## DS
Crítico Planta | Pos. Rot. | Prioridad | Nº Solic. | Ocurrencia | Código | Maquina | Centro Costo | Estado Máquina | Problema | Diagnóstico Previo / Detalle | Estado | Sol. Niv1. | Nº Sec. Padre | Tipo Mant. | Tipo Trab. | Operadores | Cant. Operadores | Diagnostico Mantenimiento | Causa | Fecha Estimada Entrega | Fecha A Definir | Solicitud | Solicita | Frecuencia | Inicio estimado | Nivel Preventivo | Duración estimada | Duración Real | TIPO MAQ | INICIO OPER | FIN OPER | Tiempo Bruto | Turnos | Dias Laborables | Hs Máquina Parada | MES FIN | AÑO FIN | FIN
NO | NO | Baja | 1 | 1 | GNR-05 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Controlar consumo aceite | Consumo hidráulico AW32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Seguimiento de consumo de aceite hidráulico AW32 |  | 2022-09-30 09:00 |  | 2022-09-23 10:00 | francisco.robledo | 2 | 2022-09-23 11:05 | 3 | 1 | 1899-12-31 10:00 | GNR | 23/09/2022 12:57 | 13/10/2022 06:00 | 1900-01-18 17:03 | 1 | 18 | 1900-01-04 17:03 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 2 | 1 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Controlar consumo de aceite | Consumo hidráulico AW32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Seguimiento de consumo de aceite | CONSUMO EXCESIVO DE ACEITE. | 2022-09-26 11:00 |  | 2022-09-23 10:34 | francisco.robledo | 2 | 2022-09-23 10:00 | 3 | 1 | 0.0027778 | REM | 23/09/2022 13:01 | 28/09/2022 09:53 | 1900-01-03 20:52 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:22 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 3 | 1 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Controlar consumo de aceite | Consumo excesivo de aceite hidráulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SEGUIMIENTO DE CONSUMO ACEITE HIDRAULICO 68. |  | 2022-09-27 13:00 |  | 2022-09-26 09:54 | francisco.robledo |  | 2022-09-27 05:43 | 3 | 1 | 0 | CEM | 26/09/2022 09:54 | 28/09/2022 08:26 | 1899-12-31 22:32 | 1 | 3 | 0.62639 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 4 | 1 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Controlar consumo de aceite | Consumo de aceite D10 y Vactra #2 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SEGUIMIENTO EN CONSUMO ACEITE D-10. |  | 2022-09-27 13:00 |  | 2022-09-26 10:06 | francisco.robledo |  | 2022-09-26 10:24 | 3 | 1 | 0 | CMC | 26/09/2022 10:06 | 27/09/2022 12:33 | 1899-12-31 02:27 | 1 | 2 | 0.43542 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 5 | 1 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Controlar consumo de aceite | Consumo de aceite hidráulico 68 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SEGUIMIENTO DE CONSUMO ACEITE HIDRAULICO 68. |  | 2022-09-27 13:00 |  | 2022-09-26 10:14 | francisco.robledo |  | 2022-09-27 05:42 | 3 | 1 | 0 | TAM | 26/09/2022 10:14 | 27/09/2022 12:38 | 1899-12-31 02:24 | 1 | 2 | 0.43333 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 6 | 1 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Medición de parámetros eléctricos | Medición de parámetros eléctricos | Finalizado | No |  | Predictivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Medición de parámetros eléctricos |  |  | por cantidad de mediciones | 2022-09-26 10:25 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-26 10:34 | 3 | 1 | 0 | HOM | 26/09/2022 10:33 | 19/10/2022 07:41 | 1900-01-21 21:08 | 1 | 21 | 1900-01-05 22:38 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 7 | 2 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo aceite | Ver consumo excesivo de aceite hidráulico 68 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Verificación de consumo en exceso de aceite hidráulico 68. |  |  |  | 2022-09-30 06:32 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | CEM | 30/09/2022 06:32 | 03/10/2022 15:43 | 1900-01-02 09:11 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:41 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 8 | 1 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Control de consumo de aceite | Ver consumo excesivo de aceite hidráulico 32 y vactra#2 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CONSUMO DE ACEITE (VACTRA 2 Y HIDRAULICO 32). |  |  |  | 2022-09-30 06:57 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0.0027778 | CMC | 30/09/2022 06:58 | 05/10/2022 06:41 | 1900-01-03 23:43 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:13 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 9 | 1 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite | Ver consumo excesivo de aceite vactra #2 | Anulado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-30 12:18 | francisco.robledo | [5 empty] | CRM | 30/09/2022 12:18 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 10 | 1 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Consumo excesivo de aceite | Ver consumo excesivo de aceite hidráulico 32 y vactra #2 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO 32. |  |  |  | 2022-09-30 12:30 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | CRM | 30/09/2022 12:30 | 05/10/2022 06:45 | 1900-01-03 18:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:45 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 11 | 1 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite | Consumo excesivo de aceite hidraulico 32 y vactra #2 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | verificación de consumo aceite hidráulico 32 y Vactra 2 |  |  |  | 2022-10-03 09:53 | francisco.robledo |  | 2022-10-04 08:46 | 3 | 1 | 0.0027778 | CMC | 03/10/2022 09:53 | 03/10/2022 15:35 | 0.2375 | 1 | 1 | 0.2375 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 12 | 2 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite | Consumo excesivo de aceite hidraulico 32 y vactra #2 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | verificación de exceso de consumo de aceite hidráulico 32. |  |  |  | 2022-10-03 10:05 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0.0020833 | CMC | 03/10/2022 10:05 | 03/10/2022 15:39 | 0.23194 | 1 | 1 | 0.23194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 13 | 1 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite | Controlar consumo aceite | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO DE ACEITE LUBRICACION (VACTRA 2). |  |  |  | 2022-10-03 10:31 | francisco.robledo |  | 2022-10-04 08:30 | 3 | 1 | 0.0027778 | TOC | 03/10/2022 10:31 | 03/10/2022 15:30 | 0.20764 | 1 | 1 | 0.20764 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 14 | 2 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificar consumo de aceite | Ver consumo de aceite hidráulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO ACEITE HIDRAULICO 32. |  |  |  | 2022-10-18 06:22 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | CMC | 18/10/2022 06:22 | 19/10/2022 05:34 | 0.96667 | 1 | 2 | 0.3 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 15 | 1 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificación de consumo | Verificar consumo de aceite optigear | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PUESTA EN MARCHA. |  |  |  | 2022-10-19 05:39 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | TAC | 19/10/2022 05:39 | 20/10/2022 12:11 | 1899-12-31 06:32 | 1 | 2 | 0.60556 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 16 | 2 | GNR-05 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificación de consumo | Verificar consumo de aceite hidraulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMOS ACEITE HIDRAULICO AW 32. |  |  |  | 2022-10-19 06:11 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | GNR | 19/10/2022 06:11 | 20/10/2022 12:09 | 1899-12-31 05:58 | 1 | 2 | 0.58194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17 | 1 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Medición de parámetros eléctricos | Medición de parámetros eléctricos | Finalizado | No |  | Predictivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Medición de parámetros eléctricos |  |  |  | 2022-10-19 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-19 07:00 | 3 | 1 | 0.0027778 | HOM | 19/10/2022 06:26 | 24/10/2022 12:31 | 1900-01-04 06:05 | 1 | 5 | 1899-12-31 15:35 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18 | 1 | PRN-11 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Mediciones de presión operación y consumo de corriente motor bomba hidráulica |  | Finalizado | No |  | Predictivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mediciones de presión y consumo de corrientes |  | 2022-11-03 07:00 |  | 2022-11-02 11:50 | gustavo.atala |  | 2022-11-02 11:54 | 3 | 1 | 0.27986 | PRN | 02/11/2022 11:54 | 03/11/2022 06:55 | 0.79236 | 1 | 2 | 0.12569 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 19 | 1 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Medición de parámetros eléctricos | Medición de parámetros eléctricos | Finalizado | No |  | Predictivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de parámetros eléctricos | Predictivo de fallos | 2022-11-09 09:00 |  | 2022-11-02 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-02 12:34 | 3 | 1 | 0.010417 | REM | 02/11/2022 12:34 | 09/11/2022 07:59 | 1900-01-05 19:25 | 1 | 7 | 1899-12-31 21:55 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 20 | 2 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificación de consumo | Verificar consumo de aceite hidráulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SEGUIMIENTO DE CONSUMO ACEITE (HIDRAULICO 32). |  |  |  | 2022-11-08 11:06 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0.27569 | REM | 08/11/2022 11:06 | 10/11/2022 05:51 | 1899-12-31 18:45 | 1 | 3 | 0.46875 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 21 | 1 | GNR-03 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificar consumo de aceite | Verificar consumo de aceite hidráulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO ACEITE (HIDRAULICO 32)., |  |  |  | 2022-12-01 06:25 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0.095833 | GNR | 01/12/2022 06:25 | 02/12/2022 12:12 | 1899-12-31 05:47 | 1 | 2 | 0.57431 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 22 | 1 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificar consumo de aceite | verificar consumo de aceite hidraulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO ACEITE(HIDRAULICO 32)., |  |  |  | 2022-12-01 06:28 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | GNR | 01/12/2022 06:28 | 02/12/2022 12:16 | 1899-12-31 05:48 | 1 | 2 | 0.575 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 23 | 3 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Verificar consumo de aceite | Verificar consumo de aceite hidraulico 32 | Finalizado | No |  | Predictivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO ACEITE (HIDRAULICO 32)., |  |  |  | 2022-12-01 06:44 | francisco.robledo |  |  |  |  | 0 | REM | 01/12/2022 06:44 | 02/12/2022 12:18 | 1899-12-31 05:34 | 1 | 2 | 0.56528 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 50 | 4 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar bomba de lubricación de husillo.. |  | Finalizado | No | 12050 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Cambio de bomba |  |  |  | 2021-10-19 09:52 | pablo.boano |  | 2021-10-19 09:52 |  |  | 0 | CMC | 19/10/2021 09:52 | 20/10/2021 07:06 | 0.88472 | 1 | 2 | 0.21806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 133 | 1 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma batería control numérico | Alarma batería control numérico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-09 12:53 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 133 | 1 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pegar burletes o alguna goma en los tanque de agua del 3030 | Los burletes de las tapas de los tanques están en mal estado y esto hace que entre polvillo en el sistema de agua de la maquina ensuciándola y afectando es su correcto funcionamiento. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-23 06:19 | alexis.armando | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 139 | 1 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | hay que acomodar el cable de acero del carro |  | Anulado | No | 13908 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 6/10/2021 :25:00 | ariel.oliva |  | 6/10/2021 :25:00 |  |  |  | SIP | 06/10/2021 :25:00 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 143 | 1 | TOC-03 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-01-25 08:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-01-25 08:00 | 3 | 8 | 0.0069444 | TOC | 25/01/2021 08:05 | 02/02/2021 14:16 | 1900-01-07 06:11 | 1 | 8 | 1900-01-01 17:11 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 144 | 2 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | realizarle el mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-01-27 07:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-01-27 07:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:50 | TOC | 27/01/2021 07:05 | 01/02/2021 08:00 | 1900-01-04 00:55 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:25 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 145 | 3 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-01 10:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-01 10:05 | 1 | 16 | 1899-12-31 10:40 | CMC | 01/02/2021 10:05 | 05/02/2021 11:56 | 1900-01-03 01:51 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:21 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 146 | 4 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-03 06:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-03 06:05 | 1 | 16 | 0.77917 | TOC | 03/02/2021 06:05 | 05/02/2021 10:57 | 1900-01-01 04:52 | 1 | 3 | 0.89028 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 147 | 1 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | Preventivo NIVEL 1. |  |  |  | 2021-02-05 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-05 12:05 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:06 | CMC | 05/02/2021 12:05 | 11/02/2021 07:17 | 1900-01-04 19:12 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:12 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 148 | 3 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1.0 |  |  |  | 2021-02-17 07:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-17 07:10 | 1 | 24 | 1899-12-31 04:13 | CMC | 17/02/2021 07:05 | 28/05/2021 06:00 | 1900-04-08 22:55 | 1 | 87 | 1900-01-29 09:25 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 149 | 3 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | mantenimiento preventivo. |  |  |  | 2021-02-18 08:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-18 08:35 | 3 | 8 | 0.77917 | TOC | 18/02/2021 08:35 | 22/02/2021 13:26 | 1900-01-03 04:51 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:51 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 150 | 3 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Preventivo Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | relizarle mantenimiento preventivo nivel 1. |  |  |  | 2021-02-23 07:00 | gustavo.atala | 180 | 2021-02-23 07:10 | 1 | 24 | 1899-12-31 10:56 | TOC | 23/02/2021 07:10 | 01/03/2021 12:36 | 1900-01-05 05:26 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:26 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 151 | 5 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL "1". |  |  |  | 2021-02-24 06:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-02-24 06:00 | 3 | 8 | 0.35069 | CMC | 24/02/2021 06:05 | 24/02/2021 14:30 | 0.35069 | 1 | 1 | 0.35069 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 152 | 3 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | mantenimiento preventivo NIVEL 3 |  |  |  | 2021-03-03 06:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-03 06:30 | 3 | 8 | 0.46389 | CMC | 03/03/2021 06:35 | 04/03/2021 14:02 | 1899-12-31 07:27 | 1 | 2 | 0.64375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 153 | 2 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-05 06:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-05 06:00 | 1 | 24 | 0.12014 | TOC | 05/03/2021 06:05 | 08/03/2021 12:03 | 1900-01-02 05:58 | 1 | 3 | 0.93611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 154 | 1 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | rotura tablero de electricidad¦ | Se arranco la ficha enchufe de el tablero- reparar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 30/12/2021 11::00 | pablo.perlo | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 154 | 3 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 1 |  |  |  | 2021-03-10 08:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-10 08:00 | 1 | 24 | 0.68333 | CMC | 10/03/2021 08:05 | 12/03/2021 06:30 | 1899-12-31 22:25 | 1 | 3 | 0.62153 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 155 | 3 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | 11.3.2021 -realizar mantenimiento nivel 3 preventivo |  |  |  | 2021-03-10 11:20 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-10 11:25 | 3 | 8 | 0.65486 | TOC | 10/03/2021 11:25 | 12/03/2021 07:46 | 1899-12-31 20:21 | 1 | 3 | 0.53542 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 156 | 5 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Preventivo NIVEL 1. |  |  |  | 2021-03-15 10:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-15 10:05 | 1 | 24 | 0.64792 | CMC | 15/03/2021 10:05 | 17/03/2021 05:54 | 1899-12-31 19:49 | 1 | 3 | 0.51319 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 157 | 3 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-17 08:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-17 08:05 | 1 | 24 | 0.71528 | CMC | 17/03/2021 08:05 | 20/03/2021 08:28 | 1900-01-02 00:23 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:23 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 158 | 2 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No anda luz del Baño | No anda la luz del Baño, no prende | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-26 06:02 | ariel.terreno | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 158 | 2 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Preventivo Nivel 1 | Nivel 1 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 09:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2021-03-17 08:50 | 1 | 24 |  | CMC | 17/03/2021 08:50 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 159 | 4 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | 24.3.2021 -mantenimiento preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-03-22 07:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-22 07:05 | 3 | 8 | 0.11319 | TOC | 22/03/2021 07:05 | 24/03/2021 13:53 | 1900-01-01 06:48 | 1 | 3 | 0.97083 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 160 | 3 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo Nivel 1 |  |  |  | 2021-03-22 08:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-22 08:05 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:09 | CMC | 22/03/2021 08:05 | 25/03/2021 07:13 | 1900-01-01 23:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:08 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 161 | 1 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Prueba |  | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-22 13:00 | gustavo.atala | 180 | 2021-03-22 13:00 | 3 | 3 | 0.041667 | OTR | 22/03/2021 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 161 | 1 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | eléctrico.. | no tiene corriente tablero | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-26 06:39 | jonatan.camusso | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 162 | 2 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Prueba 2 |  | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-22 07:00 | gustavo.atala | 120 | 2021-03-22 14:00 | 3 | 3 |  | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 163 | 2 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PREVENTIVO NIVEL "3". |  |  |  | 2021-03-26 06:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-03-26 06:30 | 3 | 8 | 0.48611 | TOC | 26/03/2021 06:35 | 26/03/2021 18:15 | 0.48611 | 1 | 1 | 0.48611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 164 | 3 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-05 07:00 | gustavo.atala | 180 | 2021-04-05 07:00 | 3 | 8 | 0.38194 | TOC | 05/04/2021 07:00 | 06/04/2021 08:52 | 1899-12-31 01:52 | 1 | 2 | 0.41111 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 165 | 3 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-05 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-08 06:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 00:39 | CMC | 05/04/2021 12:05 | 13/04/2021 07:43 | 1900-01-06 19:38 | 1 | 8 | 1900-01-01 06:38 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 166 | 2 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-05 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-06 07:00 | 1 | 24 | 0.43194 | TOC | 05/04/2021 12:05 | 08/04/2021 12:20 | 1900-01-02 00:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:15 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 167 | 3 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Preventivo Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-06 09:30 | gustavo.atala | 180 | 2021-04-05 09:30 | 3 | 8 | 0.38542 | TOC | 05/04/2021 09:30 | 07/04/2021 10:28 | 1900-01-01 00:58 | 1 | 3 | 0.72778 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 168 | 6 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-13 12:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-13 13:00 | 3 | 8 | 0.31458 | TOC | 13/04/2021 12:35 | 14/04/2021 10:00 | 0.89236 | 1 | 2 | 0.22569 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 169 | 3 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;ROSALES CARLOS DANTE;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 |  |  |  |  | 2021-04-14 10:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-14 10:05 | 3 | 8 | 0.41389 | TOC | 14/04/2021 10:08 | 16/04/2021 11:37 | 1900-01-01 01:29 | 1 | 3 | 0.74931 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 170 | 3 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Mantenimiento preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-04-16 14:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-16 14:05 | 3 | 8 | 0.62986 | TOC | 16/04/2021 14:06 | 20/04/2021 08:52 | 1900-01-02 18:46 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:16 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 171 | 2 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Mantenimiento Preventivo Nivel 3 |  |  |  | 2021-04-23 14:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-23 14:05 | 3 | 8 | 0.73333 | TOC | 26/04/2021 06:19 | 28/04/2021 08:01 | 1900-01-01 01:42 | 1 | 3 | 0.75833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 172 | 1 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | se comenzo el mantenimiento preventivo. |  |  |  | 2021-04-28 07:45 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-28 07:50 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:25 | TOC | 28/04/2021 07:54 | 03/05/2021 07:39 | 1900-01-03 23:45 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:15 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 173 | 3 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  |  |  | 2021-04-30 10:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-30 10:35 | 1 | 24 | 1899-12-31 12:22 | CMC | 30/04/2021 10:57 | 07/05/2021 13:39 | 1900-01-06 02:42 | 1 | 7 | 1900-01-01 05:12 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 174 | 1 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | realizar brazo para evitar que el cable se amontone contra el puente y rose el cable guia |  | Finalizado | No | 160 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | rozamiento de cable. |  |  |  | 2021-10-26 12:04 | mauricio.franco |  | 2021-10-26 12:04 |  |  | 0.76806 | SIP | 26/10/2021 12:04 | 11/11/2021 12:26 | 1900-01-15 00:22 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:52 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 174 | 2 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-04-30 10:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-04-30 10:35 | 3 | 8 | 0.36111 | TOC | 30/04/2021 10:59 | 10/05/2021 06:40 | 1900-01-08 19:41 | 1 | 9 | 1900-01-01 15:11 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 175 | 1 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-05-11 07:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-11 07:00 | 3 | 8 | 0.36458 | TOC | 11/05/2021 07:31 | 12/05/2021 08:10 | 1899-12-31 00:39 | 1 | 2 | 0.36042 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 176 | 4 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo lvl 1 |  |  |  | 2021-05-11 09:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-11 09:40 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:00 | CMC | 11/05/2021 10:07 | 17/05/2021 07:24 | 1900-01-04 21:17 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:17 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 177 | 5 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | preventivo - nivel: 3 |  |  |  | 2021-05-14 08:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-14 08:05 | 3 | 8 | 0.15556 | CMC | 14/05/2021 08:46 | 17/05/2021 17:22 | 1900-01-02 08:36 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:06 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 178 | 3 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-05-18 06:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-18 06:05 | 3 | 8 | 0.375 | TOC | 18/05/2021 06:10 | 19/05/2021 08:13 | 1899-12-31 02:03 | 1 | 2 | 0.41875 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 179 | 2 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  |  |  | 2021-05-28 06:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-28 06:30 | 1 | 24 | 1899-12-31 00:59 | TOC | 28/05/2021 06:38 | 02/06/2021 12:00 | 1900-01-04 05:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:52 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 180 | 3 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | realizarle mantenimiento preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-05-31 07:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-05-31 07:35 | 3 | 8 | 0.96667 | TOC | 31/05/2021 07:38 | 09/06/2021 06:21 | 1900-01-07 22:43 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:13 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 181 | 7 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a comenzar sacando las chapas para controlar tornillos y bancadas |  |  |  | 2021-06-09 11:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-09 11:05 | 3 | 8 | 0.36111 | CMC | 09/06/2021 11:09 | 10/06/2021 17:14 | 1899-12-31 06:05 | 1 | 2 | 0.58681 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 182 | 3 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  |  |  | 2021-06-14 06:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-14 07:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:40 | CMC | 14/06/2021 06:42 | 17/06/2021 07:17 | 1900-01-02 00:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:35 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 183 | 2 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Preventivo Nivel 3 |  |  |  | 2021-06-17 11:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-17 11:05 | 3 | 8 | 0.38542 | TOC | 17/06/2021 11:12 | 18/06/2021 14:10 | 1899-12-31 02:58 | 1 | 2 | 0.45694 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 184 | 3 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | preventivo |  |  |  | 2021-06-18 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-22 06:00 | 1 | 24 | 1900-01-01 11:45 | TOC | 18/06/2021 12:17 | 12/07/2021 07:43 | 1900-01-22 19:26 | 1 | 21 | 1900-01-05 20:56 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 185 | 2 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el control del puente SIP 12 (no funciona hacia un costado) | No funciona correctamente el control del puente (no se dirije hacia un costado) - (Marcelo) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 26/10/2021 18::00 | laser.cyp |  |  |  |  | 0.08125 | SIP |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 185 | 1 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo |  |  |  | 2021-06-23 10:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-23 10:00 | 3 | 8 | 0.49931 | TOC | 23/06/2021 10:22 | 24/06/2021 14:21 | 1899-12-31 03:59 | 1 | 2 | 0.49931 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 186 | 3 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  |  |  | 2021-06-23 10:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-06-23 10:35 | 1 | 24 | 1899-12-31 04:03 | TOC | 23/06/2021 10:38 | 01/07/2021 12:30 | 1900-01-07 01:52 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:52 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 187 | 3 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | Mantenimiento preventivo 3 5/7/2021 |  |  |  | 2021-06-30 11:50 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-07-02 06:00 | 3 | 8 | 0.10972 | CMC | 30/06/2021 11:58 | 05/07/2021 14:02 | 1900-01-04 02:04 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:34 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 188 | 3 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-07-08 06:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-07-08 06:35 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:45 | TOC | 08/07/2021 06:47 | 15/07/2021 07:11 | 1900-01-06 00:24 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:54 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 189 | 4 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-07-21 10:30 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-07-22 06:00 | 1 | 24 | 0.81042 | TOC | 21/07/2021 10:39 | 26/07/2021 13:58 | 1900-01-04 03:19 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:49 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 190 | 3 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PREVENTIVO "NIVEL 3". |  |  |  | 2021-07-26 07:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-07-26 07:05 | 3 | 8 | 0.39306 | TOC | 26/07/2021 07:33 | 27/07/2021 10:13 | 1899-12-31 02:40 | 1 | 2 | 0.44444 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 191 | 4 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  |  |  | 2021-07-27 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-07-28 07:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:50 | CMC | 27/07/2021 12:05 | 02/08/2021 08:00 | 1900-01-04 19:55 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:55 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 192 | 3 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Trimestral |  | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-30 08:00 | gustavo.atala | 90 | 2021-07-30 08:00 | 3 | 8 |  | CMC | 30/07/2021 14:01 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 193 | 3 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  |  |  | 2021-08-02 12:00 | emanuel.bolmaro | 180 | 2021-08-03 06:00 | 3 | 8 | 0.36458 | TOC | 02/08/2021 12:22 | 11/08/2021 13:35 | 1900-01-08 01:13 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:43 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 194 | 4 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mantenimineto preventivo |  |  |  | 2021-08-06 14:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-08-06 14:00 | 3 | 8 | 0.20486 | CMC | 06/08/2021 14:21 | 07/08/2021 09:55 | 0.81528 | 1 | 2 | 0.37778 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 195 | 4 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  |  |  | 2021-08-17 07:45 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-08-17 08:00 | 3 | 8 | 0.091667 | CMC | 17/08/2021 07:59 | 19/08/2021 15:49 | 1900-01-01 07:50 | 1 | 3 | 1899-12-31 00:20 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 196 | 4 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimineto Preventivo - Nivel 3 |  |  |  | 2021-08-17 08:55 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-08-17 09:00 | 3 | 8 | 0.32569 | TOC | 17/08/2021 08:56 | 24/08/2021 08:20 | 1900-01-05 23:24 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:54 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 197 | 1 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Preventivo semanal |  | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-08-23 11:00 | gustavo.atala | 7 | 2021-08-23 11:00 | 3 | 2 | 0.038889 | GNE | 23/08/2021 11:44 | 25/08/2021 12:40 | 1900-01-01 00:56 | 1 | 3 | 0.72639 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 198 | 1 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Preventivo semanal |  | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PREVENTIVO SEMANAL. |  |  |  | 2021-08-23 11:30 | gustavo.atala | 7 | 2021-08-23 11:30 | 3 | 2 | 0.052778 | GNE | 23/08/2021 11:46 | 23/08/2021 13:43 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 199 | 3 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Preventivo. Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo nivel 3 |  |  |  | 2021-08-27 07:00 | gustavo.atala | 180 | 2021-08-27 07:00 | 3 | 8 | 0.35694 | TOC | 27/08/2021 07:15 | 30/08/2021 07:25 | 1900-01-02 00:10 | 1 | 3 | 0.69444 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 200 | 2 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Preventivo |  | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIEMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-09-17 14:30 | gustavo.atala | 15 | 2021-09-17 14:30 | 3 | 3 | 0.14028 | GNE | 17/09/2021 14:30 | 17/09/2021 17:52 | 0.14028 | 1 | 1 | 0.14028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 201 | 2 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Preventivo |  | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIEMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-09-17 15:00 | gustavo.atala | 15 | 2021-09-17 15:00 | 3 | 3 | 0.2375 | GNE | 17/09/2021 14:32 | 20/09/2021 06:43 | 1900-01-01 16:11 | 1 | 3 | 0.59097 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 202 | 2 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimieto preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 4 | Sacar chapas de eje Z para limpiar |  |  |  | 2021-10-12 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-12 08:30 | 1 | 16 | 0.65486 | CMC | 12/10/2021 08:03 | 14/10/2021 06:19 | 1899-12-31 22:16 | 1 | 3 | 0.61528 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 203 | 3 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-10-12 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-12 08:30 | 1 | 16 | 0.74375 | TOC | 12/10/2021 08:06 | 05/11/2021 05:24 | 1900-01-22 21:18 | 1 | 22 | 1900-01-06 12:48 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 204 | 3 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mantenimineto preventivo | Mantenimineto preventivo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-10-13 14:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-10-13 14:00 | 3 | 2 | 0.031944 | GNE | 14/10/2021 07:39 | 14/10/2021 08:25 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 205 | 3 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mantenimineto preventivo | Mantenimineto preventivo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-10-13 14:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-10-13 14:00 | 3 | 2 | 0.035417 | GNE | 14/10/2021 07:41 | 14/10/2021 08:32 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 206 | 5 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo - Nivel adaptado | Adaptado | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-10-14 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-14 12:00 | 1 | 12 | 0.38194 | CMC | 14/10/2021 11:37 | 15/10/2021 14:19 | 1899-12-31 02:42 | 1 | 2 | 0.44583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 207 | 5 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | 2021-10-18 09:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-18 09:40 | 1 | 16 | 1899-12-31 00:44 | TOC | 18/10/2021 10:12 | 22/10/2021 11:19 | 1900-01-03 01:07 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:37 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 208 | 6 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-10-18 10:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-18 10:30 | 1 | 16 | 0.75069 | CMC | 18/10/2021 10:14 | 21/10/2021 10:56 | 1900-01-02 00:42 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:42 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 209 | 1 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se debe fijar placa conversora A/D ya que cuelga de los cables y rele que esta en las mismas condiciones |  | Finalizado | No | 207 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | placa suelta sostenida por un precinto |  |  |  | 2021-10-22 11:19 | mauricio.franco |  | 2021-10-22 11:19 | 3 | 3 | 0.45 | TOC | 22/10/2021 11:19 | 18/03/2022 11:18 | 1900-05-25 23:59 | 1 | 127 | 1900-02-12 14:29 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 210 | 4 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mantenimiento preventivo general | Mantenimiento preventivo general | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL |  |  |  | 2021-10-26 11:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-10-26 11:00 | 3 | 2 | 0.016667 | GNE | 26/10/2021 11:36 | 26/10/2021 12:00 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 211 | 4 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Mantenimiento preventivo general | Mantenimiento preventivo general | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL. |  |  |  | 2021-10-26 11:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-10-26 11:00 | 3 | 2 | 0.072917 | GNE | 26/10/2021 11:38 | 26/10/2021 13:43 | 0.086806 | 1 | 1 | 0.086806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 212 | 5 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mantenimiento preventivo general | Mantenimiento preventivo general | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-26 11:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-10-26 11:00 | 3 | 2 |  | GNE | 26/10/2021 11:38 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 213 | 4 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-26 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-26 11:35 | 1 | 16 |  | TOC | 26/10/2021 12:01 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 214 | 6 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | 2021-10-26 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-10-26 11:35 | 1 | 16 | 0.45278 | CMC | 26/10/2021 12:03 | 29/10/2021 14:37 | 1900-01-02 02:34 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:34 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 215 | 4 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-11-01 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-01 09:00 | 1 | 16 | 0.69722 | CMC | 01/11/2021 09:50 | 05/11/2021 05:58 | 1900-01-02 20:08 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:38 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 216 | 3 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-11-02 05:50 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-02 06:00 | 1 | 16 | 1899-12-31 11:42 | TOC | 02/11/2021 06:01 | 08/11/2021 11:17 | 1900-01-05 05:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:16 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 217 | 2 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-11-08 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-08 07:05 | 1 | 16 | 1899-12-31 03:22 | TOC | 08/11/2021 07:23 | 12/11/2021 12:09 | 1900-01-03 04:46 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:16 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 218 | 4 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 3 | preventivo |  |  |  | 2021-11-08 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-08 07:05 | 1 | 16 | 1899-12-31 02:06 | TOC | 08/11/2021 07:26 | 18/11/2021 06:19 | 1900-01-08 22:53 | 1 | 10 | 1900-01-02 02:53 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 219 | 5 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 2021-11-08 13:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-11-08 14:00 | 3 | 3 | 0.010417 | GNE | 08/11/2021 13:21 | 09/11/2021 11:13 | 0.91111 | 1 | 2 | 0.24444 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 220 | 6 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento preventivo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-11-08 13:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-11-08 14:00 | 3 | 3 | 0.010417 | GNE | 08/11/2021 13:25 | 09/11/2021 11:12 | 0.90764 | 1 | 2 | 0.24097 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 221 | 7 | GNE-02 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | REALIZAR CAMBIO DE ACEITE, LIQUIDO REFRIGERANTE, FITRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE ACEITE, YA QUE LA FECHA QUE SE HIZO FUE 28/08/2019. |  | Anulado | No | 220 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-09 11:12 | diego.peralta |  | 2021-11-09 11:12 | 3 | 3 |  | GNE | 09/11/2021 11:12 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 222 | 6 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | REALIZAR CAMBIO DE ACEITE, LIQUIDO REFRIGERANTE, FITRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE ACEITE, YA QUE LA FECHA QUE SE HIZO FUE 28/08/2019. |  | Anulado | No | 219 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-09 11:13 | diego.peralta |  | 2021-11-09 11:13 | 3 | 3 |  | GNE | 09/11/2021 11:13 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 223 | 1 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Realizar limpieza de filtros, verificación de niveles de aceite, limpieza de radiador, etc. | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-11-09 13:00 | emanuel.bolmaro | 7 | 2021-11-09 13:00 | 3 | 3 | 0.059722 | CPA | 09/11/2021 13:07 | 10/11/2021 10:19 | 0.88333 | 1 | 2 | 0.21667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 224 | 3 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reemplazar reten de caja de eje Z |  | Anulado | No | 217 | Preventivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-12 12:09 | pablo.boano |  | 2021-11-12 12:09 | 1 | 10 |  | TOC | 12/11/2021 12:09 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 225 | 4 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL "1". |  |  |  | 2021-11-15 07:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-15 07:30 | 1 | 16 | 1899-12-31 13:44 | TOC | 15/11/2021 07:34 | 30/11/2021 15:32 | 1900-01-14 07:58 | 1 | 14 | 1900-01-03 21:58 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 226 | 1 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | CONTROL UNO S.A; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-15 12:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-15 12:00 | 1 | 24 |  | CRC | 17/11/2021 08:07 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 227 | 8 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Preventivo anual | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | CONTROL UNO S.A; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 06:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2021-11-17 08:00 | 1 | 17 |  | TOC | 18/11/2021 07:42 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 228 | 4 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1 |  |  |  | 2021-11-23 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-23 08:00 | 1 | 16 | 1899-12-31 02:26 | TOC | 23/11/2021 08:16 | 29/11/2021 17:50 | 1900-01-05 09:34 | 1 | 6 | 1900-01-01 03:34 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 229 | 6 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-29 05:45 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-29 06:00 | 1 | 16 |  | CMC | 29/11/2021 05:58 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 230 | 4 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-29 05:45 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-11-29 06:00 | 1 | 16 |  | TOC | 29/11/2021 06:01 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 231 | 4 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-06 10:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-12-06 10:30 | 1 | 16 |  | TOC | 06/12/2021 10:52 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 232 | 2 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-13 12:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-12-13 13:00 | 1 | 16 |  | TOC | 13/12/2021 13:01 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 233 | 2 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-20 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-12-20 05:30 | 1 | 16 |  | CMC | 20/12/2021 06:13 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 234 | 5 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-20 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2021-12-20 08:35 | 1 | 16 |  | TOC | 20/12/2021 08:53 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 235 | 1 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 1. |  | 2022-02-02 13:00 |  | 2022-01-31 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-01-31 09:30 | 1 | 24 | 0.75069 | TOC | 31/01/2022 08:57 | 02/02/2022 13:00 | 1900-01-01 04:03 | 1 | 3 | 0.85625 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 236 | 1 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Preventivo nivel 3 |  | 2022-02-02 07:45 |  | 2022-01-31 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-01-31 09:00 | 3 | 8 | 0.4 | TOC | 31/01/2022 09:07 | 02/02/2022 09:28 | 1900-01-01 00:21 | 1 | 3 | 0.70208 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 237 | 1 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Preventivo 1 |  | 2022-02-11 10:00 |  | 2022-02-07 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-07 12:00 | 1 | 24 | 0.73333 | CMC | 07/02/2022 11:48 | 11/02/2022 12:30 | 1900-01-03 00:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:12 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 238 | 2 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | realizar mantenimiento preventivo nivel "3" |  | 2022-02-09 10:00 |  | 2022-02-07 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-07 12:00 | 3 | 8 | 0.35694 | TOC | 07/02/2022 11:52 | 09/02/2022 07:06 | 1899-12-31 19:14 | 1 | 3 | 0.48889 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 239 | 13 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento preventivo |  | 2022-02-16 12:00 |  | 2022-02-14 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-14 06:05 | 1 | 24 | 0.66528 | TOC | 14/02/2022 06:17 | 16/02/2022 04:12 | 1899-12-31 21:55 | 1 | 3 | 0.82986 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 240 | 1 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  | 2022-02-16 13:00 |  | 2022-02-14 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-14 06:05 | 3 | 8 | 0.11319 | CMC | 14/02/2022 06:05 | 16/02/2022 12:20 | 1900-01-01 06:15 | 1 | 3 | 0.94792 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 241 | 1 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  | 2022-02-24 11:00 |  | 2022-02-21 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-21 12:00 | 1 | 24 | 0.68333 | TOC | 22/02/2022 12:14 | 24/02/2022 10:30 | 1899-12-31 22:16 | 1 | 3 | 0.61528 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 242 | 1 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-02-22 11:00 |  | 2022-02-21 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-02-21 12:00 | 3 | 8 | 0.37917 | TOC | 21/02/2022 12:15 | 22/02/2022 16:39 | 1899-12-31 04:24 | 1 | 2 | 0.51667 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 243 | 1 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | preventivo |  | 2022-03-07 11:00 |  | 2022-03-02 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-02 07:00 | 1 | 24 | 0.68681 | TOC | 02/03/2022 07:06 | 07/03/2022 06:05 | 1900-01-03 22:59 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:29 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 244 | 2 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-03-03 07:00 |  | 2022-03-02 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-02 07:00 | 3 | 8 | 0.31458 | TOC | 02/03/2022 07:09 | 03/03/2022 07:10 | 1899-12-31 00:01 | 1 | 2 | 0.33403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 245 | 1 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  | 2022-03-10 10:00 |  | 2022-03-08 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-08 05:00 | 1 | 24 | 0.43194 | CMC | 08/03/2022 05:06 | 09/03/2022 13:25 | 1899-12-31 08:19 | 1 | 2 | 0.67986 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 246 | 1 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-03-08 13:00 |  | 2022-03-08 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-08 05:00 | 3 | 8 | 0.27361 | CMC | 08/03/2022 05:08 | 08/03/2022 13:04 | 0.33056 | 1 | 1 | 0.33056 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 247 | 1 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1 |  | 2022-03-16 12:00 |  | 2022-03-14 10:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-14 10:00 | 1 | 24 | 0.6375 | TOC | 14/03/2022 10:23 | 16/03/2022 05:37 | 1899-12-31 19:14 | 1 | 3 | 0.48889 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 248 | 1 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | preventivo finalizado |  | 2022-03-17 07:00 |  | 2022-03-14 10:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-14 10:35 | 1 | 16 | 0.28611 | TOC | 14/03/2022 10:45 | 21/03/2022 09:52 | 1900-01-05 23:07 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:37 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 249 | 6 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Prueba N°1 | Test | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-16 06:59 | leandro.spicchiali | 30 | [19/03/2022-26/03/2022] 10:00 | 3 | 2 |  | CMC | 16/03/2022 07:22 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 250 | 1 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1 |  | 2022-03-23 12:00 |  | 2022-03-21 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-21 06:00 | 1 | 24 | 0.48472 | CMC | 21/03/2022 08:37 | 22/03/2022 17:25 | 1899-12-31 08:48 | 1 | 2 | 0.7 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 251 | 1 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | mantenimiento 1 preventivo |  | 2022-03-23 10:00 |  | 2022-03-21 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-21 08:30 | 1 | 16 | 0.4 | TOC | 21/03/2022 08:42 | 24/03/2022 12:41 | 1900-01-02 03:59 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:59 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 252 | 1 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | PREVENTIVO |  | 2022-04-04 08:30 |  | 2022-03-28 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-28 07:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:21 | TOC | 28/03/2022 07:03 | 04/04/2022 08:48 | 1900-01-06 01:45 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 253 | 1 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Preventivo nivel 3 |  | 2022-04-04 13:00 |  | 2022-03-28 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-03-28 07:00 | 3 | 8 | 0.10625 | CMC | 28/03/2022 07:04 | 04/04/2022 13:12 | 1900-01-06 06:08 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:38 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 254 | 1 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Relevamiento completo de máquina |  | 2022-04-06 12:00 |  | 2022-04-04 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-04 06:05 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:55 | CMC | 04/04/2022 06:22 | 11/04/2022 07:10 | 1900-01-06 00:48 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:18 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 255 | 1 | TOC-35 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo Anual | Externo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | CONTROL UNO S.A; | 1 | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | 2022-04-04 06:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2022-04-04 08:00 | 1 | 17 | 0.73611 | TOC | 04/04/2022 08:00 | 06/04/2022 10:00 | 1900-01-01 02:00 | 1 | 3 | 0.77083 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 256 | 1 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo Anual | Externo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | CONTROL UNO S.A; | 1 | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | 2022-04-04 06:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2022-04-06 08:00 | 1 | 17 | 0.47083 | TOC | 05/04/2022 10:00 | 06/04/2022 18:00 | 1899-12-31 08:00 | 1 | 2 | 0.66667 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 257 | 1 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo Anual | Externo | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | CONTROL UNO S.A; | 1 | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | 2022-04-04 06:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2023-04-07 08:00 | 1 | 24 | 0.35417 | TOC | 07/04/2022 08:00 | 08/04/2022 08:00 | 1899-12-31 | 1 | 2 | 0.33333 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 258 | 1 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | preventivo nivel 1. ademas correctivos |  | 2022-04-20 13:00 |  | 2022-04-13 12:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-13 12:00 | 1 | 24 | 0.78611 | CMC | 14/04/2022 06:17 | 19/04/2022 11:39 | 1900-01-04 05:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:52 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 259 | 1 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-04-22 13:00 |  | 2022-04-18 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-18 05:05 | 1 | 24 | 1899-12-31 04:18 | TOC | 18/04/2022 05:10 | 25/04/2022 13:04 | 1900-01-06 07:54 | 1 | 7 | 1900-01-01 10:24 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 260 | 1 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Nivel 3 |  | 2022-06-03 13:00 |  | 2022-04-18 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-18 05:05 | 3 | 8 | 0.36806 | TOC | 18/04/2022 05:11 | 06/06/2022 06:33 | 1900-02-17 01:22 | 1 | 43 | 1900-01-13 21:52 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 261 | 1 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 |  | 2022-04-29 13:00 |  | 2022-04-26 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-26 05:00 | 1 | 24 | 0.79306 | CMC | 26/04/2022 12:34 | 29/04/2022 12:42 | 1900-01-02 00:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:08 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 262 | 1 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | revisión |  | 2022-04-27 13:00 |  | 2022-04-26 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-04-26 05:00 | 3 | 8 | 0.425 | CMC | 26/04/2022 05:08 | 27/04/2022 11:27 | 1899-12-31 06:19 | 1 | 2 | 0.59653 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 263 | 29 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 3 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  | 2022-05-05 11:00 |  | 2022-05-02 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-02 11:35 | 1 | 24 | 0.72569 | TOC | 02/05/2022 11:49 | 06/05/2022 13:02 | 1900-01-03 01:13 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:43 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 264 | 3 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento preventivo |  | 2022-05-06 13:30 |  | 2022-05-02 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-02 11:35 | 3 | 8 | 0.12361 | CMC | 02/05/2022 11:50 | 06/05/2022 13:10 | 1900-01-03 01:20 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:50 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 265 | 3 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REALIZAR CAÑERIA NUEVA Y POR OTRO LUGAR PARA SOLUCIONAR FALLA. |  | Anulado | No | 244 | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-29 12:15 | diego.peralta |  | 2021-10-29 12:15 |  |  |  | OTR | 29/10/2021 12:15 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 265 | 1 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo |  | 2022-05-11 13:30 |  | 2022-05-09 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-10 07:00 | 3 | 8 | 0.34653 | CMC | 09/05/2022 07:17 | 12/05/2022 05:27 | 1900-01-01 22:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:40 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 266 | 3 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | Nivel 3 |  |  |  | 2022-05-09 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-09 07:00 | 3 | 8 |  | TOC | 09/05/2022 07:18 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 267 | 1 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Mantenimiento preventivo nivel 3 |  | 2022-05-13 07:00 |  | 2022-05-09 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-11 07:00 | 3 | 8 | 0.37153 | TOC | 09/05/2022 07:29 | 13/05/2022 07:57 | 1900-01-03 00:28 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:58 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 268 | 2 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio agua | Plan Preventivo | Anulado | No |  | Preventivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Plan Preventivo |  |  |  | 2022-05-11 08:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-05-13 09:00 | 3 | 6 | 0.040278 | LSR | 11/05/2022 08:01 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 269 | 3 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio agua | Cambio agua | Finalizado | No |  | Preventivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Cambio agua |  |  |  | 2022-05-11 09:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-05-13 10:00 | 3 | 6 | 0.00069444 | LSR | 11/05/2022 08:58 | 11/05/2022 09:00 | 0.0013889 | 1 | 1 | 0.0013889 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 270 | 4 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Prueba | Reemplazo de filtro | Finalizado | No |  | Preventivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | dfggfgfdgf |  |  |  | 2022-05-11 11:41 | leandro.spicchiali | 180 | 2022-05-13 10:00 | 3 | 4 | 0.0069444 | LSR | 11/05/2022 11:49 | 11/05/2022 12:00 | 0.0076389 | 1 | 1 | 0.0076389 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 271 | 2 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | 2022-05-21 10:00 |  | 2022-05-16 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-16 06:00 | 1 | 24 | 0.77917 | CMC | 16/05/2022 05:55 | 26/05/2022 11:43 | 1900-01-09 05:48 | 1 | 10 | 1900-01-02 09:48 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 272 | 7 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  | 2022-05-17 12:00 |  | 2022-05-16 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-16 05:35 | 3 | 8 | 0.64028 | TOC | 16/05/2022 05:57 | 19/05/2022 08:15 | 1900-01-02 02:18 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:18 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 273 | 1 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | hacer preventivo |  | 2022-05-30 09:00 |  | 2022-05-24 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-24 06:00 | 1 | 24 | 0.4 | CMC | 24/05/2022 06:56 | 30/05/2022 09:44 | 1900-01-05 02:48 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:48 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 274 | 1 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  | 2022-05-26 13:00 |  | 2022-05-24 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-24 06:00 | 3 | 8 | 0.091667 | TOC | 24/05/2022 06:57 | 26/05/2022 13:11 | 1900-01-01 06:14 | 1 | 3 | 0.94722 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Baja | 275 | 1 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Nivel 3 |  | 2022-06-02 12:00 |  | 2022-05-26 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-26 05:00 | 3 | 8 | 0.34306 | CMC | 26/05/2022 05:43 | 03/06/2022 04:50 | 1900-01-06 23:07 | 1 | 8 | 1900-01-01 15:37 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 276 | 1 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Nivel 1 |  | 2022-06-02 13:00 |  | 2022-05-30 06:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-05-30 06:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:00 | TOC | 30/05/2022 06:05 | 02/06/2022 12:09 | 1900-01-02 06:04 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:04 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 277 | 1 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento preventivo Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Nivel 3 |  | 2022-06-08 12:00 |  | 2022-06-06 08:00 | leandro.spicchiali | 365 | 2022-06-06 08:30 | 3 | 8 | 0.22292 | CMC | 06/06/2022 08:01 | 24/06/2022 05:32 | 1900-01-16 21:31 | 1 | 17 | 1900-01-04 13:01 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 278 | 1 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento Preventivo Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Nivel 1 |  | 2022-06-13 13:30 |  | 2022-06-06 08:04 | leandro.spicchiali | 365 | 2022-06-07 05:30 | 1 | 24 | 0.14167 | TOC | 06/06/2022 08:06 | 14/06/2022 05:59 | 1900-01-06 21:53 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:53 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 279 | 2 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Nivel 1 |  | 2022-06-16 13:30 |  | 2022-06-14 09:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-06-14 09:00 | 1 | 24 | 0.70833 | CMC | 14/06/2022 13:28 | 16/06/2022 13:22 | 1899-12-31 23:54 | 1 | 3 | 0.68333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 280 | 14 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NIvel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Nivel 3 |  | 2022-06-16 17:30 |  | 2022-06-16 09:30 | gustavo.atala | 180 | 2022-06-16 09:30 | 3 | 8 | 0.30278 | TOC | 16/06/2022 10:23 | 16/06/2022 17:39 | 0.30278 | 1 | 1 | 0.30278 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 281 | 1 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento preventivo Nivel 1 |  | 2022-06-24 13:00 |  | 2022-06-22 07:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-06-22 07:00 | 1 | 24 | 0.79306 | TOC | 22/06/2022 08:10 | 27/06/2022 04:35 | 1900-01-03 20:25 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:25 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 282 | 1 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Nivel 1 |  | 2022-07-02 09:00 |  | 2022-06-29 07:20 | gustavo.atala | 180 | 2022-06-29 07:20 | 1 | 24 | 1899-12-31 05:09 | TOC | 29/06/2022 07:23 | 04/07/2022 17:49 | 1900-01-04 10:26 | 1 | 5 | 1899-12-31 19:56 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 283 | 1 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Nivel 3 |  | 2022-07-01 05:00 |  | 2022-06-30 06:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-06-30 06:00 | 3 | 8 | 0.35417 | CMC | 29/06/2022 07:36 | 01/07/2022 04:52 | 1899-12-31 21:16 | 1 | 3 | 0.80278 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 284 | 2 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento preventivo nivel 1 |  | 2022-07-09 10:00 |  | 2022-07-04 06:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-04 06:30 | 1 | 24 | 0.30069 | TOC | 08/07/2022 09:52 | 11/07/2022 06:21 | 1900-01-01 20:29 | 1 | 3 | 0.54097 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 285 | 2 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | hacer preventivo |  | 2022-07-08 13:00 |  | 2022-07-04 06:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-04 06:30 | 3 | 8 | 0.34306 | TOC | 07/07/2022 13:27 | 08/07/2022 12:37 | 0.96528 | 1 | 2 | 0.29861 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 286 | 1 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  | 2022-07-11 18:00 |  | 2022-07-11 06:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-11 06:30 | 3 | 8 | 0.31458 | TOC | 11/07/2022 06:57 | 11/07/2022 16:41 | 0.40556 | 1 | 1 | 0.40556 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 287 | 3 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento |  | 2022-07-14 12:00 |  | 2022-07-12 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-12 06:00 | 1 | 24 | 0.81458 | CMC | 12/07/2022 05:55 | 14/07/2022 13:12 | 1900-01-01 07:17 | 1 | 3 | 0.99097 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 288 | 3 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | se detecto mucha suciedad en el magazine de la maquina lo que va a afectar el tiempo de finalizado del preventivo |  | 2022-07-25 18:00 |  | 2022-07-18 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-18 08:10 | 1 | 24 | 1899-12-31 05:34 | TOC | 18/07/2022 08:10 | 22/07/2022 17:57 | 1900-01-03 09:47 | 1 | 5 | 1899-12-31 19:17 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 289 | 4 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-18 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-18 08:10 | 3 | 8 |  | TOC | 18/07/2022 08:12 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 290 | 3 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento preventivo.Nivel 1. |  | 2022-08-01 12:00 |  | 2022-07-27 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-07-27 05:35 | 1 | 24 | 1899-12-31 10:20 | TOC | 27/07/2022 05:58 | 02/08/2022 07:02 | 1900-01-05 01:04 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:04 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 291 | 4 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Nivel 1 |  | 2022-08-04 12:00 |  | 2022-08-02 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-02 05:35 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:30 | CMC | 02/08/2022 05:51 | 05/08/2022 05:57 | 1900-01-02 00:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:06 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 292 | 1 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-08-08 13:00 |  | 2022-08-05 07:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-05 08:00 | 3 | 8 | 0.67639 | TOC | 05/08/2022 07:46 | 09/08/2022 05:42 | 1900-01-02 21:56 | 1 | 4 | 0.95556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 293 | 2 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo nivel 1 |  | 2022-08-16 13:30 |  | 2022-08-05 07:40 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-08 05:00 | 1 | 24 | 0.54167 | TOC | 05/08/2022 08:05 | 16/08/2022 13:12 | 1900-01-10 05:07 | 1 | 10 | 1900-01-02 09:07 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 294 | 1 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo Nivel 3 |  | 2022-08-20 18:00 |  | 2022-08-05 07:50 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-08 05:30 | 3 | 8 | 0.25486 | TOC | 05/08/2022 08:09 | 22/08/2022 06:44 | 1900-01-15 22:35 | 1 | 15 | 1900-01-03 21:05 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 295 | 2 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | mantenimiento preventivo. |  | 2022-08-20 10:00 |  | 2022-08-17 06:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-17 06:30 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:04 | TOC | 17/08/2022 06:39 | 22/08/2022 05:40 | 1900-01-03 23:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:31 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 296 | 2 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Preventivo nivel 1 |  | 2022-08-27 10:00 |  | 2022-08-23 12:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-23 12:30 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:45 | TOC | 23/08/2022 12:48 | 29/08/2022 06:55 | 1900-01-04 18:07 | 1 | 6 | 1899-12-31 12:07 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 297 | 2 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 |  |  |  | 2022-08-24 12:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-24 13:35 | 3 | 8 | 0.042361 | CMC | 24/08/2022 12:59 | 27/08/2022 17:59 | 1900-01-02 05:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:00 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 298 | 2 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 3. |  | 2022-08-27 19:00 |  | 2022-08-25 12:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-25 12:30 | 3 | 8 | 0.24028 | TOC | 25/08/2022 12:38 | 29/08/2022 05:54 | 1900-01-02 17:16 | 1 | 4 | 0.76111 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 299 | 2 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 |  | 2022-09-01 13:00 |  | 2022-08-30 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-08-30 09:30 | 1 | 24 | 0.73958 | CMC | 30/08/2022 07:34 | 01/09/2022 12:25 | 1900-01-01 04:51 | 1 | 3 | 0.88958 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 300 | 1 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | preventivo |  | 2022-09-10 10:00 |  | 2022-09-05 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-05 08:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:30 | TOC | 05/09/2022 08:29 | 12/09/2022 05:54 | 1900-01-05 21:25 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:55 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 301 | 1 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Mantenimiento preventivo NIVEL 3 |  | 2022-09-07 15:00 |  | 2022-09-06 05:10 | gustavo.atala | 180 | 2022-09-07 05:00 | 3 | 8 | 0.45278 | TOC | 06/09/2022 05:12 | 08/09/2022 12:44 | 1900-01-01 07:32 | 1 | 3 | 1899-12-31 00:02 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 302 | 2 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Preventivo nivel 1. |  | 2022-09-26 13:00 |  | 2022-09-14 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-14 07:00 | 1 | 24 | 0.99444 | TOC | 14/09/2022 07:25 | 20/09/2022 13:11 | 1900-01-05 05:46 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:46 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 303 | 4 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-19 05:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-17 07:00 | 3 | 8 |  | TOC | 19/09/2022 05:39 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 304 | 2 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento nivel 3 |  | 2022-09-19 07:00 |  | 2022-09-19 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-19 07:00 | 3 | 8 | 0.036111 | TOC | 19/09/2022 05:42 | 19/09/2022 06:35 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 305 | 2 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Preventivo nivel 3 |  | 2022-09-19 09:00 |  | 2022-09-19 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-19 07:00 | 3 | 8 | 0.14653 | CMC | 19/09/2022 05:48 | 19/09/2022 09:19 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 306 | 2 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | hacer mantenimiento preventivo Nivel 1 |  | 2022-09-24 09:00 |  | 2022-09-21 08:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-21 08:00 | 1 | 24 | 0.64444 | TOC | 21/09/2022 08:29 | 24/09/2022 08:55 | 1900-01-02 00:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:26 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 307 | 2 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo |  | 2022-09-26 07:00 |  | 2022-09-23 12:40 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-23 12:40 | 3 | 8 | 0.25139 | TOC | 23/09/2022 12:52 | 26/09/2022 05:31 | 1900-01-01 16:39 | 1 | 3 | 0.38125 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 308 | 2 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo |  | 2022-09-29 10:00 |  | 2022-09-26 12:50 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-26 13:00 | 1 | 24 | 0.8 | CMC | 26/09/2022 13:01 | 29/09/2022 12:18 | 1900-01-01 23:17 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:17 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 309 | 2 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Mantenimiento preventivo- Nivel 3 |  | 2022-10-01 18:00 |  | 2022-09-30 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-09-30 13:00 | 3 | 8 | 0.23333 | CMC | 30/09/2022 13:34 | 03/10/2022 05:24 | 1900-01-01 15:50 | 1 | 3 | 0.80556 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 310 | 2 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | preventivo nivel 1 |  | 2022-10-15 10:00 |  | 2022-10-12 05:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-12 10:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:34 | CMC | 12/10/2022 06:50 | 17/10/2022 10:57 | 1900-01-04 04:07 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:37 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 311 | 5 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 |  | 2022-10-15 17:00 |  | 2022-10-14 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-14 13:00 | 3 | 8 | 0.063194 | CMC | 14/10/2022 13:10 | 15/10/2022 16:54 | 1899-12-31 03:44 | 1 | 2 | 0.48889 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 312 | 2 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 3 | preventivo nivel 1 |  | 2022-10-21 13:00 |  | 2022-10-19 07:15 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-19 09:00 | 1 | 24 | 0.81458 | CMC | 19/10/2022 07:34 | 21/10/2022 17:53 | 1900-01-01 10:19 | 1 | 3 | 1899-12-31 02:49 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 313 | 2 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento Preventivo - Nivel 3 |  | 2022-10-21 13:00 |  | 2022-10-20 10:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-20 10:00 | 3 | 8 | 0.35417 | CMC | 20/10/2022 11:59 | 21/10/2022 11:52 | 0.99514 | 1 | 2 | 0.32847 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 314 | 30 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 3. |  | 2022-10-22 17:00 |  | 2022-10-21 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-21 13:00 | 3 | 8 | 0.059722 | TOC | 21/10/2022 13:30 | 22/10/2022 16:24 | 1899-12-31 02:54 | 1 | 2 | 0.45417 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 315 | 4 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Preventivo |  | 2022-10-28 12:00 |  | 2022-10-24 08:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-24 09:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:55 | CMC | 24/10/2022 09:03 | 31/10/2022 07:56 | 1900-01-05 22:53 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:23 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 316 | 7 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 1 | Nivel 1 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-26 06:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-26 06:30 | 1 | 24 |  | CMC |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 317 | 2 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 |  | 2022-10-29 18:00 |  | 2022-10-28 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-10-28 13:00 | 3 | 8 | 0.049306 | TOC | 28/10/2022 13:14 | 29/10/2022 15:52 | 1899-12-31 02:38 | 1 | 2 | 0.44306 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 318 | 2 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | preventivo |  | 2022-11-04 09:00 |  | 2022-11-01 07:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-01 09:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 01:34 | TOC | 01/11/2022 07:36 | 07/11/2022 05:44 | 1900-01-04 22:08 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:08 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 319 | 2 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Mantenimiento preventivo nivel 3. |  | 2022-11-04 13:00 |  | 2022-11-04 06:20 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-04 06:30 | 3 | 8 | 0.37153 | TOC | 04/11/2022 06:32 | 07/11/2022 07:51 | 1900-01-02 01:19 | 1 | 3 | 0.74236 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 320 | 10 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 1 | Nivel 1 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | preventivo nivel 1 |  | 2022-11-12 10:00 |  | 2022-11-08 07:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-08 07:10 | 1 | 24 | 0.99167 | TOC | 08/11/2022 07:18 | 14/11/2022 10:29 | 1900-01-05 03:11 | 1 | 6 | 1899-12-31 21:11 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 321 | 2 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Prwventivo |  | 2022-11-10 09:00 |  | 2022-11-08 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-08 13:00 | 3 | 8 | 0.43889 | CMC | 08/11/2022 13:17 | 10/11/2022 13:18 | 1900-01-01 00:01 | 1 | 3 | 0.68819 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 322 | 2 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mantenimiento preventivo |  | 2022-11-12 12:00 |  | 2022-11-11 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-11 10:00 | 3 | 8 | 0.077778 | TOC | 11/11/2022 13:16 | 12/11/2022 17:27 | 1899-12-31 04:11 | 1 | 2 | 0.50764 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 323 | 2 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Mantenimiento preventivo nivel 3 |  | 2022-11-21 11:00 |  | 2022-11-19 15:00 | gustavo.atala | 180 | 2022-11-19 15:00 | 3 | 8 | 0.32569 | CMC | 18/11/2022 17:26 | 22/11/2022 15:24 | 1900-01-02 21:58 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:28 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 324 | 4 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 1 | Nivel 1 | Anulado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 3 | Mantenimiento preventivo - Nivel 1 | Mantenimiento preventivo | 2022-11-28 12:00 |  | 2022-11-23 11:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-23 11:00 | 1 | 24 |  | CMC | 23/11/2022 11:09 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 325 | 3 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3,Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | 2022-11-26 06:30 |  | 2022-11-25 13:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-11-25 13:05 | 3 | 8 | 0.41389 | CMC | 25/11/2022 13:23 | 28/11/2022 05:57 | 1900-01-01 16:34 | 1 | 3 | 0.37778 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 326 | 2 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | PREVENTIVO NIVEL 3 |  | 2022-12-02 10:00 |  | 2022-12-10 09:00 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-12-12 | 3 | 8 | 0.044444 | TOC | 12/12/2022 08:57 | 12/12/2022 10:02 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 327 | 2 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivel 3 | Nivel 3 | Finalizado | No |  | Preventivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | Mantenimiento preventivo - Nivel 3 | 2022-12-17 05:00 |  | 2022-12-16 11:30 | emanuel.bolmaro | 365 | 2022-12-16 | 3 | 8 | 0.36111 | TOC | 16/12/2022 11:47 | 19/12/2022 01:10 | 1900-01-01 13:23 | 1 | 3 | 0.47431 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 441 | 5 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA EN UNA DE LAS ELECTROVALVULAS CENTRAL HIDRÁULICA | SE CONSTATA UNA PEQUEÑA PERDIDA EN UNA DE LAS ELECTROVALVULAS, SE RECOMIENDA SACAR LA MISMA REEMPLAZARLE LOS ORINGS O REEMPLAZARLA COMPLETA EN SU DEFECTO. | Anulado | No | 389 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-10 06:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-10 06:05 |  |  |  | TOC | 10/11/2021 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 472 | 1 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | REMPLAZAR (FRL) MODIFICAR Y AMURAR CAÑERIA A LA PARED. |  | Finalizado | No | 462 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE (FRL) POR (FR) Y AMURAR CAÑERIA A LA PARED. |  |  |  | 2021-11-11 07:36 | diego.peralta |  | 2021-11-11 07:36 |  |  | 0.37986 | OTR | 11/11/2021 07:36 | 11/11/2021 17:54 | 0.42917 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 499 | 5 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver perdida de aceite | pierde aceite en la parte de atras | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-12 17:48 | enrique.kessler | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 563 | 2 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar el cableado ya que se encuentra dañado y presenta riesgo |  | Anulado | No | 562 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-17 06:42 | diego.aguilar |  | 2021-11-17 06:42 |  |  |  | HOM | 17/11/2021 06:42 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 678 | 7 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | saltan varias alarmas pc sisten error entre 30 o 40 veces por dia se apaga y se prende | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 05:33 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 680 | 8 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | saltan varias alarmas pc sistem error unas 30 o 40 veces en el dia apagando y prendiendo la maquina | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 05:38 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 687 | 4 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acondicionar protecciones dañadas o inexistentes de motores en tablero electrico |  | Anulado | No | 637 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 10:03 | mauricio.franco |  | 2021-11-26 10:03 |  |  |  | OTR | 26/11/2021 10:03 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 789 | 5 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se arreglo ventilador columna y gira al reves, ver de volver a bobinar | ventilador | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-01 12:37 | marcelo.barbero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 844 | 1 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | cable de aparejo dañado | cable de aparejo dañado | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-06 12:06 | emanuel.rossetto | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 853 | 1 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | FABRICACION DE BANDERA NUEVA. |  | Anulado | No | 607 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-07 07:00 | diego.peralta |  | 2021-12-07 07:00 |  |  |  | SIB | 07/12/2021 07:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 864 | 1 | SIB-22 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | se recomienda calar el piso para embutir el cable de alimentación |  | Anulado | No | 856 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-07 10:49 | diego.aguilar |  | 2021-12-07 10:49 |  |  |  | SIB | 07/12/2021 10:49 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 898 | 6 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar teclado de Torno CNC | Control numérico Fanuc | Anulado | No | 872 | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-09 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 06:50 |  |  |  | OTR | 09/12/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 944 | 1 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | reparar ventilador que ocasionó la falla |  | Anulado | No | 942 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-13 16:47 | mauricio.franco |  | 2021-12-13 16:47 |  |  |  | SIB | 13/12/2021 16:47 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 10812 | 1 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparar tapa de malacate | Se desoldó la bisagra que sostiene la tapa del malacate. Reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bisagra de la tapa protectora del malacate rota |  |  |  | 2021-01-05 05:24 | leandro.spicchiali |  | 2021-01-05 05:26 | 3 | 2 | 0.34306 | OTR | 05/01/2021 05:26 | 06/01/2021 04:43 | 0.97014 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10813 | 1 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Cambio de manguera y llave esférica | Reemplazar manguera para aire que se encuentra en mal estado y reemplazar llave esférica de paso de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por bajada |  |  |  | 2021-01-05 05:31 | leandro.spicchiali |  | 2021-01-05 05:32 | 3 | 2 | 0.12778 | OTR | 05/01/2021 05:32 | 05/01/2021 08:36 | 0.12778 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10814 | 3 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar bandera en sector robot | Colocar la nueva bandera en el puesto junto al robot | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | colocación de bandera |  |  |  | 2021-01-04 08:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-01-04 08:30 | 1 | 17 | 0.76458 | OTR | 04/01/2021 08:30 | 06/01/2021 12:20 | 1900-01-01 03:50 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10815 | 1 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de ducto | Realizar la limpieza completa y reemplazar chapas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA EN GENERAL DEL SECADERO. |  |  |  | 2021-01-05 06:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-01-05 06:00 | 1 | 12 | 1900-01-01 22:12 | SEP | 05/01/2021 06:00 | 15/01/2021 12:10 | 1900-01-09 06:10 | 1 | 10 | 1900-01-02 10:10 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10816 | 1 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Cambiar tubo fluorescente | Cambiar tubo en oficina informática | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubos de fluorescente quemado |  |  |  | 2021-01-05 10:17 | gabriel.mainero |  | 2021-01-12 11:10 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 05/01/2021 10:20 | 17/02/2021 13:47 | 1900-02-11 03:27 | 1 | 38 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 10817 | 2 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Revisar aire acondicionado | Revisar aire acondicionado servidores, hace un ruido extraño cuando quiere prender la bocha y no enfría bien. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | No enfría |  |  |  | 2021-01-04 08:20 | gabriel.mainero |  | 2021-01-12 11:12 | 3 | 3 | 0.43542 | OTR | 06/01/2021 08:25 | 07/01/2021 14:00 | 1899-12-31 05:35 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10818 | 1 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Armado de estructura para colocación de piso de madera | Ubicación: Pañol de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | colocación tirantes a estructura del pañol para colocar el piso |  |  |  | 2021-01-11 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-11 07:41 | 1 | 36 | 1899-12-31 04:13 | OTR | 11/01/2021 05:35 | 14/01/2021 13:18 | 1900-01-02 07:43 | 1 | 4 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10819 | 4 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Armar cqble de maza para máquina de solda | Reparar cable de maza para (MSL-40) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de masa herrumbrado |  |  |  | 2021-01-11 07:44 | pablo.perlo |  | 2021-01-11 08:06 | 3 | 2 | 0.072917 | OTR | 11/01/2021 07:52 | 11/01/2021 11:08 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10820 | 5 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de aire en regulador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-11 08:00 | alexis.armando |  | 2021-01-11 09:35 | 3 | 2 | 0.32222 | LSR | 11/01/2021 08:05 | 12/01/2021 05:56 | 0.91042 | 1 | 2 | 0.24375 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10821 | 5 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar vidrio |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-11 05:00 | daniel.navarro |  | 2021-01-11 09:37 | 3 | 3 | 0.13403 | TOC | 11/01/2021 05:05 | 12/01/2021 10:37 | 1899-12-31 05:32 | 1 | 2 | 0.56389 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10822 | 5 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en maquina de soldar | No funcionar el devanador. Máquina sin código, sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se para el debanador |  |  |  | 2021-01-11 12:23 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-11 12:27 | 3 | 2 | 0.24792 | OTR | 11/01/2021 12:27 | 12/01/2021 06:00 | 0.73125 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10823 | 1 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de gancho ( fisurado ) Malacate | cambio de gancho ( fisurado ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | gancho dañado |  |  |  | 2021-01-12 07:49 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-12 11:13 | 3 | 3 | 0.0048611 | MLT | 12/01/2021 07:50 | 12/01/2021 13:07 | 0.22014 | 1 | 1 | 0.22014 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10824 | 2 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de canilla de paso | cambio de canilla de paso en tanque balón de inflado (chanchito) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 08:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-12 11:15 | 3 | 3 |  | OTR | 12/01/2021 08:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 10825 | 1 | BOM-01 | Brochadora Convencional - COLONIAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión y relevamiento de válvula comandada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | revision de valvula comandada. |  |  |  | 2021-01-12 08:20 | gustavo.atala |  | 2021-01-12 08:21 | 3 | 5 | 1899-12-31 19:31 | BOM | 12/01/2021 08:21 | 19/01/2021 11:14 | 1900-01-06 02:53 | 1 | 7 | 1900-01-01 05:23 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10826 | 1 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona puente grúa | no funciona puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-01-13 08:32 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-13 08:35 | 3 | 3 | 0.0041667 | SIP | 13/01/2021 08:35 | 13/01/2021 12:42 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10827 | 7 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona bomba de agua | Ubicación: Cabina de pintura gris (Mecanizado) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba |  |  |  | 2021-01-13 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-13 08:46 | 3 | 2 | 0.18819 | OTR | 13/01/2021 08:05 | 13/01/2021 12:37 | 0.18889 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10828 | 6 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar pulidora neumática | Se rompió el botón de accionamiento, por favor reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 21.1.2021 -se constato pulidora trabada,no gira |  |  |  | 2021-01-13 09:57 | pablo.perlo |  | 2021-01-13 10:08 | 3 | 3 | 0.088194 | OTR | 13/01/2021 10:00 | 21/01/2021 12:11 | 1900-01-07 02:11 | 1 | 8 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10829 | 8 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TABLERO ELECTRICO | Problema con tablero sin energia en zona TOC 25 TOC 26 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en una térmica |  |  |  | 2021-01-14 07:00 | luciano.gomez |  | 2021-01-14 08:37 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 14/01/2021 07:05 | 08/03/2021 12:43 | 1900-02-21 05:38 | 1 | 46 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10830 | 2 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | Aparejo no funciona | quedo pieza colgada en aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | aparejo no funciona |  |  |  | 2021-01-14 07:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-14 07:45 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:25 | SIB | 14/01/2021 07:30 | 19/01/2021 07:20 | 1900-01-03 23:50 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:20 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10831 | 9 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de cable en tablero | Cambio de cables fundidos en tablero de puerta de oficina de tratamiento térmico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de alimentación de capacitor recalentado |  |  |  | 2021-01-14 07:36 | emanuel.antonello |  | 2021-01-14 08:32 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 14/01/2021 07:45 | 15/01/2021 04:36 | 0.86875 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10832 | 1 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puesta en marcha de arenadora #2 | Se solicita reparación y puesta en marcha de arenadora #2 (en sector de rebarbado). La misma actualmente se encuentra fuera de servicio.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-14 07:39 | emanuel.antonello |  | 2021-01-14 08:23 | 1 | 50 |  | ARM | 14/01/2021 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 10833 | 7 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | reparar cable de corriente para a,moladora | Reparar el cable de entrada de corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar cable |  |  |  | 2021-01-14 09:45 | pablo.perlo |  | 2021-01-14 11:33 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 14/01/2021 09:50 | 17/02/2021 07:11 | 1900-02-01 21:21 | 1 | 30 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10834 | 1 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de Niple | Se solicita cambio de niple de recirculación de agua en Horno #3 por rotura.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Niple de conexión superior de agua pinchado |  |  |  | 2021-01-15 09:40 | emanuel.antonello |  | 2021-01-15 09:47 | 3 | 2 | 0.10625 | HOM | 15/01/2021 09:45 | 15/01/2021 12:18 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10835 | 10 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire en entre techo | Zona: CMC 09 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE |  |  |  | 2021-01-15 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-15 10:37 | 3 | 2 | 0.066667 | OTR | 15/01/2021 10:35 | 15/01/2021 12:11 | 0.066667 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10836 | 3 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma de emergencia no sale | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Emergencia activada |  |  |  | 2021-01-18 06:04 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 06:58 | 3 | 2 | 0.11736 | TOC | 18/01/2021 06:06 | 18/01/2021 14:10 | 0.33611 | 1 | 1 | 0.33611 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10837 | 11 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema con aire comprimido | No funciona aire comprimido en centro okuma en linea de engranajes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | acople no funciona |  |  |  | 2021-01-18 06:58 | luciano.gomez |  | 2021-01-18 07:07 | 3 | 3 | 0.047917 | OTR | 18/01/2021 07:00 | 18/01/2021 08:09 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10838 | 12 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ver manguera aire comprimido | Reparar manguera aire comprimido zona creadora mitsubishi | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-01-18 07:00 | luciano.gomez |  | 2021-01-18 07:14 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 18/01/2021 07:05 | 20/01/2021 08:05 | 1900-01-01 01:00 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10839 | 1 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puente grúa no funciona | Puente grúa en sector de tratamiento térmico no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-18 07:24 | emanuel.antonello | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10840 | 3 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Perdida de aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 18.1.2020 -se observa perdída de aceite por el visor de central hidráulica. |  |  |  | 2021-01-18 07:41 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 08:02 | 3 | 2 | 0.50278 | TOC | 18/01/2021 07:45 | 19/01/2021 17:47 | 1899-12-31 10:02 | 1 | 2 | 0.75139 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10841 | 3 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera | Revisar entrada de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde por válvula |  |  |  | 2021-01-18 07:42 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 08:40 | 3 | 2 | 0.31875 | TOC | 18/01/2021 07:45 | 19/01/2021 07:07 | 0.97361 | 1 | 2 | 0.30694 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10842 | 1 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | refector roto | reflector q se encuentra detras del galpon de viruta por fabor se nesecita con urgenca q funcione ese reflector | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reflector no funciona |  |  |  | 2021-01-18 07:57 | guardia |  | 2021-01-18 08:29 | 3 | 2 | 0.063194 | OTR | 18/01/2021 08:00 | 19/01/2021 11:57 | 1899-12-31 03:57 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10843 | 1 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera | colocar manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | colocar manguera. |  |  |  | 2021-01-18 08:14 | alberto.depetris |  | 2021-01-18 08:32 | 3 | 2 | 0.083333 | FRM | 18/01/2021 08:20 | 18/01/2021 10:20 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10844 | 4 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 0721 | salta alarma 0721 error devicenet | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la seccionadora |  |  |  | 2021-01-18 08:36 | daniel.bainotti |  | 2021-01-18 08:43 | 3 | 3 | 0.059028 | CMC | 18/01/2021 08:40 | 18/01/2021 10:05 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10845 | 3 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar micro en centradora #1 | Se observa falla en micro de centradora #1 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla micro de apertura de mordaza izquierdo |  |  |  | 2021-01-18 08:45 | emanuel.antonello |  | 2021-01-18 08:54 | 3 | 2 | 0.084028 | CEM | 18/01/2021 08:50 | 18/01/2021 13:31 | 0.19514 | 1 | 1 | 0.19514 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10846 | 1 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de agua de equipo de enfriamiento del pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-18 08:48 | alexis.armando |  | 2021-01-18 08:55 | 3 | 2 | 0.21875 | PAN | 18/01/2021 08:54 | 18/01/2021 14:09 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10847 | 1 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aceite | perdida de aceite hidraulico deposito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite en la central h idraulica. |  |  |  | 2021-01-18 09:27 | marcelo.barbero |  | 2021-01-18 10:12 | 3 | 3 | 1900-01-08 22:20 | REC | 18/01/2021 09:30 | 09/03/2021 14:05 | 1900-02-18 04:35 | 1 | 44 | 1900-01-14 09:35 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10848 | 8 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Arreglar luz | No funciona luz que comunica con dos mas que tampoco andan. En puesto de pulido de Tejeda Diego (Chicho) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falta 1 fase en la linea de alimentación |  |  |  | 2021-01-18 09:47 | lucas.feilberg |  | 2021-01-18 10:13 | 3 | 3 | 0.079861 | OTR | 18/01/2021 09:50 | 18/01/2021 11:46 | 0.080556 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10849 | 5 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 1715 | alarma 1715 lubricacion interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla lubricación interna |  |  |  | 2021-01-18 10:01 | daniel.bainotti |  | 2021-01-18 10:14 | 3 | 4 | 0.0027778 | CMC | 18/01/2021 10:05 | 04/11/2021 07:40 | 1900-10-15 21:35 | 1 | 250 | 1900-03-28 01:35 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 10850 | 2 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | perdida grande de aire por frl | pierde aire por entrada frl sector armado de cajas serie 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | perdida de aire. |  |  |  | 2021-01-18 10:12 | david.gastaldi |  | 2021-01-18 10:15 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 18/01/2021 10:15 | 18/01/2021 11:29 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10851 | 5 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma OT113 CPU ERROR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-18 10:18 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 10:37 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 18/01/2021 10:20 | 19/01/2021 12:24 | 1899-12-31 02:04 | 1 | 2 | 0.41944 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10852 | 5 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Gama | No toma las gama de velocidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas gama media |  |  |  | 2021-01-18 10:19 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 10:37 | 3 | 2 | 1900-01-07 18:58 | TOC | 18/01/2021 10:22 | 01/10/2021 07:02 | 1900-09-11 20:40 | 1 | 221 | 1900-03-17 18:10 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 10853 | 6 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manguera | COLOCAR MANGUERA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | colocar manguera de aire |  |  |  | 2021-01-18 10:46 | daniel.navarro |  | 2021-01-18 11:35 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 18/01/2021 10:50 | 19/01/2021 10:11 | 0.97292 | 1 | 2 | 0.30625 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10854 | 9 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | rotura manguera cambio de pallent | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Rotura de mangueras en el cambio de pallent. |  |  |  | 2021-01-18 10:56 | daniel.bainotti |  | 2021-01-18 11:38 | 3 | 3 | 0.052778 | CMC | 18/01/2021 11:00 | 19/01/2021 11:20 | 1899-12-31 00:20 | 1 | 2 | 0.34722 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10855 | 1 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se salio Usillo | Se salió usillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | se paso de largo cremallera |  |  |  | 2021-01-18 11:40 | lucas.feilberg |  | 2021-01-18 13:47 | 3 | 3 | 0.30417 | PEM | 18/01/2021 11:45 | 19/01/2021 08:22 | 0.85903 | 1 | 2 | 0.19236 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10856 | 9 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Enchufe prolongacion | cambiar enchufe macho en prolongcion area robot por uno de acuerdo al tablero que tenemos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar enchufe |  |  |  | 2021-01-18 11:48 | henri.gente |  | 2021-01-18 13:48 | 3 | 1 | 0.098611 | OTR | 18/01/2021 11:50 | 19/01/2021 14:30 | 1899-12-31 02:40 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10857 | 1 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Horno de Pintura no funciona correctamente | no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-01-18 12:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-18 12:35 | 3 | 2 | 0.056944 | HOP | 18/01/2021 12:35 | 18/01/2021 13:57 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10858 | 1 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sobrepresión en máquinas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se pasaba de presión |  |  |  | 2021-01-18 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-01-18 09:10 | 3 | 1 | 0.17917 | CPA | 18/01/2021 09:10 | 18/01/2021 13:28 | 0.17917 | 1 | 1 | 0.17917 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10859 | 1 | CUB-01 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar turbina |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la turbina del extractor de humo |  |  |  | 2021-01-18 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-01-18 10:35 | 3 | 2 | 0.34653 | CUB | 18/01/2021 10:35 | 19/01/2021 10:05 | 0.97917 | 1 | 2 | 0.3125 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10860 | 1 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | plancha no funciona | plancha no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | plancha no funciona |  |  |  | 2021-01-18 13:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-18 13:48 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 18/01/2021 13:45 | 19/01/2021 07:25 | 0.73611 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10861 | 10 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar enchufe tablero | Revisar enchufe en tablero provisorio (creo que es del teclo) en sector robot. Necesitamos ese tablero para poder utilizar en el puesto de soldadura contiguo al robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar toma corriente |  |  |  | 2021-01-19 06:44 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-19 06:50 | 3 | 2 | 0 | OTR | 19/01/2021 06:49 | 03/02/2021 07:51 | 1900-01-14 01:02 | 1 | 14 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 10862 | 3 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica para puesto Jaula Mecanizado | Instalación eléctrica para puesto fijo en jaula mecanizado, donde está el sector de matafuegos, coordinar con Delsolio y Garrone la ubicación. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-19 07:07 | gabriel.mainero |  | 2021-01-19 13:48 | 3 | 2 |  | OTR | 19/01/2021 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10863 | 11 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | reparacion de dos torchas | Necesitamos reparar dos torchas con urgencia. Graciaas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-19 07:13 | pablo.perlo | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10864 | 1 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | ver linterna recargable no funciona | ver linterna recargable no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende. |  |  |  | 2021-01-19 07:24 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-19 10:53 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 19/01/2021 07:30 | 19/01/2021 08:00 | 0.020833 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10865 | 3 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en puesto 5 montaje | cambio de manguera de aire en puesto 5 montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Cambio maguera de aire |  |  |  | 2021-01-19 07:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-19 08:29 | 3 | 1 | 1899-12-31 09:34 | OTR | 19/01/2021 08:29 | 25/01/2021 07:24 | 1900-01-04 22:55 | 1 | 6 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10866 | 1 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Cambio tubo flourecente - Area Electronica |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubo quemado |  |  |  | 2021-01-19 10:14 | franco.caudana |  | 2021-01-19 13:38 | 3 | 2 | 0.084722 | OTR | 19/01/2021 10:20 | 20/01/2021 10:54 | 1899-12-31 00:34 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10867 | 2 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Cambio tubo flourecente - Area Electronica |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubos quemados |  |  |  | 2021-01-19 10:15 | franco.caudana |  | 2021-01-19 13:39 | 3 | 2 | 0.084722 | OTR | 19/01/2021 10:20 | 20/01/2021 10:56 | 1899-12-31 00:36 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10868 | 13 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR CABLE | cambiar cable neumática eléctrica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable cortado de la neumática eléctrica |  |  |  | 2021-01-19 10:19 | daniel.bainotti |  | 2021-01-19 13:49 | 3 | 2 | 0.070833 | OTR | 19/01/2021 10:30 | 21/01/2021 08:48 | 1899-12-31 22:18 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10869 | 14 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | traba de seguridad | colocar traba de seguridad gancho sib-60 cmc06- cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-19 10:21 | daniel.bainotti |  | 2021-01-19 13:53 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 19/01/2021 10:25 | 20/01/2021 07:42 | 0.88681 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10870 | 1 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puente grua. | Problema eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de la manopla |  |  |  | 2021-01-19 10:28 | leonardo.tonini |  | 2021-01-19 10:40 | 3 | 2 | 0.1625 | SIP | 19/01/2021 10:40 | 19/01/2021 14:34 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10871 | 3 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión Horno #2 | Se solicita revisión de Horno #2 debido a tiempo inusualmente elevado para llegar a temperatura final. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | control del horno 2 |  |  |  | 2021-01-19 10:53 | emanuel.antonello |  | 2021-01-19 11:14 | 3 | 3 | 0.15486 | HOM | 19/01/2021 10:55 | 19/01/2021 14:38 | 0.15486 | 1 | 1 | 0.15486 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10872 | 1 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | sale humo motor hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el motor de la central hidráulica |  |  |  | 2021-01-19 11:41 | marcelo.barbero |  | 2021-01-19 12:31 | 3 | 3 | 0.12361 | REM | 19/01/2021 11:45 | 19/01/2021 14:43 | 0.12361 | 1 | 1 | 0.12361 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10873 | 2 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de cartel | Zona: pañol de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-19 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-19 11:59 | 3 | 2 | 0.29028 | OTR | 19/01/2021 07:05 | 19/01/2021 14:03 | 0.29028 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10874 | 15 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se traba carro de virutero Carro |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Soporte de rueda inferior quebrado. |  |  |  | 2021-01-19 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-19 12:04 | 3 | 6 | 0.10694 | OTR | 19/01/2021 11:35 | 19/01/2021 14:10 | 0.10764 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10875 | 16 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara | cambiar lampara del techo del CMC-11 / CMC-12 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reflector quemada |  |  |  | 2021-01-19 12:36 | alberto.depetris |  | 2021-01-19 13:38 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 19/01/2021 12:40 | 20/01/2021 12:37 | 0.99792 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10876 | 3 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacomodar zona de mantenimineto | Ubicación: Galpón nuevo Permitir que Raul Breda retire estantería | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se retiraron estanterías y se acomodo zona |  |  |  | 2021-01-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-19 12:37 | 3 | 3 | 0.065278 | OTR | 19/01/2021 12:05 | 19/01/2021 13:39 | 0.065278 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10877 | 4 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación pirómetro Horno #2 | Actualmente el horno #2 esta funcionando sin pirómetro ni termocupla de sobre temperatura. Esto conlleva el riesgo de sobrecalentamiento de las piezas y su posible deformación. Se solicita colocar dicho pirómetro lo mas rápido posible. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Controlador de temperatura no funciona. No se encuentra pirómetro en horno. |  | 2022-10-03 11:00 |  | 2021-01-19 13:01 | emanuel.antonello |  | 2021-01-19 13:45 | 3 | 3 | 1899-12-31 13:24 | HOM | 19/01/2021 13:10 | 31/10/2022 11:07 | 1901-10-10 21:57 | 1 | 558 | 1900-07-15 03:57 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 10878 | 17 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | atril | llego el atril para poner computadora en jaula de engranajes,...hacer parte electrica | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-19 13:15 | marcelo.barbero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10879 | 2 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se salió cable del malacate | se salió cable del malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se cortaron las grampas que sostienen el cable |  |  |  | 2021-01-19 13:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-19 13:37 | 3 | 2 | 1899-12-31 09:24 | MLT | 19/01/2021 13:40 | 25/01/2021 11:59 | 1900-01-04 22:19 | 1 | 6 | 1899-12-31 21:49 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10880 | 5 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Monitor | No enciende monitor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-20 05:54 | daniel.navarro |  | 2021-01-20 06:47 | 3 | 3 | 0.013889 | TOC | 20/01/2021 05:56 | 21/01/2021 06:12 | 1899-12-31 00:16 | 1 | 2 | 0.34444 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10881 | 1 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar manguera de aire |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Manguera yapada |  |  |  | 2021-01-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-20 06:45 | 3 | 2 | 0.11944 | SIB | 20/01/2021 06:05 | 20/01/2021 08:58 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10882 | 2 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | arreglo de reflector en la ex canchita | se nesecita el arreglo del reflector donde estaba la cancha de futbol y se nesecita tambien arreglar luz frente del porton donde limpian las piezas luz que esta en el galpon de mecanizado preguntar en guardia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Falta de iluminación zonas externas |  |  |  | 2021-01-20 07:58 | guardia |  | 2021-01-20 08:59 | 3 | 4 | 0.77153 | OTR | 20/01/2021 08:00 | 31/08/2021 11:57 | 1900-08-10 03:57 | 1 | 192 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 10883 | 12 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar bajada de gas | Agregar bajada de gas en puesto de soldadura. Para poder eliminar el uso del tubo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar accesorios para instalar |  |  |  | 2021-01-20 10:12 | lucas.feilberg |  | 2021-01-20 10:46 | 3 | 3 | 0.32917 | OTR | 20/01/2021 10:15 | 21/01/2021 08:35 | 0.93056 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10884 | 4 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;ROSALES CARLOS DANTE; | 2 | falta de presión de aceite general |  |  |  | 2021-01-20 10:45 | daniel.navarro |  | 2021-01-20 12:37 | 3 | 4 | 0.12708 | TOC | 20/01/2021 10:50 | 20/01/2021 13:53 | 0.12708 | 1 | 1 | 0.12708 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10885 | 1 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problemas con los micros. | Problemas con los micros, no logra cumplir el ciclo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no completaba el ciclo |  |  |  | 2021-01-20 11:05 | leonardo.tonini |  | 2021-01-20 11:09 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIM | 20/01/2021 11:10 | 21/01/2021 14:00 | 1899-12-31 02:50 | 1 | 2 | 0.45139 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10886 | 4 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación de Luminarias en pañol de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-20 11:21 | 3 | 8 | 0.71875 | OTR | 19/01/2021 12:05 | 21/01/2021 12:44 | 1900-01-01 00:39 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10887 | 5 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación de herramientas para Mortajadora |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-20 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-20 11:23 | 3 | 6 | 0.052778 | OTR | 20/01/2021 10:35 | 10/02/2021 07:40 | 1900-01-19 21:05 | 1 | 19 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10888 | 3 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Manómetro de presión soldadora | Se rompió manómetro de presión | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20.1.2021 -se constato rotura de manometro de precion |  |  |  | 2021-01-20 13:02 | david.gastaldi |  | 2021-01-20 13:05 | 3 | 2 | 0.2125 | OTR | 20/01/2021 13:05 | 21/01/2021 07:03 | 0.74861 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10889 | 13 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de soldar sector robot | Ver debanador de maquina de soldar que esta al lado del robot. Solicitud cargada como otr ya que la maquina de soldar no tiene codificación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona devanador |  |  |  | 2021-01-20 13:16 | lucas.feilberg |  | 2021-01-20 13:24 | 3 | 2 | 0.10972 | OTR | 20/01/2021 13:20 | 21/01/2021 13:18 | 0.99861 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10890 | 18 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar escalera de bajada a los hornos | Baranda desoldada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20.1.2021 -soporte de bajada de escalera quebrado |  |  |  | 2021-01-20 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-20 13:23 | 3 | 2 | 0.045139 | OTR | 20/01/2021 13:05 | 20/01/2021 16:36 | 0.14653 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10891 | 19 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FICHA ELECTRICA | Arreglar ficha de zapatilla en oficina de mecanizado la que esta enchufada debajo del escritorio de Franco, que da corriente a la compu de Luciano. chisporotea y se corta la corriente | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | zapatilla rota |  |  |  | 2021-01-20 14:08 | luciano.gomez |  | 2021-01-20 14:16 | 3 | 2 | 0.66875 | OTR | 20/01/2021 14:10 | 22/01/2021 11:25 | 1899-12-31 21:15 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10892 | 2 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Horno #1 no enciende | Se solicita revisión de horno #1 ya que se intento encender y no prendió.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No habilita los contactores de las resistencias |  |  |  | 2021-01-21 06:22 | emanuel.antonello |  | 2021-01-21 06:46 | 3 | 2 | 0.09375 | HOM | 21/01/2021 06:46 | 21/01/2021 09:33 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10893 | 6 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre | Torre portaherramientas no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-21 06:31 | daniel.navarro |  | 2021-01-21 06:49 | 3 | 2 | 0.37917 | TOC | 21/01/2021 06:49 | 22/01/2021 08:35 | 1899-12-31 01:46 | 1 | 2 | 0.40694 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10894 | 1 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro | Reemplazar wata | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro sarurado |  |  |  | 2021-01-21 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-21 07:04 | 3 | 1 | 0.12153 | PZP | 21/01/2021 06:35 | 21/01/2021 09:31 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10895 | 2 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Mandril de perforadora dañado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No aprieta las mechas |  |  |  | 2021-01-21 06:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-21 07:07 | 3 | 3 | 0.1125 | OTR | 21/01/2021 06:50 | 21/01/2021 09:32 | 0.1125 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10896 | 2 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | cable eléctrico cortado | EL PUNTE ENGANCHO UN CABLE FARO DE LUZ Y LO CORTO.FAVOR DE VER LO NATES POSIBLE. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable cortado de la laminación |  |  |  | 2021-01-21 07:11 | cesar.perez |  | 2021-01-21 09:39 | 3 | 2 | 0.275 | OTR | 21/01/2021 07:15 | 21/01/2021 13:51 | 0.275 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10897 | 10 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sisten error | salta alarma sisten error 920 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-21 07:41 | daniel.bainotti |  | 2021-01-21 10:09 | 3 | 6 | 0.035417 | CMC | 21/01/2021 07:45 | 28/01/2021 09:01 | 1900-01-06 01:16 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:46 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10898 | 5 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión de hornos | Se solicita colocar aceite en los vasos de lubricación de los cilindros de las tapas de los hornos. Ver la posibilidad de realizar esta operación con una frecuencia aproximada de 2 meses.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-21 09:40 | emanuel.antonello | [5 empty] | HOM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10899 | 2 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se corto cable en puente grúa | se corto cable en puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le corto el cable de alimentación del puente |  |  |  | 2021-01-21 10:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-21 10:20 | 3 | 2 | 0.15278 | SIP | 21/01/2021 10:15 | 21/01/2021 13:56 | 0.15347 | 1 | 1 | 0.15347 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10900 | 14 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambar maquinas de soldar | Cambiar maquinas de soldar en puesto de Prunello, al lado del puesto de soldadura de Leonardo Caon | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-01-21 10:52 | lucas.feilberg |  | 2021-01-21 11:13 | 3 | 1 | 0.015278 | OTR | 21/01/2021 10:55 | 21/01/2021 13:22 | 0.10208 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10901 | 6 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de pañol de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar interior |  |  |  | 2021-01-21 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-21 11:14 | 3 | 6 | 1899-12-31 10:56 | OTR | 21/01/2021 11:05 | 02/02/2021 15:21 | 1900-01-11 04:16 | 1 | 11 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10902 | 20 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de tubo fluorescente | Se solicita cambio de tubo fluorescente quemado en mesa de armado de cargas (Tratamiento Térmico).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubos quemados |  |  |  | 2021-01-21 11:30 | emanuel.antonello |  | 2021-01-21 12:07 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 21/01/2021 11:35 | 22/01/2021 09:00 | 0.89236 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10903 | 1 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación FRL Horno #5 | Se solicita colocación de FRL en linea de aire comprimido en Horno #5. En lo posible no colocar dentro de la fosa, colocar en la superficie.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 22.1.2021 -colocar frl en cilindo tapa horno |  |  |  | 2021-01-21 11:32 | emanuel.antonello |  | 2021-01-21 12:08 | 3 | 2 | 0.15903 | HOM | 21/01/2021 11:35 | 22/01/2021 17:45 | 1899-12-31 06:10 | 1 | 2 | 0.59028 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10904 | 1 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación FRL Horno #4 | Se solicita colocación de FRL en linea de aire comprimido en Horno #4. En lo posible no colocar dentro de la fosa, colocar en la superficie.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 22.1-2021 -colocar frl en horno. |  |  |  | 2021-01-21 11:33 | emanuel.antonello |  | 2021-01-21 12:08 | 3 | 3 | 0.24375 | HOM | 21/01/2021 11:35 | 25/01/2021 09:24 | 1900-01-02 21:49 | 1 | 4 | 0.95069 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10905 | 1 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | creadora | Se apago y no prendio mas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No tiene presión el equipo hidráulico. Los ejes y el husillo funcionan bien. |  |  |  | 2021-01-21 12:30 | luciano.gomez |  | 2021-01-21 12:31 | 3 | 3 | 0.27569 | CRM | 21/01/2021 13:35 | 25/01/2021 09:26 | 1900-01-02 19:51 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:21 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10906 | 1 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión mordazas en centradora | Se solicita revisión de centradora CEM-04 por falla en mordazas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No abre mordaza derecha. |  |  |  | 2021-01-21 13:47 | emanuel.antonello |  | 2021-01-21 13:56 | 3 | 3 | 0 | CEM | 21/01/2021 13:50 | 25/01/2021 07:29 | 1900-01-02 17:39 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:09 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10907 | 8 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver pinza cambio de herramientas tira las herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Resortes del cambiador de herramientas rotos. |  |  |  | 2021-01-21 13:54 | daniel.bainotti |  | 2021-01-21 13:55 | 3 | 3 | 0.61597 | CMC | 21/01/2021 13:55 | 25/01/2021 07:37 | 1900-01-02 17:42 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:12 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10908 | 5 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar cable de sensor de presión | Se encuentra muy dañado y reseco. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | presostato dañado y cable en mal estado |  |  |  | 2021-01-21 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-22 06:07 | 3 | 3 | 0.61597 | TOC | 21/01/2021 13:05 | 25/01/2021 06:54 | 1900-01-02 17:49 | 1 | 4 | 0.78403 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10909 | 9 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | zervo 436 | salta servo 436 eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-22 06:14 | daniel.bainotti |  | 2021-01-22 06:55 | 3 | 2 | 1899-12-31 10:00 | CMC | 22/01/2021 06:55 | 28/01/2021 06:55 | 1900-01-05 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:00 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10910 | 1 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla | Manopla no funciona se necesita urgente area TOC-19 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-01-22 06:21 | daniel.navarro |  | 2021-01-22 07:50 | 3 | 2 | 0.027778 | SIB | 22/01/2021 07:50 | 22/01/2021 08:31 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10911 | 1 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | no funciona taladro ver con lucas Novero | no funciona taladro | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-01-22 06:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-22 07:15 | 3 | 2 | 0 | OTR | 22/01/2021 07:15 | 24/02/2021 14:45 | 1900-02-01 07:30 | 1 | 29 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 10912 | 7 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Sellar grietas en taller de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | sellar grietas del techo |  |  |  | 2021-01-22 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-22 07:00 | 3 | 3 | 0.056944 | OTR | 22/01/2021 06:35 | 22/01/2021 07:57 | 0.056944 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10913 | 1 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | pulsador banco de prueba camisa de freno | no acciona tecla para bajar cilindro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pulsador |  |  |  | 2021-01-22 07:30 | david.gastaldi |  | 2021-01-22 08:27 | 3 | 3 | 0.056944 | BPR | 22/01/2021 07:35 | 22/01/2021 08:58 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10914 | 4 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara | cambiar lampara quemada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-01-22 07:54 | alberto.depetris |  | 2021-01-22 08:34 | 3 | 2 | 0.010417 | CMC | 22/01/2021 08:00 | 09/02/2021 06:37 | 1900-01-16 22:37 | 1 | 16 | 1900-01-04 05:37 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 10915 | 5 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | cambiar foco luz de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luminaria de la maquina |  |  |  | 2021-01-22 08:09 | daniel.bainotti |  | 2021-01-22 08:35 | 3 | 2 | 1899-12-31 03:27 | CMC | 22/01/2021 08:12 | 08/02/2021 13:01 | 1900-01-16 04:49 | 1 | 15 | 1900-01-04 03:19 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 10916 | 21 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de tubos fluorescentes | Se solicita cambio de 6 tubos fluorescentes de luz cálida (luz amarilla) en oficina de tratamiento térmico, por tubos fluorescentes led.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Flourescentes ubicados de una manera que provoca fatiga visual |  |  |  | 2021-01-22 09:17 | emanuel.antonello |  | 2021-01-22 09:30 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 22/01/2021 09:30 | 25/01/2021 17:45 | 1900-01-02 08:15 | 1 | 3 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10917 | 10 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 401 | salta el servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-22 10:45 | daniel.bainotti |  | 2021-01-22 12:54 | 3 | 2 | 1899-12-31 08:02 | CMC | 22/01/2021 12:54 | 28/01/2021 07:20 | 1900-01-04 18:26 | 1 | 6 | 1899-12-31 12:26 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10918 | 22 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar de linea de alcohol | Se solicita revisión de circuito de alcohol isopropílico en sector de hornos por observarse perdidas varias.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Reacondicionar ductos de alcohol. |  |  |  | 2021-01-22 11:59 | emanuel.antonello |  | 2021-01-22 12:00 | 3 | 4 | 0.017361 | OTR | 22/01/2021 12:00 | 05/05/2021 10:44 | 1900-04-11 22:44 | 1 | 89 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 10919 | 1 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no baja | no baja ver botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pulsador |  |  |  | 2021-01-22 12:35 | daniel.bainotti |  | 2021-01-22 12:40 | 3 | 2 | 0.052778 | SIB | 22/01/2021 12:40 | 22/01/2021 14:22 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10920 | 1 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de motor | SUSTITUIR MOTOR POR EL QUE TIENE LA MAQUINA PEM 30 PARA PODER REALIZAR TRABAJO DEL PERFORADO DE LAS CAMISAS DE FRENO PREVIAMENTE FUE PROBADO Y NOTAMOS QUE EL MOTOR ES CHICO PARA TRABAJAR COM MECHAS DE DIAMETRO 18 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Comparar medidas entre ambas maquinas. |  |  |  | 2021-01-23 07:48 | german.borgo |  | 2021-01-25 06:55 | 3 | 3 | 0.99444 | PEM | 25/01/2021 07:50 | 10/03/2021 12:33 | 1900-02-12 04:43 | 1 | 39 | 1900-01-12 15:13 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10921 | 1 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo | se corto cable, por problema de botonera quedo tomado el pulsador y subió hasta cortarse. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto el cable de acero |  |  |  | 2021-01-25 06:35 | german.borgo |  | 2021-01-25 06:56 | 3 | 5 | 0.30069 | SIB | 25/01/2021 06:40 | 25/01/2021 13:53 | 0.30069 | 1 | 1 | 0.30069 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10922 | 5 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-12 | salta alarma 256 de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Al llegar a la máquina se detectó que estaba en funcionamiento. |  |  |  | 2021-01-25 07:17 | german.borgo |  | 2021-01-25 07:30 | 3 | 2 | 0.041667 | CMC | 25/01/2021 07:30 | 25/01/2021 08:30 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10923 | 23 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | no hay luz en una parte de la jaula de engranajes enchufe con agua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la llave |  |  |  | 2021-01-25 08:07 | marcelo.barbero |  | 2021-01-25 11:01 | 3 | 8 | 0.30833 | OTR | 25/01/2021 08:15 | 20/02/2021 08:01 | 1900-01-24 23:46 | 1 | 24 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 10924 | 1 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | no enciende luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-25 08:33 | marcelo.barbero |  | 2021-01-25 11:07 | 1 | 16 | 0.034028 | FRM | 25/01/2021 08:40 | 25/01/2021 09:30 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10925 | 4 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | pierde agua en hidrolavadora | pierde agua en hidrolavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 25.1.2021 -perida de agua en la lanza |  |  |  | 2021-01-25 09:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-25 10:57 | 1 | 16 | 0.33611 | OTR | 25/01/2021 07:15 | 26/01/2021 08:27 | 1899-12-31 01:12 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10926 | 2 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | QUEMADOR NO ARRANCA EN SECADERO | QUEMADOR NO ARRANCA EN SECADERO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-01-25 09:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-25 10:58 | 3 | 8 | 0.025 | SEP | 25/01/2021 09:20 | 27/01/2021 09:51 | 1900-01-01 00:31 | 1 | 3 | 0.70903 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10927 | 2 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | agregar aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-01-25 09:34 | marcelo.barbero |  | 2021-01-25 11:00 | 1 | 24 | 0.059028 | CRM | 25/01/2021 09:37 | 25/01/2021 14:20 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10928 | 6 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla presostato de linea hidraulica |  |  |  | 2021-01-25 10:03 | daniel.navarro |  | 2021-01-25 12:25 | 3 | 8 | 0.26944 | TOC | 25/01/2021 10:05 | 25/01/2021 16:33 | 0.26944 | 1 | 1 | 0.26944 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10929 | 6 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión FRL Horno #2 | Revisar FRL de horno #2, se observa falla en válvula dosificadora de aceite. La válvula quedo cerrada y no funciona la perilla para abrirla. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 25.1.2021 -regilador de goteo de aceite dañado |  |  |  | 2021-01-25 10:11 | emanuel.antonello |  | 2021-01-25 11:02 | 1 | 24 | 0.10694 | HOM | 25/01/2021 10:15 | 25/01/2021 13:23 | 0.13056 | 1 | 1 | 0.13056 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10930 | 4 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | plato | cambiar plato viejo por el nuevo, horario a confirmar,..... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar plato |  |  |  | 2021-01-25 11:02 | marcelo.barbero |  | 2021-01-25 11:06 | 3 | 8 | 0.43194 | REM | 25/01/2021 11:05 | 02/03/2021 13:33 | 1900-02-04 02:28 | 1 | 32 | 1900-01-10 01:28 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10931 | 5 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma Bloquead eje en movimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-25 11:03 | daniel.navarro |  | 2021-01-25 11:08 | 3 | 8 | 1900-01-05 07:28 | TOC | 25/01/2021 11:05 | 22/02/2021 06:49 | 1900-01-26 19:44 | 1 | 25 | 1900-01-07 07:14 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10932 | 7 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-25 11:04 | daniel.navarro |  |  | 1 | 24 |  | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10933 | 2 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | agragar aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar novel de aceite |  |  |  | 2021-01-25 11:11 | marcelo.barbero |  | 2021-01-25 11:30 | 1 | 24 | 0.025 | GNR | 25/01/2021 11:15 | 26/01/2021 11:11 | 0.99722 | 1 | 2 | 0.33056 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10934 | 1 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente Grúa no sube ni baja | no sube ni baja Puente Grua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | no funciona |  |  |  | 2021-01-25 11:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-25 11:28 | 3 | 8 | 0.10486 | SIP | 25/01/2021 11:15 | 25/01/2021 13:47 | 0.10556 | 1 | 1 | 0.10556 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10935 | 2 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-25 11:44 | alberto.depetris |  | 2021-01-25 12:24 | 1 | 24 | 0.024306 | TAM | 25/01/2021 11:50 | 25/01/2021 14:20 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10936 | 4 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal | No acciona pedal de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pedal no funciona |  |  |  | 2021-01-25 11:49 | daniel.navarro |  | 2021-01-25 12:26 | 1 | 24 | 0.0069444 | TOC | 25/01/2021 11:55 | 26/01/2021 11:22 | 0.97708 | 1 | 2 | 0.31042 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10937 | 1 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona prensa | No enciende. Crítico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-01-25 12:06 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-25 12:27 | 1 | 24 | 0.015278 | PRN | 25/01/2021 12:10 | 25/01/2021 13:50 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10938 | 11 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarmas varias | servo 401 pc sistem erro 920 x-x+ y-y+ y varias mas desde hace varios dias estan saltando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-25 13:15 | daniel.bainotti |  | 2021-01-25 13:47 | 3 | 8 | 0.96667 | CMC | 25/01/2021 13:20 | 28/01/2021 06:55 | 1900-01-01 17:35 | 1 | 4 | 0.77431 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10939 | 1 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de aire. | SE corto una manguera de aire en la parte interna del Laser | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aire en tecalan interno. |  |  |  | 2021-01-25 13:44 | alexis.armando |  | 2021-01-25 14:08 | 3 | 3 | 0.12153 | LSR | 25/01/2021 13:47 | 25/01/2021 16:42 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10940 | 6 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cinta | Se trabo extractor de viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CINTA SACAVIRUTA TRABADO. |  |  |  | 2021-01-25 13:45 | daniel.navarro |  | 2021-01-25 14:30 | 1 | 24 | 0.010417 | TOC | 25/01/2021 13:50 | 26/01/2021 10:42 | 0.86944 | 1 | 2 | 0.43194 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10941 | 1 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | creadora cnc | alarma "Modulo de alimentación no disponible" . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma "Modulo de alimentación no disponible" |  |  |  | 2021-01-25 14:00 | luciano.gomez |  | 2021-01-25 14:27 | 3 | 3 | 0.0069444 | CRC | 25/01/2021 14:05 | 04/02/2021 11:15 | 1900-01-08 21:10 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:40 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10942 | 1 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | NO FRNEA | EL PUNTE TIENE POCO FRENO, TRATAR DE VER PARESE PATINARA ALGO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 26.1.2021 -carro longitudinal patina no avanza. |  |  |  | 2021-01-25 14:01 | cesar.perez |  | 2021-01-25 14:26 | 3 | 8 | 0.045833 | SIP | 25/01/2021 14:05 | 26/01/2021 13:27 | 0.97361 | 1 | 2 | 0.53611 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10943 | 4 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no encienden luces lavadero | no encienden luces lavadero de transmisiones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende luces |  |  |  | 2021-01-26 06:07 | david.gastaldi |  | 2021-01-26 07:37 | 1 | 24 | 0.10694 | OTR | 26/01/2021 06:10 | 26/01/2021 08:44 | 0.10694 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10944 | 4 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar Centradora | Se solicita revisión de cabezal derecho de centradora.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Problema electrico. |  |  |  | 2021-01-26 06:10 | emanuel.antonello |  | 2021-01-26 07:33 | 1 | 24 | 0.37917 | CEM | 26/01/2021 06:30 | 27/01/2021 08:15 | 1899-12-31 01:45 | 1 | 2 | 0.40625 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10945 | 2 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | filtros | la maquina sigue fallando, habria q fijarce en los filtros... | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-26 06:29 | marcelo.barbero |  | 2021-01-26 10:44 | 3 | 8 |  | CRC | 26/01/2021 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 10946 | 1 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Amoladora de Intendencia | Arreglar amoladora grande del sector intendencia | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-26 06:56 | eva.gosso |  | 2021-01-26 10:45 | 1 | 24 |  | OTR | 26/01/2021 07:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10947 | 24 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 26.1.2021 -manguera de aire pinchada |  |  |  | 2021-01-26 07:21 | daniel.bainotti |  | 2021-01-26 10:44 | 3 | 8 | 0.30417 | OTR | 26/01/2021 07:30 | 27/01/2021 06:57 | 0.97708 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10948 | 25 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria de techo no enciende | Zona: CMC 06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2021-01-26 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-26 07:47 | 3 | 8 | 0.27153 | OTR | 26/01/2021 07:35 | 26/01/2021 14:07 | 0.27222 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10949 | 26 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | DESCARGA DE AGUA A/A OF. MEC. | DESCARGA AGUA SOBRE ARMARIO, SALPICA A OPERARIO Y MAQUINA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 1.2.2021 -se observo perida de agua por descarga de aire acondicionado |  |  |  | 2021-01-26 07:51 | leonardo.tonini |  | 2021-01-26 07:53 | 3 | 8 | 0.017361 | OTR | 26/01/2021 07:53 | 01/02/2021 11:23 | 1900-01-05 03:30 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10950 | 2 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en guinche | Cambiar cable de acero. Cable a punto de cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cable acero en mal estado. mucho ruido en la caja |  |  |  | 2021-01-26 07:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-26 10:42 | 1 | 24 | 0.038889 | SIB | 26/01/2021 08:05 | 27/01/2021 08:51 | 1899-12-31 00:46 | 1 | 2 | 0.36528 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10951 | 3 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Secadero quemador con olor a gas | quemador con olor a gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | olor a gas |  |  |  | 2021-01-26 08:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-26 10:41 | 1 | 24 | 0.19583 | SEP | 26/01/2021 08:20 | 26/01/2021 13:02 | 0.19583 | 1 | 1 | 0.19583 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10952 | 1 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cable en mal estado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de acero en mal estado |  |  |  | 2021-01-26 11:19 | david.gastaldi |  | 2021-01-26 12:07 | 3 | 8 | 0.049306 | SIB | 26/01/2021 11:25 | 01/02/2021 13:42 | 1900-01-05 02:17 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:17 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10953 | 1 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | pego una explosion el motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-01-26 11:31 | marcelo.barbero |  | 2021-01-26 12:08 | 3 | 8 | 1899-12-31 06:01 | REM | 26/01/2021 11:35 | 30/01/2021 08:06 | 1900-01-02 20:31 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:01 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10954 | 27 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de tanque de vibro | Se solicita limpieza de tanque de acumulación de desechos líquidos de vibros. Solicitar limpieza al señor Ponce. Dicha limpieza deberá realizarse el día sábado 6 de febrero. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Tanque con desechos |  |  |  | 2021-01-26 11:48 | emanuel.antonello |  | 2021-01-26 12:09 | 1 | 24 | 0.088889 | OTR | 26/01/2021 11:50 | 06/02/2021 14:00 | 1900-01-10 02:10 | 1 | 11 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10955 | 3 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | salta alarma 27024 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-26 11:53 | marcelo.barbero |  | 2021-01-26 12:12 | 3 | 8 |  | CRC | 26/01/2021 11:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10956 | 1 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Tapa y ventilador de motor rota... | Salto un taco separador cuando estaban bajando chapa y rompió ventilador y tapa trasera de motor.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tapa de turbina rota |  |  |  | 2021-01-26 12:07 | alexis.armando |  | 2021-01-26 12:13 | 3 | 8 | 0.19653 | SIB | 26/01/2021 12:10 | 02/02/2021 08:24 | 1900-01-05 20:14 | 1 | 7 | 1899-12-31 22:44 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10957 | 2 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cortocircuito | Cables de la prensa en corto circuito. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cortocircuito en línea de final de carrera |  |  |  | 2021-01-26 12:22 | lucas.feilberg |  | 2021-01-26 12:59 | 1 | 24 | 0.33403 | PRN | 26/01/2021 12:25 | 26/01/2021 14:10 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10958 | 1 | TSC-03 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de interruptor térmico de 63A a uno de 80A |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reemplazar térmica |  |  |  | 2021-01-25 15:00 | gustavo.atala |  | 2021-01-25 15:10 | 3 | 8 | 0.33611 | TSC | 25/01/2021 15:10 | 26/01/2021 14:04 | 0.95417 | 1 | 2 | 0.51667 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10959 | 1 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | no sube ni baja, corriente tiene pero parece no tuviera fuerza- ver los antes posible ya que afecta la producción directamente. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-01-26 14:16 | cesar.perez |  | 2021-01-26 14:24 | 3 | 8 | 0.021528 | SIP | 26/01/2021 14:20 | 27/01/2021 12:10 | 0.90972 | 1 | 2 | 0.47222 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10960 | 6 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto | No funciona contrapunto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-27 07:19 | daniel.navarro |  | 2021-01-27 13:39 | 1 | 24 | 0.28611 | TOC | 27/01/2021 13:39 | 28/01/2021 07:01 | 0.72361 | 1 | 2 | 0.28611 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10961 | 1 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | arreglo ventilador cocina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Bujes trabados |  |  |  | 2021-01-27 07:22 | liliana.audagna |  | 2021-01-27 08:00 | 3 | 8 |  | OTR | 27/01/2021 08:00 | 08/03/2021 16:27 | 1900-02-08 08:27 | 1 | 35 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10962 | 1 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Husillo | Se puso duro el comando para mover el husillo manualmente | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-27 08:54 | lucas.feilberg |  |  | 1 | 24 |  | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 10963 | 4 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida | PERDIDA DE ACEITE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | perdida por la virola |  |  |  | 2021-01-27 09:10 | daniel.navarro |  | 2021-01-27 10:32 | 3 | 8 | 0.041667 | TOC | 27/01/2021 09:20 | 28/01/2021 10:25 | 1899-12-31 01:05 | 1 | 2 | 0.37847 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10964 | 1 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Hace ruido motor de la caldera | Hace ruido motor de la caldera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en motor de la caldera |  |  |  | 2021-01-27 09:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-27 10:49 | 1 | 24 | 0.97708 | CUP | 27/01/2021 10:49 | 29/01/2021 08:51 | 1899-12-31 22:02 | 1 | 3 | 0.60556 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10965 | 2 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | CAMBIO DE GUATA EN EXTRACTOR EN SECO | CAMBIO DE GUATA EN EXTRACTOR EN SECO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-01-27 10:24 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-27 10:30 | 3 | 8 | 0.083333 | PZP | 27/01/2021 10:30 | 28/01/2021 06:11 | 0.82014 | 1 | 2 | 0.15347 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10966 | 1 | BPR-04 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable cortado control |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona manopla |  |  |  | 2021-01-27 10:36 | david.gastaldi |  | 2021-01-27 10:40 | 1 | 24 |  | BPR | 27/01/2021 10:40 | 27/01/2021 12:08 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10967 | 2 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en agujereadora | Se salió el husillo. Máquina parada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 27.1.2021 -se constato q pasaron de largo el husillo |  |  |  | 2021-01-27 11:49 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-27 12:00 | 1 | 24 | 1899-12-31 09:30 | PEM | 27/01/2021 12:00 | 28/01/2021 13:57 | 1899-12-31 01:57 | 1 | 2 | 0.41458 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Media | 10968 | 7 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Eje Z | Tenemos problemas en el eje Z con una variación de 0.5 mmm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Encoder no funciona correctamente |  |  |  | 2021-01-27 12:53 | daniel.navarro |  | 2021-01-27 13:07 | 3 | 8 | 0.14792 | TOC | 27/01/2021 13:07 | 19/06/2021 11:41 | 1900-05-21 22:34 | 1 | 124 | 1900-02-11 11:34 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 10969 | 1 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Carro no se mueve | Carro no se mueve hacia un costado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla desplazamiento transversal |  |  |  | 2021-01-27 13:09 | lucas.feilberg |  | 2021-01-27 13:14 | 1 | 24 | 1900-01-01 13:22 | SIP | 27/01/2021 13:14 | 27/01/2021 13:52 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10970 | 28 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar relevamiento de tanque alcohol para hornos mecanizado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | realizarle relevamiento de perdida |  |  |  | 2021-01-27 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-01-27 14:05 | 3 | 8 |  | OTR | 27/01/2021 14:05 | 28/01/2021 08:50 | 0.78125 | 1 | 2 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10971 | 5 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de foco en sector cabinas | cambio de foco en sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2021-01-28 06:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-28 07:50 | 3 | 8 | 1899-12-31 14:59 | OTR | 28/01/2021 06:35 | 28/01/2021 10:46 | 0.17431 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10972 | 15 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar llave de luz | Cambiar llave de luz en sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar llave de luz |  |  |  | 2021-01-28 06:48 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-28 07:49 | 3 | 8 | 0.14375 | OTR | 28/01/2021 07:00 | 03/02/2021 07:38 | 1900-01-05 00:38 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10973 | 2 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | acomodar parillas en horno de pintura | acomodar parillas en horno de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrillas desacomodadas |  |  |  | 2021-01-28 06:56 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-28 07:48 | 3 | 8 | 1899-12-31 14:54 | HOP | 28/01/2021 07:00 | 29/01/2021 08:52 | 1899-12-31 01:52 | 1 | 2 | 0.41111 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10974 | 6 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona tarjeta de E/S | Revisar: - Clamp/unclamp herramienta - Cambios de gamma - Husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | No funciona cambio de gamma. No ingresa la señal de sensores. No funciona clampeo de herramienta. No ingresa la señal de sensores. |  |  |  | 2021-01-19 10:00 | daniel.bainotti |  | 2021-01-28 07:37 | 1 | 48 | 1900-01-01 13:27 | CMC | 19/01/2021 10:05 | 28/01/2021 15:30 | 1900-01-08 05:25 | 1 | 9 | 1900-01-02 00:55 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10975 | 3 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | ventilador | se paro el ventilador, no gira. puesto habitáculo series livianas | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-28 07:42 | cesar.perez |  | 2021-01-28 07:45 | 3 | 8 | 0.23264 | OTR | 28/01/2021 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 10976 | 2 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puesta en marcha | Realizar acondicionamiento general. Colocar bases amortiguadas, reemplazar llaves de tablero, colocar aceite en central hidráulica y ver sistema de refrigeración de agua. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-25 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-28 07:42 | 1 | 12 | 1900-01-01 09:48 | TAC | 25/01/2021 07:05 | 20/03/2021 08:32 | 1900-02-22 01:27 | 1 | 48 | 1900-01-15 16:27 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 10977 | 16 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Arreglar amoladora | Arreglar amoladora. Hizo un estampido | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le cambio el enchufe |  |  |  | 2021-01-28 07:45 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-28 07:46 | 3 | 2 | 0.62986 | OTR | 28/01/2021 07:47 | 28/01/2021 11:26 | 0.15208 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10978 | 5 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre | Se necesita alinear torre portaherramientas. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MOLINARI S.A.; | 1 | torre portaherramientas desalineada |  |  |  | 2021-01-28 09:14 | daniel.navarro |  | 2021-01-28 09:30 | 3 | 2 | 0.15903 | TOC | 28/01/2021 09:30 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 10979 | 6 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Husillo | Revisar rodamiento de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mucho ruido en la zona de el husilo |  |  |  | 2021-01-28 09:17 | daniel.navarro |  | 2021-01-28 09:30 | 3 | 8 | 0.030556 | TOC | 28/01/2021 09:30 | 01/04/2021 09:33 | 1900-03-03 00:03 | 1 | 55 | 1900-01-18 02:33 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 10980 | 5 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cambiar ubicación ventilador fijo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de ubicación ventilador |  |  |  | 2021-01-28 09:21 | david.gastaldi |  | 2021-01-28 09:30 | 3 | 3 | 0.097222 | OTR | 28/01/2021 09:30 | 19/02/2021 08:11 | 1900-01-20 22:41 | 1 | 20 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 10981 | 2 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | x z | ver el eje z tiene mucha variacion, no respeta las medidas.... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Controlar el sistema de medición de ejes.- |  |  |  | 2021-01-28 09:29 | marcelo.barbero |  | 2021-01-28 10:00 | 3 | 3 | 0.097222 | REC | 28/01/2021 10:00 | 30/09/2021 07:20 | 1900-08-31 21:20 | 1 | 211 | 1900-03-14 05:50 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 10982 | 1 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | RODAMIENTO. | RUIDO EN EL RODAMINETO DE LA POLEA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | problema de rodamientos |  |  |  | 2021-01-28 09:53 | leonardo.tonini |  | 2021-01-28 10:00 | 1 | 16 | 0.18264 | SIM | 28/01/2021 10:00 | 29/01/2021 13:08 | 1899-12-31 03:08 | 1 | 2 | 0.46389 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10983 | 2 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COMPORTAMIENTO ERRATICO EN EL CICLO, DISMINUCION DE POTENCIA. | FALTA DE POTENCIA Y COMPORTAMIENTO ERRATICO EN EL CICLO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | correa floja y micro |  |  |  | 2021-01-28 09:56 | leonardo.tonini |  | 2021-01-28 10:00 | 1 | 16 | 0.16667 | SIM | 28/01/2021 10:00 | 29/01/2021 10:22 | 1899-12-31 00:22 | 1 | 2 | 0.34861 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10984 | 3 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona puente grúa no levanta ni sube | no funciona puente grúa no levanta ni sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-01-28 12:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-01-28 12:20 | 3 | 2 | 0.25 | SIP | 28/01/2021 12:20 | 28/01/2021 17:50 | 0.22917 | 1 | 1 | 0.22917 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10985 | 2 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CREAD CONVENC | No funcionan avances , mismo problema que la ultima vez | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Falta de presión de aceite. |  |  |  | 2021-01-28 18:25 | luciano.gomez |  | 2021-01-29 06:13 | 3 | 2 | 0.18333 | CRM | 28/01/2021 18:30 | 04/02/2021 09:27 | 1900-01-05 14:57 | 1 | 7 | 1899-12-31 22:57 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10986 | 2 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa | No se desplaza el carro hacia los costados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Correa rota, freno dañado y pulsador en mal estado |  |  |  | 2021-01-29 06:05 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-29 10:11 | 1 | 16 | 0.15972 | SIP | 29/01/2021 06:10 | 29/01/2021 10:48 | 0.19306 | 1 | 1 | 0.19306 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10987 | 1 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | correas cortadas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Correas cortadas |  |  |  | 2021-01-29 06:32 | enrique.kessler |  | 2021-01-29 06:50 | 1 | 16 | 0.088889 | CRM | 29/01/2021 06:50 | 02/02/2021 06:59 | 1900-01-03 00:09 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:09 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10988 | 3 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable de acero | Se corto cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | 29.1.2021 -cable de acero cortado |  |  |  | 2021-01-29 08:14 | lucas.feilberg |  | 2021-01-29 10:21 | 3 | 2 | 0.51111 | SIP | 29/01/2021 08:20 | 29/01/2021 12:23 | 0.16875 | 1 | 1 | 0.16875 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10989 | 3 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pantalla | Se apago la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-29 08:33 | daniel.navarro |  | 2021-01-29 10:22 | 3 | 2 | 0.51458 | TOC | 29/01/2021 08:40 | 30/01/2021 10:48 | 1899-12-31 02:08 | 1 | 2 | 0.42222 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Baja | 10990 | 6 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Ver de cambiar luz interna de lugar porque donde esta se llena de soluble | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;ROSALES CARLOS DANTE; | 2 | colocar lampara |  |  |  | 2021-01-29 09:11 | daniel.navarro |  | 2021-01-29 10:23 | 3 | 2 | 1900-01-12 21:37 | TOC | 29/01/2021 09:15 | 16/03/2021 11:52 | 1900-02-14 02:37 | 1 | 40 | 1900-01-12 21:37 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 10991 | 1 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en plegadora | Problemas en pedal de accionamiento en plegadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL PEDAL DE ACCIONAMIENTO |  |  |  | 2021-01-29 10:08 | joaquin.marchisio |  | 2021-01-29 10:23 | 1 | 16 |  | PLM | 29/01/2021 10:15 | 29/01/2021 10:49 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10992 | 1 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tornillo | se rompio tornillo de la conicidad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 29.1.2021 -se constato problemas en la conicidad de la mesa |  |  |  | 2021-01-29 11:27 | marcelo.barbero |  | 2021-01-29 12:26 | 1 | 16 |  | REM | 29/01/2021 11:40 | 01/02/2021 10:06 | 1900-01-01 22:26 | 1 | 3 | 0.62222 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10993 | 4 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Contrapunto | Colocar aceite al contarpunto. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | contrapunto sin aceite. |  |  |  | 2021-01-29 11:28 | daniel.navarro |  | 2021-01-29 12:27 | 1 | 16 | 0.62569 | TOC | 29/01/2021 11:30 | 01/02/2021 10:01 | 1900-01-01 22:31 | 1 | 3 | 0.62569 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10994 | 5 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión de Centradora | Se solicita reparación de maquina centradora por observase que no cierra la tapa del cubre virutas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se torcieron chapas , perdida de qaceite |  |  |  | 2021-01-29 13:48 | emanuel.antonello |  | 2021-01-29 14:13 | 1 | 16 | 0.047222 | CEM | 29/01/2021 13:50 | 01/02/2021 08:22 | 1900-01-01 18:32 | 1 | 3 | 0.68889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10995 | 7 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido excesivo en gamma alta | Retirar caja de engranajes de husillo. Reparar engranajes para reducir ruido mecánico. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 |  |  |  |  | 2021-01-29 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-01-29 14:06 | 1 | 12 | 0.59722 | CMC | 29/01/2021 06:05 | 01/02/2021 08:25 | 1900-01-02 02:20 | 1 | 3 | 0.78472 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10996 | 29 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar puesta a tierra | Colocar en máquina herramienta DMG MORI nueva. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar puesta a tierra |  |  |  | 2021-01-29 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-01-29 14:09 | 1 | 16 |  | OTR | 29/01/2021 12:05 | 01/02/2021 10:57 | 1900-01-01 22:52 | 1 | 3 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10997 | 5 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | contra punta | se trabo contra punta , maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Contrapunta trabada |  |  |  | 2021-01-29 16:42 | alberto.depetris |  | 2021-01-30 08:35 | 1 | 16 | 0.62986 | TOC | 29/01/2021 16:45 | 02/02/2021 11:13 | 1900-01-02 18:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:58 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 10998 | 1 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche bandera | SE CORTO CABLE DE ACERO - DAR PRIORIDAD - PIEZA CRITICA: CAÑONERA 710 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de acero cortado |  |  |  | 2021-01-30 08:16 | pablo.vannay |  | 2021-01-30 08:28 | 3 | 3 | 0.070833 | SIB | 30/01/2021 08:15 | 30/01/2021 09:57 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 10999 | 8 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | NO ENCIENDE LUMINARIA | NO ENCIENDE LUMINARIA TECHO SECTOR RECTIFICADORA EUGENIO LEGUZAMON | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-01-30 08:21 | pablo.vannay |  | 2021-01-30 08:33 | 3 | 3 | 0.076389 | OTR | 30/01/2021 08:00 | 30/01/2021 09:56 | 0.080556 | 1 | 1 |  | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 11000 | 3 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CINTA EXTRACTOR DE VIRUTAS TRABADA | CINTA TRABADA - HACE SALTAR TERMICA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-30 09:35 | pablo.vannay |  |  | 3 | 3 |  | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11001 | 4 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Extractor | Extractor de viruta trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OLIVA ARIEL ROBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | se trabo extractor de viruta |  |  |  | 2021-02-01 05:21 | daniel.navarro |  | 2021-02-01 10:36 | 1 | 10 | 0.23958 | TOC | 01/02/2021 05:30 | 01/02/2021 11:15 | 0.23958 | 1 | 1 | 0.23958 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11002 | 2 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ciiclo | No funciona el inicio de ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-01 05:23 | daniel.navarro |  | 2021-02-01 10:50 | 1 | 16 | 0.3 | TOC | 01/02/2021 05:26 | 01/02/2021 12:38 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11003 | 1 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no prende horno | no prende horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | no enciende quemador. |  |  |  | 2021-02-01 06:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-01 07:53 | 1 | 24 | 0.13819 | HOP | 01/02/2021 06:40 | 01/02/2021 10:00 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11004 | 1 | MSL-37 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Refrigerador | Ver efrigerador, no funciona y calienta la torcha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-01 07:02 | lucas.feilberg |  | 2021-02-01 10:49 | 1 | 16 | 0.69028 | MSL | 01/02/2021 07:05 | 04/02/2021 06:56 | 1900-01-01 23:51 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:51 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11005 | 3 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | orno con problemas de temperatura | horno con problemas de temperatura ( no modula )se baja de mas cuando corta y cuando arranca se dispara | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Problemas de temperatura |  |  |  | 2021-02-01 08:21 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-01 08:32 | 1 | 16 | 0.33264 | HOP | 01/02/2021 08:25 | 02/02/2021 07:03 | 0.94306 | 1 | 2 | 0.27639 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11006 | 30 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | enchufe | colocar un enchufe en oficina rectificadoras... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar en chufe |  |  |  | 2021-02-01 09:49 | marcelo.barbero |  | 2021-02-01 10:52 | 1 | 16 | 0.045833 | OTR | 01/02/2021 10:00 | 18/02/2021 08:42 | 1900-01-15 22:42 | 1 | 16 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11007 | 17 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agua en tablero | Tablero eléctrico en sector cabinas con agua. Revisar crítico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agua en tablero |  |  |  | 2021-02-01 10:02 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-01 10:51 | 1 | 16 | 0.034028 | OTR | 01/02/2021 10:10 | 01/02/2021 10:59 | 0.034028 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11008 | 31 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar bajada de aire | Instalar FRL. Consultar a servicio técnico de CONTROL UNO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | instalar bajada de aire y bandejeado |  |  |  | 2021-02-01 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-01 11:07 | 1 | 16 | 0.85 | OTR | 01/02/2021 11:05 | 11/02/2021 09:52 | 1900-01-08 22:47 | 1 | 10 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11009 | 9 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación estructura Laboratorio Electrónica | Lugar: Zona superior ampliación de pañol de mantenimiento. Cortar columnas salientes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;ROSALES CARLOS DANTE;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | estructura del segundo piso del pañol |  |  |  | 2021-01-22 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-01 11:54 | 3 | 3 | 1900-01-04 15:55 | OTR | 22/01/2021 10:05 | 01/04/2021 07:00 | 1900-03-08 20:55 | 1 | 60 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11010 | 10 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Romper pared | Romper pared de pañol para unificar parte nueva con la vieja. Francisco Robledo, marco la altura de la puerta del lado nuevo con fibron. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | romper pared |  |  |  | 2021-02-01 14:00 | bruno.sticotti |  | 2021-02-01 14:04 | 1 | 16 | 0.31111 | OTR | 01/02/2021 14:00 | 17/02/2021 12:37 | 1900-01-14 22:37 | 1 | 15 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11011 | 1 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no iniciaba el ciclo |  |  |  | 2021-02-01 14:30 | enrique.kessler |  | 2021-02-02 06:59 | 1 | 24 | 0.31875 | TAM | 01/02/2021 14:35 | 09/02/2021 07:28 | 1900-01-06 16:53 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:23 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11012 | 6 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | CORTO CIRCUITO EN TABLERO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla en el tablero eléctrico |  |  |  | 2021-02-01 18:50 | enrique.kessler |  | 2021-02-02 07:00 | 3 | 8 | 0.2375 | CEM | 01/02/2021 18:58 | 02/02/2021 10:59 | 0.66736 | 1 | 2 | 0.22986 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11013 | 2 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | CORTO CIRCUITO EN TABLERO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | corto circuito en el tablero de las creadoras |  |  |  | 2021-02-01 18:53 | enrique.kessler |  | 2021-02-02 07:01 | 3 | 8 | 0.24375 | CEM | 01/02/2021 18:55 | 02/02/2021 11:22 | 0.68542 | 1 | 2 | 0.24792 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11014 | 32 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz galpon no funciona | Luz galpon que esta ubicada en zona CRM-10 (puesto milani)esta apagada, posiblemente se quemo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | equipo quemado |  |  |  | 2021-02-02 04:52 | luciano.gomez |  | 2021-02-02 07:01 | 1 | 24 | 1900-01-02 06:42 | OTR | 02/02/2021 04:56 | 23/02/2021 18:26 | 1900-01-20 13:30 | 1 | 19 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11015 | 33 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria | cambiar luminaria frente toc 32 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-02 06:39 | alberto.depetris |  |  | 3 | 8 |  | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11016 | 2 | MSL-37 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de refrigerador | Por favor reparar urgente el refrigerador conectado a la maquina . | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-02 06:41 | pablo.perlo |  |  | 1 | 24 |  | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 11017 | 3 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Remplazar manguera de traje de pintura | Remplazar manguera de traje de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera cortada |  |  |  | 2021-02-02 06:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-02 07:07 | 3 | 8 | 0.011806 | OTR | 02/02/2021 06:55 | 02/02/2021 12:16 | 0.22292 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11018 | 1 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Remplazar foco quemado | Remplazar foco quemado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-02-02 06:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-02 07:05 | 1 | 24 | 0.014583 | PMP | 02/02/2021 06:55 | 02/02/2021 12:18 | 0.22431 | 1 | 1 | 0.22431 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11019 | 3 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | CAMBIO DE GUATA | CAMBIO DE GUATA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-02-02 06:51 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-02 07:04 | 3 | 8 | 0.21736 | PZP | 02/02/2021 07:00 | 02/02/2021 12:14 | 0.21806 | 1 | 1 | 0.21806 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11020 | 34 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de chapas protectoras | Colocar chapas protectoras en TOC 27, TOC 22 y TOC 24. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Terminar de colocar chapas protectoras en los tornos |  |  |  | 2021-02-02 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-02 07:14 | 3 | 8 | 0.1875 | OTR | 02/02/2021 07:05 | 02/02/2021 11:35 | 0.1875 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11021 | 35 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Descargar torno DMG MORI | Realizar descarga de torno y posicionar en lugar de trabajo (Ex TOC-11) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-01 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-02 07:33 | 1 | 17 | 0.17292 | OTR | 02/02/2021 07:05 | 02/02/2021 11:14 | 0.17292 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11022 | 11 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 436 | SALTA SERVO 436 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma Servo Z 436 |  |  |  | 2021-02-02 08:10 | daniel.bainotti |  | 2021-02-02 10:09 | 1 | 24 | 0.027778 | CMC | 02/02/2021 08:15 | 04/02/2021 11:15 | 1900-01-01 03:00 | 1 | 3 | 0.8125 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11023 | 3 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | RUIDO CORONA Y PIÑON. | Calor, excesivo ruido en piñón y corona, corta de forma defectuosa (cruzado). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | mucho ruido entre el piñón y la corona |  |  |  | 2021-02-02 08:41 | leonardo.tonini |  | 2021-02-02 10:23 | 1 | 24 | 0.070833 | SIM | 02/02/2021 08:45 | 02/02/2021 13:42 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11024 | 18 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Enchufe Amoladora | Cambiar enchufe a amoladora que se rompio. Operario lleva maquina hasta el taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | enchufe roto |  |  |  | 2021-02-02 10:24 | lucas.feilberg |  | 2021-02-02 11:28 | 1 | 16 | 0.013889 | OTR | 02/02/2021 10:30 | 10/02/2021 06:27 | 1900-01-06 19:57 | 1 | 8 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11025 | 1 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se rompió bomba en Cuba de Pintura | se rompió bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Se contacto problemas en la bomba de presión de picos. |  |  |  | 2021-02-03 05:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-03 07:18 | 3 | 2 | 0.35069 | CUP | 03/02/2021 05:40 | 04/02/2021 05:30 | 0.99306 | 1 | 2 | 0.32639 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11026 | 7 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | torre p/ herramientas | problema en torre porta herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-03 05:56 | alberto.depetris |  | 2021-02-03 07:28 | 1 | 24 | 0.091667 | TOC | 03/02/2021 06:00 | 03/02/2021 08:12 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11027 | 1 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mesa rotatoria de horno Solera | Se solicita revisión de mesa rotatoria de horno solera, no gira. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | mesa rotatoria no funciona |  |  |  | 2021-02-03 06:16 | emanuel.antonello |  | 2021-02-03 07:28 | 1 | 24 | 0.05625 | HOM | 03/02/2021 06:20 | 03/02/2021 07:41 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11028 | 1 | SIB-75 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ver Tiro | Revisar tiro que se ah aflojado. En puesto de soldadura de Facundo Arroyo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Se desoldo el soporte del tiro |  |  |  | 2021-02-03 06:49 | lucas.feilberg |  | 2021-02-03 07:27 | 3 | 8 | 0.025 | SIB | 03/02/2021 06:55 | 03/02/2021 17:31 | 0.44167 | 1 | 1 | 0.44167 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11029 | 11 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar bombas para tener de back-up | CUP 01-02-03 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bomba trabada |  |  |  | 2021-02-03 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-03 07:20 | 1 | 17 | 0.81042 | OTR | 03/02/2021 07:05 | 10/02/2021 10:05 | 1900-01-06 03:00 | 1 | 7 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11030 | 1 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Calienta Maza | Calienta el cable de Maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | calienta maza |  |  |  | 2021-02-03 07:53 | lucas.feilberg |  | 2021-02-03 08:51 | 1 | 17 | 0.21111 | MSL | 03/02/2021 07:56 | 03/02/2021 13:01 | 0.21181 | 1 | 1 | 0.21181 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11031 | 1 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correa | cambiar correas husillo piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Remplazar correas |  |  |  | 2021-02-03 08:31 | marcelo.barbero |  | 2021-02-03 08:52 | 1 | 24 | 0.020833 | REM | 03/02/2021 08:35 | 03/02/2021 17:39 | 0.37778 | 1 | 1 | 0.37778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11032 | 2 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | un tubo florescente en la oficina de Cecilia en ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubos quemados |  |  |  | 2021-02-03 11:35 | liliana.audagna |  | 2021-02-03 13:34 | 1 | 24 | 0.027778 | OTR | 03/02/2021 11:40 | 09/02/2021 07:39 | 1900-01-04 19:59 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11033 | 2 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar y conectar MSL-20 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-03 13:03 | lucas.feilberg |  | 2021-02-03 13:42 | 1 | 24 | 0.027778 | MSL | 03/02/2021 13:05 | 03/02/2021 17:55 | 0.20139 | 1 | 1 | 0.20139 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11034 | 1 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar maquina de soldar | Conectar maquina de soldar en puesto donde se desconecta la MSL-21 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar maquina |  |  |  | 2021-02-03 13:04 | lucas.feilberg |  | 2021-02-03 13:43 | 1 | 24 | 0.010417 | MSL | 03/02/2021 13:05 | 02/03/2021 17:22 | 1900-01-26 04:17 | 1 | 24 | 1900-01-07 07:17 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11035 | 1 | SIB-116 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Bandera pesada | El carro de la bandera esta pesado para moverlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Engrasar crapoina y ajustar tiro |  |  |  | 2021-02-03 13:16 | lucas.feilberg |  | 2021-02-03 13:40 | 3 | 8 | 0.022917 | SIB | 03/02/2021 13:20 | 03/02/2021 17:38 | 0.17917 | 1 | 1 | 0.17917 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11036 | 1 | MSL-10 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No hace maza | No hace maza | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-03 13:50 | lucas.feilberg |  |  | 1 | 24 |  | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11037 | 3 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | 1florescente en pasillo de oficinas de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luces quemada |  |  |  | 2021-02-03 14:44 | liliana.audagna |  | 2021-02-04 06:48 | 3 | 8 | 0.0027778 | OTR | 03/02/2021 14:47 | 09/02/2021 07:43 | 1900-01-04 16:56 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11038 | 12 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | se salio manguera de aire husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Perdida de aire en la parte trasera del centro |  |  |  | 2021-02-04 06:20 | daniel.bainotti |  | 2021-02-04 06:49 | 3 | 8 | 0.34653 | CMC | 04/02/2021 06:25 | 05/02/2021 09:29 | 1899-12-31 03:04 | 1 | 2 | 0.46111 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11039 | 1 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar luz en sector prensa | Colocar luz en sector prensa. A la mañana temprano hay poca visibilidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | adaptar luz |  |  |  | 2021-02-04 08:02 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-04 10:07 | 3 | 8 | 0.027778 | PRN | 04/02/2021 08:10 | 12/02/2021 14:34 | 1900-01-07 06:24 | 1 | 8 | 1900-01-01 17:24 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11040 | 6 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar llave de paso en dispositivo ( chanchito en gomeria ) | cambiar llave de paso en dispositivo ( chanchito en gomeria ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | llave de paso rota |  |  |  | 2021-02-04 08:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-04 10:01 | 3 | 6 | 0.079861 | OTR | 04/02/2021 08:15 | 04/02/2021 11:57 | 0.15417 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11041 | 1 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Cuando se prende la Maquina salta la termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-04 08:42 | ariel.terreno |  | 2021-02-04 10:00 | 3 | 6 | 0.14028 | MSL | 04/02/2021 08:45 | 04/02/2021 12:07 | 0.14028 | 1 | 1 | 0.14028 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11042 | 3 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite | Sanear pérdidas de aceite en mesa. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Perdida en el pulmón de tiro de la mesa. |  |  |  | 2021-02-04 08:00 | luciano.gomez |  | 2021-02-04 10:20 | 3 | 8 | 0.44583 | CRM | 04/02/2021 08:05 | 05/02/2021 14:16 | 1899-12-31 06:11 | 1 | 2 | 0.59097 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11043 | 7 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona sistema de lubricación | Resisar central de lubricación. De ser necesario reemplazar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-04 07:00 | daniel.navarro |  | 2021-02-04 10:22 | 3 | 8 | 1900-01-14 05:34 | TOC | 04/02/2021 07:05 | 12/04/2021 07:16 | 1900-03-07 00:11 | 1 | 58 | 1900-01-19 04:11 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11044 | 8 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | falta colocar manguera de aire que tira por el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Falla válvula anti-retorno sistema aire-agua de husillo |  |  |  | 2021-02-04 10:42 | daniel.bainotti |  | 2021-02-04 11:47 | 3 | 8 | 0.073611 | CMC | 04/02/2021 10:45 | 21/09/2021 07:09 | 1900-08-15 20:24 | 1 | 197 | 1900-03-09 05:54 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 11045 | 4 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | instalacion alimentacion nuevo tablero redes en aula ventas piso de arriba | Instalar alimentacion para canal de tension en cuarto cerrado aula de venta en 1qer piso | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-04 11:45 | daniel.gaido |  | 2021-02-04 11:49 | 1 | 24 |  | OTR | 04/02/2021 11:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11046 | 6 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cambio bomba prensa armado cañonera s700 | necesitamos destinar 15/20 min un colaborador para retirar bomba hidráulica para corroborar estriado de eje que coincida con la que esta de repuesto en el deposito y luego coordinar cambio fuera de horario o en ese mismo momento si es rápido. (habado con Leandro) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Se desacoplo motor eléctrico |  |  |  | 2021-02-04 13:04 | david.gastaldi |  | 2021-02-05 06:13 | 3 | 8 | 0.25486 | OTR | 04/02/2021 13:10 | 11/02/2021 08:00 | 1900-01-05 18:50 | 1 | 7 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11047 | 36 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | enchufe ventiladr roto zona CMC-10 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | enchufe roto |  |  |  | 2021-02-04 14:40 | enrique.kessler |  | 2021-02-05 06:11 | 3 | 8 | 0.0027778 | OTR | 04/02/2021 14:45 | 24/02/2021 14:41 | 1900-01-18 23:56 | 1 | 18 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11048 | 8 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | NO FUNCIONA CONTRAPUNTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-04 15:36 | enrique.kessler |  | 2021-02-04 15:40 | 1 | 24 | 0.29375 | TOC | 04/02/2021 15:40 | 05/02/2021 11:34 | 0.82917 | 1 | 2 | 0.39167 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11049 | 9 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | SE DESCONECTO MANGUERA DE AIRE | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Se salio manguera de aire |  |  |  | 2021-02-04 15:57 | enrique.kessler |  | 2021-02-04 16:00 | 3 | 8 | 0.25833 | CMC | 04/02/2021 16:00 | 05/02/2021 09:26 | 0.72639 | 1 | 2 | 0.28889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11050 | 2 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de Soldar | No se puede encender maquina de soldar, porque cuando se enciende en los cables arriba hace un fogonaso. Esta el puesto parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-05 05:52 | lucas.feilberg |  | 2021-02-05 06:10 | 1 | 24 | 0.29653 | MSL | 05/02/2021 05:55 | 05/02/2021 13:02 | 0.29653 | 1 | 1 | 0.29653 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11051 | 4 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manguera | pierde agua goma arrastra viruta rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Falta goma que cubre el tornillo del eje X |  |  |  | 2021-02-05 06:41 | daniel.navarro |  | 2021-02-05 06:49 | 1 | 24 | 0.0027778 | TOC | 05/02/2021 06:45 | 05/02/2021 11:32 | 0.19931 | 1 | 1 | 0.19931 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11052 | 4 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 430 | SALTA SERVO 430 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 07:34 | daniel.bainotti |  | 2021-02-05 08:47 | 3 | 8 | 0.78611 | CMC | 05/02/2021 07:40 | 09/02/2021 12:51 | 1900-01-03 05:11 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:11 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11053 | 4 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Calibración y Puesta A punto de Sistema completo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no respeta la temperatura. |  |  |  | 2021-02-04 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-04 07:00 | 1 | 24 | 0.36806 | HOP | 04/02/2021 07:00 | 05/02/2021 07:52 | 1899-12-31 00:52 | 1 | 2 | 0.36944 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11054 | 1 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | motor | se volvio a quemar motor de saca viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 08:10 | marcelo.barbero |  | 2021-02-05 08:47 | 1 | 24 | 1900-01-01 12:46 | REM | 05/02/2021 08:15 | 19/03/2021 17:55 | 1900-02-10 09:40 | 1 | 37 | 1900-01-12 03:10 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11055 | 1 | MTN-02 | Montadora de Neumaticos - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona montadora de neumáticos | no funciona montadora de neumáticos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona montadora |  |  |  | 2021-02-05 08:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-05 10:02 | 1 | 24 | 0.16667 | MTN | 05/02/2021 08:55 | 05/02/2021 12:56 | 0.16736 | 1 | 1 | 0.16736 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11056 | 4 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor 07 | cambio de filtro extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-02-05 08:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-05 10:15 | 3 | 8 | 0.0069444 | PZP | 05/02/2021 09:00 | 06/02/2021 08:31 | 0.97986 | 1 | 2 | 0.31319 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11057 | 7 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 2 | cambio de manguera de aire en puesto 2 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Cambio de manguera |  |  |  | 2021-02-05 08:51 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-05 09:58 | 1 | 24 | 0.17986 | OTR | 05/02/2021 08:55 | 05/02/2021 13:14 | 0.17986 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11058 | 8 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera aire | cambio de manguera aire en puesto en linea nº2 en puesto 2 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Cambio de manguera |  |  |  | 2021-02-05 11:23 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-05 11:52 | 3 | 8 | 0.01875 | OTR | 05/02/2021 11:30 | 05/02/2021 13:16 | 0.073611 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11059 | 4 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | UN TUBO FLORESCENTE EN LA OFICINA de comercio exterior | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubos quemados |  |  |  | 2021-02-05 11:50 | liliana.audagna |  | 2021-02-05 12:01 | 3 | 8 | 0.0069444 | OTR | 05/02/2021 11:55 | 09/02/2021 07:35 | 1900-01-02 19:40 | 1 | 4 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11060 | 12 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | SALTAN VARIAS ALARMAS 920 SERVOS VARIOS PC ECT | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 920, 600, 601, 604, 606, husillo no frena y fuera de carrera ejes (en ambos sentidos). Realiza movimientos sin que el usuario lo pida en la mesa, APC y ATC. |  |  |  | 2021-02-05 12:21 | daniel.bainotti |  | 2021-02-05 12:24 | 1 | 24 | 1900-01-04 17:52 | CMC | 05/02/2021 12:25 | 30/04/2021 07:47 | 1900-03-23 19:22 | 1 | 73 | 1900-01-24 06:52 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11061 | 13 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento Preventivo - Nivel 1 |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 12:00 | daniel.bainotti |  | 2021-02-05 12:22 | 1 | 24 |  | CMC | 05/02/2021 12:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11062 | 1 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje motor husillo | no gira la piedra , posiblemente se pego el eje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Husillo atascado. |  |  |  | 2021-02-05 12:44 | marcelo.barbero |  | 2021-02-05 12:53 | 1 | 24 | 0.33611 | REM | 05/02/2021 12:50 | 18/02/2021 07:48 | 1900-01-11 18:58 | 1 | 12 | 1900-01-02 15:58 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11063 | 7 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar limpieza de plato |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar plato/preventivo |  |  |  | 2021-02-06 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 05:35 | 3 | 8 | 0.47778 | TOC | 06/02/2021 05:05 | 20/03/2021 08:14 | 1900-02-10 03:09 | 1 | 37 | 1900-01-11 20:39 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11064 | 19 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar guinche sector RBT-01 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar guinche |  |  |  | 2021-02-06 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 05:43 | 1 | 24 | 0.18611 | OTR | 06/02/2021 05:05 | 06/02/2021 09:34 | 0.18681 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11065 | 6 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar tiempos de lubricación | Demasiado consumo de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | consume demasiado aceite |  |  |  | 2021-02-04 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 06:16 | 3 | 4 | 0.31875 | TOC | 04/02/2021 10:35 | 06/02/2021 08:14 | 1899-12-31 21:39 | 1 | 3 | 0.58958 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11066 | 37 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar luminaria | Zona: CMC 04 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada del techo |  |  |  | 2021-02-04 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 06:19 | 1 | 24 | 0.70486 | OTR | 04/02/2021 14:05 | 10/02/2021 06:39 | 1900-01-04 16:34 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11067 | 5 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Calibración y puesta en marcha |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no respeta temperaturas |  |  |  | 2021-02-02 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 06:25 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:00 | HOP | 02/02/2021 07:05 | 06/02/2021 08:33 | 1900-01-03 01:28 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:58 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11068 | 20 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar pasteca | Colocar reforzada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar pasteca reforzada |  |  |  | 2021-02-06 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-06 06:39 | 1 | 24 | 0.010417 | OTR | 06/02/2021 06:05 | 23/02/2021 14:08 | 1900-01-16 08:03 | 1 | 15 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11069 | 3 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se desoldó pata de malacate | se desoldó pata de malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PATA DE GUIA DE CABLE DESOLDADA. |  |  |  | 2021-02-06 08:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-08 06:38 | 3 | 8 | 0.34653 | MLT | 06/02/2021 08:25 | 09/02/2021 07:53 | 1900-01-01 23:28 | 1 | 3 | 0.66528 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11070 | 2 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | FALLA MICRO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-08 05:21 | enrique.kessler |  |  | 1 | 24 |  | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11071 | 38 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | NO ENCIENDE LAMPARA ZONA CRM-10 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-08 05:38 | enrique.kessler |  |  | 1 | 24 |  | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11072 | 4 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-08 06:05 | daniel.bainotti |  | 2021-02-08 06:53 | 3 | 8 | 0.35694 | CMC | 08/02/2021 06:53 | 09/02/2021 07:02 | 1899-12-31 00:09 | 1 | 2 | 0.33958 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11073 | 3 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro | salta termico del motor husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | salta salva motor de la contra punta. |  |  |  | 2021-02-08 06:28 | marcelo.barbero |  | 2021-02-08 06:30 | 3 | 8 | 0.41736 | REM | 08/02/2021 06:30 | 09/02/2021 13:50 | 1899-12-31 07:20 | 1 | 2 | 0.63889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11074 | 2 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona pórtico | No funciona la manopla de comando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pórtico |  |  |  | 2021-02-08 07:16 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-08 07:25 | 1 | 24 | 0.12986 | SIB | 08/02/2021 07:20 | 08/02/2021 10:27 | 0.12986 | 1 | 1 | 0.12986 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11075 | 1 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera | pierde aceite manguera rota cabezal cuchillas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | perdida de aceite |  |  |  | 2021-02-08 07:46 | marcelo.barbero |  | 2021-02-08 07:53 | 1 | 24 | 0.39653 | GNR | 08/02/2021 07:53 | 09/02/2021 10:49 | 1899-12-31 02:56 | 1 | 2 | 0.45556 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11076 | 4 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de cable de acero | cambio de cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable de acero en malas condiciones. |  |  |  | 2021-02-08 07:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-08 08:10 | 3 | 8 | 0.0069444 | MLT | 08/02/2021 08:10 | 18/02/2021 10:42 | 1900-01-09 02:32 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:32 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11077 | 2 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | puente grúa , no sube ni baja. ver con prioridad para produccion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de que no sube ni baja |  |  |  | 2021-02-08 10:03 | cesar.perez |  | 2021-02-08 10:08 | 1 | 24 | 0.11528 | SIP | 08/02/2021 10:08 | 08/02/2021 12:54 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11078 | 5 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Volante | Volante no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-08 11:12 | daniel.navarro |  | 2021-02-08 11:21 | 3 | 8 | 0.0027778 | TOC | 08/02/2021 11:15 | 22/03/2021 09:11 | 1900-02-09 21:56 | 1 | 37 | 1900-01-11 15:26 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11079 | 39 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria de techo no funciona | Revisar equipo de iluminación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-08 12:20 | juan.novero |  | 2021-02-08 12:32 | 3 | 8 | 0.020833 | OTR | 08/02/2021 12:25 | 24/02/2021 07:28 | 1900-01-14 19:03 | 1 | 15 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11080 | 1 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Pasteca | Cambiar pasteca. La que hay que colocar ya la tenemos nosotros. La trajo Ezequiel Demaria | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Remplazar pasteca |  |  |  | 2021-02-08 12:42 | lucas.feilberg |  | 2021-02-08 12:54 | 3 | 8 | 0.049306 | SIB | 08/02/2021 12:45 | 08/02/2021 14:30 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11081 | 3 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | cable del puente a punto de cortarse, remplazar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de acero |  |  |  | 2021-02-08 12:55 | cesar.perez |  | 2021-02-08 12:56 | 1 | 24 | 0.25833 | SIP | 08/02/2021 12:58 | 09/02/2021 06:33 | 0.73264 | 1 | 2 | 0.065972 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11082 | 1 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | problemas en los discos de embrague | patinan los discos de embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se rompieron discos de embrague |  |  |  | 2021-02-08 14:45 | pablo.perlo |  | 2021-02-09 08:22 | 3 | 8 | 0.33958 | PLM | 08/02/2021 14:50 | 09/02/2021 13:59 | 0.96458 | 1 | 2 | 0.52708 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11083 | 3 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | TIENE UNA ALARMA Y NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-09 04:30 | enrique.kessler |  | 2021-02-09 08:13 | 1 | 24 | 0.34167 | REC | 09/02/2021 04:35 | 09/02/2021 12:47 | 0.34167 | 1 | 1 | 0.34167 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11084 | 13 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 401 | salta servo 401 se prende y trabaja 10 minutos y salta otra vez | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma 401 |  |  |  | 2021-02-09 06:15 | daniel.bainotti |  | 2021-02-09 08:13 | 3 | 8 | 0.30278 | CMC | 09/02/2021 06:20 | 09/02/2021 13:36 | 0.30278 | 1 | 1 | 0.30278 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11085 | 14 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 436 | salta servo 436 se prende la maquina trabaja 10 minutos y vuelve a saltar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OBERTO LUIS ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Alarma 436 Servo Z. |  |  |  | 2021-02-09 06:15 | daniel.bainotti |  | 2021-02-09 08:15 | 1 | 24 | 0.038889 | CMC | 09/02/2021 06:20 | 10/02/2021 13:46 | 1899-12-31 07:26 | 1 | 2 | 0.64306 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11086 | 15 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | servo 431 z | salta servo 431 eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma 431 Servo Z |  |  |  | 2021-02-09 06:27 | daniel.bainotti |  | 2021-02-09 08:17 | 3 | 8 | 0.3 | CMC | 09/02/2021 06:30 | 09/02/2021 13:42 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11087 | 6 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pantalla | No enciende la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-09 07:38 | daniel.navarro |  | 2021-02-09 08:23 | 1 | 24 | 0.029861 | TOC | 09/02/2021 07:40 | 09/02/2021 13:52 | 0.25833 | 1 | 1 | 0.25833 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11088 | 4 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar luz interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-09 07:39 | daniel.navarro |  | 2021-02-09 08:28 | 3 | 8 | 0.0375 | TOC | 09/02/2021 07:45 | 09/02/2021 13:30 | 0.23958 | 1 | 1 | 0.23958 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11089 | 5 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida | Perdida de refrigerante por la puerta | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde soluble por la puerta |  |  |  | 2021-02-09 07:48 | daniel.navarro |  | 2021-02-09 08:29 | 3 | 8 | 0.11667 | TOC | 09/02/2021 07:50 | 09/02/2021 12:59 | 0.21458 | 1 | 1 | 0.21458 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11090 | 40 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | luz del galpón sector cmc17 mandelli | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-09 07:48 | daniel.bainotti |  | 2021-02-09 08:21 | 1 | 24 | 0.13403 | OTR | 09/02/2021 07:50 | 09/02/2021 11:03 | 0.13403 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11091 | 3 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Asistencia | Asistir a Alberto Tappiero. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 9.2.2021 -perdida de acite por electo valvulas y comando de distribucion de aceite con fallas |  |  |  | 2021-02-09 07:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-09 07:57 | 1 | 24 | 0.70069 | TOC | 09/02/2021 07:55 | 11/02/2021 07:22 | 1899-12-31 23:27 | 1 | 3 | 0.66458 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11092 | 9 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | RPM | NO TOMA LAS RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-09 08:58 | daniel.navarro |  | 2021-02-10 07:04 | 3 | 8 | 0.32569 | TOC | 09/02/2021 09:00 | 01/04/2021 07:05 | 1900-02-18 22:05 | 1 | 45 | 1900-01-14 11:35 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11093 | 1 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo no corre por el riel | no corre por el riel | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le corto al cadena y arrancaron el cable de la manopla |  |  |  | 2021-02-09 09:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-10 07:02 | 1 | 24 | 0.023611 | SIB | 10/02/2021 09:15 | 10/02/2021 09:50 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11094 | 8 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar luz interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | lampara interior del torno alumbra poco. |  |  |  | 2021-02-09 09:35 | daniel.navarro |  | 2021-02-09 09:40 | 3 | 8 | 0.27569 | TOC | 09/02/2021 09:40 | 10/02/2021 08:35 | 0.95486 | 1 | 2 | 0.28819 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11095 | 2 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | agregar aceite hidraulico | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-02-09 10:02 | marcelo.barbero |  | 2021-02-09 10:10 | 1 | 24 | 0.13819 | GNR | 09/02/2021 10:10 | 09/02/2021 13:30 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11096 | 9 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto | Contrapunto no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-09 10:33 | daniel.navarro |  | 2021-02-10 07:05 | 3 | 8 | 1899-12-31 00:54 | TOC | 09/02/2021 10:36 | 13/02/2021 08:52 | 1900-01-02 22:16 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:46 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11097 | 2 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Prensa | Colocar una luz debajo del cabezal de la prensa que sube y baja xq no se ve nada a la mañana temprano | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luz en la prensa |  |  |  | 2021-02-09 12:09 | ariel.terreno |  | 2021-02-10 07:06 | 3 | 8 | 0.38194 | PRN | 09/02/2021 12:12 | 10/02/2021 14:08 | 1899-12-31 01:56 | 1 | 2 | 0.41389 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11098 | 6 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas electricos | alarma 2 servo lag excess y axis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-09 13:20 | german.borgo |  | 2021-02-10 07:03 | 3 | 8 | 0.99444 | CMC | 09/02/2021 13:25 | 13/02/2021 08:50 | 1900-01-02 19:25 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:55 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11099 | 41 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria led quemada | Se solicita revisión/cambio de luminaria led quemada en techo de galpón en zona de tornos convencionales | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-09 13:55 | emanuel.antonello |  | 2021-02-09 14:01 | 1 | 24 | 0 | OTR | 09/02/2021 14:01 | 23/02/2021 18:25 | 1900-01-13 04:24 | 1 | 13 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11100 | 21 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar Luz | Se necesita agregar una luz en puesto de Pulido. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar un luz |  |  |  | 2021-02-10 06:34 | lucas.feilberg |  | 2021-02-10 07:40 | 3 | 8 | 0.049306 | OTR | 10/02/2021 06:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11101 | 4 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reacondicionar chapas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-01-14 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-01-14 08:10 | 3 | 8 | 0.35069 | SEP | 14/01/2021 08:10 | 15/01/2021 08:00 | 0.99306 | 1 | 2 | 0.32639 | 1 | 2021 | 2021-01-01
NO | NO | Alta | 11102 | 5 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor 07 | cambio de filtro extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-02-10 07:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-10 08:21 | 3 | 8 | 0.11528 | PZP | 10/02/2021 07:15 | 10/02/2021 10:02 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11103 | 2 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | no se tiene movimiento- favor ver por que influye en atrasó de producción- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-02-10 10:27 | cesar.perez |  | 2021-02-10 10:43 | 3 | 8 | 0.34306 | SIP | 10/02/2021 10:43 | 17/02/2021 11:55 | 1900-01-06 01:12 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:42 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11104 | 22 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar terminal cable de maza | Cambiar terminal cable de maza. Ya se llega el operario al taller de mantenimiento a llevar la pinza de maza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de masa |  |  |  | 2021-02-10 10:43 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-10 11:00 | 3 | 1 | 0.13194 | OTR | 10/02/2021 11:00 | 10/02/2021 14:11 | 0.13264 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11105 | 4 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar barre virutas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 10.2.2021 -realizar de barre virutas eje x y eje z. |  |  |  | 2021-02-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-10 11:06 | 1 | 16 | 0.62986 | TOC | 10/02/2021 11:05 | 18/02/2021 07:42 | 1900-01-06 20:37 | 1 | 8 | 1900-01-01 07:37 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11106 | 1 | MSL-15 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable maza | Cambiar cable de maza, ya que se recalento y se derritio. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de masa |  |  |  | 2021-02-10 11:14 | lucas.feilberg |  | 2021-02-10 11:30 | 3 | 1 | 0.11319 | MSL | 10/02/2021 11:30 | 10/02/2021 14:14 | 0.11389 | 1 | 1 | 0.11389 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11107 | 4 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Portón descarrilado sector preparado de pintura | portón descarrilado sector preparado de pintura | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-10 11:39 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11108 | 1 | MSL-39 | Maquina de Soldar - GALA-GAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Maquina de soldar | Cambiar la pinza al cable de masa de la Maquina de soldar. Sector Cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | PROBLEMA EN EL CABLE DE MASA |  |  |  | 2021-02-10 12:01 | ariel.terreno |  | 2021-02-10 12:44 | 3 | 1 | 0.072917 | MSL | 10/02/2021 12:05 | 10/02/2021 14:12 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11109 | 3 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | no responde, esta parado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Fallas en accionamientos erráticas |  |  |  | 2021-02-10 13:10 | cesar.perez |  | 2021-02-10 13:20 | 3 | 3 | 0.0069444 | SIP | 10/02/2021 13:12 | 18/02/2021 11:58 | 1900-01-06 22:46 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:46 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11110 | 23 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agujereadora | Revisar el Mandril de la Agujereadora del Sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | se reviso, hay que reemplazarlo |  |  |  | 2021-02-10 13:25 | ariel.terreno |  | 2021-02-10 13:42 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 10/02/2021 13:42 | 11/02/2021 13:49 | 1899-12-31 00:07 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11111 | 2 | MSL-39 | Maquina de Soldar - GALA-GAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Ventilador maquina de soldar | Aparentemente no trabaja el ventilador. Y calienta mucho. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador no funciona |  |  |  | 2021-02-10 13:56 | lucas.feilberg |  | 2021-02-10 13:58 | 3 | 1 | 0.31111 | MSL | 10/02/2021 13:58 | 11/02/2021 11:05 | 0.87986 | 1 | 2 | 0.44236 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11112 | 5 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de correas de husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 11.2.2021 -cambiar correas de husillo |  |  |  | 2021-02-10 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-10 14:12 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 10/02/2021 14:05 | 11/02/2021 17:37 | 1899-12-31 03:32 | 1 | 2 | 0.70972 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11113 | 1 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | APAREJO | SIB 109 CORTCIRCUITO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | aparejo no funciona |  |  |  | 2021-02-10 14:37 | luciano.gomez |  | 2021-02-11 05:50 | 3 | 3 | 0.24375 | SIB | 10/02/2021 14:40 | 11/02/2021 07:19 | 0.69375 | 1 | 2 | 0.25625 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11114 | 4 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | no levanta-problema eléctrico aparentemente. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en freno |  |  |  | 2021-02-11 06:17 | cesar.perez |  | 2021-02-11 06:20 | 3 | 2 | 0.25694 | SIP | 11/02/2021 06:20 | 11/02/2021 12:31 | 0.25764 | 1 | 1 | 0.25764 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11115 | 2 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Horno de Pintura no encienden | Horno de Pintura no encienden | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende quemador |  |  |  | 2021-02-11 07:16 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-11 08:20 | 3 | 2 | 0.14375 | HOP | 11/02/2021 07:20 | 11/02/2021 10:47 | 0.14375 | 1 | 1 | 0.14375 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11116 | 7 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revision Horno #2 | Se solicita revisión de Horno #2 por demora inusualmente elevada para entrar en temperatura.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-11 07:29 | emanuel.antonello |  | 2021-02-11 08:21 | 3 | 2 | 0.052778 | HOM | 11/02/2021 07:35 | 12/02/2021 08:39 | 1899-12-31 01:04 | 1 | 2 | 0.37778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11117 | 42 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Iluminación baño | Cambio de focos en baños. Zona duchas (al fondo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco |  |  |  | 2021-02-11 08:02 | gerardo.depetris |  | 2021-02-12 09:00 | 3 | 1 | 1899-12-31 02:56 | OTR | 13/02/2021 06:20 | 19/02/2021 13:40 | 1900-01-05 07:20 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11118 | 24 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco | Cambiar foco que se quemo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambio de foco |  |  |  | 2021-02-11 08:59 | lucas.feilberg |  | 2021-02-13 06:23 | 3 | 2 | 0.99861 | OTR | 11/02/2021 09:15 | 17/02/2021 08:04 | 1900-01-04 22:49 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11119 | 1 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla | Revisar maquina de soldar porque presenta falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-11 09:00 | lucas.feilberg |  | 2021-02-11 09:20 | 3 | 2 | 0.10139 | MSL | 11/02/2021 09:20 | 11/02/2021 11:51 | 0.10486 | 1 | 1 | 0.10486 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11120 | 1 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | falta aceite de caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | COMPLETAR NIVEL DE ACEITE |  |  |  | 2021-02-11 09:48 | enrique.kessler |  | 2021-02-11 10:33 | 3 | 1 | 0.15208 | TOM | 11/02/2021 09:50 | 11/02/2021 13:29 | 0.15208 | 1 | 1 | 0.15208 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11121 | 1 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | agregar aceite caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-02-11 09:49 | enrique.kessler |  | 2021-02-11 10:33 | 3 | 1 | 0.15 | TOM | 11/02/2021 09:52 | 11/02/2021 13:28 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11122 | 1 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | problemas eléctricos salta térmica | problemas eléctricos salta térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-11 09:56 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-11 09:58 | 3 | 1 | 0.11042 | SIP | 11/02/2021 09:58 | 11/02/2021 12:37 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11123 | 1 | PEM-50 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA PALANCA . | PALANCA DE ARRIBA ABAJO, NO FUNCIONA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | palanca gira y no levanta |  |  |  | 2021-02-11 10:45 | leonardo.tonini |  | 2021-02-11 13:17 | 3 | 3 | 0.11944 | PEM | 11/02/2021 10:52 | 11/02/2021 13:44 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11124 | 6 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Agregar aceite hidráulico a la central | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-02-11 11:16 | daniel.navarro |  | 2021-02-11 11:30 | 3 | 1 | 0.042361 | TOC | 11/02/2021 11:30 | 12/02/2021 07:25 | 0.82986 | 1 | 2 | 0.16319 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11125 | 1 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba | Revisar bomba de aceite vibra y tira aceite afuera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | el problema no es qe vibra, sino qe tiene colocada una bomba qe no va. se va a instalar una nueva. |  |  |  | 2021-02-11 11:18 | daniel.navarro |  | 2021-02-12 09:49 | 3 | 3 | 0.34306 | CRM | 12/02/2021 09:49 | 27/02/2021 05:30 | 1900-01-13 19:41 | 1 | 14 | 1900-01-03 09:41 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11126 | 12 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Bomba de backup cortina de agua de PZP 01 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | PIERDE AGUA |  |  |  | 2021-02-11 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-11 07:10 | 3 | 5 | 0.10208 | OTR | 11/02/2021 07:10 | 13/02/2021 09:38 | 1900-01-01 02:28 | 1 | 3 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11127 | 5 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | toma corriente | colocar toma corriente para enchufar la neumática | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-11 12:31 | alberto.depetris |  | 2021-02-13 06:24 | 3 | 2 | 0.99167 | CMC | 11/02/2021 12:32 | 09/03/2021 17:22 | 1900-01-25 04:50 | 1 | 23 | 1900-01-06 23:20 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11128 | 5 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | no tiene fuerza para levantar los tractores, no se puede bajar de los caballetes. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no tiene fuerza |  |  |  | 2021-02-11 13:24 | cesar.perez |  | 2021-02-11 13:25 | 3 | 4 | 0.61597 | SIP | 11/02/2021 13:25 | 17/02/2021 07:08 | 1900-01-04 17:43 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:43 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11130 | 7 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite en Centradora | Se solicita revisión de centradora #1 por observarse perdida de aceite en cabezal izquierdo | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-11 14:09 | emanuel.antonello |  | 2021-02-13 06:25 | 3 | 2 |  | CEM | 11/02/2021 14:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11131 | 6 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Referencia | No referencia bien ver porque se cambio de mm a pulgada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NAVARRO DANIEL OSCAR;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-12 05:08 | daniel.navarro |  | 2021-02-13 06:26 | 3 | 4 | 1899-12-31 19:10 | TOC | 13/02/2021 05:10 | 25/02/2021 08:05 | 1900-01-11 02:55 | 1 | 11 | 1900-01-02 15:25 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11132 | 1 | SIB-86 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Presenta falla | Bandera no funciona, presenta fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-12 05:09 | lucas.feilberg |  | 2021-02-12 05:55 | 3 | 1 | 0.11667 | SIB | 12/02/2021 05:55 | 12/02/2021 08:43 | 0.11667 | 1 | 1 | 0.11667 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11133 | 1 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUBRICACION OBSTRUIDA. | VIRUTA EN MANGUERAS DE LUBRICACION. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se tapa manguera de lubricacion |  |  |  | 2021-02-12 06:43 | leonardo.tonini |  | 2021-02-12 06:50 | 3 | 2 | 0.21944 | SIM | 12/02/2021 06:50 | 12/02/2021 12:07 | 0.22014 | 1 | 1 | 0.22014 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11134 | 25 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Alargar Cable | Se va a llegar el operario con una amoladora para que se le cambie el cable ya que el que tiene es muy corto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alargar cable |  |  |  | 2021-02-12 06:43 | lucas.feilberg |  | 2021-02-13 06:27 | 3 | 5 | 0.36111 | OTR | 12/02/2021 06:45 | 17/02/2021 08:03 | 1900-01-04 01:18 | 1 | 5 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11135 | 1 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular llave esférica del Laser Amada | Trabajo ya realizado.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma |  |  |  | 2021-02-12 06:58 | alexis.armando |  | 2021-02-12 07:18 | 3 | 3 | 0.10069 | LSR | 12/02/2021 07:18 | 12/02/2021 09:44 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11136 | 7 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-12 07:08 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11137 | 3 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | falla micro no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los contactores |  |  |  | 2021-02-12 07:18 | enrique.kessler |  | 2021-02-12 07:21 | 3 | 2 | 0.78194 | CRM | 12/02/2021 07:21 | 19/02/2021 13:57 | 1900-01-06 06:36 | 1 | 7 | 1900-01-01 09:06 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11138 | 1 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje Z | problema eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema eje z |  |  |  | 2021-02-12 07:34 | alberto.depetris |  | 2021-02-12 07:50 | 3 | 3 | 0.41042 | ALM | 12/02/2021 07:50 | 17/02/2021 11:35 | 1900-01-04 03:45 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:15 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11139 | 10 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Agregar aceite de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-02-12 08:02 | daniel.navarro |  | 2021-02-12 08:29 | 3 | 1 | 0.14861 | TOC | 12/02/2021 08:29 | 12/02/2021 12:04 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11140 | 8 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre | Torre portaherramientas fuera d posicion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 12.2.2021 -torre caida por choque de plato |  |  |  | 2021-02-12 08:05 | daniel.navarro |  | 2021-02-12 08:40 | 3 | 4 | 0.37917 | TOC | 12/02/2021 08:40 | 12/02/2021 17:46 | 0.37917 | 1 | 1 | 0.37917 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11141 | 1 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera parada | Bandera parada, debe ser problemas Electrico xq no sube ni baja en el sector donde arman las Palomas, galpon del Robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el freno |  |  |  | 2021-02-12 08:15 | ariel.terreno |  | 2021-02-12 08:37 | 3 | 2 | 0.0048611 | SIB | 12/02/2021 08:37 | 12/02/2021 14:30 | 0.24514 | 1 | 1 | 0.24514 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11142 | 1 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  |  |  | 2021-02-12 08:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-12 08:31 | 3 | 3 | 0.05 | CUP | 12/02/2021 08:31 | 12/02/2021 09:43 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11143 | 5 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | REVISAR LAVATORIO OFICINA DE MONTAJE | REVISAR LAVATORIO OFICINA DE MONTAJE PIERDE AGUA SE CORTO UN TORNILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-12 08:20 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-12 08:41 | 3 | 2 | 0 | OTR | 12/02/2021 08:41 | 16/02/2021 10:00 | 1900-01-03 01:19 | 1 | 4 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11144 | 4 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | termico | otra ves voivio a saltar el termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Protección térmica de motor que mueve el cabezal activada |  |  |  | 2021-02-12 08:31 | marcelo.barbero |  | 2021-02-12 08:34 | 3 | 2 | 0.052778 | REM | 12/02/2021 08:34 | 22/02/2021 07:38 | 1900-01-08 23:04 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:34 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11145 | 43 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | ver luz en jaula q no se ve nada para el armado de cajas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en un transformador le cae agua cuando llueve |  |  |  | 2021-02-12 08:46 | marcelo.barbero |  | 2021-02-13 06:28 | 3 | 6 | 0.31875 | OTR | 12/02/2021 09:00 | 17/02/2021 11:07 | 1900-01-04 02:07 | 1 | 5 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11146 | 2 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión de Horno #3 | Se solicita revisión de tablero de conexión de resistencias. Corroborar el correcto ajuste de las tuercas de los vástagos de las resistencias.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar resistencias |  |  |  | 2021-02-12 09:08 | emanuel.antonello |  | 2021-02-13 06:29 | 3 | 4 | 0.36806 | HOM | 12/02/2021 09:10 | 10/03/2021 11:29 | 1900-01-25 02:19 | 1 | 23 | 1900-01-06 20:49 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11147 | 6 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA 4325 | SALTA ALARMA 4325 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma de mantenimiento preventivo. |  |  |  | 2021-02-12 09:50 | daniel.bainotti |  | 2021-02-13 07:00 | 3 | 2 | 0.125 | CMC | 12/02/2021 10:00 | 12/02/2021 13:00 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11148 | 13 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparaciòn bomba picos de cuba (Backup) |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  |  |  | 2021-02-12 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-12 08:10 | 3 | 2 | 0.075694 | OTR | 12/02/2021 08:10 | 12/02/2021 10:00 | 0.076389 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11149 | 1 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tapa tablero electrico | Tapa de tablero eléctrico no esta colocada porque se han roto las bisagras. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | colocar tapa |  |  |  | 2021-02-12 09:57 | lucas.feilberg |  | 2021-02-13 06:31 | 3 | 3 | 0.34653 | GTM | 12/02/2021 10:05 | 13/02/2021 09:48 | 0.98819 | 1 | 2 | 0.32153 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11150 | 44 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | acomodar tapa de ventiladorzona CMC-10 SE LO MOSTRE A OLIVA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Carcasa de engranajes dañada |  |  |  | 2021-02-12 10:21 | enrique.kessler |  | 2021-02-13 06:32 | 3 | 2 | 0.30417 | OTR | 12/02/2021 10:30 | 02/03/2021 13:21 | 1900-01-17 02:51 | 1 | 16 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11151 | 2 | PRN-11 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cambio bomba prensa armado cañonera s700 | programar cambio de bomba(solicitar a Rubén Ferreyra) fuera de hora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN BOMBA (BAJA PRESION) |  |  |  | 2021-02-12 11:24 | david.gastaldi |  | 2021-02-12 11:40 | 3 | 3 | 1899-12-31 00:03 | PRN | 12/02/2021 11:40 | 18/03/2021 06:09 | 1900-02-01 18:29 | 1 | 30 | 1900-01-09 00:29 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11152 | 45 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REPARAR AMOLADORA ANGULAR BOSCH (800 W). | DEJO DE FUNCIONAR, probablemente problemas de carbones. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-02-12 11:31 | gustavo.enrria |  | 2021-02-13 06:33 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 12/02/2021 11:35 | 17/02/2021 11:48 | 1900-01-04 00:13 | 1 | 5 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11153 | 2 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompió el fuelle del camino óptico en la parte del cabezal. | Se rompió un extremo del fuelle haciendo que el rayo lo toque provocando que se queme el mismo.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se rompió fuelle |  |  |  | 2021-02-17 05:38 | alexis.armando |  | 2021-02-17 07:14 | 3 | 4 | 0.025 | LSR | 17/02/2021 05:42 | 18/02/2021 08:13 | 1899-12-31 02:31 | 1 | 2 | 0.43819 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11154 | 2 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROBLEMAS MANOPLA PUENTE GRUA. | PROBLEMAS EN LA BOTONERA, NO SUBE, HAY QUE MOVER EL CABLE PARA QUE REALICE LA ACCION. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-02-17 06:05 | leonardo.tonini |  | 2021-02-17 07:20 | 3 | 2 | 0.21111 | SIP | 17/02/2021 06:10 | 17/02/2021 11:15 | 0.21181 | 1 | 1 | 0.21181 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11155 | 46 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VENTANA PAÑOL. | RUEDAS DE ENCASTRE GASTADA, ESTA DESGASTANDO MARCO Y GUIA. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 06:24 | leonardo.tonini |  | 2021-02-17 07:31 | 3 | 3 |  | OTR | 17/02/2021 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11156 | 5 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | alarma 0087 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 06:28 | daniel.bainotti |  | 2021-02-17 13:02 | 3 | 2 | 0.46042 | CMC | 17/02/2021 06:35 | 18/02/2021 13:51 | 1899-12-31 07:16 | 1 | 2 | 0.63611 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11157 | 6 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | la mesa no baja | la mesa no marca que esta abajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 06:29 | daniel.bainotti |  | 2021-02-17 13:00 | 3 | 2 | 0.46042 | CMC | 17/02/2021 06:32 | 18/02/2021 13:49 | 1899-12-31 07:17 | 1 | 2 | 0.63681 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11158 | 16 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 436 | salta el servo 436 eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Servo 436 Z. |  |  |  | 2021-02-17 06:31 | daniel.bainotti |  | 2021-02-17 07:54 | 1 | 16 | 0.020833 | CMC | 17/02/2021 06:35 | 02/03/2021 11:21 | 1900-01-12 04:46 | 1 | 12 | 1900-01-03 01:46 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11159 | 5 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 401 | salta servo 401 eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Servo 401 - PCB Driver Z: HCAL |  |  |  | 2021-02-17 07:30 | daniel.bainotti |  | 2021-02-17 12:24 | 3 | 2 | 0.084028 | CMC | 17/02/2021 07:35 | 17/02/2021 09:37 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11160 | 8 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite en Centradora | Se observa perdida de aceite en centradora CEM-01. La maquina actualmente se encuentra para por esta falla. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 07:48 | emanuel.antonello |  | 2021-02-17 11:24 | 3 | 6 | 1900-01-01 12:31 | CEM | 17/02/2021 08:00 | 01/03/2021 07:29 | 1900-01-10 23:29 | 1 | 11 | 1900-01-02 11:59 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11161 | 9 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ciclo | No larga ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 07:51 | daniel.navarro |  | 2021-02-17 08:00 | 3 | 8 | 1899-12-31 10:51 | TOC | 17/02/2021 08:00 | 22/03/2021 06:50 | 1900-01-31 22:50 | 1 | 29 | 1900-01-08 20:20 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11162 | 9 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Pierde mochila en baño de montaje | Pierde mochila en baño de montaje BOX Nº 3 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Pierde mochila |  |  |  | 2021-02-17 07:59 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-17 12:56 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 17/02/2021 08:05 | 20/05/2021 07:50 | 1900-03-31 23:45 | 1 | 80 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 11163 | 6 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambiar mangueras de trajes de pintura | Cambiar mangueras de trajes de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | cambiar manguera |  |  |  | 2021-02-17 07:59 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-17 12:53 | 3 | 3 | 0.10625 | OTR | 17/02/2021 08:05 | 18/02/2021 10:58 | 1899-12-31 02:53 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11164 | 2 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Reflector y fluorescente en la zona de los generadores | No funciona el reflector y la luz que están sobre el portón de los generadores, hablar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reflectores quemado |  |  |  | 2021-02-17 08:24 | eva.gosso |  | 2021-02-17 08:30 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 17/02/2021 08:30 | 23/02/2021 18:31 | 1900-01-05 10:01 | 1 | 6 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11165 | 6 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | no frena puente series livinas | no frena esta muy flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no frena puente |  |  |  | 2021-02-17 08:56 | cesar.perez |  | 2021-02-17 09:00 | 3 | 2 | 0.12778 | SIP | 17/02/2021 09:00 | 17/02/2021 12:05 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11166 | 2 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | reparar bomba de aceite vulcano |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se traba cuando funciona |  |  |  | 2021-02-17 11:00 | david.gastaldi |  | 2021-02-17 12:46 | 3 | 6 | 0.077778 | OTR | 17/02/2021 11:05 | 18/02/2021 11:48 | 1899-12-31 00:43 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11167 | 47 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de luminarias en galpón de Tratamiento Térmico | Se solicita reemplazo de luminarias por tecnología LED en galpón de tratamiento térmico, ya que la iluminación actual es insuficiente. En dicho galpón se trabaja las 24 hs durante la semana y en el turno tarde/noche se complica la visibilidad. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta iluminación en el sector |  |  |  | 2021-02-17 11:10 | emanuel.antonello |  | 2021-02-17 11:19 | 3 | 6 | 0.052778 | OTR | 17/02/2021 11:15 | 21/05/2021 09:44 | 1900-04-01 22:29 | 1 | 81 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11168 | 2 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en CN | Falla al aumentar la temperatura ambiente | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-17 12:35 | alberto.depetris |  | 2021-02-17 12:37 | 3 | 5 |  | ALM | 17/02/2021 12:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11169 | 48 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | instalación eléctrica oficina BORGO | realizar instalación eléctrica oficina BORGO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | instalación eléctrica en la oficina de German Borgo |  |  |  | 2021-02-17 13:26 | alberto.depetris |  | 2021-02-17 13:35 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 17/02/2021 13:30 | 30/03/2021 08:22 | 1900-02-08 18:52 | 1 | 36 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11170 | 49 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luces de emergencia | Revisar luces de emergencia. Equipos colgando de cables. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | luminaria suelta |  |  |  | 2021-02-17 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-17 14:13 | 3 | 2 | 0.26181 | OTR | 17/02/2021 14:05 | 18/02/2021 07:52 | 0.74097 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11171 | 10 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sistema refrigeración herramienta |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | falta caudal en la herramienta |  |  |  | 2021-02-17 09:30 | gustavo.atala |  | 2021-02-17 09:35 | 1 | 10 | 0.33611 | TOC | 17/02/2021 09:35 | 17/02/2021 17:39 | 0.33611 | 1 | 1 | 0.33611 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11172 | 6 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | CAMBIO DE GUATA | cambio de guata | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturados |  |  |  | 2021-02-18 05:21 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-18 07:11 | 3 | 1 | 0.35417 | PZP | 18/02/2021 05:30 | 18/02/2021 14:00 | 0.35417 | 1 | 1 | 0.35417 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11173 | 50 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | se rompió llave para prender luces | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el tablero |  |  |  | 2021-02-18 06:19 | daniel.bainotti |  | 2021-02-18 07:12 | 3 | 1 | 0.081944 | OTR | 18/02/2021 06:25 | 18/02/2021 08:24 | 0.082639 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11174 | 2 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla | Manopla no funciona baja pero no sube. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-02-18 06:34 | daniel.navarro |  | 2021-02-18 07:18 | 3 | 3 | 0.071528 | SIB | 18/02/2021 06:37 | 18/02/2021 08:21 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11175 | 3 | MSL-39 | Maquina de Soldar - GALA-GAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Cambiar máquina de soldar | Cambiar máquina de soldar. No funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-18 06:45 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-18 07:29 | 3 | 1 | 0.075694 | MSL | 18/02/2021 06:50 | 18/02/2021 08:40 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11176 | 1 | CRE-01 | Tester de Engranajes - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar aceite |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar aceite de lubricacion |  |  |  | 2021-02-18 07:30 | gustavo.atala |  | 2021-02-18 07:35 | 3 | 1 | 0.0027778 | CRE | 18/02/2021 07:35 | 18/02/2021 07:39 | 0.0027778 | 1 | 1 | 0.0027778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11177 | 7 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar chapas | Colocar chapas de eje Z y en general. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 26.2.2021 -terminar de armar chapas y colocar |  |  |  | 2021-02-18 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-18 07:49 | 3 | 4 | 1899-12-31 12:18 | TOC | 18/02/2021 07:35 | 26/02/2021 09:59 | 1900-01-07 02:24 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:24 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11178 | 1 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | trampa aire | pierde trampa de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Vaso trampa de aire partido. |  |  |  | 2021-02-18 08:18 | marcelo.barbero |  | 2021-02-18 08:27 | 3 | 2 | 0.021528 | REM | 18/02/2021 08:20 | 18/02/2021 08:51 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11179 | 7 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de toma corriente en sector plástico en pintura con urgencia | cambio de toma corriente en sector plástico en pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar toma |  |  |  | 2021-02-18 08:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-18 08:33 | 3 | 1 | 0.069444 | OTR | 18/02/2021 08:33 | 18/02/2021 10:13 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11180 | 8 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de manguera en traje de pintura | Cambio de manguera en traje de pintura | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-18 08:55 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11181 | 2 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIO DE MANG. DEL SISTEMA DE LUB. | Cambiar mangueras de lubricación. (Las mangueras ya las tenemos de repuesto). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | mangueras dañadas |  |  |  | 2021-02-18 09:51 | leonardo.tonini |  | 2021-02-18 10:12 | 3 | 3 | 0.052778 | SIM | 18/02/2021 09:55 | 24/02/2021 09:26 | 1900-01-04 23:31 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:31 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11182 | 1 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | bandera de movimiento | Revisar la bandera SIB-90, no sube ni baja en el sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-18 09:59 | ariel.terreno |  | 2021-02-18 10:11 | 3 | 2 | 0.19444 | SIB | 18/02/2021 10:02 | 18/02/2021 14:42 | 0.19444 | 1 | 1 | 0.19444 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11183 | 8 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de correa de eje X | Retirar correa, solicitar repuesto y reemplazarla. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Correa dentada del "EJE X" cortada. |  |  |  | 2021-02-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-18 10:06 | 3 | 4 |  | TOC | 18/02/2021 10:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11184 | 51 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar soporte de instrumento de medición | Consultar a Claudio Bosio. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar soporte de instrumento |  |  |  | 2021-02-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-18 10:30 | 3 | 2 | 0.071528 | OTR | 18/02/2021 10:05 | 18/02/2021 11:48 | 0.071528 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11185 | 5 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar luz interna de máquina |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-18 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-18 09:30 | 3 | 2 | 0.21875 | TOC | 18/02/2021 09:30 | 18/02/2021 14:45 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11186 | 5 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelación general y control de juegos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | nivelar y controlar juego mecanico. |  |  |  | 2021-02-18 10:00 | pablo.vannay |  | 2021-02-18 10:43 | 1 | 36 | 1899-12-31 04:23 | CMC | 18/02/2021 10:05 | 24/02/2021 11:31 | 1900-01-05 01:26 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:26 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11187 | 1 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RANCHERA | NO ENCIENDE MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende motor. No larga ciclo. |  |  |  | 2021-02-18 10:52 | luciano.gomez |  | 2021-02-18 11:27 | 3 | 4 | 0.025694 | CHM | 18/02/2021 10:55 | 18/02/2021 11:32 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11188 | 8 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pistton | Piston no aprieta bien la herrmienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se aflojaba la herramienta |  |  |  | 2021-02-18 11:18 | daniel.navarro |  | 2021-02-18 11:42 | 3 | 4 | 0.26875 | TOC | 18/02/2021 11:20 | 18/02/2021 17:47 | 0.26875 | 1 | 1 | 0.26875 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11189 | 2 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | se corto cable de acero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-02-18 11:45 | david.gastaldi |  | 2021-02-18 11:46 | 3 | 2 | 0.26875 | SIB | 18/02/2021 11:47 | 19/02/2021 06:02 | 0.76042 | 1 | 2 | 0.09375 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11190 | 1 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona máquina de soldar | No funciona máquina de soldar. No hace maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-02-18 12:28 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-18 12:41 | 3 | 2 | 0.043056 | MSL | 18/02/2021 12:35 | 18/02/2021 14:13 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11191 | 9 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motor | Ruido en el motor hidraulico. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | no funciona equipo de refrigeración de hidraulico |  |  |  | 2021-02-19 06:28 | daniel.navarro |  | 2021-02-22 12:46 | 3 | 5 | 0.33264 | TOC | 19/02/2021 06:35 | 13/03/2021 05:58 | 1900-01-20 23:23 | 1 | 20 | 1900-01-05 16:23 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11192 | 8 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida | Perdida central hidraulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | pierde aceite hidraulico por el cilindro de la torre |  |  |  | 2021-02-19 06:37 | daniel.navarro |  | 2021-02-19 06:40 | 3 | 3 | 1899-12-31 17:33 | TOC | 19/02/2021 06:40 | 06/03/2021 09:56 | 1900-01-14 03:16 | 1 | 14 | 1900-01-03 17:16 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11193 | 5 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto | Se corto chaveta de motor contrapunto. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | patina piñón en el perno |  |  |  | 2021-02-19 06:39 | daniel.navarro |  | 2021-02-20 07:15 | 3 | 4 | 0.4 | TOC | 19/02/2021 06:50 | 22/02/2021 10:02 | 1900-01-02 03:12 | 1 | 3 | 0.82083 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11194 | 7 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | no baja puente grúa series livianas | se quedo clavado, no sube ni baja.y tiene un motor d tractor muy alto colgado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no sube ni baja |  |  |  | 2021-02-19 06:42 | cesar.perez |  | 2021-02-19 07:08 | 3 | 2 | 0.040278 | SIP | 19/02/2021 06:45 | 19/02/2021 07:44 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11195 | 1 | SIB-85 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en un guinche | Problemas en un guinche. No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | final de carrera bloqueado |  |  |  | 2021-02-19 07:01 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-19 08:26 | 3 | 1 | 0.36806 | SIB | 19/02/2021 07:05 | 22/02/2021 08:00 | 1900-01-02 00:55 | 1 | 3 | 0.72569 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11196 | 3 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompió el fuelle del camino óptico en la parte del cabezal. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | RICHARDSON ELECTRONICS LTD.;MARMALYUK SA; | 2 | Fuelle roto |  |  |  | 2021-02-19 07:17 | alexis.armando |  | 2021-02-19 07:20 | 3 | 4 | 0.070833 | LSR | 19/02/2021 07:20 | 07/06/2021 10:00 | 1900-04-17 02:40 | 1 | 93 | 1900-01-31 16:10 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11197 | 10 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | lanza de la hidro lavadora rota | lanza de la hidro lavadora rota no reconoció la garantía ver si se puede reparar | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA. |  |  |  | 2021-02-19 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-19 07:40 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 19/02/2021 07:40 | 19/03/2021 11:51 | 1900-01-27 04:11 | 1 | 25 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11198 | 3 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje Z | PROBLEMA EJE Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se trababa el tornillo del eje z |  |  |  | 2021-02-19 07:38 | alberto.depetris |  | 2021-02-19 07:40 | 3 | 4 | 0.30069 | ALM | 19/02/2021 07:40 | 23/02/2021 06:48 | 1900-01-02 23:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:08 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11199 | 1 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Puente grúa con descarga eléctrica | El operario sintió una descarga eléctrica cuando manipuló el puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se reviso y se midió |  |  |  | 2021-02-19 08:11 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-19 08:27 | 3 | 3 | 0.20625 | SIP | 19/02/2021 08:15 | 19/02/2021 13:12 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11200 | 52 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de cable acerado de Guinche | Se solicita reparación o cambio de cable de acero de guinche en sector de hornos de revenido, es mismo se esta deshilachando con riesgo a que se corte. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-02-19 08:47 | emanuel.antonello |  | 2021-02-19 09:00 | 3 | 3 | 0.16875 | OTR | 19/02/2021 09:00 | 19/02/2021 13:03 | 0.16875 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11201 | 10 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal | Fallas pedal de plato | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pedal |  |  |  | 2021-02-19 09:02 | daniel.navarro |  | 2021-02-19 09:20 | 3 | 3 | 0.038889 | TOC | 19/02/2021 09:20 | 20/02/2021 07:56 | 0.94167 | 1 | 2 | 0.275 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11202 | 1 | OTR-53 | Otro - Sin Marca - CALIDAD ISO | CALIDAD ISO | En marcha | CONTROL FINAL | Se solicita la colocación del tendido eléctrico, de sistemas y de internet para poner un puesto de control en el sector. Hablar con Ricardo Manelli una vez llegado al sector, el mismo le explicara donde va ubicado el punto de control. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-19 10:42 | rodrigo.lambrechts |  | 2021-02-19 10:50 | 3 | 5 | 0.42778 | OTR | 19/02/2021 10:50 | 01/03/2021 13:32 | 1900-01-09 02:42 | 1 | 9 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11203 | 11 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre | Torre portaherramientas fuera de centro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-19 10:47 | daniel.navarro |  | 2021-02-19 10:50 | 3 | 4 | 0.013889 | TOC | 19/02/2021 10:50 | 01/03/2021 13:07 | 1900-01-09 02:17 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:47 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11204 | 2 | MSL-10 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Revisar maquina de soldar que se le corto el cable Masa en el sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-19 11:45 | ariel.terreno |  | 2021-02-19 11:59 | 3 | 2 | 0.0125 | MSL | 19/02/2021 11:59 | 19/02/2021 13:15 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11205 | 2 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | control de voltaje | Controlar voltaje (patea) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que da corriente |  |  |  | 2021-02-19 12:37 | pablo.perlo |  | 2021-02-19 12:40 | 3 | 2 | 0.050694 | MSL | 19/02/2021 12:40 | 19/02/2021 13:54 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11206 | 53 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica y montaje de soporte para pc | coneccione electrica cables | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | instalación para la computadora |  |  |  | 2021-02-19 14:30 | marcelo.barbero |  | 2021-02-20 06:32 | 3 | 4 | 0.020833 | OTR | 19/02/2021 14:35 | 20/02/2021 08:59 | 0.76667 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11207 | 3 | MSL-10 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | La MSL-10 tiene problemas Electicos, ayer la vinieron a ver y quedo andando. hoy ya no arranco quedo muda. Sector Cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que eléctrico |  |  |  | 2021-02-20 05:30 | ariel.terreno |  | 2021-02-20 05:55 | 3 | 3 | 0.052778 | MSL | 20/02/2021 05:35 | 24/02/2021 14:38 | 1900-01-03 09:03 | 1 | 4 | 1899-12-31 10:03 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11208 | 7 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Inspección y Limpieza de filtros |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | realizar mantenimiento |  |  |  | 2021-02-20 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-20 05:57 | 3 | 3 | 0.052778 | CMC | 20/02/2021 05:52 | 20/02/2021 07:08 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11209 | 6 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión de micros eje Z. | La máquina no alcanza el origen. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | la maquina no alcanza el origen |  |  |  | 2021-02-20 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-02-20 06:30 | 3 | 2 | 0.088889 | CMC | 20/02/2021 06:05 | 20/02/2021 08:13 | 0.088889 | 1 | 1 | 0.088889 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11210 | 9 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar bomba | CUP 01/02/03 - Back up | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reparar bomba |  |  |  | 2021-02-20 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-20 07:35 | 3 | 4 | 0.0069444 | OTR | 20/02/2021 05:05 | 22/02/2021 05:39 | 1900-01-01 00:34 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11211 | 2 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2021-02-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-20 07:36 | 3 | 2 | 0.10694 | CUP | 20/02/2021 06:05 | 20/02/2021 08:39 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11212 | 2 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2021-02-20 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-20 07:37 | 3 | 2 | 0.084028 | CUP | 20/02/2021 06:35 | 20/02/2021 08:37 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11213 | 2 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZAS DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2021-02-20 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-20 07:38 | 3 | 2 | 0.067361 | CUP | 20/02/2021 07:05 | 20/02/2021 08:42 | 0.067361 | 1 | 1 | 0.067361 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11214 | 54 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar luminaria arriba del CMC 07 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luminaria |  |  |  | 2021-02-20 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-20 07:10 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 20/02/2021 07:10 | 10/03/2021 12:20 | 1900-01-17 05:10 | 1 | 16 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11215 | 8 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de mantenimiento preventivo | Ver con Marchisone | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | alarma de preventivo |  |  |  | 2021-02-20 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-20 08:04 | 3 | 1 | 0.035417 | CMC | 20/02/2021 08:04 | 22/02/2021 05:46 | 1899-12-31 21:42 | 1 | 2 | 0.2375 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11216 | 3 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | SE QUEMO LUZ INTERNA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco dañado dentro de la luminaria |  |  |  | 2021-02-22 04:48 | enrique.kessler |  | 2021-02-22 05:42 | 3 | 1 | 0.031944 | TOC | 22/02/2021 05:00 | 22/02/2021 07:33 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11217 | 1 | MSL-32 | Maquina de Soldar - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de entrada de agua de enfriador kemppi | Solucionar entrada y retorno de agua del enfriador. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | adaptar entrada y salida |  |  |  | 2021-02-22 05:00 | pablo.perlo |  | 2021-02-22 06:58 | 3 | 3 | 0.14444 | MSL | 22/02/2021 05:02 | 22/02/2021 08:31 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11218 | 26 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de Soldar Voltaje | Se dispara voltaje y perdida de agua por torcha. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo funde la torcha al elevarse el voltaje del equipo |  |  |  | 2021-02-22 05:00 | lucas.feilberg |  | 2021-02-22 05:38 | 3 | 2 | 0.1 | OTR | 22/02/2021 05:05 | 22/02/2021 07:29 | 0.1 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11219 | 7 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende | no enciende pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-22 05:39 | alberto.depetris |  | 2021-02-22 07:04 | 3 | 2 | 0.36806 | CMC | 22/02/2021 05:45 | 23/02/2021 06:44 | 1899-12-31 00:59 | 1 | 2 | 0.37431 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11220 | 55 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | VER LAMPARA PORTATIL SONA TALLADORAS HIZO CORTOCIRCUITO EL CABLE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en una luz de pie |  |  |  | 2021-02-22 05:39 | enrique.kessler |  | 2021-02-22 07:05 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 22/02/2021 05:40 | 23/02/2021 10:04 | 1899-12-31 04:24 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11221 | 1 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Freno | Manchon de freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Se rompió manchón que trabaja en conjunto motor y freno. |  |  |  | 2021-02-22 05:50 | lucas.feilberg |  | 2021-02-22 07:09 | 3 | 4 | 0.23403 | SIP | 22/02/2021 05:55 | 22/02/2021 11:33 | 0.23472 | 1 | 1 | 0.23472 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11222 | 5 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Conectar a la red eléctrica Canal de Tensión Gabinete M.FINAL Deposito Nuevo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-22 07:28 | daniel.gaido |  | 2021-02-22 08:24 | 3 | 3 | 0.37917 | OTR | 22/02/2021 07:35 | 15/03/2021 06:07 | 1900-01-19 22:32 | 1 | 19 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11223 | 27 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de Soldar Robot | No larga alarmbre. Maquina sin código. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la devanadora |  |  |  | 2021-02-22 07:43 | lucas.feilberg |  | 2021-02-22 08:26 | 3 | 2 | 0.32292 | OTR | 22/02/2021 07:50 | 22/02/2021 15:35 | 0.32292 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11224 | 1 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla carro transversal torno TOM-10 | Operario observa falla en carro transversal de torno convencional TOM-10. Se da aviso para su reparación.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene el carro pesado |  |  |  | 2021-02-22 08:04 | emanuel.antonello |  | 2021-02-22 10:30 | 3 | 3 | 0.13194 | TOM | 22/02/2021 08:10 | 22/02/2021 11:21 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11225 | 2 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en puente grúa | No funciona puente grúa. No sube ni baja. Problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-02-22 08:39 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-22 10:22 | 3 | 3 | 0.2875 | SIP | 22/02/2021 08:45 | 22/02/2021 15:39 | 0.2875 | 1 | 1 | 0.2875 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11226 | 11 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 5 | cambio de manguera de aire en puesto 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | recambio de manguera |  |  |  | 2021-02-22 08:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-22 10:12 | 3 | 3 | 0.13611 | OTR | 22/02/2021 08:47 | 22/02/2021 12:03 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11227 | 12 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 3 | cambio de manguera de aire en puesto 3 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | cambio de manguera |  |  |  | 2021-02-22 08:43 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-22 10:26 | 3 | 3 | 0.14028 | OTR | 22/02/2021 08:47 | 22/02/2021 12:09 | 0.14028 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11228 | 56 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retiro de tableros electricos | Se solicita el retiro de tableros eléctricos externos de oficina de tratamiento térmico (uno junto a la puerta de ingreso y otro en la ventana). Y el retiro del tablero eléctrico que esta sobre la viga/columna junto a la mesa en donde se rellenan las planillas de los hornos. Los 3 tableros son obsoletos y están sin uso. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | sacar tableros |  |  |  | 2021-02-22 10:32 | emanuel.antonello |  | 2021-02-22 10:40 | 3 | 3 | 0.28611 | OTR | 22/02/2021 14:40 | 23/02/2021 10:00 | 0.80556 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11229 | 2 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puesta en marcha | Conectar bomba de refrigerante. Puesta en marcha. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el circuito de señal |  |  |  | 2021-02-22 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-22 11:06 | 3 | 4 | 0.77569 | CRM | 22/02/2021 10:35 | 25/02/2021 15:52 | 1900-01-02 05:17 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:17 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11230 | 13 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | bomba de gas oíl no funciona, sin fuerza y hace ruidos | bomba de gas oíl no funciona, sin fuerza y hace ruidos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PCO CAUDAL DE FLUIDO (GASOIL). |  |  |  | 2021-02-22 11:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-22 11:25 | 3 | 3 | 0.042361 | OTR | 22/02/2021 11:15 | 01/03/2021 14:04 | 1900-01-06 02:49 | 1 | 7 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11231 | 4 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Eje x | VARIACION EN EL EJE X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mucho ruido eje x. |  |  |  | 2021-02-22 11:46 | daniel.navarro |  | 2021-02-22 12:02 | 3 | 3 | 0.44583 | TOC | 22/02/2021 11:50 | 02/03/2021 14:04 | 1900-01-07 02:14 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:14 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11232 | 4 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Series livianas- ventilador. | ventilador puesto habitáculo no anda, ver. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se saco y se mando a reparar |  |  |  | 2021-02-22 11:48 | cesar.perez |  | 2021-02-22 12:07 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 22/02/2021 11:50 | 06/05/2021 13:47 | 1900-03-13 01:57 | 1 | 64 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11233 | 1 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | problemas en el pulsador para elevar ´puente |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-22 11:58 | david.gastaldi |  | 2021-02-22 12:41 | 3 | 3 | 0.010417 | SIB | 22/02/2021 12:00 | 24/02/2021 07:25 | 1899-12-31 19:25 | 1 | 3 | 0.49653 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11234 | 5 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CHAPA EJE Y | Se salio chapa que protege bancada eje Y | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-22 12:19 | alberto.depetris | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11235 | 57 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TABLERO ELECTRICO | CORTA LLAVE TERMICA DONDE ESTA CONECTADA P.C. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en un térmica |  |  |  | 2021-02-22 12:21 | leonardo.tonini |  | 2021-02-22 14:02 | 3 | 3 | 0.13333 | OTR | 22/02/2021 12:30 | 22/02/2021 15:42 | 0.13333 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11236 | 14 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Traslado de bandera | Fabricar bandera a montaje principal (puesto 3 armado de radiadores) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Fabricar de bandera |  | 2022-06-21 13:00 |  | 2021-02-22 13:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-24 13:11 | 1 | 48 |  | OTR | 22/02/2021 13:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11237 | 9 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Armar tuerca eje X |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | se corto correa |  |  |  | 2021-02-19 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-22 07:10 | 1 | 12 | 0.8 | TOC | 22/02/2021 07:10 | 24/02/2021 13:23 | 1900-01-01 06:13 | 1 | 3 | 0.94653 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11238 | 3 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | aire acondicionado guardia | aire acondicionado de la guardia sale agua por el frente | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-22 17:20 | guardia |  | 2021-02-24 12:02 | 3 | 3 |  | OTR | 22/02/2021 17:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11239 | 2 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparacion de rodillos maquina de soldar esab | El devanador no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | carbones gastados |  |  |  | 2021-02-23 05:14 | pablo.perlo |  | 2021-02-23 06:04 | 3 | 1 | 0.27361 | MSL | 23/02/2021 06:04 | 23/02/2021 12:38 | 0.27361 | 1 | 1 | 0.27361 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11240 | 17 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma husillo | no prende alarma husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 1184. Luces U. de husillo: 1 y 2. |  |  |  | 2021-02-23 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-02-23 06:38 | 3 | 6 | 0.38194 | CMC | 23/02/2021 06:05 | 24/02/2021 08:00 | 1899-12-31 01:55 | 1 | 2 | 0.41319 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11241 | 1 | MSL-03 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Buen día, Necesito conectar una maquina de soldar donde arman las palomas en el sector del Robot | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-23 06:01 | ariel.terreno |  | 2021-02-23 06:05 | 3 | 1 |  | MSL | 23/02/2021 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11242 | 6 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | chapas eje y | se salieron chapas eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-23 06:01 | daniel.bainotti |  | 2021-02-23 06:28 | 3 | 2 | 0.036111 | CMC | 23/02/2021 06:05 | 23/02/2021 10:09 | 0.16944 | 1 | 1 | 0.16944 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11243 | 58 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANGUERA DE AIRE. | MANGUERA DE AIRE CORTADA, NO PUEDE FUNCIONAR SERRUCHO SIN FIN AUTOMATICO SIM-03 (LA SOFIA). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera desconectada |  |  |  | 2021-02-23 06:21 | leonardo.tonini |  | 2021-02-23 06:26 | 3 | 2 | 0.0083333 | OTR | 23/02/2021 06:25 | 23/02/2021 08:13 | 0.075 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11244 | 3 | PRN-11 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No levanta presión de trabajo | el operario manifestaba que tenia poca fuerza. baja presión | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Bomba-Motor no dimensionado para carga |  |  |  | 2021-02-22 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-22 12:10 | 3 | 5 | 0.28333 | PRN | 22/02/2021 12:10 | 15/11/2021 10:25 | 1900-09-21 22:15 | 1 | 229 | 1900-03-20 15:45 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 11245 | 11 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Monitor | No enciende la pantalla. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-23 07:23 | daniel.navarro |  | 2021-02-23 08:00 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 23/02/2021 08:00 | 22/03/2021 06:49 | 1900-01-25 22:49 | 1 | 24 | 1900-01-07 01:49 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11246 | 28 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de Soldar Robot | Desconectar maquina de soldar, esta viniendo el técnico a retirarla para llevársela a reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | desconexión |  |  |  | 2021-02-23 07:48 | lucas.feilberg |  | 2021-02-23 08:00 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 23/02/2021 08:00 | 24/02/2021 13:29 | 1899-12-31 05:29 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11247 | 59 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | se quemo luz del techo linea gleason... | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-02-23 08:13 | marcelo.barbero |  | 2021-02-23 08:30 | 3 | 2 | 0.052778 | OTR | 23/02/2021 08:30 | 24/02/2021 18:06 | 1899-12-31 09:36 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11248 | 3 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Se cortó cable acero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se corto el cable |  |  |  | 2021-02-23 08:45 | david.gastaldi |  | 2021-02-23 09:00 | 3 | 4 | 0.29028 | SIB | 23/02/2021 09:00 | 23/02/2021 15:59 | 0.29097 | 1 | 1 | 0.29097 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11249 | 1 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | problemas para subir piezas se baja solo y control no funciona de manera correcta |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PRESENTA PROBLEMAS PARA LEVANTAR PIEZAS. (poca fuerza) |  |  |  | 2021-02-23 08:46 | david.gastaldi |  | 2021-02-23 09:00 | 3 | 4 | 0.13819 | SIB | 23/02/2021 09:00 | 26/02/2021 18:00 | 1900-01-02 09:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 10:00 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11250 | 4 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | falla contactor no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla en el comando problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-23 09:51 | enrique.kessler |  | 2021-02-24 10:33 | 3 | 4 | 0.19236 | CRM | 24/02/2021 09:55 | 24/02/2021 14:33 | 0.19306 | 1 | 1 | 0.19306 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11251 | 2 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA | no funciona botonera manopla y problema en cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | se traba pulsador de la manopla |  |  |  | 2021-02-23 09:52 | alberto.depetris |  | 2021-02-23 10:00 | 3 | 3 | 0.059722 | SIB | 23/02/2021 10:00 | 25/06/2021 13:26 | 1900-05-01 03:26 | 1 | 106 | 1900-02-05 07:26 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 11252 | 10 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar frl | colocar frl para aceite en cmc19 hass a pedido de víctor marchisone para lubricar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AUTOMACION MICROMECANICA SAIC;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | FALTA VASO LBRICADOR (PEDIDO POR SERVICIO EXTERNO SR. VICTOR MARCHISONE). |  |  |  | 2021-02-23 10:15 | daniel.bainotti |  | 2021-02-23 12:11 | 3 | 1 | 0.38194 | CMC | 23/02/2021 12:11 | 12/04/2021 07:26 | 1900-02-15 19:15 | 1 | 42 | 1900-01-13 07:15 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11253 | 2 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona tecla de desplazamiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-23 10:35 | david.gastaldi |  | 2021-02-23 11:58 | 3 | 2 | 0.26667 | SIB | 23/02/2021 11:58 | 23/02/2021 18:22 | 0.26667 | 1 | 1 | 0.26667 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11254 | 1 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera de liquido desengrasante | Se solicita cambio de manguera de liquido desengrasante.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA FUERA DE ESTADO: |  |  |  | 2021-02-23 11:34 | emanuel.antonello |  | 2021-02-23 11:41 | 3 | 1 | 0.25139 | VBR | 23/02/2021 11:41 | 24/02/2021 06:52 | 0.79931 | 1 | 2 | 0.13264 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11255 | 1 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera de liquido desengrasante.- | Se solicita cambio de manguera de liquido desengrasante.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-23 11:35 | emanuel.antonello |  | 2021-02-23 11:40 | 3 | 1 | 0.28333 | VBR | 23/02/2021 11:40 | 24/02/2021 09:08 | 0.89444 | 1 | 2 | 0.22778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Media | 11256 | 2 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Control de contrapeso del motor | Se solicita control de contrapeso del motor por posible desplazamiento del mismo, lo que origina un desbalance y una incorrecta vibración. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | VIBRO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | NO CULPLE CON SU CORRECTO FUNCINAMIENTO. |  |  |  | 2021-02-23 11:36 | emanuel.antonello |  | 2021-02-23 11:40 | 3 | 1 | 0.37153 | VBR | 23/02/2021 11:40 | 29/04/2021 07:34 | 1900-03-04 19:54 | 1 | 57 | 1900-01-18 15:24 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11257 | 2 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Lubricación cinta láser | Lubricación cinta láser | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;MARMALYUK SA; | 2 |  |  |  |  | 2021-02-23 11:49 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-26 06:30 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:14 | LSR | 23/02/2021 11:55 | 12/04/2021 17:54 | 1900-02-16 05:59 | 1 | 42 | 1900-01-13 17:59 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11258 | 60 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ventilador | dos 2 ventiladores de pie en linea de perforado no funcionan | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funcionaban se saco de servicio y para reparar |  |  |  | 2021-02-23 11:50 | alberto.depetris |  | 2021-02-23 12:00 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 23/02/2021 12:00 | 07/07/2021 10:16 | 1900-05-12 22:16 | 1 | 116 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 11259 | 7 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma hidraulico | salta alarma ex 580 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-23 11:50 | daniel.bainotti |  | 2021-02-24 10:54 | 3 | 6 | 0.31111 | CMC | 24/02/2021 10:54 | 25/02/2021 08:01 | 0.87986 | 1 | 2 | 0.21319 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11260 | 7 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire por cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE CILINDRO DE PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTA. |  |  |  | 2021-02-24 06:06 | daniel.bainotti |  | 2021-02-24 12:06 | 3 | 3 | 0.43889 | CMC | 24/02/2021 06:10 | 27/02/2021 08:13 | 1900-01-02 02:03 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:03 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11261 | 7 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hidraulico | Salta alarma de velocidad y apaga el hihraulico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-24 06:10 | daniel.navarro |  | 2021-02-24 12:03 | 3 | 6 |  | TOC | 24/02/2021 06:12 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11262 | 6 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acomodar parillas en Horno de Pintura | Acomodar parillas en Horno de Pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | rejillas caidas. |  |  |  | 2021-02-24 06:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-24 12:01 | 3 | 4 | 0.0041667 | HOP | 24/02/2021 06:35 | 24/02/2021 17:54 | 0.47153 | 1 | 1 | 0.47153 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11263 | 5 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Malacate se desoldó guía del cable | se desoldó guía del cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | guía del cable desoldada |  |  |  | 2021-02-24 08:22 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-24 12:00 | 3 | 3 | 0.070833 | MLT | 24/02/2021 08:25 | 25/02/2021 17:58 | 1899-12-31 09:33 | 1 | 2 | 0.73125 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11264 | 1 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE CORTO SOPORTE CIL. | SE CORTO TORNILLO DEL CILINDRO QUE LEVANTA LA SIERRA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | reemplazo del tornillo |  |  |  | 2021-02-24 08:34 | leonardo.tonini |  | 2021-02-24 08:40 | 3 | 4 | 0.12778 | SIM | 24/02/2021 08:40 | 24/02/2021 11:45 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11265 | 29 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Bandera | Pedido de Bandera para Zalazar Mariano en el Sector de Cabina del Audaz | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | Fabricar Bandera |  |  |  | 2021-02-24 08:47 | ariel.terreno |  | 2021-02-24 11:57 | 1 | 48 |  | OTR | 24/02/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11266 | 12 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto | HAY QUE MOVER EL CONTRAPUNTO Y SALTA UNA ALARMA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-24 10:39 | daniel.navarro |  | 2021-02-24 10:50 | 3 | 1 | 0.071528 | TOC | 24/02/2021 10:50 | 24/02/2021 12:33 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11267 | 61 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar caños de desague | conectar caños y limpiar sector desagüe cmc afuera del galpon | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Desagues de centros tapados |  |  |  | 2021-02-24 10:46 | daniel.bainotti |  | 2021-02-24 11:54 | 3 | 4 | 0.0027778 | OTR | 24/02/2021 10:50 | 02/09/2021 12:40 | 1900-07-08 01:50 | 1 | 164 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 11268 | 8 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de aceite |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Cambiar aceite hidráulico |  |  |  | 2021-02-24 09:30 | gustavo.atala |  | 2021-02-24 09:35 | 3 | 2 | 0.061111 | CMC | 24/02/2021 09:35 | 24/02/2021 11:04 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11269 | 1 | SIB-117 | Aparejo - BTA - TROMPAS | TROMPAS | Parada | salta termica | salta termica cuando se usa el puente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico en el guinche |  |  |  | 2021-02-24 11:12 | lucas.novero |  | 2021-02-24 11:53 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 24/02/2021 11:20 | 24/02/2021 12:05 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11270 | 6 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de sistema de extracción de virutas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | drenaje de la cinta tapado. |  |  |  | 2021-02-24 11:20 | gustavo.atala |  | 2021-02-24 11:23 | 3 | 8 | 0.32569 | CMC | 24/02/2021 11:23 | 25/02/2021 09:34 | 0.92431 | 1 | 2 | 0.25764 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11271 | 4 | TOC-35 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pedal | Fijar pedal al piso | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Pedal suelto. Falta de ergonomía |  |  |  | 2021-02-24 12:26 | daniel.navarro |  | 2021-02-24 12:49 | 3 | 2 | 0.046528 | TOC | 24/02/2021 12:30 | 24/02/2021 16:42 | 0.175 | 1 | 1 | 0.175 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11272 | 4 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no Funciona control nuevamente | pulsaron para subir no anda | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema electico |  |  |  | 2021-02-24 12:33 | david.gastaldi |  | 2021-02-24 12:50 | 3 | 2 | 0.027778 | SIB | 24/02/2021 12:40 | 25/02/2021 08:56 | 0.84444 | 1 | 2 | 0.17778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11273 | 30 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | conectar una maquina de soldar | conectar la maquina de soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-24 12:39 | pablo.perlo |  | 2021-02-24 12:48 | 3 | 1 | 0.047222 | OTR | 24/02/2021 12:45 | 24/02/2021 16:01 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11274 | 1 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | REPARACION CABLE |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona |  |  |  | 2021-02-24 12:44 | victor.rodriguez |  | 2021-02-24 12:47 | 3 | 3 | 0.045833 | SIB | 24/02/2021 12:50 | 24/02/2021 14:00 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11275 | 31 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Refrigerador de una Maquina de soldar | Desconetar Refriguerador de una maquina de soldar xq esta conectado directo. Sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | desconexión |  |  |  | 2021-02-24 13:02 | ariel.terreno |  | 2021-02-24 13:22 | 3 | 2 | 0.021528 | OTR | 24/02/2021 13:22 | 24/02/2021 13:53 | 0.021528 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11276 | 6 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | torno cnc | No se retitra la contrapunta , se fue para adelante | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió contrapunta fuera de cremallera. |  |  |  | 2021-02-24 20:42 | luciano.gomez |  | 2021-02-25 07:12 | 3 | 3 | 0.22986 | TOC | 24/02/2021 20:50 | 25/02/2021 12:28 | 0.65139 | 1 | 2 | 0.42153 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Media | 11277 | 7 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reparación de prensa armado de cañoneras | trabajo de soldadura para colocar chaveta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se cortaron los tornillos de la chaveta |  |  |  | 2021-02-25 06:35 | david.gastaldi |  | 2021-02-25 07:14 | 3 | 2 | 0.37153 | OTR | 25/02/2021 06:40 | 02/03/2021 11:18 | 1900-01-04 04:38 | 1 | 5 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11278 | 9 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manguera de central hidráulica | Reemplazar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | mangueras del hidráulico rotas |  |  |  | 2021-02-24 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-25 07:20 | 3 | 3 | 0.25833 | CMC | 24/02/2021 14:05 | 25/02/2021 07:38 | 0.73125 | 1 | 2 | 0.29375 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11279 | 7 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de filtros | Extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-02-25 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-02-25 07:22 | 3 | 1 | 0.10278 | PZP | 25/02/2021 07:05 | 25/02/2021 09:33 | 0.10278 | 1 | 1 | 0.10278 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11280 | 6 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarmas varias | alarmas varias pc 600 601 602 604 606 6070 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | 210 + X OT, 211 - X OT, 220 + Y OT, 221 - Y OT, 230 + Z OT, 231 -Z OT, 240 + B OT, 241 - B OT, 600 PC, 604 PC, 607 PC. |  |  |  | 2021-02-25 07:29 | daniel.bainotti |  | 2021-02-25 09:40 | 3 | 8 | 1899-12-31 02:46 | CMC | 25/02/2021 07:35 | 02/03/2021 11:09 | 1900-01-04 03:34 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:04 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11281 | 1 | PRN-04 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no levanta cilindro | no levanta el cilindro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | levanta cilindro lentamente |  |  |  | 2021-02-25 07:44 | marcelo.barbero |  | 2021-02-25 07:50 | 1 | 10 | 0.08125 | PRN | 25/02/2021 07:50 | 08/05/2021 06:46 | 1900-03-11 22:56 | 1 | 63 | 1900-01-20 21:26 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11282 | 5 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje X | Fuga eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-25 09:30 | alberto.depetris |  | 2021-02-26 06:33 | 3 | 2 | 1899-12-31 10:40 | TOC | 25/02/2021 09:38 | 03/03/2021 11:28 | 1900-01-05 01:50 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:50 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11283 | 15 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocación de filtros de trampa de agua en las cisterna de carga de gas oíl | colocación de filtros de trampa de agua en las cisterna de carga de gas oíl | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sistema filtrado no definido |  |  |  | 2021-02-25 09:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-26 06:30 | 3 | 6 | 0.36458 | OTR | 25/02/2021 09:35 | 21/01/2022 06:24 | 1900-11-24 20:49 | 1 | 284 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 11284 | 16 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | salta térmica en galpón de pintado motoniveladora | salta térmica en galpón de pintado motoniveladora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema si luz en pintura |  |  |  | 2021-02-25 10:38 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-25 11:40 | 3 | 2 | 0.21875 | OTR | 25/02/2021 10:42 | 25/02/2021 15:57 | 0.21875 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11285 | 7 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona refrigeración | no funciona refrigeración | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No funciona refrigeracion cuando el husillo esta vertical. |  |  |  | 2021-02-25 11:21 | alberto.depetris |  | 2021-02-25 13:57 | 3 | 3 | 0.17292 | CMC | 25/02/2021 11:25 | 25/02/2021 15:34 | 0.17292 | 1 | 1 | 0.17292 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11286 | 2 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Conectar una maquina de soldar en el puesto al lado del Robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Conexión |  |  |  | 2021-02-25 11:33 | ariel.terreno |  | 2021-02-25 11:50 | 3 | 1 | 0.13819 | MSL | 25/02/2021 11:50 | 25/02/2021 15:09 | 0.13819 | 1 | 1 | 0.13819 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11287 | 4 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de rodamientos de husillo | Se debe destapar el husillo y relevar los rodamientos para solicitar nuevos y reemplazar los actuales | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Desmontaje de tapas de correas pertenecientes al husillo. |  |  |  | 2021-02-25 11:30 | marcelo.barbero |  | 2021-02-25 14:00 | 3 | 3 | 0 | REC | 25/02/2021 14:00 | 04/03/2021 06:35 | 1900-01-05 16:35 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:35 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11288 | 1 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación maquina de Rebarbado #2 | Se solicita reparación de buje de bronce en maquina de rebarbado #2, no corre la corredera.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA BANCADA DEL USILLO. |  |  |  | 2021-02-25 12:06 | emanuel.antonello |  | 2021-02-25 12:10 | 3 | 3 | 0.070833 | RBD | 25/02/2021 12:10 | 04/03/2021 12:08 | 1900-01-05 23:58 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:28 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11289 | 32 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | dejo de funcional el circulador de agua | Maquina msl-40- dejo de funcionaar el circulador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Torcha tapada |  |  |  | 2021-02-25 12:18 | pablo.perlo |  | 2021-02-25 13:59 | 3 | 2 | 0.27569 | OTR | 25/02/2021 12:20 | 26/02/2021 07:02 | 0.77917 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11290 | 3 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Armar cable de maza | Operario Leonardo Caon va a llevar el cable de maza con una pinza nueva. Para armarlo con cable y pinza nueva, ya que el que se encontraba en la maquina esta muy defectuoso | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Fabricación cable de masa |  |  |  | 2021-02-25 12:19 | lucas.feilberg |  | 2021-02-25 12:35 | 3 | 1 | 0.0020833 | MSL | 25/02/2021 12:35 | 25/02/2021 15:13 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11291 | 2 | OTR-53 | Otro - Sin Marca - CALIDAD ISO | CALIDAD ISO | En marcha | Bomba de combustible |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la llave de encendido |  |  |  | 2021-02-25 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-25 14:09 | 3 | 2 | 0.069444 | OTR | 25/02/2021 14:09 | 25/02/2021 15:50 | 0.070139 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11292 | 1 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RECTIFICADORA INTERIOR | Se trabo mecanismo de avance para diamantado. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | comando del brazo diamantador trabado. |  |  |  | 2021-02-25 15:13 | luciano.gomez |  | 2021-02-26 06:17 | 3 | 4 | 0.063194 | REM | 25/02/2021 15:15 | 26/02/2021 13:14 | 0.91597 | 1 | 2 | 0.47847 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11293 | 14 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra la gama | no entra gama baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-26 05:44 | daniel.bainotti |  | 2021-02-26 06:19 | 3 | 2 | 0.26736 | CMC | 26/02/2021 05:50 | 26/02/2021 12:15 | 0.26736 | 1 | 1 | 0.26736 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11294 | 6 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | alarma 118 fallo engr bajo husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | falla en gama baja |  |  |  | 2021-02-26 05:47 | alberto.depetris |  | 2021-02-26 06:19 | 3 | 2 | 0.021528 | CMC | 26/02/2021 05:50 | 26/02/2021 09:54 | 0.16944 | 1 | 1 | 0.16944 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11295 | 4 | MSL-10 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de Soldar | Nuevamente maquina no hace maza. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la masa |  |  |  | 2021-02-26 06:00 | lucas.feilberg |  | 2021-02-26 06:21 | 3 | 2 | 0.16458 | MSL | 26/02/2021 06:05 | 26/02/2021 11:05 | 0.20833 | 1 | 1 | 0.20833 | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11296 | 2 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en plegadora | Problema en plegadora. Se trabó el volante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | rotura discos . |  |  |  | 2021-02-26 06:07 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-26 06:22 | 1 | 40 | 1899-12-31 13:39 | PLM | 26/02/2021 06:10 | 08/03/2021 15:39 | 1900-01-09 09:29 | 1 | 9 | 1900-01-02 04:59 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11297 | 62 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | se quemo luz del techo cambiar q no se ve nada, zona lapidadoras | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria Dañada |  |  |  | 2021-02-26 06:43 | marcelo.barbero |  | 2021-02-26 07:00 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 26/02/2021 07:00 | 27/02/2021 06:08 | 0.96389 | 1 | 2 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11298 | 2 | SIB-75 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Aparejo | Cuando carga alguna pieza es como que se baja y se cuza la bandera. en el sector de soldadura de los chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Bandera torcida |  |  |  | 2021-02-26 07:31 | ariel.terreno |  | 2021-02-26 07:45 | 3 | 2 | 0.75417 | SIB | 26/02/2021 07:45 | 03/03/2021 08:48 | 1900-01-04 01:03 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:33 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11299 | 1 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | REPARAR LAMPARA GALPON CF | SE CORTO CABLE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le corto el cable de la luminaria |  |  |  | 2021-02-26 08:22 | ricardo.manelli |  | 2021-02-26 08:30 | 3 | 2 | 0.37153 | OTR | 26/02/2021 08:30 | 02/03/2021 12:23 | 1900-01-03 03:53 | 1 | 4 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11300 | 3 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Voltaje | Maquina de soldar se dispara el voltaje | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-26 08:26 | lucas.feilberg | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11301 | 3 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reiteradas fallas | Reiteradas fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-26 08:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-27 05:46 | 3 | 4 | 0.125 | HOP | 26/02/2021 02:00 | 26/02/2021 05:00 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11302 | 5 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | trampa de agua en cisterna series livianas | colocar trampa de agua en salida de combustible de cisterna series livianas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-26 08:51 | cesar.perez |  | 2021-03-01 08:54 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 26/02/2021 09:00 | 15/03/2021 13:29 | 1900-01-16 04:29 | 1 | 15 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11303 | 2 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación Puente Grúa Tratamiento Térmico | Se desprendió tapa protectora de tablero eléctrico en puente grúa. Se solicita colocación de la misma y fijación, para evitar un nuevo desprendimiento y posibles accidentes sobre los operarios.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el tablero |  |  |  | 2021-02-26 09:25 | emanuel.antonello |  | 2021-02-26 09:40 | 3 | 3 | 0.010417 | SIP | 26/02/2021 09:40 | 02/03/2021 11:05 | 1900-01-03 01:25 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:25 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11304 | 2 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema en pantógrafo | Pérdida de aire en la válvula que abre las compuertas de aspiración en pantógrafo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | perdida por la válvula que abre compuertas |  |  |  | 2021-02-26 09:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-26 10:00 | 3 | 4 | 0.0027778 | PAN | 26/02/2021 10:00 | 27/02/2021 07:53 | 0.91181 | 1 | 2 | 0.24514 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11305 | 2 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | VER PERDIDA DE AIRE EN TRAMPA AGUA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | PIERDE POR LA VALVULA DEL VASO |  |  |  | 2021-02-26 10:07 | enrique.kessler |  | 2021-02-26 10:20 | 3 | 1 | 0.03125 | CRC | 26/02/2021 10:20 | 09/03/2021 11:55 | 1900-01-10 01:35 | 1 | 10 | 1900-01-02 05:35 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11306 | 4 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de Soldar | Dejo de funcionar, aparentemente problema en el motor del devanador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-02-26 10:42 | lucas.feilberg |  | 2021-02-26 11:00 | 3 | 2 | 0.30069 | MSL | 26/02/2021 11:00 | 26/02/2021 18:14 | 0.30139 | 1 | 1 | 0.30139 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11307 | 5 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | revisar una perdida de agua en cocina de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | perdida de agua por canilla |  |  |  | 2021-02-26 11:26 | liliana.audagna |  | 2021-03-01 08:50 | 3 | 4 | 0.26181 | OTR | 26/02/2021 11:30 | 09/03/2021 05:57 | 1900-01-09 18:27 | 1 | 10 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11308 | 4 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Desconectar una maquina de soldar para mandar al servi | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la maquina MSL21 |  |  |  | 2021-02-26 11:46 | ariel.terreno |  | 2021-02-26 12:20 | 3 | 1 | 0.24236 | MSL | 26/02/2021 12:20 | 26/02/2021 18:09 | 0.24236 | 1 | 1 | 0.24236 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11309 | 3 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación Vibradora #1 | Se observa problema en desagüe de vibradora #1. Se solicita cambio de unión doble en caño de desagüe.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-26 11:47 | emanuel.antonello | [5 empty] | VBR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11310 | 1 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en puente grúa | El puente grúa da descarga eléctrica. Cuando un operario tocó el gancho le dio corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | descarga eléctrica en puesto de trabajo |  |  |  | 2021-02-26 12:23 | joaquin.marchisio |  | 2021-02-26 13:50 | 3 | 2 | 0.063194 | SIP | 26/02/2021 12:25 | 26/02/2021 13:56 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11311 | 6 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | NO FUNCIONA LUZ DE MAQUINA Y FALTA LA DEL GALPÓN TAMBIÉN | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Luz interior quemada. |  |  |  | 2021-02-26 13:29 | daniel.bainotti |  | 2021-02-26 13:55 | 3 | 2 | 0.36111 | CMC | 26/02/2021 13:35 | 01/03/2021 13:09 | 1900-01-01 23:34 | 1 | 3 | 0.89861 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11312 | 15 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | LUZ DE PRESENCIA DE PALLEN NO FUNCIONA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luz interior de maquina quemada. Falla en la alimentación de la luz |  |  |  | 2021-02-26 13:30 | daniel.bainotti |  | 2021-02-26 13:56 | 3 | 2 |  | CMC | 26/02/2021 13:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11313 | 33 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tablero Eléctrico | Salto tablero y salio humo y olor a quemado. Ver urgente. Puesto al lado del robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema corto circuito |  |  |  | 2021-02-26 13:42 | lucas.feilberg |  | 2021-02-26 13:55 | 3 | 3 | 0.17986 | OTR | 26/02/2021 13:45 | 26/02/2021 18:05 | 0.18056 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11314 | 1 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO REALIZA CICLO COMPLETO. | NO LOGRA TERMINAR EL CICLO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no termina el siglo |  |  |  | 2021-02-26 14:08 | leonardo.tonini |  | 2021-02-27 05:26 | 3 | 5 | 0.22292 | SIC | 26/02/2021 14:15 | 27/02/2021 09:38 | 0.80764 | 1 | 2 | 0.37014 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11316 | 10 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar moladora | Zona de retoques | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-02-27 01:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-27 05:51 | 3 | 1 | 0.20694 | OTR | 27/02/2021 01:02 | 27/02/2021 06:01 | 0.20764 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11317 | 8 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazar filtro de extractor Nº7 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-02-27 23:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-27 05:53 | 3 | 3 | 0.013889 | PZP | 26/02/2021 23:58 | 27/02/2021 01:00 | 0.043056 | 1 | 2 | 0.042361 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Media | 11318 | 1 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | Se desarmó gancho |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se desarmo gancho |  |  |  | 2021-02-27 04:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-27 05:55 | 3 | 3 | 0.079861 | SIB | 27/02/2021 04:03 | 27/02/2021 05:59 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11319 | 11 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de enchufe amoladora | cambio de enchufe amoladora | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-27 06:08 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 11320 | 9 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de luminaria |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Vidrios de las luminarias sucios |  |  |  | 2021-02-26 22:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-02-27 06:09 | 3 | 4 | 0.017361 | PZP | 27/02/2021 22:05 | 03/03/2021 11:29 | 1900-01-02 13:24 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:53 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11321 | 1 | OTR-51 | Otro - Sin Marca - PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | En marcha | Se corto cable | Accidentalmente se engancho cable de alimentación aéreo y se cortó, | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de iluminación cortado |  |  |  | 2021-02-27 07:10 | ricardo.manelli |  | 2021-02-27 07:34 | 3 | 4 | 0.039583 | OTR | 27/02/2021 07:20 | 27/02/2021 08:17 | 0.039583 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11322 | 8 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no calienta plancha | plancha sector armado de ejes no calienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | resistencia dañada |  |  |  | 2021-02-27 07:40 | david.gastaldi |  | 2021-02-27 08:02 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 27/02/2021 08:00 | 02/03/2021 12:07 | 1900-01-02 04:07 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11323 | 14 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar electrovalvula | Perdía aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reparar electroválvula |  |  |  | 2021-02-27 07:45 | bruno.sticotti |  | 2021-02-27 08:00 | 3 | 4 | 0.015278 | OTR | 27/02/2021 07:47 | 27/02/2021 08:10 | 0.015972 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11324 | 5 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar, problema en devanador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-02-27 08:26 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:31 | 3 | 1 | 0.042361 | MSL | 27/02/2021 08:00 | 27/02/2021 09:02 | 0.043056 | 1 | 1 | 0.043056 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11325 | 34 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar maquina de soldar | Conectar maquina de soldar. Solicitud cargada como Otr porque no esta codificada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar maquina de soldar |  |  |  | 2021-02-27 08:27 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:32 | 3 | 1 | 0.13333 | OTR | 27/02/2021 06:00 | 27/02/2021 09:12 | 0.13333 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11326 | 35 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar derritió los cables de alimentación. Cargada como Otr porque no tiene codificación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-02-27 08:28 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:33 | 3 | 1 | 0.10625 | OTR | 27/02/2021 06:20 | 27/02/2021 08:53 | 0.10625 | 1 | 1 |  | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11327 | 6 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar maquina de soldar | Conectar maquina de soldar en lugar de Tauro 650 sin codificación. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar tauro PCT 650 |  |  |  | 2021-02-27 08:29 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:33 | 3 | 1 | 0.0875 | MSL | 27/02/2021 07:00 | 27/02/2021 09:06 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11328 | 7 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Devanador | Camviar devanador que no funciona, por uno que tenemos en stock reparado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Reemplazar devanador. |  |  |  | 2021-02-27 08:30 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:34 | 3 | 1 | 0.021528 | MSL | 27/02/2021 08:40 | 27/02/2021 09:20 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Alta | 11329 | 36 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable de Alimentación | Cambiar cable de alimentación que se derritió cuando se conecto. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conductor de puesta a tierra recalentado |  |  |  | 2021-02-27 08:32 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 08:34 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 27/02/2021 08:33 | 02/03/2021 12:10 | 1900-01-02 03:37 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11330 | 1 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona | Puente grua no sube ni baja | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Problema eléctrico. |  |  |  | 2021-02-27 09:03 | lucas.feilberg |  | 2021-02-27 09:09 | 3 | 1 | 0.021528 | SIP | 27/02/2021 09:09 | 27/02/2021 09:40 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 2 | 2021 | 2021-02-01
NO | NO | Baja | 11331 | 1 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparar bomba INDESUR |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO FUNCIONA BOMBA REPARADA POR SERVICIO EXTERNO. |  |  |  | 2021-02-20 09:30 | bruno.sticotti |  | 2021-02-27 09:37 | 3 | 1 | 0.4 | BNH | 27/02/2021 09:35 | 12/03/2021 06:30 | 1900-01-11 20:55 | 1 | 12 | 1900-01-02 17:55 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11332 | 1 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de Soldar | Da corriente. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problemas en el toma corriente |  |  |  | 2021-03-01 05:53 | lucas.feilberg |  | 2021-03-01 07:16 | 3 | 3 | 0.091667 | MSL | 01/03/2021 05:55 | 01/03/2021 08:47 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11333 | 18 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona el volante | no funciona el volante para trabajar manual el clave para mecanizar el diferencial | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-01 06:36 | daniel.bainotti |  | 2021-03-01 07:18 | 3 | 2 | 0.013889 | CMC | 01/03/2021 06:40 | 02/03/2021 11:12 | 1899-12-31 04:32 | 1 | 2 | 0.52222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11334 | 37 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Roto Orbital | Revisar Roto Orbital para ver si tiene reparación | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-01 06:38 | lucas.feilberg |  | 2021-03-01 07:44 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 01/03/2021 06:45 | 31/03/2021 11:06 | 1900-01-29 04:21 | 1 | 27 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11335 | 9 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cambiar lampara |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-03-01 06:40 | david.gastaldi |  | 2021-03-01 07:41 | 3 | 2 | 0.061111 | OTR | 01/03/2021 06:45 | 01/03/2021 13:59 | 0.30139 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11336 | 63 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revision bomba de agua | Se solicita revisión de bomba de agua #1 de circuito de refrigeración de hornos, por observarse falla.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-01 06:43 | emanuel.antonello |  | 2021-03-01 07:36 | 3 | 2 | 0.20625 | OTR | 01/03/2021 06:45 | 01/03/2021 11:51 | 0.2125 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11337 | 2 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Remplazo manguera de aire | Remplazo manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-03-01 06:44 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-01 07:35 | 3 | 2 | 0.035417 | PMP | 01/03/2021 06:47 | 01/03/2021 07:51 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11338 | 64 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revision de bomba de recirculacion | Se solicita revisión de bomba de recirculación de aceite de cuba de temple #2, por observarse falla.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | corto circuito |  |  |  | 2021-03-01 06:44 | emanuel.antonello |  | 2021-03-01 07:31 | 3 | 4 | 0.20069 | OTR | 01/03/2021 06:50 | 01/03/2021 11:55 | 0.21181 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11339 | 3 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | revisar picos por que se vacía la cuba Nº3 | revisar picos por que se vacía la cuba Nº3 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se baja el nivel de agua. |  |  |  | 2021-03-01 06:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-01 07:03 | 3 | 3 | 0.016667 | CUP | 01/03/2021 06:52 | 01/03/2021 07:56 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11340 | 38 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | conectar maquina de soldar | conectar urgente maquina de soldar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar equipo |  |  |  | 2021-03-01 07:46 | pablo.perlo |  | 2021-03-01 07:57 | 3 | 1 | 0.038194 | OTR | 01/03/2021 07:50 | 01/03/2021 08:45 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11341 | 1 | OTR-21 | Otro - Sin Marca - COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | En marcha | No enciende luminaria | Revisar estado de la lampara | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende luminaria |  |  |  | 2021-03-01 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-01 07:49 | 3 | 2 | 0.41042 | OTR | 01/03/2021 07:35 | 01/03/2021 17:26 | 0.41042 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11342 | 39 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar máquina de soldar | Conectar máquina de soldar. Máquina sin código. Sector cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar equipo |  |  |  | 2021-03-01 08:09 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-01 08:47 | 3 | 2 | 0.023611 | OTR | 01/03/2021 08:15 | 01/03/2021 08:49 | 0.023611 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11343 | 6 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No se puede desarmar el cabezal para limpiar el lente.. |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 1.3.2021 -desarmar cabezal de corte. |  |  |  | 2021-03-01 08:52 | alexis.armando |  | 2021-03-01 10:15 | 3 | 4 | 0.225 | LSR | 01/03/2021 08:55 | 01/03/2021 14:19 | 0.225 | 1 | 1 | 0.225 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11344 | 15 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar prolongación y lámpara portatil | Para uso de Mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROLONGACION Y PORTATIL (PARA CARRO DE HERRAMIENTA). |  |  |  | 2021-03-01 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-01 10:01 | 3 | 1 | 0.17292 | OTR | 01/03/2021 07:05 | 01/03/2021 11:14 | 0.17292 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11345 | 8 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Control de consumo Horno #2 | Se solicita control de consumo de Horno #2 por observarse una demora considerable para entrar en temperatura, respecto del Horno #3.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de tención |  |  |  | 2021-03-01 10:23 | emanuel.antonello |  | 2021-03-01 10:38 | 3 | 1 | 0.020833 | HOM | 01/03/2021 10:25 | 02/03/2021 13:33 | 1899-12-31 03:08 | 1 | 2 | 0.46389 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11346 | 6 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pedal | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-01 10:30 | daniel.navarro |  | 2021-03-01 10:39 | 3 | 2 | 1900-01-02 22:36 | TOC | 01/03/2021 10:35 | 16/03/2021 13:49 | 1900-01-14 03:14 | 1 | 14 | 1900-01-03 17:14 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11347 | 2 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Vibro #2 parada | Se observa cable de tablero de Vibro #2 desconectado. Se solicita reconexión. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cables de tablero sueltos |  |  |  | 2021-03-01 11:16 | emanuel.antonello |  | 2021-03-01 11:18 | 3 | 1 | 0.1 | VBR | 01/03/2021 11:20 | 01/03/2021 13:44 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11348 | 4 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CAMBIO DE CORONA Y PIÑON. | CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DAÑADAS. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | piñón y corona desgastados. |  |  |  | 2021-03-01 08:00 | leonardo.tonini |  | 2021-03-01 11:43 | 3 | 5 | 0.014583 | SIM | 01/03/2021 11:45 | 01/03/2021 12:06 | 0.014583 | 1 | 1 | 0.014583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11349 | 40 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | conectar manometro de oxigeno | Se solicita conectar manometro de oxigeno. para soplete | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-01 12:16 | pablo.perlo |  | 2021-03-01 12:32 | 3 | 2 |  | OTR | 01/03/2021 12:20 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11350 | 10 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida | Ajustar manquera que sale de la bomba y ve la torre portaherramientas tapada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde soluble |  |  |  | 2021-03-01 12:30 | daniel.navarro |  | 2021-03-01 12:33 | 3 | 5 | 0.10278 | TOC | 01/03/2021 12:35 | 01/03/2021 15:03 | 0.10278 | 1 | 1 | 0.10278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11351 | 4 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma Servo 401 |  |  |  | 2021-03-01 13:40 | daniel.navarro |  | 2021-03-01 14:00 | 3 | 3 | 0.010417 | TOC | 01/03/2021 13:45 | 04/03/2021 07:45 | 1900-01-01 18:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:30 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11352 | 1 | MSL-01 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar en el sector de Motoniveladora y llevar al sector de paloma, si se puede hacer en forma inmediata mejor. Gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Desconectar máquinas de soldar |  |  |  | 2021-03-01 13:46 | ariel.terreno |  | 2021-03-01 14:15 | 3 | 3 | 0.14583 | MSL | 01/03/2021 13:50 | 01/03/2021 17:23 | 0.14792 | 1 | 1 | 0.14792 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11353 | 3 | MSL-37 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pinza de maza | Cambiar pinza de maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pinza de maza |  |  |  | 2021-03-01 14:03 | lucas.feilberg |  | 2021-03-01 14:16 | 3 | 2 | 0.020833 | MSL | 01/03/2021 14:05 | 02/03/2021 11:52 | 0.90764 | 1 | 2 | 0.47014 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11354 | 16 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar estacionamiento autoelevadores |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | fabricación del estacionamiento para los auto elevadores |  |  |  | 2021-03-01 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-01 14:06 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:50 | OTR | 01/03/2021 14:05 | 07/04/2021 07:00 | 1900-02-04 16:55 | 1 | 33 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11355 | 7 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | SOLDAR CENSOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-01 14:28 | enrique.kessler |  | 2021-03-02 05:52 | 3 | 2 | 0.26528 | CMC | 01/03/2021 14:30 | 02/03/2021 08:26 | 0.74722 | 1 | 2 | 0.30972 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11356 | 4 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | VARIAS ALARMAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se encontraron alarmas |  |  |  | 2021-03-01 16:08 | enrique.kessler |  | 2021-03-02 05:56 | 3 | 4 | 0.017361 | CRC | 01/03/2021 16:10 | 02/03/2021 07:07 | 0.62292 | 1 | 2 | 0.18542 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11357 | 1 | TOM-11 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TORNO CONVENCIONAL | Se barrio rosca del perno que ajusta la contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-02 08:40 | luciano.gomez |  | 2021-03-02 10:45 | 1 | 10 | 0.29028 | TOM | 02/03/2021 08:45 | 16/03/2021 05:46 | 1900-01-12 21:01 | 1 | 13 | 1900-01-03 02:31 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11358 | 16 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no entra la gama | no entra gama alta generalmente cuando pasa de gama media a gama alta salta la alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No entra gama alta |  |  |  | 2021-03-02 08:44 | daniel.bainotti |  | 2021-03-02 10:33 | 3 | 2 | 0.14028 | CMC | 02/03/2021 08:50 | 02/03/2021 14:00 | 0.21528 | 1 | 1 | 0.21528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11359 | 3 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de motor de ventilador de Horno #3 | Se solicita cambio de motor de ventilador de Horno #3. Se observa bolillero trabado. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-02 11:35 | emanuel.antonello |  | 2021-03-02 11:43 | 3 | 2 |  | HOM | 02/03/2021 11:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11360 | 1 | SIB-78 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se desoldo o se abrio el gancho del tiro, en el sector de soldadura de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se Safo el gancho |  |  |  | 2021-03-02 11:38 | ariel.terreno |  | 2021-03-02 12:14 | 3 | 4 | 0.079861 | SIB | 02/03/2021 11:45 | 02/03/2021 13:41 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11361 | 4 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de tapa nueva en Horno #3 | Se solicita colocación de tapa nueva en Horno #3. En dicha tapa colocar motor nuevo de ventilador, ya que el actual se encuentra con los bolilleros clavados.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 5.3.2021 -colocar motor ,cañerias y elice a tapaa nueva |  |  |  | 2021-03-02 12:12 | emanuel.antonello |  | 2021-03-02 12:19 | 3 | 5 | 0.37153 | HOM | 02/03/2021 12:15 | 12/03/2021 14:30 | 1900-01-09 02:15 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:15 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11362 | 2 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no levanta | no levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable cortado |  |  |  | 2021-03-02 13:23 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-02 13:25 | 3 | 2 | 0.040278 | SIB | 02/03/2021 13:25 | 02/03/2021 14:24 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11363 | 1 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | coneccion maquina de soldar | Conectar la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | coneccion de maquina de soldar |  |  |  | 2021-03-02 13:40 | pablo.perlo |  | 2021-03-02 13:52 | 3 | 2 | 0.011111 | MSL | 02/03/2021 13:45 | 02/03/2021 17:20 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11364 | 2 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | FALLA TECLA DE AVANCE EN RETROSESO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla el pulsador |  |  |  | 2021-03-02 13:44 | enrique.kessler |  | 2021-03-02 13:57 | 3 | 3 | 0.0083333 | CRM | 02/03/2021 13:50 | 02/03/2021 17:30 | 0.15278 | 1 | 1 | 0.15278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11365 | 10 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No sale aceite en linea de transmisiones |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | 2.3.2021 -bomba de aceite de transmsion dañada |  |  |  | 2021-03-02 13:50 | david.gastaldi |  | 2021-03-02 14:15 | 3 | 4 | 0.15069 | OTR | 02/03/2021 13:55 | 02/03/2021 17:32 | 0.15069 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11366 | 1 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cable | Se corto cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-02 14:25 | daniel.navarro |  | 2021-03-03 06:26 | 3 | 2 | 0.24792 | SIB | 02/03/2021 14:30 | 03/03/2021 07:11 | 0.69514 | 1 | 2 | 0.25764 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11367 | 10 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | FALLA CAMBI DE HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-02 18:39 | enrique.kessler |  | 2021-03-03 06:26 | 3 | 5 | 1899-12-31 16:17 | CMC | 02/03/2021 18:45 | 09/03/2021 13:05 | 1900-01-05 18:20 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:20 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11368 | 1 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PLANCHAS JAULA | NO CALIENTAN | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | resistencia cortadas |  |  |  | 2021-03-03 05:41 | luciano.gomez |  | 2021-03-03 06:24 | 3 | 2 | 0.2125 | PCH | 03/03/2021 06:24 | 03/03/2021 11:30 | 0.2125 | 1 | 1 | 0.2125 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11369 | 1 | PCH-01 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | No caliantan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-03 05:57 | luciano.gomez |  | 2021-03-03 06:25 | 3 | 1 | 0.20903 | PCH | 03/03/2021 06:25 | 03/03/2021 11:26 | 0.20903 | 1 | 1 | 0.20903 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11370 | 9 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Centradora #1: Mordaza no abre | Se solicita revisión de centradora #1, ya que se observa que la mordaza derecha no abre.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA MORDAZA DERECHA. |  |  |  | 2021-03-03 06:19 | emanuel.antonello |  | 2021-03-03 06:26 | 3 | 3 | 0.010417 | CEM | 03/03/2021 06:26 | 16/03/2021 11:12 | 1900-01-12 04:46 | 1 | 12 | 1900-01-03 01:46 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11371 | 2 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | piedra | no avanza la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no avanza la piedra |  |  |  | 2021-03-03 06:36 | marcelo.barbero |  | 2021-03-03 06:59 | 3 | 3 | 0.125 | REM | 03/03/2021 06:40 | 03/03/2021 09:51 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11372 | 8 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aceite | Colocar aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-03 06:38 | alberto.depetris |  | 2021-03-03 07:02 | 3 | 1 | 0.014583 | CMC | 03/03/2021 06:45 | 03/03/2021 12:20 | 0.23264 | 1 | 1 | 0.23264 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Media | 11373 | 3 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cortes defectuosos en láser | Aparentemente falta de presión en la cañería de gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILA JORGE ANTONIO NICOLAS; | 1 | Usar oxigeno del zeppelin exterior |  |  |  | 2021-03-03 07:15 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-03 07:38 | 3 | 3 | 0.0027778 | LSR | 03/03/2021 07:20 | 01/06/2021 07:20 | 1900-03-30 | 1 | 78 | 1900-01-26 06:00 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11374 | 5 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de lubricación no funciona |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | problemas en lubricacion. |  |  |  | 2021-03-02 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-02 10:00 | 1 | 16 | 1899-12-31 10:40 | TOC | 02/03/2021 10:00 | 08/03/2021 11:59 | 1900-01-05 01:59 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:59 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11375 | 3 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de bomba de retorno |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | BOMBA DE RETORNO CON PERDIDA DE AGUA. |  |  |  | 2021-03-02 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 07:43 | 3 | 4 | 0.35694 | CUP | 02/03/2021 08:05 | 03/03/2021 08:26 | 1899-12-31 00:21 | 1 | 2 | 0.34792 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11376 | 4 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos | Revisar dirección de picos | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-03 07:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 07:48 | 3 | 3 |  | CUP | 03/03/2021 07:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11377 | 10 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de vidrios | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE VIDRIOS DE BACKUP. |  |  |  | 2021-03-03 01:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 07:52 | 3 | 5 | 0.30278 | PZP | 03/03/2021 01:05 | 03/03/2021 08:22 | 0.30347 | 1 | 1 | 0.30347 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11378 | 12 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparación de bomba | Para Back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BOMBA DE RETORNO CON PERDIDA. |  |  |  | 2021-03-03 02:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 07:53 | 3 | 4 | 0.26111 | OTR | 03/03/2021 02:05 | 03/03/2021 08:21 | 0.26111 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11379 | 3 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cuba de Pintura limpieza de picos | Cuba de Pintura limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS TAPADOS Y MAL DIRECIONADOS. |  |  |  | 2021-03-03 07:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-03 08:00 | 3 | 3 | 0.0125 | CUP | 03/03/2021 08:00 | 03/03/2021 08:18 | 0.0125 | 1 | 1 | 0.0125 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11380 | 5 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cuba de Pintura limpieza de picos | Cuba de Pintura limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS TAPADOS Y MAL DIRECIONADO. |  |  |  | 2021-03-03 07:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-03 08:01 | 3 | 3 | 0.019444 | CUP | 03/03/2021 08:00 | 03/03/2021 08:28 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11381 | 6 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | TRAMPA DE AGUA EN PUESTO ELECTRCIDAD | PIERDE Y NO SE PUEDE USAR NEUMATICA PARA APRETAR HABITACULOS Y DEMAS. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | el FRL esta roto |  |  |  | 2021-03-03 07:57 | cesar.perez |  | 2021-03-03 08:03 | 3 | 2 | 0.023611 | OTR | 03/03/2021 08:00 | 03/03/2021 12:25 | 0.18403 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11382 | 17 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramienta (puede ser una electrovalvula ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No funciona cambio de herramienta. Falla en giro 180º. |  |  |  | 2021-03-03 09:26 | daniel.bainotti |  | 2021-03-03 10:02 | 3 | 4 | 0.020833 | CMC | 03/03/2021 09:30 | 04/03/2021 07:45 | 0.92708 | 1 | 2 | 0.26042 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11383 | 4 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Fabricar prolongador eléctrico | Para ser utilizado por los albañiles. Sector : Guardia. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar toma corriente |  |  |  | 2021-03-03 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 10:00 | 3 | 2 | 0.091667 | OTR | 03/03/2021 09:35 | 03/03/2021 11:47 | 0.091667 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11384 | 11 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reacondicionar chaveta prensa transmisiones | De ser necesario reemplazar | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-03 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 11:13 | 3 | 3 |  | OTR | 03/03/2021 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11385 | 41 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Controlar Tablero | Revisar Tablero eléctrico en sector de puesto de soldadura en Cabinas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar tablero |  |  |  | 2021-03-03 11:14 | lucas.feilberg |  | 2021-03-03 14:14 | 3 | 3 | 0.34306 | OTR | 03/03/2021 11:20 | 04/03/2021 10:33 | 0.96736 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11386 | 42 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparación de pérdida de gases de soldadura | Reparación de pérdida de gases en lugares donde ya han sido identificados. En sector robot se detectaron aproximadamente 10 pérdidas en la cañería | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 8 pérdidas de gas Argon |  |  |  | 2021-03-03 11:20 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-03 14:15 | 3 | 4 | 0.29722 | OTR | 03/03/2021 11:25 | 07/05/2021 14:15 | 1900-03-05 02:50 | 1 | 57 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11387 | 5 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | parada con alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Refrigerador del armario de distribución 1 no esta en orden. Temperatura del armario de distribución 1 no esta en orden. |  |  |  | 2021-03-03 11:50 | alberto.depetris |  | 2021-03-03 14:17 | 3 | 4 | 0.37917 | CRC | 03/03/2021 11:55 | 09/03/2021 14:00 | 1900-01-05 02:05 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:05 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11388 | 11 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Revisar pérdida de aceite. Zona caja de husillo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 3.3.2021 -se observo perdida se solubre y perdida de aceite de lubricacion. |  |  |  | 2021-03-03 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-03 11:59 | 3 | 4 | 0.34583 | TOC | 03/03/2021 09:05 | 03/03/2021 17:23 | 0.34583 | 1 | 1 | 0.34583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11389 | 2 | SIB-117 | Aparejo - BTA - TROMPAS | TROMPAS | Parada | problemas se traba cable ,problema con el cable en aparejo | problemas se traba cable en aparejo ,problema con el cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | cable enredado problema en el final de carrera |  |  |  | 2021-03-04 06:03 | lucas.novero |  | 2021-03-04 07:07 | 3 | 3 | 0.26667 | SIB | 04/03/2021 06:05 | 04/03/2021 12:29 | 0.26667 | 1 | 1 | 0.26667 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11390 | 3 | OTR-53 | Otro - Sin Marca - CALIDAD ISO | CALIDAD ISO | En marcha | Bajada de cables para puesto de control | realizar la bajadas de cables para internet y toma corrientes para otro puesto de control a parte del que ya se hizo la semana pasada. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar tomacorriente |  |  |  | 2021-03-04 07:29 | rodrigo.lambrechts |  | 2021-03-04 08:34 | 3 | 3 | 0.50625 | OTR | 04/03/2021 07:35 | 08/03/2021 15:16 | 1900-01-03 07:41 | 1 | 4 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11391 | 1 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Completar Aceite | Completar Aceite | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-04 08:10 | lucas.feilberg |  | 2021-03-04 08:40 | 3 | 2 | 0.020833 | ALM | 04/03/2021 08:15 | 04/03/2021 11:40 | 0.14236 | 1 | 1 | 0.14236 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11392 | 65 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar extractores | Zona: Área de mecanizado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el reloj |  |  |  | 2021-03-04 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-04 08:32 | 3 | 1 | 0.13819 | OTR | 04/03/2021 08:25 | 04/03/2021 11:44 | 0.13819 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11393 | 43 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Mediciones eléctricas | Realizar mediciones eléctricas en área de CYP. Revisar sector cabinas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Realizar mediciones eléctricas en área de CYP. Revisar sector cabinas. |  |  |  | 2021-03-04 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-04 08:35 | 3 | 3 | 0.038889 | OTR | 04/03/2021 06:05 | 24/03/2021 12:05 | 1900-01-19 06:00 | 1 | 18 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11394 | 66 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar motor para tapa de hornos | Para back up. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | problema en el motor |  |  |  | 2021-03-04 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-04 08:42 | 3 | 4 | 0.46042 | OTR | 04/03/2021 07:05 | 29/07/2021 07:09 | 1900-05-26 00:04 | 1 | 127 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 11395 | 67 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR TUBO | Tubo fluorecente que esta ubicado en oficina de mecanizado , sobre el escritorio de Franco Sosa no anda, quizas sea el tubo quemado o el arrancador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los equipos |  |  |  | 2021-03-04 09:13 | luciano.gomez |  | 2021-03-04 09:30 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 04/03/2021 09:30 | 05/03/2021 13:51 | 1899-12-31 04:21 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11396 | 4 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | eje X | revisar cuñas de EJE X | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 4.3.2021 -cuñas de lardones dañadas |  |  |  | 2021-03-04 10:14 | alberto.depetris |  | 2021-03-04 10:37 | 1 | 12 | 0.78611 | CMC | 04/03/2021 10:37 | 09/03/2021 09:34 | 1900-01-03 22:57 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:27 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11397 | 3 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | desconeccion maquina de soldar | desconectar maquina de soldar para envío a reparación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des contar maquina |  |  |  | 2021-03-04 11:17 | pablo.perlo |  | 2021-03-04 11:42 | 3 | 1 | 0.010417 | MSL | 04/03/2021 11:42 | 04/03/2021 11:57 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11398 | 1 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Acondicionar automático de flotante de tanque de agua |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no ahí agua en oficinas |  |  |  | 2021-03-04 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-04 07:10 | 3 | 2 | 0.034028 | OTR | 04/03/2021 07:10 | 04/03/2021 08:00 | 0.034722 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11399 | 1 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Conectar una maquina de soldar en el puesto de Turrin en el sector de Cabinas traer cable para conectar la maza de la maquina de soldar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se conecto MSL 40 |  |  |  | 2021-03-04 12:23 | ariel.terreno |  | 2021-03-04 12:57 | 3 | 1 | 0.27569 | MSL | 04/03/2021 12:57 | 05/03/2021 07:44 | 0.78264 | 1 | 2 | 0.11597 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11400 | 2 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de Alimentación | Cable de alimentación comenzó a largar humo, por lo que el operario procedió a bajar la térmica. Y se vio que el cable esta pelado y medio derretido | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-03-04 12:51 | lucas.feilberg |  | 2021-03-04 12:56 | 3 | 1 | 0.065278 | PEM | 04/03/2021 12:56 | 04/03/2021 14:30 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11401 | 2 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | traer cable para conectar la maza de maquina de soldar | traer cable para conectar la maza de la maquina de soldar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-04 13:04 | pablo.perlo | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Baja | 11402 | 6 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica para puesto 01 S-200 Montaje | Instalación eléctrica en puesto 01 S-200 Montaje para pantalla táctil. Hablado con Leandro. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-04 13:21 | gabriel.mainero |  | 2021-03-04 13:46 | 3 | 3 | 0.38958 | OTR | 04/03/2021 13:25 | 27/03/2021 16:36 | 1900-01-22 03:11 | 1 | 21 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11403 | 7 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona forzador de aire de motor de husillo | Revisar. De ser necesario reparar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | forzador de aire de husillo quemado |  |  |  | 2021-03-04 13:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-04 13:32 | 3 | 8 | 0.38542 | CMC | 04/03/2021 13:05 | 17/05/2021 12:51 | 1900-03-13 23:46 | 1 | 64 | 1900-01-21 06:46 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11404 | 3 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | PIERDE AIRE MANGUERA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | manguera cortada |  |  |  | 2021-03-04 14:01 | enrique.kessler |  | 2021-03-04 14:04 | 3 | 1 | 0.24028 | CRC | 04/03/2021 14:04 | 05/03/2021 06:17 | 0.67569 | 1 | 2 | 0.23819 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11405 | 6 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | 1 tubo florescente en la oficina de venta | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubo |  |  |  | 2021-03-04 16:08 | liliana.audagna |  | 2021-03-05 07:13 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 04/03/2021 16:10 | 05/03/2021 07:59 | 0.65903 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11406 | 8 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | salta térmica-ver lo antes posible por que traba producción. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-05 05:16 | cesar.perez |  | 2021-03-05 05:56 | 3 | 1 | 0.095833 | SIP | 05/03/2021 05:20 | 05/03/2021 07:38 | 0.095833 | 1 | 1 | 0.095833 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11407 | 7 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Horno de Pintura mal funcionamiento | mal funcionamiento larga llama | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MAL FUNCONAMIENTO OPERATIVO. |  |  |  | 2021-03-05 05:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-05 07:12 | 3 | 3 | 0.12292 | HOP | 05/03/2021 05:45 | 05/03/2021 08:42 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11408 | 5 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | creadora convencional | Se le salio la tapa trasera, lleva una goma que hace de sellado , habria que cambiarla y poner una nueva | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se le salió burlete de la puerta trasera de la creadora |  |  |  | 2021-03-05 05:53 | luciano.gomez |  | 2021-03-05 07:16 | 3 | 3 | 0.31736 | CRM | 05/03/2021 05:56 | 05/03/2021 16:14 | 0.42917 | 1 | 1 | 0.42917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11409 | 3 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Fabricar cable de masa |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de masa de la MSL40 |  |  |  | 2021-03-04 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-05 07:20 | 3 | 2 | 0.26181 | MSL | 04/03/2021 14:05 | 05/03/2021 07:50 | 0.73958 | 1 | 2 | 0.30208 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11410 | 11 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro | Extractor Nº: 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE FILTRO (Saturado de pintura) |  |  |  | 2021-03-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-05 07:21 | 3 | 1 | 0.06875 | PZP | 05/03/2021 07:05 | 05/03/2021 08:44 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11411 | 5 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera | Hay que cambiar la bandera poner una mas larga para poder usar con el TOC-35 para los ejes. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-05 08:24 | daniel.navarro |  | 2021-03-05 08:29 | 1 | 40 |  | TOC | 05/03/2021 08:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11412 | 8 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza general de horno | limpieza general de horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA GENERAL (PREVENTIVA). |  |  |  | 2021-03-05 08:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-05 08:38 | 3 | 8 | 0.29722 | HOP | 05/03/2021 08:35 | 08/03/2021 08:07 | 1900-01-01 23:32 | 1 | 3 | 0.66806 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11413 | 1 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CICLO | se corta el ciclo de perforado cuando se esta ejecutando el mismo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No inicia el ciclo |  |  |  | 2021-03-05 09:00 | alberto.depetris |  | 2021-03-05 11:42 | 3 | 4 | 0.038889 | PEM | 05/03/2021 09:05 | 08/03/2021 09:45 | 1900-01-02 00:40 | 1 | 3 | 0.71528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11414 | 4 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar mangueras de aire | Mangueras de ingreso de aire dañadas. Reemplazar. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | mangueras resecas |  |  |  | 2021-03-05 12:20 | marcelo.barbero |  | 2021-03-05 12:26 | 3 | 1 | 0.040278 | CRC | 05/03/2021 12:25 | 05/03/2021 13:23 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11415 | 68 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar alimentación eléctrica de luminarias | Ala 2. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conexión eléctrica defectuosa |  |  |  | 2021-03-05 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-05 12:28 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 05/03/2021 12:05 | 05/03/2021 12:53 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11416 | 4 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma 1360 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-05 14:12 | daniel.navarro |  | 2021-03-06 05:34 | 3 | 3 | 0.072917 | TOC | 05/03/2021 14:15 | 05/03/2021 16:00 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11417 | 1 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | sib-43 no funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-03-05 19:06 | enrique.kessler |  | 2021-03-06 05:35 | 3 | 3 | 0.089583 | SIB | 05/03/2021 19:10 | 06/03/2021 07:09 | 0.49931 | 1 | 2 | 0.26944 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11418 | 17 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Bomba de aceite hidráulico no funciona correctamente | Bomba de aceite hidráulico no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no funciona la bomba de hidráulico. |  |  |  | 2021-03-06 06:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 06:28 | 3 | 4 | 0.017361 | OTR | 06/03/2021 06:15 | 08/03/2021 07:31 | 1900-01-01 01:16 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11419 | 4 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pierde agua en llave de bomba de retorno | Pierde agua en llave de bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Llave de agua rota |  |  |  | 2021-03-06 06:16 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 06:25 | 3 | 2 | 0.010417 | CUP | 06/03/2021 06:20 | 08/03/2021 05:40 | 1899-12-31 23:20 | 1 | 2 | 0.30556 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11420 | 3 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire para traje | cambio de manguera de aire para traje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Manguera rota |  |  |  | 2021-03-06 06:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 06:26 | 3 | 2 | 0.010417 | PMP | 06/03/2021 06:20 | 08/03/2021 05:38 | 1899-12-31 23:18 | 1 | 2 | 0.30417 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11421 | 18 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | BOMBA DE GAS OIL NO FUNCIONA | BOMBA DE GAS OIL NO FUNCIONA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | BOMBA NO EXPENDE GASOIL. |  |  |  | 2021-03-06 07:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 07:49 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 06/03/2021 07:50 | 08/03/2021 06:47 | 1899-12-31 22:57 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11422 | 5 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | se pasa agua a la otra cuba. |  |  |  | 2021-03-06 07:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 07:50 | 3 | 2 | 0.0027778 | CUP | 06/03/2021 07:50 | 15/03/2021 06:09 | 1900-01-07 22:19 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:19 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11423 | 6 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2021-03-06 07:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 07:51 | 3 | 2 | 0 | CUP | 06/03/2021 07:50 | 15/03/2021 06:10 | 1900-01-07 22:20 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:20 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11424 | 4 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Revisión y limpieza de picos en Cuba de Pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | tira poca agua |  |  |  | 2021-03-06 07:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-06 07:52 | 3 | 2 | 0.0027778 | CUP | 06/03/2021 07:50 | 23/03/2021 05:45 | 1900-01-15 21:55 | 1 | 15 | 1900-01-03 20:25 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11425 | 1 | SIB-83 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se trabo el cable de Acero del Carro. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cables |  |  |  | 2021-03-08 05:20 | ariel.terreno |  | 2021-03-08 06:53 | 3 | 2 | 0.15694 | SIB | 08/03/2021 05:30 | 08/03/2021 09:16 | 0.15694 | 1 | 1 | 0.15694 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11426 | 18 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarmas varias | alarma pc 600 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-08 05:22 | daniel.bainotti |  | 2021-03-08 06:09 | 3 | 4 | 0.14583 | CMC | 08/03/2021 06:09 | 08/03/2021 09:39 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11427 | 11 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma mantenimiento | alarmar mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Batería agotada. Se borraron datos de máquina. |  |  |  | 2021-03-08 05:23 | daniel.bainotti |  | 2021-03-08 06:54 | 3 | 8 | 0.47778 | CMC | 08/03/2021 05:25 | 12/03/2021 08:45 | 1900-01-03 03:20 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:50 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11428 | 6 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona malacate | no funciona malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona malacate |  |  |  | 2021-03-08 05:26 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 06:56 | 3 | 3 | 0.042361 | MLT | 08/03/2021 05:30 | 09/03/2021 08:07 | 1899-12-31 02:37 | 1 | 2 | 0.44236 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11429 | 7 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 401 | salta servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-08 05:26 | daniel.bainotti |  | 2021-03-08 06:56 | 3 | 2 | 0.39653 | CMC | 08/03/2021 05:30 | 09/03/2021 13:07 | 1899-12-31 07:37 | 1 | 2 | 0.65069 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11430 | 12 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | ambio de manguera de aire | cambio de manguera de aire para los trajes de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mangera rota |  |  |  | 2021-03-08 05:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 06:57 | 3 | 3 | 0.25694 | PZP | 08/03/2021 05:45 | 08/03/2021 11:56 | 0.25764 | 1 | 1 | 0.25764 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11431 | 7 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Cambio de fluorescente que titila | Dpto Electrónica.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en luminaria |  |  |  | 2021-03-08 06:21 | eugenio.mercol |  | 2021-03-08 06:52 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 08/03/2021 06:25 | 08/03/2021 12:48 | 0.26597 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11432 | 6 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Perdida de agua en bomba de retorno | Reemplazar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | BOMBA DE RETORNO (con perdida). |  |  |  | 2021-03-06 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-08 07:03 | 3 | 3 | 0.081944 | CUP | 08/03/2021 06:05 | 08/03/2021 08:04 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11433 | 9 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de chapas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | REMPLAZAR CHAPA PROTECTORAS DE LLAMAS. |  |  |  | 2021-03-06 04:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-08 07:06 | 3 | 5 | 0.067361 | HOP | 06/03/2021 04:05 | 08/03/2021 12:04 | 1900-01-01 07:59 | 1 | 2 | 0.66597 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11434 | 2 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Plegadora | Falla en mecanismo que regula maquina en altura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ni gira mecanismo de regulacion |  |  |  | 2021-03-08 07:06 | lucas.feilberg |  | 2021-03-08 07:30 | 3 | 8 | 0.175 | PLM | 08/03/2021 07:30 | 08/03/2021 11:42 | 0.175 | 1 | 1 | 0.175 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11435 | 1 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de cables en Montadora de Neumáticos | cambio de cables en Montadora de Neumáticos (cables pelados) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-03-08 08:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 08:19 | 3 | 1 | 0.051389 | MTN | 08/03/2021 08:19 | 08/03/2021 09:43 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11436 | 19 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 5 montaje | cambio de manguera de aire en puesto 5 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE 3/8" (DETERIORADA Y CORTA) |  |  |  | 2021-03-08 08:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 08:38 | 3 | 2 | 0.12569 | OTR | 08/03/2021 08:05 | 08/03/2021 11:06 | 0.12569 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11437 | 2 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla | Manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-03-08 08:16 | daniel.navarro |  | 2021-03-08 08:30 | 3 | 2 | 0.01875 | SIB | 08/03/2021 08:30 | 08/03/2021 10:16 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11438 | 6 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptación para instalación de trampa de agua |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar trampa de agua |  |  |  | 2021-03-08 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-08 12:10 | 3 | 4 | 0.079167 | TOC | 08/03/2021 12:10 | 08/03/2021 14:04 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11439 | 10 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Horno de Pintura - se dispara la temperatura | levanta temperatura de golpe | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | fallas varias |  |  |  | 2021-03-08 12:23 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 12:30 | 3 | 1 | 0.62292 | HOP | 08/03/2021 12:30 | 10/03/2021 06:42 | 1899-12-31 18:12 | 1 | 3 | 0.44583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11440 | 7 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Malacate - se rompió gancho | se rompió gancho de malacate ( ver si hay repuesto) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-08 12:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-08 12:50 | 3 | 3 | 0.31458 | MLT | 08/03/2021 12:50 | 09/03/2021 10:11 | 0.88958 | 1 | 2 | 0.22292 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11441 | 2 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correas | cambiar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | cambio de correas |  |  |  | 2021-03-08 14:12 | marcelo.barbero |  | 2021-03-09 06:30 | 3 | 2 | 0.13542 | REM | 09/03/2021 06:30 | 09/03/2021 10:24 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11442 | 5 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | refector roto | arreglo de reflector roto en la ex canchita de futbol preguntar en guardia cual es | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-09 03:28 | guardia | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11443 | 1 | SIB-48 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en manopla | NO ANDA BOTONERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-03-09 05:17 | enrique.kessler |  | 2021-03-09 07:03 | 3 | 2 | 0.11736 | SIB | 09/03/2021 05:20 | 09/03/2021 08:09 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11444 | 20 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | bomba de gas oíl no funciona | bomba de gas oíl no funciona | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | bomba de gas oíl no funciona |  |  |  | 2021-03-09 05:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-09 07:05 | 3 | 3 | 0.26944 | OTR | 09/03/2021 06:00 | 09/03/2021 12:28 | 0.26944 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11445 | 1 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | problemas con el movimiento lateral |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el carro traversa |  |  |  | 2021-03-09 09:13 | david.gastaldi |  | 2021-03-09 09:30 | 3 | 1 | 0.031944 | SIP | 09/03/2021 09:30 | 09/03/2021 10:17 | 0.032639 | 1 | 1 | 0.032639 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11446 | 12 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Limpieza de filtro de gas - oil |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Realizar limpieza de filtro |  |  |  | 2021-03-09 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-09 09:40 | 3 | 3 | 0.072917 | OTR | 09/03/2021 09:35 | 09/03/2021 11:20 | 0.072917 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11447 | 1 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparacion de torno convencional #4 | Se solicita reparación de torno convencional #4 (se trabó carro).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | carro tranversal trabado. piñon roto |  |  |  | 2021-03-09 09:55 | emanuel.antonello |  | 2021-03-09 10:00 | 3 | 3 | 1900-01-01 11:19 | TOM | 09/03/2021 10:00 | 08/04/2021 12:39 | 1900-01-29 02:39 | 1 | 27 | 1900-01-08 07:09 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11448 | 1 | MSL-30 | Maquina de Soldar - TAURO - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Problemas en máquina de soldar | No trabajan los rodillos. Sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-03-09 10:17 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-09 10:20 | 3 | 1 | 0.10208 | MSL | 09/03/2021 10:20 | 09/03/2021 12:47 | 0.10208 | 1 | 1 | 0.10208 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11449 | 69 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar canilla | cambiar canilla sector cmc20 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde agua la canilla |  |  |  | 2021-03-09 12:32 | daniel.bainotti |  | 2021-03-09 12:40 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 09/03/2021 12:40 | 14/04/2021 12:57 | 1900-02-04 00:17 | 1 | 32 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11450 | 70 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina cmc09 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-03-09 12:33 | daniel.bainotti |  | 2021-03-09 12:50 | 3 | 2 | 0.064583 | OTR | 09/03/2021 12:50 | 09/03/2021 14:23 | 0.064583 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11451 | 44 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar máquina de soldar | Cambiar máquina de soldar Tauro (sin código) por una MSL-30 (Operador Buyatti) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar máquina de soldar |  |  |  | 2021-03-09 12:54 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-09 13:10 | 3 | 1 | 0.044444 | OTR | 09/03/2021 13:10 | 09/03/2021 14:14 | 0.044444 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11452 | 5 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TORNO CNC | ALARMA SERVO 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Máquina en funcionamiento |  |  |  | 2021-03-09 16:37 | luciano.gomez |  | 2021-03-10 08:16 | 3 | 2 | 0.017361 | TOC | 09/03/2021 16:40 | 10/03/2021 14:15 | 0.89931 | 1 | 2 | 0.46181 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11453 | 19 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar bornera de bomba de agua | Cables expuestos. Riesgo de descarga eléctrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cables expuesto |  |  |  | 2021-03-10 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-10 06:45 | 3 | 3 | 0.047917 | CMC | 10/03/2021 06:05 | 10/03/2021 07:14 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11454 | 8 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | Alarma de velocidad. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-10 08:02 | daniel.navarro |  | 2021-03-10 08:16 | 3 | 3 | 0.038889 | TOC | 10/03/2021 08:16 | 12/03/2021 18:18 | 1900-01-01 10:02 | 1 | 3 | 1899-12-31 02:32 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11455 | 6 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en el husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-10 08:30 | gustavo.atala |  | 2021-03-10 08:35 | 3 | 5 | 0.85278 | TOC | 10/03/2021 08:35 | 12/03/2021 18:26 | 1900-01-01 09:51 | 1 | 3 | 1899-12-31 02:21 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11456 | 45 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de Maquina de Soldar | Cambiar una Maquina de Soldar que no tiene codigo en el Sector de Cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-03-10 08:44 | ariel.terreno |  | 2021-03-10 08:50 | 3 | 2 | 0.052083 | OTR | 10/03/2021 08:50 | 10/03/2021 11:31 | 0.11181 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11457 | 4 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | perdio otra vez todo el aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por la mesa |  |  |  | 2021-03-10 10:00 | enrique.kessler |  | 2021-03-10 10:10 | 1 | 10 | 0.33958 | CRM | 10/03/2021 10:10 | 13/03/2021 07:14 | 1900-01-01 21:04 | 1 | 4 | 0.91944 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11458 | 2 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento de tablero, protecciones, cableado para motor husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar motor del husillo |  |  |  | 2021-03-10 10:25 | gustavo.atala |  | 2021-03-10 10:26 | 1 | 12 | 0.31458 | PEM | 10/03/2021 10:26 | 17/03/2021 18:21 | 1900-01-06 07:55 | 1 | 7 | 1900-01-01 10:25 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11459 | 13 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Instalación de bomba neumática reparada en linea de gasoil |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | 10.3.2021 -cambiar bomba de gasoil. |  |  |  | 2021-03-10 08:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-10 08:10 | 3 | 2 | 0.8 | OTR | 10/03/2021 08:10 | 12/03/2021 14:29 | 1900-01-01 06:19 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11460 | 1 | SIB-36 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cable de acero | cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de acero dañado |  |  |  | 2021-03-10 11:30 | alberto.depetris |  | 2021-03-10 11:38 | 3 | 3 | 0.14236 | SIB | 10/03/2021 11:35 | 10/03/2021 17:35 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Media | 11461 | 8 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 436 | salta servo 436 eje z si bien esta en marcha en 5 horas de trabajo se mecanizaron 2 piezas que duran 20 minutos porque salta muchas veces la alarma y eso implica apagar y prender la maquina muchas veces | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-10 11:33 | daniel.bainotti |  | 2021-03-10 11:40 | 3 | 3 | 1899-12-31 18:25 | CMC | 10/03/2021 11:40 | 17/03/2021 11:29 | 1900-01-05 23:49 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:19 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11462 | 2 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puesta en marcha de forzador de aire | Se solicita reparación/puesta en marcha de forzador de aire de horno #4 (Horno Thermax de revenido). El mismo se encuentra fuera de servicio (esta ubicado debajo del horno). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar el forzador de aire |  |  |  | 2021-03-10 11:39 | emanuel.antonello |  | 2021-03-10 11:40 | 3 | 4 | 0.098611 | HOM | 10/03/2021 11:40 | 06/05/2021 13:14 | 1900-02-25 01:34 | 1 | 50 | 1900-01-16 09:34 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11463 | 11 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida | Tiene perdida de aceite por contrapunto hay llenar la central hidrulica. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | anular salida de aceite hidráulico |  |  |  | 2021-03-10 11:40 | daniel.navarro |  | 2021-03-10 12:00 | 3 | 6 | 0.025 | TOC | 10/03/2021 12:00 | 10/03/2021 14:07 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11464 | 1 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de motor de husillo | Colocar motor de PEM 10 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | CAMBIO DE PLACA SOPORTE Y MOTOR DE (PEM 10). |  |  |  | 2021-03-10 06:00 | german.borgo |  | 2021-03-10 12:21 | 3 | 5 | 0.26875 | PEM | 10/03/2021 06:05 | 10/03/2021 12:32 | 0.26875 | 1 | 1 | 0.26875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11465 | 2 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica de motor de husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar el motor del husillo |  |  |  | 2021-03-10 09:00 | german.borgo |  | 2021-03-10 12:25 | 3 | 8 | 0.08125 | PEM | 10/03/2021 09:05 | 16/03/2021 18:12 | 1900-01-05 09:07 | 1 | 6 | 1900-01-01 03:07 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11466 | 1 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparar Cable Maza | Va a ir Leonardo Caon, con el cable de maza para que le corten un pedazo y le coloquen los terminales nuevos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar cable de maza |  |  |  | 2021-03-10 13:09 | lucas.feilberg |  | 2021-03-10 13:20 | 3 | 2 | 0.039583 | MSL | 10/03/2021 13:20 | 10/03/2021 14:17 | 0.039583 | 1 | 1 | 0.039583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11467 | 13 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Traspaso de agua de las cub | Traspaso de agua de las cub | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | pasar agua de una cuba a la otra |  |  |  | 2021-03-10 13:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-10 13:30 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 10/03/2021 13:30 | 10/03/2021 13:51 | 0.014583 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11468 | 11 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | recirculador con tornillos cortados | recirculador con tornillos cortados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | vibra recirculador. |  |  |  | 2021-03-10 13:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-10 13:31 | 3 | 3 | 0.014583 | HOP | 10/03/2021 13:35 | 10/03/2021 13:56 | 0.014583 | 1 | 1 | 0.014583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11469 | 1 | SIB-123 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo | Se salio la manopla y quedaron los cables colgando (lo esta viendo el mauri) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Soporte de manopla Dañado rompió los cables |  |  |  | 2021-03-10 17:21 | luciano.gomez |  | 2021-03-11 06:08 | 3 | 3 | 0.20486 | SIB | 10/03/2021 17:25 | 11/03/2021 07:17 | 0.57778 | 1 | 2 | 0.14028 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11470 | 7 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | centro | Se quedo sin aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | no llega el aire |  |  |  | 2021-03-10 18:45 | luciano.gomez |  | 2021-03-11 06:09 | 3 | 4 | 0.17292 | CMC | 10/03/2021 18:50 | 11/03/2021 08:00 | 0.54861 | 1 | 2 | 0.11111 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11471 | 1 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Botonera de aparejo en sector de centradoras | No funciona botonera de aparejo en sector de centradoras.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsadpr de manopla dañado |  |  |  | 2021-03-11 06:17 | emanuel.antonello |  | 2021-03-11 07:36 | 3 | 2 | 0.073611 | SIB | 11/03/2021 06:20 | 11/03/2021 08:06 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11472 | 7 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no llega aire al cabezal del laser 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO LLEGA EL NITROGENO AL CABEZAL DE CORTE. |  |  |  | 2021-03-11 06:36 | alexis.armando |  | 2021-03-11 07:17 | 3 | 3 | 0.41736 | LSR | 11/03/2021 06:40 | 12/03/2021 10:53 | 1899-12-31 04:13 | 1 | 2 | 0.50903 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11473 | 1 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ajustar tuerca de dial | Se solicita ajuste de tuerca de dial en torno TOS-03.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | mucho juego en eje transversal |  |  |  | 2021-03-11 06:43 | emanuel.antonello |  | 2021-03-11 07:32 | 3 | 2 | 0.054861 | TOS | 11/03/2021 07:32 | 11/03/2021 08:52 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11474 | 17 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar container | Realizar limpieza y pintado de lateral de contenedor de Mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | pintar y limpiar |  |  |  | 2021-03-10 08:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-11 08:00 | 3 | 6 | 0.35417 | OTR | 10/03/2021 08:00 | 11/03/2021 07:54 | 0.99583 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11475 | 12 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar recirculador de aire |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | vibra mucho. |  |  |  | 2021-03-11 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-11 07:09 | 3 | 4 | 1899-12-31 07:57 | HOP | 11/03/2021 07:05 | 06/04/2021 05:54 | 1900-01-24 22:49 | 1 | 23 | 1900-01-06 17:19 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11476 | 13 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de filtro | Extractor Nº 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado. |  |  |  | 2021-03-11 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-11 07:11 | 3 | 1 | 0.08125 | PZP | 11/03/2021 06:05 | 11/03/2021 08:02 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11477 | 9 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | no baja ni sube. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no sube ni baja |  |  |  | 2021-03-11 07:25 | cesar.perez |  | 2021-03-11 07:34 | 3 | 3 | 0.029861 | SIP | 11/03/2021 07:30 | 11/03/2021 08:14 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11478 | 1 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona | no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-11 08:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-11 09:08 | 3 | 2 | 0.12361 | SIP | 11/03/2021 09:08 | 12/03/2021 14:06 | 1899-12-31 04:58 | 1 | 2 | 0.54028 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11479 | 12 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra gama | no entra la gama alta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-11 08:14 | daniel.bainotti |  | 2021-03-11 12:37 | 3 | 1 | 0.072917 | CMC | 11/03/2021 12:37 | 11/03/2021 14:22 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11480 | 19 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sisten error | sisten error 920 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-11 08:15 | daniel.bainotti |  | 2021-03-11 09:12 | 1 | 17 |  | CMC | 11/03/2021 09:12 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11481 | 2 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera | se rompio manguera pierde mucha aceite maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | mangueras en mal estado |  |  |  | 2021-03-11 09:51 | marcelo.barbero |  | 2021-03-11 12:43 | 3 | 2 | 0.37917 | REM | 11/03/2021 12:43 | 12/03/2021 14:20 | 1899-12-31 01:37 | 1 | 2 | 0.40069 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11482 | 71 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar relojes | Reprogramar reloj de extractores de Mecanizado | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla en el reloj de los extractores |  |  |  | 2021-03-11 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-11 10:00 | 3 | 1 | 0.048611 | OTR | 11/03/2021 10:00 | 11/03/2021 11:11 | 0.049306 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11483 | 46 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de Maquina de Soldar | Cambiar una maquina de soldar en el sector de Cabina de Audaz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar maquinas de soldar |  |  |  | 2021-03-11 10:24 | ariel.terreno |  | 2021-03-11 12:34 | 3 | 1 | 0.079861 | OTR | 11/03/2021 12:34 | 11/03/2021 14:30 | 0.080556 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11484 | 72 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | movimiento de maquina | cambiar de posición banco de la PEM-16 Y PEM-14 sector linea BORGO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | movimiento de maquina |  |  |  | 2021-03-11 11:13 | alberto.depetris |  | 2021-03-11 12:43 | 3 | 4 | 0.27222 | OTR | 11/03/2021 12:43 | 16/03/2021 18:00 | 1900-01-04 05:17 | 1 | 5 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11485 | 1 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | bandera de movimiento | Falla cuando sube y baja sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-03-11 12:00 | ariel.terreno |  | 2021-03-11 12:36 | 3 | 1 | 0.073611 | SIB | 11/03/2021 12:36 | 11/03/2021 14:22 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11486 | 6 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | torno cnc | fallo en el servo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-11 16:09 | luciano.gomez |  | 2021-03-12 07:13 | 3 | 2 | 0.0020833 | TOC | 12/03/2021 07:13 | 12/03/2021 18:22 | 0.46458 | 1 | 1 | 0.46458 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11487 | 11 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona cambio de herramienta puede ser los rodillos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-12 05:12 | daniel.bainotti |  | 2021-03-12 07:11 | 3 | 4 | 0.35694 | CMC | 12/03/2021 07:11 | 16/03/2021 13:46 | 1900-01-03 06:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:35 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11488 | 1 | MSL-17 | Maquina de Soldar - ADDEK - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Soldadora de Punto | Colocar Liquido a la Soldadura de Punto en el sector de las Cabinas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-12 06:47 | ariel.terreno | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11489 | 4 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | poca presión en bajada de aire | poca presión en bajada de aire pedido por Gustavo Boano | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | poca presión |  |  |  | 2021-03-12 08:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-12 08:27 | 3 | 1 | 0.23611 | PMP | 12/03/2021 08:27 | 12/03/2021 14:08 | 0.23681 | 1 | 1 | 0.23681 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11490 | 1 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Manguera hidraulica | Se salió manguera Hidráulica, y pierde el aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DEL PURGADOR DE PISTONES SUELTA. |  |  |  | 2021-03-12 08:23 | lucas.feilberg |  | 2021-03-12 08:26 | 3 | 1 | 0.098611 | GTM | 12/03/2021 08:26 | 12/03/2021 10:48 | 0.098611 | 1 | 1 | 0.098611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11491 | 73 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar enchufe | COLOCAR ENCHUFE DE TRES PATAS EN PARED OFICINA ATRAS DE MI ESCRITORIO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar enchufe |  |  |  | 2021-03-12 10:14 | pablo.vannay |  | 2021-03-12 10:32 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 12/03/2021 10:32 | 15/03/2021 12:59 | 1900-01-02 02:27 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11492 | 8 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación eléctrica rack taller mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | instalación eléctrica |  |  |  | 2021-03-12 11:12 | gabriel.mainero |  | 2021-03-12 13:06 | 3 | 2 | 0.084722 | OTR | 12/03/2021 13:06 | 24/03/2021 14:44 | 1900-01-11 01:38 | 1 | 11 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11493 | 1 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No Funciona Pulsador y cable cadena cortado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Soporte de cadena cortado daños el cable de manopla |  |  |  | 2021-03-12 11:22 | david.gastaldi |  | 2021-03-12 11:36 | 3 | 1 | 0.064583 | SIB | 12/03/2021 11:36 | 12/03/2021 14:18 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11494 | 1 | SIB-20 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona pulsador desplazamiento lateral |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No acciona desplazamiento longitudinal |  |  |  | 2021-03-12 11:22 | david.gastaldi |  | 2021-03-12 11:37 | 3 | 1 | 0.065278 | SIB | 12/03/2021 11:37 | 12/03/2021 14:22 | 0.11458 | 1 | 1 | 0.11458 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11495 | 6 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en hidráulico | Problemas en hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-13 06:16 | gerardo.depetris |  | 2021-03-13 08:59 | 3 | 1 | 0.11319 | TOC | 13/03/2021 09:00 | 15/03/2021 13:50 | 1900-01-01 04:50 | 1 | 2 | 0.53472 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11496 | 5 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ELECTRICO | SALTO LOS FUSIBLES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Fusible de husillo saltado |  |  |  | 2021-03-15 05:55 | alberto.depetris |  | 2021-03-15 06:19 | 3 | 1 | 0.0027778 | CMC | 15/03/2021 05:59 | 17/03/2021 11:27 | 1900-01-01 05:28 | 1 | 3 | 0.91528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11497 | 4 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar filtros |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE FILTRO DE ASPIRACION. |  |  |  | 2021-03-15 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-15 06:14 | 3 | 2 | 0.16736 | LSR | 15/03/2021 05:35 | 15/03/2021 09:36 | 0.16736 | 1 | 1 | 0.16736 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11498 | 14 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazar filtros | Extractor Nº 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | CAMBIO DE FILTRO (PREVENTIVO). |  |  |  | 2021-03-15 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-15 06:16 | 3 | 1 | 0.16528 | PZP | 15/03/2021 05:35 | 15/03/2021 09:34 | 0.16597 | 1 | 1 | 0.16597 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11499 | 4 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | maq- tos | PROBLEMA ELECTIRCO NO MUEVE NINGUN EJE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en unidad de velocidad de ejes |  |  |  | 2021-03-15 06:17 | german.borgo |  | 2021-03-15 06:20 | 3 | 4 | 0 | ALM | 15/03/2021 06:20 | 16/03/2021 12:54 | 1899-12-31 06:34 | 1 | 2 | 0.60694 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11500 | 3 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | motor | pego una explosion motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 06:24 | marcelo.barbero |  | 2021-03-15 06:25 | 3 | 2 | 0.052778 | REM | 15/03/2021 06:25 | 16/03/2021 15:53 | 1899-12-31 09:28 | 1 | 2 | 0.72778 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11501 | 12 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pantalla | No enciende la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 06:30 | daniel.navarro |  | 2021-03-15 06:32 | 3 | 2 | 1899-12-31 18:45 | TOC | 15/03/2021 06:35 | 22/03/2021 07:16 | 1900-01-06 00:41 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:11 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11502 | 14 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona Bomba aceite transmisiones |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15.3.2021 -bomba de aceite trasmicion dañada,cambiarla. |  |  |  | 2021-03-15 06:42 | david.gastaldi |  | 2021-03-15 06:43 | 3 | 4 | 0.21111 | OTR | 15/03/2021 06:45 | 15/03/2021 11:50 | 0.21181 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11503 | 1 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERFORADORA | NO FUNCIONA BOTONERA DE BLOQUEO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-15 07:28 | german.borgo |  | 2021-03-15 07:31 | 3 | 1 | 0.13403 | PEM | 15/03/2021 07:31 | 15/03/2021 10:45 | 0.13472 | 1 | 1 | 0.13472 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11504 | 1 | TSC-09 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Termico | Termico de TOC-06 saltado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activa |  |  |  | 2021-03-15 09:29 | daniel.navarro |  | 2021-03-15 09:43 | 3 | 1 | 0.010417 | TSC | 15/03/2021 09:30 | 15/03/2021 11:03 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11505 | 9 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema de alarma | salto alarma problema en eje y debido al corte de luz | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 | Corte de luz |  |  |  | 2021-03-15 09:39 | german.borgo |  | 2021-03-15 09:43 | 3 | 4 |  | CMC | 15/03/2021 09:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11506 | 5 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motor Ventilador Horno #3 | Motor de ventilador de horno #3 no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 09:53 | emanuel.antonello |  | 2021-03-15 10:07 | 3 | 4 | 1899-12-31 10:20 | HOM | 15/03/2021 09:55 | 19/03/2021 10:59 | 1900-01-03 01:04 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:34 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11507 | 2 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de compresor | Se cambia el compresor debido a que el CPA-02 no llegaba a la presión de salida de 8 Bar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambio de compresores |  |  |  | 2021-03-12 09:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-12 09:00 | 3 | 1 | 0.011111 | CPA | 12/03/2021 09:05 | 12/03/2021 09:21 | 0.011111 | 1 | 1 | 0.011111 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11508 | 18 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de tanque gas-oil generadores | Realizar vaciado y limpieza del tanque de gas-oil de los generadores | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | limpiar tanque |  |  |  | 2021-03-15 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-15 10:00 | 3 | 4 | 0.16111 | OTR | 15/03/2021 10:00 | 15/03/2021 13:52 | 0.16111 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11509 | 21 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona bomba de gas oíl | No funciona bomba de gas oíl | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15.3.2021 -revisar bomba de gasoil |  |  |  | 2021-03-15 11:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-15 13:20 | 3 | 4 | 0.33958 | OTR | 15/03/2021 11:45 | 16/03/2021 10:54 | 0.96458 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11510 | 7 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Perdida de aceite hidraulico atras de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | se detecto perdida en manómetro |  |  |  | 2021-03-15 13:01 | daniel.navarro |  | 2021-03-15 13:20 | 3 | 4 | 0.013194 | TOC | 15/03/2021 13:05 | 15/03/2021 14:03 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11511 | 74 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR LUZ DE EMERGENCIA | SE SOLICITA COLOCAR UN REFLECTOR SIMILAR AL QUE ESTA EN LOS HORNOS, CONECTADO AL GENERADOR DE EMREGENCIA PERO APUNTANDO PARA EL LADO DE MECANIZADO. (REPLICAR LO DE LOS HORNOS PERO PARA EL OTRO LADO). ES NECESARIO QUE SE ENCIENDA AUTOMATICAMENTE JUNTO CON EL ORIGINAL | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-03-15 13:08 | pablo.vannay |  | 2021-03-15 13:21 | 3 | 2 | 0.0083333 | OTR | 15/03/2021 13:12 | 15/03/2021 18:34 | 0.22361 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11512 | 12 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Juego en eje X |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | juego en eje x |  |  |  | 2021-03-15 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-15 13:42 | 3 | 4 | 0.35208 | TOC | 15/03/2021 05:32 | 15/03/2021 13:59 | 0.35208 | 1 | 1 | 0.35208 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11513 | 13 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptar taco generador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-15 13:48 | 3 | 4 | 0.40694 | TOC | 15/03/2021 10:05 | 16/03/2021 13:41 | 1899-12-31 03:36 | 1 | 2 | 0.48333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11514 | 6 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motor Ventilador Horno #3 | Sacar motor y ventilador de la tapa que se saco del horno#3.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 16.3.2021 -sacar motor y ventilador |  |  |  | 2021-03-16 06:43 | emanuel.antonello |  | 2021-03-16 06:55 | 3 | 3 | 0.12708 | HOM | 16/03/2021 06:45 | 16/03/2021 13:43 | 0.29028 | 1 | 1 | 0.29028 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11515 | 5 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | creadora | No funciona el automatico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | contactor trabado |  |  |  | 2021-03-16 06:45 | luciano.gomez |  | 2021-03-16 07:00 | 3 | 4 | 0.0083333 | CRM | 16/03/2021 06:50 | 16/03/2021 08:24 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11516 | 13 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Soldar chapas para horno | Soldar juego de chapas protectoras para HOP-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar chapas para horno de pintura. |  |  |  | 2021-03-16 06:50 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-16 06:51 | 3 | 4 | 0.23819 | HOP | 16/03/2021 06:51 | 16/03/2021 12:34 | 0.23819 | 1 | 1 | 0.23819 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11517 | 1 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Se observa falla en Torno Convencional TOM-06 | Cambiar tornillo de carro transversal.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | carro transversal con juego |  |  |  | 2021-03-16 07:33 | emanuel.antonello |  | 2021-03-16 07:58 | 1 | 24 | 0.025 | TOM | 16/03/2021 07:40 | 09/06/2021 08:36 | 1900-03-25 00:56 | 1 | 74 | 1900-01-24 20:56 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 11518 | 10 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Colocar lampara interior. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-16 07:36 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11519 | 47 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua en tablero | Revisar tableros a los que ingresa agua y desenergizar de ser necesario | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que se llueve sobre los tableros |  |  |  | 2021-03-16 07:30 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-16 07:30 | 3 | 2 | 0.18611 | OTR | 16/03/2021 07:30 | 16/03/2021 11:58 | 0.18611 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11520 | 15 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Ingreso de agua en tablero | Controla tablero y de ser necesario desenergizar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que se llueve sobre los tableros |  |  |  | 2021-03-16 08:30 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-16 08:30 | 3 | 1 | 0.13958 | OTR | 16/03/2021 08:38 | 16/03/2021 11:59 | 0.13958 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11521 | 2 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente grúa no sube ni baja | Puente grúa no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  |  |  | 2021-03-16 10:33 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-16 10:36 | 3 | 1 | 0.0375 | SIP | 16/03/2021 10:35 | 16/03/2021 11:29 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11522 | 14 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar circulador Nº6 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | vibra recirculador |  |  |  | 2021-03-16 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-16 12:01 | 3 | 4 | 0.71528 | HOP | 16/03/2021 09:35 | 13/05/2021 07:40 | 1900-02-25 22:05 | 1 | 51 | 1900-01-16 14:35 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11523 | 7 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Colocar lampara interna. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar lampara |  |  |  | 2021-03-16 12:13 | daniel.navarro |  | 2021-03-16 13:19 | 3 | 2 | 0.059722 | TOC | 16/03/2021 12:15 | 17/03/2021 09:35 | 0.88889 | 1 | 2 | 0.22222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11524 | 1 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Manguera retorno | Manguera de retorno aceite con perdida | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE RETORNO CON PERDIDA. |  |  |  | 2021-03-16 13:46 | lucas.feilberg |  | 2021-03-16 14:03 | 3 | 2 | 0.0027778 | PLC | 16/03/2021 13:50 | 18/03/2021 06:01 | 1899-12-31 16:11 | 1 | 3 | 0.59097 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11525 | 75 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de filtro en linea de alcohol | Se solicita analizar la posibilidad de colocar un filtro en la linea de alcohol isopropílico, por observarse taponamiento por suciedad en rotametros | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 18.3.2021 -colocar filtro a linea de alchool |  |  |  | 2021-03-16 14:09 | emanuel.antonello |  | 2021-03-17 05:55 | 3 | 4 | 0.52708 | OTR | 16/03/2021 14:15 | 22/03/2021 06:49 | 1900-01-04 16:34 | 1 | 6 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11526 | 5 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alesadora | no respeta valores en eje z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-17 05:43 | german.borgo |  | 2021-03-17 05:55 | 3 | 4 |  | ALM | 17/03/2021 05:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11527 | 19 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar sector para estanterías | Se debe realizar el acondicionamiento de un sector de pintura para ubicar luego una estantería con los repuestos propios del área. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpiar zona |  |  |  | 2021-03-17 06:43 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-17 06:44 | 3 | 2 | 0.27153 | OTR | 17/03/2021 06:44 | 17/03/2021 13:16 | 0.27222 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11528 | 2 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Por favor conecta de urgencia la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-03-17 06:55 | pablo.perlo |  | 2021-03-17 07:03 | 3 | 1 | 0.079861 | MSL | 17/03/2021 07:03 | 17/03/2021 08:59 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11529 | 20 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Luces del pórtico de entrada | Controlar fotocelulas de luces de pórtico de ingreso, ya que las mismas no se apagan durante el día. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luces |  |  |  | 2021-03-17 07:35 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-17 07:36 | 3 | 2 | 0.044444 | OTR | 17/03/2021 07:36 | 17/03/2021 08:41 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11530 | 16 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona Bomba aceite transmisiones |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 17.3.2021 -no funciona bomba de trasmision |  |  |  | 2021-03-17 08:04 | david.gastaldi |  | 2021-03-17 08:40 | 3 | 2 | 0.30417 | OTR | 17/03/2021 08:40 | 18/03/2021 10:27 | 1899-12-31 01:47 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11531 | 2 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Se salió cable de roldana riesgo de que se corte PUENTE GRUA | Se salió cable de roldana riesgo de que se corte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió cable de roldana |  |  |  | 2021-03-17 08:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-17 08:43 | 3 | 2 | 0.025 | SIP | 17/03/2021 08:43 | 18/03/2021 08:06 | 0.97431 | 1 | 2 | 0.30764 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11532 | 1 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | COLOCAR PROTECTORES | COLOCAR PROTECTORES | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR PROTECTORES DE MOTORREDUCTORES. |  |  |  | 2021-03-17 08:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-17 08:44 | 3 | 2 | 0.37917 | SIB | 17/03/2021 08:44 | 23/06/2021 16:19 | 1900-04-07 07:35 | 1 | 85 | 1900-01-29 01:05 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 11533 | 5 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | luz de maquina no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz interior |  |  |  | 2021-03-17 08:17 | daniel.bainotti |  | 2021-03-17 08:47 | 3 | 2 | 0.020833 | CMC | 17/03/2021 08:20 | 17/03/2021 18:49 | 0.43681 | 1 | 1 | 0.43681 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11534 | 76 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | GRIFOS | CAMBIAR GRIFOS BAÑO DE PLANTA - (NO VUELVE LA VALVULA Y QUEDAN PERDIENDO AGUA LIBREMENTE) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Pérdida grifos baño |  |  |  | 2021-03-17 08:21 | pablo.vannay |  | 2021-03-17 08:48 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 17/03/2021 08:25 | 14/07/2021 12:30 | 1900-04-28 04:05 | 1 | 103 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 11535 | 22 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de foco en puesto 5 en montaje | cambio de foco en puesto 5 en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-03-17 08:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-17 15:00 | 3 | 1 | 0.046528 | OTR | 17/03/2021 15:00 | 17/03/2021 16:08 | 0.047222 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11536 | 3 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema en puente grúa | Pierde aceite puente, sector robot | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aceite y reductor flojo. |  |  |  | 2021-03-17 08:34 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-17 08:42 | 3 | 3 | 0.36875 | SIP | 17/03/2021 08:42 | 17/03/2021 17:33 | 0.36875 | 1 | 1 | 0.36875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11537 | 1 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perforadora radial | estando perforando se frena husillo cuando hace fuerza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Acople de baquelita desgastado |  |  |  | 2021-03-17 09:23 | german.borgo |  | 2021-03-17 09:35 | 3 | 3 | 1899-12-31 09:34 | PEM | 17/03/2021 09:35 | 18/06/2021 07:50 | 1900-04-01 22:15 | 1 | 81 | 1900-01-27 05:45 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 11538 | 2 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de carbones | urgente cambiar carbones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de devanador dañado |  |  |  | 2021-03-17 11:22 | pablo.perlo |  | 2021-03-17 11:31 | 3 | 1 | 0.036806 | MSL | 17/03/2021 11:25 | 17/03/2021 12:26 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11539 | 1 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar, y Conectar maquina de soldar Tamig Nueva S/C | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:14 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | MSL | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11540 | 3 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar - Conectar maquina nueva Tamig S/C | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:15 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | MSL | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11541 | 4 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar - Conectar Tamig Nueva S/C | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:15 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | MSL | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11542 | 48 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar maquina de soldar | Conectar Maquina de soldar Tamig Nueva S/C en lugar de maquina MSL-29 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:16 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11543 | 49 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar maquina de soldar | Conectar Maquina de soldar Tamig Nueva S/C en lugar de maquina MSL-38 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:16 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11544 | 50 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar maquina de soldar | Conectar Maquina de soldar Tamig Nueva S/C en lugar de maquina MSL-40 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:17 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11545 | 1 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Desconectar maquina de soldar |  |  |  | 2021-03-17 12:17 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | MSL | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11546 | 3 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-17 12:18 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 12:00 | 3 | 1 | 0.083333 | MSL | 17/03/2021 12:00 | 17/03/2021 14:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11547 | 1 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | polea | problemas en la polea del hussilo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POLEA DEL HUSILLO FLOJA. |  |  |  | 2021-03-17 13:52 | marcelo.barbero |  | 2021-03-17 14:03 | 3 | 2 | 0.30069 | REM | 17/03/2021 14:03 | 18/03/2021 10:21 | 0.84583 | 1 | 2 | 0.40833 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11548 | 2 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pesado el carro | Carro de la bandera esta pesado para moverlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el carro |  |  |  | 2021-03-17 13:57 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 14:04 | 3 | 2 | 0.17361 | SIB | 17/03/2021 14:04 | 17/03/2021 18:14 | 0.17361 | 1 | 1 | 0.17361 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11549 | 51 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Alargar Cable Corriente | Se necesita alargar el cable de corriente de Maquina de solada Tamig S/C | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-03-17 13:58 | lucas.feilberg |  | 2021-03-17 14:05 | 3 | 1 | 0.175 | OTR | 17/03/2021 14:05 | 17/03/2021 18:17 | 0.175 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11550 | 7 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motor | No enciende motor de hidraulico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-18 06:03 | daniel.navarro |  | 2021-03-18 06:05 | 3 | 3 | 0.020833 | TOC | 18/03/2021 06:05 | 22/03/2021 07:15 | 1900-01-03 01:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:10 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11551 | 3 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar jabalina | Colocar jabalina para puesta a tierra de máquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta Puesta a tierra |  |  |  | 2021-03-18 07:09 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-18 07:10 | 3 | 1 | 0.054861 | MSL | 18/03/2021 07:10 | 18/03/2021 08:29 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11552 | 14 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire en traje de pintura | cambio de manguera en traje de pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-03-18 07:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-18 07:18 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 18/03/2021 07:18 | 19/03/2021 05:28 | 0.92361 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11553 | 12 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de bateria | SALTA ALARMA DE BATERÍA CAMBIAR LO MAS RÁPIDO POSIBLE NO SE ESTA APAGANDO LA MAQUINA POR ESE MOTIVO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-18 07:14 | daniel.bainotti |  | 2021-03-18 07:18 | 3 | 1 | 0.0027778 | CMC | 18/03/2021 07:18 | 19/03/2021 13:35 | 1899-12-31 06:17 | 1 | 2 | 0.59514 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11554 | 8 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | AJUSTAR MICRO | AJUSTAR MICRO DE PINZA CAMBIO DE HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los micros |  |  |  | 2021-03-18 07:15 | daniel.bainotti |  | 2021-03-18 07:19 | 3 | 1 | 0.38958 | CMC | 18/03/2021 07:19 | 19/03/2021 09:42 | 1899-12-31 02:23 | 1 | 2 | 0.43264 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11555 | 1 | PEM-33 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Retirar acoplamiento cardanico | Se debe retirar uno de los acoplamientos cardánicos que transmite el giro a las mechas para tener como muestra en pañol | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | retirar acoplamiento del giro de las mechas |  |  |  | 2021-03-18 07:13 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-18 07:14 | 3 | 2 | 0.31111 | PEM | 18/03/2021 07:14 | 19/03/2021 13:29 | 1899-12-31 06:15 | 1 | 2 | 0.59375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11556 | 5 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar jabalina | Se debe colocar jabalina de puesta a tierra | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar jabalina |  |  |  | 2021-03-18 07:16 | leandro.spicchiali |  | 2021-03-18 07:16 | 3 | 1 | 0.0090278 | MSL | 18/03/2021 07:16 | 18/03/2021 07:30 | 0.0097222 | 1 | 1 | 0.0097222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11557 | 23 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | revisión de termotanque en baño de grande de montaje | revisión de termotanque en baño de grande de montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar termotanque en el baño |  |  |  | 2021-03-18 07:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-18 07:21 | 3 | 2 | 0.078472 | OTR | 18/03/2021 07:21 | 18/03/2021 11:37 | 0.17778 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11558 | 24 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No enciende luz en sector de pintado de gris | No enciende luz en sector de pintado de gris | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-03-18 08:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-18 08:24 | 3 | 1 | 0.088194 | OTR | 18/03/2021 08:24 | 18/03/2021 10:32 | 0.088889 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11559 | 2 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparar bomba | Para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 18.3.2021 -reparar bomba |  |  |  | 2021-03-18 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-18 10:13 | 3 | 4 | 0.39306 | BNH | 18/03/2021 05:35 | 26/03/2021 06:43 | 1900-01-07 01:08 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:08 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11560 | 13 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | NO FUNCIONA CAMBIO DE HERRAMIENTA NO POSICIONA EL MAGAZIN | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 |  |  |  |  | 2021-03-18 11:04 | daniel.bainotti |  | 2021-03-18 11:41 | 3 | 4 | 0.35694 | CMC | 18/03/2021 11:41 | 19/03/2021 12:02 | 1899-12-31 00:21 | 1 | 2 | 0.34792 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11561 | 15 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar manguera de aire | Reparar manguera de aire que va desde el traje de pintura a la columna | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar perdida de aire |  |  |  | 2021-03-18 11:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-18 11:32 | 3 | 1 | 0.039583 | OTR | 18/03/2021 11:32 | 18/03/2021 12:29 | 0.039583 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11562 | 3 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Reparación de luz en la ex cancha de futbol | Reparar luz , consultar con César Pacay | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-18 12:58 | eva.gosso | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11563 | 6 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar cuñas eje X | revisar cuña eje X juego en el mismo , deja mala terminación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Revisar cuña eje x para ver si alli esta el problema de la mala terminacion de la pieza. |  |  |  | 2021-03-18 13:11 | alberto.depetris |  | 2021-03-18 13:15 | 1 | 16 | 0.42153 | CMC | 18/03/2021 13:15 | 19/03/2021 17:52 | 1899-12-31 04:37 | 1 | 2 | 0.52569 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11564 | 2 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Falla en chariot | Se observa "juego" en chariot de torno TOM-06.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | muchisimo juego en el carro transversal. |  |  |  | 2021-03-18 13:29 | emanuel.antonello |  | 2021-03-18 13:42 | 3 | 4 | 0.33264 | TOM | 18/03/2021 13:35 | 19/03/2021 12:12 | 0.94236 | 1 | 2 | 0.50486 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11565 | 10 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | CORTOCIRCUITO EN TABLERO ELECTRICO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-18 18:05 | enrique.kessler |  | 2021-03-18 18:00 | 3 | 1 | 0.29722 | CEM | 18/03/2021 18:00 | 19/03/2021 17:58 | 0.99861 | 1 | 2 | 0.56111 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14
NO | NO | Alta | 11566 | 7 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | torno cnc | Falta aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-19 04:46 | luciano.gomez |  | 2021-03-19 06:21 | 3 | 1 | 0.046528 | TOC | 19/03/2021 06:21 | 19/03/2021 07:28 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11567 | 7 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparación de tapa | Desarmar y reacondicionar tapa de horno de tratamiento térmico. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 19.3.2021 -revisar tapa por fuga de fuego |  |  |  | 2021-03-19 06:29 | emanuel.antonello |  | 2021-03-19 06:30 | 3 | 5 | 0.2625 | HOM | 19/03/2021 06:30 | 19/03/2021 12:48 | 0.2625 | 1 | 1 | 0.2625 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11568 | 1 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pierde aire trampa de agua | Pierde aire trampa de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-03-19 06:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-19 07:10 | 3 | 1 | 0.038194 | CBP | 19/03/2021 07:10 | 19/03/2021 08:05 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 3 | 2021 | 2021-03-01 |  | 14
NO | NO | Alta | 11569 | 15 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Horno de Pintura rejillas caídas | Rejillas caídas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | rejillas desacomodadas |  |  |  | 2021-03-19 06:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-19 06:54 | 3 | 1 | 0.050694 | HOP | 19/03/2021 06:54 | 19/03/2021 08:08 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11570 | 25 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparación de remachadora neumática | Reparación de remachadora neumática puesto 4 de montaje GIGENA ARIEL SEBASTIAN | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN EL GATILLO DE ACCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-03-19 06:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-19 07:09 | 3 | 3 | 0.34653 | OTR | 19/03/2021 07:09 | 22/03/2021 06:23 | 1900-01-01 23:14 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11571 | 77 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sellado A/A. | Sellado ventana A/A y finalizar armado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cubrir huecos |  |  |  | 2021-03-19 07:50 | leonardo.tonini |  | 2021-03-19 07:52 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 19/03/2021 07:52 | 23/03/2021 08:51 | 1900-01-03 00:59 | 1 | 4 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11572 | 2 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de tornillo de cilindro elevación. | Cambio tornillo de cilindro elevación.(ya adquirimos repuesto del tornillo). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de tornillo donde pivotea el cerrucho |  |  |  | 2021-03-19 07:53 | leonardo.tonini |  | 2021-03-19 07:56 | 3 | 2 | 0.010417 | SIM | 19/03/2021 07:56 | 26/03/2021 13:46 | 1900-01-06 05:50 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:20 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Baja | 11573 | 8 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite en husillo | Se detecta pérdida de aceite excesiva por el husillo de la máquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | perdida de aceite por el husill0 , excesiva. |  |  |  | 2021-03-19 08:22 | alberto.depetris |  | 2021-03-19 08:22 | 3 | 8 | 1899-12-31 09:44 | CMC | 19/03/2021 08:22 | 25/03/2021 13:31 | 1900-01-05 05:09 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:09 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11574 | 5 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Vibración en un extractor de pared | Vibración en un extractor de pared | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra |  |  |  | 2021-03-19 08:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-19 09:00 | 3 | 1 | 0.052778 | PMP | 19/03/2021 09:00 | 19/03/2021 10:17 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11575 | 1 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | iluminacion | cambiar foco de iluminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco |  |  |  | 2021-03-19 09:22 | german.borgo |  | 2021-03-19 09:52 | 3 | 1 | 0.023611 | PEM | 19/03/2021 09:52 | 19/03/2021 10:26 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11576 | 6 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | ROTURA MANGUERA DE ACEITE CAMBIADOR DE HARRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | rotura de manguera de aceite cambio de herramienta |  |  |  | 2021-03-19 09:46 | daniel.bainotti |  | 2021-03-19 09:50 | 3 | 3 | 0.12153 | CMC | 19/03/2021 09:50 | 19/03/2021 12:46 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11577 | 1 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SIB | Cuando baja suelta la pieza como si le faltara freno | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de freno |  |  |  | 2021-03-20 09:37 | daniel.navarro |  | 2021-03-20 09:58 | 3 | 1 | 0.0027778 | SIB | 20/03/2021 09:58 | 24/03/2021 06:29 | 1900-01-02 20:31 | 1 | 4 | 0.89653 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11578 | 7 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Destapar picos | Se encuentran tapados varios picos de la cuba, destapara y redireccionar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2021-03-20 05:00 | manuel.alvarez |  | 2021-03-20 05:00 | 3 | 2 | 0.073611 | CUP | 20/03/2021 05:00 | 22/03/2021 05:56 | 1900-01-01 00:56 | 1 | 2 | 0.37222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11579 | 15 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tensado de cadena | Realizar el tensado de la cadena principal, controlar y ajustar patines guía | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Cadena floja |  |  |  | 2021-03-19 22:00 | manuel.alvarez |  | 2021-03-19 22:00 | 3 | 3 | 0.17708 | PZP | 19/03/2021 22:00 | 22/03/2021 05:54 | 1900-01-01 07:54 | 1 | 3 | 0.45347 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14
NO | NO | Baja | 11580 | 16 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocar chapas proectoras | Colocar chapas protectoras en sector del horno junto a la salida de sala de pintura para evitar pérdida de calor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar chapas. |  |  |  | 2021-03-21 | manuel.alvarez |  | 2021-03-21 | 3 | 1 | 0.49861 | HOP | 21/03/2021 00:00 | 23/03/2021 09:48 | 1900-01-01 09:48 | 1 | 2 | 0.74167 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14
NO | NO | Alta | 11581 | 3 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Prensa | Se le mueve el Vastago del Cilindro | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 22.3.2021 -verificar bastago |  |  |  | 2021-03-22 05:59 | ariel.terreno |  | 2021-03-22 06:10 | 3 | 6 | 0.14583 | PRN | 22/03/2021 06:10 | 22/03/2021 09:40 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14
NO | NO | Alta | 11582 | 8 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-22 06:08 | daniel.navarro |  | 2021-03-22 06:30 | 3 | 3 | 0.027778 | TOC | 22/03/2021 06:30 | 22/03/2021 07:11 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11583 | 4 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de vibro #1 | Se solicita cambio de resortes y bujes de goma en vibro #1. La misma estará disponible para su intervención a partir del día jueves 25/03 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-22 06:46 | emanuel.antonello | [5 empty] | VBR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11584 | 2 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Vibra extractor de pared | Vibra extractor de pared | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra extractor |  |  |  | 2021-03-22 07:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-22 07:40 | 3 | 2 | 0.08125 | CBP | 22/03/2021 07:40 | 23/03/2021 09:40 | 1899-12-31 02:00 | 1 | 2 | 0.41667 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
OPERATIVO | NO | Alta | 11585 | 2 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Tornillos flojos en montadora | Tornillos flojos en montadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se falciaron tornillos |  |  |  | 2021-03-22 07:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-22 07:41 | 3 | 3 | 0.68333 | MTN | 22/03/2021 07:30 | 31/03/2021 06:32 | 1900-01-07 23:02 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:32 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 11586 | 7 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aceite | Perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 23.3.2021 -revisar perdida de aceite |  |  |  | 2021-03-22 07:35 | daniel.navarro |  | 2021-03-22 07:55 | 3 | 4 | 0.69722 | TOC | 22/03/2021 07:40 | 24/03/2021 13:47 | 1900-01-01 06:07 | 1 | 3 | 0.94236 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 11587 | 13 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar lampara interna. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar lampara |  |  |  | 2021-03-22 07:36 | daniel.navarro |  | 2021-03-22 07:57 | 3 | 1 | 0.075694 | TOC | 22/03/2021 07:40 | 22/03/2021 09:30 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 11588 | 52 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar Acople de Aire | Cambiar Acople de AIRE en el sector Motoniveladora | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | acople de aire roto |  |  |  | 2021-03-22 07:38 | ariel.terreno |  | 2021-03-22 07:45 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 22/03/2021 07:40 | 22/03/2021 09:18 | 0.068056 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 11589 | 6 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida aceite | Se observa perdida excesiva, se ve que gotea por la bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PERDIDAS DE ACEITE HIDRAULICO. |  |  |  | 2021-03-22 07:45 | luciano.gomez |  | 2021-03-22 08:38 | 3 | 4 | 0.83194 | CRM | 22/03/2021 08:38 | 30/03/2021 13:47 | 1900-01-07 05:09 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:09 | 3 | 2021 | 2021-03-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 11590 | 2 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en puente grúa | Aparentemente saltó la térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-03-22 07:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-22 08:05 | 3 | 1 | 0.0090278 | SIP | 22/03/2021 08:05 | 22/03/2021 08:18 | 0.0090278 | 1 | 1 | 0.0090278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11591 | 7 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpiar encoder | limpiar encoder eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-22 08:12 | alberto.depetris |  | 2021-03-22 08:33 | 3 | 4 | 0.13819 | CMC | 22/03/2021 07:20 | 23/03/2021 17:37 | 1899-12-31 10:17 | 1 | 2 | 0.76181 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11592 | 8 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se despegó turcite eje X |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-19 10:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-22 08:29 | 3 | 5 | 0.68681 | CMC | 19/03/2021 10:05 | 23/03/2021 08:38 | 1900-01-02 22:33 | 1 | 4 | 0.98125 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11593 | 8 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aceite | Reponer aceite de caja | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-22 08:54 | daniel.navarro |  | 2021-03-22 08:58 | 3 | 2 | 0.053472 | TOC | 22/03/2021 08:56 | 22/03/2021 15:35 | 0.27708 | 1 | 1 | 0.27708 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11594 | 7 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor | Extractor de viruta trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | 22.3.2021 -cintra trabada. |  |  |  | 2021-03-22 08:54 | daniel.navarro |  | 2021-03-22 09:00 | 3 | 4 | 0.38542 | TOC | 22/03/2021 09:00 | 23/03/2021 11:10 | 1899-12-31 02:10 | 1 | 2 | 0.42361 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11595 | 4 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona máquina de soldar | No hace maza. (operario: Cristian prunello (ludueña)) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | MSL 22 problema con la masa de la maquina |  |  |  | 2021-03-22 10:15 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-22 11:09 | 3 | 2 | 0.11111 | MSL | 22/03/2021 10:20 | 22/03/2021 13:38 | 0.1375 | 1 | 1 | 0.1375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11596 | 26 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona bomba de Gas oil | no funciona bomba de Gas oil | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | no funciona bomba |  |  |  | 2021-03-22 11:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-22 11:10 | 3 | 4 | 0.26181 | OTR | 22/03/2021 11:05 | 23/03/2021 07:19 | 0.84306 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11597 | 3 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ruidos en las ruedas de traslado. | En los las ruedas donde apoyan al riel se escucha un chillido, posible falta de grasa... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | hace ruido en pasteca que usan de guia para el cable |  |  |  | 2021-03-22 11:30 | alexis.armando |  | 2021-03-22 11:59 | 3 | 3 | 0.046528 | SIB | 22/03/2021 11:35 | 22/03/2021 17:12 | 0.23403 | 1 | 1 | 0.23403 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11598 | 9 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica Rack Montaje (Abajo Televisor) | Hacer instalación electrica para nuevo rack abajo de televisor, ya hay un tubo pvc que lleva energia al tv. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalación |  |  |  | 2021-03-23 12:22 | gabriel.mainero |  | 2021-03-22 13:00 | 3 | 5 | 0.063194 | OTR | 22/03/2021 12:26 | 23/03/2021 11:11 | 0.94792 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11599 | 1 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reordenamiento de maquinas | maquinas involucradas en el movimiento pem-02 por pem-07. se necesita desconectar corriente. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-22 12:38 | german.borgo |  | 2021-03-22 13:02 | 3 | 1 | 0.0069444 | PEM | 22/03/2021 12:42 | 15/04/2021 17:36 | 1900-01-23 04:54 | 1 | 22 | 1900-01-06 14:54 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11600 | 78 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Prueba 3 |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-22 16:00 | gustavo.atala | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11601 | 2 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Cantidad: 1. Lugar: Oficina Administración en frente de Deposito 01. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubo |  |  |  | 2021-03-22 13:50 | diego.giraudo |  | 2021-03-22 13:58 | 3 | 2 | 0.0013889 | OTR | 22/03/2021 13:58 | 22/03/2021 14:47 | 0.034028 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11602 | 17 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Se apaga horno | Se apaga horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-03-22 13:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-22 13:55 | 3 | 3 | 0 | HOP | 22/03/2021 13:55 | 23/03/2021 05:44 | 0.65903 | 1 | 2 | 0.22153 | 3 | 2021 | 2021-03-01 |  | 14
NO | NO | Alta | 11603 | 5 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ELECTRICO | se apaga la pantalla ( maquina parada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-22 14:03 | alberto.depetris |  | 2021-03-23 05:49 | 3 | 4 | 0.0020833 | CMC | 23/03/2021 05:49 | 23/03/2021 13:27 | 0.31806 | 1 | 1 | 0.31806 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11604 | 10 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Colocar jabalina pantalla tactil montaje | Colocar jabalina para descarga a tierra de pantalla tactil montaje puesto 1 s-200. Conversado con Leandro y Gustavo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar jabalina |  |  |  | 2021-03-22 14:25 | gabriel.mainero |  | 2021-03-23 05:52 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 23/03/2021 05:52 | 24/03/2021 08:55 | 1899-12-31 03:03 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11605 | 5 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | falla en el plato no tiene recorrido de apertura y cierre de las mordazas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | plato sucio |  |  |  | 2021-03-22 16:09 | enrique.kessler |  | 2021-03-22 17:00 | 3 | 6 | 0.35694 | TOC | 22/03/2021 17:00 | 23/03/2021 17:09 | 1899-12-31 00:09 | 1 | 2 | 0.56875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11606 | 9 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 1184 spindle | salta alarma 1184 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-23 05:13 | daniel.bainotti |  | 2021-03-23 05:48 | 3 | 4 | 0.0013889 | CMC | 23/03/2021 05:48 | 23/03/2021 12:41 | 0.28681 | 1 | 1 | 0.28681 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11607 | 20 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma varias | saltan alarma pc muchas veces por dia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-23 05:14 | daniel.bainotti |  | 2021-03-23 05:50 | 3 | 6 |  | CMC | 23/03/2021 05:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11608 | 14 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no funciona cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 117 - Falla en gama alta |  |  |  | 2021-03-23 05:14 | daniel.bainotti |  | 2021-03-23 05:50 | 3 | 3 | 0.013889 | CMC | 23/03/2021 05:50 | 25/03/2021 12:49 | 1900-01-01 06:59 | 1 | 3 | 0.97847 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11609 | 3 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salta termica | Hace Saltar la Térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico en el guinche |  |  |  | 2021-03-23 06:00 | lucas.feilberg |  | 2021-03-23 06:40 | 3 | 2 | 0.34861 | SIB | 23/03/2021 06:05 | 23/03/2021 14:27 | 0.34861 | 1 | 1 | 0.34861 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11610 | 21 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpieza de micros | limpiar micros cambio de pallent | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Micros de cmbio de pallet trabados |  |  |  | 2021-03-23 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-23 06:36 | 3 | 2 | 0.035417 | CMC | 23/03/2021 06:05 | 24/03/2021 06:17 | 1899-12-31 00:12 | 1 | 2 | 0.34167 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11611 | 6 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-23 06:01 | daniel.bainotti |  | 2021-03-23 06:37 | 3 | 4 | 1900-01-01 04:57 | CMC | 23/03/2021 06:05 | 15/04/2021 10:07 | 1900-01-22 04:02 | 1 | 21 | 1900-01-06 05:32 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11612 | 9 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | Alarma servo 420 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma Servo 401. Servo 420 Z. |  |  |  | 2021-03-23 06:10 | daniel.navarro |  | 2021-03-23 06:44 | 3 | 3 | 0.034028 | TOC | 23/03/2021 06:12 | 23/03/2021 07:02 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11613 | 5 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular esférica del Amada. | Ya se realizo el trabajo el 22/03 por la tarde.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Salta alarma |  |  |  | 2021-03-23 06:11 | alexis.armando |  | 2021-03-23 06:20 | 3 | 1 | 0.12361 | LSR | 23/03/2021 06:20 | 23/03/2021 09:19 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11614 | 3 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende el 3030 | No agarra la posición inicial, falla cuando tiene que ir a posición 0 el cabezal. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-23 06:12 | alexis.armando | [5 empty] | PAN |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11615 | 2 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | salta guarda motor del aceite refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta guarda motor |  |  |  | 2021-03-23 07:56 | enrique.kessler |  | 2021-03-23 08:15 | 3 | 3 | 0.028472 | CRM | 23/03/2021 08:00 | 23/03/2021 11:38 | 0.15139 | 1 | 1 | 0.15139 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11616 | 21 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de ventilador | Pañol de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparación de ventilador |  |  |  | 2021-03-23 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-23 08:34 | 3 | 2 | 0.0625 | OTR | 23/03/2021 08:25 | 23/03/2021 17:40 | 0.38542 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11617 | 16 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de filtro | Extractor Nº 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE FILTRO. |  |  |  | 2021-03-23 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-23 08:38 | 3 | 1 | 0.061111 | PZP | 23/03/2021 08:05 | 23/03/2021 09:34 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11618 | 8 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje z | Se salió de carrera eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Eje Z fuera de carrera. |  |  |  | 2021-03-23 08:41 | daniel.navarro |  | 2021-03-23 08:47 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 23/03/2021 08:45 | 23/03/2021 09:00 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11619 | 79 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | cortar tres bulones para mordaza TOC-02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cortar bulones |  |  |  | 2021-03-23 08:42 | enrique.kessler |  | 2021-03-23 09:46 | 3 | 1 | 0.34861 | OTR | 23/03/2021 08:45 | 23/03/2021 17:07 | 0.34861 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11620 | 3 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No avanza | No avanza, se debe haber cortado la chavetita | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 25.3.2021 - no anda avance automatico del husilo |  |  |  | 2021-03-23 10:03 | lucas.feilberg |  | 2021-03-23 10:24 | 3 | 3 | 0.052778 | PEM | 23/03/2021 10:05 | 25/03/2021 10:02 | 1899-12-31 23:57 | 1 | 3 | 0.68542 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11621 | 2 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | SE QUEMO LAMPARA INTERNA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz interior |  |  |  | 2021-03-23 10:05 | enrique.kessler |  | 2021-03-23 10:25 | 3 | 1 | 0.013889 | TOM | 23/03/2021 10:10 | 25/03/2021 07:47 | 1899-12-31 21:37 | 1 | 3 | 0.58819 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11622 | 1 | SIB-31 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo | se solicita cambiar cable de acero esta a punto de cortarse trabajo de urge. por piezas criticas sector cañoneras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;ROSALES CARLOS DANTE; | 2 | cable dañado |  |  |  | 2021-03-23 11:26 | german.borgo |  | 2021-03-23 11:32 | 3 | 3 | 0.23611 | SIB | 23/03/2021 11:30 | 23/03/2021 17:11 | 0.23681 | 1 | 1 | 0.23681 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11623 | 8 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | problemas en la roldana del malacate | problemas en la roldana del malacate ( se agrando agujero) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en roldana malacate |  |  |  | 2021-03-23 11:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-23 12:36 | 3 | 2 | 0.040278 | MLT | 23/03/2021 12:00 | 23/03/2021 12:58 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11624 | 13 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba | Bomba de lubricacion no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-23 13:15 | daniel.navarro |  | 2021-03-23 13:20 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 23/03/2021 13:20 | 24/03/2021 09:22 | 0.83472 | 1 | 2 | 0.16806 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11625 | 3 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar descarga de liquidos | Llevarla hasta el mismo desague que tiene el CPA-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | hacer coneccion de drenage |  |  |  | 2021-03-23 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-23 14:00 | 3 | 2 | 1899-12-31 09:09 | CPA | 23/03/2021 14:00 | 05/04/2021 12:05 | 1900-01-11 22:05 | 1 | 12 | 1900-01-03 00:35 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11626 | 7 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | no funciona el reflector del pasillo de afuera, entre la casa de Zanello y las oficinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona reflector |  |  |  | 2021-03-23 17:20 | liliana.audagna |  | 2021-03-24 06:45 | 3 | 2 | 0.23333 | OTR | 23/03/2021 17:25 | 24/03/2021 09:58 | 0.68958 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11627 | 8 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | no funciona el reflector del pasillo de afuera, entre la casa de Zanello y las oficinas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-23 17:21 | liliana.audagna | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11628 | 15 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | NO FUNCIONA EL CAMBIO DE HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no funciona brazo cambio de herramientas |  |  |  | 2021-03-24 06:15 | daniel.bainotti |  | 2021-03-24 06:37 | 3 | 4 | 0.31458 | CMC | 24/03/2021 06:20 | 24/03/2021 13:53 | 0.31458 | 1 | 1 | 0.31458 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11629 | 10 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | TIRA LAS HERRAMIENTAS VER DE BAJAR LA VELOCIDAD DEL BRAZO CAMBIADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se caen las herramientas en el cambiador. |  |  |  | 2021-03-24 06:16 | daniel.bainotti |  | 2021-03-24 06:42 | 3 | 3 | 0.30833 | CMC | 24/03/2021 06:20 | 24/03/2021 13:44 | 0.30833 | 1 | 1 | 0.30833 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11630 | 18 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Instalación de nuevos puntos de medición de temperatura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | COLOCAR RESISTENCIA |  |  |  | 2021-03-24 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-24 07:17 | 3 | 8 | 1899-12-31 12:53 | HOP | 24/03/2021 07:17 | 12/05/2021 14:35 | 1900-02-17 07:18 | 1 | 43 | 1900-01-14 03:48 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11631 | 53 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Enfriador | Cambiar el enchufe de un Equipo de Enfriador que esta en la Oficina del Pablo Perlo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar en chufe |  |  |  | 2021-03-24 07:40 | ariel.terreno |  | 2021-03-24 11:20 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 24/03/2021 07:45 | 26/03/2021 15:16 | 1900-01-01 07:31 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11632 | 5 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | Cada vez que lubrica salta alarma 1322 ORD HARDWARE CIRCUITO REGULACION | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 1322 ORD HARDWARE CIRCUITO REGULACION |  |  |  | 2021-03-24 07:44 | daniel.navarro |  | 2021-03-24 07:50 | 3 | 2 | 0.090278 | TOC | 24/03/2021 07:50 | 24/03/2021 10:00 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11633 | 1 | SIB-98 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | dejo de funciona, previamente saltaba térmica | dejo de funciona, previamente saltaba térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno dañado |  |  |  | 2021-03-24 08:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-24 08:15 | 3 | 1 | 0.11111 | SIB | 24/03/2021 08:15 | 24/03/2021 10:55 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11634 | 1 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | necesitamos desconectar la msl- 25 y conectar la miller msl - 39 al mismo puesto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reemplazar maquina de soldar |  |  |  | 2021-03-24 08:52 | pablo.perlo |  | 2021-03-24 11:10 | 3 | 1 | 0.12986 | MSL | 24/03/2021 08:56 | 24/03/2021 12:03 | 0.12986 | 1 | 1 | 0.12986 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11635 | 11 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Colocar bandeja televisor - rack nuevo montaje hacia bandeja techo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-24 09:23 | gabriel.mainero |  | 2021-03-24 11:12 | 3 | 8 | 0.30833 | OTR | 24/03/2021 09:25 | 26/03/2021 06:38 | 1899-12-31 21:13 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11636 | 12 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Colocar caja de inspección en bajada electrica de la columna puesto 1 s-200 (montaje) |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-24 09:50 | gabriel.mainero |  | 2021-03-24 11:13 | 3 | 4 |  | OTR | 24/03/2021 09:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11637 | 80 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REPARAR CANILLA DE AGUA EN SALA DE PINTURA | La canilla no funciona, o lo hace deficientemente | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar canilla |  |  |  | 2021-03-24 10:16 | gustavo.enrria |  | 2021-03-24 11:15 | 3 | 4 | 0.076389 | OTR | 24/03/2021 10:20 | 24/03/2021 15:39 | 0.22153 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11638 | 81 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LA LAMPARA LED, DEJO DE FUNCIONAR | Sector: Cabina de pintura gris | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz |  |  |  | 2021-03-24 10:17 | gustavo.enrria |  | 2021-03-25 07:02 | 3 | 1 | 0.34653 | OTR | 24/03/2021 10:20 | 25/03/2021 10:51 | 1899-12-31 00:31 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11639 | 82 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero | Colocar tablero eléctrico en columna de sib-30 para mover PEM-25 Y FRM-11 | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-24 10:36 | daniel.navarro |  | 2021-03-24 11:17 | 3 | 5 |  | OTR | 24/03/2021 10:40 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11640 | 3 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar gabinete o reparar | no tiene cerradura, colocar una nueva o cambiar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la puerta del tablero |  |  |  | 2021-03-24 11:40 | david.gastaldi |  | 2021-03-24 11:50 | 3 | 3 | 0.025 | SIB | 24/03/2021 11:45 | 25/03/2021 08:58 | 0.88403 | 1 | 2 | 0.21736 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11641 | 3 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CILINDRO SIN FUERZA. | CILINDRO DEL ALIMENTADOR DE MATERIAL, SIN FUERZA. NO ALIMENTA CORRECTAMENTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cilindro que preciona las barras para moverlas no tiene fuerza. |  |  |  | 2021-03-24 11:56 | leonardo.tonini |  | 2021-03-24 12:06 | 3 | 5 | 0.091667 | SIM | 24/03/2021 12:00 | 26/03/2021 06:42 | 1899-12-31 18:42 | 1 | 3 | 0.46667 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11642 | 4 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de Maquina de soldar | Cambiar la maquina de soldar en el puesto de Cuello al lado del Robot y conectar la MSL-25 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reemplazar maquina de soldar dañada |  |  |  | 2021-03-24 12:12 | ariel.terreno |  | 2021-03-24 12:27 | 3 | 1 | 0.069444 | MSL | 24/03/2021 12:27 | 24/03/2021 14:07 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11643 | 14 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Vidrio | Cambiar vidrio de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | vidrio roto |  |  |  | 2021-03-24 14:03 | daniel.navarro |  | 2021-03-25 05:57 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 24/03/2021 14:05 | 08/04/2021 14:49 | 1900-01-14 00:44 | 1 | 14 | 1900-01-03 20:14 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11644 | 9 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite manguera rota ver con el operario | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 05:30 | daniel.bainotti |  | 2021-03-25 06:26 | 3 | 3 | 0.12569 | CMC | 25/03/2021 05:30 | 25/03/2021 09:48 | 0.17917 | 1 | 1 | 0.17917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11645 | 5 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | sale humo motor husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable del motor |  |  |  | 2021-03-25 05:42 | marcelo.barbero |  | 2021-03-25 06:45 | 3 | 3 | 0.077778 | REM | 25/03/2021 05:45 | 25/03/2021 07:37 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11646 | 3 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No entra la marcha | No entra la marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | NO ENTRAN MARCHAS, POSIBLEMENTE EMBRAGUE DAÑADO. |  |  |  | 2021-03-25 05:45 | lucas.feilberg |  | 2021-03-25 06:37 | 3 | 4 | 1899-12-31 21:49 | PEM | 25/03/2021 05:50 | 26/05/2021 11:10 | 1900-03-02 05:20 | 1 | 54 | 1900-01-17 23:20 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11647 | 1 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | CAMBIAR SINFIN REGULADOR DE ALTURADEL PORTA HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | sin fin de regulacion de altura de la cuchilla golpeado. |  |  |  | 2021-03-25 06:14 | enrique.kessler |  | 2021-03-25 06:28 | 3 | 6 | 0.070833 | TAM | 25/03/2021 06:20 | 26/03/2021 13:36 | 1899-12-31 07:16 | 1 | 2 | 0.63611 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11648 | 54 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Caída de agua en tablero | Ingresa agua y cae encima del tablero en sector cabinas. Afecta el funcionamiento de soldadora por puntos y roscadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 06:35 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-25 06:45 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 25/03/2021 06:40 | 27/03/2021 08:16 | 1900-01-01 01:36 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11649 | 22 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Rellenado de columna |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | rellenar columna |  |  |  | 2021-03-24 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-24 09:00 | 3 | 3 | 0.33264 | OTR | 24/03/2021 09:00 | 25/03/2021 07:27 | 0.93542 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11650 | 4 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de soldar | Colocar Jabalina en una Maquuina de Soldar MSL-09 en el puesto de Arrollo, sector de Soldadura de Chasis | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 07:12 | ariel.terreno |  | 2021-03-25 07:22 | 3 | 3 | 0.035417 | MSL | 25/03/2021 07:15 | 27/03/2021 07:42 | 1900-01-01 00:27 | 1 | 3 | 0.70625 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11651 | 9 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | reflector del pasillo no esta funcionando bien, ayer lo revisaron | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reflector no funciona |  |  |  | 2021-03-25 07:15 | liliana.audagna |  | 2021-03-25 07:22 | 3 | 1 | 0.013194 | OTR | 25/03/2021 07:22 | 25/03/2021 16:16 | 0.37083 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11652 | 4 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | falla manopla | falla manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla manopla |  |  |  | 2021-03-25 07:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-25 07:36 | 3 | 2 | 0.015278 | SIP | 25/03/2021 07:40 | 25/03/2021 08:03 | 0.015972 | 1 | 1 | 0.015972 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11653 | 7 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se desprendió chapa de la caldera | se desprendió chapa de la caldera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | chapa suelta |  |  |  | 2021-03-25 07:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-25 07:42 | 3 | 3 | 0.27153 | CUP | 25/03/2021 07:42 | 25/03/2021 14:14 | 0.27222 | 1 | 1 | 0.27222 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11654 | 55 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar tablero portátil | Conectar tablero móvil en sector cabinas para poder trabajar en los puestos afectados por la lluvia | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 07:46 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-25 07:48 | 3 | 1 | 0.33264 | OTR | 25/03/2021 07:48 | 26/03/2021 06:26 | 0.94306 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11655 | 23 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar amoladora de mano | Taller de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora |  |  |  | 2021-03-25 07:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-25 07:51 | 3 | 3 | 0 | OTR | 25/03/2021 07:50 | 15/04/2021 14:48 | 1900-01-20 06:58 | 1 | 19 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11656 | 83 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba desagote vibros | Sin funcionamiento. MAQUINA PARADA. CRITICO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-25 07:55 | gerardo.depetris |  | 2021-03-25 08:04 | 3 | 5 |  | OTR | 25/03/2021 08:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11657 | 84 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perforadora en sector hornos | Buje de polea gastado. CRITICO. MAQUINA PARADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se gasto la estría de la polea |  |  |  | 2021-03-25 08:03 | gerardo.depetris |  | 2021-03-25 08:05 | 3 | 4 | 0.29375 | OTR | 25/03/2021 08:05 | 27/03/2021 05:50 | 1899-12-31 21:45 | 1 | 3 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11658 | 7 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | NO CALIENTA LA PLANCHA ELECTRICO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no calienta |  |  |  | 2021-03-25 08:54 | cesar.perez |  | 2021-03-25 09:15 | 3 | 2 | 0.065278 | OTR | 25/03/2021 09:15 | 25/03/2021 10:50 | 0.065972 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11659 | 13 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Perforar columna soporte televisor montaje final | Se solicito esta tarea para que una persona del área mantenimiento pudiera ayudar a perforar la columna del soporte del televisor, la cual conduce en su interior cables y conductos eléctricos. Instalar y posicionar en su lugar el RACK. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | perforar columna |  |  |  | 2021-03-25 08:59 | daniel.gaido |  | 2021-03-25 09:00 | 3 | 3 | 0.073611 | OTR | 25/03/2021 09:00 | 25/03/2021 10:46 | 0.073611 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11660 | 4 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | se frena el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 12:03 | enrique.kessler |  | 2021-03-25 12:30 | 3 | 1 | 0.0090278 | CMC | 25/03/2021 12:30 | 25/03/2021 17:47 | 0.22014 | 1 | 1 | 0.22014 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11661 | 16 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de válvula de cambio de gama |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-25 12:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-25 12:49 | 1 | 40 | 0.28333 | CMC | 25/03/2021 12:05 | 26/03/2021 07:23 | 0.80417 | 1 | 2 | 0.1375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11662 | 2 | MTN-02 | Montadora de Neumaticos - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Montadora de Neumáticos NO GIRA | NO GIRA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-25 13:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-25 13:19 | 3 | 3 | 0.28611 | MTN | 25/03/2021 13:15 | 26/03/2021 08:46 | 0.81319 | 1 | 2 | 0.14653 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11663 | 3 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar botón de parada de emergencia | Cambiar botón de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le rompió el pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-03-25 13:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-25 13:14 | 3 | 1 | 0.0027778 | MTN | 25/03/2021 13:15 | 26/03/2021 14:30 | 1899-12-31 01:15 | 1 | 2 | 0.38542 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11664 | 9 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | CAMBIO DE GANCHO MALACATE | CAMBIO DE GANCHO MALACATE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | gancho fabricado que se usa para subir los tractores mas chicos se abre. |  |  |  | 2021-03-25 13:51 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-25 14:21 | 3 | 4 | 0.091667 | MLT | 25/03/2021 14:21 | 26/03/2021 13:01 | 0.94444 | 1 | 2 | 0.50694 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11665 | 85 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Toma | Cambiar toma monofásico en columna de TOC-23 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar toma |  |  |  | 2021-03-25 13:57 | daniel.navarro |  | 2021-03-25 14:20 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 25/03/2021 14:20 | 16/04/2021 17:33 | 1900-01-21 03:13 | 1 | 20 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11666 | 1 | SIB-51 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla | Manopla no funciona. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-03-26 06:06 | daniel.navarro |  | 2021-03-26 06:37 | 3 | 1 | 0.23611 | SIB | 26/03/2021 06:37 | 26/03/2021 12:18 | 0.23681 | 1 | 1 | 0.23681 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11667 | 6 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALESADORA | no mueve ningún eje : Maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en Tarjeta de Control |  |  |  | 2021-03-26 06:15 | german.borgo |  | 2021-03-26 06:49 | 3 | 4 | 0.025 | ALM | 26/03/2021 06:20 | 27/03/2021 10:44 | 1899-12-31 04:24 | 1 | 2 | 0.51667 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11668 | 5 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | servo | salta servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-26 06:27 | marcelo.barbero |  | 2021-03-26 06:41 | 3 | 3 | 0.061111 | REC | 26/03/2021 06:41 | 26/03/2021 11:56 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11669 | 5 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | se quemo luz interior | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se quemo luz |  |  |  | 2021-03-26 06:28 | marcelo.barbero |  | 2021-03-26 06:51 | 3 | 1 | 0.052778 | REM | 26/03/2021 06:32 | 26/03/2021 07:49 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11670 | 6 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Reponer aceite de central hidraulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-26 06:42 | daniel.navarro |  | 2021-03-26 06:59 | 3 | 1 | 0.0027778 | TOC | 26/03/2021 06:45 | 27/03/2021 06:00 | 0.96875 | 1 | 2 | 0.30208 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11671 | 86 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar cable de acero, en sala deposito de virutas | Se corto cable de acero malacate, elevador de contenedor de virutas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de acero cortado |  |  |  | 2021-03-26 07:17 | gustavo.enrria |  | 2021-03-26 08:04 | 3 | 2 | 0.092361 | OTR | 26/03/2021 08:04 | 26/03/2021 13:37 | 0.23125 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11672 | 56 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar pinsa de Masa | Cambiar pinsa de Masa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar pinza de masa |  |  |  | 2021-03-26 07:27 | ariel.terreno |  | 2021-03-26 08:01 | 3 | 1 | 0.020139 | OTR | 26/03/2021 08:01 | 26/03/2021 10:13 | 0.091667 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11673 | 57 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua en tableros eléctricos | Posibilidad de retirar unos cm los tableros comprometidos en sector cabinas de forma que el agua se deslice por la columna sin tocar los tableros. Analizar viabilidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | agua sobre tableros |  |  |  | 2021-03-26 08:12 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-26 09:42 | 3 | 4 | 0.073611 | OTR | 26/03/2021 08:15 | 20/05/2021 06:20 | 1900-02-22 22:05 | 1 | 48 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11674 | 87 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | bandera pesada | ver de engrasar bandera del sib 59 sector cmc20 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | bandera pesada |  |  |  | 2021-03-26 08:16 | daniel.bainotti |  | 2021-03-26 09:43 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 26/03/2021 08:20 | 27/03/2021 08:17 | 0.99792 | 1 | 2 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11675 | 17 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona Bomba aceite transmisiones |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no funciona bomba |  |  |  | 2021-03-26 08:39 | david.gastaldi |  | 2021-03-26 08:50 | 3 | 3 | 0.084722 | OTR | 26/03/2021 08:50 | 30/03/2021 09:42 | 1900-01-03 00:52 | 1 | 4 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11676 | 8 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver sensores de puerta del cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | sensor de puerta ATC cerrada dañado |  |  |  | 2021-03-26 09:25 | daniel.bainotti |  | 2021-03-26 10:39 | 3 | 3 | 0.10069 | CMC | 26/03/2021 09:30 | 26/03/2021 11:55 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11677 | 1 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cables alimentación. | Realizar acometida. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | recambio de cable de alimentación |  |  |  | 2021-03-26 09:27 | leonardo.tonini |  | 2021-03-26 09:30 | 3 | 3 | 0.010417 | SIC | 26/03/2021 09:30 | 31/03/2021 11:03 | 1900-01-04 01:33 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:03 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Baja | 11678 | 2 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cables alimentación. | Realizar acometida. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le cambio el cable de alimentación |  |  |  | 2021-03-26 09:28 | leonardo.tonini |  | 2021-03-26 09:30 | 3 | 3 | 0.05625 | SIC | 26/03/2021 09:30 | 31/03/2021 10:31 | 1900-01-04 01:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:31 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11679 | 1 | MSL-47 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ventilador | no arranca el ventilador, maquina nueva revisar antes de enviar a garantia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona ventilador |  |  |  | 2021-03-26 09:44 | pablo.perlo |  | 2021-03-26 10:38 | 3 | 1 | 0.058333 | MSL | 26/03/2021 09:50 | 26/03/2021 11:14 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11680 | 2 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | incluidora metalográfica da descarga eléctrica | dejo de funcionar incluidora metalográfica en pañol de calidad por un problema eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se fundieron los reles de controlador |  |  |  | 2021-03-26 09:47 | ruben.gollino |  | 2021-03-26 09:50 | 3 | 6 | 1899-12-31 16:43 | OTR | 26/03/2021 09:50 | 02/06/2021 12:10 | 1900-03-08 02:20 | 1 | 59 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 11681 | 17 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona bomba de lubricación de husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-26 07:00 | daniel.bainotti |  | 2021-03-26 09:55 | 3 | 5 | 0.10208 | CMC | 26/03/2021 07:05 | 30/03/2021 09:52 | 1900-01-03 02:47 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:47 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11682 | 2 | SIB-123 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VIRUTERO |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 10:26 | victor.rodriguez | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11683 | 1 | SIB-68 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se le corto el cable de Acero, en el sector de Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | cable de acero cortado |  |  |  | 2021-03-26 10:43 | ariel.terreno |  | 2021-03-26 10:50 | 3 | 3 | 0.10903 | SIB | 26/03/2021 10:50 | 26/03/2021 14:53 | 0.16875 | 1 | 1 | 0.16875 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11684 | 88 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PONER EN MARCHA - AFEITADORA CNC CIMA | PONER EN MARCHA - CODIFICAR Y AGREGAR AL INVCENARIO - (MAQUINA ADQUIRIDA EN 2015) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 10:56 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:52 | 1 | 150 |  | OTR | 26/03/2021 11:00 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11685 | 5 | CMC-04 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PONER EN MARCHA - CENTRO DE MECANIZADO | RECTIFICAR BANCADAS, CAMBIAR ELECTRONICA, ARMAR Y PONER EN MARCHA (FECHA DE PARADA: 05/11/2019) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | TAPIERO ALBERTO ELIAS;QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 3 | Retrofiting |  |  | sin tiempo definido de desarmado. | 2021-03-26 11:01 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:49 | 1 | 150 | 1900-01-03 21:38 | CMC | 26/03/2021 11:05 | 07/11/2022 07:56 | 1901-08-12 20:51 | 1 | 507 | 1900-06-27 01:21 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 11686 | 1 | CMC-08 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PONER EN MARCHA O REEMPLAZAR - CENTRO DE MECANIZADO | SE UTILIZARON SUS COMPONENTES ELECTRONICOS PARA PONER EN MARCHA CMC-09 - MUY DAÑADO MECANICAMANTE - (FECHA DE PARADA: 05/03/20) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | Máquina dañada, componentes electrónicos obsoletos. |  |  |  | 2021-03-26 11:07 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:45 | 1 | 150 |  | CMC | 26/03/2021 11:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11687 | 1 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Revisar xq no hace Masa la Torcha, en el sector de los Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar torcha |  |  |  | 2021-03-26 11:08 | ariel.terreno |  | 2021-03-26 11:24 | 3 | 1 | 0.14861 | MSL | 26/03/2021 11:24 | 26/03/2021 14:59 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11688 | 89 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SANEAMIENTO CABLES HORNOS | CAMBIAR CABLES Y ELVAR BANDEJAS PORTACABLE, ACTUALMENTE A RAZ DE PISO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:10 | pablo.vannay | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11689 | 90 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SANEAMIENTO CABLES HORNOS | CAMBIAR CABLES, ACOMETIDAS Y ELEVAR BANDEJAS PORTA CABLE ACTUALMENTE A RAS DE PISO - (SOLICITUD: AÑO 2016) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:16 | pablo.vannay |  | 2021-03-26 12:00 | 1 | 16 |  | OTR | 26/03/2021 12:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11690 | 91 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SANEAMIENTO TABLEROS ELECTRICOS PLANTA MECANIZADO | CAMBIAR TABLEROS ELECTRICOS OBSOLETOS O INSEGUROS DE LA PLANTA DE MEANIZADO Y AFINES - (SOLICITADO: AÑO 2014) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:19 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:37 | 1 | 150 |  | OTR | 26/03/2021 11:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11691 | 1 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | se quemo motor hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se quemo motor hidráulico |  |  |  | 2021-03-26 11:32 | marcelo.barbero |  | 2021-03-26 11:40 | 3 | 5 | 0.073611 | REM | 26/03/2021 11:40 | 30/03/2021 12:08 | 1900-01-03 00:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:28 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11692 | 92 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARGAR BANDERA DE ELEVACION EN CMC-16 | ALARGAR BANDERA O REEMPLAZAR - ACTUALMENTE SE COMPLICA EL MOVIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA Y LA UBICACION DE LAS PIEZAS (GRANDES) DE DICHA MAQUINA CMC-16 - (SOLICITUD: AÑO 2018) | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | Acondicionar Bandera |  |  |  | 2021-03-26 11:35 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:22 | 1 | 72 |  | OTR | 26/03/2021 11:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11693 | 93 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR BANDERA DE ELEVACION SECTOR DISPOSITIVOS CMC-20 | COLOCAR BANDERA DE ELEVACION Y APAREJO PARA MOVIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y CARGA DE MAQUINA EN SECTOR CMC-20 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:38 | pablo.vannay | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 11694 | 94 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR BANDERA DE ELEVACION SECTOR CREADORAS DE CORONAS GLEASON | COLOCAR BANDERA DE ELEVACION Y APAREJO EN SECTOR GNR-16 GLEASON DE CORONAS CONICAS - (PROBLEMA DE ERGONOMIA Y ELEVADO PESO DE ALGUNAS PIEZAS) - (SOLICITUD: AÑO 2018) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | Fabricación Bandera |  |  |  | 2021-03-26 11:41 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:15 | 1 | 72 |  | OTR | 26/03/2021 11:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11695 | 95 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR BANDERA DE ELEVACION SECTOR LAPIDADORA DE CORONAS CONICAS | COLOCAR BANDERA DE ELEVACIÓN Y APARAEJO EN SECTOR LAPIDADO DE CORONAS CONICAS - (PROBLEMA DE ERGONOMIA Y ELEVADO PESO DE ALGUNAS PIEZAS DEL SECTOR) - (SOLICITUD: AÑO 2020) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | Fabricación Bandera |  |  |  | 2021-03-26 11:44 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:13 | 1 | 72 |  | OTR | 26/03/2021 11:49 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11696 | 96 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PONER EN MARCHA - RECTIFICADORA SIN CENTROS SEVERAN | PONER EN MARCHA, CODIFICAR E INCORPORAR AL INVENTARIO RECTIFICADORA SIN CENTROS MARCA SEVERAN - (MAQUINA EN DESUSO A RECUPERAR) - (TRABAJO TERCERIZADO - AÑO 2019) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | Sin lugar definido |  |  |  | 2021-03-26 11:47 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:11 | 1 | 150 |  | OTR | 26/03/2021 11:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11697 | 97 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PONER EN MARCHA - RECTIFICADORA DE INTERIRES NOVA (REM-06) | PONER EN MARCHA - MAQUINA RETROFITADA EN 2016 POR TERCERO - NUNCA SE PUSO EN MARCHA POR UN TEMA ELECTROHIDRAULICO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:50 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:09 | 1 | 150 |  | OTR | 26/03/2021 11:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11698 | 8 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ACONDICIONAR PUERTOS DE CONEXION | ACONDICIONAR PUERTOS DE CONEXION A COMPUTADORA PARA PODER CARGAR PROGRAMAS Y HACER BACK UP | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:53 | pablo.vannay | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11699 | 7 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ACONDICIONAR PUERTOS DE CONEXION | ACONDICIONAR PUERTOS DE CONEXION A COMPUTADORA PARA PODER CARGAR PROGRAMAS Y HACER BACK UP | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:53 | pablo.vannay | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 11700 | 5 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FALTA DE PRECISION DEL MECANIZADO | NO REPITE LAS MEDIDAS EN OPERACIONES DE TERMINACION - SOLO SE USA PARA DESBASTES GRUESOS (SOLICITUD: AÑO 2015) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 11:55 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:06 | 1 | 72 |  | TOC | 26/03/2021 12:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11701 | 24 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación eléctrica Oficina Mantenimiento 1er piso |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | montaje de instalación eléctrica |  |  |  | 2021-03-25 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-26 11:56 | 1 | 24 | 1900-01-01 09:27 | OTR | 25/03/2021 08:05 | 17/11/2021 06:53 | 1900-08-23 22:48 | 1 | 204 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 11702 | 9 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR TORNILLO EJE | MAQUINA TRABAJA A MENOR PORCENTAJE DE AVANCES DEBIDO A ESTE PROBLEMA - (DETECTADO AÑO 2020) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MOLINARI S.A.; | 1 | tornillo eje "Z" no es el apropiado (No es el original de la máquina) |  |  |  | 2021-03-26 11:59 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 07:03 | 1 | 72 | 0.0027778 | CMC | 26/03/2021 12:05 | 24/09/2021 08:23 | 1900-06-29 20:18 | 1 | 157 | 1900-02-23 01:48 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 11703 | 98 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PONER EN MARCHA - TORNO MORI SL 4 - MOREALE | PONER EN MARCHA, CODIFICAR E INCLUIR EN EL INVENTARIO - (MAQUINA ADQUIRIDA EN 2015 - FUERA DE FUNCIONAMIENTO) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 12:02 | pablo.vannay |  | 2021-03-31 07:34 | 1 | 100 |  | OTR | 26/03/2021 12:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11704 | 18 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza y cambio de aceite de caja de husillo | Posible precencia de viruta dentro de la caja. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-26 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-26 13:47 | 3 | 3 | 0.0027778 | CMC | 26/03/2021 13:35 | 27/03/2021 09:47 | 0.84167 | 1 | 2 | 0.40417 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11705 | 2 | MSL-47 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar máquina de soldar | Desconectar máquina de soldar para poder enviar a servicio técnico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquinan |  |  |  | 2021-03-26 13:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-26 14:07 | 3 | 1 | 0.011111 | MSL | 26/03/2021 14:00 | 26/03/2021 15:07 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11706 | 4 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar aceite en agujereadora | Agregar aceite en agujereadora | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-26 13:57 | joaquin.marchisio | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11707 | 5 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar aceite en agujereadora | Agregar aceite en agujereadora; indicador por debajo del nivel mínimo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-03-26 13:58 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-26 14:06 | 3 | 1 | 0.010417 | PEM | 26/03/2021 14:00 | 27/03/2021 06:43 | 0.69653 | 1 | 2 | 0.25903 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11708 | 3 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | contrapunta | no funciona contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Dientes cremallera y piezas desgastadas. Cañón contrapunta deteriorado y con juego. |  |  |  | 2021-03-26 13:59 | marcelo.barbero |  | 2021-03-26 14:03 | 3 | 3 | 0.31458 | REM | 26/03/2021 14:02 | 08/06/2021 08:48 | 1900-03-13 18:46 | 1 | 64 | 1900-01-21 07:16 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 11709 | 2 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | luz | agregar luz ledd | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-26 14:00 | marcelo.barbero |  | 2021-03-26 14:02 | 3 | 2 | 0.24792 | REM | 26/03/2021 14:05 | 27/03/2021 08:00 | 0.74653 | 1 | 2 | 0.30903 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11710 | 8 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soporte filtros de tablero electrico | Fabricar porta filtros de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ENTRADA DE COLLER SIN FILTRO. |  |  |  | 2021-03-26 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-03-26 14:15 | 3 | 2 | 0.24444 | TOC | 26/03/2021 12:05 | 26/03/2021 17:58 | 0.24514 | 1 | 1 | 0.24514 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11711 | 4 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar una máquina de soldar | Conectar máquina de soldar en sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-26 14:16 | joaquin.marchisio |  | 2021-03-26 14:17 | 3 | 1 | 0.036111 | MSL | 26/03/2021 14:20 | 26/03/2021 16:00 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11712 | 3 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente Grúa no sube, ni baja | Puente Grua | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-30 05:42 | emanuel.rossetto | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11713 | 18 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no Funciona Apilador eléctrico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la batería |  |  |  | 2021-03-30 05:58 | david.gastaldi |  | 2021-03-30 06:15 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 30/03/2021 06:15 | 30/03/2021 08:08 | 0.078472 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11714 | 10 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramientas ver sensores de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-30 06:11 | daniel.bainotti |  | 2021-03-30 06:30 | 3 | 2 | 0.18542 | CMC | 30/03/2021 06:30 | 30/03/2021 10:57 | 0.18542 | 1 | 1 | 0.18542 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11715 | 11 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 436 | no prende la maquina cada ves que se apaga la maquina salta el servo 436 si se deja prendida no hay problema | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-30 06:12 | daniel.bainotti |  | 2021-03-31 07:32 | 3 | 3 | 1899-12-31 11:06 | CMC | 30/03/2021 06:20 | 13/04/2021 09:55 | 1900-01-13 03:35 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:05 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11716 | 22 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-30 06:13 | daniel.bainotti |  | 2021-03-30 06:20 | 1 | 10 | 0.44236 | CMC | 30/03/2021 06:20 | 21/04/2021 11:34 | 1900-01-21 05:14 | 1 | 20 | 1900-01-05 22:14 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11717 | 7 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite mangueras cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | perdida de aceite varias |  |  |  | 2021-03-30 06:13 | daniel.bainotti |  | 2021-03-30 06:30 | 1 | 10 | 0.22986 | CMC | 30/03/2021 06:30 | 01/04/2021 11:39 | 1900-01-01 05:09 | 1 | 3 | 0.90208 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11718 | 4 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | pego un chispazo motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | operario manifiesta chispa y huno en sector motores |  |  |  | 2021-03-30 06:34 | marcelo.barbero |  | 2021-03-30 07:48 | 3 | 2 | 0.03125 | REM | 30/03/2021 07:48 | 31/03/2021 16:58 | 1899-12-31 09:10 | 1 | 2 | 0.71528 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11719 | 4 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Interruptor de Luces del contenedor de enfermería |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | llave de encendido dañado |  |  |  | 2021-03-30 06:35 | eva.gosso |  | 2021-03-30 06:40 | 3 | 2 | 0.045139 | OTR | 30/03/2021 06:40 | 30/03/2021 14:26 | 0.32361 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11720 | 9 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma OT113 CPU ERROR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alarma OT 113 |  |  |  | 2021-03-30 06:36 | daniel.navarro |  | 2021-03-30 06:53 | 3 | 1 | 0.023611 | TOC | 30/03/2021 06:53 | 30/03/2021 07:28 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11721 | 12 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RPM | No regula las rpm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-30 06:37 | daniel.navarro |  | 2021-03-30 06:40 | 3 | 6 | 0.49236 | TOC | 30/03/2021 06:40 | 30/03/2021 18:30 | 0.49306 | 1 | 1 | 0.49306 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11722 | 10 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma servo 401 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-30 06:38 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11723 | 3 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Aparentemente se quedo sin Carbones, en el sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar carbones |  |  |  | 2021-03-30 07:18 | ariel.terreno |  | 2021-03-30 07:25 | 3 | 1 | 0.090278 | MSL | 30/03/2021 07:25 | 30/03/2021 09:36 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11724 | 3 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se corto manguera de lubricacion |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | mangueras de los dosificadores cortadas |  |  |  | 2021-03-30 07:28 | luciano.gomez |  | 2021-03-30 07:30 | 3 | 2 | 0.035417 | TOM | 30/03/2021 07:30 | 31/03/2021 08:55 | 1899-12-31 01:25 | 1 | 2 | 0.39236 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11725 | 4 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Aparentemente se quedo sin Carbones, en el sector Cabina | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-30 07:29 | ariel.terreno | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 11726 | 19 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de la caja |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-27 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-27 07:05 | 3 | 4 | 0.39306 | CMC | 27/03/2021 07:05 | 30/03/2021 09:41 | 1900-01-02 02:36 | 1 | 3 | 0.79583 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11727 | 27 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de lampara quemada en puesto 5 montaje | cambio de lampara quemada en puesto 5 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-03-30 08:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-30 08:07 | 3 | 1 | 0.048611 | OTR | 30/03/2021 08:07 | 30/03/2021 10:04 | 0.08125 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11728 | 17 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº7 | cambio de filtro extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE FILTRO (PREVENTIVO). |  |  |  | 2021-03-30 08:56 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-30 09:00 | 3 | 3 | 0.12153 | PZP | 30/03/2021 09:00 | 30/03/2021 11:55 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11729 | 19 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar sistema de encendido | Revisar sistema de encendido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO ENCIENDE HORNO. |  |  |  | 2021-03-30 08:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-30 09:00 | 3 | 2 | 0.11944 | HOP | 30/03/2021 09:00 | 30/03/2021 11:53 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11730 | 16 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocación de iluminación lavado de cabinas | Colocación de iluminación lavado de cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar una luminaria |  |  |  | 2021-03-30 09:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-30 09:30 | 3 | 2 | 0.075 | OTR | 30/03/2021 09:30 | 30/03/2021 14:21 | 0.20208 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11731 | 17 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocación de iluminación lavado de piezas | Colocación de iluminación lavado de piezas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luminaria |  |  |  | 2021-03-30 09:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-30 09:30 | 3 | 2 | 0.045139 | OTR | 30/03/2021 09:30 | 30/03/2021 14:24 | 0.20417 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11732 | 10 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | CAMBIO DE UN TUBO FLORESCENTE EN RECEPCION VENTAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria agotada |  |  |  | 2021-03-30 09:27 | liliana.audagna |  | 2021-03-30 09:30 | 3 | 1 | 0.054861 | OTR | 30/03/2021 09:30 | 30/03/2021 10:57 | 0.060417 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11733 | 14 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica finanzas (Suares) | Ver instalación electrica escritorios de Carlos Suares y Analía Seguir | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación |  |  |  | 2021-03-30 09:47 | gabriel.mainero |  | 2021-03-30 10:00 | 3 | 6 | 0.020833 | OTR | 30/03/2021 10:00 | 06/04/2021 05:59 | 1900-01-05 19:59 | 1 | 7 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11734 | 99 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificación en caño de lubricación del TOC-13 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-27 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-03-27 07:10 | 3 | 4 | 0.075694 | OTR | 27/03/2021 07:10 | 27/03/2021 09:00 | 0.076389 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11735 | 9 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | hidráulico | Colocar aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | se coloco aceite hidráulico |  |  |  | 2021-03-30 10:40 | alberto.depetris |  | 2021-03-30 10:43 | 3 | 1 | 0.048611 | CMC | 30/03/2021 10:43 | 30/03/2021 11:54 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11736 | 100 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio cable de acero en cuba de templado | Se solicita cambio/reemplazo de cable de acero en cuba de temple (en zona de templado con soplete). El cable se cortó y la bandeja de la cuba quedo inutilizada momentáneamente.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se corto cable de acero |  |  |  | 2021-03-30 10:55 | emanuel.antonello |  | 2021-03-30 11:18 | 3 | 3 | 0.0020833 | OTR | 30/03/2021 11:18 | 30/03/2021 16:23 | 0.21181 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11737 | 1 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Antichoque robot | por un error del operario pego la torchay corto un tornillito que hace de fusible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tornillo quebrado de la torcha |  |  |  | 2021-03-30 12:18 | henri.gente |  | 2021-03-30 12:30 | 3 | 1 | 0.044444 | RBT | 30/03/2021 12:30 | 30/03/2021 13:35 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11738 | 21 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bomba de aceite | salta alarma de presión de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 |  |  |  |  | 2021-03-30 12:43 | daniel.bainotti |  | 2021-03-30 12:55 | 3 | 3 | 0.22917 | CMC | 30/03/2021 12:55 | 30/03/2021 18:25 | 0.22917 | 1 | 1 | 0.22917 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11739 | 8 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de manometro de soplete | cambiar manometro | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-03-30 13:36 | pablo.perlo |  | 2021-03-30 13:50 | 3 | 2 |  | LSR | 30/03/2021 13:50 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11740 | 3 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pedal | A Pedal se le salio un resorte y queda siempre accionado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le rompió el pedal |  |  |  | 2021-03-30 14:42 | lucas.feilberg |  | 2021-03-31 06:39 | 3 | 2 | 0.052083 | PLM | 31/03/2021 06:39 | 31/03/2021 07:54 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11741 | 1 | PCH-02 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | plancha rota | se desconecto resistencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se des conecto resistencia |  |  |  | 2021-03-31 05:59 | david.gastaldi |  | 2021-03-31 06:34 | 3 | 2 | 0.019444 | PCH | 31/03/2021 06:34 | 31/03/2021 07:03 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11742 | 2 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Plegadora con bolillero de guía roto.. | Tiene un bolillero que se traba y esta fisurado, ver lo antes posible.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | tiene bolillero fisurado en guía de bancada |  |  |  | 2021-03-31 06:07 | alexis.armando |  | 2021-03-31 06:36 | 3 | 6 | 0.26944 | PLC | 31/03/2021 06:36 | 31/03/2021 13:04 | 0.26944 | 1 | 1 | 0.26944 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11743 | 11 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora #1: Mordaza no abre | Mordazas de Centradora CEM-01 no abren.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | mordazas bloqueadas |  |  |  | 2021-03-31 06:28 | emanuel.antonello |  | 2021-03-31 06:52 | 3 | 5 | 0.425 | CEM | 31/03/2021 06:52 | 01/04/2021 11:47 | 1899-12-31 04:55 | 1 | 2 | 0.53819 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11744 | 15 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar nuevo puesto tactil, en puesto 2 Montaje | Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar cable de red desde bandeja del techo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar puesto |  |  |  | 2021-03-31 06:22 | gabriel.mainero |  | 2021-03-31 07:16 | 3 | 4 | 0.013889 | OTR | 31/03/2021 06:25 | 17/05/2021 17:40 | 1900-02-15 11:15 | 1 | 41 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11745 | 6 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona el automatico | Manual si anda, cuando se largo en automatico no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | problema eléctrico. |  |  |  | 2021-03-31 06:37 | luciano.gomez |  | 2021-03-31 06:53 | 3 | 3 | 0.11667 | CRM | 31/03/2021 06:53 | 13/04/2021 07:46 | 1900-01-12 00:53 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:53 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11746 | 101 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo bombas de sistema de enfriamiento | Se solicita cambio de bombas de sistema de enfriamiento de hornos. Cantidad: 2.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-31 06:43 | emanuel.antonello |  | 2021-03-31 07:13 | 3 | 6 |  | OTR | 31/03/2021 06:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11747 | 102 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de toma corriente | Se solicita colocación de toma corriente en zona de "llenado de planillas" de hornos. Para poder utilizar equipos de medición de dureza que funcionan con 220 V. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falta de tomacorriente |  |  |  | 2021-03-31 07:38 | emanuel.antonello |  | 2021-03-31 07:50 | 3 | 1 | 0.425 | OTR | 31/03/2021 07:50 | 27/04/2021 11:07 | 1900-01-26 03:17 | 1 | 24 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11748 | 28 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 3 montaje | cambio de manguera de aire en puesto 3 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera de aire |  |  |  | 2021-03-31 08:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-31 08:08 | 3 | 1 | 0.041667 | OTR | 31/03/2021 08:08 | 31/03/2021 10:43 | 0.10764 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11749 | 3 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ajustar eje | ajustar eje porta creador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 31.3.2021 -se identifico probleblema tiene juego en el eje porta creador. |  |  |  | 2021-03-31 08:08 | alberto.depetris |  | 2021-03-31 08:30 | 3 | 3 | 0.65833 | CRM | 31/03/2021 08:30 | 07/04/2021 12:31 | 1900-01-06 04:01 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:31 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11750 | 8 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de filtro y picos | limpieza de filtro y picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FITROS (PREVENTIVO) |  |  |  | 2021-03-31 08:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-31 08:11 | 3 | 1 | 0.14444 | CUP | 31/03/2021 08:11 | 31/03/2021 11:40 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11751 | 8 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de filtro y picos | limpieza de filtro y picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS (PREVENTIVO) |  |  |  | 2021-03-31 08:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-31 08:12 | 3 | 1 | 0.14444 | CUP | 31/03/2021 08:12 | 31/03/2021 11:41 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11752 | 5 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de filtro y picos | limpieza de filtro y picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS (PREVENTIVO) |  |  |  | 2021-03-31 08:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-03-31 08:12 | 3 | 1 | 0.14653 | CUP | 31/03/2021 08:12 | 31/03/2021 11:43 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 3 | 2021 | 2021-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11753 | 16 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica provisora Ing Producto | Para nuevo puesto donde esta la columna. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le izo la instalación |  |  |  | 2021-03-31 09:40 | gabriel.mainero |  | 2021-03-31 09:57 | 3 | 2 | 1899-12-31 00:18 | OTR | 31/03/2021 09:45 | 30/04/2021 21:01 | 1900-01-29 11:16 | 1 | 27 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11754 | 25 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de neumático de autoelevador |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | goma pinchada |  |  |  | 2021-03-31 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-03-31 10:31 | 3 | 1 | 0.081944 | OTR | 31/03/2021 10:31 | 31/03/2021 12:30 | 0.082639 | 1 | 1 |  | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11755 | 2 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Aparentemente no hace Masa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no hace masa |  |  |  | 2021-03-31 10:33 | ariel.terreno |  | 2021-03-31 10:46 | 3 | 1 | 0.11736 | MSL | 31/03/2021 10:46 | 31/03/2021 13:36 | 0.11806 | 1 | 1 | 0.11806 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11756 | 1 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se salieron los botones dela manopla, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salieron los botones |  |  |  | 2021-03-31 11:44 | ariel.terreno |  | 2021-03-31 11:57 | 3 | 1 | 0.025 | SIB | 31/03/2021 11:57 | 31/03/2021 14:12 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Media | 11757 | 17 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Colocar jabalina descarga a tierra en enchufe rack televisor montaje |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar jabalina |  |  |  | 2021-03-31 12:15 | gabriel.mainero |  | 2021-03-31 12:20 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 31/03/2021 12:20 | 07/04/2021 07:12 | 1900-01-05 18:52 | 1 | 7 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11758 | 1 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Freno | No sostiene la pieza y también es necesario nivelar bandera. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se le gasto la pastilla del freno y tiene el tiro flojo |  |  |  | 2021-03-31 12:20 | daniel.navarro |  | 2021-03-31 12:30 | 3 | 6 | 0.027778 | SIB | 31/03/2021 12:30 | 01/04/2021 10:48 | 0.92917 | 1 | 2 | 0.2625 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11759 | 103 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera neumatica | Se solicita cambio de manguera en rebarbadora neumática manual.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-03-31 12:34 | emanuel.antonello |  | 2021-03-31 12:40 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 31/03/2021 12:40 | 01/04/2021 13:37 | 1899-12-31 00:57 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11760 | 22 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramienta ver valvula perdida de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-03-31 12:52 | daniel.bainotti |  | 2021-03-31 13:00 | 3 | 1 | 0.011111 | CMC | 31/03/2021 13:00 | 31/03/2021 14:13 | 0.050694 | 1 | 1 | 0.050694 | 3 | 2021 | 2021-03-01
NO | NO | Alta | 11761 | 104 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | ver tablero de encendido de luz sector gleason , rectificadoras en mal estado peligro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luz en el tablero |  |  |  | 2021-03-31 14:02 | marcelo.barbero |  | 2021-03-31 14:12 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 31/03/2021 14:12 | 09/04/2021 17:11 | 1900-01-08 02:59 | 1 | 9 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11762 | 1 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona bomba |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 1.4.2021 -bomba obstruida |  |  |  | 2021-04-01 05:01 | luciano.gomez |  | 2021-04-01 06:17 | 3 | 3 | 0.45069 | CRM | 01/04/2021 06:17 | 01/04/2021 17:45 | 0.47778 | 1 | 1 | 0.47778 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11763 | 4 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Origenes | No reconoce los origenes en la computadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona sensor de origen |  |  |  | 2021-04-01 05:57 | lucas.feilberg |  | 2021-04-01 06:18 | 3 | 4 | 0.029167 | PAN | 01/04/2021 06:18 | 01/04/2021 08:08 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11764 | 1 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en guinche | No funciona guinche. Baja pero no sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona guinche |  |  |  | 2021-04-01 05:58 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-01 06:11 | 3 | 2 | 0.0875 | SIB | 01/04/2021 06:11 | 01/04/2021 08:17 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11765 | 7 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No se retira carro porta pieza | posible contactor pegado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-01 06:41 | luciano.gomez |  | 2021-04-01 06:51 | 3 | 2 | 0.013889 | CRM | 01/04/2021 06:51 | 02/04/2021 09:21 | 1899-12-31 02:30 | 1 | 2 | 0.4375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11766 | 2 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema de avance en TOM-10 | Se solicita revisión de torno convencional TOM-10 por falla en avance del carro.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN AVANCE DE CARRO.(MANIFIESTA EL OP. BRAVO) |  |  |  | 2021-04-01 07:50 | emanuel.antonello |  | 2021-04-01 08:00 | 3 | 5 | 0.14375 | TOM | 01/04/2021 08:00 | 01/04/2021 13:51 | 0.24375 | 1 | 1 | 0.24375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11767 | 2 | SIB-85 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en guinche | Cable de acero a punto de cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable por cortarse |  |  |  | 2021-04-01 08:33 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-01 08:34 | 3 | 3 | 0.09375 | SIB | 01/04/2021 08:34 | 01/04/2021 10:49 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11768 | 2 | PCH-02 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Se deprendieron bulones de arreglo anterior | seguramente al calentar dilatan y se desprenden ver alternativa de pegado o soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Dilatación y rotura de bulones |  |  |  | 2021-04-01 09:06 | david.gastaldi |  | 2021-04-01 09:30 | 3 | 2 | 0.84236 | PCH | 01/04/2021 09:30 | 19/05/2021 17:53 | 1900-02-16 08:23 | 1 | 42 | 1900-01-13 20:23 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 11769 | 1 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | cable mas largo en bomba de refrigerante | alargar cable en bomba de refrigerante. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar cable de la bomba dee refrigerante |  |  |  | 2021-04-01 09:30 | cesar.perez |  | 2021-04-01 09:40 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 01/04/2021 09:40 | 04/05/2021 14:14 | 1900-02-01 04:34 | 1 | 29 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11770 | 26 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Abrir espacio para colocar puerta | Ubicación: Zona laboratorio de electrónica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | abrir espacio para puerta |  |  |  | 2021-04-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-01 09:43 | 3 | 8 | 0.72222 | OTR | 01/04/2021 06:05 | 23/07/2021 10:00 | 1900-04-22 03:55 | 1 | 98 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 11771 | 27 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Construcción de paredes laterales de Oficina Mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | fabricación de paredes laterales para laboratorio. fabricación de soporte para aire |  |  |  | 2021-04-01 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-04-01 10:35 | 1 | 12 | 1900-01-13 11:03 | OTR | 01/04/2021 10:35 | 04/10/2021 06:41 | 1900-07-03 20:06 | 1 | 160 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 11772 | 28 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar taladro amarillo dewalt |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | mandril bloqueado |  |  |  | 2021-04-01 11:11 | gustavo.atala |  | 2021-04-01 11:14 | 3 | 2 | 0.092361 | OTR | 01/04/2021 11:14 | 01/04/2021 14:22 | 0.13056 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11773 | 3 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retrofiting de equipo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | reestableciendo componentes eléctricos y mecánicos |  |  |  | 2021-04-01 11:22 | gustavo.atala |  | 2021-04-01 11:24 | 1 | 14 | 1899-12-31 22:34 | TOC | 01/04/2021 11:24 | 04/01/2022 08:35 | 1900-10-03 21:11 | 1 | 239 | 1900-03-24 03:41 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 11774 | 105 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla Ventilador Torre de Enfriamiento | Se solicita revisión de ventilador de torre de enfriamiento de agua (en sector de hornos), por falla | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 12.4.2021 -ventilador no gira |  |  |  | 2021-04-01 11:25 | emanuel.antonello |  | 2021-04-01 11:30 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 01/04/2021 11:30 | 12/04/2021 13:06 | 1900-01-10 01:36 | 1 | 10 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11775 | 2 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | El carro no corre sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | el carro no corre |  |  |  | 2021-04-01 11:47 | ariel.terreno |  | 2021-04-01 12:10 | 3 | 2 | 0.19653 | SIB | 01/04/2021 12:10 | 02/04/2021 08:53 | 0.86319 | 1 | 2 | 0.19653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11776 | 6 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | agregar aceite hidraulico | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-01 12:19 | marcelo.barbero |  | 2021-04-01 12:26 | 3 | 1 | 0.33403 | REM | 01/04/2021 12:26 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11777 | 14 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Encoder | Acomodar cables sueltos de encoder eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se cambio taco generador de CC.- |  |  |  | 2021-04-01 13:16 | daniel.navarro |  | 2021-04-05 06:47 | 3 | 2 | 0.021528 | TOC | 01/04/2021 13:20 | 06/05/2021 12:29 | 1900-02-02 23:09 | 1 | 31 | 1900-01-09 13:39 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11778 | 10 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | QT102 EXESO DE VELOCIDAD | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-05 06:56 | daniel.navarro |  | 2021-04-05 06:52 | 3 | 2 | 0.32917 | TOC | 05/04/2021 07:00 | 06/04/2021 06:40 | 0.98611 | 1 | 2 | 0.31944 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11779 | 1 | CEM-03 | Centradora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No Arranca. | No se pudo a poner en marcha, no arranca. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-05 06:32 | leonardo.tonini |  | 2021-04-05 06:50 | 3 | 4 | 0.0875 | CEM | 05/04/2021 06:40 | 05/04/2021 09:19 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11780 | 1 | PLP-01 | Sector Plásticos - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | REFORMAS Y CAMBIO DE PIZOS | REFORMAS Y CAMBIO DE PIZOS | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-05 06:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-05 06:50 | 3 | 3 |  | PLP | 05/04/2021 06:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11781 | 2 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | Baja pero no sube. Aparentemente problema en la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-05 06:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-05 06:51 | 3 | 2 | 0.03125 | SIB | 05/04/2021 06:45 | 05/04/2021 08:40 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11782 | 5 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona pantógrafo | No sensa la chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado por el cabezal |  |  |  | 2021-04-05 06:52 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-05 06:53 | 3 | 5 | 0.025694 | PAN | 05/04/2021 06:55 | 05/04/2021 08:40 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11783 | 2 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en puente grúa | Hacía chispas. Lo arregló Mauricio Franco | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-04-05 07:23 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-05 07:40 | 3 | 2 | 0.12361 | SIP | 05/04/2021 07:40 | 05/04/2021 13:57 | 0.26181 | 1 | 1 | 0.26181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11784 | 5 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no funciona quemador | no funciona quemador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-04-05 08:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-05 08:20 | 3 | 3 | 0.33819 | SEP | 05/04/2021 08:20 | 05/04/2021 16:28 | 0.33889 | 1 | 1 | 0.33889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11785 | 29 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocar luces en sector de pintado en linea de montaje | colocar luces en sector de pintado en linea de montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Mejora |  |  |  | 2021-04-05 08:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-05 08:16 | 3 | 4 | 0.049306 | OTR | 05/04/2021 08:15 | 13/04/2021 11:28 | 1900-01-07 03:13 | 1 | 8 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11786 | 23 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO FUNCIONA REFRIGERACION POR EL HUSILLO | NO FUNCIONA REFRIGERACIÓN POR EL HUSILLO - ES NECESARIO PARA APROVECHAR LAS CUALIDADES DE LA MAQUINA Y DE LAS HERRAMIENTAS REFERIDAS A LA PRODUCTIVIDAD | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-05 08:23 | pablo.vannay |  | 2021-04-05 08:30 | 3 | 6 |  | CMC | 05/04/2021 08:30 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11787 | 3 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de luminaria de máquina |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambio de luminaria |  |  |  | 2021-04-05 10:18 | gustavo.atala |  | 2021-04-05 10:18 | 3 | 1 | 0.021528 | REM | 05/04/2021 10:18 | 05/04/2021 10:49 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11788 | 11 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | 1 TUBO FLORESCENTE EN OFICINA DE VENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en una luz |  |  |  | 2021-04-05 10:40 | liliana.audagna |  | 2021-04-05 10:50 | 3 | 1 | 0.050694 | OTR | 05/04/2021 10:50 | 05/04/2021 17:59 | 0.29792 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11789 | 4 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Brazos con juegos | se solicita revisar brazos de agarre de llanta que tiene juegos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Reacondicionar sistema de brazos y bieletas de la araña de sujeción que está con mucho desgaste |  | 2022-02-21 06:00 |  | 2021-04-05 11:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-05 11:50 | 3 | 6 | 0.31111 | MTN | 05/04/2021 11:50 | 21/02/2022 05:46 | 1900-11-16 17:56 | 1 | 277 | 1900-04-06 11:26 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 11790 | 18 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº7 | cambio de filtro extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | filtro saturado |  |  |  | 2021-04-05 12:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-05 12:20 | 3 | 2 | 0.16944 | PZP | 05/04/2021 12:20 | 05/04/2021 16:24 | 0.16944 | 1 | 1 | 0.16944 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11791 | 1 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se desconecto el cable de la Manopla alla Arriba, sector Pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | arrancaron cable con una pieza |  |  |  | 2021-04-05 12:33 | ariel.terreno |  | 2021-04-05 12:50 | 3 | 1 | 0.045833 | SIB | 05/04/2021 12:50 | 05/04/2021 13:56 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11792 | 3 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona maquina de soldar | No funcionan correctamente los rodillos, por lo tanto no desliza el alambre | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-04-05 13:49 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-05 13:55 | 3 | 2 | 0.16736 | MSL | 05/04/2021 13:55 | 05/04/2021 17:56 | 0.16736 | 1 | 1 | 0.16736 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11793 | 1 | MSL-36 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No hace Maza | Maquina de soldar no hace maza. Se probaron 3 torchas distintas y sigue sin hacer maza. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | maquina de soldar no hace maza |  |  |  | 2021-04-06 05:29 | lucas.feilberg |  | 2021-04-06 05:40 | 3 | 1 | 0.12708 | MSL | 06/04/2021 05:40 | 06/04/2021 08:43 | 0.12708 | 1 | 1 | 0.12708 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11794 | 1 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica | FALLA BOTON DE ENCENDIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-04-06 06:12 | enrique.kessler |  | 2021-04-06 06:36 | 3 | 2 | 0.20486 | LAM | 06/04/2021 06:36 | 06/04/2021 11:32 | 0.20556 | 1 | 1 | 0.20556 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11795 | 4 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No prende horno | no prende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-04-06 06:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-06 06:33 | 3 | 2 | 0.33611 | HOP | 06/04/2021 06:33 | 07/04/2021 05:20 | 0.94931 | 1 | 2 | 0.51181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11796 | 20 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA 1184 | SALTA ALARMA 1184 SPINDLE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-06 06:37 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 06:38 | 3 | 3 | 0.72917 | CMC | 06/04/2021 06:38 | 09/04/2021 13:28 | 1900-01-02 06:50 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:50 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11797 | 19 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona Bomba aceite transmisiones | no sale aceite en ningún punto de extracción | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 6.4.2021 -se observa bomba de aceite trasmision trabada |  |  |  | 2021-04-06 06:40 | david.gastaldi |  | 2021-04-06 06:45 | 3 | 2 | 0.34653 | OTR | 06/04/2021 06:45 | 07/04/2021 06:10 | 0.97569 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11798 | 5 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar máquina de soldar | Cambiar máquina de soldar MSL-38 por MSL-47 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-04-06 08:08 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-06 08:10 | 3 | 2 | 0.033333 | MSL | 06/04/2021 08:10 | 06/04/2021 08:58 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11799 | 1 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | CUANDO SUBEN UNA PIEZA SE BAJA SOLO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no frena |  |  |  | 2021-04-06 09:18 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 09:30 | 3 | 2 | 0.077778 | SIB | 06/04/2021 09:30 | 06/04/2021 13:49 | 0.17986 | 1 | 1 | 0.17986 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11800 | 25 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas eje z | SE SALIERON LAS CHAPAS DEL EJE Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se desacoplaron las chapas del eje Z |  |  |  | 2021-04-06 09:21 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 09:41 | 3 | 3 | 0.092361 | CMC | 06/04/2021 09:41 | 06/04/2021 11:55 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11801 | 3 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | AJUSTARR BANCADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ajustar cuñas |  |  |  | 2021-04-06 09:33 | enrique.kessler |  | 2021-04-06 09:37 | 3 | 2 | 0.13611 | CRM | 06/04/2021 09:37 | 06/04/2021 12:53 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11802 | 106 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Poner en marcha extractores de aire |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el reloj |  |  |  | 2021-04-06 09:50 | gustavo.atala |  | 2021-04-06 09:50 | 3 | 1 | 0.072917 | OTR | 06/04/2021 09:50 | 06/04/2021 11:35 | 0.072917 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11803 | 4 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en puente grúa | Saltó térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-04-06 10:13 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-06 10:25 | 3 | 2 | 0.050694 | SIP | 06/04/2021 10:25 | 06/04/2021 11:39 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11804 | 18 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Tecla de corte en toten control final | Colocar tecla de corte de energía despues del UPS en toten control final. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tecla |  |  |  | 2021-04-06 10:38 | gabriel.mainero |  | 2021-04-06 10:40 | 3 | 4 | 0.0027778 | OTR | 06/04/2021 10:40 | 15/04/2021 17:34 | 1900-01-08 06:54 | 1 | 9 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11805 | 12 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar aceite | cargar aceite hidráulico | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-06 10:39 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11806 | 13 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | ver perdida de aceite cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de aceite cambiador de herramienta |  |  |  | 2021-04-06 10:40 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 11:50 | 3 | 5 | 0.35069 | CMC | 06/04/2021 11:50 | 08/04/2021 11:41 | 1899-12-31 23:51 | 1 | 3 | 0.68125 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11807 | 21 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | ver perdidas de aceite cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Reparar cilindro |  |  |  | 2021-04-06 10:40 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 10:50 | 3 | 5 | 0.33958 | CMC | 06/04/2021 10:50 | 25/06/2021 06:42 | 1900-03-19 19:52 | 1 | 70 | 1900-01-23 05:52 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 11808 | 22 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | ver perdida de aceite electrovalvulas cambio de gama | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | pierde aceite por los orings de las EV y el vastago de una reguladora.. |  |  |  | 2021-04-06 10:41 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 10:50 | 3 | 4 | 0.045833 | CMC | 06/04/2021 10:50 | 18/05/2021 13:50 | 1900-02-10 03:00 | 1 | 37 | 1900-01-11 20:30 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11809 | 14 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | bisagra puerta | se rompió la bisagra de la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bisagra rota. |  |  |  | 2021-04-06 11:56 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 12:00 | 3 | 4 | 0.091667 | CMC | 06/04/2021 12:00 | 27/04/2021 08:43 | 1900-01-19 20:43 | 1 | 19 | 1900-01-05 05:13 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11810 | 23 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramientas ver válvulas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fallaba ciclo de cambio de herramientas |  |  |  | 2021-04-06 12:54 | daniel.bainotti |  | 2021-04-06 13:00 | 3 | 6 | 0.36806 | CMC | 06/04/2021 13:00 | 19/04/2021 11:34 | 1900-01-11 22:34 | 1 | 12 | 1900-01-02 19:34 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11811 | 14 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma cambo de herramienta | salto alarma | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-06 17:01 | luciano.gomez |  | 2021-04-07 06:21 | 3 | 4 |  | CMC | 07/04/2021 06:21 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11812 | 9 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto | No se retira el contrapunto. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | contrapunta fuera de recorrido |  |  |  | 2021-04-07 05:59 | daniel.navarro |  | 2021-04-07 06:26 | 3 | 3 | 0.13819 | TOC | 07/04/2021 06:26 | 07/04/2021 09:46 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11813 | 58 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | ROBOT | Colocar un fluorescente y Enchufes para la Oficina del Robot | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Instalación eléctrica |  |  |  | 2021-04-07 06:57 | ariel.terreno |  | 2021-04-07 07:18 | 3 | 2 | 0.38958 | OTR | 07/04/2021 07:00 | 17/05/2021 07:28 | 1900-02-08 00:28 | 1 | 35 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 11814 | 12 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | 1 tubo florescente en recepcion ventas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tubo fluorescente agotado |  |  |  | 2021-04-07 08:13 | liliana.audagna |  | 2021-04-07 08:32 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 07/04/2021 08:20 | 09/04/2021 09:40 | 1900-01-01 01:20 | 1 | 3 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11815 | 107 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROLONGACIÓN | 2 metros de prolongación para luz de emergencia | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | fabricar una prolongación |  |  |  | 2021-04-07 09:19 | alberto.depetris |  | 2021-04-07 09:22 | 3 | 1 | 0 | OTR | 07/04/2021 09:22 | 09/04/2021 17:05 | 1900-01-01 07:43 | 1 | 3 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11816 | 1 | SIB-33 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Descarga | Cuando hace contacto con el torno hace chispas ( afecta al TOC-31 TOC-10) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de descarga eléctrica |  |  |  | 2021-04-07 09:55 | daniel.navarro |  | 2021-04-07 09:56 | 3 | 1 | 0.33958 | SIB | 07/04/2021 09:56 | 07/04/2021 18:05 | 0.33958 | 1 | 1 | 0.33958 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11817 | 1 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparación de aceite |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 7.4.2021 -reparar bomba trabada |  |  |  | 2021-04-07 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-04-07 10:05 | 3 | 3 | 0.28611 | BNH | 07/04/2021 10:05 | 08/04/2021 07:50 | 0.90625 | 1 | 2 | 0.23958 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11818 | 12 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puesta en marcha de central hidráulica | Sacar central hidráulica del TOC 03 para colocar la en TOC 36 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-07 10:08 | leandro.spicchiali |  | 2021-04-07 10:09 | 3 | 8 | 0.64792 | TOC | 07/04/2021 10:08 | 09/04/2021 06:05 | 1899-12-31 19:57 | 1 | 3 | 0.51875 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11819 | 1 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en botonera | Problema en Botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  |  | 2021-04-07 11:07 | lucas.feilberg |  | 2021-04-07 11:08 | 3 | 2 | 0.050694 | SIP | 07/04/2021 11:10 | 07/04/2021 12:43 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11820 | 10 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de manguera | se solicita cambio de manguera esta a punto de reventar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera |  |  |  | 2021-04-07 12:50 | german.borgo |  | 2021-04-07 12:51 | 3 | 4 | 0.0090278 | CMC | 07/04/2021 12:55 | 07/04/2021 17:50 | 0.20486 | 1 | 1 | 0.20486 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11821 | 9 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Agregar aceite de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-07 13:08 | daniel.navarro |  | 2021-04-07 13:24 | 3 | 1 | 0.0097222 | TOC | 07/04/2021 13:10 | 07/04/2021 13:30 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11822 | 108 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acometida para tablero de línea de luz zona rectificadoras |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar nuevo tablero |  |  |  | 2021-04-07 13:40 | gustavo.atala |  | 2021-04-07 13:40 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 07/04/2021 13:40 | 08/04/2021 15:37 | 1899-12-31 01:57 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11823 | 8 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira la mesa | no gira la mesa ver sensores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | el equipo falla al iniciar la jornada |  |  |  | 2021-04-08 05:15 | daniel.bainotti |  | 2021-04-08 06:18 | 3 | 3 | 0.013889 | CMC | 08/04/2021 05:20 | 10/04/2021 11:38 | 1900-01-01 06:18 | 1 | 3 | 0.95 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11824 | 15 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | no prende la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-08 05:15 | daniel.bainotti |  | 2021-04-08 06:19 | 3 | 1 | 1899-12-31 03:07 | CMC | 08/04/2021 05:20 | 13/04/2021 09:54 | 1900-01-04 04:34 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:04 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11825 | 5 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | sale humo motor hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sale humo |  |  |  | 2021-04-08 05:50 | marcelo.barbero |  | 2021-04-08 06:20 | 3 | 3 | 0.25833 | REM | 08/04/2021 05:55 | 08/04/2021 12:27 | 0.27222 | 1 | 1 | 0.27222 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11826 | 3 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire y acople a traje de pintores | cambio de manguera de aire y acople a traje de pintores | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-04-08 06:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-08 06:21 | 3 | 2 | 0.015278 | CBP | 08/04/2021 06:15 | 08/04/2021 06:55 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11827 | 19 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | remplazar filtro extractor nº7 | remplazar filtro extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-04-08 06:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-08 06:17 | 3 | 1 | 0.010417 | PZP | 08/04/2021 06:15 | 08/04/2021 06:56 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11828 | 2 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en torcha de robot | Aparentemente problemas en una manguera interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en torcha |  |  |  | 2021-04-08 06:33 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-08 06:35 | 3 | 2 | 0.042361 | RBT | 08/04/2021 06:35 | 08/04/2021 08:57 | 0.098611 | 1 | 1 | 0.098611 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11829 | 30 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en armado de techo-cabinas | Cambio de manguera de aire en armado de techo-cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | manguera en mal estado |  |  |  | 2021-04-08 06:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-08 06:59 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 08/04/2021 06:50 | 08/04/2021 10:10 | 0.13889 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11830 | 18 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | reparar amoladora | reparar amoladora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende. |  |  |  | 2021-04-08 07:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-08 08:24 | 3 | 2 | 0.079167 | OTR | 08/04/2021 07:50 | 08/04/2021 11:09 | 0.13819 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11831 | 1 | OTR- | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | PEDIDO QUE REPITO POR QUE NO VINIERON . UN TUBO EN RECEPCION | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 8/4/2021 08::00 | liliana.audagna | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11832 | 20 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Rodamiento ruidoso de maquina de soldar |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mucho ruido |  |  |  | 2021-04-08 08:37 | david.gastaldi |  | 2021-04-08 08:40 | 3 | 3 | 0.33611 | OTR | 08/04/2021 08:40 | 09/04/2021 08:51 | 1899-12-31 00:11 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11833 | 6 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Acondicionar pernos para autoelevador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 8.4.2021 tornear pernos, |  |  |  | 2021-04-08 09:39 | gustavo.atala |  | 2021-04-08 09:40 | 3 | 2 | 0.031944 | OTR | 08/04/2021 09:40 | 08/04/2021 10:27 | 0.032639 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11834 | 29 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de estructura para guardar autoelevadores |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | pintar estacionamiento. |  |  |  | 2021-04-08 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-04-08 09:00 | 3 | 8 | 0.22083 | OTR | 08/04/2021 09:00 | 08/04/2021 17:42 | 0.3625 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11835 | 30 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Adaptación y alargue para portatil |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | fabricar adaptación |  |  |  | 2021-04-08 10:50 | gustavo.atala |  | 2021-04-08 10:57 | 3 | 2 | 0.056944 | OTR | 08/04/2021 10:57 | 08/04/2021 12:20 | 0.057639 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11836 | 3 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en robot | Aparentemente problemas en el devanador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-04-08 10:58 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-08 10:59 | 3 | 2 | 0.19236 | RBT | 08/04/2021 10:59 | 08/04/2021 15:36 | 0.19236 | 1 | 1 | 0.19236 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11837 | 7 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALESADORA TOSS | no gira la mesa. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable cortado gabinete |  |  |  | 2021-04-08 12:07 | german.borgo |  | 2021-04-08 12:21 | 3 | 3 | 0.13403 | ALM | 08/04/2021 12:10 | 09/04/2021 14:56 | 1899-12-31 02:46 | 1 | 2 | 0.44861 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11838 | 21 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | salta alarma hidrolavadora | revisar por que enciende luz de alarma y se corta | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en luz de alarma |  |  |  | 2021-04-08 12:47 | david.gastaldi |  | 2021-04-08 13:14 | 3 | 2 | 0.020139 | OTR | 08/04/2021 12:50 | 08/04/2021 17:58 | 0.21389 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11839 | 31 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | perdida de combustible en puesto 2 montaje | perdida de combustible en puesto 2 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 9.4.2021 -saenar pedida de gasoil |  |  |  | 2021-04-09 07:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-09 07:20 | 3 | 2 | 0.10069 | OTR | 09/04/2021 07:20 | 09/04/2021 09:46 | 0.10139 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11840 | 59 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar luces | Hay 2 luces en el sector de la motoniveladora que o prenden y se ve poco | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luces apagas |  |  |  | 2021-04-09 07:45 | ariel.terreno |  | 2021-04-09 08:14 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 09/04/2021 07:50 | 09/04/2021 10:41 | 0.11875 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11841 | 8 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | cortar la luz en en puesto armado 3p por entrada de agua. (lluvia mojo plancha) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se desarmo y se seco la plancha |  |  |  | 2021-04-09 08:01 | cesar.perez |  | 2021-04-09 08:03 | 3 | 1 | 0.076389 | OTR | 09/04/2021 08:03 | 09/04/2021 10:13 | 0.090278 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11842 | 9 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Trampa de agua | SE PARTIO CAÑO, QUE SOSTINE TRAMPA DE AGUA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-04-09 08:02 | cesar.perez |  | 2021-04-09 08:04 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 09/04/2021 08:04 | 10/04/2021 05:36 | 0.89722 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11843 | 1 | SIB-58 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo | problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2021-04-09 08:07 | german.borgo |  | 2021-04-09 08:15 | 3 | 2 | 0.054861 | SIB | 09/04/2021 08:15 | 09/04/2021 09:39 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11844 | 109 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Poner en marcha extractores de aire |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no arrancan |  |  |  | 2021-04-09 08:30 | gustavo.atala |  | 2021-04-09 08:37 | 3 | 1 | 0.26944 | OTR | 09/04/2021 08:37 | 09/04/2021 15:05 | 0.26944 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11845 | 31 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación de ventilador en pañol de mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar ventilador |  |  |  | 2021-04-09 08:40 | gustavo.atala |  | 2021-04-09 08:40 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 09/04/2021 08:40 | 09/04/2021 09:41 | 0.042361 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11846 | 15 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre | No hace cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-09 09:41 | daniel.navarro |  | 2021-04-09 10:41 | 3 | 5 | 0.042361 | TOC | 09/04/2021 09:45 | 12/04/2021 08:21 | 1900-01-01 22:36 | 1 | 3 | 0.62917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11847 | 5 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | No le anda la Botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-09 09:43 | ariel.terreno |  | 2021-04-09 09:50 | 3 | 2 | 0.025 | SIP | 09/04/2021 09:50 | 09/04/2021 11:10 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11848 | 11 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramientas | No realiza cambio de hrrramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | TAPIERO ALBERTO ELIAS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | problemas en programacion |  |  |  | 2021-04-09 09:48 | daniel.navarro |  | 2021-04-09 10:54 | 3 | 5 | 0.017361 | TOC | 09/04/2021 09:51 | 10/04/2021 11:37 | 1899-12-31 01:46 | 1 | 2 | 0.40694 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11849 | 2 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | se rompio ei plato una mordaza no cierra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 9.4.2021 -mordaza de plato dañada |  |  |  | 2021-04-09 09:54 | enrique.kessler |  | 2021-04-09 10:00 | 1 | 10 | 0.33611 | TOM | 09/04/2021 10:00 | 12/04/2021 08:50 | 1900-01-01 22:50 | 1 | 3 | 0.63889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11850 | 2 | MSL-15 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | No funciona el Motor del Devanador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona motor del devanador |  |  |  | 2021-04-09 12:09 | ariel.terreno |  | 2021-04-09 12:13 | 3 | 2 | 0.010417 | MSL | 09/04/2021 12:10 | 10/04/2021 11:36 | 0.97639 | 1 | 2 | 0.30972 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11851 | 1 | CMC-04 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar cuñas para enviar a servicio técnico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-09 12:30 | gustavo.atala |  | 2021-04-09 12:35 | 3 | 1 | 0.05 | CMC | 09/04/2021 12:35 | 09/04/2021 13:47 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11852 | 60 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tablero con agua | Tablero con agua | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tablero con agua |  |  |  | 2021-04-09 13:13 | ariel.terreno |  | 2021-04-09 13:45 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 09/04/2021 13:15 | 10/04/2021 11:39 | 0.93333 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11853 | 6 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | esparrago | se rompio el esparrago de la contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | se corto esparrago |  |  |  | 2021-04-09 13:41 | marcelo.barbero |  | 2021-04-09 13:47 | 3 | 5 | 0.50972 | REC | 09/04/2021 13:45 | 20/05/2021 11:51 | 1900-02-08 22:06 | 1 | 36 | 1900-01-11 12:36 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 11854 | 1 | PFP-01 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reforma y cambio de plataforma |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-10 04:00 | gustavo.atala |  | 2021-04-10 04:00 | 3 | 8 | 0.375 | PFP | 10/04/2021 04:00 | 12/04/2021 06:51 | 1900-01-01 02:51 | 1 | 2 | 0.45208 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11855 | 10 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Malacate problemas eléctricos | Malacate problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cables cortados |  |  |  | 2021-04-10 06:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-10 06:36 | 3 | 2 | 0.14653 | MLT | 10/04/2021 06:36 | 10/04/2021 10:07 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11856 | 19 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | reflector quemado en pintura vial | se quemo reflector en galpón de pintado de motoniveladora (en la esquina donde están los armarios) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-04-10 06:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-10 06:40 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 10/04/2021 06:40 | 16/04/2021 07:59 | 1900-01-05 01:19 | 1 | 6 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11857 | 3 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de trampa agua |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vaso reventado |  |  |  | 2021-04-10 06:40 | gustavo.atala |  | 2021-04-10 06:48 | 3 | 1 | 0.37153 | HOM | 10/04/2021 06:48 | 10/04/2021 15:44 | 0.37222 | 1 | 1 | 0.37222 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11858 | 9 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de caños galvanizados sistemas de refrigeración |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Caños galvanizados cortados por aprisionamiento de tapa de horno |  |  |  | 2021-04-10 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-04-10 09:00 | 3 | 3 | 0.16667 | HOM | 10/04/2021 09:00 | 10/04/2021 13:00 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11859 | 3 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se desarmo gancho en aparejo | se desarmo gancho | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | gancho desarmado |  |  |  | 2021-04-12 06:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-12 06:35 | 3 | 1 | 0.11597 | SIB | 12/04/2021 06:35 | 12/04/2021 09:35 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11860 | 4 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | fabricar una pasteca con un bolillero para que gire cada ves que muevan el puente |  | Finalizado | No | 11597 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | hace ruido en la pasteca porque esta fija |  |  |  | 2021-04-12 07:30 | gustavo.atala |  | 2021-04-12 07:36 | 3 | 1 | 0.04375 | SIB | 12/04/2021 07:36 | 12/04/2021 08:39 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11861 | 3 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-12 07:42 | lucas.feilberg |  | 2021-04-12 07:46 | 3 | 2 | 0.14861 | SIP | 12/04/2021 07:45 | 12/04/2021 11:35 | 0.15972 | 1 | 1 | 0.15972 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11862 | 15 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no pide las herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-12 08:01 | daniel.bainotti |  | 2021-04-12 08:12 | 3 | 3 | 0.34583 | CMC | 12/04/2021 08:12 | 12/04/2021 16:51 | 0.36042 | 1 | 1 | 0.36042 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11863 | 9 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Perdida de agua bomba de retorno | Perdida de agua bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de agua |  |  |  | 2021-04-12 08:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-12 08:30 | 3 | 2 | 0.20903 | CUP | 12/04/2021 08:30 | 12/04/2021 14:12 | 0.2375 | 1 | 1 | 0.2375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11864 | 22 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | hidro lavadora con problemas | controlar ruido raro y se corta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | hidro lavadora "NO FUNCIONA" |  |  |  | 2021-04-12 08:33 | david.gastaldi |  | 2021-04-12 09:00 | 3 | 3 | 0.4 | OTR | 12/04/2021 09:00 | 13/04/2021 12:08 | 1899-12-31 03:08 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11865 | 10 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpia cono | problema en el limpia cono | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 | limpia cono trabado en contra de la cadena del almacen de herramientas |  |  |  | 2021-04-12 08:45 | alberto.depetris |  | 2021-04-12 08:55 | 3 | 3 | 0.40694 | CMC | 12/04/2021 08:55 | 16/04/2021 09:57 | 1900-01-03 01:02 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:32 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11866 | 2 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tablero | exploto tablero y salto sesionadora q implica q se paro la rem 28 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cortocircuito en bomba de refrigeración |  |  |  | 2021-04-12 08:49 | marcelo.barbero |  | 2021-04-12 08:55 | 3 | 2 | 0.17569 | REM | 12/04/2021 08:55 | 12/04/2021 13:08 | 0.17569 | 1 | 1 | 0.17569 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11867 | 4 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | instalar la bomba original cuando llegue reparada |  | Anulado | No | 9558 | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-12 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-04-12 10:04 | 3 | 2 |  | RBT | 12/04/2021 10:04 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11868 | 20 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de fluorescente en bañó de pintura | Cambio de fluorescente en bañó de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-04-12 10:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-12 10:15 | 3 | 1 | 0.060417 | OTR | 12/04/2021 10:15 | 12/04/2021 11:42 | 0.060417 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11869 | 13 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento de plato |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar plato, tiro y pulmón |  |  |  | 2021-04-12 11:44 | gustavo.atala |  | 2021-04-12 11:44 | 3 | 5 | 0.68681 | TOC | 12/04/2021 11:44 | 14/04/2021 10:11 | 1899-12-31 22:27 | 1 | 3 | 0.62292 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11870 | 5 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Robot | Colocar el ANTICOLICCION y Colocar Torcha tambien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 13.4.2021 -colocar anti colicion y torcha. |  |  |  | 2021-04-12 12:15 | ariel.terreno |  | 2021-04-12 12:39 | 3 | 2 | 0.33264 | RBT | 12/04/2021 12:39 | 20/04/2021 14:15 | 1900-01-07 01:36 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:36 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11871 | 110 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ventilador de pie | ver ventilador de pie sector wados no funciona correctamente | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | bobina quemada |  |  |  | 2021-04-12 13:23 | daniel.bainotti |  | 2021-04-12 13:37 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 12/04/2021 13:25 | 01/12/2021 07:02 | 1900-08-19 17:37 | 1 | 201 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 11872 | 1 | REM-05 | Rectificadora Convencional - DANOBAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | electro valvula | se gasto bolita de la electro valvula , cambiar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-12 13:32 | marcelo.barbero |  | 2021-04-12 13:38 | 3 | 3 | 0.046528 | REM | 12/04/2021 13:35 | 12/04/2021 17:53 | 0.17917 | 1 | 1 | 0.17917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11873 | 4 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | Se salio un Boton y no corre para un costado, sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se salió botón |  |  |  | 2021-04-12 14:00 | ariel.terreno |  | 2021-04-12 14:04 | 3 | 2 | 0.14653 | SIP | 12/04/2021 14:04 | 12/04/2021 17:35 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11874 | 111 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar lampara led que se quemo erea TOC-14 TOC-09 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luminaria |  |  |  | 2021-04-12 14:15 | daniel.navarro |  | 2021-04-13 06:00 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 13/04/2021 06:00 | 13/04/2021 09:39 | 0.15208 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11875 | 10 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Puente series livianas | NO ANDA PARA LOS LADOS- MAQUINA PARADA- VER APOENAS PUEDAN | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-12 15:00 | cesar.perez | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11876 | 10 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | NO ANDA PARA LOS COSTADOS- MAQUINA PARADA VER LO ANTES POSIBLE PARA LAS 5AM ENTRAMOS ATRABAJAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-04-12 15:02 | cesar.perez |  | 2021-04-13 05:51 | 3 | 2 | 0.060417 | SIP | 13/04/2021 05:51 | 13/04/2021 07:18 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11877 | 10 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | no va a origen | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Va a origen, pero no lo registra el CNC |  |  |  | 2021-04-12 19:01 | enrique.kessler |  | 2021-04-13 06:00 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 13/04/2021 06:00 | 14/04/2021 08:10 | 1899-12-31 02:10 | 1 | 2 | 0.42361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11878 | 8 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar lampara |  |  |  | 2021-04-13 06:43 | daniel.navarro |  | 2021-04-13 07:00 | 3 | 2 | 0.013889 | TOC | 13/04/2021 07:00 | 14/04/2021 16:01 | 1899-12-31 09:01 | 1 | 2 | 0.70903 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11879 | 9 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Rosca | No hace el ciclo de roscado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Realiza el ciclo de roscado, pero de forma incorrecta (barre la rosca) |  |  |  | 2021-04-13 06:44 | daniel.navarro |  | 2021-04-13 07:00 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 13/04/2021 07:00 | 03/05/2021 07:30 | 1900-01-19 00:30 | 1 | 18 | 1900-01-05 00:30 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11880 | 20 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro a extractor 07 | Cambio de filtro a extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-04-13 06:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 07:18 | 3 | 2 | 0.0090278 | PZP | 13/04/2021 07:18 | 13/04/2021 07:32 | 0.0097222 | 1 | 1 | 0.0097222 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11881 | 32 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar bomba | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  |  |  | 2021-04-13 04:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-13 07:30 | 3 | 4 | 0.22917 | OTR | 13/04/2021 04:05 | 13/04/2021 09:35 | 0.22917 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11882 | 2 | CEM-03 | Centradora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cabezal roto. | Se observa el cabezal flojo, no permite realizar una puesta a punto correcta. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 08:12 | leonardo.tonini |  | 2021-04-13 08:29 | 3 | 4 | 0 | CEM | 13/04/2021 08:29 | 14/04/2021 13:16 | 1899-12-31 04:47 | 1 | 2 | 0.53264 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11883 | 32 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | revisar extractor nº1 vibración | vibración en el extractor nº1 de acá de montaje tendrían que revisarlo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 08:24 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 08:30 | 3 | 4 | 0.42778 | OTR | 13/04/2021 08:30 | 19/04/2021 09:40 | 1900-01-05 01:10 | 1 | 6 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11884 | 33 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocación de los resortes en la traba de los carro en la rampa | colocación de los resortes en la traba de los carro en la rampa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | diseño no acorde al uso |  |  |  | 2021-04-13 08:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 09:00 | 3 | 3 | 0.35417 | OTR | 13/04/2021 09:00 | 12/05/2021 13:33 | 1900-01-28 04:33 | 1 | 26 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11885 | 3 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en marcha | Marcha defectuosa. CRITICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Marcha defectuosa (Falta vibración) |  |  |  | 2021-04-13 09:32 | gerardo.depetris |  | 2021-04-13 09:50 | 3 | 5 | 0.049306 | VBR | 13/04/2021 09:50 | 14/04/2021 15:52 | 1899-12-31 06:02 | 1 | 2 | 0.58472 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11886 | 15 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Agregar aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 09:34 | daniel.navarro |  | 2021-04-13 09:50 | 3 | 1 | 0.042361 | TOC | 13/04/2021 09:50 | 13/04/2021 10:51 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11887 | 8 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PONER EN MARCHA | SE UTILIZO COMPONENTE ELECTRONICO PARA PONER ENE MARCHA EL CMC-03 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falta unidad de husillo.- Esta en reparación de terceros.- |  |  |  | 2021-04-13 10:09 | pablo.vannay |  | 2021-04-13 10:32 | 3 | 5 | 1899-12-31 12:48 | CMC | 13/04/2021 10:32 | 07/05/2021 14:05 | 1900-01-23 03:33 | 1 | 22 | 1900-01-06 13:33 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11888 | 112 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conexión arenadora | Conectar parte electrica de arenadora. Solicita Novero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conector arenadora |  |  |  | 2021-04-13 10:43 | gerardo.depetris |  | 2021-04-13 10:45 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 13/04/2021 10:45 | 13/04/2021 11:33 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11889 | 20 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acomodar parillas Horno | Acomodar parillas Horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrillas caidas |  |  |  | 2021-04-13 10:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 11:01 | 3 | 5 | 0.27569 | HOP | 13/04/2021 11:01 | 14/04/2021 05:42 | 0.77847 | 1 | 2 | 0.11181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11890 | 34 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | CAMBIO DE LUMINARIA EN SECTOR PINTURA EN MONTAJE (COLOCAR UNA MAS POTENTE) | CAMBIO DE LUMINARIA EN SECTOR PINTURA EN MONTAJE (COLOCAR UNA MAS POTENTE) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luminaria |  |  |  | 2021-04-13 10:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 10:59 | 3 | 2 | 0.0013889 | OTR | 13/04/2021 10:59 | 13/04/2021 17:47 | 0.28333 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11891 | 6 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | coordinar limpieza en secadero | coordinar limpieza en secadero | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 10:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-13 11:00 | 3 | 5 |  | SEP | 13/04/2021 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11892 | 16 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite por cañería | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 10:59 | daniel.bainotti |  | 2021-04-13 11:00 | 3 | 4 | 0.027778 | CMC | 13/04/2021 11:00 | 14/04/2021 10:50 | 0.99306 | 1 | 2 | 0.32639 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11893 | 2 | MSL-03 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Cambiar maquina de Soldar x orta en el Sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-13 10:59 | ariel.terreno |  | 2021-04-13 11:00 | 3 | 2 | 0.045833 | MSL | 13/04/2021 11:00 | 13/04/2021 12:06 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11894 | 23 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no funciona bomba agua hidrolavadora transmisiones |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 13.4.2021 -no funciona bomba de agua |  |  |  | 2021-04-13 11:16 | david.gastaldi |  | 2021-04-13 11:42 | 3 | 3 | 0.33611 | OTR | 13/04/2021 11:42 | 14/04/2021 10:34 | 0.95278 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11895 | 2 | SIB-51 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona ni levanta ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-13 12:33 | daniel.bainotti |  | 2021-04-13 12:37 | 3 | 2 | 0.19236 | SIB | 13/04/2021 12:37 | 13/04/2021 17:45 | 0.21389 | 1 | 1 | 0.21389 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11896 | 8 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no mueve los ejes | no mueve los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | alarma drive de ejes |  |  |  | 2021-04-13 12:42 | alberto.depetris |  | 2021-04-13 12:45 | 3 | 3 | 0.30417 | ALM | 13/04/2021 12:45 | 15/04/2021 10:17 | 1899-12-31 21:32 | 1 | 3 | 0.58472 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11897 | 10 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimineto Preventivo - Nivel 1 |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-13 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-13 12:49 | 1 | 24 |  | TOC | 13/04/2021 12:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11898 | 7 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | SE CORTO CADENA DEL SACAVIRUTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | rotura de rodillo |  |  |  | 2021-04-13 17:15 | enrique.kessler |  | 2021-04-14 05:56 | 3 | 5 | 0.65486 | REC | 13/04/2021 17:20 | 13/08/2021 08:01 | 1900-04-30 14:41 | 1 | 106 | 1900-02-05 00:11 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 11899 | 9 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA 1707 | SALTA ALARMA 1707 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | ALARMA 1707 |  |  |  | 2021-04-14 05:54 | daniel.bainotti |  | 2021-04-14 06:00 | 3 | 2 | 0.083333 | CMC | 14/04/2021 06:00 | 14/04/2021 10:27 | 0.18542 | 1 | 1 | 0.18542 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11900 | 1 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | unir cable | unir cable cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE EN MAL ESTADO (APRETADO CON CAPACHO) |  |  |  | 2021-04-14 06:12 | alberto.depetris |  | 2021-04-14 06:39 | 3 | 1 | 0.058333 | FRM | 14/04/2021 06:39 | 14/04/2021 08:24 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11901 | 9 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en láser | Arroja diversos errores en pantalla. Láser parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;SPICCHIALI LEANDRO; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-14 06:38 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-14 06:40 | 3 | 2 | 0.45069 | LSR | 14/04/2021 06:40 | 14/04/2021 17:30 | 0.45139 | 1 | 1 | 0.45139 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11902 | 10 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pasa agua de cuba nº2 a cuba nº1 | Pasa agua de cuba nº2 a cuba nº1 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pasa agua de una cuba a otra. |  |  |  | 2021-04-14 06:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-14 07:00 | 3 | 2 | 0.11319 | CUP | 14/04/2021 07:00 | 15/04/2021 05:40 | 0.94444 | 1 | 2 | 0.27778 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11903 | 2 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Problemas que no hace masa la maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-14 07:35 | ariel.terreno |  | 2021-04-14 07:37 | 3 | 1 | 0.18611 | MSL | 14/04/2021 07:37 | 14/04/2021 12:05 | 0.18611 | 1 | 1 | 0.18611 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11904 | 11 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bomba refrigerante | No funciona bomba del refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-14 07:55 | alberto.depetris |  | 2021-04-14 07:58 | 3 | 3 | 0.072917 | CMC | 14/04/2021 07:58 | 14/04/2021 09:43 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11905 | 8 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Armado de eje X |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | recambio de tornillo de bolas circulantes. |  |  |  | 2021-04-13 10:30 | daniel.navarro |  | 2021-04-14 10:07 | 1 | 24 | 0.66875 | TOC | 13/04/2021 10:35 | 15/04/2021 10:32 | 1899-12-31 23:57 | 1 | 3 | 0.68542 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11906 | 2 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | SOLDAR TOPE PARA PUNTE GRUA | NO TIENE TOPE AL FINAL DEL RECORRIDO PELIGRO SE CAIGA. HABLAR CON OP. MARTINA DANIEL. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 14.4.2021 -puente de grusa se pasa de largo soldar soporte |  |  |  | 2021-04-14 10:29 | cesar.perez |  | 2021-04-14 10:30 | 3 | 4 | 0.12778 | SIP | 14/04/2021 10:32 | 14/04/2021 13:37 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11907 | 4 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | hidraulico | ver el filtro de aceite anda muy despacio la mesa.... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15.4.2021 meda se mueve despacio revisar central hidraulica |  |  |  | 2021-04-14 10:55 | marcelo.barbero |  | 2021-04-14 11:03 | 3 | 2 | 0.36806 | REM | 14/04/2021 11:00 | 16/04/2021 07:37 | 1899-12-31 20:37 | 1 | 3 | 0.54653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11908 | 8 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no funciona cambio de herramientas , manguera cortada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se corto manguera de aceite. |  |  |  | 2021-04-14 13:24 | alberto.depetris |  | 2021-04-14 13:48 | 3 | 5 | 0.0069444 | CMC | 14/04/2021 13:29 | 15/04/2021 12:55 | 0.97639 | 1 | 2 | 0.30972 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11909 | 35 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Descarga eléctrica | Operador manifesto que recibió descarga eléctrica en varias ocaciones. Zona colocación de volantes. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | descarga eléctrica |  |  |  | 2021-04-14 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-14 13:29 | 3 | 2 | 0.088194 | OTR | 14/04/2021 13:05 | 14/04/2021 15:12 | 0.088194 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11910 | 10 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Laser | Se trabo la bandeja del Laser | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-15 07:04 | ariel.terreno | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11911 | 11 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en laser 3030 | No hace el cambio de bandeja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de sensor dañado |  |  |  | 2021-04-15 07:06 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-15 07:24 | 3 | 3 | 0.091667 | LSR | 15/04/2021 07:24 | 15/04/2021 09:36 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11912 | 61 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | revisar luz | preguntarle a lacho cual es la luz que no anda., Muchas gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz |  |  |  | 2021-04-15 07:12 | pablo.perlo |  | 2021-04-15 07:50 | 3 | 2 | 0.028472 | OTR | 15/04/2021 07:15 | 15/04/2021 11:10 | 0.16319 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11913 | 1 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar bandera, no acciona | Llegarse a revisar bandera para piezas de motoniveladora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar botonera |  |  |  | 2021-04-15 07:15 | pablo.perlo |  | 2021-04-15 07:29 | 3 | 1 | 0.022222 | SIB | 15/04/2021 07:20 | 15/04/2021 11:03 | 0.15486 | 1 | 1 | 0.15486 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11914 | 24 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Corto circuito tablero eléctrico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | corto circuito |  |  |  | 2021-04-15 07:36 | david.gastaldi |  | 2021-04-15 07:46 | 3 | 2 | 0.096528 | OTR | 15/04/2021 07:40 | 15/04/2021 09:59 | 0.096528 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11915 | 33 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar plato en TOC-13 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Colocar plato |  |  |  | 2021-04-15 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-15 08:35 | 3 | 2 | 0.079861 | OTR | 15/04/2021 07:05 | 15/04/2021 09:00 | 0.079861 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11916 | 19 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | RECONECTAR ELECTRICAMENTE NUEVO TABLERO PARA RELOJ Nº1 | Por cambio de gabinete del RELOJ Nº1 del control de ingreso de personal en la guardia de PAUNY, se solicita colaboración para reconectar el nuevo gabinete, los elemento están, del gabinete viejo, solo deben llevar cables para alargar los puentes de una térmica y toma. es necesario trasladar también el riel Din para montarlos. Esta tarea se debe realizar entre las 9:30 y 10:30 de hoy 15/04/2021. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-15 08:40 | daniel.gaido |  | 2021-04-15 08:49 | 3 | 3 | 0.034028 | OTR | 15/04/2021 08:45 | 15/04/2021 11:10 | 0.10069 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11917 | 4 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | Perdida de aceite en el cabezal que fue reparado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15.4.2021 -se detecto una minima perida de aceite |  |  |  | 2021-04-15 08:51 | alberto.depetris |  | 2021-04-15 08:57 | 3 | 5 | 0.65486 | CRM | 15/04/2021 08:55 | 23/04/2021 08:27 | 1900-01-06 23:32 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:32 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11918 | 11 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | falla cable del mando | falla cable del mando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla cable de mando |  |  |  | 2021-04-15 09:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-15 09:08 | 3 | 3 | 0.044444 | MLT | 15/04/2021 09:10 | 15/04/2021 10:15 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11919 | 12 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cable de acero deshilachado revisar | cable de acero deshilachado revisar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de cable de acero. |  |  |  | 2021-04-15 09:28 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-15 09:53 | 3 | 2 | 0.17917 | MLT | 15/04/2021 09:30 | 15/04/2021 17:49 | 0.34653 | 1 | 1 | 0.34653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11920 | 2 | PLP-01 | Sector Plásticos - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Hace ruido extractor | Hace ruido extractor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | hace ruido |  |  |  | 2021-04-15 09:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-15 09:59 | 3 | 3 | 0.37917 | PLP | 15/04/2021 10:00 | 16/04/2021 11:34 | 1899-12-31 01:34 | 1 | 2 | 0.39861 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11921 | 34 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Protector de caida de agua | Ubicación de tablero: Corte y plegado (Zona Alesadora) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | poner protector para la lluvia |  |  |  | 2021-04-15 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-15 10:43 | 3 | 2 | 0.10208 | OTR | 15/04/2021 10:35 | 15/04/2021 13:02 | 0.10208 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11922 | 13 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | 2TUBOS FLORESCENTES EN EL AREA DE SERVICIO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubos |  |  |  | 2021-04-15 10:44 | liliana.audagna |  | 2021-04-15 11:14 | 3 | 1 | 0.15833 | OTR | 15/04/2021 10:50 | 15/04/2021 14:38 | 0.15833 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11923 | 5 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aceite | Perdida de aceite por cabezal | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-15 10:49 | daniel.navarro | [5 empty] | CRM |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 11924 | 9 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en ejes | salta alarma no mueve ningún eje. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | inducido - escobillas de motor deteriorados |  |  |  | 2021-04-15 12:07 | german.borgo |  | 2021-04-15 12:11 | 3 | 3 | 0.62292 | ALM | 15/04/2021 12:11 | 19/04/2021 06:35 | 1900-01-02 18:24 | 1 | 4 | 0.80833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11925 | 3 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | fabricar roldana y modificar soporte |  | Finalizado | No | 11531 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Fabricacion de rondana |  |  |  | 2021-04-15 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-04-15 13:32 | 3 | 4 | 1899-12-31 02:26 | SIP | 15/04/2021 13:32 | 13/05/2021 14:03 | 1900-01-27 00:31 | 1 | 25 | 1900-01-07 17:31 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11926 | 10 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Plato | Corregir el centrado de plato hidraulico. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene problemas en el husillo |  |  |  | 2021-04-15 13:59 | daniel.navarro |  | 2021-04-15 14:13 | 3 | 6 | 0.38542 | TOC | 15/04/2021 14:05 | 06/05/2021 06:21 | 1900-01-19 16:16 | 1 | 19 | 1900-01-05 06:16 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11927 | 5 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | Se quedo Mudo, sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falta de energia en el equipo |  |  |  | 2021-04-16 06:42 | ariel.terreno |  | 2021-04-16 06:45 | 3 | 2 | 0.027778 | SIP | 16/04/2021 06:45 | 16/04/2021 07:26 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11928 | 26 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR CHAPAS EJE X ,Y ,Z | CAMBIAR CHAPAS DE LOS EJES X,Y, Z YA QUE ESTAS YA TIENEN MUCHO DESGASTE VER DE COMPRAR UN JUEGO NUEVO DE CADA EJE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Chapas desgastadas eje X, Y y Z |  |  |  | 2021-04-16 07:13 | daniel.bainotti |  | 2021-04-16 07:29 | 3 | 8 | 0.36806 | CMC | 16/04/2021 07:29 | 28/09/2021 08:37 | 1900-06-13 01:08 | 1 | 142 | 1900-02-17 23:08 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 11929 | 3 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | calienta mucho motor de refrigeracion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | paleta de refrigeración dañada |  |  |  | 2021-04-16 07:53 | marcelo.barbero |  | 2021-04-16 08:18 | 3 | 4 | 0.084722 | REM | 16/04/2021 08:18 | 20/04/2021 07:37 | 1900-01-02 23:19 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:19 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11930 | 2 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | sSe debe haber cortado un cable, Sector Motoniveladora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable |  |  |  | 2021-04-16 08:05 | ariel.terreno |  | 2021-04-16 08:20 | 3 | 2 | 0.022917 | SIB | 16/04/2021 08:10 | 16/04/2021 08:43 | 0.022917 | 1 | 1 | 0.022917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11931 | 62 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ventilador de Pie | Ventilador de Pie, Sector Chasis | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no enciende |  |  |  | 2021-04-16 08:07 | ariel.terreno |  | 2021-04-16 08:23 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 16/04/2021 08:10 | 14/05/2021 13:54 | 1900-01-27 05:44 | 1 | 25 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11932 | 13 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | NO FUNCIONA MANDO | NO FUNCIONA MANDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-16 08:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-16 08:21 | 3 | 3 | 0.084722 | MLT | 16/04/2021 08:20 | 22/04/2021 08:14 | 1900-01-04 23:54 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:54 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11933 | 1 | PEM-26 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perforadora multiple | problema en hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-16 09:17 | german.borgo |  | 2021-04-16 09:24 | 3 | 2 | 0.0027778 | PEM | 16/04/2021 09:20 | 22/04/2021 07:06 | 1900-01-04 21:46 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:46 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11934 | 35 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar Taladro a batería |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-16 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-16 11:53 | 3 | 2 |  | OTR | 16/04/2021 11:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 11935 | 24 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR TORNILLO | COLOCAR TORNILLO A LA PLACA DE UNIDAD DE HUSILLO PARA PODER CERRAR LA PUERTA DEL GABINETE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar tornillo |  |  |  | 2021-04-16 13:09 | daniel.bainotti |  | 2021-04-16 13:15 | 3 | 1 | 0.0069444 | CMC | 16/04/2021 13:15 | 20/04/2021 10:13 | 1900-01-02 20:58 | 1 | 4 | 0.91528 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11936 | 113 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | barra de sujeccion | soldar refuerzo en barra de sujeción para pieza en dispos. coronas z-80 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 16.4.2021 -realizar soldadura sobre barra quebrada |  |  |  | 2021-04-16 13:36 | german.borgo |  | 2021-04-16 13:56 | 3 | 1 | 0.25139 | OTR | 16/04/2021 13:40 | 19/04/2021 06:44 | 1900-01-01 17:04 | 1 | 3 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11937 | 36 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de pulsadores para equipos de izaje | Para backup | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | backup |  |  |  | 2021-04-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-17 05:41 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 17/04/2021 05:35 | 22/04/2021 08:12 | 1900-01-04 02:37 | 1 | 5 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11938 | 37 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de pulsadores para equipos de izaje | Para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reptación de pulsadores |  |  |  | 2021-04-17 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-17 05:42 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 17/04/2021 05:02 | 19/04/2021 11:27 | 1900-01-01 06:25 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11939 | 21 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | orno no modula se pasa de temperatura | Horno no modula se pasa de temperatura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;ATALA GUSTAVO GABRIEL; | 2 | no modula |  |  |  | 2021-04-19 05:37 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-19 07:12 | 3 | 6 | 0.42153 | HOP | 19/04/2021 06:40 | 20/04/2021 11:09 | 1899-12-31 04:29 | 1 | 2 | 0.52014 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11940 | 11 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | no gira husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No gira el husillo |  |  |  | 2021-04-19 05:46 | enrique.kessler |  | 2021-04-19 07:06 | 3 | 2 | 0.020833 | TOC | 19/04/2021 05:50 | 20/04/2021 07:40 | 1899-12-31 01:50 | 1 | 2 | 0.40972 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11941 | 6 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | colocar aceite cabezal | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 19.4.2021 colocar aceite cabezal |  |  |  | 2021-04-19 05:47 | alberto.depetris |  | 2021-04-19 07:04 | 3 | 1 | 0.059028 | CRM | 19/04/2021 06:00 | 19/04/2021 07:26 | 0.059722 | 1 | 1 | 0.059722 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11942 | 11 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Perdida de aceite por plato hidráulico. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | pérdida de aceite por el pulmón de tiro |  |  |  | 2021-04-19 06:16 | daniel.navarro |  | 2021-04-19 07:03 | 3 | 4 | 0.36458 | TOC | 19/04/2021 06:20 | 20/04/2021 07:10 | 1899-12-31 00:50 | 1 | 2 | 0.36806 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11943 | 11 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | maquina parada con alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-19 06:18 | alberto.depetris |  | 2021-04-19 07:15 | 3 | 3 | 0.42153 | CMC | 19/04/2021 06:25 | 20/04/2021 10:59 | 1899-12-31 04:34 | 1 | 2 | 0.52361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11944 | 6 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | 830 FALLO COMICACION DATOS SERIE EJE Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | 830 FALLO COMICACION DATOS SERIE EJE Z |  |  |  | 2021-04-19 07:26 | daniel.navarro |  | 2021-04-19 07:46 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 19/04/2021 07:46 | 20/04/2021 07:40 | 0.99583 | 1 | 2 | 0.32917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11945 | 11 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta | Ya que esta parado por preventivo ver de arreglar la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | puerta pesada |  |  |  | 2021-04-19 07:30 | daniel.navarro |  | 2021-04-19 08:00 | 3 | 5 | 0.24028 | TOC | 19/04/2021 07:35 | 20/04/2021 09:44 | 1899-12-31 02:09 | 1 | 2 | 0.42292 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11946 | 16 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ruido | Ruido en el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Herramienta esta en marcha , no tiene operador.- |  |  |  | 2021-04-19 07:30 | daniel.navarro |  | 2021-04-19 07:54 | 3 | 4 | 1900-01-01 04:26 | TOC | 19/04/2021 07:35 | 08/06/2021 13:49 | 1900-02-18 06:14 | 1 | 44 | 1900-01-14 11:14 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 11947 | 4 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | Se cortaron los Cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-04-19 07:39 | ariel.terreno |  | 2021-04-19 07:45 | 3 | 1 | 0.1375 | SIP | 19/04/2021 07:45 | 19/04/2021 11:03 | 0.1375 | 1 | 1 | 0.1375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11948 | 25 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | apiladora con borne cortado | apiladora con borne cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | borne cortado |  |  |  | 2021-04-19 08:04 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-19 08:23 | 3 | 3 | 0.098611 | OTR | 19/04/2021 08:23 | 19/04/2021 10:45 | 0.098611 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11949 | 114 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIO DE CANILLA. | Cambio de canilla en el sector de preparación de solubles. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20.4.2021 -canilla pierde agua |  |  |  | 2021-04-19 08:06 | leonardo.tonini |  | 2021-04-19 08:15 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 19/04/2021 08:10 | 20/04/2021 14:14 | 1899-12-31 06:04 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11950 | 12 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cortes defectuosos en láser | Corta bien en el inicio de la chapa y luego comienza a cortar de forma defectuosa al llegar al final de la chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MARMALYUK SA; | 1 | corta de forma defectuosa al llegar al final de la chapa |  |  |  | 2021-04-19 08:08 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-19 08:28 | 3 | 3 | 0.0027778 | LSR | 19/04/2021 08:12 | 07/09/2021 10:00 | 1900-05-20 01:48 | 1 | 122 | 1900-02-10 21:48 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 11951 | 3 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | Se esta x cortar el cable de Acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | se deshilacho cable de acero en la punta |  |  |  | 2021-04-19 09:29 | ariel.terreno |  | 2021-04-19 10:25 | 3 | 4 | 0.10694 | SIP | 19/04/2021 09:35 | 19/04/2021 12:09 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11952 | 10 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramientas ver sensores de posición tampoco toma las vueltas del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma 3705 - Condición del sistema ATC |  |  |  | 2021-04-19 09:40 | daniel.bainotti |  | 2021-04-19 10:20 | 3 | 2 | 0.32222 | CMC | 19/04/2021 09:45 | 21/04/2021 07:20 | 1899-12-31 21:35 | 1 | 3 | 0.58681 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11953 | 12 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de plato |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | plato sucio |  |  |  | 2021-04-19 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-19 10:01 | 3 | 6 | 0.42153 | TOC | 19/04/2021 09:50 | 21/04/2021 16:30 | 1900-01-01 06:40 | 1 | 3 | 0.96528 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11954 | 6 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perforadora Radial | Problema de una rosca que no anda | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se corta chaveta de safe |  |  |  | 2021-04-19 10:20 | ariel.terreno |  | 2021-04-19 10:33 | 3 | 5 | 0.34653 | PEM | 19/04/2021 10:25 | 20/04/2021 12:17 | 1899-12-31 01:52 | 1 | 2 | 0.41111 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11955 | 2 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | CONTADOR DIGITAL SUELTO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salido controlador |  |  |  | 2021-04-19 11:23 | enrique.kessler |  | 2021-04-20 06:05 | 3 | 2 | 0.025 | CHM | 19/04/2021 11:30 | 20/04/2021 15:02 | 1899-12-31 03:32 | 1 | 2 | 0.48056 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11956 | 12 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Filtro | ajustar filtro bomba de soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FILTRO BOMBA SOLUBLE FLOJO. |  |  |  | 2021-04-19 11:32 | alberto.depetris |  | 2021-04-19 12:53 | 3 | 2 | 0.11528 | CMC | 19/04/2021 11:40 | 19/04/2021 14:26 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11957 | 21 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº7 | cambio de filtro extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-04-19 11:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-19 11:50 | 3 | 5 | 0.027778 | PZP | 19/04/2021 11:50 | 20/04/2021 05:59 | 0.75625 | 1 | 2 | 0.089583 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11958 | 12 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora #1: Cabezal derecho con problema | Cabezal derecho de Centradora #1 no enciende, presunto problema eléctrico. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | contactor y proteccion termica dañada |  |  |  | 2021-04-19 11:45 | emanuel.antonello |  | 2021-04-19 11:55 | 3 | 3 | 0.15278 | CEM | 19/04/2021 11:55 | 19/04/2021 17:06 | 0.21597 | 1 | 1 | 0.21597 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11959 | 1 | SIB-108 | Aparejo - GAN-MAR - MONTAJE | MONTAJE | Parada | problemas eléctricos no corta | problemas eléctricos no corta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | no se desplaza |  |  |  | 2021-04-19 14:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-19 14:17 | 3 | 2 | 0.33611 | SIB | 19/04/2021 14:17 | 20/04/2021 12:58 | 0.94514 | 1 | 2 | 0.50764 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11960 | 10 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | maq- tos | reventó manguera de hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pérdidas en acoples mangueras hidráulico |  |  |  | 2021-04-19 14:14 | german.borgo |  | 2021-04-19 14:36 | 3 | 4 | 0.29722 | ALM | 19/04/2021 14:36 | 21/04/2021 11:36 | 1899-12-31 21:00 | 1 | 3 | 0.79167 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11961 | 115 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz | se quemo luz del techo rem 03 rem 27 rem 28 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-04-19 14:19 | marcelo.barbero |  | 2021-04-19 14:37 | 3 | 1 | 0 | OTR | 19/04/2021 14:37 | 20/04/2021 08:17 | 0.73611 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11962 | 21 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de trajes | cambio de manguera de trajes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Mangueras rotas |  |  |  | 2021-04-20 05:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-20 06:07 | 3 | 2 | 0.21319 | OTR | 20/04/2021 06:00 | 20/04/2021 11:08 | 0.21389 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11963 | 6 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | motor | pego un tiro el motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Posible cable pelado |  |  |  | 2021-04-20 06:00 | marcelo.barbero |  | 2021-04-20 06:07 | 3 | 2 | 0.042361 | REM | 20/04/2021 06:05 | 07/05/2021 06:25 | 1900-01-16 00:20 | 1 | 16 | 1900-01-04 07:20 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11964 | 4 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara | Cambiar lampara interior. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | lampara quemada. |  |  |  | 2021-04-20 06:08 | daniel.navarro |  | 2021-04-20 06:08 | 3 | 1 | 0.049306 | TOC | 20/04/2021 06:10 | 22/04/2021 08:51 | 1900-01-01 02:41 | 1 | 3 | 0.79931 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11965 | 2 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera | Nivelar bandera de SIB-30 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20.4.2021 -bandera desbalanciada |  |  |  | 2021-04-20 06:11 | daniel.navarro |  | 2021-04-20 07:03 | 3 | 2 | 0.09375 | SIB | 20/04/2021 06:15 | 20/04/2021 12:44 | 0.27014 | 1 | 1 | 0.27014 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11966 | 11 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparación de husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Juego en el Husillo, movimiento 5 decimas |  |  |  | 2021-04-19 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-20 06:34 | 1 | 24 | 1900-01-01 12:15 | TOC | 19/04/2021 06:05 | 03/05/2021 07:33 | 1900-01-13 01:28 | 1 | 13 | 1900-01-03 06:58 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11967 | 2 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo , problema en motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-20 06:35 | alberto.depetris |  | 2021-04-20 06:55 | 3 | 8 | 0.063194 | TAM | 20/04/2021 06:40 | 22/04/2021 09:18 | 1900-01-01 02:38 | 1 | 3 | 0.79722 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11968 | 1 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | fusible | posiblemente salto un fusible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | fusible tomacorriente dañado |  |  |  | 2021-04-20 07:44 | marcelo.barbero |  | 2021-04-20 07:47 | 3 | 3 | 0.016667 | TES | 20/04/2021 07:50 | 20/04/2021 10:38 | 0.11667 | 1 | 1 | 0.11667 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11969 | 26 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona la bomba de aceite de transmisión | No funciona la bomba de aceite de transmisión | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20.4.2021 -bomba trabada |  |  |  | 2021-04-20 08:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-20 08:27 | 3 | 3 | 0.12778 | OTR | 20/04/2021 08:30 | 20/04/2021 11:35 | 0.12847 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11970 | 9 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpia cono | limpiar micros del limpia cono | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla cono al cambiar herramientas |  |  |  | 2021-04-20 09:27 | alberto.depetris |  | 2021-04-20 09:39 | 3 | 2 | 0.22292 | CMC | 20/04/2021 09:30 | 20/04/2021 15:47 | 0.26181 | 1 | 1 | 0.26181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11971 | 3 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema en cabezal izquierdo en CEM-04 | Se observa falla en cabezal izquierdo de Centradora CEM-04. Las piezas salen descentradas de ese cabezal. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-20 09:33 | emanuel.antonello |  | 2021-04-20 10:02 | 3 | 5 | 0.30069 | CEM | 20/04/2021 09:40 | 21/04/2021 09:55 | 1899-12-31 00:15 | 1 | 2 | 0.34375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11972 | 3 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de cable de guinche | Se solicita reparación de cable de comando de guinche (puente grúa en sector de hornos). Por el momento se puede solucionar el problema colocando cinta aisladora. A futuro se solicitará el cambio del cable. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-04-20 09:34 | emanuel.antonello |  | 2021-04-20 10:04 | 3 | 4 | 0.020833 | SIP | 20/04/2021 09:40 | 21/04/2021 16:41 | 1899-12-31 07:01 | 1 | 2 | 0.62569 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11973 | 13 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | RPM | No andan las RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | problemas electrónicos en unidad de husillo |  |  |  | 2021-04-20 09:42 | daniel.navarro |  | 2021-04-20 10:06 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 20/04/2021 09:45 | 01/10/2021 07:02 | 1900-06-11 21:17 | 1 | 142 | 1900-02-17 19:17 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 11974 | 3 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Soporte motor flojo. | Soporte motor flojo, hacer ruido piñón y corona. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | motor de avance del puente flojo |  |  |  | 2021-04-20 09:57 | leonardo.tonini |  | 2021-04-20 09:58 | 3 | 1 | 0.047917 | SIP | 20/04/2021 10:00 | 20/04/2021 11:15 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11975 | 7 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Encendido | No enciende la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Embrague eléctrico dañado. No inicia ciclo de trabajo. |  |  |  | 2021-04-20 10:07 | daniel.navarro |  | 2021-04-20 10:41 | 3 | 3 | 1900-01-01 21:21 | CRM | 20/04/2021 10:10 | 10/08/2021 09:45 | 1900-04-20 23:35 | 1 | 97 | 1900-02-01 23:05 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 11976 | 2 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparejo | Se le trabo el cable Arriba, no corto el freno, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | bobina quemada |  |  |  | 2021-04-20 11:01 | ariel.terreno |  | 2021-04-20 11:04 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 20/04/2021 11:05 | 26/04/2021 08:37 | 1900-01-04 21:32 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:32 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11977 | 3 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ajuste de Carro Transversal en TOM-10 | Se solicita ajuste de carro transversal en TOM-10 con carácter URGENTE.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 21.4.2021 -carro con juego |  |  |  | 2021-04-20 12:01 | emanuel.antonello |  | 2021-04-20 12:46 | 3 | 3 | 0.34653 | TOM | 20/04/2021 12:05 | 21/04/2021 11:33 | 0.97778 | 1 | 2 | 0.31111 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11978 | 6 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el alimentador de alambre |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No funciona el alimetador de alambre/torcha. No sale gas ni alambre. |  |  |  | 2021-04-16 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-20 12:53 | 3 | 8 | 0.16667 | RBT | 16/04/2021 06:05 | 08/07/2021 11:03 | 1900-03-23 04:58 | 1 | 72 | 1900-01-24 07:58 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 11979 | 4 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puente grua. | Problemas con el cable, no logra enrollar correctamente. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se cruzo el cable de acero |  |  |  | 2021-04-20 13:22 | leonardo.tonini |  | 2021-04-20 13:31 | 3 | 2 | 0.30069 | SIP | 20/04/2021 13:25 | 21/04/2021 09:48 | 0.84931 | 1 | 2 | 0.18264 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11980 | 27 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | llave de paso Es de el lavadero de transmisiones | llave de paso Es de el lavadero de transmisiones , donde está el desoxidante. Esta rota la rosca y no se puede más apretar, zafa | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-20 13:34 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-20 13:35 | 3 | 2 | 0.048611 | OTR | 20/04/2021 13:49 | 20/04/2021 16:00 | 0.090972 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11981 | 13 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | bomba soluble | no funciona bomba soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PURGAR BOMBA DE SOLUBLE. |  |  |  | 2021-04-20 13:55 | alberto.depetris |  | 2021-04-20 13:56 | 3 | 1 | 0.065278 | CMC | 20/04/2021 13:56 | 20/04/2021 15:30 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11982 | 3 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cable | Cambiar cable de acero afecta a | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE FUERA DE ESTADO |  |  |  | 2021-04-20 14:22 | daniel.navarro |  | 2021-04-20 14:25 | 3 | 3 | 0.10694 | SIB | 20/04/2021 14:25 | 20/04/2021 17:00 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11983 | 2 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Retirar cable canal y conductores |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Instalación nueva para teléfono |  |  |  | 2021-04-20 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-20 14:24 | 3 | 3 | 0.035417 | OTR | 20/04/2021 14:05 | 22/05/2021 08:02 | 1900-01-30 17:57 | 1 | 29 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11984 | 1 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | contrapunta hace ruido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Cambiar rodamientos |  |  |  | 2021-04-21 04:50 | enrique.kessler |  | 2021-04-21 06:12 | 3 | 5 | 0.67986 | AFM | 21/04/2021 04:55 | 05/05/2021 12:38 | 1900-01-13 07:43 | 1 | 13 | 1900-01-03 13:13 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 11985 | 11 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | SE APAGA CALDERA | SE APAGA CALDERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-04-21 05:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-21 06:11 | 3 | 3 | 0.36458 | CUP | 21/04/2021 06:00 | 22/04/2021 06:38 | 1899-12-31 00:38 | 1 | 2 | 0.35972 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11986 | 14 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | NO FUNCIONA MANOPLA | NO FUNCIONA MANOPLA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-21 06:04 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-21 06:11 | 3 | 2 | 0.10486 | MLT | 21/04/2021 06:10 | 21/04/2021 09:56 | 0.15694 | 1 | 1 | 0.15694 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Media | 11987 | 8 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | pierde abundante aceite por la contrapunta , y se deposita en el tacho del soluble... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Cambio de oring y retenes |  |  |  | 2021-04-21 06:59 | marcelo.barbero |  | 2021-04-21 07:04 | 3 | 4 | 0.56667 | REC | 21/04/2021 07:05 | 26/04/2021 07:18 | 1900-01-04 00:13 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:43 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11988 | 8 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | to toma el avance | No toma el avance de trabajo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-21 07:26 | alberto.depetris | [5 empty] | CRM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 11989 | 2 | PFP-01 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se rompió comando | se rompió comando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no sube |  |  |  | 2021-04-21 09:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-21 09:36 | 3 | 3 | 0.020833 | PFP | 21/04/2021 09:15 | 21/04/2021 09:45 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11990 | 2 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | No funciona botonera en sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no baja. |  |  |  | 2021-04-21 10:33 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-21 10:44 | 3 | 1 | 0.17986 | SIB | 21/04/2021 10:44 | 21/04/2021 15:04 | 0.18056 | 1 | 1 | 0.18056 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 11991 | 9 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | NO FUNCIONA LUZ DE LA MAQUINA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-04-21 11:10 | daniel.bainotti |  | 2021-04-21 11:20 | 3 | 2 | 0.052778 | CMC | 21/04/2021 11:20 | 22/04/2021 13:50 | 1899-12-31 02:30 | 1 | 2 | 0.4375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11992 | 10 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | LUZ DE MAQUINA NO FUNCIONA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-21 11:11 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 11993 | 23 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | VER DE CAMBIAR EL VIDRIO DE LA LUZ QUE YA ESTA OBSOLETO Y NO ALUMBRA CORRECTAMENTE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | vidrio con poca visibilidad |  |  |  | 2021-04-21 11:13 | daniel.bainotti |  | 2021-04-21 11:20 | 3 | 4 | 0.27986 | CMC | 21/04/2021 11:20 | 18/05/2021 12:08 | 1900-01-26 00:48 | 1 | 24 | 1900-01-07 03:48 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 11994 | 2 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No funciona puente grúa | no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | No llega alimentación al equipo. |  |  |  | 2021-04-21 13:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-21 13:04 | 3 | 2 | 0.020833 | SIP | 21/04/2021 13:04 | 21/04/2021 13:34 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11995 | 7 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona el almacén de herramientas.- |  |  |  | 2021-04-21 13:58 | alberto.depetris |  | 2021-04-21 14:00 | 3 | 4 | 0.077778 | CMC | 21/04/2021 14:00 | 22/04/2021 12:56 | 0.95556 | 1 | 2 | 0.51806 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11996 | 14 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramienta fuera de centro |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | problemas en la torre |  |  |  | 2021-04-21 14:45 | luciano.gomez |  | 2021-04-22 06:43 | 1 | 24 | 0.08125 | TOC | 21/04/2021 14:50 | 22/04/2021 13:25 | 0.94097 | 1 | 2 | 0.50347 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 11997 | 4 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en movimiento | Falla en movimiento, cuando lo moves se va trabando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla en movimiento |  |  |  | 2021-04-22 06:26 | lucas.feilberg |  | 2021-04-22 06:45 | 3 | 2 | 0.072917 | SIP | 22/04/2021 06:30 | 22/04/2021 08:15 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 11998 | 16 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba | Bomba de refrigeración hace ruido cunado marcha. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se diagnostico mucho ruido al marchar, |  |  |  | 2021-04-22 06:38 | daniel.navarro |  | 2021-04-22 06:51 | 3 | 3 | 0.45278 | TOC | 22/04/2021 06:51 | 22/04/2021 17:44 | 0.45347 | 1 | 1 | 0.45347 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 11999 | 10 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aceite | Perdida de aceite por el husillo cuando aprieta la pieza. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pérdida aceite pulmón de apriete |  |  |  | 2021-04-22 06:39 | daniel.navarro |  | 2021-04-22 06:53 | 1 | 24 |  | TOC | 22/04/2021 06:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12000 | 22 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar recirculador 01 | Reparar recirculador 01 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 |  |  |  |  | 2021-04-21 22:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-21 22:30 | 3 | 8 | 0.10972 | HOP | 21/04/2021 22:40 | 22/04/2021 06:00 | 0.30556 | 1 | 2 | 0.075694 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12001 | 22 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Indicador de apertura de clapeta | Colocar indicador en tablero principal del horno. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION DE VOLTIMETRO EN TABLERO GENERAL. |  |  |  | 2021-04-22 04:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-22 07:01 | 3 | 3 | 0.4 | OTR | 22/04/2021 04:05 | 23/04/2021 07:15 | 1899-12-31 03:10 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12002 | 5 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar movimiento | No corre, reparar | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-22 07:16 | pablo.perlo | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12003 | 27 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CHAPAS EJE Z | SE SALIERON CHAPAS EJE Z ESCUADRAS DE BRONCE ROTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | chapas salidas |  |  |  | 2021-04-22 08:12 | daniel.bainotti |  | 2021-04-22 08:23 | 3 | 7 | 0.049306 | CMC | 22/04/2021 08:15 | 26/04/2021 07:50 | 1900-01-02 23:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:35 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12004 | 10 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PINZA HUSILLO | VER PINZA HUSILLO SUELTA LAS HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | suelta la herramienta |  |  |  | 2021-04-22 08:13 | daniel.bainotti |  | 2021-04-22 08:25 | 3 | 4 | 0.013889 | CMC | 22/04/2021 08:16 | 26/04/2021 07:13 | 1900-01-02 22:57 | 1 | 4 | 0.99792 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12005 | 63 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio manometro de tubo de oxigeno | cambio manometro oxigeno sector laser | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | cambio manometro oxigeno sector laser |  |  |  | 2021-04-22 08:41 | pablo.perlo |  | 2021-04-22 09:55 | 3 | 2 | 0.072917 | OTR | 22/04/2021 08:45 | 22/04/2021 10:30 | 0.072917 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12006 | 14 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | refrigerante | tira poco refrigerante ( revisar cañería que no este tapada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-22 08:50 | alberto.depetris |  | 2021-04-22 09:58 | 3 | 3 | 0.83889 | CMC | 22/04/2021 08:50 | 26/04/2021 17:55 | 1900-01-03 09:05 | 1 | 4 | 1899-12-31 10:05 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12007 | 3 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | reparación de neumático 1" | reparación de neumático 1" | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-22 08:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-22 10:00 | 3 | 6 |  | OTR | 22/04/2021 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12008 | 2 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | no funciona manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-22 09:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-22 10:00 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 22/04/2021 09:15 | 22/04/2021 10:16 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12009 | 1 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | toca paleta de ventilador de motor en la chapa exterior repara o colocar protección | toca paleta de ventilador de motor en la chapa exterior repara o colocar protección | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | rosa paleta |  |  |  | 2021-04-22 10:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-22 10:51 | 3 | 2 | 0 | SIB | 22/04/2021 10:52 | 23/04/2021 12:47 | 1899-12-31 01:55 | 1 | 2 | 0.41319 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12010 | 1 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | toca paleta de ventilador de motor en la chapa exterior repara o colocar protección | toca paleta de ventilador de motor en la chapa exterior repara o colocar protección | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cubre turbina rosa |  |  |  | 2021-04-22 10:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-22 10:52 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 22/04/2021 10:52 | 23/04/2021 12:45 | 1899-12-31 01:53 | 1 | 2 | 0.41181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12011 | 2 | SIB-36 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable manopla | Se corto el cable de la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable de manopla |  |  |  | 2021-04-22 10:59 | alberto.depetris |  | 2021-04-22 11:02 | 3 | 2 | 0.03125 | SIB | 22/04/2021 11:03 | 22/04/2021 14:30 | 0.14375 | 1 | 1 | 0.14375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12012 | 2 | SIB-108 | Aparejo - GAN-MAR - MONTAJE | MONTAJE | Parada | aparejo se quedo clavado con cabina colgada | aparejo se quedo clavado con cabina colgada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | quedo trabado |  |  |  | 2021-04-22 11:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-22 11:09 | 3 | 3 | 0.042361 | SIB | 22/04/2021 11:07 | 22/04/2021 12:08 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12013 | 7 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | mismo problema pego un tiro el motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se derritieron los cables |  |  |  | 2021-04-22 11:30 | marcelo.barbero |  | 2021-04-22 11:45 | 3 | 6 | 0.29028 | REM | 22/04/2021 11:45 | 23/04/2021 10:00 | 0.92708 | 1 | 2 | 0.26042 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12014 | 116 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | AMOLADORA NO ANDA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-22 11:41 | enrique.kessler |  | 2021-04-22 13:58 | 3 | 2 | 0.09375 | OTR | 22/04/2021 11:45 | 22/04/2021 14:36 | 0.11875 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12015 | 2 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | trampa agua | ver trampa de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-04-22 13:29 | marcelo.barbero |  | 2021-04-22 13:59 | 3 | 2 | 0.013889 | REM | 22/04/2021 13:35 | 23/04/2021 08:47 | 0.8 | 1 | 2 | 0.3625 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12016 | 8 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona en automatico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No tenía presión hidráulica |  |  |  | 2021-04-22 17:56 | luciano.gomez |  | 2021-04-23 06:12 | 3 | 4 | 0.0027778 | CRM | 22/04/2021 18:00 | 23/04/2021 07:38 | 0.56806 | 1 | 2 | 0.13056 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12017 | 10 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | NO FUNCIONA EL LIMPIA CONO DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla cambio de herramienta.- |  |  |  | 2021-04-23 05:14 | daniel.bainotti |  | 2021-04-23 06:00 | 3 | 1 | 0.013889 | CMC | 23/04/2021 06:00 | 26/04/2021 12:35 | 1900-01-02 06:35 | 1 | 3 | 0.96181 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12018 | 2 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | se corto cable de manopla | se corto cable de manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable |  |  |  | 2021-04-23 07:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-23 08:07 | 3 | 2 | 0.1 | SIB | 23/04/2021 08:07 | 23/04/2021 10:31 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12019 | 64 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio manometro oxigeno | CAMBIO DE ROSCA DE MANOMETRO DE OXIGENO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-23 08:09 | pablo.perlo |  | 2021-04-23 08:20 | 3 | 3 | 0.044444 | OTR | 23/04/2021 08:20 | 23/04/2021 13:46 | 0.22639 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12020 | 12 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ciclo | No inicia el ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No inicia ciclo de proceso.- |  |  |  | 2021-04-23 09:23 | daniel.navarro |  | 2021-04-23 09:40 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 23/04/2021 09:40 | 27/04/2021 06:18 | 1900-01-02 20:38 | 1 | 4 | 0.90139 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12021 | 13 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma cpu 113 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falta placa PCB de unidad de Husillo (se envió a reparar).- |  |  |  | 2021-04-23 13:54 | daniel.navarro |  | 2021-04-23 14:02 | 3 | 1 | 1899-12-31 00:24 | TOC | 23/04/2021 14:02 | 18/05/2021 09:09 | 1900-01-23 19:07 | 1 | 22 | 1900-01-06 10:37 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12022 | 23 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza y reparación recirculador nº2 | limpieza y reparación recirculador nº2 solicitado por Diego Peralta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | VIBRACIONES. |  |  |  | 2021-04-24 07:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-24 03:00 | 3 | 3 | 0.375 | HOP | 24/04/2021 03:00 | 24/04/2021 12:00 | 0.375 | 1 | 1 | 0.375 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12023 | 24 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza y reparación recirculador nº6 | limpieza y reparación recirculador nº6 solicitado por Diego Peralta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | ruido y bibracion |  |  |  | 2021-04-24 07:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-24 00:15 | 3 | 3 | 0.43819 | HOP | 26/04/2021 00:15 | 26/04/2021 10:47 | 0.43889 | 1 | 1 | 0.43889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12024 | 36 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar pilas en medidor de aceite | cambiar pilas en medidor de aceite en puesto 1 armado de motores Raul Platte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no encendía el caudalímetro |  |  |  | 2021-04-24 07:26 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-26 08:10 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 26/04/2021 08:10 | 26/04/2021 14:35 | 0.26736 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12025 | 2 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Manguera Hidraulica | Se salió manguera hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió manguera |  |  |  | 2021-04-26 05:21 | lucas.feilberg |  | 2021-04-26 06:13 | 3 | 2 | 0.10903 | GTM | 26/04/2021 06:13 | 26/04/2021 08:50 | 0.10903 | 1 | 1 | 0.10903 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12026 | 11 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 2726 | salta alarma 2726 unidad refrigeración cabezal husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 2726 unidad refrigeración cabezal husillo |  |  |  | 2021-04-26 05:29 | daniel.bainotti |  | 2021-04-26 06:14 | 3 | 2 | 0 | CMC | 26/04/2021 06:14 | 27/04/2021 06:15 | 1899-12-31 00:01 | 1 | 2 | 0.33403 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12027 | 11 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje Y | problema eje Y | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Eje "Y" bloqueado |  |  |  | 2021-04-26 05:37 | alberto.depetris |  | 2021-04-26 06:00 | 3 | 3 | 0.15625 | CMC | 26/04/2021 06:00 | 26/04/2021 12:33 | 0.27292 | 1 | 1 | 0.27292 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12028 | 12 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje X | alarma eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-26 05:46 | alberto.depetris |  | 2021-04-26 06:00 | 3 | 3 | 0.053472 | CMC | 26/04/2021 06:00 | 26/04/2021 13:24 | 0.30833 | 1 | 1 | 0.30833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12029 | 4 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Alarma con falla en fusible del Laser 4030 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Testigo luminoso quemado |  |  |  | 2021-04-26 05:55 | alexis.armando |  | 2021-04-26 06:16 | 3 | 4 | 0.010417 | LSR | 26/04/2021 06:16 | 27/04/2021 06:35 | 1899-12-31 00:19 | 1 | 2 | 0.34653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12030 | 1 | ROM-02 | Laminadora de Roscas - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable de Alimentación Laminadora | Se solicita revisión de cable de alimentación principal de laminadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cable mal estado |  |  |  | 2021-04-26 06:13 | emanuel.antonello |  | 2021-04-26 06:21 | 3 | 1 | 0.069444 | ROM | 26/04/2021 06:21 | 26/04/2021 08:01 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12031 | 117 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar extractores | Programar extractores. Verificar los tres temporizadores de mecanizado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | extractores funcionando fuera de horario |  |  |  | 2021-04-26 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-26 06:31 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 26/04/2021 06:10 | 27/04/2021 07:04 | 1899-12-31 00:54 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12032 | 17 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro puerta | limpiar o cambiar micro puerta cambio de pallent | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No anda micro APC |  |  |  | 2021-04-26 06:36 | daniel.bainotti |  | 2021-04-26 06:50 | 3 | 4 | 0.22569 | CMC | 26/04/2021 06:50 | 26/04/2021 13:39 | 0.28403 | 1 | 1 | 0.28403 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12033 | 1 | BRM-03 | Bruñidora - GEHRING - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manómetro Bruñidora | Se solicita revisión de reloj de medición de presión de aceite.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | manómetro presión aceite roto |  |  |  | 2021-04-26 06:56 | emanuel.antonello |  | 2021-04-26 07:15 | 3 | 1 | 0.28333 | BRM | 26/04/2021 07:15 | 11/06/2021 06:14 | 1900-02-13 22:59 | 1 | 41 | 1900-01-13 02:29 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12034 | 4 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | cambio de manguera de aire | cambio de manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | poco caudal de algo |  |  |  | 2021-04-26 06:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-26 07:09 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 26/04/2021 07:09 | 11/05/2021 09:00 | 1900-01-14 01:51 | 1 | 14 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12035 | 3 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | PROBLEMA EN LA MANOPLA |  |  |  | 2021-04-26 07:43 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-26 08:04 | 3 | 2 | 0.070139 | SIB | 26/04/2021 08:04 | 26/04/2021 09:46 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12036 | 23 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | reparar gatillo de maquina de pintar | reparar gatillo de maquina de pintar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | gatillo roto |  |  |  | 2021-04-26 07:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-26 08:01 | 3 | 2 | 0.31875 | OTR | 26/04/2021 08:00 | 27/04/2021 05:35 | 0.89931 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12037 | 13 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en láser | No hace cambio de bandeja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Funcionamiento normal |  |  |  | 2021-04-26 08:25 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-26 08:33 | 3 | 1 | 0.025 | LSR | 26/04/2021 08:30 | 04/05/2021 14:15 | 1900-01-07 05:45 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:45 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12038 | 3 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en puente grúa | Revisar cable de acero. Está por cortarse | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | cable aplastado |  |  |  | 2021-04-26 08:27 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-26 08:33 | 3 | 4 |  | SIP | 26/04/2021 08:33 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12039 | 4 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aceite | agregar aceite hidraulico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-26 08:34 | marcelo.barbero | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12040 | 14 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación cilindro compensador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;TAPIERO ALBERTO ELIAS; | 2 | Cilindro compensador: pierde aceite. |  |  |  | 2021-04-26 08:40 | gustavo.atala |  | 2021-04-26 08:42 | 3 | 4 | 0.33611 | TOC | 26/04/2021 08:42 | 10/06/2021 16:55 | 1900-02-13 08:13 | 1 | 40 | 1900-01-13 03:13 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12041 | 5 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Estufa | Solicitamos controlar la estufa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | velas arrancadas |  |  |  | 2021-04-26 09:34 | eva.gosso |  | 2021-04-26 09:57 | 3 | 2 | 0 | OTR | 26/04/2021 09:57 | 28/04/2021 08:15 | 1899-12-31 22:18 | 1 | 3 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12042 | 2 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | REPARACION CABLE |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA. |  |  |  | 2021-04-26 10:55 | victor.rodriguez |  | 2021-04-26 11:11 | 3 | 2 | 0.092361 | SIB | 26/04/2021 11:11 | 26/04/2021 13:24 | 0.092361 | 1 | 1 | 0.092361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12043 | 15 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje X | No responde eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No mueven los ejes.- |  |  |  | 2021-04-26 11:08 | alberto.depetris |  | 2021-04-26 11:09 | 3 | 2 | 0 | CMC | 26/04/2021 11:09 | 27/04/2021 06:20 | 0.79931 | 1 | 2 | 0.13264 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12044 | 118 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de toma corriente. | Cambio de tomas corriente y instalación de luz atrás de estantería. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le cambia toma corriente i luces |  |  |  | 2021-04-26 12:36 | leonardo.tonini |  | 2021-04-26 12:37 | 3 | 1 | 0.35417 | OTR | 26/04/2021 12:37 | 06/05/2021 09:51 | 1900-01-08 21:14 | 1 | 10 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12045 | 2 | BOM-01 | Brochadora Convencional - COLONIAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falta aceite hidraulico | Le falta bastante | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-27 06:19 | luciano.gomez |  | 2021-04-27 06:27 | 3 | 1 |  | BOM | 27/04/2021 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12046 | 6 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar el agua del Pantografo. | Hay que cambiar el agua del equipo de refrigeración del Pantografo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 27.4.2021 -cambar liquido refrigerante |  |  |  | 2021-04-27 06:35 | alexis.armando |  | 2021-04-27 06:40 | 3 | 2 | 0.10278 | PAN | 27/04/2021 06:40 | 27/04/2021 09:38 | 0.12361 | 1 | 1 | 0.12361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12047 | 11 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alesadora | se invierte valores en eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se invierte el sistema de medición del eje Z en oportunidades.- Esta referida a solicitud N° 12579 y 12688 esta falla.- |  |  |  | 2021-04-27 06:46 | german.borgo |  | 2021-04-27 06:51 | 3 | 3 | 0.30417 | ALM | 27/04/2021 06:50 | 30/08/2021 10:44 | 1900-05-04 03:54 | 1 | 108 | 1900-02-06 00:54 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12048 | 7 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salio Humo | Se estaba realizando rosca en unas piezas y al poner la reversa comenzo a salir humo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | Embragues quemados por falta de lubricación |  |  |  | 2021-04-27 06:47 | lucas.feilberg |  | 2021-04-27 06:50 | 3 | 2 | 1900-01-01 14:18 | PEM | 27/04/2021 06:50 | 07/05/2021 13:46 | 1900-01-09 06:56 | 1 | 10 | 1900-01-02 10:56 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12049 | 25 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de pallent | LIMPIAR O REEMPLAZAR MICROS POR SENSORES YA QUE SE REPITE EL MISMO PROBLEMA BASTANTE SEGUIDO CAMBIO DE PALLENT | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | micro trabado |  |  |  | 2021-04-27 07:01 | daniel.bainotti |  | 2021-04-27 07:28 | 3 | 5 | 0.020833 | CMC | 27/04/2021 07:05 | 29/04/2021 07:09 | 1900-01-01 00:04 | 1 | 3 | 0.69028 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12050 | 28 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO EJE Y | SERVO EXCESIVO EJE Y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | tornillo y tuerca eje "Y" roto |  |  |  | 2021-04-27 08:14 | daniel.bainotti |  | 2021-04-27 08:17 | 3 | 4 | 1900-01-03 15:26 | CMC | 27/04/2021 08:17 | 19/10/2021 09:52 | 1900-06-23 01:35 | 1 | 151 | 1900-02-21 04:05 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 12051 | 119 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregado de Toma Corriente | Se solicita agregado de tomas corriente en oficina de Tratamiento Térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falta toma para teléfono |  |  |  | 2021-04-27 11:25 | emanuel.antonello |  | 2021-04-27 12:13 | 3 | 3 | 0.31111 | OTR | 27/04/2021 11:30 | 11/05/2021 13:37 | 1900-01-13 02:07 | 1 | 13 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12052 | 4 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en máquina de soldar | Revisar cabezal. No hace contacto la torcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-04-27 11:38 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-27 12:11 | 3 | 2 | 0.069444 | MSL | 27/04/2021 11:45 | 27/04/2021 14:01 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12053 | 2 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en botonera | Problema en bandera, sube pero no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pulsador |  |  |  | 2021-04-27 11:43 | lucas.feilberg |  | 2021-04-27 12:10 | 3 | 2 | 0.041667 | SIB | 27/04/2021 11:50 | 27/04/2021 12:50 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12054 | 3 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Flotante trabado | Consultar a David Perez | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se rebalso el tanque |  |  |  | 2021-04-27 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-27 12:16 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 27/04/2021 12:05 | 27/04/2021 13:58 | 0.078472 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12055 | 2 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Problemas en el Cabezal, sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le rompió la puntera del devanador donde conecta la torcha |  |  |  | 2021-04-27 12:41 | ariel.terreno |  | 2021-04-27 12:44 | 3 | 3 | 0.00625 | MSL | 27/04/2021 12:45 | 27/04/2021 17:28 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12056 | 6 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aceite | agregar aceite hidráulico , bajo nivel | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-27 12:43 | alberto.depetris |  | 2021-04-27 13:00 | 3 | 1 | 0.26181 | TOC | 27/04/2021 12:50 | 28/04/2021 06:35 | 0.73958 | 1 | 2 | 0.072917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12057 | 3 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | desconectar msl-29 y conectar msl-23 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se desconecto MSL 29 y se conecto MSL 23 |  |  |  | 2021-04-27 14:44 | pablo.perlo |  | 2021-04-28 05:38 | 3 | 1 | 0.25139 | MSL | 27/04/2021 14:50 | 28/04/2021 09:36 | 0.78194 | 1 | 2 | 0.34444 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12058 | 25 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionar chimeneas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | revisar tiraje de chimeneas |  |  |  | 2021-04-28 06:21 | gustavo.atala |  | 2021-04-28 06:21 | 3 | 5 | 0.08125 | HOP | 28/04/2021 06:21 | 11/05/2021 08:45 | 1900-01-12 02:24 | 1 | 12 | 1900-01-02 23:24 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12059 | 4 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | puente grúa con problemas eléctricos | puente grúa con problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le corto el cable de alimentacion |  |  |  | 2021-04-28 07:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-28 07:48 | 3 | 1 | 0.079861 | SIP | 28/04/2021 07:48 | 28/04/2021 09:43 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12060 | 37 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | falta de iluminación en sector de techos- cabinas | cambiar foco perteneciente a mecanizado en el sector techos en montaje o agregar luminaria. En plataforma de las alfombras | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco |  |  |  | 2021-04-28 07:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-28 07:51 | 3 | 1 | 0.096528 | OTR | 28/04/2021 07:50 | 28/04/2021 10:33 | 0.11319 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12061 | 24 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | reparara manguera de aire en traje de pintura | reparara manguera de aire en traje de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-04-28 07:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-28 07:49 | 3 | 1 | 0.16111 | OTR | 28/04/2021 07:49 | 28/04/2021 11:42 | 0.16181 | 1 | 1 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12062 | 4 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en plegadora mecánica | Programar parada de máquina para reparación de volante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | juego en volante de transmisión |  |  |  | 2021-04-28 08:15 | joaquin.marchisio |  | 2021-04-28 09:40 | 1 | 50 | 1900-01-06 07:06 | PLM | 28/04/2021 08:20 | 10/06/2021 14:11 | 1900-02-11 05:51 | 1 | 38 | 1900-01-12 07:51 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12063 | 5 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | salto alguna protección de seguridas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-04-28 10:46 | alexis.armando |  | 2021-04-28 10:47 | 3 | 1 | 0.30208 | SIB | 28/04/2021 10:50 | 28/04/2021 18:05 | 0.30208 | 1 | 1 | 0.30208 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12064 | 12 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | salta alarma 9530 y 9537 resetea desaparece alarma y al rato vuelve a saltar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-28 13:26 | alberto.depetris | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12065 | 13 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | salta alarma 9530 y 9537 resetea desaparece alarma y al rato vuelve a saltar Continua con el problema, se resetea arranca y vuelve a saltar alarma Ver manómetro, trampa de agua detrás de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Aparecen varias alarmas , aun asi la Maquina Herramienta esta en producción.- |  |  |  | 2021-04-28 13:28 | alberto.depetris |  | 2021-04-28 13:38 | 3 | 2 | 0.0027778 | CMC | 28/04/2021 13:30 | 06/05/2021 12:40 | 1900-01-06 23:10 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:10 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12066 | 12 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma. | ALARMA 401 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 28/4/2021 :10:00 | leonardo.tonini | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12067 | 13 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma. | ALARMA 401. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 401 |  |  |  | 2021-04-28 14:11 | leonardo.tonini |  | 2021-04-29 05:38 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 28/04/2021 14:15 | 29/04/2021 06:28 | 0.67569 | 1 | 2 | 0.23819 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12068 | 4 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento Vibro #2 | Se solicita cambio de resortes y tacos de goma en vibro #2.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-28 14:21 | emanuel.antonello |  | 2021-04-29 05:38 | 3 | 8 |  | VBR | 29/04/2021 05:38 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12069 | 4 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | se rompió acople de la manguera de retorno de aceite de lubricación. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Se quebró acople de bronce |  |  |  | 2021-04-28 18:02 | enrique.kessler |  | 2021-04-29 05:36 | 3 | 2 | 0.097917 | CRM | 29/04/2021 05:36 | 29/04/2021 08:42 | 0.12917 | 1 | 1 | 0.12917 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12070 | 14 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | eje X | fuera de carrera eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma fuera de carrera |  |  |  | 2021-04-29 05:48 | alberto.depetris |  | 2021-04-29 06:05 | 3 | 1 | 0.36458 | TOC | 29/04/2021 06:00 | 30/04/2021 06:46 | 1899-12-31 00:46 | 1 | 2 | 0.36528 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12071 | 6 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente grua | Salto la termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de la manopla cortado |  |  |  | 2021-04-29 07:07 | ariel.terreno |  | 2021-04-29 07:11 | 3 | 2 | 0.042361 | SIP | 29/04/2021 07:10 | 29/04/2021 08:11 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12072 | 11 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | SE SALIERON LOS TORNILLOS DEL SOPORTE QUE SOSTIENE LA PUERTA Y SE CAYO LA MISMA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió soporte cilindro puerta. |  |  |  | 2021-04-29 07:26 | daniel.bainotti |  | 2021-04-29 07:34 | 3 | 3 | 0.085417 | CMC | 29/04/2021 07:30 | 29/04/2021 13:15 | 0.23958 | 1 | 1 | 0.23958 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12073 | 26 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | ENDEREZAR Y COLOCAR PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | colocar guia y puerta |  |  |  | 2021-04-29 07:28 | daniel.bainotti |  | 2021-04-29 07:35 | 3 | 3 | 0.09375 | CMC | 29/04/2021 07:32 | 29/04/2021 17:28 | 0.41389 | 1 | 1 | 0.41389 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12074 | 11 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | perdida de aceite del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por el pulmón |  |  |  | 2021-04-29 07:46 | alberto.depetris |  | 2021-04-29 08:21 | 3 | 4 | 0.59792 | TOC | 29/04/2021 08:21 | 05/05/2021 06:24 | 1900-01-04 22:03 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:03 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12075 | 11 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | acomodar cañería | acomodar cañería y trampa de agua puesto armado de tres puntos. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | modificar cañería. |  |  |  | 2021-04-29 07:51 | cesar.perez |  | 2021-04-29 07:58 | 3 | 3 | 0.017361 | OTR | 29/04/2021 07:55 | 30/04/2021 13:31 | 1899-12-31 05:36 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12076 | 120 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparacion de bomba Manual | Se solicita reparación de Bomba Rotativa Manual De Trasvase de líquidos (utilizada en tambores de 200 lts en sector de rebarbado).- | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-29 09:47 | emanuel.antonello |  | 2021-04-29 09:53 | 3 | 4 |  | OTR | 29/04/2021 09:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12077 | 25 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se clavo la cadena no se mueve | se clavo la cadena no se mueve | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | se salió cadena |  |  |  | 2021-04-29 10:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-29 10:18 | 3 | 2 | 0.30833 | OTR | 29/04/2021 10:20 | 30/04/2021 07:14 | 0.87083 | 1 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Media | 12078 | 17 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Chapa eje X | Fabricar o modificar y colocar chapa en motor eje X y sacar perdida de soluble en cinta transportadora de virutas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Falta proteger motor eje x de la viruta |  |  |  | 2021-04-29 11:02 | alberto.depetris |  | 2021-04-29 11:05 | 1 | 30 | 0.41736 | TOC | 29/04/2021 11:05 | 19/05/2021 11:03 | 1900-01-18 23:58 | 1 | 18 | 1900-01-04 23:58 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12079 | 5 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Puede ser que se alla quedado sin carbones, | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona devanador |  |  |  | 2021-04-29 13:21 | ariel.terreno |  | 2021-04-29 13:27 | 3 | 1 | 0.26875 | MSL | 29/04/2021 13:22 | 30/04/2021 07:40 | 0.7625 | 1 | 2 | 0.095833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12080 | 7 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | pierde todo el aceite por la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Oring roto en mesa.. |  |  |  | 2021-04-29 16:49 | enrique.kessler |  | 2021-04-30 05:35 | 3 | 6 | 1899-12-31 03:32 | CRM | 30/04/2021 05:35 | 07/05/2021 09:45 | 1900-01-06 04:10 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:40 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12081 | 6 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | regular válvula esférica, |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | salta alarma |  |  |  | 2021-04-30 05:59 | alexis.armando |  | 2021-04-30 06:07 | 3 | 1 | 0.048611 | LSR | 30/04/2021 06:05 | 30/04/2021 07:15 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12082 | 22 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | modificar placas tensoras. | modificar placas tensoras. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | modificar placas |  |  |  | 2021-04-30 06:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-30 06:56 | 3 | 2 | 0.046528 | PZP | 30/04/2021 06:15 | 30/04/2021 07:23 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12083 | 23 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio del filtro a extractor 07 | cambio del filtro a extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | filtro saturado |  |  |  | 2021-04-30 06:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-30 06:57 | 3 | 1 | 0.044444 | PZP | 30/04/2021 06:15 | 30/04/2021 07:20 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12084 | 17 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | parado con alarma | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-30 06:39 | alberto.depetris |  | 2021-04-30 07:04 | 3 | 2 |  | TOC | 30/04/2021 06:45 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12085 | 24 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla unidad de husillo | Se necesita poner en marcha el equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Trabajo realizado el dia 26-04-2021 |  |  |  | 2021-04-30 06:53 | daniel.bainotti |  | 2021-04-30 07:04 | 3 | 3 | 0.027778 | CMC | 30/04/2021 06:55 | 04/05/2021 09:46 | 1900-01-03 02:51 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:51 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12086 | 6 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de protección eléctrica | Guardamotor sobredimensionado. Reemplazar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar el guarda motor |  |  |  | 2021-04-30 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-30 07:25 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIB | 30/04/2021 07:05 | 03/05/2021 12:46 | 1900-01-02 05:41 | 1 | 3 | 0.92431 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12087 | 13 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Centradora #1: Cabezal derecho con problema | Falla en cabezal derecho (no funciona).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-30 07:40 | emanuel.antonello |  | 2021-04-30 07:43 | 3 | 5 | 0.085417 | CEM | 30/04/2021 07:43 | 30/04/2021 19:09 | 0.47639 | 1 | 1 | 0.47639 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12088 | 5 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de soldar | Problemas en el Cabezal, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No gira devanador de alambre |  |  |  | 2021-04-30 08:07 | ariel.terreno |  | 2021-04-30 08:26 | 3 | 3 | 0.096528 | MSL | 30/04/2021 08:10 | 30/04/2021 11:30 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12089 | 25 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poner en marcha | poner en marcha falta placa de unidad de husillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-04-30 09:53 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12090 | 5 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no gira rueda | no gira rueda | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-04-30 10:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-04-30 10:30 | 3 | 2 | 0.36944 | MTN | 30/04/2021 10:15 | 30/04/2021 19:07 | 0.36944 | 1 | 1 | 0.36944 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Baja | 12091 | 6 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Controlar estufa | acondicionar velas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-04-30 11:24 | eva.gosso |  | 2021-04-30 12:02 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 30/04/2021 11:25 | 05/05/2021 09:38 | 1900-01-03 22:13 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12092 | 5 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Intervención de servicio técnico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MARMALYUK SA; | 1 | Laser 1 piloto de aviso averiado |  |  |  | 2021-04-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-04-30 12:47 | 3 | 6 | 0.079861 | LSR | 30/04/2021 10:05 | 30/04/2021 12:00 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12093 | 14 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | SE TRABA VIRUTERO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Virutero trabado |  |  |  | 2021-04-30 16:00 | enrique.kessler |  | 2021-05-03 05:51 | 3 | 3 | 0.025 | CMC | 30/04/2021 16:15 | 07/05/2021 09:00 | 1900-01-05 16:45 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:45 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12094 | 13 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | SE VA DE REVOLUCIONES EL HUSILLO. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-04-30 16:46 | enrique.kessler |  | 2021-05-03 05:54 | 3 | 2 | 0.24028 | TOC | 30/04/2021 16:50 | 03/05/2021 09:10 | 1900-01-01 16:20 | 1 | 3 | 0.59722 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12095 | 14 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | PIERDEN ACEITE VARIAS MANGUERAS DE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | 2 mangueras dañadas |  |  |  | 2021-04-30 17:38 | enrique.kessler |  | 2021-05-03 06:46 | 3 | 3 | 0.095833 | TOC | 30/04/2021 17:42 | 30/04/2021 20:00 | 0.095833 | 1 | 1 | 0.095833 | 4 | 2021 | 2021-04-01
NO | NO | Alta | 12096 | 8 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona correctamente el cambio ver cilindro que traba el magazin | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cilindro cambio de herramientas pesado |  |  |  | 2021-05-03 05:41 | daniel.bainotti |  | 2021-05-03 06:46 | 3 | 3 | 0.11875 | CMC | 03/05/2021 05:45 | 03/05/2021 08:36 | 0.11875 | 1 | 1 | 0.11875 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12097 | 7 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error Válvula esférica.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma de refrigeracion |  |  |  | 2021-05-03 06:09 | alexis.armando |  | 2021-05-03 06:40 | 3 | 2 | 0.056944 | LSR | 03/05/2021 06:12 | 03/05/2021 07:35 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12098 | 13 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | eje x | la máquina, se encuentra parada con problemas en el eje x . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | La Maquina Herramienta esta en producción , controlada 06:00 Hs de 25-06-2021 |  |  |  | 2021-05-03 06:10 | german.borgo |  | 2021-05-03 06:59 | 3 | 3 | 0.025 | CMC | 03/05/2021 06:15 | 28/06/2021 07:59 | 1900-02-24 01:44 | 1 | 49 | 1900-01-16 01:14 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12099 | 18 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | parado con alarmas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-03 06:19 | alberto.depetris |  | 2021-05-03 06:59 | 3 | 2 |  | TOC | 03/05/2021 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12100 | 8 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | hidraulico | salta térmico del hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor de central hidráulica dañado |  |  |  | 2021-05-03 06:27 | marcelo.barbero |  | 2021-05-03 06:56 | 3 | 5 | 0.049306 | REM | 03/05/2021 06:30 | 04/05/2021 09:40 | 1899-12-31 03:10 | 1 | 2 | 0.46528 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12101 | 5 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | PERDIDA DE ACEITE. Ver Caja reductora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pérdida retén |  |  |  | 2021-05-03 07:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-03 08:05 | 3 | 2 | 0.33611 | SIP | 03/05/2021 08:05 | 07/05/2021 06:46 | 1900-01-02 22:41 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:11 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12102 | 27 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | saltan varias alarmas pc 604 una de ellas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-03 08:48 | daniel.bainotti |  | 2021-05-03 10:55 | 1 | 10 |  | CMC | 03/05/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12103 | 10 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión de bornera en Horno #2 | Se solicita revisión de contactos de salida de resistencias en Horno #2.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-03 08:52 | emanuel.antonello |  | 2021-05-03 10:54 | 3 | 2 |  | HOM | 03/05/2021 09:00 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12104 | 15 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona control | No funciona control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manolpla dañado |  |  |  | 2021-05-03 09:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-03 10:47 | 3 | 1 | 0.069444 | MLT | 03/05/2021 09:10 | 03/05/2021 10:50 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12105 | 2 | SIB-31 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aparejo- BTA | se le corto cable en la entrada de la manopla (pieza colgada)_sector cañoneras_ | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le corto el cable de la manopla |  |  |  | 2021-05-03 10:24 | german.borgo |  | 2021-05-03 10:50 | 3 | 2 | 0.090278 | SIB | 03/05/2021 10:30 | 03/05/2021 12:41 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12106 | 1 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | traba de seguridad | colocar traba de seguridad y ver cable que se enrolla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se cruzo el cable |  |  |  | 2021-05-03 10:31 | daniel.bainotti |  | 2021-05-03 10:41 | 3 | 1 | 0.048611 | SIB | 03/05/2021 10:35 | 03/05/2021 11:45 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12107 | 7 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar puente grua | urgente, llegarse, salto la termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Se sobre paso la capacidad de carga del equipo |  |  |  | 2021-05-03 10:58 | pablo.perlo |  | 2021-05-03 10:59 | 3 | 1 | 0.038194 | SIP | 03/05/2021 11:00 | 03/05/2021 12:19 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12108 | 8 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Descarga eléctrica | Revisar guinche y máquina herramienta. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Pérdida eléctrica en maquina herramienta |  |  |  | 2021-05-03 11:09 | alberto.depetris |  | 2021-05-03 11:10 | 3 | 1 | 0.31875 | TOC | 03/05/2021 11:10 | 04/05/2021 08:48 | 0.90139 | 1 | 2 | 0.23472 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12109 | 7 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | parado con alarma | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-03 11:30 | alberto.depetris | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12110 | 1 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema manopla | no funciona manopla , queda tomado el pulsador de elevación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador dañado |  |  |  | 2021-05-03 11:39 | alberto.depetris |  | 2021-05-03 11:52 | 3 | 1 | 0.016667 | SIB | 03/05/2021 11:52 | 03/05/2021 12:16 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12111 | 7 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en pantógrafo | No funciona carro de traslación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No se transmite el movimiento del motor hacia el piñon. Prisionero flojo. |  |  |  | 2021-05-03 11:59 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-03 12:10 | 3 | 2 | 0.029167 | PAN | 03/05/2021 12:10 | 03/05/2021 12:52 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12112 | 1 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta | Bandera no levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable manopla cortado |  |  |  | 2021-05-03 12:16 | lucas.feilberg |  | 2021-05-03 12:46 | 3 | 1 | 0.023611 | SIB | 03/05/2021 12:46 | 03/05/2021 13:51 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12113 | 12 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de soluble (Cabina) | Sellar cabina para sanear pérdidas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de soluble. |  |  |  | 2021-05-03 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-03 12:18 | 3 | 8 | 0.39653 | TOC | 03/05/2021 08:05 | 04/05/2021 11:02 | 1899-12-31 02:57 | 1 | 2 | 0.45625 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12114 | 65 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar manómetro en batería de oxigeno |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se remplazo manómetro |  |  |  | 2021-05-03 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-03 14:01 | 3 | 3 | 0.17361 | OTR | 03/05/2021 10:05 | 03/05/2021 14:15 | 0.17361 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12115 | 6 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correa | ajustar correa husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA CORREA DEL USILLO. |  |  |  | 2021-05-04 07:21 | marcelo.barbero |  | 2021-05-04 07:39 | 3 | 2 | 0.094444 | REM | 04/05/2021 07:25 | 04/05/2021 09:41 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12116 | 11 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión de conexiones eléctricas Horno #2 | Se solicita revisión de conexiones de resistencias en bornera de horno #2. Se observa tiempo atípicamente elevado para entrar en temperatura.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | control de consumo de corriente |  |  |  | 2021-05-04 07:23 | emanuel.antonello |  | 2021-05-04 07:41 | 3 | 2 | 0.175 | HOM | 04/05/2021 07:25 | 04/05/2021 11:37 | 0.175 | 1 | 1 | 0.175 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12117 | 6 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No gira llanta | No gira llanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de comando dañado |  |  |  | 2021-05-04 08:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-04 08:20 | 3 | 3 | 0.0027778 | MTN | 04/05/2021 08:20 | 18/05/2021 16:46 | 1900-01-13 08:26 | 1 | 13 | 1900-01-03 13:56 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12118 | 12 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ruido en husillo | ruido en husillo , equipo de enfriamiento aceite no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en caja |  |  |  | 2021-05-04 10:37 | alberto.depetris |  | 2021-05-04 11:24 | 3 | 5 | 0.03125 | TOC | 04/05/2021 10:40 | 06/05/2021 12:26 | 1900-01-01 01:46 | 1 | 3 | 0.76111 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12119 | 7 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar quemadores con fallas | Revisar quemadores con fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-05-04 11:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-04 11:23 | 3 | 3 | 0.084028 | SEP | 04/05/2021 11:15 | 04/05/2021 13:56 | 0.11181 | 1 | 1 | 0.11181 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12120 | 3 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | AJUSTAR CARRO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Cuñas de carro flojas |  |  |  | 2021-05-04 11:50 | enrique.kessler |  | 2021-05-04 11:55 | 3 | 3 | 0.25486 | TOM | 04/05/2021 11:55 | 13/05/2021 06:51 | 1900-01-07 18:56 | 1 | 9 | 1900-01-01 14:26 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12121 | 13 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | parado con alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | S1 axis pulse electric gear.. El quinto eje no esta disponible. |  |  |  | 2021-05-04 12:02 | alberto.depetris |  | 2021-05-04 12:55 | 3 | 1 | 0.013889 | TOC | 04/05/2021 12:05 | 05/05/2021 07:56 | 0.82708 | 1 | 2 | 0.16042 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12122 | 1 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | Se cortó cable eléctrico de la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla cortado |  |  |  | 2021-05-04 12:35 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-04 12:43 | 3 | 1 | 0.056944 | SIB | 04/05/2021 12:43 | 04/05/2021 14:06 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12123 | 1 | MSL-26 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problemas de vltaje | se dispara el voltaje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema con los voltajes |  |  |  | 2021-05-04 13:05 | pablo.perlo |  | 2021-05-04 13:18 | 3 | 2 | 0.022222 | MSL | 04/05/2021 13:10 | 04/05/2021 14:09 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12124 | 2 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cortocircuito | ver manopla cortocircuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable manopla cortado |  |  |  | 2021-05-04 13:28 | daniel.bainotti |  | 2021-05-04 13:32 | 3 | 2 | 0.022917 | SIB | 04/05/2021 13:30 | 04/05/2021 14:03 | 0.022917 | 1 | 1 | 0.022917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12125 | 14 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma en unidad de refrigeración de aceite | Revisar unidad de refrigeración de aceite. Enciende con alarma. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma en refrigerador de aceite del husillo |  |  |  | 2021-05-04 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-04 13:34 | 3 | 1 | 0.041667 | TOC | 04/05/2021 13:05 | 04/05/2021 14:05 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12126 | 9 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema pantalla | Se puso de fondo verde dificultando la vision | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en el monitor del CN.- |  |  |  | 2021-05-04 16:40 | luciano.gomez |  | 2021-05-05 04:40 | 3 | 4 | 0.018056 | REC | 05/05/2021 04:40 | 05/05/2021 13:33 | 0.37014 | 1 | 1 | 0.37014 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12127 | 14 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | COLOCAR LA CAJA DE PAPEL EN EL BAÑO DE HOMBRE | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-04 16:42 | liliana.audagna |  | 2021-05-05 04:40 | 3 | 1 |  | OTR | 05/05/2021 04:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12128 | 24 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº 7 | cambio de filtro extractor nº 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-05-05 05:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-05 05:50 | 3 | 4 | 0.090278 | PZP | 05/05/2021 05:50 | 05/05/2021 08:00 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12129 | 1 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERF.RADIAL | SE INVIRTIO BOTONES DE BLOQUEO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | sentido de giro de motor de bloqueo invertido |  |  |  | 2021-05-05 05:56 | german.borgo |  | 2021-05-05 06:33 | 3 | 2 | 0.035417 | PEM | 05/05/2021 06:00 | 05/05/2021 06:51 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12130 | 6 | MSL-38 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla motor devanador | De los dos motores del devanador el de adelante no funciona. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | placa no regula velocidad de debanador |  |  |  | 2021-05-05 06:20 | lucas.feilberg |  | 2021-05-05 06:50 | 3 | 2 | 0.054861 | MSL | 05/05/2021 06:50 | 05/05/2021 08:09 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12131 | 3 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | COLOCACION SOPORTE PC | FIJACION SOPORTE Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA IGUAL QUE LA TERMINAL PUESTA ANTERIORMENTE (ENCHUFE EN EL INTERIOR Y LLAVE DE CORTE) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Fijación de soporte |  |  |  | 2021-05-05 06:28 | ricardo.manelli |  | 2021-05-05 06:42 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 05/05/2021 06:42 | 12/05/2021 09:09 | 1900-01-06 02:27 | 1 | 7 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12132 | 12 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido en la parte trasera cabezal del husillo | ruido en la parte trasera cabezal del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tapa suelta |  |  |  | 2021-05-05 07:13 | daniel.bainotti |  | 2021-05-05 08:05 | 3 | 4 | 0.091667 | CMC | 05/05/2021 08:05 | 05/05/2021 10:42 | 0.10903 | 1 | 1 | 0.10903 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12133 | 18 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sensor | no funciona sensor brazo cambiador de pallent | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona sensores de brazo de cambio pallent |  |  |  | 2021-05-05 07:14 | daniel.bainotti |  | 2021-05-05 08:06 | 3 | 4 | 0 | CMC | 05/05/2021 08:06 | 06/05/2021 08:30 | 1899-12-31 00:24 | 1 | 2 | 0.35 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12134 | 29 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar caja |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Engranajes y rodamientos deteriorados. |  |  |  | 2021-05-03 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-03 07:00 | 1 | 10 | 1900-01-01 04:52 | CMC | 03/05/2021 07:00 | 23/09/2021 09:41 | 1900-05-22 02:41 | 1 | 124 | 1900-02-11 15:41 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 12135 | 66 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Aislante para devanador de robot, segun muestra | Reparar devanador de robot. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL;STICOTTI BRUNO ARIEL; | 2 | Pieza rota |  |  |  | 2021-05-05 09:01 | pablo.perlo |  | 2021-05-05 10:53 | 3 | 4 | 0.33958 | OTR | 05/05/2021 09:05 | 06/05/2021 12:15 | 1899-12-31 03:10 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12136 | 1 | SIB-52 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo bta | se solicita remplazo por otro aparejo bta. manteniendo el mismo gancho y cable grueso. Requerido por el personal a cargo del sector de trabajo. el pedido es por ser muy lento en el accionamiento de sube y baja del mismo. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | Reemplazar aparejo |  |  |  | 2021-05-05 09:06 | german.borgo |  | 2021-05-05 11:02 | 3 | 2 |  | SIB | 05/05/2021 09:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12137 | 2 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento Rejilla Horno Solera | Se solicita acondicionamiento de rejilla (reacomodar, se salió de lugar) de mesa rotatoria de horno solera. Es necesario que el horno quede operativo para el día lunes 10/05. Este requerimiento ya fue charlado telefónicamente con Leandro Spichialli.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Rejilla desacomodada |  |  |  | 2021-05-05 10:45 | emanuel.antonello |  | 2021-05-05 11:09 | 3 | 3 | 0.10208 | HOM | 05/05/2021 11:00 | 10/05/2021 17:52 | 1900-01-04 06:52 | 1 | 5 | 1899-12-31 16:22 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12138 | 18 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cuñas eje z | revisar cuñas eje Z | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Juego en sistema X ó Z |  |  |  | 2021-05-05 11:05 | alberto.depetris |  | 2021-05-05 11:09 | 3 | 4 |  | TOC | 05/05/2021 11:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12139 | 12 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | foco quemado | se quemo foco en el puesto hidráulica linea 43 series livianas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2021-05-05 11:29 | cesar.perez |  | 2021-05-05 11:32 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 05/05/2021 11:31 | 10/05/2021 10:53 | 1900-01-03 23:22 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12140 | 8 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Adaptacion en cañería de oxigeno | Consultar con Leandro Spicchiali | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | conectar oxigeno |  |  |  | 2021-05-05 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-05 11:53 | 3 | 2 | 0.38542 | LSR | 05/05/2021 10:05 | 06/05/2021 12:08 | 1899-12-31 02:03 | 1 | 2 | 0.41875 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12141 | 8 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no se traslada el eje Y.. patina el carro.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | patina carro |  |  |  | 2021-05-05 12:55 | alexis.armando |  | 2021-05-05 13:37 | 3 | 2 | 0.6625 | PAN | 05/05/2021 13:00 | 07/05/2021 09:46 | 1899-12-31 20:46 | 1 | 3 | 0.55278 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12142 | 2 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perf.radial | problema en bloqueo,se intento poder regularlo pero no se pudo lograr que funcione. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se reviso el equipo y no presenta problemas electricos se observo problema mecanico. |  |  |  | 2021-05-05 13:29 | german.borgo |  | 2021-05-05 13:43 | 3 | 2 | 0.70069 | PEM | 05/05/2021 13:35 | 10/05/2021 11:43 | 1900-01-03 22:08 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:08 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12143 | 7 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla mecanica | se rompió manguera de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | pérdida de aceite en caño interior |  |  |  | 2021-05-05 14:09 | enrique.kessler |  | 2021-05-06 06:31 | 3 | 3 | 0.14444 | REM | 06/05/2021 06:31 | 10/05/2021 14:16 | 1900-01-03 07:45 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:45 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12144 | 5 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | hace ruido motor de la bomba de aceite refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Ruido en bomba de aceite. Posible daño en los rodamientos del motor. |  |  |  | 2021-05-05 20:20 | enrique.kessler |  | 2021-05-06 06:32 | 3 | 3 | 0.084722 | CRM | 06/05/2021 06:32 | 10/05/2021 12:40 | 1900-01-03 06:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:08 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12145 | 14 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | agregar aceite | agregar aceite de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Agregar aceite |  |  |  | 2021-05-06 06:10 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 06:38 | 3 | 1 | 0.059028 | TOC | 06/05/2021 06:12 | 06/05/2021 07:37 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12146 | 8 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende | NO ENCIENDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Se apaga el equipo cuando se mueven los ejes. No es constante la falla. |  |  |  | 2021-05-06 06:39 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 06:50 | 3 | 2 | 0.13403 | TOC | 06/05/2021 06:50 | 12/05/2021 09:43 | 1900-01-05 02:53 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:53 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12147 | 16 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aceite | agregar aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | agregar aceite |  |  |  | 2021-05-06 08:27 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 08:36 | 3 | 1 | 0.096528 | CMC | 06/05/2021 08:30 | 06/05/2021 10:50 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12148 | 18 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | perdida de aceite del husillo | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-06 08:28 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 08:37 | 1 | 10 |  | CMC | 06/05/2021 08:30 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12149 | 38 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | no funciona bomba de aceite hidráulico | no funciona bomba de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | NO DESPACHA EL CAUDAL DE ACEITE NECESARIO. |  |  |  | 2021-05-06 10:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-06 10:35 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:19 | OTR | 06/05/2021 10:30 | 11/05/2021 10:26 | 1900-01-03 23:56 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12150 | 1 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Embrague | Problema en el embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | acople embrague trabado |  |  |  | 2021-05-06 11:29 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 12:07 | 3 | 8 | 0.38194 | TAM | 06/05/2021 11:40 | 06/07/2021 13:55 | 1900-03-01 02:15 | 1 | 53 | 1900-01-17 11:45 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12151 | 7 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido en la caja | ruido en la caja , ver lubricación de la misma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en bomba de lubricacion |  |  |  | 2021-05-06 13:46 | alberto.depetris |  | 2021-05-06 13:50 | 3 | 6 | 0.4 | TOC | 06/05/2021 13:50 | 07/05/2021 16:54 | 1899-12-31 03:04 | 1 | 2 | 0.69028 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12152 | 1 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz Quemada | Luz trasera quemada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada de le parte de tras donde marca el punzon |  |  |  | 2021-05-07 04:59 | lucas.feilberg |  | 2021-05-07 06:28 | 3 | 1 | 0.025 | PLC | 07/05/2021 06:28 | 12/05/2021 08:07 | 1900-01-04 01:39 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:09 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12153 | 67 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar luces | Cambiar luces en sector perforadoras. Poca visibilidad en horas de madrugada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luces |  |  |  | 2021-05-07 06:14 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-07 06:30 | 3 | 2 | 0.027083 | OTR | 07/05/2021 06:30 | 07/05/2021 07:09 | 0.027083 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12154 | 1 | MSL-05 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar Enchufe | Se necesita colocar un toma 220, en maquina de soldar para la conexión de un equipo de refrigeración | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el toma corriente de la maquina de soldar |  |  |  | 2021-05-07 06:21 | lucas.feilberg |  | 2021-05-07 06:46 | 3 | 1 | 0.10347 | MSL | 07/05/2021 06:46 | 07/05/2021 11:52 | 0.2125 | 1 | 1 | 0.2125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12155 | 2 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frezadora | colocar aceite en caja. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-05-07 06:27 | german.borgo |  | 2021-05-07 06:38 | 3 | 1 | 0.0048611 | FRM | 07/05/2021 06:38 | 07/05/2021 06:45 | 0.0048611 | 1 | 1 | 0.0048611 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12156 | 6 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reparara o cambiar manguera de aire | Reparara o cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Perdida de aire |  |  |  | 2021-05-07 06:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-07 07:11 | 3 | 1 | 0.25833 | PMP | 07/05/2021 07:11 | 08/05/2021 00:43 | 0.73056 | 1 | 2 | 0.29306 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12157 | 9 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | pide mal una herramienta revisar parametros | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Una herramienta en particular es mal pedida en el almacén.- |  |  |  | 2021-05-07 07:02 | daniel.bainotti |  | 2021-05-07 08:00 | 3 | 4 | 0.013889 | CMC | 07/05/2021 07:05 | 01/06/2021 13:53 | 1900-01-24 06:48 | 1 | 22 | 1900-01-06 16:48 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12158 | 2 | BPR-04 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Rotura manchon acople transmision /motor banco de prueba | remplazar pieza rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se gasto la estria del manchon |  |  |  | 2021-05-07 07:14 | david.gastaldi |  | 2021-05-07 07:57 | 3 | 3 | 0.34306 | BPR | 07/05/2021 07:57 | 11/05/2021 07:18 | 1900-01-02 23:21 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:21 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12159 | 8 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | parado con alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se paran los avances....???? |  |  |  | 2021-05-07 07:20 | alberto.depetris |  | 2021-05-07 07:29 | 3 | 2 | 0.013889 | TOC | 07/05/2021 07:29 | 08/05/2021 08:24 | 1899-12-31 00:55 | 1 | 2 | 0.37153 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12160 | 121 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ESTUFA | VER ESTUFA PARA OFICINA (BORGO) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cables y resistencia dañados |  |  |  | 2021-05-07 07:30 | german.borgo |  | 2021-05-07 08:29 | 3 | 3 | 0.073611 | OTR | 07/05/2021 07:30 | 12/05/2021 09:35 | 1900-01-04 02:05 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12161 | 39 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocar bajada de combustible en puesto 5 | colocar bajada de combustible en puesto 5 ( las pistola para dicha bajada ya esta en montaje) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | instalar bajada de gas oil |  |  |  | 2021-05-07 08:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-07 08:06 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 07/05/2021 08:10 | 10/05/2021 17:56 | 1900-01-02 09:46 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12162 | 26 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de cadena | limpieza de cadena | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Cadena muy sucia |  |  |  | 2021-05-07 08:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-07 08:09 | 3 | 5 | 0.070833 | OTR | 07/05/2021 08:09 | 10/05/2021 11:11 | 1900-01-02 03:02 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12163 | 5 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pierde aceite | Pierde aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | pierde aceite por reductor |  |  |  | 2021-05-07 08:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-07 08:15 | 3 | 4 | 0.14444 | SIP | 07/05/2021 08:15 | 13/05/2021 14:02 | 1900-01-05 05:47 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:47 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12164 | 15 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | TUBO FLORESCENTE EN VENTAS, Y PENDIENTE UN PEDIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | dos luminarias apagadas |  |  |  | 2021-05-07 10:02 | liliana.audagna |  | 2021-05-07 10:20 | 3 | 1 | 0.11875 | OTR | 07/05/2021 10:20 | 07/05/2021 13:32 | 0.13333 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12165 | 12 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alesadora | problema en eje z se invierte valores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | invierte el sentido de medicion de eje z |  |  |  | 2021-05-07 10:16 | german.borgo |  | 2021-05-07 10:30 | 3 | 2 | 0.0027778 | ALM | 07/05/2021 10:30 | 12/05/2021 08:07 | 1900-01-03 21:37 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:07 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12166 | 4 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona puente grúa | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | cable cortado de la manopla y problema en freno |  |  |  | 2021-05-07 11:03 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-07 11:12 | 3 | 2 | 0.35417 | SIP | 07/05/2021 11:12 | 13/05/2021 12:01 | 1900-01-05 00:49 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:49 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12167 | 3 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correa | cambiar correas.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | correas dañadas |  |  |  | 2021-05-07 12:23 | marcelo.barbero |  | 2021-05-07 12:26 | 3 | 2 | 0.017361 | REM | 07/05/2021 12:26 | 10/05/2021 12:41 | 1900-01-02 00:15 | 1 | 3 | 0.69792 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12168 | 5 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Maquina de soldar | Se le dispara el Voltaje, sector Robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo con problemas de regulación de tensión |  |  |  | 2021-05-07 12:28 | ariel.terreno |  | 2021-05-07 12:31 | 3 | 1 | 0.0027778 | MSL | 07/05/2021 12:32 | 08/05/2021 08:15 | 0.82153 | 1 | 2 | 0.15486 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12169 | 7 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Baja presion de aire | Hay baja presión de aire en la maquina, por tal motivo no gira el husillo de la piedra. La línea; sí tiene presión | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | electroválvula (aguas arriba del FRL) rota |  |  |  | 2021-05-07 14:02 | luciano.gomez |  | 2021-05-10 06:59 | 3 | 2 |  | REM | 07/05/2021 14:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12170 | 4 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de Control de Puente Grua | Se solicita reparación de control/comando de puente grúa principal en zona de hornos de tratamiento térmico. Se daño el botón de "parada de emergencia" y se salió de su lugar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Se salió botón parada emergencia |  |  |  | 2021-05-07 14:08 | emanuel.antonello |  | 2021-05-10 07:10 | 3 | 2 | 0.017361 | SIP | 07/05/2021 14:15 | 10/05/2021 11:25 | 1900-01-01 21:10 | 1 | 3 | 0.79861 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12171 | 15 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto servo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en eje Z.- |  |  |  | 2021-05-07 14:24 | luciano.gomez |  | 2021-05-10 07:15 | 3 | 3 | 0.61597 | TOC | 07/05/2021 14:30 | 11/05/2021 08:18 | 1900-01-02 17:48 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:18 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12172 | 3 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Oficina Administración Finanzas (Suárez). En frente Depósito 01. Cantidad: (1).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | fluorescente quemado |  |  |  | 2021-05-10 06:04 | diego.giraudo |  | 2021-05-10 07:09 | 3 | 2 | 0.071528 | OTR | 10/05/2021 06:10 | 10/05/2021 07:54 | 0.072222 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12173 | 14 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CEM-01 Fuera de Servicio | Centradora CEM-01 no inicia ciclos de trabajo. Maquina fuera de servicio.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | nofunciona |  |  |  | 2021-05-10 06:11 | emanuel.antonello |  | 2021-05-10 06:55 | 3 | 4 | 0.29583 | CEM | 10/05/2021 06:15 | 10/05/2021 14:11 | 0.33056 | 1 | 1 | 0.33056 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12174 | 9 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona cambio de bandejas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no cambia las bandja |  |  |  | 2021-05-10 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-10 06:52 | 3 | 2 | 0.21111 | LSR | 10/05/2021 06:05 | 10/05/2021 11:10 | 0.21181 | 1 | 1 | 0.21181 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12175 | 19 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revision de motor de husillo | Revisar estado de carbones y colector. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | carbones desgastados |  |  |  | 2021-05-10 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-10 07:41 | 3 | 2 | 0.35694 | TOC | 10/05/2021 07:41 | 17/05/2021 06:34 | 1900-01-05 22:53 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:23 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12176 | 13 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pinza husillo | ruido en pinza husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | la pinza del husillo suelta las herramientas. |  |  |  | 2021-05-10 07:46 | daniel.bainotti |  | 2021-05-10 07:51 | 3 | 6 | 0.70833 | CMC | 10/05/2021 07:51 | 12/05/2021 07:51 | 1900-01-01 | 1 | 3 | 0.6875 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12177 | 40 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en puesto 1 montaje | Cambio de manguera de aire en puesto 1 montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-05-10 07:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-10 08:00 | 3 | 1 | 0.16597 | OTR | 10/05/2021 08:00 | 10/05/2021 14:11 | 0.25764 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12178 | 7 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire | cambio de manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-05-10 07:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-10 08:00 | 3 | 1 | 0.049306 | PMP | 10/05/2021 08:00 | 13/05/2021 09:49 | 1900-01-02 01:49 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:49 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12179 | 3 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar testigo luminoso en tablero de Horno HOM-04 | Se solicita agregar testigo luminoso de encendido/apagado en tablero de control de horno Thermax HOM-04 para control de ventilador forzador de aire. Actualmente no existe testigo para saber si el ventilador esta encendido o apagado, y con este testigo luminoso se evitará mantener el ventilador funcionando cuando no sea necesario.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falta testigo de estado |  |  |  | 2021-05-10 08:30 | emanuel.antonello |  | 2021-05-10 08:40 | 3 | 1 | 0.29028 | HOM | 10/05/2021 08:40 | 21/05/2021 09:38 | 1900-01-10 00:58 | 1 | 11 | 1900-01-02 13:28 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12180 | 16 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se desoldó carrilador del cable (rodillo guía) | se desoldó carrilador del cable (rodillo guía) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | soldadura defectuosa |  |  |  | 2021-05-10 08:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-10 09:00 | 3 | 3 | 0.14653 | MLT | 10/05/2021 09:00 | 10/05/2021 12:31 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12181 | 1 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manoplas |  |  |  | 2021-05-10 10:27 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-10 11:00 | 3 | 2 | 0.084028 | SIB | 10/05/2021 11:00 | 10/05/2021 13:01 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12182 | 8 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Avance Automatico | Se corto chaveta del avance automático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se corto chaveta safe |  |  |  | 2021-05-10 12:07 | lucas.feilberg |  | 2021-05-10 12:30 | 3 | 4 | 0.020833 | PEM | 10/05/2021 12:30 | 11/05/2021 08:07 | 0.81736 | 1 | 2 | 0.15069 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12183 | 38 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No enciende luz en calle de ingreso principal (via blanca) | Ubicación: Frente al contenedor donde se toma la temperatura. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | placa dañada |  |  |  | 2021-05-10 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-10 14:33 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 10/05/2021 14:33 | 18/05/2021 12:18 | 1900-01-06 21:45 | 1 | 8 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12184 | 8 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla mecanica | SIGU CON PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO | Anulado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 10/5/2021 :55:00 | enrique.kessler | [5 empty] | CRM |  |  |  | 1
NO | NO |  | 12185 | 20 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | prueba app ANULAR | probando app Android, ANULAR | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 10/5/2021 17::00 | gabriel.mainero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12186 | 4 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | puente s/audaz no baja ni sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Cable alimentación deteriorado |  |  |  | 2021-05-11 06:08 | cesar.perez |  | 2021-05-11 06:58 | 3 | 2 | 0.25069 | SIP | 11/05/2021 06:15 | 11/05/2021 12:16 | 0.25069 | 1 | 1 | 0.25069 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12187 | 15 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema en mordazas de Centradora CEM-01 | Mordazas de Centradora CEM-01 no abren. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | No abren las mordazas. |  |  |  | 2021-05-11 06:10 | emanuel.antonello |  | 2021-05-11 06:58 | 3 | 4 | 0.10208 | CEM | 11/05/2021 06:12 | 12/05/2021 07:40 | 1899-12-31 01:28 | 1 | 2 | 0.39444 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12188 | 12 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | hace ruido bomba | hace ruido bomba (revisar luego jornada de trabajo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido de rodamientos. |  |  |  | 2021-05-11 07:01 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-11 07:36 | 3 | 4 | 0.26528 | CUP | 11/05/2021 07:05 | 22/05/2021 06:55 | 1900-01-09 23:50 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:20 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12189 | 6 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde aceite por la bomba | Pierde mucho aceite hidraulico por la bomba que fue reparada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE EN UNA UNION DOBLE DE LA CONECION. |  |  |  | 2021-05-11 07:05 | luciano.gomez |  | 2021-05-11 07:38 | 3 | 2 | 0.26319 | CRM | 11/05/2021 07:10 | 11/05/2021 13:30 | 0.26389 | 1 | 1 | 0.26389 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12190 | 122 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Rosca de morsa falseada | Rosca de ajuste de morsa en perforafora/agujereadora se encuentra falseada. Zona de hornos de Tratamiento Térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tornillo falseado |  |  |  | 2021-05-11 07:25 | emanuel.antonello |  | 2021-05-11 07:30 | 3 | 4 | 0.015278 | OTR | 11/05/2021 07:39 | 11/05/2021 10:56 | 0.13681 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12191 | 41 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Adaptación bomba electrica en sistema de provisión aceite hidraulico | bomba a diafragma rota | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;SPICCHIALI LEANDRO; | 2 | bomba a diafragma rota |  |  |  | 2021-05-10 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-10 07:00 | 3 | 6 | 0.43194 | OTR | 10/05/2021 07:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12192 | 10 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma de refrigeracion |  |  |  | 2021-05-11 09:38 | alexis.armando |  | 2021-05-11 09:57 | 3 | 1 | 0.30833 | LSR | 11/05/2021 09:42 | 12/05/2021 06:30 | 0.86667 | 1 | 2 | 0.2 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12193 | 123 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar mangueras de aire | Mangueras de aire pasan sobre las maquina herramientas. Pasarlas por el piso. Zona: TOC 10. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | mangueras neumáticas mal ubicadas |  |  |  | 2021-05-11 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-11 10:38 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 11/05/2021 10:38 | 21/07/2021 13:27 | 1900-03-11 02:49 | 1 | 62 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12194 | 2 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de Acero | Cable de acero se esta por cortar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-05-11 11:59 | lucas.feilberg |  | 2021-05-11 12:00 | 3 | 3 | 0.27569 | SIB | 11/05/2021 12:00 | 12/05/2021 06:36 | 0.775 | 1 | 2 | 0.10833 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12195 | 11 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar los filtros de aire de la maquina.. | Se detecto humedad en el cabezal, se empaña el lente y hace que sea defectuoso el corte.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Aceite en la línea de aire |  |  |  | 2021-05-11 12:41 | alexis.armando |  | 2021-05-11 12:47 | 3 | 2 | 0.30833 | LSR | 11/05/2021 12:47 | 12/05/2021 09:37 | 0.86806 | 1 | 2 | 0.20139 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12196 | 14 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MAZACK | SE ENCUENTRA PARADO POR CAUSA DE UNA ALARMA DEL EJE X .SE PARA CON MAS FRECUENCIA YA NO PERMITIENDO CUMPLIR CON LA PRODUCCION DIARIA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-11 13:13 | german.borgo |  | 2021-05-11 13:15 | 3 | 2 |  | CMC | 11/05/2021 13:22 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12197 | 9 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pierde aceite hidráulico | Pierde abundante aceite hidráulico, maquina parada Verificar central hidráulica, mesa, contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | a prueba, se dejo la maquina a prueba el día 01/06 para ver si disminuía el nivel de aceite y hoy 02/06 se controlo la maquina detectando que el nivel del aceite no habia bajado |  |  |  | 2021-05-11 13:17 | marcelo.barbero |  | 2021-05-11 13:24 | 3 | 8 | 1900-01-01 11:25 | CRM | 11/05/2021 13:24 | 02/06/2021 09:46 | 1900-01-20 20:22 | 1 | 20 | 1900-01-05 13:22 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12198 | 1 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Paso aceite a la linea de aire | Corroborar correcto funcionamiento de separador. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Se paso aceite a sistema de aire |  |  |  | 2021-05-11 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-11 13:32 | 3 | 4 | 0.31458 | CPA | 11/05/2021 13:32 | 12/05/2021 11:27 | 0.91319 | 1 | 2 | 0.47569 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12199 | 5 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No enciende Horno | no enciende Horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-05-12 07:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-12 07:26 | 3 | 2 | 0.052083 | HOP | 12/05/2021 07:18 | 12/05/2021 08:33 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12200 | 6 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acondicionamiento automatización de apertura de puerta | acondicionamiento automatización de apertura de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | sistema manual |  |  |  | 2021-05-12 07:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-12 08:02 | 3 | 2 | 0.83542 | HOP | 12/05/2021 08:02 | 01/07/2021 07:44 | 1900-02-17 23:42 | 1 | 44 | 1900-01-14 04:42 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12201 | 10 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no busca la herramienta salta error en la placa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Verificar Solicitud 12318.- |  |  |  | 2021-05-12 07:59 | daniel.bainotti |  | 2021-05-12 08:16 | 3 | 4 | 0 | CMC | 12/05/2021 08:16 | 01/06/2021 13:56 | 1900-01-19 05:40 | 1 | 18 | 1900-01-05 05:40 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12202 | 124 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar equipos | se pide que sean desconectadas las sig.maq.pem-11 y pem-09 para su movimiento del sector | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar la alimentacion |  |  |  | 2021-05-12 08:06 | german.borgo |  | 2021-05-12 08:26 | 3 | 5 | 0.017361 | OTR | 12/05/2021 08:26 | 14/05/2021 12:29 | 1900-01-01 04:03 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12203 | 3 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona botonera ver cmc20 okuma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no baja |  |  |  | 2021-05-12 08:53 | daniel.bainotti |  | 2021-05-12 08:55 | 3 | 2 | 0.075694 | SIB | 12/05/2021 08:55 | 12/05/2021 10:45 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12204 | 9 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar gabinete eléctrico | Acondicionar gabinete de protección de bomba de lubricación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de proteccione en bornes |  |  |  | 2021-05-12 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-12 10:05 | 3 | 2 | 0.017361 | PEM | 12/05/2021 09:05 | 17/05/2021 06:18 | 1900-01-03 21:13 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:43 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12205 | 68 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar protector para tablero eléctrico | Ubicación: Robot | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Caída de agua sobre tablero |  |  |  | 2021-05-12 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-12 10:07 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 12/05/2021 10:07 | 12/05/2021 11:47 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12206 | 69 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar protector para tablero electrico | Ubicación: Puesto de soldadura al lado del Robot. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Caída de agua sobre el tablero |  |  |  | 2021-05-12 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-12 10:09 | 3 | 2 | 0.01875 | OTR | 12/05/2021 10:09 | 12/05/2021 11:47 | 0.068056 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12207 | 13 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | series livianas | ver urgente maquina balanceadora que largo una chispa importante, es posible este en corto. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cortocircuito |  |  |  | 2021-05-12 10:17 | cesar.perez |  | 2021-05-12 10:18 | 3 | 1 |  | OTR | 12/05/2021 10:19 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12208 | 1 | BLC-01 | Balanceadora - PESSOT - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | maquina balanceadora | PROBLEMA ELECTRICO CHISPAS EN LLAVE DE ENCENDIDO- CREEMOS. VER CON PRIORIDAD PUEDE ESTAR EN CORTO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Viruta dentro de la llave de encendido |  |  |  | 2021-05-12 10:29 | cesar.perez |  | 2021-05-12 10:37 | 3 | 2 | 0.03125 | BLC | 12/05/2021 10:37 | 12/05/2021 11:22 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12209 | 1 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparacion de circulador de agua | Se rompio circulador, urgente reparar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-12 10:41 | pablo.perlo | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12210 | 2 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable | se corto cable acero de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se corto cable de acero que hace volver la piedra motor para liberar la pieza. |  |  |  | 2021-05-12 11:21 | marcelo.barbero |  | 2021-05-12 11:58 | 3 | 3 | 0.31111 | REM | 12/05/2021 11:30 | 13/05/2021 10:47 | 0.97014 | 1 | 2 | 0.30347 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12211 | 13 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar pedal | Reparar pedal. Coordinar con Alberto Tappiero para la habilitación y programación de parámetros. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los micros del pedal |  |  |  | 2021-05-12 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-12 11:35 | 3 | 2 | 0.086111 | TOC | 12/05/2021 11:49 | 12/05/2021 13:53 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12212 | 3 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANOPLA | TIENE FALLAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-05-12 12:22 | daniel.navarro |  | 2021-05-12 12:29 | 3 | 1 | 0.017361 | SIB | 12/05/2021 12:30 | 12/05/2021 14:19 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12213 | 1 | TAM-01 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | hidráulico | no enciende el hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende el hidráulico |  |  |  | 2021-05-12 12:42 | alberto.depetris |  | 2021-05-12 13:53 | 3 | 2 | 0.03125 | TAM | 12/05/2021 12:45 | 12/05/2021 13:30 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12214 | 2 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problemas en la lubricación | No lubrica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | No lubrica |  |  |  | 2021-05-12 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-12 14:03 | 3 | 2 | 0.046528 | PEM | 12/05/2021 13:05 | 12/05/2021 14:13 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12215 | 70 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Toma corriente | Agregar toma corriente en oficina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | agregar tomas corrientes |  |  |  | 2021-05-13 05:48 | lucas.feilberg |  | 2021-05-13 07:20 | 3 | 1 | 0.13403 | OTR | 13/05/2021 07:20 | 13/05/2021 10:33 | 0.13403 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12216 | 16 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora #1: No inicia ciclo | Centradora CEM-01 no inicia ciclos de trabajo. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende indicador luminoso de condiciones iniciales.- |  |  |  | 2021-05-13 06:16 | emanuel.antonello |  | 2021-05-13 07:12 | 3 | 3 | 0.71528 | CEM | 13/05/2021 06:20 | 17/05/2021 06:53 | 1900-01-03 00:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:33 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12217 | 125 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria quemada | Se solicita cambio de luminaria quemada en sector de rebarbado, galpón a oscuras.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-05-13 06:48 | emanuel.antonello |  | 2021-05-13 07:04 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 13/05/2021 07:24 | 13/05/2021 13:17 | 0.24514 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12218 | 21 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | prueba app 2 | borrar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-13 07:03 | gabriel.mainero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12219 | 28 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | reparar estufa eléctrica | no enciende | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | resistencias de velas cortadas |  |  |  | 2021-05-13 07:33 | david.gastaldi |  | 2021-05-13 07:34 | 3 | 1 | 0 | OTR | 13/05/2021 07:34 | 29/05/2021 07:43 | 1900-01-15 00:09 | 1 | 15 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12220 | 27 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | REPARAR ESTUFA | REPARAR ESTUFA (plan pedido por Gustavo boano) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-05-13 07:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-13 08:41 | 3 | 2 | 0.0013889 | OTR | 13/05/2021 08:41 | 13/05/2021 10:23 | 0.070833 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12221 | 17 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | colocar protección de cable de acero | colocar protección de cable de acero (Critico por SEGURIDAD) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | pasaje del cable de acero por un lugar que puede lastimarlo |  |  |  | 2021-05-13 07:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-13 08:41 | 3 | 3 | 0.24792 | MLT | 13/05/2021 08:41 | 21/05/2021 06:11 | 1900-01-06 21:30 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:30 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12222 | 126 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla extractor de gases | Se solicita revisión de extractor de gases en sector de Hornos de revenido, el mismo no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el contactor |  |  |  | 2021-05-13 07:53 | emanuel.antonello |  | 2021-05-13 07:54 | 3 | 2 | 0.043056 | OTR | 13/05/2021 07:54 | 13/05/2021 13:20 | 0.22639 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12223 | 20 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar llave de encendido | Se salio perilla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Soporte de llave dañado |  |  |  | 2021-05-13 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-13 07:57 | 3 | 2 | 0.21736 | TOC | 13/05/2021 04:05 | 13/05/2021 17:49 | 0.57222 | 1 | 1 | 0.57222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12224 | 3 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10 | ruido en caja posiblemente sea por falta de aceite en caja y hibraulico mandar alguien a revisar por si es por eso o alguna otra cosa. gracias | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 13/5/2021 10::00 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12225 | 3 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | Se cortó cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de alimentacion cortado |  |  |  | 2021-05-13 10:32 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-13 11:00 | 3 | 2 | 0.052778 | SIB | 13/05/2021 11:00 | 13/05/2021 12:17 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12226 | 22 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | prueba app e | hola | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-13 10:43 | gabriel.mainero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12227 | 4 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RUIDO EN CAJA | RUIDO EN CAJA FALTA DE ACEITE TANTO EN CAJA COMO EN HIBRAULICO DICHO VISOR NO SE VISUALIZA NIVEL DE ACEITE O PROBABLEMENTE SEA OTRO EL PROBLEMA REVISAR GRACIAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no lubrica |  |  |  | 2021-05-13 11:09 | german.borgo |  | 2021-05-13 11:20 | 3 | 4 | 0.27569 | PEM | 13/05/2021 11:20 | 14/05/2021 07:55 | 0.85764 | 1 | 2 | 0.19097 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12228 | 15 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sacar dispositivos de TOC-03 para colocar en TOC 36 | Sacar repuestos del TOC-03 para colocar en TOC-36 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Tomar repuestos de TOC-03 |  |  |  | 2021-05-13 09:01 | gustavo.atala |  | 2021-05-13 11:53 | 1 | 20 | 1900-01-01 18:38 | TOC | 13/05/2021 11:53 | 08/06/2021 07:34 | 1900-01-24 19:41 | 1 | 23 | 1900-01-06 14:11 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12229 | 71 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en una térmica | Salta la térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de alimentación dañado |  |  |  | 2021-05-13 12:05 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-13 12:22 | 3 | 1 | 0.081944 | OTR | 13/05/2021 12:22 | 13/05/2021 14:21 | 0.082639 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12230 | 2 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | alargue cable de pistola calor | alargue cable de pistola calor ( o prolongador xq la pistola de calor es nueva y esta en garantía) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Alargar cable |  |  |  | 2021-05-13 12:22 | lucas.novero |  | 2021-05-13 12:41 | 3 | 1 | 0.28333 | OTR | 13/05/2021 12:41 | 14/05/2021 08:00 | 0.80486 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12231 | 3 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Revisar TOM-06 | Se solicita revisión de torno convencional TOM-06, debido a que las piezas están saliendo cónicas. posible falla en bancada o torreta. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-13 13:30 | emanuel.antonello |  | 2021-05-13 13:48 | 3 | 4 |  | TOM | 13/05/2021 13:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12232 | 3 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se traba el freno en aparejo | se traba el freno en aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Revisión de equipo |  |  |  | 2021-05-13 14:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-13 14:10 | 3 | 6 | 0.064583 | SIB | 13/05/2021 14:10 | 13/05/2021 16:26 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12233 | 9 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido en eje X | hace ruido tornillo eje x y saca vibradas las piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | tornillo dañado y bolitas rotas. |  |  |  | 2021-05-13 14:41 | enrique.kessler |  | 2021-05-14 06:00 | 3 | 5 | 1899-12-31 04:33 | TOC | 14/05/2021 06:00 | 02/06/2021 11:42 | 1900-01-18 05:42 | 1 | 17 | 1900-01-04 21:12 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12234 | 6 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Gancho quedo trabado arriba no baja | Gancho quedo trabado arriba no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Gancho trabado |  |  |  | 2021-05-14 05:59 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-14 06:00 | 3 | 1 | 0.088194 | SIP | 14/05/2021 06:00 | 14/05/2021 08:07 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | Alerta | Media | 12235 | 4 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido caja reductora tornillo. revisar aceite | Revisar el aceite de la caja reductora del tornillo, hace ruido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Ruido Caja Reductora tornillo |  | 2022-04-08 12:00 |  | 2021-05-14 06:04 | luciano.gomez |  | 2021-05-14 06:30 | 3 | 2 | 0.29722 | TOM | 14/05/2021 06:30 | 08/04/2022 06:38 | 1900-11-24 00:08 | 1 | 283 | 1900-04-08 20:38 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 12236 | 4 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato | Pierde aceite por el husillo, no aprieta la pieza. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aceite por el pulmón ,poca fuerza |  |  |  | 2021-05-14 06:37 | daniel.navarro |  | 2021-05-14 07:15 | 3 | 6 | 0.35069 | TOC | 14/05/2021 07:17 | 17/05/2021 07:37 | 1900-01-02 00:20 | 1 | 3 | 0.70139 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12237 | 1 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompió base roscada donde acopla la tapa en el cabezal porta afeitador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | base de cabezal dañado |  |  |  | 2021-05-14 07:32 | luciano.gomez |  | 2021-05-14 07:47 | 3 | 3 | 0.81458 | AFM | 14/05/2021 07:47 | 03/06/2021 08:10 | 1900-01-19 00:23 | 1 | 18 | 1900-01-05 00:23 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12238 | 127 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar riel para carros | Zona: Tratamiento térmico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se desoldo el refuerzo que une las dos guias |  |  |  | 2021-05-14 07:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-14 07:36 | 3 | 2 | 0.059028 | OTR | 14/05/2021 07:25 | 14/05/2021 08:50 | 0.059028 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12239 | 6 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Manda agua al secadero | Manda agua al secadero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | junta agua el secadero |  |  |  | 2021-05-14 09:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-14 10:00 | 3 | 4 | 0.31111 | CUP | 14/05/2021 09:30 | 15/05/2021 06:40 | 0.88194 | 1 | 2 | 0.21528 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12240 | 26 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | olor a gas | olor a gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | olor a gas |  |  |  | 2021-05-14 09:28 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-14 10:01 | 3 | 2 | 0.29028 | HOP | 14/05/2021 09:35 | 15/05/2021 06:34 | 0.87431 | 1 | 2 | 0.20764 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12241 | 1 | BNH-02 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Bomba salida aceite transmisión | controlar entrada de aceite en puesto de armado de cajas articulado para llenar un tacho tarda 1 hs. ver si esta tapado o que puede estar pasando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Baja presion en la salida de la pistola. |  |  |  | 2021-05-14 09:39 | david.gastaldi |  | 2021-05-14 10:01 | 3 | 6 | 0.23333 | BNH | 14/05/2021 09:45 | 14/05/2021 16:45 | 0.29167 | 1 | 1 | 0.29167 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12242 | 128 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar guía de porton | Dañada por golpe. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reparacion de la guia del porton. |  |  |  | 2021-05-14 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-14 09:52 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 14/05/2021 09:35 | 18/05/2021 08:29 | 1900-01-02 22:54 | 1 | 4 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12243 | 129 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reprogramar relojes de extractores | Programar los tres relojes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Controladores de extractores desprogramados |  |  |  | 2021-05-14 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-14 10:09 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 14/05/2021 10:03 | 19/05/2021 10:45 | 1900-01-04 00:42 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12244 | 2 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA | No funciona la manopla se va para arriba y no baja área TOC-07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-05-14 10:27 | daniel.navarro |  | 2021-05-14 10:29 | 3 | 1 | 0.035417 | SIB | 14/05/2021 10:30 | 14/05/2021 11:21 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12245 | 4 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Revisar TOM-06 | Se solicita revisión de torno convencional TOM-06, el mismo se encuentra con el carro trabado. También se observo que las piezas terminadas presentaban conicidad (posible problema de bancada o de torreta). MAQUINA PARADA.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | /5/2021 10:35:00 | emanuel.antonello | [5 empty] | TOM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12246 | 13 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en una perilla sel.de movimientos | perilla sel .de movimientos se encuentra floja ocacionando en momentos el corte de la maquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Llave de tres posiciones no funciona correctamente. Es necesario desarmar para relevar los contactos. |  |  |  | 2021-05-14 10:46 | german.borgo |  | 2021-05-14 11:13 | 3 | 2 | 0.0069444 | ALM | 14/05/2021 10:50 | 21/05/2021 15:37 | 1900-01-06 04:47 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:17 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12247 | 2 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VISOR NIVEL DE ACEITE | SE DESPEGO VISOR OCACIONANDO LA PERDIDA DE ACEITE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiene el visor suelto,flojo por ahi pierde |  |  |  | 2021-05-14 11:43 | german.borgo |  | 2021-05-14 11:47 | 3 | 1 | 0.063194 | PEM | 14/05/2021 11:48 | 18/05/2021 11:21 | 1900-01-02 23:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:33 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12248 | 5 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Carro trabado en Torno Convencional TOM-06 | Torno convencional TOM-06 con carro trabado. También se observo que últimamente el torno entregaba las piezas terminadas con cierta conicidad, posible problema con la bancada o la torreta. MAQUINA PARADA.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-14 11:57 | emanuel.antonello |  | 2021-05-14 12:05 | 3 | 3 |  | TOM | 14/05/2021 12:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12249 | 130 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople de aire | cambiar acople de aire pierde mucho | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | pérdida de aire por acople |  |  |  | 2021-05-14 12:42 | daniel.bainotti |  | 2021-05-14 13:41 | 3 | 3 | 0.091667 | OTR | 14/05/2021 12:45 | 17/05/2021 11:42 | 1900-01-01 22:57 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12250 | 2 | CMC-04 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar burlete puerta | cambiar burlete puerta se rompió y tira toda el agua para el tablero | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | /5/2021 12:43:00 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12251 | 131 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparacion de rueda de carro de Tratamiento Termico | Se solicita reparación de rueda de carro que se utiliza para sacar las cargas a enfriar al exterior. Se debe soldar una rueda que se salió. Sector de Tratamiento Térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruedas con excesivo desgaste |  |  |  | 2021-05-14 13:57 | emanuel.antonello |  | 2021-05-14 14:03 | 3 | 2 | 0.14583 | OTR | 14/05/2021 14:00 | 14/05/2021 17:30 | 0.14583 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12252 | 42 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Colocar luz en sector cabinas | Colocar luz en sector de cabina en la zona de elevador de alfombras | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Escasa visibilidad |  |  |  | 2021-05-15 06:37 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-15 06:45 | 3 | 2 | 0 | OTR | 15/05/2021 06:45 | 26/06/2021 07:01 | 1900-02-10 00:16 | 1 | 37 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12253 | 12 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular válvula de refrigeranción |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Alarma de refrigeracion |  |  |  | 2021-05-15 05:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-15 05:10 | 3 | 1 | 0.06875 | LSR | 15/05/2021 05:10 | 15/05/2021 07:03 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12254 | 43 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocar toma reductor de trifasica a 220v | colocar toma reductor de trifásica a 220v para pode utilizar bomba de descarga | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Agregar ficha macho de 32A |  |  |  | 2021-05-15 06:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-15 06:48 | 3 | 2 | 0.0020833 | OTR | 15/05/2021 06:48 | 15/05/2021 09:56 | 0.13056 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12255 | 5 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No Funciona control | tecla para bajar no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-05-17 06:26 | david.gastaldi |  | 2021-05-17 06:39 | 3 | 1 | 0.073611 | SIB | 17/05/2021 06:30 | 17/05/2021 08:17 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12256 | 25 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | reparar manguera de aire | reparar manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire |  |  |  | 2021-05-17 06:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-17 06:48 | 3 | 2 | 0.12361 | PZP | 17/05/2021 06:48 | 17/05/2021 09:46 | 0.12361 | 1 | 1 | 0.12361 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12257 | 2 | PCH-01 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no calienta | no calienta la plancha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Resistencias Dañadas |  |  |  | 2021-05-17 08:26 | marcelo.barbero |  | 2021-05-17 09:51 | 3 | 2 | 0.125 | PCH | 17/05/2021 08:30 | 17/05/2021 11:30 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12258 | 1 | PRN-07 | Prensa - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación de Luminaria en prensa de templado | Se solicita colocación de luminaria en maquina prensadora/templadora en zona de horno solera. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Poca visibilidad en máquina |  |  |  | 2021-05-17 11:04 | emanuel.antonello |  | 2021-05-17 11:07 | 3 | 3 | 0.045833 | PRN | 17/05/2021 11:07 | 21/07/2021 07:35 | 1900-03-04 20:28 | 1 | 57 | 1900-01-18 15:58 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12259 | 132 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de Luminaria en prensa | Se solicita colocación de luminaria en prensa en zona de horno solera. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Poca visibilidad en máquina |  |  |  | 2021-05-17 11:04 | emanuel.antonello |  | 2021-05-17 11:07 | 3 | 3 | 0.084722 | OTR | 17/05/2021 11:07 | 19/06/2021 09:06 | 1900-01-31 21:59 | 1 | 30 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12260 | 1 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA | Manopla tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | sube solo |  |  |  | 2021-05-17 11:17 | daniel.navarro |  | 2021-05-17 11:46 | 3 | 1 | 0.029861 | SIB | 17/05/2021 11:46 | 17/05/2021 12:30 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12261 | 1 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | RESORTE DE USILLO | SE CORTO RESORTE DE HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 18.5.2021 resorte vencidio |  |  |  | 2021-05-17 12:22 | german.borgo |  | 2021-05-17 12:40 | 3 | 3 | 0.042361 | PEM | 17/05/2021 12:40 | 18/05/2021 08:19 | 0.81875 | 1 | 2 | 0.15208 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12262 | 14 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar correas de husillo | Reemplazar correas de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | correas cortadas |  |  |  | 2021-05-17 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-17 13:16 | 3 | 5 | 0.05625 | TOC | 17/05/2021 12:05 | 09/06/2021 07:56 | 1900-01-21 19:51 | 1 | 21 | 1900-01-05 21:21 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12263 | 26 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº7 | cambio de filtro extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-05-18 06:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 06:13 | 3 | 1 | 0.0048611 | PZP | 18/05/2021 06:13 | 18/05/2021 06:21 | 0.0055556 | 1 | 1 | 0.0055556 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12264 | 7 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | olor a gas | olor a gas 8 pedida por Gustavo Boano | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | posibles perdidas de gas |  |  |  | 2021-05-18 06:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 06:13 | 3 | 4 | 0.14375 | HOP | 18/05/2021 06:13 | 18/05/2021 09:40 | 0.14375 | 1 | 1 | 0.14375 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12265 | 28 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar manguera de aire cabina de pintura en montaje | cambiar manguera de aire cabina de pintura en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | maguera con perdidas de aire |  |  |  | 2021-05-18 08:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 08:08 | 3 | 1 | 0.10208 | OTR | 18/05/2021 08:08 | 18/05/2021 11:18 | 0.13194 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12266 | 44 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | foco quemado en la entrada de montaje | foco quemado en la entrada de montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-05-18 08:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 08:09 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 18/05/2021 08:09 | 20/05/2021 08:11 | 1900-01-01 00:02 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12267 | 2 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Cambiar maquina de soldarMSL-11 X LA MSL-45 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reemplazar maquina |  |  |  | 2021-05-18 08:19 | ariel.terreno |  | 2021-05-18 08:40 | 3 | 1 | 0.051389 | MSL | 18/05/2021 08:25 | 18/05/2021 10:32 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12268 | 27 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ruido en extractor | ruido en extractor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bibra extractor 06 |  |  |  | 2021-05-18 08:20 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 08:42 | 3 | 6 | 0.65833 | PZP | 18/05/2021 08:25 | 20/05/2021 06:03 | 1899-12-31 21:38 | 1 | 3 | 0.58889 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12269 | 45 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocación de filtro metálico en aspiración de bomba de aceite hidráulico | colocación de filtro metálico en aspiración de bomba de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | falta filtro y porta filtro aguas arriba de bomba |  |  |  | 2021-05-18 08:34 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 08:43 | 3 | 4 | 0.47083 | OTR | 18/05/2021 08:40 | 03/08/2021 14:20 | 1900-03-17 05:40 | 1 | 67 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12270 | 7 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bomba de agua soldadora robot | hoy traen el devanador del robot, nesecito que revicen la bomba de agua de la maquina de soldar del robot tiene una perdida que inunda todo el fondo interior de la maquina de soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rastreando perdida de refrigerante. |  |  |  | 2021-05-18 08:46 | henri.gente |  | 2021-05-18 08:51 | 3 | 2 | 0.41042 | RBT | 18/05/2021 08:51 | 20/05/2021 06:14 | 1899-12-31 21:23 | 1 | 3 | 0.57847 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12271 | 9 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR BURLETES PUERTA | CAMBIAR BURLETES PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | cambio de burlete |  |  |  | 2021-05-18 09:51 | daniel.bainotti |  | 2021-05-18 09:54 | 3 | 1 | 0.03125 | CMC | 18/05/2021 09:56 | 09/06/2021 10:00 | 1900-01-21 00:04 | 1 | 20 | 1900-01-05 17:04 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12272 | 1 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de manguera de aire | cambiar manguera por perdida de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Manguera dañada |  |  |  | 2021-05-18 11:05 | german.borgo |  | 2021-05-18 11:06 | 3 | 1 | 0.11111 | TOM | 18/05/2021 11:06 | 18/05/2021 14:02 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12273 | 7 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | problemas eléctricos no funciona | problemas eléctricos no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | prota fusible dañado |  |  |  | 2021-05-18 11:49 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 11:51 | 3 | 3 | 0.20417 | MTN | 18/05/2021 11:51 | 18/05/2021 16:45 | 0.20417 | 1 | 1 | 0.20417 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12274 | 133 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparación de Ventilador en sector de ROM-02 | Se solicita reparación de ventilador en sector de Laminadora de Roscas - ZURZOLO (ROM-02). El mismo no funciona.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador no funciona |  |  |  | 2021-05-18 13:07 | emanuel.antonello |  | 2021-05-18 13:10 | 3 | 3 | 0 | OTR | 18/05/2021 13:10 | 21/05/2021 12:41 | 1900-01-01 23:31 | 1 | 4 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12275 | 2 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se baja solo ver freno | se baja solo cuando tiene peso sector cmc06 cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no frena a punto,hacer carro y colocarle un guinche nuevo |  |  |  | 2021-05-18 13:19 | daniel.bainotti |  | 2021-05-18 13:24 | 3 | 3 | 0.4 | SIB | 18/05/2021 13:24 | 02/06/2021 06:32 | 1900-01-13 17:08 | 1 | 14 | 1900-01-03 07:08 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12276 | 18 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | problemas eléctricos | NO FUNCIONA problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-05-18 13:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-18 13:57 | 3 | 2 | 0.30069 | MLT | 18/05/2021 13:50 | 19/05/2021 11:46 | 0.91389 | 1 | 2 | 0.47639 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12277 | 10 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Avance automático y Perdida de aceite | Salto chaveta avance automático y tiene perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se quebro la chaveta del avance |  |  |  | 2021-05-18 14:02 | lucas.feilberg |  | 2021-05-19 06:23 | 3 | 5 | 0.25486 | PEM | 18/05/2021 14:10 | 19/05/2021 07:25 | 0.71875 | 1 | 2 | 0.28125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12278 | 1 | SIB-101 | Aparejo - BTA - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | cambiar ubicación de aparejo | cambiar de lugar aparejo (hablar con joni camusso)para ver ubicación | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 18/5/2021 :09:00 | david.gastaldi | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12279 | 4 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla al accionar los mandos | no funciona o funciona con falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se reviso la manopla del guinche |  |  |  | 2021-05-18 15:07 | luciano.gomez |  | 2021-05-19 06:50 | 3 | 2 | 0.25833 | SIB | 18/05/2021 15:10 | 31/05/2021 09:54 | 1900-01-11 18:44 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:14 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12280 | 26 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 1168 gear time over |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Ver micro de cambio de gama |  |  |  | 2021-05-18 16:23 | luciano.gomez |  | 2021-05-19 06:47 | 3 | 3 | 0.2125 | CMC | 18/05/2021 16:25 | 26/05/2021 13:05 | 1900-01-06 20:40 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:10 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12281 | 2 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problemas en el corte. | Realiza corte cruzado, no respeta la puesta a punto del largo de la pieza. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se le veia la cuchilla que cuando giraba no hiba derecho sino que hacia sic sac |  |  |  | 2021-05-19 05:43 | leonardo.tonini |  | 2021-05-19 06:43 | 3 | 4 | 0.10208 | SIC | 19/05/2021 05:50 | 20/05/2021 10:02 | 1899-12-31 04:12 | 1 | 2 | 0.50833 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12282 | 27 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro cambio pallent | cambiar micro cambio de pallent (esta roto) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Micro partido |  |  |  | 2021-05-19 06:09 | daniel.bainotti |  | 2021-05-19 06:47 | 3 | 2 | 0.092361 | CMC | 19/05/2021 06:12 | 19/05/2021 08:26 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12283 | 8 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conexión accesorios robot | Conexión de devanador nuevo y accesorios | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-19 06:13 | joaquin.marchisio | [5 empty] | RBT |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12284 | 28 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite por electroválvula (pérdida aceite) cambiar válvula reguladora cambio de pallet, no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pierde aceite por las reguladoras cambio pallet |  |  |  | 2021-05-19 06:13 | daniel.bainotti |  | 2021-05-19 06:55 | 3 | 4 | 0.11319 | CMC | 19/05/2021 06:15 | 24/06/2021 07:51 | 1900-02-04 01:36 | 1 | 32 | 1900-01-10 00:36 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12285 | 2 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona problemas eléctricos | no funciona problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-05-19 06:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-19 06:25 | 3 | 3 | 0.081944 | SIB | 19/05/2021 06:20 | 19/05/2021 08:19 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12286 | 15 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 9520 | alarma 9520 , en cambio de gama | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verificara esta alarma .-Solicitud asociada a N° 12302 |  |  |  | 2021-05-19 06:33 | alberto.depetris |  | 2021-05-19 06:49 | 3 | 3 | 0.0027778 | CMC | 19/05/2021 06:40 | 21/05/2021 12:43 | 1900-01-01 06:03 | 1 | 3 | 0.93958 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12287 | 1 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se salió rueda de la guía | se salió rueda de la guía | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema mecanico |  |  |  | 2021-05-19 07:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-19 07:08 | 3 | 2 | 0.49028 | SIB | 19/05/2021 07:08 | 19/05/2021 18:54 | 0.49028 | 1 | 1 | 0.49028 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12288 | 72 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Agragar Toma Corriente | Se necesita agregar 2 toma corriente 220v, en un gabitene para impresora que se encuentra en la oficina del Laser. Hablar conmigo así coordinamos el lugar y la orientacion de los tomacorriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar 2 tomas corriente |  |  |  | 2021-05-19 07:05 | lucas.feilberg |  | 2021-05-19 07:22 | 3 | 2 | 0.061111 | OTR | 19/05/2021 07:10 | 19/05/2021 12:22 | 0.21667 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12289 | 16 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma servo 426 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | El CN muestra Alarma 426 |  |  |  | 2021-05-19 07:07 | daniel.navarro |  | 2021-05-19 07:24 | 3 | 3 | 0.00069444 | TOC | 19/05/2021 07:24 | 19/05/2021 10:35 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12290 | 12 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de Tapa de Horno #2 | Se observa daño critico en tapa de horno #2. Se solicita colocación de tapa nueva. Comenzar con montaje de tapa nueva para realizar el cambio (de ser posible) el día viernes 21/05.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | #NAME? |  |  |  | 2021-05-19 07:33 | emanuel.antonello |  | 2021-05-19 07:39 | 3 | 5 | 0.12014 | HOM | 19/05/2021 07:39 | 21/05/2021 12:07 | 1900-01-01 04:28 | 1 | 3 | 0.87361 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12291 | 2 | SIB-101 | Aparejo - BTA - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | Cambiar de lugar bandera | Cambiar de lugar LA BANDERA COMPLETA (pasar a la columna de al lado) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | Mover a columna de al lado |  |  |  | 2021-05-19 07:50 | david.gastaldi |  | 2021-05-19 08:33 | 1 | 24 |  | SIB | 19/05/2021 07:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12292 | 6 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Anda Fallando | Anda fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no se encontró falla |  |  |  | 2021-05-19 08:13 | lucas.feilberg |  | 2021-05-19 10:42 | 3 | 2 | 0.045833 | MSL | 19/05/2021 08:20 | 20/05/2021 08:14 | 0.99583 | 1 | 2 | 0.32917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12293 | 23 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar nuevo puesto tactil, en puesto 3 Montaje | Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar cable de red desde bandeja del techo. *** VER CON GABRIEL ANTES EL LUGAR *** | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar puesto táctil |  |  |  | 2021-05-19 08:52 | gabriel.mainero |  | 2021-05-19 09:00 | 3 | 5 | 0.013889 | OTR | 19/05/2021 09:00 | 22/05/2021 09:58 | 1900-01-02 00:58 | 1 | 4 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12294 | 28 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Vibra extractor Nº 5 | Reacondicionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra |  |  |  | 2021-05-19 08:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-19 08:58 | 3 | 6 | 0.66528 | PZP | 19/05/2021 08:58 | 29/06/2021 08:05 | 1900-02-08 23:07 | 1 | 36 | 1900-01-11 08:07 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12295 | 16 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona la bomba del hidraulico | Revisar bomba. Se frena. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | motor con eje hueco Deformado Bloquea la bomba |  |  |  | 2021-05-19 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-19 10:41 | 3 | 4 | 1899-12-31 21:33 | TOC | 19/05/2021 10:41 | 19/07/2021 06:37 | 1900-02-28 19:56 | 1 | 53 | 1900-01-17 05:26 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12296 | 29 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | valvula reguladora | cambiar valvula reguladora cambio de pallent no funciona correctamente | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-19 11:18 | daniel.bainotti |  | 2021-05-19 11:24 | 3 | 3 |  | CMC | 19/05/2021 11:24 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12297 | 3 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Pórtico con problemas eléctricos | problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;OLIVA ARIEL ROBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 3 | se quemo el motor del guinche |  |  |  | 2021-05-19 11:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-19 11:42 | 3 | 2 | 0.60903 | SIB | 19/05/2021 11:44 | 08/06/2021 07:07 | 1900-01-18 19:23 | 1 | 18 | 1900-01-04 19:23 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12298 | 5 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se corta la correa de husillo | ver poleas se corta muy seguido la correa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Diseñar polea standard |  |  |  | 2021-05-19 11:49 | marcelo.barbero |  | 2021-05-19 12:11 | 3 | 5 | 0.76458 | REM | 19/05/2021 11:55 | 03/08/2021 06:33 | 1900-03-15 18:38 | 1 | 66 | 1900-01-21 18:38 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12299 | 2 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | aparejo no sube ni baja | venir copn equipamiento para subir (contactor pegado en gabinete) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No corta |  |  |  | 2021-05-19 11:56 | david.gastaldi |  | 2021-05-19 12:13 | 3 | 2 | 0.24028 | SIB | 19/05/2021 12:00 | 20/05/2021 05:39 | 0.73542 | 1 | 2 | 0.06875 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12300 | 11 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA DE PUERTA SALIDA HERRAMIENTA ABIERTA ESTANDO CERRADA | Salta alarma de que la puerta de salida de las herramientas esta abierta y esta cerrada, | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma 3705 |  |  |  | 2021-05-19 18:36 | luciano.gomez |  | 2021-05-20 06:12 | 3 | 4 | 0.20139 | CMC | 19/05/2021 18:45 | 21/05/2021 12:20 | 1899-12-31 17:35 | 1 | 3 | 0.64931 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12301 | 5 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No tiene presion de aceite hidráulico | ver manchon de bomba hidraulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | revisar bomba |  |  |  | 2021-05-20 04:56 | enrique.kessler |  | 2021-05-20 06:18 | 3 | 6 | 0.47431 | CMC | 20/05/2021 05:00 | 21/05/2021 13:09 | 1899-12-31 08:09 | 1 | 2 | 0.67292 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12302 | 16 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | memoria de la maquina | problema de memoria no responde el control fuera de carrera eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en la PC del CN.- |  |  |  | 2021-05-20 05:06 | daniel.bainotti |  | 2021-05-20 06:19 | 3 | 4 | 0.46389 | CMC | 20/05/2021 05:10 | 21/05/2021 12:39 | 1899-12-31 07:29 | 1 | 2 | 0.64514 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12303 | 12 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona boton | no funciona botón de arranque del control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No enciende pantalla de CN |  |  |  | 2021-05-20 05:41 | daniel.bainotti |  | 2021-05-20 06:16 | 3 | 3 | 0.34653 | CMC | 20/05/2021 05:45 | 15/07/2021 06:33 | 1900-02-24 00:48 | 1 | 49 | 1900-01-16 00:18 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12304 | 11 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas mecanicos | Luego de que se desarmo por problema en embrague la maquina no quedo bien. Mayormente es imposible cambiarle las marchas esta muy duro. Cuando accionas la palanca para que la maquina comience a trabajar o parar también se encuentra dura. Y palancas para activar el avance automático no trabajan como antes quedan mas flojas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | No entran las marchas |  |  |  | 2021-05-20 07:06 | lucas.feilberg |  | 2021-05-20 07:46 | 1 | 10 | 0.35417 | PEM | 20/05/2021 07:46 | 03/06/2021 14:17 | 1900-01-13 06:31 | 1 | 13 | 1900-01-03 12:01 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12305 | 17 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje Z | fuera de carrera eje Z | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-20 07:27 | alberto.depetris |  | 2021-05-20 08:05 | 3 | 3 |  | CMC | 20/05/2021 08:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12306 | 2 | REM-05 | Rectificadora Convencional - DANOBAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aceite | pierde caño de aceite lubricacion husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire y aceite por caño de lubricación |  |  |  | 2021-05-20 07:36 | marcelo.barbero |  | 2021-05-20 07:54 | 3 | 3 | 0.11319 | REM | 20/05/2021 07:40 | 20/05/2021 10:24 | 0.11389 | 1 | 1 | 0.11389 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12307 | 73 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar una Luz | Colocar una luz en un puesto de una Agujereadora en el sector de Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar una luz |  |  |  | 2021-05-20 08:14 | ariel.terreno |  | 2021-05-20 08:37 | 3 | 3 | 0.15833 | OTR | 20/05/2021 08:20 | 20/05/2021 12:08 | 0.15833 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12308 | 74 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conexión de cañerías | Colocar cañería de aire con doble salida para conectar dos pulidoras en sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;PONCE JOSE ALBERTO; | 2 | instalar bajada de aire |  |  |  | 2021-05-20 08:18 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-20 08:41 | 3 | 4 | 0.17708 | OTR | 20/05/2021 08:22 | 21/05/2021 17:38 | 1899-12-31 09:16 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12309 | 14 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Termico | Salta térmico de motor de caja | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Bomba lubricación Caja quemado |  |  |  | 2021-05-20 08:43 | daniel.navarro |  | 2021-05-20 09:00 | 3 | 5 |  | TOC | 20/05/2021 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12310 | 3 | REM-05 | Rectificadora Convencional - DANOBAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | volante | ver volante de la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | No corre la mesa. Engranajes gastados |  |  |  | 2021-05-20 08:51 | marcelo.barbero |  | 2021-05-20 10:05 | 3 | 2 | 0.12708 | REM | 20/05/2021 09:00 | 28/05/2021 10:52 | 1900-01-07 01:52 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:52 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12311 | 46 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona correctamente cuenta litros digital | No funciona correctamente cuenta litros digital en puesto 1 armado de motores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no funciona cuadalimetro |  |  |  | 2021-05-20 09:26 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-20 09:40 | 3 | 4 | 0.084722 | OTR | 20/05/2021 09:40 | 21/05/2021 10:48 | 1899-12-31 01:08 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12312 | 19 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | alarma 9519 , no responde eje X ni eje T | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-20 11:17 | alberto.depetris |  | 2021-05-20 11:57 | 3 | 1 |  | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12313 | 5 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANOPLA | Se traba cuando va para arriba | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2021-05-20 12:02 | daniel.navarro |  | 2021-05-20 12:18 | 3 | 1 | 0.044444 | SIB | 20/05/2021 12:18 | 20/05/2021 13:23 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12314 | 20 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 9519 | No mueve eje X ni eje T | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No tengo un diagnostico certero de la Falla.- |  |  |  | 2021-05-20 12:23 | alberto.depetris |  | 2021-05-20 12:31 | 3 | 3 | 0.35417 | CMC | 20/05/2021 12:31 | 21/05/2021 12:28 | 0.99792 | 1 | 2 | 0.33125 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12315 | 39 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar Trolley - Toma corriente | Reparar Trolley - Toma corriente 4 x 40A (Para back up) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar trolley |  |  |  | 2021-05-20 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-20 12:41 | 3 | 2 | 0.075 | OTR | 20/05/2021 11:35 | 20/05/2021 13:23 | 0.075 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12316 | 2 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar límites de trabajo | Realizar revisión junto a servicio técnico especializado (Walter Cester). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poco tiempo de corte a carga |  |  |  | 2021-05-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-20 12:49 | 3 | 2 | 0.072917 | CPA | 19/05/2021 12:05 | 19/05/2021 13:50 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12317 | 19 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre | TORRE PORTAHERRAMIENTAS NO LEE LAS HERRAMIENTAS | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-20 14:14 | daniel.navarro |  | 2021-05-21 06:14 | 3 | 6 |  | TOC | 21/05/2021 06:14 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12318 | 11 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VARIACIÓN EJE Z | VARIA EL EJE Z CUANDO HACE LOS CAMBIOS Y SALEN LAS PIEZAS DISTINTAS MEDIDAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Esta Maquina Herramienta esta funcionando bien , en modo prueba y en producción .- Chequeado y consultado al operario de turno el 01-06-2021 06:45 Hs.- |  |  |  | 2021-05-21 05:25 | daniel.bainotti |  | 2021-05-21 06:03 | 3 | 2 | 1899-12-31 09:03 | CMC | 21/05/2021 06:03 | 01/06/2021 13:55 | 1900-01-10 07:52 | 1 | 10 | 1900-01-02 11:52 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12319 | 8 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No enciende horno | No enciende horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-05-21 06:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-21 06:15 | 3 | 2 | 0.17778 | HOP | 21/05/2021 06:15 | 21/05/2021 10:32 | 0.17847 | 1 | 1 | 0.17847 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12320 | 9 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | motor | otra vez exploto motor husillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-21 06:26 | marcelo.barbero |  | 2021-05-21 06:28 | 3 | 3 |  | REM | 21/05/2021 06:28 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12321 | 20 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No lee las herramientas | no lee las herramientas, pero el problema es que larga lo mismo el ciclo | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-21 07:22 | daniel.navarro |  | 2021-05-21 07:37 | 3 | 6 |  | TOC | 21/05/2021 07:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12322 | 10 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema motor husillo | Se detectó que sale humo. No funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor mojado |  |  |  | 2021-05-21 07:40 | marcelo.barbero |  | 2021-05-21 09:47 | 3 | 3 | 0.13333 | REM | 21/05/2021 07:45 | 21/05/2021 10:57 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12323 | 15 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta térmico motor de caja | Se detectó humo en el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Bomba lubricación de caja rota |  |  |  | 2021-05-21 07:51 | daniel.navarro |  | 2021-05-21 08:04 | 3 | 4 | 0.05625 | TOC | 21/05/2021 08:04 | 29/05/2021 07:42 | 1900-01-06 23:38 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:38 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12324 | 10 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida aceite hidráulico | Verificar central hidraulica, mesa, contrapunta | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-21 08:00 | gustavo.atala | [5 empty] | CRM |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12325 | 4 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | No hay agua en los tanques | Revisar estado de bombas elevadora. Revisar automáticos de tanque. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | flotante de entrada desgastado |  |  |  | 2021-05-21 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-21 09:53 | 3 | 2 | 0.30417 | OTR | 21/05/2021 09:53 | 26/05/2021 11:38 | 1900-01-04 01:45 | 1 | 5 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12326 | 17 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No respeta las rpm del programa | Cuando larga el ciclo las no funciona las rpm programadas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | e |  |  |  | 2021-05-21 10:49 | daniel.navarro |  | 2021-05-21 12:06 | 3 | 2 | 0.017361 | TOC | 21/05/2021 10:55 | 01/10/2021 07:01 | 1900-05-11 20:06 | 1 | 115 | 1900-02-08 04:36 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 12327 | 75 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se sale el mandril | Se sale el mandril de la máquina. Máquina sin código (sector cabinas) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Cono de mandril deteriorado |  |  |  | 2021-05-21 12:46 | joaquin.marchisio |  | 2021-05-21 12:59 | 3 | 2 | 0.52361 | OTR | 21/05/2021 12:50 | 07/06/2021 05:38 | 1900-01-15 16:48 | 1 | 15 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12328 | 2 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No Funciona control |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no desplaza para los lados |  |  |  | 2021-05-21 13:24 | david.gastaldi |  | 2021-05-21 13:57 | 3 | 3 | 0.11458 | SIB | 21/05/2021 13:30 | 21/05/2021 16:15 | 0.11458 | 1 | 1 | 0.11458 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12329 | 13 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 2708 problema con la lubricacion | No enciende la bomba de refrigeración interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No llega tensión al motor. Contactor atascado |  |  |  | 2021-05-21 18:42 | luciano.gomez |  | 2021-05-22 05:23 | 3 | 4 | 0.41736 | CMC | 22/05/2021 05:23 | 28/05/2021 17:44 | 1900-01-05 12:21 | 1 | 6 | 1900-01-01 06:21 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12330 | 9 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de bomba de retorno | Bomba de retorno con pérdida de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | BOMBA DE RETORNO CON PERDIDA. |  |  |  | 2021-05-22 06:50 | leandro.spicchiali |  | 2021-05-22 07:02 | 3 | 1 | 0.31111 | CUP | 22/05/2021 07:02 | 26/05/2021 04:05 | 1900-01-02 21:03 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:33 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12331 | 11 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera de aire | Rotura manguera de aire puerta magazine. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Cilindro accionador puerta de cambio herramientas defectuoso. |  |  |  | 2021-05-22 07:31 | gerardo.depetris |  | 2021-05-22 08:23 | 3 | 2 | 0.52361 | CMC | 22/05/2021 08:23 | 27/05/2021 17:33 | 1900-01-04 09:10 | 1 | 5 | 1899-12-31 18:40 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12332 | 17 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Centradora #1: No inicia ciclo | Centradora CEM-01 no inicia ciclos de trabajo. MAQUINA PARADA.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no arrancan motorees de cabezal |  |  |  | 2021-05-26 06:23 | emanuel.antonello |  | 2021-05-26 06:36 | 3 | 4 | 0.025 | CEM | 26/05/2021 06:36 | 27/05/2021 13:34 | 1899-12-31 06:58 | 1 | 2 | 0.62361 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12333 | 4 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | APAREJO BAJA, PERO NO SUBE | BAJA, PERO NO SUBE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funcionan los pulsadores |  |  |  | 2021-05-26 06:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-26 06:51 | 3 | 1 | 0.052083 | SIB | 26/05/2021 06:40 | 26/05/2021 07:55 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12334 | 29 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar bomba de las cubas (backup) |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en los rodamientos. |  |  |  | 2021-05-26 06:40 | gustavo.atala |  | 2021-05-26 06:39 | 3 | 4 | 0.95625 | OTR | 26/05/2021 06:39 | 29/05/2021 07:09 | 1900-01-02 00:30 | 1 | 4 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12335 | 10 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza picos y filtros. Purgado de bomba |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2021-05-22 00:10 | gustavo.atala |  | 2021-05-22 00:15 | 3 | 2 | 0.072917 | CUP | 22/05/2021 00:15 | 22/05/2021 02:00 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12336 | 13 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza picos y filtros. Purgado de bomba |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2021-05-22 02:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-22 02:00 | 3 | 2 | 0.38194 | CUP | 22/05/2021 02:00 | 26/05/2021 04:00 | 1900-01-03 02:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:30 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12337 | 7 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza picos y filtros. Purgado de bomba |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados. |  |  |  | 2021-05-22 04:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-22 04:00 | 3 | 2 | 0.083333 | CUP | 22/05/2021 04:00 | 22/05/2021 06:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12338 | 12 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | perdida de aire en cilindro puerta cambio de herramientas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-26 07:23 | daniel.bainotti |  | 2021-05-26 07:24 | 3 | 8 |  | CMC | 26/05/2021 07:24 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12339 | 2 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar aceite hidraulico |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-26 07:25 | luciano.gomez | [5 empty] | AFM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12340 | 14 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona la Cinta del Laser 3030 | Se corto la traba del eje... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se quebro la espina del eje saca viruta |  |  |  | 2021-05-26 07:40 | alexis.armando |  | 2021-05-26 07:43 | 3 | 3 | 0.077083 | LSR | 26/05/2021 07:43 | 26/05/2021 09:34 | 0.077083 | 1 | 1 | 0.077083 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12341 | 1 | AIM-09 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar correa | cambiar correa hace mucho ruido a punto de cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | correa en mal estado |  |  |  | 2021-05-26 07:42 | marcelo.barbero |  | 2021-05-26 08:03 | 3 | 2 | 0.22153 | AIM | 26/05/2021 08:03 | 26/05/2021 13:23 | 0.22222 | 1 | 1 | 0.22222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12342 | 21 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no se posiciona bien tiene fallas continuas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Torre porta herramientas no se posiciona correctamente. Sensor de posición final de la torre no indica el final del ciclo. No lee correctamente la leva. |  |  |  | 2021-05-26 08:12 | daniel.navarro |  | 2021-05-26 08:14 | 3 | 4 | 0.095833 | TOC | 26/05/2021 08:14 | 28/05/2021 14:30 | 1900-01-01 06:16 | 1 | 3 | 0.94861 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12343 | 9 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Perdida de aceite por central hidraulica. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Pierde por reguladores de precion |  |  |  | 2021-05-26 08:14 | daniel.navarro |  | 2021-05-26 08:24 | 3 | 6 | 0.11319 | TOC | 26/05/2021 08:24 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12344 | 12 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto chaveta | Se corto chaveta para avance automático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CHAVETA DEL SAFE DE AUTOMATICO CORTADA. |  |  |  | 2021-05-26 08:46 | lucas.feilberg |  | 2021-05-26 09:00 | 3 | 2 | 0.13889 | PEM | 26/05/2021 09:00 | 26/05/2021 13:08 | 0.17222 | 1 | 1 | 0.17222 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12345 | 12 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite manguera eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Perdida de aceite en manguera dentro de fuelles |  |  |  | 2021-05-26 10:31 | daniel.bainotti |  | 2021-05-26 10:49 | 3 | 2 | 0.18403 | CMC | 26/05/2021 10:49 | 11/06/2021 10:48 | 1900-01-14 23:59 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:29 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12346 | 31 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No se posiciona el pote del cambio de herramienta y el brazo se queda esperando sin buscarlo | Pierde aire cilindro neumático del cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Cilindro neumático pierde aire |  |  |  | 2021-05-26 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-05-26 12:05 | 3 | 8 | 0 | CMC | 26/05/2021 12:05 | 15/10/2021 07:58 | 1900-05-20 19:53 | 1 | 123 | 1900-02-11 00:23 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 12347 | 21 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira el husillo alarma 9510 | no gira el husillo alarma 9510 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Fusible protección husillo dañado |  |  |  | 2021-05-26 12:19 | alberto.depetris |  | 2021-05-26 12:22 | 3 | 2 | 0.027778 | CMC | 26/05/2021 12:22 | 26/05/2021 13:02 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12348 | 29 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | trampa de agua lavadero transmisiones | revisar estado no funcionan | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FRL DAÑADO (trampa de agua) |  |  |  | 2021-05-26 13:13 | david.gastaldi |  | 2021-05-26 14:14 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 26/05/2021 13:20 | 28/05/2021 17:07 | 1900-01-01 03:47 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12349 | 47 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se rompió manga de extractor en puesto 5 | se rompió manga de extractor en puesto 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Cambiar manga |  |  |  | 2021-05-26 13:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-26 14:15 | 3 | 3 | 0.39306 | OTR | 26/05/2021 13:30 | 29/07/2021 11:42 | 1900-03-03 22:12 | 1 | 56 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12350 | 1 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en cable de acero | cambiar cable de acero esta por contratarse maquina disponible después de las tres de la tarde. prioridad por las piezas de producción en el sector. gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable de acero |  |  |  | 2021-05-26 13:54 | german.borgo |  | 2021-05-26 14:05 | 3 | 2 | 0.038889 | SIB | 26/05/2021 14:05 | 27/05/2021 11:02 | 0.87292 | 1 | 2 | 0.43542 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12351 | 18 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar micros de cambiador de herramientas ,falla | falla el cambiador de herramientas, limpiar micros | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta esta funcionando en modo Prueba y en Producción.- |  |  |  | 2021-05-26 14:02 | alberto.depetris |  | 2021-05-26 14:16 | 3 | 3 | 0.60903 | CMC | 26/05/2021 14:05 | 31/05/2021 07:00 | 1900-01-03 16:55 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:55 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12352 | 22 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de motor de husillo | Limpieza de carbones y forzadores de aire de motor. Reemplazar filtros. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | limpieza de motor |  |  |  | 2021-05-26 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-26 14:13 | 3 | 2 | 0.15694 | CMC | 26/05/2021 14:13 | 26/05/2021 18:00 | 0.15764 | 1 | 1 | 0.15764 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12353 | 3 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunta engranada | se engrano contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se engrano la contrapunta porque se rompieron las crapodinas,los bolilleros y el reten. |  |  |  | 2021-05-27 05:40 | luciano.gomez |  | 2021-05-27 06:42 | 3 | 4 | 0.42153 | AFM | 27/05/2021 05:45 | 04/06/2021 11:28 | 1900-01-07 05:43 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:43 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12354 | 29 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro extractor nº7 | cambio de filtro extractor nº7 pedido por Gustavo Boano | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-05-27 05:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-27 06:28 | 3 | 1 | 0.16528 | PZP | 27/05/2021 05:55 | 27/05/2021 09:53 | 0.16528 | 1 | 1 | 0.16528 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12355 | 11 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Picos tiran agua a la plataforma | Picos tiran agua a la plataforma pedido por Gustavo Boano | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salpican agua afuera de la cuba |  |  |  | 2021-05-27 05:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-27 06:28 | 3 | 2 | 0.1625 | CUP | 27/05/2021 06:00 | 27/05/2021 09:54 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12356 | 1 | MSL- | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | No arranca el motor del ventilador de la maquina, sector Chasis | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-27 06:07 | ariel.terreno | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12357 | 7 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona gama baja | MAQ.CRITICA NO TOMA LAS GAMA BAJA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Alarma 118 - Engranaje bajo husillo Electro valvula correspondiente al cambio de gamma trabada |  |  |  | 2021-05-27 06:20 | german.borgo |  | 2021-05-27 06:37 | 3 | 2 | 0.025 | CMC | 27/05/2021 06:25 | 27/05/2021 09:00 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12358 | 4 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | REPARAR VENTILADOR OFICINA CF | NO ENCIENDE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no encendía |  |  |  | 2021-05-27 06:53 | ricardo.manelli |  | 2021-05-27 07:17 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 27/05/2021 07:00 | 04/06/2021 10:18 | 1900-01-07 03:18 | 1 | 8 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12359 | 1 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca el ventilador | No funciona el ventilador de la maquina MSL-14 en el sector de los Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor de forzador de aire bloqueado |  |  |  | 2021-05-27 06:54 | ariel.terreno |  | 2021-05-27 06:56 | 3 | 2 | 0.26944 | MSL | 27/05/2021 07:00 | 27/05/2021 13:29 | 0.27014 | 1 | 1 | 0.27014 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12360 | 2 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se revento manguera de aceite hid | se reventó manguera de aceite hidraulico diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-05-27 08:14 | marcelo.barbero |  | 2021-05-27 08:26 | 3 | 3 | 0.1625 | REM | 27/05/2021 08:20 | 27/05/2021 12:14 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12361 | 28 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro roto | micro no funciona cambio de pallent | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no realiza cqambio de pallet |  |  |  | 2021-05-27 08:39 | daniel.bainotti |  | 2021-05-27 08:42 | 3 | 2 | 0.066667 | CMC | 27/05/2021 08:42 | 27/05/2021 13:33 | 0.20208 | 1 | 1 | 0.20208 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12362 | 24 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica finanzas - rack | - Revisar jabalinas a tierra, poner una en rack. - Las conexiones de los escritorios de Suares y Analia Seguir conectarlos a la conexión directa, ahora estan en el UPS grande del Rack. - Etiquetar todas las térmicas, revisar terminales y conexiones, ver | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falta puesta a tierra de entrada a UPS. Carga de UPS conectados a escritorios (solo debe alimentar a racks, finanzas y ventas). |  |  |  | 2021-05-27 08:39 | gabriel.mainero |  | 2021-05-27 08:46 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 27/05/2021 08:42 | 10/06/2021 06:08 | 1900-01-12 21:26 | 1 | 13 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12363 | 25 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Acondicionamiento de alimentación de UPS | Acondicionamiento de alimentación de UPS. Verificar estado de puesta a tierra. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-27 07:00 | gabriel.mainero |  | 2021-05-27 08:44 | 3 | 2 |  | OTR | 27/05/2021 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12364 | 30 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | nivelar bancadas | nivelar bancadas ver el cambio de tursite | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Nivelación de cabezal |  |  | A definir por disponivilidad de maquina. | 2021-05-27 08:48 | daniel.bainotti |  | 2021-05-27 08:53 | 1 | 16 |  | CMC | 27/05/2021 08:53 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12365 | 10 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | nivelar bancadas | nivelar bancadas ver cambio de tursite sale mal paralelismo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | nivelar |  |  |  | 2021-05-27 08:49 | daniel.bainotti |  | 2021-05-27 08:50 | 1 | 16 | 1899-12-31 01:04 | CMC | 27/05/2021 08:50 | 06/12/2021 05:33 | 1900-07-10 20:43 | 1 | 166 | 1900-02-26 06:43 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Media | 12366 | 14 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | nivelar bancadas | nivelar bancadas ver cambio de tursite problema paralelismo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | nivelar |  |  |  | 2021-05-27 08:50 | daniel.bainotti |  | 2021-05-27 08:51 | 1 | 16 | 1899-12-31 09:44 | CMC | 27/05/2021 08:51 | 19/07/2021 06:30 | 1900-02-20 21:39 | 1 | 46 | 1900-01-14 19:39 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12367 | 3 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar manguera aceite pierde | oierde aceite hid manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | manguera en mal estado |  |  |  | 2021-05-27 12:22 | marcelo.barbero |  | 2021-05-27 12:26 | 3 | 3 | 0.010417 | REM | 27/05/2021 12:26 | 28/05/2021 13:07 | 1899-12-31 00:41 | 1 | 2 | 0.36181 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12368 | 23 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar forzador de aire de central hidráulica | Limpiar forzador de aire de central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | limpieza de aire acondicionado y forzador |  |  |  | 2021-05-27 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-27 14:01 | 3 | 3 | 0.05625 | CMC | 27/05/2021 14:01 | 03/06/2021 14:33 | 1900-01-06 00:32 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:32 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12369 | 4 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se frena la mecha al agujerear | AL poner en funcionamiento la maquina cuando la mecha comienza a perforar se frena como si patinara el embrague. Los otros días Diego le regulo un registro y anduvo pero ahora nuevamente empezó a fallar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Mecha mal afilada. |  |  |  | 2021-05-28 06:30 | lucas.feilberg |  | 2021-05-28 06:56 | 3 | 1 | 0.41042 | PEM | 28/05/2021 06:35 | 31/05/2021 10:19 | 1900-01-02 03:44 | 1 | 3 | 0.84306 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12370 | 48 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Se desenchufo luz en puesto 4 | Se desenchufo luz en puesto 4 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar luz |  |  |  | 2021-05-28 06:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-28 06:42 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 28/05/2021 06:48 | 31/05/2021 14:18 | 1900-01-02 07:30 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12371 | 5 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de cable de botonera de puente grúa SIB-16 | Se solicita cambio de cable completo de botonera de puente grúa principal en sector de hornos de tratamiento térmico. Ver posibilidad de realizar el trabajo el día sábado 29/05 que no habrá operarios y el puente grúa estará libre de uso.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable de manopla |  |  |  | 2021-05-28 07:14 | emanuel.antonello |  | 2021-05-28 07:41 | 3 | 2 | 0.027778 | SIP | 28/05/2021 07:41 | 29/05/2021 10:07 | 1899-12-31 02:26 | 1 | 2 | 0.43472 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12372 | 4 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Perdida trampa de agua | Perdida trampa de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-05-28 07:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-28 08:05 | 3 | 1 | 0 | CBP | 28/05/2021 08:05 | 29/05/2021 07:08 | 0.96042 | 1 | 2 | 0.29375 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12373 | 49 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de hidrolavadora | Cambio de hidrolavadora | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-28 08:12 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12374 | 4 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro de cabezal de centradora CEM-04 | Se observa falla en micro de cabezal derecho en centradora CEM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla en micro |  |  |  | 2021-05-28 08:14 | emanuel.antonello |  | 2021-05-28 08:28 | 3 | 1 | 0.019444 | CEM | 28/05/2021 08:28 | 28/05/2021 11:34 | 0.12917 | 1 | 1 | 0.12917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12375 | 6 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona bomba | La bomba no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Eje de bomba torcido. |  |  |  | 2021-05-28 08:16 | luciano.gomez |  | 2021-05-28 11:08 | 3 | 3 | 1899-12-31 09:39 | CMC | 28/05/2021 08:20 | 07/06/2021 08:44 | 1900-01-09 00:24 | 1 | 9 | 1900-01-01 19:54 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12376 | 1 | PEM-23 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | piston neumatico | problema en pedal de accionamiento de ajuste del pistón neumático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene un pedal que anda pero no es el que va en esa maquina |  |  |  | 2021-05-28 08:24 | german.borgo |  | 2021-05-28 11:10 | 3 | 3 | 0.10625 | PEM | 28/05/2021 08:30 | 08/06/2021 13:49 | 1900-01-10 05:19 | 1 | 10 | 1900-01-02 09:19 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12377 | 76 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz quemada en el Baño | Cambiar el tubo Fluoresente en el Baño que se quemo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz de baño |  |  |  | 2021-05-28 08:30 | ariel.terreno |  | 2021-05-28 11:14 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 28/05/2021 08:35 | 29/05/2021 10:05 | 1899-12-31 01:30 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12378 | 1 | PEM-09 | Perforadora Convencional - PCM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconexión de central hidráulica | se necesita su desconexión para su traslado del lugar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar central hidráulica |  |  |  | 2021-05-28 09:16 | german.borgo |  | 2021-05-28 11:16 | 3 | 2 | 0.027778 | PEM | 28/05/2021 09:20 | 31/05/2021 11:19 | 1900-01-02 01:59 | 1 | 3 | 0.77014 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12379 | 2 | PEM-09 | Perforadora Convencional - PCM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | desconexión de central eléctrica | se necesita su desconexión para su traslado del lugar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Movimiento de máquinas |  |  |  | 2021-05-28 09:18 | german.borgo |  | 2021-05-28 11:18 | 3 | 1 | 0.088194 | PEM | 28/05/2021 09:30 | 31/05/2021 11:17 | 1900-01-02 01:47 | 1 | 3 | 0.76181 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12380 | 3 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en máquina de soldar | Problemas en el cabezal | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-28 09:23 | joaquin.marchisio | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12381 | 4 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el Cabezal de la MSL- 11 | Problemas en el Cabezal de la Maquina de Soldar, no le sale GAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas con control de gas |  |  |  | 2021-05-28 09:42 | ariel.terreno |  | 2021-05-28 11:21 | 3 | 1 | 0.090278 | MSL | 28/05/2021 09:50 | 28/05/2021 12:01 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12382 | 50 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidro actual no tiene tachito para detergente | cambiar hidro por una nueva, con la que se cuenta en montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar hidro |  |  |  | 2021-05-28 10:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-28 10:30 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 28/05/2021 10:30 | 31/05/2021 13:33 | 1900-01-02 03:03 | 1 | 3 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12383 | 27 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Horno de Pintura mal funcionamiento demora en levantar temperatura | Demora en levantar temperatura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | demora en levantar temperatura en el sensor 02 |  |  |  | 2021-05-28 13:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-28 13:19 | 3 | 1 | 0.26875 | HOP | 28/05/2021 13:20 | 31/05/2021 05:56 | 1900-01-01 16:36 | 1 | 3 | 0.37917 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12384 | 19 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA VARIAS | SALTAN ALARMAS VARIAS VER CON OPERADOR | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-05-28 13:18 | daniel.bainotti |  | 2021-05-28 13:21 | 3 | 2 |  | CMC | 28/05/2021 13:21 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12385 | 77 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz Baño | El baño no tiene luz, nose si estaran quemadas las luces o alla saltado alguna termica | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-29 06:51 | lucas.feilberg | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12386 | 30 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparación de bomba de agua | Para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde bomba |  |  |  | 2021-05-29 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-29 07:32 | 3 | 6 | 0.049306 | OTR | 29/05/2021 07:32 | 31/05/2021 10:50 | 1900-01-01 03:18 | 1 | 2 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12387 | 5 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | sensor de freno | se quebró pieza que activa sensor de freno (paso foto al grupo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | brazo final de carrera quebrado |  |  |  | 2021-05-29 09:21 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-29 09:23 | 3 | 1 | 0.03125 | SIB | 29/05/2021 09:24 | 31/05/2021 07:18 | 1899-12-31 21:54 | 1 | 2 | 0.24583 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12388 | 6 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Boton de parada de emergencia dañado | Reemplazar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar botón |  |  |  | 2021-05-29 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-29 09:33 | 3 | 1 | 0.019444 | SIP | 29/05/2021 09:33 | 29/05/2021 10:02 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12389 | 5 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende la máquina | En mitad del ciclo se para la máquina y no enciende. Se observa que el variador de frecuencia enciende y apaga solo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | En mitad del ciclo se para la máquina y no enciende. Se observa que el variador de frecuencia enciende y apaga solo. |  |  |  | 2021-05-29 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-29 10:35 | 3 | 2 | 0.017361 | CEM | 29/05/2021 10:35 | 29/05/2021 11:00 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12390 | 1 | SIB-73 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera Agujereadoras | El sábado dejo de funcionar. No levanta | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-31 06:13 | lucas.feilberg | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12391 | 15 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | parado con alarma | maquina parada con alarma | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-05-31 06:32 | alberto.depetris | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12392 | 5 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | No funciona proyector led | No funciona proyector led. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no encienden |  |  |  | 2021-05-31 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-05-31 06:34 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 31/05/2021 06:34 | 31/05/2021 07:19 | 0.03125 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12393 | 26 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | No funciona tablero eléctrico control final | Revisar tablero eléctrico control final, no tiene electricidad, desenchufe la ups por las dudas, volver a enchufar cuando este OK | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tablero no tiene tención |  |  |  | 2021-05-31 06:33 | gabriel.mainero |  | 2021-05-31 06:42 | 3 | 2 | 0.013194 | OTR | 31/05/2021 06:42 | 31/05/2021 07:01 | 0.013194 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12394 | 27 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Soporte para pasar cable de red | Es posible que nos ayuden a pasar un cable de red desde el deposito de exportación, sobre el puente que cruza la calle hasta la bandeja que va por corte y plegado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pasar cable |  |  |  | 2021-05-31 06:53 | gabriel.mainero |  | 2021-05-31 07:05 | 3 | 2 | 0 | OTR | 31/05/2021 07:05 | 02/06/2021 13:20 | 1900-01-01 06:15 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12395 | 7 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Cambiar foco en la luz arriba de los compresores | Consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Luz no enciende |  |  |  | 2021-05-31 07:08 | eva.gosso |  | 2021-05-31 07:11 | 3 | 2 | 0.028472 | OTR | 31/05/2021 07:11 | 31/05/2021 12:04 | 0.20347 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12396 | 22 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre portaherramientas | Torre portaherramientas sigue teniendo la misma falla de la semana anterior, se pide una herramienta tanto en manual como en automático y no responde al mismo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Leva que sensa la posición de la torreta fuera de lugar.. |  |  |  | 2021-05-31 07:19 | daniel.navarro |  | 2021-05-31 07:24 | 3 | 1 | 1900-01-02 13:56 | TOC | 31/05/2021 07:32 | 12/07/2021 06:19 | 1900-02-09 22:47 | 1 | 37 | 1900-01-11 16:17 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12397 | 2 | SIB-73 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta | El sábado quedo sin funcionar- No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-05-31 07:53 | lucas.feilberg |  | 2021-05-31 08:33 | 3 | 2 | 0.06875 | SIB | 31/05/2021 08:00 | 31/05/2021 12:48 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12398 | 16 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 25 NMI SERVO DRIVE ALARM | maquina parada con alarma , 25 NMI SERVO DRIVE ALARM. es la misma alarma que salta todo los días y en ocasiones esta un rato y desaparece (gracias) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Herramienta funciona con dificultades , se necesita repuesto electronico para reparar placa del eje Y.- |  |  |  | 2021-05-31 08:06 | alberto.depetris |  | 2021-05-31 08:19 | 3 | 1 |  | CMC | 31/05/2021 08:19 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12399 | 28 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acomodar rejillas horno | Acomodar rejillas horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrilas caidas |  |  |  | 2021-05-31 09:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-31 09:30 | 3 | 5 | 0.054167 | HOP | 31/05/2021 09:30 | 31/05/2021 10:48 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Baja | 12400 | 31 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de ficha | cambiar ficha hembra en prolongador de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | toma hembra roto |  |  |  | 2021-05-31 09:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-05-31 10:07 | 3 | 1 | 0.11319 | OTR | 31/05/2021 10:07 | 31/05/2021 13:33 | 0.14306 | 1 | 1 |  | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Alta | 12401 | 30 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Problemas en salida de aceite puesto armado de cajas articulado | Continúan los problemas para la carga de aceite en el sector de armado de cajas serie articulado (controlar bajada cañería ext) carga lenta en comparación a los otros punto en línea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | baja precion se esta controlando y se esta tratando de lograr que aumente la precion |  |  |  | 2021-05-31 10:25 | david.gastaldi |  | 2021-05-31 14:02 | 3 | 4 | 0.40694 | OTR | 31/05/2021 10:30 | 03/06/2021 14:14 | 1900-01-02 03:44 | 1 | 4 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12402 | 8 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Poner foco en la cocina de los guardias | Consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | poner luz en cocina |  |  |  | 2021-05-31 12:38 | eva.gosso |  | 2021-05-31 13:54 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 31/05/2021 13:40 | 01/06/2021 08:18 | 0.77639 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12403 | 2 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cabezal no retrocede, posible chaveta rota | Cabezal no retrocede, posible chaveta rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no retrocede el cabezal |  |  |  | 2021-05-31 13:12 | luciano.gomez |  | 2021-05-31 13:54 | 3 | 3 | 0.18819 | FRM | 31/05/2021 13:15 | 31/05/2021 17:47 | 0.18889 | 1 | 1 | 0.18889 | 5 | 2021 | 2021-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12404 | 2 | BLC-01 | Balanceadora - PESSOT - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | exploto llave de encendido | favor de ver quedo prendida y cuando le dio marcha salió fuego por suerte op tenia guantes. venir a ver así apagan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lave de encendido dañada, le ingreso viruta |  |  |  | 2021-05-31 13:55 | cesar.perez |  | 2021-05-31 13:55 | 3 | 2 | 0.064583 | BLC | 31/05/2021 13:56 | 31/05/2021 15:29 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 5 | 2021 | 2021-05-01
NO | NO | Media | 12405 | 78 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No Funciona la Luz del patio que esta al lado del portor del laser. | No esta funcionando el reflector que esta en el patio del Laser donde se tiran los recortes.. Leandro sabe cual es, cualquier cosa que hablen conmigo.. ,No esta funcionando el reflector de la luz que esta donde se tiran los recortes en el sector laser... ya lo hable con Leandro.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-06-01 06:14 | alexis.armando |  | 2021-06-01 06:51 | 3 | 1 | 0.071528 | OTR | 01/06/2021 06:51 | 01/06/2021 08:35 | 0.072222 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12406 | 79 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar un enchufe doble donde esta el dispenser | Se necesita colocar dos enchufes en donde esta ubicado el dispenser ya que cuenta con una prolongación vieja, lo hablaron los chicos con Leandro.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le coloco enchufes nuevos |  |  |  | 2021-06-01 06:20 | alexis.armando |  | 2021-06-01 06:52 | 3 | 1 | 0.28958 | OTR | 01/06/2021 06:52 | 01/06/2021 13:49 | 0.28958 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12407 | 15 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 no funciona la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma servo 401 |  |  |  | 2021-06-01 06:30 | daniel.navarro |  | 2021-06-01 06:52 | 3 | 1 | 0.0020833 | TOC | 01/06/2021 06:52 | 01/06/2021 10:56 | 0.16944 | 1 | 1 | 0.16944 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12408 | 5 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se para la central hidráulica | Cuando se le da ciclo se apaga el hidráulico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Maquina Electronicamente y Electricamente finalizada , entregar a producción para su utilización.- |  |  |  | 2021-06-01 06:32 | daniel.navarro |  | 2021-06-01 07:06 | 3 | 3 | 1900-01-01 20:51 | TOC | 01/06/2021 06:40 | 18/06/2021 06:19 | 1900-01-15 23:39 | 1 | 16 | 1900-01-04 06:39 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12409 | 134 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona Via Blanca | Ubicación: Esquina Norte de galpon de mecanizado. Proximo a porton Nº1 de ingreso al galpon de mecanizado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-06-01 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-01 07:05 | 3 | 2 | 0.27986 | OTR | 01/06/2021 07:05 | 02/06/2021 08:59 | 1899-12-31 01:54 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12410 | 9 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona lubricación de la caja | No funciona lubricación de la caja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Trabajo finalizado, Maquina Herramienta en marcha.- |  |  |  | 2021-06-01 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-01 08:49 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 01/06/2021 08:40 | 08/06/2021 13:46 | 1900-01-06 05:06 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:36 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12411 | 8 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no arranca el husillo | no arranca el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no arranca el husillo |  |  |  | 2021-06-01 09:45 | marcelo.barbero |  | 2021-06-01 10:16 | 3 | 2 | 0.071528 | REM | 01/06/2021 10:00 | 01/06/2021 11:43 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12412 | 10 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reacondicionar sistema de lubricación | Realizar instalación eléctrica (zona bancadas) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta control de lubricación |  |  |  | 2021-06-01 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-01 10:21 | 3 | 3 | 0.86042 | TOC | 01/06/2021 10:05 | 25/08/2021 12:37 | 1900-03-25 02:32 | 1 | 74 | 1900-01-24 22:32 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12413 | 3 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Goma q enrolla la mesa esta rota | Verificar goma que enrolla la mesa, cae mucho aceite fuera. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se corta la goma que enrolla mesa |  |  |  | 2021-06-01 11:04 | marcelo.barbero |  | 2021-06-01 11:49 | 3 | 3 | 0.35069 | GNR | 01/06/2021 11:10 | 07/06/2021 12:12 | 1900-01-05 01:02 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:02 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12414 | 31 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Control Pulmón del lavadero de transmisiones | FRL nuevo cambiado hace poco y saturado varias veces al día, siguiendo la linea veo que el pulmón esta también saturado (solito control de la Purgador automático) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro tapado,no lo purgaron nunca y estaba la llave de paso cerrada |  |  |  | 2021-06-01 12:17 | david.gastaldi |  | 2021-06-01 12:29 | 3 | 3 | 0.042361 | OTR | 01/06/2021 12:25 | 02/06/2021 10:49 | 0.93333 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12415 | 4 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Oficina Administración. (Suarez) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tubo florécete quemado |  |  |  | 2021-06-01 12:34 | diego.giraudo |  | 2021-06-01 12:41 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 01/06/2021 12:41 | 02/06/2021 14:17 | 1899-12-31 01:36 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12416 | 135 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar llave general de tablero eléctrico de sistema de aceite de temple | Se solicita revisión de llave de encendido general en tablero eléctrico de sistema de recirculación de aceite de temple, en sector de Horno Solera. La llave no se encuentra en optimas condiciones y en algunas oportunidades ha saltado y se ha apagado el tablero.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se reviso la llave y se encontró en malas condiciones y se decidió de remplazarla por una nueva |  |  |  | 2021-06-01 12:58 | emanuel.antonello |  | 2021-06-01 13:38 | 3 | 3 | 0.05625 | OTR | 01/06/2021 13:05 | 02/06/2021 13:44 | 1899-12-31 00:39 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12417 | 136 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Estufa Sole | Reparación estufa oficina Sole. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no encendia |  |  |  | 2021-06-01 13:01 | gerardo.depetris |  | 2021-06-01 13:36 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 01/06/2021 13:10 | 02/06/2021 09:43 | 0.85625 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12418 | 137 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación estufa sector Centradoras | Se solicita reparación de estufa eléctrica en sector de centradoras. Realizar cambio de velas.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar estufa |  |  |  | 2021-06-01 14:26 | emanuel.antonello |  | 2021-06-01 14:29 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 01/06/2021 14:29 | 02/06/2021 12:12 | 0.90486 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12419 | 5 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Estan los cables colgando del carro del puente.. | Se rompieron los precintos que sostienen el cable que alimenta el carro del puente.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cables sueltos |  |  |  | 2021-06-02 05:51 | alexis.armando |  | 2021-06-02 06:50 | 3 | 1 | 0.19097 | SIP | 02/06/2021 06:50 | 02/06/2021 12:08 | 0.22083 | 1 | 1 | 0.22083 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12420 | 1 | SIB-23 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Bulones guía motor faltan 3 | carro suelto (alto riesgo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se cortaron bulones que sostienen el motor |  |  |  | 2021-06-02 06:24 | david.gastaldi |  | 2021-06-02 06:57 | 3 | 2 | 0.079167 | SIB | 02/06/2021 06:30 | 02/06/2021 08:24 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12421 | 6 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar correa | se corto correa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Correa rota |  |  |  | 2021-06-02 07:27 | marcelo.barbero |  | 2021-06-02 07:29 | 3 | 1 | 0.021528 | REM | 02/06/2021 07:29 | 02/06/2021 08:00 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12422 | 9 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Portón de ingreso del bicicletero | Se trabo y no lo pueden mover, consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se trabo portón |  |  |  | 2021-06-02 08:15 | eva.gosso |  | 2021-06-02 08:37 | 3 | 2 | 0.20486 | OTR | 02/06/2021 08:20 | 02/06/2021 13:16 | 0.20556 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12423 | 3 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar rotámetro en horno solera | Se solicita colocación de rotámetro (medidor de flujo) en horno solera para control de flujo de alcohol. Actualmente el horno no cuenta con este dispositivo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Cambiar Rotámetro |  |  |  | 2021-06-02 08:36 | emanuel.antonello |  | 2021-06-02 08:38 | 3 | 4 | 0 | HOM | 02/06/2021 08:38 | 08/07/2021 07:40 | 1900-02-03 23:02 | 1 | 32 | 1900-01-09 22:02 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12424 | 40 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No enciende luminaria (via blanca) | Ubicación: Galpon de mecanizado, portón de ingreso Nº: 3. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | panel led dañado |  |  |  | 2021-06-02 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-02 10:44 | 3 | 3 | 0.74375 | OTR | 02/06/2021 10:05 | 15/06/2021 12:08 | 1900-01-12 02:03 | 1 | 12 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12425 | 15 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Lubricación deficiente | Controlar y reprogramar intervalos de lubricación. Comprobar correcto funcionamiento del sistema. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | control de tiempos de lubricación. |  |  |  | 2021-06-02 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-02 10:47 | 3 | 1 | 0.038889 | TOC | 02/06/2021 10:10 | 18/08/2021 13:15 | 1900-03-17 03:05 | 1 | 67 | 1900-01-22 11:35 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12426 | 2 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite en conducto que va al cabezal | Sanear pérdidas de aceite. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite |  |  |  | 2021-06-02 11:00 | marcelo.barbero |  | 2021-06-02 11:09 | 3 | 3 | 0.12153 | AFM | 02/06/2021 11:09 | 02/06/2021 14:05 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12427 | 5 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo del brazo de la agujereadora | Aparentemente se rompió alguna traba en el sistema de bloqueo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Desgaste en leva de accionamiento. |  |  |  | 2021-06-02 11:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-02 11:48 | 3 | 6 | 0.64028 | PEM | 02/06/2021 11:50 | 10/06/2021 16:54 | 1900-01-07 05:04 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:04 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12428 | 8 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Revisión probable perdida de gas | caldera nº3 probable perdida de gas de regulador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de gas por fisura en reguladora |  |  |  | 2021-06-02 11:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-02 13:52 | 3 | 3 | 0.27986 | CUP | 02/06/2021 13:52 | 14/06/2021 08:07 | 1900-01-10 18:15 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:15 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Media | 12429 | 12 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Bomba con perdida revisar | BOMBA DE AGUA CON PERDIDAS REVISAR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  |  |  | 2021-06-02 11:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-02 13:53 | 3 | 3 | 0.32222 | CUP | 02/06/2021 12:00 | 05/06/2021 07:10 | 1900-01-01 19:10 | 1 | 4 | 0.84028 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12430 | 13 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Motor con cables desprotegidos | COLOCAR PROTECCION DE CABLES EN MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar protección |  |  |  | 2021-06-02 12:01 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-02 13:54 | 3 | 3 | 0.33958 | CUP | 02/06/2021 12:05 | 04/06/2021 14:19 | 1900-01-01 02:14 | 1 | 3 | 0.78056 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12431 | 80 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | colocacion de mandril | colocación de mandril nuevo a perforadora en el sector cabinas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-02 12:03 | pablo.perlo | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12432 | 10 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato hidraulico no tiene presion | La pieza se sale tiene 18 k el plato y cuando toca la herramienta se sale. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | no tiene suficiente ajuste el plato |  |  |  | 2021-06-02 13:07 | daniel.navarro |  | 2021-06-02 13:10 | 3 | 3 | 0.32222 | TOC | 02/06/2021 13:58 | 05/06/2021 07:09 | 1900-01-01 17:11 | 1 | 4 | 0.98681 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12433 | 2 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio pulsador de manopla en que acciona para bajar | se salio pulsador de manopla en que acciona para bajar ( toc 06 parado por ese motivo ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió pulsador |  |  |  | 2021-06-02 13:33 | alberto.depetris |  | 2021-06-02 13:44 | 3 | 1 | 0.01875 | SIB | 02/06/2021 13:35 | 02/06/2021 14:02 | 0.01875 | 1 | 1 | 0.01875 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12434 | 4 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en botonera | No funciona correctamente botonera. No responde al oprimir los botones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-06-03 05:44 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-03 06:00 | 3 | 1 | 0.10972 | SIB | 03/06/2021 06:00 | 03/06/2021 09:45 | 0.15625 | 1 | 1 | 0.15625 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12435 | 4 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar goma rota abundante perdida de aceite | cambiar goma rota abundante perdida de aceite , aprovechar ahora q esta parada | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-03 06:02 | marcelo.barbero | [5 empty] | GNR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12436 | 138 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar luz | colocar luz en banco para la morza y la piedra ,colocar enchufes o tablero ,cambiar enchufe portátil sector cmc16 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-03 06:06 | daniel.bainotti | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12437 | 30 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro de extractor nº7 | cambio de filtro de extractor nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-06-03 06:37 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-03 07:12 | 3 | 1 | 0.050694 | PZP | 03/06/2021 06:45 | 03/06/2021 07:59 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12438 | 3 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo problemas eléctricos | Aparejo hace saltar térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | aparejo hace saltar disyuntor |  |  |  | 2021-06-03 06:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-03 07:14 | 3 | 4 | 0.040278 | SIB | 03/06/2021 06:45 | 03/06/2021 08:04 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12439 | 6 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Resorte pedal de plato | Se salió resorte pedal de plato, como sugerencia se podría usar el pedal de la contrapunta ya que no se usa. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 3.6.2021 -resorte del pedal cortado |  |  |  | 2021-06-03 06:47 | daniel.navarro |  | 2021-06-03 07:10 | 3 | 2 | 0.11042 | TOC | 03/06/2021 07:10 | 03/06/2021 09:49 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12440 | 16 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 410 | Salta alarma servo 410 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma Servo 410 |  |  |  | 2021-06-03 07:48 | daniel.navarro |  | 2021-06-03 07:51 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 03/06/2021 07:50 | 04/06/2021 11:15 | 1899-12-31 03:25 | 1 | 2 | 0.47569 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12441 | 10 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido MOTOR de caja | Motor de caja tiene ruidos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Rodamientos de motor de lubricación de la caja dañados |  |  |  | 2021-06-03 08:21 | daniel.navarro |  | 2021-06-03 08:30 | 3 | 4 | 0.10625 | TOC | 03/06/2021 08:30 | 04/06/2021 14:12 | 1899-12-31 05:42 | 1 | 2 | 0.57083 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12442 | 1 | ROM-03 | Laminadora de Roscas - ROSCAMAT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca roscadora | No arranca. Aparentemente falla eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-03 09:11 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-03 09:56 | 3 | 3 | 0.19653 | ROM | 03/06/2021 09:15 | 03/06/2021 13:58 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12443 | 32 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Perdida acople aire en zona cabinas y zona PZP 01 | Perdida acople aire en zona cabinas y zona PZP 01 (PEDIOD POR GUSTAVO BOANO) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2021-06-03 09:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-03 09:57 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 03/06/2021 09:15 | 04/06/2021 05:45 | 0.85417 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12444 | 33 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | CAMBIO ACOPLE DE AIRE | CAMBIO ACOPLE DE AIRE (PEDIDO POR GUSTAVO BOANO) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-03 09:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-03 09:58 | 3 | 1 |  | OTR | 03/06/2021 09:58 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Media | 12445 | 139 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación extractor de gases #1 | Se solicita reparación de extractor eólico de gases #1 en galpón de tratamiento térmico.- | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | COLOCAR EXTRACTORES ELECTRICO. |  |  |  | 2021-06-03 10:18 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:36 | 3 | 5 |  | OTR | 03/06/2021 10:36 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Media | 12446 | 140 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de extractor de gases #2 | Se solicita reparación de extractor eólico de gases #2 en galpón de tratamiento térmico.- | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | COLOCAR EXTRACTORES ELECTRICO. |  |  |  | 2021-06-03 10:18 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:40 | 3 | 5 |  | OTR | 03/06/2021 10:40 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12447 | 141 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar extractores de gases en galpón de tratamiento térmico | Se solicita colocación de 2 extractores eólicos de gases en galpón de tratamiento térmico (sector de cubas de temple).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | Gestionar con Intendencia |  |  |  | 2021-06-03 10:20 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:45 | 3 | 8 | 1899-12-31 10:10 | OTR | 03/06/2021 10:45 | 10/06/2021 10:00 | 1900-01-05 23:15 | 1 | 7 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12448 | 142 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar extractores de gases en galpón de tratamiento térmico | Se solicita colocación de 2 extractores eólicos de gases en galpón de tratamiento térmico (1 en sector de hornos de revenido y 1 en sector de prensa).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | Gestionar con Intendencia |  |  |  | 2021-06-03 10:21 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:48 | 3 | 8 | 1899-12-31 10:00 | OTR | 03/06/2021 10:48 | 10/06/2021 09:30 | 1900-01-05 22:42 | 1 | 7 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12449 | 1 | SIB-39 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar cable de alimentación de botonera en guinche en sector de Tratamiento Térmico | Se solicita acondicionamiento de arandela de cable de alimentación (guía) de guinche en sector de hornos de revenido.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se cortaron las argollas del que sostiene el cable de alimentacion |  |  |  | 2021-06-03 10:23 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:42 | 3 | 1 | 0.027778 | SIB | 03/06/2021 10:42 | 04/06/2021 08:35 | 0.91181 | 1 | 2 | 0.24514 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12450 | 2 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpieza y acondicionamiento de extractor de gases en sector de Tratamiento Térmico | Se solicita limpieza y acondicionamiento de extractor de gases eléctrico de horno de revenido Thermax HOM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | saturado de holling |  |  |  | 2021-06-03 10:34 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:50 | 3 | 5 | 0.035417 | HOM | 03/06/2021 10:50 | 27/08/2021 08:30 | 1900-03-24 21:40 | 1 | 74 | 1900-01-24 17:40 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12451 | 6 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Agregado de aceite de transmisiones en Torno Convencional | Se solicita agregado de aceite de transmisiones en torno convencional TOM-06.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | falta aceite a caja |  |  |  | 2021-06-03 10:35 | emanuel.antonello |  | 2021-06-03 10:41 | 3 | 1 | 0.038194 | TOM | 03/06/2021 10:41 | 03/06/2021 11:37 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12452 | 2 | ROM-03 | Laminadora de Roscas - ROSCAMAT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla encendido roscadora | No enciende. En teoría había quedado en marcha pero hoy a la mañana volvió a fallar el arranque | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Alarma en variador de frecuencia (LU) |  |  |  | 2021-06-04 06:02 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-04 06:12 | 3 | 1 | 0.070833 | ROM | 04/06/2021 06:12 | 09/06/2021 06:21 | 1900-01-04 00:09 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:39 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12453 | 31 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de vidrios de las luminarias | limpieza de vidrios de las luminarias pedido por(Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vidrios sucios. |  |  |  | 2021-06-04 06:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-04 07:08 | 3 | 4 | 0 | PZP | 04/06/2021 07:08 | 16/06/2021 06:16 | 1900-01-10 23:08 | 1 | 11 | 1900-01-02 11:38 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12454 | 4 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Acondicionar sistema de final de carrera | Acondicionar sistema de final de carrera | Finalizado | No | 12438 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar sistema de final de carrera |  |  |  | 2021-06-04 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-04 11:03 | 3 | 3 | 0.034028 | SIB | 04/06/2021 11:03 | 04/06/2021 12:16 | 0.050694 | 1 | 1 | 0.050694 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12455 | 7 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aislar cable q toca la chapa | toca cable en la chapa habria q aislarlo por prevencion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable suelto |  |  |  | 2021-06-04 11:12 | marcelo.barbero |  | 2021-06-04 11:12 | 3 | 1 | 0.036111 | REM | 04/06/2021 11:13 | 04/06/2021 13:09 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12456 | 3 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | Luz de emergencia | Colocación de luz de emergencia sector Trompas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falta luz emergencia sector trompas |  |  |  | 2021-06-04 11:55 | ezequiel.demaria |  | 2021-06-04 11:57 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 04/06/2021 11:58 | 29/06/2021 17:44 | 1900-01-24 05:46 | 1 | 22 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12457 | 51 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Luz de emergencia | Colocación luz de emergencia sector gomería. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-06-04 11:58 | ezequiel.demaria |  | 2021-06-04 12:02 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 04/06/2021 12:02 | 14/07/2021 08:21 | 1900-02-07 20:19 | 1 | 35 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12458 | 34 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Luz de emergencia | Colocación luz de emergencia en nuevo deposito de pinturas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz de emergencia |  |  |  | 2021-06-04 12:02 | ezequiel.demaria |  | 2021-06-04 12:02 | 3 | 2 | 1899-12-31 04:08 | OTR | 04/06/2021 12:02 | 28/06/2021 07:36 | 1900-01-22 19:34 | 1 | 21 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12459 | 13 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bomba Liquido Soluble | Bomba del deposito del liquido de soluble hace ruido. Abría que revisarla por las dudas que este andando mal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 7.6.2021 passamonti -Rodamientos dañados |  |  |  | 2021-06-04 12:44 | lucas.feilberg |  | 2021-06-04 14:21 | 3 | 3 | 0.11667 | PEM | 04/06/2021 12:50 | 07/06/2021 13:46 | 1900-01-02 00:56 | 1 | 3 | 0.72639 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12460 | 4 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisar Puente Grua detenido | Salto protección eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica de aparejo activada |  |  |  | 2021-06-05 06:49 | manuel.alvarez |  | 2021-06-05 07:00 | 3 | 2 | 0.125 | SIP | 05/06/2021 07:00 | 05/06/2021 10:00 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12461 | 19 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 401 | salta servo 401 eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | El control numeriro muestra alarma 401 .- Problemas en el eje Y.- |  |  |  | 2021-06-07 05:52 | daniel.bainotti |  | 2021-06-07 07:07 | 3 | 2 | 0.27569 | CMC | 07/06/2021 07:07 | 07/06/2021 13:44 | 0.27569 | 1 | 1 | 0.27569 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12462 | 143 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar enchufe | colocar enchufe prolongación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar enchufe |  |  |  | 2021-06-07 05:54 | daniel.bainotti |  | 2021-06-07 07:07 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 07/06/2021 06:00 | 08/06/2021 11:03 | 1899-12-31 05:03 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12463 | 4 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en tapa | Levanta y se cae | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se controlo y estaba funcionando. |  |  |  | 2021-06-07 06:18 | gerardo.depetris |  | 2021-06-07 07:13 | 3 | 3 | 0.013889 | HOM | 07/06/2021 06:22 | 25/06/2021 14:15 | 1900-01-17 07:53 | 1 | 17 | 1900-01-04 23:23 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12464 | 1 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en pedal de aire | Queda trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a sacar el pedal para desarmarlo y controlarlo. |  |  |  | 2021-06-07 06:19 | gerardo.depetris |  | 2021-06-07 06:59 | 3 | 2 | 0.16528 | ARM | 07/06/2021 06:25 | 07/06/2021 10:41 | 0.17778 | 1 | 1 | 0.17778 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12465 | 12 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Punto de contrapunta trabado | Revisar rodamiento de contrapunta. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se trabo el cono en la contrapunta |  |  |  | 2021-06-07 06:21 | daniel.navarro |  | 2021-06-07 07:01 | 3 | 6 | 0.025 | TOC | 07/06/2021 06:25 | 08/06/2021 08:43 | 1899-12-31 02:18 | 1 | 2 | 0.42917 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12466 | 3 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se salió botón de la manopla | Se salió botón de la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | boton que acciona hacia arriba el guinche dañado |  |  |  | 2021-06-07 06:45 | lucas.feilberg |  | 2021-06-07 06:58 | 3 | 1 | 0.13056 | SIB | 07/06/2021 06:48 | 07/06/2021 10:00 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12467 | 5 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | REPARAR MANGUERA DE AIRE | REPARAR MANGUERA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera cortada |  |  |  | 2021-06-07 07:05 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-07 07:10 | 3 | 2 | 0.052778 | CBP | 07/06/2021 07:10 | 07/06/2021 08:26 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12468 | 8 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | CAMBIAR MANGUERA DE AIRE | CAMBIAR MANGUERA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota en varios lugares |  |  |  | 2021-06-07 07:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-07 07:10 | 3 | 2 | 0.054861 | PMP | 07/06/2021 07:10 | 07/06/2021 08:30 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12469 | 11 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido y vibración en eje X | Ruido y vibración en eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Problemas electrónicos en el CN.- |  |  |  | 2021-06-07 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-07 07:16 | 3 | 4 | 0.76111 | TOC | 07/06/2021 07:16 | 10/06/2021 13:15 | 1900-01-02 05:59 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:59 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12470 | 6 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Rodamientos a Motor | Aprovechando que la maquina esta parada por lo del bloqueo, sugiero aprovechar la parada de la maquina. Para que le cambien los rodamientos al motor. Tarea que quedo pendiente del arreglo anterior según lo que me comento Diego Peralta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Ruido en el motor. |  |  |  | 2021-06-07 07:20 | lucas.feilberg |  | 2021-06-07 07:28 | 3 | 8 | 0.71528 | PEM | 07/06/2021 07:25 | 10/06/2021 07:31 | 1900-01-02 00:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:06 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12471 | 4 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona Botonera | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-07 07:38 | lucas.feilberg | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12472 | 4 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar aceite en la caja | agregar aceite en la caja | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-06-07 08:20 | alberto.depetris |  | 2021-06-07 08:21 | 3 | 1 | 0.0041667 | TOM | 07/06/2021 08:21 | 07/06/2021 10:04 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12473 | 6 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | No funciona bomba de vacio | Reacondicionar bomba de vacio. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No produce vacio, tira aceite por el escape. |  |  |  | 2021-06-07 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-07 08:27 | 1 | 15 | 1900-01-01 03:15 | OTR | 07/06/2021 08:27 | 15/11/2021 12:46 | 1900-06-09 04:19 | 1 | 139 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 12474 | 10 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Luces en la guardia de atrás | Colocar luz en la garita que se encuentra de atrás de los hornos. Consultar con César Pacay | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-07 08:34 | eva.gosso |  | 2021-06-07 08:40 | 1 | 15 |  | OTR | 07/06/2021 08:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12475 | 144 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ESTUFA | NO ENCIENDE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-06-07 08:42 | german.borgo |  | 2021-06-07 08:49 | 3 | 2 | 0 | OTR | 07/06/2021 08:49 | 09/06/2021 15:18 | 1900-01-01 06:29 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12476 | 41 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar zona atras del taller de mantenimiento | Realizar limpieza de zona. Acomodar material. Ubicar correctamente la garita para estacionar las mulas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Residuos y materiales desordenados |  |  |  | 2021-06-07 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-07 10:37 | 3 | 4 | 0.16319 | OTR | 07/06/2021 10:05 | 07/06/2021 14:00 | 0.16319 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12477 | 8 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA HUSILLO | SALTA ALARMA ENGRANAJE BAJO HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falla la electrovalvula del cambio de gama |  |  |  | 2021-06-07 13:52 | german.borgo |  | 2021-06-07 14:02 | 3 | 3 | 0 | CMC | 07/06/2021 14:02 | 09/06/2021 08:20 | 1899-12-31 18:18 | 1 | 3 | 0.67917 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12478 | 3 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No se mueve | No baja ni sube, no hace nada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de energia en el equipo |  |  |  | 2021-06-08 06:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-08 06:17 | 3 | 2 | 0.017361 | SIP | 08/06/2021 06:10 | 08/06/2021 06:35 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12479 | 1 | FRM-01 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | instalacion de luz | colocar luz para la mejor visión del proceso en la puesta a punto. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-06-08 06:33 | german.borgo |  | 2021-06-08 06:38 | 3 | 2 | 0.14653 | FRM | 08/06/2021 06:38 | 08/06/2021 11:49 | 0.21597 | 1 | 1 | 0.21597 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12480 | 17 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar contra punta y plato | Acondicionar contra punta y plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | acondicionar parte hidraulica de contrapunta pulmon y plato |  |  |  | 2021-06-08 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-08 07:02 | 1 | 10 | 0.095833 | TOC | 08/06/2021 06:05 | 10/06/2021 06:14 | 1900-01-01 00:09 | 1 | 3 | 0.69375 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12481 | 2 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Hace ruido la guia de los cilindros | Hace ruido la guia de los cilindros. Posiblemente haya que engrasarlas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | Ruido en las guías |  |  |  | 2021-06-08 08:21 | lucas.feilberg |  | 2021-06-08 08:32 | 3 | 4 | 0.034028 | PLC | 08/06/2021 08:32 | 08/06/2021 09:22 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12482 | 145 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar luz en banco para la morza y la piedra | colocar luz en banco para la morza y la piedra Zona: CMC 16 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-06-08 11:27 | daniel.bainotti |  | 2021-06-08 11:28 | 3 | 2 | 0.10972 | OTR | 08/06/2021 11:29 | 09/06/2021 14:44 | 1899-12-31 03:15 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12483 | 146 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar canilla de agua | colocar canilla de agua sector cmc16 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-08 11:28 | daniel.bainotti |  | 2021-06-08 11:30 | 3 | 3 |  | OTR | 08/06/2021 11:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12484 | 4 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cable pelado, hace saltar térmica | cable pelado, hace saltar térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable pelado |  |  |  | 2021-06-08 11:58 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-08 11:59 | 3 | 2 | 0.065278 | SIB | 08/06/2021 12:00 | 08/06/2021 13:34 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12485 | 14 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Revisar picos, hay tapados y cruzados | Revisar picos, hay tapados y cruzados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-06-08 12:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-08 12:48 | 3 | 3 | 0.020833 | CUP | 08/06/2021 12:40 | 11/06/2021 06:01 | 1900-01-01 17:21 | 1 | 4 | 0.76458 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12486 | 14 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar picos, hay tapados y cruzados | Revisar picos, hay tapados y cruzados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-06-08 12:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-08 12:46 | 3 | 3 | 0.0027778 | CUP | 08/06/2021 12:40 | 14/06/2021 08:05 | 1900-01-04 19:25 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:25 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12487 | 32 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | maquina de soldar pierde gas | pierde gas (ver foto grupo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Revisar reguladora |  |  |  | 2021-06-08 13:21 | david.gastaldi |  | 2021-06-08 13:37 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 08/06/2021 13:25 | 11/06/2021 10:50 | 1900-01-01 21:25 | 1 | 4 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12488 | 10 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No termina el ciclo | No termina el ciclo, no abre la contrapunta . posiblemente sea un sensor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No se retira contrapunta no funciona central hidraulica |  |  |  | 2021-06-08 16:15 | luciano.gomez |  | 2021-06-09 07:05 | 3 | 6 | 0.31458 | REC | 08/06/2021 16:20 | 10/06/2021 16:51 | 1900-01-01 00:31 | 1 | 3 | 0.93819 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12489 | 3 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el freno | Cuando lo sube se le baja solo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se baja solo |  |  |  | 2021-06-09 06:02 | lucas.feilberg |  | 2021-06-09 06:24 | 3 | 4 | 0.056944 | SIB | 09/06/2021 06:05 | 09/06/2021 07:27 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12490 | 35 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Traslado de bandera de sector habitáculos en s/livianas a puesto 1 s/500 | Traslado de bandera de sector habitáculos en s/livianas a puesto 1 s/500 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-09 07:18 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12491 | 52 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Traslado de bandera de sector habitáculos en s/livianas a puesto 1 s/500 | Traslado de bandera de sector habitáculos en s/livianas a puesto 1 s/500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | Trasladar bandera |  |  |  | 2021-06-09 07:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-09 07:26 | 1 | 15 | 0.03125 | OTR | 09/06/2021 07:26 | 03/08/2021 09:43 | 1900-02-23 02:17 | 1 | 48 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12492 | 4 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORREA. | CORREA FLOJA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | correa muy gastada |  |  |  | 2021-06-09 07:42 | leonardo.tonini |  | 2021-06-09 07:43 | 3 | 2 | 0.023611 | SIM | 09/06/2021 07:43 | 09/06/2021 08:18 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12493 | 3 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE. | PERDIDA DE ACEITE EN MANOMETRO DE CENTRAL HIDRAULICA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdia aceite por el manometro y aparentemente por la base de la valvula. |  |  |  | 2021-06-09 07:44 | leonardo.tonini |  | 2021-06-09 08:24 | 3 | 1 | 0.045833 | SIC | 09/06/2021 08:45 | 09/06/2021 09:51 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12494 | 5 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | REPARACION ENCHUFE | REPARACION ENCHUFE HELADERA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | enchufe quemado |  |  |  | 2021-06-09 08:33 | carina.strasorier |  | 2021-06-09 08:40 | 3 | 1 | 0.00069444 | OTR | 09/06/2021 08:40 | 09/06/2021 13:10 | 0.1875 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12495 | 42 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Engranaje de Eje "Z" | Sacar engranaje de eje "Z" del TOC-03 (Mori Seiki SL-4), y llevarlo al Pañol de Mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Enviar a Tapiero para pruebas |  |  |  | 2021-06-09 08:45 | bruno.sticotti |  | 2021-06-09 08:45 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 09/06/2021 08:45 | 11/06/2021 07:22 | 1899-12-31 22:37 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12496 | 53 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | REPARACION DE MOCHILAS EN BAÑO DE MONTAJE | REPARACION DE MOCHILAS EN BAÑO DE MONTAJE (CANTIDAD 2) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Reparación Mochilas baño |  |  |  | 2021-06-09 09:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-09 09:43 | 3 | 3 | 0.36458 | OTR | 09/06/2021 09:16 | 25/06/2021 08:16 | 1900-01-14 23:00 | 1 | 15 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12497 | 2 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompio manija para agustar la sierra | Se rompió manija para ajustar la sierra, el operario la pego pero es para ver la posibilidad de cambiarla porque no va a durar mucho pegada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manija de recorrido de manguera de agua rota |  |  |  | 2021-06-09 10:45 | lucas.feilberg |  | 2021-06-09 10:52 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIM | 09/06/2021 10:52 | 10/06/2021 08:16 | 0.89167 | 1 | 2 | 0.225 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12498 | 147 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-06-09 11:17 | daniel.bainotti |  | 2021-06-09 11:27 | 3 | 2 | 0 | OTR | 09/06/2021 11:27 | 10/06/2021 07:47 | 0.84722 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12499 | 3 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Repara enchufe de heladera | Peligro de descarga eléctrica. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-09 11:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-09 11:25 | 3 | 2 |  | OTR | 09/06/2021 11:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12500 | 7 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona en ningun sentido | NO funciona en ningun sentido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-09 11:38 | lucas.feilberg |  | 2021-06-09 11:43 | 3 | 2 | 0.0083333 | SIB | 09/06/2021 11:40 | 09/06/2021 13:14 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12501 | 8 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se paro el puente no responde a ninguna funcion | Dejo de funcionar el puente, debe haber saltado la termica, es el puente amarillo donde esta el deposito de chapas del Laser | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-09 11:45 | ariel.terreno | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12502 | 18 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite cilindro cubre viruta lado izquierdo | se solicita reparacion cilindro del cubre viruta izquierdo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reten no sella bien en el vástago del cilindro y pierde. |  |  |  | 2021-06-09 12:36 | marcos.panero |  | 2021-06-09 12:50 | 3 | 2 | 0.063194 | CEM | 09/06/2021 12:50 | 11/06/2021 12:30 | 1899-12-31 23:40 | 1 | 3 | 0.67361 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12503 | 36 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar y colocar manguera de aire en traje de pintores | cambiar y colocar manguera de aire en traje de pintores | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-06-09 13:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-09 13:46 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 09/06/2021 13:15 | 11/06/2021 06:08 | 1899-12-31 16:53 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12504 | 37 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | revisar amoladora sector pintura no funciona | revisar amoladora sector pintura no funciona | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-09 13:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-09 13:47 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 09/06/2021 13:15 | 15/06/2021 10:47 | 1900-01-04 21:32 | 1 | 6 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12505 | 148 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | VER LUZ DEL GALPÓN SECTOR CMC06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-06-10 07:10 | daniel.bainotti |  | 2021-06-10 07:58 | 3 | 2 | 0 | OTR | 10/06/2021 07:58 | 10/06/2021 11:38 | 0.15278 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12506 | 9 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No arranca la fuente | No arranca la fuente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Alarma PM0048 - No hay respuesta del generador. |  |  |  | 2021-06-10 07:17 | lucas.feilberg |  | 2021-06-10 07:57 | 3 | 3 | 0.088194 | PAN | 10/06/2021 07:57 | 11/06/2021 07:45 | 0.99167 | 1 | 2 | 0.325 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12507 | 32 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Cambio de filtro extractor en seco | Cambio de filtro extractor en seco | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-06-10 09:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-10 09:58 | 3 | 3 | 0.0069444 | PZP | 10/06/2021 09:30 | 14/06/2021 10:06 | 1900-01-03 00:36 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:36 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12508 | 149 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR TOMA CORRIENTE | COLOCAR TOMA CORRIENTE EN TABLERO PARA PIEDRA SECTOR CMC16 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta toma corriente |  |  |  | 2021-06-10 10:00 | daniel.bainotti |  | 2021-06-10 10:03 | 3 | 2 | 0 | OTR | 10/06/2021 10:03 | 12/06/2021 07:42 | 1899-12-31 21:39 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12509 | 16 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MOTOR SACAVIRUTA | VER MOTOR DE SACAVIRUTA HACE RUIDO VER BOLILLEROS (VER DE HACER UN SABADO PARA NO PARAR TANTO LA MAQUINA ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar rodamiento de motor de saca viruta |  |  |  | 2021-06-10 10:02 | daniel.bainotti |  | 2021-06-10 10:06 | 3 | 4 | 0.36806 | CMC | 10/06/2021 10:06 | 14/06/2021 07:54 | 1900-01-02 21:48 | 1 | 4 | 0.95 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12510 | 4 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pega un golpe cuando retrocede la mesa de la piedra | pega un fuerte golpe cuando retrocede la mesa de la piedra | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-10 10:21 | marcelo.barbero | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12511 | 15 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Invertir polaridad de forzador de aire | Forzador de aire gira en sentido contrario. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | forzador de aire gira en sentido contrario |  |  |  | 2021-06-10 10:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-10 10:21 | 3 | 1 | 0.025 | LSR | 10/06/2021 10:15 | 10/06/2021 10:51 | 0.025 | 1 | 1 | 0.025 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12512 | 9 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLA EN EL ACIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-06-10 10:56 | daniel.navarro |  | 2021-06-10 11:36 | 3 | 2 | 0.27222 | TOC | 10/06/2021 11:36 | 11/06/2021 06:15 | 0.77708 | 1 | 2 | 0.11042 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12513 | 150 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CABLE EN EL TECHO | Sacar cable del techo de ventilador. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desarmar instalación vieja |  |  |  | 2021-06-10 10:59 | leonardo.tonini |  | 2021-06-10 11:35 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 10/06/2021 11:36 | 03/08/2021 12:20 | 1900-02-22 00:44 | 1 | 47 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12514 | 20 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SALTA SERVO 402 | salta servo 402 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 402. Alarma 420. |  |  |  | 2021-06-10 11:02 | daniel.bainotti |  | 2021-06-10 11:10 | 3 | 3 | 0.34653 | CMC | 10/06/2021 11:10 | 14/06/2021 06:51 | 1900-01-02 19:41 | 1 | 4 | 0.86181 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12515 | 151 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIA TORNOS CONVECIONALES. | Luminaria con fallas . | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla luz |  |  |  | 2021-06-10 11:37 | leonardo.tonini |  | 2021-06-10 13:49 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 10/06/2021 11:40 | 11/06/2021 10:30 | 0.95139 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12516 | 6 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Movimiento de motor en puente grúa | Movimiento peligroso del motor del puente grúa. Riesgo de que se caiga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MOTO REDUCTOR FLOJO. |  |  |  | 2021-06-10 13:22 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-10 13:47 | 3 | 3 | 0.029861 | SIP | 10/06/2021 13:25 | 10/06/2021 14:09 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12517 | 5 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No se mueve para uno de los lados | Puente grua no se mueve para uno de los lados. Posible problema en manopla. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | noacciona retroceso longitudinal |  |  |  | 2021-06-10 13:45 | lucas.feilberg |  | 2021-06-10 13:48 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIP | 10/06/2021 13:48 | 10/06/2021 15:20 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12518 | 7 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CARRO PORTA CREADOR NO FUNCIONA |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No funciona movimiento axial. No enciende driver de eje. |  |  |  | 2021-06-10 14:54 | luciano.gomez |  | 2021-06-11 07:41 | 3 | 2 | 0.044444 | CRM | 10/06/2021 14:55 | 10/06/2021 16:00 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Media | 12519 | 5 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Calienta el embrague | Calienta el embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | Se sobrecalienta el embrague |  |  |  | 2021-06-11 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-11 06:16 | 3 | 4 | 0.52361 | PLM | 11/06/2021 06:05 | 15/07/2021 14:09 | 1900-02-02 08:04 | 1 | 30 | 1900-01-09 14:04 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12520 | 152 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificar tapa de pozo | Modificar tapa de pozo para agilizar extracción de desechos (aceite) | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-11 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-11 06:19 | 3 | 3 |  | OTR | 11/06/2021 06:05 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 12521 | 2 | SIB-23 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No funcionan teclas movimiento lateral |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-11 06:31 | david.gastaldi |  | 2021-06-11 06:32 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 11/06/2021 06:32 | 11/06/2021 08:39 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12522 | 5 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ajustar tacos de torno convencional TOM-10 | Operario solicita ajuste de tacos de torno convencional TOM-10 por observarse apoyo deficiente en el suelo, lo que genera vibración.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSEE VIBRACION. |  |  |  | 2021-06-11 07:18 | emanuel.antonello |  | 2021-06-11 07:29 | 3 | 2 | 0.33403 | TOM | 11/06/2021 07:20 | 12/06/2021 07:21 | 1899-12-31 00:01 | 1 | 2 | 0.33403 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12523 | 43 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Clavar bujes de bronce | Clavar 2 bujes de bronce con la prensa, en el buje de la bandera, y hacer perforación para alemite de lubricación. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se clavaron dos bronce y se hicieron agujeros para alemite |  |  |  | 2021-06-11 07:25 | bruno.sticotti |  | 2021-06-11 07:27 | 3 | 2 | 0.0125 | OTR | 11/06/2021 07:27 | 11/06/2021 10:38 | 0.13264 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12524 | 44 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar llavero | Para colocar llaves de auto elevadores. Colocar en el taller. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ORGANIZADOR DE LLAVES (AUTOELEVADOR). |  |  |  | 2021-06-11 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-11 07:28 | 3 | 3 | 0.059722 | OTR | 11/06/2021 07:20 | 14/06/2021 07:28 | 1900-01-02 00:08 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12525 | 11 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Cambiar horario de apagado de luces del bicicletero | Modificar el horario de apagado en el reloj de las luces del bicicletero, que se apaguen a las 20hs | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | modificar horario de reloj |  |  |  | 2021-06-11 07:51 | eva.gosso |  | 2021-06-11 08:02 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 11/06/2021 07:55 | 11/06/2021 10:56 | 0.12569 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12526 | 13 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sensor roto | sensor cambio de pallent roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Sensor de posición de mesa de cambio de pallet dañado |  |  |  | 2021-06-11 07:59 | daniel.bainotti |  | 2021-06-11 08:03 | 3 | 2 | 0.077778 | CMC | 11/06/2021 08:04 | 11/06/2021 09:57 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12527 | 153 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar vela quemada estufa | Cambiar vela quemada estufa. sector TOC 02 (FISSORE FEDERICO) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | vela quemada se trajo la estufa para repararla y las velas son de las alógenas |  |  |  | 2021-06-11 08:34 | luciano.gomez |  | 2021-06-11 09:59 | 3 | 2 | 0.21944 | OTR | 11/06/2021 08:40 | 13/08/2021 12:30 | 1900-03-03 03:50 | 1 | 55 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12528 | 45 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento de zona 13, movimiento de tachos de residuos |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | limpieza de zona |  |  |  | 2021-06-09 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-09 14:10 | 3 | 4 | 0.65833 | OTR | 09/06/2021 14:10 | 11/06/2021 11:02 | 1899-12-31 20:52 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12529 | 46 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de zona posterior al taller. Movimiento materiales a playón |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | limpieza de zona |  |  |  | 2021-06-10 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-10 10:10 | 3 | 4 | 0.03125 | OTR | 11/06/2021 10:10 | 11/06/2021 11:05 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12530 | 2 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | Manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-11 12:59 | daniel.navarro |  | 2021-06-11 13:31 | 3 | 2 | 0.024306 | SIB | 11/06/2021 13:10 | 11/06/2021 15:50 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12531 | 8 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No Gira, puede ser el motor | No Gira, puede ser el motor, así que si pueden mandar a un electricista y un mecánico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Corona rota. |  |  |  | 2021-06-11 13:04 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-11 13:35 | 3 | 3 | 0.67639 | MTN | 11/06/2021 13:10 | 17/06/2021 09:46 | 1900-01-04 20:36 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:36 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12532 | 16 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Laser 3030 no funciona el boton de parada de emergencia. | No aflojo el agarre del botón y esta suelto.. no destraba.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | botón de emergencia suelto |  |  |  | 2021-06-11 14:05 | alexis.armando |  | 2021-06-14 06:46 | 3 | 3 | 0.013889 | LSR | 11/06/2021 14:10 | 14/06/2021 07:48 | 1900-01-01 17:38 | 1 | 3 | 0.65139 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12533 | 17 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANGURA ROTA DE HIDRAULICO | SE ROMPIO MANGUERA ACEITE HIBRAULICO DE LOS BRAZOS PARA CAMBIO DE PALET. ROTURA DE MANGUERA POR FRICCION. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Manguera de cambio de palet rota |  |  |  | 2021-06-11 18:06 | german.borgo |  | 2021-06-12 09:32 | 3 | 2 | 0.38542 | CMC | 12/06/2021 05:20 | 14/06/2021 07:34 | 1900-01-01 02:14 | 1 | 2 | 0.42639 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12534 | 4 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable d emanopla dañado |  |  |  | 2021-06-12 08:27 | lucas.feilberg |  | 2021-06-12 09:24 | 3 | 1 | 0.30833 | SIB | 12/06/2021 09:27 | 14/06/2021 06:23 | 1899-12-31 20:56 | 1 | 2 | 0.20556 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12535 | 3 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se queda sin Maza | Se queda sin maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se queda sin maza |  |  |  | 2021-06-14 05:03 | lucas.feilberg |  | 2021-06-14 06:44 | 3 | 2 | 0.063194 | MSL | 14/06/2021 05:09 | 15/06/2021 07:19 | 1899-12-31 02:10 | 1 | 2 | 0.42361 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12536 | 1 | SIB-105 | Aparejo - PA - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Aparejo armado s/3p | No esta funcionando bien, abecés anda abecés no el botón. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | aparejo sin fuerza |  |  |  | 2021-06-14 06:03 | cesar.perez |  | 2021-06-14 06:45 | 3 | 2 | 0.029167 | SIB | 14/06/2021 06:10 | 14/06/2021 08:04 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Media | 12537 | 14 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | DE PRONTO DEJO DE CALENTAR, VER APENAS PUEDAN POR QUE TENEMOS QUE HACER VOLANTES PARA LINEA 13. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo sin alimentación |  |  |  | 2021-06-14 06:15 | cesar.perez |  | 2021-06-14 06:46 | 3 | 2 | 0.095833 | OTR | 14/06/2021 06:20 | 07/07/2021 10:53 | 1900-01-22 04:33 | 1 | 21 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12538 | 6 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite | Sanear pérdida de aceite en zona pulmón/plato. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | #NAME? |  |  |  | 2021-06-14 06:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-14 07:14 | 3 | 4 | 0.21111 | TOC | 14/06/2021 06:20 | 14/06/2021 11:24 | 0.21111 | 1 | 1 | 0.21111 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12539 | 47 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retocar perno de bandera | Rectificar perno, para que entre deslizante en el buje de bronce. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | DIAMETRO DE BUJE NO CORRESPONDIENTE CON EL PERNO. |  |  |  | 2021-06-14 07:30 | bruno.sticotti |  | 2021-06-14 07:39 | 3 | 2 | 0.15625 | OTR | 14/06/2021 07:39 | 14/06/2021 11:24 | 0.15625 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12540 | 9 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparar placa husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se instalo unidad de Husillo reparada por Kraft .- La Unidad de Husillo reparada , funciona correctamente.- |  |  |  | 2021-06-14 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-14 08:21 | 3 | 4 | 0.027778 | TOC | 14/06/2021 08:21 | 29/06/2021 06:41 | 1900-01-13 22:20 | 1 | 14 | 1900-01-03 12:20 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12541 | 5 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pega un golpe el carro de la piedra | pega un golpe el carro de la mesa de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GOLPE EN EL CARRO DE LA PIEDRA. |  |  |  | 2021-06-14 08:37 | marcelo.barbero |  | 2021-06-14 08:43 | 3 | 1 | 0.038889 | REM | 14/06/2021 08:44 | 15/06/2021 07:54 | 0.96528 | 1 | 2 | 0.29861 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12542 | 10 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite equipo hidraulico | perdida de aceite equipo hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | posible perdida de soluble. |  |  |  | 2021-06-14 08:56 | alberto.depetris |  | 2021-06-14 10:07 | 3 | 4 | 0.12917 | TOC | 14/06/2021 10:08 | 14/06/2021 14:10 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12543 | 3 | MTN-02 | Montadora de Neumaticos - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se apaga y después arranca | se apaga y después arranca ya hizo varias veces este trabajo . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | deja de funcionar |  |  |  | 2021-06-14 09:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-14 10:06 | 3 | 1 | 0.036111 | MTN | 14/06/2021 10:09 | 14/06/2021 11:02 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12544 | 3 | SIB-23 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | colocar protección y acomodar cables | Mantenimiento programado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Motor sin protección eléctrica. Cables eléctricos deteriorados |  |  |  | 2021-06-14 09:31 | david.gastaldi |  | 2021-06-14 10:05 | 3 | 6 | 0.25833 | SIB | 14/06/2021 10:05 | 15/06/2021 16:58 | 1899-12-31 06:53 | 1 | 2 | 0.62014 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12545 | 7 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable de puente grúa de t .térmicos esta deshilachado | solicito el recambio del cable de acero por estar en malas condiciones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | cable de acero no está en condiciones |  |  |  | 2021-06-14 11:06 | marcos.panero |  | 2021-06-14 11:17 | 3 | 6 | 0.32569 | SIP | 14/06/2021 11:10 | 16/06/2021 06:13 | 1899-12-31 19:03 | 1 | 3 | 0.48125 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12546 | 7 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar soporte para resistencia de frenado | Fabricar soporte para resistencia de frenado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | realizar soporte y proteccion para reistecias |  |  |  | 2021-06-14 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-14 11:10 | 3 | 4 | 0.45 | TOC | 14/06/2021 11:10 | 15/06/2021 17:35 | 1899-12-31 06:25 | 1 | 2 | 0.60069 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12547 | 154 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pico de refrigeracion | Cambiar caño de bronce de pico de refrigeracion. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | caño del pico quebrado |  |  |  | 2021-06-14 11:31 | daniel.navarro |  | 2021-06-14 11:48 | 3 | 2 | 0.058333 | OTR | 14/06/2021 11:35 | 14/06/2021 15:17 | 0.15417 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12548 | 48 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar sector para depositar escaleras | Demarcar sector, colocar cartel indicador y colocar cadena y candado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | delimitar zona, colocar cartel y ubicar escaleras |  |  |  | 2021-06-14 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-14 11:59 | 3 | 3 | 1900-01-04 06:44 | OTR | 14/06/2021 11:50 | 06/07/2021 13:02 | 1900-01-21 01:12 | 1 | 20 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12549 | 49 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento planchuelas para bandera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | torneado de planchuelas para tiro y perno de guía banderas |  |  |  | 2021-06-14 13:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-14 13:05 | 3 | 5 | 0.96667 | OTR | 14/06/2021 13:05 | 18/06/2021 06:59 | 1900-01-02 17:54 | 1 | 5 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12550 | 12 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Luz del portón del bicicletero | Dejó de funcionar la luz colocada en el portón del bicicletero | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara dañada |  |  |  | 2021-06-14 13:22 | eva.gosso |  | 2021-06-14 13:23 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 14/06/2021 13:23 | 15/06/2021 13:22 | 0.99931 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12551 | 81 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema en botonera de guinche | No levanta. Puesto contiguo al robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no levanta |  |  |  | 2021-06-14 14:19 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-15 05:52 | 3 | 2 | 0.22639 | OTR | 14/06/2021 14:25 | 15/06/2021 07:15 | 0.70139 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12552 | 28 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar nuevo puesto tactil, en puesto 1 S-500 Montaje | Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar cable de red desde bandeja del techo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar puesto |  |  |  | 2021-06-14 14:30 | gabriel.mainero |  | 2021-06-15 05:52 | 3 | 3 | 0.42778 | OTR | 14/06/2021 14:35 | 29/06/2021 13:52 | 1900-01-13 23:17 | 1 | 14 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12553 | 8 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se desarmo cojinete en cabezal porta creador | Se desarmo cojinete en cabezal porta creador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | DESPLAZAMIENTO DEL PALLIER DE LA TRANSMICION DEL HUSILLO. |  |  |  | 2021-06-14 18:10 | luciano.gomez |  | 2021-06-15 05:56 | 3 | 3 | 0.26181 | CRM | 14/06/2021 18:15 | 15/06/2021 13:50 | 0.81597 | 1 | 2 | 0.37847 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12554 | 4 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar ya que sigue presentando problemas con la masa. Y conectar la MSL-11 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambio de máquina por falla en la masa |  |  |  | 2021-06-15 04:42 | lucas.feilberg |  | 2021-06-15 05:53 | 3 | 2 | 0.38958 | MSL | 14/06/2021 04:45 | 15/06/2021 08:37 | 1899-12-31 03:52 | 1 | 2 | 0.49444 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12555 | 5 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar Maquina de Soldar | Conectar Maquina de Soldar MSL-11 en lugar de MSL-25 que falla la maza. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-15 04:42 | lucas.feilberg |  | 2021-06-15 05:55 | 3 | 2 |  | MSL | 15/06/2021 04:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12556 | 1 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Hizo cortocircuito cable pelado | Hizo cortocircuito el cable de la manopla. Se observa que está pelado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla desgastado |  |  |  | 2021-06-15 05:07 | lucas.feilberg |  | 2021-06-15 05:57 | 3 | 2 | 0.09375 | SIB | 15/06/2021 05:10 | 15/06/2021 07:25 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12557 | 12 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma2711 | salta alarma 2711 eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma 2711 - Clamp/unclamp eje B |  |  |  | 2021-06-15 05:55 | daniel.bainotti |  | 2021-06-15 05:57 | 3 | 4 | 0.028472 | CMC | 15/06/2021 06:00 | 15/06/2021 11:27 | 0.22708 | 1 | 1 | 0.22708 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12558 | 54 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Focos desenchufados en puesto 5 | Focos desenchufados en puesto 5 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz desenchufada |  |  |  | 2021-06-15 07:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-15 07:14 | 3 | 1 | 0.044444 | OTR | 15/06/2021 07:05 | 15/06/2021 11:50 | 0.19792 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12559 | 9 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de extractor de pared por que vibra | limpieza de extractor de pared por que vibra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra extractor |  |  |  | 2021-06-15 07:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-15 07:26 | 3 | 1 | 0.20486 | PMP | 15/06/2021 07:05 | 15/06/2021 12:14 | 0.21458 | 1 | 1 | 0.21458 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12560 | 31 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | botón pinza | no funciona botón abrir y cerrar pinza husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsadores de apertura y cierre dañados |  |  |  | 2021-06-15 07:26 | daniel.bainotti |  | 2021-06-15 07:32 | 3 | 2 | 0.01875 | CMC | 15/06/2021 07:30 | 15/06/2021 07:57 | 0.01875 | 1 | 1 | 0.01875 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12561 | 5 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de agua. | Problemas en la bomba de agua, se observa cable en la bandeja de bandeja de soluble. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE PERDIDA DE SOLUBLE REFRIGERANTE Y CABLE SUMERGIDO EN SOLUBLE. |  |  |  | 2021-06-15 10:09 | leonardo.tonini |  | 2021-06-15 11:14 | 3 | 3 | 0.33264 | SIM | 15/06/2021 11:14 | 18/06/2021 11:49 | 1900-01-02 00:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:35 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12562 | 1 | PEM-14 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | resorte espiral | se pide realizar cambio de resorte espiral por rotura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Resorte espiral dañado |  |  |  | 2021-06-15 12:46 | german.borgo |  | 2021-06-15 14:03 | 3 | 2 | 0.26181 | PEM | 15/06/2021 12:50 | 17/06/2021 06:21 | 1899-12-31 17:31 | 1 | 3 | 0.41736 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12563 | 5 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo de lámparas | Se necesita reemplazar 4 lámparas en depósito 01 Gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Lámparas que mada |  |  |  | 2021-06-15 13:44 | diego.armando |  | 2021-06-15 14:04 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 15/06/2021 13:50 | 17/06/2021 09:46 | 1899-12-31 19:56 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12564 | 29 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Se apago o se quemo foquito de table del horno | Se apago o se quemo foquito de table del horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Indicador Luminoso de encendido dañado |  |  |  | 2021-06-16 05:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-16 06:30 | 3 | 1 | 0.059722 | HOP | 16/06/2021 05:45 | 16/06/2021 07:47 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12565 | 18 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona cambio de pallent | no hace el cambio de pallent desconozco el motivo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No realiza cambio de pallent. Posible falla en sensores de posicion de la puerta. |  |  |  | 2021-06-16 06:46 | daniel.bainotti |  | 2021-06-16 07:10 | 3 | 2 | 0.0048611 | CMC | 16/06/2021 07:10 | 16/06/2021 11:17 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12566 | 6 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Cambio de velas estufa | Buen día, necesitamos se repare estufa dep. 01 Gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Estufa no funciona |  |  |  | 2021-06-16 07:39 | diego.armando |  | 2021-06-16 10:36 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 16/06/2021 07:45 | 17/06/2021 09:44 | 1899-12-31 01:59 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12567 | 9 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bomba agua Robot | Falla bomba de agua robot. Operario no dio muchas especificaciones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 16/6/2021 bomba con baja precion |  |  |  | 2021-06-16 07:58 | lucas.feilberg |  | 2021-06-16 08:11 | 3 | 3 | 0.15833 | RBT | 16/06/2021 08:00 | 16/06/2021 11:48 | 0.15833 | 1 | 1 | 0.15833 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12568 | 3 | BLC-01 | Balanceadora - PESSOT - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | balanceadora | revisar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-16 09:01 | cesar.perez | [5 empty] | BLC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12569 | 6 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta termico de la piedra | salta termico de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | porsible termico de central hidraulica dañado |  |  |  | 2021-06-16 09:27 | marcelo.barbero |  | 2021-06-16 10:37 | 3 | 2 | 0.049306 | REM | 16/06/2021 09:30 | 22/06/2021 07:43 | 1900-01-04 22:13 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:13 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12570 | 29 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar mas tomas de energia electrica oficinas de control final - Ver con Daniel Gaido | Es necesario poder instalar mas tomas de energía en los distintos box de trabajo. Reacomodar la instalación y colocar el o los tableros de protección energética. | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | dividir líneas de distintos box de trabajo |  |  |  | 2021-06-16 10:00 | daniel.gaido |  | 2021-06-16 10:40 | 3 | 6 |  | OTR | 16/06/2021 10:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12571 | 82 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Caida de agua sobre tableros eléctricos | Sector cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ingreso de agua sobre tablero |  |  |  | 2021-06-16 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-16 10:47 | 3 | 2 | 0.19444 | OTR | 16/06/2021 06:35 | 16/06/2021 11:15 | 0.19444 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12572 | 30 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Unificar la alimentación de todos los tomas - Box Cesar Taberna y Rodrigo Lambrechts | Los box tienen tomas conectados directos a la red eléctrica y también conectados a una UPS que exploto ubicado en nuestra sala de maquinas. La idea es desvincular los tomas que están conectados a la UPS de nuestra área. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar de conexión los tomas |  |  |  | 2021-06-16 11:33 | daniel.gaido |  | 2021-06-16 11:36 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 16/06/2021 11:36 | 17/06/2021 16:09 | 1899-12-31 04:33 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12573 | 6 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | Problemas en botonera y problemas en final de carrera | Problemas en botonera y problemas en final de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de parada de emergencia dañado |  |  |  | 2021-06-16 11:55 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-16 11:56 | 3 | 2 | 0.021528 | SIB | 16/06/2021 11:56 | 16/06/2021 13:35 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12574 | 8 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se revento el filtro de aceite hidraulico | se revento el filtro de aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | filtro de aceite dañado de central hidraulica. |  |  |  | 2021-06-16 13:21 | marcelo.barbero |  | 2021-06-16 13:25 | 3 | 2 | 0.25486 | REM | 16/06/2021 13:25 | 17/06/2021 17:46 | 1899-12-31 04:21 | 1 | 2 | 0.51458 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12575 | 50 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar estufa eléctrica | No enciende. (Jose Gonzalez) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable derretido y vela dañada |  |  |  | 2021-06-16 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-16 13:42 | 3 | 2 | 0.27569 | OTR | 16/06/2021 13:35 | 17/06/2021 08:21 | 0.78194 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12576 | 2 | PEM-14 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conexión de manguera de aire | colocación de una manguera de aire para el sector | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | realizar bajada nueva y colocar manguera de aire para un puesto de perforado |  |  |  | 2021-06-16 13:47 | german.borgo |  | 2021-06-16 13:49 | 3 | 2 | 0.11667 | PEM | 16/06/2021 13:49 | 17/06/2021 17:44 | 1899-12-31 03:55 | 1 | 2 | 0.72569 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12577 | 51 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar bandera | Color: amarillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bandera |  |  |  | 2021-06-16 13:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-16 13:47 | 3 | 3 | 0.98403 | OTR | 16/06/2021 13:47 | 22/06/2021 12:11 | 1900-01-04 22:24 | 1 | 6 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12578 | 33 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No arranca bba de aceite transmisiones |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO FUNCIONA BOMBA. |  |  |  | 2021-06-17 05:41 | david.gastaldi |  | 2021-06-17 06:43 | 3 | 3 | 0.31736 | OTR | 17/06/2021 05:45 | 17/06/2021 13:31 | 0.32361 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12579 | 14 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROBLEMA EN EJE Z | SE INVIERTE VALORES EN EJE Z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Referirse a solicitud N° 12047 |  |  |  | 2021-06-17 06:04 | german.borgo |  | 2021-06-17 06:43 | 3 | 3 |  | ALM | 17/06/2021 06:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12580 | 7 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo | No funciona bloqueo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 17/6/2021 no funciona el bloqueo del cabezal |  |  |  | 2021-06-17 07:01 | lucas.feilberg |  | 2021-06-17 07:16 | 3 | 3 | 0.10069 | PEM | 17/06/2021 07:05 | 17/06/2021 09:52 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12581 | 17 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | 3030 Con error de ciclo de ventilación | Salta un error del ciclo de ventilación de la turbina, posible fuelle roto o pinchado... hay que desarmar y revisar... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Posible perdida en un fuelle de ventilación |  |  |  | 2021-06-17 07:05 | alexis.armando |  | 2021-06-17 07:07 | 3 | 1 | 0.067361 | LSR | 17/06/2021 07:10 | 18/06/2021 06:26 | 0.96944 | 1 | 2 | 0.30278 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12582 | 33 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de vidrios | Para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vidrios sucios. |  |  |  | 2021-06-17 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-17 07:23 | 3 | 3 | 0.36111 | PZP | 17/06/2021 07:05 | 18/06/2021 14:16 | 1899-12-31 07:11 | 1 | 2 | 0.63264 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12583 | 4 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | SE CORTO CABLE ELECTRICO DE MANOPLA | SE CORTO CABLE ELECTRICO DE MANOPLA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable |  |  |  | 2021-06-17 07:44 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-17 07:46 | 3 | 2 | 0.047917 | SIB | 17/06/2021 07:46 | 17/06/2021 10:41 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12584 | 9 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Servis, cambio de filtro y lubricación | Servis, cambio de filtro y lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aceite en caja de corona y piñon. |  |  |  | 2021-06-17 07:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-17 07:54 | 3 | 2 | 0 | MTN | 17/06/2021 07:54 | 22/06/2021 07:43 | 1900-01-03 23:49 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:19 | 6 | 2021 | 2021-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 12585 | 34 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Modificar zona establecimiento de bombas de aceite |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Zona inadecuada para establecimiento de bombas |  |  |  | 2021-06-17 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-17 09:22 | 1 | 10 |  | OTR | 17/06/2021 09:22 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12586 | 4 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | se corto cable guía control de movimientos | se corto cable guía control de movimientos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cadena |  |  |  | 2021-06-17 09:26 | david.gastaldi |  | 2021-06-17 10:22 | 3 | 1 | 0.050694 | SIB | 17/06/2021 09:30 | 17/06/2021 11:02 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12587 | 15 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manivela de movimiento de mesa | ver que si se puede remplazar o arreglar la misma. se quebró por la mitad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | manivela de accionamiento dañada ralizar una nueva. |  |  |  | 2021-06-17 09:52 | german.borgo |  | 2021-06-17 10:23 | 3 | 1 | 0.10972 | ALM | 17/06/2021 09:55 | 18/06/2021 16:31 | 1899-12-31 06:36 | 1 | 2 | 0.60833 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12588 | 3 | PEM-09 | Perforadora Convencional - PCM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de equipo | Coordinar movimineto de equipo junto al supervisor del área. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | mover perforadora |  |  |  | 2021-06-17 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-17 10:31 | 3 | 1 | 0.20417 | PEM | 17/06/2021 10:05 | 17/06/2021 14:59 | 0.20417 | 1 | 1 | 0.20417 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12589 | 21 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite y soluble | Tiene perdida de aceite y soluble zona motor de husillo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE SOBRE MOTOR DE USILLO. |  |  |  | 2021-06-17 12:16 | daniel.navarro |  | 2021-06-17 12:19 | 3 | 3 | 0.03125 | TOC | 17/06/2021 12:19 | 26/06/2021 10:35 | 1900-01-07 22:16 | 1 | 9 | 1900-01-01 17:46 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12590 | 19 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Cable del malacate con golpes e hilos cortados | Cable del malacate con golpes e hilos cortados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-06-17 13:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-17 13:12 | 3 | 3 | 0.0027778 | MLT | 17/06/2021 13:12 | 17/06/2021 17:43 | 0.18819 | 1 | 1 | 0.18819 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12591 | 8 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tornillo eje Z con viruta y suluble | Limpiar tornillo de eje Z esta lleno de viruta. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-18 06:11 | daniel.navarro |  | 2021-06-18 07:30 | 3 | 3 |  | TOC | 18/06/2021 06:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12592 | 18 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Rotura en motor cinta láser | Se rompió el motor de la cinta del láser 3030. Acumulación de basura de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar motor de la cinta |  |  |  | 2021-06-18 06:39 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-18 07:31 | 3 | 3 | 0.33194 | LSR | 18/06/2021 06:45 | 18/06/2021 14:44 | 0.33264 | 1 | 1 | 0.33264 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12593 | 55 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pierde canilla de gas oíl puesto 4 | Pierde canilla de gas oíl puesto 4 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perdida de gasoil por canilla |  |  |  | 2021-06-18 07:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-18 07:40 | 3 | 2 | 0.12431 | OTR | 18/06/2021 07:05 | 18/06/2021 10:54 | 0.15903 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12594 | 56 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar manguera de aire puesto 1 del 500 | cambiar manguera de aire puesto 1 del 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene la manguera dañada |  |  |  | 2021-06-18 08:01 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-18 08:06 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 18/06/2021 08:06 | 23/06/2021 10:31 | 1900-01-04 02:25 | 1 | 5 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12595 | 3 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Aparente problema eléctrico en guinche | Aparente problema eléctrico ya que al presionar la botonera a veces funciona y a veces no | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla pulsador |  |  |  | 2021-06-18 08:07 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-18 10:03 | 3 | 2 | 0.18819 | SIB | 18/06/2021 10:03 | 18/06/2021 14:35 | 0.18889 | 1 | 1 | 0.18889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12596 | 3 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | acople rápido | se pide el cambio de un acople rápido chico por uno mas grande . | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 28/6/2021 -Cambiar acople rápido de aire |  |  |  | 2021-06-18 09:02 | german.borgo |  | 2021-06-18 10:54 | 3 | 2 | 0.03125 | PEM | 18/06/2021 09:05 | 28/06/2021 07:09 | 1900-01-08 22:04 | 1 | 9 | 1900-01-01 17:34 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12597 | 2 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PISTON DE AIRE | REVISAR PERDIDA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aire en el cilindro de la mesa. |  |  |  | 2021-06-18 09:04 | german.borgo |  | 2021-06-18 10:50 | 3 | 1 | 1900-01-01 03:36 | PEM | 18/06/2021 09:06 | 22/07/2021 07:39 | 1900-02-01 22:33 | 1 | 30 | 1900-01-09 04:33 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12598 | 15 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona pedal |  |  |  | 2021-06-18 09:37 | daniel.navarro |  | 2021-06-18 10:51 | 3 | 3 | 0.081944 | TOC | 18/06/2021 09:40 | 18/06/2021 13:06 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12599 | 5 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta de aceite de caja y perdida de hidraulico | Tiene perdida en el husillo y le falta caite de caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 18/6/2021 -perdida de aciete de caja y perida de aceie hidraulico por pulmon de tiro |  |  |  | 2021-06-18 09:39 | daniel.navarro |  | 2021-06-18 10:52 | 3 | 4 | 0.62292 | TOC | 18/06/2021 09:45 | 23/06/2021 09:43 | 1900-01-03 23:58 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:58 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12600 | 2 | SIB-83 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de acero corto | Cable de acero es corto, habría que alargarlo porque para bajar piezas hasta el suelo no llega | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cable corto no llega al piso |  |  |  | 2021-06-18 10:13 | lucas.feilberg |  | 2021-06-18 10:51 | 3 | 3 | 0.125 | SIB | 18/06/2021 10:15 | 18/06/2021 16:44 | 0.27014 | 1 | 1 | 0.27014 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12601 | 20 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no orienta husillo por tal motivo no realiza cambio de herramientas | no orienta husillo por tal motivo no realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Herramienta esta en marcha , Controlada por Alberto Depetris el dia 23-06-2021 |  |  |  | 2021-06-18 11:50 | alberto.depetris |  | 2021-06-18 12:11 | 3 | 2 | 0.29722 | CMC | 18/06/2021 12:00 | 24/06/2021 07:16 | 1900-01-04 19:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:16 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12602 | 2 | BNH-02 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Pierde bomba aceite hidráulico | Pierde bomba aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | bomba pierde aceite por la descarga de aire. |  |  |  | 2021-06-18 12:56 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-18 12:57 | 3 | 5 | 0.33264 | BNH | 18/06/2021 12:59 | 22/06/2021 06:45 | 1900-01-02 17:46 | 1 | 4 | 0.78194 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12603 | 52 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar bujes y pernos. | Acondicionar bujes y pernos. Colocar tope mecánico de carro. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | acondicionamiento de buje y y topes |  |  |  | 2021-06-18 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-18 13:43 | 3 | 6 | 0.33264 | OTR | 18/06/2021 08:05 | 22/06/2021 06:45 | 1900-01-02 22:40 | 1 | 4 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12604 | 9 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar central hidráulica y cambiar aceite |  | Finalizado | No | 12574 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar aceite |  |  |  | 2021-06-19 05:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-19 05:00 | 3 | 4 | 0.14583 | REM | 19/06/2021 05:00 | 19/06/2021 08:30 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12605 | 34 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro de extracto 7 | Reemplazar el filtro del extractor N°7 de cabina de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-06-19 08:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-19 08:07 | 3 | 1 | 0.021528 | PZP | 19/06/2021 08:07 | 19/06/2021 08:38 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12606 | 2 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona botón | no funciona botón de arranque | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-22 05:11 | daniel.bainotti |  | 2021-06-22 06:12 | 3 | 2 | 0.19028 | PEM | 22/06/2021 06:12 | 22/06/2021 10:46 | 0.19028 | 1 | 1 | 0.19028 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12607 | 32 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta no funciona | no funciona el cambio de herramientas ver estado de sensores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No funciona el ATC de Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-06-22 05:47 | daniel.bainotti |  | 2021-06-22 06:12 | 3 | 2 | 0.55556 | CMC | 22/06/2021 06:12 | 24/06/2021 14:10 | 1900-01-01 07:58 | 1 | 3 | 1899-12-31 00:28 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12608 | 9 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No enciendo horno (Solucionado) | No enciendo horno (Solucionado) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende |  |  |  | 2021-06-22 05:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-22 06:11 | 3 | 1 | 0.017361 | HOP | 22/06/2021 06:11 | 22/06/2021 06:37 | 0.018056 | 1 | 1 | 0.018056 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12609 | 20 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cable de acero en malas condiciones | cable de acero en malas condiciones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE APLASTADO |  |  |  | 2021-06-22 06:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-22 07:10 | 3 | 2 | 0.22292 | MLT | 22/06/2021 07:10 | 23/06/2021 06:53 | 0.98819 | 1 | 2 | 0.32153 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12610 | 21 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | parado con alarma 9020 | parado con alarma 9020 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Maquina controlada por Alberto Depetris el día 23-06-2021 13:30 Hs MAQUINA HERRAMIENTA EN MARCHA |  |  |  | 2021-06-22 07:13 | alberto.depetris |  | 2021-06-22 07:25 | 3 | 4 | 0.35417 | CMC | 22/06/2021 07:25 | 24/06/2021 07:12 | 1899-12-31 23:47 | 1 | 3 | 0.67847 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12611 | 19 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora #1: No inicia ciclo | Centradora CEM-01 no inicia ciclo de trabajo. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | La Maquina Herramienta no se encuentra en las condiciones iniciales.- |  |  |  | 2021-06-22 07:13 | emanuel.antonello |  | 2021-06-22 07:25 | 3 | 1 | 0 | CEM | 22/06/2021 07:25 | 23/06/2021 14:34 | 1899-12-31 07:09 | 1 | 2 | 0.63125 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12612 | 16 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 920 temporizadr de vigilancia | ALARM 920,Alarma 920 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina en Marcha.- |  |  |  | 2021-06-22 07:23 | daniel.navarro |  | 2021-06-22 07:26 | 3 | 2 | 0.091667 | TOC | 22/06/2021 07:26 | 24/06/2021 14:12 | 1900-01-01 06:46 | 1 | 3 | 0.96944 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12613 | 35 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Acondicionamiento de zona tanques |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACONDICIONAMIENTO DE ZONA. |  |  |  | 2021-06-22 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-22 07:38 | 3 | 4 | 0.029861 | OTR | 22/06/2021 07:38 | 22/06/2021 08:22 | 0.030556 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12614 | 2 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparación tapa y unión doble |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE Y ACEITE. |  |  |  | 2021-06-21 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-22 07:46 | 3 | 3 | 0.025694 | BNH | 22/06/2021 07:46 | 22/06/2021 08:24 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12615 | 13 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Luz en el sector de pintura | Arreglar luz de la vía blanca, del sector pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lampara halogena 400w dañada |  |  |  | 2021-06-22 07:55 | eva.gosso |  | 2021-06-22 09:25 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 22/06/2021 09:25 | 22/06/2021 09:36 | 0.0076389 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12616 | 4 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | reparar remachadoras (2) | reparar remachadoras (2) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-22 08:56 | lucas.novero |  | 2021-06-22 09:00 | 3 | 4 |  | OTR | 22/06/2021 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12617 | 3 | BOM-01 | Brochadora Convencional - COLONIAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido por posible falta de aceite. Medidor no funciona | Ruido por posible falta de aceite. Medidor no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | falta aceite |  |  |  | 2021-06-22 09:05 | luciano.gomez |  | 2021-06-22 09:10 | 3 | 2 | 0.017361 | BOM | 22/06/2021 09:10 | 28/06/2021 06:47 | 1900-01-04 21:37 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:37 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12618 | 3 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera de SIB-44 | Bandera de SIB-44 hay que nivelarla. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tira para un costado. |  |  |  | 2021-06-22 09:14 | daniel.navarro |  | 2021-06-22 09:20 | 3 | 2 | 0.30069 | SIB | 22/06/2021 09:20 | 25/06/2021 08:47 | 1900-01-01 23:27 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:27 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12619 | 3 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se falsio rosca prisionero contrapunta | Se falsio rosca prisionero contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ROSCA DE BLOQUEO DE CONTRA PUNTA FALSEADA. |  |  |  | 2021-06-22 09:49 | luciano.gomez |  | 2021-06-22 10:13 | 3 | 2 | 0.081944 | AFM | 22/06/2021 10:13 | 22/06/2021 12:11 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12620 | 5 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | COBERTOR CABLE DE MANOPLA ROTO | COBERTOR CABLE DE MANOPLA ROTO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable dela manopla cortándose |  |  |  | 2021-06-22 10:25 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-22 10:36 | 3 | 1 | 0.060417 | SIB | 22/06/2021 10:36 | 22/06/2021 12:03 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12621 | 2 | OTR-51 | Otro - Sin Marca - PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | En marcha | CAMBIO FLUORESCENTE |  | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar fluorescente |  |  |  | 2021-06-22 10:58 | cesar.taberna |  | 2021-06-22 11:26 | 3 | 1 | 0.2125 | OTR | 22/06/2021 11:26 | 23/06/2021 10:16 | 0.95139 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12622 | 1 | AIM-06 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se rompio tope de la mesa | se rompio tope de la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULON TOPE DIAL FALSEADO Y GOLPEADO. |  |  |  | 2021-06-22 11:03 | marcelo.barbero |  | 2021-06-22 11:32 | 3 | 3 | 0.095833 | AIM | 22/06/2021 11:32 | 23/06/2021 14:29 | 1899-12-31 02:57 | 1 | 2 | 0.45625 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12623 | 4 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta tiene mucho juego | ver contrapunta tiene juego saca las piezas mal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | contra punta con juego axial |  |  |  | 2021-06-22 11:04 | marcelo.barbero |  | 2021-06-22 11:10 | 3 | 3 | 0.10208 | REM | 22/06/2021 11:10 | 25/06/2021 10:29 | 1900-01-01 23:19 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:19 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12624 | 5 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reacomodamiento de Vibradora #1 | Se solicita reacomodamiento de maquina vibradora, la misma se desplazo de la base y se cruzó, saliéndose una de las patas de su lugar, e impidiendo ingresar con el carro a retirar las piezas. Acudir al lugar con montacargas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 25/6/2021 Nivelar máquina |  |  |  | 2021-06-22 11:16 | emanuel.antonello |  | 2021-06-22 11:20 | 3 | 2 | 0.035417 | VBR | 22/06/2021 11:20 | 25/06/2021 12:05 | 1900-01-02 00:45 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:45 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12625 | 57 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pierde por purga automática | Desarmar y limpiar el purgador | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Se trabó el purgador |  |  |  | 2021-06-22 12:17 | leandro.spicchiali |  | 2021-06-22 12:18 | 3 | 2 | 0.079167 | OTR | 22/06/2021 12:18 | 22/06/2021 14:12 | 0.079167 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12626 | 16 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato anda fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona pedal del plato |  |  |  | 2021-06-22 12:51 | daniel.navarro |  | 2021-06-22 13:30 | 3 | 2 | 0.041667 | TOC | 22/06/2021 13:00 | 22/06/2021 14:00 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12627 | 2 | PEM-23 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar un toma en caja de corriente | se solicita la instalación de un toma en caja de corriente para conexión de un ventilador para solucionar el problema de una prolongación que se encuentra en el piso cruzando un pasillo con el riesgo que eso implica gracias | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-22 13:06 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12628 | 14 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | SENSOR PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | fallaba un censor de la puerta del cambio de herramienta. |  |  |  | 2021-06-23 05:30 | daniel.bainotti |  | 2021-06-23 07:31 | 3 | 3 | 0.042361 | CMC | 23/06/2021 05:37 | 24/06/2021 11:23 | 1899-12-31 05:46 | 1 | 2 | 0.57361 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12629 | 2 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Dejo de funcionar el Tope de la Guillotina | Se paro el tope de la guillotina no avanza ni retrocede, se supone que debe ser problemas Electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona el tope |  |  |  | 2021-06-23 05:35 | ariel.terreno |  | 2021-06-23 06:48 | 3 | 2 | 0.069444 | GTM | 23/06/2021 05:40 | 23/06/2021 07:21 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12630 | 6 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Rotura en cable de puente grúa | Se cortó cable de manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de manopla dañado |  |  |  | 2021-06-23 06:09 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-23 07:06 | 3 | 3 | 0.046528 | SIP | 23/06/2021 06:12 | 23/06/2021 07:20 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12631 | 3 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida aceite en guillotina | Pierden aceite los pistones. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de aceite los pistones. |  |  |  | 2021-06-23 06:10 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-23 07:42 | 3 | 5 | 0.10972 | GTM | 23/06/2021 06:15 | 28/06/2021 06:59 | 1900-01-04 00:44 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:14 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12632 | 4 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Invertir cuchillas de corte en guillotina | Se necesita invertir las cuchillas de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | hay que invertir las cuchillas porque no tienen filo |  |  |  | 2021-06-23 06:12 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-23 07:45 | 3 | 2 | 0.43194 | GTM | 23/06/2021 06:15 | 01/07/2021 07:55 | 1900-01-07 01:40 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:40 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12633 | 2 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Rebarbadora Automática con poca potencia | Se observa falta de potencia neumática en rebarbadora automática. Según operador puede ser a causa de la palanca de accionamiento del aire.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poca potencia en neumático |  |  |  | 2021-06-23 07:29 | emanuel.antonello |  | 2021-06-23 07:45 | 3 | 2 | 1899-12-31 06:46 | RBD | 23/06/2021 07:35 | 30/06/2021 06:14 | 1900-01-05 22:39 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:09 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12634 | 21 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona sirena de Malacate | No funciona sirena de Malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Sirena mal conectada |  |  |  | 2021-06-23 07:37 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-23 07:48 | 3 | 2 | 0.027778 | MLT | 23/06/2021 07:40 | 24/06/2021 09:45 | 1899-12-31 02:05 | 1 | 2 | 0.42014 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12635 | 155 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO ANDA EL AIRE EN LA OFICINA DE MECANIZADO | NO ANDA EL AIRE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-06-23 08:41 | mariano.paredes |  | 2021-06-23 10:35 | 3 | 2 | 0.26875 | OTR | 23/06/2021 10:35 | 28/06/2021 12:30 | 1900-01-04 01:55 | 1 | 5 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12636 | 11 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de inicio de ciclo | Pulsador no funciona. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | cambiar pulsador |  |  |  | 2021-06-23 09:06 | daniel.navarro |  | 2021-06-23 11:08 | 3 | 2 | 0.24375 | TOC | 23/06/2021 09:10 | 23/06/2021 15:59 | 0.28403 | 1 | 1 | 0.28403 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12637 | 1 | SSV-01 | Sensitiva - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUMINARIA. | COLOCAR LUMINARIA. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | realizar cableado e instalar luminaria |  |  |  | 2021-06-23 09:17 | leonardo.tonini |  | 2021-06-23 11:10 | 3 | 3 | 0.070833 | SSV | 23/06/2021 09:20 | 24/07/2021 08:55 | 1900-01-29 23:35 | 1 | 28 | 1900-01-08 12:35 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12638 | 4 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Guias lineales de contrapunto | Estaba previsto cambiarlas hace tiempo no funciona correctamente. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-23 09:26 | daniel.navarro |  | 2021-06-23 11:07 | 1 | 10 |  | TOC | 23/06/2021 09:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12639 | 18 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tapa cubre motor | Tratar de poner esa tapa por razones de seguridad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | colocar tapa |  |  |  | 2021-06-23 09:27 | daniel.navarro |  | 2021-06-23 10:56 | 3 | 3 | 0.020833 | TOC | 23/06/2021 09:30 | 28/06/2021 09:35 | 1900-01-04 00:05 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:35 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12640 | 83 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar enchufe monofásico Sector Cabinas | Cambiar enchufe monofásico en sector cabinas para poder usar una amoladora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar enchufe |  |  |  | 2021-06-23 09:29 | lucas.feilberg |  | 2021-06-23 10:51 | 3 | 1 | 0.065278 | OTR | 23/06/2021 09:35 | 23/06/2021 12:06 | 0.10486 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12641 | 1 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación de bandera y puesta en funcionamiento | Colocar bandera en columna. Realizar puesta en marcha. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | Fabricación bandera nueva |  |  |  | 2021-06-22 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-23 10:25 | 1 | 24 | 0.69375 | SIB | 22/06/2021 12:05 | 24/06/2021 11:15 | 1899-12-31 23:10 | 1 | 3 | 0.65278 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12642 | 38 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de manguera de aire en traje | Cambio de manguera de aire en traje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE. |  |  |  | 2021-06-23 10:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-23 11:17 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 23/06/2021 11:17 | 24/06/2021 11:28 | 1899-12-31 00:11 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12643 | 14 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Cambio de reflector | Arreglo del reflector, sobre el portón saliendo del serrucho , consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se esta revisando la instalación y se esta buscando la falla se desarmaron y se detecto que estaban quemado |  |  |  | 2021-06-23 11:35 | eva.gosso |  | 2021-06-23 11:58 | 3 | 3 | 0.13403 | OTR | 23/06/2021 11:40 | 27/07/2021 16:52 | 1900-02-02 05:12 | 1 | 30 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12644 | 156 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de bomba de recirculación de agua de enfriamiento | Se solicita reemplazo de bomba #2 de recirculación de agua de sistema de enfriamiento de hornos. Reemplazar por una bomba de menor capacidad, ya que la actualmente instalada supera las necesidades, lo cual provoca un mal funcionamiento del sistema de refrigeración. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Remplazar bomba de agua por una de menor caudal |  |  |  | 2021-06-23 13:21 | emanuel.antonello |  | 2021-06-23 13:56 | 3 | 4 | 0.92361 | OTR | 23/06/2021 13:25 | 16/07/2021 14:14 | 1900-01-22 00:49 | 1 | 21 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12645 | 8 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo | No funciona bloqueo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no bloqea bandera |  |  |  | 2021-06-23 13:42 | lucas.feilberg |  | 2021-06-23 13:56 | 3 | 6 | 0.25139 | PEM | 23/06/2021 13:45 | 24/06/2021 06:48 | 0.71042 | 1 | 2 | 0.27292 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12646 | 2 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento eléctrico | Conectar electricamente el aparejo. Acondicionar bajada de TOC-35 para evitar que choque la bandera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar aparejo |  |  |  | 2021-06-23 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-23 13:52 | 3 | 3 | 0.10417 | SIB | 23/06/2021 13:35 | 23/06/2021 16:05 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12647 | 157 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación estufa eléctrica | Se solicita cambio de velas de estufa eléctrica en sector de laminadora (Operador: Héctor Sterpone).- | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-23 14:25 | emanuel.antonello |  | 2021-06-24 08:25 | 3 | 2 |  | OTR | 23/06/2021 14:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12648 | 14 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | puertar rota | SE SALIO EL VIDRIO DE LA PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PUERTA EN MAL ESTADO Y VIDRIO ROTO. |  |  |  | 2021-06-23 17:49 | enrique.kessler |  | 2021-06-24 06:52 | 3 | 3 | 0.35417 | CMC | 23/06/2021 18:00 | 03/08/2021 11:10 | 1900-02-08 17:10 | 1 | 36 | 1900-01-11 07:40 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12649 | 11 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | BURLETE PUERTA | COLOCAR BURLETE PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PUERTA CON BURLETE EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-06-24 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-06-24 06:54 | 3 | 2 | 0.18403 | CMC | 24/06/2021 06:05 | 24/06/2021 14:14 | 0.33958 | 1 | 1 | 0.33958 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12650 | 5 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona tecla desplazamiento aparejo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-24 06:17 | david.gastaldi |  | 2021-06-24 06:51 | 3 | 1 | 0.050694 | SIB | 24/06/2021 06:20 | 24/06/2021 07:34 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12651 | 158 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Rebabadora Arroyo Nerio | Problemas en neumatico, maquina parada | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-24 06:25 | gerardo.depetris | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12652 | 17 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Husillo no levanta rpm | Husillo no levanta las vueltas gira a 40 rpm cuando tendría que girar a 600 rpm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Se comprobó con Pablo el embrague y se comenzó el armado del mismo en Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-06-24 06:46 | daniel.navarro |  | 2021-06-24 07:10 | 3 | 4 | 0.70486 | TOC | 24/06/2021 07:10 | 21/07/2021 17:41 | 1900-01-26 10:31 | 1 | 24 | 1900-01-07 13:31 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12653 | 8 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de alcohol en manguera del caudalimetro | solicito cambio de la manguera por rotura de la misma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiene rota manguera tecalam |  |  |  | 2021-06-24 06:55 | marcos.panero |  | 2021-06-24 07:11 | 3 | 1 | 0.038194 | HOM | 24/06/2021 07:11 | 24/06/2021 11:03 | 0.16111 | 1 | 1 | 0.16111 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12654 | 10 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No funciona motor eléctrico,no habré puerta | Problemas en motor eléctrico, no habré puerta del horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no abre puerta |  |  |  | 2021-06-24 07:05 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-24 07:12 | 3 | 1 | 0.067361 | HOP | 24/06/2021 07:12 | 24/06/2021 08:49 | 0.067361 | 1 | 1 | 0.067361 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12655 | 84 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regulación de gases de soldadura | Controlar mezclador de gases de Argón y CO2 de soldadura. Está saliendo una soldadura "sucia" y estimamos que puede haber un problema en el mezclador que regula los porcentajes de la mezcla | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-24 08:19 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-24 08:52 | 3 | 1 |  | OTR | 24/06/2021 08:25 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12656 | 53 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar tachos de basura | Pintar tachos de basura color rojo. Cantidad: 2. Disponibles en pañol. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PINTAR TACHOS DE BASURA COLOR ROJO ESTIPULADO SEGUN NORMAS. |  |  |  | 2021-06-24 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-24 10:49 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 24/06/2021 10:35 | 25/06/2021 11:02 | 1899-12-31 00:27 | 1 | 2 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12657 | 2 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tiro del aparejo flojo | se recomienda el ajuste del tiro por seguridad y nivelación del mismo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiro flojo |  |  |  | 2021-06-24 12:21 | german.borgo |  | 2021-06-24 13:13 | 3 | 1 | 0.26528 | SIB | 24/06/2021 12:25 | 25/06/2021 06:18 | 0.74514 | 1 | 2 | 0.078472 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12658 | 6 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma de lubricacion | ALARMA INTERRUPTOR DE PRESION DE LUBRICACION | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma 700545 - Error del interruptor de presión Lubricación (Contramontante) |  |  |  | 2021-06-24 13:03 | enrique.kessler |  | 2021-06-24 14:03 | 3 | 3 | 0.049306 | CRC | 24/06/2021 14:03 | 11/08/2021 13:26 | 1900-02-15 23:23 | 1 | 42 | 1900-01-13 16:53 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12659 | 12 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SERVO 401 | salta servo 401 eje x | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta verificando esta Alarma.- |  |  |  | 2021-06-25 05:15 | daniel.bainotti |  | 2021-06-25 06:05 | 3 | 3 | 0.031944 | CMC | 25/06/2021 05:20 | 25/06/2021 12:52 | 0.31389 | 1 | 1 | 0.31389 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12660 | 13 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Salta alarma |  |  |  | 2021-06-25 06:56 | alexis.armando |  | 2021-06-25 07:06 | 3 | 2 | 0.054861 | LSR | 25/06/2021 07:06 | 25/06/2021 08:25 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12661 | 5 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar pistones guillotina | Reparar pistones guillotina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION DE PISTONES DE BACKUP. |  |  |  | 2021-06-25 07:40 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-25 10:28 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:09 | GTM | 25/06/2021 07:45 | 26/08/2021 12:26 | 1900-03-02 04:41 | 1 | 54 | 1900-01-17 22:41 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 12662 | 22 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No sensa correctamente las herramientas | Regular sensor inductivo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Sensor de herramientas fuera de rango |  |  |  | 2021-06-25 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-25 08:30 | 3 | 2 | 0.034028 | CMC | 25/06/2021 08:30 | 25/06/2021 09:19 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12663 | 3 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Falla eléctrica en aparejo | Se observa falla eléctrica en aparejo principal en sector de hornos de tratamiento térmico. El aparejo quedo inmóvil con una carga colgada. Herramienta critica.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-06-25 09:59 | emanuel.antonello |  | 2021-06-25 10:52 | 3 | 1 | 0.039583 | SIB | 25/06/2021 10:52 | 25/06/2021 13:22 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12664 | 13 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rotura mangueras pulmon pinza cambio de herramientas | rotura mangueras pinza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | ROTURA DEL PULMON DEL USILLO. |  |  |  | 2021-06-25 11:50 | daniel.bainotti |  | 2021-06-25 11:52 | 3 | 1 | 0 | CMC | 25/06/2021 12:00 | 26/06/2021 12:00 | 1899-12-31 | 1 | 2 | 0.33333 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12665 | 35 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro a extractor 07 | cambio de filtro a extractor 07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-06-25 12:38 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-25 12:46 | 3 | 3 | 0 | PZP | 25/06/2021 12:47 | 26/06/2021 05:08 | 0.68125 | 1 | 2 | 0.24375 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12666 | 9 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Revisar picos tiran agua al secadero | Revisar picos tiran agua al secadero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos sucios |  |  |  | 2021-06-25 12:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-25 12:48 | 3 | 2 | 0.23333 | CUP | 25/06/2021 12:48 | 26/06/2021 05:06 | 0.67917 | 1 | 2 | 0.24167 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12667 | 3 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable de acero sib-46 | se corto cable de acero sector de discos parado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se soltaron las grampas que prensan el cable. |  |  |  | 2021-06-25 13:11 | german.borgo |  | 2021-06-25 13:16 | 3 | 2 | 0.040278 | SIB | 25/06/2021 13:16 | 25/06/2021 14:14 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12668 | 23 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 9532 orientación husillo | salta alarma 9532 del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta en MARCHA , a prueba.- Ultima verificación de funcionamiento 02-07-2021 07:30 Hs.- Su funcionamiento es correcto.- Esta en MARCHA , a prueba.- Se controlo por ultima vez el 02-07-2021.- Su funcionamiento es correcto.- |  |  |  | 2021-06-25 13:40 | alberto.depetris |  | 2021-06-25 13:42 | 3 | 3 | 0.69375 | CMC | 25/06/2021 13:42 | 02/07/2021 12:53 | 1900-01-05 23:11 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:11 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12669 | 11 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar tablero eléctrico de control | Colocar correctamente monitor. Acondicionar cableado eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Monitor colgando y atado con precintos.. |  |  |  | 2021-06-25 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-25 13:49 | 3 | 5 | 1899-12-31 06:46 | TOC | 25/06/2021 13:05 | 21/07/2021 17:47 | 1900-01-25 04:42 | 1 | 23 | 1900-01-06 23:12 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12670 | 14 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Errores en láser amada | Saltan alarmas que no dejan posicionar los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Alarmas de pérdida de referencia |  |  |  | 2021-06-26 09:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-26 09:45 | 3 | 1 | 0.0020833 | LSR | 26/06/2021 09:54 | 26/06/2021 09:57 | 0.0020833 | 1 | 1 | 0.0020833 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12671 | 11 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No enciende tablero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-06-26 04:00 | gustavo.atala |  | 2021-06-26 04:00 | 3 | 1 | 0.03125 | HOP | 26/06/2021 04:00 | 28/06/2021 06:11 | 1900-01-01 02:11 | 1 | 2 | 0.42431 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12672 | 7 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma eje 4 | eje 4 apriete incorrecto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 700141 - Eje 4 apriete incorrecto |  |  |  | 2021-06-28 04:53 | enrique.kessler |  | 2021-06-28 05:40 | 3 | 6 | 0.025 | CRC | 28/06/2021 05:00 | 29/06/2021 07:32 | 1899-12-31 02:32 | 1 | 2 | 0.43889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12673 | 36 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparar mangueras de aire (Ya realizado por Gustavo Boano) | Reparar mangueras de aire (Ya realizado por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-06-28 06:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-28 06:48 | 3 | 2 | 0.13403 | PZP | 28/06/2021 06:20 | 28/06/2021 09:34 | 0.13472 | 1 | 1 | 0.13472 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12674 | 37 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiara mangueras de aires rotas (Pedido por Gustavo Boano) | cambiara mangueras de aires rotas (Pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Perdida de aire |  |  |  | 2021-06-28 06:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-28 06:48 | 3 | 2 | 0.036111 | PZP | 28/06/2021 06:20 | 28/06/2021 07:12 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12675 | 39 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de reflector en sector de pintura vial | cambio de reflector en sector de pintura vial | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar reflector |  |  |  | 2021-06-28 06:17 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-28 06:52 | 3 | 2 | 0.024306 | OTR | 28/06/2021 06:20 | 28/06/2021 12:21 | 0.25069 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12676 | 8 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | SE APAGA QUEMADOR (PEDIDO POR GUSTAVO BOANO) | SE APAGA QUEMADOR (PEDIDO POR GUSTAVO BOANO) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-06-28 07:16 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-28 07:42 | 3 | 3 | 0.094444 | SEP | 28/06/2021 07:20 | 28/06/2021 09:37 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12677 | 159 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | el aire no calienta | El aire no calienta | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-28 07:27 | mariano.paredes | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12678 | 22 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FILTRO SATURADO FORZADOR DE AIRE DE MOTOR DE HUSILLO. |  |  |  | 2021-06-28 07:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-06-28 07:28 | 3 | 1 | 0.090278 | TOC | 28/06/2021 07:22 | 28/06/2021 09:33 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12679 | 2 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica | Falla tecla de final de ciclo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-28 07:42 | enrique.kessler | [5 empty] | CRM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12680 | 6 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite por husillo | Pierde aceite por el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE POR ELHUSILLO QUE PROVIENE DEL PULMON. |  |  |  | 2021-06-28 07:44 | daniel.navarro |  | 2021-06-28 07:47 | 3 | 4 | 0.32917 | TOC | 28/06/2021 07:46 | 29/06/2021 07:43 | 0.99792 | 1 | 2 | 0.33125 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12681 | 5 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2021-06-28 08:01 | lucas.feilberg |  | 2021-06-28 08:40 | 3 | 2 | 0.084028 | SIB | 28/06/2021 08:05 | 28/06/2021 10:07 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12682 | 7 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | prueba | prueba | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-28 08:12 | emanuel.rossetto | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12683 | 7 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende la maquina | no enciende la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABEZAL DEL HUSILLO TRABADO. |  |  |  | 2021-06-28 09:48 | marcelo.barbero |  | 2021-06-28 09:54 | 3 | 2 | 1899-12-31 02:15 | REM | 28/06/2021 09:54 | 02/07/2021 06:02 | 1900-01-02 20:08 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:38 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12684 | 7 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en cabezal | Problema en cabezal. Posiblemente sean los carbones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  |  | 2021-06-28 09:58 | lucas.feilberg |  | 2021-06-28 10:00 | 3 | 2 | 0.019444 | MSL | 28/06/2021 10:00 | 28/06/2021 11:07 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12685 | 1 | OTR-07 | Otro - Sin Marca - FUNDICION | FUNDICION | En marcha | Prueba | Prueba | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-28 09:59 | franco.malano | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12686 | 15 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Colocar toma en cocheras del bicicletero | Consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | realizar linea de alimentación |  |  |  | 2021-06-28 10:00 | eva.gosso |  | 2021-06-28 10:05 | 3 | 3 | 0.25486 | OTR | 28/06/2021 10:05 | 08/07/2021 07:33 | 1900-01-08 21:28 | 1 | 10 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12687 | 1 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en manopla | no funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de acero mueve micro de final de carrera |  |  |  | 2021-06-28 10:03 | german.borgo |  | 2021-06-28 10:10 | 3 | 1 | 0 | SIB | 28/06/2021 10:10 | 30/06/2021 10:59 | 1900-01-01 00:49 | 1 | 3 | 0.72153 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12688 | 16 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alesadora eje z | se invierte valor en eje z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-28 12:03 | german.borgo |  | 2021-06-28 12:29 | 3 | 3 |  | ALM | 28/06/2021 12:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12689 | 14 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 401 | sigue con el mismo problema salta servo 401 eje x se apaga y se prende cada vez que salta por lo critico de piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Dicen que muestra alarma 401 .- |  |  |  | 2021-06-28 12:22 | daniel.bainotti |  | 2021-06-29 06:13 | 3 | 5 | 0.26181 | CMC | 28/06/2021 12:25 | 30/06/2021 10:50 | 1899-12-31 22:25 | 1 | 3 | 0.62153 | 6 | 2021 | 2021-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 12690 | 8 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar guía de carro de puente grua | Se solicita limpieza de guía de carro de puente grúa en sector de tratamiento térmico, el mismo patina sobre la guía.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Guía de carro requiere limpieza |  |  |  | 2021-06-28 12:33 | emanuel.antonello |  | 2021-06-28 13:43 | 3 | 4 | 0.059722 | SIP | 28/06/2021 13:43 | 17/07/2021 12:00 | 1900-01-17 22:17 | 1 | 18 | 1900-01-05 03:47 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12691 | 160 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar de posición llave de encendido | Se solicita cambio de posición de llave de encendido de iluminación de fosa de hornos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | llave en posición inadecuada y de tipo incorrecto |  |  |  | 2021-06-28 12:35 | emanuel.antonello |  | 2021-06-28 13:49 | 3 | 2 | 0.24375 | OTR | 28/06/2021 13:49 | 30/06/2021 11:05 | 1899-12-31 21:16 | 1 | 3 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12692 | 24 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma 9532 del cambio de herramientas | salta alarma de cambio de herramientas 9532 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2021-06-28 13:33 | alberto.depetris |  | 2021-06-28 13:46 | 3 | 3 |  | CMC | 28/06/2021 13:46 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12693 | 2 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona o funciona con falla | Posible problema en la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla manopla |  |  |  | 2021-06-28 15:21 | luciano.gomez |  | 2021-06-29 06:20 | 3 | 2 | 0.25139 | SIB | 28/06/2021 15:30 | 29/06/2021 09:40 | 0.75694 | 1 | 2 | 0.31944 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12694 | 21 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ventilador puerta | ruido en ventilador puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ventilador dañado |  |  |  | 2021-06-29 05:20 | daniel.bainotti |  | 2021-06-29 06:15 | 3 | 2 | 0.013889 | CMC | 29/06/2021 05:25 | 30/06/2021 08:16 | 1899-12-31 02:51 | 1 | 2 | 0.45208 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12695 | 10 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende el control numérico del Pantografo. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No enciende control |  |  |  | 2021-06-29 05:47 | alexis.armando |  | 2021-06-29 06:18 | 3 | 3 | 0.0375 | PAN | 29/06/2021 05:55 | 29/06/2021 06:49 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12696 | 25 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite del husillo | abundante perdida de aceite del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el husillo |  |  |  | 2021-06-29 06:15 | alberto.depetris |  | 2021-06-29 06:16 | 3 | 8 | 0.30139 | CMC | 29/06/2021 06:16 | 29/06/2021 13:39 | 0.30764 | 1 | 1 | 0.30764 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12697 | 8 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se sube mucho el voltaje | Hay que revisar el tablero y también los rodillos del cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | esta en funcionamiento |  |  |  | 2021-06-29 06:18 | lucas.feilberg |  | 2021-06-29 06:42 | 3 | 1 | 0.010417 | MSL | 29/06/2021 06:25 | 30/06/2021 08:19 | 1899-12-31 01:54 | 1 | 2 | 0.4125 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12698 | 3 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla tecla de fin de ciclo | A la vez también falla tecla de avance rápido. Para seguir usando, se prende y se apaga. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | fallan teclas |  |  |  | 2021-06-29 07:26 | enrique.kessler |  | 2021-06-29 07:38 | 3 | 3 | 0.26528 | CRM | 29/06/2021 07:30 | 30/06/2021 17:44 | 1899-12-31 10:14 | 1 | 2 | 0.75972 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12699 | 17 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite hidráulico | falta de aceite hidráulico | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALTA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SU NIVEL. |  |  |  | 2021-06-29 07:31 | alberto.depetris |  | 2021-06-29 07:40 |  |  | 0.0048611 | CMC | 29/06/2021 07:35 | 29/06/2021 09:35 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12700 | 3 | OTR-51 | Otro - Sin Marca - PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | PLAN. Y CONTROL DE LA PROD. | En marcha | Puerta Ingreso Oficina Tecnica | La puerta se bajo y toca con el piso. | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-29 07:46 | ezequiel.demaria |  | 2021-06-29 07:57 | 3 | 3 |  | OTR | 29/06/2021 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12701 | 15 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos muy sucios. |  |  |  | 2021-06-29 07:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-29 07:50 | 3 | 2 | 0 | CUP | 29/06/2021 07:52 | 05/07/2021 06:13 | 1900-01-04 22:21 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:21 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12702 | 15 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-06-29 07:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-29 07:51 | 3 | 2 | 0 | CUP | 29/06/2021 07:50 | 05/07/2021 06:13 | 1900-01-04 22:23 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:23 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12703 | 10 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-06-29 07:48 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-29 07:53 | 3 | 2 | 0 | CUP | 29/06/2021 07:53 | 05/07/2021 06:14 | 1900-01-04 22:21 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:21 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12704 | 3 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se derritió enchufe en prensa | Se derritió enchufe en prensa, tanto en máquina como en tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tomacorritente dañado |  |  |  | 2021-06-29 10:45 | joaquin.marchisio |  | 2021-06-29 11:07 | 3 | 1 | 0.048611 | PRN | 29/06/2021 10:50 | 29/06/2021 12:01 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12705 | 24 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 9513 no gira la meza | alarma 9513 no gira la meza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se encontraban trabados los zapatas que bloquean la mesa.- |  |  |  | 2021-06-29 11:16 | alberto.depetris |  | 2021-06-29 11:57 | 3 | 4 | 1899-12-31 19:36 | CMC | 29/06/2021 11:20 | 19/07/2021 11:30 | 1900-01-19 00:10 | 1 | 18 | 1900-01-05 00:10 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12706 | 2 | OTR-07 | Otro - Sin Marca - FUNDICION | FUNDICION | En marcha | Elevador de Tierra Humeda | Cambio Eje Rolo Superior | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-06-29 11:24 | franco.malano | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12707 | 85 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Llave de aire falseada | Llave de aire falseada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene la llave esférica falseada |  |  |  | 2021-06-30 06:32 | lucas.feilberg |  | 2021-06-30 06:40 | 3 | 2 | 0 | OTR | 30/06/2021 06:40 | 01/07/2021 10:54 | 1899-12-31 04:14 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12708 | 17 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tiene los ejes X y Z con avance bloqueado | Cuando se da ciclo no se mueven los ejes. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No mueven los ejes en automático. En manual funcionan ok. |  |  |  | 2021-06-30 06:35 | daniel.navarro |  | 2021-06-30 06:41 | 3 | 2 | 0.042361 | TOC | 30/06/2021 06:41 | 30/06/2021 10:36 | 0.16319 | 1 | 1 | 0.16319 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Media | 12709 | 6 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar chaveta de palanca de carro | Se solicita reemplazo chaveta de palanca de carro de torno convencional TOM-10.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene gastada la chaveta de la manivela del carro |  |  |  | 2021-06-30 06:41 | emanuel.antonello |  | 2021-06-30 07:44 | 3 | 2 | 0.079861 | TOM | 30/06/2021 06:45 | 30/06/2021 12:03 | 0.22083 | 1 | 1 | 0.22083 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12710 | 58 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona la bomba de gas oíl | No funciona la bomba de gas oíl | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no anda bomba de gasoil |  |  |  | 2021-06-30 06:52 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-30 07:43 | 3 | 3 | 0.077778 | OTR | 30/06/2021 07:00 | 30/06/2021 08:52 | 0.077778 | 1 | 1 |  | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12711 | 11 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje X no funciona bien | Eje X no funciona anda a los saltos deja el mecanizado faceteado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | MAQUINA HERRAMIENTA EN MARCHA.- |  |  |  | 2021-06-30 07:48 | daniel.navarro |  | 2021-06-30 08:18 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 30/06/2021 08:18 | 09/07/2021 10:01 | 1900-01-08 01:43 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:13 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12712 | 6 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No Funciona control |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla manopla |  |  |  | 2021-06-30 08:19 | david.gastaldi |  | 2021-06-30 08:21 | 3 | 2 | 0.1 | SIB | 30/06/2021 08:21 | 30/06/2021 10:45 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Baja | 12713 | 3 | CMC-04 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reacondicionar vidrios de puerta |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION DE PUERTA DE CABINA DE MECANIZADO DEL EQUIPO. |  |  |  | 2021-06-30 08:45 | gustavo.atala |  | 2021-06-30 08:45 | 3 | 4 | 0.29375 | CMC | 30/06/2021 08:45 | 06/08/2021 07:10 | 1900-02-04 22:25 | 1 | 33 | 1900-01-10 05:55 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12714 | 9 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no avanza bien la mesa provablemente sea la electro valvula | anda muy despacio la mesa | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No arranca en rápido al aproximar la piedra |  |  |  | 2021-06-30 08:46 | marcelo.barbero |  | 2021-06-30 10:22 | 3 | 4 |  | REM | 30/06/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12715 | 40 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de lamparas quemadas (Cantidad 2) | Cambio de lamparas quemadas (Cantidad 2) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lamparas agotadas |  |  |  | 2021-06-30 08:52 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-30 10:23 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 30/06/2021 09:00 | 08/07/2021 10:59 | 1900-01-07 01:59 | 1 | 8 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12716 | 41 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Agregar luminaria en sector salida e hornos de cabina | Agregar luminaria en sector salida de hornos de cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar luz |  |  |  | 2021-06-30 08:56 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-30 10:25 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 30/06/2021 09:00 | 12/07/2021 17:42 | 1900-01-11 08:42 | 1 | 11 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12717 | 15 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera refrigerante | cambiar manguera refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE REFRIGERANTE CON DEGASTE. |  |  |  | 2021-06-30 09:55 | daniel.bainotti |  | 2021-06-30 10:26 | 3 | 2 | 0.25486 | CMC | 30/06/2021 10:00 | 06/07/2021 06:29 | 1900-01-04 20:29 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:29 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12718 | 4 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se baja solo ver freno o botonera | se baja solo revisar botonera o freno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2021-06-30 09:56 | daniel.bainotti |  | 2021-06-30 10:26 | 3 | 2 | 0.035417 | SIB | 30/06/2021 10:00 | 30/06/2021 11:00 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12719 | 5 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | cambiar maquina msl 21 x msl 29 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazar máquina de soldar.. |  |  |  | 2021-06-30 10:56 | pablo.perlo |  | 2021-06-30 11:02 | 3 | 1 | 0.088194 | MSL | 30/06/2021 11:00 | 30/06/2021 15:26 | 0.18472 | 1 | 1 | 0.18472 | 6 | 2021 | 2021-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12720 | 6 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Dejo de levantar y bajar | Dejo de levantar y bajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No levanta. No baja. |  |  |  | 2021-06-30 11:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-06-30 11:55 | 3 | 1 | 0.013194 | SIP | 30/06/2021 11:40 | 30/06/2021 12:00 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12721 | 5 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | ELECTRICO NO DESPLAZA A LOS COSTADOS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no desplaza para los costados |  |  |  | 2021-06-30 13:10 | cesar.perez |  | 2021-06-30 13:13 | 3 | 2 | 0.063194 | SIP | 30/06/2021 13:15 | 30/06/2021 14:47 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 6 | 2021 | 2021-06-01
NO | NO | Alta | 12722 | 86 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Bandera Robot - No sube ni baja | No sube ni baja. Solicitud cargada como OTR ya que no esta codificada me dijo el Operario | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-01 05:43 | lucas.feilberg | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12723 | 2 | SIB-116 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  |  | 2021-07-01 05:45 | lucas.feilberg |  | 2021-07-01 07:23 | 3 | 1 | 0.061111 | SIB | 01/07/2021 07:23 | 01/07/2021 08:52 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12724 | 47 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite cambiador de herramientas ver mangueras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | perdida de aceite por una válvula reguladora de presión. |  |  | hasta detectar la perdida y definir que tipo de trabajo se debe realizar para sanearla. | 2021-07-01 06:25 | daniel.bainotti |  | 2021-07-01 07:25 | 3 | 3 | 0.80694 | CMC | 01/07/2021 07:25 | 24/02/2022 06:58 | 1900-08-24 23:33 | 1 | 205 | 1900-03-12 05:03 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 12725 | 9 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Correas de motor a caja estan cortadas | Se cortaron las correas de motor a caja esta trabajando con una sola | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se cortaron 2 correas y trabajaba con dos . |  |  |  | 2021-07-01 06:25 | daniel.navarro |  | 2021-07-01 07:26 | 3 | 2 | 0.20069 | TOC | 01/07/2021 07:26 | 01/07/2021 12:16 | 0.20139 | 1 | 1 | 0.20139 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12726 | 1 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en bombas de recirculación de aceite | Se solicita revisión/reparación de bombas de recirculación de aceite de cuba de temple #2, las mismas no funcionan, provocando que el aceite no se enfríe y generando gran cantidad de humo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Accionamiento de motor agitador Dañado |  |  |  | 2021-07-01 07:33 | emanuel.antonello |  | 2021-07-01 07:41 | 3 | 6 | 0.0013889 | CUB | 01/07/2021 07:41 | 01/07/2021 10:04 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12727 | 161 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | afilado de mechas | colocar luz en mesa de maq,afilado de mechas. gracias | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-01 09:23 | german.borgo | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12728 | 2 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar bomba de recirculación | Falta una bomba de recirculación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar motor de batidor reparado |  |  |  | 2021-07-01 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-01 10:13 | 3 | 4 | 0.045833 | CUB | 01/07/2021 10:05 | 03/07/2021 08:43 | 1899-12-31 22:38 | 1 | 3 | 0.63056 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12729 | 15 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar magueray acople | cambiar manguera y acople | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 1/7/2021 -cambiar manguera de aire |  |  |  | 2021-07-01 11:22 | marcelo.barbero |  | 2021-07-01 12:04 | 3 | 1 | 0.046528 | TOC | 01/07/2021 11:25 | 01/07/2021 12:33 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12730 | 12 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar magueray acople | cambiar manguera y acople | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 1/7/2021 cambiar manguera de aire y acople |  |  |  | 2021-07-01 11:23 | marcelo.barbero |  | 2021-07-01 12:05 | 3 | 1 | 0.046528 | TOC | 01/07/2021 11:25 | 01/07/2021 12:32 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12731 | 54 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar sector para movimiento de compresor | Acondicionar sector para movimiento de compresor. Acomodar sector. Ubicación: Galpon nuevo (Sector mantenimiento). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar zona para poder sacar un compresor. |  |  |  | 2021-07-01 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-01 12:40 | 3 | 6 | 0.41736 | OTR | 01/07/2021 09:05 | 06/07/2021 10:02 | 1900-01-04 00:57 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12732 | 19 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable de Ventilador | Necesitamos cambiar el cable de un ventilador de pie por otro mas largo, ese ventilador se esta usando para enfriar el equipo de refrigeración del laser.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable |  |  |  | 2021-07-01 12:41 | alexis.armando |  | 2021-07-01 12:45 | 3 | 2 | 0 | LSR | 01/07/2021 12:45 | 02/07/2021 17:50 | 1899-12-31 05:05 | 1 | 2 | 0.54514 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12733 | 20 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar cerradura | ver cerradura del armario del Laser 3030 ya que la puerta queda mal cerrada y se llena de polvillo las fuentes,.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CERRADURA EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-07-01 12:43 | alexis.armando |  | 2021-07-01 12:46 | 3 | 3 | 0.10625 | LSR | 01/07/2021 12:45 | 07/07/2021 13:58 | 1900-01-05 01:13 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:13 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12734 | 13 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira el plato | no gira el plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se encontro problema en el equipo |  |  |  | 2021-07-01 12:46 | marcelo.barbero |  | 2021-07-01 13:17 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 01/07/2021 12:50 | 02/07/2021 12:00 | 0.96528 | 1 | 2 | 0.29861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12735 | 3 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Manguera de lubricación rota | Manguera de lubricación rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió manguera de la descarga de lubricación |  |  |  | 2021-07-01 13:11 | lucas.feilberg |  | 2021-07-01 13:21 | 3 | 2 | 0.031944 | GTM | 01/07/2021 13:15 | 01/07/2021 14:01 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12736 | 162 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar iluminaria en soporte de afiladora de mecha | el soporte se encuentra en el cobertor de dicha maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar luz y afiladora |  |  |  | 2021-07-01 13:33 | german.borgo |  | 2021-07-01 13:46 | 3 | 1 | 0.33264 | OTR | 01/07/2021 13:40 | 12/07/2021 17:45 | 1900-01-10 04:05 | 1 | 10 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12737 | 17 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rotura de manguera de aire | es para a pistola de aire se solicita 4mtr de largo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire dañada |  |  |  | 2021-07-01 13:37 | german.borgo |  | 2021-07-01 13:49 | 3 | 1 | 0.0027778 | ALM | 01/07/2021 13:40 | 05/07/2021 07:50 | 1900-01-02 18:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:40 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12738 | 55 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación de estufas | Cantidad: 2 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | fabricar estufas |  |  |  | 2021-07-01 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-01 13:53 | 3 | 4 | 0.94167 | OTR | 01/07/2021 13:35 | 24/08/2021 08:19 | 1900-02-21 18:44 | 1 | 47 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12739 | 4 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende | no enciende, no funciona ninguno de los comandos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-01 14:36 | luciano.gomez |  | 2021-07-02 06:33 | 3 | 3 | 0.38958 | CRM | 01/07/2021 14:40 | 02/07/2021 17:43 | 1899-12-31 03:03 | 1 | 2 | 0.68958 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12740 | 1 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdidade aceite hidraulico | pierde aceite la mesa y la central hidraulicaen la valvula | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE POR LA MESA Y por la reguladora. |  |  |  | 2021-07-02 04:54 | enrique.kessler |  | 2021-07-02 06:32 | 1 | 24 | 0.48125 | CRM | 02/07/2021 05:00 | 05/07/2021 13:40 | 1900-01-02 08:40 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:10 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12741 | 1 | SIB-19 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no anda control , (no sube) | no funciona control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | manopla dañada |  |  |  | 2021-07-02 05:54 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-02 06:10 | 3 | 2 | 0.048611 | SIB | 02/07/2021 06:00 | 02/07/2021 07:11 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12742 | 42 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar enchufe en sector retoques en pintura | Revisar enchufe en sector retoques en pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tomacorriente dañado |  |  |  | 2021-07-02 08:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-02 10:56 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 02/07/2021 08:45 | 07/07/2021 09:48 | 1900-01-04 01:03 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12743 | 5 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Corte en cable de guinche | Corte en cable de acero de guinche. Puesto sector pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Cable acero cortado. Final de carrera torcido. |  |  |  | 2021-07-02 08:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-02 11:02 | 3 | 3 | 0.013889 | SIB | 02/07/2021 09:00 | 03/07/2021 09:56 | 1899-12-31 00:56 | 1 | 2 | 0.37222 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12744 | 3 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de bornera | Reparar bornera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falla la manopla cuando tiene que subir el guinche. |  |  |  | 2021-07-02 10:48 | pablo.perlo |  | 2021-07-02 11:00 | 3 | 2 | 0.11875 | SIB | 02/07/2021 10:55 | 02/07/2021 13:54 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12745 | 6 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable de acero | Se corto cable de acero | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-02 11:45 | lucas.feilberg |  | 2021-07-02 11:47 | 3 | 2 |  | SIB | 02/07/2021 11:47 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12746 | 7 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable electrico | Se corto cable electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable y cadena cortada |  |  |  | 2021-07-02 12:06 | lucas.feilberg |  | 2021-07-02 12:40 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 02/07/2021 12:40 | 03/07/2021 06:35 | 0.74653 | 1 | 2 | 0.079861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12747 | 163 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | trasladar maquina | traslado de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 2/7/2021 colocar maquina en lugar de trabajo |  |  |  | 2021-07-02 07:30 | marcelo.barbero |  | 2021-07-02 07:30 | 3 | 4 | 0.25069 | OTR | 02/07/2021 07:30 | 02/07/2021 13:32 | 0.25139 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12748 | 1 | REM-31 | Rectificadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar maquina rem sin centro reparada | Conectar maquina rectificadora sin centro Conectar bomba de soluble (pedir a Marcelo Barbero) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le coloco la alimentación eléctrica |  |  |  | 2021-07-02 12:09 | marcelo.barbero |  | 2021-07-02 12:27 | 3 | 2 | 0.75764 | REM | 02/07/2021 12:27 | 04/08/2021 08:44 | 1900-01-31 20:17 | 1 | 29 | 1900-01-08 17:47 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 12749 | 164 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cortar acrílico para restaurar visor de TOC 06 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 2/7/2021 -realizar aclilico nuevo al visor |  |  |  | 2021-07-02 12:20 | gustavo.atala |  | 2021-07-02 12:27 | 3 | 1 | 0.26528 | OTR | 02/07/2021 12:27 | 05/07/2021 06:24 | 1900-01-01 17:57 | 1 | 3 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12750 | 2 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de acero | Se esta por cortar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de acero dañado |  |  |  | 2021-07-02 13:20 | lucas.feilberg |  | 2021-07-03 05:26 | 3 | 3 | 0.70486 | SIB | 02/07/2021 13:25 | 05/07/2021 16:26 | 1900-01-02 03:01 | 1 | 3 | 0.81319 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12751 | 1 | SIB-88 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en la botonera - No levanta | Problema en la botonera - No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla falla final de carrera dañado |  |  |  | 2021-07-02 13:22 | lucas.feilberg |  | 2021-07-03 05:25 | 3 | 1 | 0.25139 | SIB | 02/07/2021 13:25 | 03/07/2021 06:35 | 0.71528 | 1 | 2 | 0.048611 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12752 | 6 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de manopla trabado | Pulsador de manopla trabado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-02 14:00 | daniel.navarro |  | 2021-07-02 14:05 | 3 | 1 |  | SIB | 02/07/2021 14:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12753 | 5 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puente grua. | Dejo de funcionar, corto llave térmica del tablero, sé levanto pero volvió a cortar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-02 14:13 | leonardo.tonini |  | 2021-07-03 05:24 | 3 | 2 | 0.063194 | SIP | 02/07/2021 14:20 | 03/07/2021 06:31 | 0.67431 | 1 | 2 | 0.23681 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12754 | 7 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA BOTONERA | NO FUNCIONA BOTONERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-02 14:18 | luciano.gomez |  | 2021-07-03 05:24 | 3 | 2 | 0.064583 | SIB | 02/07/2021 14:20 | 03/07/2021 06:33 | 0.67569 | 1 | 2 | 0.23819 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12755 | 8 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bajo nivel aceite hidraulico | no hay disponible en el sector de los aceites | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-07-05 05:38 | luciano.gomez |  | 2021-07-05 06:33 | 3 | 1 | 0.084028 | CRC | 05/07/2021 05:45 | 05/07/2021 07:47 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12756 | 3 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perf.no enciende | perforadora dejo de funcionar. NO ENCIENDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-05 06:26 | german.borgo |  | 2021-07-05 06:33 | 3 | 2 | 0.070833 | PEM | 05/07/2021 06:33 | 05/07/2021 08:15 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12757 | 3 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | APAREJO NO FUNCIONA | SE ENCUENTRA EN EL MISMO SECTOR DE LA PERF. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-05 06:29 | german.borgo |  | 2021-07-05 06:34 | 3 | 2 | 0.021528 | SIB | 05/07/2021 06:34 | 05/07/2021 07:06 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12758 | 21 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No enciende el 3030 | no enciende el mecanizado de la maquina, múltiples errores.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Error en módulo Dias 3. Alarma HI |  |  |  | 2021-07-05 06:30 | alexis.armando |  | 2021-07-05 06:41 | 3 | 3 | 0.33958 | LSR | 05/07/2021 06:35 | 07/07/2021 06:15 | 1899-12-31 23:40 | 1 | 3 | 0.67361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12759 | 30 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Circuladores no funcionan | circuladores no funcionan y una hizo cortocircuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no anda recirculador. |  |  |  | 2021-07-05 06:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-05 07:00 | 3 | 4 | 0.71111 | HOP | 05/07/2021 06:50 | 26/07/2021 06:13 | 1900-01-19 23:23 | 1 | 19 | 1900-01-05 07:53 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12760 | 36 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no arranca apilador | posible problema eléctrico Ver posible problema de la batería | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No realiza ningun movimiento |  |  |  | 2021-07-05 07:18 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-05 07:25 | 3 | 3 | 0.30069 | OTR | 05/07/2021 07:20 | 06/07/2021 15:23 | 1899-12-31 08:03 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12761 | 9 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO GIRA CABEZAL | NO GIRA CABEZAL | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-05 07:20 | luciano.gomez |  | 2021-07-05 07:53 | 3 | 3 |  | CRM | 05/07/2021 07:25 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12762 | 56 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No enciende ventilador | Reparar ventilador de pie. Pertenece al personal de limpieza. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-05 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-05 07:24 | 3 | 2 | 0.092361 | OTR | 05/07/2021 06:05 | 05/07/2021 08:19 | 0.093056 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12763 | 9 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rodamientos de eje Z en mal estado | Reemplazar rodamientos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Rodamientos y tornillo en mal estado |  |  |  | 2021-07-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-05 07:29 | 3 | 6 | 0.80694 | TOC | 05/07/2021 07:29 | 08/07/2021 09:55 | 1900-01-02 02:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:26 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | Alerta | Alta | 12764 | 10 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tornillo y tuerca eje Z en mal estado | Reemplazar tornillo y tuerca. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Se recomienda parar. Tornillo eje Z deteriorado |  |  | de acuerdo a los mecanizados correspondientes | 2021-07-05 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-05 07:32 | 1 | 16 |  | TOC | 05/07/2021 07:32 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12765 | 11 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Acometida eléctrica | Acondicionar Acometida eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambles de alimentación general mal canalizados y en mal estado. Riesgo eléctrico. |  |  |  | 2021-07-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-05 07:36 | 3 | 3 | 0.36111 | TOC | 05/07/2021 07:00 | 03/08/2021 10:06 | 1900-01-28 03:06 | 1 | 26 | 1900-01-07 23:06 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12766 | 12 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cables de bomba de lubricación en mal estado | Reemplazar cables de bomba de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cables resecos y con problemas en la aislación. Riesgo eléctrico. |  |  |  | 2021-07-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-05 07:38 | 3 | 2 | 0.25694 | TOC | 05/07/2021 07:05 | 05/07/2021 13:57 | 0.28611 | 1 | 1 | 0.28611 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12767 | 25 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar aceite hidráulico y de lubricación | agregar aceite hidráulico y de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar niveles de aceite |  |  |  | 2021-07-05 07:40 | alberto.depetris |  | 2021-07-05 07:54 | 3 | 1 | 0.25903 | CMC | 05/07/2021 07:45 | 05/07/2021 13:59 | 0.25972 | 1 | 1 | 0.25972 | 7 | 2021 | 2021-07-01
SEGURIDAD | NO | Media | 12768 | 43 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionar tablero eléctrico (Bomba de llenado de cubas) | Acondicionar tablero eléctrico (Bomba de llenado de cubas) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Tablero en mal estado |  |  |  | 2021-07-05 07:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-05 07:44 | 3 | 4 | 0.32222 | OTR | 05/07/2021 07:35 | 29/07/2021 08:28 | 1900-01-23 00:53 | 1 | 22 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12769 | 19 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no busca la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Mal funcionamiento del almacén de herramientas.- Ya esta funcionando.- |  |  |  | 2021-07-05 07:53 | daniel.bainotti |  | 2021-07-05 08:02 | 3 | 3 | 0.18819 | CMC | 05/07/2021 07:55 | 05/07/2021 12:27 | 0.18889 | 1 | 1 | 0.18889 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12770 | 29 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona sacavirutas | no funciona sacavirutas ver chaveta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 8/7/2021 Se corrio si fin haci adelante tense rompió chaveta y provinieron |  |  |  | 2021-07-05 07:54 | daniel.bainotti |  | 2021-07-05 07:55 | 3 | 2 | 0.35694 | CMC | 05/07/2021 07:55 | 08/07/2021 12:11 | 1900-01-02 04:16 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:16 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12771 | 165 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | remplazar manguera de aire sertor cmc20 okuma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera muy dura |  |  |  | 2021-07-05 07:55 | daniel.bainotti |  | 2021-07-05 07:57 | 3 | 1 | 0.065278 | OTR | 05/07/2021 07:57 | 05/07/2021 09:47 | 0.076389 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12772 | 9 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA "PROBLEMA CON EL APRIETE DEL EJE 4" | ALARMA "PROBLEMA CON EL EJE 4" | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | 05/07/2021 - Alarma 700500 - Presión de lubricación no esta en orden (Carro Radial) 19/07/2021 - Alarma 700141 - Eje 4 apriete incorrecto (Eje A) |  |  |  | 2021-07-05 08:02 | luciano.gomez |  | 2021-07-05 08:03 | 3 | 3 | 0.33264 | CRC | 05/07/2021 08:03 | 11/08/2021 13:26 | 1900-02-05 05:23 | 1 | 33 | 1900-01-10 12:53 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 12773 | 37 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Colocar reloj temporizador | Colocar reloj temporizador para encendido de luz en sector armado de cajas s500 | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-05 08:06 | david.gastaldi |  | 2021-07-05 08:14 | 3 | 3 |  | OTR | 05/07/2021 08:14 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12774 | 2 | PRN-04 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar resortes | fabricar resortes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 30/7/2021 -cambiar resorte por q están estirados |  |  |  | 2021-07-05 08:50 | marcelo.barbero |  | 2021-07-05 10:56 | 3 | 8 | 0.10208 | PRN | 05/07/2021 08:55 | 30/07/2021 12:41 | 1900-01-24 03:46 | 1 | 23 | 1900-01-06 22:16 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12775 | 166 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento y carga de lubricantes para TOC-06 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar niveles de aceite |  |  |  | 2021-07-02 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-02 09:00 | 3 | 2 | 0.42778 | OTR | 02/07/2021 09:00 | 05/07/2021 14:03 | 1900-01-02 05:03 | 1 | 3 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12776 | 8 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de husillo y acondicionamiento de forzador de aire | Limpieza de husillo y acondicionamiento de forzador de aire (Solicitado por German Borgo) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-05 10:30 | german.borgo |  | 2021-07-05 10:43 | 3 | 5 |  | CMC | 05/07/2021 10:35 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Media | 12777 | 2 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | niples de mangueras de la central hidráulica con perdidas de aceite | se observa perdida de aceite en niples de mangueras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 6/7/2021 - Persia de aceite por mangueras |  |  |  | 2021-07-05 10:49 | german.borgo |  | 2021-07-05 10:56 | 3 | 3 | 0.35069 | FRM | 05/07/2021 10:56 | 08/07/2021 06:27 | 1900-01-01 19:31 | 1 | 4 | 0.85486 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12778 | 6 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | DEJO DE FUNCIONAR PUENT GRUA. | DEJO DE FUNCIONAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-05 11:24 | leonardo.tonini |  | 2021-07-05 11:51 | 3 | 2 | 0.046528 | SIP | 05/07/2021 11:30 | 05/07/2021 12:37 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12779 | 2 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no calienta sale chispas | no calienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-07-05 11:34 | marcelo.barbero |  | 2021-07-05 12:10 | 3 | 2 | 0.09375 | PCH | 05/07/2021 11:40 | 05/07/2021 13:55 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12780 | 8 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde aceite el eje q armaron | pierde aceite el eje de la piedra q armaron | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE POR EJE. |  |  |  | 2021-07-05 11:35 | marcelo.barbero |  | 2021-07-05 12:16 | 3 | 6 | 0.045833 | REM | 05/07/2021 11:40 | 06/07/2021 09:02 | 0.89028 | 1 | 2 | 0.22361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12781 | 3 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | PUENTE SERVICIO | HIZO CHISPA EN EL CABLE SEGURAMENTE APRETO EL CABLE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-07-06 05:52 | cesar.perez |  | 2021-07-06 07:03 | 3 | 2 | 0.091667 | SIP | 06/07/2021 06:00 | 06/07/2021 08:12 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12782 | 7 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lamparas internas quemadas | Cambiar lamparas internas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lampara interna dañada |  |  |  | 2021-07-06 05:58 | daniel.navarro |  | 2021-07-06 07:02 | 3 | 1 | 0.046528 | TOC | 06/07/2021 06:05 | 06/07/2021 07:12 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12783 | 4 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta aceite | Falta aceite | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Falta aceite |  |  |  | 2021-07-06 07:15 | luciano.gomez |  | 2021-07-06 08:18 | 3 | 1 | 0.00069444 | AFM | 06/07/2021 08:18 | 06/07/2021 11:30 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12784 | 4 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | No funcionan los pulsadores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-07-06 07:18 | daniel.navarro |  | 2021-07-06 08:16 | 3 | 2 | 0.097222 | SIB | 06/07/2021 08:16 | 06/07/2021 14:02 | 0.24028 | 1 | 1 | 0.24028 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12785 | 23 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Variaciones en las medidas | Tiene variaciones de 0.05 mm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Juego en los carros longitudinal y transversal de 0,1mm cada uno |  |  |  | 2021-07-06 07:20 | daniel.navarro |  | 2021-07-06 08:17 | 3 | 4 | 1900-01-08 02:12 | TOC | 06/07/2021 08:17 | 16/11/2021 06:09 | 1900-05-11 21:52 | 1 | 115 | 1900-02-08 06:22 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 12786 | 57 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | PRUEBA POSIBLE ROTURA | PRUEBA POSIBLE ROTURA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-06 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-06 08:26 | 3 | 2 |  | OTR | 06/07/2021 08:26 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12787 | 5 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sacar protector de contra punta | Para relevar entre centro de guías lineales | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RELEVAMIENTO DE CENTROS DE GUIAS LINEALES. |  |  |  | 2021-07-06 08:51 | francisco.robledo |  | 2021-07-06 11:23 | 3 | 2 | 0.11458 | TOC | 06/07/2021 09:00 | 06/07/2021 13:35 | 0.19097 | 1 | 1 | 0.19097 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12788 | 58 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar motor | Desamar motor para relevar eje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | relevar eje de motor |  |  |  | 2021-07-06 08:53 | francisco.robledo |  | 2021-07-06 09:01 | 3 | 2 | 0.19097 | OTR | 06/07/2021 09:00 | 16/07/2021 17:18 | 1900-01-09 08:18 | 1 | 10 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12789 | 23 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aceite de lubricacion | Agregar aceite de lubricacion movil valtra | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Falta aceite de lubricacion |  |  |  | 2021-07-06 09:21 | daniel.navarro |  | 2021-07-06 11:13 | 3 | 1 | 0.10833 | TOC | 06/07/2021 09:25 | 06/07/2021 12:01 | 0.10833 | 1 | 1 | 0.10833 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12790 | 167 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retiro de Tablero Eléctrico | Se solicita retiro de tablero eléctrico obsoleto y en desuso, ubicado en puerta de ingreso a oficina de Tratamiento Térmico.- | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | eléctrico obsoleto |  |  |  | 2021-07-06 09:55 | emanuel.antonello |  | 2021-07-06 11:22 | 3 | 3 |  | OTR | 06/07/2021 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12791 | 2 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema rotura de unas de sus rotulas en uno de los brazos del porta mecha | posible rotura de uno de sus rotulas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 6/7/2021 - se rompió una rótula de brazo de mecha |  |  |  | 2021-07-06 09:55 | german.borgo |  | 2021-07-06 10:56 | 3 | 4 | 0.35069 | PEM | 06/07/2021 10:00 | 07/07/2021 09:43 | 0.98819 | 1 | 2 | 0.32153 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12792 | 59 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalar puesta a tierra (Tablero eléctrico PC) | Ubicación: Taller de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar cable |  |  |  | 2021-07-06 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-06 10:47 | 3 | 2 | 0.077083 | OTR | 06/07/2021 09:35 | 06/07/2021 11:26 | 0.077083 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12793 | 168 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica ampliación de oficina | Se solicita instalación eléctrica completa en ampliación de oficina de Tratamiento Térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación |  |  |  | 2021-07-06 11:02 | emanuel.antonello |  | 2021-07-06 11:20 | 3 | 6 | 0.017361 | OTR | 06/07/2021 11:10 | 21/07/2021 13:53 | 1900-01-14 02:43 | 1 | 14 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12794 | 1 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en acomple torcha | Máquina de soldar parada por problemas en el acople de la torcha. Aparentemente la rosca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSALES CARLOS DANTE;SUDESTE GASES S.R.L.; | 2 | soporte donde enrosca la torcha quebrado |  |  |  | 2021-07-06 11:13 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-06 11:19 | 3 | 1 | 0.035417 | MSL | 06/07/2021 11:15 | 09/08/2021 14:17 | 1900-02-02 03:02 | 1 | 30 | 1900-01-09 09:02 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 12795 | 60 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar tarjetero para escaleras | Fabricar tarjetero para escaleras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICACION DE TARJETERO CONTROL DE ESCALERA. |  |  |  | 2021-07-06 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-06 11:54 | 3 | 3 | 0.29375 | OTR | 06/07/2021 11:05 | 13/07/2021 07:15 | 1900-01-05 20:10 | 1 | 7 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12796 | 59 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | extractores en pintura sector montaje, no funcionan correctamente seguramente estén desbalanceados por que golpean mucho cuando arranca | extractores en pintura sector montaje, no funcionan correctamente seguramente estén desbalanceados por que golpean mucho cuando arranca | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido cuando arrancan |  |  |  | 2021-07-06 12:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-06 13:14 | 3 | 5 | 0.073611 | OTR | 06/07/2021 12:45 | 13/08/2021 14:04 | 1900-02-06 01:19 | 1 | 34 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12797 | 2 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar MSL-48 y conectar MSL-27 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-06 12:49 | lucas.feilberg | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12798 | 6 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar Maquina de Soldar | Conectar maquina de soldar MSL-27 en lugar de maquina de soldar MSL-48 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | msl-48 con acople de torcha dañado |  |  |  | 2021-07-06 12:50 | lucas.feilberg |  | 2021-07-06 13:36 | 3 | 1 | 0.26181 | MSL | 06/07/2021 12:55 | 07/07/2021 08:06 | 0.79931 | 1 | 2 | 0.13264 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12799 | 87 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar Mesa Móvil Elevación hidráulica Guillotina | Revisas funcionamiento completo y reparar mesa móvil elevación hidráulica sector guillotinas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-06 13:06 | lucas.feilberg | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 12800 | 88 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar Mesa Móvil Elevación hidráulica Guillotina | Revisas funcionamiento completo y reparar mesa móvil elevación hidráulica sector guillotinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Reparar cilindro |  |  |  | 2021-07-06 13:17 | lucas.feilberg |  | 2021-07-06 13:33 | 3 | 3 | 0.38542 | OTR | 06/07/2021 13:20 | 21/07/2021 08:29 | 1900-01-13 19:09 | 1 | 14 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12801 | 16 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | puerta caida | se esta cortando la guia esta a punto de salirse la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se estaba marcando la chapa de la puerta en la parte superior debido a que las rueditas se habían gastado mucho y rosaba la puerta con la guía |  |  |  | 2021-07-06 15:48 | enrique.kessler |  | 2021-07-07 06:47 | 3 | 8 | 0.375 | TOC | 06/07/2021 15:50 | 07/07/2021 17:59 | 1899-12-31 02:09 | 1 | 2 | 0.65208 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12802 | 3 | PLP-01 | Sector Plásticos - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar extractor, cambiar turbina | Revisar extractor, cambiar turbina (PEDIDA POR GUSTAVO BOANO) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | hace ruido y vibra |  |  |  | 2021-07-07 05:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-07 06:44 | 3 | 6 | 0.20903 | PLP | 07/07/2021 05:45 | 07/07/2021 11:15 | 0.22917 | 1 | 1 | 0.22917 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12803 | 1 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falta de aceite en caja para su correcto funcionamiento de la bomba | nivel bajo de aceite en caja y depósitos de lubricación de bancada | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-07-07 05:45 | german.borgo |  | 2021-07-07 06:48 | 3 | 1 | 0.079861 | ALM | 07/07/2021 05:50 | 07/07/2021 07:45 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12804 | 89 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar amoladora boton de encendido roto | Reparar amoladora boton de encendido roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora tiene el botón roto |  |  |  | 2021-07-07 06:10 | lucas.feilberg |  | 2021-07-07 06:49 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 07/07/2021 06:15 | 13/07/2021 08:45 | 1900-01-05 02:30 | 1 | 6 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12805 | 7 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Desconectar maquina de soldar | Desconectar maquina de soldar y conectar MSL-22 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo eleva el voltaje de salida a mas de 40v |  |  |  | 2021-07-07 06:11 | lucas.feilberg |  | 2021-07-07 06:52 | 3 | 1 | 0.079167 | MSL | 07/07/2021 06:15 | 07/07/2021 08:09 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12806 | 9 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Saltó térmica en pórtico | Saltó térmica en pórtico y quedó con chapa cargada. Crítico por cuestiones de seguridad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-07 06:26 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-07 06:51 | 3 | 2 | 0.052083 | SIB | 07/07/2021 06:30 | 07/07/2021 07:45 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12807 | 61 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Refuerzo de escalera | Fabricar planchuelas para soporte. Cargar medidas necesarias. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se reforzó de distinta forma la escalera |  |  |  | 2021-07-07 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-07 08:01 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 07/07/2021 08:01 | 23/07/2021 10:07 | 1900-01-15 02:06 | 1 | 15 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12808 | 2 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla cabina de pintura | Dejo de funcionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-07 08:04 | victor.rodriguez |  | 2021-07-07 08:07 | 3 | 3 | 0.0020833 | SIB | 07/07/2021 08:07 | 07/07/2021 09:47 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12809 | 62 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar armario eléctrico | Acondicionar armario eléctrico. Colocar estantes. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | acondicionar armario de piezas en procesó |  |  |  | 2021-07-07 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-07 08:05 | 3 | 4 | 0.084028 | OTR | 07/07/2021 08:05 | 07/07/2021 10:06 | 0.084028 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12810 | 169 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VIRUTERO | RUEDA QUE TRABAJA SOBRE LA GUIA QUE HACE SUBIR Y BAJAR LOS TACHOS, ESTADO DESOLDADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | esta abierto el armazón |  |  |  | 2021-07-07 08:17 | victor.rodriguez |  | 2021-07-07 08:58 | 3 | 4 | 0.010417 | OTR | 07/07/2021 08:25 | 15/07/2021 17:54 | 1900-01-07 09:29 | 1 | 8 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12811 | 170 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar 2 tubos en la oficina de procesos | hay 2 tubos quemados en la oficina de procesos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | 2 tubos dañados sobre la mesa |  |  |  | 2021-07-07 08:51 | mariano.paredes |  | 2021-07-07 08:57 | 3 | 1 | 0.015278 | OTR | 07/07/2021 08:58 | 07/07/2021 11:16 | 0.095833 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12812 | 2 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en iluminación de óptico de regla en eje x | no se visualiza numeración de regla óptica para su trabajo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no se visualiza numero |  |  |  | 2021-07-07 09:20 | german.borgo |  | 2021-07-07 10:01 | 3 | 1 | 0.31458 | ALM | 07/07/2021 09:25 | 08/07/2021 08:46 | 0.97292 | 1 | 2 | 0.30625 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12813 | 3 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver tema correas hace mucho ruido | ver correas capas esten flojas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en las correas |  |  |  | 2021-07-07 10:23 | marcelo.barbero |  | 2021-07-07 10:28 | 3 | 2 | 0.038889 | REM | 07/07/2021 10:25 | 16/07/2021 07:44 | 1900-01-07 21:19 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:49 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12814 | 3 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en rotula de uno de los brazo no gira porta mecha | se observa brazo caído fuera de la rotula | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se gasto rotula |  |  |  | 2021-07-08 06:11 | german.borgo |  | 2021-07-08 06:39 | 3 | 3 | 0.27986 | PEM | 08/07/2021 06:15 | 14/07/2021 08:25 | 1900-01-05 02:10 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:10 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12815 | 38 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro al extractor 07(trabajo realizado por Gustavo Boano) | cambio de filtro al extractor 07(trabajo realizado por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtró saturado |  |  |  | 2021-07-08 06:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-08 06:41 | 3 | 1 | 0.14653 | PZP | 08/07/2021 06:20 | 08/07/2021 09:51 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12816 | 6 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Barre viruta de la puerta | Cambiar barre viruta de la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Estaba quemado por el soluble |  |  |  | 2021-07-08 06:24 | daniel.navarro |  | 2021-07-08 06:42 | 3 | 5 | 0.10694 | TOC | 08/07/2021 06:30 | 08/07/2021 10:17 | 0.15764 | 1 | 1 | 0.15764 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12817 | 1 | SIB-32 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera de SIB-32 | Nivelar bandera de sib-32 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | nivelar bandera |  |  |  | 2021-07-08 06:28 | daniel.navarro |  | 2021-07-08 06:44 | 3 | 1 | 0.054861 | SIB | 08/07/2021 06:30 | 08/07/2021 08:04 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12818 | 7 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | REPARACION TOMA PC | zapatilla en corto, defectuosa, se solicita eliminar y colocar 2 o 3 tomas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | zapatilla dañada |  |  |  | 2021-07-08 06:32 | ruben.gollino |  | 2021-07-08 06:54 | 3 | 2 | 0.036806 | OTR | 08/07/2021 06:35 | 08/07/2021 11:02 | 0.18542 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12819 | 2 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto cable | se corto el cable de alimentación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-07-08 06:34 | daniel.bainotti |  | 2021-07-08 06:41 | 3 | 2 | 0.029861 | SIB | 08/07/2021 06:41 | 08/07/2021 07:24 | 0.029861 | 1 | 1 | 0.029861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12820 | 4 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar toma de corriente puesta en maquina para el uso de lima rotativa | es necesario su uso para el rebabado de piezas para la entrega a transmisiones | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se detecto problema |  |  |  | 2021-07-08 06:34 | german.borgo |  | 2021-07-08 06:55 | 3 | 2 | 0.010417 | PEM | 08/07/2021 06:40 | 12/07/2021 06:30 | 1900-01-02 23:50 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:50 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12821 | 4 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en botonera una ves pulsado el boton queda accionado y se baja solo (sector parado) | una ves accionado el boton queda accionado y baja solo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se baja solo |  |  |  | 2021-07-08 06:38 | german.borgo |  | 2021-07-08 06:56 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 08/07/2021 06:40 | 08/07/2021 10:26 | 0.15694 | 1 | 1 | 0.15694 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12822 | 31 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No funciona circulador | No funciona circulador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | hace ruido rodamientos. |  |  |  | 2021-07-08 02:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-08 06:38 | 3 | 6 | 0.83194 | HOP | 08/07/2021 02:05 | 17/08/2021 05:45 | 1900-02-08 03:40 | 1 | 35 | 1900-01-11 04:10 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12823 | 4 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No enciende | Estaba funcionando normal y en un nuevo ciclo de largada no arranco mas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no inicia cilco |  |  |  | 2021-07-08 06:56 | luciano.gomez |  | 2021-07-08 07:00 | 3 | 3 | 0.077083 | AFM | 08/07/2021 07:00 | 08/07/2021 08:51 | 0.077083 | 1 | 1 | 0.077083 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12824 | 38 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | se rompio manguera hidro | Esta la maquina parada dar prioridad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene la manguera dañada |  |  |  | 2021-07-08 10:17 | david.gastaldi |  | 2021-07-08 10:19 | 3 | 2 | 0.15208 | OTR | 08/07/2021 10:19 | 08/07/2021 13:58 | 0.15208 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12825 | 3 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO AJUSTA TUERTA DE SIERRA. | NO AJUSTA TUERCA DE SIERRA, SE DESAJUSTA CONSTANTEMENTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se aflojaba la tuerca |  |  |  | 2021-07-08 10:22 | leonardo.tonini |  | 2021-07-08 11:14 | 3 | 3 | 0.39306 | SIC | 08/07/2021 11:14 | 09/07/2021 09:54 | 0.94444 | 1 | 2 | 0.27778 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12826 | 39 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambiar mangueras de aire a los trajes de pintura | cambiar mangueras de aire a los trajes de pintura (pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de mangueras |  |  |  | 2021-07-08 11:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-08 11:07 | 3 | 4 | 0.17708 | PZP | 08/07/2021 11:07 | 09/07/2021 05:34 | 0.76875 | 1 | 2 | 0.10208 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12827 | 3 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira el husillo y mesa | no gira husillo y mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | No gira husillo y mesa - Alarma 175 en Servoconversor WEG SCA06. |  |  |  | 2021-07-08 12:22 | alberto.depetris |  | 2021-07-08 12:46 | 3 | 3 | 0.0069444 | TAM | 08/07/2021 12:25 | 14/07/2021 11:15 | 1900-01-04 22:50 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:50 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12828 | 1 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite y Tornillos cortados | Se observa excesiva pérdida aceite en prensa. La maquina tiene un soporte de sujeción del pistón principal, que lleva 4 tornillos de gran tamaño, 2 de los cuales se encuentran cortados, se solicita recambio de estos tornillos y control y reajuste de los restantes. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-08 13:18 | emanuel.antonello |  | 2021-07-08 13:48 | 3 | 6 |  | PRN | 08/07/2021 13:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12829 | 171 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | rueda rota | se dessoldo una rueda del guincche virutero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se traba el carro y se desoldó estructura |  |  |  | 2021-07-08 17:04 | enrique.kessler |  | 2021-07-12 06:42 | 3 | 3 | 0.095833 | OTR | 12/07/2021 06:42 | 18/08/2021 13:16 | 1900-02-05 06:34 | 1 | 33 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12830 | 20 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA: COOLING SYSTEM ERROR | El operario (Aimar) informo a su compañero de turno de este problema. Esto sucedió el jueves a la tarde/noche. La maquina es critica por la producción de diferenciales traseros del 200. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | refrigeración de husillo en alarma error EX0553 COOLING SYSTEM ERROR |  |  |  | 2021-07-09 06:01 | pablo.vannay |  | 2021-07-09 06:30 | 3 | 1 | 0.013889 | CMC | 09/07/2021 06:00 | 13/07/2021 09:47 | 1900-01-03 03:47 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:47 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12831 | 15 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MAQUINA SOLTO LA HERRAMIENTA | Me informa el operario (Duarte) que la maquina solo la herramienta, supone que por algún problema en un cilindro del sistema de sujeción porque ya sucedido en otra oportunidad. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN EL PISTON DE SUJECION DE HERRAMIENTA. |  |  |  | 2021-07-09 06:06 | pablo.vannay |  | 2021-07-12 06:44 | 3 | 8 | 0.20694 | TOC | 12/07/2021 06:44 | 12/07/2021 11:42 | 0.20694 | 1 | 1 | 0.20694 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12832 | 12 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Protectores de eje "X" | Colocar chapas que cubren el eje "X", las chapas fueron removidas para que José González realice trabajos en el sistema de medición. Una vez puestas las chapas avisar a Pañol para que José realice la prueba. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | armado de chapas |  |  |  | 2021-07-09 06:40 | bruno.sticotti |  | 2021-07-09 06:50 | 3 | 3 | 0.071528 | TOC | 09/07/2021 06:50 | 09/07/2021 08:33 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12833 | 1 | GNE-03 | Generador Eléctrico - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Generador eléctrico a combustión no arranca | Se solicita revisión de generador eléctrico pequeño de sector Tratamiento Térmico, el mismo no arranca.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE TANQUE DE COMBUSTIBLE SUCIO |  |  |  | 2021-07-12 06:40 | emanuel.antonello |  | 2021-07-12 07:18 | 3 | 3 | 0.33958 | GNE | 12/07/2021 07:18 | 14/07/2021 05:19 | 1899-12-31 22:01 | 1 | 3 | 0.83403 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12834 | 13 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de servomotor | Se despegaron chapas del servomotor del eje "Z" | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Protector de chapa perteneciente al cervo motor del eje "z" despegado. |  |  |  | 2021-07-09 05:00 | daniel.navarro |  | 2021-07-09 05:00 | 3 | 4 | 0.041667 | TOC | 08/07/2021 14:00 | 09/07/2021 06:00 | 0.66667 | 1 | 2 | 0.22917 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12835 | 11 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ruido en bomba (Pedido por Gustavo Boano) | Ruido en bomba (Pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en motor de la bomba. |  |  |  | 2021-07-12 07:17 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-12 07:20 | 3 | 1 | 0.05625 | CUP | 12/07/2021 07:20 | 12/07/2021 08:41 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12836 | 11 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cortes defectuosos en pantógrafo | Cuando termina el corte de una pieza se dispara el rayo hacia cualquier lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | CUTTER MACHINE; | 1 | No apaga el rayo entre una pieza y otra |  |  |  | 2021-07-12 07:55 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-12 08:04 | 3 | 4 | 0 | PAN | 12/07/2021 08:04 | 11/03/2022 13:00 | 1900-08-29 04:56 | 1 | 209 | 1900-03-13 20:26 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 12837 | 7 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | En marcha | falla botón de elevación | falla botón de elevación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla botón |  |  |  | 2021-07-12 07:57 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-12 08:05 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 12/07/2021 08:05 | 12/07/2021 08:30 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12838 | 44 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de cadena empezado a caer mugre | limpieza de cadena empezado a caer mugre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | desprende mugre la cadena. |  |  |  | 2021-07-12 07:59 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-12 08:09 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 12/07/2021 08:09 | 19/07/2021 06:02 | 1900-01-05 21:53 | 1 | 7 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12839 | 45 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de guata en cabina de la cadena, la parte q esta en el techo | cambio de guata en cabina de la cadena, la parte q esta en el techo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | wata saturada con pintura. |  |  |  | 2021-07-12 08:01 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-12 08:10 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 12/07/2021 08:10 | 19/07/2021 06:01 | 1900-01-05 21:51 | 1 | 7 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12840 | 46 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpiar paletas de refrigeración de motores | Realizar la limpieza de las paletas de los motores de las bombas del área | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar refrigeración de motores varios |  |  |  | 2021-07-12 08:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-12 08:18 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 12/07/2021 08:18 | 12/07/2021 08:43 | 0.017361 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12841 | 1 | MSL-43 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar corte de corriente maquina de soldar | Se corta la corriente y no se puede soldar, por favor llegarse a reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se traba |  |  |  | 2021-07-12 08:42 | pablo.perlo |  | 2021-07-12 10:46 | 3 | 2 | 0.017361 | MSL | 12/07/2021 10:46 | 12/07/2021 11:11 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12842 | 90 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aire en trampa de agua | Pierde aire por la trampa de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FRL esta roto |  |  |  | 2021-07-12 09:41 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-12 10:45 | 3 | 2 | 0.0020833 | OTR | 12/07/2021 10:45 | 12/07/2021 17:49 | 0.29444 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12843 | 16 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Cambio tubo fluorescente | se solicita cambiar un tubo fluorescente en la oficina de transporte/comercio exterior.. área de servicios (venta) | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubo |  |  |  | 2021-07-12 11:02 | ezequiel.mettan |  | 2021-07-12 11:10 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 12/07/2021 11:10 | 13/07/2021 08:37 | 0.89375 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12844 | 1 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar cabezal | falla el devanador, llegarse a reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | eje de rodillo dañado |  |  |  | 2021-07-12 11:03 | pablo.perlo |  | 2021-07-12 12:10 | 3 | 2 | 0.045833 | MSL | 12/07/2021 12:10 | 13/07/2021 11:24 | 0.96806 | 1 | 2 | 0.30139 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12845 | 2 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de cabezal maquina de soldar miller | se rompio el devanador y no lleva alambre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona devanador |  |  |  | 2021-07-12 11:47 | pablo.perlo |  | 2021-07-12 12:10 | 3 | 2 | 0.0027778 | MSL | 12/07/2021 12:10 | 17/07/2021 06:58 | 1900-01-03 18:48 | 1 | 6 | 1899-12-31 12:48 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12846 | 5 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no corta el rapido para tomar el lento de trabajo | no toma el lento de trabajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No corta el avance rápido.- |  |  |  | 2021-07-12 11:59 | alberto.depetris |  | 2021-07-12 12:13 | 3 | 2 | 0.26736 | CRM | 12/07/2021 12:13 | 12/07/2021 18:38 | 0.26736 | 1 | 1 | 0.26736 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12847 | 63 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Rellenar piso para colocación de puerta | Rellenar piso para nivelar y colocar puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | rellenar piso |  |  |  | 2021-07-12 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-07-12 12:16 | 3 | 3 | 0.06875 | OTR | 12/07/2021 12:16 | 12/07/2021 13:55 | 0.06875 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12848 | 17 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cinta sacavirutas trabada | TIENE LAS OREJITAS DE LA CINTA DOBLADAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | La cinta esta muy floja y no tiene más registro para tensarla. |  |  |  | 2021-07-12 12:52 | enrique.kessler |  | 2021-07-12 13:16 | 3 | 2 | 0.67639 | TOC | 12/07/2021 13:16 | 14/07/2021 11:01 | 1899-12-31 21:45 | 1 | 3 | 0.59375 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12849 | 1 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CAMBIAR LLAVE DEL ACCINAMIENTO DE LA CONTRAPUNTA | CAMBIAR LLAVE MANUAL POR PEDAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE PEDAL DE ACCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-07-12 12:58 | enrique.kessler |  | 2021-07-12 13:10 | 3 | 1 | 0.070833 | AFM | 12/07/2021 13:10 | 30/07/2021 12:47 | 1900-01-16 23:37 | 1 | 17 | 1900-01-04 15:07 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12850 | 6 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta | No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable dentro de manopla dañado |  |  |  | 2021-07-13 05:23 | lucas.feilberg |  | 2021-07-13 07:11 | 3 | 1 | 0.020833 | SIB | 13/07/2021 07:11 | 13/07/2021 07:42 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12851 | 7 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Tablero de luces | Tenemos el tablero de luces con las perillas flojas, una de las lineas de luces no enciende. Gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luces no encienden |  |  |  | 2021-07-13 05:51 | diego.armando |  | 2021-07-13 05:55 | 3 | 3 | 0.030556 | OTR | 13/07/2021 05:55 | 13/07/2021 07:59 | 0.086111 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12852 | 4 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite hidraulico no funciona diamantador | agregar aceite hidraulico | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-07-13 08:32 | marcelo.barbero |  | 2021-07-13 10:19 | 3 | 1 | 0.036111 | REM | 13/07/2021 10:19 | 13/07/2021 11:11 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12853 | 91 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Poner enchufe al cable del plasma y revisar tablero | Poner enchufe al cable del plasma manual del sector cabinas y revisar tablero. Para poder usarlo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar plasma manual |  |  |  | 2021-07-13 09:44 | lucas.feilberg |  | 2021-07-13 10:20 | 3 | 1 | 0.0375 | OTR | 13/07/2021 10:21 | 13/07/2021 11:46 | 0.059028 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12854 | 64 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar perfiles en zona de materiales atrás de taller |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-13 10:40 | gustavo.atala |  | 2021-07-13 10:41 | 3 | 2 |  | OTR | 13/07/2021 10:41 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12855 | 7 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro transversal flojo | Se solicita revisión de carro transversal de torno convencional TOM-10, el mismo se encuentra flojo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15/7/2021 -ajustar carro transversal |  |  |  | 2021-07-13 11:36 | emanuel.antonello |  | 2021-07-13 11:40 | 3 | 3 | 0.098611 | TOM | 13/07/2021 11:40 | 15/07/2021 08:04 | 1899-12-31 20:24 | 1 | 3 | 0.5375 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12856 | 3 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se falcio tornillo | se falcio tornillo ver si se puede sacar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene tornillo con la cabeza deformada |  |  |  | 2021-07-13 12:22 | marcelo.barbero |  | 2021-07-13 12:30 | 3 | 2 | 0.35069 | GNR | 13/07/2021 12:30 | 14/07/2021 14:29 | 1899-12-31 01:59 | 1 | 2 | 0.41597 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12857 | 7 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se frena usillo | Se frena husillo cuando esta trabajando, se soluciono en otra ocasión limpiando las placas, quizás sea eso | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | En el transcurso de la mañana , El CN No mostró ninguna Alarma.- |  |  |  | 2021-07-13 13:54 | luciano.gomez |  | 2021-07-13 14:00 | 3 | 4 | 0.26528 | CMC | 13/07/2021 14:00 | 15/07/2021 14:12 | 1900-01-01 00:12 | 1 | 3 | 0.925 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12858 | 13 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona torre porta herramientas | no funciona torre porta herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No gira la torreta portaherramientas,Torre no Gira |  |  |  | 2021-07-13 13:56 | alberto.depetris |  | 2021-07-13 14:00 | 3 | 6 | 0.35694 | TOC | 13/07/2021 14:00 | 14/07/2021 14:17 | 1899-12-31 00:17 | 1 | 2 | 0.57431 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12859 | 13 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar manómetro nuevo |  | Finalizado | No | 10492 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no tiene manómetro |  |  |  | 2021-07-13 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-07-13 14:14 | 3 | 1 | 0.0069444 | CMC | 13/07/2021 14:14 | 13/07/2021 17:52 | 0.15139 | 1 | 1 | 0.15139 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12860 | 32 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Horno de Pintura se apago varia veces | Horno de Pintura se apago varia veces | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se apaga |  |  |  | 2021-07-14 06:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-14 06:10 | 3 | 3 | 0.14653 | HOP | 14/07/2021 06:10 | 14/07/2021 09:42 | 0.14722 | 1 | 1 | 0.14722 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12861 | 16 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no respeta las medidas | no respeta las medidas (posible problema en la toma de herramientas) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE SUJECION DEL PORTA HERRAMIENTA. |  |  |  | 2021-07-14 06:24 | alberto.depetris |  | 2021-07-14 06:30 | 3 | 2 | 0.065278 | TOC | 14/07/2021 06:30 | 14/07/2021 08:04 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12862 | 3 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en el registro de ajuste de serrucho | Roscas falseadas en el registro de ajuste de serrucho. De ser posible pararlo para mantenimiento fuera de jornada laboral debido a atrasos productivos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | tiene esparrago que se le aflojan las tuercas |  |  |  | 2021-07-14 07:22 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-14 08:06 | 3 | 4 | 0.42778 | SIM | 14/07/2021 08:06 | 16/07/2021 12:26 | 1900-01-01 04:20 | 1 | 3 | 0.86806 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12863 | 7 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de botonera comando de bandera | se quemo la botonera o comando de la bandera, reparar o cambiar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | aparejo no funciona |  |  |  | 2021-07-14 07:46 | pablo.perlo |  | 2021-07-14 08:07 | 3 | 2 | 0.10069 | SIB | 14/07/2021 08:07 | 14/07/2021 10:47 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12864 | 40 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | No funciona extractores nº3 | No funciona extractor nº3 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bibra |  |  |  | 2021-07-14 08:47 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-14 09:05 | 3 | 4 | 0.35417 | PZP | 14/07/2021 09:05 | 22/07/2021 05:24 | 1900-01-06 20:19 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:49 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12865 | 65 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar traba de portón de Taller |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TRABA PORTON GENERAL MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-07-14 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-14 08:00 | 3 | 2 | 0.069444 | OTR | 14/07/2021 08:00 | 14/07/2021 09:41 | 0.070139 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12866 | 41 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No funciona extractores nº6 | No funciona extractores nº6 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Bibra |  |  |  | 2021-07-14 09:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-14 09:12 | 3 | 2 | 0.28333 | PZP | 14/07/2021 09:12 | 20/07/2021 05:49 | 1900-01-04 20:37 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:37 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12867 | 92 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar salida de aire en puesto de soldadura | Agregar salida de aire en puesto de soldadura. Cuando se llegue personal de mantenimiento al puesto, le informará bien las características que debe tener | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR UNA SALIDA MAS PARA MANGUERA DE SOPLETEAR PIEZAS. |  |  |  | 2021-07-14 10:01 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-14 10:12 | 3 | 3 | 0.033333 | OTR | 14/07/2021 10:12 | 14/07/2021 11:00 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12868 | 31 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Sirenas reloj | No suenan las sirenas, ver si no es térmica o bornera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | cable de sirena adañado |  |  |  | 2021-07-14 10:02 | gabriel.mainero |  | 2021-07-14 10:13 | 3 | 2 | 0.60556 | OTR | 14/07/2021 10:13 | 19/07/2021 17:48 | 1900-01-04 07:35 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12869 | 93 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar manguera de aire | Reparar o cambiar manguera de aire en pulidora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-07-14 11:22 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-14 11:41 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 14/07/2021 11:41 | 14/07/2021 15:25 | 0.15556 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12870 | 17 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Instalar tomacorrientes y acondicionar instalación |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar tomacorriente |  |  |  | 2021-07-14 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-14 11:00 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 14/07/2021 11:00 | 14/07/2021 14:55 | 0.16319 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12871 | 47 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Bajada línea de aire |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | realizar bajada de aire |  |  |  | 2021-07-14 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-14 12:06 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 14/07/2021 12:06 | 19/07/2021 07:23 | 1900-01-03 19:17 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | Alerta | Alta | 12872 | 22 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema hidráulico sin lubricación | Se detectan pérdidas varias de aceite hidráulico. Se completa carga en central y pierde nivel rápidamente. Se observan ductos de aire con goteos de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15/7/2021 -revisar y saenar peridas de aceite. |  |  |  | 2021-07-14 13:50 | gustavo.atala |  | 2021-07-14 14:11 | 3 | 8 | 0.15208 | CMC | 14/07/2021 14:11 | 19/07/2021 17:39 | 1900-01-04 03:28 | 1 | 5 | 1899-12-31 18:28 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12873 | 33 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se solto puerta del cilindro neumatico | Se soltó puerta del cilindro neumático, se doblo un poco al salirse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Se aflojó cilindro neumático |  |  |  | 2021-07-14 18:19 | luciano.gomez |  | 2021-07-15 06:50 | 3 | 2 | 0.35069 | CMC | 15/07/2021 06:50 | 16/07/2021 06:36 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12874 | 15 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma de precion de refrigeracion. |  |  |  | 2021-07-15 05:44 | alexis.armando |  | 2021-07-15 06:47 | 3 | 1 | 0.0020833 | LSR | 15/07/2021 06:47 | 15/07/2021 06:50 | 0.0020833 | 1 | 1 | 0.0020833 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12875 | 22 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona la cinta de desperdicio del Laser 3030 | NO gira la cita de retales, queda el motor haciendo fuerza.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se traba la cinta, el motivo puede ser por suciedad dentro de la misma. |  |  |  | 2021-07-15 05:46 | alexis.armando |  | 2021-07-15 06:48 | 3 | 3 | 1900-01-02 05:21 | LSR | 15/07/2021 06:48 | 04/08/2021 07:52 | 1900-01-19 01:04 | 1 | 18 | 1900-01-05 01:04 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12876 | 2 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | ESTAN EN CORTO | ESTAN EN CORTO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo no se mueve |  |  |  | 2021-07-15 07:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-15 07:21 | 3 | 2 | 0.048611 | SIB | 15/07/2021 07:21 | 15/07/2021 08:31 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12877 | 17 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Balanceador de eje X | Eje x tiene variaciones de 0.15 mm revisar balanceador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO PABLO SEBASTIAN;TAPIERO ALBERTO ELIAS; | 3 | PROBLEMAS EN EL EJE "X" |  |  |  | 2021-07-15 07:45 | daniel.navarro |  | 2021-07-15 08:06 | 3 | 3 | 1900-01-02 12:24 | TOC | 15/07/2021 08:06 | 09/11/2021 09:43 | 1900-04-26 01:37 | 1 | 101 | 1900-02-03 11:07 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 12878 | 4 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bajada de aire en el serrucho.. | Se necesita una bajada de aire en el serrucho para poder sopetear las partes donde la viruta compromete el funcionamiento, hay que hacer el tramo de manguera con el acople, fue pedido por Bazán que esta trabajando en la reparación de la maquina.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | instalar bajada de aire |  |  |  | 2021-07-15 07:51 | alexis.armando |  | 2021-07-15 08:10 | 3 | 2 | 0.00069444 | SIM | 15/07/2021 08:10 | 15/07/2021 11:54 | 0.15556 | 1 | 1 | 0.15556 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12879 | 42 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acondicionar manguera que no cuenta con longitud necesaria | Linea aire de pintura amarilla de piezas Tiempo estimado 0:30 hs | Finalizado | Si | 12256 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | PROLONGAR MANGUERA DE AIRE PARA TRAJES DE PINTURA. |  |  |  | 2021-07-15 07:51 | gustavo.atala |  | 2021-07-15 07:53 | 3 | 2 | 0.0027778 | PZP | 15/07/2021 07:53 | 16/07/2021 10:11 | 1899-12-31 02:18 | 1 | 2 | 0.42917 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Media | 12880 | 11 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar Mangueras porque ya estan muy agrietadas. |  | Finalizado | No | 12197 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERAS HIDRAULICAS EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-07-15 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-15 08:01 | 3 | 3 | 0.0069444 | CRM | 15/07/2021 08:01 | 16/07/2021 10:10 | 1899-12-31 02:09 | 1 | 2 | 0.42292 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12881 | 60 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | traslado de hidrolavadora | Traslado de hidrolavadora. Zona de lavado de piezas en trasmisiones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | trasladar armario |  |  |  | 2021-07-15 08:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-15 08:12 | 3 | 5 | 0.14861 | OTR | 15/07/2021 08:14 | 15/09/2021 17:41 | 1900-03-02 09:27 | 1 | 54 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 12882 | 2 | SIB-105 | Aparejo - PA - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | APAREJO CON PROBLEMAS ELECTRICO | APAREJO CON PROBLEMAS ELECTRICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-15 08:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-15 08:27 | 3 | 2 | 0.067361 | SIB | 15/07/2021 08:27 | 15/07/2021 10:05 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12883 | 6 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | CAMBIO DE FOCO | CAMBIO DE FOCO EN COCINA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara incandescente agotada |  |  |  | 2021-07-15 08:37 | carina.strasorier |  | 2021-07-15 08:42 | 3 | 1 | 0 | OTR | 15/07/2021 08:42 | 16/07/2021 06:33 | 0.91042 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12884 | 4 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | ROBLEMAS ELECTRICOS | PROBLEMAS ELECTRICOS (PEDIDO POR GUSTAVO BOANO ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta llave |  |  |  | 2021-07-15 09:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-15 10:00 | 3 | 2 | 0.23333 | SIP | 15/07/2021 10:00 | 15/07/2021 15:36 | 0.23333 | 1 | 1 | 0.23333 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12885 | 33 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no funciona circulador en punta de horno | no funciona circulador en punta de horno | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-15 12:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-15 12:08 | 3 | 2 |  | HOP | 15/07/2021 12:08 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12886 | 7 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | se cortó cable acero | cable acero cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | se corto cable de acero |  |  |  | 2021-07-15 12:21 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-15 12:37 | 3 | 2 | 0.16319 | SIB | 15/07/2021 12:37 | 15/07/2021 17:52 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12887 | 94 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Soldar pieza soporte de SIM 05 | Soldar con fundición | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 15/7/2021 -soldar soporte con fundicion |  |  |  | 2021-07-15 12:30 | gustavo.atala |  | 2021-07-15 12:30 | 3 | 2 | 0.32222 | OTR | 15/07/2021 12:30 | 16/07/2021 10:14 | 0.90556 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12888 | 17 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reacondicionar chapa superior de torno SL4 | Medir agujero superior, rehacer planchuela con metal desplegado (chapa agujereada) para permitir liberación de gases. Va fijada con tornillos, medir posicionamiento de los mismos en la planchuela | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | gestión de medidas de chapas a fabricar |  |  |  | 2021-07-15 13:20 | gustavo.atala |  | 2021-07-15 13:22 | 3 | 3 | 0.091667 | TOC | 15/07/2021 13:22 | 18/08/2021 08:50 | 1900-02-01 19:28 | 1 | 30 | 1900-01-09 01:28 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12889 | 6 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de retén en cilindro de lubricación | Cambio de retén en cilindro de lubricación en plegadora mecánica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambio de orín |  |  |  | 2021-07-15 13:59 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-16 07:37 | 3 | 3 | 1899-12-31 14:50 | PLM | 16/07/2021 07:37 | 07/09/2021 10:07 | 1900-02-21 02:30 | 1 | 46 | 1900-01-15 00:30 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 12890 | 23 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | ver luz de maquina no se puede trabajar no se ve nada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-07-16 06:04 | daniel.bainotti |  | 2021-07-16 07:35 | 3 | 1 | 0.048611 | CMC | 16/07/2021 07:35 | 16/07/2021 08:45 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12891 | 24 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | ver luz de maquina no se puede trabajar no se ve nada | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-16 06:06 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12892 | 30 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | ver luz de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz de maquina |  |  |  | 2021-07-16 06:10 | daniel.bainotti |  | 2021-07-16 07:35 | 3 | 1 | 0.10694 | CMC | 16/07/2021 07:35 | 16/07/2021 10:10 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12893 | 6 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona tope | No funciona el tope | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el tablero electrico |  |  |  | 2021-07-16 07:40 | lucas.feilberg |  | 2021-07-16 07:50 | 3 | 2 | 0.16319 | GTM | 16/07/2021 07:50 | 16/07/2021 11:46 | 0.16389 | 1 | 1 | 0.16389 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12894 | 15 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar bujes |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | recambio de tornillos |  |  |  | 2021-07-16 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-16 07:00 | 3 | 8 | 0.34653 | CMC | 16/07/2021 07:00 | 19/07/2021 06:34 | 1900-01-01 23:34 | 1 | 3 | 0.66944 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12895 | 6 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato no funciona | Pedal de plato no abre ni cierra las mordazas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de pedal cortado |  |  |  | 2021-07-16 09:00 | daniel.navarro |  | 2021-07-16 09:10 | 3 | 2 | 0 | TOC | 16/07/2021 09:10 | 17/07/2021 06:58 | 0.90833 | 1 | 2 | 0.24167 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12896 | 25 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lamparas internas quemadas | Cambiar lampara interna | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-16 09:01 | daniel.navarro |  | 2021-07-16 10:23 | 3 | 2 |  | CMC | 16/07/2021 10:23 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12897 | 3 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera quedo trabada subiendo | Bandera quedo trabada subiendo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | aparejo no funciona |  |  |  | 2021-07-16 09:01 | lucas.feilberg |  | 2021-07-16 09:10 | 3 | 2 | 0.054861 | SIB | 16/07/2021 09:10 | 16/07/2021 11:43 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12898 | 26 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite por la mesa eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 20/7/2021 -perdida de aceite en la mesa |  |  |  | 2021-07-16 09:34 | daniel.bainotti |  | 2021-07-16 09:40 | 1 | 10 | 0.875 | CMC | 16/07/2021 09:40 | 22/07/2021 17:56 | 1900-01-05 08:16 | 1 | 6 | 1900-01-01 02:16 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12899 | 48 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Bomba para back-up | Sacar bomba para cambio de lugar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 16/7/2021 -sacar bomba de pintura |  |  |  | 2021-07-16 10:17 | francisco.robledo |  | 2021-07-16 10:19 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 16/07/2021 10:20 | 16/07/2021 12:28 | 0.088889 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12900 | 172 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | hay 2 tubos que no estan funcionando | cambiar 2 tubos | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-16 13:20 | mariano.paredes | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12901 | 2 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se rompió botonera | se rompió botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió pulsador |  |  |  | 2021-07-16 13:34 | daniel.bainotti |  | 2021-07-16 13:40 | 3 | 1 | 0.0069444 | SIB | 16/07/2021 13:40 | 19/07/2021 08:30 | 1900-01-01 18:50 | 1 | 3 | 0.70139 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12902 | 7 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | revisar guillotina | una vez que se enciende se corta la corriente al rato de estar trabajando. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  |  | 2021-07-16 13:34 | pablo.perlo |  | 2021-07-16 13:40 | 3 | 2 | 0.25486 | GTM | 16/07/2021 13:40 | 19/07/2021 07:03 | 1900-01-01 17:23 | 1 | 3 | 0.64097 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12903 | 18 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ajustar correas | Ajustar correas se frena el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | correas flojas |  |  |  | 2021-07-16 13:56 | daniel.navarro |  | 2021-07-16 14:00 | 3 | 2 | 0.13542 | TOC | 16/07/2021 14:00 | 16/07/2021 17:15 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12904 | 31 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta servo 401 | salta servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | ??????????? Esta Maquina Herramienta esta en funcionamiento.- |  |  |  | 2021-07-17 05:04 | luciano.gomez |  | 2021-07-17 06:50 | 3 | 3 | 0 | CMC | 17/07/2021 06:50 | 30/07/2021 07:49 | 1900-01-12 00:59 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:59 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12905 | 24 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema electrico. | Problema electrico. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-17 06:44 | luciano.gomez |  | 2021-07-17 07:01 | 3 | 1 |  | TOC | 17/07/2021 07:01 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 12906 | 8 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No prende luz de la guillotina | No prende luz de la guillotina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no prende luz |  |  |  | 2021-07-19 04:40 | lucas.feilberg |  | 2021-07-19 06:29 | 3 | 2 | 0.079167 | GTM | 19/07/2021 04:45 | 19/07/2021 07:54 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12907 | 14 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de husillo | Alarma de unidad de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se registra alarma al momento de la revisión |  |  |  | 2021-07-19 06:05 | daniel.navarro |  | 2021-07-19 06:59 | 3 | 3 | 0.010417 | TOC | 19/07/2021 06:10 | 20/07/2021 07:25 | 1899-12-31 01:15 | 1 | 2 | 0.38542 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12908 | 16 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato hidráulico no tiene presión se giran las piezas | Se giran las piezas cuando toca la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Reparar pulmón del tiro |  |  |  | 2021-07-19 06:13 | daniel.navarro |  | 2021-07-19 07:05 | 3 | 6 | 1899-12-31 00:28 | TOC | 19/07/2021 06:20 | 26/07/2021 11:50 | 1900-01-06 05:30 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:00 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12909 | 17 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de soluble | Tiene perdida excesiva de soluble por la puerta. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | maquina desnivelada, posible falla por lo cual pierde soluble, o una de las fallas. |  |  |  | 2021-07-19 06:16 | daniel.navarro |  | 2021-07-19 07:03 | 3 | 6 | 1899-12-31 12:18 | TOC | 19/07/2021 06:20 | 29/07/2021 08:30 | 1900-01-09 02:10 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:10 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12910 | 25 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se detiene el husillo y queda parado | Esta alarma se viene repitiendo bastante seguido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en tarjeta de potencia del eje Z.- Se continua con Solicitud 14594 |  |  |  | 2021-07-19 06:19 | daniel.navarro |  | 2021-07-19 06:58 | 3 | 2 | 1900-01-07 00:01 | TOC | 19/07/2021 06:25 | 18/11/2021 13:05 | 1900-05-01 06:40 | 1 | 106 | 1900-02-05 10:40 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12911 | 3 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona control para correrlo | no funciona control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-19 06:40 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-19 06:56 | 3 | 2 | 0.045833 | SIB | 19/07/2021 06:45 | 19/07/2021 07:51 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12912 | 14 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje X no funciona bien anda a los salto | Eje x no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | En Marcha , Se esta controlando |  |  |  | 2021-07-19 07:12 | daniel.navarro |  | 2021-07-19 07:56 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 19/07/2021 07:56 | 20/07/2021 06:35 | 0.94375 | 1 | 2 | 0.27708 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12913 | 173 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VIRUTERO | Ver que no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-19 07:18 | victor.rodriguez |  | 2021-07-19 07:53 | 3 | 4 |  | OTR | 19/07/2021 07:53 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12914 | 6 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de foco quemado | Cambio de foco quemado (pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | foco quemado y otros sucios con pintura |  |  |  | 2021-07-19 07:23 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-19 07:50 | 3 | 1 | 0.08125 | CBP | 19/07/2021 07:50 | 19/07/2021 09:47 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12915 | 43 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de manguera para limpieza | Cambio de manguera para limpieza (pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Manguera de aire rota |  |  |  | 2021-07-19 07:24 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-19 07:50 | 3 | 1 | 0.32222 | PZP | 19/07/2021 07:50 | 20/07/2021 05:47 | 0.91458 | 1 | 2 | 0.24792 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12916 | 44 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro extractor Nº 7 | cambio de filtro extractor Nº 7 (trabajo realizado por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-07-19 07:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-19 07:52 | 3 | 3 | 0 | PZP | 19/07/2021 07:52 | 19/07/2021 09:47 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12917 | 16 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Purga de bombas | Purga de bombas (trabajo realizado por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no tiran agua los picos |  |  |  | 2021-07-19 07:32 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-19 07:53 | 3 | 1 | 0 | CUP | 19/07/2021 07:53 | 19/07/2021 09:48 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12918 | 21 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no realiza cambio de palet | no realiza cambio de palet | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No realiza cambio de pallent |  |  |  | 2021-07-19 07:53 | alberto.depetris |  | 2021-07-19 07:54 | 3 | 3 | 0 | CMC | 19/07/2021 07:54 | 20/07/2021 07:25 | 0.97986 | 1 | 2 | 0.31319 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12919 | 61 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | acomodar trampa de agua en puesto 1 s/500 | acomodar trampa de agua en puesto 1 s/500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Cortaron tornillos que sostienen el FRL |  |  |  | 2021-07-19 08:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-19 08:07 | 3 | 1 | 0.15694 | OTR | 19/07/2021 08:07 | 19/07/2021 12:16 | 0.17292 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12920 | 174 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Estufa eléctrica no funciona | Se solicita reparación de estufa eléctrica en sector de hornos. Realizar cambio de velas.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | estufa no enciende |  |  |  | 2021-07-19 08:32 | emanuel.antonello |  | 2021-07-19 09:00 | 3 | 3 | 0.091667 | OTR | 19/07/2021 09:00 | 20/07/2021 07:31 | 0.93819 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12921 | 5 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | cambio de manguera de aire | cambio de manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar manguera dañada y colocar FRL |  |  |  | 2021-07-19 08:42 | lucas.novero |  | 2021-07-19 10:47 | 3 | 1 | 0.60208 | OTR | 19/07/2021 10:47 | 03/08/2021 06:31 | 1900-01-13 19:44 | 1 | 14 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12922 | 7 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Carro trabado en Torno Convencional TOM-06 | Se solicita revisión de Torno Convencional TOM-06 por observarse carro trabado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | carro trabado |  |  |  | 2021-07-19 09:00 | emanuel.antonello |  | 2021-07-19 09:10 | 3 | 4 | 0.31875 | TOM | 19/07/2021 09:10 | 21/07/2021 05:23 | 1899-12-31 20:13 | 1 | 3 | 0.75903 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12923 | 8 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar luz se quemo | se quemo la luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reflector dañado |  |  |  | 2021-07-19 11:00 | marcelo.barbero |  | 2021-07-19 11:10 | 3 | 1 | 0.10625 | REM | 19/07/2021 11:10 | 23/07/2021 06:51 | 1900-01-02 19:41 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:11 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12924 | 1 | SIB-67 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-07-19 11:56 | lucas.feilberg |  | 2021-07-19 12:00 | 3 | 2 | 0.0083333 | SIB | 19/07/2021 12:00 | 19/07/2021 17:45 | 0.23958 | 1 | 1 | 0.23958 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12925 | 7 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | PLOMERIA | PERDIDA DE AGUA EN BAÑO HOMBRES NO FUNCIONA CANILLA AGUA CALIENTE BAÑO MUJERES PERDIDA DE AGUA CANILLA COCINA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Trabajos varios de plomería |  |  |  | 2021-07-19 12:11 | carina.strasorier |  | 2021-07-19 13:40 | 3 | 1 | 0 | OTR | 19/07/2021 13:42 | 10/09/2021 17:00 | 1900-02-21 03:18 | 1 | 47 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 12926 | 6 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE SOLUBLE. | Pierde soluble desde cisterna de bomba interna. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 23/7/2021 - posible giro invertido de bomba |  |  |  | 2021-07-19 12:40 | leonardo.tonini |  | 2021-07-19 13:00 | 3 | 5 | 0.035417 | SIM | 19/07/2021 13:00 | 23/07/2021 09:17 | 1900-01-02 20:17 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:47 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12927 | 2 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TOM-09 NO ENCIENDE. SE ENCUENTRA PARADO | SE PARA. PARA EL CAMBIO DE PIEZA Y PONER A PUNTO LA PIEZA Y SE QUIERE VOLVER A PONER EN MARCHA NO ENCENDIO MAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  |  |  | 2021-07-19 13:49 | german.borgo |  | 2021-07-19 13:51 | 3 | 2 | 0.36806 | TOM | 19/07/2021 13:51 | 26/08/2021 12:42 | 1900-02-05 22:51 | 1 | 34 | 1900-01-10 20:21 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12928 | 1 | GNR-01 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Capacitar a operador. Engrasar maquina. | Capacitar a operador. Engrasar maquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | engrasar maquina |  |  |  | 2021-07-20 07:11 | marcelo.barbero |  | 2021-07-20 07:44 | 3 | 2 | 0.022222 | GNR | 20/07/2021 07:15 | 20/07/2021 10:51 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12929 | 1 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Capacitar a operador. Engrasar maquina. | Capacitar a operador. Engrasar maquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | engrasar maquina |  |  |  | 2021-07-20 07:11 | marcelo.barbero |  | 2021-07-20 07:45 | 3 | 2 | 0.024306 | GNR | 20/07/2021 07:15 | 20/07/2021 10:53 | 0.15139 | 1 | 1 | 0.15139 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12930 | 66 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No enciende ventilador | No enciende ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador no enciende |  |  |  | 2021-07-20 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-20 07:37 | 3 | 2 | 0.033333 | OTR | 20/07/2021 07:37 | 20/07/2021 08:33 | 0.038889 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12931 | 67 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Despiece de cañería | Desarma cañería para repuestos | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar cañería 3/4 |  |  |  | 2021-07-20 08:37 | francisco.robledo |  | 2021-07-20 08:38 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 20/07/2021 08:38 | 20/07/2021 09:30 | 0.036111 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12932 | 2 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se detecto problema |  |  |  | 2021-07-20 09:36 | lucas.feilberg |  | 2021-07-20 10:01 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 20/07/2021 09:40 | 22/07/2021 07:53 | 1899-12-31 22:13 | 1 | 3 | 0.61319 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12933 | 32 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | instalación eléctrica nuevo reloj | poner los cables directos a la térmica que está adentro de la caja del nuevo reloj que se encuentra en la guardia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar a la linea de la garita |  |  |  | 2021-07-20 09:45 | gabriel.mainero |  | 2021-07-20 10:02 | 3 | 2 | 0.052083 | OTR | 20/07/2021 10:02 | 20/07/2021 11:17 | 0.052083 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12934 | 3 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se sale la polea | se sale la polea debe ser la chavetta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene el buge de la polea gastado |  |  |  | 2021-07-20 10:06 | marcelo.barbero |  | 2021-07-20 10:10 | 3 | 2 | 0.29028 | CHM | 20/07/2021 10:10 | 22/07/2021 12:47 | 1900-01-01 02:37 | 1 | 3 | 0.79653 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12935 | 175 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROBLEMA EN EL EJE QUE COMANDA EL REDUCTOR | VIRUTERO, PROBLEMA EN EL EJE QUE COMANDA EL REDUCTOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en eje que comanda el reductor. |  |  |  | 2021-07-20 11:09 | victor.rodriguez |  | 2021-07-20 11:17 | 3 | 2 | 0.036111 | OTR | 20/07/2021 11:17 | 20/07/2021 12:09 | 0.036111 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12936 | 1 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sale alambre en máquina de soldar | No sale alambre. Se probaron varias torchas y no funciona; estimamos que puede ser un cortocircuito en la máquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sale alambre |  |  |  | 2021-07-20 12:30 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-20 12:33 | 3 | 3 | 0.029861 | MSL | 20/07/2021 12:33 | 20/07/2021 13:17 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12937 | 4 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida de agua en refrigerador | Pérdida de agua en refrigerador de máquina de soldar. (Operario Kossman perteneciente a Ludueña) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDAS DE REFRIGERANTE EN PRESOSTATO DE REFRIGERACION. |  |  |  | 2021-07-20 14:12 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-21 06:17 | 3 | 3 | 0.33264 | MSL | 20/07/2021 14:15 | 22/07/2021 06:50 | 1899-12-31 16:35 | 1 | 3 | 0.60764 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12938 | 18 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema en maq.alm-04 mueve ejes y se para | operario enciende la maq, quiere ejecutar algún movimiento de algun eje y se para | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO;GONZALEZ JOSE LUIS; | 3 | No funciona los Avances de los ejes.- Adaptación de DT en motor de avances.- Maquina Herramienta , entregada a producción , para prueba y control.- |  |  |  | 2021-07-21 05:41 | german.borgo |  | 2021-07-21 06:22 | 3 | 3 | 1900-01-02 22:15 | ALM | 21/07/2021 05:45 | 30/08/2021 10:42 | 1900-02-08 04:57 | 1 | 35 | 1900-01-11 05:27 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12939 | 2 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sale alambre correctamente | Se cambio varias torchas y hasta se coloco una nueva pero sigue fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | maquina falla |  |  |  | 2021-07-21 06:07 | lucas.feilberg |  | 2021-07-21 06:26 | 3 | 2 | 0.22917 | MSL | 21/07/2021 06:10 | 21/07/2021 13:54 | 0.32222 | 1 | 1 | 0.32222 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12940 | 95 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tablero alesadora fallando | Tablero donde esta conectada alesadora esta fallando, hace que la maquina se pare y baja la intensidad de la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla toma corriente |  |  |  | 2021-07-21 06:09 | lucas.feilberg |  | 2021-07-21 06:28 | 3 | 3 | 0.013194 | OTR | 21/07/2021 06:15 | 21/07/2021 08:38 | 0.099306 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12941 | 34 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona dial para mover los ejes | no funciona dial para mover los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Cables del MPG en mal estado , sin protección y en cortocircuito .- Se esta cambiando todos los elementos asociados.- |  |  |  | 2021-07-21 06:16 | alberto.depetris |  | 2021-07-21 06:16 | 3 | 2 | 0.36111 | CMC | 21/07/2021 06:20 | 22/07/2021 06:48 | 1899-12-31 00:28 | 1 | 2 | 0.35278 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12942 | 2 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema en botonera | problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Final de carrera trabado |  |  |  | 2021-07-21 08:05 | german.borgo |  | 2021-07-21 08:18 | 3 | 1 | 0.10278 | SIB | 21/07/2021 08:27 | 21/07/2021 11:04 | 0.10903 | 1 | 1 | 0.10903 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12943 | 3 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Limpieza pantalla plegadora | Realizar limpieza de pantalla touch de plegadora CNC, debido a que en ciertas ocasiones falla el táctil | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Disipadores de calor de equipo electrónico muy sucios. |  |  |  | 2021-07-21 08:07 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-21 08:20 | 3 | 1 | 0.03125 | PLC | 21/07/2021 08:10 | 23/07/2021 14:00 | 1900-01-01 05:50 | 1 | 3 | 0.93056 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12944 | 9 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Agregar aceite en guillotina | Agregar aceite en guillotina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-07-21 08:14 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-21 08:19 | 3 | 1 | 0.00069444 | GTM | 21/07/2021 08:19 | 21/07/2021 09:16 | 0.039583 | 1 | 1 | 0.039583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12945 | 10 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera, problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Fusible dañado |  |  |  | 2021-07-21 10:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-21 10:30 | 3 | 2 | 0.03125 | MTN | 21/07/2021 10:20 | 21/07/2021 11:05 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12946 | 11 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | acople de aire | Cambiar acople d manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acople rapido roto |  |  |  | 2021-07-21 10:25 | daniel.navarro |  | 2021-07-21 10:30 | 3 | 1 | 0.045833 | TOC | 21/07/2021 10:30 | 21/07/2021 13:49 | 0.13819 | 1 | 1 | 0.13819 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12947 | 4 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Correa cortada | Se corto correa dentada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | correa de cabezal cortada |  |  |  | 2021-07-21 10:28 | daniel.navarro |  | 2021-07-21 10:32 | 3 | 1 | 0.0020833 | TAM | 21/07/2021 10:33 | 21/07/2021 17:44 | 0.29931 | 1 | 1 | 0.29931 | 7 | 2021 | 2021-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 12948 | 4 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Corroborar tensión de alimentación de mando | Corroborar tensión de alimentación de mando. Asegurar que sea de 24V. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tension de trabajo linea control |  |  |  | 2021-07-21 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-21 10:29 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 21/07/2021 10:05 | 21/07/2021 11:07 | 0.043056 | 1 | 1 | 0.043056 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12949 | 18 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de soluble | Perdida de soluble por atras de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Protección de goma del eje x rota. |  |  |  | 2021-07-21 10:39 | daniel.navarro |  | 2021-07-21 10:42 | 3 | 3 | 0.054861 | TOC | 21/07/2021 10:45 | 21/07/2021 12:58 | 0.092361 | 1 | 1 | 0.092361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12950 | 176 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Quitar reflector led de oficina de Tratamiento Térmico | Se solicita retirar reflector led de oficina de tratamiento térmico, y dejar cable para futura conexión eléctrica, ya que se bajará la altura del techo con la colocación de cielo raso. La colocación del cielo raso se hará el próximo sábado 24/7, por lo que se solicita el retiro de la luminaria antes de esta fecha.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | retirar luminaria instalada sobre el techo |  |  |  | 2021-07-21 13:41 | emanuel.antonello |  | 2021-07-21 13:48 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 21/07/2021 13:49 | 22/07/2021 11:09 | 0.88889 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12951 | 12 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pistola de aire rota | Cambiar pistola de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pistola de aire rota |  |  |  | 2021-07-22 06:18 | daniel.navarro |  | 2021-07-22 06:34 | 3 | 1 | 0.031944 | TOC | 22/07/2021 06:20 | 22/07/2021 07:06 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12952 | 1 | PEM-51 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hacer alarge para perforadora portatil | Hacer alarge para perforadora portatil para linea torno | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | colocar toma en el banco para la perforadora y cable para alimentarlo |  |  |  | 2021-07-22 06:20 | daniel.navarro |  | 2021-07-22 06:37 | 3 | 1 | 0.077778 | PEM | 22/07/2021 06:25 | 28/07/2021 10:40 | 1900-01-05 04:15 | 1 | 6 | 1899-12-31 22:15 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12953 | 5 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no queda en posición el husillo para iniciar ciclo | no queda en posición husillo para el inicio del ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Sensor fuera de posición por algún motivo desconocido. |  |  |  | 2021-07-22 06:29 | alberto.depetris |  | 2021-07-22 06:40 | 3 | 2 | 0.36458 | TAM | 22/07/2021 06:35 | 03/08/2021 06:19 | 1900-01-10 23:44 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:14 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12954 | 16 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo lampara de iluminación | se quemo lampara de iluminación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara interna dañada |  |  |  | 2021-07-22 06:31 | alberto.depetris |  | 2021-07-22 06:42 | 3 | 2 | 0.0625 | CMC | 22/07/2021 06:35 | 22/07/2021 08:51 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12955 | 68 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar puerta en ampliación de mantenimiento | Colocar puerta en ampliación de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Rellenar para colocar puerta |  |  |  | 2021-07-22 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-22 06:50 | 3 | 6 | 1899-12-31 12:38 | OTR | 22/07/2021 06:35 | 01/09/2021 10:18 | 1900-02-09 03:43 | 1 | 36 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 12956 | 15 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Wata sucia remplazar |  |  |  | 2021-07-22 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-22 07:11 | 3 | 1 | 0.027778 | TOC | 22/07/2021 07:11 | 22/07/2021 07:52 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12957 | 27 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Reemplazar filtro de forzador de aire de motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Wata sucia |  |  |  | 2021-07-22 07:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-22 07:12 | 3 | 1 | 0.0013889 | TOC | 22/07/2021 07:12 | 22/07/2021 08:02 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12958 | 7 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar filtro de aire en tablero eléctrico | Reemplazar filtro de aire en tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Wata sucia |  |  |  | 2021-07-22 07:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-22 07:14 | 3 | 1 | 0.025 | TOC | 22/07/2021 07:14 | 22/07/2021 08:38 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12959 | 12 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pasa agua a secadero | pasa agua a secadero (pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pasa agua de la cuba al secadero |  |  |  | 2021-07-22 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-22 07:38 | 3 | 2 | 0.10069 | CUP | 22/07/2021 07:40 | 22/07/2021 10:05 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12960 | 8 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | REEMPLAZO MANGUERA AIRE SECTOR COMPLETAMIENTO | MANG 3/8 (15 MTS APROX) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-07-22 08:40 | ricardo.manelli |  | 2021-07-22 08:43 | 3 | 1 | 0.060417 | OTR | 22/07/2021 08:43 | 22/07/2021 12:00 | 0.13681 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12961 | 2 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno convencional TOM-04 caja trabada | Se observa caja trabaja en Torno Convencional TOM-04. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | ruido en el embrague de la caja |  |  |  | 2021-07-22 08:45 | emanuel.antonello |  | 2021-07-22 08:53 | 3 | 8 | 1899-12-31 23:15 | TOM | 22/07/2021 08:53 | 06/08/2021 11:59 | 1900-01-14 03:06 | 1 | 14 | 1900-01-03 17:06 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 12962 | 69 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar bidones para aceite ATF de caja |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bidones |  |  |  | 2021-07-22 11:50 | gustavo.atala |  | 2021-07-22 11:52 | 3 | 2 | 0.039583 | OTR | 22/07/2021 11:52 | 22/07/2021 13:45 | 0.078472 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12963 | 3 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problemas en optico se desoldaron unos cables | se desoldaron cables en óptico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reparar porta lamparas en visor de regla |  |  |  | 2021-07-22 12:20 | german.borgo |  | 2021-07-22 13:38 | 3 | 2 | 0.12986 | ALM | 22/07/2021 12:23 | 22/07/2021 17:11 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12964 | 3 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | funciona aparejo | no funciona control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | sin energia |  |  |  | 2021-07-22 13:04 | david.gastaldi |  | 2021-07-22 13:40 | 3 | 2 | 0.066667 | SIB | 22/07/2021 13:10 | 22/07/2021 15:19 | 0.089583 | 1 | 1 | 0.089583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 12965 | 49 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Humo en sector pintura necesitamos que alguien de mantenimiento se llegue al sector | Humo en sector pintura necesitamos que alguien de mantenimiento se llegue al sector | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Controlador de temperatura no funciona |  |  |  | 2021-07-22 13:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-22 13:41 | 3 | 3 | 0.31875 | OTR | 22/07/2021 13:15 | 28/07/2021 14:00 | 1900-01-05 00:45 | 1 | 6 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 12966 | 3 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación de llave térmica | es de mucho peligro que el operador que trabaja en este torno tenga que bajar la llave térmica cada vez que termina su turno. por lo que se debe poner una llave de corte, así como lo tienen los demás tornos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Tablero no está en condiciones aptas |  |  |  | 2021-07-22 13:32 | rodrigo.lambrechts |  | 2021-07-22 13:43 | 3 | 3 | 1899-12-31 18:04 | TOC | 22/07/2021 13:40 | 11/06/2022 12:48 | 1900-11-18 23:08 | 1 | 279 | 1900-04-07 15:08 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 12967 | 177 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera CRM08 Y CRM10 | Colocar bandera que abarque las creadoras de estrías CRM08 Y CRM 10. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-23 06:55 | luciano.gomez |  | 2021-07-23 06:59 | 1 | 20 |  | OTR | 23/07/2021 07:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 12968 | 178 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar bandera que abarque TOC 03 | colocar bandera que abarque TOC 03 (torno perforador de directas) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-23 06:56 | luciano.gomez |  | 2021-07-23 07:19 | 1 | 20 |  | OTR | 23/07/2021 07:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12969 | 3 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | NO funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2021-07-23 07:40 | alberto.depetris |  | 2021-07-23 07:45 | 3 | 2 | 0.038194 | SIB | 23/07/2021 07:45 | 23/07/2021 08:41 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12970 | 4 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Salto protección térmica | salto nuevamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | salta térmica al sacudirse el equipo |  |  |  | 2021-07-23 08:07 | david.gastaldi |  | 2021-07-23 08:08 | 3 | 1 | 0.047222 | SIB | 23/07/2021 08:08 | 23/07/2021 11:17 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12971 | 3 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona torcha en máquina de soldar | Aparentemente entra en corto la torcha. Se probó de limpiar y sopletear pero sigue fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla cabezal |  |  |  | 2021-07-23 08:09 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-23 08:30 | 3 | 2 | 0.017361 | MSL | 23/07/2021 08:30 | 26/07/2021 11:06 | 1900-01-02 02:36 | 1 | 3 | 0.79583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12972 | 179 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de luminarias en oficina de Tratamiento Térmico | Se solicita colocación de luminarias tipo "plafón" en oficina de tratamiento térmico. Colocar 4 plafones y retirar todas las conexiones de tubos fluorescentes existentes. La oficina estará disponible para realizar dichas tareas a partir del día lunes 26/7.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se esta cableando para la luminaria |  |  |  | 2021-07-23 08:15 | emanuel.antonello |  | 2021-07-23 08:30 | 3 | 3 | 0.61944 | OTR | 23/07/2021 08:30 | 03/08/2021 09:45 | 1900-01-10 01:15 | 1 | 10 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12973 | 96 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco quemado en sector pulido | Cambiar foco quemado en sector pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se apaga solo |  |  |  | 2021-07-23 08:37 | lucas.feilberg |  | 2021-07-23 08:40 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 23/07/2021 08:40 | 28/07/2021 07:51 | 1900-01-03 23:11 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12974 | 12 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Plato tiene poco recorrido | Plato tiene poco recorrido debe estar sucio | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Plato con poco recorrido porque esta sucio. |  |  |  | 2021-07-23 08:43 | daniel.navarro |  | 2021-07-23 09:09 | 3 | 5 | 0.017361 | TOC | 23/07/2021 09:09 | 26/07/2021 08:21 | 1900-01-01 23:12 | 1 | 3 | 0.65417 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12975 | 8 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | CAMBIO DE CERRADURA | VER CERRADURA PUERTA AREA INGENIERIA (PUERTA SALIDA HACIA LINEA DE MONTAJE) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | ver cerradura puerta ingeniería salida a montaje. |  |  |  | 2021-07-23 10:59 | carina.strasorier |  | 2021-07-23 11:10 | 3 | 2 | 0.33264 | OTR | 23/07/2021 11:10 | 28/07/2021 14:25 | 1900-01-04 03:15 | 1 | 5 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12976 | 27 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 1024 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | El CN muestra alarma 1024.- |  |  |  | 2021-07-23 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-23 12:19 | 3 | 2 | 0.0048611 | CMC | 23/07/2021 12:19 | 23/07/2021 12:44 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12977 | 70 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar banderas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | se esta calando soldadura para reforzar soldadura se van a realizar agujeros para chavetas. |  |  |  | 2021-07-23 11:30 | gustavo.atala |  | 2021-07-23 11:35 | 3 | 5 | 1899-12-31 21:28 | OTR | 23/07/2021 11:35 | 25/08/2021 08:37 | 1900-01-31 21:02 | 1 | 29 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 12978 | 18 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Luz quemada CMC12 | Se solicita cambio de luz quemada en CMC-12 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-07-24 06:35 | emanuel.antonello |  | 2021-07-24 06:52 | 3 | 2 | 0.0069444 | CMC | 24/07/2021 06:55 | 26/07/2021 11:54 | 1900-01-01 04:59 | 1 | 2 | 0.54097 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12979 | 3 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funcionan los avances | NO FUNCIONAN LOS AVANCES | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Problemas en el avance de los automáticos. |  |  |  | 2021-07-26 06:45 | enrique.kessler |  | 2021-07-26 07:00 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:00 | FRM | 26/07/2021 06:50 | 30/07/2021 07:57 | 1900-01-03 01:07 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:37 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12980 | 45 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro en extractor 07 | Cambio de filtro en extractor 07 (pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-07-26 06:50 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-26 07:03 | 3 | 1 | 0.11944 | PZP | 26/07/2021 07:03 | 26/07/2021 09:55 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12981 | 6 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma batería control numérico | Cambiar pilas de control numérico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma de batería baja |  |  |  | 2021-07-26 07:31 | daniel.navarro |  | 2021-07-26 07:36 | 3 | 2 | 0.025 | TOC | 26/07/2021 07:36 | 27/09/2021 06:51 | 1900-03-02 23:15 | 1 | 52 | 1900-01-17 00:15 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 12982 | 4 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma varias del eje X | Alarma 102 SERVO OFF, 161 FALLO ACCTO EJE X, 994 SOBRECARGA AMPLIF | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | 161 FALLO ACT. EJE X 994 SOBRECARGA AMPLIF. EJE X |  |  |  | 2021-07-26 07:34 | daniel.navarro |  | 2021-07-26 07:37 | 3 | 3 | 0 | TOC | 26/07/2021 07:37 | 27/07/2021 13:10 | 1899-12-31 05:33 | 1 | 2 | 0.56458 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12983 | 2 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fallas en el funcionamiento sube pero no baja | Fallas en el funcionamiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la leva del micro final de carrera |  |  |  | 2021-07-26 07:36 | daniel.navarro |  | 2021-07-26 07:38 | 3 | 2 | 0.019444 | SIB | 26/07/2021 07:38 | 26/07/2021 11:04 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12984 | 10 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable de joystick cortado | se corto el cable acerado quedando solamente agarrado por los cables eléctricos.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de manopla suelto |  |  |  | 2021-07-26 08:04 | alexis.armando |  | 2021-07-26 08:22 | 3 | 2 | 0.085417 | SIB | 26/07/2021 08:10 | 26/07/2021 10:13 | 0.085417 | 1 | 1 | 0.085417 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12985 | 180 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople de aire | cambiara acople de manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Acople de tecalam dañado |  |  |  | 2021-07-26 08:48 | daniel.bainotti |  | 2021-07-26 10:48 | 3 | 2 | 0.034028 | OTR | 26/07/2021 10:48 | 26/07/2021 11:39 | 0.035417 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12986 | 19 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Termico de cinta | Salto térmico de cinta y esta cerrado el gabinete | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salto térmico |  |  |  | 2021-07-26 08:55 | daniel.navarro |  | 2021-07-26 10:46 | 3 | 1 | 0.044444 | TOC | 26/07/2021 10:46 | 26/07/2021 11:50 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12987 | 2 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria en arenadora ARM-01 no enciende | Se solicita revisión de luminaria interior de arenadora ARM-01, la misma se apagó y no volvió a encender.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-26 09:18 | emanuel.antonello |  | 2021-07-26 10:55 | 3 | 2 |  | ARM | 26/07/2021 10:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12988 | 5 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | cable Prolongador | Prolongar cable Luz Portatil | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le agrego 5 MTRDE cable |  |  |  | 2021-07-26 09:30 | david.gastaldi |  | 2021-07-26 10:50 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 26/07/2021 10:50 | 26/07/2021 17:53 | 0.29375 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12989 | 16 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Laser con error de presión de aire.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | baja presión en compresor |  |  |  | 2021-07-26 10:33 | alexis.armando |  | 2021-07-26 10:44 | 3 | 1 | 0.020833 | LSR | 26/07/2021 10:44 | 26/07/2021 11:14 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12990 | 28 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | servo 421 | salta servo eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta en condiciones de Uso.- Reparada y en Funcionamiento.- |  |  |  | 2021-07-26 10:33 | daniel.bainotti |  | 2021-07-26 11:03 | 3 | 3 | 0.12917 | CMC | 26/07/2021 11:03 | 26/07/2021 14:09 | 0.12917 | 1 | 1 | 0.12917 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 12991 | 4 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no arranca la piedra | no arranca la piedra posiblemente salto un termico, o el pulsador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptar motor y bomba nuevos |  |  |  | 2021-07-26 10:41 | marcelo.barbero |  | 2021-07-26 10:45 | 3 | 2 | 1899-12-31 09:55 | REM | 26/07/2021 10:45 | 04/08/2021 11:48 | 1900-01-08 01:03 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:33 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12992 | 19 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma Servo 401 |  |  |  | 2021-07-26 11:17 | daniel.navarro |  | 2021-07-26 11:23 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 26/07/2021 11:23 | 27/07/2021 06:55 | 0.81389 | 1 | 2 | 0.14722 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12993 | 7 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Saltaron arandelas de los pistones | Saltaron arandelas de los pistones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se salieron suplementos de nivelacion de cilindro compesador. |  |  |  | 2021-07-26 11:42 | lucas.feilberg |  | 2021-07-26 11:56 | 3 | 6 | 0.0076389 | PLM | 26/07/2021 11:45 | 26/07/2021 17:39 | 0.24583 | 1 | 1 | 0.24583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 12994 | 5 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la mesa | salto de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona el desplazamiento lateral de la piedra |  |  |  | 2021-07-26 11:44 | marcelo.barbero |  | 2021-07-26 11:56 | 3 | 3 | 0.013889 | REM | 26/07/2021 11:50 | 28/07/2021 07:25 | 1899-12-31 19:35 | 1 | 3 | 0.50347 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 12995 | 7 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdidas de aceite | Revisar válvulas reguladoras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE POR REGULADORA DE PRESION. |  |  |  | 2021-07-26 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-26 13:21 | 3 | 3 | 0.08125 | TOC | 26/07/2021 13:05 | 29/07/2021 08:23 | 1900-01-01 19:18 | 1 | 4 | 0.84583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12996 | 5 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMAS 102, 161, 994 | ALARMAS 102, 161, 994,.. Saltaron un par de veces durante la jornada, se resetearon y se siguio trabajando | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-26 20:01 | luciano.gomez | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 12997 | 22 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de pallent | no funciona el cambio de pallent ya paso la semana pasada (ver sensores puerta) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta en marcha.- |  |  |  | 2021-07-27 05:34 | daniel.bainotti |  | 2021-07-27 06:40 | 3 | 3 | 0.31111 | CMC | 27/07/2021 05:40 | 27/07/2021 13:08 | 0.31111 | 1 | 1 | 0.31111 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 12998 | 2 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona hidraulico | no funciona central hidraulica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla de alimentación en central |  |  |  | 2021-07-27 05:53 | enrique.kessler |  | 2021-07-27 06:40 | 3 | 4 | 0.36806 | CRM | 27/07/2021 05:55 | 17/08/2021 14:32 | 1900-01-20 08:37 | 1 | 19 | 1900-01-05 17:07 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 12999 | 6 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma fallo lieberacion de torre | Esta alarma ya salto varias veces en el dia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Alarma 113 - Fallo en torreta cambio de herramientas. |  |  |  | 2021-07-27 07:09 | daniel.navarro |  | 2021-07-27 07:11 | 3 | 3 | 0.23194 | TOC | 27/07/2021 07:11 | 27/07/2021 13:38 | 0.26875 | 1 | 1 | 0.26875 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 13000 | 1 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | CAMBIO TUBO FLUORESCENTE | SE SOLICITA CAMBIO DE TUBO FLUORESCENTE (LED) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se desarmo el equipo fluorescente y se reparo |  |  |  | 2021-07-27 08:03 | martin.romero |  | 2021-07-27 08:10 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 27/07/2021 08:10 | 27/07/2021 18:03 | 0.41181 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13001 | 17 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Tablero de caldera de cuba marca error | Tablero de caldera de cuba marca error | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Error 5 en controlador de temperatura |  |  |  | 2021-07-27 08:13 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-27 08:30 | 3 | 4 | 0.56319 | CUP | 27/07/2021 08:30 | 29/07/2021 08:00 | 1899-12-31 23:30 | 1 | 3 | 0.66667 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13002 | 8 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarmas varias | Tiene varias alarmas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | SV0364 (Z) Alarma fase soft (int) SV0364 (B) Alarma fase soft (int) SV0368 (Z) Error datos serie (int) SV0368 (B) Error datos serie (int) |  |  |  | 2021-07-27 10:09 | daniel.navarro |  | 2021-07-27 10:20 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 27/07/2021 10:20 | 28/07/2021 06:47 | 0.85208 | 1 | 2 | 0.18542 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13003 | 5 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona control , chispazo en riel. | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-07-27 12:39 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-27 12:52 | 3 | 2 | 0.040278 | SIB | 27/07/2021 12:52 | 27/07/2021 13:51 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 13004 | 181 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Etiquetado de trablero eléctricos y equipos | Relevar tableros eléctricos y etiquetar cada salida con el correspondiente equipo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevar tableros eléctricos y etiquetar cada salida con el correspondiente equipo. TSC 13 TSC 12 TSC 11 |  |  |  | 2021-07-27 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-27 13:16 | 3 | 4 | 0.31875 | OTR | 27/07/2021 13:05 | 26/08/2021 10:10 | 1900-01-28 21:05 | 1 | 27 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13005 | 8 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANOPLA NO FUNCIONA | MANOPLA NO FUNCIONA tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se reviso la manopla y se detecto falla en los contacto de los pulsadores |  |  |  | 2021-07-27 13:59 | daniel.navarro |  | 2021-07-27 14:10 | 3 | 1 | 0.11528 | SIB | 27/07/2021 14:10 | 27/07/2021 16:56 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13006 | 34 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acomodar parillas en horno de pintura | Acomodar Parillas (Pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrillas desacomodadas. |  |  |  | 2021-07-28 06:05 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-28 06:44 | 3 | 3 | 0.040278 | HOP | 28/07/2021 06:10 | 28/07/2021 07:09 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13007 | 12 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar quemador hace explosiones | Revisar quemador hace explosiones (Pedido por Gustavo Boano) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | hace explosiones |  |  |  | 2021-07-28 06:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-28 06:44 | 3 | 3 | 0.10625 | HOP | 28/07/2021 06:10 | 28/07/2021 08:43 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13008 | 8 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca plegadora | No arranca plegadora; estimamos que puede tener los contactores pegados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-07-28 06:09 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-28 06:45 | 3 | 2 | 0.071528 | PLM | 28/07/2021 06:12 | 28/07/2021 07:55 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13009 | 17 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error en láser amada | Errores varios: Esférica y caudalímetro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma de refrigeracion. |  |  |  | 2021-07-28 06:14 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-28 06:45 | 3 | 2 | 0.033333 | LSR | 28/07/2021 06:20 | 28/07/2021 07:08 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 13010 | 71 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintura de escaleras |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN HECTOR SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-27 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-07-27 12:10 | 3 | 8 |  | OTR | 27/07/2021 12:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13011 | 182 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | AGRAGR ENCHUFE ESCRITORIO PABLO VANNAY | Se solicita agregar un nuevo enchufe de tres patas en paralelo con los ya existentes bajo mi escritorio. Uso: enchufar estufa a cuarzo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | agregar un toma hembra |  |  |  | 2021-07-28 09:26 | pablo.vannay |  | 2021-07-28 10:31 | 3 | 2 | 0.097917 | OTR | 28/07/2021 09:30 | 28/07/2021 18:01 | 0.35486 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13012 | 32 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 2053 | alarma 2053 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | El CN muestra Alarma 2053 |  |  |  | 2021-07-28 09:33 | alberto.depetris |  | 2021-07-28 10:40 | 3 | 2 | 0.13611 | CMC | 28/07/2021 09:40 | 28/07/2021 12:56 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13013 | 2 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar bandera guinche | Engrasar bandera guinche. Se encuentra muy pesada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BANDERA PESADA. |  |  |  | 2021-07-28 10:11 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-28 10:41 | 3 | 1 | 0.038889 | SIB | 28/07/2021 10:15 | 13/08/2021 13:01 | 1900-01-15 02:46 | 1 | 15 | 1900-01-04 01:16 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13014 | 97 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Medición de corriente eléctrica | Realizar medicones para corroborar el consumo eléctrico del área. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Realizar medicones para corroborar el consumo eléctrico del área. |  |  |  | 2021-07-28 10:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-28 10:35 | 3 | 2 | 0.08125 | OTR | 28/07/2021 10:25 | 24/08/2021 10:36 | 1900-01-26 00:11 | 1 | 24 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13015 | 62 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidro lavadora calienta y deja de funcionar | Hidro lavadora calienta y deja de funcionar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO REGISTRA FALLAS EL EQUIPO. |  |  |  | 2021-07-28 11:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-28 11:08 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 28/07/2021 11:08 | 29/07/2021 14:02 | 1899-12-31 02:54 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13016 | 3 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | cambiar la msl-48 por la msl-22 gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambio de maquina de soldar |  |  |  | 2021-07-28 11:19 | pablo.perlo |  | 2021-07-28 11:24 | 3 | 1 | 0.12778 | MSL | 28/07/2021 11:24 | 28/07/2021 14:28 | 0.12778 | 1 | 1 | 0.12778 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 13017 | 72 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Lámpara portatil no enciende | Lámpara portatil no enciende | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar la portátil |  |  |  | 2021-07-28 11:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-28 11:56 | 3 | 1 | 0.0083333 | OTR | 28/07/2021 11:56 | 28/07/2021 18:04 | 0.25556 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13018 | 4 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Alargue de cableado de alimentacion de maquina de soldar | Alargue de cable de alimentación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se desarmo y se le cambio el cable de alimentación |  |  |  | 2021-07-28 12:18 | pablo.perlo |  | 2021-07-28 12:26 | 3 | 1 | 0.0069444 | MSL | 28/07/2021 12:20 | 28/07/2021 16:42 | 0.18194 | 1 | 1 | 0.18194 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13019 | 2 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de Maquina de Soldar | Cambiar la Maquina de Soldar Miller -02 por la MSL-45, En el sector de chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar el cable de alimentación |  |  |  | 2021-07-28 12:49 | ariel.terreno |  | 2021-07-28 12:53 | 3 | 1 | 0.090972 | MSL | 28/07/2021 12:54 | 28/07/2021 16:39 | 0.15625 | 1 | 1 | 0.15625 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13020 | 1 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mediciones eléctricas | Relizar mediciones de consumo eléctrico de cada llave de corte (principales y seccionales). Repetir la tarea durante 5 días. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Realizar mediciones para corroborar el consumo eléctrico del área. |  |  |  | 2021-07-28 12:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-28 13:00 | 3 | 3 | 0.070833 | TBE | 28/07/2021 13:00 | 18/08/2021 11:14 | 1900-01-19 22:14 | 1 | 19 | 1900-01-05 06:44 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13021 | 29 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta cambio de herramientas | puerta descarrilada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Maquina Herramienta esta operativa pero sin puerta de ATC.- Consultar a Gustavo Boano por el estado de reparación de la puerta.- |  |  |  | 2021-07-28 13:11 | alberto.depetris |  | 2021-07-28 13:23 | 3 | 4 | 0.33958 | CMC | 28/07/2021 13:23 | 02/08/2021 10:00 | 1900-01-03 20:37 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:07 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13022 | 16 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba de retorno | Pierde agua bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua |  |  |  | 2021-07-28 13:21 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-28 13:24 | 3 | 3 | 0.038889 | CUP | 28/07/2021 13:24 | 29/07/2021 07:58 | 0.77361 | 1 | 2 | 0.10694 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Baja | 13023 | 183 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona tubo fluorescente | no funciona tubo fluorescente, oficina de mecanizado el que esta arriba del perchero delante del aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en un equipo fluorescente |  |  |  | 2021-07-28 16:54 | luciano.gomez |  | 2021-07-29 06:50 | 3 | 1 | 0.2125 | OTR | 28/07/2021 17:00 | 29/07/2021 11:29 | 0.77014 | 1 | 2 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13024 | 33 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla cambio de palen | NO FUNCIONA CAMBIO DE PALEN PIEZAS CRITICAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | micro de cilindro dañado |  |  |  | 2021-07-29 04:48 | enrique.kessler |  | 2021-07-29 06:46 | 3 | 3 | 0.14375 | CMC | 29/07/2021 05:00 | 29/07/2021 08:27 | 0.14375 | 1 | 1 | 0.14375 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13025 | 3 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo no funciona manopla y freno | botoneras de accionamiento que baja sube y el que sube no funciona. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la leva del micro de corte de final de carrera |  |  |  | 2021-07-29 05:43 | german.borgo |  | 2021-07-29 06:51 | 3 | 2 | 0.11111 | SIB | 29/07/2021 05:55 | 29/07/2021 08:36 | 0.11181 | 1 | 1 | 0.11181 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13026 | 13 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Puerta no abre automaticamente | No funciona en modo automatico. Se esta utilizando de forma manual. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor sin energia |  |  |  | 2021-07-29 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-29 06:57 | 3 | 1 | 0.020833 | HOP | 29/07/2021 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13027 | 184 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VER AIRE ACONDICIONADO | NO FUNCIONA AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA LINEA DE ENGRANAJES | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2021-07-29 07:03 | enrique.kessler |  | 2021-07-29 07:05 | 3 | 2 |  | OTR | 29/07/2021 07:06 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13028 | 14 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no funciona motor de apertura de puerta | no funciona motor de apertura de puerta (ya solucionado) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor sin energia |  |  |  | 2021-07-29 07:34 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-29 07:41 | 3 | 1 | 0.0090278 | HOP | 29/07/2021 07:36 | 29/07/2021 07:50 | 0.0097222 | 1 | 1 | 0.0097222 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13029 | 5 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Alargar cable de alimentación máquina de soldar | Alargar cable de alimentación máquina de soldar SECTOR CABINAS | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-29 08:02 | joaquin.marchisio | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 13030 | 4 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falsos toques en pantalla Plegadora CNC | La pantalla touch realiza falsos toques en determinados momentos del día | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Protector esta en mal estado |  |  |  | 2021-07-29 08:08 | joaquin.marchisio |  | 2021-07-29 08:28 | 3 | 5 | 0.24792 | PLC | 29/07/2021 08:12 | 30/08/2021 17:20 | 1900-01-31 09:08 | 1 | 28 | 1900-01-08 22:08 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13031 | 20 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de giro de plato | Pulsador de giro de plato no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador dañado le ingresa mugre |  |  |  | 2021-07-29 10:04 | daniel.navarro |  | 2021-07-29 11:02 | 3 | 2 | 0.064583 | TOC | 29/07/2021 10:05 | 29/07/2021 11:50 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13032 | 8 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no desliza correctamente (pesado) | corredera pesada cuando se le cargan piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERNOS DE RUEDAS DESOLDADOS. |  |  |  | 2021-07-29 10:59 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-29 11:08 | 3 | 3 | 0.020833 | SIB | 29/07/2021 11:08 | 03/08/2021 12:43 | 1900-01-04 01:35 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:05 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13033 | 98 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable que cruza hasta pintura suelto | Reacondicionar instalación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar cable que enguacharon con la grúa |  |  |  | 2021-07-29 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-29 11:10 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 29/07/2021 10:35 | 29/07/2021 11:18 | 0.029861 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13034 | 2 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Corto circuito en tablero general | Retirar comadreja electrocutada en barras de alimentación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | animal muerto sobre barras de alimentación |  |  |  | 2021-07-29 11:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-29 11:39 | 3 | 1 | 0.021528 | TBE | 29/07/2021 11:39 | 29/07/2021 12:31 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13035 | 39 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | se cortó cable plancha | se cortó | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado por caída de pieza |  |  |  | 2021-07-29 12:25 | david.gastaldi |  | 2021-07-29 12:26 | 3 | 2 | 0.036111 | OTR | 29/07/2021 12:26 | 29/07/2021 13:49 | 0.057639 | 1 | 1 |  | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13036 | 20 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | 434 SERVO ALARM: 3 AXIS | 434 SERVO ALARM: 3 AXIS SALTA MUY SEGUIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en CPU de CN.- Efectuar limpieza por empezar.- |  |  |  | 2021-07-29 13:19 | daniel.navarro |  | 2021-07-29 13:37 | 3 | 3 | 0.26875 | TOC | 29/07/2021 13:25 | 30/07/2021 07:41 | 0.76111 | 1 | 2 | 0.094444 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13037 | 3 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reacondicionar gabinete de tablero eléctrico | Cerrar gabinete, de tal modo que no ingresen animales ni objetos a su interior | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | EVITAR INGRESO DE ROEDORES. |  |  |  | 2021-07-29 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-29 13:35 | 3 | 3 | 0.088194 | TBE | 29/07/2021 13:35 | 03/08/2021 11:37 | 1900-01-03 22:02 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:02 | 8 | 2021 | 2021-08-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 13038 | 24 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar plataforma de trabajo | Acondicionar plataforma de trabajo para evitar accidentes. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REACONDICIONAR PLATAFORMA |  |  |  | 2021-07-29 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-29 13:41 | 3 | 4 | 0.6375 | TOC | 29/07/2021 13:35 | 05/08/2021 08:09 | 1900-01-05 18:34 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:34 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13039 | 4 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo sib-53 quedo trabado freno y inversion de botonera | problema en freno de sib-53 y botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | el problema es que desenroscan todo el cable de acero y lo pasan de vuelta y a su ves traban el micro de corte de final de carrera |  |  |  | 2021-07-30 05:39 | german.borgo |  | 2021-07-30 05:55 | 3 | 2 | 0.077778 | SIB | 30/07/2021 05:45 | 30/07/2021 08:46 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13040 | 35 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no funciona horno | No funciona horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se va la temperatura a la parte de atrás del.horno. |  |  |  | 2021-07-30 06:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-30 06:51 | 3 | 3 | 0.03125 | HOP | 30/07/2021 06:10 | 03/08/2021 05:57 | 1900-01-02 23:47 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:47 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13041 | 36 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | NO FUNCIONA CIRCULADORES | NO FUNCIONA CIRCULADORES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Revisar recirculadores |  |  |  | 2021-07-30 06:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-30 06:46 | 3 | 3 | 0.017361 | HOP | 30/07/2021 06:10 | 03/08/2021 09:47 | 1900-01-03 03:37 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:37 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13042 | 34 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma cambio palet | alarma cambio palet | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alarma |  |  |  | 2021-07-30 06:38 | alberto.depetris |  | 2021-07-30 06:44 | 3 | 2 | 0.058333 | CMC | 30/07/2021 06:40 | 30/07/2021 08:04 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Media | 13043 | 15 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Problemas en motor de apertura de puerta | Problemas en motor de apertura de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Safa piñon |  |  |  | 2021-07-30 08:05 | emanuel.rossetto |  | 2021-07-30 08:13 | 3 | 3 | 0.27986 | HOP | 30/07/2021 08:13 | 03/08/2021 05:55 | 1900-01-02 21:42 | 1 | 4 | 0.94583 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13044 | 33 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación pantallas táctil puesto 4 y 5 - Montaje | Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar los cables de red desde bandeja del techo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar 2 puestos nuevos |  |  |  | 2021-07-30 10:00 | gabriel.mainero |  | 2021-07-30 10:17 | 3 | 6 | 0.22292 | OTR | 30/07/2021 10:05 | 02/08/2021 06:59 | 1900-01-01 20:54 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13045 | 185 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aparejo en pintura, con desperfectos eléctrico, reparar urgente. | Aparejo eléctrico, con desperfecto | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-30 10:19 | gustavo.enrria | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 13046 | 2 | REM-31 | Rectificadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar llave de corte general | Colocar llave de corte general en el exterior del tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar llave de corte general en el tablero de la maquina |  |  |  | 2021-07-30 10:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-07-30 10:28 | 3 | 3 | 0.13333 | REM | 30/07/2021 10:28 | 30/07/2021 18:03 | 0.31597 | 1 | 1 | 0.31597 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13047 | 35 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 1184 spindle | alarma 1184 spindle | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se controlo Maquina Herramienta y no muestra alarma.- La Maquina Herramienta esta en producción , se continuara observando su funcionamiento.- |  |  |  | 2021-07-30 11:08 | alberto.depetris |  | 2021-07-30 11:18 | 3 | 3 | 0.29375 | CMC | 30/07/2021 11:10 | 02/08/2021 07:23 | 1900-01-01 20:13 | 1 | 3 | 0.52986 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13048 | 5 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bandera esta muy pesada | se observa que la bandera se encuentra muy pesada para el movimiento y traslado de las piezas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | bandera pesada |  |  |  | 2021-07-30 12:08 | german.borgo |  | 2021-07-30 12:09 | 3 | 2 | 0.050694 | SIB | 30/07/2021 12:09 | 30/07/2021 13:48 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13049 | 3 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORTOCIRCUITO | OCURRIO UN CORTOCIRCUITO QUE SACO DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO - GUINCHE SIB-41. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-07-30 13:24 | pablo.vannay |  | 2021-07-30 13:25 | 3 | 2 | 0.13403 | SIB | 30/07/2021 13:30 | 30/07/2021 17:00 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 7 | 2021 | 2021-07-01
NO | NO | Alta | 13050 | 40 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | bomba aceite rota | bomba frenada ,clavada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | -2/8/2021 - manchón de bomba dañado |  |  |  | 2021-07-31 06:09 | emanuel.algarbe |  | 2021-07-31 07:41 | 3 | 3 | 0.36458 | OTR | 31/07/2021 07:41 | 03/08/2021 11:24 | 1900-01-02 03:43 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13051 | 17 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Realizar la limpieza de los picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-07-31 06:00 | manuel.alvarez |  | 2021-07-31 07:43 | 3 | 4 | 0.025 | CUP | 31/07/2021 07:43 | 02/08/2021 05:59 | 1899-12-31 22:16 | 1 | 2 | 0.26111 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13052 | 18 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpiar picos y filtros | Realizar la limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-07-31 06:00 | manuel.alvarez |  | 2021-07-31 07:44 | 3 | 4 | 0.025 | CUP | 31/07/2021 07:44 | 02/08/2021 05:56 | 1899-12-31 22:12 | 1 | 2 | 0.25833 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13053 | 13 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpiar picos y filtros | Realizar la limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-07-31 06:00 | manuel.alvarez |  | 2021-07-31 07:46 | 3 | 4 | 0.027778 | CUP | 31/07/2021 07:46 | 02/08/2021 05:57 | 1899-12-31 22:11 | 1 | 2 | 0.25764 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13054 | 46 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de filtro | Realizar el cambio del filtro del extractor N°7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-07-31 06:00 | manuel.alvarez |  | 2021-07-31 07:48 | 3 | 1 | 0.027778 | PZP | 31/07/2021 07:48 | 02/08/2021 05:58 | 1899-12-31 22:10 | 1 | 2 | 0.25694 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13055 | 15 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA 2054 oil cooler | ALARMA 2054 oil cooler | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | Problemas en el ventilador del condensador del equipo de frió del husillo.- |  |  |  | 2021-08-02 04:24 | luciano.gomez |  | 2021-08-02 07:09 | 3 | 4 | 0.13611 | CMC | 02/08/2021 07:09 | 02/08/2021 10:26 | 0.13681 | 1 | 1 | 0.13681 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13056 | 2 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Corto circuito | Corto circuito interno, no acciona motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | corto circuito en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-08-02 04:28 | pablo.perlo |  | 2021-08-02 06:56 | 3 | 2 | 0.21458 | SIP | 02/08/2021 04:28 | 02/08/2021 12:32 | 0.33611 | 1 | 1 | 0.33611 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13057 | 99 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | no anda botonera de accionamiento | No acciona la botonera de control remoto de aparejo que se encuentra en zona de robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar la manopla cable cortado |  |  |  | 2021-08-02 04:30 | pablo.perlo |  | 2021-08-02 07:09 | 3 | 2 | 0.1375 | OTR | 02/08/2021 04:35 | 02/08/2021 08:28 | 0.16181 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13058 | 14 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma se frena el husiilo | Se frena el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma en vfd unidad de husillo |  |  |  | 2021-08-02 06:03 | daniel.navarro |  | 2021-08-02 06:58 | 3 | 1 | 0.020833 | TOC | 02/08/2021 06:10 | 04/08/2021 08:32 | 1900-01-01 02:22 | 1 | 3 | 0.78611 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13059 | 6 | SIB-53 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo sib-53 botonera no sube | problema en botonera no sube debido al que cuando se traslada la pieza el cable toca con la leva de freno y deja de fucionar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2021-08-02 07:28 | german.borgo |  | 2021-08-02 07:50 | 3 | 2 | 0.035417 | SIB | 02/08/2021 07:35 | 02/08/2021 08:52 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13060 | 26 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar chapa frente maquina ( donde se pisa ) | colocar chapa , se soltó pieza y arranco la chapa frente de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOXCAR CHAPA ARRANCADA. |  |  |  | 2021-08-02 08:22 | alberto.depetris |  | 2021-08-02 08:26 | 3 | 2 | 0.075694 | CMC | 02/08/2021 08:26 | 02/08/2021 12:57 | 0.18819 | 1 | 1 | 0.18819 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13061 | 63 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | caudalímetro la bomba de aceite 15w40 marca mal (puesto 1, s/200,montaje) | caudalímetro la bomba de aceite 15w40 marca mal (puesto 1, s/200,montaje) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta calibrar luego del cambio de pila |  |  |  | 2021-08-02 10:01 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-02 10:44 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 02/08/2021 10:05 | 04/08/2021 08:28 | 1899-12-31 22:23 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13062 | 34 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica Pañol Corte y Plegado | Nueva instalación eléctrica para pantalla táctil en pañol corte y plegado, abajo de la ventana de entrega de materiales. ** CON DESCARGA A TIERRA (JABALINA) *** | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | realizar instalación y colocar tomacorriente |  |  |  | 2021-08-02 11:15 | gabriel.mainero |  | 2021-08-02 11:25 | 3 | 4 | 0.067361 | OTR | 02/08/2021 11:25 | 05/08/2021 14:30 | 1900-01-02 03:05 | 1 | 4 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13063 | 186 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar filtro de linea de alcohol | Se solicita cambio de filtro en linea de alcohol isopropílico en sector de tratamiento termico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Cambiar filtro de alcohol |  |  |  | 2021-08-02 14:09 | emanuel.antonello |  | 2021-08-02 14:10 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 02/08/2021 14:13 | 03/08/2021 09:51 | 0.81806 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13064 | 187 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se solicita reparación de rotámetro | Se solicita reparación de rotámetro de control de alcohol en horno #3 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla en el rotámetro del HOM 03 |  |  |  | 2021-08-02 14:10 | emanuel.antonello |  | 2021-08-02 14:12 | 3 | 4 | 0.042361 | OTR | 02/08/2021 14:12 | 03/09/2021 14:25 | 1900-01-31 00:13 | 1 | 29 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13065 | 188 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VER TRAMPA DE AGUA | PIERDE AIRE TRAMPA DE AGUA ZONA DE AFEITADORAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FRL CON PÉRDIDAS |  |  |  | 2021-08-02 17:51 | enrique.kessler |  | 2021-08-03 06:47 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 02/08/2021 18:00 | 03/08/2021 10:50 | 0.70139 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13066 | 189 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | trampa de aire pierde | cambiar trampa de agua pierde . sector o zona rem 28 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiene el visor roto |  |  |  | 2021-08-03 08:15 | marcelo.barbero |  | 2021-08-03 08:32 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 03/08/2021 08:20 | 04/08/2021 07:12 | 0.95278 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13067 | 190 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | trampa de aire | ver trampa de aire pierde mucho airezona o maquina afeitadoras | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-03 08:17 | marcelo.barbero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13068 | 23 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cabezal de laser descalibrado | Cabezal de laser descalibrado. Tornillo con rosca gastada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Cortes defectuosos |  |  |  | 2021-08-03 08:24 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-03 08:34 | 3 | 3 | 0 | LSR | 03/08/2021 08:30 | 17/09/2021 14:00 | 1900-02-13 05:30 | 1 | 40 | 1900-01-13 00:30 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13069 | 2 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | CAMBIO DE TUBO FLUORESCENTE | SE SOLICITA CAMBIO DE TUBO FLUORESCENTE AREA DE SERVICIOS Y GARANTIAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en equipo de fluorescente |  |  |  | 2021-08-03 08:26 | martin.romero |  | 2021-08-03 08:28 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 03/08/2021 08:28 | 03/08/2021 09:49 | 0.05625 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13070 | 191 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programación de controlador de extractores | Horarios: Lunes a Viernes: 04:00 hs. a 20:00 hs. Sábado: 05:00 hs. a 11:00 hs. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | programar reloj de los extractores |  |  |  | 2021-08-03 08:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-03 08:55 | 3 | 1 | 0.10486 | OTR | 03/08/2021 08:53 | 03/08/2021 12:23 | 0.14583 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13071 | 4 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salida de cadena de horno solera | Se salió cadena que hace girar la mesa rotatoria de horno solera. Maquina parada. Equipo crítico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO;BAZAN ESTEBAN ANDRES;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 4 | Se salio cadena. |  |  |  | 2021-08-03 09:37 | emanuel.antonello |  | 2021-08-03 09:40 | 3 | 2 | 0.68681 | HOM | 03/08/2021 09:40 | 12/08/2021 06:23 | 1900-01-07 20:43 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:13 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13072 | 2 | PRN-07 | Prensa - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de toma corriente | Se solicita colocación de toma corriente en prensa para coronas cónicas (en sector de horno solera). Para poder conectar portátil para iluminación de dicho sector.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar toma corriente |  |  |  | 2021-08-03 09:39 | emanuel.antonello |  | 2021-08-03 09:52 | 3 | 1 | 0.05625 | PRN | 03/08/2021 09:45 | 03/08/2021 11:06 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13073 | 3 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión de tapa de horno de Revenido Thermax | Se solicita revisión de tapa de horno de revenido Thermax (HOM-04), la misma no esta funcionando adecuadamente (está dura). Posiblemente sea falta de lubricación, el FRL tampoco esta trabajando adecuadamente.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | No lubrica bien |  |  |  | 2021-08-03 09:44 | emanuel.antonello |  | 2021-08-03 09:50 | 3 | 2 | 0.013889 | HOM | 03/08/2021 09:50 | 04/08/2021 08:09 | 0.92986 | 1 | 2 | 0.26319 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13074 | 8 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro longitudinal se traba en Torno Convencional | En reiteradas ocasiones se traba carro longitudinal en torno convencional TOM-10.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 3/8/2021 salta avance automatico carro longitudinal |  |  |  | 2021-08-03 09:52 | emanuel.antonello |  | 2021-08-03 10:00 | 3 | 5 | 0.70486 | TOM | 03/08/2021 10:00 | 05/08/2021 12:05 | 1900-01-01 02:05 | 1 | 3 | 0.77431 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13075 | 6 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona lubricación de bancadas, ni tornillos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | no funciona lubricación de tornillo y bancada |  |  |  | 2021-08-03 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-03 12:00 | 1 | 16 | 1899-12-31 19:15 | TOC | 03/08/2021 12:00 | 11/08/2021 13:20 | 1900-01-07 01:20 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:20 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Baja | 13076 | 1 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión de nivel de aceite en prensa | Se solicita revisión de nivel de aceite en prensa PRN-08 (en sector de horno solera), ya que se observan pérdidas de aceite en dicha máquina.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | subsanar perdidas de aceite, soldar guía para que no gire y cambiar poli pack que están rotos |  |  |  | 2021-08-03 12:09 | emanuel.antonello |  | 2021-08-03 12:21 | 3 | 2 | 1900-01-01 03:00 | PRN | 03/08/2021 12:12 | 30/08/2021 08:07 | 1900-01-25 19:55 | 1 | 24 | 1900-01-06 22:55 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13077 | 10 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar acometida eléctrica y puesta a tierra | Canductores eléctricos con riesgo de que se rompa la aislación. Acondicionar sistema de puesta a tierra. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | acomodar los cables de alimentación y colocar jabalina |  |  |  | 2021-08-03 12:15 | daniel.navarro |  | 2021-08-03 12:26 | 3 | 2 | 0.049306 | TOC | 03/08/2021 12:26 | 05/08/2021 12:13 | 1899-12-31 23:47 | 1 | 3 | 0.67847 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13078 | 35 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación eléctrica en oficina técnica | Colocar cable canal y toma corrientes para computadoras. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Hacer instalación para conectar computadoras |  |  |  | 2021-08-03 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-03 12:50 | 1 | 40 | 0.66528 | OTR | 03/08/2021 12:35 | 24/09/2021 09:42 | 1900-02-19 21:07 | 1 | 46 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13079 | 41 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no funciona bomba de carga y descarga aceite | Salta fusible ,( se corta corriente) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | motor de bomba de aceite quemado |  |  |  | 2021-08-03 13:51 | emanuel.algarbe |  | 2021-08-03 13:57 | 3 | 1 | 0.71528 | OTR | 03/08/2021 14:00 | 10/08/2021 11:41 | 1900-01-05 21:41 | 1 | 7 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13080 | 8 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Enchufe oficina Aseg. calidad en deposito 01 | El enchufe se recalentó derritiendo la entrada. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | enchufe quemado |  |  |  | 2021-08-04 06:58 | juan.panero |  | 2021-08-04 07:15 | 3 | 1 | 0.057639 | OTR | 04/08/2021 07:05 | 04/08/2021 09:16 | 0.090972 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13081 | 10 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida de agua en torcha | Pierde agua torcha del robot | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Posible golpe de accesorio. |  |  |  | 2021-08-04 07:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-04 07:43 | 3 | 3 | 0.099306 | RBT | 04/08/2021 07:43 | 04/08/2021 10:08 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13082 | 2 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona botón de retroceso | no funciona botón de retroceso | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | No desplaza sobre las vías |  |  |  | 2021-08-04 07:51 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-04 07:57 | 3 | 2 | 0.027778 | SIB | 04/08/2021 07:57 | 04/08/2021 08:42 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13083 | 9 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | SE APAGA QUEMADORES DE SECADERO | SE APAGA QUEMADORES DE SECADERO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No enciende un quemador del secadero |  |  |  | 2021-08-04 07:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-04 07:58 | 3 | 2 | 0.32569 | SEP | 04/08/2021 07:58 | 05/08/2021 06:00 | 0.91806 | 1 | 2 | 0.25139 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13084 | 20 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Centradora #1: No completa ciclo | Se solicita revisión de Centradora CEM-01, la misma no completa el ciclo de trabajo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se detiene de manera errática cuando realiza el ciclo |  |  |  | 2021-08-04 08:27 | emanuel.antonello |  | 2021-08-04 08:37 | 3 | 3 | 0.059722 | CEM | 04/08/2021 08:30 | 17/08/2021 14:32 | 1900-01-12 06:02 | 1 | 12 | 1900-01-03 03:02 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13085 | 64 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | evisar estufa para calentar cables (La estufa esta en la oficina de montaje) | Revisar estufa para calentar cables (La estufa esta en la oficina de montaje) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | estaba quemada las velas |  |  |  | 2021-08-04 09:20 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-04 10:06 | 3 | 1 | 0.28611 | OTR | 04/08/2021 09:25 | 05/08/2021 14:13 | 1899-12-31 04:48 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13086 | 19 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | prueba | prueba | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-04 09:52 | gabriel.mainero | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13087 | 20 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | prueba | prue | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-04 09:54 | gabriel.mainero | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13088 | 26 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 0003 no prende hidraulico | no prende hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Se retirara del eje X , el eje B para su control de medición.- (mecánico) |  |  |  | 2021-08-04 10:03 | alberto.depetris |  | 2021-08-04 10:09 | 3 | 2 | 1900-01-07 00:46 | CMC | 04/08/2021 10:05 | 15/09/2021 07:05 | 1900-02-09 21:00 | 1 | 37 | 1900-01-11 14:30 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13089 | 7 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Acometida eléctrica | Colocación de bandejas porta cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar bandejas en los cable de alimentación |  |  |  | 2021-08-04 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-04 10:42 | 3 | 4 | 0.11944 | TOC | 04/08/2021 10:35 | 04/08/2021 13:27 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13090 | 12 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No enciende control numérico | No enciende control numérico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende CN.- Tiene borrado todos los datos.- Se desarmo para su limpieza , mucha mugre.- |  |  |  | 2021-08-03 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-04 11:23 | 1 | 24 | 0.375 | TOC | 03/08/2021 10:05 | 22/09/2021 10:18 | 1900-02-18 00:13 | 1 | 44 | 1900-01-14 05:13 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13091 | 21 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 920 | Salta alarma 920 no se resetea, se apaga y se prende de nuevo y arranca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en CNC |  |  |  | 2021-08-04 12:48 | daniel.navarro |  | 2021-08-04 14:08 | 3 | 8 | 0.017361 | TOC | 04/08/2021 12:50 | 13/08/2021 09:11 | 1900-01-07 20:21 | 1 | 9 | 1900-01-01 15:51 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13092 | 18 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apaga central hidraulica | Mientras esta marchando se apaga central hidraulica | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-04 12:49 | daniel.navarro |  | 2021-08-04 14:09 | 3 | 8 |  | TOC | 04/08/2021 12:52 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13093 | 6 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar ventilador maquina de soldar tamig | reparar ventilador de enfriamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona ventilador |  |  |  | 2021-08-04 13:27 | pablo.perlo |  | 2021-08-04 14:03 | 3 | 2 | 0.26528 | MSL | 04/08/2021 13:30 | 05/08/2021 07:27 | 0.74792 | 1 | 2 | 0.08125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13094 | 30 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-14 alarma en parámetro abierto de giro de mesa | se realizo cambio de palet y no quedo en posición y salta alarma de parámetro abierto de giro de mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina en marcha |  |  |  | 2021-08-04 14:23 | german.borgo |  | 2021-08-04 14:26 | 3 | 1 | 0.017361 | CMC | 04/08/2021 14:28 | 06/08/2021 08:41 | 1899-12-31 18:13 | 1 | 3 | 0.67569 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13095 | 21 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 434 | ALARMA 434 SERVO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GONZALEZ JOSE LUIS;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 3 | Eliminación de Alarma 434.- Jose Quiroga manifestó el desarmado de la torreta portaherramientas.- |  |  |  | 2021-08-04 15:36 | enrique.kessler |  | 2021-08-05 06:07 | 3 | 3 | 1900-01-01 18:33 | TOC | 04/08/2021 15:40 | 08/09/2021 13:58 | 1900-02-02 22:18 | 1 | 31 | 1900-01-09 18:18 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13096 | 15 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de unidad de husillo | Salto esa alarma se apago y prendió pero sigue esa alarma. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 | Alarma en unidad de husillo - Sobretemperatura motor |  |  |  | 2021-08-05 06:14 | daniel.navarro |  | 2021-08-05 07:10 | 3 | 2 |  | TOC | 05/08/2021 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13097 | 5 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Por favor cambiar la msl-22 x msl-48 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de maquina |  |  |  | 2021-08-05 06:16 | pablo.perlo |  | 2021-08-05 07:22 | 3 | 1 | 0.071528 | MSL | 05/08/2021 06:20 | 05/08/2021 08:03 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13098 | 65 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | manguera de extracción de humo se quiebra | manguera de extracción de humo se quiebra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Manguera de salida de gases retorcida |  |  |  | 2021-08-05 06:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:14 | 3 | 1 | 0.20486 | OTR | 05/08/2021 06:25 | 05/08/2021 11:20 | 0.20486 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13099 | 7 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA PUENTE GRUA. | NO FUNCIONA. APARENTE PROBLEMA ELECTRICO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico se esta buscando la falla |  |  |  | 2021-08-05 06:26 | leonardo.tonini |  | 2021-08-05 07:08 | 3 | 2 | 0.088889 | SIP | 05/08/2021 06:30 | 05/08/2021 08:42 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13100 | 1 | TAM-15 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona ajuste del tiro | No funciona ajuste del tiro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | no funciona liberacion del pulmon |  |  |  | 2021-08-05 06:35 | luciano.gomez |  | 2021-08-05 07:00 | 3 | 3 | 0.17083 | TAM | 05/08/2021 07:00 | 05/08/2021 11:06 | 0.17083 | 1 | 1 | 0.17083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13101 | 66 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparación de medidor de aire en gomeria | Reparación de medidor de aire en gomeria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pantalla dañada falta conexión de aire instalada al lado de la mtn 02 |  |  |  | 2021-08-05 07:18 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:24 | 3 | 4 | 0 | OTR | 05/08/2021 07:20 | 19/08/2021 15:02 | 1900-01-13 07:42 | 1 | 13 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13102 | 16 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Motor no abre puerta | Motor no abre puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla de alimentación en motor |  |  |  | 2021-08-05 07:20 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:21 | 3 | 2 | 0.0027778 | HOP | 05/08/2021 07:23 | 10/08/2021 08:20 | 1900-01-04 00:57 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:27 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13103 | 18 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | PICOS TAPADOS EN CUBAS | PICOS TAPADOS EN CUBAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-08-05 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:38 | 3 | 3 | 0.10694 | CUP | 05/08/2021 07:38 | 05/08/2021 10:13 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13104 | 19 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | PICOS TAPADOS EN CUBAS | PICOS TAPADOS EN CUBAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-08-05 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:38 | 3 | 2 | 0.10694 | CUP | 05/08/2021 07:38 | 05/08/2021 10:13 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13105 | 14 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | PICOS TAPADOS EN CUBAS | PICOS TAPADOS EN CUBAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-08-05 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 07:38 | 3 | 2 | 0.10625 | CUP | 05/08/2021 07:38 | 05/08/2021 10:11 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13106 | 9 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No funciona botonera de guinche | No funciona botonera de guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funciona la manopla |  |  |  | 2021-08-05 08:21 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-05 08:24 | 3 | 2 | 0.09375 | SIB | 05/08/2021 08:24 | 05/08/2021 11:02 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13107 | 21 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora #1: Cabezal derecho no lubrica | Se observa que cabezal derecho de centradora CEM-01 no lubrica bien y emite ruido. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | revisar lubricación |  |  |  | 2021-08-05 09:16 | emanuel.antonello |  | 2021-08-05 10:22 | 3 | 8 | 0.070833 | CEM | 05/08/2021 09:20 | 06/08/2021 07:19 | 0.91597 | 1 | 2 | 0.24931 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13108 | 9 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Carga de aceite en Torno TOM-10 | Se solicita carga de aceite en torno convencional TOM-10.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-08-05 10:50 | emanuel.antonello |  | 2021-08-05 11:13 | 3 | 1 | 0.29375 | TOM | 05/08/2021 10:55 | 06/08/2021 06:46 | 0.82708 | 1 | 2 | 0.16042 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13109 | 9 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | mantenimiento pulmon aire | se frena la maquina de medir por coordenadas, requiere mantenimiento el pulmón de aire que esta en la parte de afuera del aula de la técnica. para que funcione correctamente la MMC, la presion debe ser 8 kg y en determinados horario tien 6 kg. no se puede medir. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | problema en los compresores |  |  |  | 2021-08-05 12:34 | ruben.gollino |  | 2021-08-05 12:36 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 05/08/2021 12:36 | 09/08/2021 16:01 | 1900-01-03 03:25 | 1 | 4 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13110 | 22 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | prueba | primero | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-05 12:48 | gabriel.mainero | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13111 | 24 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | prueba | prueba | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-05 12:51 | gabriel.mainero | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 13112 | 3 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem -07 colocar iluminación para su mejor visualidad | colocar iluminaria para su mejor vision | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar reflecto de la maquina PEM 07 |  |  |  | 2021-08-05 12:52 | german.borgo |  | 2021-08-05 13:21 | 3 | 2 | 0.049306 | PEM | 05/08/2021 13:00 | 06/08/2021 10:58 | 0.91528 | 1 | 2 | 0.24861 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | Alerta | Alta | 13113 | 19 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-12 problema en la lubricación -bomba en funcionamiento circuito tapado | la bomba se encuentra funcionando pero no hay lubricación circuito tapado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Bajo caudal de líquido refrigerante. |  |  |  | 2021-08-05 14:11 | german.borgo |  | 2021-08-05 14:31 | 3 | 5 | 0.66875 | CMC | 05/08/2021 14:31 | 13/08/2021 08:53 | 1900-01-06 18:22 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:52 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13114 | 18 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica en láser | Regular llave esférica en láser | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Salta alarma de refrigeración |  |  |  | 2021-08-05 14:13 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-05 14:28 | 3 | 1 | 0.22639 | LSR | 05/08/2021 14:28 | 06/08/2021 05:52 | 0.64167 | 1 | 2 | 0.20417 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13115 | 25 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-20 problema en alarma 2726 de unidad de refrigeración cabezal husillo | alarma refrigeración de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende CN.- Se esta verificando alarma 2726 |  |  |  | 2021-08-05 14:28 | german.borgo |  | 2021-08-05 14:29 | 3 | 5 | 0.425 | CMC | 05/08/2021 14:29 | 13/08/2021 07:44 | 1900-01-06 17:15 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:45 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13116 | 67 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | RReparación estufa oficina (trabajo ya completado) | Reparación estufa oficina (trabajo ya completado) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | estufa no enciende |  |  |  | 2021-08-05 14:31 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-05 14:32 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 05/08/2021 14:32 | 06/08/2021 06:55 | 0.68264 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13117 | 3 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-109 problema en botonera | problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-08-06 05:59 | german.borgo |  | 2021-08-06 06:48 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 06/08/2021 06:48 | 06/08/2021 07:49 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13118 | 37 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | acomodar parillas horno | acomodar parillas horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | acomodar parrillas |  |  |  | 2021-08-06 06:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-06 06:45 | 3 | 4 | 0.021528 | HOP | 06/08/2021 06:45 | 06/08/2021 07:16 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13119 | 3 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RODAMIENTO ROTO. | RODAMIENTO ROTO CORONA GUIA DE SIERRA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA POLEA. |  |  |  | 2021-08-06 07:18 | leonardo.tonini |  | 2021-08-06 07:26 | 3 | 3 | 0.049306 | SIM | 06/08/2021 07:26 | 06/08/2021 12:10 | 0.19722 | 1 | 1 | 0.19722 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13120 | 19 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde bomba de retorno | Pierde bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua |  |  |  | 2021-08-06 07:24 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-06 07:27 | 3 | 3 | 0.010417 | CUP | 06/08/2021 07:27 | 09/08/2021 06:29 | 1900-01-01 23:02 | 1 | 3 | 0.64722 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13121 | 68 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de hidrolavadora | cambio de hidrolavadora vamos enviar las que esta ahora al Servis y habría que poner la que tenemos de muleto | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE HIDROLAVADORA EN PUESTO DE LAVADO DE TRACTORES. |  |  |  | 2021-08-06 07:30 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-06 07:43 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 06/08/2021 07:43 | 09/08/2021 13:03 | 1900-01-02 05:20 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13122 | 2 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cortocircuito en guinche | Cortocircuito en guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla en mal estado |  |  |  | 2021-08-06 08:50 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-06 10:18 | 3 | 2 | 0.10208 | SIB | 06/08/2021 09:00 | 06/08/2021 11:27 | 0.10208 | 1 | 1 | 0.10208 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13123 | 9 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de testigos luminosos y luminaria | Reemplazar luiminaria del equipo. Colocar testigos luminosos para indicar accionamiento de embragues. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | clocar luces en la maquina |  |  |  | 2021-08-06 10:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-06 10:21 | 3 | 3 | 0.11944 | CRM | 06/08/2021 10:15 | 06/08/2021 13:36 | 0.13958 | 1 | 1 | 0.13958 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13124 | 10 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno convencional TOM-10: mal apoyo | Operario solicita revisión de tacos/patas de torno convencional TOM-10 por observarse apoyo deficiente en el suelo, lo que genera movimiento del mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Vibración del torno, se centro el plato |  |  |  | 2021-08-06 11:36 | emanuel.antonello |  | 2021-08-06 12:28 | 3 | 4 | 0.20903 | TOM | 06/08/2021 12:28 | 30/08/2021 14:44 | 1900-01-23 02:16 | 1 | 21 | 1900-01-06 03:46 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13125 | 9 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puente grúa de Tratamiento Térmico NO funciona correctamente | Revisar puente grúa principal en sector de Tratamiento Térmico. El 17/07 (solicitud #12690) se realizo la limpieza del puente grúa, pero el mismo sigue presentando las mismas fallas, por lo que se podría concluir que el problema es otro. Dar la prioridad correspondiente, teniendo en cuenta el riesgo que podría ocasionar que el puente falle con una carga al rojo vivo suspendida (riesgo de incendio) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | patina el puente |  |  |  | 2021-08-06 12:15 | emanuel.antonello |  | 2021-08-06 12:33 | 3 | 2 | 0.61944 | SIP | 06/08/2021 12:33 | 10/08/2021 06:38 | 1900-01-02 18:05 | 1 | 4 | 0.79514 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13126 | 11 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | prueba mantenim |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-06 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-06 13:34 | 1 | 24 |  | REC | 06/08/2021 13:34 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13127 | 12 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | prueba mantenim |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-06 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-06 13:35 | 3 | 2 |  | REC | 06/08/2021 13:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13128 | 47 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro extractor n7 | cambio de filtro extractor n7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-08-06 14:24 | raul.breda |  | 2021-08-06 14:29 | 3 | 4 | 0 | PZP | 06/08/2021 14:29 | 09/08/2021 06:38 | 1900-01-01 16:09 | 1 | 3 | 0.58958 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13129 | 2 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar compresor de aire | Desconectar CPA 09 y conectar CPA-02. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar CPA 20 |  |  |  | 2021-08-07 07:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-07 07:31 | 3 | 2 | 0 | CPA | 07/08/2021 07:31 | 10/08/2021 06:36 | 1900-01-01 23:05 | 1 | 3 | 0.64931 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13130 | 2 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | tam-05 problemas no funciona avance | no funciona avance | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No realiza el movimiento de la herramienta |  |  |  | 2021-08-07 07:51 | german.borgo |  | 2021-08-07 07:55 | 3 | 4 | 0.35417 | TAM | 07/08/2021 07:55 | 09/08/2021 09:05 | 1900-01-01 01:10 | 1 | 2 | 0.38194 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13131 | 19 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de soluble por la torre portaherramientas | Perdida de soluble por la torre portaherramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Pierde soluble por la torreta |  |  |  | 2021-08-09 06:34 | daniel.navarro |  | 2021-08-09 06:46 | 3 | 4 | 0.28542 | TOC | 09/08/2021 06:46 | 09/08/2021 13:37 | 0.28542 | 1 | 1 | 0.28542 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13132 | 16 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Eje Z con juego | Eje Z con juego | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se controlara falla del juego de eje Z.- |  |  |  | 2021-08-09 06:35 | daniel.navarro |  | 2021-08-09 06:49 | 3 | 4 | 1899-12-31 10:15 | TOC | 09/08/2021 06:49 | 13/08/2021 07:37 | 1900-01-03 00:48 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:18 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13133 | 5 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TRAMPA DE AGUA. | EXPLOTO TRAMPA DE AGUA. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VASO DE TRAMPA DE AGUA ROTO. |  |  |  | 2021-08-09 07:08 | leonardo.tonini |  | 2021-08-09 07:34 | 3 | 2 | 0.031944 | SIM | 09/08/2021 07:12 | 09/08/2021 07:59 | 0.032639 | 1 | 1 | 0.032639 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13134 | 192 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programación de controlador de extractores | Se encuentran todos apagados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | programar los relojes de los extractores |  |  |  | 2021-08-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-09 07:54 | 3 | 1 | 0.035417 | OTR | 09/08/2021 07:35 | 20/08/2021 07:03 | 1900-01-09 23:28 | 1 | 11 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13135 | 193 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falta de tapa de borneras de motores | Faltan las tapas de las borneras de 4 motores en hornos de tratamiento térmico. Riesgo eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar las tapas de los motor |  |  |  | 2021-08-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-09 07:56 | 3 | 2 | 0.24167 | OTR | 09/08/2021 07:35 | 09/08/2021 17:44 | 0.42292 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13136 | 18 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Juego en eje Z. Reemplazo de rodamentos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Juego en el eje revisar bolitas y rodamientos |  |  |  | 2021-08-06 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-06 09:00 | 3 | 8 | 1899-12-31 01:09 | TOC | 06/08/2021 09:00 | 12/08/2021 14:55 | 1900-01-05 05:55 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:55 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13137 | 4 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 colocar nueva luz .la que se coloco se quemo | se coloco luz pero en días de uso se volvió a quedar sin iluminación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-08-09 08:48 | german.borgo |  | 2021-08-09 08:53 | 3 | 1 | 0.011111 | PEM | 09/08/2021 08:50 | 09/08/2021 17:53 | 0.37708 | 1 | 1 | 0.37708 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13138 | 4 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento general | Mantenimineto general. Limpieza de filtros, control de niveles de fluidos, acondicionamiento general. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-08-09 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-09 10:01 | 3 | 2 | 0.073611 | CPA | 09/08/2021 10:01 | 09/08/2021 11:48 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13139 | 6 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de cooler en drive de eje | Reemplazo de cooler en drive de eje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se cambio el cooler del Drive |  |  |  | 2021-08-09 09:45 | daniel.navarro |  | 2021-08-09 10:04 | 3 | 2 | 0.063194 | TAM | 09/08/2021 10:04 | 09/08/2021 11:36 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13140 | 6 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No hace masa | No hace masa, revisar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de masa |  |  |  | 2021-08-09 10:25 | pablo.perlo |  | 2021-08-09 10:43 | 3 | 2 | 0.0375 | MSL | 09/08/2021 10:30 | 09/08/2021 14:17 | 0.15764 | 1 | 1 | 0.15764 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13141 | 1 | PND-02 | Punsonadora - W. A. WHITNEY - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Hace Ruido en la Trasmision del Eje | Hace Ruido en la Parte del Eje cuando gira o esta en Marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido fuerte en corona |  |  |  | 2021-08-09 10:40 | ariel.terreno |  | 2021-08-09 10:46 | 3 | 3 | 0.75069 | PND | 09/08/2021 10:45 | 12/08/2021 11:49 | 1900-01-02 01:04 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:04 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13142 | 2 | ROM-02 | Laminadora de Roscas - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rotura de retén de cabezal derecho | Se solicita revisión de laminadora ROM-02 por observarse rotura de retén de cabezal derecho.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se salio el reten |  |  |  | 2021-08-09 11:44 | emanuel.antonello |  | 2021-08-09 12:06 | 3 | 3 | 1899-12-31 18:19 | ROM | 09/08/2021 12:06 | 17/08/2021 13:42 | 1900-01-07 01:36 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:36 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13144 | 10 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Solicitud de Bujes de Bronce | Se solicitan 12 bujes de bronce con las siguientes medidas: * Largo: 40 mm * Diam Interior: 50 mm * Diam Exterior: 80 mm | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | Pedir Bujes |  |  |  | 2021-08-09 12:56 | emanuel.antonello |  | 2021-08-09 13:04 | 1 | 20 | 0 | SIP | 09/08/2021 13:04 | 13/08/2021 10:40 | 1900-01-02 21:36 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:06 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13145 | 194 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de tubo fluorescente | Ubicación: Oficina de mecanizado (Escritorios Spicchiali-Vannay) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el equipo de fluorescente |  |  |  | 2021-08-09 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-09 13:44 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 09/08/2021 13:35 | 11/08/2021 17:25 | 1900-01-01 03:50 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13146 | 73 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reflector portatil 24V | Armar prolongación con fuente y reflector de 24V. Para ser usado por personal de mantenimineto. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-09 13:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-09 13:54 | 3 | 2 |  | OTR | 09/08/2021 13:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13147 | 195 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Generador eléctrico a combustión no arranca | Generador eléctrico a combustión no arranca (Sector Tratamiento Térmico).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no arranca,problemas varios |  |  |  | 2021-08-09 13:57 | emanuel.antonello |  | 2021-08-09 14:02 | 3 | 1 | 0.15903 | OTR | 09/08/2021 14:02 | 09/08/2021 17:52 | 0.15972 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13148 | 196 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | OTR-04 maq.lima rotativa no funciona | maquina lima rotativa dejo de funcionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-09 14:00 | german.borgo |  | 2021-08-09 14:01 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 09/08/2021 14:05 | 11/08/2021 08:12 | 1899-12-31 18:07 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13149 | 5 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mejora: Colocar iluminacion en la màquina | Colocar soporte con lampara en la maquina que alumbre la piezas que se esta rectificando, la iluminacion es muy escasa empeorando cuando no hay luz natural y las piezas que se rect son muy chicas. PUEDE OCACIONAR ACCIDENTE O PIEZAS CON DEFECTOS DESAPERCIBIDAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar un luz en la maquina |  |  |  | 2021-08-09 18:36 | luciano.gomez |  | 2021-08-10 07:26 | 3 | 3 | 0.32222 | REM | 10/08/2021 07:26 | 17/08/2021 10:57 | 1900-01-06 03:31 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:01 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13150 | 35 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no hace cambio de herramienta | ALARMA MAGACINES MAQINA CRITICA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-10 04:17 | enrique.kessler |  | 2021-08-10 07:33 | 3 | 5 |  | CMC | 10/08/2021 04:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13151 | 10 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA PRESION DE LUBRICACION | ALARMA PRESION DE LUBRICACIO NO ESTA EN ORDEN | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Presión de lubricación no OK (Circuito de lubricación 4) |  |  |  | 2021-08-10 04:24 | enrique.kessler |  | 2021-08-10 07:35 | 3 | 2 |  | CRC | 10/08/2021 04:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13152 | 1 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en el Cabezal | Tiene problemas en el Cabezal la MSL-31, Muy probable que puedan ser los Carbones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-08-10 05:34 | ariel.terreno |  | 2021-08-10 07:42 | 3 | 2 | 0.12153 | MSL | 10/08/2021 05:40 | 10/08/2021 12:06 | 0.26806 | 1 | 1 | 0.26806 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13153 | 69 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparación remachadora roscada (ya fue enviada a mantenimiento) | Reparación remachadora roscada (ya fue enviada a mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no girA |  |  |  | 2021-08-10 06:16 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-10 06:40 | 3 | 2 | 0.12917 | OTR | 10/08/2021 06:40 | 10/08/2021 09:46 | 0.12917 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13154 | 13 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No anda el avance en trabajo (G1) | No anda el avance en trabajo (G1) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No anda el avance en trabajo (G1) |  |  |  | 2021-08-10 06:19 | daniel.navarro |  | 2021-08-10 07:44 | 3 | 4 | 0.020833 | TOC | 10/08/2021 06:25 | 18/08/2021 07:00 | 1900-01-07 00:35 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:35 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13155 | 5 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mesa rotatoria de horno Solera no gira | Mesa rotatoria de horno solera no gira, el horno se encuentra encendido con piezas en su interior. Maquina crítica.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se traba cadena. |  |  |  | 2021-08-10 06:25 | emanuel.antonello |  | 2021-08-10 06:50 | 3 | 1 |  | HOM | 10/08/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13156 | 100 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Mesa Laser Amada | Ver Ruedas de la mesa que se usa para pasar las chapas de un galpón a otro se están cruzando y hace que se ponga pesada o se trabe.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAJA DE RODAMIENTO SUELTA, ALEMITES ENMAL ESTADO Y GUIA SUELTA. |  |  |  | 2021-08-10 07:01 | alexis.armando |  | 2021-08-10 07:31 | 3 | 4 | 0.38194 | OTR | 10/08/2021 07:31 | 11/08/2021 11:33 | 1899-12-31 04:02 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13157 | 38 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no funcionan 4 sirculadores | 3 parados por problemas de turbina y 1 vibra. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-10 07:43 | raul.breda |  | 2021-08-10 07:46 | 3 | 4 |  | HOP | 10/08/2021 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13158 | 48 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de vidrios de los paneles de luz | limpieza de vidrios de los paneles de luz | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Vidrios sucios de pintura |  |  |  | 2021-08-10 07:46 | raul.breda |  | 2021-08-10 07:48 | 3 | 4 | 0.33958 | PZP | 10/08/2021 07:48 | 17/08/2021 05:43 | 1900-01-05 21:55 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:25 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13159 | 2 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en cabezal de maquina de soldar | Problema en cabezal de maquina de soldar. No sale el alambre | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-10 08:01 | joaquin.marchisio | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13160 | 11 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de estado general del puente |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-10 09:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-10 09:05 | 3 | 6 |  | SIP | 10/08/2021 09:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13161 | 4 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | No funciona la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la botonera |  |  |  | 2021-08-10 08:39 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-10 08:43 | 3 | 1 | 0.14028 | SIB | 10/08/2021 08:43 | 10/08/2021 12:05 | 0.14028 | 1 | 1 | 0.14028 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13162 | 3 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Voltaje alto | Tiene el voltaje alto, anda y se corta, esta en el sector de los Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Deja de funcionar el debanador de alambre durante el proceso de soldado. Se dispara el voltaje. |  |  |  | 2021-08-10 09:37 | ariel.terreno |  | 2021-08-10 09:41 | 3 | 3 | 0.0069444 | MSL | 10/08/2021 09:40 | 11/08/2021 14:00 | 1899-12-31 04:20 | 1 | 2 | 0.51389 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13163 | 3 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problemas de carbones | Problemas de carbones. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-10 10:00 | pablo.perlo | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13164 | 19 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar regulador de ocigeno | conectar regulador de oxigeno. Muchas gracias | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-10 10:02 | pablo.perlo |  | 2021-08-10 10:22 | 3 | 3 |  | LSR | 10/08/2021 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13165 | 39 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | sirculadores 3,4,6y7 no funsionan | el 7 vibra y 3,4 y 6 directamente no funcionan | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-10 10:06 | raul.breda | [5 empty] | HOP |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13166 | 42 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No funciona Bomba aceite transmisiones | no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-10 10:39 | david.gastaldi |  | 2021-08-10 11:13 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 10/08/2021 11:13 | 10/08/2021 11:43 | 0.020833 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13167 | 6 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PIERDE ACEITE | REVENTO MANGUERA DEL HIDRAULICO | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-10 11:05 | enrique.kessler |  | 2021-08-10 11:50 | 3 | 2 |  | REM | 10/08/2021 11:10 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13168 | 40 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Recirculador n7 vibra | Extractor n7 vibra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Vibra |  |  |  | 2021-08-10 11:12 | raul.breda |  | 2021-08-10 11:28 | 3 | 4 | 0.049306 | HOP | 10/08/2021 11:28 | 17/08/2021 10:08 | 1900-01-05 22:40 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:10 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13169 | 41 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Recirculador N°3 no funciona | Estratos n3 no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra |  |  | depende de cuando torneen el eje | 2021-08-10 11:14 | raul.breda |  | 2021-08-10 11:31 | 3 | 4 | 0.34653 | HOP | 10/08/2021 11:31 | 02/03/2022 08:40 | 1900-07-21 21:09 | 1 | 176 | 1900-03-01 20:09 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 13170 | 42 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Recirculador n4 no funciona | Extractor n4 no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra |  |  | a definir depende de cuando torneen el eje | 2021-08-10 11:15 | raul.breda |  | 2021-08-10 11:32 | 3 | 4 | 0.098611 | HOP | 10/08/2021 11:32 | 25/02/2022 12:22 | 1900-07-17 00:50 | 1 | 172 | 1900-02-28 13:50 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 13171 | 43 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Extractor n6 no funciona | Extractor n6 no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra extractor |  |  |  | 2021-08-10 11:16 | raul.breda |  | 2021-08-10 11:33 | 3 | 4 | 0.53819 | HOP | 10/08/2021 11:33 | 30/08/2021 13:36 | 1900-01-19 02:03 | 1 | 18 | 1900-01-05 02:03 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13172 | 4 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar sistema de puesta a tierra | Falta colocarle canductor eléctrico y morseto. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar puesta a tierra |  |  |  | 2021-08-10 11:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-10 11:31 | 3 | 2 | 0.059028 | MSL | 10/08/2021 11:31 | 10/08/2021 13:08 | 0.067361 | 1 | 1 | 0.067361 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13173 | 7 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Flotante de nivel de soluble se rompio la ficha | Flotante de nivel de soluble se rompio la ficha y cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fichas dañadas y potencian sucio |  |  |  | 2021-08-10 13:56 | daniel.navarro |  | 2021-08-10 14:07 | 3 | 2 | 0.08125 | TOC | 10/08/2021 14:00 | 11/08/2021 16:29 | 1899-12-31 02:29 | 1 | 2 | 0.66597 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13174 | 5 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ruido en freno al subir o bajar | Ruido en freno al subir o bajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se bajo porque hacia ruido en el freno |  |  |  | 2021-08-10 14:00 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-10 14:10 | 3 | 4 | 0.17569 | SIB | 10/08/2021 14:05 | 10/08/2021 18:18 | 0.17569 | 1 | 1 | 0.17569 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13175 | 20 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada | Nuevamente salta el error de falta de presión de la válvula esférica de siempre.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Alarma de refrigeracion |  |  |  | 2021-08-11 06:12 | alexis.armando |  | 2021-08-11 07:10 | 3 | 1 | 0.013889 | LSR | 11/08/2021 07:10 | 12/08/2021 06:17 | 0.96319 | 1 | 2 | 0.29653 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13176 | 15 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No abre ni cierra el plato | No abre ni cierra el plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 11/8/2021 colocar cadena de reductor y cambiar correa |  |  |  | 2021-08-11 06:14 | daniel.navarro |  | 2021-08-11 06:40 | 3 | 5 | 0.40694 | TOC | 11/08/2021 06:40 | 12/08/2021 10:20 | 1899-12-31 03:40 | 1 | 2 | 0.48611 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13177 | 19 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite por husillo | Perdida de aceite por husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Pierde aceite el pulmón |  |  |  | 2021-08-11 06:15 | daniel.navarro |  | 2021-08-11 06:40 | 3 | 8 | 0.31111 | TOC | 11/08/2021 06:40 | 11/08/2021 14:09 | 0.31181 | 1 | 1 | 0.31181 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13178 | 36 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 1184 spindle | salta alarma 1184 cuando hace fuerza el husillo medir módulos o revisar fusibles | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en drive de Husillo.- |  |  |  | 2021-08-11 06:41 | daniel.bainotti |  | 2021-08-11 07:08 | 3 | 4 | 0.72222 | CMC | 11/08/2021 07:08 | 13/08/2021 07:59 | 1900-01-01 00:51 | 1 | 3 | 0.72292 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13179 | 197 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | cambiar foco luz del galpón esta agotado y no alumbra sector cmc16 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara agotada |  |  |  | 2021-08-11 06:43 | daniel.bainotti |  | 2021-08-11 06:47 | 3 | 1 | 0 | OTR | 11/08/2021 06:45 | 12/08/2021 12:08 | 1899-12-31 05:23 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13180 | 4 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Puente serv | hizo chispa en el cable que se pliega para darle desplazamiento al mismo puente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de alimentación cortado |  |  |  | 2021-08-11 07:12 | cesar.perez |  | 2021-08-11 07:14 | 3 | 3 | 0.11111 | SIP | 11/08/2021 07:14 | 11/08/2021 09:55 | 0.11181 | 1 | 1 | 0.11181 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13181 | 9 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 1154 | alarma 1154 error sumin corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | alarma 1154 error sumin corriente 935 |  |  |  | 2021-08-11 07:43 | daniel.bainotti |  | 2021-08-11 07:47 | 3 | 2 | 0.010417 | CMC | 11/08/2021 07:45 | 11/08/2021 08:00 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13182 | 11 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | revisar correa y poleas posiblemente estén flojas | revisar correa y poleas posiblemente estén flojas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | correa floja |  |  |  | 2021-08-11 08:10 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-11 08:13 | 3 | 2 | 0.20139 | MTN | 11/08/2021 08:13 | 12/08/2021 10:48 | 1899-12-31 02:35 | 1 | 2 | 0.44097 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13183 | 6 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en cabezal de máquina de soldar | No hace bien contacto la torcha. Puesto contiguo al robot. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-11 08:31 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-11 08:48 | 3 | 2 | 0.040972 | MSL | 11/08/2021 08:35 | 11/08/2021 10:53 | 0.095833 | 1 | 1 | 0.095833 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13184 | 7 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en máquina de soldar | Problemas en el conector de gas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-11 09:19 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-11 11:35 | 3 | 1 |  | MSL | 11/08/2021 09:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13185 | 7 | MSL-48 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Cambiar maquina msl -48 por msl-22 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar las maquina de soldar |  |  |  | 2021-08-11 09:31 | pablo.perlo |  | 2021-08-11 11:32 | 3 | 1 | 0.13819 | MSL | 11/08/2021 09:40 | 11/08/2021 14:35 | 0.20486 | 1 | 1 | 0.20486 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13186 | 101 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionamiento de mesa para pasar chapas del deposito al laser. | Por pedido de los operarios se hace necesaria la instalación de un sistema motorizado para mover el carro de un galpón a otro, ya que últimamente están realizando bastante esfuerzo físico para pecharlo... Se podría solucionar con un sistema de malacate o algo similar.... | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ADAPTACION DE SISTEMA PARA DISMINUIR ESFUERZO FISICO DE OPERARIOS. |  |  |  | 2021-08-11 10:58 | alexis.armando |  | 2021-08-11 12:15 | 1 | 20 | 1899-12-31 12:18 | OTR | 11/08/2021 11:00 | 09/11/2021 17:51 | 1900-03-30 06:51 | 1 | 78 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13187 | 5 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Puente serv | se engancho cable en la columna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se en gancho el cable de alimentación |  |  |  | 2021-08-11 11:11 | cesar.perez |  | 2021-08-11 11:32 | 3 | 2 | 0.021528 | SIP | 11/08/2021 11:15 | 11/08/2021 11:47 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13188 | 6 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisión de cadena de Horno Solera | Se solicita revisión de cadena de horno solera (la que hace girar a la mesa rotatoria). Ya que la mesa se detiene durante la operación del horno en reiteradas oportunidades. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-11 12:43 | emanuel.antonello | [5 empty] | HOM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13189 | 74 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar equipo de Izaje de cargas | Reacondicionar sistema de freno. Reemplazo de rodamientos. Para Back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar el aparejo BTA |  |  |  | 2021-08-11 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-11 13:14 | 3 | 4 | 0.27222 | OTR | 11/08/2021 13:05 | 29/10/2021 10:37 | 1900-03-18 21:32 | 1 | 69 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13190 | 9 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida en cilindro de plegadora | Se detectó pérdida en aceite de plegadora mecánica. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aire por el cilindro |  |  |  | 2021-08-11 14:15 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-11 14:24 | 3 | 8 | 0.34306 | PLM | 11/08/2021 14:20 | 19/08/2021 07:09 | 1900-01-06 16:49 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:19 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13191 | 44 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | circulador n5 dejó de funcionar | se tuvo q parar porque vibra y cae mugre. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra mucho |  |  |  | 2021-08-12 06:12 | raul.breda |  | 2021-08-12 06:52 | 3 | 3 | 0.1625 | HOP | 12/08/2021 06:15 | 12/08/2021 10:09 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13192 | 20 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-08-12 06:18 | raul.breda |  | 2021-08-12 06:53 | 3 | 2 | 0.010417 | CUP | 12/08/2021 06:20 | 25/08/2021 17:22 | 1900-01-12 11:02 | 1 | 12 | 1900-01-03 08:02 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13193 | 20 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-08-12 06:18 | raul.breda |  | 2021-08-12 07:02 | 3 | 2 | 0.25486 | CUP | 12/08/2021 06:22 | 25/08/2021 07:15 | 1900-01-12 00:53 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:53 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13194 | 10 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Invertir toma corriente | invertir toma corriente para conectar teléfono y pc. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | dar vuelta un toma |  |  |  | 2021-08-12 06:54 | ruben.gollino |  | 2021-08-12 07:04 | 3 | 1 | 0.023611 | OTR | 12/08/2021 07:00 | 12/08/2021 16:29 | 0.39514 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13195 | 198 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar chapas de zona de regla óptica, mesa y puertas en CMC 17 | Sacar chapas en CMC 17 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar chapas |  |  |  | 2021-08-11 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-11 09:00 | 3 | 4 | 0.33611 | OTR | 11/08/2021 09:00 | 12/08/2021 07:41 | 0.94514 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13196 | 13 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No arranca el husillo | No arranca el husillo, y al comenzar el turno suele tener un diferencia de 6 mm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | no avanza eje z |  |  |  | 2021-08-12 07:24 | daniel.navarro |  | 2021-08-12 07:31 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:50 | TOC | 12/08/2021 07:31 | 18/08/2021 08:31 | 1900-01-05 01:00 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:00 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13197 | 4 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas con Alemite. | Alemite tapada de coronas gruías de sierra. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | alemites tapados |  |  |  | 2021-08-12 07:32 | leonardo.tonini |  | 2021-08-12 07:40 | 3 | 3 | 0.0041667 | SIM | 12/08/2021 07:40 | 12/08/2021 14:54 | 0.30139 | 1 | 1 | 0.30139 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13198 | 1 | PND-03 | Punsonadora - EL GALEON - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar el Balancin | Se engraso todo el sistema del Balancin | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | engrasar balancin corona y alemites |  |  |  | 2021-08-12 07:48 | ariel.terreno |  | 2021-08-12 08:00 | 3 | 2 | 0.0069444 | PND | 12/08/2021 08:00 | 12/08/2021 11:51 | 0.16042 | 1 | 1 | 0.16042 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13199 | 199 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento y limpieza y prueba de regla CMC17 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 12/8/2021 realiza limpieza de mesa y sacado de regla |  |  |  | 2021-08-12 07:15 | gustavo.atala |  | 2021-08-12 07:15 | 3 | 4 | 0.31944 | OTR | 12/08/2021 07:15 | 12/08/2021 14:56 | 0.32014 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13200 | 4 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falta de Aceite Prensa | Le falta Aceite a la Prensa grande | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-08-12 10:37 | ariel.terreno |  | 2021-08-12 11:00 | 3 | 1 | 0.0375 | PRN | 12/08/2021 11:00 | 12/08/2021 11:54 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13201 | 1 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Alineacion Rolo | Alineacion de Rolos de la Roladora de Caños | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | 12/8/2021 alinear. |  |  |  | 2021-08-12 12:31 | ariel.terreno |  | 2021-08-12 12:40 | 3 | 2 | 0.025 | RLD | 12/08/2021 12:40 | 13/08/2021 10:23 | 0.90486 | 1 | 2 | 0.23819 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13202 | 1 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Instalación de bandera nueva |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | colocación de bandera y engrasado |  |  |  | 2021-08-12 13:00 | german.borgo |  | 2021-08-12 13:03 | 1 | 18 | 0.71111 | SIB | 12/08/2021 13:03 | 27/08/2021 07:23 | 1900-01-13 18:20 | 1 | 14 | 1900-01-03 08:20 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13203 | 3 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-11 se sale perno del soporte cilindro hidráulico faita aro seger | falta aro seger en perno del soporte hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 12/8/2021 colocar perno y seguro en cilindro |  |  |  | 2021-08-12 13:24 | german.borgo |  | 2021-08-12 13:26 | 3 | 2 | 0 | FRM | 12/08/2021 13:26 | 18/08/2021 06:40 | 1900-01-04 17:14 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:14 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13204 | 200 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero comando cabina de pintura | Problema en el encendido de la bomba de agua, atravez del tablero de comando. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba |  |  |  | 2021-08-12 14:05 | victor.rodriguez |  | 2021-08-12 14:06 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 12/08/2021 14:06 | 13/08/2021 14:14 | 1899-12-31 00:08 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13205 | 201 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desarmado y armado de chapas de CMC 17 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | DESARMADO Y ARMADO CHAPAS. |  |  |  | 2021-08-09 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-09 09:00 | 3 | 3 | 0.14583 | OTR | 09/08/2021 09:00 | 09/08/2021 12:30 | 0.14583 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13206 | 16 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc -05 M8 No funciona bomba de refrigerante | problema en M8 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la bomba de refrigerante |  |  |  | 2021-08-12 14:31 | german.borgo |  | 2021-08-12 14:38 | 3 | 3 | 0.063194 | CMC | 12/08/2021 14:39 | 12/08/2021 16:10 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13207 | 202 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar manguera aire en zona cabina pintura |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera cortada |  |  |  | 2021-08-12 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-12 14:20 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 12/08/2021 14:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13208 | 3 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aparejo que descarga piezas de fundicion | Perdida de aire por la manguera. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Manguera cortada |  |  |  | 2021-08-12 14:49 | victor.rodriguez |  | 2021-08-13 06:45 | 3 | 2 | 0.025694 | SIB | 12/08/2021 15:00 | 12/08/2021 15:37 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13209 | 6 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | No baja ni sube | corre para los lados pero no baja ni sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico en el carro trasversal |  |  |  | 2021-08-12 15:07 | cesar.perez |  | 2021-08-13 06:44 | 1 | 24 | 0.60208 | SIP | 12/08/2021 15:10 | 17/08/2021 14:27 | 1900-01-03 23:17 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:17 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13210 | 8 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera de guinche | No funciona botonera en guinche sector pulido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | en funcionamiento |  |  |  | 2021-08-13 08:17 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-13 08:49 | 3 | 1 | 0.017361 | SIB | 13/08/2021 08:20 | 13/08/2021 12:24 | 0.16944 | 1 | 1 | 0.16944 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13211 | 75 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desmontar cilindro cambiador de herramientas CMC-19 | Desmontar chapas y piezas hasta llegar al cilindro neumático ubicado en el cambiador de herramientas para relevar medidas y comprar cilindro alternativo en MICROAUTOMACION o SMC Argentina. ¡¡¡NOTA: Una vez desmontado el cilindro avisar a Bruno Sticotti!!! | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-13 08:27 | bruno.sticotti |  | 2021-08-13 08:28 | 3 | 3 |  | OTR | 13/08/2021 08:28 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13212 | 76 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevar filtro CMC-18 | Sacar el filtro de la central de lubricación de la maquina para relevar medidas y hacer fabricar a medida. ¡¡¡NOTA: Una vez desarmado acercar filtro correspondiente a PAÑOL DE MANTENIMIENTO!!! | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | relevar filtro |  |  |  | 2021-08-13 08:40 | bruno.sticotti |  | 2021-08-13 08:43 | 3 | 2 | 0.046528 | OTR | 13/08/2021 08:43 | 13/08/2021 14:19 | 0.23333 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13213 | 77 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevar RPM de cadena de pintura PZP-01 | Buscar TACOMETRO en el PAÑOL DE MANTENIMIENTO y relevar el numero de RPM del reductor de la cadena de pintura. Es decir, relevar lo siguiente: -RPM de motor del reductor (Tomadas en el eje del mismo) -RPM de la corona de la cadena (Tomadas en el eje de la misma) ¡¡¡NOTA: Una vez relevados estos datos, informar a PAÑOL DE MANTENIMIENTO para gestionar motorreductor nuevo!!! | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | relevar reductor |  |  |  | 2021-08-13 08:45 | bruno.sticotti |  | 2021-08-13 08:50 | 3 | 1 | 0.059722 | OTR | 13/08/2021 08:50 | 01/09/2021 10:47 | 1900-01-18 01:57 | 1 | 17 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13214 | 1 | PCH-03 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | PLANCHA EN CORTO | Controlar cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de resistencia |  |  |  | 2021-08-13 08:59 | david.gastaldi |  | 2021-08-13 10:09 | 3 | 2 | 0.03125 | PCH | 13/08/2021 09:05 | 17/08/2021 06:38 | 1900-01-02 21:33 | 1 | 4 | 0.93958 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13215 | 7 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera de puente grúa | No funciona botonera de puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-13 10:18 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-13 11:08 | 3 | 2 | 0.070833 | SIP | 13/08/2021 10:20 | 13/08/2021 12:02 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13216 | 45 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazar guarda motor | Reemplazar guarda motor de Recirculador Nº 6. Consumo del motor: 3.5 A por fase. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-13 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-13 11:42 | 3 | 1 |  | HOP | 13/08/2021 11:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13217 | 3 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | Acondicionamiento de columna | Acondicionar columna. Presenta bordes y asperesas que pueden dañar el cable de alimentación del SIP 07. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cortaron planchuela y dejaron la rebarba |  |  |  | 2021-08-13 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-13 12:03 | 3 | 3 | 0.0125 | OTR | 13/08/2021 11:50 | 13/08/2021 15:55 | 0.17014 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13218 | 46 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | perdida de gas | perdida de gas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-13 12:19 | raul.breda | [5 empty] | HOP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13219 | 49 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro extractor n7 | cambio de filtro extractor n7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-08-13 14:22 | raul.breda |  | 2021-08-13 14:30 | 3 | 3 | 0 | PZP | 13/08/2021 14:30 | 17/08/2021 05:47 | 1900-01-02 15:17 | 1 | 4 | 0.90764 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13220 | 47 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | perdida de gas | pedida de gas en la boca del horno donde salen las piezas ya pintadas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Olor a gas |  |  |  | 2021-08-13 14:28 | raul.breda |  | 2021-08-13 14:29 | 3 | 4 | 0 | HOP | 13/08/2021 14:29 | 20/08/2021 06:41 | 1900-01-05 16:12 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:12 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13221 | 43 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | rotura acople bomba hidro lavadora |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde agua en uniones de mangueras y acoples de la bomba |  |  |  | 2021-08-14 05:45 | david.gastaldi |  | 2021-08-14 06:36 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 14/08/2021 06:36 | 17/08/2021 13:11 | 1900-01-02 06:35 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13222 | 5 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Térmico saltado al poner en marcha | Térmico saltado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-14 06:49 | daniel.navarro |  | 2021-08-14 06:58 | 3 | 1 | 0.0020833 | PEM | 14/08/2021 06:58 | 14/08/2021 07:55 | 0.039583 | 1 | 1 | 0.039583 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13223 | 7 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Dejo de funcionar, quedo tractor enganchado seguramente es eléctrico pero no sabemos donde esta el problema. | Dejo de funcionar, quedo tractor enganchado seguramente es eléctrico pero no sabemos donde esta el problema. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-14 07:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-14 07:10 | 3 | 1 | 0.029167 | SIP | 14/08/2021 07:10 | 14/08/2021 07:52 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13224 | 48 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | salta llave extractor n6 | salta el guarda motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta guarda motor por el consumo hay que ponerla uno mas grande |  |  |  | 2021-08-17 05:10 | raul.breda |  | 2021-08-17 06:04 | 3 | 1 | 0.03125 | HOP | 17/08/2021 05:15 | 30/08/2021 13:37 | 1900-01-12 08:22 | 1 | 12 | 1900-01-03 05:22 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13225 | 13 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona el saca viruta | no anda el saca viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tornear eje porque no deja cerrar tapa |  |  |  | 2021-08-17 08:25 | marcelo.barbero |  | 2021-08-17 08:29 | 3 | 3 | 0.070833 | REC | 17/08/2021 08:30 | 18/08/2021 07:18 | 0.95 | 1 | 2 | 0.28333 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13226 | 9 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 falla en el carrusel de las herramientas | en el llamado de herramienta toma otra que no corresponde | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | problemas en la fijación del motor del ATC |  |  |  | 2021-08-17 09:24 | german.borgo |  | 2021-08-17 10:07 | 3 | 2 | 0.46389 | CMC | 17/08/2021 09:30 | 18/08/2021 16:55 | 1899-12-31 07:25 | 1 | 2 | 0.64236 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13227 | 203 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona una de las luces del galpón | la que esta arriba de la BOM 02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2021-08-17 09:29 | luciano.gomez |  | 2021-08-17 10:08 | 3 | 1 | 0.077778 | OTR | 17/08/2021 09:32 | 17/08/2021 12:18 | 0.11528 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13228 | 16 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Correas de husillo cortadas | Reemplazar correas de husillo cortadas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CORREAS DE MOTOR DE HUSILLO EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-08-17 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-17 11:48 | 3 | 6 | 0.74375 | CMC | 17/08/2021 11:48 | 19/08/2021 15:49 | 1900-01-01 04:01 | 1 | 3 | 0.85486 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13229 | 26 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 2726 | alarma 2726 desconozco el problema | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 2726 - Falla en sistema de refrigeración de husillo. Maquina Herramienta en funcionamiento , bajo Prueba.- |  |  |  | 2021-08-17 11:54 | daniel.bainotti |  | 2021-08-17 11:55 | 3 | 3 | 0 | CMC | 17/08/2021 11:55 | 20/08/2021 07:42 | 1900-01-01 19:47 | 1 | 4 | 0.86597 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13230 | 27 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 2726 | salta esa alarma 2726 desconozco el problema | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-17 11:57 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13231 | 17 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Lubricación deficiente en eje Y | No lubrica eje Y. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO FUNCIONAN DOCIFICADORES DE LUBRICACION. |  |  |  | 2021-08-17 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-17 12:50 | 3 | 5 | 0.084722 | CMC | 17/08/2021 12:50 | 19/08/2021 15:51 | 1900-01-01 03:01 | 1 | 3 | 0.81319 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13232 | 70 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar correas pór que estan muy feas. | extractores en pintura sector montaje | Finalizado | No | 12796 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar correas de los tres extractores |  |  |  | 2021-08-17 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-17 13:30 | 3 | 3 | 0.36111 | OTR | 17/08/2021 13:30 | 23/08/2021 14:06 | 1900-01-05 00:36 | 1 | 6 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13233 | 50 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Vaso de agua de FRL dañado | Ubicación: Pintura de motoniveladoras | Finalizado | Si | 12156 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FRL DAÑADO |  |  |  | 2021-08-17 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-17 13:30 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 17/08/2021 13:30 | 19/08/2021 12:16 | 1899-12-31 22:46 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13234 | 9 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | gestionar bomba de aceite refrigerante ya que la misma posee desgaste en sus partes |  | Anulado | No | 12144 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-17 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-17 14:08 | 3 | 5 |  | CRM | 17/08/2021 14:08 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13235 | 8 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar manometro |  | Finalizado | No | 193 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde por manometro |  |  |  | 2021-08-17 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-17 14:32 | 3 | 1 | 0.035417 | TOC | 17/08/2021 14:32 | 20/08/2021 09:55 | 1900-01-01 19:23 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:53 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13236 | 14 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparacion de electrovalvulas en central hidraulica |  | Anulado | No | 183 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE EN LA ELECTROVALVULA. |  |  |  | 2021-08-17 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-17 14:30 | 3 | 4 |  | TOC | 17/08/2021 14:30 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13237 | 15 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar puerta porque esta muy pesada. |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PUERTA CON PROBLEMAS EN SUS RUEDAS. |  |  |  | 2021-08-17 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-17 14:31 | 3 | 4 |  | TOC | 17/08/2021 14:31 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13238 | 7 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Reemplazo de cable de alimentación general | Reemplazo de cable de alimentación general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lista de materiales |  |  |  | 2021-08-18 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 06:12 | 3 | 4 | 0.052778 | SIP | 18/08/2021 06:12 | 24/08/2021 13:26 | 1900-01-05 07:14 | 1 | 6 | 1900-01-01 01:14 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13239 | 204 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de luminaria del techo | Ubicación: Frente CMC 19 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-08-18 06:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 06:37 | 3 | 1 | 0.04375 | OTR | 18/08/2021 06:37 | 18/08/2021 07:51 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13240 | 17 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manchon dañado en bomba de lubricación | Manchon dañado en bomba de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | manchon dañado,peridada de aceite y rodamiento del motor con ruidos |  |  |  | 2021-08-17 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 06:51 | 1 | 10 | 0.78194 | TOC | 18/08/2021 06:51 | 03/09/2021 11:51 | 1900-01-15 05:00 | 1 | 15 | 1900-01-04 03:30 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13241 | 16 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar caloventor | Controlar calventor | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Vela quemada de medida especial |  |  |  | 2021-08-18 06:58 | eva.gosso |  | 2021-08-18 07:25 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 18/08/2021 07:05 | 20/08/2021 12:30 | 1900-01-01 05:25 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13242 | 78 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cableado eléctrico de sirena en mal estado | Remplazar tramo de cableado eléctrico. Cable dañado. | Finalizado | No | 12868 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar cable nuevo para la sirena |  |  |  | 2021-08-18 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:05 | 3 | 3 | 1899-12-31 00:59 | OTR | 18/08/2021 06:55 | 17/09/2021 10:41 | 1900-01-29 03:46 | 1 | 27 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13243 | 9 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalar manopla con parada de emergencia | No posee para de emergencia | Finalizado | No | 12850 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | manopla no tiene parada de emergencia |  |  |  | 2021-08-18 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:08 | 3 | 2 | 0.056944 | SIB | 18/08/2021 07:05 | 18/08/2021 12:22 | 0.22014 | 1 | 1 | 0.22014 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13244 | 79 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar recirculador | Back up HOP 01 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | soportes del motor roto y cambiar rodamientos |  |  |  | 2021-08-18 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:11 | 3 | 4 | 0.32222 | OTR | 18/08/2021 07:11 | 19/08/2021 05:07 | 0.91389 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13245 | 8 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar sistema de parada de emergencia | No posee parada de emergencia | Finalizado | No | 10986 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funcionava el pulsador de emerguencia |  |  |  | 2021-08-18 07:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:34 | 3 | 2 | 0.052083 | SIP | 18/08/2021 07:30 | 18/08/2021 08:45 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13246 | 3 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar sistema de final de carrera | Colocar sistema de final de carrera | Finalizado | No | 10998 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | sistema de final de carrera roto |  |  |  | 2021-08-18 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:35 | 3 | 3 | 0.28333 | SIB | 18/08/2021 07:35 | 27/08/2021 06:36 | 1900-01-07 23:01 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:31 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13247 | 16 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocacion de rejila | Colocacion de rejila | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falta chapa superior |  |  |  | 2021-08-18 07:37 | daniel.navarro |  | 2021-08-18 07:40 | 3 | 3 | 0.050694 | TOC | 18/08/2021 07:40 | 18/08/2021 08:53 | 0.050694 | 1 | 1 | 0.050694 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13248 | 16 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar llave de encendido de luminaria | Llave 10 AMP de un punto. | Finalizado | No | 11088 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | llave de luz rota |  |  |  | 2021-08-18 07:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 07:38 | 3 | 1 | 0.68333 | TOC | 18/08/2021 07:38 | 24/08/2021 09:41 | 1900-01-05 02:03 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:03 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13249 | 3 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-08-18 08:06 | lucas.feilberg |  | 2021-08-18 08:11 | 3 | 2 | 0.06875 | SIB | 18/08/2021 08:11 | 18/08/2021 09:50 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13250 | 18 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | No enciende luz en pasillo de ventas | CAMBIO DE UN FOCO PASILLO DE VENTA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-08-18 08:13 | liliana.audagna |  | 2021-08-18 08:16 | 3 | 1 | 0.022222 | OTR | 18/08/2021 08:17 | 18/08/2021 10:58 | 0.11181 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13251 | 19 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | No enciende luminaria | CAMBIO DE FOCO EN LA COCINA VENTAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-08-18 08:31 | liliana.audagna |  | 2021-08-18 08:43 | 3 | 1 | 0.015278 | OTR | 18/08/2021 08:35 | 18/08/2021 11:18 | 0.11319 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13252 | 5 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalar puesta a tierra | Colocar Puesta a tierra | Finalizado | No | 11310 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | COLOCAR UNA JABALINA |  |  |  | 2021-08-18 08:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 08:33 | 3 | 2 | 0.027778 | MSL | 18/08/2021 08:29 | 23/08/2021 14:14 | 1900-01-04 05:45 | 1 | 5 | 1899-12-31 15:15 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13253 | 5 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no frena ginche | al levantar carga no retiene y se cae | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | problema en el freno |  |  |  | 2021-08-18 10:44 | david.gastaldi |  | 2021-08-18 10:48 | 3 | 3 | 0.35694 | SIB | 18/08/2021 10:48 | 19/08/2021 11:05 | 1899-12-31 00:17 | 1 | 2 | 0.34514 | 8 | 2021 | 2021-08-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13254 | 1 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina da Corriente | La sierra que esta al lado de la Roladora de Caño da Coriente. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | corriente en carcasa del equipo |  |  |  | 2021-08-18 11:08 | ariel.terreno |  | 2021-08-18 11:21 | 3 | 3 | 0.065278 | SIM | 18/08/2021 11:10 | 18/08/2021 12:44 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13255 | 80 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona máquina de soldar | No enciende forzador de aire. Pertenece a Rodrigo Lambretch | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ventilador obstruido |  |  |  | 2021-08-18 11:20 | rodrigo.lambrechts |  | 2021-08-18 11:24 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 18/08/2021 11:24 | 19/08/2021 14:17 | 1899-12-31 02:53 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13256 | 4 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de Aceite | Pierde Aceite la Prensa, me dice el Operario que ´pierde mucho, controlar el Nivel de Aceite x las dudas le Falte | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-18 11:51 | ariel.terreno | [5 empty] | PRN |  |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 13257 | 6 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Cable en mal estado | alto riesgo q se corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de acero en mal estado |  |  |  | 2021-08-18 12:02 | david.gastaldi |  | 2021-08-18 12:38 | 3 | 6 | 0.13958 | SIB | 18/08/2021 12:05 | 18/08/2021 16:04 | 0.16597 | 1 | 1 | 0.16597 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13258 | 2 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guía quebrada | Soldar guía de vástago que se quebró. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | reacondicionar pieza dañada |  |  |  | 2021-08-18 12:05 | francisco.robledo |  | 2021-08-18 12:04 | 3 | 1 | 0.43194 | PRN | 18/08/2021 12:04 | 25/08/2021 10:57 | 1900-01-05 22:53 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:23 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13259 | 1 | SIB-100 | Aparejo - BTA - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | cables en mal estado | Cable de acero en mal estado y cable eléctrico en mal estado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | SIB-100 reparar los cables |  |  |  | 2021-08-18 12:09 | david.gastaldi |  | 2021-08-18 12:40 | 3 | 6 | 0.027778 | SIB | 18/08/2021 12:40 | 19/08/2021 14:23 | 1899-12-31 01:43 | 1 | 2 | 0.40486 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13260 | 10 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona hacia arriba | No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No sube |  |  |  | 2021-08-18 12:31 | pablo.perlo |  | 2021-08-18 12:36 | 3 | 1 | 0.025694 | SIB | 18/08/2021 12:36 | 18/08/2021 13:14 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13261 | 205 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar cables colgando en el techo en zona de ALM 04 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | SE TIENEN QUE RETIRAR LOS CABLE DE TECHO |  |  |  | 2021-08-18 13:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-18 13:00 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 18/08/2021 13:00 | 25/08/2021 17:54 | 1900-01-06 04:54 | 1 | 7 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13262 | 206 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retirar instalación antigua (sin uso) | Ubicación: Frente a la escalera de la oficina de mecanizado/baño de oficina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | hay que sacar la instalación vieja que esta en desuso |  |  |  | 2021-08-18 12:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 12:58 | 3 | 2 | 0.27222 | OTR | 18/08/2021 12:58 | 26/08/2021 08:16 | 1900-01-06 19:18 | 1 | 8 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13263 | 4 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se eleva el voltage de la maquina y funde picos | Comprobar la suba de tensión y efectuar un control de la misma y analizar el cambio de la misma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | el equipo eleva la tensión de trabajo al máximo sin importar el nivel al que este regulada |  |  |  | 2021-08-18 13:05 | pablo.perlo |  | 2021-08-18 13:06 | 3 | 2 | 0.045833 | MSL | 18/08/2021 13:06 | 20/08/2021 09:58 | 1899-12-31 20:52 | 1 | 3 | 0.55694 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13264 | 207 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lubración platos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lubricar los platos de los tornos |  |  |  | 2021-08-18 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-18 10:00 | 3 | 2 | 0.17569 | OTR | 18/08/2021 10:00 | 18/08/2021 14:13 | 0.17569 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13265 | 81 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Dispositivo para acoplar en autoelevador (Para trabajos en altura) | Fabricar dispositivo para acoplar en autoelevador (Tipo "Papa movil"). Para trabajos de baja y mediana altura. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Fabricación de dispositivos para auto elevador |  |  |  | 2021-08-18 13:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-18 13:55 | 1 | 20 | 1900-01-01 03:51 | OTR | 18/08/2021 13:55 | 05/11/2021 07:58 | 1900-03-18 18:03 | 1 | 69 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13266 | 17 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema con el cambio de herramienta | no logra completar el ciclo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-19 04:22 | luciano.gomez | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13267 | 14 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema sacaviruta | no funciona , se acumula y tapa toda la cañeria | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Rodillo sacaviruta desarmado |  |  |  | 2021-08-19 04:51 | luciano.gomez |  | 2021-08-19 05:00 | 3 | 4 | 0.36111 | REC | 19/08/2021 05:00 | 13/09/2021 06:16 | 1900-01-24 01:16 | 1 | 22 | 1900-01-06 11:16 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13268 | 11 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Debe ser la bomba de transmisión que suele tener el mismo problema el TOC-16 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Problemas en el sistema de lubricacion del cabezal.- Maquina reparada en funcionamiento.-,Bomba de lubricación del cabezal no funciona.- |  |  |  | 2021-08-19 05:37 | daniel.navarro |  | 2021-08-19 06:00 | 3 | 5 | 0.37917 | TOC | 19/08/2021 06:00 | 20/08/2021 07:38 | 1899-12-31 01:38 | 1 | 2 | 0.40139 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13269 | 8 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre portaherramientas no se posiciona | Torre portaherramientas no se posiciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas con la torreta portaherramientas.- |  |  |  | 2021-08-19 05:38 | daniel.navarro |  | 2021-08-19 06:00 | 3 | 4 | 0.48958 | TOC | 19/08/2021 06:00 | 19/08/2021 17:45 | 0.48958 | 1 | 1 | 0.48958 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13270 | 12 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar filtros de agua del equipo de refrigeración de 3030 | Ayer que hizo un poco de calor la maquina estuvo parada casi todo el turno tarde por temperatura elevada, hay que probar cambiar los filtros de agua que hace bastante que no se hace... Mauricio ya lo hizo un par de veces.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | REMPLAZAR FILTROS DE AGUA |  |  |  | 2021-08-19 06:11 | alexis.armando |  | 2021-08-19 07:43 | 3 | 1 | 0.021528 | PAN | 19/08/2021 08:14 | 19/08/2021 08:46 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13271 | 24 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ver el equipo de refrigeracion que no esta funcionando correctamente. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona equipo de frio |  |  |  | 2021-08-19 06:11 | alexis.armando |  | 2021-08-19 06:30 | 3 | 2 | 0.045833 | LSR | 19/08/2021 06:30 | 20/08/2021 11:43 | 1899-12-31 05:13 | 1 | 2 | 0.55069 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13272 | 4 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-31 no gira una de sus mechas problema en unos de sus brazos (muñón) | no funciona el giro en uno de loa brazos problema en muñón | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se le salio perno del cardan que hace girar la mecha. |  |  |  | 2021-08-19 06:25 | german.borgo |  | 2021-08-19 06:40 | 3 | 4 | 0.27361 | PEM | 19/08/2021 06:40 | 19/08/2021 13:14 | 0.27361 | 1 | 1 | 0.27361 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13273 | 18 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 410 | SALTA SERVO 410 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Falta completar el armado de chapas y probar la Maquina Herramienta en ciclo de pieza.- |  |  |  | 2021-08-19 06:36 | daniel.bainotti |  | 2021-08-19 07:00 | 3 | 4 | 0.38958 | CMC | 19/08/2021 07:00 | 23/08/2021 10:00 | 1900-01-03 03:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:00 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13274 | 82 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | luz quemada | Reemplazar luz quemada en la entrada del taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-08-19 06:50 | francisco.robledo |  | 2021-08-19 07:33 | 3 | 1 | 0.011111 | OTR | 19/08/2021 07:33 | 19/08/2021 07:50 | 0.011806 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13275 | 9 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo en Agujereadora | No funciona bloqueo en Agujereadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Bloqueo de la bandera flojo. |  |  |  | 2021-08-19 07:40 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-19 08:03 | 3 | 3 | 0 | PEM | 19/08/2021 08:03 | 21/08/2021 09:03 | 1900-01-01 01:00 | 1 | 3 | 0.72917 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13276 | 3 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Levanta temperatura y se apaga | Hay que cambiar los filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | exceso de temperatura en el equipo |  |  |  | 2021-08-19 08:12 | alexis.armando |  | 2021-08-19 08:13 | 3 | 2 | 0.035417 | CPA | 19/08/2021 08:13 | 20/08/2021 09:57 | 1899-12-31 01:44 | 1 | 2 | 0.40556 | 8 | 2021 | 2021-08-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13277 | 1 | RBD-04 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | BOTON DE EMERGENCIA. | COLOCAR BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar para de emergencia |  |  |  | 2021-08-19 08:17 | leonardo.tonini |  | 2021-08-19 08:30 | 3 | 2 | 0 | RBD | 19/08/2021 08:30 | 20/08/2021 06:44 | 0.92639 | 1 | 2 | 0.25972 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13278 | 31 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bisagra puerta | SE ROMPIÓ BISAGRA PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BISAGRAS PUERTA DE CABINA DE MECANIZADO EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-08-19 10:18 | daniel.bainotti |  | 2021-08-19 10:21 | 3 | 4 | 0.05625 | CMC | 19/08/2021 10:21 | 23/08/2021 08:41 | 1900-01-02 22:20 | 1 | 4 | 0.97222 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13279 | 9 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver pistola de aire se rompio niple donde va la manguera | pistola de aire rotura de niple | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire el acople |  |  |  | 2021-08-19 10:55 | german.borgo |  | 2021-08-19 11:00 | 3 | 3 | 0.0069444 | CMC | 19/08/2021 11:00 | 20/08/2021 10:31 | 0.97986 | 1 | 2 | 0.31319 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13280 | 21 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo en Agujereadora | PRUEBA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-19 12:02 | laser.cyp | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13281 | 10 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no baja el diamantador | no baja el diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | no anda dimantador. |  |  |  | 2021-08-19 12:05 | marcelo.barbero |  | 2021-08-19 12:30 | 3 | 5 | 0.36806 | REM | 19/08/2021 12:30 | 23/08/2021 07:38 | 1900-01-02 19:08 | 1 | 4 | 0.83889 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13282 | 208 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pintado de bandera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bandera |  |  |  | 2021-08-19 12:40 | gustavo.atala |  | 2021-08-19 12:47 | 3 | 5 | 0.31875 | OTR | 19/08/2021 12:47 | 26/08/2021 14:27 | 1900-01-06 01:40 | 1 | 7 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13283 | 44 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | toma corriente hembra doble | rota y fuera de lugar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tomas en mal estado |  |  |  | 2021-08-19 13:03 | emanuel.algarbe |  | 2021-08-19 14:00 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 19/08/2021 14:00 | 20/08/2021 11:36 | 0.9 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13284 | 3 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA NO FUNCIONA | MANOPLA NO FUNCIONA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de accionamiento hacia abajo no funciona |  |  |  | 2021-08-19 13:10 | daniel.navarro |  | 2021-08-20 14:00 | 3 | 2 | 0.03125 | SIB | 20/08/2021 14:00 | 21/08/2021 08:00 | 0.75 | 1 | 2 | 0.3125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13285 | 12 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | PIERDE ACEITE EN UN CAÑO DE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  |  |  | 2021-08-19 13:31 | enrique.kessler |  | 2021-08-19 13:40 | 3 | 5 | 0.35694 | CRM | 19/08/2021 13:40 | 20/08/2021 13:52 | 1899-12-31 00:12 | 1 | 2 | 0.57083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13286 | 5 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR LLAVE DEL ACCINAMIENTO DE LA CONTRAPUNTA | CAMBIAR LLAVE MANUAL POR UNA A PEDAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE LLAVE ACCIONAMIENTO DE CONTRAPUNTA MANUAL POR UNA A PEDAL. |  |  |  | 2021-08-19 13:40 | enrique.kessler |  | 2021-08-20 08:58 | 3 | 4 | 0.05625 | AFM | 19/08/2021 13:45 | 02/09/2021 13:51 | 1900-01-13 00:06 | 1 | 13 | 1900-01-03 11:06 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13287 | 102 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar térmica de luz del laser amada | Mauricio detecto una térmica rota y pidió solicitud para venir a cambiarla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | termica colgando de un cable |  |  |  | 2021-08-19 13:50 | laser.cyp |  | 2021-08-20 08:54 | 3 | 2 | 0.26875 | OTR | 19/08/2021 13:55 | 21/08/2021 06:13 | 1899-12-31 16:18 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13288 | 17 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO ANDA SIB 45 | NO FUNCIONA SIB 45 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-19 16:21 | enrique.kessler | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13289 | 25 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | avería en equipo de frio de laser 3030 | falla en equipo de refrigeración de laser 3030 (compresor 1) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-19 16:32 | laser.cyp |  | 2021-08-20 08:11 | 3 | 4 |  | LSR | 20/08/2021 08:11 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13290 | 1 | AFM-02 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MESA INCLINADA | HIZO RUIDO COMO ALGO QUE SE QUEBRO Y LA MESA QUEDO INCLINADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Mesa rota. Soporte quebrado |  |  |  | 2021-08-19 17:14 | enrique.kessler |  | 2021-08-20 08:49 | 3 | 4 | 1899-12-31 21:33 | AFM | 19/08/2021 17:20 | 25/11/2021 10:57 | 1900-04-06 17:37 | 1 | 85 | 1900-01-28 16:37 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13291 | 2 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | foco quemado | se quemo foco en linea y se ve poco. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemados |  |  |  | 2021-08-20 06:05 | cesar.perez |  | 2021-08-20 07:58 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 20/08/2021 07:58 | 20/08/2021 13:17 | 0.22153 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13292 | 15 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | ventilador | ventilador con pie y cable roto, querían hacer un soporte y colgarlo en la pared. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | ventilador roto por caída de equipo |  |  |  | 2021-08-20 06:07 | cesar.perez |  | 2021-08-20 07:59 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 20/08/2021 07:59 | 26/08/2021 10:03 | 1900-01-05 02:04 | 1 | 6 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13293 | 1 | SIB-21 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Cable de acero cortado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de acerero cortado hay que bájalo para repáralo |  |  |  | 2021-08-20 06:08 | david.gastaldi |  | 2021-08-20 08:19 | 3 | 3 | 0.05625 | SIB | 20/08/2021 08:19 | 23/08/2021 11:20 | 1900-01-02 03:01 | 1 | 3 | 0.81319 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13294 | 71 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Manguera de salida de gases retorcida | Manguera de salida de gases retorcida | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA SALIDA DE GASES CON PROBLEMAS POSIBLEMENTE EN SU MATERIAL. |  |  |  | 2021-08-20 06:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-20 08:25 | 3 | 3 | 0.28333 | OTR | 20/08/2021 08:25 | 17/09/2021 11:40 | 1900-01-27 03:15 | 1 | 25 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13295 | 103 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funcionan enchufes en tablero eléctrico | No funcionan enchufes en tablero eléctrico. Sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar enchufes |  |  |  | 2021-08-20 06:20 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-20 08:46 | 3 | 2 | 0.063194 | OTR | 20/08/2021 06:25 | 21/08/2021 09:56 | 1899-12-31 03:31 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13296 | 72 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire puesto 2 montaje | Cambio de manguera de aire puesto 2 montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-08-20 07:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-20 08:22 | 3 | 1 | 0.016667 | OTR | 20/08/2021 08:22 | 20/08/2021 14:15 | 0.24514 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13297 | 51 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de vidrios de luminarias | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vidrios sucios de pintura |  |  |  | 2021-08-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-08-20 08:33 | 3 | 4 | 0.36111 | OTR | 20/08/2021 06:05 | 23/08/2021 06:39 | 1900-01-02 00:34 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13298 | 28 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | falla el sensor de la puerta cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla micros de la puerta del cambio de herramienta |  |  |  | 2021-08-20 10:11 | daniel.bainotti |  | 2021-08-20 10:41 | 3 | 1 | 0.29375 | CMC | 20/08/2021 10:42 | 23/08/2021 06:39 | 1900-01-01 19:57 | 1 | 3 | 0.51875 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13299 | 12 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Maquina No gira,puede haber saltado un fusible | Maquina No gira,puede haber saltado un fusible . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-20 11:08 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-20 11:11 | 3 | 2 | 0.086111 | MTN | 20/08/2021 11:11 | 20/08/2021 13:15 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13300 | 3 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de cable de acero | Se corto el cable de acero del aparejo, por favor llegarse a cambiarlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | prensa cable dañados |  |  |  | 2021-08-20 11:17 | pablo.perlo |  | 2021-08-20 11:38 | 3 | 3 | 0.077778 | SIB | 20/08/2021 11:38 | 21/08/2021 10:00 | 0.93194 | 1 | 2 | 0.26528 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13301 | 3 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de bomba de manguera de agua | Se solicita cambio de manguera de bomba de agua en torno convencional TOM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de bomba de agua rota |  |  |  | 2021-08-20 12:38 | emanuel.antonello |  | 2021-08-20 12:53 | 3 | 2 | 0.040278 | TOM | 20/08/2021 12:53 | 20/08/2021 13:51 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13302 | 13 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manguera y abrazadera de aceite de corte |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE ACEITE DE CORTE EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-08-20 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-20 13:31 | 3 | 1 | 0.017361 | CRM | 20/08/2021 13:31 | 23/08/2021 11:02 | 1900-01-01 21:31 | 1 | 3 | 0.81319 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13303 | 17 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no responde el botón de encendido | a lo que hace salto un fusible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tablero de control sin energia |  |  |  | 2021-08-20 13:50 | raul.breda |  | 2021-08-20 13:53 | 3 | 2 | 0.23333 | HOP | 20/08/2021 13:53 | 21/08/2021 06:11 | 0.67917 | 1 | 2 | 0.24167 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13304 | 50 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocar wata para extractor 7 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Filtro tapado |  |  |  | 2021-08-21 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-21 06:00 | 3 | 1 | 0.010417 | PZP | 21/08/2021 06:00 | 23/08/2021 06:39 | 1900-01-01 00:39 | 1 | 2 | 0.36042 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13305 | 52 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionar motor |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de rodamientos y limpieza |  |  |  | 2021-08-21 01:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-21 01:00 | 3 | 3 | 0.084722 | OTR | 21/08/2021 01:00 | 23/08/2021 06:42 | 1900-01-01 05:42 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13306 | 26 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Caudal Q1 - Q2 | Apenas se enciende la maquina salta el error y no te deja poner en marcha el laser/turbina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en alimentación del caudalimetro |  |  |  | 2021-08-20 15:44 | laser.cyp |  | 2021-08-20 16:00 | 3 | 8 | 0.23333 | LSR | 20/08/2021 16:00 | 23/08/2021 07:45 | 1900-01-01 15:45 | 1 | 3 | 0.57292 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13307 | 45 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cañería aire roto | caño roto aire ,pérdida grande | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 2 | Rotura de caño |  |  |  | 2021-08-21 05:55 | emanuel.algarbe |  | 2021-08-21 07:00 | 3 | 1 | 0.08125 | OTR | 21/08/2021 07:00 | 21/08/2021 08:57 | 0.08125 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13308 | 4 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no bloquea | no bloquea la bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No bloquea el cabezal de la bandera. |  |  |  | 2021-08-21 06:15 | daniel.bainotti |  | 2021-08-21 07:00 | 3 | 1 | 0.041667 | PEM | 21/08/2021 07:00 | 21/08/2021 08:00 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13309 | 209 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar foco | cambiar foco cabina de pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-08-21 06:36 | daniel.bainotti |  | 2021-08-21 06:59 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 21/08/2021 06:59 | 24/08/2021 17:46 | 1900-01-02 10:47 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13310 | 13 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no enciende fuente | no prende fuente pantografo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección dañada en control de fuente |  |  |  | 2021-08-23 04:30 | laser.cyp |  | 2021-08-23 06:00 | 3 | 3 | 0.039583 | PAN | 23/08/2021 06:00 | 23/08/2021 07:47 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13311 | 7 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No realiza una correcta referenciación | No realiza una correcta referenciación, la tiene que hacer en positivo y la hace en negativo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | sensor tapado con grasa y pintura |  |  |  | 2021-08-23 05:56 | daniel.navarro |  | 2021-08-23 07:03 | 3 | 3 | 0 | TOC | 23/08/2021 07:03 | 25/08/2021 07:30 | 1900-01-01 00:27 | 1 | 3 | 0.70625 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13312 | 22 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 434 | Alarma 434 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Posible buje engranado |  |  |  | 2021-08-23 06:03 | daniel.navarro |  | 2021-08-23 07:00 | 3 | 4 |  | TOC | 23/08/2021 07:00 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13313 | 27 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende láser | Arroja error de caudalímetro y no enciende. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 23/8/2021 06::00 | joaquin.marchisio | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13315 | 8 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Automático carro se traba | Se solicita revisión de torno convencional TOM-06 debido a falla de automático del carro (se traba).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;METALURGICA O.A.R.; | 2 | caja rota |  | 2022-06-23 12:00 |  | 2021-08-23 07:11 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 07:19 | 3 | 1 | 1899-12-31 20:57 | TOM | 23/08/2021 07:21 | 06/07/2022 11:37 | 1900-11-12 04:16 | 1 | 273 | 1900-04-05 11:46 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 13316 | 104 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar pérdida de gas | Reparar pérdida de gas en sector cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | pierde gas por te de la bajada |  |  |  | 2021-08-23 07:21 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-23 07:25 | 3 | 3 | 0.27986 | OTR | 23/08/2021 07:25 | 31/08/2021 08:00 | 1900-01-07 00:35 | 1 | 8 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13317 | 210 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar tapas de cables en zona de SIB 129 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | poner tapa a caja |  |  |  | 2021-08-23 07:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 07:37 | 3 | 3 | 0.10278 | OTR | 23/08/2021 07:37 | 23/08/2021 10:05 | 0.10278 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13318 | 2 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar borton de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en Prensa PRN-06 en sector de tratamiento térmico.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-23 09:31 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:43 | 3 | 3 |  | PRN | 23/08/2021 09:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13319 | 3 | PRN-07 | Prensa - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar borton de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en Prensa PRN-07 en sector de tratamiento térmico.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  | estimada a definir por entrega de materiales | 2021-08-23 09:31 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:44 | 3 | 3 |  | PRN | 23/08/2021 09:35 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 13320 | 3 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar borton de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en Prensa PRN-08 en sector de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalación de pulsador de parada de emergencia |  | 2022-05-12 11:00 |  | 2021-08-23 09:31 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:44 | 3 | 3 | 0.052778 | PRN | 23/08/2021 09:35 | 12/05/2022 10:30 | 1900-09-18 00:55 | 1 | 226 | 1900-03-19 16:55 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 13321 | 211 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en Perforadora en sector de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-08-23 09:32 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:45 | 3 | 3 | 0.34306 | OTR | 23/08/2021 09:35 | 24/12/2021 04:44 | 1900-05-01 19:09 | 1 | 107 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 13322 | 4 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en torno convencional TOM-04.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-23 09:34 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:46 | 3 | 3 |  | TOM | 23/08/2021 09:36 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13323 | 9 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Colocar botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en torno convencional TOM-06.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-08-23 09:34 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:47 | 3 | 3 | 0.32222 | TOM | 23/08/2021 09:36 | 29/09/2021 11:15 | 1900-02-05 01:39 | 1 | 33 | 1900-01-10 09:09 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13324 | 11 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de botón de parada de emergencia y de dispositivo de bloqueo en torno convencional TOM-10.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-23 09:34 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:48 | 3 | 3 |  | TOM | 23/08/2021 09:37 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13325 | 2 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de 3 botones de parada de emergencia y de dispositivos de bloqueo en torno paralelo TOS-10. El Torno posee 3 botones de emergencia actualmente, los cuales deben ser revisados para cambiar los que se encuentren en mal estado.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-23 09:36 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:49 | 3 | 3 |  | TOS | 23/08/2021 09:38 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13326 | 6 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar dispositivo de bloqueo en botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de dispositivo de bloqueo en torno vibradora VBR-01, la misma ya posee botón de parada de emergencia.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar protector de emergencia |  |  |  | 2021-08-23 09:38 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:50 | 3 | 3 | 0.027778 | VBR | 23/08/2021 09:40 | 16/12/2021 13:26 | 1900-04-24 03:46 | 1 | 100 | 1900-02-03 04:46 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 13327 | 5 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar dispositivo de bloqueo en botón de parada de emergencia | Se solicita colocación de dispositivo de bloqueo en torno vibradora VBR-02, la misma ya posee botón de parada de emergencia.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar protector de emergencia |  |  |  | 2021-08-23 09:38 | emanuel.antonello |  | 2021-08-23 10:51 | 3 | 3 | 0.017361 | VBR | 23/08/2021 09:42 | 16/12/2021 13:23 | 1900-04-24 03:41 | 1 | 100 | 1900-02-03 04:41 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 13328 | 3 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-04 problema de cabezal se encuentra frenado no desbloquea correctamente | cabezal no desbloquea correctamente esta pesado para el uso del mismo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | no bloquea cabezal |  |  |  | 2021-08-23 10:03 | german.borgo |  | 2021-08-23 10:51 | 3 | 6 | 0.070833 | PEM | 23/08/2021 10:05 | 26/08/2021 11:46 | 1900-01-02 01:41 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:41 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13329 | 9 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | canilla de baño | pierde cañilla | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde agua por la canilla |  |  |  | 2021-08-23 11:26 | diego.armando |  | 2021-08-23 11:35 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 23/08/2021 11:35 | 27/08/2021 13:40 | 1900-01-03 02:05 | 1 | 5 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13330 | 8 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PUENTE GRUA. | PUENTE GRUA DEJO DE FUNCIONAR, APARTE PROBLEMA ELECTRICO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  |  |  | 2021-08-23 11:35 | leonardo.tonini |  | 2021-08-23 11:41 | 3 | 2 | 0.044444 | SIP | 23/08/2021 11:40 | 23/08/2021 14:20 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13331 | 10 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona pedal guillotina | Aparentemente un enchufe no está haciendo bien contacto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conector de pedal gastado |  |  |  | 2021-08-23 11:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-23 12:13 | 3 | 1 | 0.33958 | GTM | 23/08/2021 12:00 | 25/08/2021 11:20 | 1899-12-31 23:20 | 1 | 3 | 0.65972 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13332 | 105 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar Cable | Dar vuelta los Cables de un Enchufe xq da vuelta al rebes la piedra, sector punzonadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | invertir el sentido de giro |  |  |  | 2021-08-23 12:15 | ariel.terreno |  | 2021-08-23 13:00 | 3 | 1 | 0.27986 | OTR | 23/08/2021 13:00 | 24/08/2021 07:57 | 0.78958 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13333 | 83 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintarlo interior de armario destinado a material de trabajos en procesos | Armario que se usaba para uso de herramientas comunes. | Finalizado | Si | 12809 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar armario |  |  |  | 2021-08-23 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 12:10 | 3 | 4 | 0.063194 | OTR | 23/08/2021 12:10 | 25/08/2021 08:24 | 1899-12-31 20:14 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13334 | 18 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar conjunto motor, bomba, radiador por el del TOC-32 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | reemplazar equipo hidraulico por el del toc 32 |  |  |  | 2021-08-23 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 11:00 | 3 | 2 | 0.063194 | TOC | 23/08/2021 11:00 | 24/08/2021 08:38 | 0.90139 | 1 | 2 | 0.23472 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13335 | 3 | SIB-75 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla la Botonera | Falla la botonera del aparejo al subir, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se traba botonera |  |  |  | 2021-08-23 13:02 | ariel.terreno |  | 2021-08-23 13:31 | 3 | 2 | 0.00069444 | SIB | 23/08/2021 13:31 | 23/08/2021 17:47 | 0.17778 | 1 | 1 | 0.17778 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13336 | 4 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar conjuntos de conexiones de bronce por acoples para tecalan tanto así también la manguera de la misma. | Solicitud raiz N°11490 | Finalizado | No | 11490 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar conjunto de conexiones |  |  |  | 2021-08-23 13:15 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 13:16 | 3 | 2 | 0.28333 | GTM | 23/08/2021 13:16 | 25/08/2021 07:15 | 1899-12-31 17:59 | 1 | 3 | 0.43681 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13337 | 8 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificar o hacer contra marco para que sea mas fácil la extracción y colocación del vidrio | Solicitud raiz N°10821 | Anulado | No | 10821 | Correctivo | MECANICO | RIOS JUAN MANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-23 13:15 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 13:17 | 3 | 5 |  | TOC | 23/08/2021 13:17 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13338 | 2 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Instalación alimentación nueva y manopla |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer cableado |  |  |  | 2021-08-23 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-23 12:10 | 3 | 4 | 0.027778 | SIB | 23/08/2021 12:10 | 26/08/2021 17:46 | 1900-01-02 05:36 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:36 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13339 | 3 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | tom-09 colocar aceite en caja de velocidades | colocar aceite en caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-08-24 06:26 | german.borgo |  | 2021-08-24 06:27 | 3 | 1 | 0.038194 | TOM | 24/08/2021 06:27 | 24/08/2021 07:22 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 8 | 2021 | 2021-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13340 | 4 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tom-09 salta marcha ( maq.critica ) discos de llanta | salta marcha de velocidad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Filtro del hidráulico sucio y cañería de lubricación de husillo tapada |  |  |  | 2021-08-24 07:31 | german.borgo |  | 2021-08-24 07:47 | 3 | 5 | 0.0083333 | TOM | 24/08/2021 07:35 | 24/08/2021 12:00 | 0.18403 | 1 | 1 | 0.18403 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13341 | 17 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE SOLUBLE | PIERDE SOLUBLE POR EL BURLETE DE LA PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE POR BURLETE DE LA PUERTA. |  |  |  | 2021-08-24 08:38 | enrique.kessler |  | 2021-08-24 08:40 | 3 | 3 | 0.16458 | TOC | 24/08/2021 08:40 | 24/08/2021 12:37 | 0.16458 | 1 | 1 | 0.16458 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13342 | 5 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-06 problema en usillo no completo el ciclo de trabajo el usillo debería haber subido y no lo izo | el usillo debería haber subido y no lo izo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se trabo usillo |  |  |  | 2021-08-24 10:51 | german.borgo |  | 2021-08-24 11:05 | 3 | 3 | 0.11597 | PEM | 24/08/2021 11:05 | 24/08/2021 14:21 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13343 | 21 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pérdida en bomba de retoreno de agua |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de agua |  |  |  | 2021-08-24 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-24 10:30 | 3 | 2 | 0.13403 | CUP | 24/08/2021 10:30 | 24/08/2021 13:44 | 0.13472 | 1 | 1 | 0.13472 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13344 | 2 | AIM-06 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar caño soluble | cambiar caño soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar caño de bronce |  |  |  | 2021-08-24 11:36 | marcelo.barbero |  | 2021-08-24 11:48 | 3 | 1 | 0.020833 | AIM | 24/08/2021 11:50 | 25/08/2021 08:05 | 0.84375 | 1 | 2 | 0.17708 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13345 | 84 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento de alimentación para equipo soldadura en zona deposito mecanizado | Para trabajo de soldadura de bandera ubicada en zona de depósito soldadura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar maquina de soldar |  |  |  | 2021-08-24 11:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-24 11:35 | 3 | 1 | 0.12361 | OTR | 24/08/2021 11:35 | 24/08/2021 14:33 | 0.12361 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13346 | 19 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar puerta. Cambiar rodillos | Consultar con Mauricio Franco ubicación puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | puerta en mal estado y rodillos clavados |  |  |  | 2021-08-24 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-24 12:06 | 3 | 5 | 0.067361 | TOC | 24/08/2021 12:06 | 25/08/2021 12:58 | 1899-12-31 00:52 | 1 | 2 | 0.36944 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13347 | 3 | ROM-02 | Laminadora de Roscas - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida en retén | Se solicita cambio de reten en laminadora ROM-02 por observarse pérdida.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Pierde el reten que esta detrás de la polea. |  |  |  | 2021-08-24 12:30 | emanuel.antonello |  | 2021-08-24 12:43 | 3 | 3 | 0.035417 | ROM | 24/08/2021 12:35 | 26/08/2021 06:53 | 1899-12-31 18:18 | 1 | 3 | 0.45 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13348 | 5 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Serrucho con problemas en el corte.. | Cuando esta cortando se traba la hoja o empieza a saltar... ver con el operario cual es el problema | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA SIERRA CUANDO ESTA OPERANDO. |  |  |  | 2021-08-24 12:57 | alexis.armando |  | 2021-08-24 13:15 | 3 | 3 | 0.03125 | SIM | 24/08/2021 13:15 | 25/08/2021 08:25 | 0.79861 | 1 | 2 | 0.13194 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13349 | 5 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se desengancho cable de acero que sostiene manopla de puente grúa | se desengancho cable de acero que sostiene manopla de puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de acero de la manopla cortado |  |  |  | 2021-08-24 13:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-24 13:41 | 3 | 2 | 0.24792 | SIP | 24/08/2021 13:41 | 25/08/2021 06:39 | 0.70694 | 1 | 2 | 0.26944 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13350 | 85 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Ubicación de garage de autoelevadores |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | ubicación de garaje de auto elevador |  |  |  | 2021-08-24 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-24 14:07 | 3 | 2 | 0.00625 | OTR | 24/08/2021 14:07 | 24/08/2021 17:45 | 0.15139 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13351 | 20 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | problema en el plato |  |  |  | 2021-08-25 05:39 | daniel.navarro |  | 2021-08-25 06:00 | 3 | 2 | 0.41389 | TOC | 25/08/2021 06:00 | 26/08/2021 09:58 | 1899-12-31 03:58 | 1 | 2 | 0.49861 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13352 | 19 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ajustar cuñas | ajustar cuñas eje x mala terminación en el frezado pieza rechazada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | realizar diagnosticos y ver problema |  |  |  | 2021-08-25 05:44 | daniel.bainotti |  | 2021-08-25 06:00 | 3 | 5 | 0.17153 | CMC | 25/08/2021 06:00 | 25/08/2021 14:17 | 0.34514 | 1 | 1 | 0.34514 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13353 | 12 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puente grúa de Tratamiento Térmico NO funciona correctamente | Revisar puente grúa principal en sector de Tratamiento Térmico. El mismo continúa presentando las mismas fallas (las ruedas patinan sobre la guía). Dar la prioridad correspondiente, teniendo en cuenta el riesgo que podría ocasionar que el puente falle con una carga al rojo vivo suspendida (riesgo de incendio) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-08-25 07:44 | emanuel.antonello |  | 2021-08-25 08:41 | 3 | 4 |  | SIP | 25/08/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13354 | 73 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar foco en sector armado de habitáculos | cambiar foco en sector armado de habitáculos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar foco |  |  |  | 2021-08-25 07:45 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-25 08:42 | 3 | 1 | 0.20903 | OTR | 25/08/2021 08:50 | 26/08/2021 07:43 | 0.95347 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13355 | 74 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de canilla de carga de liquido refrigerante puesto 2 montaje | cambio de canilla de carga de liquido refrigerante puesto 2 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Pérdida en válvula esférica en cabezal |  |  |  | 2021-08-25 08:04 | emanuel.rossetto |  | 2021-08-25 08:42 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 25/08/2021 08:10 | 14/09/2021 10:00 | 1900-01-19 01:50 | 1 | 18 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13356 | 212 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de gas | Se observa pérdida de gas en sector de rebarbado (se huele fuerte olor a gas). Favor de revisar ya que el día de mañana se debe utilizar el horno solera (en caso de que sea necesario cerrar la llave general).- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-25 08:46 | emanuel.antonello |  | 2021-08-25 09:23 | 3 | 3 |  | OTR | 25/08/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13357 | 213 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR LUMINARIAS EN LA ZONA DE SIM-01. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-25 08:48 | leonardo.tonini | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13358 | 214 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR MAS LUMINARIAS EN LA ZONA DE SIM-07. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-25 08:49 | leonardo.tonini | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13359 | 3 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricación de carro para guinche |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de carro para guinche |  |  |  | 2021-08-25 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-25 09:00 | 3 | 5 | 0.47083 | SIB | 25/08/2021 09:00 | 26/08/2021 16:56 | 1899-12-31 07:56 | 1 | 2 | 0.66389 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13360 | 215 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR MAS LUMINARIAS EN LA ZONA DE DEP.15 DEL LADO DE LAS ESTANTERIAS DE BARRAS Y FORJA . | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-25 08:50 | leonardo.tonini | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13361 | 216 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR MAS LUMINARIAS EN LA ZONA DE SIM-01. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luminarias en la zona |  |  |  | 2021-08-25 08:52 | leonardo.tonini |  | 2021-08-25 09:24 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 25/08/2021 09:00 | 03/09/2021 13:29 | 1900-01-08 04:29 | 1 | 9 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13362 | 217 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR MAS LUMINARIAS EN LA ZONA DE SIM-07. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le cambio los focos alógenos por focos leed |  |  |  | 2021-08-25 08:53 | leonardo.tonini |  | 2021-08-25 09:24 | 3 | 3 | 0.017361 | OTR | 25/08/2021 09:00 | 27/08/2021 13:44 | 1900-01-01 04:44 | 1 | 3 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13363 | 218 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIAS. | COLOCAR MAS LUMINARIAS EN LA ZONA DE DEP. 15 DEL LADO DE LAS ESTANTERIAS DE BARRA Y FORJA. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-25 08:54 | leonardo.tonini |  | 2021-08-25 09:25 | 3 | 3 |  | OTR | 25/08/2021 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13364 | 20 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Correr cable de extractor de viruta | Correr cable de extractor de viruta, porque cuando se saca el contenedor lo engancha. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | mover el cable del motor del saca viruta |  |  |  | 2021-08-25 09:13 | daniel.navarro |  | 2021-08-25 09:26 | 3 | 2 | 0.03125 | TOC | 25/08/2021 09:15 | 25/08/2021 14:20 | 0.21181 | 1 | 1 | 0.21181 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13365 | 36 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica montaje vial - rack | Colocar toma corriente con jabalina a tierra y térmica en nuevo rack de informática en Montaje Vial | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | hay que hacerle la instalación eléctrica para el rack |  |  |  | 2021-08-25 09:14 | gabriel.mainero |  | 2021-08-25 09:27 | 3 | 4 | 0.32222 | OTR | 25/08/2021 09:16 | 02/09/2021 13:02 | 1900-01-07 03:46 | 1 | 8 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13366 | 219 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES DE PARED | VER EXTRACTORES DE PARED LINEA CMC ESTAN APAGADOS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | programar el reloj de los extractores |  |  |  | 2021-08-25 09:21 | daniel.bainotti |  | 2021-08-25 09:27 | 3 | 1 | 0.054861 | OTR | 25/08/2021 09:25 | 25/08/2021 11:39 | 0.093056 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13367 | 5 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tom-09 humo en tablero | se observo humo en tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | corto circuito en el tablero de comando |  |  |  | 2021-08-25 10:38 | german.borgo |  | 2021-08-25 11:23 | 3 | 2 | 0.086111 | TOM | 25/08/2021 11:23 | 25/08/2021 13:28 | 0.086806 | 1 | 1 | 0.086806 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13368 | 49 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se cayeron parrillas | se cayeron parrillas mitad del tunel | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Parrillas del horno caidas |  |  |  | 2021-08-25 12:05 | raul.breda |  | 2021-08-25 12:46 | 3 | 2 | 0.010417 | HOP | 25/08/2021 12:10 | 26/08/2021 05:16 | 0.7125 | 1 | 2 | 0.275 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13369 | 14 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar Aceite | Agregar Aceite a la Caja de la PEM-36, Esta por debajo del Nivel | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Nivel de aceite bajo |  |  |  | 2021-08-25 12:35 | ariel.terreno |  | 2021-08-25 12:52 | 3 | 1 | 0.020833 | PEM | 25/08/2021 12:40 | 26/08/2021 07:34 | 0.7875 | 1 | 2 | 0.12083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13370 | 86 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar y acomodar zona 13 entre taller y container |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | acomodar zona 13 |  |  |  | 2021-08-25 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-25 12:00 | 3 | 4 | 0.28611 | OTR | 25/08/2021 12:00 | 30/08/2021 11:16 | 1900-01-03 23:16 | 1 | 5 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13371 | 106 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falta de Aceite | Agregar Aceite a la Caja de la Roscadora o Perforadora que esta en el mismo Sector que las Perforadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSALES CARLOS DANTE; | 1 | Agregar aceite |  |  |  | 2021-08-25 12:46 | ariel.terreno |  | 2021-08-25 12:51 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 25/08/2021 12:50 | 26/08/2021 07:36 | 0.78194 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13372 | 2 | MSL-01 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Toca el ventilador y hace ruido | Toca el ventilador y hace ruido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador hace ruido |  |  |  | 2021-08-26 05:03 | lucas.feilberg |  | 2021-08-26 06:56 | 3 | 2 | 0.16667 | MSL | 26/08/2021 05:10 | 26/08/2021 11:41 | 0.27153 | 1 | 1 | 0.27153 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13373 | 10 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla avance radial | falla mo MARCA ERROR EN EL MODULO DEL AVANCE RADIAL Y NO INICIA CICLO LO HACE REPETIDAS VECES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Falla en driver de eje. |  |  |  | 2021-08-26 06:39 | enrique.kessler |  | 2021-08-26 06:57 | 3 | 3 | 0.063194 | CRM | 26/08/2021 06:45 | 16/10/2021 09:29 | 1900-02-19 02:44 | 1 | 45 | 1900-01-14 16:14 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13374 | 3 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de junta en enfriador de aceite | Se solicita cambio de junta en enfriador de aceite por pérdida del mismo, en cuba #2. Esta tarea requiere de cierta urgencia.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Junta en mal estado |  |  |  | 2021-08-26 08:12 | emanuel.antonello |  | 2021-08-26 08:26 | 3 | 4 | 0 | CUB | 26/08/2021 08:26 | 02/09/2021 12:50 | 1900-01-06 04:24 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:54 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13375 | 220 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de fosa de hornos y cubas | Se solicita limpieza de fosa de hornos por derrame de aceite de temple.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Derrame de aceite |  |  |  | 2021-08-26 08:14 | emanuel.antonello |  | 2021-08-26 08:27 | 1 | 10 | 0.0027778 | OTR | 26/08/2021 08:27 | 02/09/2021 12:50 | 1900-01-06 04:23 | 1 | 7 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13376 | 4 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ver compresor laser | necesitamos que se le regule la presión al compresor para q no trabaje tan exigido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Regular presión de trabajo |  |  |  | 2021-08-26 09:00 | laser.cyp |  | 2021-08-26 10:09 | 3 | 1 | 0.0027778 | CPA | 26/08/2021 10:09 | 27/08/2021 06:39 | 0.85417 | 1 | 2 | 0.1875 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13377 | 6 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | lámpara quemada | cambiar lámpara | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-08-26 09:13 | jonatan.camusso |  | 2021-08-26 10:44 | 3 | 1 | 0.059028 | OTR | 26/08/2021 09:20 | 26/08/2021 17:48 | 0.35278 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13378 | 107 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Arreglar acelerador rotovital | Arreglar acelerador rotorbital | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Tiene el gatillo trabado |  |  |  | 2021-08-26 09:26 | lucas.feilberg |  | 2021-08-26 10:43 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 26/08/2021 10:45 | 26/08/2021 12:31 | 0.073611 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13379 | 108 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar Correa | Cambiar correa a la Agujereadora xq esta muy gastada, cuando se hacen los agujeros de 8 mm ya patina y no se puede ajustar mas, esta en el sector de las Punzonadoras | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE CORREA EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-08-26 11:09 | ariel.terreno |  | 2021-08-26 12:00 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 26/08/2021 12:00 | 31/08/2021 12:10 | 1900-01-04 00:10 | 1 | 5 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13380 | 221 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Etiquetado de tableros electricos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevar tableros eléctricos y etiquetar cada salida con el correspondiente equipo. TSC 09 TSC 05 TSC 06 |  |  |  | 2021-08-26 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 11:00 | 3 | 2 | 0.063194 | OTR | 26/08/2021 11:00 | 26/08/2021 14:03 | 0.12708 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13381 | 222 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Etiquetado de tableros electricos |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevar tableros eléctricos y etiquetar cada salida con el correspondiente equipo. TSC 03 TSC 02 TSC 01 |  |  |  | 2021-08-26 13:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 13:00 | 3 | 2 | 0.054861 | OTR | 26/08/2021 13:00 | 26/08/2021 14:20 | 0.055556 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13382 | 29 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | rebalsa el equipo hidráulico cuando hace el cambio de pallen | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PECORARO CORDOBA MAXIMILIANO ALEXANDER; | 1 | Se filtra refrigerante por el sistema de giro de cambio de pallet |  |  |  | 2021-08-26 12:37 | daniel.bainotti |  | 2021-08-26 12:40 | 3 | 8 | 0.0027778 | CMC | 26/08/2021 12:40 | 28/08/2021 18:00 | 1900-01-01 05:20 | 1 | 3 | 0.90972 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13383 | 4 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE. | PERDIDA DE ACEITE EN LA MORDAZA DE ALIMENTADOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Pérdida de aceite por las dos mordazas |  |  |  | 2021-08-26 13:05 | leonardo.tonini |  | 2021-08-26 13:13 | 3 | 2 | 0.33264 | SIC | 26/08/2021 13:13 | 27/08/2021 11:52 | 0.94375 | 1 | 2 | 0.27708 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13384 | 223 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de termicas en tableros de tornos | Dimensionar térmicas a cargas de tornos: TOC 33; TOC 15; TOC 34; TOC 13 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | térmicas saltan al encender los equipos |  |  |  | 2021-08-26 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 14:00 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 26/08/2021 14:00 | 27/08/2021 08:25 | 0.76736 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13385 | 53 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Nomenclar tableros de zona Pintura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | nomenclar tableros |  |  |  | 2021-08-26 11:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 11:00 | 3 | 3 | 0.33958 | OTR | 26/08/2021 11:00 | 30/08/2021 09:53 | 1900-01-02 22:53 | 1 | 4 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13386 | 87 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de trompas para liberar zona cedida en pintura para Mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mover trompas y otros materiales |  |  |  | 2021-08-26 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 10:30 | 3 | 2 | 0.24375 | OTR | 26/08/2021 10:30 | 27/08/2021 05:41 | 0.79931 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13387 | 88 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Nomenclar banderas | en corte y plegado TOC 127 y la de trasmisión TOC 128 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | nomenclar bandera |  |  |  | 2021-08-26 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 14:12 | 3 | 1 | 0.25833 | OTR | 26/08/2021 14:12 | 27/08/2021 07:49 | 0.73403 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13388 | 2 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el automático | No funciona el automático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | No funciona el automático problema caja de avances |  |  |  | 2021-08-27 05:34 | lucas.feilberg |  | 2021-08-27 06:46 | 1 | 10 | 0.95208 | ALM | 27/08/2021 05:40 | 02/09/2021 14:31 | 1900-01-05 08:51 | 1 | 6 | 1900-01-01 02:51 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13389 | 51 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se busco a salir | controlando q no se salga y pegarle una ajustada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Cadena floja |  |  |  | 2021-08-27 05:42 | raul.breda |  | 2021-08-27 06:00 | 3 | 2 | 0.075 | PZP | 27/08/2021 06:00 | 27/08/2021 07:48 | 0.075 | 1 | 1 | 0.075 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Media | 13390 | 224 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES DE PARED | extractores apagados ver de programar otra vez si se pueden programar para que el ingreso del primer turno se prendan 3.45 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la programación del reloj |  |  |  | 2021-08-27 05:44 | daniel.bainotti |  | 2021-08-27 06:47 | 3 | 1 | 0.045139 | OTR | 27/08/2021 05:46 | 27/08/2021 08:47 | 0.12569 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13391 | 5 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable de corriente | Se corto cable de corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de la manopla cortado |  |  |  | 2021-08-27 06:36 | lucas.feilberg |  | 2021-08-27 06:47 | 3 | 2 | 0.08125 | SIB | 27/08/2021 06:47 | 27/08/2021 08:44 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13392 | 2 | CRE-01 | Tester de Engranajes - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se partio polea | se partio la polea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SE PARTIO POLEA DE MOTOR DEL USILLO. |  |  |  | 2021-08-27 07:17 | marcelo.barbero |  | 2021-08-27 07:24 | 3 | 5 | 0.12778 | CRE | 27/08/2021 07:24 | 27/08/2021 10:39 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13393 | 225 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento de sistema final de carrera para backup |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar |  |  |  | 2021-08-27 07:20 | gustavo.atala |  | 2021-08-27 07:23 | 3 | 2 | 0.0013889 | OTR | 27/08/2021 07:23 | 27/08/2021 11:59 | 0.19167 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13394 | 22 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Servicio técnico | Instalar compresor nuevo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MARMALYUK SA; | 1 | Compresor con funcionamiento defectuoso |  |  |  | 2021-08-26 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 09:00 | 1 | 12 | 0.67986 | LSR | 26/08/2021 09:00 | 15/09/2021 12:00 | 1900-01-19 03:00 | 1 | 18 | 1900-01-05 03:00 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13395 | 6 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se necesita la desconexión de corriente para el traslado de dichas maq. de pem-02,pem-06,pem-27 | por la tarde se tendría que desconectar las sig: maq.para su traslado.pem-02,pem-06.pem27 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar instalación de las siguientes maquinas ,PEM-02,PEM-06 ,PEM 27 |  |  |  | 2021-08-27 10:57 | german.borgo |  | 2021-08-27 11:18 | 3 | 2 | 0.056944 | PEM | 27/08/2021 11:18 | 27/08/2021 12:40 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13396 | 5 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Control de Aceite | Controlar el Nivel de Aceite de la Prensa PRN-02 xq tiene mucha Perdida | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-08-27 11:52 | ariel.terreno |  | 2021-08-27 12:34 | 3 | 1 | 0.063194 | PRN | 27/08/2021 12:35 | 27/08/2021 14:06 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13397 | 89 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambiar neumátco de autoelevador |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RUEDA PINCHADA. |  |  |  | 2021-08-26 13:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-26 13:10 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 26/08/2021 13:10 | 27/08/2021 12:47 | 0.98403 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13398 | 2 | MSL-43 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo sin corriente de golpe | se apago y no arranco mas, controlar que tiene Gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funciona la maquina |  |  |  | 2021-08-27 12:39 | pablo.perlo |  | 2021-08-27 13:03 | 3 | 2 | 0.038889 | MSL | 27/08/2021 13:03 | 27/08/2021 14:33 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13399 | 226 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar tronillo de dispositivo | Sacar tronillo de dispositivo y ponerle uno nuevo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULON CORTADO EN DISPOSITIVO. |  |  |  | 2021-08-27 12:59 | daniel.navarro |  | 2021-08-27 13:04 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 27/08/2021 13:04 | 27/08/2021 13:25 | 0.014583 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13400 | 19 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla micro de puerta | Falla micro de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el micro de la puerta |  |  |  | 2021-08-27 13:00 | daniel.navarro |  | 2021-08-27 13:05 | 3 | 2 | 0.070833 | TOC | 27/08/2021 13:05 | 30/08/2021 11:11 | 1900-01-01 22:06 | 1 | 3 | 0.60833 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13401 | 7 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en cilindro de puerta de horno solera | Se observa falla en cilindro de puerta de horno solera (se traba).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLAS EN EN CILINDRO. |  |  |  | 2021-08-27 13:40 | emanuel.antonello |  | 2021-08-28 08:45 | 3 | 4 | 0 | HOM | 28/08/2021 08:45 | 31/08/2021 14:21 | 1900-01-02 05:36 | 1 | 3 | 0.92083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13402 | 18 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no prende | problema con la bujía y cable de la bobina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Cables en mal estado |  |  |  | 2021-08-28 01:45 | raul.breda |  | 2021-08-28 01:50 | 3 | 2 | 0.017361 | HOP | 28/08/2021 01:50 | 30/08/2021 06:30 | 1900-01-01 04:40 | 1 | 2 | 0.52778 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13403 | 46 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | controlar y cargar aceite FRL | cargar y aceite FRL sector armado de cajas articulado | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-08-28 06:24 | david.gastaldi |  | 2021-08-28 08:44 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 28/08/2021 08:44 | 30/08/2021 07:23 | 1899-12-31 22:39 | 1 | 2 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13404 | 227 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople manguera de aire trabado CMC-05 | acople manguera de aire trabado CMC-05 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | acople de aire trabado. |  |  |  | 2021-08-28 08:28 | alberto.depetris |  | 2021-08-28 08:44 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 28/08/2021 08:44 | 28/08/2021 08:54 | 0.0069444 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13405 | 228 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de Maquinas | Mover maquinas de la linea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 |  |  |  |  | 2021-08-28 08:00 | german.borgo |  | 2021-08-28 08:49 | 3 | 4 | 0.0027778 | OTR | 28/08/2021 08:49 | 28/08/2021 08:53 | 0.0027778 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13406 | 5 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en avance | Problemas en avance | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | No realiza funciones en modo Manual.- |  |  |  | 2021-08-30 05:13 | gerardo.depetris |  | 2021-08-30 06:43 | 3 | 2 | 0.15833 | SIC | 30/08/2021 06:43 | 30/08/2021 10:39 | 0.16389 | 1 | 1 | 0.16389 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13407 | 4 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en avance | Problemas en avance | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 30/8/2021 05::00 | gerardo.depetris | [5 empty] | SIC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13408 | 9 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cables sueltos rozan con una chapa | Cables se soltaron y salio el cubre cable y están sueltos, con el ida y vuelta de la maquina rozan con una chapa, peligro que se corten. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cobertor y cables sueltos |  |  |  | 2021-08-30 06:09 | luciano.gomez |  | 2021-08-30 06:42 | 3 | 2 | 0.034722 | REM | 30/08/2021 06:42 | 30/08/2021 12:03 | 0.22292 | 1 | 1 | 0.22292 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13409 | 7 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar alimentacion | CONECTAR | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-30 06:21 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 06:39 | 3 | 3 |  | PEM | 30/08/2021 06:39 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13410 | 3 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar alimentacion | CONECTAR | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar |  |  |  | 2021-08-30 06:22 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 06:40 | 3 | 2 |  | PEM | 30/08/2021 06:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13411 | 3 | PEM-14 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Motor en dos fases. |  |  |  | 2021-08-30 06:26 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 06:35 | 3 | 2 | 0.11458 | PEM | 30/08/2021 06:35 | 30/08/2021 09:20 | 0.11458 | 1 | 1 | 0.11458 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Baja | 13412 | 1 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Construcción de carro y accesorios de la bandera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | construcción de carro y accesorios bandera |  |  |  | 2021-08-30 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-30 07:00 | 1 | 10 | 0.52361 | SIB | 30/08/2021 07:00 | 02/09/2021 12:24 | 1900-01-02 05:24 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:24 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13413 | 20 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acople trabado |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-28 08:00 | gustavo.atala | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13414 | 229 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Corto circuito. | Corto circuito en zona de serruchos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se quedo sin energía en zona de serruchos |  |  |  | 2021-08-30 07:20 | leonardo.tonini |  | 2021-08-30 07:52 | 3 | 1 | 0.1 | OTR | 30/08/2021 07:52 | 30/08/2021 10:16 | 0.1 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13415 | 230 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar aire PEM-06 Y PEM-02 | conectar aire PEM-02 Y PEM-06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CONECION DE AIRE EN MAQUINES PERFORADORA. |  |  |  | 2021-08-30 07:51 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 07:52 | 3 | 4 | 0.26319 | OTR | 30/08/2021 07:52 | 30/08/2021 14:11 | 0.26319 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13416 | 231 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople aire trabado CMC-05 | acople aire trabado CMC-05 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire acople esta trabado. |  |  |  | 2021-08-30 07:52 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 07:54 | 3 | 1 | 0.045833 | OTR | 30/08/2021 07:54 | 30/08/2021 09:00 | 0.045833 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13417 | 6 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Controlar Aceite | Controlar el Nivel de Aceite a la Prensa xq tiene muchas Perdidas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITES POR CILINDRO DE GUIA. |  |  |  | 2021-08-30 08:22 | ariel.terreno |  | 2021-08-30 08:30 | 3 | 3 | 0.90625 | PRN | 30/08/2021 08:30 | 14/09/2021 17:42 | 1900-01-14 09:12 | 1 | 14 | 1900-01-03 23:12 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13418 | 109 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Aumentar presión en compresor de láser | Aumentar presión en compresor de láser | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Aumentar presión en compresor de láser |  |  |  | 2021-08-30 08:53 | joaquin.marchisio |  | 2021-08-30 09:00 | 3 | 1 | 0.077083 | OTR | 30/08/2021 09:00 | 30/08/2021 10:51 | 0.077083 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13419 | 6 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar instalacion electrica | conectar instalacion electrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar perforadora múltiple |  |  |  | 2021-08-30 09:00 | alberto.depetris |  | 2021-08-30 09:10 | 3 | 2 | 0.30833 | PEM | 30/08/2021 09:10 | 31/08/2021 09:55 | 1899-12-31 00:45 | 1 | 2 | 0.36458 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13420 | 52 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de guata | saturado el filtro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-08-30 11:14 | raul.breda |  | 2021-08-30 11:30 | 3 | 1 | 0.0027778 | PZP | 30/08/2021 11:30 | 31/08/2021 06:28 | 0.79028 | 1 | 2 | 0.12361 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13421 | 3 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera esta pesada | Se puso dura la Bandera, esa Misma hace un mes se le cambio el Perno y se engraso | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BANDERA PESADA |  |  |  | 2021-08-30 11:52 | ariel.terreno |  | 2021-08-30 12:15 | 3 | 3 | 0.010417 | SIB | 30/08/2021 12:15 | 31/08/2021 08:05 | 0.82639 | 1 | 2 | 0.15972 | 8 | 2021 | 2021-08-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13422 | 6 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionamiento de alimentación de entrada | Colocar bornera y protección térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Bornera de entrada dañada térmica de protección deficiente |  |  |  | 2021-08-30 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-08-30 12:01 | 3 | 3 | 0.073611 | SIC | 30/08/2021 12:01 | 30/08/2021 16:30 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13423 | 2 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PUNTO TRABADO | SE TRABO EL PUNTO DE LA CONTRAPUNTA MAQUINA CRITICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se trabo contrapunta |  |  |  | 2021-08-30 13:08 | enrique.kessler |  | 2021-08-30 13:10 | 3 | 8 | 0.0027778 | AFM | 30/08/2021 13:11 | 31/08/2021 07:17 | 0.75417 | 1 | 2 | 0.0875 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13424 | 15 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EL AXIAL Z NO CORRE A LA IZQUIERDA | EL AXIAL Z NO CORRE A LA IZQUIERDA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | cable cortado en sistema de joystick para movimiento de ejes |  |  |  | 2021-08-31 04:59 | luciano.gomez |  | 2021-08-31 06:12 | 3 | 4 | 0.083333 | REC | 31/08/2021 05:00 | 31/08/2021 08:00 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13425 | 11 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Al accionar el hidraulico salta la termica | Al accionar el hidráulico salta la térmica . posible corto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | no funciona |  |  |  | 2021-08-31 05:06 | luciano.gomez |  | 2021-08-31 06:00 | 3 | 2 | 0.020833 | REM | 31/08/2021 06:00 | 14/09/2021 14:19 | 1900-01-13 08:19 | 1 | 13 | 1900-01-03 13:49 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13426 | 20 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro eje X cable cortado | micro eje X cable cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | CASTAGNO RUBEN ADRIAN; | 1 | Cable cortado |  |  |  | 2021-08-31 05:49 | alberto.depetris |  | 2021-08-31 06:10 | 3 | 3 | 0.075694 | CMC | 31/08/2021 06:10 | 31/08/2021 08:00 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13427 | 232 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | luz del galpón no prende sector cmc01 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-31 06:43 | daniel.bainotti |  | 2021-08-31 06:50 | 3 | 2 |  | OTR | 31/08/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13428 | 6 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Control de puente no funciona | control puente no funciona (Marcelo Sosa) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla manopla |  |  |  | 2021-08-31 07:57 | laser.cyp |  | 2021-08-31 08:08 | 3 | 1 | 0.038194 | SIP | 31/08/2021 08:08 | 31/08/2021 11:02 | 0.12083 | 1 | 1 | 0.12083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13429 | 1 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar jabalina de lugar | cambiar jabalina de lugar, la actual se encuentra en el lugar donde pasa el operario | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar jabalina |  |  |  | 2021-08-31 08:43 | alberto.depetris |  | 2021-08-31 08:48 | 3 | 1 | 0.17083 | FRM | 31/08/2021 08:48 | 31/08/2021 12:54 | 0.17083 | 1 | 1 | 0.17083 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13430 | 23 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Salta alarma de refrigeración |  |  |  | 2021-08-31 10:24 | alexis.armando |  | 2021-08-31 10:30 | 3 | 2 | 0.045833 | LSR | 31/08/2021 10:30 | 31/08/2021 12:19 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13431 | 4 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | No inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de tención quedo en dos fase |  |  |  | 2021-08-31 11:33 | alberto.depetris |  | 2021-08-31 11:44 | 3 | 2 | 0.36458 | PEM | 31/08/2021 11:44 | 01/09/2021 12:30 | 1899-12-31 00:46 | 1 | 2 | 0.36528 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13432 | 22 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | picos tapados | picos tapados | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-31 11:38 | raul.breda |  | 2021-08-31 11:54 | 3 | 4 |  | CUP | 31/08/2021 11:54 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13433 | 7 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparar botonera de accionamiento | No funcona la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-08-31 11:38 | pablo.perlo |  | 2021-08-31 11:44 | 3 | 2 | 0.054861 | SIP | 31/08/2021 11:44 | 31/08/2021 13:29 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13434 | 21 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | picos tapados | picos tapados | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-08-31 11:39 | raul.breda |  | 2021-08-31 11:54 | 3 | 4 |  | CUP | 31/08/2021 11:54 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13435 | 10 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de cecadero | limpiar el secadero mucha mugre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Mucha mugre |  |  |  | 2021-08-31 11:46 | raul.breda |  | 2021-08-31 11:56 | 3 | 4 | 0.020833 | SEP | 31/08/2021 11:56 | 13/09/2021 06:39 | 1900-01-11 18:43 | 1 | 12 | 1900-01-02 15:43 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13436 | 4 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar pistola de aire | Cambiar pistola de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PISTOLA DE AIRE CON ENGANCHE PARA COLGAR QUEBRADO. |  |  |  | 2021-08-31 11:52 | daniel.navarro |  | 2021-08-31 11:56 | 3 | 1 | 0.013889 | TOC | 31/08/2021 11:57 | 01/09/2021 07:25 | 0.81111 | 1 | 2 | 0.14444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13437 | 90 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento jaula de aceites | Acondicionar dentro y fuera jaula de los aceites y colocar cartelerías identificatoria correspondiente | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Mucha suciedad |  |  |  | 2021-08-31 11:00 | francisco.robledo |  | 2021-08-31 11:00 | 3 | 1 | 0.05 | OTR | 31/08/2021 11:05 | 31/08/2021 12:17 | 0.05 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13438 | 4 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reenplazo de Bandera | Se hace pedido de Bandera Nueva x el SIB-80, esta bandera esta torcida ya no tiene mas Solución, | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 3 | colocación de bandera e instalación eléctrica. |  |  |  | 2021-08-31 12:39 | ariel.terreno |  | 2021-08-31 13:01 | 1 | 10 | 0.16667 | SIB | 31/08/2021 13:01 | 14/09/2021 07:54 | 1900-01-12 18:53 | 1 | 13 | 1900-01-03 00:23 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13439 | 12 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No realiza el cambio de herramienta ni automático ni manual | No realiza el cambio de herramienta ni automático ni manual | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona torre portaherramientas.- |  |  |  | 2021-08-31 12:51 | daniel.navarro |  | 2021-08-31 13:02 | 3 | 5 | 0.35069 | TOC | 31/08/2021 13:02 | 01/09/2021 12:51 | 0.99236 | 1 | 2 | 0.32569 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13440 | 4 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | el problema del micro de final de carrera |  |  |  | 2021-08-31 13:02 | alberto.depetris |  | 2021-08-31 13:04 | 3 | 1 | 0.022917 | SIB | 31/08/2021 13:04 | 31/08/2021 13:37 | 0.022917 | 1 | 1 | 0.022917 | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13441 | 233 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ventilador no funciona | Se solicita revisión de ventilador en sector de tratamiento térmico, el mismo no funciona.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Llave de encendido dañada |  |  |  | 2021-08-31 14:14 | emanuel.antonello |  | 2021-08-31 14:26 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 31/08/2021 14:26 | 31/08/2021 15:31 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 8 | 2021 | 2021-08-01
NO | NO | Alta | 13442 | 11 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA LUZ TESTIGO | FALLA LZ TESTIGO DEL CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luz de control de marcha falla |  |  |  | 2021-08-31 14:30 | enrique.kessler |  | 2021-08-31 14:40 | 3 | 2 | 0.25486 | CRC | 31/08/2021 14:40 | 17/09/2021 11:40 | 1900-01-15 21:00 | 1 | 16 | 1900-01-04 09:30 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13443 | 7 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera en puente grúa | No funciona botonera, aparentemente problema eléctrico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-01 06:24 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-01 06:45 | 3 | 2 |  | SIP | 01/09/2021 06:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13444 | 91 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Construir dispositivo para soldar carro de las banderas |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | construcción dispositivo para soldar carro de bandera. |  |  |  | 2021-09-01 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-01 07:02 | 3 | 5 |  | OTR | 01/09/2021 07:02 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13445 | 75 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de foco en sector deposito de hidráulica en montaje | Cambio de foco en sector deposito de hidráulica en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Foco y balastro dañado |  |  |  | 2021-09-01 07:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-01 07:15 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 01/09/2021 07:15 | 02/09/2021 10:55 | 1899-12-31 03:40 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13446 | 76 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN SECTOR ARMADO DE CABINA | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN SECTOR ARMADO DE CABINA | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-09-01 07:04 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-01 07:14 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 01/09/2021 07:14 | 01/09/2021 08:30 | 0.052778 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13447 | 234 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar luminaria en techo arriba de CMC-01 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-09-01 07:10 | gustavo.atala |  | 2021-09-01 07:20 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 01/09/2021 07:20 | 01/09/2021 08:05 | 0.03125 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13448 | 17 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | COLOCAR REFLECTOR | Colocar reflector detrás del sector de pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar reflector |  |  |  | 2021-09-01 08:25 | eva.gosso |  | 2021-09-01 08:26 | 3 | 3 | 0.12222 | OTR | 01/09/2021 08:26 | 01/09/2021 14:14 | 0.24167 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13449 | 1 | SIB-70 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable Cortado | El cable de la Manopla esta Cortado, Sector Alesadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable dela manopla en mal estado |  |  |  | 2021-09-01 08:48 | ariel.terreno |  | 2021-09-01 11:29 | 3 | 3 | 0.10694 | SIB | 01/09/2021 09:00 | 01/09/2021 11:35 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13450 | 9 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa | No se desplaza. Aparentemente problemas en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo se detuvo y volvió a funcionar luego de 10 minutos |  |  |  | 2021-09-01 10:01 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-01 10:10 | 3 | 1 | 0.013889 | SIP | 01/09/2021 10:10 | 09/09/2021 09:44 | 1900-01-06 23:34 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:34 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13451 | 5 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar rotámetro en Horno #1 | Se solicita colocación de rotámetro (caudalímetro) en Horno #1. El rotámetro está en oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | colocar alcholimetro. |  |  |  | 2021-09-01 11:23 | emanuel.antonello |  | 2021-09-01 11:41 | 3 | 5 | 0.35069 | HOM | 01/09/2021 11:41 | 08/09/2021 09:46 | 1900-01-05 22:05 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:35 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13452 | 235 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TRAMPA DE AGUA. | COLOCAR TRAMPA DE AGUA FRL Y CAMBIAR ACOPLE RAPIDO ROTO. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | instalar un frl |  |  |  | 2021-09-01 12:23 | leonardo.tonini |  | 2021-09-01 12:31 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 01/09/2021 12:31 | 02/09/2021 13:03 | 1899-12-31 00:32 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13453 | 92 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de carro herramientas y carro de aceites |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar carros |  |  |  | 2021-09-01 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-01 10:00 | 3 | 3 | 0.14861 | OTR | 01/09/2021 10:00 | 01/09/2021 13:35 | 0.14931 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13454 | 110 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar pérdida de gas | Reparar pérdida de gas de soldadura | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perdida de gas en la soldadura de la llave de paso |  |  |  | 2021-09-01 12:35 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-01 12:40 | 3 | 3 | 0.22986 | OTR | 01/09/2021 12:40 | 03/09/2021 17:45 | 1900-01-01 05:05 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13455 | 111 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar bajada de aire en puesto de soldadura | Colocar bajada de aire en puesto de soldadura (al lado del robot). En ese puesto se necesita una bajada de aire para poder utilizar amoladoras para corrección de soldaduras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Puesto de actividades accesorias a proceso de robot |  |  |  | 2021-09-01 12:37 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-01 12:40 | 3 | 5 | 0.0027778 | OTR | 01/09/2021 12:40 | 11/09/2021 10:00 | 1900-01-08 21:20 | 1 | 10 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13456 | 4 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla aparejo cabina de pintura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se traban pulsadores |  |  |  | 2021-09-01 13:55 | victor.rodriguez |  | 2021-09-01 14:00 | 3 | 2 | 0.010417 | SIB | 01/09/2021 14:00 | 02/09/2021 11:27 | 0.89375 | 1 | 2 | 0.45625 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13457 | 236 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar ventilador | Se solicita colocar ventilador en sector de tratamiento térmico. El ventilador se encuentra en dicho sector, sólo hay que colocarlo.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar un ventilador en una columna |  |  |  | 2021-09-01 13:58 | emanuel.antonello |  | 2021-09-01 14:28 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 01/09/2021 14:28 | 14/09/2021 11:37 | 1900-01-11 21:09 | 1 | 12 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13458 | 9 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador para bajar no funciona | Pulsador para bajar no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema em la manopla |  |  |  | 2021-09-01 18:50 | daniel.navarro |  | 2021-09-02 06:11 | 3 | 2 | 0.090278 | SIB | 02/09/2021 06:11 | 02/09/2021 08:22 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13459 | 4 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema con el plato, no cierra una mordaza | Problema con el plato, no cierra una mordaza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No cierra el plato |  |  |  | 2021-09-02 05:12 | luciano.gomez |  | 2021-09-02 05:30 | 3 | 5 | 0.36319 | TOM | 02/09/2021 05:30 | 02/09/2021 14:14 | 0.36389 | 1 | 1 | 0.36389 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13460 | 93 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación Aparejo Ganmar para backup | Freno dañado. Acondicionar instalación eléctrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | ARMADO DE APAREJO GANMAR DE BACKUP. |  |  |  | 2021-09-02 06:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-02 06:40 | 3 | 8 | 0.08125 | OTR | 02/09/2021 06:40 | 29/09/2021 12:07 | 1900-01-26 05:27 | 1 | 24 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13461 | 94 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Refuerzo estructura malacate |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reforzar malacate |  |  |  | 2021-09-01 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-01 09:00 | 3 | 8 | 0.69722 | OTR | 01/09/2021 09:00 | 03/09/2021 08:13 | 1899-12-31 23:13 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13462 | 8 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | aparejo no avanza, problemas eléctricos | aparejo no avanza, problemas eléctricos | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-02 07:01 | emanuel.rossetto | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13463 | 3 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | aparejo no avanza, problemas eléctricos | aparejo no avanza, problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2021-09-02 07:09 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-02 07:27 | 3 | 2 | 0.019444 | SIB | 02/09/2021 07:27 | 02/09/2021 07:55 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13464 | 14 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro queda accionado | micro queda accionado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | micro no funciona |  |  |  | 2021-09-02 07:10 | luciano.gomez |  | 2021-09-02 07:29 | 3 | 5 | 0.11944 | CRM | 02/09/2021 07:29 | 02/09/2021 10:22 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13465 | 2 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica y accesorios |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar cable de manopla |  |  |  | 2021-09-02 07:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-02 07:30 | 3 | 4 | 0.035417 | SIB | 02/09/2021 07:30 | 08/09/2021 12:21 | 1900-01-05 04:51 | 1 | 6 | 1899-12-31 22:51 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13466 | 19 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no prende | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-09-02 07:52 | raul.breda |  | 2021-09-02 08:09 | 3 | 3 | 0.064583 | HOP | 02/09/2021 08:09 | 02/09/2021 09:42 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13467 | 18 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No realiza cambio de herramientas | No realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico el estado de Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-09-02 07:56 | daniel.navarro |  | 2021-09-02 08:19 | 3 | 3 | 0.33611 | TOC | 02/09/2021 08:19 | 03/09/2021 07:03 | 0.94722 | 1 | 2 | 0.28056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13468 | 112 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar bandera nueva en sector cabinas | Colocar bandera nueva en sector cabinas. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | reemplazo de bandera SIB 180 |  |  |  | 2021-09-02 08:01 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-02 08:08 | 1 | 15 |  | OTR | 02/09/2021 08:08 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 13469 | 3 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en manguera hidráulica de plegadora | Principio de fuga en manguera de retorno en plegadora. Peligro de que se reviente | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CON PERDIDA. |  |  |  | 2021-09-02 08:35 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-02 09:28 | 3 | 3 | 0.013889 | PLC | 02/09/2021 08:40 | 08/09/2021 09:46 | 1900-01-05 01:06 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:06 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13470 | 2 | SIB-67 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable de acero en guinche | Cambiar cable de acero, próximo a cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se bajo el guinche y se trajo al taller |  |  |  | 2021-09-02 08:36 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-02 09:29 | 3 | 3 | 0.33264 | SIB | 02/09/2021 08:40 | 03/09/2021 10:54 | 1899-12-31 02:14 | 1 | 2 | 0.42639 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13471 | 1 | TSC-01 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar toma | cambiar toma | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | toma corriente macho roto |  |  |  | 2021-09-02 08:49 | daniel.navarro |  | 2021-09-02 09:29 | 3 | 2 | 0.017361 | TSC | 02/09/2021 08:52 | 03/09/2021 11:53 | 1899-12-31 03:01 | 1 | 2 | 0.45903 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13472 | 8 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salto la Termica | Salto la termica del Puente que esta bajando Chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Protección térmica de aparejo activada |  |  |  | 2021-09-02 11:22 | ariel.terreno |  | 2021-09-02 11:43 | 3 | 1 | 0.1 | SIP | 02/09/2021 11:43 | 02/09/2021 14:07 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13473 | 5 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Destrabar Micro | Se trabo el Micro de la prensa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | micro trabado |  |  |  | 2021-09-02 11:23 | ariel.terreno |  | 2021-09-02 11:49 | 3 | 1 | 0.03125 | PRN | 02/09/2021 11:49 | 02/09/2021 12:34 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13474 | 21 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma exceso de velocidad. | Alarma exceso de velocidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta verificando el problema.- |  |  |  | 2021-09-02 13:34 | leonardo.tonini |  | 2021-09-02 13:52 | 3 | 3 | 0.26528 | TOC | 02/09/2021 13:52 | 03/09/2021 12:32 | 0.94444 | 1 | 2 | 0.50694 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13475 | 95 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Prueba pedal de perforadora para backup |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN HECTOR SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 13:50 | gustavo.atala |  | 2021-09-02 13:51 | 3 | 4 |  | OTR | 02/09/2021 13:51 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13476 | 3 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de Aceite | Pierde mucho Aceite en la caja, la perdida esta a la vista imposible de trabajar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pirde aceite por estar pasada del nivel. |  |  |  | 2021-09-03 05:27 | ariel.terreno |  | 2021-09-03 06:46 | 3 | 5 | 0.020833 | ALM | 03/09/2021 06:46 | 16/09/2021 07:54 | 1900-01-12 01:08 | 1 | 12 | 1900-01-02 22:08 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13477 | 12 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema luz verde de "maquina en marcha" se apaga y prende estando en ciclo de trabajo . posible corto | Luz verde de "maquina en marcha" se apaga y prende estando la maquina en ciclo de trabajo. posible corto. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 05:32 | luciano.gomez |  | 2021-09-03 06:50 | 3 | 2 |  | CRC | 03/09/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13478 | 9 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salto la Termica | Debe haber saltado la Termica xq no responde a ninguna funcion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-09-03 06:15 | ariel.terreno |  | 2021-09-03 06:46 | 3 | 1 | 0.020833 | SIP | 03/09/2021 06:46 | 03/09/2021 07:16 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13479 | 1 | SIB-131 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fabricación de accesorios y armado de carro | fabricación de accesorios y carro. construcción dispositivo para soldar carro de bandera. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de accesorios y carro. |  |  |  | 2021-09-03 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-03 06:10 | 1 | 10 | 1900-01-02 03:08 | SIB | 03/09/2021 06:10 | 07/10/2021 08:37 | 1900-02-02 02:27 | 1 | 30 | 1900-01-09 08:27 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13480 | 2 | SIB-52 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta termico | salta térmico ver | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-09-03 07:44 | daniel.bainotti |  | 2021-09-03 07:59 | 3 | 2 | 0.071528 | SIB | 03/09/2021 07:59 | 03/09/2021 09:43 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13481 | 9 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | REPARACION ESTUFA ELECTRICA | REPARACION ESTUFA ELECTRICA SECTOR COMPRAS (CARINA).. URGENTE! | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no encendía la la estufa |  |  |  | 2021-09-03 08:36 | carina.strasorier |  | 2021-09-03 09:03 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 03/09/2021 09:03 | 07/09/2021 17:28 | 1900-01-03 08:25 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13482 | 6 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar llave de paso aire comprimido | Agregar llave de paso aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | querían agregar llave de paso |  |  |  | 2021-09-03 10:55 | luciano.gomez |  | 2021-09-03 11:00 | 3 | 2 | 0.016667 | AFM | 03/09/2021 11:00 | 03/09/2021 12:52 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13483 | 96 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento y prueba de funcionamiento para pedal de perforadora radial |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar pedal de perforadora |  |  |  | 2021-09-03 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-03 09:00 | 3 | 2 | 0.10694 | OTR | 03/09/2021 09:00 | 03/09/2021 11:34 | 0.10694 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13484 | 113 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar un Enchufe | Colocar un Enchufe en un Tablero para poder Enchufar un Ventilador, Sector Chasis | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | agregar un toma mas en el tablero |  |  |  | 2021-09-03 11:22 | ariel.terreno |  | 2021-09-03 11:25 | 3 | 2 | 0.094444 | OTR | 03/09/2021 11:25 | 03/09/2021 13:41 | 0.094444 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13485 | 10 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de elevacion no funciona | Pulsador de elevacion no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-09-03 12:56 | daniel.navarro |  | 2021-09-03 13:00 | 3 | 2 | 0.056944 | SIB | 03/09/2021 13:00 | 03/09/2021 14:23 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13486 | 8 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Falla electrica SIB02 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | carro transversal engancho y corto el cable de alimentación |  |  |  | 2021-09-03 13:47 | manuel.alvarez |  | 2021-09-03 13:53 | 3 | 2 | 0.023611 | SIP | 03/09/2021 13:53 | 03/09/2021 15:33 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13487 | 237 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de wata en drivers de TOC-24, TOC-25, TOC-26 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | drivers con la wata sucia |  |  |  | 2021-09-03 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-03 12:00 | 3 | 2 | 0.089583 | OTR | 03/09/2021 12:00 | 03/09/2021 14:09 | 0.089583 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13488 | 97 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar escaleras posicionadas atrás del pañol de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | PINTAR ESCALERAS |  |  |  | 2021-09-03 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-03 14:03 | 3 | 5 | 0.073611 | OTR | 03/09/2021 14:03 | 10/09/2021 14:35 | 1900-01-06 00:32 | 1 | 7 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13489 | 238 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pintar carro de herramienta perteneciente a Pablo Boano |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | PINTAR CARRO |  |  |  | 2021-09-03 14:06 | gustavo.atala |  | 2021-09-03 14:06 | 3 | 3 | 0.045833 | OTR | 03/09/2021 14:06 | 10/09/2021 17:57 | 1900-01-06 03:51 | 1 | 7 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13490 | 19 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla de torre de herramientas | QUEDA TORRE DE HERRAMIENTAS AFUERA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Posible falla en torreta |  |  |  | 2021-09-03 16:34 | enrique.kessler |  | 2021-09-07 06:00 | 3 | 2 | 0.059028 | TOC | 07/09/2021 06:00 | 07/09/2021 07:56 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13491 | 7 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona torre cambio de herramienta | No funciona torre cambio de herramienta . Perdida grande de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Posible falla en torre porta herramientas |  |  |  | 2021-09-04 04:32 | luciano.gomez |  | 2021-09-07 06:00 | 3 | 3 | 0.039583 | TOC | 07/09/2021 06:00 | 07/09/2021 07:55 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13492 | 10 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | sube solo , no corta botón | manopla funciona mal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2021-09-04 06:38 | emanuel.algarbe |  | 2021-09-07 07:00 | 3 | 2 | 0.019444 | SIB | 07/09/2021 07:00 | 07/09/2021 07:29 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13493 | 3 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA GUINCHE | FALLA SIB-60 EN CMC-07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le detecto falla en el guinche |  |  |  | 2021-09-07 04:14 | enrique.kessler |  | 2021-09-07 06:00 | 3 | 2 | 0.34028 | SIB | 07/09/2021 06:00 | 07/09/2021 14:11 | 0.34097 | 1 | 1 | 0.34097 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13494 | 7 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO INICIA CICLO | NO INICIA CICLO MAQUINA CRITICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo sin energia |  |  |  | 2021-09-07 04:28 | enrique.kessler |  | 2021-09-07 06:00 | 3 | 2 | 0.060417 | AFM | 07/09/2021 06:00 | 07/09/2021 07:27 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13495 | 3 | MSL-43 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio Maquinas de soldar | Sacar maquina de soldar MSL-43 y reemplazarla por la MSL-25 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar maquina de soldar |  |  |  | 2021-09-07 05:39 | lucas.feilberg |  | 2021-09-07 06:00 | 3 | 2 | 0.052083 | MSL | 07/09/2021 06:00 | 07/09/2021 07:15 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13496 | 54 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar foco en salida del horno | cambiar foco en salida del horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-09-07 06:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-07 07:00 | 3 | 1 | 0.0625 | OTR | 07/09/2021 07:00 | 07/09/2021 15:51 | 0.36875 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13497 | 14 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende la fuente del pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No enciende fuente |  |  |  | 2021-09-07 06:30 | alexis.armando |  | 2021-09-07 06:45 | 3 | 2 | 0.073611 | PAN | 07/09/2021 06:45 | 08/09/2021 10:03 | 1899-12-31 03:18 | 1 | 2 | 0.47083 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13498 | 239 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar cinta sacavirutas del TOC-14 |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 |  |  |  |  | 2021-09-07 06:45 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 06:54 | 3 | 2 |  | OTR | 07/09/2021 06:54 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 13499 | 47 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Corte de energía | Corte de energía en sala de banco de pruebas cajas articulado | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le desactivo la térmica general |  |  |  | 2021-09-07 09:44 | david.gastaldi |  | 2021-09-07 10:00 | 3 | 3 | 0.052778 | OTR | 07/09/2021 10:00 | 07/09/2021 11:16 | 0.052778 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13500 | 28 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el cambio de bandeja.... |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 | Bandeja del laser trabada |  |  |  | 2021-09-07 10:18 | alexis.armando |  | 2021-09-07 10:30 | 3 | 3 | 0.013889 | LSR | 07/09/2021 10:30 | 07/09/2021 12:40 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13501 | 11 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sale humo de los cables | sale humo de los cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-09-07 10:57 | marcelo.barbero |  | 2021-09-07 11:20 | 3 | 2 | 0.036111 | REM | 07/09/2021 11:20 | 07/09/2021 12:41 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13502 | 114 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar cañeria de oxigeno | reparar cañeria de oxigeno | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-07 11:09 | pablo.perlo | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13503 | 8 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no mueve los ejes | no mueve los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla torreta portaherramientas.- |  |  |  | 2021-09-07 11:21 | marcelo.barbero |  | 2021-09-07 11:40 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 07/09/2021 11:40 | 09/09/2021 07:03 | 1899-12-31 19:23 | 1 | 3 | 0.49514 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13504 | 27 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar abrazadera manguera de soluble | cambiar abrazadera manguera soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se sale la manguera del soluble |  |  |  | 2021-09-07 11:27 | alberto.depetris |  | 2021-09-07 11:34 | 3 | 1 | 0.016667 | CMC | 07/09/2021 11:34 | 07/09/2021 11:58 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13505 | 240 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar pantallas calefactoras | Se solicita reemplazo de 2 pantallas calefactoras en sector de rebarbado y arenado, por 2 pantallas nuevas. Las mismas se encuentran en el sector.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | EXTRACION DE PANTALLAS CALEFACTORA PRESENTANTES POR DOS NUEVAS. |  |  |  | 2021-09-07 12:22 | emanuel.antonello |  | 2021-09-07 12:31 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 07/09/2021 12:31 | 10/09/2021 12:46 | 1900-01-02 00:15 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13506 | 241 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manguera de aire rota en TOC-07 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-09-07 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 12:00 | 3 | 2 | 0.11111 | OTR | 07/09/2021 12:00 | 07/09/2021 14:40 | 0.11111 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13507 | 242 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento acople aire de CMC-12 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por acople y manguera |  |  |  | 2021-09-07 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 12:20 | 3 | 1 | 0.098611 | OTR | 07/09/2021 12:20 | 07/09/2021 14:42 | 0.098611 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13508 | 243 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar vaso en FRL en TOC-12 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde por frl |  |  |  | 2021-09-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 14:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 07/09/2021 14:00 | 07/09/2021 16:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13509 | 244 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire del cmc19 esta obsoleta | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE EN MAL ESTADO. |  |  |  | 2021-09-07 12:49 | daniel.bainotti |  | 2021-09-07 12:51 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 07/09/2021 12:54 | 07/09/2021 14:20 | 0.059722 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13510 | 245 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar visor y purgador de FRL en Puesto del TOC-01 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene perdidas de aire el frl |  |  |  | 2021-09-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 14:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 07/09/2021 14:00 | 07/09/2021 16:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13511 | 10 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar Termica | Salto la Termica del puente donde bajan la chapa, Sector Guillotina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-09-07 12:55 | ariel.terreno |  | 2021-09-07 13:12 | 3 | 2 | 0.040278 | SIP | 07/09/2021 13:12 | 07/09/2021 14:11 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13512 | 246 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera de aire en REM-04 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manguera dañada |  |  |  | 2021-09-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 14:00 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 07/09/2021 14:00 | 09/09/2021 10:00 | 1899-12-31 20:00 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13513 | 48 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar FRL con manómetro en Puesto 13 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manómetro roto |  |  |  | 2021-09-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 14:00 | 3 | 1 | 0.041667 | OTR | 07/09/2021 14:00 | 07/09/2021 15:00 | 0.041667 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13514 | 49 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Colocar FRL en Sector 02 | Están usando neumática en forma directa | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | INSTALAR FRL |  |  |  | 2021-09-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-07 14:00 | 3 | 1 | 0.20139 | OTR | 07/09/2021 14:00 | 10/09/2021 07:00 | 1900-01-01 17:00 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13515 | 3 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sigue funcionando al final del ciclo | termina el ciclo de trabajo y la maquina no corta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no corta al final del ciclo |  |  |  | 2021-09-07 14:06 | luciano.gomez |  | 2021-09-07 14:10 | 3 | 5 | 0.26181 | AFM | 07/09/2021 14:10 | 08/09/2021 08:41 | 0.77153 | 1 | 2 | 0.33403 | 9 | 2021 | 2021-09-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13516 | 8 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ver seguridad en pedal de accionamiento de contrapunta | Ver seguridad en pedal de accionamiento de contrapunta. que no pueda accionarse estando la maquina en marcha. riesgo de accidente si eso pasa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ADAPTACION LLAVE DE CORTE ALIMENTACION DE AIRE(FUNCION DE BLOCKEO) |  |  |  | 2021-09-07 14:10 | luciano.gomez |  | 2021-09-07 14:18 | 3 | 4 | 0.073611 | AFM | 07/09/2021 14:18 | 08/09/2021 12:13 | 0.91319 | 1 | 2 | 0.47569 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13517 | 29 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se safa la cadena en varias ocasiones cuando hace el cambio | Se esta saliendo varias veces la cadena por turno, se observa el bolillero que agarra la bandeja gastado, por otro lado habría que ajustar un poco mas la cadena.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Cadena floja |  |  |  | 2021-09-08 06:01 | alexis.armando |  | 2021-09-08 06:07 | 3 | 3 | 0.38194 | LSR | 08/09/2021 06:07 | 25/09/2021 14:00 | 1900-01-16 07:53 | 1 | 16 | 1900-01-04 14:53 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13518 | 115 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz a mitad del pasillo... | El operario pide luz a mitad del pasillo donde esta el laser ya que entra al oscuro en el turno de la madrugada, lo hablo con Leandro. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luz en de CYP en el pasillo de los laser |  |  |  | 2021-09-08 06:07 | alexis.armando |  | 2021-09-08 06:08 | 3 | 1 | 0.45625 | OTR | 08/09/2021 06:08 | 13/09/2021 07:04 | 1900-01-04 00:56 | 1 | 5 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13519 | 8 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Botonera del puente falla. | La botonera del sip-10 tiene todo los los botones que se traban, cuando vienen con un paquete de chapa se hace difícil manejarlo ya que con una mano sostiene el paquete y con la otra maneja el puente, por otro lado se observa que no tiene el botón de parada de emergencia... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de pulsadores |  |  |  | 2021-09-08 06:12 | alexis.armando |  | 2021-09-08 06:30 | 3 | 4 | 0.089583 | SIP | 08/09/2021 06:30 | 08/09/2021 08:39 | 0.089583 | 1 | 1 | 0.089583 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13520 | 247 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bajar bandera en zona de TOC 34 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | bajar bandera en desuso. |  |  |  | 2021-09-08 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-08 06:13 | 3 | 3 | 0.42778 | OTR | 08/09/2021 06:13 | 09/09/2021 11:16 | 1899-12-31 05:03 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13521 | 5 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar Cabezal | Revisar Cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  |  | 2021-09-08 06:43 | lucas.feilberg |  | 2021-09-08 07:00 | 3 | 3 | 0.21875 | MSL | 08/09/2021 07:00 | 08/09/2021 12:15 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13522 | 37 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación nueva pantalla táctil Montaje | Nueva pantalla táctil en montaje, sector cabina. Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar los cables de red desde bandeja del techo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar la base para la pantalla táctil |  |  |  | 2021-09-08 06:57 | gabriel.mainero |  | 2021-09-08 07:13 | 3 | 5 | 0.03125 | OTR | 08/09/2021 07:13 | 09/09/2021 18:03 | 1899-12-31 10:50 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13523 | 38 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación nueva pantalla táctil Montaje | Nueva pantalla táctil en montaje, sector cabina (cerca deposito hidráulica - hay un atril ahora). Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y bajar los cables de red desde bandeja del techo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar soporté para pantalla táctil |  |  |  | 2021-09-08 07:25 | gabriel.mainero |  | 2021-09-08 07:40 | 3 | 5 | 0.08125 | OTR | 08/09/2021 07:40 | 20/09/2021 12:02 | 1900-01-11 04:22 | 1 | 11 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13524 | 248 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar piezas de CMC-04 para enviar a reparar a Cba | Consultar Jose Quiroga | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | EXTRAER PIEZA PARA ENVIAR A SERVICIO EXTERNO. |  |  |  | 2021-09-08 07:20 | gustavo.atala |  | 2021-09-08 07:28 | 3 | 3 | 0.21042 | OTR | 08/09/2021 07:28 | 08/09/2021 12:31 | 0.21042 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13525 | 2 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no suelta el iman | no suelta el iman | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se paso de largo |  |  |  | 2021-09-08 07:29 | marcelo.barbero |  | 2021-09-08 07:50 | 3 | 3 | 0.63403 | REM | 08/09/2021 07:50 | 10/09/2021 07:49 | 1899-12-31 23:59 | 1 | 3 | 0.68681 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13526 | 6 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar maquina de soldar | Cambiar maquina de soldar MSL-31 por MSL-25 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina de soldar |  |  |  | 2021-09-08 07:42 | lucas.feilberg |  | 2021-09-08 07:57 | 3 | 1 | 0.17986 | MSL | 08/09/2021 07:57 | 08/09/2021 12:17 | 0.18056 | 1 | 1 | 0.18056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13527 | 98 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar y acondicionar bandera para reinstalación | Proveniente de zona del TOC-14, para ser instalada en puesto donde está SIB-80 (operador Tonello) zona de chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | PINTAR BANDERA |  |  |  | 2021-09-08 07:50 | gustavo.atala |  | 2021-09-08 07:53 | 3 | 3 | 0.36111 | OTR | 08/09/2021 07:53 | 09/09/2021 08:23 | 1899-12-31 00:30 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13528 | 9 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite | perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDAS DE FLUIDOS. |  |  |  | 2021-09-08 08:40 | alberto.depetris |  | 2021-09-08 10:44 | 3 | 3 | 0.038889 | TOC | 08/09/2021 10:44 | 10/09/2021 11:01 | 1900-01-01 00:17 | 1 | 3 | 0.69931 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13529 | 30 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Error en láser | Arroja error en "Ventilación de camino óptico" | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 | regulador no funciona presión de agua |  |  |  | 2021-09-08 09:24 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-08 10:45 | 3 | 4 | 0 | LSR | 08/09/2021 10:45 | 13/09/2021 11:00 | 1900-01-04 00:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:45 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13530 | 2 | GNE-03 | Generador Eléctrico - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Batería de generador eléctrico no funciona | Se solicita revisión de generador eléctrico en sector de tratamiento térmico. Posible falla en batería.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | revisar generador y batería |  |  |  | 2021-09-08 09:47 | emanuel.antonello |  | 2021-09-08 10:46 | 3 | 2 | 0.38542 | GNE | 08/09/2021 10:46 | 14/09/2021 07:47 | 1900-01-04 21:01 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:01 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13531 | 9 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CADENA TRABADA EN EL GANCHO. | CADENA DE MANOPLA SE TRABO CON EL GANCHO DEL PUENTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable y cadena de la manopla enredada con el gancho del guinche |  |  |  | 2021-09-08 11:12 | leonardo.tonini |  | 2021-09-08 11:20 | 3 | 1 | 0.11528 | SIP | 08/09/2021 11:20 | 08/09/2021 14:07 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13532 | 2 | SIB-58 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Retirar un tramo riel del pórtico que lleva el aparejo sib-58 para poder ubicar correctamente maquina pem-06 | Retirar un tramo de riel del pórtico que lleva el aparejo sib-58 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO ES NECESARIO EL CORTE DEL RIEL REPRESENTANTE. |  |  |  | 2021-09-08 11:49 | german.borgo |  | 2021-09-08 12:00 | 3 | 3 | 0.010417 | SIB | 08/09/2021 12:00 | 10/09/2021 14:13 | 1900-01-01 02:13 | 1 | 3 | 0.77986 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13533 | 8 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | CAMBIO DE CABLE. | CAMBIAR CABLE. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-08 11:56 | leonardo.tonini | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13534 | 1 | SIB-28 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona guincce | no funciona tecla subio y no baja pieza critica en BOM-01 PORTA SATELITES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2021-09-09 04:35 | enrique.kessler |  | 2021-09-09 06:44 | 3 | 1 | 0.00069444 | SIB | 09/09/2021 06:57 | 09/09/2021 06:58 | 0.00069444 | 1 | 1 | 0.00069444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13535 | 9 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite por husillo | Perdida de aceite por husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA POR EL PULMON DEL TIRO DE PLATO. |  |  |  | 2021-09-09 06:38 | daniel.navarro |  | 2021-09-09 07:00 | 3 | 4 | 0.25069 | TOC | 09/09/2021 07:00 | 09/09/2021 13:02 | 0.25139 | 1 | 1 | 0.25139 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13536 | 13 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar botonera de puente grua | Se solicita revisión de botonera de puente grúa SIP-16 en sector de tratamiento térmico. Se observa falla en algunos botones.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-09-09 07:22 | emanuel.antonello |  | 2021-09-09 07:40 | 3 | 2 | 0.13194 | SIP | 09/09/2021 07:40 | 09/09/2021 15:00 | 0.30556 | 1 | 1 | 0.30556 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13537 | 22 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite en cabezales de Centradora | Se observa perdida de aceite en cabezales de centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perdida de aceite en los dos cabezales por la fresa. |  |  |  | 2021-09-09 07:57 | emanuel.antonello |  | 2021-09-09 08:00 | 3 | 3 | 1899-12-31 13:03 | CEM | 09/09/2021 08:00 | 22/09/2021 14:25 | 1900-01-12 06:25 | 1 | 12 | 1900-01-03 03:25 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13538 | 1 | SIB-115 | Aparejo - BTA - COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | Parada | No funciona botón para subir | Baja pero no sube, controlar manopla y micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el guinche |  |  |  | 2021-09-09 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-09 09:29 | 3 | 1 | 0.19861 | SIB | 09/09/2021 09:29 | 09/09/2021 14:15 | 0.19861 | 1 | 1 | 0.19861 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13539 | 9 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisión de tapa de horno #3 | Se observa pérdida de aire en cilindro que levanta tapa de horno. La pérdida se observa cuando la tapa está levantada. Coordinar tarea con supervisores de área para que la misma sea realizada cuando el horno esté desocupado y frío.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perida aire por cilindro de tapa . |  |  |  | 2021-09-09 09:44 | emanuel.antonello |  | 2021-09-09 09:50 | 3 | 4 | 0.0027778 | HOM | 09/09/2021 09:50 | 10/09/2021 14:04 | 1899-12-31 04:14 | 1 | 2 | 0.50972 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13540 | 4 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto cable | se corto cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de acero cortado |  |  |  | 2021-09-09 11:05 | pablo.perlo |  | 2021-09-09 11:30 | 3 | 2 | 0.10486 | SIB | 09/09/2021 11:30 | 09/09/2021 14:02 | 0.10556 | 1 | 1 | 0.10556 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13541 | 30 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cambio de herramienta ver sensor puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de sensor dañado |  |  |  | 2021-09-09 12:12 | daniel.bainotti |  | 2021-09-09 12:19 | 3 | 2 | 0.081944 | CMC | 09/09/2021 12:19 | 09/09/2021 14:18 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13542 | 2 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde liquido contacto | pierde liquido contacto | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Manguera rota |  |  |  | 2021-09-10 07:09 | marcelo.barbero |  | 2021-09-10 07:20 | 3 | 3 | 0.025694 | LAM | 10/09/2021 07:20 | 10/09/2021 17:59 | 0.44375 | 1 | 1 | 0.44375 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13543 | 5 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se necesita la desconexión de corriente a las sig. maq. para su movimiento el día sábado las maq.son las siguientes : pem-03,pem-23, pem-07,pem-04,pem-19,pem-24, | la desconexión se podría empezar a realizar después de las doce para no interrumpir muy temprano la produccion. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar maquina |  |  |  | 2021-09-10 07:17 | german.borgo |  | 2021-09-10 07:30 | 3 | 4 | 0.0069444 | PEM | 10/09/2021 07:30 | 13/09/2021 07:26 | 1900-01-01 23:56 | 1 | 3 | 0.68472 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13544 | 5 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Hizo chispa el tablero de regulación y saltaron partes | chispa el tablero de regulación y saltaron partes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | bale cortado |  |  |  | 2021-09-10 08:49 | lucas.feilberg |  | 2021-09-10 08:54 | 3 | 3 | 0.14861 | GTM | 10/09/2021 08:54 | 10/09/2021 12:29 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13545 | 249 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara quemada jaula engranajes | cambiar lampara quemada de la jaula engranajes | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2021-09-10 09:54 | marcelo.barbero |  | 2021-09-10 10:20 | 3 | 1 | 0.16319 | OTR | 10/09/2021 10:20 | 10/09/2021 14:16 | 0.16389 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13546 | 3 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no avanza | AVANZA DE A TRAMOS Y SE PARA POSIBLE FA DE EMBRAGUE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | embrague patina por cuñas muy ajustadas |  |  |  | 2021-09-10 10:30 | enrique.kessler |  | 2021-09-10 10:43 | 3 | 5 | 0.30833 | CRM | 10/09/2021 10:43 | 17/09/2021 07:19 | 1900-01-05 20:36 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:06 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13547 | 20 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Modificador de sensor en torreta portaherramianta |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | PROBLEMAS EN LA TORRETA PORTA HERRAMIENTA. |  |  |  | 2021-09-10 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-10 07:00 | 3 | 4 | 0.17569 | TOC | 10/09/2021 07:00 | 10/09/2021 14:10 | 0.29861 | 1 | 1 | 0.29861 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13548 | 4 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Cambiar fluorescente | Cambiar fluorescente | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | fluorescente dañado |  |  |  | 2021-09-10 10:57 | ariel.fiore |  | 2021-09-10 11:10 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 10/09/2021 11:10 | 13/09/2021 10:44 | 1900-01-01 23:34 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13549 | 11 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se traba botonera | Se traba botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | quedo trabado el pulsador |  |  |  | 2021-09-10 11:06 | lucas.feilberg |  | 2021-09-10 11:20 | 3 | 2 | 0.011111 | SIB | 10/09/2021 11:20 | 10/09/2021 12:32 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13550 | 116 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Purgar Cañeria de Aire | Purgar Cañeria de Aire en el sector de Cabinas para sopletear las maquinas de soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | acople rápido trabado |  |  |  | 2021-09-10 11:58 | ariel.terreno |  | 2021-09-10 12:20 | 3 | 1 | 0.077083 | OTR | 10/09/2021 12:20 | 10/09/2021 14:11 | 0.077083 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13551 | 250 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES DE PARED | no funciona extractores de pared | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funcionan extractores |  |  |  | 2021-09-10 11:59 | daniel.bainotti |  | 2021-09-10 12:00 | 3 | 1 | 0.059722 | OTR | 10/09/2021 12:00 | 13/09/2021 10:46 | 1900-01-01 22:46 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13552 | 14 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | lubricacion no corta | la bomba de lubricacion no para funciona todo el dia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla eléctrica en tablero de lubricación |  |  |  | 2021-09-10 12:00 | daniel.bainotti |  | 2021-09-10 12:20 | 3 | 3 | 0.045833 | CMC | 10/09/2021 12:20 | 14/09/2021 07:26 | 1900-01-02 19:06 | 1 | 4 | 0.8375 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13553 | 251 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde agua canilla cambiar | pierde agua canilla sector REC01 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-10 12:18 | marcelo.barbero |  | 2021-09-10 13:03 | 3 | 1 |  | OTR | 10/09/2021 13:03 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13554 | 36 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rea condicionar botonera | re acondicionar botonera abrir pinza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar los pulsadores |  |  |  | 2021-09-10 12:50 | daniel.bainotti |  | 2021-09-10 12:57 | 3 | 1 | 0.020833 | CMC | 10/09/2021 12:57 | 10/09/2021 14:33 | 0.066667 | 1 | 1 | 0.066667 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13555 | 21 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | re acondicionar botonera | re acondicionar botonera abrir pinza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar los pulsadores |  |  |  | 2021-09-10 12:50 | daniel.bainotti |  | 2021-09-10 13:00 | 3 | 1 | 0.023611 | CMC | 10/09/2021 13:00 | 10/09/2021 14:40 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13556 | 15 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | re acondicionar botonera | re acondicionar botonera abrir pinza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar los pulsadores |  |  |  | 2021-09-10 12:51 | daniel.bainotti |  | 2021-09-10 13:02 | 3 | 1 | 0.039583 | CMC | 10/09/2021 13:02 | 10/09/2021 15:05 | 0.085417 | 1 | 1 | 0.085417 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13557 | 252 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar aceite D10 en CMC-07 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | COMPLETAR NIVEL DE ACEITE |  |  |  | 2021-09-10 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-10 14:00 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 10/09/2021 14:00 | 10/09/2021 15:01 | 0.042361 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13558 | 3 | GNE-03 | Generador Eléctrico - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar batería en generador GEN-03 | Se solicita colocar batería nueva en generador eléctrico de tratamiento térmico. La batería nueva se encuentra junto al generador.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 10/9/2021 ::00 | emanuel.antonello | [5 empty] | GNE |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13559 | 4 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema Eléctrico | PROBLEMA ELÉCTRICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-09-11 05:11 | gerardo.depetris |  | 2021-09-11 06:14 | 3 | 3 | 0.017361 | SIB | 11/09/2021 06:14 | 13/09/2021 07:20 | 1900-01-01 01:06 | 1 | 2 | 0.37917 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13560 | 2 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Ventilador |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar ventilador |  |  |  | 2021-09-11 05:49 | ariel.terreno |  | 2021-09-11 06:16 | 3 | 2 | 0.020833 | MSL | 11/09/2021 06:16 | 13/09/2021 10:13 | 1900-01-01 03:57 | 1 | 2 | 0.49792 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13561 | 3 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Ventilador | Cambiar el Ventilador de Refrigueracion de la Maquina de Soldar, Sector Habitaculo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-11 05:51 | ariel.terreno | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13562 | 8 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Refrigeracion de herramientas no funciona | Refrigeración de herramientas no funciona, después que se le izo preventivo no anda correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | sistema de refrigeracion roto |  |  |  | 2021-09-13 06:02 | daniel.navarro |  | 2021-09-13 07:12 | 3 | 1 | 0.74722 | TOC | 13/09/2021 07:35 | 15/09/2021 10:17 | 1900-01-01 02:42 | 1 | 3 | 0.8 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13563 | 3 | PEM-23 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-56 problema en micro del freno. sector parado | micro trabado no deja funcionar el mismo sector parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | sib 53 |  |  |  | 2021-09-13 06:22 | german.borgo |  | 2021-09-13 06:53 | 3 | 2 | 0.017361 | PEM | 13/09/2021 06:53 | 13/09/2021 07:19 | 0.018056 | 1 | 1 | 0.018056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13564 | 1 | MSL-06 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar cables masa | Reparar cables masa. Se lleva cable a galpón de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar cable de masa |  |  |  | 2021-09-13 06:43 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-13 07:00 | 3 | 2 | 0.054167 | MSL | 13/09/2021 07:00 | 13/09/2021 08:18 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13565 | 23 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | picos tapados | limpieza general | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-09-13 07:05 | raul.breda |  | 2021-09-13 07:12 | 3 | 2 | 0.013194 | CUP | 13/09/2021 07:12 | 13/09/2021 07:32 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13566 | 22 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza general | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-09-13 07:06 | raul.breda |  | 2021-09-13 07:32 |  |  | 0.00069444 | CUP | 13/09/2021 07:32 | 13/09/2021 07:33 | 0.00069444 | 1 | 1 | 0.00069444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13567 | 15 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza general | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-09-13 07:07 | raul.breda |  | 2021-09-13 07:32 |  |  | 0.00069444 | CUP | 13/09/2021 07:32 | 13/09/2021 07:34 | 0.0013889 | 1 | 1 | 0.0013889 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13568 | 5 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Regulación de presión de salida |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | poca presión en la linea. |  |  |  | 2021-09-13 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 07:10 | 3 | 2 | 0.013889 | CPA | 13/09/2021 07:10 | 16/09/2021 14:22 | 1900-01-02 07:12 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:12 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13569 | 8 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | REVISAR LUZ ALUMBRA POCO | REVISAR LUZ ALUMBRA POCO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz interior |  |  |  | 2021-09-13 07:53 | luciano.gomez |  | 2021-09-13 08:03 | 3 | 1 | 0.055556 | CMC | 13/09/2021 08:03 | 13/09/2021 12:23 | 0.18056 | 1 | 1 | 0.18056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13570 | 117 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona bomba en serrucho | No enciende bomba en serrucho donde se cortan caños de la cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | no funciona bomba de agua |  |  |  | 2021-09-13 08:23 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-13 08:40 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 13/09/2021 08:40 | 14/09/2021 08:25 | 0.98958 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13571 | 4 | PEM-23 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar acople rápido de aire en maq.prm-23 y acortar mangueras de aire | cambar acople de aire y acortar mangueras de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reacomodar bajada de aire |  |  |  | 2021-09-13 09:25 | german.borgo |  | 2021-09-13 09:40 | 3 | 2 | 0.15833 | PEM | 13/09/2021 09:30 | 13/09/2021 13:37 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13572 | 6 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde aceite 1 piston | Pierde aceite 1 piston | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE. |  |  |  | 2021-09-13 09:54 | lucas.feilberg |  | 2021-09-13 10:01 | 3 | 6 | 0.059722 | GTM | 13/09/2021 10:01 | 15/09/2021 11:54 | 1900-01-01 01:53 | 1 | 3 | 0.76597 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13573 | 11 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde aceite 1 piston | Pierde aceite 1 piston | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE. |  |  |  | 2021-09-13 09:54 | lucas.feilberg |  | 2021-09-13 10:01 | 3 | 6 | 0 | GTM | 13/09/2021 10:01 | 14/09/2021 08:38 | 0.94236 | 1 | 2 | 0.27569 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13574 | 253 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar relojes de extractores |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | programar los relojes |  |  |  | 2021-09-13 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 10:08 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 13/09/2021 10:08 | 14/09/2021 06:28 | 0.84722 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13575 | 10 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Cambio de tubos sector escritorio Eduardo Barbero |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tubos fluorescentes faltantes |  |  |  | 2021-09-13 10:13 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 10:13 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 13/09/2021 10:13 | 13/09/2021 10:45 | 0.022222 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13576 | 11 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Cambiar equipo luminarias en zona mesa de reunión y escritorio de Raul Gialevra |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Equipo dañado |  |  |  | 2021-09-13 10:15 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 10:15 | 3 | 3 | 0.042361 | OTR | 13/09/2021 10:15 | 18/09/2021 09:51 | 1900-01-03 23:36 | 1 | 6 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13577 | 254 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar válvula esférica atrás del CMC-16 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | falta canilla en conexión de agua |  |  |  | 2021-09-13 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 10:10 | 3 | 1 | 0.13819 | OTR | 13/09/2021 10:10 | 13/09/2021 13:30 | 0.13889 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13578 | 255 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTOR DE PARED | no funciona extractor de pared sector cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar extractor de pared |  |  | definir el día para hacer el trabajo | 2021-09-13 11:03 | daniel.bainotti |  | 2021-09-13 11:13 | 3 | 1 | 0.42778 | OTR | 13/09/2021 11:13 | 07/06/2022 17:49 | 1900-09-23 06:36 | 1 | 230 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 13579 | 12 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no avanza la piedra | no avanza la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se corta el ciclo de trabajo |  |  |  | 2021-09-13 11:14 | marcelo.barbero |  | 2021-09-13 11:30 | 3 | 3 | 0.29722 | REM | 13/09/2021 11:30 | 14/09/2021 17:14 | 1899-12-31 05:44 | 1 | 2 | 0.57222 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13580 | 7 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz | se quemo la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-09-13 11:49 | marcelo.barbero |  | 2021-09-13 12:05 | 3 | 2 | 0.011806 | REM | 13/09/2021 12:05 | 13/09/2021 13:45 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13581 | 8 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Engrasar sistema de puerta de horno Solera | Se solicita engrasar sistema de apertura y cierre de horno solera.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ENGRAZADO DE APERTURA Y CIERRE DE HORNO SOLERA. |  |  |  | 2021-09-13 12:12 | emanuel.antonello |  | 2021-09-13 12:24 | 3 | 2 | 0 | HOM | 13/09/2021 12:24 | 14/09/2021 17:40 | 1899-12-31 05:16 | 1 | 2 | 0.55278 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13582 | 5 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Soldar pieza con bronce |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Soldar pico para inflar gomas. |  |  |  | 2021-09-13 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-13 12:15 | 3 | 1 | 0.065278 | OTR | 13/09/2021 12:15 | 13/09/2021 13:50 | 0.065972 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13583 | 50 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se cayeron parrillas | acomodar parrillas porque se caen | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrillas desacomodadas |  |  |  | 2021-09-13 12:54 | raul.breda |  | 2021-09-13 13:07 | 3 | 3 | 0.0069444 | HOP | 13/09/2021 13:07 | 14/09/2021 06:33 | 0.72639 | 1 | 2 | 0.059722 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13584 | 5 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-07 cambiar lampara de iluminación (quemada ) | cambiar lampara de iluminación (quemada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria interior quemada |  |  |  | 2021-09-13 13:10 | german.borgo |  | 2021-09-13 13:30 | 3 | 1 | 0.040278 | PEM | 13/09/2021 13:30 | 13/09/2021 14:28 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13585 | 2 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | agragar cambios rapidos en columna para la utilizacion de las maq.pem19 y pem-24 | agregar cambios rápidos de aire en columna para las maq.pem-19 y pem-24 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | modificar bajadas de aire y agregarle otras |  |  |  | 2021-09-13 13:16 | german.borgo |  | 2021-09-13 13:36 | 3 | 2 | 0.26875 | PEM | 13/09/2021 13:36 | 14/09/2021 07:45 | 0.75625 | 1 | 2 | 0.31875 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13586 | 3 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar ala red electirca a las maq.pem-19 y pem-24 | conectar ala red eléctrica maq.pem-19 y pem-24 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar PEM19-24 |  |  |  | 2021-09-13 13:19 | german.borgo |  | 2021-09-13 13:40 | 3 | 2 | 0.41389 | PEM | 13/09/2021 13:40 | 14/09/2021 17:42 | 1899-12-31 04:02 | 1 | 2 | 0.73056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13587 | 256 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conectar eléctricamente PEM-04. PEM-03; PEM-23 y PEM-07 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Movimiento de máquinas |  |  |  | 2021-09-11 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-11 07:00 | 3 | 2 | 0.083333 | OTR | 11/09/2021 07:00 | 11/09/2021 09:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13588 | 9 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de inicio de ciclo no funciona | Pulsador de inicio de ciclo no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de inicio de ciclo dañado |  |  |  | 2021-09-14 06:33 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 06:39 | 3 | 1 | 0.031944 | TOC | 14/09/2021 06:39 | 14/09/2021 07:25 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13589 | 21 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar |  |  |  | 2021-09-14 06:35 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 06:40 | 3 | 2 | 0.33819 | TOC | 14/09/2021 06:40 | 14/09/2021 14:47 | 0.33819 | 1 | 1 | 0.33819 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13590 | 5 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puerta esta fallando | Puerta esta fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene las guías de las puertas sucias |  |  |  | 2021-09-14 07:11 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 07:30 | 3 | 3 | 0.059028 | TOC | 14/09/2021 07:30 | 14/09/2021 08:55 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13591 | 99 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación planchuelas para soporte instalación eléctrica ingreso |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CONFECION DE PLANCHUELA PARA INTALACION ELECTRICA (SERV. EXTERNO) |  |  |  | 2021-09-14 07:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-14 07:32 | 3 | 1 | 0.047917 | OTR | 14/09/2021 07:32 | 14/09/2021 08:41 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13592 | 3 | BNH-02 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No funciona Bomba aceite transmisiones | Funciona de manera intermitente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no tiene presión |  |  |  | 2021-09-14 08:02 | david.gastaldi |  | 2021-09-14 08:11 | 3 | 3 | 0.027778 | BNH | 14/09/2021 08:11 | 16/09/2021 14:17 | 1900-01-01 06:06 | 1 | 3 | 0.94167 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13593 | 257 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de lugar de ventilador | Se solicita cambio de lugar de ventilador en sector de Tratamiento Térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar de lugar un ventilador |  |  |  | 2021-09-14 10:03 | emanuel.antonello |  | 2021-09-14 10:06 | 3 | 1 | 0.066667 | OTR | 14/09/2021 10:06 | 14/09/2021 11:42 | 0.066667 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13594 | 22 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Movimiento y nivelación de la máquina |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | mover de lugar maquina |  |  |  | 2021-09-14 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-14 08:00 | 3 | 4 | 0.38958 | TOC | 14/09/2021 08:00 | 15/09/2021 10:19 | 1899-12-31 02:19 | 1 | 2 | 0.42986 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13595 | 16 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | foco quemado | SE QUEMO FOCO EN EL POUESTO 03 ELECTRICIDAD (LED) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco dañado |  |  |  | 2021-09-14 11:18 | cesar.perez |  | 2021-09-14 11:21 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 14/09/2021 11:21 | 16/09/2021 12:19 | 1900-01-01 00:58 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13596 | 258 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar instalación eléctrica para ventilador | Se solicita realizar instalación eléctrica para ventilador en tratamiento térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar toma corriente |  |  |  | 2021-09-14 11:33 | emanuel.antonello |  | 2021-09-14 11:50 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 14/09/2021 11:50 | 15/09/2021 09:35 | 0.90625 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13597 | 22 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma OT102 EXCESS VELOCITY ERROR | Alarma OT102 EXCESS VELOCITY ERROR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico Maquina Herramienta , esta en Producción.- |  |  |  | 2021-09-14 11:53 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 12:20 | 3 | 4 | 0 | TOC | 14/09/2021 12:20 | 16/09/2021 07:11 | 1899-12-31 18:51 | 1 | 3 | 0.47292 | 9 | 2021 | 2021-09-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13598 | 8 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Cable de acero, en malas condiciones | cable de acero, en malas condiciones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE DE ACERO DESHILACHADO. |  |  |  | 2021-09-14 11:54 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-14 12:00 | 3 | 2 | 0.019444 | SIP | 14/09/2021 12:00 | 14/09/2021 17:46 | 0.24028 | 1 | 1 | 0.24028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13599 | 11 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar tope a bandera de SIB-50 | Colocar tope a bandera de SIB-50 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-14 12:32 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 12:40 | 3 | 3 |  | SIB | 14/09/2021 12:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13600 | 22 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar tope a bandera de TOC-09 | Colocar tope a bandera de TOC-09 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-14 12:33 | daniel.navarro |  | 2021-09-14 12:40 | 3 | 4 |  | TOC | 14/09/2021 12:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13601 | 5 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ROSCA EN BRAZO PIVOT. | ROSCA GASTADA LIMITADOR BRAZO PIVOT. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN EL LIMITADOR DEL BRAZO PIVOT. |  |  |  | 2021-09-14 13:17 | leonardo.tonini |  | 2021-09-14 13:30 | 3 | 3 | 0.010417 | SIM | 14/09/2021 13:30 | 15/09/2021 07:51 | 0.76458 | 1 | 2 | 0.097917 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13602 | 23 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bandejeado e instalación eléctrica |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar torno |  |  |  | 2021-09-14 14:10 | gustavo.atala |  | 2021-09-14 14:11 | 3 | 6 | 0.042361 | TOC | 14/09/2021 14:11 | 17/11/2021 06:46 | 1900-03-03 16:35 | 1 | 56 | 1900-01-18 09:05 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13603 | 7 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-09-15 05:57 | daniel.navarro |  | 2021-09-15 06:00 | 3 | 2 | 0.225 | TOC | 15/09/2021 06:00 | 15/09/2021 12:13 | 0.25903 | 1 | 1 | 0.25903 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13604 | 1 | SIB-01 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ruido en el motor de traslado del carro | ruido en el motor de traslado del carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar tapa de motor |  |  |  | 2021-09-15 06:14 | alberto.depetris |  | 2021-09-15 06:30 | 3 | 2 | 0.045833 | SIB | 15/09/2021 06:30 | 15/09/2021 07:36 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13605 | 2 | SIB-20 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no corta botón | no corta botón | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | el equipo se desplaza longitudinalmente solo |  |  |  | 2021-09-15 06:31 | emanuel.algarbe |  | 2021-09-15 06:40 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 15/09/2021 06:40 | 15/09/2021 07:41 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13606 | 5 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo en corto circuito | Aparejo en corto circuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-09-15 07:23 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-15 07:30 | 3 | 2 | 0.97708 | SIB | 15/09/2021 07:30 | 18/09/2021 05:57 | 1900-01-01 22:27 | 1 | 4 | 0.97708 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13607 | 118 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Realizar instalación de compresor nuevo para LSR-03 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | colocación de CPA 10 (compresor) |  |  |  | 2021-09-15 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-15 09:00 | 3 | 1 | 0.20903 | OTR | 15/09/2021 09:00 | 15/09/2021 14:01 | 0.20903 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13608 | 12 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | REPARACION ESTUFA ELECTRICA | LA ESTUFA REPARADA HACE UNA SEMANA, LARGA HUMO CUANDO SE ENCIENDE. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2021-09-15 07:47 | carina.strasorier |  | 2021-09-15 08:00 | 3 | 2 | 0.019444 | OTR | 15/09/2021 08:00 | 15/09/2021 13:58 | 0.24861 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13609 | 119 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar bajada de aire para puesto zona sierra sinfin |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BAJADA DE AIRE. |  |  |  | 2021-09-15 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-15 08:02 | 3 | 2 | 0.060417 | OTR | 15/09/2021 08:02 | 15/09/2021 17:42 | 0.40278 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13610 | 120 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar acoples rápido en cañería de aire | Reparar acoples rápido en cañería de aire. Queda perdiendo cuando se saca el acople | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Acople rápido con perdida. |  |  |  | 2021-09-15 08:06 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-15 08:06 | 3 | 1 | 0 | OTR | 15/09/2021 08:06 | 16/09/2021 15:55 | 1899-12-31 07:49 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13611 | 259 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificar ubicación de ventilador | Se colocó ventilador (bajo la solicitud #13593). El mismo quedó a una altura peligrosa para el paso del personal. Se solicita elevar el ventilador a una altura segura.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MODIFICACION DE ALTURA DE VENTILADOR. |  |  |  | 2021-09-15 09:07 | emanuel.antonello |  | 2021-09-15 09:30 | 3 | 3 | 0.30069 | OTR | 15/09/2021 09:30 | 16/09/2021 17:39 | 1899-12-31 08:09 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13612 | 4 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 SE OBSERVA MOVIMIENTO EN CABEZAL ver de ajustar las cuñas | SE OBSERVA MOVIMIENTO EN CABEZAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | movimiento del cabezal |  |  |  | 2021-09-15 11:06 | german.borgo |  | 2021-09-15 11:20 | 3 | 4 | 0.39306 | ALM | 15/09/2021 11:20 | 17/09/2021 10:48 | 1899-12-31 23:28 | 1 | 3 | 0.66528 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13613 | 3 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Regular tiro de bandera | Regular tiro de bandera area TOC-09 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | la bandera se va para el lado del torno y no queda en donde uno lo detiene |  |  |  | 2021-09-15 12:23 | daniel.navarro |  | 2021-09-15 13:40 | 3 | 2 | 0.25833 | SIB | 15/09/2021 12:40 | 16/09/2021 06:38 | 0.74861 | 1 | 2 | 0.081944 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13614 | 3 | SIB-31 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar de lugar los soporte del cable | cambiar de lugar el soporte que sostiene el alambre donde se traslada el cable del carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Correr el soporte del cable para aumentar el radio de giro de la bandera |  |  |  | 2021-09-15 13:12 | alberto.depetris |  | 2021-09-15 13:13 | 3 | 3 | 0.035417 | SIB | 15/09/2021 13:12 | 16/09/2021 08:45 | 0.81458 | 1 | 2 | 0.14792 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13615 | 77 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar vaso, manómetro y visor en Puesto 01 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | realizar mantenimiento a FRL |  |  |  | 2021-09-15 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-15 14:33 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 15/09/2021 14:33 | 17/09/2021 10:06 | 1899-12-31 19:33 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13616 | 78 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar manómetro en Puesto 06 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manómetro roto |  |  |  | 2021-09-15 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-15 14:33 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 15/09/2021 14:33 | 17/09/2021 10:02 | 1899-12-31 19:29 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13617 | 79 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar manómetro y vaso purgador en Puesto 11 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | vaso purgador y visor rotos |  |  |  | 2021-09-15 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-15 14:32 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 15/09/2021 14:32 | 17/09/2021 10:08 | 1899-12-31 19:36 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13618 | 80 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | REVICION Y LIMPIEZA VENTILADOR PUESTO 2 MONTAJE (ESTA PESADO YA ESTA DESCOLGADO LISTO PARA RETIRAR) | REVICION Y LIMPIEZA VENTILADOR PUESTO 2 MONTAJE (ESTA PESADO YA ESTA DESCOLGADO LISTO PARA RETIRAR) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | ventilador quemado |  |  |  | 2021-09-15 14:32 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-15 14:33 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 15/09/2021 14:33 | 12/10/2021 13:44 | 1900-01-25 23:11 | 1 | 24 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13619 | 23 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma servo | ALARMA SERVO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico la Maquina Herramienta y no tiene ALARMA.- |  |  |  | 2021-09-15 15:23 | enrique.kessler |  | 2021-09-16 06:57 | 3 | 3 | 1900-01-02 04:45 | TOC | 16/09/2021 06:57 | 29/09/2021 07:43 | 1900-01-12 00:46 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:46 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13620 | 3 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FALLAN LOS AVANCES | AVANZA DE A TRAMOS Y MUY LENTO TARDA MAS DEL DOBLE DE TIEMPO EN CADA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | la maquina esta trabajando |  |  |  | 2021-09-15 16:50 | enrique.kessler |  | 2021-09-16 08:16 | 3 | 3 | 0.1 | CRM | 16/09/2021 08:16 | 16/09/2021 10:40 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13621 | 9 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no baja | no responde el botón para que baje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-09-16 05:09 | raul.breda |  | 2021-09-16 06:11 | 3 | 2 | 0.077778 | SIB | 16/09/2021 06:11 | 16/09/2021 08:03 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13622 | 50 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar/arreglar manguera carga de aceite hidráulico | Se corto manquera sector armado de ejes serie 500 (carga frenada) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE CARGA E ACEITE CORTADA. |  |  |  | 2021-09-16 06:43 | david.gastaldi |  | 2021-09-16 06:52 | 3 | 1 | 0.072917 | OTR | 16/09/2021 06:52 | 16/09/2021 08:37 | 0.072917 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13623 | 260 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar base para soporte de bandera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | construcción base soporte bandera |  |  |  | 2021-09-16 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 07:00 | 3 | 6 | 0.25694 | OTR | 16/09/2021 07:00 | 16/09/2021 13:11 | 0.25764 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13624 | 261 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar 2 banderas de la columna de soporte en zona de tornos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | sacar banderas en desuso |  |  |  | 2021-09-16 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 08:00 | 3 | 8 | 0.67639 | OTR | 16/09/2021 08:00 | 20/09/2021 08:53 | 1900-01-03 00:53 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13625 | 100 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar freno y tapa de guinche extraído del SIB-56 para backup | Motor de guinche trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Freno y bolillero rotos |  |  |  | 2021-09-16 08:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 08:31 | 3 | 4 | 0.0069444 | OTR | 16/09/2021 08:31 | 28/10/2021 14:35 | 1900-02-10 06:04 | 1 | 37 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13626 | 12 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca | No arranca | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-16 09:23 | lucas.feilberg | [5 empty] | GTM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13627 | 7 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca | No arranca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en pulsadores de control |  |  |  | 2021-09-16 10:03 | lucas.feilberg |  | 2021-09-16 10:20 | 3 | 3 | 0.034028 | GTM | 16/09/2021 10:20 | 16/09/2021 11:09 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13628 | 39 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación de tomacorrientes eléctricos en Ingeniería |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Instalar Tomás corriente |  |  |  | 2021-09-16 11:26 | daniel.gaido |  | 2021-09-16 11:30 | 3 | 3 | 0.27569 | OTR | 16/09/2021 11:30 | 17/09/2021 07:14 | 0.82222 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13629 | 15 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompio torcha - Pierde agua | Se rompió torcha - Pierde agua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de agua por el centro de la torcha |  |  |  | 2021-09-16 12:05 | lucas.feilberg |  | 2021-09-16 12:19 | 3 | 3 | 0.027778 | PAN | 16/09/2021 12:19 | 17/09/2021 10:49 | 0.9375 | 1 | 2 | 0.27083 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13630 | 16 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Rotura torcha de pantografo | rotura de torcha, ver urgente | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-16 12:07 | pablo.perlo | [5 empty] | PAN |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13631 | 23 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar cuña de cabezal derecho | Se solicita revisión de cuña de cabezal derecho, operarios observaron falla en la misma.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | revisar cuñas de cabezal |  |  |  | 2021-09-16 12:20 | emanuel.antonello |  | 2021-09-16 12:34 | 3 | 4 | 0 | CEM | 16/09/2021 12:34 | 18/11/2021 08:00 | 1900-03-02 19:26 | 1 | 55 | 1900-01-17 21:56 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 13632 | 121 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Armado de depósito para agua destilada |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ARMADO DEPOSITO DE AGUA DESTILADA. |  |  |  | 2021-09-16 12:25 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 12:25 | 3 | 2 | 0.14236 | OTR | 16/09/2021 12:25 | 16/09/2021 15:51 | 0.14306 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13633 | 262 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Quitar linea de aire de columna en zona de TOC-09, TOC-14 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | desconectar bajada de aire |  |  |  | 2021-09-16 12:38 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 12:38 | 3 | 2 | 0.31875 | OTR | 16/09/2021 12:38 | 17/09/2021 10:10 | 0.89722 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13634 | 263 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar manija para portón de ala de mecanizado |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANIJA DE PORTON DE ALA DE MECANIZADO ABSOLETA. |  |  |  | 2021-09-16 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 12:00 | 3 | 2 | 0.16111 | OTR | 16/09/2021 12:00 | 16/09/2021 15:53 | 0.16181 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13635 | 264 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desvincular conexiones electricas de columna en zona TOC-14, TOC-09 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Des conectar cable |  |  |  | 2021-09-16 14:30 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 14:30 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 16/09/2021 14:30 | 17/09/2021 09:12 | 0.77917 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13636 | 101 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar (3) linternas portátiles |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | armar portátil |  |  |  | 2021-09-16 13:37 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 13:38 | 3 | 2 | 0.59167 | OTR | 16/09/2021 13:38 | 20/09/2021 07:47 | 1900-01-02 18:09 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13637 | 13 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Reestablecer energía en oficinas de finanzas |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se encontró disyuntor activado |  |  |  | 2021-09-16 13:43 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 13:43 | 3 | 1 | 0.33958 | OTR | 16/09/2021 13:43 | 04/10/2021 07:54 | 1900-01-16 18:11 | 1 | 16 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13638 | 102 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar área de residuos en zona 13 del taller de mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | acomodar tachos con residuos metálicos para que cargue el camión |  |  |  | 2021-09-16 13:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-16 13:10 | 3 | 1 | 0.26875 | OTR | 16/09/2021 13:10 | 17/09/2021 07:18 | 0.75556 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13639 | 9 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla eje x | ALARMA REFERENCI EJE X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Estoy verificando el Estado de esta Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-09-16 14:09 | enrique.kessler |  | 2021-09-17 07:14 | 3 | 3 | 0.071528 | TOC | 17/09/2021 07:15 | 17/09/2021 08:59 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13640 | 2 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO GIRA EL PLATO | NO GIRA EL HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no gira el plato |  |  |  | 2021-09-16 16:57 | enrique.kessler |  | 2021-09-17 06:00 | 3 | 3 | 0.029167 | REM | 17/09/2021 06:00 | 17/09/2021 11:46 | 0.24028 | 1 | 1 | 0.24028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13641 | 4 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Forzador de aire de Horno Thermax hace ruido | Forzador de aire de Horno Thermax hace ruido, lo que indicaría una posible falla en el mismo. Se solicita revisión.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 17/9/2021 rodaminetos dañados en turbina. |  |  |  | 2021-09-17 06:08 | emanuel.antonello |  | 2021-09-17 06:21 | 3 | 3 | 0.40347 | HOM | 17/09/2021 06:21 | 20/09/2021 10:42 | 1900-01-02 04:21 | 1 | 3 | 0.86875 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13642 | 5 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto cable | se corto cable sector cmc20 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-09-17 06:12 | daniel.bainotti |  | 2021-09-17 06:19 | 3 | 2 | 0.015278 | SIB | 17/09/2021 06:19 | 17/09/2021 06:41 | 0.015278 | 1 | 1 | 0.015278 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13643 | 5 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | olor a quemado | sale olor a quemado manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable y pulsadores recalentados |  |  |  | 2021-09-17 06:12 | daniel.bainotti |  | 2021-09-17 06:19 | 3 | 2 | 0.034028 | SIB | 17/09/2021 06:19 | 17/09/2021 07:09 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13644 | 81 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona hidrolavadora, no arranca motor | No funciona hidrolavadora, no arranca motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLA HIDROLAVADORA. |  |  |  | 2021-09-17 08:11 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-17 09:00 | 3 | 1 | 0.33264 | OTR | 17/09/2021 09:00 | 22/09/2021 12:22 | 1900-01-04 03:22 | 1 | 5 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13645 | 10 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no baja ni sube | no responden los votones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cale cortado en tablero |  |  |  | 2021-09-17 09:38 | raul.breda |  | 2021-09-17 09:40 | 3 | 1 | 0.067361 | SIB | 17/09/2021 09:40 | 17/09/2021 11:18 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13646 | 5 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | araegjo acomodar manguera | REPARAR GRACIAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | problema en el guinche neumático |  |  |  | 2021-09-17 11:47 | victor.rodriguez |  | 2021-09-17 11:58 | 3 | 2 | 1899-12-31 00:49 | SIB | 17/09/2021 11:58 | 27/09/2021 05:50 | 1900-01-08 17:52 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:22 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13647 | 10 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar lubricación |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no consume aceite de lubricación |  |  |  | 2021-09-17 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-17 12:00 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 17/09/2021 12:00 | 21/09/2021 09:45 | 1900-01-02 21:45 | 1 | 4 | 0.94792 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13648 | 53 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | saturado el filtro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-09-17 12:02 | raul.breda |  | 2021-09-17 12:17 | 3 | 2 | 0.26875 | PZP | 17/09/2021 12:17 | 20/09/2021 06:32 | 1900-01-01 18:15 | 1 | 3 | 0.44792 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13649 | 103 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Despiece de cañería y niple ría | Desarmar y limpiar cañería y niple ría de back up | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar y limpiar cañería |  |  |  | 2021-09-17 12:23 | francisco.robledo |  | 2021-09-17 12:23 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 17/09/2021 12:23 | 17/09/2021 13:05 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13650 | 24 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | perdida de agua caño | perdida de agua caño bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  |  |  | 2021-09-17 12:58 | raul.breda |  | 2021-09-17 13:19 | 3 | 2 | 0.25486 | CUP | 17/09/2021 13:19 | 20/09/2021 06:32 | 1900-01-01 17:13 | 1 | 3 | 0.40486 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13651 | 2 | MSL-17 | Maquina de Soldar - ADDEK - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no suelda.funde | no suelda. funde | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema de potencia |  |  |  | 2021-09-17 13:13 | jose.salacain |  | 2021-09-17 13:20 | 3 | 2 | 0.47431 | MSL | 17/09/2021 13:20 | 21/09/2021 08:30 | 1900-01-02 19:10 | 1 | 4 | 0.84028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13652 | 104 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar y trasladar materiales electricos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar materiales eléctricos |  |  |  | 2021-09-17 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-17 14:00 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 17/09/2021 14:00 | 20/09/2021 06:39 | 1900-01-01 16:39 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13653 | 32 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla de parametros | Falla de los parametros | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-18 07:07 | mariano.paredes | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13654 | 10 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manivela para ajustar contrapunto | Manivela para ajustar contrapunto, se corto tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | tornillo de contra punta cortado. |  |  |  | 2021-09-20 05:17 | daniel.navarro |  | 2021-09-20 07:06 | 3 | 4 | 0.31458 | CRM | 20/09/2021 07:06 | 21/09/2021 11:04 | 1899-12-31 03:58 | 1 | 2 | 0.49861 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13655 | 1 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error en Compresor Nuevo... |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no arranca el compresor |  |  |  | 2021-09-20 06:36 | alexis.armando |  | 2021-09-20 07:04 | 3 | 2 | 0.020139 | CPA | 20/09/2021 07:04 | 20/09/2021 12:07 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13656 | 20 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar contrapunta para verificar estado de rodamientos | Contrapunta no gira | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | CONTRAPUNTA TRABADA. |  |  |  | 2021-09-20 07:15 | gustavo.atala |  | 2021-09-20 07:14 | 3 | 4 | 0.45625 | TOC | 20/09/2021 07:14 | 21/09/2021 14:08 | 1899-12-31 06:54 | 1 | 2 | 0.62083 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13657 | 105 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar (3) linternas portátiles | Fabricar (3) linternas portátiles - 24 V. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se esta armando las portátil para mantenimiento |  |  |  | 2021-09-20 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-20 08:41 | 3 | 3 | 0.052778 | OTR | 20/09/2021 08:35 | 21/09/2021 09:48 | 1899-12-31 01:13 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13658 | 6 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Centradora CEM-04: Mordaza no abre | Mordaza izquierda de Centradora CEM-04 no abre.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no abre mordaza |  |  |  | 2021-09-20 09:01 | emanuel.antonello |  | 2021-09-20 09:03 | 3 | 3 | 0.050694 | CEM | 20/09/2021 09:03 | 20/09/2021 14:13 | 0.21528 | 1 | 1 | 0.21528 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13659 | 10 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma batería baja A y B | Cuando se enciende salta Alarma batería baja A y B | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Batería agotada |  |  |  | 2021-09-20 09:03 | daniel.navarro |  | 2021-09-20 09:04 | 3 | 4 | 0.017361 | TOC | 20/09/2021 09:05 | 24/09/2021 17:54 | 1900-01-03 08:49 | 1 | 5 | 1899-12-31 18:19 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13660 | 265 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hacer instalación eléctrica de cabina nueva | Hacer instalación eléctrica de cabina nueva | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Hacer instalación eléctrica |  |  |  | 2021-09-20 09:04 | daniel.navarro |  | 2021-09-20 09:49 | 3 | 3 | 0.30417 | OTR | 20/09/2021 09:10 | 27/09/2021 06:31 | 1900-01-05 21:21 | 1 | 7 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13661 | 266 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar FRL y modificar linea de aire en zona de PEM-06 y TOC-06 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Colocar frl y modificar cañerías |  |  |  | 2021-09-20 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-20 09:10 | 3 | 3 | 0.14167 | OTR | 20/09/2021 09:10 | 20/09/2021 12:34 | 0.14167 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13662 | 13 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la mesa se ve q hace chispas cables | no anda la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el ciclo de la mesa |  |  |  | 2021-09-20 09:44 | marcelo.barbero |  | 2021-09-20 09:50 | 3 | 3 | 0.095833 | REM | 20/09/2021 09:50 | 20/09/2021 12:47 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13663 | 267 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar canasta para fundación de columna | Zona: Al lado de CMC 14. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Fabricación de canasta para base de columna. |  |  |  | 2021-09-20 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-20 09:55 | 3 | 8 | 0.34306 | OTR | 20/09/2021 09:35 | 21/09/2021 08:57 | 0.97361 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13664 | 122 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco en puesto de soldadura | Cambiar foco en puesto de soldadura, "titila" a punto de quemarse. (Puesto que está al lado del robot) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-09-20 09:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-20 10:08 | 3 | 1 | 0.072222 | OTR | 20/09/2021 10:00 | 20/09/2021 14:26 | 0.18472 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13665 | 24 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma de presión |  |  |  | 2021-09-20 10:00 | alexis.armando |  | 2021-09-20 10:07 | 3 | 2 | 0.11944 | LSR | 20/09/2021 10:07 | 20/09/2021 13:00 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13666 | 106 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar y acondicionar bidones para aceite D10 | zona Dispensador de Lubricantes | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pintar bidones para aceite |  |  |  | 2021-09-20 10:20 | gustavo.atala |  | 2021-09-20 10:21 | 3 | 2 | 0.022917 | OTR | 20/09/2021 10:21 | 20/09/2021 12:36 | 0.09375 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13667 | 40 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Puente de acero o ver alternativa en corte y plegado | Se solicita colocar un puente o cable de acero en corte y plegado, sector oficina laser que cruce hasta la pared contraria, idem puente grua. El mismo es para pasar cables de red y fibra óptica. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-20 14:48 | gabriel.mainero |  | 2021-09-20 14:15 | 3 | 8 |  | OTR | 20/09/2021 14:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13668 | 2 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error en Compresor Nuevo... | El mismo error que ayer "¿Protector de red des?" Ferrero Agustin | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se desactiva el relé térmico |  |  |  | 2021-09-21 05:09 | laser.cyp |  | 2021-09-21 06:09 | 3 | 3 | 0.020833 | CPA | 21/09/2021 06:09 | 24/09/2021 06:38 | 1900-01-02 00:29 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:29 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13669 | 5 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se tildo plegadora | Se tildo plegadora | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-21 06:30 | lucas.feilberg | [5 empty] | PLC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13670 | 6 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reemplazar Control Numérico | No funciona Control Numérico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | STICOTTI BRUNO ARIEL;MARMALYUK SA; | 2 | No funciona Control Numérico |  |  |  | 2021-02-22 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-02-22 09:00 | 3 | 8 |  | LSR | 22/02/2021 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13671 | 14 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Reacondicionar instalación eléctrica | Colocar luminarias. Acondicionar tablero eléctrico. Ubicación: Archivo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar instalación |  |  |  | 2021-09-21 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-21 07:43 | 3 | 8 | 0.86389 | OTR | 21/09/2021 07:35 | 12/10/2021 12:33 | 1900-01-20 04:58 | 1 | 19 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13672 | 268 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ QUEMADA | VER LUZ QUEMADA EN AMOLADORA AL LADO DE LA PEM 59. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada en la amoladora de banco |  |  |  | 2021-09-21 08:14 | enrique.kessler |  | 2021-09-21 08:14 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 21/09/2021 08:16 | 21/09/2021 10:35 | 0.096528 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13673 | 31 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla en laser 3030 | Error de presión | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MARMALYUK SA; | 1 | Falla reguladora de presión del camino óptico |  |  |  | 2021-09-21 08:46 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-21 11:18 | 3 | 3 | 0.10972 | LSR | 21/09/2021 08:50 | 21/09/2021 14:00 | 0.21528 | 1 | 1 | 0.21528 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13674 | 107 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento de zona de deposito aceites | Chapa de soporte de bidones. Pintado. Consultar con Bruno Sticotti color de marrón. Soldar chapa para etiqueta. Colocar etiquetas en bidones, en chapa de mesa y en las maquinas que usan estos lubricante. Relevar. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cortar chapa para soporte de bidones, soldar chapita para pegar etiqueta de identificación y pintar de 3 colores |  |  |  | 2021-09-21 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-09-21 09:07 | 3 | 4 | 0.32917 | OTR | 21/09/2021 09:07 | 23/09/2021 06:43 | 1899-12-31 21:36 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13675 | 1 | TAM-09 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORREA CORTADA | SE CORTO CORREA DE BOMBA DE ACEITE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Correa cortada |  |  |  | 2021-09-21 09:49 | enrique.kessler |  | 2021-09-21 09:52 | 3 | 1 | 0.038889 | TAM | 21/09/2021 09:52 | 22/09/2021 14:11 | 1899-12-31 04:19 | 1 | 2 | 0.51319 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13676 | 7 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-09-21 10:24 | alberto.depetris |  | 2021-09-21 10:50 | 3 | 2 | 0.025 | PEM | 21/09/2021 10:30 | 21/09/2021 11:06 | 0.025 | 1 | 1 | 0.025 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13677 | 11 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No corta el avance | No corta el avance | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de final de carrera |  |  |  | 2021-09-21 10:25 | daniel.navarro |  | 2021-09-21 10:56 | 3 | 2 | 0.027778 | CRM | 21/09/2021 10:30 | 22/09/2021 12:22 | 1899-12-31 01:52 | 1 | 2 | 0.41111 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13678 | 55 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | pistola de calor | se corto el cable encontra del enchufe | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de lamentación |  |  |  | 2021-09-21 10:47 | raul.breda |  | 2021-09-21 10:50 | 3 | 1 | 0.26875 | OTR | 21/09/2021 10:51 | 22/09/2021 07:11 | 0.84722 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13679 | 1 | CRM-12 | Creadora Convencional - STAHELEY - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO ANDA BOMBA DE ACEITE | NO TIRA LA BOMBA DE ACEITE REFRIGERANTE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no tira aceite refrigerante la bomba |  |  |  | 2021-09-21 11:23 | enrique.kessler |  | 2021-09-21 11:24 | 3 | 4 | 0.070833 | CRM | 21/09/2021 11:24 | 22/09/2021 12:00 | 1899-12-31 00:36 | 1 | 2 | 0.35833 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13680 | 269 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tubo fluorescente agotado | Ubicación: Oficina de Mecanizado. Sobre el escritorio de Leandro Spicchiali. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tubo fluorescente agotado |  |  |  | 2021-09-21 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-21 11:41 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 21/09/2021 11:41 | 21/09/2021 13:21 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13681 | 56 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | toma roto | cambiar toma iso cortocircuito en oficina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar tomas corriente |  |  |  | 2021-09-21 12:23 | raul.breda |  | 2021-09-21 12:38 | 3 | 1 | 0.04375 | OTR | 21/09/2021 12:25 | 21/09/2021 14:12 | 0.074306 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13682 | 123 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar acople rápido | Reemplazar acople rápido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Remplazar acople rápido |  |  |  | 2021-09-21 12:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-21 12:53 | 3 | 1 | 0.073611 | OTR | 21/09/2021 12:30 | 21/09/2021 14:17 | 0.074306 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13683 | 10 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reparación de canilla | Reparación de canilla | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se rompió la arandela de goma que aprieta la canilla |  |  |  | 2021-09-21 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-21 12:58 | 3 | 1 | 0.013194 | OTR | 21/09/2021 12:58 | 21/09/2021 13:18 | 0.013889 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13684 | 14 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2021-09-21 13:40 | daniel.navarro |  | 2021-09-21 13:42 | 3 | 1 | 0.047222 | TOC | 21/09/2021 13:42 | 21/09/2021 15:24 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13685 | 24 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA 0669-07 | Salto ALARMA 0669-07, se reseteo y se siguio trbajando | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-21 18:17 | luciano.gomez |  | 2021-09-22 06:10 | 3 | 6 |  | TOC | 21/09/2021 18:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13686 | 11 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | REEMPLAZO TUBO FLUORESCENTE | Oficina Administración-Finanzas en frente de Deposito 01 (Suarez). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lampara agotada |  |  |  | 2021-09-22 06:06 | diego.giraudo |  | 2021-09-22 06:11 | 3 | 1 | 0.36111 | OTR | 21/09/2021 06:10 | 22/09/2021 07:42 | 1899-12-31 01:32 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13687 | 124 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar porta foco en puesto de soldadura | Revisar porta foco en puesto de soldadura, porque nuevamente esta fallando la luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz |  |  |  | 2021-09-22 06:31 | lucas.feilberg |  | 2021-09-22 07:11 | 3 | 2 | 0.027083 | OTR | 22/09/2021 06:35 | 22/09/2021 10:06 | 0.14653 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13688 | 7 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Se corto Correa motor aparejo lavadero transmisiones |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CORREA CORTADA |  |  |  | 2021-09-22 07:07 | david.gastaldi |  | 2021-09-22 07:11 | 3 | 2 | 0.0625 | SIB | 22/09/2021 07:11 | 22/09/2021 08:41 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13689 | 108 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de caja de inspección | Zona: Frente de la fábrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | mover caja de inspección |  |  |  | 2021-09-22 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 07:14 | 3 | 2 | 0.089583 | OTR | 22/09/2021 06:05 | 22/09/2021 08:14 | 0.089583 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13690 | 3 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reemplazo de manguera | Reemplazar manguera. Repuesto disponible en pañol. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | saque manguera de agua |  |  |  | 2021-09-22 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 07:18 | 3 | 2 | 0.13056 | CPA | 22/09/2021 07:18 | 27/09/2021 11:17 | 1900-01-04 03:59 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:29 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13691 | 25 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionamiento de sistema de arrastre de cinta | Consultar con Maximiliano, de Servicio Técnico oficial. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | soldar tope regulable y sacar tornillos cortados |  |  |  | 2021-09-22 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 07:22 | 3 | 2 | 0.059028 | LSR | 22/09/2021 06:35 | 22/09/2021 08:00 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13692 | 23 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma servo 401 |  |  |  | 2021-09-22 07:32 | daniel.navarro |  | 2021-09-22 07:43 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 22/09/2021 07:35 | 27/09/2021 06:50 | 1900-01-03 23:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:45 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13693 | 1 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | acortar cable de la columna al aparejo | acortar cable de la columna al aparejo para que no se enganche en motor de la PEM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-09-22 07:41 | alberto.depetris |  | 2021-09-22 07:44 | 3 | 2 | 0.097222 | SIB | 22/09/2021 07:44 | 22/09/2021 10:34 | 0.11806 | 1 | 1 | 0.11806 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13694 | 10 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de herramientas queda torre afuera | Cambio de herramientas queda torre afuera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | en el ciclo de trabajo algunas veces falla en el cambio de herramientas |  |  |  | 2021-09-22 07:53 | daniel.navarro |  | 2021-09-22 08:14 | 3 | 3 | 0.063194 | TOC | 22/09/2021 07:55 | 27/09/2021 09:39 | 1900-01-04 01:44 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:14 | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13695 | 13 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Montadora de Neumáticos el pedal para girar no anda bien | Montadora de Neumáticos el pedal para girar no anda bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no gira brazo de agarre |  |  |  | 2021-09-22 08:17 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-22 08:23 | 3 | 1 | 0.059028 | MTN | 22/09/2021 08:23 | 22/09/2021 09:48 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13696 | 21 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpieza y engrase de cinta saca viruta | Limpieza y engrase de cinta saca viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lavar, limpiar y engrasar la cinta |  |  |  | 2021-09-22 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 08:49 | 3 | 4 | 0.35694 | TOC | 22/09/2021 08:35 | 24/09/2021 13:46 | 1900-01-01 05:11 | 1 | 3 | 0.90347 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13697 | 4 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Protección de válvula de seguridad |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-22 08:50 | laser.cyp |  | 2021-09-22 10:06 | 3 | 3 |  | CPA | 22/09/2021 08:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13698 | 18 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Cambiar tubo flourescente | Cambiar el tubo de enfermeria | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en equipo fluorescente |  |  |  | 2021-09-22 10:06 | eva.gosso |  | 2021-09-22 10:07 | 3 | 1 | 0.031944 | OTR | 22/09/2021 10:07 | 22/09/2021 11:21 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13699 | 26 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Retirar tornmillo cortado | Consultar a servicio tecnico, se encuentran trabajando en el equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | sacar tornillo |  |  |  | 2021-09-22 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 10:23 | 3 | 1 | 0.30833 | LSR | 22/09/2021 10:05 | 23/09/2021 06:54 | 0.86736 | 1 | 2 | 0.20069 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13700 | 11 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | batea de soulble pinchada pierde el refrigerante | batea de soluble pinchada pierde el refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE PRESENCIA DE SOLUBLE EN EL PISO. (posible falta nivelación). |  |  |  | 2021-09-22 11:53 | daniel.navarro |  | 2021-09-22 12:11 | 3 | 6 | 0.03125 | TOC | 22/09/2021 11:55 | 24/09/2021 08:43 | 1899-12-31 20:48 | 1 | 3 | 0.55417 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13701 | 15 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | vaso roto | cambiar vaso de aire esta roto | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | vaso de frl roto |  |  |  | 2021-09-22 12:30 | daniel.bainotti |  | 2021-09-22 12:33 | 3 | 1 | 0.022222 | CMC | 22/09/2021 12:33 | 22/09/2021 14:26 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13702 | 5 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | problema en la manopla. no sube | no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el final de carrera |  |  |  | 2021-09-22 12:40 | jonatan.camusso |  | 2021-09-22 12:43 | 3 | 2 | 0.063194 | SIB | 22/09/2021 12:43 | 22/09/2021 14:15 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13703 | 270 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar T en bajada de aire CMC-11 para acople manguera | colocar T en bajada de aire CMC-11 para acople de manguera | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MODIFICACION PARA COLOCAR UNA MANGUERA PARA HERRAMIENTA NEUMATICA. |  |  |  | 2021-09-22 12:44 | alberto.depetris |  | 2021-09-22 12:53 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 22/09/2021 12:47 | 23/09/2021 08:05 | 0.80417 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13704 | 4 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | nivelar mesa | nivelar mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | maquina mal nivelada |  |  |  | 2021-09-22 13:38 | alberto.depetris |  | 2021-09-22 13:41 | 3 | 4 | 0.13681 | PEM | 22/09/2021 13:42 | 22/09/2021 17:39 | 0.16458 | 1 | 1 | 0.16458 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13705 | 1 | SCB-02 | Pulmón de Aire - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de filtro de purgador | Reemplazo de filtro de purgador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro purgador roto |  |  |  | 2021-09-22 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-22 14:00 | 3 | 1 | 0.017361 | SCB | 22/09/2021 14:00 | 22/09/2021 14:25 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13706 | 4 | ROM-02 | Laminadora de Roscas - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Demora en abrir rodillos | Laminadora ROM-02 demora en abrir rodillos, posible problema: resorte roto.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | resorte de retroceso roto |  |  |  | 2021-09-23 06:31 | emanuel.antonello |  | 2021-09-23 06:49 | 3 | 3 | 0.11736 | ROM | 23/09/2021 06:49 | 23/09/2021 09:38 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13707 | 109 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de equipos/Retirar columna | Intercambiar lugar de TOC 03 y TOC 36. Retirar columna en Mecanizado (Zona CMC 14). Llevar detras del taller. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Mover tornos |  |  |  | 2021-09-22 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 06:54 | 3 | 4 | 0.28333 | OTR | 22/09/2021 14:05 | 23/09/2021 09:18 | 0.80069 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13708 | 4 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLAN LOS AVANCES | AVECES HACE EL CICLO NORMALY OTRAS TARDA EL DOBLEY AVECES NO CORTA EL MICRO Y SE PASA DE LARGO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No corta el micro de in versión de avance y al bajar se demora |  |  |  | 2021-09-23 06:56 | enrique.kessler |  | 2021-09-23 06:58 | 3 | 4 | 0.76111 | CRM | 23/09/2021 06:58 | 09/11/2021 06:51 | 1900-02-14 23:53 | 1 | 41 | 1900-01-13 03:23 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 13709 | 15 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Remplazar luminaria completa | A la original le falta el vidrio | Finalizado | No | 13684 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | remplazar la luminaria |  |  |  | 2021-09-23 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 07:16 | 3 | 2 | 0.11875 | TOC | 23/09/2021 07:05 | 23/09/2021 14:03 | 0.29028 | 1 | 1 | 0.29028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13710 | 11 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | CAMBIAR LAMPARA | QUEMADA EN GALPON CONTROL FINAL | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-09-23 07:18 | ricardo.manelli |  | 2021-09-23 08:01 | 3 | 1 | 0.20903 | OTR | 23/09/2021 07:25 | 27/09/2021 11:24 | 1900-01-03 03:59 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13711 | 23 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Perdida de agua | Pérdida de agua en un caño | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Perdida de agua |  |  |  | 2021-09-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 07:34 | 3 | 2 | 0.049306 | CUP | 23/09/2021 07:34 | 27/09/2021 05:51 | 1900-01-02 22:17 | 1 | 4 | 0.97014 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13712 | 9 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelar equipo | La máquina no se encuentra correstamente nivelada. Se percibe mas el defecto al utilizar la herramienta motorizada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Maquina desnivelada |  |  |  | 2021-09-23 07:30 | daniel.navarro |  | 2021-09-23 07:36 | 3 | 2 | 0.71111 | TOC | 23/09/2021 07:36 | 27/09/2021 07:51 | 1900-01-03 00:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:15 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13713 | 8 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar luminaria |  | Finalizado | No | 13603 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | remplazar luminaria del interior de la maquina |  | 2021-12-16 |  | 2021-09-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 07:39 | 3 | 2 | 0.063194 | TOC | 23/09/2021 07:35 | 16/12/2021 09:38 | 1900-03-24 02:03 | 1 | 73 | 1900-01-24 13:33 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 13714 | 271 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar repuesto visor caudalímetro | Se solicita cambio de visor (tubo de vidrio) en rotámetro (caudalímetro). El repuesto se encuentra en oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | 23/9/2021 cambiar repuesto de caudalimetro. |  |  |  | 2021-09-23 07:41 | emanuel.antonello |  | 2021-09-23 07:58 | 3 | 2 | 0.034722 | OTR | 23/09/2021 07:45 | 23/09/2021 10:20 | 0.10764 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13715 | 2 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar puesta tierra en el equipo | Instalar puesta tierra en el equipo | Finalizado | No | 13254 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar puesta tierra |  |  |  | 2021-09-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 07:44 | 3 | 2 | 0.027778 | SIM | 23/09/2021 07:35 | 24/09/2021 08:16 | 1899-12-31 00:41 | 1 | 2 | 0.36181 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13716 | 2 | PEM-33 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poner en marcha | poner en marcha , se necesita para el perforado disco del 700 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-23 07:48 | alberto.depetris |  | 2021-09-23 07:57 | 1 | 20 |  | PEM | 23/09/2021 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13717 | 18 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pedal de plato |  |  |  | 2021-09-23 08:20 | daniel.navarro |  | 2021-09-23 08:26 | 3 | 2 | 0.15694 | TOC | 23/09/2021 08:26 | 23/09/2021 12:12 | 0.15694 | 1 | 1 | 0.15694 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13718 | 12 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No hace regreso de ciclo | No hace regreso de ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Micros switch debajo del cabezal en mal estado.- |  |  |  | 2021-09-23 08:21 | daniel.navarro |  | 2021-09-23 08:29 | 1 | 20 | 0 | CRM | 23/09/2021 08:25 | 01/10/2021 07:01 | 1900-01-06 22:36 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:36 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13719 | 24 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | remplazar luminaria |  |  |  | 2021-09-23 08:22 | daniel.navarro |  | 2021-09-23 08:24 | 3 | 1 | 0.027778 | TOC | 23/09/2021 08:25 | 24/09/2021 11:23 | 1899-12-31 02:58 | 1 | 2 | 0.45694 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13720 | 110 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y pintado de columna | La columna se encuntra en la parte trasera del taller de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desengrasar, lavar y pintar columna |  |  |  | 2021-09-23 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 08:35 | 3 | 4 | 0.59792 | OTR | 23/09/2021 08:35 | 01/10/2021 13:11 | 1900-01-07 04:36 | 1 | 8 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13721 | 272 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz quemada | cambiar luz quemada jaula engranajes control ruido engranajes , fluorescente | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara dañada |  |  |  | 2021-09-23 08:39 | marcelo.barbero |  | 2021-09-23 08:45 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 23/09/2021 08:44 | 24/09/2021 07:58 | 0.96806 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13722 | 4 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo no avanza hacia adelante | no avanza hacia adelante | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de la manopla |  |  |  | 2021-09-23 09:00 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-23 09:46 | 3 | 2 | 0.15694 | SIB | 23/09/2021 09:05 | 23/09/2021 12:52 | 0.15764 | 1 | 1 | 0.15764 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13723 | 8 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelar máquina herramienta | Nivelar. Reviar patas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | patade apoyo a punto de salirse |  |  |  | 2021-09-23 09:50 | daniel.navarro |  | 2021-09-23 10:01 | 3 | 3 | 0.094444 | TOC | 23/09/2021 09:55 | 23/09/2021 12:12 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13724 | 111 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de pistón | Para back up (GTM 01/02) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION DE PISTON DE (GTM 01 Y GTM 02) DE BACKUP. |  |  |  | 2021-09-23 10:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 10:21 | 3 | 1 | 0.046528 | OTR | 23/09/2021 10:15 | 23/09/2021 11:22 | 0.046528 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13725 | 112 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar freno en puerta de pañol | Repuesto disponible en pañol de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | COLOCAR FRENO PUERTA |  |  |  | 2021-09-23 10:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 10:36 | 3 | 2 | 0.065278 | OTR | 23/09/2021 10:25 | 23/09/2021 14:11 | 0.15694 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13726 | 5 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en bloqueo de bandera | bloqueo de bandera invertido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | no bloquea cabezal posible problema caja de bloqueos |  |  |  | 2021-09-23 10:46 | alberto.depetris |  | 2021-09-23 10:50 | 3 | 2 | 0.15556 | PEM | 23/09/2021 10:50 | 24/09/2021 17:50 | 1899-12-31 07:00 | 1 | 2 | 0.625 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13727 | 273 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera en estufa | Se requiere cambio de manguera dañada en pantalla calefactora en sector de rebarbado y arenado.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE MANGUERA DE ALIMENTACION DE GAS. |  |  |  | 2021-09-23 12:27 | emanuel.antonello |  | 2021-09-23 12:38 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 23/09/2021 12:33 | 23/09/2021 13:38 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13728 | 3 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación de trampa de liquido | Se solicita colocar trampa de liquido en linea de aire en arenadora. Se observa arena humeda durante su uso, lo que dificulta la tarea.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR (FRL) SE OBSERVA ARENA HUMEDA. |  |  |  | 2021-09-23 12:29 | emanuel.antonello |  | 2021-09-23 12:37 | 3 | 2 | 0.045833 | ARM | 23/09/2021 12:33 | 27/09/2021 10:47 | 1900-01-02 22:14 | 1 | 4 | 0.96806 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13729 | 82 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalación y prueba de hidro lavadora proveniente de servicie | Instalación y prueba de hidro lavadora proveniente de servicie | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar e instalar hidro lavadora nueva |  |  |  | 2021-09-23 12:29 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-23 12:34 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 23/09/2021 12:32 | 27/09/2021 09:35 | 1900-01-02 21:03 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13730 | 27 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reforma de ducto de aspiración | Consultar con servicio técnico oficial (Maximiliano). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REFORMA DE PERNOS DE APERTURA DE PALETAS EN EL DUCTO DE ASPIRACION. |  |  |  | 2021-09-23 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-23 12:36 | 3 | 1 | 0.038194 | LSR | 23/09/2021 12:02 | 23/09/2021 12:57 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13731 | 27 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende hidráulico | no enciende hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No realiza cambio de APC. |  |  |  | 2021-09-23 13:20 | alberto.depetris |  | 2021-09-23 13:28 | 3 | 2 | 0.26875 | CMC | 23/09/2021 13:22 | 24/09/2021 07:30 | 0.75556 | 1 | 2 | 0.088889 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13732 | 5 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no responde uno de los ejes , espina cortada | espina cortada en uno de los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | tonillo eje y sin fuciona daños en espinas y barredura detornillos de sujecion |  |  |  | 2021-09-23 13:58 | alberto.depetris |  | 2021-09-23 14:10 | 3 | 4 | 0.30069 | ALM | 23/09/2021 14:00 | 24/09/2021 10:47 | 0.86597 | 1 | 2 | 0.42847 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13733 | 8 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no trabaja los rodillos. | no trabajan los rodillos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanadora |  |  |  | 2021-09-24 05:47 | jose.salacain |  | 2021-09-24 06:44 | 3 | 2 | 0.077778 | MSL | 24/09/2021 05:50 | 24/09/2021 07:43 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13734 | 274 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de toma corriente | Se solicita colocar 3 toma corriente en oficina de tratamiento térmico, para conectar equipos de laboratorio.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar tomacorrientes |  |  |  | 2021-09-24 06:21 | emanuel.antonello |  | 2021-09-24 06:45 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 24/09/2021 06:25 | 27/09/2021 10:53 | 1900-01-02 04:28 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13735 | 11 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Remplazar central de lubricación | Remplazar central de lubricación. Se tilda. | Finalizado | No | 13647 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | control de central de lubricación se pone en alarma |  |  |  | 2021-09-24 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 07:21 | 3 | 2 | 0.03125 | TOC | 24/09/2021 07:18 | 07/10/2021 14:13 | 1900-01-12 06:55 | 1 | 12 | 1900-01-03 03:55 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13736 | 5 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla bomba de soluble | NO TIENE PRESION LA BOMBA DE SOLUBLE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no sale agua de refrigerante por la herramienta |  |  |  | 2021-09-24 07:52 | enrique.kessler |  | 2021-09-24 07:58 | 3 | 2 | 0.075694 | TOM | 24/09/2021 07:55 | 24/09/2021 09:44 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13737 | 12 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Arreglar puerta pierde refrigerante | Arreglar puerta pierde refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANIJA ROTA DE LA PUERTA Y FALTA DE REGULACION. |  |  |  | 2021-09-24 08:31 | daniel.navarro |  | 2021-09-24 08:50 | 3 | 4 | 0.33264 | TOC | 24/09/2021 08:35 | 27/09/2021 07:07 | 1900-01-01 22:32 | 1 | 3 | 0.62639 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13738 | 24 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Destrabar cuña de cabezal de contrapunta | Destrabar cuña de cabezal de contrapunta en centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Cuña de cabezal contrapunta trabada. |  |  |  | 2021-09-24 08:36 | emanuel.antonello |  | 2021-09-24 08:50 | 3 | 1 | 0.046528 | CEM | 24/09/2021 08:40 | 24/09/2021 09:48 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13739 | 13 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite lubricación | agregar aceite lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-09-24 09:58 | alberto.depetris |  | 2021-09-24 10:18 | 3 | 1 | 0.023611 | CRM | 24/09/2021 10:00 | 24/09/2021 12:23 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13740 | 113 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de luminarias en ingreso a la fábrica | Reemplazo de luminarias en ingreso a la fábrica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reemplazo de luminarias en ingreso a la fábrica |  |  |  | 2021-09-24 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 10:44 | 3 | 4 | 0.88542 | OTR | 24/09/2021 10:35 | 06/10/2021 13:34 | 1900-01-11 02:59 | 1 | 11 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13741 | 20 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros | Reemplazo de filtro de motor de husillo y Gabinete eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | recambios de filtros |  |  |  | 2021-09-24 11:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 11:59 | 3 | 1 | 0.05 | TOC | 24/09/2021 11:55 | 24/09/2021 13:07 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13742 | 125 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar acople para pistola neumática | Agregar acople para pistola neumática para quitar rebarba en giros y poder alesar correctamente | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | acople de aire |  |  |  | 2021-09-24 12:29 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-24 12:34 | 3 | 2 |  | OTR | 24/09/2021 12:34 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13743 | 13 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Acometida eléctrica | Acondicionar Acometida eléctrica. Colocación de bandejas porta cables. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar bandejas para la alimentación del torno |  |  |  | 2021-09-24 12:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 12:59 | 3 | 3 | 0.55556 | TOC | 24/09/2021 12:55 | 28/09/2021 12:05 | 1900-01-02 23:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:10 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13744 | 2 | TOC-03 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelar máquina herramienta | Nivelar máquina herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | nivelacion |  |  |  | 2021-09-24 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 13:09 | 3 | 3 | 0.08125 | TOC | 24/09/2021 13:05 | 27/09/2021 14:00 | 1900-01-02 00:55 | 1 | 3 | 0.72569 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13745 | 6 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de aparejo | Reemplazo de aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de aparejo. |  |  |  | 2021-09-24 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 13:41 | 3 | 2 | 0.28611 | SIB | 24/09/2021 13:05 | 27/09/2021 08:36 | 1900-01-01 19:31 | 1 | 3 | 0.50069 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13746 | 114 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de butaca de autoelevador | Reemplazo de butaca de autoelevador | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Butaca dañada |  |  |  | 2021-09-24 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-24 14:04 | 3 | 2 | 0.1625 | OTR | 24/09/2021 13:05 | 24/09/2021 16:59 | 0.1625 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13747 | 83 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 3 (montaje) | cambio de manguera de aire en puesto 3 (montaje) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-09-25 07:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-25 07:38 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 25/09/2021 07:38 | 27/09/2021 08:45 | 1900-01-01 01:07 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13748 | 10 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar grasa de lubricacion | Agregar grasa de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar deposito de grasa de lubricación |  |  |  | 2021-09-25 08:04 | daniel.navarro |  | 2021-09-27 06:10 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 25/09/2021 08:10 | 27/09/2021 06:52 | 1899-12-31 22:42 | 1 | 2 | 0.27917 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13749 | 6 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se ha recalentado el enchufe | se a recalentado el enchufe de la máquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se recalentó enchufe |  |  |  | 2021-09-27 05:49 | jose.salacain |  | 2021-09-27 06:11 | 3 | 2 | 0.061111 | MSL | 27/09/2021 05:55 | 27/09/2021 07:24 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13750 | 57 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reparación de bomba | Para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de agua |  |  |  | 2021-09-25 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 06:43 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 25/09/2021 10:05 | 27/09/2021 08:17 | 1899-12-31 22:12 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13751 | 20 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Mantenimineto general | Limpieza y engrase general. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mantenimiento |  |  |  | 2021-09-25 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 07:03 | 3 | 3 | 0.31111 | HOP | 25/09/2021 10:05 | 27/09/2021 08:19 | 1899-12-31 22:14 | 1 | 2 | 0.25972 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13752 | 54 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de filtro | Reemplazo de filtro en Extractor Nº: 7. MOJAR EL FILTRO CON ABUNDANTE AGUA ANTES DE DESECHAR. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-27 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 07:19 | 3 | 1 |  | PZP | 27/09/2021 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13753 | 58 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Relevamiento de chimeneas para nuevos extractores | Realizar el relevamiento para realizar las chimeneas de los nuevos extractores que se colocarán en la cabina de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | relevamiento de chimeneas para nuevos extractores. |  |  |  | 2021-09-27 07:18 | leandro.spicchiali |  | 2021-09-27 07:20 | 3 | 4 | 0.045833 | OTR | 27/09/2021 07:20 | 01/10/2021 12:41 | 1900-01-03 05:21 | 1 | 5 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13754 | 126 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | verificar tablero . no hay corriente monofasica | verificar tablero . no hay corriente monofasica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona tomas monofásico |  |  |  | 2021-09-27 07:52 | jose.salacain |  | 2021-09-27 07:56 | 3 | 2 | 0.029167 | OTR | 27/09/2021 07:57 | 27/09/2021 08:39 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13755 | 3 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo no va hacia adelante | Aparejo no va hacia adelante | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | no hace ningún movimiento |  |  |  | 2021-09-27 08:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-27 08:07 | 3 | 2 | 0.25278 | SIB | 27/09/2021 08:07 | 27/09/2021 14:12 | 0.25347 | 1 | 1 | 0.25347 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13756 | 11 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | salto la termina. no va para ningún lado | salto la termina. no va para ningún lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Protección térmica activada |  |  |  | 2021-09-27 08:13 | lucas.feilberg |  | 2021-09-27 08:29 | 3 | 2 | 0.054167 | SIP | 27/09/2021 08:15 | 27/09/2021 09:33 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13757 | 115 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Verificar medidas y crear plantillas para columna | Verificar medidas y crear plantillas para columna | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | verificación medidas y crear plantilla para columna |  |  |  | 2021-09-27 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 08:56 | 3 | 3 | 0.011111 | OTR | 27/09/2021 08:56 | 27/09/2021 10:10 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13758 | 11 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Mantenimineto general de quemadores | Mantenimineto general de quemadores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Mantenimiento general |  |  |  | 2021-09-27 09:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 09:49 | 3 | 3 | 0.28611 | SEP | 27/09/2021 09:45 | 28/09/2021 05:12 | 0.81042 | 1 | 2 | 0.37292 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13759 | 55 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de filtro |  |  |  | 2021-09-27 09:50 | raul.breda |  | 2021-09-27 09:55 | 3 | 1 | 0.22986 | PZP | 27/09/2021 09:55 | 29/09/2021 06:23 | 1899-12-31 20:28 | 1 | 3 | 0.54028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13760 | 116 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de luminaria | Ubicación: Taller de mantenimiento (Zona de banco de trabajo de Joaquin Passamontti). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2021-09-27 09:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 09:51 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 27/09/2021 09:45 | 28/09/2021 07:48 | 0.91875 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13761 | 51 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se cayeron parrillas | se caen por la dilatación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | parrillas desacomodadas |  |  |  | 2021-09-27 09:53 | raul.breda |  | 2021-09-27 09:55 | 3 | 3 | 0 | HOP | 27/09/2021 09:55 | 28/09/2021 07:43 | 0.90833 | 1 | 2 | 0.24167 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13762 | 275 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de luminarias en fosa (tratamiento térmico) | Zona de HOM 05. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca iluminacion y luminarias en mal estado |  |  |  | 2021-09-27 09:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 09:57 | 3 | 2 | 0.71875 | OTR | 27/09/2021 09:55 | 31/01/2022 09:44 | 1900-05-04 23:49 | 1 | 109 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 13763 | 276 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar caudalímetro | Sacar caudalímetro (el mismo se enviará a calibración).- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-27 09:58 | emanuel.antonello |  | 2021-09-27 10:01 | 3 | 1 |  | OTR | 27/09/2021 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13764 | 117 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de bandera | Limpieza y pintado de bandera. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lavar y pintar bandera |  |  |  | 2021-09-27 11:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 11:25 | 3 | 3 | 0.30833 | OTR | 27/09/2021 11:25 | 01/10/2021 13:10 | 1900-01-03 01:45 | 1 | 5 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13765 | 3 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en el freno de plegadora | Se mueve la carcaza de freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | tapa de volante y tapa de disco embragues floja |  |  |  | 2021-09-27 11:32 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-27 11:35 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:34 | PLM | 27/09/2021 11:35 | 30/09/2021 12:30 | 1900-01-02 00:55 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:55 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13766 | 127 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar tableros en sector cabinas | Posterior al incidente que se tuvo esta mañana por la conexión de una estufa, ahora están fallando los artefactos que se conectan en el tablero afectado; por ejemplo el Ventilador funciona un rato y se para. Revisar tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla una fase |  |  |  | 2021-09-27 12:30 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-27 12:34 | 3 | 3 | 0.19514 | OTR | 27/09/2021 12:35 | 27/09/2021 17:28 | 0.20347 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13767 | 277 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar prolongación existente | Reparar la prolongación existente en el TOC-26 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROLONGACION EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-09-27 12:53 | leandro.spicchiali |  | 2021-09-27 12:54 | 3 | 1 | 0.046528 | OTR | 27/09/2021 12:54 | 27/09/2021 14:02 | 0.047222 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13768 | 19 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pedal |  |  |  | 2021-09-27 13:22 | daniel.navarro |  | 2021-09-27 13:52 | 3 | 2 | 0.060417 | TOC | 27/09/2021 13:25 | 27/09/2021 18:00 | 0.19097 | 1 | 1 | 0.19097 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13769 | 25 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto una alarma | salto una alarma monitor co muchos numeritos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en CPU.- Maquina Herramienta en producción.- |  |  |  | 2021-09-27 14:00 | enrique.kessler |  | 2021-09-27 14:25 | 3 | 1 | 0 | TOC | 27/09/2021 14:25 | 28/09/2021 07:30 | 0.71181 | 1 | 2 | 0.27431 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13770 | 84 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisar el tendido eléctrico del anillo | Revisar el tendido eléctrico del anillo | Finalizado | No | 13755 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | fallan los guinches del anillo |  |  |  | 2021-09-27 14:12 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-27 14:12 | 3 | 3 | 0.26181 | OTR | 27/09/2021 14:12 | 30/09/2021 08:15 | 1900-01-01 18:03 | 1 | 4 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13771 | 1 | TOC-28 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de regla óptica de eje | Colocación de regla óptica de eje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | colocar regla optica |  |  |  | 2021-09-27 14:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-27 14:24 | 3 | 2 | 0.27222 | TOC | 27/09/2021 14:25 | 28/09/2021 08:50 | 0.76736 | 1 | 2 | 0.32986 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13772 | 128 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | sacar los morzetos y colocar una caja de inspección con borneras |  | Finalizado | No | 13766 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar los morzetos |  | programar el trabajo |  | 2021-09-27 17:28 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-27 17:28 | 3 | 4 | 0.65833 | OTR | 27/09/2021 17:28 | 28/06/2022 17:49 | 1900-09-30 00:21 | 1 | 236 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 13773 | 4 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PEM-02 sacar BASE POR PROBLEMAS DE ALURA Y ERGONOMIA | SACAR BASE DE MAQ PEM-02 POR PROBLEMAS DE ALTURA PARA EL TRABAJO Y ERGONOMIA | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SACAR BASE DE PERFORADORA PARA MAYOR COMODIDAD AL OPERARIO EN ALTURA. |  |  |  | 2021-09-28 06:16 | german.borgo |  | 2021-09-28 06:46 | 3 | 2 | 0.025 | PEM | 28/09/2021 06:20 | 29/09/2021 07:39 | 1899-12-31 01:19 | 1 | 2 | 0.38819 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13774 | 2 | TOC-28 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de lubricación | Gira el motor, pero no tiene presión. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no levanta presión. |  |  |  | 2021-09-28 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 06:49 | 3 | 6 | 0.14167 | TOC | 28/09/2021 06:35 | 30/09/2021 11:22 | 1900-01-01 04:47 | 1 | 3 | 0.88681 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13775 | 9 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtro | Reemplazo de filtro en tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLASO FILTRO DE (WHATA) |  |  |  | 2021-09-28 06:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 06:51 | 3 | 1 | 0.034028 | TOC | 28/09/2021 06:51 | 28/09/2021 07:40 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13776 | 28 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico y motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO DE VENTILACION (WHATA) DE TABLERO ELECTRICO Y MOTOR DE USILLO. |  |  |  | 2021-09-28 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 06:53 | 3 | 1 | 0.036111 | TOC | 28/09/2021 06:53 | 28/09/2021 07:45 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13777 | 22 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivelación | Nivelar máquina herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NIVELACION DE EQUIPO. |  |  |  | 2021-09-28 06:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 06:58 | 3 | 4 | 0.08125 | TOC | 28/09/2021 06:50 | 30/09/2021 12:52 | 1900-01-01 06:02 | 1 | 3 | 0.93889 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13778 | 25 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona la Lubricación | No funciona la Lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | rehacer todo el sistesma de lubricacion. |  |  |  | 2021-09-27 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 07:05 | 1 | 20 | 0.83194 | TOC | 27/09/2021 06:05 | 01/10/2021 10:17 | 1900-01-03 04:12 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:42 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13779 | 26 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Planificar limpieza de CPU del CN y cambio de baterías de respaldo de datos.- |  | Finalizado | No | 13769 | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta en modo prueba.- |  |  |  | 2021-09-28 07:31 | enrique.kessler |  | 2021-09-28 07:31 | 1 | 24 | 1900-01-02 13:10 | TOC | 28/09/2021 07:31 | 19/10/2021 07:30 | 1900-01-19 23:59 | 1 | 19 | 1900-01-05 08:29 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13780 | 20 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite hidraulico | Perdida de aceite hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | subsanar perdida de aceite hidráulico |  |  |  | 2021-09-28 07:58 | daniel.navarro |  | 2021-09-28 08:18 | 3 | 1 | 0.48472 | TOC | 28/09/2021 08:00 | 01/10/2021 13:12 | 1900-01-02 05:12 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:12 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13781 | 41 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación nueva pantalla táctil Corte y Plegado | Nueva pantalla táctil en Corte y Plegado, sector Planeta (Oficina Andres Secrestat). Amurar al piso, instalación eléctrica con Jabalina y Termica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pantalla táctil |  |  |  | 2021-09-28 08:04 | gabriel.mainero |  | 2021-09-28 08:21 | 3 | 3 | 0.38194 | OTR | 28/09/2021 08:10 | 13/10/2021 06:46 | 1900-01-13 22:36 | 1 | 14 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13782 | 3 | TOC-28 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionamiento y puesta en marcha | Acondicionamiento y puesta en marcha | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-28 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 08:23 | 1 | 100 |  | TOC | 28/09/2021 08:23 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13783 | 278 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero en 2 fases | Tablero eléctrico en 2 fases, provoca falla en maquinas. El tablero se encuentra detrás de TOS-03. Hablar con Juan Carlos CARRISANI (quien indicará cuál es el tablero en cuestión).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Fusibles de seccionadora principal dañados |  |  |  | 2021-09-28 09:30 | emanuel.antonello |  | 2021-09-28 09:56 | 3 | 2 | 0.038194 | OTR | 28/09/2021 09:35 | 28/09/2021 10:31 | 0.038889 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13784 | 279 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar con bronce pico de refrigeracion | Soldar con bronce pico de refrigeración | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | soldadura especial |  |  |  | 2021-09-28 09:57 | daniel.navarro |  | 2021-09-28 09:59 | 3 | 2 | 0.18403 | OTR | 28/09/2021 10:00 | 28/09/2021 14:25 | 0.18403 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13785 | 6 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aparejo sib-46 problema en botonera en sector por la falta del aparejo discos de llanta (sector parado ) | aparejo se acciona botonera para subir y luego de accionar no deja de subir | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-09-28 10:37 | german.borgo |  | 2021-09-28 10:45 | 3 | 1 | 0.061111 | TOM | 28/09/2021 10:40 | 28/09/2021 12:08 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13786 | 6 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsador de emergencia | Colocación pulsador de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | adaptar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-09-28 10:42 | ezequiel.demaria |  | 2021-09-28 10:48 | 3 | 3 | 0.28333 | ALM | 28/09/2021 10:45 | 29/09/2021 09:32 | 0.94931 | 1 | 2 | 0.28264 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13787 | 118 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento de pulmones de aire | Relevamiento de pulmones de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | relevar pulmones de aire |  |  |  | 2021-09-28 12:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 12:29 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 28/09/2021 12:29 | 29/09/2021 06:29 | 0.75 | 1 | 2 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13788 | 16 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto no funciona | Contrapunto no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Chaveta cortada |  |  |  | 2021-09-28 13:27 | daniel.navarro |  | 2021-09-28 13:33 | 3 | 3 | 0.25486 | TOC | 28/09/2021 13:30 | 29/09/2021 07:37 | 0.75486 | 1 | 2 | 0.088194 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13789 | 18 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 400 | Alarma servo 400 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en drive del eje Z .- |  |  |  | 2021-09-28 13:28 | daniel.navarro |  | 2021-09-28 13:32 | 3 | 2 | 0.61597 | TOC | 28/09/2021 13:32 | 30/09/2021 07:14 | 1899-12-31 17:42 | 1 | 3 | 0.65417 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13790 | 12 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento de sistema de parada de emergencia | Acondicionamiento de sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-09-28 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 13:31 | 3 | 2 |  | TOM | 28/09/2021 13:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13791 | 119 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar aparejo | Acondicionamiento de aparejo para back up. Consultar con Francisco Robledo. Ubicación del equipo: Abajo de la ventana del pañol de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar guinche para backup |  |  |  | 2021-09-28 13:46 | francisco.robledo |  | 2021-09-28 13:51 | 3 | 4 | 0.22292 | OTR | 28/09/2021 13:50 | 30/09/2021 18:02 | 1900-01-01 04:12 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13792 | 120 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar aparejo | Acondicionamiento aparejo para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar guinche |  |  |  | 2021-09-28 13:47 | francisco.robledo |  | 2021-09-28 13:53 | 3 | 4 | 0.095833 | OTR | 28/09/2021 13:50 | 01/10/2021 17:59 | 1900-01-02 04:09 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13793 | 121 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar sistema de puesta a tierra | Tablero de taller de Mantenimineto. Cantidad: 3. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar puesta a tierra |  |  |  | 2021-09-28 13:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-28 13:56 | 3 | 2 | 0.26181 | OTR | 28/09/2021 13:55 | 30/09/2021 08:25 | 1899-12-31 18:30 | 1 | 3 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13794 | 1 | FRM-10 | Fresadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda en en automatico | SE CORTARON TORNILLOS DEL AVANCE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Mesa trabada |  |  |  | 2021-09-28 15:03 | enrique.kessler |  | 2021-09-29 06:40 | 1 | 16 | 0.73958 | FRM | 28/09/2021 15:05 | 30/09/2021 17:58 | 1900-01-01 02:53 | 1 | 3 | 1899-12-31 00:53 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13795 | 280 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar con bronce pico de refrigeracion | Soldar con bronce pico de refrigeración | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SOLDAR CON BRONCE PICO DE REFRIGERACION. |  |  |  | 2021-09-29 06:03 | daniel.navarro |  | 2021-09-29 06:39 | 3 | 1 | 0.12083 | OTR | 29/09/2021 06:05 | 29/09/2021 09:58 | 0.16181 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13796 | 28 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona láser correctamente | Problemas en la regulación de válvula esférica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma de refrigeracion |  |  |  | 2021-09-29 06:10 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-29 06:26 | 3 | 1 | 0.13542 | LSR | 29/09/2021 06:15 | 29/09/2021 09:30 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13797 | 2 | SSV-01 | Sensitiva - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptar sistema de parada de emergencia | Adaptar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-09-29 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-29 07:07 | 3 | 2 | 0.17986 | SSV | 29/09/2021 07:05 | 29/09/2021 11:24 | 0.17986 | 1 | 1 | 0.17986 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13798 | 122 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Prueba de trabajo pendiente |  | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | SPICCHIALI LEANDRO; | 1 | prueba |  |  |  | 2021-09-29 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-29 07:42 | 3 | 2 | 0.061111 | OTR | 29/09/2021 07:42 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13799 | 7 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 PROBLEMA EN LA BARRA QUE SUELTA LA HERRAMIENTA | problema en la barra que suelta y ajusta la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | no suelta la herramienta |  |  |  | 2021-09-29 07:57 | german.borgo |  | 2021-09-29 08:34 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:00 | ALM | 29/09/2021 08:00 | 11/11/2021 10:39 | 1900-02-11 02:39 | 1 | 38 | 1900-01-12 04:39 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13800 | 12 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | REEMPLAZO MANGUERA AIRE SECTOR BANQUEO | REEMPLAZAR POR MANGUERA DE 3/8 | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-09-29 08:03 | ricardo.manelli |  | 2021-09-29 08:34 | 3 | 1 | 0.054861 | OTR | 29/09/2021 08:05 | 29/09/2021 10:53 | 0.11667 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13801 | 15 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se sale de carrera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro trabado |  |  |  | 2021-09-29 08:10 | luciano.gomez |  | 2021-09-29 08:35 | 3 | 2 | 0.017361 | CRM | 29/09/2021 08:15 | 04/10/2021 07:00 | 1900-01-03 22:45 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:15 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13802 | 123 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Prueba de trabajo pendiente |  | Anulado | No | 13798 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-29 09:10 | leandro.spicchiali |  | 2021-09-29 09:10 |  |  |  | OTR | 29/09/2021 09:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13803 | 8 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar luz en guillotina | Colocar luz en guillotina, agregar foco | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar luz |  |  |  | 2021-09-29 09:27 | joaquin.marchisio |  | 2021-09-29 09:42 | 3 | 2 | 0.049306 | GTM | 29/09/2021 09:30 | 30/09/2021 14:21 | 1899-12-31 04:51 | 1 | 2 | 0.53542 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13804 | 281 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Montar maquina cortadora metalográfica | Montar maquina cortadora metalográfica en oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar las ruedas de la central |  |  |  | 2021-09-29 09:49 | emanuel.antonello |  | 2021-09-29 09:51 | 3 | 2 | 0.11528 | OTR | 29/09/2021 09:50 | 29/09/2021 12:37 | 0.11597 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13805 | 29 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No corta espesores de 3/8" | No corta espesores de 3/8" | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MARMALYUK SA;SPICCHIALI LEANDRO; | 2 | Diodo quemado |  |  |  | 2021-09-29 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-29 09:58 | 3 | 6 | 0.020833 | LSR | 29/09/2021 09:35 | 12/08/2022 06:18 | 1900-11-11 20:43 | 1 | 273 | 1900-04-05 04:13 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 13806 | 10 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | SE TRABO EL CAMBIO DE HERRAMIENTA ALARMA 2159 MSC | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Se trabo el ATC por un pote de herramientas roto.- Se esta intentando cambiar.- Trabajo de Mantenimiento Mecánico.- |  |  |  | 2021-09-29 10:31 | daniel.bainotti |  | 2021-09-29 10:50 | 3 | 6 | 0.65139 | CMC | 29/09/2021 10:35 | 01/10/2021 06:43 | 1899-12-31 20:08 | 1 | 3 | 0.52639 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13807 | 124 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retirar cable fuera de uso | Ubicación: Playa de carga. Nueva oficina (Cielo Razo). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | hay que retirar cable fuera de servicio |  |  |  | 2021-09-29 10:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-29 10:34 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 29/09/2021 10:30 | 04/10/2021 08:15 | 1900-01-03 21:45 | 1 | 5 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13808 | 5 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pasa de largo la herramiente, no corta | se pasa de largo no corta la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problemas en temporizador |  |  |  | 2021-09-29 10:44 | marcelo.barbero |  | 2021-09-29 10:51 | 3 | 3 | 0.052778 | GNR | 29/09/2021 10:50 | 04/10/2021 07:01 | 1900-01-03 20:11 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:41 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13809 | 14 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Vibra no mantiene la medida | Vibra no mantiene la medida y se hace dificultoso regular la altura del creador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no mantiene medidas |  |  |  | 2021-09-29 13:27 | daniel.navarro |  | 2021-09-29 13:48 | 3 | 4 | 0.025 | CRM | 29/09/2021 13:30 | 01/10/2021 07:01 | 1899-12-31 17:31 | 1 | 3 | 0.41736 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13810 | 14 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cunado estan armando se baja sola,(puse mecánico pero puede ser eléctrico) | Cunado estan armando se baja sola,(puse mecánico pero puede ser eléctrico) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en los comando |  |  |  | 2021-09-29 13:32 | emanuel.rossetto |  | 2021-09-29 13:48 | 3 | 6 | 0.28333 | MTN | 29/09/2021 13:35 | 30/09/2021 10:56 | 0.88958 | 1 | 2 | 0.45208 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13811 | 10 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO ENCIENDE | NO ENCIENDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende CNC.- |  |  |  | 2021-09-30 05:04 | luciano.gomez |  | 2021-09-30 06:12 | 3 | 3 | 0.35417 | TOC | 30/09/2021 05:10 | 30/09/2021 14:18 | 0.38056 | 1 | 1 | 0.38056 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13812 | 282 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar toma corriente trifásica | Colocar enchufe trifásico en maquina cortadora metalográfica, y toma corriente trifásica, en oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar maquina cortadora metalográfica |  |  |  | 2021-09-30 06:40 | emanuel.antonello |  | 2021-09-30 06:45 | 3 | 2 | 0.088194 | OTR | 30/09/2021 06:45 | 15/10/2021 11:53 | 1900-01-14 05:08 | 1 | 14 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13813 | 1 | REM-26 | Rectificadora Convencional - FRITZ WERNER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rompio reten de la mesa | rompio reten mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perdida de aceite por la mesa |  |  |  | 2021-09-30 07:38 | marcelo.barbero |  | 2021-09-30 08:02 | 3 | 3 | 0.45278 | REM | 30/09/2021 07:45 | 06/10/2021 14:23 | 1900-01-05 06:38 | 1 | 6 | 1900-01-01 00:38 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13814 | 59 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de entradas de aire en bombas y motores | Limpieza de entradas de aire en bombas y motores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Suciedad en motores |  |  |  | 2021-09-30 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-30 08:08 | 3 | 2 | 0.13403 | OTR | 30/09/2021 06:05 | 30/09/2021 09:18 | 0.13403 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Alta | 13815 | 5 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en botonera no sube | problema en botonera no sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2021-09-30 09:44 | german.borgo |  | 2021-09-30 10:42 | 3 | 2 | 0.086111 | SIB | 30/09/2021 09:50 | 30/09/2021 11:54 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Media | 13816 | 28 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Baranda de contención pierde refrigerante | Baranda de contención pierde refrigerante | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE POR BARANDA CONTENCION. |  |  |  | 2021-09-30 09:44 | daniel.navarro |  | 2021-09-30 10:52 | 3 | 2 | 0.056944 | CMC | 30/09/2021 09:50 | 30/09/2021 11:12 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13817 | 3 | AIM-06 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se rompio la luz reemplazar por una un poco mas nueva | se rompio la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-09-30 09:51 | marcelo.barbero |  | 2021-09-30 10:53 | 3 | 1 | 0.71111 | AIM | 30/09/2021 09:55 | 05/10/2021 13:22 | 1900-01-04 03:27 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:57 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13818 | 28 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO DESBLOQUEA LA MESA | NO DESBLOQUEA LA MESA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Eje B bloqueado.- |  |  |  | 2021-09-30 10:05 | daniel.bainotti |  | 2021-09-30 10:49 | 3 | 2 | 0.39653 | CMC | 30/09/2021 10:10 | 01/10/2021 13:03 | 1899-12-31 02:53 | 1 | 2 | 0.45347 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13819 | 125 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar carro para herramientas | Fabricar carro para herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | carro de herramientas personal |  |  |  | 2021-09-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-30 11:02 | 3 | 6 | 0.013889 | OTR | 30/09/2021 10:05 | 14/04/2022 09:55 | 1900-07-13 23:50 | 1 | 169 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 13820 | 6 | SIB-59 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANOPLA ROTA | CAMBIAR MANOPLA ESTÁN ROTO LOS PLÁSTICOS DE LA CARCASA Y SE DESARMA TODA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar manopla |  |  |  | 2021-09-30 12:54 | daniel.bainotti |  | 2021-09-30 12:55 | 3 | 2 | 0.058333 | SIB | 30/09/2021 13:00 | 30/09/2021 14:24 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13821 | 283 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CAMBIAR TOMA DE LUGAR | CAMBIAR TOMA CORRIENTE DE LUGAR SECTOR ARMARIO CMC01 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar un toma de lugar |  |  |  | 2021-09-30 13:02 | daniel.bainotti |  | 2021-09-30 13:05 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 30/09/2021 13:05 | 12/10/2021 08:19 | 1900-01-10 19:14 | 1 | 11 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13822 | 21 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-12 problemas en puerta del magacín | puerta magacín | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-30 13:10 | german.borgo |  | 2021-09-30 13:11 | 3 | 3 |  | CMC | 30/09/2021 13:14 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13823 | 284 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema en trampa de agua se observa pase de agua | revisar trampa de agua. Zona: ALM 04. PEM 06. TOC 06. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TRAMPA DE AGUA COLOCOCADA CON PROBLEMA DE FILTRADO. |  |  |  | 2021-09-30 13:12 | german.borgo |  | 2021-09-30 13:15 | 3 | 1 | 0.034028 | OTR | 30/09/2021 13:15 | 30/09/2021 14:21 | 0.045833 | 1 | 1 |  | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13824 | 42 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar alimetacion electricaa canal de tension rack oficina laser - Hablar Con | Dentro el rack se encuentra el canal de tensión a empalmar con la red eléctrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar instalación eléctrica |  |  |  | 2021-09-30 13:56 | daniel.gaido |  | 2021-09-30 14:06 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 30/09/2021 14:00 | 13/10/2021 06:41 | 1900-01-11 16:41 | 1 | 12 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13825 | 30 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar cabezal | Desmontar las chapas y acondicionar el equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Desmontar chapas para encontrar procedencia de tornillo cortado |  |  |  | 2021-09-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-09-30 14:23 | 3 | 5 | 0.28611 | LSR | 30/09/2021 10:05 | 01/10/2021 05:27 | 0.80694 | 1 | 2 | 0.36944 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13826 | 13 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompió arandela O'ring de la base | se rompió arandela O'ring de la base | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar oring y dispositivo |  |  |  | 2021-10-01 05:54 | luciano.gomez |  | 2021-10-01 06:38 | 3 | 3 | 0.084028 | CRC | 01/10/2021 06:00 | 01/10/2021 08:01 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13827 | 2 | MSL-36 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | colocar enchufe para refrigerador | colocar enchufe para refrigerador | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 05:54 | jose.salacain |  | 2021-10-01 06:41 | 3 | 2 |  | MSL | 01/10/2021 06:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13828 | 20 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | No enciende Tubo fluorescente | un tubo florecente en la oficina d comercio exterior , Diego Tagliaferri | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Tubo quemado |  |  |  | 2021-10-01 08:05 | liliana.audagna |  | 2021-10-01 08:20 | 3 | 1 | 0.026389 | OTR | 01/10/2021 08:10 | 01/10/2021 10:05 | 0.079861 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13829 | 60 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Relevamiento Extractores de filtrado en seco | Relevamiento Extractores de filtrado en seco | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | relevar medidas y materiales |  |  |  | 2021-10-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 08:24 | 3 | 4 | 0.375 | OTR | 01/10/2021 08:24 | 20/10/2021 06:51 | 1900-01-17 22:27 | 1 | 17 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13830 | 285 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA EN INODORO | PERDIDA DE AGUA EN INODORO BAÑO OFICINA MECANIZADO | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-01 08:39 | pablo.vannay |  | 2021-10-01 08:46 | 3 | 3 |  | OTR | 01/10/2021 08:42 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13831 | 286 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar enchufe | Se solicita cambio de enchufe en maquina "incluidora metalográfica" (en oficina de tratamiento térmico). La misma vino de fabrica con un enchufe Tipo B (dos clavijas planas paralelas y una tercera clavija redonda).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar enchufe macho |  |  |  | 2021-10-01 08:41 | emanuel.antonello |  | 2021-10-01 08:47 | 3 | 2 | 0.075 | OTR | 01/10/2021 08:45 | 01/10/2021 11:24 | 0.11042 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13832 | 14 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Puerta trabada | Puerta trabada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Puerta trabada |  |  |  | 2021-10-01 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 09:36 | 3 | 2 | 0.45208 | CRC | 01/10/2021 07:05 | 01/10/2021 17:56 | 0.45208 | 1 | 1 | 0.45208 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13833 | 32 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable de sensor dañado | Cable de sensor dañado en la pata de la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable del sensor |  |  |  | 2021-09-30 01:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 09:41 | 3 | 3 | 0.18403 | LSR | 30/09/2021 01:05 | 30/09/2021 05:30 | 0.18403 | 1 | 1 | 0.18403 | 9 | 2021 | 2021-09-01
NO | NO | Baja | 13834 | 126 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Plancha para calentar rodamientos | Fabricar plancha para calentar rodamientos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | fabricacion de plancha |  | depende del corte |  | 2021-10-01 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 10:24 | 3 | 4 | 1899-12-31 03:16 | OTR | 01/10/2021 10:05 | 19/09/2022 08:13 | 1900-12-17 22:08 | 1 | 303 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 13835 | 56 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reemplazo de filtros | Reemplazar filtro en Extractor 07. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-10-01 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 10:26 | 3 | 1 | 0.36458 | PZP | 01/10/2021 10:20 | 04/10/2021 06:09 | 1900-01-01 19:49 | 1 | 3 | 0.51319 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13836 | 25 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Mantenimineto general de quemadores | Mantenimineto general de quemadores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | realizar mantenimiento |  |  |  | 2021-10-01 10:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 10:29 | 3 | 4 | 0.0027778 | CUP | 01/10/2021 10:25 | 02/10/2021 05:42 | 0.80347 | 1 | 2 | 0.13681 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13837 | 24 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Mantenimineto general de quemadores | Mantenimineto general de quemadores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mantenimiento general del quemador. |  |  |  | 2021-10-01 10:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 10:31 | 3 | 4 | 0.0027778 | CUP | 01/10/2021 10:25 | 02/10/2021 05:43 | 0.80417 | 1 | 2 | 0.1375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13838 | 7 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar cable de sensor que se uso para el LSR 01 |  | Finalizado | No | 13833 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar cable del sensor |  |  |  | 2021-10-01 10:33 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 10:33 | 3 | 3 | 0.26875 | LSR | 01/10/2021 10:33 | 18/10/2021 17:25 | 1900-01-16 06:52 | 1 | 15 | 1900-01-04 05:22 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13839 | 61 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar manguera | cambio de manguera de chupador bomba de pintura en pintura vial. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-10-01 10:36 | raul.breda |  | 2021-10-01 10:38 | 3 | 1 | 0.27986 | OTR | 01/10/2021 10:38 | 02/10/2021 05:38 | 0.79167 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13840 | 31 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ingreso de piezas dentro de mecanismo de elevación de bandejas | Fabricar cortina protectora. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fabricar cortina protectora. |  |  |  | 2021-10-01 11:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 11:25 | 1 | 10 | 0.66875 | LSR | 01/10/2021 11:20 | 15/10/2021 08:07 | 1900-01-12 20:47 | 1 | 13 | 1900-01-03 02:17 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13841 | 9 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de pilas | R. pilas. Quiz. no cop.rs. mm. en estas cond/maq. no func. rf man. R.pilas/puls. (COMFIRM.) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma de baterías en CN.- |  |  |  | 2021-10-01 11:40 | daniel.navarro |  | 2021-10-01 11:45 | 3 | 2 | 0 | TOC | 01/10/2021 11:45 | 01/10/2021 13:02 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13842 | 127 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instlación de cielo razo en oficina de mantenimiento | Instlación de cielo razo en oficina de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | colocación de clavadores y maderas del cielo raso |  |  |  | 2021-10-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 12:20 | 1 | 10 | 1899-12-31 14:35 | OTR | 01/10/2021 06:05 | 20/10/2021 10:30 | 1900-01-18 04:25 | 1 | 17 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13843 | 23 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite hidraulico puede ser por el cambio de pallent revisar esta consumiendo 4 litros por dia | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | perdida de aceite. |  |  |  | 2021-10-01 12:37 | daniel.bainotti |  | 2021-10-01 12:41 | 3 | 6 | 0.64792 | CMC | 01/10/2021 12:40 | 06/10/2021 07:18 | 1900-01-03 18:38 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:08 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13844 | 37 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no toma la gama baja | no toma la gama baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Cambio de gamas golpea |  |  |  | 2021-10-01 12:52 | daniel.bainotti |  | 2021-10-01 13:10 | 3 | 2 | 0.21111 | CMC | 01/10/2021 12:55 | 01/10/2021 17:59 | 0.21111 | 1 | 1 | 0.21111 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13845 | 287 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ventilador no funciona | Ventilador no funciona / TOC-34 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador no funciona |  |  |  | 2021-10-01 13:01 | daniel.navarro |  | 2021-10-01 13:07 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 01/10/2021 13:05 | 16/11/2021 17:36 | 1900-02-14 04:31 | 1 | 40 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13846 | 2 | FRM-10 | Fresadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 13:30 | enrique.kessler |  | 2021-10-01 13:39 | 3 | 3 | 0.073611 | FRM | 01/10/2021 13:35 | 04/10/2021 13:44 | 1900-01-02 00:09 | 1 | 3 | 0.92292 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13847 | 5 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 13:38 | emanuel.antonello |  | 2021-10-01 13:43 | 3 | 3 | 0.10208 | TOM | 01/10/2021 13:40 | 05/10/2021 17:53 | 1900-01-03 04:13 | 1 | 4 | 1899-12-31 10:43 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13848 | 13 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Poner parada de 3 |  |  |  | 2021-10-01 13:41 | emanuel.antonello |  | 2021-10-01 13:45 | 3 | 3 | 0.35417 | TOM | 01/10/2021 13:44 | 07/10/2021 14:26 | 1900-01-05 00:42 | 1 | 6 | 1900-01-01 00:12 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13849 | 27 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar conductor eléctrico | Acondicionar conductor eléctrico de forzador de aire de tablero eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable en mal estado |  |  |  | 2021-10-01 13:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-01 13:51 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 01/10/2021 13:45 | 07/10/2021 09:49 | 1900-01-04 20:04 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:34 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13850 | 7 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar Sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 13:48 | german.borgo |  | 2021-10-01 13:52 | 3 | 3 | 0.010417 | TOM | 01/10/2021 13:51 | 12/10/2021 17:46 | 1900-01-10 03:55 | 1 | 10 | 1900-01-02 13:25 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13851 | 1 | ALM-02 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 13:51 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-01 13:55 | 3 | 3 | 0.26875 | ALM | 01/10/2021 13:54 | 14/10/2021 06:40 | 1900-01-11 16:46 | 1 | 12 | 1900-01-02 19:16 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13852 | 6 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Esta muy pesado en el traslado de piezas de un lado a otro | se encuentra muy pesado para el movimiento de piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Bandera pesada |  |  |  | 2021-10-01 13:59 | german.borgo |  | 2021-10-01 14:02 | 3 | 2 | 0.03125 | SIB | 01/10/2021 14:02 | 04/10/2021 10:28 | 1900-01-01 20:26 | 1 | 3 | 0.76806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13853 | 4 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 14:05 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-01 14:05 | 3 | 3 | 0.027778 | ALM | 01/10/2021 14:06 | 14/10/2021 11:44 | 1900-01-11 21:38 | 1 | 12 | 1900-01-03 00:08 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13854 | 9 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar Sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 14:05 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-01 14:10 | 3 | 3 | 0.049306 | GTM | 01/10/2021 14:10 | 15/10/2021 17:34 | 1900-01-13 03:24 | 1 | 13 | 1900-01-03 14:24 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13855 | 13 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-01 14:10 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-01 14:13 | 3 | 3 | 0.052778 | GTM | 01/10/2021 14:12 | 15/10/2021 13:58 | 1900-01-12 23:46 | 1 | 13 | 1900-01-03 10:46 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13856 | 10 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas flojas | SE DESCENGANCHARON LAS CHAPASDE HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Chapas desenganchadas. |  |  |  | 2021-10-01 17:48 | enrique.kessler |  | 2021-10-02 06:34 | 3 | 2 | 0 | CMC | 02/10/2021 06:34 | 04/10/2021 06:20 | 1899-12-31 23:46 | 1 | 2 | 0.32361 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13857 | 15 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar ruedas inferiores |  | Anulado | No | 13832 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-01 17:56 | pablo.boano |  | 2021-10-01 17:56 |  |  |  | CRC | 01/10/2021 17:56 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13858 | 38 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar reguladoras de caudal de cambio de gamas |  | Finalizado | No | 13844 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | no funciona cambio de gamas |  |  |  | 2021-10-01 17:59 | pablo.boano |  | 2021-10-01 17:59 | 3 | 5 | 0.30417 | CMC | 01/10/2021 17:59 | 05/10/2021 06:19 | 1900-01-02 12:20 | 1 | 4 | 0.78472 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13859 | 22 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-05 no funciona cambió de pallet | cambio de pallet no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Cambio de pallet trabado |  |  |  | 2021-10-02 04:45 | german.borgo |  | 2021-10-02 06:30 | 3 | 2 | 0.35069 | CMC | 02/10/2021 06:30 | 04/10/2021 06:18 | 1899-12-31 23:48 | 1 | 2 | 0.325 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13860 | 33 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ruptura de traba en la cadena de la bandeja de cambios | Se quebró una de las trabas que engancha la bandeja y no deja hacer el cambio. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se quebró traba que engancha bandeja |  |  |  | 2021-10-04 04:34 | laser.cyp |  | 2021-10-04 06:47 | 3 | 4 | 0.052778 | LSR | 04/10/2021 04:40 | 05/10/2021 06:51 | 1899-12-31 02:11 | 1 | 2 | 0.42431 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13861 | 10 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no ingresa cambio de gama | no realiza cambio de gama | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no hace cambio de gama |  |  |  | 2021-10-04 06:01 | alberto.depetris |  | 2021-10-04 06:48 | 3 | 3 | 0.061111 | CMC | 04/10/2021 06:05 | 04/10/2021 07:33 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13862 | 29 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no desbloquea mesa | mesa bloqueada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Sistema Operativo caído.- |  |  |  | 2021-10-04 06:31 | alberto.depetris |  | 2021-10-04 06:48 | 3 | 4 | 0.36806 | CMC | 04/10/2021 06:35 | 05/10/2021 07:33 | 1899-12-31 00:58 | 1 | 2 | 0.37361 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13863 | 288 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Estufa eléctrica no funciona | Se solicita cambio de velas de estufa eléctrica (en oficina de tratamiento térmico).- | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-04 06:44 | emanuel.antonello |  | 2021-10-04 06:49 | 3 | 2 |  | OTR | 04/10/2021 06:47 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13864 | 3 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio Maquinas de soldar | Cambiar maquina de soldar MSL-45 por MSL-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambio de maquina de soldar |  |  |  | 2021-10-04 06:57 | lucas.feilberg |  | 2021-10-04 07:39 | 3 | 1 | 0.1125 | MSL | 04/10/2021 07:00 | 04/10/2021 09:49 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13865 | 85 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidro lavadoras no arranca, marchó un rato y no arrancó mas. | Hidro lavadoras no arranca, marchó un rato y no arrancó mas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | HIDROLAVADORA NO FUNCIONA. |  |  |  | 2021-10-04 07:26 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-04 07:40 | 3 | 2 | 0.68681 | OTR | 04/10/2021 07:30 | 12/10/2021 15:29 | 1900-01-07 07:59 | 1 | 8 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13866 | 86 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en puesto 1 del 500 | Cambio de manguera de aire en puesto 1 del 500 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manguera dañada |  |  |  | 2021-10-04 07:27 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-04 07:44 | 3 | 1 | 0.21736 | OTR | 04/10/2021 07:35 | 04/10/2021 14:26 | 0.28542 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13867 | 128 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar estantería | Enrollar y acomodar cables ubicados en estanterías del contenedor de Mantenimiento. | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-04 07:30 | bruno.sticotti |  | 2021-10-04 07:39 | 3 | 1 |  | OTR | 04/10/2021 07:39 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13868 | 12 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Pierde tanque agua | Buen dia, necesitamos en caracter de urgente, revisen el flotante del tanque de agua que esta sobre el baño del depósito 01, ya que está perdiendo agua y esta cayendo dentro del mismo, gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA EN CAÑERIA. |  |  |  | 2021-10-04 07:45 | diego.armando |  | 2021-10-04 08:08 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 04/10/2021 07:50 | 20/10/2021 06:56 | 1900-01-14 23:06 | 1 | 15 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13869 | 129 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Bajar letras de carteleria de ingreso para permitir pintado de pared |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 3 | retirar letras de cartel |  |  |  | 2021-10-04 08:32 | gustavo.atala |  | 2021-10-04 08:32 | 3 | 2 | 0.13819 | OTR | 04/10/2021 08:32 | 06/10/2021 12:27 | 1900-01-01 03:55 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13870 | 130 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar luces de cartelería de ingreso | Consultar Vilma Bertolino | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Des conectar luces |  |  |  | 2021-10-04 08:32 | gustavo.atala |  | 2021-10-04 08:34 | 3 | 1 | 0.079167 | OTR | 04/10/2021 08:34 | 04/10/2021 17:40 | 0.37917 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13871 | 9 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | corto en caja de motor |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-10-04 09:28 | cesar.perez |  | 2021-10-04 09:57 | 3 | 2 | 0.061111 | SIP | 04/10/2021 09:30 | 04/10/2021 10:58 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13872 | 3 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se rompieron ruedtas de la puerta | se rompieron las rueditas de la puerta, rodamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RUEDA DE LAS PUERTA EN ESTADO ABSOLETA. |  |  |  | 2021-10-04 09:41 | marcelo.barbero |  | 2021-10-04 10:25 | 3 | 3 | 0.26528 | REM | 04/10/2021 09:45 | 18/10/2021 11:03 | 1900-01-13 01:18 | 1 | 13 | 1900-01-03 06:48 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13873 | 6 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar Puente | Engrasar Puente Grua en el Sector Robot, xq hace mucho Ruido cuando funciona en sus Ruedas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | engrasar ruedas del puente |  |  |  | 2021-10-04 09:45 | ariel.terreno |  | 2021-10-04 10:02 | 3 | 2 | 0.010417 | SIP | 04/10/2021 09:50 | 05/10/2021 14:57 | 1899-12-31 05:07 | 1 | 2 | 0.54653 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13874 | 7 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar bandera y tiros nuevos |  | Anulado | No | 13852 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-04 10:28 | gustavo.boano |  | 2021-10-04 10:28 |  |  |  | SIB | 04/10/2021 10:28 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13875 | 10 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Hacer soporte para sostener el cable de alimentación | Hacer soporte para sostener el cable de alimentación | Finalizado | No | 13871 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar algo que sostenga cable de alimentación |  |  |  | 2021-10-04 10:58 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-04 10:58 | 3 | 4 | 0.059722 | SIP | 04/10/2021 10:58 | 05/10/2021 14:59 | 1899-12-31 04:01 | 1 | 2 | 0.50069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13876 | 3 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | bulones flojos en el motor peligroso para el operario puede caerse | bulones flojos en el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el reductor de la rueda |  |  |  | 2021-10-04 11:29 | jose.salacain |  | 2021-10-04 11:44 | 3 | 1 | 0.12292 | SIP | 04/10/2021 11:35 | 04/10/2021 14:32 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13877 | 4 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas de voltaje en máquina de soldar | Problemas de voltaje en máquina de soldar. Se dispara el voltaje y tiene problemas con la salida del alambre. Esta máquina vino el sábado del Service pero sigue fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no avanza alambre y funde los picos |  |  |  | 2021-10-04 11:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-04 11:46 | 3 | 2 | 0.013889 | MSL | 04/10/2021 11:45 | 07/10/2021 07:00 | 1900-01-01 19:15 | 1 | 4 | 0.84375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13878 | 21 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Foco quemado en pasillo de ventas | UN FOCO EN EL PASILLO DE VENTAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2021-10-04 11:44 | liliana.audagna |  | 2021-10-04 11:48 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 04/10/2021 11:48 | 04/10/2021 17:35 | 0.24097 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13879 | 51 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | control batería apilador | No mantiene carga. Aparentemente está agotada. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | baterías en mal estado |  |  |  | 2021-10-04 12:23 | david.gastaldi |  | 2021-10-04 12:31 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 04/10/2021 12:25 | 06/10/2021 14:10 | 1900-01-01 01:45 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13880 | 11 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | Reemplazo de cable de acero que sostiene el cable de alimentación | Reemplazo de cable de acero que sostiene el cable de alimentación. Agregar mas argollas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-04 12:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-04 12:46 | 3 | 4 |  | SIP | 04/10/2021 12:44 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13881 | 52 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reemplazar manómetro | Reemplazar manómetro en puesto Nº:1. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manómetro dañado |  |  |  | 2021-10-04 14:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-04 14:11 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 04/10/2021 14:11 | 05/10/2021 17:09 | 1899-12-31 02:58 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13882 | 53 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reemplazar manómetro | Reemplazar manómetro en puesto Nº: 13. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manómetro dañado |  |  |  | 2021-10-04 14:07 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-04 14:14 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 04/10/2021 14:10 | 05/10/2021 17:10 | 1899-12-31 03:00 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13883 | 289 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz quemada | SE QUEMO LUZ ZONA DE TOC-02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-10-05 04:17 | enrique.kessler |  | 2021-10-05 04:20 | 3 | 1 | 0.079167 | OTR | 05/10/2021 04:20 | 05/10/2021 08:44 | 0.18333 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13884 | 3 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable Suelto | Se desengancho el Cable de Energia de la Bandera y quedo Tirante. Sector Pulido al lado de las Alexadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-10-05 06:24 | ariel.terreno |  | 2021-10-05 06:40 | 3 | 2 | 0.054861 | SIB | 05/10/2021 06:30 | 05/10/2021 08:08 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | Alerta | Alta | 13885 | 19 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Levanta temperatura motor de eje Z | Levanta temperatura motor de eje Z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-05 06:43 | daniel.navarro |  | 2021-10-05 06:53 | 3 | 3 |  | TOC | 05/10/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13886 | 6 | SIB-03 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Problemas eléctricos | Problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-10-05 06:49 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-05 06:53 | 3 | 2 | 0.038194 | SIB | 05/10/2021 06:55 | 05/10/2021 08:05 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13887 | 12 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar luz | colocar luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-10-05 07:36 | marcelo.barbero |  | 2021-10-05 07:44 | 3 | 3 | 0.073611 | REM | 05/10/2021 07:40 | 21/10/2021 11:47 | 1900-01-15 04:07 | 1 | 15 | 1900-01-04 02:37 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13888 | 23 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | botón pinza | no funciona botón abrir pinza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona botón |  |  |  | 2021-10-05 08:44 | daniel.bainotti |  | 2021-10-05 08:53 | 3 | 2 | 0.031944 | CMC | 05/10/2021 08:50 | 05/10/2021 10:12 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13889 | 22 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Malacate se desoldó de la base | Malacate se desoldó de la base | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema que se arranco la base del malacate |  |  |  | 2021-10-05 09:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-05 09:10 | 3 | 2 | 0.69375 | MLT | 05/10/2021 09:10 | 18/10/2021 17:23 | 1900-01-12 08:13 | 1 | 12 | 1900-01-03 05:13 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13890 | 10 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | electrico. no anda para ningun lado | no funciona para ningun lado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | esta funcionando |  |  |  | 2021-10-05 09:56 | jose.salacain |  | 2021-10-05 09:57 | 3 | 1 | 0.010417 | SIP | 05/10/2021 09:57 | 12/10/2021 06:53 | 1900-01-05 20:56 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:26 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13891 | 5 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Buen día necesitamos se cambie la maquina Miller msl-02 por la tauro msl-45 y por favor llevar la Miller y controlar en un lugar neutro de electricidad. Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazo de maquina de soldar |  |  |  | 2021-10-05 10:27 | pablo.perlo |  | 2021-10-05 10:34 | 3 | 2 | 0.048611 | MSL | 05/10/2021 10:30 | 05/10/2021 11:41 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13892 | 22 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Reemplazar lampara | RAUL GIAI LEVRA SUGIERE QUE CAMBIEN EL FOCO AMARILLO QUE PUSIERON AYER, ESTA ATENDIENDO GENTE DEL MINISTERIO Y NO QUEDA BIEN | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar foco |  |  |  | 2021-10-05 10:42 | liliana.audagna |  | 2021-10-05 11:00 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 05/10/2021 10:45 | 05/10/2021 12:02 | 0.053472 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13893 | 290 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver ventilador debe estar conectado al rebes | ver ventilador sector rem 07 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor quemado |  |  |  | 2021-10-05 11:16 | marcelo.barbero |  | 2021-10-05 11:49 | 3 | 1 | 0.27986 | OTR | 05/10/2021 11:20 | 02/03/2022 07:15 | 1900-05-26 19:55 | 1 | 128 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 13894 | 291 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar de lugar la conexión de aire | Cambiar de lugar la conexión de aire en area de TOC-02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar de lugar bajada de y instalar FRL |  |  |  | 2021-10-05 12:59 | daniel.navarro |  | 2021-10-05 13:06 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 05/10/2021 13:02 | 07/10/2021 12:55 | 1899-12-31 23:53 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13895 | 292 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reponer ventilador de la columna del TOC-30 | Reponer ventilador de la columna del TOC-30 | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-05 13:00 | daniel.navarro |  | 2021-10-05 13:04 | 3 | 1 |  | OTR | 05/10/2021 13:03 |  |  | 1
NO | NO | Media | 13896 | 13 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite y soluble | Perdida de aceite y soluble por debajo de la bandeja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite o soluble |  |  |  | 2021-10-05 13:02 | daniel.navarro |  | 2021-10-05 13:07 | 3 | 4 | 0.35694 | TOC | 05/10/2021 13:05 | 15/10/2021 08:00 | 1900-01-08 18:55 | 1 | 10 | 1900-01-01 22:55 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13897 | 28 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar batea de refirjgerante tenia perdida | Revisar batea de refrigerante tenia perdida | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene cinta saca viruta mal acomodada y sucia |  |  |  | 2021-10-05 13:03 | daniel.navarro |  | 2021-10-05 13:05 | 3 | 3 | 0.32917 | TOC | 05/10/2021 13:05 | 12/10/2021 08:45 | 1900-01-05 19:40 | 1 | 7 | 1899-12-31 22:10 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13898 | 131 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Luminaria Dañada | Reemplazar proyector led en banco de trabajo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2021-10-05 13:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-05 14:10 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 05/10/2021 13:50 | 05/10/2021 14:23 | 0.022917 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13899 | 9 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se paro y no encendió mas | Se paro y no encendió mas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | aparente micro trabado |  |  |  | 2021-10-05 14:17 | luciano.gomez |  | 2021-10-05 14:25 | 3 | 3 | 0.010417 | AFM | 05/10/2021 14:20 | 07/10/2021 14:14 | 1899-12-31 23:54 | 1 | 3 | 0.9125 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13900 | 7 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | hace ruido la guía del cable de acero |  | Finalizado | No | 13873 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | esta rota la pasteca por donde desliza el cable tensado |  |  |  | 2021-10-05 14:57 | esteban.bazan |  | 2021-10-05 14:57 | 3 | 2 | 0.042361 | SIP | 05/10/2021 14:57 | 13/10/2021 11:41 | 1900-01-06 20:44 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:14 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13901 | 57 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-10-06 04:14 | raul.breda |  | 2021-10-06 06:07 | 3 | 2 | 0.31667 | PZP | 06/10/2021 06:07 | 06/10/2021 13:43 | 0.31667 | 1 | 1 | 0.31667 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13902 | 5 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-04 ajustar cuñas de cabezal debido al juego que tiene | se observa mucho movimiento en cabezal debido al juego que tiene las cuñas. La maq. se en cuentra en marcha pero necesita el mantenimiento gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Carro flojo |  |  |  | 2021-10-06 07:35 | german.borgo |  | 2021-10-06 07:39 | 3 | 2 | 0.020833 | PEM | 06/10/2021 07:39 | 07/10/2021 09:28 | 1899-12-31 01:49 | 1 | 2 | 0.40903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13903 | 3 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | verificar xq no se puede ajustar la sierra | no se puede ajustar la sierra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POLEAS DE MONTAJE DE SIERRA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-06 08:26 | jose.salacain |  | 2021-10-06 08:30 | 3 | 2 | 0.33611 | SIM | 06/10/2021 08:30 | 21/10/2021 13:44 | 1900-01-14 05:14 | 1 | 14 | 1900-01-03 19:14 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13904 | 17 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde agua la torcha del pantógrafo. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Manguera de aire Floja |  |  |  | 2021-10-06 08:43 | alexis.armando |  | 2021-10-06 08:47 | 3 | 3 | 0.11944 | PAN | 06/10/2021 08:47 | 06/10/2021 12:24 | 0.15069 | 1 | 1 | 0.15069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13905 | 8 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem -10 problema eléctrico se visualizo chispazos y salto termica ver urgente | SE VISUALIZO CHISPAZO Y SALTO TERMICA DEJANDO VARIAS MAQ SIN CONECCION ELECTRICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Equipo sin energia. Sector sin energía. |  |  |  | 2021-10-06 10:12 | german.borgo |  | 2021-10-06 10:14 | 3 | 3 | 0.042361 | PEM | 06/10/2021 10:14 | 06/10/2021 13:30 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13906 | 8 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cinta transportadora trabada | Cinta transportadora trabada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CINTA TRANSPORTADORA DE VIRUTA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-06 10:41 | daniel.navarro |  | 2021-10-06 11:03 | 3 | 6 | 0.0027778 | TOC | 06/10/2021 10:45 | 14/10/2021 14:42 | 1900-01-07 03:57 | 1 | 8 | 1900-01-01 14:57 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13907 | 6 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido en el motor cuando levanta | Ruido en el motor cuando levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el guinche |  |  |  | 2021-10-06 10:54 | daniel.navarro |  | 2021-10-06 11:04 | 3 | 3 | 0.045833 | SIB | 06/10/2021 11:00 | 06/10/2021 12:50 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13908 | 8 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable de acero flojo y comando defectuoso. | El cable de acero, que lleva el cable de alimentación del puente esta flojo y hace que quede colgando y toque en las banderas, por otro lado el comando esta fallando en los movimiento.. posiblemente este albun cable cortado antes de llegar a la manopla... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de la manopla fallando |  |  |  | 2021-10-06 11:44 | alexis.armando |  | 2021-10-06 12:19 | 3 | 2 | 0.31111 | SIP | 06/10/2021 11:50 | 07/10/2021 09:39 | 0.90903 | 1 | 2 | 0.24236 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13909 | 18 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Poner purgador automático en el pulmón del pantógrafo.. |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR PURGADOR EN PULMON. |  |  |  | 2021-10-06 11:46 | alexis.armando |  | 2021-10-06 12:21 | 3 | 2 | 0.039583 | PAN | 06/10/2021 11:50 | 06/10/2021 14:08 | 0.095833 | 1 | 1 | 0.095833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13910 | 19 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Poner filtro de agua al secador del pantógrafo, también la etiqueta para identificarlo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar FR a la salida del secador |  |  |  | 2021-10-06 11:47 | alexis.armando |  | 2021-10-06 12:22 | 3 | 3 | 0.025 | PAN | 06/10/2021 11:50 | 07/10/2021 07:49 | 0.83264 | 1 | 2 | 0.16597 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13911 | 132 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar equipo de izaje de cargas | Ruido interno al accionar el motor Para Back up. | Finalizado | No | 13907 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | mucho ruido en el interior |  |  |  | 2021-10-06 12:54 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-06 12:54 | 3 | 4 | 0.077778 | OTR | 06/10/2021 12:54 | 20/10/2021 17:10 | 1900-01-13 04:16 | 1 | 13 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13912 | 17 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Tablero series livianas | tablero de electricidad al lado del porto principal mano izquierda. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-06 13:35 | cesar.perez | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 13913 | 5 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Forzador de aire de Motor de carro de traslación longitudinal se frena | Forzador de aire de Motor de carro de traslación longitudinal se frena | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-06 14:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-06 14:14 | 3 | 1 |  | SIP | 06/10/2021 14:14 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13915 | 25 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CICLO | NO REALIZA EL CICLO COMPLETO.PIERDE ACEITE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se interrumpe el ciclo cuando se inicia el proceso.- |  |  |  | 2021-10-07 06:42 | leonardo.tonini |  | 2021-10-07 06:46 | 3 | 4 | 0.71111 | CEM | 07/10/2021 06:45 | 13/10/2021 06:58 | 1900-01-05 00:13 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:13 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13916 | 20 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar filtro en cabezal de corte | Colocar filtro en cabezal de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambiar filtro purgador porque esta roto |  |  |  | 2021-10-07 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-07 07:40 | 3 | 1 | 0.11319 | PAN | 07/10/2021 07:35 | 12/10/2021 10:25 | 1900-01-04 02:50 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:20 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13917 | 29 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite por manguera de central hidráulica | Perdida de aceite por manguera de central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | manguera de central hidráulica dañada |  |  |  | 2021-10-05 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-07 08:04 | 3 | 2 | 0.13611 | TOC | 05/10/2021 08:04 | 05/10/2021 11:20 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13918 | 1 | SIB-132 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricación de accesorios y carro. | fabricación de accesorios y carro. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de accesorio y carro. |  |  |  | 2021-10-07 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-07 08:26 | 1 | 24 | 0.33958 | SIB | 07/10/2021 08:20 | 12/10/2021 08:40 | 1900-01-04 00:20 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:50 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13919 | 293 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acoples de aire | Reemplazo de acoples de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE ACOPLES DE AIRE. |  |  |  | 2021-10-07 08:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-07 08:31 | 3 | 2 | 0.084028 | OTR | 07/10/2021 08:15 | 07/10/2021 10:16 | 0.084028 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13920 | 1 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Carro Pesado | El Carro de la Bandera SIB-121 Esta pesado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO SE OBSERVA ANOMALIAS EN EL CARRO. |  |  |  | 2021-10-07 08:55 | ariel.terreno |  | 2021-10-07 10:05 | 3 | 2 | 0.074306 | SIB | 07/10/2021 09:00 | 07/10/2021 10:59 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13921 | 26 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE. | PERDIDA DE ACEITE CABEZAL IZQUIERDO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perida de aceite |  |  |  | 2021-10-07 09:03 | leonardo.tonini |  | 2021-10-07 10:01 | 3 | 3 | 0.21042 | CEM | 07/10/2021 09:05 | 07/10/2021 14:08 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13922 | 14 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona manopla de mando | No funciona manopla de mando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona Salta llave térmica |  |  |  | 2021-10-06 16:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-07 10:43 | 3 | 2 | 0.038194 | SIP | 06/10/2021 16:05 | 06/10/2021 17:00 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13923 | 129 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | se. clavo el mandril. | se clavo el mandril. ni con. dos llaves lo pudimos aflojar | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-07 11:23 | jose.salacain | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13924 | 29 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No mueve eje X se apaga hidráulico | problema eje X, no mueve se apaga hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma sobre el eje X.- |  |  |  | 2021-10-07 12:03 | alberto.depetris |  | 2021-10-07 12:19 | 3 | 2 | 0.040278 | CMC | 07/10/2021 12:19 | 07/10/2021 13:17 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13925 | 133 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar CPA-02 y CPA-08 para trabajo de servicio mantenimiento externo | Proveedor externo: Walter Cester | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar compresor |  |  |  | 2021-10-07 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-07 14:00 | 3 | 2 | 0.24792 | OTR | 07/10/2021 14:00 | 12/10/2021 06:52 | 1900-01-03 16:52 | 1 | 5 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13926 | 7 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acondicionamiento y limpieza Extractor N° 02 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Extractor saturado de pintura |  |  |  | 2021-10-08 | gustavo.atala |  | 2021-10-08 | 3 | 2 | 0.083333 | CBP | 08/10/2021 00:00 | 08/10/2021 02:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13927 | 8 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acondicionamiento y limpieza Extractor N° 03 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Extractor saturado de pintura |  |  |  | 2021-10-08 02:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-08 02:00 | 3 | 2 | 0.083333 | CBP | 08/10/2021 02:00 | 08/10/2021 04:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13928 | 26 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-10-07 14:27 | raul.breda |  | 2021-10-08 | 3 | 2 | 0.083333 | CUP | 08/10/2021 00:00 | 08/10/2021 02:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13929 | 25 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-10-07 14:28 | raul.breda |  | 2021-10-08 02:00 | 3 | 2 | 0.083333 | CUP | 08/10/2021 02:00 | 08/10/2021 04:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13930 | 16 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-10-07 14:29 | raul.breda |  | 2021-10-08 04:00 | 3 | 2 | 0.083333 | CUP | 08/10/2021 04:00 | 08/10/2021 06:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13931 | 58 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 7/10/2021 :32:00 | raul.breda |  | 2021-10-13 05:43 |  |  | 0.035417 | PZP | 13/10/2021 05:43 | 13/10/2021 06:34 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13932 | 17 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | chimenea rota | chimenea de caldera rota pare superior | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Chimenea en mal estado |  | A definir |  | 2021-10-07 14:38 | raul.breda |  | 2021-10-07 14:40 | 3 | 6 | 1899-12-31 16:27 | CUP | 07/10/2021 14:40 | 26/07/2022 10:06 | 1900-10-17 19:26 | 1 | 251 | 1900-03-28 13:26 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 13933 | 3 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde abundante liquido de contacto | pierde liquido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Perdida de líquido de lapidado |  |  |  | 2021-10-12 06:44 | marcelo.barbero |  | 2021-10-12 07:20 | 3 | 3 | 0.62986 | LAM | 12/10/2021 06:50 | 10/11/2021 06:26 | 1900-01-27 23:36 | 1 | 26 | 1900-01-07 19:36 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13934 | 6 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-19 no enciende motor del husillo | no enciende motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | NO gira husillo |  |  |  | 2021-10-12 06:53 | german.borgo |  | 2021-10-12 07:14 | 1 | 33 | 0.064583 | PEM | 12/10/2021 07:00 | 12/10/2021 08:33 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13935 | 294 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar extractor de gases | Se solicita revisión de extractor de gases en sector de horno solera, el mismo demora en arrancar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CORREAS EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-12 07:17 | emanuel.antonello |  | 2021-10-12 07:21 | 3 | 2 | 0.14653 | OTR | 12/10/2021 07:20 | 12/10/2021 10:51 | 0.14653 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13936 | 295 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire por acople | Perdida de aire por acople, columna detrás de TOC-26 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde por acople rápido |  |  |  | 2021-10-12 07:22 | daniel.navarro |  | 2021-10-12 07:24 | 3 | 1 | 0.056944 | OTR | 12/10/2021 07:24 | 12/10/2021 08:46 | 0.056944 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13937 | 2 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | no funciona | eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-10-12 08:45 | jonatan.camusso |  | 2021-10-12 08:46 | 3 | 2 | 0.029167 | SIP | 12/10/2021 08:47 | 12/10/2021 11:01 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13938 | 11 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 problemas en la iluminación interior (quemada) | falta iluminación en interior de la maquina (quemada) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz del interior quemada |  |  |  | 2021-10-12 09:16 | german.borgo |  | 2021-10-12 09:38 | 3 | 2 | 0.017361 | CMC | 12/10/2021 09:20 | 15/10/2021 12:40 | 1900-01-02 03:20 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:20 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13939 | 24 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | sigue la perdida de aceite en cambio de pallent donde fue reparado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el cambio de pallet |  |  |  | 2021-10-12 10:27 | daniel.bainotti |  | 2021-10-12 11:28 | 3 | 6 | 0.070833 | CMC | 12/10/2021 10:30 | 25/10/2021 13:56 | 1900-01-12 03:26 | 1 | 12 | 1900-01-03 00:26 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13940 | 4 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | carcasa rota | se rompió la carcasa donde agarra la cadena | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se rompió la carcasa |  |  |  | 2021-10-12 10:28 | daniel.bainotti |  | 2021-10-12 11:28 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 12/10/2021 10:32 | 14/10/2021 07:43 | 1899-12-31 21:11 | 1 | 3 | 0.57014 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13941 | 13 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira hisillo | no gira husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no gira husillo |  |  |  | 2021-10-12 10:36 | marcelo.barbero |  | 2021-10-12 11:26 | 3 | 3 | 0.025 | REM | 12/10/2021 10:40 | 19/10/2021 06:43 | 1900-01-05 20:03 | 1 | 7 | 1899-12-31 22:33 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13942 | 62 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar válvula de aire | se rompió válvula de manguera de aire q va a traje de pintor en cadena | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acople tecalan roto |  |  |  | 2021-10-12 10:58 | raul.breda |  | 2021-10-12 11:20 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 12/10/2021 11:05 | 13/10/2021 08:48 | 0.90486 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13943 | 23 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar acople de pistola de aire | Cambiar acople de pistola de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene roto el acople que va en la pistola de aire |  |  |  | 2021-10-12 11:32 | daniel.navarro |  | 2021-10-12 11:35 | 3 | 1 | 0.019444 | TOC | 12/10/2021 11:35 | 12/10/2021 12:03 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13944 | 39 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra la gama | no toma las vueltas salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | no pasa de media a baja |  |  |  | 2021-10-12 11:48 | daniel.bainotti |  | 2021-10-12 11:51 | 3 | 3 | 0.05625 | CMC | 12/10/2021 11:51 | 12/10/2021 13:12 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13945 | 5 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo sin maza | sector palomas .quedo sin .maza. operario gaston alustiza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-10-12 12:30 | jose.salacain |  | 2021-10-12 12:41 | 3 | 3 | 0.073611 | MSL | 12/10/2021 12:35 | 12/10/2021 14:22 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13946 | 19 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-04 problema en óptico de posicionamiento de mesa | no se observa nada, para lo que es el posicionamiento de mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | SE ve poco el optico de la mesa |  |  |  | 2021-10-12 12:36 | german.borgo |  | 2021-10-12 12:44 | 3 | 3 | 0.10972 | ALM | 12/10/2021 12:44 | 15/10/2021 14:00 | 1900-01-02 01:16 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:16 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13947 | 3 | SIB-58 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-58 problemas con el pórtico se observa que se va de carril | se observa que se va del carril revisar para su correcto funcionamiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no se descarrilo |  |  |  | 2021-10-12 12:43 | german.borgo |  | 2021-10-12 12:45 | 3 | 3 | 0.375 | SIB | 12/10/2021 12:45 | 16/10/2021 05:24 | 1900-01-02 16:39 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:39 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13948 | 4 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera, se salio un boton | No funciona botonera, se salio un boton | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar pulsadores dañados |  |  |  | 2021-10-12 12:47 | lucas.feilberg |  | 2021-10-12 12:53 | 3 | 2 | 0.055556 | PLM | 12/10/2021 12:53 | 12/10/2021 17:42 | 0.20069 | 1 | 1 | 0.20069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13949 | 296 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelar la bandera de TOC-09 | Nivelar la bandera de TOC-09 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Sobreesfuerzo sometido a la bandera. |  |  |  | 2021-10-12 13:19 | daniel.navarro |  | 2021-10-12 13:20 | 3 | 1 | 0.22292 | OTR | 12/10/2021 13:20 | 14/10/2021 08:03 | 1899-12-31 18:43 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13950 | 25 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acomodar chapa de techo TOC-09 | Acomodar chapa de techo TOC-09 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CHAPA PROTECTORA (TECHO) EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-12 13:20 | daniel.navarro |  | 2021-10-12 13:21 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 12/10/2021 13:21 | 19/10/2021 07:26 | 1900-01-05 18:05 | 1 | 7 | 1899-12-31 20:35 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13951 | 6 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Por favor cambiar la Msl-25 por la msl-21 Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Constar maquina de soldar |  |  |  | 2021-10-12 13:30 | pablo.perlo |  | 2021-10-12 13:39 | 3 | 1 | 0.036111 | MSL | 12/10/2021 13:35 | 12/10/2021 14:28 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13952 | 34 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar Filtros del secador de aire del 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE FILTRO. |  |  |  | 2021-10-12 13:46 | alexis.armando |  | 2021-10-12 14:13 | 3 | 2 | 0.32222 | LSR | 12/10/2021 13:50 | 13/10/2021 11:42 | 0.91111 | 1 | 2 | 0.47361 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13953 | 134 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación chimenea exterior |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION DE CHIMENEA EXTERIOR. |  |  |  | 2021-10-12 14:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-12 14:00 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 12/10/2021 14:00 | 30/11/2021 10:03 | 1900-02-16 20:03 | 1 | 43 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 13954 | 35 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto la cadena. | Se corto la cadena del cambiador de bandejas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se corto cadena |  |  |  | 2021-10-12 19:31 | laser.cyp |  | 2021-10-13 06:06 | 3 | 8 | 0.26528 | LSR | 12/10/2021 19:35 | 19/10/2021 07:35 | 1900-01-05 12:00 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:59 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 13955 | 21 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | El pantógrafo da descargas eléctricas.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | revisión de puesta a tierra y tensión |  |  |  | 2021-10-13 06:02 | alexis.armando |  | 2021-10-13 06:07 | 3 | 3 | 0.017361 | PAN | 13/10/2021 06:07 | 14/10/2021 10:41 | 1899-12-31 04:34 | 1 | 2 | 0.52361 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13956 | 130 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua en tablero eléctrico | Ingreso de agua en tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Ingresa agua por canaleta superior |  |  |  | 2021-10-13 06:32 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-13 06:40 | 3 | 2 | 0.10833 | OTR | 13/10/2021 06:35 | 13/10/2021 12:11 | 0.23333 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13957 | 87 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Fluorescente quemado en hidráulica | Fluorescente quemado en hidráulica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | fluorescente quemado |  |  |  | 2021-10-13 07:36 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-13 08:05 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 13/10/2021 08:05 | 14/10/2021 07:02 | 0.95625 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13958 | 131 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | colocar terminal en un cable de maza | colocar terminal en un cable de maza. ya mando el operario con el mismo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | colocar terminal en un cable de maza |  |  |  | 2021-10-13 07:36 | jose.salacain |  | 2021-10-13 08:03 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 13/10/2021 08:03 | 14/10/2021 07:18 | 0.96875 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13959 | 297 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PC oficina tratamiento térmico no enciende | PC de oficina de tratamiento térmico no enciende, posible falla en toma corriente (zapatilla).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de tención |  |  |  | 2021-10-13 07:38 | emanuel.antonello |  | 2021-10-13 08:09 | 3 | 1 | 0.077778 | OTR | 13/10/2021 07:45 | 13/10/2021 09:37 | 0.077778 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13960 | 40 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MICRO FLOJO | micro flojo pinza cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro de pinza cerrada suelto |  |  |  | 2021-10-13 07:41 | daniel.bainotti |  | 2021-10-13 08:10 | 3 | 1 | 0.048611 | CMC | 13/10/2021 07:45 | 13/10/2021 08:55 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13961 | 7 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no hace maza | Por favor llevar a pañol de mantenimiento d manera de poder controlar porque no hace maza Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cabezal no funciona |  |  |  | 2021-10-13 08:11 | pablo.perlo |  | 2021-10-13 08:24 | 3 | 3 | 0.013889 | MSL | 13/10/2021 08:15 | 14/10/2021 10:13 | 1899-12-31 01:58 | 1 | 2 | 0.41528 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13962 | 9 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpieza y control de turbina de horno solera | Se solicita limpieza y revisión de turbina de horno solera que se encuentra en el techo del horno solera.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | turbina sucia |  |  |  | 2021-10-13 08:40 | emanuel.antonello |  | 2021-10-13 09:02 | 3 | 3 | 0.045833 | HOM | 13/10/2021 08:45 | 22/10/2021 09:39 | 1900-01-08 00:54 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:24 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13963 | 21 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de poleas de encoder de husillo | Reemplazo de poleas de encoder de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazar poleas de encoder |  |  |  | 2021-10-13 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-13 08:45 | 3 | 3 | 1899-12-31 17:18 | TOC | 13/10/2021 08:35 | 04/11/2021 05:27 | 1900-01-20 20:52 | 1 | 20 | 1900-01-05 19:22 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 13964 | 3 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | bomba de agua | no funciona la tecla de encendido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-10-13 09:21 | cesar.perez |  | 2021-10-13 09:49 | 3 | 2 | 0.11736 | OTR | 13/10/2021 09:25 | 13/10/2021 12:15 | 0.11806 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13965 | 14 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se revento el filtro de aceite | se revento el filtro de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se reventó el filtro |  |  |  | 2021-10-13 10:48 | marcelo.barbero |  | 2021-10-13 11:20 | 3 | 3 | 0.66875 | REM | 13/10/2021 10:55 | 27/10/2021 13:10 | 1900-01-13 02:15 | 1 | 13 | 1900-01-03 07:45 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13966 | 36 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | REMPLAZO DE FILTRO DE SECADO DE AIRE. |  | Finalizado | No | 13952 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FILTRO DE SECADO DE AIRE SATURADO DE SUCIEDAD. |  |  |  | 2021-10-13 11:42 | diego.peralta |  | 2021-10-13 11:42 | 3 | 2 | 0.0027778 | LSR | 13/10/2021 11:42 | 17/11/2021 08:33 | 1900-02-02 20:51 | 1 | 31 | 1900-01-09 11:21 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 13967 | 14 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar luz a guillotina | En esta máquina fueron colocados dos reflectores pero le faltaría un poco más de luminosidad. Evaluar posibilidad de agregar dos o tres más. Tener en cuenta que el personal que trabaja en dicha máquina son personas mayores | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar luz |  |  |  | 2021-10-13 12:08 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-13 12:13 | 3 | 3 | 0.027778 | GTM | 13/10/2021 12:13 | 14/10/2021 13:32 | 1899-12-31 01:19 | 1 | 2 | 0.38819 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13968 | 15 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de manometro | Reemplazar manometro indicador de presión general | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene manómetro mas grande del que le iba |  |  |  | 2021-10-13 12:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-13 12:17 | 3 | 1 | 0.090278 | REM | 13/10/2021 12:15 | 13/10/2021 14:26 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13969 | 10 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se trabo contrapunta | SE TRABO CONTRAPUNTA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Contrapuntos clavados |  |  |  | 2021-10-13 13:01 | enrique.kessler |  | 2021-10-13 13:08 | 3 | 8 | 0.08125 | AFM | 13/10/2021 13:08 | 14/10/2021 12:13 | 0.96181 | 1 | 2 | 0.29514 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13970 | 37 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar variador de cambio de bandeja. | Revisar el variador de cambio de bandeja, avisar a Leandro. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | SPICCHIALI LEANDRO; | 1 | Se observa que la bandeja frena muy abruptamente |  |  |  | 2021-10-13 17:43 | laser.cyp |  | 2021-10-14 06:42 | 3 | 6 | 0.19097 | LSR | 13/10/2021 17:45 | 18/10/2021 14:00 | 1900-01-03 20:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:15 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13971 | 15 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Chispaso en la BOMBA | Se produjo un Chisperio en el Motor de la Bomba que lubrica a la Mechas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | motor de la bomba quemada |  |  |  | 2021-10-14 05:22 | ariel.terreno |  | 2021-10-14 06:43 | 3 | 3 | 0.1875 | PEM | 14/10/2021 05:25 | 03/03/2022 13:47 | 1900-05-19 08:22 | 1 | 121 | 1900-02-10 19:52 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 13972 | 132 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema en la cadena transportadora de bandejas | Problema en la cadena transportadora de bandeja del laser 3030 (marcelo sosa) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 07:08 | laser.cyp |  | 2021-10-14 07:22 | 3 | 3 |  | OTR | 14/10/2021 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 13973 | 18 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No consume aceite de lubricación | No consume aceite de lubricación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | control de lubricación dañado |  |  |  | 2021-10-14 07:20 | daniel.bainotti |  | 2021-10-14 07:30 | 3 | 3 | 0.054861 | CMC | 14/10/2021 07:25 | 14/10/2021 08:44 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13974 | 14 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ingreso de aceite en motor eléctrico | Ingreso de aceite en motor eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ingreso de aceite a motor |  |  |  | 2021-10-14 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-14 07:36 | 3 | 6 | 0.12361 | REM | 14/10/2021 07:35 | 14/10/2021 10:34 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13975 | 5 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto caño de descarga aceite | se corto caño de descarga aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se rompió caño de descarga |  |  |  | 2021-10-14 07:56 | marcelo.barbero |  | 2021-10-14 08:11 | 3 | 3 | 0.075694 | REM | 14/10/2021 08:11 | 14/10/2021 11:48 | 0.15069 | 1 | 1 | 0.15069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13976 | 43 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalación electrica Jaula Calidad Mecanizado | Instalar toma corriente con jabalina para nueva pantalla tactil en jaula mecanizado (calidad), cerca de la puerta de ingreso. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le izo instalación eléctrica |  |  |  | 2021-10-14 08:12 | gabriel.mainero |  | 2021-10-14 08:17 | 3 | 3 | 0.077778 | OTR | 14/10/2021 08:15 | 28/10/2021 14:02 | 1900-01-13 05:47 | 1 | 13 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13977 | 15 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | el tornillo para poner la conicidad esta muy duro posiblemente se corte , ver ahora q esta parada de arreglarlo | arreglar tornillo conicidad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | mesa pesada |  |  |  | 2021-10-14 08:29 | marcelo.barbero |  | 2021-10-14 08:39 | 3 | 4 | 0.36806 | REM | 14/10/2021 08:35 | 18/10/2021 09:30 | 1900-01-03 00:55 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:55 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13978 | 133 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona purgador automatico | Ubicación: Pulmón ubicado en la zona de Laser. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PURGADOR TRABADO. |  |  |  | 2021-10-14 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-14 08:41 | 3 | 1 | 0.069444 | OTR | 14/10/2021 08:20 | 14/10/2021 10:00 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13979 | 135 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar Sistema de puesta a tierra en tableros eléctricos | Ubicación: Taller de mantenimiento. Colocar puesta a tierra en tableros eléctricos que no la tengan instalada. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar sistema de puesta a tierra |  |  |  | 2021-10-14 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-14 08:47 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 14/10/2021 08:35 | 25/10/2021 06:12 | 1900-01-09 21:37 | 1 | 10 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13980 | 298 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de diafragma en rebarbadora | Se solicita cambio de diafragma en rebarbadora.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | DIAFRAGMA DE REBABADORA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-14 10:27 | emanuel.antonello |  | 2021-10-14 10:33 | 3 | 1 | 0.011111 | OTR | 14/10/2021 10:33 | 14/10/2021 10:50 | 0.011806 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13981 | 299 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera de agua | Cambiar manguera de agua en circuito de agua de maquinas vibradoras | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANQUERA DE FLUIDO EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-14 10:27 | emanuel.antonello |  | 2021-10-14 10:34 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 14/10/2021 10:34 | 14/10/2021 15:51 | 0.22014 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13982 | 6 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | mecanico | se desprendió cadena que sostiene el cable de la manopla/ control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se salió la cadena del guinche |  |  |  | 2021-10-14 11:18 | emanuel.algarbe |  | 2021-10-14 11:26 | 3 | 1 | 0.091667 | SIB | 14/10/2021 11:26 | 14/10/2021 13:44 | 0.095833 | 1 | 1 | 0.095833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13983 | 3 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de neumático | Cambio de neumático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | control de rpm |  |  |  | 2021-10-14 11:18 | emanuel.antonello |  | 2021-10-14 11:20 | 3 | 1 | 0.0027778 | RBD | 14/10/2021 11:20 | 16/10/2021 07:56 | 1899-12-31 20:36 | 1 | 3 | 0.54583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13984 | 1 | RBD-03 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de neumático | Cambio de neumático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | control de rpm |  |  |  | 2021-10-14 11:19 | emanuel.antonello |  | 2021-10-14 11:20 | 3 | 1 | 0.0027778 | RBD | 14/10/2021 11:20 | 16/10/2021 07:57 | 1899-12-31 20:37 | 1 | 3 | 0.54653 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13985 | 8 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Limpieza y acondicionamiento de secador de aire | Limpieza y acondicionamiento de secador de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  | 2021-10-14 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-14 11:41 | 3 | 5 | 0.35069 | LSR | 14/10/2021 11:05 | 15/10/2021 10:44 | 0.98542 | 1 | 2 | 0.31875 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13986 | 1 | SIB-139 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricación de bandera para guinche | Fabricación de bandera para guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de accesorio y carro |  |  |  | 2021-10-14 12:38 | marcelo.barbero |  | 2021-10-14 13:16 | 1 | 50 | 1899-12-31 16:48 | SIB | 14/10/2021 12:45 | 15/06/2022 10:07 | 1900-08-30 21:22 | 1 | 210 | 1900-03-13 21:22 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 13987 | 134 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | el sector quedo sin corriente | no anda nada en su puesto. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la maquina de soldar |  |  |  | 2021-10-14 12:55 | jose.salacain |  | 2021-10-14 13:19 | 3 | 1 | 0.050694 | OTR | 14/10/2021 13:00 | 14/10/2021 14:14 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 13988 | 52 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se apago 3 veces | a lo q hace muy probable q sea la bujia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-10-14 13:11 | raul.breda |  | 2021-10-14 13:20 | 3 | 2 | 0.26875 | HOP | 14/10/2021 13:15 | 18/10/2021 04:01 | 1900-01-02 14:46 | 1 | 4 | 0.88611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13989 | 9 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REPARACION Y/O REMPLAZO DE CINTA EXTRACTORA DE VIRUTA. |  | Anulado | No | 13906 | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | /10/2021 :42:00 | diego.peralta |  | /10/2021 :42:00 |  |  |  | TOC | /10/2021:42:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 13990 | 135 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | sector cabina. hay foco quemado | cambiar foco. puesto de emiliano musachio | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco halogenado agotado |  |  |  | 2021-10-15 07:02 | jose.salacain |  | 2021-10-15 07:31 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 15/10/2021 07:31 | 16/10/2021 05:42 | 0.92431 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13991 | 23 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Acondicionar gabinete eléctrico | Soporte Gabinete suelto. Tapa de gabinete suelta. Fijar Sirenas. Realizar conexionado eléctrico del equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | caja suelta |  |  |  | 2021-10-15 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-15 07:44 | 3 | 3 | 0.22292 | MLT | 15/10/2021 07:35 | 15/10/2021 14:07 | 0.27222 | 1 | 1 | 0.27222 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13992 | 10 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera de aire | Cambiar manguera de aire esta pinchada | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-10-15 08:20 | daniel.navarro |  | 2021-10-15 08:21 | 3 | 1 | 0.021528 | TOC | 15/10/2021 08:21 | 15/10/2021 08:53 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13993 | 300 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo sector TOC-06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luz |  |  |  | 2021-10-15 08:21 | daniel.navarro |  | 2021-10-15 08:22 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 15/10/2021 08:25 | 18/10/2021 08:02 | 1900-01-01 23:37 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 13994 | 301 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar FR | Zona: Toc 34. Invertir el sentido de ingreso del aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FR puesto invertido al sentido de salida |  |  |  | 2021-10-15 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-15 08:25 | 3 | 1 | 0.034028 | OTR | 15/10/2021 08:05 | 15/10/2021 08:55 | 0.034722 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13995 | 10 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Deja de Girar la Mecha | Deja de funcionar el Husillo cuando empieza a cortar la Mecha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se frena el husillo |  |  |  | 2021-10-15 08:39 | ariel.terreno |  | 2021-10-15 08:46 | 3 | 2 | 0.042361 | PEM | 15/10/2021 08:45 | 18/10/2021 08:21 | 1900-01-01 23:36 | 1 | 3 | 0.67083 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13996 | 5 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ROTURA. | ROTURA EN PALANCA DE PUESTA A PUNTO DEL DIAMETRO A CORTAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Manivela de avance cabezal quebrada |  |  |  | 2021-10-15 09:44 | leonardo.tonini |  | 2021-10-15 10:39 | 3 | 3 | 0.020833 | SIC | 15/10/2021 09:50 | 25/10/2021 06:46 | 1900-01-08 20:56 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:26 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 13997 | 6 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE. | PERDIDA DE ACEITE EN MANOMETRO DE CENTRAL HIDRAULICA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por la reguladora |  |  |  | 2021-10-15 09:45 | leonardo.tonini |  | 2021-10-15 10:12 | 3 | 1 | 0.34653 | SIC | 15/10/2021 10:13 | 18/10/2021 14:20 | 1900-01-02 04:07 | 1 | 3 | 0.85903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13998 | 88 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Habilitación de conexión de aires en sector cabinas | Habilitación de conexión de aires en sector cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar conexión vieja y hacer bajada nueva |  |  |  | 2021-10-15 09:59 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-15 10:09 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 15/10/2021 10:10 | 18/10/2021 11:07 | 1900-01-02 00:57 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 13999 | 15 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no toma micro de avance | no toma micro de avance | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema con el micro |  |  |  | 2021-10-15 10:19 | alberto.depetris |  | 2021-10-15 10:40 | 3 | 4 | 0.049306 | CRM | 15/10/2021 10:25 | 20/10/2021 17:06 | 1900-01-04 06:41 | 1 | 5 | 1899-12-31 16:11 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14000 | 3 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar conexionado eléctrico del equipo | Realizar conexionado eléctrico del equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar compresor |  |  |  | 2021-10-15 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-15 11:42 | 3 | 1 | 0.020833 | CPA | 15/10/2021 09:30 | 15/10/2021 10:00 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14001 | 54 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Controlar carga batería | control batería nueva apilador eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | control de tensión de batería |  |  |  | 2021-10-15 11:42 | david.gastaldi |  | 2021-10-15 11:44 | 3 | 1 | 0.10833 | OTR | 15/10/2021 11:44 | 15/10/2021 14:20 | 0.10833 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14002 | 13 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo Tubo Fluorescente | Oficina Administración en frente Depósito 01. (Suarez). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tubo agotado |  |  |  | 2021-10-15 12:04 | diego.giraudo |  | 2021-10-15 12:44 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 15/10/2021 12:10 | 18/10/2021 07:26 | 1900-01-01 19:16 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14003 | 23 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de husillo | Alarma de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en la unidad de husillo.- |  |  |  | 2021-10-15 13:00 | daniel.navarro |  | 2021-10-15 13:12 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 15/10/2021 13:05 | 18/10/2021 11:22 | 1900-01-01 22:17 | 1 | 3 | 0.61597 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14004 | 1 | SIB-02 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable de acero dañado | Cable de acero dañado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | CABLE DE ACERO EN ESTADO ABSOLETO(PELIGRO PARA EL OPERARIO) |  |  |  | 2021-10-15 13:32 | alberto.depetris |  | 2021-10-15 13:55 | 3 | 4 | 0.17153 | SIB | 15/10/2021 13:35 | 15/10/2021 17:42 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14005 | 136 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reacondicionar sistema de purga de aire | Zona: Laser | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PURGADOR TAPADO. |  |  |  | 2021-10-15 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-15 14:11 | 3 | 2 | 0.0041667 | OTR | 15/10/2021 14:11 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14006 | 10 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de extractor 01 | limpieza preventiva | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | extractor saturado |  |  |  | 2021-10-15 14:14 | raul.breda |  | 2021-10-15 14:18 | 3 | 3 | 0.038889 | PMP | 15/10/2021 14:15 | 18/10/2021 06:34 | 1900-01-01 16:19 | 1 | 3 | 0.59653 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14007 | 11 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de extractor 02 | limpieza preventiva | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Saturacion de pintura |  |  |  | 2021-10-15 14:15 | raul.breda |  | 2021-10-15 14:19 | 3 | 3 | 0.4 | PMP | 15/10/2021 14:19 | 18/10/2021 04:03 | 1900-01-01 13:44 | 1 | 3 | 0.71806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14008 | 53 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-10-15 14:18 | raul.breda |  | 2021-10-15 14:19 | 3 | 3 | 0.025 | HOP | 15/10/2021 14:19 | 18/10/2021 05:43 | 1900-01-01 15:24 | 1 | 3 | 0.55833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14009 | 59 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-10-15 14:21 | raul.breda |  | 2021-10-15 14:21 | 3 | 1 | 0.025 | PZP | 15/10/2021 14:22 | 18/10/2021 05:42 | 1900-01-01 15:20 | 1 | 3 | 0.55556 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14010 | 302 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Re-ubicar reflector. Desconectar cañerías | Se solicita desconectar y re-ubicar reflector de torre de deposito de agua en tratamiento térmico. Se solicita desconectar cañerías y electricidad de torre porque se necesita mover. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PONCE JOSE ALBERTO; | 2 | des conectar luz |  |  |  | 2021-10-15 14:33 | ezequiel.demaria |  | 2021-10-15 14:34 | 3 | 3 | 0.079861 | OTR | 16/10/2021 14:34 | 16/10/2021 16:30 | 0.080556 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14011 | 12 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona la baja gama |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona la gama baja |  |  |  | 2021-10-16 05:30 | gustavo.atala |  | 2021-10-16 05:32 | 3 | 2 | 0.14583 | CMC | 16/10/2021 05:32 | 16/10/2021 09:02 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14012 | 16 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite en central hidráulica | Revisar conectores de manómetros | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 05:50 | gustavo.atala |  | 2021-10-16 06:00 | 3 | 5 |  | TOC | 16/10/2021 06:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14013 | 137 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar purgador del Pulmon del Amada | No funciona purgador de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PURGADOR TAPADO |  |  |  | 2021-10-16 07:04 | alexis.armando |  | 2021-10-16 07:10 | 3 | 5 | 0.075694 | OTR | 16/10/2021 07:10 | 16/10/2021 09:00 | 0.076389 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14014 | 16 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube el Husillo | Se trabo el Husillo, no sube | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se paso de largo el husillo. Y no vuelve |  |  |  | 2021-10-16 07:50 | ariel.terreno |  | 2021-10-16 08:00 | 1 | 10 | 0.020833 | PEM | 16/10/2021 08:00 | 18/10/2021 07:14 | 1899-12-31 23:14 | 1 | 2 | 0.30139 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14015 | 4 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido anómalo en agitador de aceite | Revisar agitador de aceite de cuba de aceite #2, el mismo emite ruido fuera de lo normal.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | vibra agitador |  |  |  | 2021-10-18 06:18 | emanuel.antonello |  | 2021-10-18 07:13 | 3 | 3 | 1899-12-31 14:35 | CUB | 18/10/2021 06:20 | 10/11/2021 13:08 | 1900-01-22 06:48 | 1 | 21 | 1900-01-06 08:18 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14016 | 9 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira el husillo sale humo | no gira el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no encendía el husillo |  |  |  | 2021-10-18 06:19 | marcelo.barbero |  | 2021-10-18 07:15 | 3 | 3 | 0.065278 | REM | 18/10/2021 06:25 | 18/10/2021 17:26 | 0.45903 | 1 | 1 | 0.45903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14017 | 30 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite equipo hidraulico | perdida de aceite equipo hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aceite en el equipo hidraulico |  |  |  | 2021-10-18 06:31 | alberto.depetris |  | 2021-10-18 07:13 | 3 | 6 | 0.010417 | CMC | 18/10/2021 06:35 | 22/10/2021 06:32 | 1900-01-02 23:57 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:27 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14018 | 17 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite por central hidráulica | Perdida de aceite por central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Pérdida de aceite varios |  |  |  | 2021-10-18 07:18 | daniel.navarro |  | 2021-10-18 07:28 | 3 | 6 | 0.36111 | TOC | 18/10/2021 07:20 | 20/10/2021 06:49 | 1899-12-31 23:29 | 1 | 3 | 0.66597 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14019 | 1 | FRM-17 | Fresadora Convencional - MASSERATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:33 | 3 | 3 | 0.54861 | FRM | 18/10/2021 08:05 | 20/10/2021 17:04 | 1900-01-01 08:59 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:29 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14020 | 3 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:35 | 3 | 3 | 0.010417 | FRM | 18/10/2021 08:20 | 19/10/2021 07:52 | 0.98056 | 1 | 2 | 0.31389 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14021 | 3 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:36 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOS | 18/10/2021 08:25 | 21/10/2021 07:16 | 1900-01-01 22:51 | 1 | 4 | 0.99375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14022 | 7 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:39 | 3 | 3 | 0.017361 | SIM | 18/10/2021 08:35 | 21/10/2021 12:03 | 1900-01-02 03:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:28 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14023 | 1 | TAM-08 | Talladora Convencional - STAHELEY - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-18 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:40 | 3 | 3 |  | TAM | 18/10/2021 08:35 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 14024 | 1 | GTM-03 | Guillotina Convencional - BOCCO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:41 | 3 | 3 | 0.049306 | GTM | 18/10/2021 08:40 | 27/10/2021 11:35 | 1900-01-08 02:55 | 1 | 9 | 1900-01-01 22:25 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14025 | 17 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:42 | 3 | 3 | 0.10972 | PEM | 18/10/2021 08:40 | 01/11/2021 17:00 | 1900-01-13 08:20 | 1 | 13 | 1900-01-03 13:50 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14026 | 1 | PEM-58 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar Sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:43 | 3 | 3 | 0.33958 | PEM | 18/10/2021 08:35 | 28/10/2021 11:14 | 1900-01-09 02:39 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:39 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14027 | 11 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:45 | 3 | 3 | 0.049306 | PEM | 18/10/2021 08:40 | 28/10/2021 11:13 | 1900-01-09 02:33 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:33 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14028 | 1 | PEM-62 | Perforadora Convencional - BURANI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-10-18 08:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 08:47 | 3 | 3 | 0.091667 | PEM | 18/10/2021 08:45 | 01/11/2021 12:49 | 1900-01-13 04:04 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:34 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14029 | 1 | REM-18 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no arranca motor de la piedra | no arranca motor de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en el cableado |  |  |  | 2021-10-18 11:01 | marcelo.barbero |  | 2021-10-18 11:02 | 3 | 2 | 0.040278 | REM | 18/10/2021 11:02 | 18/10/2021 12:01 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14030 | 4 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar goma y vidrio acrilico puerta | cambiar goma y acrilico puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GOMA PROTECTORA Y ACRILICO DE PUERTA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-18 11:02 | marcelo.barbero |  | 2021-10-18 11:03 | 3 | 2 | 0.0090278 | REM | 18/10/2021 11:03 | 18/10/2021 11:17 | 0.0097222 | 1 | 1 | 0.0097222 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14031 | 303 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificación en filtro regulador de aire | Zona PEM 26 y CMC 22. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGUA EN LA LINEA DE LA (PEM 26). |  |  |  | 2021-10-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 11:13 | 3 | 2 | 0.054167 | OTR | 18/10/2021 10:05 | 18/10/2021 11:23 | 0.054167 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14032 | 304 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de luminaria exterior | Zona: Atras de tratamiento térmico. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-10-18 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-18 11:14 | 3 | 2 | 0.040278 | OTR | 18/10/2021 10:20 | 18/10/2021 11:19 | 0.040972 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14033 | 11 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se descarrilo el pórtico del deposito de chapas.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PORTICO DESCARRILADO. |  |  |  | 2021-10-18 11:19 | alexis.armando |  | 2021-10-18 11:29 | 3 | 3 | 0.039583 | SIB | 18/10/2021 11:25 | 18/10/2021 12:22 | 0.039583 | 1 | 1 | 0.039583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14034 | 10 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | esta floja paleta ventilador | se aflojo paleta motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | centro de paleta Gastado |  |  |  | 2021-10-18 11:22 | marcelo.barbero |  | 2021-10-18 11:32 | 3 | 1 | 0.13542 | REM | 18/10/2021 11:25 | 18/10/2021 14:45 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14035 | 3 | SIB-117 | Aparejo - BTA - TROMPAS | TROMPAS | Parada | aparejo hace ruido | aparejo hace ruido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Freno de motor dañado |  |  |  | 2021-10-18 12:50 | lucas.novero |  | 2021-10-18 12:55 | 3 | 2 | 0.077778 | SIB | 18/10/2021 12:55 | 18/10/2021 14:47 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14036 | 14 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 700010 no mueve los ejes | Alarma 700010 no mueve los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Según Operario muestra Alarma en Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-10-18 13:58 | daniel.navarro |  | 2021-10-18 14:30 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 18/10/2021 14:05 | 19/10/2021 10:15 | 0.84028 | 1 | 2 | 0.40278 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14037 | 38 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar las mangueras de la bomba de vacío del 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en las mangueras de la bomba de vacío |  |  |  | 2021-10-18 14:25 | alexis.armando |  | 2021-10-18 14:31 | 3 | 3 | 0.11319 | LSR | 18/10/2021 14:30 | 18/10/2021 17:13 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14038 | 5 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida excesiva de aceite hidraulico | Perdida excesiva de aceite hidráulico. Pierde por el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aceite |  |  |  | 2021-10-18 17:12 | luciano.gomez |  | 2021-10-19 07:45 | 3 | 6 | 0.22292 | CRM | 18/10/2021 17:15 | 20/10/2021 06:49 | 1899-12-31 13:34 | 1 | 3 | 0.48194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14039 | 305 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Descarga electrica TOC-15 y Oficina de Soledad | Descarga electrica TOC-15 y Oficina de Soledad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | perdida de corriente |  |  |  | 2021-10-19 05:58 | daniel.navarro |  | 2021-10-19 07:47 | 3 | 2 | 0.10069 | OTR | 19/10/2021 06:05 | 19/10/2021 11:03 | 0.20694 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14040 | 17 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Rortura de mordaza corrediza de plato | Rortura de mordaza corrediza de plato | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-19 06:00 | daniel.navarro |  | 2021-10-19 06:10 | 3 | 5 |  | TOC | 19/10/2021 06:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14041 | 5 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA | SALTA ALARMA NO LEVANTA CONTRA PUNTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma 112 - DIVIS CERO |  |  |  | 2021-10-19 06:28 | enrique.kessler |  | 2021-10-19 07:52 | 3 | 2 | 0.020833 | CRC | 19/10/2021 06:30 | 20/10/2021 11:40 | 1899-12-31 05:10 | 1 | 2 | 0.54861 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14042 | 7 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CICLO. | NO REALIZA EL CICLO, NO ABRE MORDAZAS DE ALIMENTACION. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de presión |  |  |  | 2021-10-19 06:57 | leonardo.tonini |  | 2021-10-19 07:10 | 3 | 3 | 0.049306 | SIC | 19/10/2021 07:10 | 20/10/2021 14:02 | 1899-12-31 06:52 | 1 | 2 | 0.61944 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14043 | 3 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona bomba | No funciona bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no anda bomba |  |  |  | 2021-10-19 07:07 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-19 07:20 | 3 | 4 | 0.042361 | BNH | 19/10/2021 07:20 | 19/10/2021 08:22 | 0.043056 | 1 | 1 | 0.043056 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14044 | 19 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luces | Arreglar luz entre pintura y galpón nuevo. Consultar con César Pacay | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz de la vía blanca |  |  |  | 2021-10-19 07:20 | eva.gosso |  | 2021-10-19 07:40 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 19/10/2021 07:40 | 22/10/2021 16:06 | 1900-01-02 08:26 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14045 | 6 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA BOMBA DE SOLUBLE | NO TIENE PRESION LA BOMBA DE SOLUBLE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALTA DE PRESION BOMBA DE SOLUBLE. |  |  |  | 2021-10-19 07:57 | enrique.kessler |  | 2021-10-19 07:58 | 3 | 2 | 0.06875 | TOM | 19/10/2021 07:58 | 19/10/2021 10:05 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14046 | 12 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ruido en pórtico | Ruido en pórtico sector láser. Aparentemente después del choque quedó con algún rozamiento cuando funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE POSIBLE ROSAMIENTOS. |  |  |  | 2021-10-19 08:06 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-19 08:30 | 3 | 3 | 0.049306 | SIB | 19/10/2021 08:10 | 20/10/2021 11:03 | 1899-12-31 02:53 | 1 | 2 | 0.45347 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14047 | 5 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche no funciona | Guinche no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-10-19 08:11 | daniel.navarro |  | 2021-10-19 08:30 | 3 | 1 | 0.067361 | SIB | 19/10/2021 08:15 | 19/10/2021 09:53 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14048 | 136 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento zona 14 en taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reacondicionar zona |  |  |  | 2021-10-19 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-19 08:10 | 3 | 3 | 0.09375 | OTR | 19/10/2021 08:10 | 19/10/2021 10:25 | 0.09375 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14049 | 31 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | agregar aceite hidráulico | agregar aceite hidráulico | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-10-19 08:48 | alberto.depetris |  | 2021-10-19 10:44 | 3 | 1 | 0.058333 | CMC | 19/10/2021 10:44 | 19/10/2021 12:08 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14051 | 30 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 9510 | alarma 9510 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | Problemas en el Motor de Husillo.- |  |  |  | 2021-10-19 10:27 | alberto.depetris |  | 2021-10-19 10:44 | 3 | 2 | 1900-01-02 03:18 | CMC | 19/10/2021 10:44 | 01/11/2021 16:17 | 1900-01-12 05:33 | 1 | 12 | 1900-01-03 02:33 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14052 | 306 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar puesta tierra en todos los toma corriente | Ubicación: Oficina de Soledad Crespin | Finalizado | Si | 14039 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación en mal estado. - CR: Instalación vieja |  |  |  | 2021-10-19 11:03 | mauricio.franco |  | 2021-10-19 11:03 | 3 | 2 | 0.29028 | OTR | 19/10/2021 11:03 | 12/09/2022 06:27 | 1900-11-22 19:24 | 1 | 282 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 14053 | 307 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de tanque de vibro | Realizar limpieza de tanque de maquinas vibradoras (con el Sr. José PONCE). Favor de dar aviso 1 día antes de realizar la tarea, para solicitar el vaciado de dicho tanque.- | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-19 11:06 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 11:22 | 3 | 2 |  | OTR | 19/10/2021 11:10 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14054 | 308 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Diseño de sistema para movimiento de cargas | Se solicita diseñar/instalar un sistema automático para movimiento de cargas. Para sacar los canastos con las piezas tratadas, al exterior del galpón de tratamiento térmico. Actualmente se cuenta con un riel, pero las cargas son demasiado pesadas para ser movidas manualmente por los operarios.- | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | Modificación sistema de movimiento de cargas |  |  |  | 2021-10-19 11:17 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 11:23 | 1 | 50 | 0.013889 | OTR | 19/10/2021 11:23 | 26/10/2021 09:00 | 1900-01-05 21:37 | 1 | 7 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14055 | 309 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptar acople para aire en torquimetro | Adaptar acople para aire en torquímetro neumático. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | adaptar acople macho |  |  |  | 2021-10-19 11:46 | daniel.navarro |  | 2021-10-19 11:59 | 3 | 1 | 0.064583 | OTR | 19/10/2021 11:50 | 19/10/2021 13:56 | 0.0875 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14056 | 4 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de equipo | Reemplazo de equipo. Ver posibilidad de instalar equipo eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | suele bajar las RPM del equipo |  |  |  | 2021-10-19 12:00 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 12:08 | 1 | 10 | 0.013889 | RBD | 19/10/2021 12:08 | 27/10/2021 09:00 | 1900-01-06 20:52 | 1 | 8 | 1900-01-01 07:52 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14057 | 2 | RBD-03 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de equipo | Reemplazo de equipo. Ver posibilidad de instalar equipo eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 | suele bajar las RPM del equipo |  |  |  | 2021-10-19 12:00 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 12:11 | 1 | 10 | 0.017361 | RBD | 19/10/2021 12:05 | 27/10/2021 09:00 | 1900-01-06 20:55 | 1 | 8 | 1900-01-01 07:55 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14058 | 138 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambian enchufe trifasico en puesto de soldadura | Cambiar enchufe trifásico en puesto de soldadura en sector cabinas. Operario necesita enchufar un ventilador y el enchufe trifasico es chico y necesita cambiarlo por uno grande | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar enchufe |  |  |  | 2021-10-19 12:11 | lucas.feilberg |  | 2021-10-19 12:50 | 3 | 1 | 0.041667 | OTR | 19/10/2021 12:15 | 19/10/2021 14:23 | 0.088889 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14059 | 137 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar zona 5 de Taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar zona del taller |  |  |  | 2021-10-19 12:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-19 12:11 | 3 | 2 | 0.013194 | OTR | 19/10/2021 12:11 | 19/10/2021 12:30 | 0.013194 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14060 | 138 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar cañerias | Desarmar cañerías desmontadas de la linea para guardar los componentes en el pañol, para su reutilización. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar cañerías |  |  |  | 2021-10-19 08:00 | bruno.sticotti |  | 2021-10-19 12:12 | 3 | 3 | 0.013194 | OTR | 19/10/2021 12:12 | 19/10/2021 12:31 | 0.013194 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14061 | 14 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rotura de manivela de contrapunta | TOM-10 se le salió la manivela de contrapunta | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-19 13:13 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 13:29 | 3 | 3 |  | TOM | 19/10/2021 13:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14062 | 27 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en luces | No funcionan las luces de encendido e inicio de ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en las luces de testigo indicadores |  |  |  | 2021-10-19 13:14 | emanuel.antonello |  | 2021-10-19 13:29 | 3 | 2 | 0.0069444 | CEM | 19/10/2021 13:20 | 21/10/2021 15:29 | 1900-01-01 02:09 | 1 | 3 | 0.77708 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14063 | 32 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | HAAS CMC19 ALARMA N 179 BAJA PRESION DE ACEITE SE CORTO SOSTEN DE BOMBA DE TRASMISION | SE CORTO SOPORTE SOSTEN BOMBA Y SE ESTRANGULO MANGUERA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Se rompió soporte de bomba |  |  |  | 2021-10-19 13:48 | german.borgo |  | 2021-10-19 13:58 | 3 | 3 | 0.25486 | CMC | 19/10/2021 13:52 | 20/10/2021 07:05 | 0.71736 | 1 | 2 | 0.27986 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14064 | 139 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de luminarias en oficina de mantenimiento | Colocación de luminarias en oficina de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luminarias |  |  |  | 2021-10-19 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-19 14:19 | 3 | 2 | 0.17153 | OTR | 19/10/2021 14:05 | 19/10/2021 18:13 | 0.17222 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14065 | 310 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo sector TOC-16 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara dañada |  |  |  | 2021-10-20 06:30 | daniel.navarro |  | 2021-10-20 06:57 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 20/10/2021 06:35 | 22/10/2021 07:13 | 1900-01-01 00:38 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14066 | 39 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar variador láser 3030 | Cambiar variador láser 3030. Reemplazar por el del 4030 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar variador |  |  |  | 2021-10-20 06:41 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-20 06:58 | 3 | 2 | 0.15833 | LSR | 20/10/2021 06:45 | 20/10/2021 10:33 | 0.15833 | 1 | 1 | 0.15833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14067 | 18 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar bomba hidráulica por problemas varios, perdida de aceite y presión de trabajo baja. |  | Finalizado | No | 14018 | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | adaptacion bomba-motor central hidraulica. |  |  |  | 2021-10-20 06:49 | joaquin.passamonti |  | 2021-10-20 06:49 | 1 | 16 | 1899-12-31 10:40 | TOC | 20/10/2021 06:49 | 26/10/2021 08:46 | 1900-01-05 01:57 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:57 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14068 | 18 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reponer aceite hidraulico de central | Reponer aceite hidraulico de central | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-10-20 07:16 | daniel.navarro |  | 2021-10-20 07:18 | 3 | 1 | 0.023611 | TOC | 20/10/2021 07:18 | 20/10/2021 11:07 | 0.15903 | 1 | 1 | 0.15903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14069 | 140 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de dispenser de agua (Taller) | Limpiar conductos internos, canillas, depósitos, etc. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE DISPENSER DE AGUA. |  |  |  | 2021-10-20 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 07:17 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 20/10/2021 07:05 | 22/10/2021 11:17 | 1900-01-01 04:12 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14070 | 141 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de dispenser de agua (Pañol) | Limpiar conductos internos, canillas, depósitos, etc. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE DISPENDER DE AGUA. |  |  |  | 2021-10-20 07:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 07:20 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 20/10/2021 07:10 | 22/10/2021 10:39 | 1900-01-01 03:29 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14071 | 142 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar manguera de aire con acoples rápidos | Fabricar manguera de aire con acoples rápidos. Para uso interno de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | armado de manguera |  |  |  | 2021-10-20 07:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 07:25 | 3 | 1 | 0.08125 | OTR | 20/10/2021 07:25 | 22/10/2021 13:04 | 1900-01-01 05:39 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14072 | 11 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa | No funciona puente grúa. No va para ningún lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-10-20 07:42 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-20 07:52 | 3 | 2 | 0.16667 | SIP | 20/10/2021 07:45 | 20/10/2021 11:45 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14073 | 24 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas eje y | se salieron chapas del eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salieron chapas del y |  |  |  | 2021-10-20 07:44 | daniel.bainotti |  | 2021-10-20 07:51 | 3 | 3 | 0.25486 | CMC | 20/10/2021 07:50 | 25/10/2021 06:30 | 1900-01-03 22:40 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:10 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14074 | 13 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | No enciende ventilador | Oficina control final | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-20 07:52 | ricardo.manelli |  | 2021-10-20 08:22 | 3 | 2 |  | OTR | 20/10/2021 08:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14075 | 44 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar toma corriente en montaje vial | Instalarlo al lado del nuevo rack, en la estantería. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar toma corriente |  |  |  | 2021-10-20 08:11 | gabriel.mainero |  | 2021-10-20 08:23 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 20/10/2021 08:15 | 05/11/2021 11:05 | 1900-01-15 02:50 | 1 | 15 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14076 | 4 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reubicación pedal arenadora | Se solicita reubicación de pedal de accionamiento de arenadora, ya que le queda incomodo para el accionamiento al operario.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REUBICACION DEL PEDAL DE ACIONAMIENTO PARA COMODIDAD DEL OPERARIO PARA SU FUNCION OPERATIVA. |  |  |  | 2021-10-20 10:16 | emanuel.antonello |  | 2021-10-20 10:41 | 3 | 3 | 0.045833 | ARM | 20/10/2021 10:20 | 22/10/2021 07:49 | 1899-12-31 21:29 | 1 | 3 | 0.58264 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14077 | 8 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem -06 no funciona salto contactor | no funciona salto contactor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problemas en terminal dañado |  |  |  | 2021-10-20 10:17 | german.borgo |  | 2021-10-20 10:41 | 3 | 3 | 0.044444 | PEM | 20/10/2021 10:22 | 20/10/2021 11:26 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14078 | 40 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | limpiar el variador instalado en lsr 02 |  | Finalizado | No | 14066 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | limpiar modulo variador de turbina |  |  |  | 2021-10-20 10:33 | mauricio.franco |  | 2021-10-20 10:33 | 3 | 3 | 0.13056 | LSR | 20/10/2021 10:33 | 25/10/2021 15:32 | 1900-01-04 04:59 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:29 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14079 | 13 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-11 no enciende tablero | no enciende tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende pantalla de CNC |  |  |  | 2021-10-20 10:50 | german.borgo |  | 2021-10-20 10:57 | 3 | 1 | 0.010417 | CMC | 20/10/2021 10:55 | 20/10/2021 11:10 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14080 | 143 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soldar placa de freno de aparejo | Soldar placa de freno de aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PLACA FRENO BTA CORTADA. |  |  |  | 2021-10-20 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 11:33 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 20/10/2021 11:05 | 20/10/2021 11:48 | 0.029861 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14081 | 311 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire en manguera | Zona: PEM 31. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se rompió manguera de aire |  |  |  | 2021-10-20 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 11:34 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 20/10/2021 11:05 | 20/10/2021 11:53 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14082 | 2 | TAM-09 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correa floja | AJUSTAR CORREA DE BOMBA DE ACEITE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se estiro la correa de la bomba |  |  |  | 2021-10-20 11:35 | enrique.kessler |  | 2021-10-20 12:01 | 3 | 1 | 0.092361 | TAM | 20/10/2021 11:40 | 20/10/2021 14:10 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14083 | 24 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera interna para lavado de maquina | Cambiar manguera interna para lavado de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manguera del soluble |  |  |  | 2021-10-20 11:43 | daniel.navarro |  | 2021-10-20 11:59 | 3 | 1 | 0.013194 | TOC | 20/10/2021 11:45 | 20/10/2021 12:05 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14084 | 144 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de telas de arañas | Zona: Taller de mantenimiento y jaula de lubricantes. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar cariadas en taller y jaula |  |  |  | 2021-10-20 11:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 12:08 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 20/10/2021 11:45 | 20/10/2021 12:18 | 0.022917 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14085 | 7 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable de aparejo colgando | cable aparejo colgando , posible causa de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-10-20 12:23 | emanuel.algarbe |  | 2021-10-20 12:26 | 3 | 1 | 0.0097222 | SIB | 20/10/2021 12:25 | 20/10/2021 18:12 | 0.24097 | 1 | 1 | 0.24097 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14086 | 145 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Perdida de aceite (Prensa taller) | Perdida de aceite (Prensa taller) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE CILINDRO PRENSADO. |  |  |  | 2021-10-20 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 12:30 | 3 | 6 | 0.027778 | OTR | 20/10/2021 11:05 | 16/12/2021 11:12 | 1900-02-25 00:07 | 1 | 50 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14087 | 1 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | Parada | No funciona guinche | POSIBLE FALLA EN JOSTICK | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-10-20 12:56 | ricardo.manelli |  | 2021-10-20 12:59 | 3 | 2 | 0.034028 | SIB | 20/10/2021 12:59 | 20/10/2021 18:02 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14088 | 11 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar aceite hidraulico a la central | Agregar aceite hidráulico a la central se quedo sin aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-10-20 12:57 | daniel.navarro |  | 2021-10-20 12:58 | 3 | 1 | 0.020833 | TOC | 20/10/2021 13:00 | 20/10/2021 13:30 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14089 | 146 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de terminaciones en oficina nueva | - Colocación de chapas protectoras en bordes filosos (Bajo las ventanas). - Colocación de chapas protectoras en ventana. - Colocación de maderas para cubrir ventanas. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | se terminaron detalles de la oficina. |  |  |  | 2021-10-20 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-20 13:08 | 3 | 6 | 0.70486 | OTR | 20/10/2021 12:05 | 22/10/2021 11:44 | 1899-12-31 23:39 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14090 | 6 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar rotámetro en Horno #1 | Colocar caudalímetro en Horno #1 (el mismo se encuentra en oficina de Tratamiento Térmico).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar caudalímetro |  |  |  | 2021-10-20 13:55 | emanuel.antonello |  | 2021-10-20 14:03 | 3 | 1 | 0.020833 | HOM | 20/10/2021 14:00 | 21/10/2021 12:54 | 0.95417 | 1 | 2 | 0.51667 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14091 | 6 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se Rompio el Boton de Parada | Se desarmo el Boton de Parada de Emergencia de la Prensa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Botón desgastado |  |  |  | 2021-10-21 05:58 | ariel.terreno |  | 2021-10-21 06:55 | 3 | 2 | 0.047917 | PRN | 21/10/2021 06:02 | 21/10/2021 07:11 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14092 | 20 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Luz exterior no enciende | Entre galpón nuevo y tejido de produmat. Consultar con César Pacay. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar luminaria de la vía blanca |  |  |  | 2021-10-21 06:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-21 07:12 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 21/10/2021 06:45 | 21/10/2021 09:56 | 0.13264 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14093 | 41 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en cambio de bandeja laser 3030 | Falla en cambio de bandeja laser 3030. Aparentemente no sensa los micros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se pasa de largo la cadena |  |  |  | 2021-10-21 07:43 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-21 07:46 | 3 | 6 | 0.25625 | LSR | 21/10/2021 07:46 | 21/10/2021 14:17 | 0.27153 | 1 | 1 | 0.27153 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14094 | 4 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Vibración en punzón de plegadora | Se detecta vibración cuando sube el punzón luego de efectuar el proceso de plegado. Aparentemente falta un poco de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | se mueve la pantalla |  |  |  | 2021-10-21 08:35 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-21 08:48 | 3 | 4 | 0.24028 | PLC | 21/10/2021 08:40 | 22/10/2021 06:31 | 0.91042 | 1 | 2 | 0.24375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14095 | 12 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No mueve los ejes X y Z | No mueve los ejes X y Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en el sistema de Medición del eje X.- |  |  |  | 2021-10-21 09:13 | daniel.navarro |  | 2021-10-21 09:30 | 3 | 4 | 0.017361 | TOC | 21/10/2021 09:30 | 08/11/2021 06:09 | 1900-01-16 20:39 | 1 | 16 | 1900-01-04 03:39 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14096 | 89 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida de aire en acoples puesto 1 montaje | Perdida de aire en acoples puesto 1 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por cañería |  |  |  | 2021-10-21 11:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-21 12:10 | 3 | 1 | 0.070833 | OTR | 21/10/2021 11:50 | 21/10/2021 14:16 | 0.10139 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14097 | 5 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar luz led, la que tiene es muy vieja y amarilla no se ve nada | cambiar luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | caviar luz interior |  |  |  | 2021-10-21 12:18 | marcelo.barbero |  | 2021-10-21 12:45 | 3 | 3 | 0.017361 | REM | 21/10/2021 12:20 | 22/10/2021 18:14 | 1899-12-31 05:54 | 1 | 2 | 0.57917 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14098 | 312 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Piedra amoladora | La piedra amoladora de mano(marca Bosch), tiene inconvenientes en el arranque, y se corta durante su mal funcionamiento, se supone que tiene problemas de CARBONES??? | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de carbones |  |  |  | 2021-10-21 12:38 | gustavo.enrria |  | 2021-10-21 12:46 | 3 | 1 | 0.21944 | OTR | 21/10/2021 12:41 | 25/10/2021 13:52 | 1900-01-03 01:11 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14099 | 1 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pegó chispaso | hizo cortocircuito y pego un chispaso | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cable de manopla cortado |  |  |  | 2021-10-21 12:50 | lucas.feilberg |  | 2021-10-21 12:52 | 3 | 2 | 0.064583 | SIB | 21/10/2021 12:52 | 21/10/2021 14:25 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14100 | 63 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | manguera chupador bomba de pintura rota | se estrangula la manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-10-21 13:25 | raul.breda |  | 2021-10-21 13:29 | 3 | 1 | 0.25139 | OTR | 21/10/2021 13:29 | 22/10/2021 06:36 | 0.71319 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14101 | 90 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida de aire en acople (Puesto 2) | Perdida de aire en acople (Puesto 2) | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por acople y cañerías |  |  |  | 2021-10-21 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-21 13:30 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 21/10/2021 13:25 | 21/10/2021 14:18 | 0.036806 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14102 | 2 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sube pero no baja | Sube pero no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no levanta |  |  |  | 2021-10-22 04:35 | lucas.feilberg |  | 2021-10-22 04:40 | 3 | 2 | 0.036111 | SIB | 22/10/2021 04:40 | 22/10/2021 07:41 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14103 | 3 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz | se quemo la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-10-22 06:10 | marcelo.barbero |  | 2021-10-22 06:54 | 3 | 2 | 0.021528 | REM | 22/10/2021 06:54 | 22/10/2021 16:04 | 0.38194 | 1 | 1 | 0.38194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14104 | 32 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 9505 central hidráulica | alarma 9505 central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas sobre el Equipo de Refrigeración del aceite de Husillo.- |  |  |  | 2021-10-22 06:31 | alberto.depetris |  | 2021-10-22 06:53 | 3 | 2 | 0.12361 | CMC | 22/10/2021 06:53 | 22/10/2021 09:52 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14105 | 139 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar ventilador de la oficina del Laser |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-10-22 06:40 | alexis.armando |  | 2021-10-22 06:52 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 22/10/2021 06:52 | 02/11/2021 06:44 | 1900-01-09 23:52 | 1 | 10 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14106 | 8 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cable de alimentación enganchado | Se engancho el cable de alimentación en cable de acero de guía. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-10-22 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 07:19 | 3 | 1 | 0.025694 | SIB | 22/10/2021 07:05 | 22/10/2021 07:43 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14107 | 55 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Acondicionar acople de aire (Perdida) | Zona 8 - Transmisiones. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | perdida por visor-regulador |  |  |  | 2021-10-22 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 07:35 | 3 | 2 | 0.039583 | OTR | 22/10/2021 07:05 | 22/10/2021 08:02 | 0.039583 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14108 | 147 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y acondicionamiento de zona de máquinas | Zona: Taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpieza y acondicionamiento de zona de maquinas |  |  |  | 2021-10-22 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 07:40 | 3 | 3 | 0.14444 | OTR | 22/10/2021 07:35 | 22/10/2021 11:04 | 0.14514 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14109 | 148 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar letras de cartel principal | Acondicionar letras de cartel principal | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar letras |  |  |  | 2021-10-22 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 07:49 | 3 | 4 | 0.40694 | OTR | 22/10/2021 07:35 | 15/11/2021 10:57 | 1900-01-23 03:22 | 1 | 21 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14110 | 313 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | montar aire acondicionado | SACAR EQUIPO VIEJO Y COLOCAR NUEVO | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Reemplazar equipo de A/A |  |  |  | 2021-10-22 08:28 | enrique.kessler |  | 2021-10-22 09:44 | 3 | 8 | 0.017361 | OTR | 22/10/2021 08:30 | 25/10/2021 12:00 | 1900-01-02 03:30 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14111 | 5 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | botón de corte roto | botón de corte de urgencia roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-10-22 09:34 | emanuel.algarbe |  | 2021-10-22 09:42 | 3 | 2 | 0.035417 | SIB | 22/10/2021 09:40 | 22/10/2021 10:59 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14112 | 6 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | engrase de engranajes de rueda | engrase de engranajes de rueda ( pesado) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido |  |  |  | 2021-10-22 09:38 | emanuel.algarbe |  | 2021-10-22 09:43 | 3 | 2 | 0.064583 | SIB | 22/10/2021 09:40 | 22/10/2021 11:34 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14113 | 9 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Fijar bobina del freno del puente SIP-12 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se salió bobina de freno |  |  |  | 2021-10-22 09:51 | alexis.armando |  | 2021-10-22 10:03 | 3 | 2 | 0.29722 | SIP | 22/10/2021 10:03 | 25/10/2021 06:08 | 1900-01-01 20:05 | 1 | 3 | 0.52431 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14114 | 149 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar banco de trabajo (Zona electricistas) | Acomodar banco de trabajo (Zona electricistas) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Acomodar |  |  |  | 2021-10-22 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 10:25 | 3 | 2 | 0.098611 | OTR | 22/10/2021 10:20 | 08/11/2021 13:17 | 1900-01-16 02:57 | 1 | 15 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14115 | 9 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | pulsador de emergencia roro | pulsador de emergencia cambiar ( roto) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | pulsador de la manopla roto |  |  |  | 2021-10-22 10:46 | emanuel.algarbe |  | 2021-10-22 10:47 | 3 | 1 | 0.0090278 | SIB | 22/10/2021 10:47 | 22/10/2021 11:01 | 0.0097222 | 1 | 1 | 0.0097222 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14116 | 314 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TOMA CORRIENTE SECCION SOLDADURA -SERRUCHOS.. | COLOCAR TOMA CORRIENTE APTO PARA EL CONSUMO ELECTRICO DE MOLADORA ANGULAR. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le coloco dos toma corriente |  |  |  | 2021-10-22 10:56 | leonardo.tonini |  | 2021-10-22 11:10 | 3 | 1 | 0.034028 | OTR | 22/10/2021 11:00 | 22/10/2021 18:09 | 0.29792 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14117 | 315 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CABLE MOLADORA ANGULAR. | EXTENDER CABLE DE MOLADORA ANGULAR, PARA MAYOR SEGURIDAD DEL OPERARIO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar cable de amoladora |  |  |  | 2021-10-22 11:00 | leonardo.tonini |  | 2021-10-22 11:14 | 3 | 1 | 0.034028 | OTR | 22/10/2021 11:05 | 22/10/2021 18:11 | 0.29583 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14118 | 150 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar paredes de nueva oficina de mantenimiento | Pintar paredes de nueva oficina de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | preparación para pintado de oficina. |  |  |  | 2021-10-22 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 11:51 | 3 | 6 | 1900-01-02 01:46 | OTR | 22/10/2021 11:35 | 17/11/2021 08:14 | 1900-01-24 20:39 | 1 | 23 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14119 | 151 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar puerta de ingreso de oficina nueva | Acondicionar puerta de ingreso de oficina nueva | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | acondicionar puerta de oficina |  |  |  | 2021-10-22 11:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 11:52 | 3 | 3 | 1900-01-01 01:38 | OTR | 22/10/2021 11:45 | 19/02/2022 06:38 | 1900-04-28 18:53 | 1 | 104 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 14120 | 1 | REM-06 | Rectificadora Convencional - NOVA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento general y puesta en marcha | Relevamiento general y puesta en marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevamiento general y puesta en marcha |  | a definir |  | 2021-10-22 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 11:54 | 1 | 100 | 0.33264 | REM | 22/10/2021 11:50 | 27/06/2022 09:37 | 1900-09-03 21:47 | 1 | 213 | 1900-03-14 23:17 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 14121 | 21 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar reflector playa de carga | Arreglar reflector, foto enviada por César Pacay | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Lampara agotada |  |  |  | 2021-10-22 12:05 | eva.gosso |  | 2021-10-22 12:28 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 22/10/2021 12:10 | 28/10/2021 13:21 | 1900-01-05 01:11 | 1 | 6 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14122 | 152 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Modificación en sistema de parada de emergencia | Colocar cadena en FRM 10, TOM 04, TOM 10 y TOM 06. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION DE TAPA PROTECTORA DOBLE SEGURIDAD BOTON DE EMERGENCIA. |  |  |  | 2021-10-22 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 12:28 | 3 | 3 | 0.018056 | OTR | 22/10/2021 12:25 | 22/10/2021 14:20 | 0.079861 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14123 | 153 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Modificación en sistema de parada de emergencia | Colocar cadena en FRM 19, TOS 03, SIM 04, GTM 01 y GTM 02. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR TAPA DE SEGURIDAD PARA REFUERZO DE LA MISMA. |  |  |  | 2021-10-22 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 12:32 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 22/10/2021 12:25 | 25/10/2021 08:25 | 1900-01-01 20:00 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14124 | 154 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Modificación en sistema de parada de emergencia | Colocar cadena en TOM 09, FRM 17, ALM 02 y ALM 05. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MODIFIACACION EN EL BOTON DE EMERGENCIA. |  |  |  | 2021-10-22 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 12:40 | 3 | 3 | 0.091667 | OTR | 22/10/2021 12:35 | 26/10/2021 08:26 | 1900-01-02 19:51 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14125 | 60 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado de pintura |  |  |  | 2021-10-22 13:56 | raul.breda |  | 2021-10-22 13:57 | 3 | 1 | 0.0027778 | PZP | 22/10/2021 13:57 | 25/10/2021 06:45 | 1900-01-01 16:48 | 1 | 3 | 0.61667 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14126 | 14 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | No funciona tomacorriente | Zona: Oficina de Marcos Dabene. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en un toma corriente |  |  |  | 2021-10-22 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-22 14:18 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 22/10/2021 14:05 | 22/10/2021 15:04 | 0.040972 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14127 | 155 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Bajada de aire en Taller de Pintura (Mantenimiento) |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | realizar bajada de aire |  |  |  | 2021-10-23 00:30 | gustavo.atala |  | 2021-10-25 07:02 | 3 | 3 | 0.084722 | OTR | 23/10/2021 00:35 | 23/10/2021 02:37 | 0.084722 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14128 | 4 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | HACER BOMBA PARA REFRGERANTE | HABLAR CON MARCELO GALLIANO EL QUIERE HACER UNA MODIFICAION CON UNA BOMBA PARA COLOCAR LIQUIDO REFRIGERANTE | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-22 14:31 | cesar.perez |  | 2021-10-25 07:01 | 1 | 10 |  | OTR | 22/10/2021 14:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14129 | 42 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error base de datos láser | Láser 3030 arroja error de base de datos. Crítico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 | Se borró archivo de base de datos |  |  |  | 2021-10-25 06:03 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-25 07:02 | 3 | 3 | 0.425 | LSR | 25/10/2021 06:05 | 28/10/2021 12:00 | 1900-01-02 05:55 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:55 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14130 | 26 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | llave rota | cambiar llave para pugar bomba de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | llave rota |  |  |  | 2021-10-25 06:41 | raul.breda |  | 2021-10-25 07:03 | 3 | 3 | 0.048611 | CUP | 25/10/2021 06:45 | 25/10/2021 07:55 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14131 | 2 | REM-18 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se frena el husillo . | Se frena el husillo . (Es la maquina que se utiliza para afilar herramientas, esta ubicada frente a la escalera de la oficina de mecanizado) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-25 06:50 | luciano.gomez |  | 2021-10-25 07:06 | 3 | 3 |  | REM | 25/10/2021 06:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14132 | 140 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Toma corriente dañado | Enchufe macho dañado. Peligro de exposición a corriente eléctrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | toma corriente roto |  |  |  | 2021-10-25 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 07:17 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 25/10/2021 07:05 | 25/10/2021 08:04 | 0.040972 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14133 | 9 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Puerta de armario eléctrico suelta | Puerta de armario eléctrico caída, Reacondicionar. Evaluar riesgo de que se desprenda. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | puerta del tablero desenganchada |  |  |  | 2021-10-25 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 07:23 | 3 | 2 | 0.069444 | SIP | 25/10/2021 07:18 | 25/10/2021 08:58 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14134 | 19 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | servos varios | saltan vario servo de ejes servo 410 eje x servo 416 eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Verificar Solicitud 14239 |  |  |  | 2021-10-25 07:53 | daniel.bainotti |  | 2021-10-25 08:12 | 3 | 3 | 0.0069444 | CMC | 25/10/2021 07:55 | 24/11/2021 06:07 | 1900-01-28 22:12 | 1 | 27 | 1900-01-08 02:42 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14135 | 9 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en ventilador de soldadora | Se siente que golpea el ventilador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el ventilador |  |  |  | 2021-10-25 08:00 | joaquin.marchisio |  | 2021-10-25 08:04 | 3 | 2 | 0.12986 | MSL | 25/10/2021 08:04 | 25/10/2021 12:38 | 0.19028 | 1 | 1 | 0.19028 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14136 | 15 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno convencional TOM-10: mal apoyo | Torno convencional TOM-10 se mueve, posible desnivel en las patas del mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NIVELACION Y VERIFICACION DE VIBRACION. |  |  |  | 2021-10-25 09:33 | emanuel.antonello |  | 2021-10-25 10:00 | 3 | 3 | 0.070833 | TOM | 25/10/2021 09:35 | 28/10/2021 11:41 | 1900-01-02 02:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:06 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14137 | 18 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No anda el Destrsbe y traba de la Maquina | No traba ni destraba, no se puede mover la Bandera de la Maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Caja de bloqueo trabada |  |  |  | 2021-10-25 09:33 | ariel.terreno |  | 2021-10-25 10:00 | 3 | 4 | 0.077778 | PEM | 25/10/2021 09:35 | 27/10/2021 06:56 | 1899-12-31 21:21 | 1 | 3 | 0.57708 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14138 | 6 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se mueve caja reductora de puente grúa | se mueve caja reductora de puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MOTOREDUCTOR SUELTO. |  |  |  | 2021-10-25 10:03 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-25 10:04 | 3 | 2 | 0.038194 | SIP | 25/10/2021 10:04 | 25/10/2021 10:59 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14139 | 5 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable desilachado del Aparejo | Cambiar el Cable de Acero xq se esta desilachando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE DE ACERO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-25 10:08 | ariel.terreno |  | 2021-10-25 10:12 | 3 | 2 | 0.084028 | SIB | 25/10/2021 10:12 | 25/10/2021 12:57 | 0.11458 | 1 | 1 | 0.11458 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14140 | 2 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Arena húmeda | Colocación de Regulador filtrante. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MODIFICACION DE REGULADOR FILTRANTE. |  |  |  | 2021-10-25 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 10:11 | 3 | 3 | 0.16111 | ARM | 25/10/2021 10:05 | 25/10/2021 13:57 | 0.16111 | 1 | 1 | 0.16111 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14141 | 23 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | REVISAR REFLECTOR PASILLO , QUEDA SIEMPRE ENCENDIDO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foto célula dañada |  |  |  | 2021-10-25 10:12 | liliana.audagna |  | 2021-10-25 10:15 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 25/10/2021 10:15 | 27/10/2021 11:15 | 1900-01-01 01:00 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14142 | 24 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | ZAPATILLA PEGADA AL ZOCALO, SE DEPRENDIO,. ESTA EN EL AULA DE VENTAS, PRIORIDAD POR QUE HAY REUNION | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | zapatilla partida |  |  |  | 2021-10-25 10:13 | liliana.audagna |  | 2021-10-25 10:16 | 3 | 1 | 0.22292 | OTR | 25/10/2021 10:15 | 26/10/2021 06:43 | 0.85278 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14143 | 3 | REM-18 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PATINA CORREA | PATINA CORREA DO VA LA HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | patina correa del cabezal y están flojas las correas del usillo y tocan la carcasa |  |  |  | 2021-10-25 13:10 | enrique.kessler |  | 2021-10-25 13:17 | 3 | 2 | 0.41389 | REM | 25/10/2021 13:15 | 27/10/2021 11:54 | 1899-12-31 22:39 | 1 | 3 | 0.63125 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Media | 14144 | 10 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido anómalo en bomba de agua de horno solera | Se solicita revisión de bomba de agua de horno solera (bomba exterior), la misma emite ruidos anómalos indicando alguna falla.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rodamientos en mal estado |  |  |  | 2021-10-25 13:19 | emanuel.antonello |  | 2021-10-25 13:24 | 3 | 2 | 0.19792 | HOM | 25/10/2021 13:22 | 29/10/2021 11:01 | 1900-01-02 21:39 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:09 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14145 | 18 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | revisar enchufe en puesto electricidad |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de fase en el sector |  |  |  | 2021-10-25 13:31 | cesar.perez |  | 2021-10-25 13:34 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 25/10/2021 13:32 | 27/10/2021 11:16 | 1899-12-31 21:44 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14146 | 1 | SCB-01 | Pulmón de Aire - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de purgador | Limpieza de purgador | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-10-25 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:08 | 3 | 2 | 0.25486 | SCB | 25/10/2021 14:05 | 26/10/2021 07:26 | 0.72292 | 1 | 2 | 0.28542 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14147 | 156 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpiar y pintar sala de máquinas | Limpiar y pintar sala de máquinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar y pintar salón de maquinas |  |  |  | 2021-10-25 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:12 | 3 | 6 | 0.63403 | OTR | 25/10/2021 09:05 | 02/11/2021 17:53 | 1900-01-07 08:48 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14148 | 3 | SIB-73 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona la manopla | No funciona la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla dañado |  |  |  | 2021-10-25 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:14 | 3 | 3 | 0.061111 | SIB | 25/10/2021 14:05 | 25/10/2021 15:33 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14149 | 4 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alta temperatura en compresor | Alta temperatura en compresor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de temperatura |  |  |  | 2021-10-25 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:17 | 3 | 3 | 0.74722 | CPA | 25/10/2021 10:35 | 28/10/2021 09:48 | 1900-01-01 23:13 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:13 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14150 | 5 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza y acondicionamiento de radiador y filtros | Limpieza y acondicionamiento de radiador y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Limpieza y acondicionamiento de radiador y filtros |  |  |  | 2021-10-25 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:19 | 3 | 3 | 0.10069 | CPA | 25/10/2021 14:05 | 25/10/2021 16:30 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14151 | 25 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Filtro de radiador tapado | Filtro de radiador tapado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro del radiador tapado |  |  |  | 2021-10-25 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:21 | 3 | 2 | 0.26875 | CMC | 25/10/2021 12:05 | 26/10/2021 06:14 | 0.75625 | 1 | 2 | 0.089583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14152 | 316 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificar salida de FRL | Zona: TOC 20. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | modificar bajada de aire |  |  |  | 2021-10-25 14:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:22 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 25/10/2021 14:05 | 28/10/2021 06:55 | 1900-01-01 16:50 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14153 | 317 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Modificar salida de FRL | Zona: TOC 08. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | adaptar las salidas al FRL |  |  |  | 2021-10-25 14:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:24 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 25/10/2021 14:15 | 26/10/2021 12:32 | 0.92847 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14154 | 91 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hacer bajada de aire individual | ZOna: Puesto 6 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | hacer bajada individual |  |  |  | 2021-10-25 14:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:26 | 3 | 2 | 0.067361 | OTR | 25/10/2021 14:25 | 28/10/2021 14:12 | 1900-01-01 23:47 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14155 | 92 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisar FRL y colocar manguera | Zona: Puesto 6 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | saque el FRL para realizarle un mantenimiento |  |  |  | 2021-10-25 14:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-25 14:27 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 25/10/2021 14:25 | 28/10/2021 14:15 | 1900-01-01 23:50 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14156 | 141 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz Baño Quemada | Luz del baño quemada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-10-26 05:21 | lucas.feilberg |  | 2021-10-26 07:19 | 3 | 2 | 0.085417 | OTR | 26/10/2021 05:25 | 26/10/2021 15:48 | 0.43264 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14157 | 15 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Lámpara quemada | Buenos días, necesitamos se reemplace lámpara quemada en depósito 01 Gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-10-26 05:46 | diego.armando |  | 2021-10-26 07:15 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 26/10/2021 05:50 | 28/10/2021 07:54 | 1900-01-01 02:04 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14159 | 21 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salió vidrio protector de lampara interna | Se salió vidrio protector de lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió vidrio |  |  |  | 2021-10-26 06:11 | daniel.navarro |  | 2021-10-26 06:34 | 3 | 2 | 0.05625 | TOC | 26/10/2021 06:15 | 26/10/2021 11:21 | 0.2125 | 1 | 1 | 0.2125 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14160 | 12 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | cable acerado corredera de cable eléctrico deshilachado | favor de ver lo antes posible | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | remplazar cable de acero guía |  |  |  | 2021-10-26 06:37 | cesar.perez |  | 2021-10-26 06:42 | 3 | 2 | 0.22361 | SIP | 26/10/2021 06:42 | 26/10/2021 12:04 | 0.22361 | 1 | 1 | 0.22361 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14162 | 6 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | cambiar carbones ala amoladora | cambiar carbones ala amoladora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-10-26 06:42 | lucas.novero |  | 2021-10-26 06:51 | 3 | 1 | 0.015278 | OTR | 26/10/2021 06:45 | 26/10/2021 10:19 | 0.14861 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14163 | 3 | SIB-83 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable eléctrico | Se corto cable eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-10-26 07:07 | lucas.feilberg |  | 2021-10-26 07:09 | 3 | 2 | 0.065278 | SIB | 26/10/2021 07:10 | 26/10/2021 08:44 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14164 | 23 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar chapas protectoras | Colocar chapas protectoras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | colocación de chapas y periféricos |  |  |  | 2021-10-26 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 07:12 | 3 | 2 | 0.81458 | TOC | 26/10/2021 06:35 | 08/11/2021 09:41 | 1900-01-12 03:06 | 1 | 12 | 1900-01-03 00:06 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14165 | 33 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de aceite de caja y filtros | - Reemplazar aceite de caja (SH625). - Limpieza de filtro de bomba de lubricación, de ser necesario reemplazar. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 07:30 | 3 | 2 |  | CMC | 26/10/2021 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14166 | 8 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de sistema de bloqueo de emergencia | Colocación de sistema de bloqueo de emergencia | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION DE TAPA AL BOTON DE BLOQUE DE EMERGENCIA. |  |  |  | 2021-10-26 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 07:32 | 3 | 1 | 0.034028 | ALM | 26/10/2021 07:20 | 26/10/2021 08:09 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14167 | 22 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Reflector en zona de generadores | Cambiar de lugar y arreglar el reflector de la zona de los generadores, fotos enviadas por César a Gustavo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta luz |  |  |  | 2021-10-26 07:52 | eva.gosso |  | 2021-10-26 07:54 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 26/10/2021 07:55 | 27/10/2021 10:14 | 1899-12-31 02:19 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14168 | 12 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite en central de lubricación | Perdida de aceite en central de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por el oring de la bomba |  |  |  | 2021-10-26 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 07:52 | 3 | 3 | 0.027778 | TOC | 26/10/2021 07:35 | 29/10/2021 13:02 | 1900-01-02 05:27 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:27 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14169 | 56 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Fijar FRL a la columna | Zona 8 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FRL suelto |  |  |  | 2021-10-26 07:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 07:56 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 26/10/2021 07:54 | 29/10/2021 11:21 | 1900-01-02 03:27 | 1 | 4 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14170 | 7 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivelar Vibro | Nivelar vibro #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | UBICACION Y NIVELACION. |  |  |  | 2021-10-26 09:42 | emanuel.antonello |  | 2021-10-26 09:53 | 3 | 1 | 0.026389 | VBR | 26/10/2021 09:45 | 26/10/2021 14:12 | 0.18542 | 1 | 1 | 0.18542 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14171 | 142 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de acople de aire | Zona: PEM 36. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMOLAZO ACOPLE DE AIRE. |  |  |  | 2021-10-26 09:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 10:03 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 26/10/2021 09:55 | 26/10/2021 10:27 | 0.022222 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14172 | 10 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funcionan los avances | No funcionan los avances . se probo apagar y volver a encender y sigue igual | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No mueve los ejes. |  |  |  | 2021-10-26 10:34 | luciano.gomez |  | 2021-10-26 10:55 | 3 | 4 | 0.0069444 | CRM | 26/10/2021 10:40 | 27/10/2021 07:55 | 0.88542 | 1 | 2 | 0.21875 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14173 | 25 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas eje y | se volvieron a salir chapas eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | CHAPAS EN MAL ESTADO Y SALIDAS |  |  |  | 2021-10-26 11:51 | daniel.bainotti |  | 2021-10-26 11:55 | 3 | 2 | 0.46736 | CMC | 26/10/2021 11:55 | 03/12/2021 17:41 | 1900-02-06 05:46 | 1 | 34 | 1900-01-10 21:46 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14175 | 7 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | No tiene energía toma corriente | tablero eléctrico en parante central sección vial en donde esta ubicada amoladora no tiene corriente. NO PUEDO CARGAR LAY OUT PARA MARCAR UBICACION, cualquier duda llegarse al sector y lo vemos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de fase |  |  |  | 2021-10-26 12:12 | david.gastaldi |  | 2021-10-26 12:14 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 26/10/2021 12:15 | 26/10/2021 12:26 | 0.0076389 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14176 | 143 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona extractor que esta arriba de la mesa de carga del amanda, revisar tablero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-10-26 13:06 | alexis.armando |  | 2021-10-26 13:07 | 3 | 2 | 0.015278 | OTR | 26/10/2021 13:07 | 26/10/2021 15:25 | 0.095833 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14177 | 6 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Corto circuito en cable de luminaria | Corto circuito en cable de luminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de luz dañada |  |  |  | 2021-10-26 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 13:09 | 3 | 1 | 0.044444 | TOM | 26/10/2021 13:05 | 26/10/2021 14:09 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 10 | 2021 | 2021-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14178 | 6 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar conexionado eléctrico | Desconectar CPA-02. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar cpa 02 y conectar cpa 09 |  |  |  | 2021-10-26 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-26 13:13 | 3 | 1 | 0.25833 | CPA | 26/10/2021 13:05 | 27/10/2021 06:34 | 0.72847 | 1 | 2 | 0.061806 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14179 | 16 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla en trampa de agua | PIERDE AIRE EN TRAMPA DE AGUA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Perdida en tapa superior de valvula trampa de agua |  |  |  | 2021-10-26 13:32 | enrique.kessler |  | 2021-10-26 14:10 | 3 | 1 | 0.05625 | CRC | 26/10/2021 14:10 | 26/10/2021 17:51 | 0.15347 | 1 | 1 | 0.15347 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14180 | 26 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable eléctrico de guinche se enganchó en la rondana | Cable eléctrico de guinche se enganchó en la rondana | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se cable cortado |  |  |  | 2021-10-26 13:33 | daniel.navarro |  | 2021-10-26 14:08 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 26/10/2021 14:08 | 26/10/2021 15:02 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14181 | 20 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 PROBLEMAS EN REGLA SE INVIERTE VALORES DE Z | EJE Z SE INVIERTE VALORES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verificara después de una tarea pendiente.- |  |  |  | 2021-10-26 13:35 | german.borgo |  | 2021-10-26 14:09 | 3 | 4 | 0 | ALM | 26/10/2021 14:09 | 27/10/2021 11:40 | 0.89653 | 1 | 2 | 0.45903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14182 | 6 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANG. DE AIRE. | Manguera de aire rota. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Pierde acople rápido |  |  |  | 2021-10-26 13:42 | leonardo.tonini |  | 2021-10-26 14:07 | 3 | 2 | 0.26875 | SIM | 26/10/2021 14:07 | 27/10/2021 08:55 | 0.78333 | 1 | 2 | 0.34583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14183 | 15 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SALTO UNA ALARMA | TIENE UNA ALARMA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 | No se encontró ningún inconveniente, equipo en funcionamiento |  |  |  | 2021-10-26 15:09 | enrique.kessler |  | 2021-10-27 06:35 | 3 | 2 |  | TOC | 27/10/2021 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14184 | 26 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA CENTRAL HIDRAULICA | ALARMA 2054 OIL COOLER | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | saltaba termico |  |  |  | 2021-10-26 16:13 | enrique.kessler |  | 2021-10-26 16:15 | 3 | 1 | 0.22292 | CMC | 26/10/2021 16:15 | 27/10/2021 07:19 | 0.62778 | 1 | 2 | 0.19028 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14186 | 10 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona correctamente el control del puente | No funciona correctamente el control del puente (no se dirige hacia un costado) (Marcelo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla la manopla |  |  |  | 2021-10-26 18:18 | laser.cyp |  | 2021-10-27 06:57 | 3 | 2 | 0.1875 | SIP | 26/10/2021 18:20 | 27/10/2021 07:12 | 0.53611 | 1 | 2 | 0.098611 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14187 | 10 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona control del puente | No funciona correctamente el control del puente (no anda para abajo) (Marcelo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-10-27 02:29 | laser.cyp |  | 2021-10-27 06:58 | 3 | 2 | 0.010417 | SIP | 27/10/2021 02:33 | 27/10/2021 07:16 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14188 | 4 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de Maza | Reparar cable de maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de maza flojo |  |  |  | 2021-10-27 05:25 | lucas.feilberg |  | 2021-10-27 06:45 | 3 | 2 | 0.086111 | MSL | 27/10/2021 05:30 | 27/10/2021 08:03 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14189 | 318 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Inconveniente con el filtro de la linea de alcohol | Se solicita cambio de filtro de linea de alcohol isopropílico por observarse fallas en la descarga de alcohol (posible falla del filtro) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLAS EN FILTRO. |  |  |  | 2021-10-27 06:11 | emanuel.antonello |  | 2021-10-27 06:49 | 3 | 2 | 0.063194 | OTR | 27/10/2021 06:15 | 27/10/2021 07:46 | 0.063194 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14190 | 33 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio manguera de aire | se salio manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR MANGUERA DE AIRE. |  |  |  | 2021-10-27 06:30 | daniel.bainotti |  | 2021-10-27 06:49 | 3 | 1 | 0.038889 | CMC | 27/10/2021 06:35 | 27/10/2021 08:28 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14191 | 29 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tiene variaciones en eje X | Tiene variaciones en eje X | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-27 06:48 | daniel.navarro |  | 2021-10-27 06:50 | 3 | 3 |  | TOC | 27/10/2021 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14192 | 93 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Dejo de funcionar ventilador de hidráulica en montaje | Dejo de funcionar ventilador de hidráulica en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor trabado |  |  |  | 2021-10-27 07:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-27 07:44 | 3 | 2 | 0.031944 | OTR | 27/10/2021 07:44 | 27/10/2021 11:17 | 0.14792 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14193 | 94 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN PUESTO 1 ARAMADO DE MOTORES S/200 | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN PUESTO 1 ARAMADO DE MOTORES S/200 | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE MANGUERA EM ESTADO ABSOLETO Y CORTA PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO. |  |  |  | 2021-10-27 07:40 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-27 07:46 | 3 | 1 | 0.011111 | OTR | 27/10/2021 07:43 | 27/10/2021 08:54 | 0.049306 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14194 | 95 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN ARAMADO DE HABITACULOS | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE EN ARAMADO DE HABITACULOS | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-27 07:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-10-27 07:47 | 3 | 1 | 0.10139 | OTR | 27/10/2021 07:44 | 27/10/2021 10:51 | 0.12986 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14195 | 319 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | gestión de filtro apto para alcohol para su cambio. |  | Finalizado | No | 14189 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ADAPTACION DE FILTRO DE ALCHOL. |  | A definir por gestión de materiales. |  | 2021-10-27 07:46 | diego.peralta |  | 2021-10-27 07:46 | 3 | 4 | 0.31111 | OTR | 27/10/2021 07:46 | 31/05/2022 07:35 | 1900-08-02 23:49 | 1 | 186 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 14196 | 19 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Destrabar Bloqueo de carro | Desbloqueo de caroo de la bandera de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en sistema de bloqueo |  |  |  | 2021-10-27 08:46 | ariel.terreno |  | 2021-10-27 10:31 | 1 | 16 | 0.098611 | PEM | 27/10/2021 08:50 | 28/10/2021 11:41 | 1899-12-31 02:51 | 1 | 2 | 0.45208 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14197 | 320 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | desconexión de corriente en las maq. pem-10, pem-07,pem-25,frm-11 día 29 para poder realizar su traslado el día sábado | desconexión de maquinas día 29 para poder realizar su traslado el día sábado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 10:18 | german.borgo |  | 2021-10-27 10:32 | 3 | 3 |  | OTR | 27/10/2021 10:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14198 | 321 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza y acondicionamiento de purgador de aire | Pulmón zona rectificadoras (Zona exterior) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | mantenimiento general. |  |  |  | 2021-10-27 10:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-27 10:36 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 27/10/2021 10:30 | 27/10/2021 11:25 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14199 | 64 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza y acondicionamiento de purgador de aire | Limpieza y acondicionamiento de purgador de aire de pulmón | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MENTENIEMIENTO GENERAL. |  |  |  | 2021-10-27 10:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-27 10:37 | 3 | 1 | 0.0375 | OTR | 27/10/2021 10:30 | 27/10/2021 12:16 | 0.073611 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14200 | 4 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sib-30 se necesita correr la oreja que sostiene el cable del aparejo para darle mayor movimiento de giro | sector de la cañoneras | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 10:39 | german.borgo |  | 2021-10-27 10:44 | 3 | 6 |  | SIB | 27/10/2021 10:42 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14201 | 13 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de puesta a tierra | Conductor de puesta a tierra desconectado de la jabalina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la jabalina |  |  |  | 2021-10-27 10:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-27 10:47 | 3 | 1 | 0.0069444 | TOC | 27/10/2021 10:40 | 28/10/2021 07:41 | 0.87569 | 1 | 2 | 0.20903 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14202 | 28 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite en tapa cubre viruta | Perdida de aceite en tapa cubre viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aceite por cilindro |  |  |  | 2021-10-27 11:01 | emanuel.antonello |  | 2021-10-27 11:05 | 3 | 2 | 0.035417 | CEM | 27/10/2021 11:03 | 01/11/2021 07:25 | 1900-01-03 20:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:52 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14203 | 322 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar ventialador | Se solicita reparación de ventilador de pie, en sector de tratamiento térmico. Solicitar ubicación de ventilador a responsables del área.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor dañado |  |  |  | 2021-10-27 11:07 | emanuel.antonello |  | 2021-10-27 11:10 | 3 | 1 | 0.35417 | OTR | 27/10/2021 11:10 | 11/11/2021 06:08 | 1900-01-13 18:58 | 1 | 14 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14204 | 5 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar cable de acero esta con peligro de cortarse | cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable de acero |  |  |  | 2021-10-27 12:43 | german.borgo |  | 2021-10-27 13:00 | 3 | 3 | 0.0125 | SIB | 27/10/2021 12:45 | 27/10/2021 16:30 | 0.15625 | 1 | 1 | 0.15625 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14205 | 2 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-20 se escucha ruido al comenzar el siclo de corte | se escucha un extraño ruido al comenzar el ciclo de corte revisar para evaluar y prevenir alguna rotura mayor gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | #NAME? |  |  |  | 2021-10-27 12:48 | german.borgo |  | 2021-10-27 13:03 | 3 | 3 | 0.0069444 | FRM | 27/10/2021 12:55 | 09/11/2021 06:47 | 1900-01-11 17:52 | 1 | 12 | 1900-01-02 14:52 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14206 | 2 | PEM-58 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar Luz | COLOCAR UNA LUZ EN LA PEM-58, YA QUE ESTA MAURICIO FRANCO COLOCANDO LA LLAVE DE PARADA DE EMERGENCIA, SE PUEDE APROVECHAR AL MISMO OPERARIO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar luz de maquina |  |  |  | 2021-10-27 13:03 | ariel.terreno |  | 2021-10-27 13:04 | 3 | 2 | 0.32569 | PEM | 27/10/2021 13:05 | 28/10/2021 11:15 | 0.92361 | 1 | 2 | 0.25694 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14207 | 57 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Conrtol salida aceite en transmisiones | no sale aceite en ningún punto de salida en transmisiones/controlar funcionamiento de bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Falla en bomba neumática |  |  |  | 2021-10-27 13:27 | david.gastaldi |  | 2021-10-27 13:43 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 27/10/2021 13:30 | 28/10/2021 08:43 | 0.80069 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14208 | 96 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reemplazar manguera de aire | Zona: Habitaculos | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-10-27 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-27 13:39 | 3 | 1 | 0.034028 | OTR | 27/10/2021 13:35 | 27/10/2021 14:24 | 0.034028 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14209 | 323 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | otr-04 no funciona maquina de afilado de mechas sector perforado | no enciende maquina afiladora de mechas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No enciende |  |  |  | 2021-10-27 13:57 | german.borgo |  | 2021-10-27 13:57 | 3 | 2 | 0.036111 | OTR | 27/10/2021 14:00 | 27/10/2021 14:52 | 0.036111 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14210 | 157 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mecanizar pernos | Perforar, roscar y realizar canal de lubricación según plano, para luego enviar a tratamiento térmico. PERNOS DE CAJA TRANSVERSAL (ENGRANAJE CHICO) - Plano disponible en los archivos y Pañol. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Mecanizar pernos |  |  |  | 2021-10-27 15:14 | bruno.sticotti |  | 2021-10-27 15:18 | 3 | 4 | 0.0027778 | OTR | 27/10/2021 15:20 | 02/11/2021 05:19 | 1900-01-04 13:59 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14211 | 158 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar deposito de nafta | Fabricar deposito de nafta para ubicar en el pañol. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se modifico tanque de combustible |  |  |  | 2021-10-27 15:25 | bruno.sticotti |  | 2021-10-27 15:25 | 3 | 6 | 1899-12-31 14:40 | OTR | 27/10/2021 15:25 | 02/02/2022 12:29 | 1900-04-06 21:04 | 1 | 85 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 14212 | 159 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Hacer escalón | Hacer escalón en apertura de ampliación de PAÑOL DE MANTENIMIENTO, con material (Relevar cantidad de ladrillos, portland y arena necesaria e informar a pañol para su compra). | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Hacer escalon |  |  |  | 2021-10-27 15:26 | bruno.sticotti |  | 2021-10-27 15:28 | 3 | 6 | 0 | OTR | 27/10/2021 15:28 | 17/02/2022 04:18 | 1900-04-21 12:50 | 1 | 98 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 14213 | 160 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar marcos | Realizar terminación en marco de apertura de ampliación de PAÑOL DE MANTENIMIENTO (Hacer con chapa, relevar medidas y pasar a PAÑOL DE MANTENIMIENTO para su posterior gestión). | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | fabricacion de marco para puerta en extensión de pañol |  |  |  | 2021-10-27 15:29 | bruno.sticotti |  | 2021-10-27 15:31 | 3 | 2 | 1900-01-02 04:09 | OTR | 27/10/2021 15:31 | 02/02/2022 09:45 | 1900-04-06 18:14 | 1 | 85 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14214 | 61 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de filtro en extractor 7 |  |  |  | 2021-10-28 04:43 | raul.breda |  | 2021-10-28 04:50 | 3 | 2 | 0.19653 | PZP | 28/10/2021 04:50 | 28/10/2021 17:56 | 0.54583 | 1 | 1 | 0.54583 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14215 | 34 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no toma las vueltas | cuando toma las vueltas del husillo se para la maquina desconozco el problema | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se encontró problema al momento de revisar el equipo. En funcionamiento. |  |  |  | 2021-10-28 05:27 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 07:00 | 3 | 3 |  | CMC | 28/10/2021 05:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14216 | 37 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sisten error | salta sisten error 920 en varias oportunidades | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en placa de PLC.- Se cambio placa y funciona perfectamente.- |  |  |  | 2021-10-28 05:28 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 07:12 | 1 | 16 | 0.025 | CMC | 28/10/2021 05:30 | 24/12/2021 06:51 | 1900-02-25 01:21 | 1 | 50 | 1900-01-16 09:21 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14217 | 38 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | saltan varias alarmas 401 servo 600 pc 604 pc entre otras ocasionando rotura de puerta del cambiador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico la Maquina Herramienta y esta trabajando sin la puerta del almacen de herramientas.- Alarma en CN.- Se cambio placa en CN.- |  |  |  | 2021-10-28 05:29 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 07:13 | 1 | 16 | 0.025 | CMC | 28/10/2021 05:32 | 24/12/2021 06:52 | 1900-02-25 01:20 | 1 | 50 | 1900-01-16 09:20 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14218 | 53 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | se rompió puerta del cambiador colocar después que se solucione el problema de las alarmas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | puerta torcida guias dañadas |  |  |  | 2021-10-28 05:30 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 07:14 | 3 | 3 | 0.4 | CMC | 28/10/2021 05:32 | 27/01/2022 11:38 | 1900-03-31 06:06 | 1 | 79 | 1900-01-26 20:36 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14219 | 21 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 PROBLEMAS EN REGLA SE INVIERTE VALORES DE Z | se invierte valores en eje z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en el sistema de medición del eje Z.- |  |  |  | 2021-10-28 06:35 | german.borgo |  | 2021-10-28 07:15 | 3 | 6 |  | ALM | 28/10/2021 06:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14220 | 324 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ventilador puesto talladora levanta temperatura el motor | Ventilador puesto talladora levanta temperatura el motor | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ventilador calienta |  |  |  | 2021-10-28 06:38 | luciano.gomez |  | 2021-10-28 07:07 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 28/10/2021 06:40 | 17/11/2021 13:10 | 1900-01-19 06:30 | 1 | 18 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14221 | 58 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reparación de bomba de diafragma | Reparación de bomba de diafragma. Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Control de falla y reparación de bomba neumática |  |  |  | 2021-10-28 07:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 07:25 | 3 | 3 | 0.22986 | OTR | 28/10/2021 07:15 | 30/10/2021 09:37 | 1900-01-01 02:22 | 1 | 3 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14222 | 16 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no avanza el automatico | no avanza el automatico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | mesa con varios problemas de avance. |  |  |  | 2021-10-28 07:36 | marcelo.barbero |  | 2021-10-28 07:44 | 3 | 2 | 0.27569 | REM | 28/10/2021 07:40 | 28/10/2021 14:17 | 0.27569 | 1 | 1 | 0.27569 | 10 | 2021 | 2021-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14223 | 2 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se descarriulo el Carro | Se descarrilo el Carro de la Bandera Sector Soldadura de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | el sobre paso el tope de bandera |  |  |  | 2021-10-28 08:04 | ariel.terreno |  | 2021-10-28 08:07 | 3 | 2 | 0.071528 | SIB | 28/10/2021 08:07 | 28/10/2021 09:51 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14224 | 45 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Salta termica terminal tactil montaje (cabinas) |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la térmica |  |  |  | 2021-10-28 08:07 | gabriel.mainero |  | 2021-10-28 08:10 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 28/10/2021 08:10 | 28/10/2021 08:41 | 0.021528 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14225 | 3 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se descarriló el carro, se está por caer | se descarriló ginche se esta por caer | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 |  |  |  |  | 2021-10-28 08:09 | lucas.feilberg |  | 2021-10-28 08:10 | 3 | 2 |  | SIB | 28/10/2021 08:10 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14226 | 97 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Modificación de circuito eléctrico (Pantalla táctil cabinas) | Conectar a un circuito individual, separado de tablero eléctrico de uso diario para herramientas y calentadores. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar un térmica |  |  |  | 2021-10-28 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 08:34 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 28/10/2021 08:33 | 29/10/2021 13:29 | 1899-12-31 04:56 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14227 | 6 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bandera pesada para mover | Nivelación y engrase | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BANDERA PESADA. |  |  |  | 2021-10-28 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 08:42 | 3 | 1 | 0.12778 | SIB | 28/10/2021 08:35 | 28/10/2021 11:39 | 0.12778 | 1 | 1 | 0.12778 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14228 | 325 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de O'Ring Caudalímetro | Se solicita cambio de O'Ring en válvula de caudalímetro de Horno #2.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar oring de válvula |  |  |  | 2021-10-28 10:04 | emanuel.antonello |  | 2021-10-28 10:15 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 28/10/2021 10:06 | 28/10/2021 10:37 | 0.021528 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14229 | 22 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alm-04 no de puede referenciar para trabajar en semi automatico | no se puede referenciar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | 28-10-2021 Se verifico estado de la Maquina Herramienta y se observo problemas de visualización de pantalla en CN .- Ademas problemas en sistema de medición del eje Z.- |  |  |  | 2021-10-28 10:04 | german.borgo |  | 2021-10-28 10:22 | 3 | 3 |  | ALM | 28/10/2021 10:06 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14230 | 35 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARM 144 WARNING | ALARM 144 WARNING MACHINE WILL STOP FUNCTIONING IN 100.0 HOURS CALL DEALER FOR UNLOCK CODE PRESS "CANCEL" TO CONTINUE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | ALARM 144 WARNING MACHINE WILL STOP FUNCTIONING IN 100.0 HOURS |  |  |  | 2021-10-28 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 10:25 | 3 | 1 | 0.013194 | CMC | 28/10/2021 10:05 | 28/10/2021 10:25 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14231 | 14 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de regla óptica eje X | Utilizar regla de TOC 28. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazar regla óptica eje X |  |  |  | 2021-10-28 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 10:53 | 3 | 2 | 0.11736 | TOC | 28/10/2021 10:05 | 28/10/2021 12:54 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14232 | 326 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luces sector tornos de engranages | Luces sector tornos de engranages, se apagaron todas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no encienden luces |  |  |  | 2021-10-28 11:02 | daniel.navarro |  | 2021-10-28 11:04 | 3 | 2 | 0.0020833 | OTR | 28/10/2021 11:04 | 28/10/2021 15:10 | 0.17083 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14233 | 12 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA NO FUNCIONA | MANOPLA NO FUNCIONA, SUBE PERO NO BAJA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-10-28 11:04 | daniel.navarro |  | 2021-10-28 11:05 | 3 | 1 | 0.019444 | SIB | 28/10/2021 11:05 | 28/10/2021 11:34 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14234 | 32 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Tapa cabezal floja | Tapa del cabezal floja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CHAPA PROTECTO CABEZAL SUELTA. |  |  |  | 2021-10-28 11:07 | laser.cyp |  | 2021-10-28 11:09 | 3 | 3 | 0.056944 | LSR | 28/10/2021 11:09 | 28/10/2021 13:01 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14235 | 20 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el Automático | PROBLEMA EN EL AUTOMATICO DE LA PEM-36 HACE MUCHO RUIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | no trabaja bien el automático. |  |  |  | 2021-10-28 11:09 | ariel.terreno |  | 2021-10-28 11:11 | 3 | 8 | 0.38542 | PEM | 28/10/2021 11:11 | 29/10/2021 13:26 | 1899-12-31 02:15 | 1 | 2 | 0.42708 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14236 | 31 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 2726 | salta alarma 2726 desconozco los motivos | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Alarma 2726 - Problemas en la unidad de refrigeración del husillo |  |  |  | 2021-10-28 11:39 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 11:45 | 3 | 3 | 0 | CMC | 28/10/2021 11:45 | 05/11/2021 05:54 | 1900-01-06 18:09 | 1 | 8 | 1900-01-01 05:09 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14237 | 7 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-19 se enciende la maquina viendo que la velocidad este puesta se observa que no gira husillo | no gira husillo previo haber revisado que la velocidad esta puesta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Disco de acople despegado, motor principal. |  |  |  | 2021-10-28 12:05 | german.borgo |  | 2021-10-28 12:10 | 3 | 6 | 0 | PEM | 28/10/2021 12:10 | 10/11/2021 05:29 | 1900-01-11 17:19 | 1 | 12 | 1900-01-02 19:49 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14238 | 46 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Aire acondicionado central no funciona bien | El aire acondicionado central ubicado en el Área Informática no esta funcionando bien, observamos que la tecla de encendido tiene un falso contacto, ocasionando que se conecte y desconecte el compresor. Solicitamos si es posible enviar a chequearlo o al tercero que los mantiene. Muchas gracias | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-28 12:17 | daniel.gaido |  | 2021-10-28 12:29 | 3 | 2 |  | OTR | 28/10/2021 12:20 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 14239 | 32 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no funciona el cilindro de cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se continua con la puesta en marcha de la Maquina Herramienta .- Se esta acomodando los cables de las diferentes partres de la Maquina Herramienta.- |  | Se continua con la puesta en marcha de la Maquina Herramienta.- Se esta acomodando los cables de las diferentes partres de la Maquina Herramienta.- |  | 2021-10-28 12:53 | daniel.bainotti |  | 2021-10-28 13:01 | 3 | 3 | 1900-01-01 02:24 | CMC | 28/10/2021 13:01 | 22/12/2022 06:45 | 1901-02-22 17:44 | 1 | 361 | 1900-05-06 05:14 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 14240 | 327 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria de techo no enciende | Ubicación: Zona TOC 12 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luminaria no enciende |  |  |  | 2021-10-28 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 12:56 | 3 | 1 | 0.016667 | OTR | 28/10/2021 12:35 | 28/10/2021 15:11 | 0.10833 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14241 | 144 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de acople de aire y reforma de cañería | Ubicación: Zona PEM 36 (Dos puesto continuos) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE EN ESTADO ABSOLETA. |  |  |  | 2021-10-28 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-28 13:47 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 28/10/2021 13:35 | 28/10/2021 14:17 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14242 | 161 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Despiece de cañería y niple ría | Desarmar cañería y nipleria para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar cañería |  |  |  | 2021-10-28 13:56 | francisco.robledo |  | 2021-10-28 13:56 | 3 | 1 | 0.25833 | OTR | 28/10/2021 13:56 | 29/10/2021 10:39 | 0.86319 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14243 | 5 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconexión de manguera de aire | Se solicita reconexión de manguera de aire en rebarbadora.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE SALIDA. |  |  |  | 2021-10-28 14:11 | emanuel.antonello |  | 2021-10-28 14:13 | 3 | 1 | 0.038889 | RBD | 28/10/2021 14:12 | 29/10/2021 07:03 | 0.70208 | 1 | 2 | 0.26458 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14244 | 328 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Filtración de aire en cañería de alcohol | Se solicita revisión de cañería de alcohol isopropílico en sector de Tratamiento Térmico. Se observa ingreso de aire al circuito, lo que provoca mala dosificación del mismo en el tratamiento, lo que podría traer aparejado falla en las cargas. Favor de revisar de manera URGENTE.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REVISAR CAÑERIA DE ALCOHOL. |  |  |  | 2021-10-28 14:28 | emanuel.antonello |  | 2021-10-29 06:40 | 3 | 3 | 0.26181 | OTR | 28/10/2021 14:30 | 29/10/2021 12:15 | 0.90625 | 1 | 2 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14245 | 4 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla manopla | FALLA MANOPLA DEL SIB 45 CORRESPONDIENTE AL TOC 06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se está cortando el cable dela manopla |  |  |  | 2021-10-28 17:33 | enrique.kessler |  | 2021-10-29 06:44 | 3 | 2 | 0.038194 | SIB | 28/10/2021 17:35 | 28/10/2021 18:30 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14246 | 27 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se apaga la caldera | se apaga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se apaga |  |  |  | 2021-10-29 04:59 | raul.breda |  | 2021-10-29 06:10 | 3 | 2 | 0.079167 | CUP | 29/10/2021 04:55 | 29/10/2021 06:49 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14247 | 11 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No lee micro final de carrera | No lee micro final de carrera, no se puede referenciar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de micro dañado |  |  |  | 2021-10-29 06:11 | daniel.navarro |  | 2021-10-29 06:46 | 3 | 2 | 0.15069 | TOC | 29/10/2021 06:15 | 29/10/2021 09:52 | 0.15069 | 1 | 1 | 0.15069 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14248 | 11 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CMC-21 SE DESENGANCHO CORTINA DE FRENTE DEL CUBRE BANCADA | SE DESENGANCHO CORTINA DE CUBRE BANCADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cortina de eje y dañada |  |  |  | 2021-10-29 06:22 | german.borgo |  | 2021-10-29 06:49 | 3 | 2 | 0.43542 | CMC | 29/10/2021 06:25 | 01/11/2021 12:59 | 1900-01-02 06:34 | 1 | 3 | 0.96111 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14249 | 329 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparar neumática | no funciona neumática para apretar las piezas (Ubicación: CMC 20) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO FUNCIONA NEUMATICA. |  |  |  | 2021-10-29 06:40 | daniel.bainotti |  | 2021-10-29 06:50 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 29/10/2021 06:45 | 05/11/2021 13:04 | 1900-01-06 06:19 | 1 | 7 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14250 | 5 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar pedal en arenadora | Se solicita colocar pedal nuevo en arenadora ARM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBIO DE PEDAL DE ACCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-10-29 06:45 | emanuel.antonello |  | 2021-10-29 06:49 | 3 | 2 | 0.079861 | ARM | 29/10/2021 06:49 | 29/10/2021 10:04 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14251 | 13 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | corto en caja electroca | ver lo antes posible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-10-29 07:02 | cesar.perez |  | 2021-10-29 07:07 | 3 | 2 | 0.14444 | SIP | 29/10/2021 07:05 | 29/10/2021 10:34 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14252 | 145 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparacion amoladora | Se quemo el motor, por favor reparar con urgencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no enciende |  |  |  | 2021-10-29 07:10 | pablo.perlo |  | 2021-10-29 07:15 | 3 | 2 | 0.04375 | OTR | 29/10/2021 07:15 | 29/10/2021 11:41 | 0.18472 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Media | 14253 | 24 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de motor de husillo | Reemplazo de filtro de motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO DE WHATA. |  |  |  | 2021-10-29 07:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-29 07:18 | 3 | 1 | 0.027778 | TOC | 29/10/2021 07:15 | 29/10/2021 08:36 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14254 | 330 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PEM-07,PEM-10 DESCONECTAR CORRIENTE DESPUES DEL MEDIO DIA PARA SU MOVIMIENTO EL DIA SABADO | DESCONECCIOIN DE CORRIENTE PARA SU TRASLADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar maquinas |  |  |  | 2021-10-29 07:53 | german.borgo |  | 2021-10-29 07:56 | 3 | 1 | 0.0375 | OTR | 29/10/2021 07:56 | 29/10/2021 14:25 | 0.27014 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14255 | 33 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | ver micro pinza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Falla en micro de cambio de herramientas |  |  |  | 2021-10-29 09:52 | daniel.bainotti |  | 2021-10-29 10:26 | 3 | 2 | 0.010417 | CMC | 29/10/2021 09:55 | 01/11/2021 09:22 | 1900-01-01 23:27 | 1 | 3 | 0.66458 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14256 | 331 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire en manguera | Ubicación: Zona CMC 15 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE. |  |  |  | 2021-10-29 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-29 10:23 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 29/10/2021 10:05 | 29/10/2021 10:47 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14257 | 162 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar pedal de arenadora | Para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION DE PEDAL PARA BACKUP. |  |  |  | 2021-10-29 10:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-29 10:24 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 29/10/2021 10:10 | 29/10/2021 12:18 | 0.088889 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14258 | 5 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se rompieron las paletas del ventilador | se rompieron las paletas del ventilador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Problema en ventilador |  |  |  | 2021-10-29 10:25 | lucas.feilberg |  | 2021-10-29 10:25 | 3 | 1 | 0.04375 | MSL | 29/10/2021 10:27 | 29/10/2021 11:30 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14259 | 332 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de bomba de agua | Se solicita diagnostico de bomba de agua de horno solera, para ver la factibilidad de su reparación. La misma se encuentra en el piso, a la intemperie, junto a la torre de enfriamiento. En caso de no ser posible su reparación, retirar la misma del lugar para su disposición final.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-29 10:41 | emanuel.antonello |  | 2021-10-29 10:45 | 3 | 6 |  | OTR | 29/10/2021 10:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14260 | 333 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de bomba de agua | Se solicita reparación de bomba de agua de circuito de recirculación de agua de hornos. La misma lleva tiempo desconectada y dentro de la fosa de los hornos. En caso de no ser posible su reparación, retirar la misma del lugar donde se encuentra.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-10-29 10:42 | emanuel.antonello |  | 2021-10-29 10:46 | 3 | 6 |  | OTR | 29/10/2021 10:46 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14261 | 23 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alm-04 cargar parametros | cargar parámetros para poder referenciar y trabajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Memoria borrada, no hay ningún parámetro cargado |  |  |  | 2021-10-29 10:49 | german.borgo |  | 2021-10-29 10:58 | 3 | 6 | 0.0069444 | ALM | 29/10/2021 10:52 | 02/11/2021 13:18 | 1900-01-03 02:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:26 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14262 | 163 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de bomba de agua (Horno Solera) | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Reparar bombas del horno solera para back up |  |  |  | 2021-10-29 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-29 10:53 | 3 | 4 | 1899-12-31 00:44 | OTR | 29/10/2021 10:35 | 28/12/2021 08:00 | 1900-02-27 21:25 | 1 | 52 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14263 | 54 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | vibra Recirculador N°5 | lo pare porque vibra y cae mugre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | vibra motor |  |  |  | 2021-10-29 11:10 | raul.breda |  | 2021-10-29 11:13 | 3 | 4 | 1899-12-31 02:41 | HOP | 29/10/2021 11:13 | 03/03/2022 05:42 | 1900-05-03 18:29 | 1 | 108 | 1900-02-05 15:29 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 14264 | 7 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta de presion de aire | No tiene presion de aire para levantar las piezas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera pinchada |  |  |  | 2021-10-29 11:43 | victor.rodriguez |  | 2021-10-29 12:36 | 3 | 1 | 0.052083 | SIB | 29/10/2021 11:45 | 29/10/2021 13:00 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14266 | 334 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros de tableros eléctricos | Equipos: TOC 24, TOC 08, TOC 11. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtros sucios |  |  |  | 2021-10-29 12:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-10-29 12:17 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 29/10/2021 12:15 | 29/10/2021 14:14 | 0.082639 | 1 | 1 |  | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Baja | 14267 | 2 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | precintos cortados del cable manopla | precintos cortados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de la manopla |  |  |  | 2021-10-29 14:08 | german.borgo |  | 2021-10-29 14:10 | 3 | 1 | 0.0125 | SIB | 29/10/2021 14:10 | 29/10/2021 14:28 | 0.0125 | 1 | 1 | 0.0125 | 10 | 2021 | 2021-10-01
NO | NO | Alta | 14268 | 335 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver pistola de aire | SE ROMPIO MANGERA DE AIRE TOC-23 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 15:57 | enrique.kessler |  | 2021-10-30 06:23 | 3 | 3 |  | OTR | 30/10/2021 06:23 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14269 | 336 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VER MANGUERA DE AIRE | SE SALIO MANGUERA DE AIRE EN LAS TRAMPAS DE AGUA DE CRC 02 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se desconecto. |  |  |  | 2021-10-29 16:02 | enrique.kessler |  | 2021-10-30 06:24 | 3 | 4 | 0 | OTR | 30/10/2021 06:24 | 01/11/2021 06:04 | 1899-12-31 23:40 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14270 | 6 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Se reventó manguera | Se reventó manguera de aire detrás de la Of. Técnica. Estimo que la manguera debe ser de 3/8". (Adjunto imagen) | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera rota. |  |  |  | 2021-10-30 06:26 | bruno.sticotti |  | 2021-10-30 06:27 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 30/10/2021 06:27 | 01/11/2021 06:00 | 1899-12-31 23:33 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14271 | 12 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funciona botonera |  |  |  | 2021-10-30 07:32 | lucas.feilberg |  | 2021-11-01 06:20 | 3 | 2 | 0.041667 | SIB | 01/11/2021 06:20 | 01/11/2021 07:20 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14272 | 12 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar puente grua | No levanta ni baja, por favor llegarse a revisar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-01 04:55 | pablo.perlo |  | 2021-11-01 05:20 | 3 | 2 | 0.054167 | SIP | 01/11/2021 05:20 | 01/11/2021 06:38 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14273 | 16 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Oficina administración. En frente de Depósito 01. (Suarez) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tubo fluorescente agotado |  |  |  | 2021-11-01 05:20 | diego.giraudo |  | 2021-11-01 05:40 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 01/11/2021 05:40 | 05/11/2021 06:25 | 1900-01-03 00:45 | 1 | 5 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14274 | 12 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma hardware circuito de regulacion | Alarma hardware circuito de regulación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Alarma 1322 - Hardware circuito regulación |  |  |  | 2021-11-01 05:53 | daniel.navarro |  | 2021-11-01 06:00 | 3 | 3 | 0.098611 | TOC | 01/11/2021 06:00 | 02/11/2021 13:16 | 1899-12-31 07:16 | 1 | 2 | 0.63611 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14275 | 3 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar pedal en arenadora | Colocar pedal en arenadora ARM-02.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR PEDAL DE ACCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-11-01 06:00 | emanuel.antonello |  | 2021-11-01 06:20 | 3 | 2 | 0.13819 | ARM | 01/11/2021 06:20 | 01/11/2021 13:15 | 0.28819 | 1 | 1 | 0.28819 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14276 | 43 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de agua en el cabezal del 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Pequeña pérdida de agua cabezal |  |  |  | 2021-11-01 06:08 | alexis.armando |  | 2021-11-01 06:29 | 3 | 2 | 0.090278 | LSR | 01/11/2021 06:29 | 01/11/2021 08:39 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14277 | 337 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar ventilador | Reparar ventilador en sector de horno solera.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar el ventilador |  |  |  | 2021-11-01 06:12 | emanuel.antonello |  | 2021-11-01 06:30 | 3 | 2 | 0.41042 | OTR | 01/11/2021 06:30 | 22/12/2021 18:11 | 1900-02-19 11:41 | 1 | 45 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14278 | 338 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento maquinas PEM 07 y PEM 10 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Movimiento de perforadoras |  |  |  | 2021-10-30 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-10-30 08:00 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 30/10/2021 08:00 | 01/11/2021 09:23 | 1900-01-01 01:23 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14279 | 24 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio bomba hidráulica |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de bomba |  |  |  | 2021-11-01 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-11-01 08:00 | 3 | 2 | 0.37917 | TOC | 01/11/2021 08:00 | 02/11/2021 09:39 | 1899-12-31 01:39 | 1 | 2 | 0.40208 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14280 | 339 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar canilla | CAMBIAR CANILLA POR UNA DE MAYOR CAAUDAL EN TAMBOR DE ACEITE EN CRM-05 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cambiar canilla |  |  |  | 2021-11-01 07:33 | enrique.kessler |  | 2021-11-01 07:44 | 3 | 1 | 0.10625 | OTR | 01/11/2021 07:44 | 01/11/2021 10:17 | 0.10625 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14281 | 6 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rebarbadora no funciona | Rebarbadora RBD-02 no funciona, disco sin fuerza para realizar tareas. En lo posible, identificar ambas rebarbadoras, ya que ninguna posee identificación.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | poca fuerza. |  |  |  | 2021-11-01 07:49 | emanuel.antonello |  | 2021-11-01 08:00 | 3 | 6 | 0.029167 | RBD | 01/11/2021 07:55 | 01/11/2021 10:54 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14282 | 340 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | luz del galpón no funciona sector cmc05 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Luz no funciona |  |  |  | 2021-11-01 07:49 | daniel.bainotti |  | 2021-11-01 08:00 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 01/11/2021 07:55 | 01/11/2021 13:15 | 0.22222 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14283 | 341 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES DE PARED | no funcionan los extractores de pared sector centros | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no encienden |  |  |  | 2021-11-01 07:50 | daniel.bainotti |  | 2021-11-01 08:01 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 01/11/2021 07:55 | 03/11/2021 08:06 | 1900-01-01 00:11 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14284 | 98 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | ventilador de hidráulica dejo de funcionar | ventilador de hidráulica montaje dejo de funcionar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ventilador de hidráulica montaje dejo de funcionar |  |  |  | 2021-11-01 08:16 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-01 08:23 | 3 | 2 | 0.25486 | OTR | 01/11/2021 08:20 | 06/04/2022 11:33 | 1900-06-04 03:13 | 1 | 135 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 14285 | 2 | PEM-62 | Perforadora Convencional - BURANI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Correa | Cambiar la Correa x que se esta x cortar, Sector Perforado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | correa en mal estado |  |  |  | 2021-11-01 09:50 | ariel.terreno |  | 2021-11-01 09:53 | 3 | 2 | 0.11528 | PEM | 01/11/2021 09:53 | 01/11/2021 12:40 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14286 | 3 | SIB-123 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de cable de acero | Reemplazo de cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | cable cortado |  |  |  | 2021-11-01 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-01 10:03 | 3 | 2 | 0.054861 | SIB | 01/11/2021 09:05 | 01/11/2021 10:24 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14287 | 4 | SIB-123 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | realizar final de carrera |  | Finalizado | No | 14286 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar fina de carrera |  |  |  | 2021-11-01 10:24 | mauricio.franco |  | 2021-11-01 10:24 | 3 | 3 | 0.35417 | SIB | 01/11/2021 10:24 | 22/04/2022 13:08 | 1900-06-20 02:44 | 1 | 149 | 1900-02-20 12:14 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 14288 | 13 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Dejo de funcionar el Puente | Dejo de funcionar el Puente grua, Sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-01 10:58 | ariel.terreno |  | 2021-11-01 11:50 | 3 | 1 | 0.067361 | SIP | 01/11/2021 11:00 | 01/11/2021 12:38 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14289 | 9 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | foco quemado | foco quemado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2021-11-01 12:24 | raul.breda |  | 2021-11-01 12:47 | 3 | 1 | 0.020833 | CBP | 01/11/2021 12:30 | 03/11/2021 07:21 | 1899-12-31 18:51 | 1 | 3 | 0.47292 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14290 | 99 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Ingreso agua Linea Montaje Principal | Se solicita reparación de Techo Astori por filtración de agua en días de lluvia de los siguientes Puestos: - Puesto 1 S/500 (Se adjunta foto ilustrativa) - Puesto 5 (Se adjunta foto ilustrativa) | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-01 12:54 | manuel.alvarez |  | 2021-11-01 12:59 | 1 | 50 |  | OTR | 01/11/2021 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14291 | 59 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Ingreso agua Linea Transmisiones | Se solicita reparación por ingreso de agua en Linea Transmisiones en los siguientes Puestos: -Sector armado cajas S/500 (Se adjunta foto ilustrativa) -Sector Lavadero (Se adjunta foto ilustrativa) -Oficina Transmisiones (Se adjunta foto ilustrativa) | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-01 12:59 | manuel.alvarez |  | 2021-11-01 13:00 | 1 | 50 |  | OTR | 01/11/2021 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14292 | 65 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ingreso agua Oficina de Pintura | Se solicita reparación en oficina de Pintura por ingreso de agua, se adjunta video. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-01 13:00 | manuel.alvarez |  | 2021-11-01 13:00 | 1 | 50 |  | OTR | 01/11/2021 13:01 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14293 | 9 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar alimentacion | conectar alimentación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | conectar eléctrica mente |  |  |  | 2021-11-01 13:25 | alberto.depetris |  | 2021-11-01 13:26 | 3 | 1 | 0.088194 | PEM | 01/11/2021 13:26 | 02/11/2021 17:55 | 1899-12-31 04:29 | 1 | 2 | 0.52014 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14294 | 6 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar alimentacion | conectar alimentación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | conectar eléctrica mente |  |  |  | 2021-11-01 13:26 | alberto.depetris |  | 2021-11-01 13:28 | 3 | 1 | 0.088194 | PEM | 01/11/2021 13:28 | 02/11/2021 17:49 | 1899-12-31 04:21 | 1 | 2 | 0.51458 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14295 | 21 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | falla el quemador | salta la alarma de ensendido | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-11-02 04:33 | raul.breda |  | 2021-11-02 05:39 | 3 | 2 | 0.10069 | HOP | 02/11/2021 04:35 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Media | 14296 | 15 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en reductor de puente grua | Se detecta ruido anómalo en un reductor de puente grúa en sector de Tratamiento Térmico. Se solicita revisión para corroborar si existe alguna falla.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | ruido en el motor del reductor |  |  |  | 2021-11-02 05:25 | emanuel.antonello |  | 2021-11-02 05:40 | 3 | 3 | 1899-12-31 14:42 | SIP | 02/11/2021 05:30 | 06/11/2021 05:12 | 1900-01-02 23:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:42 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14297 | 100 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio lampara quemada | Se solicita recambio de lampara en Puesto 5 Linea de Montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-11-02 05:26 | manuel.alvarez |  | 2021-11-02 05:40 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 02/11/2021 05:30 | 08/11/2021 06:18 | 1900-01-05 00:48 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14298 | 62 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-11-02 06:09 | raul.breda |  | 2021-11-02 06:11 | 3 | 1 | 0.010417 | PZP | 02/11/2021 06:11 | 03/11/2021 04:40 | 0.93681 | 1 | 2 | 0.49931 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14299 | 63 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | sopletear cadena | caída de mugre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cadena sucia |  |  |  | 2021-11-02 06:10 | raul.breda |  | 2021-11-02 06:12 | 3 | 3 | 0.375 | PZP | 02/11/2021 06:11 | 08/11/2021 06:32 | 1900-01-05 00:21 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:21 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14300 | 3 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver plancha no calienta | posiblemente salto fusible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no encienden |  |  |  | 2021-11-02 06:29 | marcelo.barbero |  | 2021-11-02 06:32 | 3 | 2 | 0.016667 | PCH | 02/11/2021 06:32 | 02/11/2021 06:56 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14301 | 14 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | al encenderlo hiso cortocicuito | al encenderlo hizo cortocircuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Alarma 161 - Fallo accto eje X |  |  |  | 2021-11-02 06:30 | daniel.navarro |  | 2021-11-02 06:34 | 3 | 1 | 0.43889 | TOC | 02/11/2021 06:35 | 28/01/2022 06:47 | 1900-03-27 00:12 | 1 | 76 | 1900-01-25 13:12 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14302 | 342 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conectar las luces de testigo del tablero y las de comando | Ubicación: Jaula de engranajes | Finalizado | No | 14300 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar luces de testigo |  |  |  | 2021-11-02 06:56 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-02 06:56 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 02/11/2021 06:56 | 23/11/2021 08:02 | 1900-01-20 01:06 | 1 | 19 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14303 | 19 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera sueltas tocan tablero eléctrico d la columna | Manguera sueltas tocan tablero eléctrico d la columna | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | mangueras sueltas |  |  |  | 2021-11-02 07:09 | daniel.navarro |  | 2021-11-02 07:17 | 3 | 1 | 0.036111 | TOC | 02/11/2021 07:12 | 02/11/2021 17:54 | 0.44583 | 1 | 1 | 0.44583 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14304 | 7 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | NO FUNCIONA PUENTE GRUA APARENTEMENTE ES PROBLEMA ELECTRICO | NO FUNCIONA PUENTE GRUA APARENTEMENTE ES PROBLEMA ELECTRICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | cambiar contactor |  |  |  | 2021-11-02 07:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-02 07:18 | 3 | 2 | 0.12708 | SIP | 02/11/2021 07:18 | 02/11/2021 12:10 | 0.20278 | 1 | 1 | 0.20278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14305 | 16 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro transversal flojo | Revisar carro transversal de torno convencional TOM-10, el mismo se encuentra flojo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | ajustar carro transversal |  |  |  | 2021-11-02 07:47 | emanuel.antonello |  | 2021-11-02 08:04 | 3 | 3 | 0.015278 | TOM | 02/11/2021 07:50 | 02/11/2021 08:40 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14306 | 6 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se rompió el freno | se rompió el freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tornillo cortado |  |  |  | 2021-11-02 08:11 | raul.breda |  | 2021-11-02 08:15 | 3 | 2 | 0.05625 | SIB | 02/11/2021 08:15 | 02/11/2021 09:58 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14307 | 16 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio el contador del diamantador | se salió contador diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | contador se salió |  |  |  | 2021-11-02 08:24 | marcelo.barbero |  | 2021-11-02 08:28 | 3 | 1 | 0.020833 | REC | 02/11/2021 08:28 | 03/11/2021 10:43 | 1899-12-31 02:15 | 1 | 2 | 0.42708 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14308 | 8 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | colocar mangueras de aire comprimido | se necesita colocar dos mangueras + acoples de largo de 10 metros cada una, para la parte de ensamblado de chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR MANGUERAS Y ACOPLE EN LINEA DE AIRE. |  |  |  | 2021-11-02 08:33 | jonatan.camusso |  | 2021-11-02 08:36 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 02/11/2021 08:36 | 04/11/2021 07:09 | 1899-12-31 22:33 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14309 | 33 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | presión de aceite | ver presión de aceite hidráulico esta muy elevada que lo normal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | manometro de la central hidraulica rroto. |  |  |  | 2021-11-02 08:47 | daniel.bainotti |  | 2021-11-02 09:01 | 3 | 2 | 0.30417 | CMC | 02/11/2021 08:50 | 03/11/2021 05:33 | 0.86319 | 1 | 2 | 0.19653 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14310 | 343 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar columna para equipos de elevación | Acondicionar columna para equipos de elevación | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | acondicionar columna |  |  |  | 2021-11-01 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-02 08:59 | 1 | 10 | 0.67639 | OTR | 01/11/2021 08:05 | 23/11/2021 12:49 | 1900-01-21 04:44 | 1 | 20 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14311 | 164 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar purgador de aire | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICAR PURGADOR DE AIRE. |  |  |  | 2021-11-02 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-02 10:01 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 02/11/2021 09:35 | 02/11/2021 11:28 | 0.078472 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14312 | 165 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar mesa para bidones de nafta | Acondicionar mesa para bidones de nafta | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar mesa para bidones de nafta |  |  |  | 2021-11-02 11:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-02 11:50 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 02/11/2021 11:45 | 03/11/2021 16:58 | 1899-12-31 05:13 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14313 | 15 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | saltaron fusibles (se calienta y se queman) | saltaron fusibles (se calienta y se queman) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-02 12:02 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-02 12:06 | 3 | 2 | 0.025694 | MTN | 02/11/2021 12:05 | 02/11/2021 12:43 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14314 | 13 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Central de lubricacion se salio la manguera | Central de lubricacion se salio la manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Remplazar sistema de adaptación del ducto de lubricación |  |  |  | 2021-11-02 12:12 | daniel.navarro |  | 2021-11-02 12:15 | 3 | 2 | 0.052778 | TOC | 02/11/2021 12:14 | 03/11/2021 10:19 | 0.92014 | 1 | 2 | 0.25347 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14315 | 18 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar luminaria interna | Reemplazar luminaria interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luminaria |  |  |  | 2021-11-02 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-02 12:14 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 02/11/2021 12:05 | 04/11/2021 12:08 | 1900-01-01 00:03 | 1 | 3 | 0.68958 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14316 | 17 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no larga el ciclo de la mesa | no larga el ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | No finaliza el ciclo de trabajo |  |  |  | 2021-11-02 12:57 | marcelo.barbero |  | 2021-11-02 13:09 | 3 | 3 | 0.027778 | REM | 02/11/2021 13:00 | 04/11/2021 06:42 | 1899-12-31 17:42 | 1 | 3 | 0.425 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14317 | 6 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se frena carro porta creador cuando llega arriba y no baja | Se frena carro porta creador cuando llega arriba y no baja | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-02 13:44 | luciano.gomez |  | 2021-11-03 06:30 | 3 | 5 |  | CRM | 03/11/2021 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14318 | 8 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas Electrico | Dejo de funcionar la Maquiuna de Soldar, problemas Electrico. Sector Robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | perdida de liquido |  |  |  | 2021-11-03 05:35 | ariel.terreno |  | 2021-11-03 06:00 | 3 | 1 | 0.096528 | MSL | 03/11/2021 06:00 | 03/11/2021 08:19 | 0.096528 | 1 | 1 | 0.096528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14319 | 16 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | salta alarma en placa de cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se continua controlando el estado de Maquina Herramienta (funcionamiento).- |  |  |  | 2021-11-03 05:36 | daniel.bainotti |  | 2021-11-03 06:00 | 3 | 4 | 0.98819 | CMC | 03/11/2021 06:00 | 10/11/2021 07:37 | 1900-01-06 01:37 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:07 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14320 | 21 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Parada de Emergencuia Floja | Parada de Emergencia Foja, le falta Tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | tornillos falseados |  |  |  | 2021-11-03 05:37 | ariel.terreno |  | 2021-11-03 06:00 | 3 | 2 | 0.21944 | PEM | 03/11/2021 06:00 | 04/11/2021 08:52 | 1899-12-31 02:52 | 1 | 2 | 0.45278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14321 | 4 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio chapa cubre bancada | se salio chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió chapa cubre bancada |  |  |  | 2021-11-03 05:49 | marcelo.barbero |  | 2021-11-03 06:00 | 3 | 3 | 0.025 | REM | 03/11/2021 06:00 | 04/11/2021 06:53 | 1899-12-31 00:53 | 1 | 2 | 0.37014 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14322 | 7 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | colocar manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | modificar cañería y colocar frl |  |  |  | 2021-11-03 05:49 | alberto.depetris |  | 2021-11-03 06:00 | 3 | 2 | 0.063194 | PEM | 03/11/2021 06:00 | 03/11/2021 07:32 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14323 | 166 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento de accesorios de bandera | Mecanizar piezas para las banderas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de accesorios de bandera |  |  |  | 2021-11-03 05:55 | bruno.sticotti |  | 2021-11-03 05:56 | 3 | 6 | 0.45 | OTR | 03/11/2021 05:56 | 23/11/2021 12:44 | 1900-01-19 06:48 | 1 | 18 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14324 | 31 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite manguera limpia cono | perdida de aceite manguera limpia cono | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida de aceite por el limpia cono |  |  |  | 2021-11-03 06:46 | alberto.depetris |  | 2021-11-03 06:59 | 3 | 2 | 0.05625 | CMC | 03/11/2021 06:59 | 03/11/2021 08:54 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14325 | 5 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionamiento panceo de cable eléctrico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable largo |  |  |  | 2021-11-03 06:10 | gustavo.atala |  | 2021-11-03 06:15 | 3 | 1 | 0.08125 | SIB | 03/11/2021 06:15 | 03/11/2021 08:12 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14326 | 7 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido en el motor | Ruido en el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | hace mucho ruido el motor |  |  |  | 2021-11-03 06:52 | daniel.navarro |  | 2021-11-03 06:58 | 3 | 3 | 0.24375 | SIB | 03/11/2021 06:58 | 04/11/2021 08:52 | 1899-12-31 01:54 | 1 | 2 | 0.4125 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14327 | 10 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA . | PROBABLE PROBLEMA ELECTRICO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-11-03 07:40 | leonardo.tonini |  | 2021-11-03 08:28 | 3 | 1 | 0.0083333 | SIP | 03/11/2021 08:28 | 03/11/2021 08:40 | 0.0083333 | 1 | 1 | 0.0083333 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14328 | 23 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luz del porton del serrucho | foto pasada por César Pacay , luz sobre el portón del serrucho saliendo para la técnica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria agotada |  |  |  | 2021-11-03 08:10 | eva.gosso |  | 2021-11-03 08:31 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 03/11/2021 08:31 | 12/11/2021 08:09 | 1900-01-07 23:38 | 1 | 9 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14329 | 13 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | se rompió acople aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se rompió acople rápido |  |  |  | 2021-11-03 08:29 | daniel.bainotti |  | 2021-11-03 08:41 | 3 | 1 | 0.084028 | CMC | 03/11/2021 08:41 | 03/11/2021 10:42 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14330 | 344 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria quemada | Luminaria quemada en zona de prensa en Tratamiento Térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco dañado |  |  |  | 2021-11-03 09:51 | emanuel.antonello |  | 2021-11-03 10:42 | 3 | 1 | 0.30417 | OTR | 03/11/2021 09:55 | 04/11/2021 09:36 | 0.98681 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14331 | 5 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona plato | NO CIERRA UNA DE LAS MORDAZAS DEL PLATO NEUMATICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | no aprieta |  |  |  | 2021-11-03 09:57 | enrique.kessler |  | 2021-11-03 10:43 | 3 | 3 | 0.20486 | TOM | 03/11/2021 10:00 | 12/11/2021 06:24 | 1900-01-07 20:24 | 1 | 9 | 1900-01-01 15:54 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14332 | 8 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RUIDO EN CORONA . | RODAMIENTO ROTO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE RODAMIENTO EN POLEA DE MOTOR Y POLEA DE SIERRA. |  |  |  | 2021-11-03 10:13 | leonardo.tonini |  | 2021-11-03 10:44 | 3 | 3 | 0.063194 | SIM | 03/11/2021 10:15 | 04/11/2021 11:10 | 1899-12-31 00:55 | 1 | 2 | 0.37153 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14333 | 13 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Baja pero no sube | Baja pero no sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2021-11-03 10:55 | lucas.feilberg |  | 2021-11-03 11:39 | 3 | 1 | 0.045833 | SIB | 03/11/2021 11:39 | 03/11/2021 12:45 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14334 | 12 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salto la Termica | Salto la termica del SIP-13. CRITICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-03 11:11 | ariel.terreno |  | 2021-11-03 11:38 | 3 | 1 | 0.023611 | SIP | 03/11/2021 11:38 | 03/11/2021 12:13 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14335 | 17 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto alarma | salto alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | 700104 - Módulo de control no esta disponible al servicio 700102 - Módulo de control no esta disponible al servicio 701729 - Tensión de circuito intermedio inferior al umbral de aviso 701728 - Módulo de alimentación no esta disponible al servicio 700100 - Alimentación de potencia módulo de alimentación no esta en órden |  |  |  | 2021-11-03 12:17 | marcelo.barbero |  | 2021-11-04 06:12 | 3 | 3 | 0.26528 | CRC | 03/11/2021 12:20 | 05/11/2021 13:26 | 1900-01-01 01:06 | 1 | 3 | 0.73333 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14336 | 3 | MSL-47 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectarmaquina de soldar | Se desconecta maquina de soldar, para conectar la que estaba en el puesto que vuelve del service | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de maquina |  |  |  | 2021-11-03 12:19 | lucas.feilberg |  | 2021-11-04 06:07 | 3 | 1 | 0.26875 | MSL | 03/11/2021 12:25 | 04/11/2021 07:26 | 0.79236 | 1 | 2 | 0.12569 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14337 | 24 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Cambio de cable de acero (esta apretado) | Cambio de cable de acero (esta apretado) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable en malas condiciones. |  |  |  | 2021-11-03 12:46 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-04 06:06 | 3 | 3 | 0.25833 | MLT | 03/11/2021 12:50 | 04/11/2021 08:47 | 0.83125 | 1 | 2 | 0.16458 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14338 | 26 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar enchufe | colocar enchufe macho y hembra en motor del virutero para poder desconectar cuando si limpia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar una ficha en el motor de saca viruta |  |  |  | 2021-11-03 13:18 | daniel.bainotti |  | 2021-11-04 06:02 | 3 | 2 | 0.052778 | CMC | 03/11/2021 13:20 | 08/11/2021 08:35 | 1900-01-03 19:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:45 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14339 | 345 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar tablero | colocar tablero de corriente para poder utilizar ventilador sector cmc14 en columna recién colocada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tablero |  |  |  | 2021-11-03 13:19 | daniel.bainotti |  | 2021-11-04 06:01 | 3 | 6 | 0.24375 | OTR | 03/11/2021 13:25 | 02/02/2022 11:04 | 1900-03-30 21:39 | 1 | 79 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 14340 | 17 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Solicitud día 01/11/2021 por 1 tubo para su reemplazo. (Pendiente) Solicitud día 04/11/2021 por 1 tubo para su reemplazo. (Pendiente) Total 2 tubos fluorescentes para ser reemplazados. Oficina Administración en frente de Depósito 01 (Suarez). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tubo led dañado |  |  |  | 2021-11-04 05:09 | diego.giraudo |  | 2021-11-04 06:26 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 04/11/2021 05:15 | 05/11/2021 06:26 | 1899-12-31 01:11 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14341 | 346 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido en rueda de aparejo | Se escucha ruido en rueda de aparejo en sector de hornos de revenido. Revisar para evitar una posible falla crítica del mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | hace ruido en las ruedas |  |  |  | 2021-11-04 05:16 | emanuel.antonello |  | 2021-11-04 05:59 | 3 | 2 | 0.41319 | OTR | 04/11/2021 05:20 | 04/11/2021 17:07 | 0.49097 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14342 | 4 | SIB-23 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no anda control | no funciona ningún pulsador de control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | poblé eléctrico |  |  |  | 2021-11-04 05:35 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-04 05:57 | 3 | 2 | 0.063194 | SIB | 04/11/2021 05:40 | 04/11/2021 07:12 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14343 | 347 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CMC-11 pistola de aire con perdida, cambiar | CMC-11 PISTOLA DE AIRE CON PERDIDA, CAMBIAR | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | REMPLAZAR PISTOLA DE AIRE |  |  |  | 2021-11-04 05:39 | alberto.depetris |  | 2021-11-04 05:57 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 04/11/2021 05:45 | 04/11/2021 10:36 | 0.20208 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14344 | 9 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | reforma de cañeria | reforma de cañería y adaptación de acople rápido | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REFORMA DE BAJADA DE AIRE. |  |  |  | 2021-11-04 06:02 | jonatan.camusso |  | 2021-11-04 06:04 | 3 | 3 | 0.10278 | OTR | 04/11/2021 06:05 | 04/11/2021 09:35 | 0.14583 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14345 | 9 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire | Pérdida de aire en manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire |  |  |  | 2021-11-04 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-04 06:33 | 3 | 1 | 0.023611 | PEM | 04/11/2021 06:05 | 04/11/2021 06:39 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14346 | 348 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire | Ubicación: Zona CEM 01 | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2021-11-04 06:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-04 06:35 | 3 | 1 | 0.013194 | OTR | 04/11/2021 06:20 | 04/11/2021 06:40 | 0.013889 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14347 | 66 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se rompió la valvula | se rompió válvula de manguera q alimenta el aire de los trajes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | válvula rota |  |  |  | 2021-11-04 07:19 | raul.breda |  | 2021-11-04 07:24 | 3 | 2 | 0 | OTR | 04/11/2021 07:24 | 08/11/2021 13:08 | 1900-01-03 05:44 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14348 | 22 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-11-04 07:19 | daniel.navarro |  | 2021-11-04 07:24 | 3 | 1 | 0.035417 | TOC | 04/11/2021 07:24 | 05/11/2021 09:57 | 1899-12-31 02:33 | 1 | 2 | 0.43958 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14349 | 60 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no funciona pulsador | amoladora de banco , no funciona pulsador (roto) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la llave de encendido |  |  |  | 2021-11-04 07:30 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-04 07:31 | 3 | 1 | 0.044444 | OTR | 04/11/2021 07:31 | 04/11/2021 10:44 | 0.13403 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14350 | 7 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | corto sircuito | pego un chispazo en una parte q esta encantado el cable de la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable |  |  |  | 2021-11-04 07:53 | raul.breda |  | 2021-11-04 08:18 | 3 | 1 | 0.038194 | SIB | 04/11/2021 07:55 | 04/11/2021 08:50 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14351 | 167 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Despiece de cañería y niple ría | Desarmar cañeria y nipleria para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Desarmar cañería para back up |  |  |  | 2021-11-04 08:09 | francisco.robledo |  | 2021-11-04 08:10 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 04/11/2021 08:10 | 04/11/2021 08:20 | 0.0069444 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14352 | 349 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar luminaria en rebarbadora | Colocar luminaria (reflector led) en rebarbadora de coronas. La misma se encuentra frente a la oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2021-11-04 09:37 | emanuel.antonello |  | 2021-11-04 09:56 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 04/11/2021 09:40 | 08/11/2021 13:27 | 1900-01-03 03:47 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14353 | 350 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar interruptor en rebarbadora | Interruptor principal de rebarbadora de coronas presenta fallas (la maquina se detiene espontáneamente). La misma se encuentra frente a la oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema con el interruptor |  |  |  | 2021-11-04 09:38 | emanuel.antonello |  | 2021-11-04 09:57 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 04/11/2021 09:40 | 08/11/2021 13:25 | 1900-01-03 03:45 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14354 | 10 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | hace mucho ruido el motor de aceite hidraulico | hace mucho ruido el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RUIDO EN EL MOTOR DE BOMBA HIDRAULICA. |  |  |  | 2021-11-04 10:18 | marcelo.barbero |  | 2021-11-04 10:41 | 3 | 4 | 0.017361 | REM | 04/11/2021 10:20 | 05/11/2021 11:09 | 1899-12-31 00:49 | 1 | 2 | 0.36736 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14355 | 168 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soldar bisagra | soldar bisagra del portón del taller de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bisagra desoldada |  |  |  | 2021-11-04 10:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-04 12:25 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 04/11/2021 10:40 | 04/11/2021 13:12 | 0.10556 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14356 | 11 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar cadena de horno solera | Revisar cadena que gira la mesa rotativa de horno solera, la misma se salió de su lugar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió cadena |  |  |  | 2021-11-04 12:01 | emanuel.antonello |  | 2021-11-04 12:01 | 3 | 3 | 0.37153 | HOM | 04/11/2021 12:02 | 10/11/2021 13:18 | 1900-01-05 01:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:16 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14357 | 10 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | NO funciona amoladora de banco | Remplazazar techa de encendido/apagado amoladora de vial | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no enciende |  |  |  | 2021-11-04 12:40 | david.gastaldi |  | 2021-11-04 13:27 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 04/11/2021 12:40 | 18/11/2021 11:04 | 1900-01-12 22:24 | 1 | 13 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14358 | 32 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se paro el Hidraulico, se intento encender y no enciende | Se paro el Hidráulico, se intento encender y no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | No enciende el hidráulico. No hay alarmas. |  |  |  | 2021-11-04 18:23 | luciano.gomez |  | 2021-11-05 05:13 | 3 | 4 | 0.18403 | CMC | 04/11/2021 18:30 | 05/11/2021 09:32 | 0.62639 | 1 | 2 | 0.18889 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14359 | 18 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo la luz | se quemo laluz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luminaria |  |  |  | 2021-11-05 05:49 | marcelo.barbero |  | 2021-11-05 06:29 | 3 | 1 | 0.22778 | REM | 05/11/2021 06:29 | 05/11/2021 15:23 | 0.37083 | 1 | 1 | 0.37083 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14360 | 11 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | fallan los avances | LIMPIAR CONTACTORES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no inicia ciclo de trabajo |  |  |  | 2021-11-05 06:08 | enrique.kessler |  | 2021-11-05 06:23 | 3 | 2 | 0.05625 | CRM | 05/11/2021 06:23 | 09/11/2021 06:51 | 1900-01-03 00:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:28 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14361 | 6 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VER BOMBA DE ACEITE | NO TIRA BIEN ACEITE REFRIGERANTE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA DE PRECION DE ACEITE DE LUBRICACION. |  |  |  | 2021-11-05 06:12 | enrique.kessler |  | 2021-11-05 06:22 | 3 | 2 | 0.098611 | CRM | 05/11/2021 06:22 | 08/11/2021 17:42 | 1900-01-02 11:20 | 1 | 3 | 1899-12-31 03:50 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14362 | 3 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ajustar tuerca eje porta fresa cabezal | ajustar tuerca eje porta fresa cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TUERCA DEL EJE DEL CABEZAL DE USILLO FLOJA. |  |  |  | 2021-11-05 06:28 | alberto.depetris |  | 2021-11-05 06:31 | 3 | 2 | 0.058333 | FRM | 05/11/2021 06:31 | 05/11/2021 11:09 | 0.19306 | 1 | 1 | 0.19306 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14363 | 11 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | prensa no tiene fuerza | prensa sin fuerza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se vuelve el vástago del cilindro |  |  |  | 2021-11-05 07:15 | jonatan.camusso |  | 2021-11-05 07:18 | 3 | 3 | 0.58056 | OTR | 05/11/2021 07:18 | 11/11/2021 08:01 | 1900-01-05 00:43 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14364 | 7 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende luminaria en tablero eléctrico | No enciende luminaria en tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria agotada |  |  |  | 2021-11-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-05 07:33 | 3 | 1 | 0.11319 | CRM | 05/11/2021 07:05 | 05/11/2021 09:49 | 0.11389 | 1 | 1 | 0.11389 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14365 | 4 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Botonera de puente grúa no funciona | Botonera de puente grúa en sector de tratamiento térmico no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona puente grúa |  |  |  | 2021-11-05 07:34 | emanuel.antonello |  | 2021-11-05 08:38 | 3 | 2 | 0.14028 | SIB | 05/11/2021 07:40 | 05/11/2021 11:02 | 0.14028 | 1 | 1 | 0.14028 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14366 | 61 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Perdida de aire | Reemplazar acople rápido (Puesto Nº: 6) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire por manguera |  |  |  | 2021-11-05 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-05 10:33 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 05/11/2021 10:32 | 05/11/2021 11:08 | 0.025 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14367 | 7 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reforma de protección de polea de husillo | Reforma de protección de polea de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REFORMA PROCION POLEA MOTOR (ROZA MANGERA DE ACEITE CORTE). |  |  |  | 2021-11-05 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-05 11:14 | 3 | 2 | 0.073611 | CRM | 05/11/2021 10:35 | 05/11/2021 12:21 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14368 | 64 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado |  |  |  | 2021-11-05 13:00 | raul.breda |  | 2021-11-05 13:09 | 3 | 1 | 0.375 | PZP | 05/11/2021 13:05 | 08/11/2021 06:33 | 1900-01-01 17:28 | 1 | 3 | 0.41528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14369 | 169 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar sala de máquina | Pintar de azul la parte correspondiente. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar de azul la parte de abajo del taller |  |  |  | 2021-11-05 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-05 13:12 | 3 | 3 | 0.6125 | OTR | 05/11/2021 13:05 | 18/11/2021 09:35 | 1900-01-11 20:30 | 1 | 12 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14370 | 41 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No abre la pinza del usillo | No abre la pinza del usillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-05 14:15 | luciano.gomez |  | 2021-11-08 06:14 | 3 | 3 |  | CMC | 05/11/2021 14:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14371 | 33 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema con la cadena de cambio de bandeja | Problema con la cadena de cambios de bandeja. (Marcelo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bandeja descarrilada y trabada |  |  |  | 2021-11-06 06:31 | laser.cyp |  | 2021-11-08 06:15 | 3 | 4 | 0 | LSR | 06/11/2021 06:35 | 08/11/2021 06:34 | 1899-12-31 23:59 | 1 | 2 | 0.33264 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14372 | 7 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar Luz en la Prensa | Colocar luz en la Prensa xq a la mañana temprano no se ve nada cuando se colocan las piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | instalar luminaria |  |  |  | 2021-11-06 07:19 | ariel.terreno |  | 2021-11-08 06:13 | 3 | 2 | 0.12778 | PRN | 08/11/2021 07:25 | 08/11/2021 10:30 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14373 | 170 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar y conectar tiras de led en cartel | Colocar y conectar tiras de led en cartel | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | limpiar e instalar tiras led |  |  |  | 2021-11-08 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 06:24 | 3 | 4 | 0.39306 | OTR | 08/11/2021 05:35 | 17/11/2021 07:05 | 1900-01-08 01:30 | 1 | 9 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14374 | 20 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de husillo | Alarma de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No presenta alarmas |  |  |  | 2021-11-08 06:26 | daniel.navarro |  | 2021-11-08 06:48 | 3 | 2 | 0 | TOC | 08/11/2021 06:48 | 09/11/2021 06:50 | 1899-12-31 00:02 | 1 | 2 | 0.33472 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14375 | 44 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error de regulación de distancia del cabezal |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | alarma |  |  |  | 2021-11-08 06:42 | alexis.armando |  | 2021-11-08 06:56 | 3 | 2 | 0.045833 | LSR | 08/11/2021 06:45 | 10/11/2021 07:10 | 1900-01-01 00:25 | 1 | 3 | 0.70486 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14376 | 171 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazar llave termomagnética (Taller de pintura) | Reemplazar llave termomagnética (Taller de pintura) Consultar con Gustavo Boano. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | llave térmica falseada |  |  |  | 2021-11-08 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 06:47 | 3 | 2 | 0.0090278 | OTR | 08/11/2021 06:35 | 08/11/2021 10:06 | 0.14653 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14377 | 14 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona guinche | Cuando el operario aprieta el botón para levantar, baja. Aparentemente problemas en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-08 07:54 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-08 08:16 | 3 | 1 | 0.086111 | SIB | 08/11/2021 08:00 | 08/11/2021 10:04 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14378 | 146 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar malacate | Zona: Laser | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conexión eléctrica |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:19 | 3 | 3 | 0.16667 | OTR | 08/11/2021 08:05 | 09/11/2021 17:53 | 1899-12-31 09:48 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14379 | 5 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:27 | 3 | 3 | 0.020833 | PLM | 08/11/2021 08:05 | 23/11/2021 07:27 | 1900-01-13 23:22 | 1 | 14 | 1900-01-03 13:22 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14380 | 10 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:30 | 3 | 3 | 0.03125 | PLM | 08/11/2021 08:05 | 09/11/2021 08:27 | 1899-12-31 00:22 | 1 | 2 | 0.34861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14381 | 19 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar vidrio de puerta | Cambiar vidrio de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | vidrio dañado |  |  |  | 2021-11-08 08:31 | daniel.navarro |  | 2021-11-08 08:38 | 3 | 4 | 0 | TOC | 08/11/2021 08:35 | 15/11/2021 05:54 | 1900-01-05 21:19 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:49 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14382 | 2 | PND-03 | Punsonadora - EL GALEON - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:31 | 3 | 3 | 0.098611 | PND | 08/11/2021 08:05 | 10/11/2021 13:25 | 1900-01-01 05:20 | 1 | 3 | 0.90972 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14383 | 14 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar vidrio de puerta | Cambiar vidrio de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | vidrio dañado y puerta torcida |  |  |  | 2021-11-08 08:32 | daniel.navarro |  | 2021-11-08 08:40 | 3 | 3 | 0 | TOC | 08/11/2021 08:35 | 15/11/2021 05:55 | 1900-01-05 21:20 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:50 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14384 | 7 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:33 | 3 | 3 | 0.038889 | PRN | 08/11/2021 08:05 | 12/11/2021 10:11 | 1900-01-03 02:06 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:36 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14385 | 1 | RLD-01 | Roladora - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 08:37 | 3 | 3 | 0.035417 | RLD | 08/11/2021 08:05 | 16/11/2021 09:44 | 1900-01-07 01:39 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:39 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Baja | 14386 | 2 | CUB-01 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar limpieza de cubas de temple | Realizar limpieza de cuba de aceite para temple (descarte de aceite actual, limpieza de cubas y llenado con aceite nuevo). Solicitar cotización al Sr. José Ponce. Coordinar para realizar esta tarea durante el periodo de vacaciones.- | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-08 08:38 | emanuel.antonello |  | 2021-11-08 08:41 | 1 | 16 |  | CUB | 08/11/2021 08:41 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14387 | 16 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de estado general de puente grua | Revisar puente grúa SIP-16. Ya se realizo la limpieza del puente grúa, el 9/8/21 se cambiaron ruedas de tracción, pero el mismo sigue presentando fallas (patina sobre le guía). Dar la prioridad correspondiente, teniendo en cuenta el riesgo que podría ocasionar que el puente falle con una carga al rojo vivo suspendida (riesgo de incendio).- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILA JORGE ANTONIO NICOLAS; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-08 08:47 | emanuel.antonello |  | 2021-11-08 08:50 | 3 | 3 |  | SIP | 08/11/2021 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14388 | 25 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar torreta porta herramientas | Acondicionar torreta porta herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | colocar aceite torreta |  |  |  | 2021-11-08 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 09:55 | 3 | 3 | 0.35069 | TOC | 08/11/2021 09:05 | 08/11/2021 17:31 | 0.35139 | 1 | 1 | 0.35139 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14389 | 20 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Subsanar pérdidas de aceite | Subsanar pérdidas de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdidas varias |  |  |  | 2021-11-08 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 09:56 | 3 | 3 | 0.10625 | TOC | 08/11/2021 06:05 | 10/11/2021 06:05 | 1900-01-01 | 1 | 3 | 0.6875 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14390 | 21 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar electroválvula de torreta cambio de herramienta | Reparar electroválvula de torreta cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | no funciona torreta |  |  |  | 2021-11-08 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 09:59 | 3 | 4 | 0.21736 | TOC | 08/11/2021 06:05 | 08/11/2021 11:19 | 0.21806 | 1 | 1 | 0.21806 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14391 | 172 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reflector de banco de trabajo agotado | Reemplazo de reflector led (Taller de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luminaria |  |  |  | 2021-11-08 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 10:02 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 08/11/2021 09:50 | 17/11/2021 11:52 | 1900-01-08 02:02 | 1 | 9 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14392 | 173 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar paredes de nueva oficina de mantenimiento | Pintar paredes de nueva oficina de mantenimiento | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-08 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 10:33 | 3 | 3 |  | OTR | 08/11/2021 10:20 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14393 | 14 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de llave de paso de aire | Colocación de llave de paso de aire en manguera para sopletear. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar llave de paso |  |  |  | 2021-11-08 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 10:42 | 3 | 2 | 0.035417 | CMC | 08/11/2021 10:35 | 08/11/2021 11:26 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14394 | 101 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en sector pintando en montaje | Cambio de manguera de aire en sector pintando en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Manguera rota |  |  |  | 2021-11-08 10:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-08 10:55 | 3 | 1 | 0.032639 | OTR | 08/11/2021 10:55 | 08/11/2021 12:04 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14395 | 13 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de aire en tablero eléctrico | Reemplazo de filtro de aire en tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro de aire sucio |  |  |  | 2021-11-08 10:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 10:57 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 08/11/2021 10:50 | 09/11/2021 06:21 | 0.81319 | 1 | 2 | 0.14653 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14396 | 25 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de aire en tablero eléctrico y motor de husillo | Reemplazo de filtro de aire en tablero eléctrico y motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro de aire sucio |  |  |  | 2021-11-08 10:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 10:59 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 08/11/2021 10:50 | 09/11/2021 06:22 | 0.81389 | 1 | 2 | 0.14722 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14397 | 5 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido anómalo en agitador de aceite | Revisar agitador de aceite de cuba de aceite #2, el mismo emite ruido fuera de lo normal.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE AGITADOR DE ACEITE. |  |  |  | 2021-11-08 11:40 | emanuel.antonello |  | 2021-11-08 11:51 | 3 | 6 | 0.025 | CUB | 08/11/2021 11:45 | 25/01/2022 10:21 | 1900-03-17 22:36 | 1 | 68 | 1900-01-22 15:36 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14398 | 351 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Despegar Turcite de zapatas | Cantidad: 4 unidades | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | despegar turcite |  |  |  | 2021-11-08 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 11:54 | 1 | 16 | 0.65139 | OTR | 08/11/2021 11:35 | 19/11/2021 17:59 | 1900-01-10 06:24 | 1 | 11 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14399 | 102 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reemplazo de llave esférica | Ubicación: Pintura transmisiones. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar llave esférica y acople tecalan |  |  |  | 2021-11-08 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 12:06 | 3 | 2 | 0.0076389 | OTR | 08/11/2021 12:05 | 08/11/2021 12:52 | 0.032639 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14400 | 12 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | Reemplazo de llave esférica trajes de pintura | Ubicación: Pintura motoniveladora | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar llave esférica y acople tecalan |  |  |  | 2021-11-08 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-08 12:15 | 3 | 1 | 0.0125 | OTR | 08/11/2021 12:05 | 08/11/2021 12:51 | 0.031944 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14401 | 20 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro puerta | no completa el ciclo cuando baja la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cableado de sensor de puerta de cambio de herramientas |  |  |  | 2021-11-08 12:35 | daniel.bainotti |  | 2021-11-08 12:38 | 3 | 1 | 0.22639 | CMC | 08/11/2021 12:36 | 17/11/2021 07:03 | 1900-01-07 18:27 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:57 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14402 | 21 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | cambiar manguera rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-11-08 12:36 | daniel.bainotti |  | 2021-11-08 12:39 | 3 | 2 | 0.01875 | CMC | 08/11/2021 12:37 | 08/11/2021 13:17 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14403 | 10 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | foco quemado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2021-11-09 04:40 | raul.breda |  | 2021-11-09 05:47 | 3 | 2 | 0.066667 | CBP | 09/11/2021 04:45 | 09/11/2021 06:21 | 0.066667 | 1 | 1 | 0.066667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14404 | 147 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aire en manguera (Máquina pulidora) | Pérdida de aire en manguera (Máquina pulidora) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire acoples de pulidora |  |  |  | 2021-11-09 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 05:49 | 3 | 1 | 0.054861 | OTR | 09/11/2021 05:35 | 09/11/2021 06:55 | 0.055556 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14405 | 174 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de botonera | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparación de botonera |  |  |  | 2021-11-09 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 06:04 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 09/11/2021 05:55 | 09/11/2021 06:42 | 0.032639 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14406 | 175 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar guinche | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hace mucho ruido |  |  |  | 2021-11-09 05:55 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 06:05 | 3 | 3 | 0.32917 | OTR | 09/11/2021 06:00 | 30/03/2022 10:28 | 1900-05-20 04:28 | 1 | 122 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 14407 | 176 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cubrir bancadas | Cubrir bancadas para evitar q se ensucien. Utilizar Nylon. Consultar a José Quiroga sobre q grasa utilizar para que no se oxide. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lubricar bancadas y taparlas |  |  |  | 2021-11-09 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 06:40 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 09/11/2021 06:35 | 09/11/2021 07:56 | 0.05625 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14408 | 103 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire comprimido (pintura en montaje) | cambio de manguera de aire comprimido (pintura en montaje) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | se salió la manguera |  |  |  | 2021-11-09 07:06 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-09 07:22 | 3 | 1 | 0.019444 | OTR | 09/11/2021 07:10 | 09/11/2021 08:14 | 0.044444 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14409 | 4 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:29 | 3 | 3 | 0.042361 | CHM | 09/11/2021 07:05 | 17/11/2021 10:53 | 1900-01-07 03:48 | 1 | 8 | 1900-01-01 14:48 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14410 | 1 | FRM-07 | Fresadora Convencional - VENIER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:30 | 3 | 3 | 0.035417 | FRM | 09/11/2021 07:05 | 12/11/2021 09:41 | 1900-01-02 02:36 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:36 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14411 | 1 | FRM-08 | Fresadora Convencional - BUSCH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:31 | 3 | 3 | 0.0069444 | FRM | 09/11/2021 07:05 | 26/11/2021 17:45 | 1900-01-16 10:40 | 1 | 16 | 1900-01-04 17:40 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14412 | 2 | FRM-01 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:38 | 3 | 3 | 0.08125 | FRM | 09/11/2021 07:35 | 12/11/2021 12:56 | 1900-01-02 05:21 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:21 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14413 | 8 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:39 | 3 | 3 | 0.035417 | PEM | 09/11/2021 07:35 | 10/11/2021 13:07 | 1899-12-31 05:32 | 1 | 2 | 0.56389 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14414 | 1 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:40 | 3 | 3 | 0.2375 | PEM | 09/11/2021 07:35 | 01/12/2021 12:15 | 1900-01-21 04:40 | 1 | 20 | 1900-01-05 21:40 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14415 | 1 | PEM-37 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:41 | 3 | 3 | 0.010417 | PEM | 09/11/2021 07:35 | 11/11/2021 13:29 | 1900-01-01 05:54 | 1 | 3 | 0.93333 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14416 | 2 | TOM-11 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar sistema parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-09 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 07:42 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOM | 09/11/2021 07:35 | 19/01/2022 10:40 | 1900-03-11 03:05 | 1 | 62 | 1900-01-20 17:05 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 14417 | 1 | REM-25 | Rectificadora Convencional - SCHMIERUNG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar maquinas | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar de linea |  |  |  | 2021-11-09 07:44 | marcelo.barbero |  | 2021-11-09 07:56 | 3 | 1 | 0.0069444 | REM | 09/11/2021 07:50 | 11/11/2021 17:21 | 1900-01-01 09:31 | 1 | 3 | 1899-12-31 02:01 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14418 | 1 | REC-02 | Rectificadora CNC - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar maquina | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar de la linea y partes para trasladarla |  |  |  | 2021-11-09 07:44 | marcelo.barbero |  | 2021-11-09 07:56 | 3 | 2 | 0.54167 | REC | 09/11/2021 07:50 | 18/11/2021 11:38 | 1900-01-08 03:48 | 1 | 9 | 1900-01-01 23:18 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14419 | 5 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | deconectar maquina para trasladar a otra seccion | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar para traslado |  |  |  | 2021-11-09 07:45 | marcelo.barbero |  | 2021-11-09 07:57 | 3 | 1 | 0.017361 | REM | 09/11/2021 08:50 | 17/11/2021 08:26 | 1900-01-06 23:36 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:36 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14420 | 177 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar soporte para aire acondicionado | Ubicación: Oficina de mantenimiento. Coordinar con Gustavo Arriaga. | Anulado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-09 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 08:39 | 3 | 3 |  | OTR | 09/11/2021 08:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14421 | 6 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en el Debanador | Problemas en el Debanador, no hace Masa. Sector Paloma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-11-09 08:58 | ariel.terreno |  | 2021-11-09 09:05 | 3 | 2 | 0.10486 | MSL | 09/11/2021 09:00 | 09/11/2021 12:17 | 0.13681 | 1 | 1 | 0.13681 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14422 | 11 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No se mueve. Problemas en la manopla. | Revisar estado del cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona ningún movimiento |  |  |  | 2021-11-09 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 09:03 | 3 | 2 | 0.075694 | SIP | 09/11/2021 08:05 | 09/11/2021 09:55 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14423 | 26 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar pistola de aire | Cambiar pistola de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar pistola de aire y soldarle Cañito para mas alcance |  |  |  | 2021-11-09 09:26 | daniel.navarro |  | 2021-11-09 09:46 | 3 | 2 | 0.052778 | TOC | 09/11/2021 09:46 | 09/11/2021 11:03 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14424 | 2 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Botonera de guinche presenta fallas | Botonera de guinche en sector de centradora presenta fallas.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla botonera |  |  |  | 2021-11-09 09:26 | emanuel.antonello |  | 2021-11-09 09:47 | 3 | 2 | 0.015278 | SIB | 09/11/2021 09:47 | 09/11/2021 10:10 | 0.015972 | 1 | 1 | 0.015972 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14425 | 26 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar cinta saca virutas | Acondicionar cinta saca virutas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | acomodar cinta |  |  |  | 2021-11-09 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 10:01 | 3 | 3 | 0.33194 | TOC | 09/11/2021 09:50 | 09/11/2021 17:48 | 0.33194 | 1 | 1 | 0.33194 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14426 | 178 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar pulsador de guinche | Reparar pulsador de guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar pulsador |  |  |  | 2021-11-09 10:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 10:18 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 09/11/2021 10:15 | 11/11/2021 06:20 | 1899-12-31 20:05 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14427 | 2 | SIB-88 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube | No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No sube |  |  |  | 2021-11-09 10:22 | lucas.feilberg |  | 2021-11-09 10:22 | 3 | 1 | 0.025694 | SIB | 09/11/2021 10:25 | 09/11/2021 11:02 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14428 | 5 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en la botonera | Reparar botonera de manopla de aparejo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no levanta |  |  |  | 2021-11-09 10:24 | victor.rodriguez |  | 2021-11-09 10:25 | 3 | 1 | 0.021528 | SIB | 09/11/2021 10:25 | 09/11/2021 10:56 | 0.021528 | 1 | 1 | 0.021528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14429 | 5 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio Maquina de Soldar | Cambio de Maquina de Soldar MSL-21 X MSL-29 Sector Palomas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar la maquina y cambiarla de lugar |  |  |  | 2021-11-09 11:11 | ariel.terreno |  | 2021-11-09 11:26 | 3 | 1 | 0.048611 | MSL | 09/11/2021 11:15 | 09/11/2021 12:25 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14430 | 15 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtros de armarios sucios |  |  |  | 2021-11-09 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 12:14 | 3 | 1 | 0.038194 | TOC | 09/11/2021 12:05 | 09/11/2021 13:01 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14431 | 16 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtros de los armarios sucios |  |  |  | 2021-11-09 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 12:14 | 3 | 1 | 0.038194 | TOC | 09/11/2021 12:05 | 09/11/2021 13:00 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14432 | 21 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO DE WHATA. |  |  |  | 2021-11-09 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 12:31 | 3 | 1 | 0.05 | TOC | 09/11/2021 12:25 | 09/11/2021 17:14 | 0.20069 | 1 | 1 | 0.20069 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14433 | 25 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Reemplazar filtros de armario eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO DE WHATA ARMARIO ELECTRICO. |  |  |  | 2021-11-09 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 12:32 | 3 | 1 | 0.05 | TOC | 09/11/2021 12:25 | 09/11/2021 17:15 | 0.20139 | 1 | 1 | 0.20139 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14434 | 9 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | lambiar lampara | SE QUEMO LUZ TESTIGO DE ENCENDIDO Ubicada en la puerta del armario eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luz dañada |  |  |  | 2021-11-09 12:39 | enrique.kessler |  | 2021-11-09 13:09 | 3 | 1 | 0.013889 | CMC | 09/11/2021 12:45 | 10/11/2021 07:47 | 0.79306 | 1 | 2 | 0.12639 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14435 | 18 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar manguera de aire para torno | Agregar manguera de aire para torno | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-09 13:03 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14436 | 179 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar agitador de CUB 02 | Para back up. Ubicado en taller de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | reacondicionar agitador de aceite |  |  |  | 2021-11-09 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 13:14 | 3 | 3 | 0.36458 | OTR | 09/11/2021 13:05 | 17/11/2021 10:10 | 1900-01-06 21:05 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14437 | 13 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta pesada | Puerta de la cabina pesada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | puerta torcid, enderesar. |  |  |  | 2021-11-09 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-09 13:26 | 3 | 6 | 0.34306 | TOC | 09/11/2021 13:25 | 10/11/2021 17:08 | 1899-12-31 03:43 | 1 | 2 | 0.48819 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14438 | 9 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | salta térmica... deja de funcionar carro de traslado | problema electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protecciones térmicas activadas |  |  |  | 2021-11-09 13:48 | manuel.alvarez |  | 2021-11-10 05:49 | 3 | 2 | 0.090278 | SIP | 09/11/2021 13:50 | 09/11/2021 16:00 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14439 | 11 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto cable de poder de la mesa Nº2 | Se corto cable de poder de la mesa Nº2 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de masa cortado |  |  |  | 2021-11-09 13:59 | lucas.feilberg |  | 2021-11-10 05:58 | 3 | 3 | 0.027778 | RBT | 09/11/2021 14:00 | 10/11/2021 07:45 | 0.73958 | 1 | 2 | 0.30208 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14440 | 67 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | se quemo foco en sala de pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-11-09 15:21 | raul.breda |  | 2021-11-10 06:00 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 09/11/2021 15:22 | 10/11/2021 07:08 | 0.65694 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14442 | 65 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Fluorescentes quemados y limpieza de vidrios | florecientes quemados y limpieza de vidrios de plafones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | reparar luminaria |  |  |  | 2021-11-10 06:19 | raul.breda |  | 2021-11-10 06:20 | 3 | 4 | 0.027778 | PZP | 10/11/2021 06:20 | 15/11/2021 07:52 | 1900-01-04 01:32 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:02 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14443 | 180 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mecanizar pernos para enviar a tratar | Perforar, roscar y realizar canal de lubricación según plano, para luego enviar a tratamiento térmico. PERNOS DE CAJA TRANSVERSAL (ENGRANAJE CHICO) - Plano disponible en los archivos y Pañol. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perforar y ranurar pernos |  |  |  | 2021-11-10 08:00 | bruno.sticotti |  | 2021-11-10 07:03 | 3 | 4 | 0.29722 | OTR | 10/11/2021 07:03 | 12/11/2021 06:25 | 1899-12-31 23:22 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14444 | 22 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Arreglar ventilador que se usa para enfriar husillo de TOC-06 | Arreglar ventilador que se usa para enfriar husillo de TOC-06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | arreglar ventilador |  |  |  | 2021-11-10 07:17 | daniel.navarro |  | 2021-11-10 07:24 | 3 | 2 | 0.25486 | TOC | 10/11/2021 07:20 | 11/11/2021 10:15 | 1899-12-31 02:55 | 1 | 2 | 0.45486 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14445 | 27 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite equipo hidraulico | revisar equipo hidráulico por perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Subsanar pérdidas en central hidráulica |  |  |  | 2021-11-10 07:23 | alberto.depetris |  | 2021-11-10 07:27 | 3 | 3 | 1900-01-01 02:29 | TOC | 10/11/2021 07:25 | 09/12/2021 09:17 | 1900-01-28 01:52 | 1 | 26 | 1900-01-07 21:52 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14446 | 11 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto la correa | se corto correa | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-10 07:39 | marcelo.barbero |  | 2021-11-10 08:33 | 3 | 3 |  | REM | 10/11/2021 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14447 | 12 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambiar el cable de masa por uno siliconado para disminuir falla |  | Finalizado | No | 14439 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de masa en mal estado |  |  |  | 2021-11-10 07:45 | mauricio.franco |  | 2021-11-10 07:45 | 3 | 3 | 0.0069444 | RBT | 10/11/2021 07:45 | 18/11/2021 12:10 | 1900-01-07 04:25 | 1 | 8 | 1900-01-01 15:25 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14448 | 352 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar toma corriente para heladera | colocar toma corriente para heladera. Zona: TOC 12. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar toma corriente |  |  |  | 2021-11-10 08:45 | daniel.navarro |  | 2021-11-10 08:49 | 3 | 1 | 0.24375 | OTR | 10/11/2021 08:47 | 23/11/2021 06:03 | 1900-01-11 21:16 | 1 | 12 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14449 | 19 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Brazo de magazine no funciona se salio manguera portacable | Brazo de magazine no funciona se salio manguera portacable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en sensor de posición |  |  |  | 2021-11-10 09:07 | daniel.navarro |  | 2021-11-10 10:04 | 3 | 3 | 0.079167 | TOC | 10/11/2021 09:10 | 10/11/2021 12:45 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14450 | 27 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Poner cobertor de seguridad en linea de cable que alimenta TOC-09 | Poner cobertor de seguridad en linea de cable que alimenta TOC-09 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | poner cobertor a cable de alimentación |  |  |  | 2021-11-10 09:09 | daniel.navarro |  | 2021-11-10 10:00 | 3 | 3 | 0.36111 | TOC | 10/11/2021 09:12 | 17/11/2021 11:38 | 1900-01-06 02:26 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:56 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14451 | 34 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Hacer rosca nueva en un apoyo de la mesa de carga | Pego la chapa en uno de los tubo que suben para poder acomodar la chapa y se desprendi, hay que hacer los dos agujeros mas grandes y las roscas nuevas.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULONES DE ALINEADOR DE CHAPA FALSEADOS. |  |  |  | 2021-11-10 09:55 | alexis.armando |  | 2021-11-10 10:01 | 3 | 2 | 0.048611 | LSR | 10/11/2021 10:00 | 10/11/2021 11:27 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14452 | 353 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar fusiblera | Se solicita reparación de fusiblera en sector de tratamiento térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | fusibles dañados |  |  |  | 2021-11-10 10:04 | emanuel.antonello |  | 2021-11-10 10:05 | 3 | 3 | 0.10833 | OTR | 10/11/2021 10:05 | 10/11/2021 12:41 | 0.10833 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14453 | 354 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar motor de bomba | Se solicita reparación de motor de bomba de evacuación de aceite de cuba de temple.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | bornera dañada |  |  |  | 2021-11-10 10:06 | emanuel.antonello |  | 2021-11-10 10:15 | 3 | 2 | 0.091667 | OTR | 10/11/2021 10:10 | 19/11/2021 10:25 | 1900-01-08 00:15 | 1 | 9 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14454 | 2 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cable Cogando | Cuelga un cable en el Puente nro 11, peligro que se corte. Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2021-11-10 10:21 | ariel.terreno |  | 2021-11-10 10:37 | 3 | 1 | 0.12361 | SIP | 10/11/2021 10:23 | 10/11/2021 13:22 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14455 | 148 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reflector Portatil de 12w | Es Para la PRN-03, En un Reflector Portatil que lo pueda mover para cualquier lado de la Prensa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | fabricar portátil de 12 VL |  |  |  | 2021-11-10 10:38 | ariel.terreno |  | 2021-11-10 10:39 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 10/11/2021 10:39 | 01/12/2021 17:47 | 1900-01-20 07:08 | 1 | 19 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14456 | 181 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar Marco para aire acondicionado | Fabricar Marco para aire acondicionado. Of. nueva mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | FABRICACION MARCO AIRE ACONDICIONADO. |  |  |  | 2021-11-10 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-10 10:41 | 3 | 2 | 0.46389 | OTR | 10/11/2021 10:35 | 13/04/2022 08:17 | 1900-06-01 21:42 | 1 | 133 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 14457 | 182 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar zona de compresores | Limpieza y acomodado de zona. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ACOMODO DE ZONA. |  |  |  | 2021-11-10 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-10 10:42 | 3 | 2 | 0.094444 | OTR | 10/11/2021 09:05 | 10/11/2021 11:49 | 0.11389 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14458 | 17 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite en reductor | Se observa perdida de aceite en reductor de puente grúa (Tratamiento Térmico). | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida de aceite en retén de eje |  | Coordinar parada para realizar el trabajo |  | 2021-11-10 10:58 | emanuel.antonello |  | 2021-11-10 11:08 | 3 | 2 |  | SIP | 10/11/2021 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14459 | 183 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | soporte vencido | Nivelar soporte vencido y reforzar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MENSULAS SOPORTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VENCIDO. |  |  |  | 2021-11-10 11:04 | francisco.robledo |  | 2021-11-10 11:05 | 3 | 1 | 0.24792 | OTR | 10/11/2021 11:05 | 11/11/2021 08:18 | 0.88403 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14460 | 19 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | CARBONES EN TALADRO | SE QUEDO SIN CARBONES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no enciende |  |  |  | 2021-11-10 11:05 | cesar.perez |  | 2021-11-10 11:09 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 10/11/2021 11:09 | 11/11/2021 13:34 | 1899-12-31 02:25 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14461 | 42 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no entra la gama | no entra gama baja es un problema que viene desde hace un tiempo ver si se puede solucionar definitivamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | No entra gama Baja - M 41. |  |  |  | 2021-11-10 11:52 | daniel.bainotti |  | 2021-11-10 11:53 | 3 | 3 | 0.020833 | CMC | 10/11/2021 11:53 | 12/11/2021 05:21 | 1899-12-31 17:28 | 1 | 3 | 0.64444 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14462 | 62 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | acople aire roto | pérdida de aire , acople roto en lavadero | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN ACOPLE RAPIDO. |  |  |  | 2021-11-10 12:45 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-10 13:11 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 10/11/2021 12:50 | 11/11/2021 07:36 | 0.78194 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14463 | 25 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | remplazar manguera porta cable de brazo de cambio de herramientas |  | Finalizado | No | 14449 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Caño porta cable dañado |  | Maquina no disponible |  | 2021-11-10 12:45 | mauricio.franco |  | 2021-11-10 12:45 | 3 | 2 | 0.025 | TOC | 10/11/2021 12:45 | 22/07/2022 12:31 | 1900-09-09 23:46 | 1 | 219 | 1900-03-17 04:16 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 14464 | 34 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | servo 403 | salta servo 403 eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Alarma: Servo 403. Al mover el eje B. |  |  |  | 2021-11-11 05:05 | daniel.bainotti |  | 2021-11-11 05:51 | 3 | 6 | 0.072917 | CMC | 11/11/2021 05:10 | 11/11/2021 06:55 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14465 | 28 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de refrigeración no funciona | Bomba de refrigeración no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN EL SENSOR DE ENCLAVAMIENTO DE TORRETA. |  |  |  | 2021-11-11 05:15 | daniel.navarro |  | 2021-11-11 05:51 | 3 | 3 | 0.027778 | TOC | 11/11/2021 05:20 | 12/11/2021 11:32 | 1899-12-31 06:12 | 1 | 2 | 0.59167 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14466 | 104 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Foco quemado en puesto 2 montaje | Foco quemado en puesto 2 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2021-11-11 05:15 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-11 05:53 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 11/11/2021 05:20 | 17/11/2021 17:52 | 1900-01-05 12:32 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14467 | 1 | PEM-24 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar corriente para su movimiento | desconexión de maquinas para su movimiento dia sabado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar la maquina |  |  |  | 2021-11-11 05:33 | german.borgo |  | 2021-11-11 05:57 | 3 | 2 | 0.027778 | PEM | 11/11/2021 05:35 | 12/11/2021 14:30 | 1899-12-31 08:55 | 1 | 2 | 0.70486 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14468 | 30 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar placa de TOC-31 y ponerla en TOC-32 | Cambiar placa de TOC-31 y ponerla en TOC-32 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Trabajo Finalizado.- |  |  |  | 2021-11-11 05:41 | daniel.navarro |  | 2021-11-11 05:56 | 3 | 2 | 0.36111 | TOC | 11/11/2021 05:45 | 12/11/2021 06:13 | 1899-12-31 00:28 | 1 | 2 | 0.35278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14469 | 105 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pierde inodoro se esta inundando baño | Pierde inodoro se esta inundando baño (Nº4) | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-11 06:05 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-11 06:18 | 3 | 3 |  | OTR | 11/11/2021 06:18 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 14470 | 63 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no funciona hidrolavadora | se corta y no arranca hidrolavadora lavadero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | acionamiento de la lanza roto |  |  |  | 2021-11-11 07:02 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-11 07:07 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 11/11/2021 07:07 | 12/11/2021 10:24 | 1899-12-31 03:17 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14471 | 8 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar corriente para su movimiento | Para realizar movimiento día sábado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar la maquina |  |  |  | 2021-11-11 07:25 | german.borgo |  | 2021-11-11 07:34 | 3 | 1 | 0.025 | PEM | 11/11/2021 07:30 | 12/11/2021 14:30 | 1899-12-31 07:00 | 1 | 2 | 0.625 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14473 | 6 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar corriente para su movimiento | Para realizar movimiento día sábado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | desconectar la maquina |  |  |  | 2021-11-11 07:30 | german.borgo |  | 2021-11-11 07:37 | 3 | 1 | 0.025 | PEM | 11/11/2021 07:35 | 12/11/2021 14:30 | 1899-12-31 06:55 | 1 | 2 | 0.62153 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14474 | 6 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de Cuba de Temple #2 | Realizar limpieza de cuba de aceite para temple #2 (descarte de aceite actual, limpieza de cuba y llenado con aceite nuevo). Solicitar cotización al Sr. José Ponce.- | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-11 07:45 | emanuel.antonello |  | 2021-11-11 08:02 | 1 | 10 |  | CUB | 11/11/2021 08:02 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14475 | 17 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite del husillo | perdida de aceite del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aceite del husillo. |  |  |  | 2021-11-11 08:29 | alberto.depetris |  | 2021-11-11 08:32 | 1 | 16 | 0.020833 | CMC | 11/11/2021 08:32 | 24/10/2022 07:17 | 1900-12-11 22:45 | 1 | 298 | 1900-04-14 02:45 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 14476 | 14 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Aire Acondicionado | Aire Acondicionado en oficina del espectrómetro y equipos de calibración, no enfría. | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-11 09:00 | ruben.gollino |  | 2021-11-11 09:20 | 3 | 3 |  | OTR | 11/11/2021 09:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14477 | 16 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda el hidraulico | no anda el hidraulico, posiblemente haya dos fases | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema de alimentación |  |  |  | 2021-11-11 09:31 | marcelo.barbero |  | 2021-11-11 09:50 | 3 | 3 | 0.03125 | REM | 11/11/2021 09:50 | 17/11/2021 07:02 | 1900-01-04 21:12 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:12 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14478 | 29 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en micro mordazas de Centradora CEM-01 | Problema en micro mordazas izquierdas de Centradora CEM-01. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Agua en micro de mordaza |  |  |  | 2021-11-11 09:50 | emanuel.antonello |  | 2021-11-11 09:51 | 3 | 2 | 0 | CEM | 11/11/2021 09:51 | 12/11/2021 05:20 | 0.81181 | 1 | 2 | 0.37431 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14479 | 355 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se quemo lampara de 12v que ilumina escala | MAQUINA DE MEDIR ENGRANAJES: Se que la lampara de 12v que ilumina escala. (la maquina no esta codificada) . máquina parada. critico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-11-11 09:59 | luciano.gomez |  | 2021-11-11 10:06 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 11/11/2021 10:06 | 11/11/2021 11:08 | 0.043056 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14480 | 39 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | se rompió el sombrerito de la pinza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Rotura de sombrero de la pinza del cambiador de herramientas. |  |  |  | 2021-11-11 11:00 | daniel.bainotti |  | 2021-11-11 11:20 | 3 | 2 | 0.27569 | CMC | 11/11/2021 11:20 | 15/11/2021 12:51 | 1900-01-03 01:31 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:31 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14481 | 22 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar ventilador del control numérico.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona cooler |  |  |  | 2021-11-11 12:00 | alexis.armando |  | 2021-11-11 13:17 | 3 | 2 | 0.059028 | PAN | 11/11/2021 12:05 | 11/11/2021 13:30 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14482 | 17 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida abundante de aceite en cabezal contrapunta | perdida aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | DESCARGA DE ACEITE CERRADA. |  |  |  | 2021-11-11 13:07 | marcelo.barbero |  | 2021-11-11 13:18 | 3 | 2 | 0.45 | REC | 11/11/2021 13:10 | 15/11/2021 12:50 | 1900-01-02 23:40 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:40 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14483 | 34 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona el cambio de herramientas | Revisar micros de brazo de rotación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | No funciona micro de cambio de herramientas |  |  |  | 2021-11-11 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-11 13:15 | 3 | 2 | 0.059028 | CMC | 11/11/2021 09:05 | 11/11/2021 10:30 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14484 | 23 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla contapunta | TIENE UNA ALARMA DE LA CONTAPUNTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Equipo en funcionamiento. No se encontraron alarmas. |  |  |  | 2021-11-11 15:54 | enrique.kessler |  | 2021-11-12 05:56 | 3 | 2 | 0.20486 | TOC | 11/11/2021 15:57 | 17/11/2021 06:00 | 1900-01-04 14:03 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:33 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14485 | 4 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde aceite se rompio manguera | se rompio manguera aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERAS DE LUBRICACION DEL CABEZAL PORTA HERRAMIENTA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-12 05:06 | marcelo.barbero |  | 2021-11-12 05:11 | 3 | 3 | 0.085417 | GNR | 12/11/2021 05:11 | 12/11/2021 10:19 | 0.21389 | 1 | 1 | 0.21389 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14486 | 20 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar perdida de refrigerante por torre portaherramientas | Revisar perdida de refrigerante por torre portaherramientas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-12 05:16 | daniel.navarro |  | 2021-11-12 05:55 | 3 | 6 |  | TOC | 12/11/2021 05:20 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14487 | 106 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | manguera del puesto 5, no se puede usar por agua en la cañería. | manguera del puesto 5, no se puede usar por agua en la cañería. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Sale mucha agua por la cañería |  |  |  | 2021-11-12 06:14 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-12 06:17 | 3 | 1 | 0.039583 | OTR | 12/11/2021 06:16 | 12/11/2021 09:58 | 0.15417 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14488 | 14 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | cable de puente | se engancho cable eléctrico en prensa cable de cable acero, y corto cadena de fusiblera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cable de alimentación enredado |  |  |  | 2021-11-12 06:59 | cesar.perez |  | 2021-11-12 07:04 | 3 | 2 | 0.056944 | SIP | 12/11/2021 07:04 | 12/11/2021 08:27 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14489 | 15 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | acomodar cable de acero y cable de alimentacion |  | Anulado | No | 14488 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-12 08:27 | javier.macagno |  | 2021-11-12 08:27 | 3 | 3 |  | SIP | 12/11/2021 08:27 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14490 | 7 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Neumatico de rebarbadora no funciona | Neumático de rebarbadora automática fuera de servicio. Maquina parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SE REALIZO POR PARTES DE LOS SUPERVISORES LA GESTION DE DICHO EQUIPO NUEVO. |  |  |  | 2021-11-12 09:18 | emanuel.antonello |  | 2021-11-12 09:52 | 3 | 2 | 0.029167 | RBD | 12/11/2021 09:20 | 12/11/2021 11:40 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14491 | 29 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Falla cambio de herramienta |  |  |  | 2021-11-12 10:11 | daniel.navarro |  | 2021-11-12 10:18 | 3 | 6 | 0.35694 | TOC | 12/11/2021 10:15 | 16/11/2021 06:10 | 1900-01-02 19:55 | 1 | 4 | 0.87153 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14492 | 2 | CRM-12 | Creadora Convencional - STAHELEY - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio perilla de encendido | Se rompio perilla de encendido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | perilla dañada por desgaste |  |  |  | 2021-11-12 10:18 | luciano.gomez |  | 2021-11-12 10:24 | 3 | 2 | 0.35069 | CRM | 12/11/2021 10:22 | 10/12/2021 01:46 | 1900-01-26 15:24 | 1 | 25 | 1900-01-07 08:24 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14493 | 66 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-11-12 10:27 | raul.breda |  | 2021-11-12 10:42 | 3 | 1 | 0.017361 | PZP | 12/11/2021 10:30 | 15/11/2021 05:12 | 1900-01-01 18:42 | 1 | 3 | 0.69583 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14494 | 68 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire | partidas las mangueras de aire q van a los trajes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Remplazar manguera |  |  |  | 2021-11-12 10:29 | raul.breda |  | 2021-11-12 10:43 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 12/11/2021 10:33 | 27/11/2021 05:55 | 1900-01-13 19:22 | 1 | 14 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14495 | 149 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Controlar el Aire | Controlar el Aire de la OFICINA DE Pañol, xq no enfría bien | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-12 10:55 | ariel.terreno |  | 2021-11-12 11:21 | 3 | 3 |  | OTR | 12/11/2021 11:21 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14496 | 19 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | mismo problema no avanza la mesa | no avanza la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | rectificadora con varios problemas hidraulicos |  |  |  | 2021-11-12 11:21 | marcelo.barbero |  | 2021-11-12 11:33 | 3 | 6 | 0.56667 | REM | 12/11/2021 11:24 | 16/11/2021 05:45 | 1900-01-02 18:21 | 1 | 4 | 0.80625 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14497 | 14 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se aflojo manguera de aceite | Se aflojo manguera de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Se rompió la manguera |  |  |  | 2021-11-12 11:31 | daniel.navarro |  | 2021-11-12 11:32 | 3 | 2 | 0.27569 | TOC | 12/11/2021 11:32 | 15/11/2021 08:53 | 1900-01-01 21:21 | 1 | 3 | 0.57708 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14498 | 6 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite se corto la goma | pierde aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GOMA PROTECTORA DE ACEITE DE CORTE. |  |  |  | 2021-11-12 12:22 | marcelo.barbero |  | 2021-11-12 13:02 | 3 | 2 | 0.24375 | GNR | 12/11/2021 12:25 | 16/11/2021 06:30 | 1900-01-02 18:05 | 1 | 4 | 0.79514 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14500 | 40 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas varias | saltan varias alarmas sisten error 920 una de ellas vienen saltando desde mucho tiempo saltan entre 20 y 30 veces por turno se apaga se prende y se sigue trabajando ver de solucionar el problema de raiz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla placa del sistema de CN.- |  |  |  | 2021-11-13 06:12 | daniel.bainotti |  | 2021-11-15 05:57 | 1 | 16 | 0.0027778 | CMC | 13/11/2021 06:15 | 24/12/2021 06:50 | 1900-02-09 00:35 | 1 | 36 | 1900-01-11 09:35 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14501 | 11 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas de preventivo | hay varias alarmas de mantenimiento preventivo cambios de aceite son algunas | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-13 06:13 | daniel.bainotti |  | 2021-11-15 05:58 | 3 | 6 |  | CMC | 13/11/2021 06:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14502 | 150 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sector Robot Sin Luz | El sector Robot esta sin luz, se reviso tablero y se vio que esta el salvavidas bajo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema por entrada de agua en el sector |  |  |  | 2021-11-15 04:27 | lucas.feilberg |  | 2021-11-15 05:13 | 3 | 2 | 0.096528 | OTR | 15/11/2021 04:30 | 15/11/2021 06:49 | 0.096528 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14503 | 356 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apago la lampara led de techo que esta en el era de TOC-25 | Se apago la lampara led de techo que esta en el era de TOC-25 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona lámpara |  |  |  | 2021-11-15 05:11 | daniel.navarro |  | 2021-11-15 05:58 | 3 | 2 | 0.031944 | OTR | 15/11/2021 05:15 | 15/11/2021 08:17 | 0.12639 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14504 | 7 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conexionado eléctrico | reconexión de maquina perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar la alimentación |  |  |  | 2021-11-15 05:14 | german.borgo |  | 2021-11-15 06:05 | 3 | 3 | 0.15278 | PEM | 15/11/2021 06:20 | 15/11/2021 10:00 | 0.15278 | 1 | 1 | 0.15278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14505 | 107 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona reloj medidor de aceite hidráulico | no funciona reloj medidor de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona reloj |  |  |  | 2021-11-15 05:41 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-15 06:01 | 3 | 1 | 0.0125 | OTR | 15/11/2021 05:45 | 15/11/2021 08:16 | 0.10486 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14506 | 2 | PEM-24 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conexionado eléctrico | reconexión de maquina perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar la alimentación |  |  |  | 2021-11-15 06:00 | german.borgo |  | 2021-11-15 06:06 | 3 | 3 | 0.15833 | PEM | 15/11/2021 06:05 | 15/11/2021 13:21 | 0.30278 | 1 | 1 | 0.30278 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14507 | 9 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conexionado eléctrico | reconexión de maquina perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar la alimentación |  |  |  | 2021-11-15 06:00 | german.borgo |  | 2021-11-15 06:08 | 3 | 3 | 0.16181 | PEM | 15/11/2021 06:05 | 15/11/2021 13:24 | 0.30486 | 1 | 1 | 0.30486 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14508 | 357 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero eléctrico sin energía | Tablero eléctrico perteneciente a la cabina de pintura gris sin energía. No encienden luminarias de la cabina. No funciona guinche. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de energía en tablero |  |  |  | 2021-11-15 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 06:17 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 15/11/2021 06:05 | 15/11/2021 06:46 | 0.028472 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14509 | 184 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar tablero eléctrico de sala de máquinas | Acondicionar tablero eléctrico de sala de máquinas (Taller de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar tablero |  |  |  | 2021-11-15 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 06:20 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 15/11/2021 06:05 | 24/02/2022 13:24 | 1900-04-10 07:19 | 1 | 88 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14510 | 4 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona bomba | No funciona bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | no funciona bomba |  |  |  | 2021-11-15 06:20 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-15 06:22 | 3 | 2 | 0.099306 | BNH | 15/11/2021 06:22 | 15/11/2021 10:06 | 0.15556 | 1 | 1 | 0.15556 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14511 | 358 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Iluminación de mesa de trabajo no funciona | Luminarias de mesa de trabajo en sector de tratamiento térmico no funcionan.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona luminaria |  |  |  | 2021-11-15 06:20 | emanuel.antonello |  | 2021-11-15 06:24 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 15/11/2021 06:24 | 15/11/2021 17:42 | 0.47083 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14512 | 359 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Corto circuito en tablero eléctrico (Tratamiento térmico) | Corto circuito en tablero eléctrico (Tratamiento térmico) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | tablero dañado por el ingreso de agua |  |  |  | 2021-11-15 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 06:43 | 3 | 6 | 0.042361 | OTR | 15/11/2021 06:05 | 15/11/2021 07:07 | 0.043056 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14513 | 360 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar parada de emergencia en mal estado |  | Finalizado | No | 14508 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador en mal estado |  |  |  | 2021-11-15 06:46 | mauricio.franco |  | 2021-11-15 06:46 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 15/11/2021 06:46 | 17/11/2021 11:34 | 1900-01-01 04:48 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14514 | 361 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar en su lugar visor de nivel de alcohol | Se solicita volver a colocar en su lugar el visor de nivel del tanque de alcohol isopropilico, el mismo se salió de la parte superior.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR MANGUERA DE ALCOHOL ISOPROPILICO QUE ACTUA COMO NIVEL DEL DEPOSITO. |  |  |  | 2021-11-15 06:48 | emanuel.antonello |  | 2021-11-15 07:20 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 15/11/2021 06:52 | 16/11/2021 10:27 | 1899-12-31 03:35 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14515 | 8 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera en puente grúa | No funciona botonera. No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla dañado |  |  |  | 2021-11-15 07:14 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-15 07:21 | 3 | 2 | 0.054167 | SIP | 15/11/2021 07:21 | 15/11/2021 08:39 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14516 | 45 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde aire una manguera.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por manguera rota |  |  |  | 2021-11-15 07:21 | alexis.armando |  | 2021-11-15 07:24 | 3 | 2 | 0.03125 | LSR | 15/11/2021 07:25 | 15/11/2021 12:09 | 0.19722 | 1 | 1 | 0.19722 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14517 | 28 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta termico de alimentacion | Salta termico de alimentacion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salto la llave térmica |  |  |  | 2021-11-15 07:46 | daniel.navarro |  | 2021-11-15 07:47 | 3 | 3 | 0.042361 | TOC | 15/11/2021 07:50 | 15/11/2021 08:51 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14518 | 185 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retirar cable de nueva oficina de mantenimiento | Retirar cable de nueva oficina de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | retirar cable |  |  |  | 2021-11-15 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 08:09 | 3 | 1 | 0.026389 | OTR | 15/11/2021 08:05 | 15/11/2021 10:49 | 0.11389 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14519 | 362 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona sistema de movimiento de ventilador | No funciona sistema de movimiento de ventilador | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no gira |  |  |  | 2021-11-15 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 08:29 | 3 | 2 | 0.10278 | OTR | 15/11/2021 08:25 | 15/11/2021 10:54 | 0.10347 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14520 | 151 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | colocar un enchufe a un ventilador | colocar enchufe a un ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tomacorriente dañado |  |  |  | 2021-11-15 08:33 | jose.salacain |  | 2021-11-15 08:39 | 3 | 2 | 0.00625 | OTR | 15/11/2021 08:35 | 15/11/2021 13:16 | 0.19514 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14521 | 6 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ajustar Tiro de Bandera | Ajustar Tiro de Bandera, xq esta pesada, Sector Soldadura de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiro de la bandera flojo |  |  |  | 2021-11-15 08:50 | ariel.terreno |  | 2021-11-15 08:52 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 15/11/2021 08:52 | 15/11/2021 10:41 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14522 | 35 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | brazo cambiador de herramientas sale fuera de posición | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Micro fuera de posición |  |  |  | 2021-11-15 09:25 | alberto.depetris |  | 2021-11-15 10:03 | 3 | 2 | 0.30417 | CMC | 15/11/2021 09:30 | 16/11/2021 06:08 | 0.85972 | 1 | 2 | 0.19306 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14523 | 7 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ver cabezal | ver cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | bujes de rodillo gastados |  |  |  | 2021-11-15 09:35 | jose.salacain |  | 2021-11-15 10:04 | 3 | 2 | 0.12708 | MSL | 15/11/2021 09:40 | 15/11/2021 13:14 | 0.14861 | 1 | 1 | 0.14861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14524 | 108 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparar bomba neumática | Para Back up | Finalizado | No | 14510 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reparación de bomba para backup |  |  |  | 2021-11-15 10:06 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 10:06 | 3 | 2 | 0.67639 | OTR | 15/11/2021 10:08 | 18/02/2022 05:19 | 1900-04-03 19:11 | 1 | 83 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14525 | 69 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Fabricación de extractores en seco | Fabricación de extractores en seco | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | fabricación de extractores en seco |  |  |  | 2021-11-15 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 10:27 | 1 | 16 | 1900-01-06 02:10 | OTR | 15/11/2021 10:05 | 27/12/2021 04:29 | 1900-02-09 18:24 | 1 | 37 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14526 | 7 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Buen día necesitamos cambiar la msl-31 con urgencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-15 10:53 | pablo.perlo |  | 2021-11-15 10:54 | 3 | 1 |  | MSL | 15/11/2021 10:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14527 | 64 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | bomba aceite transmisión | no succiona bomba a cañería | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | no tira aceite |  |  |  | 2021-11-15 11:22 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-15 11:26 | 3 | 3 | 0.083333 | OTR | 15/11/2021 11:26 | 15/11/2021 13:26 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14528 | 18 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | canilla floja | Se afloja canilla ver de ajustar bien o pegar | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CANILLA LAVATORIO FLOJA. |  |  |  | 2021-11-15 11:22 | francisco.robledo |  | 2021-11-15 11:22 | 3 | 1 | 0.33958 | OTR | 15/11/2021 11:22 | 16/11/2021 10:28 | 0.9625 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14529 | 21 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar oring en torre portaherramientas | Colocar oring en torre portaherramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE EN TORRETA PORTA HERRAMIENTA. |  |  |  | 2021-11-15 11:34 | daniel.navarro |  | 2021-11-15 11:39 | 3 | 2 | 0.26181 | TOC | 15/11/2021 11:40 | 16/11/2021 05:31 | 0.74375 | 1 | 2 | 0.077083 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14530 | 3 | PEM-24 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-24 agregar iluminaria | agregar iluminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luz interior |  |  |  | 2021-11-15 13:02 | german.borgo |  | 2021-11-15 13:04 | 3 | 2 | 0.027778 | PEM | 15/11/2021 13:05 | 18/11/2021 13:32 | 1900-01-02 00:27 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:27 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14531 | 4 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:03 | 3 | 3 | 0.010417 | AFM | 15/11/2021 12:35 | 16/11/2021 11:54 | 0.97153 | 1 | 2 | 0.30486 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14532 | 2 | GNR-01 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:05 | 3 | 3 | 0.08125 | GNR | 15/11/2021 12:35 | 17/11/2021 11:56 | 1899-12-31 23:21 | 1 | 3 | 0.66042 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14533 | 2 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:07 | 3 | 3 | 0.035417 | GNR | 15/11/2021 12:35 | 30/11/2021 12:31 | 1900-01-13 23:56 | 1 | 14 | 1900-01-03 13:56 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14534 | 1 | GNR-06 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:09 | 3 | 3 | 0.020833 | GNR | 15/11/2021 12:35 | 17/11/2021 08:49 | 1899-12-31 20:14 | 1 | 3 | 0.53056 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14535 | 3 | SSV-01 | Sensitiva - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:12 | 3 | 3 |  | SSV | 15/11/2021 12:35 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 14536 | 4 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:14 | 3 | 3 | 0.042361 | FRM | 15/11/2021 12:35 | 01/12/2021 10:25 | 1900-01-14 21:50 | 1 | 15 | 1900-01-03 20:20 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14537 | 109 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Realizar prueba de corte de energía | Realizar prueba de corte de energía en los tableros eléctricos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pruebas de corte de tableros eléctricos |  |  |  | 2021-11-15 13:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-15 13:22 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 15/11/2021 13:20 | 23/11/2021 08:48 | 1900-01-06 19:28 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14538 | 3 | PND-03 | Punsonadora - EL GALEON - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompio la Traba de Bajar o subir | Se rompio el Traba de subir o bajar el Punzon, Sector de Balancines | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | no fuinciona traba del crique posible ruptura de la uña |  |  |  | 2021-11-16 05:18 | ariel.terreno |  | 2021-11-16 05:54 | 3 | 4 | 0.26111 | PND | 16/11/2021 05:20 | 16/11/2021 12:48 | 0.31111 | 1 | 1 | 0.31111 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14539 | 5 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable cortado | se corto cable | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de acero |  |  |  | 2021-11-16 05:54 | daniel.bainotti |  | 2021-11-16 05:55 | 3 | 2 | 0.1125 | SIB | 16/11/2021 05:55 | 16/11/2021 08:37 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14540 | 363 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Quitar chapas que cubren eje X para relevar datos de motor |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Sacar chapas para verificar datos |  |  |  | 2021-11-16 06:31 | gustavo.atala |  | 2021-11-16 06:32 | 3 | 2 | 0.13819 | OTR | 16/11/2021 06:32 | 16/11/2021 09:52 | 0.13889 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14541 | 364 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza zona virutero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA (VIRUTERO). |  |  |  | 2021-11-16 07:00 | gustavo.atala |  | 2021-11-16 07:00 | 3 | 3 | 0.14167 | OTR | 16/11/2021 07:00 | 17/11/2021 12:55 | 1899-12-31 05:55 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14542 | 48 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | revisar cable y ficha RS 232 | revisar cable falla para pasar los programas desde la pc a la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable en mal estado |  | a definir |  | 2021-11-16 07:29 | daniel.bainotti |  | 2021-11-16 08:33 | 3 | 3 | 0.72222 | CMC | 16/11/2021 07:35 | 24/06/2022 10:38 | 1900-08-07 03:03 | 1 | 190 | 1900-03-07 01:03 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 14543 | 9 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar instalación eléctrica | Acondicionar instalación eléctrica de bomba de lubricación y circuito de luminaria de cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar instalación eléctrica de bomba de lubricación y circuito para adaptación de presostato |  |  |  | 2021-11-16 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-16 07:52 | 3 | 2 | 0.11042 | TOC | 16/11/2021 07:05 | 16/11/2021 09:44 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14544 | 16 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación de tapa protectora de motor | Colocación de tapa protectora de motor | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR TAPA PROTECTORA DE TURBINA. |  |  |  | 2021-11-16 07:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-16 07:59 | 3 | 1 | 0.025 | CRM | 16/11/2021 07:55 | 17/11/2021 08:31 | 1899-12-31 00:36 | 1 | 2 | 0.35833 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14545 | 1 | SIB-62 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | botonera | se salio botonera para levantar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-11-16 08:28 | daniel.bainotti |  | 2021-11-16 08:32 | 3 | 1 | 0.0048611 | SIB | 16/11/2021 08:30 | 16/11/2021 08:38 | 0.0055556 | 1 | 1 | 0.0055556 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14546 | 24 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Acomodar cables dentro de bandeja | Acomodar cables dentro de bandeja. Frente de oficina de Recursos humanos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | acomodar cable dentro de la bandejas |  |  |  | 2021-11-16 08:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-16 08:31 | 3 | 1 | 0.061111 | OTR | 16/11/2021 08:31 | 16/11/2021 10:00 | 0.061806 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14547 | 186 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar guinche | Para Back Up. | Finalizado | No | 14539 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Reparar guinche |  |  |  | 2021-11-16 08:37 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-16 08:37 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 16/11/2021 08:40 | 02/12/2021 08:25 | 1900-01-14 23:45 | 1 | 15 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14548 | 22 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tiene variaciones en eje X le falta buje guia para herramientas | Tiene variaciones en eje X le falta buje guía para herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Se quebró buje adentro de la nariz del husillo |  |  |  | 2021-11-16 09:41 | daniel.navarro |  | 2021-11-16 09:59 | 3 | 6 | 0.35069 | TOC | 16/11/2021 09:59 | 23/11/2021 09:20 | 1900-01-05 23:21 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:51 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14549 | 30 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Variaciones en las medidas eje X por posicionamiento de la torre | Variaciones en las medidas eje X por posicionamiento de la torre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Cuando hace el cambio de herramientas golpea mucho la torre adentro (José Quiroga) Se realiza mediciones en el eje X y se detectaron variaciones de hasta 0.1mm Se recomienda desarmar el eje X. |  |  |  | 2021-11-16 10:08 | daniel.navarro |  | 2021-11-16 10:14 | 3 | 6 | 1899-12-31 15:26 | TOC | 16/11/2021 10:14 | 29/11/2021 05:25 | 1900-01-11 19:11 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:41 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14550 | 3 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | servo eje b | salta servo eje b | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | A la espera de repuesto solicitado por Pañol de Mantenimiento.- |  |  |  | 2021-11-16 10:14 | daniel.bainotti |  | 2021-11-16 10:18 | 3 | 4 | 0.42778 | CMC | 16/11/2021 10:18 | 20/04/2022 07:00 | 1900-06-02 20:42 | 1 | 134 | 1900-02-14 22:42 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 14551 | 7 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Montaje de video cámara en guardia de ingreso |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | acondicionar la cámara |  |  |  | 2021-11-16 10:00 | gustavo.atala |  | 2021-11-16 10:32 | 3 | 1 | 0.058333 | OTR | 16/11/2021 10:32 | 16/11/2021 11:56 | 0.058333 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14552 | 2 | SIB-28 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de cable de acero | SE ESTA DESHILACHANDO CABLE DE ACERO DEL SIB-28 CORRESPONDIENTE A BOM-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE DE ACERO EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-16 10:32 | enrique.kessler |  | 2021-11-16 10:37 | 3 | 3 | 0.03125 | SIB | 16/11/2021 10:35 | 17/11/2021 07:34 | 0.87431 | 1 | 2 | 0.20764 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14553 | 4 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria no funciona |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luminaria |  |  |  | 2021-11-16 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-11-16 10:35 | 3 | 1 | 0.058333 | TOS | 16/11/2021 10:35 | 16/11/2021 11:59 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14554 | 10 | SIB-12 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funcionas aparejo | salto contactor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  |  |  | 2021-11-16 12:00 | david.gastaldi |  | 2021-11-16 12:05 | 3 | 1 | 0.027778 | SIB | 16/11/2021 12:05 | 16/11/2021 12:46 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14555 | 36 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Vaso de FRL partido | Reemplazo de vaso de FRL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE VASO (FRL). |  |  |  | 2021-11-16 12:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-16 12:20 | 3 | 1 | 0.010417 | CMC | 16/11/2021 12:20 | 16/11/2021 12:35 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14556 | 41 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdió todo el aceite algo se rompió pero no puedo ver donde | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | perdida de aceite en mesa |  |  |  | 2021-11-16 13:23 | daniel.bainotti |  | 2021-11-16 13:25 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:09 | CMC | 16/11/2021 13:25 | 23/11/2021 05:46 | 1900-01-05 16:21 | 1 | 7 | 1899-12-31 18:51 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14557 | 24 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de manguera de aire | Reemplazo de manguera de aire (sopletear) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire rota |  |  |  | 2021-11-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 05:48 | 3 | 1 | 0.013194 | TOC | 17/11/2021 05:35 | 17/11/2021 05:54 | 0.013194 | 1 | 1 | 0.013194 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14558 | 9 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reemplazo de filtro de aire de secador | FILTRO DE SECADO DE AIRE SATURADO DE SUCIEDAD. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FILTRO DEL SECADOR DE AIRE. |  |  |  | 2021-11-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 05:51 | 3 | 2 | 0.010417 | LSR | 17/11/2021 05:35 | 26/11/2021 12:12 | 1900-01-08 06:37 | 1 | 9 | 1900-01-02 02:07 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14559 | 22 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Consumo excesivo de aceite de lubricación | Revisar tiempos de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | consume mucho aceite |  |  |  | 2021-11-17 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 06:04 | 3 | 1 | 0.038889 | CMC | 17/11/2021 06:04 | 26/11/2021 08:45 | 1900-01-08 02:41 | 1 | 9 | 1900-01-01 22:11 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14560 | 17 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz quemada | luz quemada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-11-17 06:17 | daniel.navarro |  | 2021-11-17 06:22 | 3 | 1 | 0.031944 | TOC | 17/11/2021 06:18 | 17/11/2021 07:30 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14561 | 11 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de forzador de aire de Drivers de eje | Reemplazo de forzador de aire de Drivers de eje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar cooler |  |  |  | 2021-11-17 06:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 06:21 | 3 | 1 | 0.27569 | TOC | 17/11/2021 06:21 | 30/11/2021 05:36 | 1900-01-11 23:15 | 1 | 12 | 1900-01-02 20:15 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14562 | 13 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de conductor eléctrico | Reemplazo de conductor eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende horno |  |  |  | 2021-11-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 06:31 | 3 | 2 | 0.046528 | HOM | 17/11/2021 05:35 | 17/11/2021 06:42 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14564 | 25 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Fluorescente quemado | florescente que esta atrás del cuadro en venta, no es de los grandes es chico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | fluorescente quemado |  |  |  | 2021-11-17 07:03 | liliana.audagna |  | 2021-11-17 07:39 | 3 | 1 | 0.30417 | OTR | 17/11/2021 07:05 | 18/11/2021 07:58 | 1899-12-31 00:53 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14565 | 14 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable cortado | Durante la noche se corto un cable de alimentación del Horno #2, quedando el mismo en 2 fases. Vino un operario durante la madrugada y yapó el cable para poder continuar trabajando. Se solicita revisar la reparación, y cambiar el cable en su totalidad. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable en malas condiciones |  |  |  | 2021-11-17 07:43 | emanuel.antonello |  | 2021-11-17 07:45 | 3 | 1 | 0.013889 | HOM | 17/11/2021 07:46 | 19/02/2022 09:53 | 1900-04-03 02:07 | 1 | 82 | 1900-01-27 18:07 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14566 | 8 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla los avances | SE PARO EL AVANCE A MITAD DE CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se paró el avance |  |  |  | 2021-11-17 08:35 | enrique.kessler |  | 2021-11-17 08:39 | 3 | 6 | 0.025 | CRM | 17/11/2021 08:39 | 23/11/2021 06:14 | 1900-01-04 21:35 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:35 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14567 | 187 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar piso de oficina nueva de mantenimiento | Lijado de maderas del piso Pintar piso de oficina nueva de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | preparar piso para pintar. pintando piso |  |  |  | 2021-11-17 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-17 08:38 | 3 | 8 | 1899-12-31 01:09 | OTR | 17/11/2021 08:05 | 02/12/2021 10:00 | 1900-01-14 01:55 | 1 | 14 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14568 | 365 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de Maquina REM-08 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | colaboracion con la grua |  |  |  | 2021-11-17 10:30 | gustavo.atala |  | 2021-11-17 11:06 | 3 | 1 | 0.28333 | OTR | 17/11/2021 11:06 | 18/11/2021 06:20 | 0.80139 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14569 | 6 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Prueba |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 11:42 | gustavo.atala |  | 2021-11-17 11:43 | 3 | 3 |  | REM | 17/11/2021 11:43 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14570 | 7 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar maquina en sector gleason | conectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | realizar instalación eléctrica en la nueva ubicación |  |  |  | 2021-11-17 12:11 | marcelo.barbero |  | 2021-11-17 12:50 | 3 | 2 | 0.62986 | REM | 17/11/2021 12:15 | 27/11/2021 07:35 | 1900-01-08 19:20 | 1 | 10 | 1900-01-01 23:20 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14571 | 9 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORREA. | CORREA FLOJA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene la correa floja |  |  |  | 2021-11-17 12:20 | leonardo.tonini |  | 2021-11-17 12:51 | 3 | 2 | 0.010417 | SIM | 17/11/2021 12:25 | 18/11/2021 06:12 | 0.74097 | 1 | 2 | 0.074306 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14572 | 46 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Corte defectuoso láser | Se detecta que el láser corta de forma defectuosa cuando el haz de láser va hacia la zona trasera de la chapa | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 12:50 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-17 13:00 | 3 | 6 |  | LSR | 17/11/2021 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14573 | 188 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de Cartel zona de ingreso |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar luces |  |  |  | 2021-11-17 13:30 | gustavo.atala |  | 2021-11-17 13:40 | 3 | 3 | 0.35417 | OTR | 17/11/2021 13:40 | 23/11/2021 06:06 | 1900-01-04 16:26 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14574 | 2 | PEM-37 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-37 quedo trabado botón del tablero (sector discos de llanta ) | quedo trabado botón en tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2021-11-18 05:30 | german.borgo |  | 2021-11-18 05:55 | 3 | 2 | 0.065972 | PEM | 18/11/2021 05:35 | 18/11/2021 07:54 | 0.096528 | 1 | 1 | 0.096528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14575 | 11 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta | DESARMAR CONTRAPUNTA PARA RECTIFICAR EL PUNTO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | sacar contra punto para rectificar y volver a armar |  |  |  | 2021-11-18 06:05 | enrique.kessler |  | 2021-11-18 06:28 | 3 | 3 | 0.10625 | AFM | 18/11/2021 06:28 | 01/12/2021 17:46 | 1900-01-12 11:18 | 1 | 12 | 1900-01-03 08:18 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14576 | 13 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar poleas correas y filtro de aceite |  | Finalizado | No | 218 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Recambio de poleas en el husillo y motor del husillo . |  |  |  | 2021-11-18 06:19 | javier.macagno |  | 2021-11-18 06:19 | 3 | 4 | 0.75069 | TOC | 18/11/2021 06:19 | 21/09/2022 08:25 | 1900-11-02 02:06 | 1 | 264 | 1900-04-02 05:06 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 14577 | 8 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Vastago torcido | Reemplazo | Finalizado | No | 14568 | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | bastago de la mesa torcido |  |  |  | 2021-11-18 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 06:20 | 3 | 6 | 0.33264 | REM | 18/11/2021 06:25 | 23/11/2021 07:53 | 1900-01-04 01:28 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:58 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14578 | 366 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar luminarias en baño (planta baja) de mecanizado | 1 foco quemado y dos con escasa luminosidad. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | poca cobertura de zona iluminada |  |  |  | 2021-11-18 06:22 | gustavo.atala |  | 2021-11-18 06:25 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 18/11/2021 06:25 | 19/11/2021 13:29 | 1899-12-31 07:04 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14579 | 189 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y acondicionamiento en zona 13 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | MACAGNO JAVIER HORACIO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | reacomodar y limpiar zona |  |  |  | 2021-11-18 06:28 | gustavo.atala |  | 2021-11-18 06:30 | 3 | 1 | 0.086111 | OTR | 18/11/2021 06:30 | 18/11/2021 08:35 | 0.086806 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14580 | 190 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y acondicionamiento zona 4 de taller de Mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE ZONA 4. |  |  |  | 2021-11-18 06:30 | gustavo.atala |  | 2021-11-18 06:32 | 3 | 2 | 0.088194 | OTR | 18/11/2021 06:32 | 18/11/2021 08:39 | 0.088194 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14581 | 367 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Armar estructuras para deposito de tachos de aceite | Ubicado al final de playón de materiales de mecanizado, contra la zaranda perimetral. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Tachos de aceite sin ubicación definida en zona de virutero |  |  |  | 2021-11-18 07:20 | gustavo.atala |  | 2021-11-18 07:34 | 3 | 6 | 0.75417 | OTR | 18/11/2021 07:34 | 30/11/2021 10:05 | 1900-01-11 02:31 | 1 | 11 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14582 | 191 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de piso de sala de máquinas | Pintado de piso de sala de máquinas | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar el piso del salón de maquinas |  |  |  | 2021-11-18 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 07:37 | 3 | 2 | 0.62639 | OTR | 18/11/2021 07:35 | 23/11/2021 13:07 | 1900-01-04 05:32 | 1 | 5 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14583 | 8 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-04 no bloquea cabezal condicionándonos en el mecanizado de algunas piezas | no bloquea cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | No bloquea el cabezal |  |  |  | 2021-11-18 08:12 | german.borgo |  | 2021-11-18 08:31 | 3 | 3 | 0.375 | PEM | 18/11/2021 08:31 | 24/11/2021 09:36 | 1900-01-05 01:05 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:05 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14584 | 12 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto el cable principal (El que va por la corredera de arriba) | Se corto un ojal que sostenia el cable, cayo sobre la guia y la rueda lo piso. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación cortado |  |  |  | 2021-11-18 08:14 | laser.cyp |  | 2021-11-18 08:29 | 3 | 2 | 0.094444 | SIP | 18/11/2021 08:30 | 18/11/2021 10:47 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14585 | 12 | PMP-01 | Pintado de Motoniveladoras - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | colocar manguera de aire | colocar manguera de aire en equipo nuevo de pintado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Manguera de aire dañana |  |  |  | 2021-11-18 08:35 | raul.breda |  | 2021-11-18 08:41 | 3 | 1 | 0.015278 | PMP | 18/11/2021 08:41 | 18/11/2021 11:00 | 0.096528 | 1 | 1 | 0.096528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14586 | 152 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agarraron fuego los cables de la instalación de sector cabinas | Agarraron fuego los cables de la instalación de sector cabinas. Se cortó la luz para que no siguiera haciendo chispas y agarrara más fuego | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los morcito |  |  |  | 2021-11-18 08:44 | lucas.feilberg |  | 2021-11-18 08:52 | 3 | 3 | 0.096528 | OTR | 18/11/2021 08:52 | 18/11/2021 11:12 | 0.097222 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14587 | 8 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | arreglar soldadora |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico la MSL-04 |  |  |  | 2021-11-18 08:48 | dario.kapp |  | 2021-11-18 08:54 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 18/11/2021 08:54 | 19/11/2021 08:14 | 0.97222 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14588 | 26 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | FOCO EN EL BAÑO DE MUJERES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | FOCOS QUEMADOS |  |  |  | 2021-11-18 08:51 | liliana.audagna |  | 2021-11-18 08:53 | 3 | 1 | 0.025694 | OTR | 18/11/2021 08:53 | 18/11/2021 10:11 | 0.054167 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14589 | 47 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Perforar pared de Pañol de Mecanizado | Solicitamos ayuda para perforar un agujero en el área de pañol de mecanizado con el objetivo de tener que pasar por el mismo cables de comunicación de red para el sector de pañol - entrada materiales - Mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REALIZAR PERFORACION Y COLOCACION DE CAJAS INSPECCION PARA CABLEADO INTERNET. |  |  |  | 2021-11-18 09:50 | daniel.gaido |  | 2021-11-18 10:40 | 3 | 2 | 0.55556 | OTR | 18/11/2021 09:55 | 24/11/2021 05:37 | 1900-01-04 19:42 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14590 | 153 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de aire | Verificar acoples. Sector cabinas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiene el acople roto, oxidado |  |  |  | 2021-11-18 10:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 10:43 | 3 | 1 | 0.044444 | OTR | 18/11/2021 10:40 | 18/11/2021 11:44 | 0.044444 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14591 | 6 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pincho manguera del soluble del diamantador | cambiar manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera del diamantado rota |  |  |  | 2021-11-18 10:55 | marcelo.barbero |  | 2021-11-18 11:14 | 3 | 2 | 0.066667 | REM | 18/11/2021 11:00 | 18/11/2021 12:36 | 0.066667 | 1 | 1 | 0.066667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14592 | 154 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de aire (acople rápido) | Perdida de aire (acople rápido). Zona soldado motoniveladora. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE RAPIDO EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-18 12:25 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 12:34 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 18/11/2021 12:30 | 26/11/2021 13:05 | 1900-01-07 00:35 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14593 | 155 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de aire por FRL | Zona: Pulido. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE (FRL) EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-18 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 12:39 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 18/11/2021 12:35 | 02/12/2021 07:31 | 1900-01-12 18:56 | 1 | 13 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14594 | 26 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación placa de potencia de eje |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Reparación de placas de potencia de ejes.- Maquina Herramienta en Modo Prueba , entregada a Producción.- |  |  |  | 2021-11-17 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-11-17 09:15 | 3 | 8 | 1899-12-31 08:48 | TOC | 17/11/2021 09:15 | 24/11/2021 05:59 | 1900-01-05 20:44 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:14 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14595 | 156 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar Acople rápido para pistola de sopletear | Reemplazar Acople rápido para pistola de sopletear. Zona: ALM 05. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR ACOPLE RAPIDO. |  |  |  | 2021-11-18 12:35 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 12:48 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 18/11/2021 12:40 | 26/11/2021 13:02 | 1900-01-07 00:22 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14596 | 5 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida en manguera de aire | Reemplazar manguera | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE MANGUERAS , ACOPLES Y ABRAZADERAS. |  |  |  | 2021-11-18 12:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 12:52 | 3 | 1 | 0.0069444 | PLC | 18/11/2021 12:50 | 26/11/2021 11:49 | 1900-01-06 22:59 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:59 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14597 | 2 | REM-26 | Rectificadora Convencional - FRITZ WERNER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar ventilador | colocar ventilador solicitado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-18 12:55 | marcelo.barbero |  | 2021-11-18 13:00 | 3 | 2 |  | REM | 18/11/2021 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14598 | 157 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aire | Reemplazar acople rápido. Zona SIB 75. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-18 12:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-18 12:59 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 18/11/2021 12:55 | 26/11/2021 11:51 | 1900-01-06 22:56 | 1 | 8 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14599 | 67 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-11-19 03:44 | raul.breda |  | 2021-11-19 05:47 | 3 | 2 | 0.19097 | PZP | 19/11/2021 03:45 | 23/11/2021 04:52 | 1900-01-03 01:07 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:37 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14600 | 27 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-11-19 03:45 | raul.breda |  | 2021-11-19 05:48 | 3 | 2 | 0.19097 | CUP | 19/11/2021 03:47 | 23/11/2021 04:53 | 1900-01-03 01:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:36 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14601 | 28 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-11-19 03:46 | raul.breda |  | 2021-11-19 05:48 | 3 | 2 | 0.19097 | CUP | 19/11/2021 03:48 | 23/11/2021 04:52 | 1900-01-03 01:04 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:34 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14602 | 18 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-11-19 03:47 | raul.breda |  | 2021-11-19 05:49 | 3 | 2 | 0.19097 | CUP | 19/11/2021 03:50 | 23/11/2021 04:55 | 1900-01-03 01:05 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:35 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14603 | 2 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla Botonera | Falla la Botonera de la Bandera, Sector Robot | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | botoneras dañadas |  |  |  | 2021-11-19 04:33 | ariel.terreno |  | 2021-11-19 05:45 | 3 | 1 | 0.098611 | SIB | 19/11/2021 04:40 | 19/11/2021 07:03 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14604 | 31 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Vibración en motor deI eje Z/ Alarma MESSAGE FROM NC CLAAMPING MONITORING | Vibración en motores deL eje Z/ Alarma MESSAGE FROM NC CLAAMPING MONITORING | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | En marcha y en producción , se esta controlando su proceso.- |  |  |  | 2021-11-19 05:44 | daniel.navarro |  | 2021-11-19 05:46 | 3 | 6 | 0 | TOC | 19/11/2021 05:46 | 26/11/2021 06:49 | 1900-01-06 01:03 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:33 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14605 | 192 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar carteles | Carteles para sector de tambores | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | CARTELES DE TAMBORES |  |  |  | 2021-11-19 05:47 | bruno.sticotti |  | 2021-11-19 05:47 | 3 | 3 | 1900-01-05 10:52 | OTR | 19/11/2021 05:47 | 17/12/2021 11:00 | 1900-01-27 05:13 | 1 | 25 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14606 | 35 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Alarma de 200 hs de filtro en láser | Láser Amada arroja alerta de 200hs para cambio de filtro de 12.000hs. Peligro de que se pare la máquina. A 20hs de corte por día, nos quedarían 10 días aprox. de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Cambio de filtro |  |  |  | 2021-11-19 06:26 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-19 06:56 | 3 | 2 | 0.0069444 | LSR | 19/11/2021 06:30 | 08/02/2022 14:00 | 1900-03-21 07:30 | 1 | 70 | 1900-01-23 17:30 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 14607 | 3 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera desbalanceada | Mauricio Franco estuvo haciendo una reparación en dicha bandera y detectó que la misma está desbalanceada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NIVELACION DE BANDERA. |  |  |  | 2021-11-19 06:28 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-19 06:58 | 3 | 6 | 0.21528 | SIB | 19/11/2021 06:30 | 07/12/2021 07:00 | 1900-01-17 00:30 | 1 | 16 | 1900-01-04 07:30 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14608 | 6 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | El carro no llega a final | El carro no llega hasta el final se traba, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación trabado |  |  |  | 2021-11-19 06:35 | ariel.terreno |  | 2021-11-19 06:57 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 19/11/2021 06:40 | 19/11/2021 07:05 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14609 | 30 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | torreta no tira agua | torreta no tira agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Se salio O-Ring en caño que conecta con la torre de las herramientas. |  |  |  | 2021-11-19 07:06 | daniel.navarro |  | 2021-11-19 07:20 | 3 | 2 | 1899-12-31 11:46 | TOC | 19/11/2021 07:10 | 01/12/2021 11:28 | 1900-01-11 04:18 | 1 | 11 | 1900-01-02 16:48 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14610 | 158 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar toma de corriente en tablero sector cabina | Agregar toma corriente en tablero sector cabina para enchufar estufa (No es de urgencia) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar toma corriente |  |  |  | 2021-11-19 07:16 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-19 07:21 | 3 | 2 | 0.060417 | OTR | 19/11/2021 07:21 | 19/11/2021 09:45 | 0.1 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14611 | 159 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acomodo de pasaje de cables sector cabina | Acomodo de pasaje de cables sector cabina. Los mismos están pasados por el piso con un cobertor de chapa. Necesitamos acomodar dicho pasaje ya que se torna peligroso al pisar. Ya está instalado un sistema de caños para pasarlos por su interior | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pasar cable suelto por cañería |  |  |  | 2021-11-19 07:19 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-19 07:24 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 19/11/2021 07:24 | 23/11/2021 12:47 | 1900-01-03 05:23 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14612 | 65 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | luces sector lavadero | mejora de luminarias en el sector ( oscuro) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar luminaria en sector de lavado |  |  |  | 2021-11-19 11:57 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-19 13:07 | 3 | 6 | 0.045833 | OTR | 19/11/2021 12:00 | 06/12/2021 07:49 | 1900-01-15 19:49 | 1 | 15 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14613 | 23 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma placa cambio de herramienta | salta alarma placa cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en el Servo del CN del almacen de herramientas.- En marcha y controlando la falla.- En produccion.- |  |  |  | 2021-11-23 05:10 | daniel.bainotti |  | 2021-11-23 05:12 | 3 | 3 | 0.16111 | CMC | 23/11/2021 05:12 | 23/11/2021 09:04 | 0.16111 | 1 | 1 | 0.16111 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14614 | 368 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara led galpon sobre TOM 03 NO FUNCIONA | Lampara led galpon sobre TOM 03 NO FUNCIONA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-11-23 05:20 | luciano.gomez |  | 2021-11-23 06:14 | 3 | 2 | 0.12361 | OTR | 23/11/2021 05:25 | 23/11/2021 10:15 | 0.20139 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14615 | 1 | CUB-03 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en resistencias | Se observa falla en resistencias de cuba de lavado de piezas, cuando se encendió se observó una explosión. La misma se encuentra parada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | resistencias en corto |  |  |  | 2021-11-23 05:36 | emanuel.antonello |  | 2021-11-23 06:11 | 3 | 3 | 0.06875 | CUB | 23/11/2021 05:40 | 23/11/2021 07:19 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14616 | 1 | CUB-04 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puesta en marcha de cuba de lavado | Se solicita relevamiento de cuba de lavado de piezas #4. La misma se encuentra fuera de servicio. Poner en macha la misma.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar resistencias y termocupla |  | cambiar resistencias |  | 2021-11-23 05:38 | emanuel.antonello |  | 2021-11-23 06:12 | 1 | 24 | 1900-01-01 16:56 | CUB | 23/11/2021 05:40 | 19/09/2022 17:43 | 1900-10-26 12:03 | 1 | 258 | 1900-03-31 12:03 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 14617 | 369 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema en llave de luz | Revisar llave de encendido de luces de fosa de hornos de revenido. Cuando se activa la misma saltan las llaves del tablero.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | posible cortocircuito en luminaria |  |  |  | 2021-11-23 05:39 | emanuel.antonello |  | 2021-11-23 06:13 | 3 | 3 | 0.017361 | OTR | 23/11/2021 05:45 | 30/11/2021 06:00 | 1900-01-06 00:15 | 1 | 7 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14618 | 32 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | parado con alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Problema con los switch del eje Z.- |  |  |  | 2021-11-23 06:47 | alberto.depetris |  | 2021-11-23 07:01 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:30 | TOC | 23/11/2021 06:50 | 26/11/2021 06:56 | 1900-01-02 00:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:06 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14619 | 1 | FRM-05 | Fresadora Convencional - HURTH - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Limpieza y engrase | Acondicionar equipo antes de ubicarlo en la sala de máquinas (Taller de mantenimiento) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar, lavar y engrasar maquina |  |  |  | 2021-11-23 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 07:26 | 3 | 2 | 0.03125 | FRM | 23/11/2021 07:20 | 29/11/2021 16:50 | 1900-01-05 09:30 | 1 | 6 | 1900-01-01 03:30 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14620 | 193 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y engrase de mortajadora | Acondicionar equipo antes de ubicarlo en sala de máquinas (Taller de mantenimiento) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar, lavar y engrasar amortajadora |  |  |  | 2021-11-23 07:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 07:27 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 23/11/2021 07:20 | 29/11/2021 16:48 | 1900-01-05 09:28 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14621 | 370 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Escalera desoldada | Escalera de acceso a fosa de hornos de revenido se encuentra desoldada, con peligro de accidente para el personal.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ESCALERA DE LA FOSA DE HORNO DE REVENIDO DESOLDADA. |  |  |  | 2021-11-23 07:40 | emanuel.antonello |  | 2021-11-23 07:50 | 3 | 2 | 0.12986 | OTR | 23/11/2021 07:45 | 23/11/2021 10:53 | 0.13056 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14622 | 4 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 07:50 | 3 | 3 | 0.20903 | SIM | 23/11/2021 07:35 | 24/11/2021 06:17 | 0.94583 | 1 | 2 | 0.27917 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14623 | 160 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Perforadora convencional) | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Perforadora convencional). Consultar a Joaquin Marchissio. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 07:57 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 23/11/2021 07:35 | 01/12/2021 11:54 | 1900-01-07 04:19 | 1 | 8 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14624 | 161 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Sierra sensitiva de banco) | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Sierra sensitiva de banco). Consultar a Joaquin Marchissio. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 08:00 | 3 | 3 | 0.063194 | OTR | 23/11/2021 07:35 | 24/11/2021 10:31 | 1899-12-31 02:56 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14625 | 162 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Perforadora de banco) | Acondicionar sistema de parada de emergencia (Perforadora de banco). Consultar a Joaquin Marchissio. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 08:02 | 3 | 3 | 0.26181 | OTR | 23/11/2021 07:35 | 07/12/2021 05:36 | 1900-01-12 22:01 | 1 | 13 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14626 | 371 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar instalación eléctrica dentro de tablero zona rebarbado | Acondicionar instalación eléctrica dentro de tablero zona rebarbado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica mal colocada en neutro |  |  |  | 2021-11-23 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 08:32 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 23/11/2021 08:25 | 25/11/2021 17:53 | 1900-01-01 09:28 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14627 | 4 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta | No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No levanta |  |  |  | 2021-11-23 12:51 | lucas.feilberg |  | 2021-11-23 12:58 | 3 | 1 | 0.020833 | SIB | 23/11/2021 12:58 | 23/11/2021 13:28 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14628 | 194 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar llave para cerrar armario eléctrico de TOC 22 | Fabricar llave para cerrar armario eléctrico de TOC 22 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar llave para cerrar armario |  |  |  | 2021-11-23 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 13:06 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 23/11/2021 13:03 | 26/11/2021 12:08 | 1900-01-01 23:05 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14629 | 29 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de refrigeración de husillo | Acondicionar sistema de refrigeración de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | agregar los ventiladores |  |  |  | 2021-11-23 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-23 13:12 | 3 | 2 | 0.038889 | TOC | 23/11/2021 13:02 | 30/11/2021 18:07 | 1900-01-06 05:05 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:35 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14630 | 28 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | pierde agua bomba | pierde agua bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua bomba de retorno |  |  |  | 2021-11-24 01:15 | raul.breda |  | 2021-11-24 01:20 | 3 | 4 | 0.24861 | CUP | 24/11/2021 01:20 | 24/11/2021 07:18 | 0.24861 | 1 | 1 | 0.24861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14631 | 372 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar conexión trifásica para ventilador en tablero | conexión trifásica para ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar tomacorriente |  |  |  | 2021-11-24 05:35 | german.borgo |  | 2021-11-24 05:50 | 3 | 1 | 0.22292 | OTR | 24/11/2021 05:50 | 25/11/2021 06:19 | 1899-12-31 00:29 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14632 | 2 | FRM-05 | Fresadora Convencional - HURTH - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar máquina herramienta | Pintar máquina herramienta | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pintar maquina |  |  |  | 2021-11-24 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-24 05:57 | 3 | 4 | 0.31111 | FRM | 24/11/2021 05:35 | 01/12/2021 06:19 | 1900-01-06 00:44 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:14 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14633 | 195 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar máquina herramienta (Mortajadora) | Pintar máquina herramienta (Mortajadora) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar amortajadora |  |  |  | 2021-11-24 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-24 05:59 | 3 | 4 | 0.0069444 | OTR | 24/11/2021 05:30 | 30/11/2021 09:41 | 1900-01-05 04:11 | 1 | 6 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14634 | 33 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite en cambiador de herramientas | perdida de aceite en cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  |  |  | 2021-11-24 06:31 | alberto.depetris |  | 2021-11-24 06:35 | 3 | 4 | 0.27222 | CMC | 24/11/2021 06:35 | 25/11/2021 08:29 | 1899-12-31 01:54 | 1 | 2 | 0.4125 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14635 | 20 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona diamantador | no funciona diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No realiza ciclo de diamantado.- Trabajando en Producción .- Maquina reparada |  |  |  | 2021-11-24 06:40 | marcelo.barbero |  | 2021-11-24 06:45 | 3 | 3 | 1899-12-31 08:43 | REM | 24/11/2021 06:45 | 30/11/2021 06:50 | 1900-01-05 00:05 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:05 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14636 | 2 | PND-02 | Punsonadora - W. A. WHITNEY - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar Aro Seger | Colocar el Aro seger al Perno que apreta el brazo donde agarra al Punzon | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | colocar aro seger |  |  |  | 2021-11-24 06:45 | ariel.terreno |  | 2021-11-24 06:46 | 3 | 2 | 0.077778 | PND | 24/11/2021 06:46 | 24/11/2021 08:38 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14637 | 373 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de gases no funciona | Extractor de gases en sector de hornos de revenido no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | accionamiento dañado |  |  |  | 2021-11-24 07:19 | emanuel.antonello |  | 2021-11-24 07:24 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 24/11/2021 07:22 | 26/11/2021 10:03 | 1900-01-01 02:41 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14638 | 163 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Prueba y conexión de maquina de soldar nueva | pruea y coneccion de maquina tamig nueva | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | conectar maquina nueva |  |  |  | 2021-11-24 08:29 | pablo.perlo |  | 2021-11-24 08:54 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 24/11/2021 08:35 | 25/11/2021 06:19 | 0.90556 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14639 | 8 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Exploto un Reten y pierde mucho Aceite | Exploto un Reten o alguna manquera y pierde mucho Aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cilindro de elevación desarmado. |  |  |  | 2021-11-24 09:33 | ariel.terreno |  | 2021-11-24 09:38 | 3 | 4 | 0.70833 | PRN | 24/11/2021 09:35 | 29/11/2021 07:04 | 1900-01-03 21:29 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:59 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14640 | 42 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no abre la pinza ver válvulas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona electrovalvula de apertura de pinza.- |  |  |  | 2021-11-24 11:12 | daniel.bainotti |  | 2021-11-24 12:26 | 3 | 3 | 0.29375 | CMC | 24/11/2021 11:15 | 25/11/2021 09:00 | 0.90625 | 1 | 2 | 0.23958 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14641 | 68 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-11-24 11:55 | raul.breda |  | 2021-11-24 12:34 | 3 | 1 | 0.0069444 | PZP | 24/11/2021 12:00 | 25/11/2021 06:16 | 0.76111 | 1 | 2 | 0.094444 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14642 | 374 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acople de aire | Reemplazo de acople de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-11-24 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-24 12:37 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 24/11/2021 12:05 | 24/11/2021 13:22 | 0.053472 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14643 | 70 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se corto un porta foco | se cortaron los cables de un porta foco sector lavado de cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de luminaria |  |  |  | 2021-11-24 12:47 | raul.breda |  | 2021-11-24 12:57 | 3 | 1 | 0.25486 | OTR | 24/11/2021 12:50 | 25/11/2021 06:14 | 0.725 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14644 | 20 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | batería o pilas bajas | controlador vulcano | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla mecanica |  |  |  | 2021-11-24 12:52 | cesar.perez |  | 2021-11-24 12:58 | 3 | 2 | 0.070833 | OTR | 24/11/2021 12:55 | 02/02/2022 08:07 | 1900-03-09 19:12 | 1 | 61 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 14645 | 21 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | perdida por reten | pierde por la parte inferir seguramente debe tener un reten roto | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-24 12:53 | cesar.perez |  | 2021-11-24 12:59 | 3 | 3 |  | OTR | 24/11/2021 12:59 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14646 | 2 | MSL-26 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Por favor cambiar de lugar ambas maquinas de soldar, msl- 26 por la maquina Tamig nueva. Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazo de equipo |  |  |  | 2021-11-24 12:54 | pablo.perlo |  | 2021-11-24 12:59 | 3 | 2 | 0.013889 | MSL | 24/11/2021 12:55 | 25/11/2021 06:22 | 0.72708 | 1 | 2 | 0.060417 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14647 | 11 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cortocircuito | cortocircuito en control de aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cortocircuito en el cable |  |  |  | 2021-11-24 13:34 | gustavo.atala |  | 2021-11-24 14:00 | 3 | 2 | 0.22986 | SIB | 24/11/2021 14:00 | 25/11/2021 05:53 | 0.66181 | 1 | 2 | 0.22431 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14648 | 47 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Iluminación interior láser 3030 | iluminación interior de laser deficiente (tubos quemados) (Chelo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | 2 luminarias agotadas |  |  |  | 2021-11-25 03:53 | laser.cyp |  | 2021-11-25 04:00 | 3 | 2 | 0.025 | LSR | 25/11/2021 04:00 | 26/11/2021 11:44 | 1899-12-31 07:44 | 1 | 2 | 0.65556 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14649 | 8 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | Manopla tiene fallas/TOC-07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de acero se enrolo al reves |  |  |  | 2021-11-25 05:09 | daniel.navarro |  | 2021-11-25 05:12 | 3 | 1 | 0.027778 | SIB | 25/11/2021 05:12 | 25/11/2021 07:07 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14650 | 13 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se Rompio el Puente | Se rompió el Puente Grúa, anda para adelante y atrás, para los costados pero No Sube ni Baja. Sector Guillotina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | problema en el puente |  |  |  | 2021-11-25 05:19 | ariel.terreno |  | 2021-11-25 05:29 | 3 | 2 | 0.47083 | SIP | 25/11/2021 05:29 | 26/11/2021 13:27 | 1899-12-31 07:58 | 1 | 2 | 0.66528 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14651 | 3 | MSL-26 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Cambiar la msl 26, por la que se indique en elli | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar equipo |  |  |  | 2021-11-25 06:46 | pablo.perlo |  | 2021-11-25 06:54 | 3 | 1 | 0.025 | MSL | 25/11/2021 06:54 | 25/11/2021 07:42 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14652 | 1 | MSL-04 | Maquina de Soldar - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | REVISION MAQUINA DE SOLDAR | SALTA DISYUNTOR MAQUINA DE SOLDAR INTENDENCIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-11-25 06:54 | maciel.gaviglio |  | 2021-11-25 07:00 | 3 | 2 | 0.059722 | MSL | 25/11/2021 07:00 | 29/11/2021 15:10 | 1900-01-03 08:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 09:10 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14653 | 12 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla micro | QUEDA TRBADO MICRO DE FINAL DE CARRERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro de corte dañado |  |  |  | 2021-11-25 06:56 | enrique.kessler |  | 2021-11-25 07:01 | 3 | 3 | 0.017361 | CRM | 25/11/2021 07:01 | 26/11/2021 11:11 | 1899-12-31 04:10 | 1 | 2 | 0.50694 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14654 | 9 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | remplazar cable de acero por estar corto |  | Finalizado | No | 14649 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE CABLE DE ACERO (CORTO PARA SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO). |  |  |  | 2021-11-25 07:07 | mauricio.franco |  | 2021-11-25 07:07 | 3 | 2 | 0.027778 | SIB | 25/11/2021 07:07 | 03/12/2021 07:58 | 1900-01-07 00:51 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:51 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14655 | 196 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desengrasante Industrial | Insumo para mantenimiento Plantoclean Q111 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | PEDIR DESENGRASANTE |  |  |  | 2021-11-25 07:41 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 07:42 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 25/11/2021 07:42 | 08/12/2021 07:18 | 1900-01-11 23:36 | 1 | 12 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14656 | 197 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Llave termomagnetica | Para CPA-09 Trifasica de 430A WEG | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO |  | 0 | Llave 4x500A |  |  |  | 2021-11-25 07:45 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 07:45 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 25/11/2021 07:45 | 26/01/2022 10:30 | 1900-03-02 02:45 | 1 | 54 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14657 | 1 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Quemador | Para caldera de enjuague 180000Kcal | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Comprar quemador |  |  |  | 2021-11-25 07:47 | gustavo.atala |  | 2021-11-25 07:47 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 25/11/2021 07:47 | 06/06/2022 07:30 | 1900-07-10 23:43 | 1 | 166 | 1900-02-26 09:43 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 14658 | 198 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Aparejo neumatico | Para descarga de piezas 500Kg. | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | Aparejo de descarga de fundición |  |  |  | 2021-11-25 07:48 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 07:48 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 25/11/2021 07:48 | 26/01/2022 14:00 | 1900-03-02 06:12 | 1 | 54 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14659 | 199 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acople cardanico | Para brazos de transmision | Anulado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-25 07:49 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 07:50 | 3 | 1 |  | OTR | 25/11/2021 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14660 | 13 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende luminaria de fosa | No enciende luminaria de fosa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada y cable defectuoso |  |  |  | 2021-11-25 07:40 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-25 07:50 | 3 | 2 | 0.084722 | TOC | 25/11/2021 07:45 | 25/11/2021 10:37 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14661 | 2 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Protectores telescopicos de eje Y | CMC-21 Para reemplazo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cortina dañada. |  |  |  | 2021-11-25 07:51 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-25 07:51 | 3 | 1 | 0 | CMC | 25/11/2021 07:51 | 24/01/2022 11:58 | 1900-02-28 04:07 | 1 | 52 | 1900-01-17 05:07 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14662 | 200 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricacion de carbones para motores | Para Stock CMC-17, CRM-06, Husillo SL-4/SL-6 y Servo FANUC | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRONICO |  | 0 | Carbones para motores y servomotores de maquinas herramientas |  |  |  | 2021-11-25 07:52 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 07:53 | 3 | 1 | 1899-12-31 18:14 | OTR | 25/11/2021 07:53 | 24/12/2021 10:00 | 1900-01-28 02:07 | 1 | 26 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14663 | 10 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se detiene | posiblemente salta protección eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  |  |  | 2021-11-25 07:54 | manuel.alvarez |  | 2021-11-25 07:58 | 3 | 2 | 0.034028 | SIP | 25/11/2021 07:58 | 25/11/2021 08:48 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14664 | 201 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mantenimiento Anual | Mantenimiento anual a generadores | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | Solicitar repuestos |  |  |  | 2021-11-25 08:03 | francisco.robledo |  | 2021-11-25 08:03 | 3 | 1 | 0 | OTR | 25/11/2021 08:03 | 30/12/2021 06:00 | 1900-02-02 21:57 | 1 | 31 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14665 | 2 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Adaptación de reductor nuevo | compra de poleas nuevas según medidas | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | Poleas |  |  |  | 2021-11-25 08:06 | gustavo.atala |  | 2021-11-25 08:06 | 3 | 1 | 1900-01-01 12:26 | PÑL | 25/11/2021 08:06 | 15/12/2021 10:00 | 1900-01-19 01:54 | 1 | 18 | 1900-01-05 01:54 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14666 | 202 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Bajar equipo de aire acondicionado | Pasillo administración. Carolina Giai Lebra | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID; | 4 | EXTRACCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA QUE SERVICIO EXTERNO VERIFIQUE SU FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 2021-11-25 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-25 08:15 | 3 | 2 | 0.054861 | OTR | 25/11/2021 07:05 | 25/11/2021 08:25 | 0.055556 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14667 | 45 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar 2 mangueras del cambiador de herramientas que pierden |  | Finalizado | No | 14634 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | CAMBIO DE MANGUERAS |  |  |  | 2021-11-25 08:29 | javier.macagno |  | 2021-11-25 08:29 | 3 | 3 | 0 | CMC | 25/11/2021 08:29 | 02/03/2022 07:06 | 1900-04-05 22:37 | 1 | 84 | 1900-01-28 07:37 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 14668 | 14 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar llave d ecorte para evitar que este encendida la luz durante el tiempo que el equipo este conectado |  | Finalizado | Si | 14660 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de corte en luz de fosa |  |  |  | 2021-11-25 10:37 | mauricio.franco |  | 2021-11-25 10:37 | 3 | 2 | 0.017361 | TOC | 25/11/2021 10:37 | 27/11/2021 08:48 | 1899-12-31 22:11 | 1 | 3 | 0.61181 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14669 | 2 | AFM-02 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | armar parte superior y lubricación de la misma |  | Finalizado | No | 13290 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | armar ambas mesas y realizarle lubricadores manuales |  |  |  | 2021-11-25 10:57 | javier.macagno |  | 2021-11-25 10:57 | 1 | 50 | 1899-12-31 03:27 | AFM | 25/11/2021 10:57 | 24/12/2021 06:38 | 1900-01-27 19:41 | 1 | 26 | 1900-01-07 15:41 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14670 | 375 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar ventilador (Rebabado) | Instalar ventilador (Rebabado). Consultar a Emanuel Antonello. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-25 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-25 12:07 | 3 | 2 | 0.04375 | OTR | 25/11/2021 12:05 | 25/11/2021 17:52 | 0.24097 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14671 | 376 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar ventilador (TOC 30) | Instalar ventilador (TOC 30). Consultar a Daniel Navarro. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-25 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-25 12:08 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 25/11/2021 12:05 | 25/11/2021 17:53 | 0.24167 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14672 | 4 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar de lado rienda que sostiene el cable de la bandera | cambiar de lado el cable de la bandera para que no se enganche con el SIB-36 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar de lado las riendas |  |  |  | 2021-11-25 13:12 | alberto.depetris |  | 2021-11-25 13:22 | 3 | 3 | 0.010417 | SIB | 25/11/2021 13:15 | 21/12/2021 08:38 | 1900-01-24 19:23 | 1 | 23 | 1900-01-06 13:53 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14673 | 43 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar enchufe | colocar enchufe | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar enchufes |  |  |  | 2021-11-26 05:16 | daniel.bainotti |  | 2021-11-26 05:42 | 3 | 2 | 0.035417 | CMC | 26/11/2021 05:20 | 02/12/2021 18:33 | 1900-01-05 13:13 | 1 | 6 | 1900-01-01 07:13 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14674 | 9 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-04 el carro se encuentra muy pesado se intento ver de aflojar pero no se pudo | el carro se fue poniendo pesado se intento aflojarlo no teniendo resultados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | carro de cabezal esta duro |  |  |  | 2021-11-26 05:17 | german.borgo |  | 2021-11-26 05:43 | 3 | 4 | 0.37917 | PEM | 26/11/2021 05:20 | 01/12/2021 09:41 | 1900-01-04 04:21 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:51 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14675 | 35 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar enchufe | colocar enchufe para ventilador | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 05:17 | daniel.bainotti |  | 2021-11-26 05:44 | 3 | 2 |  | CMC | 26/11/2021 05:20 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14676 | 71 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se corto porta foco | se corto porta foco sector de lavado de cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Enganche de luminaria con equipo de isaje |  |  |  | 2021-11-26 05:20 | raul.breda |  | 2021-11-26 05:46 | 3 | 1 | 0.072222 | OTR | 26/11/2021 05:25 | 26/11/2021 07:50 | 0.10069 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14677 | 4 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar maquina de soldar MSL-45 y Conectar MSL-02 | Desconectar maquina de soldar MSL-45 y Conectar MSL-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Desconectar maquina de soldar MSL-45 y Conectar MSL-02 |  |  |  | 2021-11-26 05:25 | lucas.feilberg |  | 2021-11-26 05:47 | 3 | 2 | 0.067361 | MSL | 26/11/2021 05:30 | 26/11/2021 08:41 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14679 | 21 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pie d accionamiento abre mordaza plato | pie d accionamiento abre mordaza plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se salió tornillo del pie de accionamiento |  |  |  | 2021-11-26 05:34 | daniel.navarro |  | 2021-11-26 05:52 | 3 | 2 | 0.049306 | TOC | 26/11/2021 05:36 | 17/01/2022 11:01 | 1900-02-20 05:25 | 1 | 45 | 1900-01-14 18:55 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14681 | 8 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | debemos hacer un cambio de máquinas msl 31 x msl29 en sector palomas puesto de alustiza | cambio de máquina de soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambiar equipos |  |  |  | 2021-11-26 05:56 | jose.salacain |  | 2021-11-26 05:59 | 3 | 1 | 0.079861 | MSL | 26/11/2021 05:59 | 26/11/2021 08:12 | 0.092361 | 1 | 1 | 0.092361 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14682 | 377 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver ventilador | NO ANDA EL VENTILADOR CALIENTA Y SE PARA. ZONA DE CREADORAS DE ESTRIAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ventilador sin funcionar |  |  |  | 2021-11-26 06:00 | enrique.kessler |  | 2021-11-26 06:01 | 3 | 1 | 0 | OTR | 26/11/2021 06:01 | 02/05/2022 10:46 | 1900-06-05 04:45 | 1 | 135 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 14683 | 18 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma | salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Indicador Thermal encendido (Tablero de mando) |  |  |  | 2021-11-26 06:00 | marcelo.barbero |  | 2021-11-26 06:02 | 3 | 2 | 0.017361 | REC | 26/11/2021 06:02 | 29/11/2021 05:52 | 1900-01-01 23:50 | 1 | 3 | 0.68056 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14684 | 16 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | FALLA TABLERO DE CONTROL | posible desgaste o falsos contactos que causan funcionamiento incorrecto joysticks de control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | joystick dañado |  |  |  | 2021-11-26 06:09 | manuel.alvarez |  | 2021-11-26 06:12 | 3 | 3 | 0.045139 | MTN | 26/11/2021 06:12 | 26/11/2021 07:20 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14685 | 34 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | limpiar encoder eje X | limpiar encoder eje X por mala terminación en frentiado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Control del eje X (servomotor y drive).- |  |  |  | 2021-11-26 06:58 | alberto.depetris |  | 2021-11-26 07:43 | 3 | 2 | 0.03125 | CMC | 26/11/2021 07:00 | 02/12/2021 12:19 | 1900-01-05 05:19 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:19 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Media | 14686 | 24 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar circuito de lubricación consume mucho aceite | Perdida de aceite de lubricación. | Ejecución | No | 14559 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;SPICCHIALI LEANDRO;TEKNIX ARG S R L; | 3 | Perdida de aceite de lubricación. |  |  |  | 2021-11-26 08:45 | mauricio.franco |  | 2021-11-26 08:45 | 1 | 80 |  | CMC | 26/11/2021 08:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14688 | 30 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar central de lubricación | Acondicionar central de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | CENTRAL DE LUBRICACION CON PERDIDA DE ACEITE. |  |  |  | 2021-11-26 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:12 | 3 | 4 | 0.11042 | TOC | 26/11/2021 08:05 | 26/11/2021 10:44 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14689 | 7 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma baja presión de aire | Revisar FR de ingreso de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ALARMA BAJA PRESION. |  |  |  | 2021-11-26 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:14 | 3 | 1 | 0.04375 | TOC | 26/11/2021 09:35 | 26/11/2021 10:38 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14690 | 27 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Colocación de aire acondicionado | Colocación de aire acondicionado. Pasillo de ventas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO PABLO SEBASTIAN;AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL;COLIN DARIO EZEQUIEL;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 5 | MONTAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 2021-11-26 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:35 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 26/11/2021 10:20 | 26/11/2021 10:41 | 0.014583 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14691 | 203 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Bomba dañada | Mandar a reparar bomba a diafragma a la gente de VULCANO | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Reparar, hace ruido |  |  |  | 2021-11-26 10:41 | francisco.robledo |  | 2021-11-26 10:41 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 26/11/2021 10:41 | 31/03/2022 11:00 | 1900-05-04 00:19 | 1 | 108 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 14692 | 164 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (LSR 03 - Carga de chapas) | Instalar ventilador (LSR 03 - Carga de chapas) Consultar a Joaquín Marchissio / Alexis Armando | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Poner ventilador |  |  |  | 2021-11-26 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:43 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 26/11/2021 10:35 | 30/11/2021 14:27 | 1900-01-03 03:52 | 1 | 4 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14693 | 165 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (LSR 03 - Frente Control de mando) | Instalar ventilador (LSR 03 - Frente control de mando) Consultar a Joaquín Marchissio / Alexis Armando | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Poner ventilador |  |  |  | 2021-11-26 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:45 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 26/11/2021 10:35 | 29/11/2021 14:27 | 1900-01-02 03:52 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14694 | 166 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador ( PAN 01) | Instalar ventilador (PAN 01) Consultar a Joaquín Marchissio / Alexis Armando | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Poner ventilador |  |  |  | 2021-11-26 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 10:47 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 26/11/2021 10:35 | 29/11/2021 14:29 | 1900-01-02 03:54 | 1 | 3 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14695 | 72 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de mangueras de aire | cambio de mangueras de aire q alimentan a los trajes de los pintores en lo posible de las 3 maquinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Remplazar manguera |  |  |  | 2021-11-26 10:49 | raul.breda |  | 2021-11-26 11:08 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 26/11/2021 10:55 | 27/11/2021 05:56 | 0.79236 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14696 | 73 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de vidrios | limpieza de vidrios de los paneles de luces de la cadena | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpieza de vidrios |  |  |  | 2021-11-26 10:50 | raul.breda |  | 2021-11-26 11:09 | 3 | 4 | 0.038889 | OTR | 26/11/2021 10:55 | 27/11/2021 05:54 | 0.79097 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14697 | 69 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-11-26 10:51 | raul.breda |  | 2021-11-26 11:09 | 3 | 1 | 0.038889 | PZP | 26/11/2021 10:55 | 27/11/2021 05:57 | 0.79306 | 1 | 2 | 0.12639 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14698 | 66 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Instalar ventilador ( Armado de cajas) | Instalar ventilador ( Armado de cajas) Consultar a David Gastaldi. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-26 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 11:15 | 3 | 2 | 0.11944 | OTR | 26/11/2021 11:05 | 26/11/2021 16:45 | 0.23611 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14699 | 67 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Instalar ventilador (Lavadero) | Instalar ventilador (Lavadero) Consultar a David Gastaldi. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-26 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 11:18 | 3 | 2 | 0.12153 | OTR | 26/11/2021 11:05 | 26/11/2021 16:46 | 0.23681 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14700 | 378 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | arreglar enchufe heladera | arreglar enchufe heladera sector gleason | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-11-26 11:55 | marcelo.barbero |  | 2021-11-26 12:07 | 3 | 2 |  | OTR | 26/11/2021 12:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14701 | 21 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | nivelar la maquina se mueve mucho y pega un golpe | nivelar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NIVELACION DE MAQUINA. |  |  |  | 2021-11-26 11:56 | marcelo.barbero |  | 2021-11-26 12:11 | 3 | 3 | 0.0027778 | REM | 26/11/2021 12:00 | 29/11/2021 13:19 | 1900-01-02 01:19 | 1 | 3 | 0.74236 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14702 | 5 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta | No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-11-26 12:04 | lucas.feilberg |  | 2021-11-26 12:07 | 3 | 2 | 0.14792 | SIB | 26/11/2021 12:07 | 27/11/2021 07:40 | 0.81458 | 1 | 2 | 0.14792 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14703 | 8 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de Aceite | Pierde mucho Aceite una Manquera cuando hace mucha Fuerza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | perdida de aceite en caño de retorno |  |  |  | 2021-11-26 12:45 | ariel.terreno |  | 2021-11-26 13:01 | 3 | 6 | 0.31875 | PRN | 26/11/2021 12:50 | 01/12/2021 05:58 | 1900-01-03 17:08 | 1 | 5 | 1899-12-31 02:38 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14704 | 204 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar sistema de calefacción (Raul Giailevra) | Acondicionar sistema de calefacción (Raul Giailevra) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | trabajo con la caldera (RAUL GIAILEVRA ) |  |  |  | 2021-11-26 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-26 13:28 | 3 | 4 | 0.14653 | OTR | 26/11/2021 10:05 | 26/11/2021 13:37 | 0.14722 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14705 | 74 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpiar vidrios para backup |  | Finalizado | No | 14696 | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar vidrios sucios de pintura |  |  |  | 2021-11-27 05:54 | gustavo.boano |  | 2021-11-27 05:54 | 3 | 2 | 0.13056 | OTR | 27/11/2021 05:54 | 02/12/2021 05:15 | 1900-01-03 23:21 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14706 | 27 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto no bloquea se corre cunado aprieta la pieza | Contrapunto no bloquea se corre cunado aprieta la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 6023 Maquina Herramienta reparada.- |  |  |  | 2021-11-27 07:09 | daniel.navarro |  | 2021-11-29 05:43 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:25 | TOC | 27/11/2021 07:15 | 07/12/2021 06:14 | 1900-01-08 22:59 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:29 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14707 | 3 | SIB-85 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | btonera de accionamiento rota | La botonera de acionamiento no funciona se puso en cortocircuito, por favor llegarse de urgencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | botonera falla |  |  |  | 2021-11-27 07:47 | pablo.perlo |  | 2021-11-29 05:45 | 3 | 2 | 0.013889 | SIB | 27/11/2021 07:50 | 29/11/2021 06:39 | 1899-12-31 22:49 | 1 | 2 | 0.28403 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14708 | 167 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | anda fallando los morzetos sector cabinas | falla en los morzetos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | morsetos Flojos |  |  |  | 2021-11-29 05:40 | jose.salacain |  | 2021-11-29 05:46 | 3 | 3 | 0.056944 | OTR | 29/11/2021 05:45 | 29/11/2021 07:07 | 0.056944 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14709 | 48 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla en corte de chapa láser 3030 | El láser comienza a cortar defectuoso conforme avanza el programa de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 | Descalibrado, no corta bien parte trasera |  |  |  | 2021-11-29 06:09 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-29 06:11 | 3 | 6 | 0.00069444 | LSR | 29/11/2021 06:11 | 29/11/2021 09:00 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14710 | 12 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-29 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:09 | 3 | 3 | 0.027778 | AFM | 29/11/2021 06:05 | 07/12/2021 08:55 | 1900-01-07 02:50 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:50 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14711 | 5 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-29 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:12 | 3 | 3 | 0.017361 | AFM | 29/11/2021 06:05 | 30/11/2021 11:50 | 1899-12-31 05:45 | 1 | 2 | 0.57292 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14712 | 2 | GNR-03 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-29 06:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:32 | 3 | 3 | 0.013889 | GNR | 29/11/2021 06:20 | 30/11/2021 13:19 | 1899-12-31 06:59 | 1 | 2 | 0.62431 | 11 | 2021 | 2021-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14713 | 1 | GNR-04 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-11-29 06:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:37 | 3 | 3 | 0.067361 | GNR | 29/11/2021 06:20 | 02/12/2021 16:26 | 1900-01-02 10:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 11:06 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14714 | 5 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-29 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:41 | 3 | 3 | 0.025 | GNR | 29/11/2021 06:35 | 01/12/2021 07:49 | 1900-01-01 01:14 | 1 | 3 | 0.73889 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14715 | 1 | CHM-03 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-11-29 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 06:44 | 3 | 3 |  | CHM | 29/11/2021 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14716 | 9 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende bomba del hidraulico, tener en cuenta q esa maquina se reconecto ahora por ahi hay alguna falla | no prende hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;STICOTTI BRUNO ARIEL; | 2 | cable de motor cortado |  |  |  | 2021-11-29 07:13 | marcelo.barbero |  | 2021-11-29 07:17 | 3 | 2 | 0.048611 | REM | 29/11/2021 07:17 | 29/11/2021 08:27 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14717 | 205 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Asistencia en REM-28 | Asistir a José González en REM 28. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | EXTRAER TAPA FRONTAL. |  |  |  | 2021-11-29 07:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:34 | 3 | 2 | 0.24375 | OTR | 29/11/2021 07:25 | 29/11/2021 13:16 | 0.24375 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14718 | 10 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire | Reemplazar acople de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:37 | 3 | 1 | 0.041667 | TOC | 29/11/2021 07:35 | 29/11/2021 08:35 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14719 | 379 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar vaso de drenaje de FRL | Zona: CMC-05 | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por vaso de drenaje |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:38 | 3 | 1 | 0.0055556 | OTR | 29/11/2021 07:35 | 29/11/2021 08:40 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14720 | 380 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar vaso de drenaje de FRL | ZONA: CMC-03 | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por vaso de drenaje |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:40 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 29/11/2021 07:35 | 29/11/2021 08:41 | 0.045833 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14721 | 381 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar filtro de linea de alcohol | Cambiar filtro de linea de alcohol.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro de alcohol sucio |  |  |  | 2021-11-29 07:46 | emanuel.antonello |  | 2021-11-29 07:55 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 29/11/2021 07:50 | 01/12/2021 11:51 | 1900-01-01 04:01 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14722 | 382 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar purga automática | Pulmón de aire compresores. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE PURGADOR. |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:47 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 29/11/2021 07:35 | 30/11/2021 10:46 | 1899-12-31 03:11 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14723 | 168 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar purga automática | Pulmón grande. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE PURGADOR. |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:48 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 29/11/2021 07:35 | 30/11/2021 12:17 | 1899-12-31 04:42 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14724 | 75 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionar purga automática | Pulmón de aire grande. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE PURGADOR. |  |  |  | 2021-11-29 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 07:50 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 29/11/2021 07:35 | 30/11/2021 11:25 | 1899-12-31 03:50 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14725 | 28 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros de wata | Reemplazar filtros de tablero eléctrico y motor de husillo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE WATA |  |  |  | 2021-11-29 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 08:08 | 3 | 1 | 0.0069444 | TOC | 29/11/2021 08:05 | 30/11/2021 08:31 | 1899-12-31 00:26 | 1 | 2 | 0.35139 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14726 | 14 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros de tablero eléctrico | Reemplazo de filtros de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE WATA. |  |  |  | 2021-11-29 08:05 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 08:09 | 3 | 1 | 0.0069444 | TOC | 29/11/2021 08:09 | 30/11/2021 08:28 | 1899-12-31 00:19 | 1 | 2 | 0.34653 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14727 | 43 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de pallent | no funciona cambio de pallent | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona de manera correcta el bloqueo de pallet cuando se trabajan manual |  |  |  | 2021-11-29 08:21 | daniel.bainotti |  | 2021-11-29 08:23 | 3 | 2 |  | CMC | 29/11/2021 08:23 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14728 | 76 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tablero eléctrico para extractores en seco | Tablero eléctrico para extractores en seco | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cambio tecnología. Arranques suaves |  | a |  | 2021-11-29 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 08:47 | 1 | 10 | 0.35417 | OTR | 29/11/2021 08:35 | 28/06/2022 15:19 | 1900-07-29 06:44 | 1 | 182 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 14729 | 8 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | aparejo lavadero | no funciona control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-11-29 09:37 | emanuel.algarbe |  | 2021-11-29 10:09 | 3 | 2 | 0.075694 | SIB | 29/11/2021 09:40 | 29/11/2021 11:29 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14730 | 1 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | hidrolavadora lavadero | no funciona lanza , corta y para | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo se pone en emergencia |  |  |  | 2021-11-29 09:38 | gustavo.atala |  | 2021-11-29 10:11 | 3 | 3 | 0.020833 | HDL | 29/11/2021 09:45 | 07/12/2021 06:01 | 1900-01-06 20:16 | 1 | 8 | 1900-01-01 07:16 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14731 | 68 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reemplazo de acople de aire (Lavadero) | Reemplazo de acople de aire (Lavadero) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por acople rápido |  |  |  | 2021-11-29 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 10:01 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 29/11/2021 09:50 | 29/11/2021 10:32 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14732 | 28 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Conectar Aire acondicionado (Pasillo ventas) | Conectar Aire acondicionado (Pasillo ventas) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Conectar Aire acondicionado (aula) |  |  |  | 2021-11-29 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-29 10:12 | 3 | 2 | 0.085417 | OTR | 29/11/2021 10:05 | 29/11/2021 12:08 | 0.085417 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14733 | 22 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se trabo el Automatico | Se trabo el Automático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | husillo trabado |  |  |  | 2021-11-29 10:39 | ariel.terreno |  | 2021-11-29 11:49 | 3 | 4 | 0.32222 | PEM | 29/11/2021 10:45 | 06/12/2021 13:00 | 1900-01-06 02:15 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:45 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14734 | 25 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar reflector y mover la dirección | Reflector ubicado arriba de los generadores, consultar con César Pacay , hacia donde debe estar orientado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2021-11-29 10:39 | eva.gosso |  | 2021-11-29 11:47 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 29/11/2021 10:45 | 08/12/2021 12:47 | 1900-01-08 02:02 | 1 | 9 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14735 | 27 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | VER RESORTES PINZA TIRA LAS HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | resortes vencidos de las pinzas. |  |  |  | 2021-11-29 10:46 | daniel.bainotti |  | 2021-11-29 11:44 | 3 | 3 | 0.31875 | CMC | 29/11/2021 10:50 | 02/12/2021 05:33 | 1900-01-01 18:43 | 1 | 4 | 0.82153 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14736 | 27 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | PERDIDA ACEITE POR MANÓMETRO MAQUINA CRITICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida de aceite en zona de bomba |  |  |  | 2021-11-29 11:10 | daniel.bainotti |  | 2021-11-29 11:45 | 3 | 2 | 0.081944 | CMC | 29/11/2021 11:15 | 29/11/2021 13:13 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14737 | 8 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal. | problema en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en el cabezal |  |  |  | 2021-11-29 11:29 | jose.salacain |  | 2021-11-29 11:51 | 3 | 2 | 0.034028 | MSL | 29/11/2021 11:35 | 29/11/2021 12:43 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14738 | 10 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar luz no se ve nada | colocar luz led | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar luz |  |  |  | 2021-11-29 11:48 | marcelo.barbero |  | 2021-11-29 11:50 | 3 | 2 | 0.038889 | REM | 29/11/2021 11:50 | 30/11/2021 08:31 | 0.86181 | 1 | 2 | 0.19514 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Baja | 14739 | 206 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | REALIZAR REPARACION DE LA LEVA DEL PERIODO DE DIAMANTADO |  | Finalizado | No | 14717 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LEVA DE CICLO DE DIAMANTADO GASTADA. |  |  |  | 2021-11-29 13:16 | diego.peralta |  | 2021-11-29 13:16 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 29/11/2021 13:16 | 30/11/2021 07:06 | 0.74306 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14740 | 77 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Problemas eléctricos en circuladores (ya solucionado) | Problemas eléctricos en circuladores (ya solucionado) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no andan dos recirculadores |  |  |  | 2021-11-29 13:39 | emanuel.rossetto |  | 2021-11-30 05:42 | 3 | 1 | 0.24028 | OTR | 29/11/2021 13:45 | 30/11/2021 05:59 | 0.67639 | 1 | 2 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14741 | 25 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pantalla quedo tildada en los parametros | Pantalla quedo tildada en los parametros | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Tecla "0" y "Diag" quedan presionadas. Provoca que se tilde el CNC. |  |  |  | 2021-11-30 05:43 | daniel.navarro |  | 2021-11-30 05:49 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 30/11/2021 05:45 | 01/12/2021 06:32 | 1899-12-31 00:47 | 1 | 2 | 0.36597 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14742 | 36 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | variación en ejes X - Y cuando realiza interpolación | variación en ejes X - Y cuando realiza interpolación | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Control de Geometría de la Maquina Herramienta.- |  | Falta disponibilidad de la Maquina Herramienta.- |  | 2021-11-30 05:51 | alberto.depetris |  | 2021-11-30 06:21 | 1 | 50 |  | CMC | 30/11/2021 05:55 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14743 | 33 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico y motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAMBUO DE WATA. |  |  |  | 2021-11-30 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 06:27 | 3 | 1 | 0.052083 | TOC | 30/11/2021 06:05 | 30/11/2021 08:26 | 0.097917 | 1 | 1 | 0.097917 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Media | 14744 | 11 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto el agarre del cable del carro del puente. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE DE ALIMENTACION DE UNOS DE LOS CARRO SUELTO DE SU GUIA. |  |  |  | 2021-11-30 07:23 | alexis.armando |  | 2021-11-30 07:24 | 3 | 1 | 0.047917 | SIP | 30/11/2021 07:24 | 30/11/2021 10:02 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14745 | 34 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre portaherramientas no se posiciona | Torre portaherramientas no se posiciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Cambiar cable del feed back del servo , eje X.- Maquina Herramienta se entrego a producción para su uso.- |  |  |  | 2021-11-30 07:59 | daniel.navarro |  | 2021-11-30 08:09 | 3 | 4 | 0.64444 | TOC | 30/11/2021 08:09 | 14/12/2021 13:16 | 1900-01-13 05:07 | 1 | 13 | 1900-01-03 10:37 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14746 | 11 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtro de aire | Reemplazo de filtro de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE WATA. |  |  |  | 2021-11-30 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 08:15 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 30/11/2021 08:05 | 30/11/2021 08:33 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 11 | 2021 | 2021-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14747 | 13 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona ningún movimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado dañado |  |  |  | 2021-11-30 08:17 | alexis.armando |  | 2021-11-30 08:18 | 3 | 2 | 0.013194 | SIP | 30/11/2021 08:18 | 30/11/2021 08:37 | 0.013194 | 1 | 1 | 0.013194 | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14748 | 6 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en mordaza del plato , no ajusta | no ajusta mordaza del plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL PLATO. |  |  |  | 2021-11-30 08:26 | alberto.depetris |  | 2021-11-30 08:28 | 3 | 3 | 0.03125 | TOM | 30/11/2021 08:28 | 01/12/2021 09:45 | 1899-12-31 01:17 | 1 | 2 | 0.38681 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 14749 | 14 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | instalar sistema de parada de emergencia |  | Finalizado | No | 14747 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | insatalr pulsador de parada de emergencia |  |  |  | 2021-11-30 08:37 | mauricio.franco |  | 2021-11-30 08:37 | 3 | 3 | 0.0069444 | SIP | 30/11/2021 08:37 | 06/12/2021 11:17 | 1900-01-05 02:40 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:40 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14750 | 169 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | solicitó hacer dos lineas para el plasma manual | hacer dos lineas para el plasma manual. sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación para plasma |  |  |  | 2021-11-30 09:05 | jose.salacain |  | 2021-11-30 09:52 | 3 | 6 | 0.063194 | OTR | 30/11/2021 09:10 | 06/12/2021 08:12 | 1900-01-04 23:02 | 1 | 6 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14751 | 13 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sensor de colicion defectuoso | el sensor del anticolicion no funciona. tenemos otro sensor del anticolicion roto, que el sensor funciona, necesito que intercambien los sensores para seguir trabajando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | cortar cables y volver a soldar |  |  |  | 2021-11-30 09:24 | henri.gente |  | 2021-11-30 09:53 | 3 | 2 | 0.31875 | RBT | 30/11/2021 09:30 | 01/12/2021 07:02 | 0.89722 | 1 | 2 | 0.23056 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14752 | 7 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Se necesita cambio de tubo fluorescente |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tuvo quemado |  |  |  | 2021-11-30 09:46 | martin.tosto |  | 2021-11-30 09:54 | 3 | 2 | 0 | OTR | 30/11/2021 09:50 | 21/12/2021 05:14 | 1900-01-19 19:24 | 1 | 19 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14753 | 383 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tubo fluorescente quemado | Tubo fluorescente quemado en sector de rebarbado. El tubo tiene un largo aproximado de 2 m.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Tubo fluorescente quemado |  |  |  | 2021-11-30 10:01 | emanuel.antonello |  | 2021-11-30 10:11 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 02/12/2021 12:58 | 1900-01-01 02:53 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14754 | 384 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar ventilador (Tratamiento térmico - Soplete) | Instalar ventilador (Tratamiento térmico - Soplete) Consultar a Emanuel Antonello. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador (Tratamiento térmico - Soplete) |  |  |  | 2021-11-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 10:13 | 3 | 3 | 0.061111 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 30/11/2021 14:39 | 0.19028 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14755 | 385 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar ventilador (REM 26) | Instalar ventilador (REM 26) Consultar a Marcelo Barbero. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 10:16 | 3 | 3 | 0.29375 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 02/12/2021 11:47 | 1900-01-01 01:42 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14756 | 110 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalar ventilador (Puesto 5) | Instalar ventilador (Puesto 5) Consultar a Mauricio Santos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 10:18 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 02/12/2021 15:10 | 1900-01-01 05:05 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14757 | 111 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalar ventilador ( Armado de motores) | Instalar ventilador ( Armado de motores). Consultar a Mauricio Santos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador ( Armado de motores) |  |  |  | 2021-11-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 10:22 | 3 | 3 | 0.041667 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 30/11/2021 15:22 | 0.22014 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14758 | 112 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalar ventilador ( Armado de habitáculos) | Instalar ventilador ( Armado de habitáculos) Consultar a Mauricio Santos | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 10:23 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 30/11/2021 10:05 | 02/12/2021 15:03 | 1900-01-01 04:58 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14759 | 6 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrase de plegadora | Realizar engrase preventivo. Coordinar con el operario Marcos Cavallo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | engrasar plegadora |  |  |  | 2021-11-30 11:00 | joaquin.marchisio |  | 2021-11-30 13:15 | 3 | 4 | 0.045833 | PLC | 30/11/2021 11:05 | 01/12/2021 10:51 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14760 | 19 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar lubricador flexible | cambiar lubricador flexible están rotos | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FLEXIBLES LUBRICADOR. |  |  |  | 2021-11-30 11:14 | daniel.bainotti |  | 2021-11-30 13:15 | 3 | 3 | 0.038889 | CMC | 30/11/2021 11:20 | 11/02/2022 08:06 | 1900-03-12 20:46 | 1 | 64 | 1900-01-21 03:46 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14761 | 3 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | carro pesado | engrasar carro esta muy pesado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | carro pesado |  |  |  | 2021-11-30 12:28 | daniel.bainotti |  | 2021-11-30 13:14 | 3 | 1 | 0.035417 | SIB | 30/11/2021 12:30 | 01/12/2021 16:55 | 1899-12-31 04:25 | 1 | 2 | 0.51736 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14762 | 3 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | instalar llave de encendido en el equipo |  | Finalizado | No | 14533 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar llave de corte externa |  |  |  | 2021-11-30 12:31 | mauricio.franco |  | 2021-11-30 12:31 | 3 | 3 | 0.035417 | GNR | 30/11/2021 12:31 | 10/12/2021 04:12 | 1900-01-08 15:41 | 1 | 10 | 1900-01-02 01:11 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14763 | 113 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de acople para tecalan | Para traje de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE ACOPLES PARA TECALAN DE 6MM. |  |  |  | 2021-11-30 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 12:46 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 30/11/2021 12:05 | 30/11/2021 13:07 | 0.043056 | 1 | 1 |  | 11 | 2021 | 2021-11-01
NO | NO | Alta | 14764 | 170 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (Cabinas - Moreyra) | Instalar ventilador (Cabinas) Op. Moreyra | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 13:09 | 3 | 3 | 0 | OTR | 30/11/2021 13:05 | 20/12/2021 06:21 | 1900-01-18 17:16 | 1 | 18 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14765 | 171 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (Cabinas - Buyatti) | Instalar ventilador (Cabinas) Op Buyatti | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 13:10 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 30/11/2021 13:05 | 03/12/2021 06:55 | 1900-01-01 17:50 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14766 | 172 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (Cabinas - Gauna) | Instalar ventilador (Cabinas) Puesto de Op. Gauna. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 13:12 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 30/11/2021 13:05 | 02/12/2021 06:29 | 1899-12-31 17:24 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14767 | 173 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar ventilador (Habitaculos - Barberis) | Instalar ventilador (Habitaculos) Op. Baberis | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar ventilador |  |  |  | 2021-11-30 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 13:14 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 30/11/2021 13:05 | 20/12/2021 06:20 | 1900-01-18 17:15 | 1 | 18 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14768 | 40 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de carbones de los motores de los ejes X y Z | Reemplazo de carbones de los motores de los ejes X y Z | Finalizado | No | 225 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | remplazar carbones delos motores |  | cuando este disponible la maquina |  | 2021-11-30 15:32 | emanuel.bolmaro |  | 2021-11-30 15:32 | 3 | 4 | 0.013889 | TOC | 30/11/2021 15:32 | 27/09/2022 16:31 | 1900-10-27 00:59 | 1 | 259 | 1900-03-31 14:59 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 14769 | 7 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable eléctrico comenzó a pelarse | Cable eléctrico comenzó a pelarse, ver antes de que produzca un corto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de la manopla |  |  |  | 2021-11-30 17:28 | luciano.gomez |  | 2021-12-01 05:06 | 3 | 2 | 0.18403 | SIB | 30/11/2021 17:30 | 01/12/2021 06:31 | 0.54236 | 1 | 2 | 0.10486 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14770 | 78 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se quebró palanca de comando | se quebró palanca de comando de la rampa de carga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se quebró palanca de comando |  |  |  | 2021-12-01 04:28 | raul.breda |  | 2021-12-01 05:07 | 3 | 2 | 0.047917 | OTR | 01/12/2021 04:30 | 01/12/2021 05:39 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14771 | 17 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | se rompió manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Tecalan de aire roto adentro del fuelle |  |  |  | 2021-12-01 05:16 | daniel.bainotti |  | 2021-12-01 05:56 | 3 | 6 | 0.25625 | CMC | 01/12/2021 05:20 | 01/12/2021 11:29 | 0.25625 | 1 | 1 | 0.25625 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14772 | 1 | TAM-10 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla pulsador | SE ROMPIO PULSADOR DE INICIO DE CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pulsador de comando |  |  |  | 2021-12-01 06:16 | enrique.kessler |  | 2021-12-01 06:24 | 3 | 2 | 0.025694 | TAM | 01/12/2021 06:20 | 01/12/2021 06:57 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14773 | 2 | SIB-86 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | la bandera no sube | la bandera no sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo trabado |  |  |  | 2021-12-01 06:24 | jose.salacain |  | 2021-12-01 06:26 | 3 | 2 | 0.054861 | SIB | 01/12/2021 06:26 | 01/12/2021 08:11 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14774 | 386 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en flotante | Se observa falla en flotante de agua en torre de enfriamiento, el nivel de agua se encuentra por debajo del nivel de trabajo.- | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAÑERIA Y FLOTANTE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-01 06:29 | emanuel.antonello |  | 2021-12-01 06:37 | 3 | 2 |  | OTR | 01/12/2021 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14775 | 7 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE. | PERDIDA DE AIRE, MAGUERA ROTA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire |  |  |  | 2021-12-01 07:03 | leonardo.tonini |  | 2021-12-01 07:24 | 3 | 2 | 0.22292 | SIM | 01/12/2021 07:05 | 02/12/2021 07:40 | 1899-12-31 00:35 | 1 | 2 | 0.35764 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14776 | 7 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar tornillo del agarre del pulson.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULON DE SOPORTE DE PULSON FALSEADO. |  |  |  | 2021-12-01 07:49 | alexis.armando |  | 2021-12-01 08:10 | 3 | 1 | 0.023611 | PLC | 01/12/2021 07:55 | 01/12/2021 08:30 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14777 | 79 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tablero eléctrico con bornera de conexión general | Tablero eléctrico con bornera de conexión general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Conexión Cooperativa Las Varillas |  |  |  | 2021-12-01 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 07:49 | 3 | 6 | 0.54861 | OTR | 01/12/2021 07:35 | 09/05/2022 06:24 | 1900-06-06 22:49 | 1 | 137 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 14778 | 174 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tablero eléctrico con bornera de conexión general | Tablero eléctrico con bornera de conexión general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Tablero eléctrico con bornera de conexión general |  |  |  | 2021-12-01 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 07:55 | 3 | 6 | 0.013889 | OTR | 01/12/2021 07:35 | 21/01/2022 07:25 | 1900-02-18 23:50 | 1 | 45 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14779 | 175 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tablero eléctrico con bornera de conexión (PAN 01) | Tablero eléctrico con bornera de conexión (PAN 01) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Conexionado Cooperativa Las Varillas |  |  |  | 2021-12-01 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 08:05 | 3 | 6 | 0.020833 | OTR | 01/12/2021 08:03 | 09/05/2022 06:24 | 1900-06-06 22:21 | 1 | 137 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 14780 | 3 | SIB-86 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reacondicionar carro de guinche y revisar cable de acero |  | Finalizado | No | 14773 | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reacondicionar el carro del guinche |  |  |  | 2021-12-01 08:11 | mauricio.franco |  | 2021-12-01 08:11 | 3 | 2 | 0.091667 | SIB | 01/12/2021 08:11 | 09/12/2021 13:19 | 1900-01-07 05:08 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:08 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14781 | 207 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de pulsadores de guinches | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar pulsador |  |  |  | 2021-12-01 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 08:35 | 3 | 2 | 0.14375 | OTR | 01/12/2021 08:25 | 01/12/2021 13:26 | 0.20903 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14782 | 22 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | TRAMPA DE AGUA EN PUESTO ELECTRCIDAD | pierde aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE (FRL). |  |  |  | 2021-12-01 09:31 | cesar.perez |  | 2021-12-01 09:42 | 3 | 1 | 0.079861 | OTR | 01/12/2021 09:35 | 01/12/2021 11:30 | 0.079861 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14783 | 1 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No enciende el compresor del Pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende el compresor del pantógrafo. |  |  |  | 2021-12-01 09:40 | alexis.armando |  | 2021-12-01 09:56 | 3 | 2 | 0.011111 | CPA | 01/12/2021 09:45 | 01/12/2021 13:11 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14784 | 70 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-12-01 10:26 | raul.breda |  | 2021-12-01 10:28 | 3 | 1 | 0.035417 | PZP | 01/12/2021 10:28 | 02/12/2021 05:14 | 0.78194 | 1 | 2 | 0.34444 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14785 | 35 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no realiza cambio de herramientas , limpia cono fuera de posición | no realiza cambio de herramientas , limpia cono fuera de posición | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Falla en micro del cambio de herramienta .- Se esta cambiando.- |  |  |  | 2021-12-01 10:59 | alberto.depetris |  | 2021-12-01 11:05 | 3 | 3 | 0.33958 | CMC | 01/12/2021 11:00 | 02/12/2021 10:07 | 0.96319 | 1 | 2 | 0.29653 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14786 | 8 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Tablero eléctrico para dispositivo de soldadura | Tablero eléctrico para dispositivo de soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tablero eléctrico para dispositivo |  |  |  | 2021-12-01 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 11:13 | 3 | 6 | 0.0027778 | OTR | 01/12/2021 11:05 | 16/12/2021 05:42 | 1900-01-13 18:37 | 1 | 14 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14787 | 208 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de prensa (Taller de mantenimiento) | Pintado de prensa (Taller de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desengrasar y pintar prensa |  |  |  | 2021-12-01 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-01 12:06 | 3 | 3 | 0.10972 | OTR | 01/12/2021 12:05 | 02/12/2021 17:43 | 1899-12-31 05:38 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14788 | 11 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz | se quemo la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2021-12-01 12:29 | marcelo.barbero |  | 2021-12-01 12:31 | 3 | 2 | 0.013889 | REM | 01/12/2021 12:31 | 02/12/2021 10:54 | 0.93264 | 1 | 2 | 0.26597 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14790 | 69 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | prensa armado cañoneras | palanca accionamiento para ajuste rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | SOLDAR O REEMPLAZAR MANIJA DE ACCIONAMIENTO |  |  |  | 2021-12-01 12:50 | emanuel.algarbe |  | 2021-12-01 12:52 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 01/12/2021 12:52 | 02/12/2021 08:20 | 0.81111 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14791 | 5 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo sib-109 no funciona botonera pieza colgada en aparejo | botonera no funciona pieza colgada en aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió pulsador |  |  |  | 2021-12-01 13:01 | german.borgo |  | 2021-12-01 13:06 | 3 | 2 | 0.015278 | SIB | 01/12/2021 13:05 | 01/12/2021 13:28 | 0.015972 | 1 | 1 | 0.015972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14792 | 387 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar ventilador d pie no anda | revisar ventilador d pie no anda Zona: TOC-02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico con el ventilador |  |  |  | 2021-12-02 05:30 | daniel.navarro |  | 2021-12-02 05:51 | 3 | 2 | 0.10278 | OTR | 02/12/2021 05:35 | 02/12/2021 09:59 | 0.18333 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14793 | 29 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | perdida de agua | perdida de agua en tapa del filtro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Perdia agua por el porta filtro |  |  |  | 2021-12-02 00:47 | raul.breda |  | 2021-12-02 05:57 | 3 | 3 | 0.22569 | CUP | 02/12/2021 00:50 | 02/12/2021 06:15 | 0.22569 | 1 | 1 | 0.22569 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14794 | 44 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 205 | ALARMA 205/COOL ANT THML | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | bomba de refrigerante dañada |  |  |  | 2021-12-02 04:03 | enrique.kessler |  | 2021-12-02 05:53 | 3 | 3 | 0.18403 | CMC | 02/12/2021 04:05 | 02/12/2021 08:30 | 0.18403 | 1 | 1 | 0.18403 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14795 | 33 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma panel | salta alarma ex0097 panel i/o | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas sobre el CN.- Problemas detectado en el Panel de Operador.- Se envía tablero de operador para su reparación.- |  |  |  | 2021-12-02 05:23 | daniel.bainotti |  | 2021-12-02 05:52 | 3 | 3 | 0.08125 | CMC | 02/12/2021 05:24 | 27/01/2022 05:53 | 1900-02-24 00:29 | 1 | 49 | 1900-01-15 23:59 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14796 | 209 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar FR+L |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION (FRL) EXTRAIDO LUNEA DE ARMADO TRACTOR 180. |  |  |  | 2021-12-02 05:57 | francisco.robledo |  | 2021-12-02 05:57 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 02/12/2021 05:57 | 02/12/2021 11:41 | 0.23889 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14797 | 6 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona manopla de guinche | No funciona manopla de guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-12-02 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-02 06:02 | 3 | 2 | 0.077083 | SIB | 02/12/2021 05:55 | 02/12/2021 07:46 | 0.077083 | 1 | 1 | 0.077083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14798 | 176 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Manguera de aire dañada | Manguera de aire dañada | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-02 06:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-02 06:35 | 3 | 1 | 0.030556 | OTR | 02/12/2021 06:20 | 02/12/2021 08:00 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14799 | 388 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE. | PERDIDA DE AIRE EN LA BAJADA Y TRAMPA DE AGUA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire por el FRL |  |  |  | 2021-12-02 07:02 | leonardo.tonini |  | 2021-12-02 07:22 | 3 | 2 | 0.025694 | OTR | 02/12/2021 07:05 | 02/12/2021 07:42 | 0.025694 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14800 | 210 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar bomba dañada (Soluble) |  | Finalizado | No | 14794 | Administrativo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reparar bomba dañada |  |  |  | 2021-12-02 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-02 08:30 | 3 | 3 | 0.36806 | OTR | 02/12/2021 08:30 | 28/01/2022 10:33 | 1900-02-25 02:03 | 1 | 50 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14801 | 9 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REVISION VENTILADOR RRHH | DEJO DE FUNCIONAR VENTILADOR TURBO OFICINA DE RRHH | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2021-12-02 08:42 | maciel.gaviglio |  | 2021-12-02 10:17 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 02/12/2021 08:45 | 03/12/2021 06:52 | 0.92153 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14802 | 8 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Fabricar llave de ajuste de pulson.. | Trabajo ya realizado por Peralta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICACION DE LLAVE DE AJUSTE PUNSON. |  |  |  | 2021-12-02 10:48 | alexis.armando |  | 2021-12-02 10:51 | 3 | 2 | 0.034028 | PLC | 02/12/2021 10:50 | 02/12/2021 11:39 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14803 | 389 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de equipos (Zona rectificadoras) | Movimiento de equipos (Zona rectificadoras) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MOVIMIENTO DE EQUIPO (RECTIFICADORA). |  |  |  | 2021-12-02 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-02 11:00 | 3 | 2 | 0.048611 | OTR | 02/12/2021 10:35 | 02/12/2021 11:45 | 0.048611 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14804 | 9 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Corte cable alimentación SIB-02 | Se corto cable de alimentacion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable de alimentación |  |  |  | 2021-12-02 11:06 | manuel.alvarez |  | 2021-12-02 11:08 | 3 | 2 | 0.061111 | SIP | 02/12/2021 11:08 | 02/12/2021 12:37 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14805 | 15 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Cambiar reflector LED | quemado, en sector completamiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reflector dañado |  |  |  | 2021-12-02 11:51 | ricardo.manelli |  | 2021-12-02 12:01 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 02/12/2021 11:55 | 15/12/2021 17:01 | 1900-01-12 05:06 | 1 | 12 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14806 | 390 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luz galpon apagada zona tornos cnc. posiblemente quemada | Luz galpon apagada zona tornos cnc. posiblemente quemada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-12-02 18:38 | luciano.gomez |  | 2021-12-03 05:08 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 02/12/2021 18:45 | 03/12/2021 06:32 | 0.49097 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14807 | 19 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo Tubo Fluorescente | Oficina Administración, en frente Depósito 01. (SUAREZ).- Cantidad: 1 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tubo quemado |  |  |  | 2021-12-03 05:03 | diego.giraudo |  | 2021-12-03 05:10 | 3 | 1 | 0.024306 | OTR | 03/12/2021 05:05 | 03/12/2021 07:37 | 0.10556 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14808 | 22 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite hidráulico | agregar aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite hidráulico |  |  |  | 2021-12-03 05:29 | alberto.depetris |  | 2021-12-03 05:41 | 3 | 1 | 0.0048611 | CMC | 03/12/2021 05:35 | 03/12/2021 08:51 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14809 | 211 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar bandera | Pintar bandera para el centro nuevo | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bandera |  |  |  | 2021-12-03 06:08 | francisco.robledo |  | 2021-12-03 06:08 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 03/12/2021 06:08 | 07/12/2021 07:08 | 1900-01-03 01:00 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14810 | 212 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soldar soporte | Soldar soporte para colgar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar y pintar soporte para colgar correas |  |  |  | 2021-12-03 06:09 | francisco.robledo |  | 2021-12-03 06:09 | 3 | 1 | 0.49236 | OTR | 03/12/2021 06:09 | 07/12/2021 08:33 | 1900-01-03 02:24 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14811 | 1 | SIB-136 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fabricación de bandera | Fabricación de bandera. Ubicación: Zona CMC 14. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 3 | terminado de fabricar aseso ríos para banderas |  | depende de cuanto se tarde en hacer el repuesto para la grasera. |  | 2021-12-03 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 06:22 | 1 | 50 | 0.26528 | SIB | 03/12/2021 06:05 | 17/12/2021 05:36 | 1900-01-12 23:31 | 1 | 13 | 1900-01-03 05:01 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14812 | 1 | SIB-137 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fabricación de bandera | Fabricación de bandera Ubicación: Zona serruchos. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | terminar de colocarle accesorio a las banderas. |  |  |  | 2021-12-03 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 06:25 | 1 | 50 | 0.825 | SIB | 03/12/2021 06:05 | 11/02/2022 07:10 | 1900-03-10 01:05 | 1 | 61 | 1900-01-20 06:35 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14813 | 7 | CUB-02 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema eléctrico en Cuba de temple #2 | Se observa problema eléctrico en Cuba de Temple #2. Tablero sin energía.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2021-12-03 06:40 | emanuel.antonello |  | 2021-12-03 07:00 | 3 | 2 | 0.11319 | CUB | 03/12/2021 06:45 | 03/12/2021 09:29 | 0.11389 | 1 | 1 | 0.11389 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14814 | 6 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona devanador | No funciona devanador, máquina de soldar Miller | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2021-12-03 06:41 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-03 06:56 | 3 | 1 | 0.33611 | MSL | 03/12/2021 06:56 | 07/12/2021 08:58 | 1900-01-03 02:02 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:02 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14815 | 213 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionamiento de impregnante para techo oficina mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | retoque con pintura mas oscura al cielo raso. |  |  |  | 2021-12-02 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-02 09:00 | 3 | 8 | 0.65833 | OTR | 02/12/2021 09:00 | 06/12/2021 05:42 | 1900-01-02 20:42 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14816 | 5 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Realizar mantenimiento general del equipo | Se sacó de producción el equipo y se envía a reparar y hacer el servicio completo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | KAESER COMPRESORES DE ARG. S.R.L.; | 1 | Se envió a Kaeser para realizar un mantenimiento general |  |  |  | 2021-11-11 08:00 | leandro.spicchiali |  | 2021-11-12 08:00 | 1 | 128 | 1900-01-04 01:27 | CPA | 12/11/2021 08:00 | 03/12/2021 15:00 | 1900-01-20 07:00 | 1 | 19 | 1900-01-05 15:30 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14817 | 28 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de sistema de bloqueo de parada de emergencia | Colocación de sistema de bloqueo de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Colocación de sistema de bloqueo de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-03 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 08:18 | 3 | 1 | 0.1 | CMC | 03/12/2021 08:05 | 03/12/2021 10:29 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14818 | 177 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas con los morzetos sector cabina | morzetos. se podra ver urgente. puesto parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | problemas con los morzetos |  |  |  | 2021-12-03 09:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 10:34 | 3 | 2 | 0.12986 | OTR | 03/12/2021 09:55 | 03/12/2021 13:02 | 0.12986 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14819 | 1 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Reparación de equipo limpia fondo | Solicitado por Raul Giai Levra. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo con agua dentro del control |  |  |  | 2021-12-03 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 09:57 | 3 | 6 | 0.025 | OTR | 03/12/2021 09:50 | 02/03/2022 06:15 | 1900-03-28 20:25 | 1 | 77 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 14820 | 2 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en el cabezal1 | problema en el cabezal. sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conexión de cabezal dañada |  |  |  | 2021-12-03 10:45 | jose.salacain |  | 2021-12-03 10:54 | 3 | 2 | 0.040278 | MSL | 03/12/2021 10:50 | 03/12/2021 11:49 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14821 | 29 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-12-03 11:32 | raul.breda |  | 2021-12-03 11:35 | 3 | 2 | 0.013889 | CUP | 03/12/2021 11:33 | 06/12/2021 05:31 | 1900-01-01 17:58 | 1 | 3 | 0.43611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14822 | 30 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-12-03 11:32 | raul.breda |  | 2021-12-03 11:36 | 3 | 2 | 0.013889 | CUP | 03/12/2021 11:34 | 06/12/2021 05:32 | 1900-01-01 17:58 | 1 | 3 | 0.43611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14823 | 19 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2021-12-03 11:33 | raul.breda |  | 2021-12-03 11:36 | 3 | 2 | 0.013889 | CUP | 03/12/2021 11:34 | 06/12/2021 05:32 | 1900-01-01 17:58 | 1 | 3 | 0.43611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14824 | 391 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de chapas en CMC 05 | Limpieza de chapas en CMC 05 | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE CHAPA PROTECTORA DE EJE. |  |  |  | 2021-12-03 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-03 13:26 | 3 | 2 | 0.26181 | OTR | 03/12/2021 12:35 | 06/12/2021 06:22 | 1900-01-01 17:47 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14825 | 31 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta termomagnetica | Probar cambiar termomagnética de 63A | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problema en la llave general.- No es problema en la llave general.- Trabajo Finalizado, Controlar.- |  |  |  | 2021-12-03 15:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-03 15:00 | 3 | 2 | 0.60903 | TOC | 03/12/2021 15:00 | 13/12/2021 06:13 | 1900-01-08 15:13 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:13 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14826 | 3 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hace ruido cuando sube el motor | Hace ruido cuando sube el motor (TOC-33) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que hace ruido |  |  |  | 2021-12-06 05:10 | daniel.navarro |  | 2021-12-06 05:59 | 3 | 2 | 0.14028 | SIB | 06/12/2021 05:15 | 06/12/2021 08:38 | 0.14097 | 1 | 1 | 0.14097 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14827 | 14 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc11- salta alarma cambio de usillo maq.critica | cmc-11 maq, con problema salta alarma cambio de usillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 3 | Alarma sobre el ATC.- Cambiador perdido , con problemas.- |  |  |  | 2021-12-06 05:21 | german.borgo |  | 2021-12-06 05:45 | 3 | 2 | 0.18611 | CMC | 06/12/2021 05:25 | 06/12/2021 09:54 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14828 | 23 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Colocar purga automática en pulmon de línea de aire |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR PURGADOR EN ZONA DE ARMADO SERIE LIVIANA. |  |  |  | 2021-12-06 06:30 | gustavo.atala |  | 2021-12-06 06:38 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 06/12/2021 06:38 | 08/12/2021 15:23 | 1900-01-01 08:45 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14829 | 392 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Montar caudalimetro | Armar caudalímetro (se necesita acople para ensamblar válvula con cuerpo de caudalímetro) y colocar el mismo en el tablero de caudalímetros.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ADAPTACION CAUDALIMETRO. |  |  |  | 2021-12-06 06:43 | emanuel.antonello |  | 2021-12-06 07:06 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 06/12/2021 06:45 | 07/12/2021 08:39 | 1899-12-31 01:54 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14830 | 18 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | 700413 alarma alimentación carga no esta en orden | 700413 alarma alimentación carga no esta en orden (FUE SOLUCIONADO EL DÍA SÁBADO, NO VOLVIÓ A FALLAR HASTA AHORA ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | 700413 alarma alimentación carga no esta en orden |  |  |  | 2021-12-06 06:45 | luciano.gomez |  | 2021-12-06 07:06 | 3 | 2 | 0.036111 | CRC | 06/12/2021 06:50 | 06/12/2021 07:43 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14831 | 1 | CLD-01 | Caldera - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Caldera fuera de servicio | Se desconoce el origen de la falla. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Prende y se apaga |  |  |  | 2021-12-06 07:45 | manuel.alvarez |  | 2021-12-06 07:46 | 3 | 2 | 0.30417 | CLD | 06/12/2021 07:50 | 07/12/2021 04:33 | 0.86319 | 1 | 2 | 0.42569 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14832 | 35 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de cable de feed back de servo X | Reemplazo de cable de feed back de servo X | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | remplazar cable |  |  |  | 2021-12-06 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 07:53 | 3 | 4 | 1900-01-01 13:22 | TOC | 06/12/2021 06:05 | 14/12/2021 08:27 | 1900-01-07 02:22 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:22 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14833 | 5 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-06 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:27 | 3 | 3 | 0.020833 | PEM | 06/12/2021 08:20 | 06/12/2021 17:47 | 0.39375 | 1 | 1 | 0.39375 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14834 | 10 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-06 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:28 | 3 | 3 | 0.375 | PEM | 06/12/2021 08:20 | 13/12/2021 07:04 | 1900-01-05 22:44 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:14 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14835 | 1 | PEM-25 | Perforadora Convencional - GREENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-06 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:29 | 3 | 3 | 0.038889 | PEM | 06/12/2021 08:20 | 15/12/2021 12:41 | 1900-01-08 04:21 | 1 | 9 | 1900-01-01 23:51 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14836 | 1 | PEM-27 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-06 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:31 | 3 | 3 |  | PEM | 06/12/2021 08:20 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 14837 | 7 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reparar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-06 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:32 | 3 | 3 | 0.13056 | GNR | 06/12/2021 08:20 | 09/12/2021 12:33 | 1900-01-02 04:13 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:13 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14838 | 214 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar equipo de izaje de cargas | Reparar equipo de izaje | Finalizado | No | 14826 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar guinche para back |  |  |  | 2021-12-06 08:38 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 08:38 | 3 | 3 | 0.29722 | OTR | 06/12/2021 08:38 | 15/12/2021 08:44 | 1900-01-08 00:06 | 1 | 9 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14839 | 2 | SIB-01 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-12-06 09:28 | alberto.depetris |  | 2021-12-06 10:02 | 3 | 2 | 0.15208 | SIB | 06/12/2021 09:30 | 06/12/2021 15:20 | 0.24306 | 1 | 1 | 0.24306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14840 | 178 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de llave seccionadora | Ubicación: Zona tablero general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reemplazo de llave seccionadora dañada |  |  |  | 2021-12-06 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-06 10:08 | 3 | 2 | 0 | OTR | 06/12/2021 10:05 | 17/01/2022 12:49 | 1900-02-10 02:44 | 1 | 37 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14841 | 114 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida por lanza Hidrolavadora | Perdida por lanza Hidrolavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA POR LA LANZA. |  |  |  | 2021-12-06 10:12 | manuel.alvarez |  | 2021-12-06 10:14 | 3 | 3 | 0.22708 | OTR | 06/12/2021 10:14 | 06/12/2021 15:41 | 0.22708 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14842 | 15 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | remplazar pulsadores de manopla estan demasiado duros |  | Finalizado | No | 14749 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pulsadores duros |  |  |  | 2021-12-06 11:17 | mauricio.franco |  | 2021-12-06 11:17 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIP | 06/12/2021 11:17 | 08/12/2021 06:27 | 1899-12-31 19:10 | 1 | 3 | 0.48611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14843 | 8 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | cable de acero defectuoso | se solicita recambio de cable de acero... riesgo de accidente. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de cable de acero. |  |  |  | 2021-12-06 12:06 | manuel.alvarez |  | 2021-12-06 12:41 | 3 | 3 | 0.25486 | SIB | 06/12/2021 12:10 | 07/12/2021 05:47 | 0.73403 | 1 | 2 | 0.067361 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14845 | 71 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-12-07 04:40 | jonatan.camusso |  | 2021-12-07 06:03 | 3 | 1 | 0.071528 | PZP | 07/12/2021 04:45 | 07/12/2021 06:29 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14846 | 393 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar zapata para el eje Z | Cambiar turcite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Cambiar turcite de zapatas para Backaup |  |  |  | 2021-12-07 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-07 06:09 | 3 | 6 | 0.43542 | OTR | 07/12/2021 06:09 | 09/05/2022 09:45 | 1900-06-01 03:36 | 1 | 132 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 14847 | 16 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Cambiar lámpara fluorescente | sector completamiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lamparas agotadas |  |  |  | 2021-12-07 06:11 | ricardo.manelli |  | 2021-12-07 06:18 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 07/12/2021 06:15 | 21/12/2021 11:09 | 1900-01-13 04:54 | 1 | 13 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14848 | 72 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | perdida de agua electrobomba | perdida de agua | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-07 06:26 | jonatan.camusso |  | 2021-12-07 06:44 | 3 | 2 |  | PZP | 07/12/2021 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14849 | 10 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ver cabezal xq no llega el gas a la torcha | no llega el gas a la torcha sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corta el gas |  |  |  | 2021-12-07 06:29 | jose.salacain |  | 2021-12-07 06:34 | 3 | 3 | 0.16736 | MSL | 07/12/2021 06:32 | 07/12/2021 10:34 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14850 | 13 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | perdida de agua electrobomba | perdida de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA POR CABEZAL. |  |  |  | 2021-12-07 06:31 | jonatan.camusso |  | 2021-12-07 06:35 | 3 | 3 | 0.73958 | OTR | 07/12/2021 06:35 | 17/12/2021 06:57 | 1900-01-09 00:22 | 1 | 10 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14851 | 24 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | amoladora | cabezal roto amoladora o rodamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Engranajes dañados |  |  |  | 2021-12-07 06:44 | cesar.perez |  | 2021-12-07 06:47 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 07/12/2021 06:45 | 15/12/2021 12:08 | 1900-01-07 05:23 | 1 | 8 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14852 | 25 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | amoladora black | cambiar carbones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | el problema no era de los carbones, el problema era de los rodamientos que estaban rotos |  |  |  | 2021-12-07 06:52 | cesar.perez |  | 2021-12-07 06:55 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 07/12/2021 06:54 | 14/12/2021 12:30 | 1900-01-06 05:36 | 1 | 7 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14854 | 11 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Cambiar msl-23 por msl-45 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de maquina |  |  |  | 2021-12-07 07:28 | pablo.perlo |  | 2021-12-07 07:32 | 3 | 1 | 0.12917 | MSL | 07/12/2021 07:30 | 07/12/2021 10:36 | 0.12917 | 1 | 1 | 0.12917 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14855 | 215 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar generador eléctrico | Llevar a taller de mantenimiento. Ubicación: Patio de luz de oficina técnica. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Des conectar generador |  |  |  | 2021-12-07 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-07 07:43 | 3 | 2 | 0.084722 | OTR | 07/12/2021 07:35 | 07/12/2021 17:57 | 0.43194 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14856 | 2 | SIB-22 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable alimentación (piso cortado) | se cortó cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-12-07 07:45 | david.gastaldi |  | 2021-12-07 07:48 | 3 | 2 | 0.10694 | SIB | 07/12/2021 07:48 | 07/12/2021 10:49 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14857 | 15 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No anda el Pedal | Dejo de funcionar el Pedal de la Guillotina, no responde a nada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Dejo de funcionar el Pedal de la Guillotina, no responde a nada |  |  |  | 2021-12-07 07:54 | ariel.terreno |  | 2021-12-07 11:10 | 3 | 3 | 0.013889 | GTM | 07/12/2021 08:00 | 09/12/2021 06:52 | 1899-12-31 22:52 | 1 | 3 | 0.64028 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14858 | 4 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparacion de bandera | No acciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de energia |  |  |  | 2021-12-07 09:43 | pablo.perlo |  | 2021-12-07 11:34 | 3 | 3 | 0.10694 | SIB | 07/12/2021 09:45 | 07/12/2021 12:19 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14859 | 394 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en bomba de recirculación de agua | Ante un corte de energía eléctrica, cuando se reestablece la misma, la bomba #1 de recirculación de agua, del sistema de refrigeración de los hornos, no enciende.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | bomba en funcionamiento |  |  |  | 2021-12-07 10:13 | emanuel.antonello |  | 2021-12-07 11:20 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 07/12/2021 10:15 | 09/12/2021 10:40 | 1900-01-01 00:25 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14860 | 31 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se rompió caño de la caldera | se rompió caño de la caldera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Niple roto. |  |  |  | 2021-12-07 10:17 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-07 11:18 | 3 | 3 | 0.31736 | CUP | 07/12/2021 10:20 | 07/12/2021 17:58 | 0.31806 | 1 | 1 | 0.31806 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14861 | 45 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | no prende la maquina despues del corte de luz ver fusibles | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No enciende |  |  |  | 2021-12-07 10:32 | daniel.bainotti |  | 2021-12-07 11:02 | 3 | 2 | 0.044444 | CMC | 07/12/2021 10:35 | 07/12/2021 11:40 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14862 | 37 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bloqueado eje x | tiene bloqueado eje x | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Tiene varias alarmas .- |  |  |  | 2021-12-07 10:39 | daniel.bainotti |  | 2021-12-07 11:41 | 3 | 3 | 0.29028 | CMC | 07/12/2021 10:42 | 08/12/2021 06:16 | 0.81528 | 1 | 2 | 0.14861 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14863 | 395 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | no prende luz del galpon sector cmc14 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2021-12-07 10:40 | daniel.bainotti |  | 2021-12-07 11:39 | 3 | 3 | 0.042361 | OTR | 07/12/2021 10:45 | 08/12/2021 07:40 | 0.87153 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14865 | 11 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | se clavo para y subió todo para arriba ver urgente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | problema en el contactor de comando |  |  |  | 2021-12-07 10:54 | cesar.perez |  | 2021-12-07 11:04 | 3 | 2 | 0.27569 | SIP | 07/12/2021 11:00 | 08/12/2021 05:36 | 0.775 | 1 | 2 | 0.10833 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14866 | 4 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-20 salta termico | salta termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta llave térmica |  |  |  | 2021-12-07 11:26 | german.borgo |  | 2021-12-07 11:30 | 3 | 3 | 0.01875 | FRM | 07/12/2021 11:27 | 07/12/2021 11:54 | 0.01875 | 1 | 1 | 0.01875 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14867 | 31 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 434 servo | Alarma 434 servo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma 434 servo |  |  |  | 2021-12-07 11:40 | daniel.navarro |  | 2021-12-07 12:11 | 3 | 2 | 0.26875 | TOC | 07/12/2021 11:45 | 13/12/2021 17:42 | 1900-01-05 05:57 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:57 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14868 | 6 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera de aire pinchada | Manguera de aire pinchada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-07 11:42 | daniel.navarro |  | 2021-12-07 12:08 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 07/12/2021 11:45 | 08/12/2021 17:35 | 1899-12-31 05:50 | 1 | 2 | 0.57639 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14869 | 7 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar lona en ducto de extracción de aire | Colocar lona en ducto de extracción de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Colocar lona en chimenea |  |  |  | 2021-12-07 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-07 12:13 | 3 | 3 | 0.052778 | CPA | 07/12/2021 11:35 | 28/12/2021 11:26 | 1900-01-19 23:51 | 1 | 19 | 1900-01-05 08:21 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14870 | 216 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar bandera para equipo de izaje | Pintar bandera para equipo de izaje | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pintar bandera |  |  |  | 2021-12-07 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-07 12:14 | 3 | 3 | 0.097917 | OTR | 07/12/2021 11:05 | 07/12/2021 13:26 | 0.097917 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14871 | 5 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reacondicionar instalación general del equipo |  | Finalizado | No | 14858 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Hacer instalación |  |  |  | 2021-12-07 12:19 | mauricio.franco |  | 2021-12-07 12:19 | 3 | 3 | 0.042361 | SIB | 07/12/2021 12:19 | 22/12/2021 08:46 | 1900-01-13 20:27 | 1 | 14 | 1900-01-03 10:27 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14872 | 26 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fallas en tecla de control | Fallas en tecla de control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla en teclas diag, Parameter y 0. |  |  |  | 2021-12-07 13:11 | daniel.navarro |  | 2021-12-08 05:36 | 3 | 2 | 0.59167 | TOC | 07/12/2021 13:12 | 09/12/2021 06:50 | 1899-12-31 17:38 | 1 | 3 | 0.42222 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14873 | 14 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Salta alama 179 de bomba | Salta alama 179 de bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Salta alama 179 de bomba |  | a definir por el pedido del sensor |  | 2021-12-07 13:12 | daniel.navarro |  | 2021-12-08 05:37 | 3 | 3 | 1900-01-02 21:55 | TOC | 07/12/2021 13:15 | 23/02/2022 09:20 | 1900-03-17 20:05 | 1 | 68 | 1900-01-22 13:05 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14874 | 12 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Reemplazo de cable de acero | Reemplazo de cable de acero | Anulado | No | 14865 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CABLE DE ACERO. |  |  |  | 2021-12-08 05:36 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-08 05:36 | 3 | 3 |  | SIP | 08/12/2021 05:36 |  |  | 1
NO | NO | Media | 14875 | 8 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE. | PERDIDA DE AIRE, MANGUERA ROTA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA TECALAN EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-08 06:15 | leonardo.tonini |  | 2021-12-08 06:31 | 3 | 1 | 0.052083 | SIM | 08/12/2021 06:31 | 08/12/2021 15:23 | 0.36944 | 1 | 1 | 0.36944 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14876 | 179 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar acople a pulidora | Agregar acople para adaptar pulidora en sector plegado para rebarbar piezas que vengan con filos antes de pasar por la plegadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR ACOPLE PARA PULIDORA NEUMATICA. |  |  |  | 2021-12-08 06:16 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-08 06:32 | 3 | 1 | 0.070833 | OTR | 08/12/2021 06:33 | 09/12/2021 07:19 | 1899-12-31 00:46 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14877 | 25 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no funciona cambio de herramienta ver alarma en la placa del cambio problema de todos los dias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende correctamente la Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-12-08 06:31 | daniel.bainotti |  | 2021-12-08 06:34 | 3 | 2 | 0.36111 | CMC | 08/12/2021 06:34 | 24/12/2021 06:56 | 1900-01-15 00:22 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:52 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14878 | 2 | ALM-02 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Patina correa en alesadora | Patina correa en alesadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | MESA TRABADA. |  |  |  | 2021-12-08 07:03 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-08 07:07 | 3 | 3 | 1899-12-31 10:10 | ALM | 08/12/2021 07:07 | 15/12/2021 12:39 | 1900-01-06 05:32 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:02 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14879 | 396 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar tablero eléctrico en columna nueva | Zona: CMC 14. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación para energizar guinches |  |  |  | 2021-12-08 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-08 07:18 | 3 | 5 | 0.34653 | OTR | 08/12/2021 07:05 | 15/02/2022 06:31 | 1900-03-08 23:26 | 1 | 60 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14880 | 6 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se salió tuerca de tope mecánico | Se salió tuerca de tope mecánico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | No tiene tuercas los tornillos de tope |  |  |  | 2021-12-08 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-08 07:20 | 3 | 2 | 0.052083 | SIB | 08/12/2021 07:05 | 08/12/2021 08:50 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14881 | 70 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | resistencia rota de plancha | resistencia rota (caída) ,plancha para rodamientos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la resistencia de la plancha |  |  |  | 2021-12-08 07:28 | emanuel.algarbe |  | 2021-12-08 07:32 | 3 | 2 | 0.22292 | OTR | 08/12/2021 07:30 | 08/12/2021 12:57 | 0.22708 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14882 | 18 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acople de aire | Reemplazo de acople de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire por acople rápido |  |  |  | 2021-12-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-08 08:26 | 3 | 1 | 0.031944 | CMC | 08/12/2021 08:05 | 08/12/2021 08:51 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14883 | 25 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta pesada cambiar rueditas | Puerta pesada cambiar rueditas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | puerta pesada |  |  |  | 2021-12-08 09:49 | daniel.navarro |  | 2021-12-08 10:16 | 3 | 8 | 0.35417 | TOC | 08/12/2021 09:55 | 01/02/2022 07:15 | 1900-02-22 21:20 | 1 | 48 | 1900-01-15 12:20 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14884 | 6 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Explosión en serrucho | Explosión en serrucho | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | problema en la bomba de refrigeración |  |  |  | 2021-12-08 12:07 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-08 12:12 | 3 | 3 | 0.27986 | SIM | 08/12/2021 12:12 | 13/12/2021 11:54 | 1900-01-03 23:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:12 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14885 | 3 | SIB-51 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ajustar tiro de la bandera | Ajustar tiro de la bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Tiro de la bandera flojo |  |  |  | 2021-12-08 12:52 | daniel.navarro |  | 2021-12-08 13:12 | 3 | 1 | 0.010417 | SIB | 08/12/2021 12:55 | 09/12/2021 07:08 | 0.75903 | 1 | 2 | 0.092361 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14886 | 28 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende tablero | NO ENCIENDE TABLERO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Verificación de puesta en Marcha.- Maquina Herramienta en Funcionamiento.- |  |  |  | 2021-12-08 17:32 | enrique.kessler |  | 2021-12-09 06:11 | 3 | 4 | 0.24028 | CMC | 08/12/2021 14:35 | 09/12/2021 07:38 | 0.71042 | 1 | 2 | 0.27292 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14887 | 36 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto una alarma | SALTO ALARMA DE EQUIPO DE REFRIGERACION | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-08 17:35 | enrique.kessler |  | 2021-12-09 06:11 | 3 | 4 |  | CMC | 08/12/2021 17:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14888 | 20 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma no mueve los ejes x y z | alarma no mueve los ejes x y z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta bloqueada.- Trabajo Finalizado.- |  |  |  | 2021-12-09 04:34 | daniel.navarro |  | 2021-12-09 06:19 | 3 | 2 | 0.089583 | TOC | 09/12/2021 04:40 | 09/12/2021 06:49 | 0.089583 | 1 | 1 | 0.089583 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14889 | 26 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SIN AIRE. Se desconecto una manguera de aire comprimido en la instalación. | SIN AIRE. Se desconecto una manguera de aire comprimido en la instalación. tener en cuenta habia pasado otras veces el mismo problema | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | se desconecto manguera de aire |  |  |  | 2021-12-09 04:41 | luciano.gomez |  | 2021-12-09 06:00 | 3 | 1 | 0.041667 | CMC | 09/12/2021 04:45 | 09/12/2021 06:45 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14890 | 15 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se cayo la torre portaherramientas en el corte de luz | Se cayo la torre portaherramientas en el corte de luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 401 |  |  |  | 2021-12-09 05:14 | daniel.navarro |  | 2021-12-09 05:30 | 3 | 1 | 0.079861 | TOC | 09/12/2021 05:30 | 09/12/2021 07:26 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14891 | 3 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas con la manopla hace corto | Problemas con la manopla hace corto/TOC-34 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el pulsador |  |  |  | 2021-12-09 05:36 | daniel.navarro |  | 2021-12-09 05:40 | 3 | 1 | 0.059028 | SIB | 09/12/2021 05:40 | 09/12/2021 07:06 | 0.059722 | 1 | 1 | 0.059722 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14892 | 46 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | freno eje y | se cae el eje y cuando se apaga la maquina ver freno del motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | freño dañado |  |  |  | 2021-12-09 05:40 | daniel.bainotti |  | 2021-12-09 06:20 | 3 | 4 | 0.51667 | CMC | 09/12/2021 05:45 | 20/12/2021 17:04 | 1900-01-10 11:19 | 1 | 10 | 1900-01-02 15:19 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14893 | 37 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | freno eje y | se cae el eje y cuando se apaga la maquina ver freno del motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Freno del eje y patina. |  |  |  | 2021-12-09 05:41 | daniel.bainotti |  | 2021-12-09 06:00 | 3 | 8 | 0.0069444 | CMC | 09/12/2021 06:00 | 18/04/2022 05:32 | 1900-05-08 23:32 | 1 | 112 | 1900-02-07 06:32 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 14894 | 4 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reloj cuenta vueltas no funciona | cambiar reloj | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Contador falla (reemplazar) |  |  |  | 2021-12-09 06:26 | marcelo.barbero |  | 2021-12-09 06:29 | 3 | 8 | 0.36458 | LAM | 09/12/2021 06:29 | 16/12/2021 08:39 | 1900-01-06 02:10 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:40 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14895 | 6 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite y ver q no anda bien el ajuste de las piezas | ajuste de la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perida de aceite y nivel de aceite bajo |  |  |  | 2021-12-09 06:27 | marcelo.barbero |  | 2021-12-09 06:34 | 3 | 3 | 0.40347 | GNR | 09/12/2021 06:30 | 10/02/2022 08:46 | 1900-03-03 02:16 | 1 | 55 | 1900-01-18 04:46 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14896 | 4 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona control | no desliza hacia ningún lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2021-12-09 06:28 | emanuel.algarbe |  | 2021-12-09 06:33 | 3 | 2 | 0.079167 | SIB | 09/12/2021 06:33 | 09/12/2021 08:27 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14897 | 26 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aire manguera sopletear | Reemplazo de manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN MANGUERA |  |  |  | 2021-12-09 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 06:31 | 3 | 1 | 0.029861 | TOC | 09/12/2021 06:25 | 09/12/2021 07:53 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14899 | 29 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | un foco en el pasillo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-12-09 07:07 | liliana.audagna |  | 2021-12-09 07:26 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 09/12/2021 07:10 | 13/12/2021 08:29 | 1900-01-03 01:19 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14900 | 7 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejp sib-109 cambiar cable de acero esta por cortarse y ver placa de tope del desplazamiento del carro | cable de acero por cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de cable de acero en malas condiciones |  |  |  | 2021-12-09 07:38 | german.borgo |  | 2021-12-09 08:00 | 3 | 2 | 0.30069 | SIB | 09/12/2021 08:00 | 13/12/2021 05:50 | 1900-01-02 21:50 | 1 | 4 | 0.95139 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14901 | 22 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio tapon de aceite de la torre | Se salio tapon de aceite de la torre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Se rompió tapón de aceite de torreta |  |  |  | 2021-12-09 07:40 | daniel.navarro |  | 2021-12-09 08:00 | 3 | 1 | 0.038194 | TOC | 09/12/2021 08:00 | 09/12/2021 10:22 | 0.098611 | 1 | 1 | 0.098611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14902 | 48 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Toma corriente nuevo rack oficina corte y plegado | Colocar enchufe en nuevo rack oficina de Joaquin Marchisio | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar rack |  |  |  | 2021-12-09 08:24 | gabriel.mainero |  | 2021-12-09 08:57 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 09/12/2021 08:25 | 14/12/2021 13:24 | 1900-01-04 04:59 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14903 | 3 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ver cabezal. | ver rodillos en el Cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salen los rodillos |  |  |  | 2021-12-09 08:54 | jose.salacain |  | 2021-12-09 08:56 | 3 | 2 | 0.06875 | MSL | 09/12/2021 08:56 | 09/12/2021 11:22 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14904 | 26 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luz arriba de los compresores | Cambiar lámpara, cualquier duda consultar con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona luminaria |  |  |  | 2021-12-09 10:03 | eva.gosso |  | 2021-12-09 10:05 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 09/12/2021 10:04 | 16/12/2021 13:05 | 1900-01-06 03:01 | 1 | 7 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14905 | 397 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar bornera de alimentación general | Zona: GNR 10 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | bornera azulfatada y floja |  |  |  | 2021-12-09 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 10:10 | 3 | 2 | 0.052778 | OTR | 09/12/2021 09:05 | 09/12/2021 10:21 | 0.052778 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14906 | 4 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de llave de corte seccional | Reemplazo de llave de corte seccional | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar llave marcadas como tratamiento térmico 2 |  |  |  | 2021-12-09 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 10:13 | 3 | 8 | 0.38194 | TBE | 09/12/2021 08:05 | 14/12/2021 06:22 | 1900-01-03 22:17 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:47 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14907 | 80 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Corte de energía general | Reactivar protección termomagnética | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sin energía en pintura |  |  |  | 2021-12-09 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 10:15 | 3 | 2 | 0.061111 | OTR | 09/12/2021 09:05 | 09/12/2021 10:33 | 0.061111 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14908 | 398 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar bornes en cable de alimentación de tablero auxiliar | tableros blancos nuevos de la columna del medio (aprox 15) | Ejecución | No | 14905 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conexión deficiente |  | a definir por la entrega de materiales |  | 2021-12-09 10:21 | mauricio.franco |  | 2021-12-09 10:21 | 3 | 6 |  | OTR | 09/12/2021 10:21 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14909 | 5 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona Llave de corte de energía seccional | No funciona Llave de corte de energía seccional | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona llave |  |  |  | 2021-12-09 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 10:21 | 3 | 3 | 0.085417 | TBE | 09/12/2021 08:35 | 09/12/2021 10:38 | 0.085417 | 1 | 1 | 0.085417 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14910 | 217 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar adaptadores de cobre para llave termomagnética | Fabricar adaptadores de cobre para llave termomagnética | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | fabrica palchuelas de cobre |  |  |  | 2021-12-09 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-09 10:25 | 3 | 3 | 0.12153 | OTR | 09/12/2021 10:05 | 09/12/2021 13:00 | 0.12153 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14911 | 18 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reductor flojo en puente grúa | Se observa reductor flojo en puente grúa de sector de tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reductor flojo |  |  |  | 2021-12-09 10:45 | emanuel.antonello |  | 2021-12-09 10:50 | 3 | 2 | 0.25486 | SIP | 09/12/2021 10:50 | 09/12/2021 16:58 | 0.25556 | 1 | 1 | 0.25556 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14912 | 6 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Goma cobertora rota | Se observa goma cobertora rota en maquina vibro #2.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | goma cobertor rota |  |  |  | 2021-12-09 10:47 | emanuel.antonello |  | 2021-12-09 10:49 | 3 | 8 | 1899-12-31 08:43 | VBR | 09/12/2021 10:49 | 05/04/2022 11:30 | 1900-04-26 00:41 | 1 | 101 | 1900-02-03 10:11 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 14913 | 5 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | vulcano bomba de aceite | le enchufaron aire y se clavo pistón. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la bomba |  |  |  | 2021-12-09 11:39 | cesar.perez |  | 2021-12-09 11:41 | 3 | 1 | 0.29028 | OTR | 09/12/2021 11:44 | 11/02/2022 07:05 | 1900-03-03 19:21 | 1 | 56 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14914 | 73 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-12-09 12:28 | raul.breda |  | 2021-12-13 06:02 | 3 | 1 | 0.26875 | PZP | 09/12/2021 12:30 | 13/12/2021 06:50 | 1900-01-02 18:20 | 1 | 4 | 0.80556 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14915 | 12 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no anda control | manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-12-09 13:52 | emanuel.algarbe |  | 2021-12-13 06:03 | 3 | 2 | 0.010417 | SIB | 09/12/2021 14:00 | 13/12/2021 06:24 | 1900-01-02 16:24 | 1 | 4 | 0.95417 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14916 | 22 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira el husillo | NO GIRA HUSILLO Y NO ABRE EL PLATO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en unidad de Husillo.- Se esta analizando la falla y en el ingreso de datos en CN.- |  |  |  | 2021-12-13 04:26 | enrique.kessler |  | 2021-12-13 06:06 | 3 | 2 | 0.042361 | TOC | 13/12/2021 04:30 | 14/12/2021 12:33 | 1899-12-31 08:03 | 1 | 2 | 0.66875 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14917 | 8 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema manopla | PROBLEMA MANOPLA CMC PARADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-12-13 05:15 | alberto.depetris |  | 2021-12-13 06:07 | 3 | 1 | 0.088194 | SIB | 13/12/2021 05:20 | 13/12/2021 07:28 | 0.088889 | 1 | 1 | 0.088889 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14918 | 17 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salto teremica | teremica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta térmico |  |  |  | 2021-12-13 05:21 | marcelo.barbero |  | 2021-12-13 06:09 | 3 | 2 | 0.027778 | REM | 13/12/2021 05:25 | 17/12/2021 07:51 | 1900-01-03 02:26 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:56 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14919 | 32 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No toma las gamas ni la RPM | No toma las gamas ni la RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta verificando el cambio de gama , que no funciona.- Maquina Herramienta reparada , en observación.- |  |  |  | 2021-12-13 05:32 | daniel.navarro |  | 2021-12-13 06:09 | 3 | 3 | 0.37153 | TOC | 13/12/2021 05:34 | 14/12/2021 06:51 | 1899-12-31 01:17 | 1 | 2 | 0.38681 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14920 | 11 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | canilla de aire rota | canilla de aire de traje rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Canilla del traje rota |  |  |  | 2021-12-13 06:18 | raul.breda |  | 2021-12-13 07:07 | 3 | 2 | 0.033333 | CBP | 13/12/2021 06:20 | 13/12/2021 08:12 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14921 | 17 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | salta fusible | fue intervenida el dio viernes salta fusible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | porta fusible dañado |  |  |  | 2021-12-13 06:19 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-13 07:08 | 3 | 2 | 0.013889 | MTN | 13/12/2021 06:20 | 14/12/2021 06:16 | 0.99722 | 1 | 2 | 0.33056 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14922 | 218 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento y puesta en marcha de Generador | Proveniente del área informática | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Puesta en marcha por estar mucho tiempo en desuso |  |  |  | 2021-12-13 06:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-13 06:10 | 3 | 4 | 1899-12-31 23:31 | OTR | 13/12/2021 06:10 | 03/06/2022 09:26 | 1900-06-20 03:16 | 1 | 149 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 14923 | 7 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda pulsador | pulsador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se verifica pulsadores en buen funcionamiento |  |  |  | 2021-12-13 06:59 | marcelo.barbero |  | 2021-12-13 07:09 | 3 | 2 | 0.025 | REM | 13/12/2021 07:00 | 14/12/2021 11:29 | 1899-12-31 04:29 | 1 | 2 | 0.52014 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14924 | 30 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mordaza no funciona | Mordaza de lado izquierdo no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro dañado |  |  |  | 2021-12-13 07:03 | emanuel.antonello |  | 2021-12-13 07:12 | 3 | 4 | 0.1625 | CEM | 13/12/2021 07:05 | 13/12/2021 10:59 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14925 | 7 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cadena tensor de cable cortada | se cortó cadena tensor de cable , los mismos están tirantes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se daño soporte de cadena |  |  |  | 2021-12-13 07:59 | emanuel.algarbe |  | 2021-12-13 08:01 | 3 | 2 | 0.072917 | SIB | 13/12/2021 08:01 | 13/12/2021 09:46 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14926 | 4 | AIM-06 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-13 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 08:27 | 3 | 3 | 0.10625 | AIM | 13/12/2021 08:20 | 14/12/2021 17:46 | 1899-12-31 09:26 | 1 | 2 | 0.72639 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14927 | 3 | GNR-05 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-13 08:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 08:32 | 3 | 3 | 0.013194 | GNR | 13/12/2021 08:20 | 13/12/2021 10:59 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14928 | 180 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Hacer una Prolongacion | Hacer una Prolongacion para enchufar el Ventilador | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-13 09:00 | ariel.terreno |  | 2021-12-13 09:55 | 3 | 1 |  | OTR | 13/12/2021 09:05 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 14929 | 5 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar pulsador de emergencia |  |  |  | 2021-12-13 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 10:30 | 3 | 3 | 0.14861 | LAM | 13/12/2021 10:20 | 07/03/2022 18:00 | 1900-03-24 07:40 | 1 | 73 | 1900-01-24 19:10 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 14930 | 219 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reubicar porta llaves de auto elevador | Reubicar porta llaves de auto elevador | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar de lugar porta llaves |  |  |  | 2021-12-13 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 10:32 | 3 | 1 | 0.021528 | OTR | 13/12/2021 10:05 | 13/12/2021 10:37 | 0.022222 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14931 | 2 | AIM-09 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar sistema de parada de emergencia |  | por cambio de prioridad |  | 2021-12-13 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 10:33 | 3 | 3 | 0.15208 | AIM | 13/12/2021 10:20 | 16/12/2021 17:47 | 1900-01-02 07:27 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:27 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14932 | 1 | FRM-02 | Fresadora Convencional - VENIER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar sistema de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-13 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 10:41 | 3 | 3 | 0.049306 | FRM | 13/12/2021 10:35 | 14/12/2021 10:01 | 0.97639 | 1 | 2 | 0.30972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14933 | 4 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 Movimiento de mesa .No avanza estado critico cañoneras | Movimiento de mesa no avanza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no avanza |  |  |  | 2021-12-13 10:42 | german.borgo |  | 2021-12-13 10:44 | 3 | 3 | 0.10278 | FRM | 13/12/2021 10:44 | 13/12/2021 13:12 | 0.10278 | 1 | 1 | 0.10278 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14934 | 81 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | dejo de funcionar ventilador de pie | dejo de funcionar ventilador de pie | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-13 10:49 | raul.breda |  | 2021-12-13 10:50 | 3 | 1 |  | OTR | 13/12/2021 10:50 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 14935 | 10 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se acondiciono el pulsador de parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-13 10:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 10:58 | 3 | 3 | 0.013889 | PEM | 13/12/2021 10:55 | 17/12/2021 13:27 | 1900-01-03 02:32 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:02 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14936 | 2 | SIB-136 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar instalación eléctrica | Realizar instalación eléctrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Realizar instalación eléctrica. |  |  |  | 2021-12-13 10:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 11:06 | 3 | 4 | 0.33611 | SIB | 13/12/2021 10:50 | 31/01/2022 05:49 | 1900-02-16 18:59 | 1 | 43 | 1900-01-13 15:29 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 14937 | 31 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje X tiene juego de 0.1mm | Eje X tiene juego de 0.1mm | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Eje x tiene juego. |  |  |  | 2021-12-13 11:19 | daniel.navarro |  | 2021-12-13 11:21 | 1 | 50 | 0.26181 | TOC | 13/12/2021 11:21 | 15/12/2021 06:53 | 1899-12-31 19:32 | 1 | 3 | 0.50139 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14938 | 3 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar llave de soluble se rompio | cambiar canilla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | canilla de soluble rota |  |  |  | 2021-12-13 11:28 | marcelo.barbero |  | 2021-12-13 11:28 | 3 | 1 | 0.048611 | REM | 13/12/2021 11:29 | 13/12/2021 12:39 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14939 | 1 | MSL-19 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Quedo en 2 fase | Quedo en 2 fase | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Falla la torcha |  |  |  | 2021-12-13 11:53 | lucas.feilberg |  | 2021-12-13 12:06 | 3 | 2 | 0.08125 | MSL | 13/12/2021 11:55 | 14/12/2021 10:02 | 0.92153 | 1 | 2 | 0.25486 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14940 | 5 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar bomba de agua original | Colocar bomba de agua original. | Finalizado | No | 14884 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | colocar bomba de refrigerante original |  | sin plazo de entrega de repuesto |  | 2021-12-13 11:54 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-13 11:54 | 3 | 3 | 0.32222 | SIM | 13/12/2021 11:54 | 28/01/2022 10:33 | 1900-02-13 22:39 | 1 | 41 | 1900-01-13 02:09 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14941 | 220 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambiar bomba a grasera neumática |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Remplazar bomba neumatica |  | Por fabricación de buje y disponibilidad de tornero. |  | 2021-12-13 12:30 | gustavo.atala |  | 2021-12-13 12:34 | 3 | 1 | 0.32917 | OTR | 13/12/2021 12:34 | 16/12/2021 11:38 | 1900-01-01 23:04 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14942 | 4 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona | En el puesto donde esta la bandera empezó a humear el ventilador, el operario fue a desenchufarlo. Luego de eso no anduvo mas ni la bandera, ni la luz. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica dañada |  |  |  | 2021-12-13 12:41 | lucas.feilberg |  | 2021-12-13 12:54 | 3 | 2 | 0.047917 | SIB | 13/12/2021 12:45 | 13/12/2021 16:47 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14943 | 13 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona un movimiento | No funciona un movimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funcionaba el pórtico |  |  |  | 2021-12-13 12:46 | lucas.feilberg |  | 2021-12-13 12:55 | 3 | 1 | 0.00625 | SIB | 13/12/2021 12:50 | 13/12/2021 13:16 | 0.018056 | 1 | 1 | 0.018056 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14945 | 221 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y lubricación de plato (Mortajadora) | Ubicación del equipo: Taller de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Plato sucio y oxidado |  |  |  | 2021-12-14 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-14 06:13 | 3 | 3 | 0.2125 | OTR | 14/12/2021 06:05 | 14/12/2021 11:11 | 0.2125 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14946 | 18 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | remplazar porta fusible esta dañado |  | Finalizado | No | 14921 | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en un porta fusible |  |  |  | 2021-12-14 06:16 | mauricio.franco |  | 2021-12-14 06:16 | 3 | 2 | 0.017361 | MTN | 14/12/2021 06:16 | 17/12/2021 12:44 | 1900-01-02 06:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:28 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14947 | 25 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | salta traba de malacate | salta traba de malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Falla mecanismo interno |  |  |  | 2021-12-14 06:32 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-14 06:52 | 3 | 4 | 0.41042 | MLT | 14/12/2021 06:35 | 27/12/2021 09:20 | 1900-01-12 02:45 | 1 | 12 | 1900-01-02 23:45 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14948 | 6 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No tira gas | No tira gas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no activa la válvula del gas |  |  |  | 2021-12-14 06:44 | lucas.feilberg |  | 2021-12-14 06:53 | 3 | 3 | 0.08125 | MSL | 14/12/2021 06:50 | 14/12/2021 09:54 | 0.12778 | 1 | 1 | 0.12778 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14949 | 8 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda diamantador | diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Desarmando valvula de diamantador |  |  |  | 2021-12-14 06:52 | marcelo.barbero |  | 2021-12-14 06:54 | 3 | 8 | 0.35417 | REM | 14/12/2021 06:54 | 15/12/2021 07:58 | 1899-12-31 01:04 | 1 | 2 | 0.37778 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14950 | 23 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Agregar Aceite | Le Falta Aceite a la Caja, cuando se desarmo hace unos dias atras, ahora le Falta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | revisar nivel de aceite |  |  |  | 2021-12-14 07:45 | ariel.terreno |  | 2021-12-14 07:48 | 3 | 1 | 0.077778 | PEM | 14/12/2021 07:48 | 14/12/2021 09:41 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14951 | 399 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo area TOC-10 TOC-31 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Luz quemada |  |  |  | 2021-12-14 07:51 | daniel.navarro |  | 2021-12-14 08:04 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 14/12/2021 08:04 | 14/12/2021 11:28 | 0.14167 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14952 | 8 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivel de aceite bajo | Nivel de aceite bajo/ debe ser la grasa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | nivel bajo del deposito de la grasa |  |  |  | 2021-12-14 09:49 | daniel.navarro |  | 2021-12-14 10:00 | 3 | 1 | 0.048611 | TOC | 14/12/2021 10:00 | 14/12/2021 11:11 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14953 | 115 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE | CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire dañada |  |  |  | 2021-12-14 10:37 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-14 10:47 | 3 | 2 | 0.06875 | OTR | 14/12/2021 10:40 | 14/12/2021 13:10 | 0.10417 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14954 | 1 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar jabalina y revisar coneccion como lo informo la gente de control uno | colocar jabalina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | conexión electrica |  |  |  | 2021-12-14 10:44 | marcelo.barbero |  | 2021-12-14 10:48 | 3 | 4 | 0.30069 | REC | 14/12/2021 10:46 | 14/02/2022 07:00 | 1900-03-01 20:14 | 1 | 54 | 1900-01-17 14:14 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 14955 | 11 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar aceite hidraulico a la central | Agregar aceite hidraulico a la central | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-12-14 10:57 | daniel.navarro |  | 2021-12-14 10:58 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 14/12/2021 10:58 | 14/12/2021 11:37 | 0.027083 | 1 | 1 | 0.027083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14956 | 21 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar aceite hidraulico a la central | Agregar aceite hidraulico a la central | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | COMPLETAR NIEVEL DE ACEITE |  |  |  | 2021-12-14 10:58 | daniel.navarro |  | 2021-12-14 10:59 | 3 | 1 | 0.018056 | TOC | 14/12/2021 10:59 | 14/12/2021 11:38 | 0.027083 | 1 | 1 | 0.027083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14957 | 3 | AFM-02 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver contrapunta | PUNTO CON JUEGO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | punto con juego |  | se va a desarmar y ver que rodamientos o crapodinas tiene y si están disponibles |  | 2021-12-14 11:14 | enrique.kessler |  | 2021-12-14 11:33 | 3 | 8 | 0.35694 | AFM | 14/12/2021 11:15 | 24/12/2021 06:37 | 1900-01-08 19:22 | 1 | 10 | 1900-01-01 23:22 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14958 | 4 | SIB-85 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube y hace renegar para bajar | problema en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en la botonera |  |  |  | 2021-12-14 11:52 | jose.salacain |  | 2021-12-14 13:06 | 3 | 2 | 0.094444 | SIB | 14/12/2021 12:00 | 14/12/2021 16:47 | 0.19931 | 1 | 1 | 0.19931 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14959 | 8 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA LLAVE DE ENCENDIDO | SE ROMPIO LLAVE DE ENCENDIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Llave de contacto rota |  |  |  | 2021-12-15 04:27 | enrique.kessler |  | 2021-12-15 05:32 | 3 | 3 | 0.091667 | CRM | 15/12/2021 04:30 | 15/12/2021 06:42 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14960 | 32 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 434 Maquina Herramienta en proceso de producción , sin mostrar ninguna alarma.- |  |  |  | 2021-12-15 05:19 | daniel.navarro |  | 2021-12-15 05:33 | 3 | 3 | 0.30139 | TOC | 15/12/2021 05:22 | 15/12/2021 12:47 | 0.30903 | 1 | 1 | 0.30903 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14961 | 27 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se apaga el hidraulico | Se apaga el hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se dejo la Maquina Herramienta a Producción.- |  |  |  | 2021-12-15 06:35 | daniel.navarro |  | 2021-12-15 06:59 | 3 | 8 | 1899-12-31 08:07 | TOC | 15/12/2021 06:40 | 22/12/2021 06:22 | 1900-01-05 23:42 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:12 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14962 | 23 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de velocidad | Alarma de velocidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Alarma de Protector térmico activado |  |  |  | 2021-12-15 06:36 | daniel.navarro |  | 2021-12-15 07:00 | 3 | 2 | 0.015972 | TOC | 15/12/2021 06:40 | 15/12/2021 09:49 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14963 | 400 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo luz led sector rem 16 | cambiar luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-12-15 06:51 | marcelo.barbero |  | 2021-12-15 07:03 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 15/12/2021 06:55 | 15/12/2021 15:57 | 0.37639 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14964 | 15 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de soluble por el burlete | Perdida de soluble por el burlete | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar burlete por perdida de soluble |  |  |  | 2021-12-15 08:52 | daniel.navarro |  | 2021-12-15 09:49 | 3 | 3 | 0.25486 | TOC | 15/12/2021 08:55 | 08/02/2022 06:27 | 1900-02-22 21:32 | 1 | 48 | 1900-01-15 12:32 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14965 | 401 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar luz de emergencia de techo | Revisar luz de emergencia de techo7area TOC-31 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luz dañada |  |  |  | 2021-12-15 08:53 | daniel.navarro |  | 2021-12-15 09:49 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 15/12/2021 08:55 | 23/12/2021 11:14 | 1900-01-07 02:19 | 1 | 8 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14966 | 12 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo otra ves luz | se quemo luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada del interior de la maquina |  |  |  | 2021-12-15 09:30 | marcelo.barbero |  | 2021-12-15 09:50 | 3 | 2 | 0.052778 | REM | 15/12/2021 09:35 | 15/12/2021 13:25 | 0.15972 | 1 | 1 | 0.15972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14967 | 26 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | instalar circuladores de aire en el tablero electrico |  | Finalizado | No | 14962 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar circuladores de aire en el tablero electrico |  | por espera de corte de material en laser |  | 2021-12-15 09:49 | mauricio.franco |  | 2021-12-15 09:49 | 3 | 3 | 1899-12-31 05:19 | TOC | 15/12/2021 09:49 | 25/01/2022 07:26 | 1900-02-08 21:37 | 1 | 36 | 1900-01-11 06:37 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 14968 | 71 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reacondicionar FRL | Zona: Pintura de transmisiones. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reacondicionar FRL |  |  |  | 2021-12-15 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-15 10:25 | 3 | 1 | 0.038194 | OTR | 15/12/2021 10:05 | 15/12/2021 11:00 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14969 | 222 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalar toma corriente en pañol de mantenimiento | Instalar toma corriente en pañol de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar toma corriente |  |  |  | 2021-12-15 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-15 10:35 | 3 | 2 | 0.27986 | OTR | 15/12/2021 10:32 | 16/12/2021 05:35 | 0.79375 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14970 | 6 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona el reloj cuenta vuelta ver urgente maquina critica | reloj | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-15 10:36 | marcelo.barbero |  | 2021-12-15 11:00 | 3 | 2 |  | LAM | 15/12/2021 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 14971 | 402 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ventilador no enciende | NO ANDA VENTILADOR PUESTO EN LA COLUMNA ZO DE AFEITADORAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | El ventilador estaba funcionando |  |  |  | 2021-12-15 10:47 | enrique.kessler |  | 2021-12-15 11:00 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 15/12/2021 11:00 | 26/01/2022 08:26 | 1900-02-09 21:26 | 1 | 37 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 14972 | 27 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Se envía email en el día de la fecha con las luces de los exteriores que deberían arreglarse. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-15 11:23 | eva.gosso |  | 2021-12-15 11:41 | 3 | 3 |  | OTR | 15/12/2021 11:41 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 14973 | 74 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro saturado de pintura |  |  |  | 2021-12-15 14:36 | raul.breda |  | 2021-12-16 05:41 | 3 | 2 | 0.017361 | PZP | 15/12/2021 14:40 | 17/12/2021 05:39 | 1899-12-31 14:59 | 1 | 3 | 0.54097 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14974 | 19 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mesa floja | Mesa porta pieza no traba al posicionarse, queda floja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | mesa no llega a posicion |  |  |  | 2021-12-15 18:10 | luciano.gomez |  | 2021-12-15 17:00 | 1 | 17 | 1899-12-31 04:58 | CMC | 15/12/2021 17:00 | 23/02/2022 05:43 | 1900-03-09 12:43 | 1 | 61 | 1900-01-19 23:43 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 14975 | 23 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende la fuente del pantografo | no enciende el equipo de corte y hay que hacer cambio de refrigerante.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de energía en transformador de control |  |  |  | 2021-12-16 05:22 | alexis.armando |  | 2021-12-16 05:44 | 3 | 2 | 0.034028 | PAN | 16/12/2021 05:25 | 16/12/2021 06:48 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14976 | 223 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación eléctrica para PC | Ubicación: Nueva oficina de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conexion de tomas |  |  |  | 2021-12-16 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 05:47 | 3 | 3 | 0.12569 | OTR | 16/12/2021 05:35 | 16/12/2021 08:37 | 0.12639 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14977 | 9 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | leva de freno | regular leva de freno , toca cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | resorte de leva suelto |  |  |  | 2021-12-16 07:27 | alberto.depetris |  | 2021-12-16 07:50 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 16/12/2021 07:30 | 16/12/2021 08:06 | 0.025 | 1 | 1 | 0.025 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14978 | 10 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | realizar una nueva leva esta en mal estado |  | Finalizado | No | 14977 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA LEVA DE CORTE DEL MICRO. |  |  |  | 2021-12-16 08:06 | mauricio.franco |  | 2021-12-16 08:06 | 3 | 3 | 0.05625 | SIB | 16/12/2021 08:06 | 21/12/2021 08:38 | 1900-01-04 00:32 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:02 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14979 | 14 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | Tablero eléctrico para bomba de agua | Tablero eléctrico para bomba de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Armar tablero eléctrico |  |  |  | 2021-12-16 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 10:14 | 3 | 3 | 0.29028 | OTR | 16/12/2021 10:05 | 17/12/2021 05:46 | 0.82014 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14980 | 403 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de luminarias de techo | Retirar luminarias existentes y colocar proyector led. Zona: CEM 01 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar luz |  |  |  | 2021-12-16 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 10:32 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 16/12/2021 10:20 | 17/12/2021 10:50 | 1899-12-31 00:30 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14981 | 3 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Realizar tope mecánico | Realizar tope mecánico para evitar que golpee contra la oficina. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se fabrico y soldó tope bandera |  |  |  | 2021-12-16 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 10:40 | 3 | 4 | 0.40347 | SIB | 16/12/2021 10:35 | 24/02/2022 07:41 | 1900-03-09 21:06 | 1 | 61 | 1900-01-20 02:36 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 14982 | 13 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | saca virutas no funciona | no funciona sacavirutas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | falla de alimentación |  |  |  | 2021-12-16 10:51 | daniel.bainotti |  | 2021-12-16 11:02 | 3 | 3 | 0.44236 | CMC | 16/12/2021 10:55 | 28/01/2022 08:14 | 1900-02-10 21:19 | 1 | 38 | 1900-01-11 23:19 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 14983 | 9 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la electrovalvula del avance de la piedra | electrovalvula | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | electro válvula |  |  |  | 2021-12-16 10:58 | marcelo.barbero |  | 2021-12-16 11:13 | 3 | 2 | 0.042361 | REM | 16/12/2021 11:00 | 21/12/2021 07:28 | 1900-01-03 20:28 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:58 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14984 | 224 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar equipo de elevación (Zorra) | Reacondicionar equipo de elevación (Zorra) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | reacondicionar equipo de elevación |  | A DEFINIR POR GESTION DE MECANIZADO DE PARTES. |  | 2021-12-16 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 11:33 | 3 | 4 | 0.35069 | OTR | 16/12/2021 10:05 | 06/07/2022 17:48 | 1900-07-20 07:43 | 1 | 174 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 14985 | 225 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar equipo de elevación (Pluma) | Reacondicionar equipo de elevación (Pluma) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | reacondicionar pluma |  |  |  | 2021-12-16 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-16 11:34 | 3 | 4 | 0.70833 | OTR | 16/12/2021 11:00 | 29/06/2022 12:23 | 1900-07-13 01:23 | 1 | 168 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 14986 | 19 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | contrapunta se le salio el cubre cable se ven es peligroso | cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cables sueltos |  |  |  | 2021-12-16 13:01 | marcelo.barbero |  | 2021-12-17 05:55 | 3 | 3 | 0.020833 | REC | 16/12/2021 13:05 | 17/12/2021 08:37 | 0.81389 | 1 | 2 | 0.14722 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 14987 | 4 | SIB-31 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-31 cambiar cable de acero (por cortarse) sector complicado por piezas criticas cañoneras | cambiar cable de acero (por cortarse) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar el cable de acero |  | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 05:06 | german.borgo |  | 2021-12-17 05:54 | 3 | 3 | 0.19236 | SIB | 17/12/2021 05:10 | 17/12/2021 09:48 | 0.19306 | 1 | 1 | 0.19306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14988 | 226 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar carteles para playa de materiales |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICACION DE CARTELES DE NOMENCLATURA. |  | 2021-12-20 10:00 |  | 2021-12-17 05:30 | gustavo.atala |  | 2021-12-17 05:31 | 3 | 4 | 0.045833 | OTR | 17/12/2021 05:31 | 07/02/2022 13:06 | 1900-02-20 07:35 | 1 | 45 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 14989 | 227 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar rejas para cerco perimetral de zona de materiales |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Reacondicionar rejas ( pintar y soldar) |  | 2021-12-30 10:00 |  | 2021-12-17 05:30 | gustavo.atala |  | 2021-12-17 05:33 | 3 | 8 | 1899-12-31 00:28 | OTR | 17/12/2021 05:33 | 01/06/2022 11:10 | 1900-06-14 05:37 | 1 | 143 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 14990 | 9 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | cable cortado | se corto el cable q alimenta el motor del ginche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2021-12-17 05:50 | raul.breda |  | 2021-12-17 05:58 | 3 | 3 | 0.048611 | SIB | 17/12/2021 05:55 | 17/12/2021 07:06 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14991 | 404 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de aceite | Completar niveles de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Niveles de aceite |  |  |  | 2021-12-17 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 06:13 | 3 | 3 | 0.30903 | OTR | 17/12/2021 06:05 | 17/12/2021 13:31 | 0.30972 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14992 | 2 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Traslado de Caldera | Trasladar caldera a casa de Raúl Giai Levra. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | trasladar la caldera de deposito 01 a la casa de Raúl Giai lebra |  |  |  | 2021-12-17 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 06:24 | 3 | 3 | 0.06875 | OTR | 17/12/2021 05:05 | 17/12/2021 06:44 | 0.06875 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14993 | 24 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar reja protectora de puerta | Acondicionar reja protectora de puerta (Se desoldó) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | soldar reja protectora del vidrio |  |  |  | 2021-12-17 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 07:01 | 3 | 2 | 0.12917 | TOC | 17/12/2021 06:55 | 17/12/2021 12:33 | 0.23472 | 1 | 1 | 0.23472 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14994 | 181 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sacar Trampa de Agua | Sacar Trampa de Agua para poder poner una estanteria, Sector Plegadoras | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | EXTRACION EQUIPO (FRL). |  | 2021-12-17 11:00 |  | 2021-12-17 07:36 | ariel.terreno |  | 2021-12-17 07:57 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 17/12/2021 07:40 | 17/12/2021 10:39 | 0.12431 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 14995 | 32 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Falla posición de torreta |  | 2021-12-17 10:30 |  | 2021-12-17 07:52 | daniel.navarro |  | 2021-12-17 07:58 | 3 | 3 | 0.33611 | TOC | 17/12/2021 07:55 | 20/12/2021 06:44 | 1900-01-01 22:49 | 1 | 3 | 0.63819 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 14996 | 116 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Manguera de hidrolavadora con perdida | Manguera de hidrolavadora con perdida | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO (PINCHADA) |  | 2021-12-20 07:00 |  | 2021-12-17 07:53 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-17 08:03 | 3 | 3 | 0.32222 | OTR | 17/12/2021 07:55 | 20/12/2021 05:59 | 1900-01-01 22:04 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14997 | 405 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de botón purgador de FRL | Zona: TOM-04 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Botón purgador roto |  |  |  | 2021-12-17 07:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 08:05 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 17/12/2021 07:50 | 20/12/2021 07:12 | 1900-01-01 23:22 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14998 | 7 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aire manguera sopletear | Pérdida de aire manguera sopletear | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Manguera de aire dañada |  |  |  | 2021-12-17 07:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 08:07 | 3 | 1 | 0.017361 | GNR | 17/12/2021 07:50 | 20/12/2021 11:16 | 1900-01-02 03:26 | 1 | 3 | 0.83056 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 14999 | 228 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soporte para monitor | Soporte para monitor. Cantidad: 3. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar soportes para computadoras |  | 2021-12-23 10:00 |  | 2021-12-17 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 08:09 | 3 | 2 | 0.32222 | OTR | 17/12/2021 08:05 | 22/12/2021 13:18 | 1900-01-04 05:13 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15000 | 36 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Torre con inconvenientes en diferentes oportunidades.- Hacer seguimiento , si repite falla.- |  |  |  | 2021-12-17 08:34 | daniel.navarro |  | 2021-12-17 09:07 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 17/12/2021 08:40 | 22/12/2021 06:34 | 1900-01-03 21:54 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:24 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15001 | 229 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar soportes para aire acondicionado | Ubicación: Exterior de nueva oficina de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | realizar soportes |  |  |  | 2021-12-17 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 10:23 | 3 | 3 | 0.096528 | OTR | 17/12/2021 08:05 | 17/12/2021 12:52 | 0.19931 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15002 | 2 | REC-02 | Rectificadora CNC - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de equipo | Coordinar movimiento para cargarla en el transporte | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER;QUIROGA JOSE AMADEO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | amarre y despeje del sector |  |  |  | 2021-12-17 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 10:28 | 3 | 3 | 0.040278 | REC | 17/12/2021 10:05 | 17/12/2021 11:03 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15003 | 230 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar FR+L y cañería | Para BackUp. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RECUPERACION DE EQUIPO (FRL) Y ACCESORIOS GALVANIZADO. |  | 2021-12-17 11:30 |  | 2021-12-17 10:30 | bruno.sticotti |  | 2021-12-17 10:38 | 3 | 2 | 0.0048611 | OTR | 17/12/2021 10:38 | 17/12/2021 11:43 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15004 | 231 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Rack pañol: Realizar alimentación independiente | Rack pañol: Realizar alimentación independiente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Realizar alimentación independiente |  |  |  | 2021-12-17 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 10:38 | 3 | 3 | 0.27431 | OTR | 17/12/2021 10:35 | 18/12/2021 08:40 | 0.92014 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15005 | 15 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | Se corto manguera aire comprimido | Sector armado de tándem galpón de montaje vial | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-17 11:10 | david.gastaldi |  | 2021-12-17 11:14 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 17/12/2021 11:14 | 17/12/2021 11:39 | 0.017361 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15006 | 182 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Llave de paso de aire | Reacondicionar llave de paso o retirar y colocar un tapón. Zona: PLM 01. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LLAVE DE PASO EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2021-12-17 12:15 |  | 2021-12-17 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-17 11:51 | 3 | 2 | 0.047917 | OTR | 17/12/2021 11:05 | 17/12/2021 12:14 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15007 | 75 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Filtro saturado |  |  |  | 2021-12-20 04:09 | raul.breda |  | 2021-12-20 04:42 | 3 | 1 | 0.038194 | PZP | 20/12/2021 04:15 | 20/12/2021 05:11 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15008 | 30 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-12-20 04:10 | raul.breda |  | 2021-12-20 04:43 | 3 | 3 | 0.0375 | CUP | 20/12/2021 04:15 | 20/12/2021 05:09 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15009 | 32 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-12-20 04:12 | raul.breda |  | 2021-12-20 04:43 | 3 | 3 | 0.0375 | CUP | 20/12/2021 04:15 | 20/12/2021 05:09 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15010 | 20 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picos tapados |  |  |  | 2021-12-20 04:13 | raul.breda |  | 2021-12-20 04:44 | 3 | 3 | 0.038194 | CUP | 20/12/2021 04:15 | 20/12/2021 05:10 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15011 | 17 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | INSTALACION ELECTRICA A/A | Colocación de toma y térmica para instalación de A/A en oficina CF | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar toma |  | 2021-12-20 10:00 |  | 2021-12-20 04:43 | ricardo.manelli |  | 2021-12-20 04:46 | 3 | 3 | 0.094444 | OTR | 20/12/2021 04:46 | 20/12/2021 08:47 | 0.16736 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15012 | 4 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-19 no enciende maquina critica (porta satélites) | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2021-12-20 05:16 | german.borgo |  | 2021-12-20 05:21 | 3 | 3 | 0.046528 | FRM | 20/12/2021 05:20 | 20/12/2021 06:27 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15013 | 27 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cuando empieza a girar el plato salta alarma de husillo | Cuando empieza a girar el plato salta alarma de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se registro inconveniente |  |  |  | 2021-12-20 05:22 | daniel.navarro |  | 2021-12-20 05:37 | 3 | 1 | 0 | TOC | 20/12/2021 05:37 | 22/12/2021 06:55 | 1900-01-01 01:18 | 1 | 3 | 0.74167 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15014 | 1 | PEM-13 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | hay que colocar un tablero nuevo de comando y colocarle el pulsador de emergencia |  | 2021-12-20 10:00 |  | 2021-12-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:49 | 3 | 3 | 0.43542 | PEM | 20/12/2021 05:35 | 22/12/2021 08:36 | 1900-01-01 03:01 | 1 | 3 | 0.81319 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15015 | 4 | PEM-14 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:51 | 3 | 3 | 0.052778 | PEM | 20/12/2021 05:50 | 20/12/2021 11:40 | 0.24306 | 1 | 1 | 0.24306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15016 | 1 | PEM-16 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:53 | 3 | 3 | 0.10208 | PEM | 20/12/2021 05:50 | 11/02/2022 17:45 | 1900-02-21 11:55 | 1 | 47 | 1900-01-15 18:25 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15017 | 1 | PEM-20 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | acondicionar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:55 | 3 | 3 | 0.12708 | PEM | 20/12/2021 05:50 | 23/12/2021 18:31 | 1900-01-02 12:41 | 1 | 4 | 1899-12-31 13:41 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15018 | 1 | PEM-59 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:57 | 3 | 3 | 0.24028 | PEM | 20/12/2021 05:50 | 22/12/2021 11:03 | 1900-01-01 05:13 | 1 | 3 | 0.90486 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15019 | 1 | PEM-12 | Perforadora Convencional - VALPA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencias |  |  | por espera de repuestos | 2021-12-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 05:59 | 3 | 3 | 0.017361 | PEM | 20/12/2021 05:50 | 03/02/2022 07:45 | 1900-02-13 01:55 | 1 | 40 | 1900-01-12 20:55 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15020 | 406 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en tablero eléctrico | Falta una fase | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección abierta |  |  |  | 2021-12-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 06:00 | 3 | 2 | 0.054861 | OTR | 20/12/2021 05:35 | 20/12/2021 06:54 | 0.054861 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15021 | 15 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 06:07 | 1 | 16 |  | CMC | 20/12/2021 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15022 | 232 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar aislante en entre techo | Ubicación: Nueva oficina de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | COLOCAR AISLANTE TERMICO. |  |  | POR PROVEDOR EXTERNO. | 2021-12-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 06:21 | 3 | 4 | 0.063194 | OTR | 20/12/2021 06:05 | 24/12/2021 06:55 | 1900-01-03 00:50 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15023 | 11 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona equipo de izaje | Quedó carga suspendida | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de energía en carro transversal |  |  |  | 2021-12-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 06:24 | 3 | 2 | 0.016667 | SIP | 20/12/2021 06:05 | 20/12/2021 06:29 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15024 | 117 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera en puesto 5 montaje | Cambio de manguera en puesto 5 montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE 1/2"V EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2021-12-20 13:00 |  | 2021-12-20 06:35 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-20 06:56 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 20/12/2021 06:40 | 20/12/2021 13:24 | 0.28056 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15025 | 2 | OTR-21 | Otro - Sin Marca - COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | En marcha | Colocar tope mecánico en portón de ingreso aduana | Colocar tope mecánico en portón de ingreso aduana | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION DE TOPE PARA PORTON. |  | 2021-12-20 08:00 |  | 2021-12-20 06:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 07:02 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 20/12/2021 06:55 | 20/12/2021 07:58 | 0.04375 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15026 | 1 | SIB-120 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cadena de manopla dañada | Ubicación: Puesto de soldadura (Al lado del robot) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA DE MANOPLA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-20 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 08:09 | 3 | 1 | 0.017361 | SIB | 20/12/2021 08:02 | 20/12/2021 10:01 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15027 | 233 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Prolongar manguera | Prolongar manguera para aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROLONGACION DE MANGUERA DE AIRE. |  |  |  | 2021-12-20 08:11 | leandro.spicchiali |  | 2021-12-20 08:11 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 20/12/2021 08:11 | 20/12/2021 09:48 | 0.067361 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15028 | 2 | PEM-13 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona luminaria | No funciona luminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no funciona la luminaria |  |  |  | 2021-12-20 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 08:45 | 3 | 2 | 0.12708 | PEM | 20/12/2021 08:35 | 22/12/2021 17:02 | 1900-01-01 08:27 | 1 | 3 | 1899-12-31 00:57 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15029 | 15 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | CERRADURA ROTA | CERRADURA ROTA EN PATIO DE LUZ AREA TECNICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANIJA DE PUERTA EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2021-12-22 08:00 |  | 2021-12-20 10:42 | carina.strasorier |  | 2021-12-20 10:47 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 20/12/2021 10:45 | 22/12/2021 06:54 | 1899-12-31 20:09 | 1 | 3 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15030 | 11 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Dejo de funcionar puente | Dejo de funcionar puente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | salto protección de tablero |  |  |  | 2021-12-20 12:34 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-20 12:48 | 3 | 1 | 0.25139 | SIP | 20/12/2021 12:35 | 21/12/2021 05:34 | 0.70764 | 1 | 2 | 0.040972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15031 | 234 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Máquina de soldar No enciende | Ubicación: Pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no enciende la maquina de soldar |  |  |  | 2021-12-20 12:50 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 13:03 | 3 | 2 | 0.011806 | OTR | 20/12/2021 12:55 | 20/12/2021 18:06 | 0.21597 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15032 | 235 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Sellar huecos de techo y paredes en nueva oficina de Mantenimiento | Sellar huecos de techo y paredes en nueva oficina de Mantenimiento. Utilizar poliuretano (Disponible en Pañol) Pintar zona superior interna de la puerta de ingreso | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | sellado de grietas en las paredes. |  | 2022-02-10 08:00 |  | 2021-12-20 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 13:05 | 3 | 3 | 1900-01-01 12:06 | OTR | 20/12/2021 13:05 | 22/02/2022 10:18 | 1900-03-03 21:13 | 1 | 56 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15033 | 1 | SIB-128 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Se cortó cadena que sostiene la manopla | Se cortó cadena que sostiene la manopla. Ubicación: Armado, principio de la línea. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA DE MANOPLA CON AVERIA. |  |  |  | 2021-12-20 13:10 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-20 13:23 | 3 | 1 | 0.013889 | SIB | 20/12/2021 13:15 | 21/12/2021 10:44 | 0.89514 | 1 | 2 | 0.22847 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15034 | 14 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Mantenimiento preventivo general | Mantenimiento preventivo general. Relevamiento general. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-12-21 03:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 04:53 | 3 | 3 | 0.12014 | SIP | 21/12/2021 04:53 | 21/12/2021 12:59 | 0.3375 | 1 | 1 | 0.3375 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15035 | 27 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | servo 403 | servo 403 alarma que salta todos los días de tanto prender y apagar hay día que arranca ver problema y solucionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2021-12-21 05:19 | daniel.bainotti |  | 2021-12-21 05:30 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:00 | CMC | 21/12/2021 05:30 | 24/12/2021 06:57 | 1900-01-02 01:27 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:27 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15036 | 407 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | ver luz del galpon sector wados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2021-12-21 05:22 | daniel.bainotti |  | 2021-12-21 07:17 | 3 | 1 | 0.12986 | OTR | 21/12/2021 05:25 | 21/12/2021 08:42 | 0.13681 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15037 | 236 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalar bacha en taller de Mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | colocar de pileta para el lavado de manos |  | 2021-12-21 18:00 |  | 2021-12-21 06:30 | gustavo.atala |  | 2021-12-21 06:34 | 3 | 3 | 0.4 | OTR | 21/12/2021 06:34 | 24/12/2021 05:07 | 1900-01-01 22:33 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15038 | 3 | PFP-01 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | salta la termica | problema electirco | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | motor trabado |  | 2021-12-21 12:00 |  | 2021-12-21 07:07 | raul.breda |  | 2021-12-21 07:11 | 3 | 2 | 0.19792 | PFP | 21/12/2021 07:10 | 21/12/2021 11:55 | 0.19792 | 1 | 1 | 0.19792 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15039 | 3 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Etiquetas para tableros eléctricos | Ejemplo: TSC 01 Medidas: 150mm x 50mm. Cantidad: 2 por tablero (Total: 200 etiquetas). Color: Blanco. Realizar pedido desde TSC 01 hasta TSC 100. | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | Calcos |  |  |  | 2021-12-21 08:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-21 08:34 | 3 | 3 | 0.76806 | PÑL | 21/12/2021 08:05 | 08/02/2022 11:00 | 1900-02-17 02:55 | 1 | 43 | 1900-01-13 23:25 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15040 | 237 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazar luminarias en taller de mantenimiento | Zona de reuniones. Zona de electricistas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Luminarias con fallas |  | 2021-12-21 12:30 |  | 2021-12-21 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 09:54 | 3 | 1 | 0.12153 | OTR | 21/12/2021 09:35 | 21/12/2021 12:30 | 0.12153 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15041 | 23 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acople de aire | Reemplazo de acople de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire por el acople |  |  |  | 2021-12-21 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 10:13 | 3 | 1 | 0.011111 | TOC | 21/12/2021 10:05 | 21/12/2021 10:21 | 0.011111 | 1 | 1 | 0.011111 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15042 | 183 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aire vaso purgador | Reemplazar Vaso purgador. Ubicación: Zona SIB 70. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | vaso purgador de FRL roto |  |  |  | 2021-12-21 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:24 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 21/12/2021 11:05 | 21/12/2021 13:02 | 0.08125 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15043 | 184 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar lubricador (gotero) de FRL | Ubicación: Puesto de pulido. Operador: "Bilardo" | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene roto el gotero del FRL |  |  |  | 2021-12-21 11:15 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:27 | 3 | 1 | 0.065972 | OTR | 21/12/2021 11:20 | 21/12/2021 13:01 | 0.070139 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15044 | 9 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Purga de pulmón dañada | Purga de pulmón dañada | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PURGADOR EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-21 11:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:30 | 3 | 2 | 0.021528 | OTR | 21/12/2021 11:25 | 21/12/2021 11:57 | 0.022222 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15045 | 33 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato no tiene recorrido | Plato no tiene recorrido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | Tiene poco recorrido el plato |  |  |  | 2021-12-21 11:34 | daniel.navarro |  | 2021-12-21 11:37 | 3 | 3 | 0.24792 | TOC | 21/12/2021 11:36 | 22/12/2021 04:25 | 0.70069 | 1 | 2 | 0.26319 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15046 | 28 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato no funciona | Plato no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Plato no funciona. |  | 2021-12-22 07:10 |  | 2021-12-21 11:35 | daniel.navarro |  | 2021-12-21 11:40 | 3 | 3 | 0.28611 | TOC | 21/12/2021 11:40 | 22/12/2021 07:09 | 0.81181 | 1 | 2 | 0.14514 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15047 | 12 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros (Wata) | Reemplazo de filtros (Wata) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE WHATA DE COOLER. |  |  |  | 2021-12-21 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:51 | 3 | 1 | 0.01875 | TOC | 21/12/2021 11:50 | 21/12/2021 12:25 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15048 | 29 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros (Wata) | Reemplazo de filtros (Wata). Tablero eléctrico y motor de husillo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE WHATA. |  | 2021-12-21 13:20 |  | 2021-12-21 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:52 | 3 | 1 | 0.0083333 | TOC | 21/12/2021 11:50 | 21/12/2021 13:14 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15049 | 30 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de goma protectora (Puerta) | Reemplazo de goma protectora (Puerta) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE GOMA PROTECTORA CABINA DE MECANIZADO DE PIEZA. |  | 2021-12-22 12:00 |  | 2021-12-21 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:54 | 3 | 2 | 0.013889 | TOC | 21/12/2021 11:50 | 22/12/2021 07:40 | 0.82639 | 1 | 2 | 0.15972 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15050 | 37 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros (Wata) | Reemplazo de filtros (Wata) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE WHATA. |  |  |  | 2021-12-21 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 11:56 | 3 | 1 | 0.030556 | TOC | 21/12/2021 11:50 | 21/12/2021 13:05 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15051 | 15 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros (Wata) | Reemplazo de filtros (Wata) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE WHATA. |  |  |  | 2021-12-21 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-21 12:04 | 3 | 1 | 0.013194 | TOC | 21/12/2021 11:50 | 21/12/2021 12:27 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15052 | 20 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se falcio rosca husillo maquina critica | falcio rosca | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Rosca barrida en máquina |  | 2021-12-22 09:00 |  | 2021-12-21 12:20 | marcelo.barbero |  | 2021-12-21 12:36 | 3 | 8 | 0.045833 | REC | 21/12/2021 12:25 | 22/12/2021 09:19 | 0.87083 | 1 | 2 | 0.20417 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15053 | 12 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO ENRROSCA CORRECTAMENTE EN CABLE. | NO ENRROSCA CORRECTAMENTE EL CABLE, NO LOGRANDO LEVANTAR EN SU TOTALIDAD. TAMBIEN SE GENERA FRICCION EN EL MISMO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cable enrredado |  |  |  | 2021-12-21 13:14 | leonardo.tonini |  | 2021-12-21 13:21 | 3 | 3 | 0.067361 | SIP | 21/12/2021 13:15 | 22/12/2021 11:15 | 0.91667 | 1 | 2 | 0.25 | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15054 | 12 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Mantenimiento preventivo general | Mantenimiento preventivo general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Mantenimiento preventivo |  |  |  | 2021-12-22 03:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 04:59 | 3 | 3 | 0.11319 | SIP | 22/12/2021 03:05 | 22/12/2021 05:48 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15055 | 238 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar banderas de luminarias de taller | Utilizar color gris | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar banderas de iluminarias |  |  |  | 2021-12-22 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 05:08 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 22/12/2021 05:05 | 22/12/2021 13:19 | 0.34306 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15056 | 239 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar tachos de basura de taller | Color: Rojo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pintar tachos de basura |  |  |  | 2021-12-22 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 05:10 | 3 | 2 | 0.0041667 | OTR | 22/12/2021 05:05 | 22/12/2021 11:30 | 0.26736 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15057 | 240 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de vidrio/pizarra en oficina de mantenimiento | Colocación de vidrio/pizarra en oficina de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR VIDRIO PARA PIZARRA. |  | 2021-12-22 11:00 |  | 2021-12-22 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 05:42 | 3 | 2 | 0.62986 | OTR | 22/12/2021 05:35 | 14/02/2022 05:39 | 1900-02-22 00:04 | 1 | 47 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15058 | 6 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Descarga y traslado de máquina herramienta | Descarga y traslado de máquina herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 3 | Descarga de máquina herramienta |  | 2021-12-22 06:00 |  | 2021-12-21 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 06:40 | 3 | 6 | 0.10069 | CMC | 21/12/2021 10:05 | 21/12/2021 12:30 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15059 | 185 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar un Enchufe | Colocar un Enchufe xq cuando enchufan el ventilador desconectan la Heladera y el agua se calienta. Sector Perforadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar enchufe monofásico |  |  |  | 2021-12-22 07:01 | ariel.terreno |  | 2021-12-22 07:03 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 22/12/2021 07:03 | 21/01/2022 08:50 | 1900-01-29 01:47 | 1 | 27 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15060 | 24 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 AGREGAR ACEITE EN CENTRAL HIDRAULICA | FALTA ACEITE HIBRAULICO EN CENTRAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Completar nivel de aceite |  |  |  | 2021-12-22 08:18 | german.borgo |  | 2021-12-22 08:34 | 3 | 1 | 0.081944 | ALM | 22/12/2021 08:20 | 22/12/2021 10:19 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15061 | 47 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se desconecto manguera | se desconecto manguera y se cayo el eje y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se dispara eje Y. Saltan alarmas varias. |  |  |  | 2021-12-22 08:49 | daniel.bainotti |  | 2021-12-22 09:00 | 3 | 2 | 0.041667 | CMC | 22/12/2021 09:00 | 22/12/2021 10:00 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15062 | 241 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar protección a luminaria de techo | Ubicación: Zona CEM 01 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROTECCION DE LUMINARIA. |  |  | A DEFINIR POR CAMBIO DE PRIORIDAD. | 2021-12-22 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 08:57 | 3 | 2 | 0.56944 | OTR | 22/12/2021 08:35 | 21/02/2022 17:05 | 1900-03-01 08:30 | 1 | 53 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15063 | 6 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salto micro de la piedra | micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Micro trabado |  | 2021-12-23 06:00 |  | 2021-12-22 10:22 | marcelo.barbero |  | 2021-12-22 12:33 | 3 | 2 | 0.29722 | REM | 22/12/2021 10:25 | 23/12/2021 06:35 | 0.84028 | 1 | 2 | 0.17361 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15064 | 24 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manometro del plato | Cambiar manómetro del plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Manómetro no funciona |  |  |  | 2021-12-22 11:42 | daniel.navarro |  | 2021-12-22 11:42 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 22/12/2021 11:45 | 22/12/2021 12:10 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15065 | 408 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Olor a gas | Se percibe olor a gas en sector de soplete (en tratamiento térmico).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE GAS EN LAS MANGUERAS DEL EQUIPO DE SOPLETE. |  | 2021-12-23 11:30 |  | 2021-12-22 12:29 | emanuel.antonello |  | 2021-12-22 12:35 | 3 | 1 | 0.27986 | OTR | 22/12/2021 12:35 | 23/12/2021 12:07 | 0.98056 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15066 | 118 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidro lavadora pierde agua por la lanza | Hidro lavadora pierde agua por la lanza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ANOMALIAS EN LA LANZA. |  |  | POR TIEMPO DE GESTION. | 2021-12-22 12:34 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-22 12:37 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 22/12/2021 12:36 | 25/01/2022 08:29 | 1900-02-01 19:53 | 1 | 30 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15067 | 119 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalación de ventilador | Colocar ventilador en zona de armado de cabinas. Consultar a Mauricio Santos y/o Ezequiel Dimaría. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar ventilador |  |  |  | 2021-12-22 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 12:42 | 3 | 3 | 0.017361 | OTR | 22/12/2021 12:35 | 19/02/2022 09:57 | 1900-02-26 21:22 | 1 | 52 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15068 | 9 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar bulón de matríz en plegadora | Cambiar bulón de matríz en plegadora para poder girarla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambiar bulon |  |  |  | 2021-12-22 12:52 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-22 13:03 | 3 | 2 | 0.03125 | PLC | 22/12/2021 12:55 | 23/12/2021 10:31 | 0.9 | 1 | 2 | 0.23333 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15069 | 4 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube ni baja | no sube ni baja . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2021-12-22 12:55 | jose.salacain |  | 2021-12-22 13:03 | 3 | 2 | 0.0375 | SIB | 22/12/2021 12:58 | 22/12/2021 18:09 | 0.21597 | 1 | 1 | 0.21597 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15070 | 6 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar dispositivo de corte de final de carrera | Acondicionar dispositivo de corte de final de carrera | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-22 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 12:57 | 3 | 3 |  | SIB | 22/12/2021 12:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15071 | 186 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar tablero eléctrico | Zona: SIB 122 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-22 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 12:58 | 3 | 3 |  | OTR | 22/12/2021 12:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15072 | 1 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar instalación eléctrica | Realizar instalación eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Se realiza instalación nueva |  | 2022-02-04 08:00 |  | 2021-12-22 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-22 13:29 | 1 | 10 | 1900-01-02 13:04 | CMC | 22/12/2021 13:25 | 04/02/2022 11:18 | 1900-02-11 21:53 | 1 | 39 | 1900-01-12 08:23 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15073 | 3 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia el ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | no inicia ciclo |  |  | equipo operativo a prueba | 2021-12-22 16:08 | enrique.kessler |  | 2021-12-23 05:38 | 3 | 2 | 0.22292 | TAM | 22/12/2021 16:10 | 23/12/2021 14:00 | 0.90972 | 1 | 2 | 0.47222 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15074 | 33 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien/ hay que limpiarle donde esta el sensor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la torre porta herramienta |  | 2021-12-23 09:00 |  | 2021-12-23 05:36 | daniel.navarro |  | 2021-12-23 06:04 | 3 | 2 | 0.12153 | TOC | 23/12/2021 05:40 | 23/12/2021 08:52 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15075 | 44 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite de lubricacion | Perdida de aceite de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Perdida de aceite de lubricacion. |  | 2021-12-24 12:00 |  | 2021-12-23 05:54 | daniel.navarro |  | 2021-12-23 06:17 | 3 | 3 | 1900-01-02 02:58 | TOC | 23/12/2021 06:00 | 24/01/2022 06:23 | 1900-01-31 00:23 | 1 | 28 | 1900-01-08 13:23 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15076 | 7 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar correas gastadas piedra | correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CORREAS |  |  | DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD SI SE ENCUENTRAN EN STOCK. | 2021-12-23 06:38 | marcelo.barbero |  | 2021-12-23 06:47 | 3 | 2 | 0.077778 | REM | 23/12/2021 06:40 | 26/01/2022 10:33 | 1900-02-02 03:53 | 1 | 30 | 1900-01-09 09:53 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15077 | 242 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Lavar bomba de aceite | Lavar bomba de aceite. Llevar al pañol para enviar a servicio técnico. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Bomba sucia( para reacondicionar) |  |  |  | 2021-12-23 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 06:46 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 23/12/2021 06:35 | 23/12/2021 07:20 | 0.03125 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15078 | 409 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manguera para soplete | Comprar manguera para soplete oxicorte | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO |  | 0 | Comprar manguera nueva |  |  |  | 2021-12-23 06:47 | francisco.robledo |  | 2021-12-23 06:47 | 3 | 1 | 0 | OTR | 23/12/2021 06:47 | 24/12/2021 05:28 | 0.94514 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15079 | 82 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tensor M8 | Comprar tensores Metrica 8 para chimeneas | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Comprar (Actual Stock 12Un.) |  |  |  | 2021-12-23 06:48 | francisco.robledo |  | 2021-12-23 06:48 | 3 | 1 | 0 | OTR | 23/12/2021 06:48 | 28/12/2021 09:15 | 1900-01-04 02:27 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15080 | 243 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar armarios personales de taller | Realizar limpieza y pintado de los armarios. Corroborar el correcto estado de los mismos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar y pintar armario |  | 2022-02-01 09:00 |  | 2021-12-23 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 06:52 | 3 | 3 | 0.50278 | OTR | 23/12/2021 06:35 | 01/02/2022 10:34 | 1900-02-08 03:59 | 1 | 35 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15081 | 24 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reacondicionar mesa pantógrafo | Reacondicionar y nivelar mesa de pantógrafo. Coordinar con Alexis | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | hay qe reemplazar caños soporte mesa |  |  | 3 dias de trabajo | 2021-12-23 07:07 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-23 08:07 | 3 | 6 |  | PAN | 23/12/2021 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15082 | 3 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Asistencia en colocación de aire acondicionado | Ubicación: Casa de Raul Giai Levra | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | ASISTENCIA A SERVICIO EXTERNO EN COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. |  |  |  | 2021-12-23 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 08:18 | 3 | 2 | 0.10694 | OTR | 23/12/2021 08:05 | 23/12/2021 10:40 | 0.10764 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15083 | 410 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar y colocar riel en portón de ingreso mecanizado | Acondicionar y colocar riel en portón de ingreso mecanizado. Ala 1 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | soldar guia de porton |  |  |  | 2021-12-23 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 08:43 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 23/12/2021 08:35 | 24/12/2021 11:38 | 1899-12-31 03:03 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15084 | 1 | PEM-15 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de toma por llave termica | Se solicita cambio de toma corriente por llave termo-magnética en perforadora PEM-15. Trabajo a realizar por el operador Diego AGUILAR.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Sacar toma corriente |  |  |  | 2021-12-23 10:50 | emanuel.antonello |  | 2021-12-23 10:52 | 3 | 2 | 0.26528 | PEM | 23/12/2021 10:52 | 24/12/2021 04:49 | 0.74792 | 1 | 2 | 0.31042 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15085 | 4 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Acondicionar instalación eléctrica para aire acondicionado | Ubicación: Casa de Raul Giai Levra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | acondicionar instalación |  |  |  | 2021-12-23 10:55 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 11:03 | 3 | 3 | 0.35694 | OTR | 23/12/2021 11:00 | 27/12/2021 07:47 | 1900-01-02 20:47 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15086 | 411 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruptura de manguera de aire | Ruptura de manguera de aire, de rebarbadora manual, en sector de rebarbado y arenado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2021-12-23 11:08 | emanuel.antonello |  | 2021-12-23 11:20 | 3 | 2 | 0.021528 | OTR | 23/12/2021 11:10 | 23/12/2021 11:41 | 0.021528 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15087 | 412 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ventilador no funciona | Ventilador de mesa de trabajo en sector de tratamiento termino no funciona.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona ventilador |  | 2022-04-11 11:30 |  | 2021-12-23 11:09 | emanuel.antonello |  | 2021-12-23 11:21 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 23/12/2021 11:12 | 11/04/2022 11:07 | 1900-04-17 23:55 | 1 | 94 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15088 | 187 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Anular tableros eléctricos | Anular tableros eléctricos sector rolado. Se necesita anular para poder colocar estantería | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | anulo y desconecto tablero |  |  |  | 2021-12-23 12:12 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-23 12:22 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 23/12/2021 12:15 | 24/12/2021 06:41 | 0.76806 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15089 | 188 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar caño de aire | Reparar caño de aire. Se rompió mientras se corria estantería | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CAÑERIA DE AIRE QUEBRADA. |  | 2021-12-23 13:00 |  | 2021-12-23 12:16 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-23 12:23 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 23/12/2021 12:20 | 23/12/2021 13:11 | 0.035417 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15090 | 413 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire | Reemplazar acople rápido | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN ACOPLE RAPIDO. |  |  |  | 2021-12-23 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-23 13:17 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 23/12/2021 10:35 | 24/12/2021 04:31 | 0.74722 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15091 | 414 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | OTR soldar una pieza de fundicion para la maq.pem -03 | soldadura en pieza para la maq pem-03 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | soldar pieza de fundicion |  |  |  | 2021-12-24 05:03 | german.borgo |  | 2021-12-24 06:01 | 3 | 2 | 0.13125 | OTR | 24/12/2021 05:10 | 24/12/2021 09:35 | 0.18403 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15092 | 19 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma falla modulo de husillo | Alarma falla modulo de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;KRAFT INGENIERIA S.R.L.; | 2 | Falla modulo de Husillo.- Se envió a Kraft.- Se cambiaron módulos del TOC 26.- |  |  | Depende de la reparación que realice KRAFT.- | 2021-12-24 05:18 | daniel.navarro |  | 2021-12-24 06:02 | 3 | 3 | 0.010417 | TOC | 24/12/2021 05:22 | 20/04/2022 07:49 | 1900-04-26 02:27 | 1 | 101 | 1900-02-03 11:57 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15093 | 5 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona botonera de guinche | No funciona botonera de guinche, no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los pulsadores de la manopla |  |  |  | 2021-12-24 05:56 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-24 06:02 | 3 | 2 | 0.052083 | SIB | 24/12/2021 06:00 | 24/12/2021 07:15 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15094 | 3 | SIB-88 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | presintar cable de botonera | presintar cable de botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de la manopla |  |  |  | 2021-12-24 06:20 | lucas.feilberg |  | 2021-12-24 06:55 | 3 | 2 | 0.034722 | SIB | 24/12/2021 06:25 | 24/12/2021 07:19 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15095 | 28 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luz | Arreglar luz externa al costado de los hornos - Fotos enviadas por email | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar luz |  |  |  | 2021-12-24 06:23 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:10 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 24/12/2021 06:25 | 15/02/2022 11:44 | 1900-02-21 05:19 | 1 | 46 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15096 | 29 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Arreglar luz externa frente al compresor- Foto enviada por email | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz no apaga |  |  |  | 2021-12-24 06:24 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:10 | 3 | 2 | 0.32222 | OTR | 24/12/2021 06:30 | 15/02/2022 07:33 | 1900-02-21 01:03 | 1 | 46 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15097 | 30 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Arreglar luz externa en el virutero- foto enviada por email | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2021-12-24 06:24 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:11 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 24/12/2021 06:30 | 29/12/2021 07:39 | 1900-01-04 01:09 | 1 | 5 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15098 | 31 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Arreglar luz externa en la playa de carga- foto enviada por email | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-24 06:25 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:12 | 3 | 2 |  | OTR | 24/12/2021 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15099 | 32 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Arreglo luz en el ingreso de Montaje- foto enviada por email | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funcionaban luces exterior |  | 2022-04-22 13:00 |  | 2021-12-24 06:27 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:12 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 24/12/2021 06:30 | 20/04/2022 07:35 | 1900-04-26 01:05 | 1 | 101 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15100 | 33 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglo de luces externas | Arreglo luz externa frente pintura vial- foto enviada por email | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz no enciende |  |  |  | 2021-12-24 06:28 | eva.gosso |  | 2021-12-24 07:13 | 3 | 2 | 0.052778 | OTR | 24/12/2021 06:30 | 15/02/2022 11:11 | 1900-02-21 04:41 | 1 | 46 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15101 | 12 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros de aire | Reemplazo de filtros de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FILTRO DE WHATA. |  |  |  | 2021-12-24 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 07:05 | 3 | 2 | 0.017361 | CMC | 24/12/2021 07:03 | 24/12/2021 08:17 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15102 | 244 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Manguera de aire dañada | Ubicación: Taller de mantenimiento (Zona: Banco de Joaquin Passamontti) | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2021-12-24 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 07:36 | 3 | 1 | 0.011111 | OTR | 24/12/2021 07:35 | 24/12/2021 07:52 | 0.011806 | 1 | 1 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15103 | 7 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | reparación de amoladora (lleva Lucas Novero hasta el taller) | reparación de amoladora (lleva Lucas Novero hasta el taller) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de alimentación cortado |  |  |  | 2021-12-24 07:42 | emanuel.rossetto |  | 2021-12-24 07:48 | 3 | 2 | 0.26181 | OTR | 24/12/2021 07:45 | 28/12/2021 11:14 | 1900-01-03 03:29 | 1 | 4 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15104 | 245 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar toma corriente | Ubicación: Nueva oficina de mantenimiento, escritorio de Gustavo Atala | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-24 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 07:47 | 3 | 2 |  | OTR | 24/12/2021 07:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15105 | 6 | SIB-61 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | seguridad y ergonomia | ver de cambiar el aparejo por uno con carro que se corra para los costados y suba y baje con la botonera | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-24 08:18 | daniel.bainotti |  | 2021-12-24 08:22 | 1 | 10 |  | SIB | 24/12/2021 08:22 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15106 | 28 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz interior |  |  |  | 2021-12-24 08:19 | daniel.bainotti |  | 2021-12-24 08:21 | 3 | 1 | 0.11736 | CMC | 24/12/2021 08:21 | 24/12/2021 11:13 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Media | 15107 | 54 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | cambiar válvula que habré y cierra la pinza fallas muchas veces en el dia | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | E.V.de pinza tiene fallas intermitentes |  | 2022-02-01 09:00 |  | 2021-12-24 08:20 | daniel.bainotti |  | 2021-12-24 08:24 | 3 | 3 | 0.36111 | CMC | 24/12/2021 08:24 | 01/02/2022 09:20 | 1900-02-07 00:56 | 1 | 34 | 1900-01-10 16:56 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15108 | 83 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar 3 luces led | se piden las 3 luces por el motivo q se va a mudar el sector lavado de cabinas para dejar libre el sector del portón de salida de emergencia | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca iluminación en el sector |  |  | En espera para programar la instalación | 2021-12-24 08:53 | raul.breda |  | 2021-12-24 09:08 | 3 | 3 |  | OTR | 24/12/2021 08:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15109 | 3 | OTR-21 | Otro - Sin Marca - COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | En marcha | Reparación de tomacorriente (Maquina trituradora de papel) | Consultar con Maria Rosa Murua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Arreglar tomas y agregar al lado de la trituradora de papel |  | 2022-02-04 17:00 |  | 2021-12-24 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 10:02 | 3 | 2 | 0.098611 | OTR | 24/12/2021 09:35 | 04/02/2022 17:47 | 1900-02-10 08:12 | 1 | 37 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15110 | 8 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se corto cadena de manopla | Se corto cadena de manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA DE MANOPLA CORTADA. |  |  |  | 2021-12-24 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 10:13 | 3 | 1 | 0.017361 | SIB | 24/12/2021 10:05 | 24/12/2021 10:31 | 0.018056 | 1 | 1 | 0.018056 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15111 | 20 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CAMBIAR MANGUERAS | CAMBIAR MANGUERAS LUBRICACION INTERNA ESTÁN ROTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE LUBRICACION INTERNA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  | POR TIEMPO DE GESTION DE LAS MANGUERAS NUEVAS. | 2021-12-24 10:21 | daniel.bainotti |  | 2021-12-24 10:35 | 3 | 2 | 0.042361 | CMC | 24/12/2021 10:25 | 27/01/2022 12:14 | 1900-02-02 01:49 | 1 | 30 | 1900-01-09 07:49 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15112 | 76 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reemplazo de filtro | Extractor Nº7 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de filtro |  |  |  | 2021-12-24 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-24 10:54 | 3 | 1 | 0.027778 | PZP | 24/12/2021 09:05 | 27/12/2021 04:35 | 1900-01-01 19:30 | 1 | 3 | 0.72917 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Baja | 15113 | 415 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende lampara | UNA DE LAS LAMPARAS DEL TECHO NO ENCIENDE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  | se espera que lleguen las luces que se enviaron a reparar esta a cargo la gente del pañol de mantenimiento | 2021-12-27 04:24 | enrique.kessler |  | 2021-12-27 04:46 | 3 | 1 | 0.20903 | OTR | 27/12/2021 04:30 | 25/02/2022 07:35 | 1900-02-28 03:05 | 1 | 53 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15114 | 28 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de husillo | Alarma de husillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se registro falla |  |  |  | 2021-12-27 04:54 | daniel.navarro |  | 2021-12-27 05:28 | 3 | 3 |  | TOC | 27/12/2021 05:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15115 | 23 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-12 salta alarma | salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas con la lubricacion de Husillo |  |  |  | 2021-12-27 05:20 | german.borgo |  | 2021-12-27 05:29 | 3 | 3 | 0.0034722 | CMC | 27/12/2021 05:25 | 27/12/2021 13:07 | 0.32083 | 1 | 1 | 0.32083 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15116 | 22 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no avanza la mesa | no avanza la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no avanza la mesa |  |  |  | 2021-12-27 05:43 | marcelo.barbero |  | 2021-12-27 06:39 | 3 | 2 | 0.027778 | REM | 27/12/2021 05:45 | 28/01/2022 08:14 | 1900-01-31 02:29 | 1 | 29 | 1900-01-08 23:59 | 1 | 2022 | 2022-01-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15117 | 4 | BOM-01 | Brochadora Convencional - COLONIAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sacar cilindro para reparacion mucha perdida de aceite | cilindro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | perdida de aceite |  | 2021-02-06 09:00 |  | 2021-12-27 05:44 | marcelo.barbero |  | 2021-12-27 06:40 | 1 | 50 | 1900-01-05 09:36 | BOM | 27/12/2021 05:50 | 03/02/2022 12:40 | 1900-02-06 06:50 | 1 | 34 | 1900-01-10 22:50 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15118 | 4 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona boton | no funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No levanta |  |  |  | 2021-12-27 06:00 | daniel.bainotti |  | 2021-12-27 06:38 | 3 | 1 | 0.06875 | SIB | 27/12/2021 06:05 | 27/12/2021 07:44 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15119 | 7 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA PERILLA | SE ROMPIO PERILLA DE AUTOMATICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | llave de automático dañada |  |  |  | 2021-12-27 07:16 | enrique.kessler |  | 2021-12-27 07:20 | 3 | 1 | 0.019444 | TOM | 27/12/2021 07:20 | 27/12/2021 07:48 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 12 | 2021 | 2021-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15120 | 1 | AIM-08 | Afiladora - KLINGELNBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 07:18 | 3 | 3 |  | AIM | 27/12/2021 07:05 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 15121 | 1 | FRM-04 | Fresadora Convencional - VEB - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-27 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 07:22 | 3 | 3 | 0.29375 | FRM | 27/12/2021 07:05 | 20/01/2022 07:30 | 1900-01-23 00:25 | 1 | 22 | 1900-01-06 10:25 | 1 | 2022 | 2022-01-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15122 | 1 | RDM-02 | Redondeadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2021-12-27 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 07:24 | 3 | 3 | 0.43889 | RDM | 27/12/2021 07:05 | 18/02/2022 08:23 | 1900-02-21 01:18 | 1 | 47 | 1900-01-15 07:48 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15123 | 1 | RDM-03 | Redondeadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Acondicionar Sistema de parada de emergencia | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 07:27 | 3 | 3 |  | RDM | 27/12/2021 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15124 | 21 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta el termico ,THERMAL | salta el termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Se traba la contrapunta motorizada.- |  |  |  | 2021-12-27 08:50 | marcelo.barbero |  | 2021-12-27 09:10 | 3 | 3 | 0.28611 | REC | 27/12/2021 08:55 | 28/12/2021 08:11 | 0.96944 | 1 | 2 | 0.30278 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15125 | 11 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar maquina hay q correrla de lugar | desconetar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2021-12-27 09:50 | marcelo.barbero |  | 2021-12-27 09:59 | 3 | 2 | 0.013889 | REM | 27/12/2021 09:52 | 29/12/2021 07:17 | 1899-12-31 21:25 | 1 | 3 | 0.57986 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15126 | 9 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Al prenderla muestra mensaje de error | Al prenderla muestra mensaje de error | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 10:18 | lucas.feilberg |  | 2021-12-27 10:32 | 3 | 2 |  | MSL | 27/12/2021 10:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15127 | 7 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Instalación de manguera para aire comprimido | Instalación de manguera para aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | realizar conexion de aire comprimido |  | 2021-12-28 09:00 |  | 2021-12-27 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 10:25 | 3 | 3 | 0.035417 | CMC | 27/12/2021 08:05 | 28/12/2021 11:54 | 1899-12-31 03:49 | 1 | 2 | 0.49236 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15128 | 49 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Hay um toma explosivo en Oficina control de calidad | Uno de los tomas de energía eléctrica en el puesto de Andrés Tosco no funciona. Se enchufo un periférico y provoco una pequeña explosión y chispas en el mismo. Si es posible, darle prioridad. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona toma corrientes |  |  |  | 2021-12-27 10:32 | daniel.gaido |  | 2021-12-27 10:48 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 27/12/2021 10:35 | 17/01/2022 07:51 | 1900-01-19 21:16 | 1 | 19 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15129 | 6 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mantenimiento general | Realizar limpieza de filtros, revisión de niveles de fluidos, limpieza de radiador, etc. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Realizar limpieza de filtros, revisión de niveles de fluidos, limpieza de radiador, etc. |  |  |  | 2021-12-27 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2021-12-27 13:11 | 3 | 2 | 0.0027778 | CPA | 27/12/2021 13:05 | 29/12/2021 07:40 | 1899-12-31 18:35 | 1 | 3 | 0.46181 | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15130 | 6 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | bomba de agua | ver bomba de agua en linea le falta una tapa se ven los cables- en linea audaz se puede hablar con carlos bonaldi | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta tapa de la bomba |  |  |  | 2021-12-27 13:27 | cesar.perez |  | 2021-12-27 13:30 | 3 | 2 | 0 | OTR | 27/12/2021 13:30 | 20/01/2022 09:00 | 1900-01-22 19:30 | 1 | 22 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15131 | 189 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla eléctrica en línea de luces | Cuando se conecta la máquina de soldar MSL-01 las luces del sector pulido se prenden y apagan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica dañada |  |  |  | 2021-12-28 05:49 | joaquin.marchisio |  | 2021-12-28 07:54 | 3 | 2 | 0.37917 | OTR | 28/12/2021 05:55 | 29/12/2021 07:34 | 1899-12-31 01:39 | 1 | 2 |  | 12 | 2021 | 2021-12-01
NO | NO | Alta | 15132 | 20 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma eje z | salta alarma cuando el eje z se va muy adelante revisar si no esta muy apretada la tuerca | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | salta servo eje z porque es chico |  |  | no hay resolucion | 2021-12-28 11:25 | daniel.bainotti |  | 2021-12-28 12:16 | 3 | 5 | 0.013889 | CMC | 28/12/2021 11:30 | 13/06/2022 07:48 | 1900-06-14 20:18 | 1 | 144 | 1900-02-18 11:18 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 15133 | 38 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mediciones de temperatura en central hidráulica |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Control de temperatura |  | 2022-03-02 13:00 |  | 2021-12-28 09:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-28 09:00 | 3 | 3 | 1900-01-05 08:24 | TOC | 28/12/2021 09:00 | 30/03/2022 05:21 | 1900-03-31 20:21 | 1 | 80 | 1900-01-27 00:51 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15134 | 10 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REVISAR CONEXION ELECTRICA VIEJA | Revisar un enchufe viejo, sin caja, en el archivo de RRHH | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables suelto en caja vieja |  |  |  | 2021-12-28 12:48 | maciel.gaviglio |  | 2021-12-28 12:59 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 28/12/2021 12:50 | 24/01/2022 11:09 | 1900-01-25 22:19 | 1 | 24 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15135 | 416 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria quemada | Luminaria quemada en oficina de tratamiento térmico (PANEL LED tamaño de cielorraso).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luminaria quemada |  |  |  | 2021-12-28 13:20 | emanuel.antonello |  | 2021-12-28 13:24 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 28/12/2021 13:24 | 26/01/2022 10:29 | 1900-01-27 21:05 | 1 | 26 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15136 | 7 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar presencia de aceite en filtro de aire |  | Anulado | No | 15129 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2021-12-29 07:40 | mauricio.franco |  | 2021-12-29 07:40 |  |  |  | CPA | 29/12/2021 07:40 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15137 | 84 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocación Extractor de Filtrado en Seco |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Colocar extractor |  | 2022-01-04 12:00 |  | 2021-12-29 05:00 | gustavo.atala |  | 2021-12-29 05:00 | 3 | 8 | 1900-01-01 03:00 | OTR | 29/12/2021 05:00 | 08/01/2022 05:02 | 1900-01-09 00:02 | 1 | 10 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15138 | 1 | TAM-13 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende | NO ENCIENDE | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-30 03:50 | enrique.kessler |  | 2021-12-30 06:43 | 3 | 3 |  | TAM | 30/12/2021 03:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15139 | 6 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no supe ni baja | no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no sube ni baja |  |  |  | 2021-12-30 04:34 | raul.breda |  | 2021-12-30 06:44 | 3 | 2 | 0.73611 | SIP | 30/12/2021 04:40 | 04/01/2022 06:31 | 1900-01-04 01:51 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:21 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15140 | 7 | GNE-01 | Generador Eléctrico - CUMMINS - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Buscar refrigerante y aceite | Buscar 200. Litros de refrigerante y 80. Litros de aceite 15 w 40 Ya se hablo con paco gabiglio | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2021-12-30 05:35 | francisco.robledo |  | 2021-12-30 05:35 | 3 | 1 |  | GNE | 30/12/2021 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15141 | 1 | LAV-01 | Lavadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar cuba de lavado | Desconectar cuba de lavado para retirarla y limpiarla.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Se desconecto la cuba |  |  |  | 2021-12-30 05:46 | emanuel.antonello |  | 2021-12-30 06:48 | 3 | 2 | 0.46389 | LAV | 30/12/2021 05:50 | 03/01/2022 13:13 | 1900-01-03 07:23 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:23 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15142 | 22 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar burlete por perdida de soluble | Cambiar burlete por perdida de soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde soluble por el vidrio |  | 2022-02-10 10:00 |  | 2021-12-30 06:33 | daniel.navarro |  | 2021-12-30 06:49 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 30/12/2021 06:35 | 08/02/2022 06:29 | 1900-02-07 23:54 | 1 | 35 | 1900-01-11 00:24 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15143 | 31 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar picos de refrigeración | Picos de refrigeración de centradora CEM-01 en mal estado (pierden agua). Cambiar los mismos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | caños de refrigeración rotos |  |  |  | 2021-12-30 08:13 | emanuel.antonello |  | 2021-12-30 10:57 | 3 | 5 | 1899-12-31 02:00 | CEM | 30/12/2021 08:15 | 20/01/2022 09:40 | 1900-01-20 01:25 | 1 | 19 | 1900-01-05 09:55 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15145 | 50 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Mandar técnico de aire acondicionado a oficina informática | No funciona aire acondicionado central | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | No funciona aire acondicionado central |  |  |  | 2022-01-10 13:58 | gabriel.mainero |  | 2022-01-10 14:00 | 3 | 3 | 1900-01-02 19:37 | OTR | 10/01/2022 14:00 | 27/01/2022 12:00 | 1900-01-15 22:00 | 1 | 16 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15146 | 9 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No baja ni sube | Quedo arriba la Percha y no responde a ninguna funcion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona hacia abajo |  |  |  | 2022-01-18 06:53 | ariel.terreno |  | 2022-01-25 05:42 | 3 | 2 | 1899-12-31 18:34 | SIP | 18/01/2022 06:55 | 25/01/2022 07:10 | 1900-01-06 00:15 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:45 | 1 | 2022 | 2022-01-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15147 | 417 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de llave | Se observa perdida en llave de paso en linea de aire a presión, llave ubicada cerca del tanque de oxigeno.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILA JORGE ANTONIO NICOLAS;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | PERDIDA DE OXIGENO EN LLAVE DE PASO. |  |  | A DEFINIR POR GESION DE MATERIALES. | 2022-01-19 10:45 | emanuel.antonello |  | 2022-01-24 06:50 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 24/01/2022 06:50 | 14/02/2022 16:36 | 1900-01-20 09:46 | 1 | 19 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15148 | 4 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas Electrico | Dejo de funcionar, no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No anda la manopla |  |  |  | 2022-01-20 06:22 | ariel.terreno |  | 2022-01-25 05:41 | 3 | 2 | 0.10694 | SIB | 20/01/2022 06:25 | 20/01/2022 09:00 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15149 | 20 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona bomba de agua | Bomba de agua de TOC-26 no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no sale agua por la torreta |  |  |  | 2022-01-20 10:27 | emanuel.antonello |  | 2022-01-25 05:42 | 3 | 1 | 1899-12-31 00:24 | TOC | 20/01/2022 10:30 | 25/01/2022 07:21 | 1900-01-03 20:51 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:21 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15150 | 190 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cuando la coop de energía traslade el ttransformador conectar los cables y retirar los viejos |  | Finalizado | No | 778 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sacar cables |  |  |  | 2022-01-21 07:25 | mauricio.franco |  | 2022-01-21 07:25 |  |  | 0 | OTR | 21/01/2022 07:25 | 22/08/2022 07:13 | 1900-07-30 23:48 | 1 | 183 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 15151 | 19 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falta aceite | ALARMA POR NIVEL BAJO DE ACEITE HIDRAULICO | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2022-01-24 05:10 | enrique.kessler |  | 2022-01-24 06:36 | 3 | 1 | 0.048611 | CRC | 24/01/2022 06:36 | 24/01/2022 07:46 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15152 | 6 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sector de perf.no hay corriente en los tableros | no hay corriente en los tableros | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tableros sin energía |  |  |  | 2022-01-24 05:14 | german.borgo |  | 2022-01-24 06:37 | 3 | 1 | 0.10486 | PEM | 24/01/2022 05:20 | 24/01/2022 07:52 | 0.10556 | 1 | 1 | 0.10556 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15153 | 20 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de alimentacion bateria | Alarma de alimentacion bateria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma de batería de la memoria RAM , en bajo nivel.- |  |  |  | 2022-01-24 05:19 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 06:40 | 3 | 1 | 0.70486 | TOC | 24/01/2022 06:40 | 27/01/2022 06:00 | 1900-01-01 23:20 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:20 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15154 | 26 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Tiene una gran perdida de aceite por debajo de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  | 2022-01-24 11:00 |  | 2022-01-24 05:21 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 06:47 | 3 | 8 | 0.35417 | TOC | 24/01/2022 06:47 | 25/01/2022 06:43 | 0.99722 | 1 | 2 | 0.33056 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15155 | 3 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sensor roto nivel de lubricacion | ver de anular el sensor de lubricacion hasta que llegue el repuesto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | sensor dañado |  |  | equipo a prueba | 2022-01-24 05:29 | daniel.bainotti |  | 2022-01-24 06:45 | 3 | 1 | 0.042361 | CMC | 24/01/2022 05:30 | 23/05/2022 10:46 | 1900-04-28 05:16 | 1 | 103 | 1900-02-04 07:46 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15156 | 17 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma lubricacion | salta alarma lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Muestra Alarma de lubricacion en el CN.- |  |  |  | 2022-01-24 05:30 | daniel.bainotti |  | 2022-01-24 06:47 | 3 | 2 | 1899-12-31 04:08 | CMC | 24/01/2022 05:35 | 27/01/2022 13:00 | 1900-01-02 07:25 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:25 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15157 | 3 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-21 cortina caída de cubre bancada | cortina caida de cubre bancada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cortina dañada |  |  |  | 2022-01-24 05:35 | german.borgo |  | 2022-01-24 06:32 | 3 | 6 | 0.22569 | CMC | 24/01/2022 06:32 | 24/01/2022 11:57 | 0.22569 | 1 | 1 | 0.22569 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15158 | 2 | MSL-06 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Enchufe | Cambiar el Enchufe del Tablero que conecta la MSL-06, Setor Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | toma corriente de tablero dañado |  |  |  | 2022-01-24 05:53 | ariel.terreno |  | 2022-01-24 06:39 | 3 | 1 | 0.084028 | MSL | 24/01/2022 05:55 | 24/01/2022 07:57 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15159 | 21 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No sale agua por los picos | No sale agua por los picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CUBA DE ENJUAGUE VACIA. |  |  |  | 2022-01-24 05:54 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-24 06:37 | 3 | 2 | 0.034028 | CUP | 24/01/2022 06:00 | 24/01/2022 06:49 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15160 | 40 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver brazo cambio de herramienta se mueve solo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 | conectar electro válvula |  |  |  | 2022-01-24 05:57 | daniel.bainotti |  | 2022-01-24 06:46 | 3 | 8 | 0.36458 | CMC | 24/01/2022 06:46 | 25/01/2022 07:35 | 1899-12-31 00:49 | 1 | 2 | 0.36736 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15161 | 38 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma PCL stop | Alarma PCL stop | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta alarma parecencia de datos borrados.- |  | 2022-07-21 12:00 |  | 2022-01-24 06:01 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 06:53 | 3 | 2 |  | TOC | 24/01/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15162 | 26 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No abre la puerta para el cambio de harramientas | No abre la puerta para el cambio de harramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No abre la puerta para el cambio de herramientas |  | 2022-01-24 09:00 |  | 2022-01-24 06:02 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 06:48 | 3 | 2 | 0.050694 | TOC | 24/01/2022 06:05 | 24/01/2022 07:27 | 0.056944 | 1 | 1 | 0.056944 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15163 | 10 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem -06 no enciende maq.parada | no enciende maq.parada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende maquina |  |  |  | 2022-01-24 06:25 | german.borgo |  | 2022-01-24 06:50 | 3 | 2 | 0.052778 | PEM | 24/01/2022 06:30 | 24/01/2022 08:53 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15164 | 22 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No prende horno | No prende horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO ENCIENDE HORNO. |  |  |  | 2022-01-24 06:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-24 06:51 | 3 | 2 | 0.11736 | HOP | 24/01/2022 06:50 | 24/01/2022 09:39 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15165 | 16 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar tornillos chapa de puerta | Colocar tornillos chapa de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | colocación de chapa de puerta para que no salga el agua |  | 2022-01-24 10:30 |  | 2022-01-24 06:52 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 07:11 | 3 | 2 | 0.12778 | TOC | 24/01/2022 07:11 | 24/01/2022 10:16 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15166 | 16 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | LUZ QUEMADA | CAMBIO FOCO EN COCINA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-01-24 07:07 | carina.strasorier |  | 2022-01-24 07:17 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 24/01/2022 07:10 | 24/01/2022 08:35 | 0.059028 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15167 | 27 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reparar linea de aire de toc 35 |  | Finalizado | No | 15162 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se cambio manguera de aire |  | 2022-01-24 12:30 |  | 2022-01-24 07:27 | mauricio.franco |  | 2022-01-24 07:27 |  |  | 0.044444 | TOC | 24/01/2022 07:27 | 24/01/2022 12:08 | 0.19514 | 1 | 1 | 0.19514 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15168 | 191 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | necesitaría colocar una. bandera con una luz . en el sector serrucho. donde cortan los caños de las cabinas | bandera con una luz. colocar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocación de bandera |  |  |  | 2022-01-24 07:42 | jose.salacain |  | 2022-01-24 08:04 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 24/01/2022 07:45 | 26/01/2022 13:21 | 1900-01-01 05:36 | 1 | 3 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15169 | 23 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma Semondrive no ok | Alarma Semondrive no ok | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma en SIMODRIVE .- |  |  |  | 2022-01-24 07:59 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 08:06 | 3 | 2 | 0.049306 | TOC | 24/01/2022 08:06 | 25/01/2022 09:36 | 1899-12-31 01:30 | 1 | 2 | 0.39583 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15170 | 11 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-06 falta iluminación ( lampara quemada ) | falta iluminación (lampara quemada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz no funciona |  |  |  | 2022-01-24 08:16 | german.borgo |  | 2022-01-24 11:14 | 3 | 2 | 0.049306 | PEM | 24/01/2022 08:20 | 25/01/2022 10:03 | 1899-12-31 01:43 | 1 | 2 | 0.40486 | 1 | 2022 | 2022-01-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15171 | 418 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | maquina de afilado de mechas da descarga eléctrica | maquina de afilado de mechas da descarga eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | maquina da descarga electrica |  |  |  | 2022-01-24 08:18 | german.borgo |  | 2022-01-24 09:02 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 24/01/2022 09:02 | 25/01/2022 10:09 | 1899-12-31 01:07 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15172 | 120 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Soldado con bronce en punta de lanza de hidrolavadora | Soldado con bronce en punta de lanza de hidrolavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | soldar cañeria con bronce |  |  |  | 2022-01-24 08:49 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-24 09:03 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 24/01/2022 09:03 | 24/01/2022 11:53 | 0.11806 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15173 | 16 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | puente serv, no corre para los costados | ver apenas puedan, hacia los laterales no corre. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta face en carro |  |  |  | 2022-01-24 10:02 | cesar.perez |  | 2022-01-24 11:16 | 3 | 2 | 0.0375 | SIP | 24/01/2022 11:16 | 24/01/2022 12:31 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 1 | 2022 | 2022-01-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 15174 | 26 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | iluminacion baños | no hay luz, se quemaron unos cables x corto | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Corto en el zócalo y sin luminaria |  |  |  | 2022-01-24 10:03 | cesar.perez |  | 2022-01-24 11:16 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 24/01/2022 10:05 | 26/01/2022 07:00 | 1899-12-31 20:55 | 1 | 3 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15175 | 13 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | Manopla tiene fallas/ toc-19 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador y cable de manoplas dañado |  |  |  | 2022-01-24 10:18 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 11:17 | 3 | 2 | 0.040278 | SIB | 24/01/2022 10:20 | 24/01/2022 13:25 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15176 | 419 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo / TOC-19 TOC-13 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Extender cable ventilador |  |  |  | 2022-01-24 10:18 | daniel.navarro |  | 2022-01-24 11:18 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 24/01/2022 10:20 | 08/02/2022 07:38 | 1900-01-13 21:18 | 1 | 14 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15177 | 13 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | en puente no esta funcionando el freno, ver apenas puedan. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno flojo |  |  |  | 2022-01-24 10:36 | cesar.perez |  | 2022-01-24 10:44 | 3 | 2 | 0.075694 | SIP | 24/01/2022 10:44 | 24/01/2022 12:33 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15178 | 420 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar canilla | Canilla presente en oficina de tratamiento térmico se quebró, se solicita colocar canilla nueva (canilla larga tipo bar). Dar prioridad ya que se cortó el agua en la oficina.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | canilla partida no tiene arreglo. |  |  | entrega de repuesto | 2022-01-24 10:43 | emanuel.antonello |  | 2022-01-24 10:54 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 24/01/2022 10:54 | 25/01/2022 12:39 | 1899-12-31 01:45 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15179 | 246 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Armar soldadora de alambre |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se rompió rosca del caño del gas |  |  |  | 2022-01-24 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-01-24 09:00 | 3 | 1 | 0.11528 | OTR | 24/01/2022 09:00 | 24/01/2022 11:47 | 0.11597 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15180 | 6 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | habria q engrazar husillo q hace ruido | engrazar husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | REVISAR RODAMIENTO DE HUSILLO |  |  | POR GESTION DE REPUESTO. | 2022-01-24 11:28 | marcelo.barbero |  | 2022-01-24 12:11 | 3 | 1 | 0.40694 | REM | 24/01/2022 11:30 | 07/02/2022 09:39 | 1900-01-12 22:09 | 1 | 13 | 1900-01-03 03:39 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15181 | 3 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en la botonera. sube pero no baja | sube pero no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No anda botonera |  |  |  | 2022-01-24 12:07 | jose.salacain |  | 2022-01-24 12:12 | 3 | 2 | 0.015278 | SIB | 24/01/2022 12:10 | 24/01/2022 13:28 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15182 | 49 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompió un codo donde entra una manguera de aire.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CODO DE ENDTRADA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-01-24 12:20 | alexis.armando |  | 2022-01-24 12:49 | 3 | 1 | 0.016667 | LSR | 24/01/2022 12:49 | 24/01/2022 13:13 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15183 | 14 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | reemplazar motor de equipo de isaje por tener demasiada rpm y presentar sobre temperatura |  | Finalizado | No | 15177 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Reemplazar motor de equipo de izaje |  | 2022-06-14 12:00 |  | 2022-01-24 12:33 | mauricio.franco |  | 2022-01-24 12:33 | 3 | 6 | 0.31111 | SIP | 24/01/2022 12:33 | 15/06/2022 06:57 | 1900-05-20 18:24 | 1 | 123 | 1900-02-10 22:54 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15184 | 13 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salta la térmica del puente SIP 12 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de alimentación cortado |  |  |  | 2022-01-24 12:46 | alexis.armando |  | 2022-01-24 13:09 | 3 | 2 | 0.027778 | SIP | 24/01/2022 12:50 | 25/01/2022 07:57 | 0.79653 | 1 | 2 | 0.12986 | 1 | 2022 | 2022-01-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15185 | 121 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se salió manguera de aire comprimido en sector de pintura en montaje | se salió manguera de aire comprimido en sector de pintura en montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se salió manguera de aire |  |  |  | 2022-01-25 05:03 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 05:10 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 25/01/2022 05:10 | 25/01/2022 05:58 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15186 | 21 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 700081 | salta alarma palent no abajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en APC |  |  |  | 2022-01-25 05:26 | daniel.bainotti |  | 2022-01-25 05:43 | 3 | 2 | 0.084028 | CMC | 25/01/2022 05:30 | 25/01/2022 07:32 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 1 | 2022 | 2022-01-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15187 | 2 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No realiza ciclo de trabajo | Posible inconveniente en electro válvula | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona electro valvula |  |  |  | 2022-01-25 05:46 | hugo.aguilar |  | 2022-01-25 06:09 | 3 | 2 | 0.054861 | BPR | 25/01/2022 05:50 | 25/01/2022 07:09 | 0.054861 | 1 | 1 | 0.054861 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15188 | 247 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar reja en cerco perimetral | Ubicación: Taller de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de rejas |  | 2022-05-24 13:30 |  | 2022-01-25 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-25 05:56 | 3 | 2 | 1900-01-04 03:50 | OTR | 25/01/2022 05:35 | 16/06/2022 06:15 | 1900-05-21 00:40 | 1 | 123 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15189 | 2 | LAV-01 | Lavadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de calentamiento de agua de cuba de lavado no funciona | Sistema de calentamiento de agua de cuba de lavado no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2022-01-25 06:16 | emanuel.antonello |  | 2022-01-25 06:28 | 3 | 3 | 0.077778 | LAV | 25/01/2022 06:20 | 25/01/2022 09:43 | 0.14097 | 1 | 1 | 0.14097 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15190 | 421 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire | Reemplazo de acople rápido. Ubicación: Zona PEM 06. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde por el acople que esta roto |  |  |  | 2022-01-25 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-25 06:27 | 3 | 1 | 0.039583 | OTR | 25/01/2022 06:25 | 25/01/2022 07:22 | 0.039583 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15191 | 422 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de gases no funciona | Extractor de gases de cuba de temple #2 (cuba chica) no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | extractor no funciona |  |  |  | 2022-01-25 06:46 | emanuel.antonello |  | 2022-01-25 07:15 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 25/01/2022 06:50 | 02/02/2022 11:16 | 1900-01-07 04:26 | 1 | 8 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15192 | 122 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisar pistola de gas oíl puesto 2 montaje no funciona correctamente | Revisar pistola de gas oíl puesto 2 montaje no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de gasoil por la pistola |  |  |  | 2022-01-25 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 07:24 | 3 | 2 | 0.20903 | OTR | 25/01/2022 07:24 | 25/01/2022 12:26 | 0.20972 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15193 | 123 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pistola de carga de aceite hidráulico problemas en gatillo puesto 5 montaje | Pistola de carga de aceite hidráulico problemas en gatillo puesto 5 montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pistola rota |  | 2022-01-25 10:15 |  | 2022-01-25 07:09 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 07:25 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 25/01/2022 07:25 | 28/01/2022 10:34 | 1900-01-02 03:09 | 1 | 4 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15194 | 85 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | vibra extractor en sector pintado de cabinas pintura | vibra extractor en sector pintado de cabinas pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VIBRACION EN EXTRACTOR POR SATURACION DE PINTURA EN EL MISMO. |  |  | DEFINIR DISPONIBILIDAD DE MAQUINA. | 2022-01-25 07:11 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 07:25 | 3 | 3 | 0.20486 | OTR | 25/01/2022 07:15 | 26/01/2022 05:36 | 0.93125 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15195 | 124 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | foco quemado en linea sector electricidad montaje | foco quemado en linea sector electricidad montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco galponero quemado |  |  |  | 2022-01-25 07:12 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 07:16 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 25/01/2022 07:15 | 02/02/2022 17:41 | 1900-01-07 10:26 | 1 | 8 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15196 | 37 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | Perdida de aceite en cambio de herramienta | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-01-25 07:18 | alberto.depetris | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15197 | 125 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se solicita cambio de mochila en baño de montaje | se solicita cambio de mochila en baño de montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | cambio de mochila en baño de montaje |  |  |  | 2022-01-25 07:29 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-25 08:42 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 25/01/2022 07:30 | 02/06/2022 07:50 | 1900-05-07 00:20 | 1 | 111 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 15198 | 86 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Fabricación de pico para sopletear piezas en linea de pintura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICACION DE PICO PARA SOPLETEAR PIEZA EN LINEA DE PINTURA. |  |  |  | 2022-01-25 08:10 | gustavo.atala |  | 2022-01-25 08:18 | 3 | 2 | 0.019444 | OTR | 25/01/2022 08:18 | 25/01/2022 08:46 | 0.019444 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15199 | 126 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | gestion de bazo dosificador de desengrazante |  | Finalizado | No | 15066 | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GESTION DE VASO DOSIFICADOR DE DESENGRASANTE. |  |  | POR TIEMPO DE GESTION DEL MISMO. | 2022-01-25 08:29 | diego.peralta |  | 2022-01-25 08:29 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 25/01/2022 08:29 | 03/02/2022 11:01 | 1900-01-08 02:32 | 1 | 9 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15200 | 7 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma inicio ciclo | Parada con alarma sistema hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOLMARO EMANUEL; | 2 | alarma en sistema de lubricación/hidráulico |  | 2022-01-25 11:00 |  | 2022-01-25 09:28 | alberto.depetris |  | 2022-01-25 09:38 | 3 | 2 | 0.059722 | TAM | 25/01/2022 09:30 | 28/01/2022 06:45 | 1900-01-01 21:15 | 1 | 4 | 0.92708 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15201 | 16 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | instalar fuente reparada en toc 24 (cuando llegue) |  | Anulado | No | 15169 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 09:36 | mauricio.franco |  | 2022-01-25 09:36 | 3 | 1 |  | TOC | 25/01/2022 09:36 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15202 | 24 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FILTRO DE WHATA TABLERO ELECTRICO. |  |  |  | 2022-01-25 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-25 09:54 | 3 | 1 | 0.029861 | TOC | 25/01/2022 09:50 | 25/01/2022 11:00 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15203 | 21 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico | Reemplazo de filtro de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FILTRO DE WHATA DE TABLERO ELECTRICO SATURADO DE SUCIEDAD. |  | 2022-01-26 07:15 |  | 2022-01-25 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-25 09:55 | 3 | 1 | 0.010417 | TOC | 25/01/2022 09:50 | 26/01/2022 07:09 | 0.88819 | 1 | 2 | 0.22153 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15204 | 423 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | arreglar ventilador perilla jaula engranajes | arreglar ventilador tener en cuebta q hace falta estan las planchas q produce mucho calor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Perilla de encendido rota |  |  |  | 2022-01-25 10:21 | marcelo.barbero |  | 2022-01-25 10:51 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 25/01/2022 10:25 | 26/01/2022 07:58 | 0.89792 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15205 | 192 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | perdida de gas en cañeria sector cabina | Por favor llegarse a reparar dicha perdida de gas | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILA JORGE ANTONIO NICOLAS; | 2 | perdida de gas |  |  |  | 2022-01-25 10:23 | pablo.perlo |  | 2022-01-25 10:53 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 25/01/2022 10:25 | 11/02/2022 08:12 | 1900-01-15 21:47 | 1 | 16 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15206 | 6 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Poleafuera de linea | La polea del serrucho esta fuera de linea con respecto a la otra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poleas desalineadas |  | 2022-01-26 09:00 |  | 2022-01-25 10:23 | ariel.terreno |  | 2022-01-25 10:52 | 3 | 3 | 0.073611 | SIM | 25/01/2022 10:25 | 26/01/2022 11:03 | 1899-12-31 00:38 | 1 | 2 | 0.35972 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15207 | 10 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cañería de agua rota | Se solicita cambio de cañería roto en sistema de recirculación de agua en tapa de horno, cañería quebrada. Horno parado, por lo que requiere la intervención de manera URGENTE.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Caño de agua roto |  |  |  | 2022-01-25 12:05 | emanuel.antonello |  | 2022-01-25 12:25 | 3 | 3 | 0.0027778 | HOM | 25/01/2022 12:10 | 01/02/2022 07:46 | 1900-01-05 19:36 | 1 | 7 | 1899-12-31 22:06 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15208 | 424 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz led quemada seccion creadoras no se ve | cambiar luz quemada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luz |  |  |  | 2022-01-25 12:10 | marcelo.barbero |  | 2022-01-25 13:17 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 25/01/2022 12:15 | 02/03/2022 06:05 | 1900-02-03 17:50 | 1 | 32 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15209 | 14 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | unir cables anticolicion de trocha | se desarmo anticolicion nuevo para medir una pieza interna, y tuvimos que cortar dos cablecitos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se desoldaron cables |  |  |  | 2022-01-25 12:40 | henri.gente |  | 2022-01-25 13:18 | 3 | 2 | 0.035417 | RBT | 25/01/2022 12:45 | 26/01/2022 08:10 | 0.80903 | 1 | 2 | 0.14236 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15210 | 46 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | PIERDE ACEITE EN EL MAARCADOR DE PRESION DE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por manómetro de lubricación |  |  |  | 2022-01-25 18:38 | enrique.kessler |  | 2022-01-26 05:05 | 3 | 1 | 0.16944 | CMC | 25/01/2022 18:40 | 26/01/2022 06:45 | 0.50347 | 1 | 2 | 0.065972 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15211 | 30 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cinta transportadora no funciona | Cinta transportadora no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cinta no funciona |  |  |  | 2022-01-26 05:24 | daniel.navarro |  | 2022-01-26 05:40 | 3 | 2 | 0.42153 | TOC | 26/01/2022 05:30 | 31/01/2022 14:29 | 1900-01-04 08:59 | 1 | 5 | 1899-12-31 18:29 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15212 | 30 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de velocidad | Alarma de velocidad | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma de exceso de velocidad de husillo |  |  |  | 2022-01-26 05:25 | daniel.navarro |  | 2022-01-26 05:42 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 26/01/2022 05:30 | 27/01/2022 09:15 | 1899-12-31 03:45 | 1 | 2 | 0.48958 | 1 | 2022 | 2022-01-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15213 | 22 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 700081 | no marca presencia la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta controlando y limpiando elementos en la mesa.- |  |  |  | 2022-01-26 05:26 | daniel.bainotti |  | 2022-01-26 05:41 | 3 | 3 | 0.75069 | CMC | 26/01/2022 05:30 | 28/01/2022 08:23 | 1900-01-01 02:53 | 1 | 3 | 0.80764 | 1 | 2022 | 2022-01-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15214 | 33 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | no prende el servo y salta alarma 403 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta no enciende bien el CN esclavo.- |  |  |  | 2022-01-26 05:28 | daniel.bainotti |  | 2022-01-26 05:42 | 3 | 3 | 0.26181 | CMC | 26/01/2022 05:30 | 01/02/2022 05:54 | 1900-01-05 00:24 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:24 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15215 | 3 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona sistema de recirculación de aceite | No funciona sistema de recirculación de aceite en prensa de coronas, en sector de horno solera, CRITICO.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2022-01-26 05:49 | emanuel.antonello |  | 2022-01-26 05:53 | 3 | 2 |  | PRN | 26/01/2022 05:56 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15216 | 127 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | aire acondicionado pierde agua | aire acondicionado pierde agua | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2022-01-26 06:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-26 07:11 | 3 | 2 |  | OTR | 26/01/2022 07:11 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15217 | 12 | REM-20 | Rectificadora Convencional - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar | conectar maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | conectar maquina |  | 2022-02-03 08:00 |  | 2022-01-26 06:39 | marcelo.barbero |  | 2022-01-26 07:29 | 3 | 2 | 0.12708 | REM | 26/01/2022 06:45 | 10/02/2022 07:22 | 1900-01-14 00:37 | 1 | 14 | 1900-01-03 14:37 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15218 | 128 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida filtro de combustible Cisterna de carga |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | perdida de gas oil por filtro |  |  |  | 2022-01-26 06:59 | manuel.alvarez |  | 2022-01-26 07:01 | 3 | 1 | 0.13611 | OTR | 26/01/2022 07:01 | 26/01/2022 10:17 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15219 | 77 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | cambio de filtro de extractores en seco 1-2-3 ver con Raul Breda | cambio de filtro de extractores en seco 1-2-3 ver con Raul Breda | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FILTRO A EXTRACTORES FILTRADO SECO. |  | 2022-01-28 05:00 |  | 2022-01-26 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-26 07:29 | 3 | 3 | 0.17292 | PZP | 26/01/2022 07:29 | 28/01/2022 05:36 | 1899-12-31 22:07 | 1 | 3 | 0.60903 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15220 | 2 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aceite en roladora | Pérdida de aceite en roladora de caños. Operador: Santiago Burga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite. |  | 2022-01-28 12:00 |  | 2022-01-26 07:22 | joaquin.marchisio |  | 2022-01-26 07:31 | 3 | 3 | 0.36458 | RLD | 26/01/2022 07:31 | 27/01/2022 08:10 | 1899-12-31 00:39 | 1 | 2 | 0.36042 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15221 | 42 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar filtro de bomba soluble | cambiar filtro bomba soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | filtro de bomba dañado |  | 2022-01-27 09:00 |  | 2022-01-26 07:28 | alberto.depetris |  | 2022-01-26 07:33 | 3 | 1 | 0.059722 | CMC | 26/01/2022 07:33 | 08/02/2022 06:30 | 1900-01-11 22:57 | 1 | 12 | 1900-01-02 19:57 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15222 | 425 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta termica maquina afilado mecha (BORGO) | Salta termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta térmica |  |  |  | 2022-01-26 07:30 | alberto.depetris |  | 2022-01-26 07:31 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 26/01/2022 07:32 | 02/02/2022 10:22 | 1900-01-06 02:50 | 1 | 7 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15223 | 1 | MSL-16 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de Maquina de Soldar | Cambiar Maquina de Sodar MSL-16 POR MSL-44, Sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | trasladar msl 16 y 44 |  |  |  | 2022-01-26 08:10 | ariel.terreno |  | 2022-01-26 08:12 | 3 | 1 | 0.063889 | MSL | 26/01/2022 08:12 | 26/01/2022 09:55 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15224 | 9 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite en cabezal | agregar aceite en cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | COMPLETAR NIVEL DE ACEITE |  | 2022-01-26 01:00 |  | 2022-01-26 08:25 | alberto.depetris |  | 2022-01-26 08:28 | 3 | 1 | 0.020833 | ALM | 26/01/2022 08:30 | 26/01/2022 09:00 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15225 | 32 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite en Centradora | Se observa perdida de aceite en tapa de cubre virutas, en centradora CEM-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite cilindro cubre virutas |  | 2022-01-27 09:00 |  | 2022-01-26 10:30 | emanuel.antonello |  | 2022-01-26 11:23 | 3 | 8 | 0.31111 | CEM | 26/01/2022 10:35 | 27/01/2022 07:41 | 0.87917 | 1 | 2 | 0.2125 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15226 | 10 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda temporizador de avance piedra | no anda avance piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no avanza |  |  |  | 2022-01-26 10:34 | marcelo.barbero |  | 2022-01-26 11:25 | 3 | 3 | 0.038889 | REM | 26/01/2022 10:40 | 28/01/2022 08:52 | 1899-12-31 22:12 | 1 | 3 | 0.6125 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15227 | 7 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera torcida | Bandera torcida. Cuando hay que mover una pieza hay que hacer mucha fuerza para que el carro se mueva | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bandera torcida |  |  | a definir por programación de fecha del trabajo. | 2022-01-26 11:01 | lucas.feilberg |  | 2022-01-26 11:26 | 1 | 20 | 0.020833 | SIB | 26/01/2022 11:05 | 06/05/2022 08:20 | 1900-04-08 21:15 | 1 | 87 | 1900-01-29 07:45 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 15228 | 87 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tomacorriente dañado | Zona: HOP 01. Peligro eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TOMA CORRIENTE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-01-26 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-26 11:35 | 3 | 1 | 0.046528 | OTR | 26/01/2022 11:05 | 26/01/2022 12:13 | 0.047222 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15229 | 3 | PEM-33 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de manguera de aire. | Cambio de manguera de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | mangueta dañada |  |  |  | 2022-01-26 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-26 11:36 | 3 | 1 | 0.10417 | PEM | 26/01/2022 10:35 | 26/01/2022 13:05 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15230 | 248 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Armado de caja (Contenedor) | Zona: Taller de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES;NATALI JAVIER ANDRES;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 | enderezar y poner tapa |  |  |  | 2022-01-26 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-26 11:37 | 3 | 3 | 0.16528 | OTR | 26/01/2022 09:05 | 26/01/2022 13:04 | 0.16597 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15231 | 33 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma no mueve los ejes x y z | alarma no mueve los ejes x y z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-01-26 11:52 | daniel.navarro |  | 2022-01-26 11:57 | 3 | 3 |  | TOC | 26/01/2022 11:57 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15232 | 22 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma maquina critica | salta alrma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | sistema de refrigeración de aceite en corto |  |  |  | 2022-01-26 12:25 | marcelo.barbero |  | 2022-01-26 12:26 | 3 | 3 | 0.26181 | REC | 26/01/2022 12:26 | 27/01/2022 06:06 | 0.73611 | 1 | 2 | 0.069444 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15233 | 7 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | pierde el deposito de soluble del serrucho |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE EN DEPOSITO. |  | 2022-01-28 12:00 |  | 2022-01-26 12:40 | alexis.armando |  | 2022-01-26 13:10 | 3 | 3 | 0.32917 | SIM | 26/01/2022 12:45 | 28/01/2022 11:17 | 1899-12-31 22:32 | 1 | 3 | 0.62639 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Baja | 15234 | 129 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Prolongar cable de manopla guinche | Ubicación: Zona anillo | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-01-26 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-26 13:07 | 3 | 1 |  | OTR | 26/01/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15235 | 2 | SIB-68 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de Acero Enrollado | Cable enrollado de Acero, cuando lo suelta se va para arriba enrrollandose, Sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Cable de acero en mal estado |  |  |  | 2022-01-27 05:24 | ariel.terreno |  | 2022-01-27 05:36 | 3 | 3 | 0.073611 | SIB | 27/01/2022 05:30 | 27/01/2022 07:16 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15236 | 130 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire para traje de pintura en sector montaje | cambio de manguera de aire para traje de pintura en sector montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera del traje dañada |  |  |  | 2022-01-27 05:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-27 05:34 | 3 | 1 | 0.054861 | OTR | 27/01/2022 05:35 | 27/01/2022 06:56 | 0.05625 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15237 | 131 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire puesto 2 Montaje | cambio de manguera de aire puesto 2 Montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire dañada |  | 2022-01-28 07:00 |  | 2022-01-27 06:12 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-27 06:15 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 27/01/2022 06:15 | 28/01/2022 07:04 | 1899-12-31 00:49 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15238 | 193 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | perdida de oxigeno.. | El soplete que esta al lado del pantógrafo esta perdiendo oxigeno por las roscas del tubo.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdia oxigeno |  |  |  | 2022-01-27 07:04 | alexis.armando |  | 2022-01-27 07:39 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 27/01/2022 07:42 | 27/01/2022 08:24 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15239 | 31 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar aceite de caja y para la torre portaherramientas | Agregar aceite de caja y para la torre portaherramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2022-01-27 07:20 | daniel.navarro |  | 2022-01-27 07:43 | 3 | 1 | 0.15486 | TOC | 27/01/2022 07:43 | 27/01/2022 11:26 | 0.15486 | 1 | 1 | 0.15486 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15240 | 426 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver motor de cargar aceite maquina se rompio cubre cables | sector gleason | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Se rompió cubre cables y capacitor |  |  |  | 2022-01-27 07:30 | marcelo.barbero |  | 2022-01-27 07:48 | 3 | 1 | 0.075694 | OTR | 27/01/2022 07:48 | 27/01/2022 13:15 | 0.22708 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15241 | 16 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionamiento de tablero. Colocación bulones en pantalla |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TABLERO COMANDO SUELTO Y BULONES DE PANTALLA CORTE FLOJOS. |  | 2022-01-27 08:30 |  | 2022-01-27 07:37 | gustavo.atala |  | 2022-01-27 07:38 | 3 | 1 | 0.052778 | GTM | 27/01/2022 07:38 | 27/01/2022 08:55 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15242 | 23 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde aceite radiador | pierde aceite radiador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite en el radiador. |  | 2022-01-27 12:00 |  | 2022-01-27 08:12 | marcelo.barbero |  | 2022-01-27 09:04 | 3 | 6 | 1899-12-31 00:49 | REC | 27/01/2022 08:15 | 01/02/2022 06:15 | 1900-01-03 22:00 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:30 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15243 | 8 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en sistema hidráulico | Cuando se acciona interruptor para que avance para realizar el corte se para la sierra. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | motor de central hidráulica dañado |  |  |  | 2022-01-27 11:13 | leonardo.tonini |  | 2022-01-27 11:17 | 3 | 2 | 1899-12-31 02:15 | SIC | 27/01/2022 11:17 | 09/03/2022 09:52 | 1900-02-08 22:35 | 1 | 36 | 1900-01-11 07:35 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15244 | 194 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Trampa de agua pierde Aceite | Trampa de agua pierde aceite, Sector Soldadura de Chasis | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE EN (FRL). |  | 2022-01-28 13:00 |  | 2022-01-27 11:30 | ariel.terreno |  | 2022-01-27 12:19 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 27/01/2022 11:35 | 28/01/2022 11:49 | 1899-12-31 00:14 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15245 | 32 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite por torre portaherramientas | Perdida de aceite por torre portaherramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | peida de aceite |  |  |  | 2022-01-27 12:02 | daniel.navarro |  | 2022-01-27 12:31 | 1 | 10 | 0.073611 | TOC | 27/01/2022 12:05 | 28/01/2022 11:01 | 0.95556 | 1 | 2 | 0.28889 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15246 | 30 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido en el motor de central hidraulica | Ruido en el motor de central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruido conjunto motor bomba |  | 2022-03-09 13:00 |  | 2022-01-27 12:16 | daniel.navarro |  | 2022-01-27 12:32 | 3 | 3 | 1899-12-31 19:00 | TOC | 27/01/2022 12:20 | 11/03/2022 06:45 | 1900-02-10 18:25 | 1 | 38 | 1900-01-11 20:25 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15247 | 12 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de extractor | limpieza de extractor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE EXTRACTOR DE PARED. |  | 2022-01-28 18:00 |  | 2022-01-27 12:43 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-27 12:55 | 3 | 3 | 0.19792 | CBP | 27/01/2022 12:45 | 27/01/2022 17:30 | 0.19792 | 1 | 1 | 0.19792 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15248 | 427 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retirar conductores eléctricos en zona de rectificadoras | Retirar conductores eléctricos en zona de rectificadoras | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Retirar conductores |  | 2022-01-28 06:30 |  | 2022-01-27 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-27 13:08 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 27/01/2022 13:05 | 28/01/2022 06:35 | 0.72917 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15249 | 8 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar las mangueras hidraulico para mover la maquina | desconectar mangueras hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 3 | NIVELACION Y CONECION HIDRAULICA. |  | 2022-02-11 09:00 |  | 2022-01-27 13:08 | marcelo.barbero |  | 2022-01-27 13:29 | 3 | 2 | 0.73958 | REM | 27/01/2022 13:10 | 11/02/2022 06:19 | 1900-01-13 17:09 | 1 | 14 | 1900-01-03 07:09 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15250 | 50 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Corte defectuoso láser | Corte defectuoso. Comienza cortando bien y a medida que avanza el corte, corta de forma defectuosa. (Problema recurrente) Laser parado. Error: "Insuficiencia en potencia real" | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 | Error: "Insuficiencia en potencia real" |  |  |  | 2022-01-28 05:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-01-28 05:47 | 1 | 20 | 0 | LSR | 28/01/2022 05:47 | 09/02/2022 12:00 | 1900-01-11 06:13 | 1 | 11 | 1900-01-02 18:43 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15251 | 33 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No se puede cerrar la puerta del armario eléctrico | Al cerrar la puerta del armario eléctrico presiona un contactor, provocando fallas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | componentes varios tocan la puerta |  | 2022-02-02 08:00 |  | 2022-01-28 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-28 06:27 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 28/01/2022 06:25 | 02/02/2022 08:07 | 1900-01-04 01:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:12 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15252 | 249 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mitigar ingreso de agua por techo en Taller de Mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | revisar filtraciones de agua |  |  |  | 2022-01-27 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-01-27 09:00 | 3 | 4 | 0.31875 | OTR | 27/01/2022 09:00 | 28/01/2022 11:02 | 1899-12-31 02:02 | 1 | 2 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15253 | 72 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | conectar y poner en fucionam. hdrolavad |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar hidrolavadora |  |  |  | 2022-01-28 06:50 | hugo.aguilar |  | 2022-01-28 06:57 | 3 | 2 | 0.026389 | OTR | 28/01/2022 07:00 | 28/01/2022 08:19 | 0.054861 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15254 | 428 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de guía de carro | Se solicita cambio de guía de carro de cargas de tratamiento térmico, el mismo se encuentra en mal estado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILA JORGE ANTONIO NICOLAS; | 1 | Trabajo de tercero |  |  |  | 2022-01-28 07:06 | emanuel.antonello |  | 2022-01-28 07:15 | 1 | 20 | 0 | OTR | 28/01/2022 07:10 | 12/09/2022 10:00 | 1900-08-14 02:50 | 1 | 195 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01 | 14
NO | NO | Baja | 15255 | 132 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera en puesto 1 del 500 | cambio de manguera en puesto 1 del 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire rota |  |  |  | 2022-01-28 07:07 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-28 07:16 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 28/01/2022 07:10 | 31/01/2022 08:34 | 1900-01-02 01:24 | 1 | 3 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01 | 14
NO | NO | Baja | 15256 | 133 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en puesto 5 | cambio de manguera de aire en puesto 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire rota |  |  |  | 2022-01-28 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-28 07:18 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 28/01/2022 07:10 | 31/01/2022 08:32 | 1900-01-02 01:22 | 1 | 3 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01 | 14
NO | NO | Alta | 15257 | 2 | SIB-120 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable que va a la botonera esta pelado | Cable que va a la botonera esta pelado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de la botonera quemado y pulsador de emergencia roto |  |  |  | 2022-01-28 09:58 | lucas.feilberg |  | 2022-01-28 10:16 | 3 | 2 | 0.070833 | SIB | 28/01/2022 10:00 | 28/01/2022 11:42 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 1 | 2022 | 2022-01-01 | 14 | 14
NO | NO | Baja | 15258 | 7 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | realizar cableado nuevo |  | Finalizado | No | 14940 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cableado de la bomba en mal estado |  | 2022-08-23 17:00 |  | 2022-01-28 10:33 | javier.macagno |  | 2022-01-28 10:33 | 3 | 3 | 0.65486 | SIM | 28/01/2022 10:33 | 01/09/2022 07:57 | 1900-08-02 21:24 | 1 | 186 | 1900-03-05 09:24 | 9 | 2022 | 2022-09-01 | 14 | 14
NO | NO | Alta | 15259 | 4 | SIB-86 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en la botonera | la botonera falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla pulsador |  | 2022-01-31 07:00 |  | 2022-01-28 11:31 | jose.salacain |  | 2022-01-28 14:36 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 28/01/2022 14:36 | 31/01/2022 08:02 | 1900-01-01 17:26 | 1 | 3 | 0.64306 | 1 | 2022 | 2022-01-01 |  | 14
NO | NO | Baja | 15260 | 429 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo area TOC-08 TOC-24 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Lámpara quemada |  | 2022-03-11 07:00 |  | 2022-01-31 05:14 | daniel.navarro |  | 2022-01-31 07:01 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 31/01/2022 07:01 | 11/03/2022 07:09 | 1900-02-07 00:08 | 1 | 35 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01 |  | 14
NO | NO | Alta | 15261 | 8 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No larga en automatico | No larga en automatico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla sensor |  | 2022-01-31 08:30 |  | 2022-01-31 06:03 | daniel.navarro |  | 2022-01-31 07:00 | 3 | 2 | 0.073611 | TAM | 31/01/2022 07:00 | 01/02/2022 07:47 | 1899-12-31 00:47 | 1 | 2 | 0.36597 | 2 | 2022 | 2022-02-01 |  | 14
NO | NO | Alta | 15262 | 33 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en tapa cubre viruta | Tapa cubre viruta de centradora CEM-01 no baja y se levanta sola.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | problema tapa cubre viruta. |  | 2022-01-31 16:40 |  | 2022-01-31 06:04 | emanuel.antonello |  | 2022-01-31 07:00 | 3 | 2 | 0.36458 | CEM | 31/01/2022 07:00 | 01/02/2022 07:49 | 1899-12-31 00:49 | 1 | 2 | 0.36736 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15263 | 430 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara galpón quemada | Lampara galpón quemada en linea de engranajes, ubicada arriba de las modul | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luminaria quemada - remplazo de reflector provisorio |  | 2022-02-11 11:00 |  | 2022-01-31 06:30 | luciano.gomez |  | 2022-01-31 06:59 | 3 | 2 | 0.39653 | OTR | 31/01/2022 06:59 | 11/03/2022 07:10 | 1900-02-07 00:11 | 1 | 35 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15264 | 14 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo mudo. no anda nada | no anda nada. quedo mudo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-01-31 06:47 | jose.salacain |  | 2022-01-31 06:58 | 3 | 1 | 0.0041667 | SIP | 31/01/2022 06:58 | 31/01/2022 08:09 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15265 | 23 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no da el salto la piedra, choca la pieza | no da el salto piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | no recupera bien la posición de inicio |  |  |  | 2022-01-31 07:20 | marcelo.barbero |  | 2022-01-31 07:29 | 3 | 3 | 0.40347 | REM | 31/01/2022 07:22 | 03/02/2022 10:31 | 1900-01-02 03:09 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:09 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15266 | 30 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | 1 florescente en la sala de recepcion de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No anda tubo fluorecente |  |  |  | 2022-01-31 07:23 | liliana.audagna |  | 2022-01-31 07:28 | 3 | 1 | 0.063194 | OTR | 31/01/2022 04:25 | 02/02/2022 16:49 | 1900-01-01 12:24 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15267 | 7 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | Focos techos de galpón | se quemaron 3 focos favor de cambiar | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Focos quemados |  |  |  | 2022-01-31 07:30 | cesar.perez |  | 2022-01-31 07:38 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 31/01/2022 07:35 | 11/02/2022 10:05 | 1900-01-10 02:30 | 1 | 11 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15268 | 27 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | AMOLADORA GIRA EL DISCO DOWEN | RETIRO PERALTA YA ESTA EN SU DEP. PARA REPARAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL CABEZAL. |  |  | A DEFINIR POR REPARACION DE SERVICIO TECNICO. | 2022-01-31 07:33 | cesar.perez |  | 2022-01-31 07:39 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 31/01/2022 07:35 | 15/02/2022 13:20 | 1900-01-14 05:45 | 1 | 14 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15269 | 31 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS TAPADOS. |  |  |  | 2022-01-31 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 07:33 | 3 | 3 | 0.11667 | CUP | 31/01/2022 05:05 | 31/01/2022 07:53 | 0.11667 | 1 | 1 | 0.11667 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15270 | 33 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS TAPADOS. |  |  |  | 2022-01-31 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 07:34 | 3 | 3 | 0.11944 | CUP | 31/01/2022 05:05 | 31/01/2022 07:57 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15271 | 28 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | AMOLADORA GIRA DISCO MILW | YA LA RETIRO D.PERALTA, ESTAN EN SU DEP PÁRA REPARAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL CABEZAL. |  |  | A DEFINIR POR REPARACION DE SERVICIO TECNICO. | 2022-01-31 07:34 | cesar.perez |  | 2022-01-31 07:39 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 31/01/2022 07:36 | 15/02/2022 13:19 | 1900-01-14 05:43 | 1 | 14 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15272 | 22 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS TAPADOS. |  |  |  | 2022-01-31 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 07:34 | 3 | 3 | 0.11944 | CUP | 31/01/2022 05:05 | 31/01/2022 07:58 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15273 | 88 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reforma de bomba manual (Carga de Thinner) | Reforma de bomba manual (Carga de Thinner) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REFORMA DE BOMBA MANUAL PARA EVITAR DESCARGA. |  | 2022-01-31 09:00 |  | 2022-01-31 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 07:57 | 3 | 3 | 0.038194 | OTR | 31/01/2022 07:35 | 31/01/2022 08:30 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Media | 15274 | 36 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | NO TRABA LA PUERTA DEL CABEZAL |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Traba puerta de cabezal rota |  |  |  | 2022-01-31 08:16 | alexis.armando |  | 2022-01-31 09:05 | 3 | 3 | 0.027778 | LSR | 31/01/2022 08:20 | 03/02/2022 10:45 | 1900-01-02 02:25 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:25 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Baja | 15275 | 16 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | tablero sin corriente | tablero sin corriente en primera cabreada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tablero sin neutro |  |  |  | 2022-01-31 10:57 | jonatan.camusso |  | 2022-01-31 11:05 | 3 | 3 | 0.047222 | OTR | 31/01/2022 11:00 | 31/01/2022 13:15 | 0.09375 | 1 | 1 |  | 1 | 2022 | 2022-01-01
NO | NO | Alta | 15276 | 11 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | mismo problema de siempre no anda temporizador | temporizador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no presenta falla |  | 2022-01-31 13:30 |  | 2022-01-31 10:57 | marcelo.barbero |  | 2022-01-31 11:07 | 3 | 3 | 0.69375 | REM | 31/01/2022 11:05 | 14/02/2022 10:05 | 1900-01-12 23:00 | 1 | 13 | 1900-01-03 04:30 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15277 | 9 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptación de bomba hidráulica | Adaptación de bomba hidráulica | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptar conjunto motor bomba. |  | 2022-02-03 09:00 |  | 2022-01-31 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 12:12 | 1 | 20 |  | SIC | 31/01/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15278 | 11 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar lampara | CAMBIAR LAMPARA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Lampara quemada |  | 2022-02-05 10:00 |  | 2022-01-31 12:19 | alberto.depetris |  | 2022-01-31 12:36 | 3 | 1 | 1899-12-31 14:59 | PEM | 31/01/2022 12:22 | 05/02/2022 09:21 | 1900-01-03 20:59 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:59 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15279 | 250 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona amoladora | Posible falla en llave de encendido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No enciende |  |  | Se mando a proveedor externo a reparar | 2022-01-31 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 12:22 | 3 | 3 | 0.36806 | OTR | 31/01/2022 12:05 | 18/02/2022 07:06 | 1900-01-16 19:01 | 1 | 17 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15280 | 26 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | MALACATE NO FRENA | MALACATE NO FRENA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se volvia malacate |  |  |  | 2022-01-31 12:55 | emanuel.rossetto |  | 2022-01-31 13:26 | 1 | 20 | 0.0069444 | MLT | 31/01/2022 13:00 | 01/02/2022 09:50 | 0.86806 | 1 | 2 | 0.20139 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15281 | 17 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | remplazar tablero por uno con protecciones adecuadas |  | Finalizado | No | 15275 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar tablero |  |  | ahí que armar tablero y colocarlo después de hora porque ahí que cortar la energía | 2022-01-31 13:15 | mauricio.franco |  | 2022-01-31 13:15 | 3 | 3 | 0.89236 | OTR | 31/01/2022 13:15 | 08/06/2022 17:43 | 1900-05-07 04:28 | 1 | 111 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15282 | 4 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tornillo cortado | SE CORTO TORNILLO DE LA LEVA DE CIERRE DE LA MESA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tornillo del cierre de la mesa cortado |  | 2022-02-01 11:00 |  | 2022-01-31 13:20 | enrique.kessler |  | 2022-01-31 13:31 | 3 | 8 | 0.052778 | TAM | 31/01/2022 13:25 | 01/02/2022 09:47 | 0.84861 | 1 | 2 | 0.18194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15283 | 251 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Organizar zona (Galpón Nuevo) | Organizar zona (Galpón Nuevo) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Zona totalmente desacomodada. |  |  |  | 2022-01-31 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-01-31 13:23 | 3 | 8 | 0.28611 | OTR | 31/01/2022 10:05 | 01/02/2022 05:37 | 0.81389 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15284 | 5 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio acople rápido |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aire por acople y manguera |  |  |  | 2022-01-17 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-01-17 08:00 | 3 | 1 | 1900-01-02 20:28 | FRM | 17/01/2022 08:00 | 01/02/2022 05:00 | 1900-01-13 21:00 | 1 | 14 | 1900-01-03 16:30 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15285 | 34 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-01 05:13 | daniel.navarro |  | 2022-02-01 06:03 | 3 | 3 |  | TOC | 01/02/2022 05:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15286 | 5 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | No funciona máquina de cortar el cesped | Pedido por Rodrigo Lambretch | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación y soporte de sistema de encendido dañado |  |  |  | 2022-02-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-01 06:30 | 3 | 3 | 0.01875 | OTR | 01/02/2022 06:05 | 01/02/2022 07:46 | 0.070139 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15287 | 5 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema eléctrico en termocupla | Problema eléctrico en la termocupla de temperatura de horno de revenido thermax HOM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla en el cableado |  |  |  | 2022-02-01 06:30 | emanuel.antonello |  | 2022-02-01 06:59 | 3 | 6 | 0.017361 | HOM | 01/02/2022 06:35 | 02/02/2022 12:42 | 1899-12-31 06:07 | 1 | 2 | 0.58819 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15288 | 9 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Marca Mal el Manometro | El Manómetro donde marca la Presión marca mal, sector Prensa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se trabo la aguja del reloj |  | 2022-02-02 07:30 |  | 2022-02-01 06:42 | ariel.terreno |  | 2022-02-01 07:00 | 3 | 3 | 0.073611 | PRN | 01/02/2022 06:45 | 02/02/2022 07:10 | 1899-12-31 00:25 | 1 | 2 | 0.35069 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15289 | 20 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en placa master | Falla en placa master | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla el ATC.- Se esta inicializando todo el CN.- |  |  | 02-03-2022 Maquina Herramienta en funcionamiento , bajo prueba.- | 2022-01-31 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-01 06:55 | 3 | 8 | 1900-01-02 13:30 | CMC | 31/01/2022 05:05 | 02/03/2022 06:32 | 1900-01-29 01:27 | 1 | 27 | 1900-01-08 05:57 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15290 | 2 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Desarrollo De Check List (Mantenimiento preventivo Hidrolavadora) | Consultar con promovedor, condiciones generales para puesta en marcha diario y mantenimiento Semanal/mensual quier considere necesario, para luego desarrollar. Tama hablado Con Gustavo Atala | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-01 06:59 | david.gastaldi |  | 2022-02-01 07:01 | 3 | 3 |  | HDL | 01/02/2022 07:01 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15291 | 38 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | filtro de agua | se salio el filtro de bomba de agua hace falta volver a soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | filtro de bonba dañado |  |  |  | 2022-02-01 07:34 | daniel.bainotti |  | 2022-02-01 07:35 | 3 | 2 | 0 | CMC | 01/02/2022 07:35 | 01/02/2022 10:10 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15292 | 431 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar filtro de linea de alcohol | Cambiar filtro de linea de alcohol | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REEMPLAZO DE FILTRO EN LINEA DE ALCOHOL. |  | 2022-02-03 08:00 |  | 2022-02-01 07:45 | emanuel.antonello |  | 2022-02-01 10:13 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 01/02/2022 07:50 | 03/02/2022 07:06 | 1899-12-31 23:16 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15293 | 73 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | plancha para rodamientos cañoneras rota | perilla de encendido/ apagado rota y cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | llave de encendido rota |  |  |  | 2022-02-01 09:43 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-01 10:14 | 3 | 3 | 0.061111 | OTR | 01/02/2022 09:45 | 01/02/2022 11:14 | 0.061806 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15294 | 195 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de foco | por favor cambiar foco en puesto de digliodo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco con falla |  |  |  | 2022-02-01 09:46 | pablo.perlo |  | 2022-02-01 10:14 | 3 | 1 | 0.025694 | OTR | 01/02/2022 09:50 | 01/02/2022 13:02 | 0.13333 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15295 | 196 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar reflector sector pulido | conectar reflector en sector pulido | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca iluminación en el sector |  | 2022-02-23 10:00 |  | 2022-02-01 09:47 | pablo.perlo |  | 2022-02-01 10:05 | 3 | 2 | 0.59444 | OTR | 01/02/2022 09:50 | 25/02/2022 06:12 | 1900-01-22 20:22 | 1 | 22 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15296 | 3 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Perdida en bomba | PERDIDA DE ACEITE EN BOMBA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aceite |  | 2022-02-02 06:30 |  | 2022-02-01 10:19 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-01 10:22 | 3 | 3 | 0.025 | BNH | 01/02/2022 10:22 | 02/02/2022 05:58 | 0.81667 | 1 | 2 | 0.15 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15297 | 252 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de mangueras de aire | Taller de mantenimiento Zona electricistas. Zona Passamontti. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire rota |  |  |  | 2022-02-01 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-01 10:39 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 01/02/2022 10:05 | 01/02/2022 11:03 | 0.040278 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15298 | 253 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reubicar tambores | Mover tambores que se encuentran detrás del taller de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reubicar tambores |  |  |  | 2022-02-01 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-01 10:42 | 3 | 2 | 0.083333 | OTR | 01/02/2022 10:35 | 01/02/2022 12:52 | 0.095139 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15299 | 254 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado zona de armarios personales | Pintado zona de armarios personales | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar zona de armarios personales |  | 2022-02-03 07:00 |  | 2022-02-01 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-01 11:26 | 3 | 3 | 0.30069 | OTR | 01/02/2022 11:05 | 03/02/2022 10:26 | 1899-12-31 23:21 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15300 | 4 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en la Manoplas | Problemas en la Manopla, falla al subir y al bajar, Sector chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tecla de contactos rota |  |  |  | 2022-02-01 12:06 | ariel.terreno |  | 2022-02-01 12:32 | 3 | 2 | 0.010417 | SIB | 01/02/2022 12:10 | 02/02/2022 07:41 | 0.81319 | 1 | 2 | 0.14653 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15301 | 4 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en el cabezal | problema en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no responde la torcha |  |  |  | 2022-02-01 12:12 | jose.salacain |  | 2022-02-01 12:32 | 3 | 3 | 0.010417 | MSL | 01/02/2022 12:15 | 02/02/2022 06:21 | 0.75417 | 1 | 2 | 0.0875 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15302 | 23 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende quemador |  |  |  | 2022-02-02 05:14 | raul.breda |  | 2022-02-02 06:00 | 3 | 3 | 0.052778 | HOP | 02/02/2022 05:20 | 02/02/2022 06:37 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15303 | 1 | TAM-14 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende | No enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Maquina parada |  |  | Prueba de la maquina | 2022-02-02 06:16 | luciano.gomez |  | 2022-02-02 06:34 | 3 | 2 | 0.041667 | TAM | 02/02/2022 06:20 | 02/02/2022 17:43 | 0.47431 | 1 | 1 | 0.47431 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15304 | 3 | SIB-108 | Aparejo - GAN-MAR - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Alargar cadena de mando | Alargar cadena de mando (cable no hace falta cambiar tiene resto) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROLONGAR CADENA PORQUE ES CORTA Y ROZA EN LAS CABINAS. |  | 2022-02-03 08:00 |  | 2022-02-02 06:16 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-02 06:30 | 3 | 1 | 0.038889 | SIB | 02/02/2022 06:20 | 03/02/2022 09:31 | 1899-12-31 03:11 | 1 | 2 | 0.46597 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15305 | 12 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema Electrico Perforadora | No Responde a ninguna Funcion, Sector Perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Salta guardamotor |  | 2022-02-02 13:00 |  | 2022-02-02 06:17 | ariel.terreno |  | 2022-02-02 06:35 | 3 | 2 | 0.13611 | PEM | 02/02/2022 06:20 | 02/02/2022 11:34 | 0.21806 | 1 | 1 | 0.21806 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15306 | 197 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | se paro el plasma manual | plasma manual. quedo mudo . no anda. se podra ver | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla de presión de aire/temperatura |  | 2022-02-02 12:00 |  | 2022-02-02 06:26 | jose.salacain |  | 2022-02-02 06:35 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 02/02/2022 06:30 | 03/02/2022 15:18 | 1899-12-31 08:48 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15307 | 134 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de foco en sector deposito de hidráulica en montaje | cambio de foco en sector deposito de hidráulica en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-02-11 07:30 |  | 2022-02-02 06:39 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-02 06:41 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 02/02/2022 06:41 | 11/02/2022 10:06 | 1900-01-08 03:25 | 1 | 9 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15308 | 12 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-04 problema en iluminaria no enciende | pem-04 problema en iluminaria no enciende | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-02 07:58 | german.borgo |  | 2022-02-02 09:06 | 3 | 1 |  | PEM | 02/02/2022 08:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15309 | 6 | MSL-29 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar maquina de Soldar | Conectar maquina de soldar completo, Sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar soldadora |  | 2022-02-03 12:00 |  | 2022-02-02 08:56 | ariel.terreno |  | 2022-02-02 09:06 | 3 | 2 | 0.017361 | MSL | 02/02/2022 09:00 | 03/02/2022 10:57 | 1899-12-31 01:57 | 1 | 2 | 0.41458 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15310 | 8 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | alargar cable ventilador | alargar cable ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alargar cable para ventilador |  |  |  | 2022-02-02 10:39 | lucas.novero |  | 2022-02-02 10:49 | 3 | 1 | 0.038889 | OTR | 02/02/2022 10:40 | 07/02/2022 13:55 | 1900-01-04 03:15 | 1 | 5 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | Alerta | Alta | 15311 | 3 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Ruido inusual en motor | Controla motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | rotura de manchon de bomba hidraulica. |  | 2022-02-08 12:00 |  | 2022-02-02 11:13 | david.gastaldi |  | 2022-02-02 11:30 | 3 | 3 | 0.73958 | BPR | 02/02/2022 11:15 | 08/02/2022 11:57 | 1900-01-05 00:42 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:42 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15312 | 10 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | No funciona el ventilador del aire acondicionado de ing. de producto |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | No funciona el ventilador del aire acondicionado |  |  |  | 2022-02-02 12:09 | martin.tosto |  | 2022-02-02 12:26 | 3 | 3 | 0 | OTR | 02/02/2022 12:26 | 16/05/2022 06:44 | 1900-04-11 18:18 | 1 | 89 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Baja | 15313 | 8 | CPA-02 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Temperatura T1 elevada | Temperatura T1 elevada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | temperatura elevada en equipo |  |  |  | 2022-02-02 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-02 12:40 | 3 | 2 | 0.031944 | CPA | 02/02/2022 12:05 | 02/02/2022 12:52 | 0.032639 | 1 | 1 | 0.032639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15314 | 5 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reemplazo de máquina de soldar | Se sobrecalienta los rodillos del devanador y malgasta los bujes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Maquina calienta y traba el alambre |  |  |  | 2022-02-02 13:19 | pablo.perlo |  | 2022-02-02 13:26 | 3 | 3 | 0.020833 | MSL | 02/02/2022 13:22 | 03/02/2022 08:02 | 0.77778 | 1 | 2 | 0.11111 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15315 | 5 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se crto tornillo | SE VOLVIO A CORTAR EL TORNILLO DE LA MESA | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perno de mesa cortado |  |  |  | 2022-02-02 14:42 | enrique.kessler |  | 2022-02-03 05:07 | 3 | 3 | 0.26181 | TAM | 02/02/2022 14:45 | 04/02/2022 09:19 | 1899-12-31 18:34 | 1 | 3 | 0.69028 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15316 | 31 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | CAMBIO DE UN FOCO EN PASILLO DE OFICINAS EN AREA VENTAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-02-02 16:49 | liliana.audagna |  | 2022-02-03 05:06 | 3 | 1 | 0.18056 | OTR | 02/02/2022 16:52 | 03/02/2022 10:15 | 0.72431 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15317 | 135 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de foco en puesto 1 s/500 montaje | cambio de foco en puesto 1 s/500 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-02-11 07:30 |  | 2022-02-03 05:25 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-03 06:01 | 3 | 1 | 0.063194 | OTR | 03/02/2022 05:30 | 11/02/2022 10:07 | 1900-01-07 04:37 | 1 | 8 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15318 | 24 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PINZA HUSILLO | revisar volitas pinza de husillo soltó la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desarme de pinza para revisar |  | 2022-02-07 13:00 |  | 2022-02-03 05:57 | daniel.bainotti |  | 2022-02-03 06:04 | 3 | 3 | 1899-12-31 00:59 | CMC | 03/02/2022 06:00 | 09/02/2022 05:33 | 1900-01-04 23:33 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:33 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15319 | 24 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se volvio a romper radiador de aceite mucha perdida | pierde aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se rompió nuevamente el radiador. |  |  | según lo que tarden en fabricar las mangueras. | 2022-02-03 05:58 | marcelo.barbero |  | 2022-02-03 06:05 | 3 | 6 | 0.34306 | REC | 03/02/2022 06:00 | 04/02/2022 05:40 | 0.98611 | 1 | 2 | 0.31944 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15320 | 35 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 434 servo axis detect error | Alarma 434 servo axis detect error | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 | El equipo no presenta fallas al momento de la revisión |  |  |  | 2022-02-03 06:05 | daniel.navarro |  | 2022-02-03 06:05 | 3 | 2 |  | TOC | 03/02/2022 06:06 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15321 | 432 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hacer alarge para ventilador | Hacer alarge para ventilador /TOC-14 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de ventilador corto |  | 2022-02-08 07:30 |  | 2022-02-03 06:05 | daniel.navarro |  | 2022-02-03 06:06 | 3 | 1 | 0.36111 | OTR | 03/02/2022 06:06 | 09/02/2022 06:56 | 1900-01-05 00:50 | 1 | 6 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15322 | 51 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Error en láser 3030 | "Insuficiencia en potencia real" | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-03 06:17 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-03 06:22 | 3 | 3 |  | LSR | 03/02/2022 06:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15323 | 2 | PEM-20 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-01_pem-20_ prolongar cable para movimiento de maq.en el sector | se necesita prolongar cable de conexión de máquinas para su ordenamiento en el sector | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Desconectar y |  | 2022-02-07 09:00 |  | 2022-02-03 06:46 | german.borgo |  | 2022-02-03 06:49 | 3 | 3 | 0.091667 | PEM | 03/02/2022 06:49 | 07/02/2022 11:29 | 1900-01-03 04:40 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:40 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15324 | 13 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio cable del boton de parada de emergencia | Se salio cable del boton de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable suelto |  | 2022-02-03 11:30 |  | 2022-02-03 06:57 | luciano.gomez |  | 2022-02-03 07:29 | 3 | 1 | 0.033333 | AFM | 03/02/2022 07:00 | 03/02/2022 10:32 | 0.14722 | 1 | 1 | 0.14722 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15325 | 1 | SIB-87 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable eléctrico | Cambiar cable eléctrico. Le dió corriente al operario | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable en mal estado |  | 2022-02-03 09:00 |  | 2022-02-03 07:00 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-03 07:12 | 3 | 2 | 0.12569 | SIB | 03/02/2022 07:12 | 03/02/2022 10:13 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15326 | 34 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no prende la maquina | se apaga placa y no prende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Esta en PRODUCCIÓN desde el día 10-02-2022.- |  |  |  | 2022-02-03 08:36 | daniel.bainotti |  | 2022-02-03 08:37 | 3 | 3 | 0 | CMC | 03/02/2022 08:37 | 11/02/2022 07:14 | 1900-01-06 22:37 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:37 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15327 | 433 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ubicación de cinta sacaviruta de TOC 38 en zona de maquina |  | Anulado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-03 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-03 09:00 | 3 | 1 |  | OTR | 03/02/2022 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15328 | 255 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar tomacorrientes en zona de escritorio Oficina Mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación de tomas |  | 2022-02-03 12:00 |  | 2022-02-03 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-03 10:16 | 3 | 1 | 0.18611 | OTR | 03/02/2022 10:16 | 03/02/2022 15:14 | 0.20694 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15329 | 4 | TOC-28 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar cinta saca viruta | Acomodar cinta saca viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOMODAR CINTA SACAVIRUTA QUE SE ENCUNTRA EN EL EXTERIOR DEL AREA. |  |  |  | 2022-02-03 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-03 10:36 | 3 | 2 | 0.029167 | TOC | 03/02/2022 10:05 | 03/02/2022 10:47 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15330 | 256 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar máquina de soldar (Taller) | Reparar máquina de soldar (Taller) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reparar maquina de soldar |  |  |  | 2022-02-03 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-03 10:38 | 3 | 1 | 0.056944 | OTR | 03/02/2022 10:05 | 03/02/2022 11:28 | 0.057639 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15331 | 11 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite por manometro de presion de plato | Perdida de aceite por manometro de presion de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aceite por el manómetro |  |  |  | 2022-02-03 10:41 | daniel.navarro |  | 2022-02-03 12:01 | 3 | 1 | 0.11319 | TOC | 03/02/2022 10:45 | 03/02/2022 13:28 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15332 | 6 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se desconfiguro Idioma | Se desconfiguro Idioma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Control numérico configurado en ingles |  |  |  | 2022-02-03 12:12 | lucas.feilberg |  | 2022-02-03 12:42 | 3 | 2 | 0.010417 | PLC | 03/02/2022 12:15 | 03/02/2022 12:30 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15333 | 434 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES SECCION PINTURA EN MECANIZADO | Los extractores de la cabina de pintura no funcionan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió paleta de extractor |  |  |  | 2022-02-03 12:35 | victor.rodriguez |  | 2022-02-03 13:06 | 3 | 3 | 0.063194 | OTR | 03/02/2022 12:40 | 09/02/2022 11:45 | 1900-01-04 23:05 | 1 | 6 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15334 | 21 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Herramienta esta en Producción.- |  |  |  | 2022-02-03 12:45 | daniel.navarro |  | 2022-02-03 13:06 | 3 | 6 | 0.0027778 | TOC | 03/02/2022 12:50 | 11/02/2022 07:15 | 1900-01-06 18:25 | 1 | 8 | 1900-01-01 05:25 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15335 | 32 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | PERDIDA DE AGUA | EL AIRE DE LA OFICINA DE FERNANDO CRESPI TIENE UNA PERDIDA DE AGUA EN UNA MANGUERA QUE NO ES LA SALIDA | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | PERDIDA DE AGUA EN UNA MANGUERA QUE NO ES LA SALIDA |  |  |  | 2022-02-03 14:30 | liliana.audagna |  | 2022-02-04 05:01 | 3 | 1 | 0.21528 | OTR | 03/02/2022 14:35 | 16/05/2022 07:05 | 1900-04-10 16:30 | 1 | 88 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15336 | 198 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conexion de portalampara con foco | Conexion de portalampara con foco en puesto de soldadura. Puesto a la par del Pantografo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalar luminaria |  | 2022-02-10 12:40 |  | 2022-02-04 04:58 | lucas.feilberg |  | 2022-02-04 05:05 | 3 | 2 | 0.27222 | OTR | 04/02/2022 05:05 | 11/02/2022 05:38 | 1900-01-06 00:33 | 1 | 7 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15337 | 25 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende monitor | no enciende monitor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Problemas en el encendido de la Maquina Herramienta.- La Maquina Herramienta esta en Funcionamiento y en Producción.- |  |  |  | 2022-02-04 05:34 | marcelo.barbero |  | 2022-02-04 05:52 | 3 | 3 | 0.43542 | REC | 04/02/2022 05:40 | 09/02/2022 15:30 | 1900-01-04 09:50 | 1 | 5 | 1899-12-31 19:20 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15338 | 199 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pierde Aceite la trampa de Agua | Pierde Aceite la trampa de agua, esta se reviso dias atras y no perdia, Sector de Soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Pierde aceite por el visor |  |  |  | 2022-02-04 06:01 | ariel.terreno |  | 2022-02-04 06:02 | 3 | 2 | 0.064583 | OTR | 04/02/2022 06:02 | 04/02/2022 11:16 | 0.21806 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15339 | 34 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar toma de luz | Arreglar toma de luz en el contenedor de enfermeria | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tecla de luz rota |  |  |  | 2022-02-04 06:05 | eva.gosso |  | 2022-02-04 06:06 | 3 | 2 | 0.015278 | OTR | 04/02/2022 06:06 | 04/02/2022 10:22 | 0.17778 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15340 | 2 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Compresor del Pantografo sin funcionar. | Posiblemente se corto la correa.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;CESTER WALTER MIGUEL; | 2 | Lo prendí pero se pasa de kilos |  | 2022-02-11 10:00 |  | 2022-02-04 06:12 | alexis.armando |  | 2022-02-04 06:22 | 3 | 3 | 0.038889 | CPA | 04/02/2022 06:15 | 11/02/2022 12:00 | 1900-01-06 05:45 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:15 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15341 | 31 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN TORRE PORTA HERRAMIENTA. |  |  |  | 2022-02-04 07:01 | daniel.navarro |  | 2022-02-04 08:43 | 3 | 3 | 0.11042 | TOC | 04/02/2022 07:05 | 04/02/2022 09:44 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15342 | 45 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma torre unclamp | Alarma torre unclamp | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina operativa.- |  |  |  | 2022-02-04 07:03 | daniel.navarro |  | 2022-02-04 08:43 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 04/02/2022 07:05 | 18/03/2022 07:27 | 1900-02-10 00:22 | 1 | 37 | 1900-01-11 17:52 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15343 | 24 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-12 no enciende pantalla | cmc-12 no enciende pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Esta Maquina Herramienta tiene todos los datos de Maquina borrados.- |  |  |  | 2022-02-04 08:42 | german.borgo |  | 2022-02-04 08:44 | 3 | 3 | 0 | CMC | 04/02/2022 08:44 | 14/02/2022 06:34 | 1900-01-08 21:50 | 1 | 9 | 1900-01-01 17:20 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15344 | 25 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar equipo a línea de aire comprimido general | Conectar equipo a línea de aire comprimido general | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Conectar a línea general de aire |  |  |  | 2022-02-04 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-04 08:47 | 3 | 2 | 0.13194 | PAN | 04/02/2022 08:05 | 04/02/2022 11:15 | 0.13194 | 1 | 1 | 0.13194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15345 | 4 | PEM-24 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-24 perdida de aire en pedal | pérdida de aire en pedal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PEDAL EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-02-04 09:23 | german.borgo |  | 2022-02-04 10:12 | 3 | 1 | 0.28611 | PEM | 04/02/2022 10:12 | 07/02/2022 05:34 | 1900-01-01 19:22 | 1 | 3 | 0.49444 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15346 | 78 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de filtro | filtro saturado extratores 7,8y9 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-04 10:53 | raul.breda |  | 2022-02-04 11:21 | 3 | 2 |  | PZP | 04/02/2022 10:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15347 | 26 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Hice conecciones con mangueras y acoples, hay que hacer línea con caños galvanizados |  | Ejecución | Si | 15344 | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | realizar conexión con caño galvanizado |  | 2022-06-10 12:15 |  | 2022-02-04 11:15 | esteban.bazan |  | 2022-02-04 11:15 |  |  |  | PAN | 04/02/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15348 | 200 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Manguera de aire dañada | Ubicación: Zona SIB 69 | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire dañada |  |  |  | 2022-02-04 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-04 11:20 | 3 | 1 | 0.025694 | OTR | 04/02/2022 11:05 | 04/02/2022 11:43 | 0.026389 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15349 | 435 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ingreso de agua de lluvia | Ingreso de agua de lluvia por canaleta en sector de centradoras.- | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-04 11:36 | emanuel.antonello |  | 2022-02-04 12:10 | 1 | 50 |  | OTR | 04/02/2022 11:40 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 15350 | 2 | RLD-01 | Roladora - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Fisura en eje de roladora | Se detectó fisura en eje del rodillo superior. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | FISURA EN BUJE ARBOL SUPERIOR. |  | 2022-02-09 12:00 |  | 2022-02-04 12:06 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-04 12:10 | 3 | 8 | 0.27569 | RLD | 04/02/2022 12:08 | 09/02/2022 06:24 | 1900-01-03 18:16 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:46 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15351 | 436 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar reflectores (Cabina de pintura gris) | los reflectores uno esta quemado y el otro al esta por quemarse. Agregar una tercer luminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reflector quemado |  |  |  | 2022-02-04 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-04 13:23 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 04/02/2022 11:05 | 07/02/2022 10:41 | 1900-01-01 23:36 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15352 | 6 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | tornillo roto | SE VOLVIO A QUEBRAR EL TORNILLO DE LA MESA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | KESSLER ENRIQUE; | 1 | Tornillo mesa quebrado |  |  |  | 2022-02-04 19:03 | enrique.kessler |  | 2022-02-07 05:07 | 3 | 3 | 0.14861 | TAM | 04/02/2022 19:05 | 14/02/2022 07:30 | 1900-01-08 12:25 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:24 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15353 | 17 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no retrocede | NO FUNCIONA AVANCE DE RETROCESO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-05 06:04 | enrique.kessler |  | 2022-02-07 05:08 | 3 | 8 |  | CRM | 05/02/2022 06:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15354 | 13 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | PIERDE ACEITE EL MANOMETRODE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el manómetro |  | 2022-02-05 09:00 |  | 2022-02-05 07:22 | enrique.kessler |  | 2022-02-07 05:09 | 3 | 3 | 0.065278 | CMC | 05/02/2022 07:25 | 05/02/2022 09:00 | 0.065972 | 1 | 1 | 0.065972 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15355 | 19 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona problema eléctrico | No funciona problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla joystick al bajar |  |  | En espera de repuesto | 2022-02-07 05:15 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-07 05:30 | 3 | 2 | 0.10694 | MTN | 07/02/2022 05:30 | 07/02/2022 08:04 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15356 | 6 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No sube ni baja | No sube ni baja | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Guinche funcionando con problema |  |  | Se espera a que el guinche no este en uso | 2022-02-07 05:28 | lucas.feilberg |  | 2022-02-07 06:05 | 3 | 2 |  | SIB | 07/02/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15357 | 25 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 SE OBSERVO UN ESPLANDOR Y SALIDA DE HUMO EN MOTOR DE MOVIMIENTOS DE LOS EJES MAQ.CRITICA | SE OBSERVO SALIDA DE HUMO MAQ.CRITICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Fallas en conjunto driver/motor de movimiento de ejes. Se observan muchas chispas en sector porta carbones. |  | 2022-02-09 09:00 |  | 2022-02-07 05:37 | german.borgo |  | 2022-02-07 06:04 | 3 | 5 | 1899-12-31 01:50 | ALM | 07/02/2022 06:04 | 11/02/2022 12:59 | 1900-01-03 06:55 | 1 | 5 | 1899-12-31 16:25 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15358 | 4 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No sale refrigerante | No sale refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no salia agua |  |  |  | 2022-02-07 06:09 | daniel.navarro |  | 2022-02-07 06:44 | 3 | 3 | 0.25486 | TOC | 07/02/2022 06:44 | 07/02/2022 17:49 | 0.46181 | 1 | 1 | 0.46181 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15359 | 437 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Iluminación en baño mecanizado | Problemas en iluminación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No llega tension al tablero del baño |  |  |  | 2022-02-07 06:26 | gerardo.depetris |  | 2022-02-07 06:38 | 3 | 1 | 0.0034722 | OTR | 07/02/2022 06:38 | 07/02/2022 09:55 | 0.13681 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15360 | 24 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no avanza la mesa | no avanza la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL AVANCE DE LA MESA. |  | 2022-02-08 13:00 |  | 2022-02-07 07:01 | marcelo.barbero |  | 2022-02-07 07:33 | 3 | 8 | 0.38194 | REM | 07/02/2022 07:05 | 08/02/2022 13:16 | 1899-12-31 06:11 | 1 | 2 | 0.59097 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15361 | 6 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falta aceite | ESTAN BAJOS LOS NIVELES DEL ACEITE DE LUBRICACION | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar niveles de aceites |  |  |  | 2022-02-07 07:11 | enrique.kessler |  | 2022-02-07 07:29 | 3 | 1 | 0.088889 | CRC | 07/02/2022 07:15 | 07/02/2022 12:41 | 0.22639 | 1 | 1 | 0.22639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15362 | 5 | PEM-14 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem 14 se desconecto cables de la llave | se desconecto cables de la llave | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar |  |  |  | 2022-02-07 07:48 | german.borgo |  | 2022-02-07 07:51 | 3 | 1 | 0.1125 | PEM | 07/02/2022 07:51 | 07/02/2022 10:33 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15363 | 20 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Se debe cambiar el joystick para un mejor funcionamiento |  | Finalizado | No | 15355 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el joystick |  | 2022-02-22 08:00 |  | 2022-02-07 08:04 | javier.natali |  | 2022-02-07 08:04 | 3 | 2 | 0.017361 | MTN | 07/02/2022 08:04 | 22/02/2022 07:45 | 1900-01-13 23:41 | 1 | 14 | 1900-01-03 13:41 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15364 | 7 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | REMPLAZAR (FRL) ESTADO ABSOLETO. |  | Finalizado | Si | 15180 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE (FRL) EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2022-03-07 09:00 |  | 2022-02-07 09:39 | diego.peralta |  | 2022-02-07 09:39 | 3 | 2 | 0.46389 | REM | 07/02/2022 09:39 | 07/03/2022 08:41 | 1900-01-26 23:02 | 1 | 25 | 1900-01-07 10:32 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15365 | 9 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | engrasar riel o ver rodamientos ( ruido) | ruido en riel engrasar o ver rodamientos | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruido en la parte superior |  | 2022-10-21 06:00 |  | 2022-02-07 09:40 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-07 09:57 | 3 | 3 |  | SIB | 07/02/2022 09:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15366 | 9 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar central hidaraulica y nivelar | conectar hidraulico | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-07 10:23 | marcelo.barbero | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15367 | 5 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar manguera para lavar la maquina | Agregar manguera para lavar la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | agregar manguera |  |  |  | 2022-02-07 10:44 | daniel.navarro |  | 2022-02-07 10:46 | 3 | 3 | 0 | TOC | 07/02/2022 10:46 | 08/02/2022 17:48 | 1899-12-31 07:02 | 1 | 2 | 0.62639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15368 | 22 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No bloquea la contrapunta | No bloquea la contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectó inconveniente en el equipo |  |  |  | 2022-02-07 10:46 | daniel.navarro |  | 2022-02-07 10:47 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 07/02/2022 10:47 | 11/02/2022 10:52 | 1900-01-03 00:05 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:35 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15369 | 55 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro cambio pallent | limpieza de micro cambio de palent | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO;BOLMARO EMANUEL; | 2 | problema en los micros del cambio de palen |  |  |  | 2022-02-07 11:46 | daniel.bainotti |  | 2022-02-07 11:50 | 3 | 2 | 0.059722 | CMC | 07/02/2022 11:50 | 10/02/2022 09:45 | 1900-01-01 21:55 | 1 | 4 | 0.95486 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15370 | 2 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar proteccion baranda ficher | colocar proteccion baranda | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-07 13:09 | marcelo.barbero |  | 2022-02-07 13:10 | 3 | 3 |  | REC | 07/02/2022 13:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15371 | 10 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 no se visualiza numeración en óptico de regla eje x | no se visualiza numeración en óptico de regla eje x | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no se visualiza numero |  |  |  | 2022-02-07 13:12 | german.borgo |  | 2022-02-07 13:14 | 1 | 20 | 0.052778 | ALM | 07/02/2022 13:14 | 08/02/2022 10:16 | 0.87639 | 1 | 2 | 0.20972 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15372 | 32 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | No tiene presión el hidráulico |  |  |  | 2022-02-08 05:14 | daniel.navarro |  | 2022-02-08 05:41 | 3 | 3 | 0.0875 | TOC | 08/02/2022 05:15 | 08/02/2022 09:14 | 0.16597 | 1 | 1 | 0.16597 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15373 | 39 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | No lee las herramientas el CNC |  |  |  | 2022-02-08 05:19 | daniel.navarro |  | 2022-02-08 05:44 | 3 | 3 | 0.019444 | TOC | 08/02/2022 05:22 | 08/02/2022 09:15 | 0.16181 | 1 | 1 | 0.16181 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15374 | 5 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Calienta cable de Maza | Calienta cable de Maza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema con el cable de masa |  |  |  | 2022-02-08 05:35 | lucas.feilberg |  | 2022-02-08 05:38 | 3 | 2 | 0.044444 | MSL | 08/02/2022 05:40 | 08/02/2022 07:51 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15375 | 20 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre portaherramientas se cayo cuando se apago la maquina | Torre portaherramientas se cayo cuando se apago la maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Se encontró Eje X fuera de posición. Muy abajo. |  |  |  | 2022-02-08 05:41 | daniel.navarro |  | 2022-02-08 05:45 | 3 | 3 | 0.020833 | TOC | 08/02/2022 05:45 | 10/02/2022 05:05 | 1899-12-31 23:20 | 1 | 3 | 0.88889 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15376 | 8 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Vibro #1 no funciona bajo parámetros normales | Vibro #1 no funciona de manera adecuada, mala vibración de la misma, excesivo tiempo en limpieza de piezas. Ma´quina crítica, ya que la Vibro #2 se encuentra fuera de servicio.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | la maquina no se encuentra falla |  |  | A DEFINIR SE ENVIA EL EQUIPO A REPARAR. | 2022-02-08 05:42 | emanuel.antonello |  | 2022-02-08 05:46 | 3 | 3 | 0.067361 | VBR | 08/02/2022 05:46 | 05/04/2022 08:10 | 1900-02-24 02:24 | 1 | 49 | 1900-01-16 01:54 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15377 | 201 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar trampa de agua | Colocar trampa de agua en salida de aire, en puesto de soldadura a la par del robot. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Colocar FRL en la bajada de aire |  | 2022-02-08 02:00 |  | 2022-02-08 05:45 | lucas.feilberg |  | 2022-02-08 05:46 | 3 | 2 | 0.065972 | OTR | 08/02/2022 05:46 | 08/02/2022 08:10 | 0.1 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15378 | 20 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | tecla rota | SE ROMPIO TECLA DE INICIO DE CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le rompió el acrílico del pulsador del ciclo |  | 2022-02-08 13:00 |  | 2022-02-08 06:09 | enrique.kessler |  | 2022-02-08 06:30 | 3 | 2 | 0.077778 | CRC | 08/02/2022 06:30 | 24/02/2022 09:33 | 1900-01-15 03:03 | 1 | 15 | 1900-01-04 01:33 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15379 | 438 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bajada de aire para REC 03 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | realizar bajada de aire |  |  |  | 2022-02-07 15:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-07 15:00 | 3 | 3 | 0.58403 | OTR | 07/02/2022 15:00 | 09/02/2022 07:41 | 1899-12-31 16:41 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15380 | 136 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Reparacion bajada Aire Comprimido Puesto 5 | Ver con Dario Bordisio | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sale mucha agua en la bajada de aire |  |  |  | 2022-02-08 07:28 | manuel.alvarez |  | 2022-02-08 07:50 | 3 | 1 | 0.00625 | OTR | 08/02/2022 07:50 | 08/02/2022 10:13 | 0.099306 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15381 | 7 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja. Cuando se presenten a revisarlo haganlo cualquier cosa que el operario que venga nos avise. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2022-02-08 07:33 | lucas.feilberg |  | 2022-02-08 08:00 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 08/02/2022 08:00 | 08/02/2022 10:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15382 | 202 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Poner acople rápido en salida de aire | Poner acople rápido en salida de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar acople rápido a manguera de aire |  |  |  | 2022-02-08 07:52 | lucas.feilberg |  | 2022-02-08 08:00 | 3 | 1 | 0.088194 | OTR | 08/02/2022 08:00 | 08/02/2022 10:08 | 0.088889 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15383 | 47 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar acople manguera aire | perdida de aire, cambiar acople manguera de rebabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por manguera y acople |  |  |  | 2022-02-08 09:59 | alberto.depetris |  | 2022-02-08 10:12 | 3 | 1 | 0.039583 | CMC | 08/02/2022 10:02 | 08/02/2022 11:00 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15384 | 32 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS MAL DIRECIONADO. |  |  |  | 2022-02-08 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-08 11:54 | 3 | 3 | 0.17569 | CUP | 08/02/2022 09:05 | 08/02/2022 13:19 | 0.17639 | 1 | 1 | 0.17639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15385 | 34 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PICOS MAL DIRECCIONADOS. |  |  |  | 2022-02-08 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-08 11:55 | 3 | 3 | 0.17778 | CUP | 08/02/2022 09:05 | 08/02/2022 13:21 | 0.17778 | 1 | 1 | 0.17778 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15386 | 23 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de picos y filtros | Limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | picos mal direccionado. |  |  |  | 2022-02-08 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-08 11:56 | 3 | 3 | 0.17917 | CUP | 08/02/2022 09:05 | 08/02/2022 13:23 | 0.17917 | 1 | 1 | 0.17917 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15387 | 1 | SIB-10 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cable de acero en malas condiciones | cable de acero en malas condiciones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | REEMPLAZO CABLE DE ACERO EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2022-02-10 09:00 |  | 2022-02-08 12:01 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-08 12:15 | 3 | 3 | 0.017361 | SIB | 08/02/2022 12:05 | 10/02/2022 08:06 | 1899-12-31 20:01 | 1 | 3 | 0.52153 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15388 | 9 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Buen dia. Necesitamos cambiar dicha maquina de soldar con urgencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambio de maquina de soldar |  |  |  | 2022-02-09 05:04 | pablo.perlo |  | 2022-02-09 05:07 | 3 | 1 | 0.045833 | MSL | 09/02/2022 05:07 | 09/02/2022 06:43 | 0.066667 | 1 | 1 | 0.066667 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15389 | 37 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar electrónica porque tiene avance de trabajo sin giro de husillo |  | Anulado | No | 15318 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-09 05:33 | pablo.boano |  | 2022-02-09 05:33 | 1 | 10 |  | CMC | 09/02/2022 05:33 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15390 | 3 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-30 verificar instalación para la puesta en marcha para perf.conos de masa pieza critica sector cono de masa | verificar instalación para la puesta en marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | se le verifico la instalación |  |  |  | 2022-02-09 05:54 | german.borgo |  | 2022-02-09 05:55 | 3 | 2 | 0.071528 | PEM | 09/02/2022 05:55 | 09/02/2022 13:39 | 0.32222 | 1 | 1 | 0.32222 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15391 | 56 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla luz |  | 2022-02-09 12:00 |  | 2022-02-09 05:57 | daniel.bainotti |  | 2022-02-09 06:07 | 3 | 2 | 0.053472 | CMC | 09/02/2022 06:00 | 09/02/2022 13:22 | 0.30694 | 1 | 1 | 0.30694 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Media | 15392 | 23 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona presostato del eje b no marca la mesa ya se desarmo 3 veces y sigue la falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | No funciona correctamente la presencia de pallet en Maquina Herramienta.- |  |  |  | 2022-02-09 05:59 | daniel.bainotti |  | 2022-02-09 06:06 | 3 | 1 | 0.0069444 | CMC | 09/02/2022 06:23 | 11/02/2022 07:06 | 1900-01-01 00:43 | 1 | 3 | 0.71736 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15393 | 28 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza dosificadores |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | No lubrica |  | 2021-02-09 09:09 |  | 2022-02-09 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-09 06:54 | 3 | 3 | 0.077778 | TOC | 09/02/2022 06:54 | 09/02/2022 08:47 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | Alerta | Alta | 15394 | 19 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en puente grua | Falla en freno de puente grúa. Con carga suspendida, baja de manera abrupta.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | problema en el freno |  |  | depende del tiempo que demore el proveedor externo en cambiarle las placas del freno. | 2022-02-09 07:20 | emanuel.antonello |  | 2022-02-09 07:30 | 3 | 2 | 0.10208 | SIP | 09/02/2022 07:25 | 14/02/2022 06:35 | 1900-01-03 23:10 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:40 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15395 | 7 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no sube ni vaja | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-02-09 07:26 | raul.breda |  | 2022-02-09 07:39 | 3 | 2 | 0.14306 | SIP | 09/02/2022 07:30 | 09/02/2022 11:52 | 0.18194 | 1 | 1 | 0.18194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15396 | 439 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar FR entrada de la maquina | Corresponde a REC 03 | Finalizado | Si | 15379 | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar FR a la bajada de aire |  | 2022-06-06 15:16 |  | 2022-02-09 07:41 | javier.macagno |  | 2022-02-09 07:41 | 3 | 1 | 0.035417 | OTR | 09/02/2022 07:41 | 06/06/2022 17:01 | 1900-04-26 09:20 | 1 | 101 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15397 | 4 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto cable de acero | se corto cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable de acero mal enroscado |  |  |  | 2022-02-09 07:57 | alberto.depetris |  | 2022-02-09 08:15 | 3 | 2 | 0.16319 | SIB | 09/02/2022 08:00 | 09/02/2022 11:55 | 0.16319 | 1 | 1 | 0.16319 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15398 | 16 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | contactor trabado | CONTACTOR DE INICIO DE CICLO TRABADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Contactor trabado |  | 2022-02-09 11:00 |  | 2022-02-09 08:09 | enrique.kessler |  | 2022-02-09 08:14 | 3 | 2 | 0.11736 | CRM | 09/02/2022 08:12 | 09/02/2022 13:22 | 0.21528 | 1 | 1 | 0.21528 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15399 | 18 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de tapa protectora (Central de lubricación) | Colocación de tapa protectora (Central de lubricación) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Colocar tapa protectora de central hidráulica |  |  |  | 2022-02-09 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-09 08:28 | 3 | 1 | 0.023611 | CMC | 09/02/2022 08:05 | 09/02/2022 08:39 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15400 | 26 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alm-04 critica problema en caja de movimiento de mesa y ejes x,z | problema en caja de movimientos de mesa y ejes x,z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | revisar caja de avances |  | 2022-02-10 07:00 |  | 2022-02-09 08:36 | german.borgo |  | 2022-02-09 08:53 | 3 | 3 | 0.32569 | ALM | 09/02/2022 08:40 | 10/02/2022 06:52 | 0.925 | 1 | 2 | 0.25833 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15401 | 20 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SIP 16 se solicita que un mecánico desarmé el sistema del freno para cambiar las cintas porque no tiene mas registro y le falta cintas |  | Anulado | No | 15394 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-09 08:37 | ariel.oliva |  | 2022-02-09 08:37 |  |  |  | SIP | 09/02/2022 08:37 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15402 | 17 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LAMPARA ROTA | LAMPARA EXTERNA QUEBRADA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria rota |  |  |  | 2022-02-09 09:34 | enrique.kessler |  | 2022-02-09 09:40 | 3 | 1 | 0.06875 | CRM | 09/02/2022 09:40 | 09/02/2022 13:36 | 0.16389 | 1 | 1 | 0.16389 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15403 | 17 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | Cable colgando que pega cuando pasa el puente | Cable colgando que pega cuando pasa el puente | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable de alimentación en mala posición |  |  |  | 2022-02-09 09:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-09 10:34 | 3 | 1 | 0.086111 | SIP | 09/02/2022 09:50 | 09/02/2022 11:55 | 0.086806 | 1 | 1 | 0.086806 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15404 | 4 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-30 colocar aceite en caja | colocar aceite en caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | completar nivel de aceite |  |  |  | 2022-02-09 10:11 | german.borgo |  | 2022-02-09 10:35 | 3 | 1 | 0.054861 | PEM | 09/02/2022 10:15 | 09/02/2022 11:35 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15405 | 5 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Caja sin aceite | poner aceite en la caja | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-09 10:12 | alberto.depetris | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 15406 | 2 | FRM-08 | Fresadora Convencional - BUSCH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | DA CORRIENTE | LA ESTABA LIMPIANDO Y LE DIO CORRIENTE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | da corriente |  |  |  | 2022-02-09 11:14 | enrique.kessler |  | 2022-02-09 11:24 | 3 | 2 | 0.023611 | FRM | 09/02/2022 11:16 | 09/02/2022 11:50 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15407 | 440 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SIP 16 - No funciona el freno | Carga baja de manera abrupta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | No funciona el freno |  |  |  | 2022-02-09 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-09 11:44 | 3 | 2 | 0.038194 | OTR | 09/02/2022 08:05 | 09/02/2022 09:00 | 0.038194 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15408 | 74 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar acople rápido | acondicionar puesto para utilizar acople estándar | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | poner acoples estándar |  | 2022-02-10 08:00 |  | 2022-02-09 11:49 | david.gastaldi |  | 2022-02-09 11:57 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 09/02/2022 11:55 | 10/02/2022 09:58 | 0.91875 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15409 | 441 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ventilador no funciona correctamente (CMC 07) | no funciona ventilador de pie sector cmc07 de carlos nelson y sergio demichelis | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ventilador quemado |  | 2022-04-07 08:30 |  | 2022-02-09 12:29 | daniel.bainotti |  | 2022-02-09 12:52 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 09/02/2022 12:32 | 07/04/2022 08:31 | 1900-02-24 19:59 | 1 | 50 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15410 | 34 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Habría que ver la posibilidad de incorporarle un servo motor a la torre portaherramientas porque casi todo los días hay que destapar para limpiar el sensor, aclaro la maquina esta en marcha pero no funciona como corresponde. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-09 12:48 | daniel.navarro |  | 2022-02-09 12:50 | 1 | 50 |  | TOC | 09/02/2022 12:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15411 | 6 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Poner chapa en el techo de la maquina | Poner chapa en el techo de la maquina, tira el soluble para afuera cuando mecaniza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | realizar chapa |  |  |  | 2022-02-10 05:55 | daniel.navarro |  | 2022-02-10 06:02 | 3 | 2 | 0.10972 | TOC | 10/02/2022 06:02 | 15/02/2022 17:02 | 1900-01-04 11:00 | 1 | 5 | 1899-12-31 20:30 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15412 | 33 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto trabado/ cambiar rodamiento | Contrapunto trabado/ cambiar rodamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | contrapunto trabado |  | 2022-02-18 13:00 |  | 2022-02-10 05:56 | daniel.navarro |  | 2022-02-10 06:03 | 3 | 4 | 1899-12-31 02:51 | TOC | 10/02/2022 06:03 | 23/02/2022 07:51 | 1900-01-12 01:48 | 1 | 12 | 1900-01-02 22:48 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15413 | 8 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sobrecarga en motor M1 | Sobrecarga en motor M1 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | sobrecarga en motor M1 |  |  | seda hacer una prueba 20 hs | 2022-02-10 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-10 06:21 | 3 | 2 | 0.36458 | CPA | 10/02/2022 05:05 | 02/03/2022 05:42 | 1900-01-19 00:37 | 1 | 18 | 1900-01-05 00:37 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15414 | 442 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Corte de energia general de la planta |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto la energía |  | 2022-02-09 17:35 |  | 2022-02-09 17:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-09 06:24 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 09/02/2022 06:24 | 09/02/2022 07:00 | 0.025 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15415 | 55 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | acomodar parrillas | parrillas del horno caidas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | acomodar parrillas del horno |  |  |  | 2022-02-10 06:39 | raul.breda |  | 2022-02-10 07:03 | 3 | 2 | 0.025 | HOP | 10/02/2022 06:45 | 11/02/2022 08:50 | 1899-12-31 02:05 | 1 | 2 | 0.42014 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15416 | 3 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | comando de puente grua | problema en el comando del puente grua, un boton por ahi anda por ahi no.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla del puente grúa |  | 2022-02-10 09:00 |  | 2022-02-10 06:51 | jonatan.camusso |  | 2022-02-10 07:02 | 3 | 2 | 0.095833 | SIP | 10/02/2022 06:55 | 10/02/2022 11:52 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15417 | 35 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Agregar luz sector matenimiento | Agregar una luz según lo solicitado por Cesar Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luminaria en el sector de atrás de mantenimiento |  | 2022-02-14 10:00 |  | 2022-02-10 07:24 | eva.gosso |  | 2022-02-10 07:27 | 3 | 3 | 0.4 | OTR | 10/02/2022 07:27 | 16/02/2022 17:54 | 1900-01-05 10:27 | 1 | 6 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15418 | 36 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luz | Arreglar luz en el ingreso a transmisiones | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz sin funcionar |  | 2022-04-07 06:00 |  | 2022-02-10 07:28 | eva.gosso |  | 2022-02-10 07:33 | 3 | 3 | 0 | OTR | 10/02/2022 07:30 | 07/04/2022 05:46 | 1900-02-23 22:16 | 1 | 49 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15419 | 37 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Cambiar tubo flourescente | Cambiar tubo en el bicicletero | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubos fluorecentes quemados |  | 2022-02-21 07:00 |  | 2022-02-10 07:28 | eva.gosso |  | 2022-02-10 07:33 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 10/02/2022 07:33 | 21/02/2022 07:40 | 1900-01-10 00:07 | 1 | 10 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15420 | 2 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz cambiar no se ve para testear | cambiar luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luz interior |  | 2022-02-10 13:00 |  | 2022-02-10 07:38 | marcelo.barbero |  | 2022-02-10 08:02 | 3 | 1 | 0.25139 | TES | 10/02/2022 07:40 | 11/02/2022 05:31 | 0.91042 | 1 | 2 | 0.24375 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15421 | 13 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar barreviruta de la puerta | Colocar barreviruta de la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambiar barre viruta |  | 2022-03-02 12:00 |  | 2022-02-10 08:46 | daniel.navarro |  | 2022-02-10 09:09 | 3 | 4 | 0.10208 | TOC | 10/02/2022 08:50 | 02/03/2022 12:28 | 1900-01-19 03:38 | 1 | 18 | 1900-01-05 03:38 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15422 | 27 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Arrastro la cinta que lleva cables y mangueras... Revisar el daño... |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | cinta transprtadora dañada |  |  |  | 2022-02-10 08:47 | alexis.armando |  | 2022-02-10 09:10 | 1 | 20 | 0.4 | PAN | 10/02/2022 08:50 | 14/02/2022 10:58 | 1900-01-03 02:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:08 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15423 | 257 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pérdida de aceite en autoelevador | Pérdida de aceite en autoelevador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdidas varias |  |  |  | 2022-02-10 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-10 10:13 | 3 | 6 | 0.13611 | OTR | 10/02/2022 08:35 | 10/02/2022 11:51 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15424 | 6 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-30 problema en el posicionamiento de mesa ,se observa que en el movim9iento en rapido y al pisar el micro tiene que detenerse y avanzar lentamente hacia el tope de posicion cosa que no lo esta no lo esta haciendo correctamente | por motivos de producción se les estará avisando para su parada, revisión y arreglo de la misma. desde ya muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | problemas en moviminto lento de la mesa |  | 2022-02-16 16:00 |  | 2022-02-10 10:32 | german.borgo |  | 2022-02-10 11:13 | 3 | 3 | 0.30833 | PEM | 10/02/2022 10:35 | 16/02/2022 17:36 | 1900-01-05 07:01 | 1 | 6 | 1900-01-01 01:01 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15425 | 443 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver paleta de extractror se rompio no se puede poner en marcha | secor rem 09 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PALETA DE EXTRACTOR SUELTA. |  |  |  | 2022-02-10 12:16 | marcelo.barbero |  | 2022-02-10 12:22 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 10/02/2022 12:20 | 06/04/2022 17:46 | 1900-02-23 05:26 | 1 | 48 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15426 | 444 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conectar SIB-137 | Ubicación: Zona serruchos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alimentar guinche |  | 2022-02-11 09:00 |  | 2022-02-10 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-10 12:42 | 3 | 3 | 0.045833 | OTR | 10/02/2022 12:35 | 11/02/2022 09:59 | 0.89167 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15427 | 2 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | Parada | No funciona guinche | Posiblemente por mando roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla |  |  |  | 2022-02-10 13:23 | ricardo.manelli |  | 2022-02-10 13:28 | 3 | 2 | 0.22292 | SIB | 10/02/2022 13:25 | 11/02/2022 06:52 | 0.72708 | 1 | 2 | 0.060417 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15428 | 89 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | plataforma de descarga se desoldo pata de tope | la plataforma de descarga se desoldo pata de tope | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TOPE DE PLATAFORMA DESOLDADO. |  | 2022-02-10 22:00 |  | 2022-02-10 13:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-11 05:06 | 3 | 3 | 0.22986 | OTR | 10/02/2022 13:35 | 11/02/2022 05:48 | 0.67569 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15429 | 13 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable acero de aparejo al corte | cable acero aparejo por cortarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CABLE DE ACERO EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2022-02-10 22:00 |  | 2022-02-10 13:39 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-11 05:07 | 3 | 2 | 0.22986 | SIB | 10/02/2022 13:42 | 11/02/2022 05:48 | 0.67083 | 1 | 2 | 0.23333 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15430 | 39 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma 4849 de la puerta del cambiador de herramienta | salta alarma 4849 de la puerta del cambiador de herramienta, a veces se limpia con el aire y funciona por alguna viruta que tiene , pero en esta ocación no, sigue con la falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no larga ciclo |  |  |  | 2022-02-10 14:03 | luciano.gomez |  | 2022-02-11 05:11 | 3 | 2 | 0.27986 | CMC | 10/02/2022 14:05 | 11/02/2022 10:03 | 0.83194 | 1 | 2 | 0.39444 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15431 | 5 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-20 se a aflojado tornillo del eje del porta frezas (sector de conos ) | se a aflojado tornillo del eje porta frezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | tornillos flojos del tiro del eje portafresas - contratuerca engranada |  | 2022-02-11 08:00 |  | 2022-02-11 05:02 | german.borgo |  | 2022-02-11 05:12 | 3 | 2 | 0.14306 | FRM | 11/02/2022 05:05 | 11/02/2022 10:02 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15432 | 38 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Bandera | Colocación de bandera en sector hidráulica, requerimientos : Largo de bandera 9.50 mts, aparejo electrico para soporte de hasta 100 kg | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-11 05:14 | eva.gosso |  | 2022-02-11 06:02 | 1 | 50 |  | OTR | 11/02/2022 05:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15433 | 10 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poner aceite hidraulico | aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PONER A NIVEL ACEITE HIDRAULICO 68. |  |  |  | 2022-02-11 05:30 | marcelo.barbero |  | 2022-02-11 05:58 | 3 | 1 | 0.10069 | REM | 11/02/2022 05:35 | 11/02/2022 10:08 | 0.18958 | 1 | 1 | 0.18958 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15434 | 203 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar reflector próximo a tablero eléctrico | Colocar reflector próximo a tablero eléctrico en sector de ingreso. Está muy oscuro a la hora de ingreso y no se ve para dar luz al galpón | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación de reflector |  | 2022-02-12 07:30 |  | 2022-02-11 06:20 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-11 06:45 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 11/02/2022 06:25 | 12/02/2022 08:31 | 1899-12-31 02:06 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15435 | 29 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona el freno del eje Y | No funciona el freno del eje Y | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-11 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-11 07:04 | 3 | 6 |  | CMC | 11/02/2022 07:04 |  |  | 1
NO | Alerta | Alta | 15436 | 29 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Correa de eje B en mal estado | Correa de eje B muy deteriorada. Reemplazar urgente. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazo de correa de eje B deteriorada |  |  | Por necesidades de pañol | 2022-02-11 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-11 07:08 | 3 | 3 |  | CMC | 11/02/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15437 | 445 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara sector CMC-18 | cambiar lampara sector CMC-18 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-02-11 07:28 | alberto.depetris |  | 2022-02-11 07:31 | 3 | 1 | 0.11042 | OTR | 11/02/2022 07:30 | 11/02/2022 10:09 | 0.11042 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15438 | 204 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar enchufe sector cabinas | No funciona enchufe donde se conecta amoladora, sector cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Enchufe roto |  | 2022-02-14 07:40 |  | 2022-02-11 07:30 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-11 07:39 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 11/02/2022 07:35 | 14/02/2022 07:10 | 1900-01-01 23:35 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15439 | 137 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidrolavdora de montaje pierde agua por el acople entre la lanza y la manguera | Hidrolavdora de montaje pierde agua por el acople entre la lanza y la manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA EN ACOPLE MANGUERA Y LANZA. |  |  |  | 2022-02-11 07:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-11 07:58 | 3 | 3 | 0.040278 | OTR | 11/02/2022 07:35 | 11/02/2022 13:11 | 0.23333 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15440 | 258 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Hacer soporte para marcadores y borrador de pizarrón | Hacer soporte para marcadores y borrador de pizarrón | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICACION DE PORTA MARCADOR Y BORRADOR DE PIZARRON. |  |  | A DEFINIR POR LA ENTREGA DE SECCION DE PINTURA. | 2022-02-11 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-11 08:05 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 11/02/2022 08:03 | 14/02/2022 09:41 | 1900-01-02 01:38 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15441 | 23 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Aceite | Aceite | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-11 08:25 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15442 | 6 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | realizar tiro del vastago nuevo |  | Finalizado | No | 15431 | Correctivo | OTROS | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | mecanizar vástago de tiro de herramienta |  |  |  | 2022-02-11 10:02 | javier.macagno |  | 2022-02-11 10:02 | 3 | 3 | 0.03125 | FRM | 11/02/2022 10:02 | 03/03/2022 10:23 | 1900-01-19 00:21 | 1 | 18 | 1900-01-05 00:21 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15443 | 446 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de lubricantes | Completar niveles de lubricantes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | niveles de aceite |  |  |  | 2022-02-11 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-11 10:31 | 3 | 3 | 0.22361 | OTR | 11/02/2022 10:02 | 11/02/2022 15:24 | 0.22361 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15444 | 1 | PEM-18 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-18 no tiene fuerza para roscar (correas flojas ) | correas flojas no tiene fuerza para roscar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 2 | SE PARA EL USILLO. |  | 2022-02-15 11:00 |  | 2022-02-11 10:32 | german.borgo |  | 2022-02-11 10:34 | 3 | 3 | 0.25139 | PEM | 11/02/2022 10:34 | 15/02/2022 09:49 | 1900-01-02 23:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:15 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15445 | 1 | REM-30 | Rectificadora Convencional - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | engrase de rodamientos | pesada para desplazarse | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cabezal pesado y mesa desnivelada |  | 2022-02-25 13:15 |  | 2022-02-11 10:38 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-11 10:40 | 3 | 3 | 0.27222 | REM | 11/02/2022 10:40 | 25/02/2022 13:16 | 1900-01-13 02:36 | 1 | 13 | 1900-01-03 08:06 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15446 | 2 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar portacreador esta trabado | Revisar portacreador esta trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desarmar para revisar. |  | 2022-03-03 08:30 |  | 2022-02-11 10:38 | daniel.navarro |  | 2022-02-11 10:45 | 3 | 6 | 0.77917 | TOC | 11/02/2022 10:45 | 04/03/2022 05:17 | 1900-01-19 18:32 | 1 | 19 | 1900-01-05 08:32 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15447 | 49 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bomba de agua | no funciona bomba de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de alimentación |  |  |  | 2022-02-11 10:40 | daniel.bainotti |  | 2022-02-11 10:42 | 3 | 4 | 0.12986 | CMC | 11/02/2022 10:42 | 11/02/2022 13:49 | 0.12986 | 1 | 1 | 0.12986 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15448 | 447 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cable ventilador | prolongar cable ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de ventilador corto |  | 2022-02-14 06:30 |  | 2022-02-11 10:41 | daniel.bainotti |  | 2022-02-11 10:41 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 11/02/2022 10:41 | 14/02/2022 06:28 | 1900-01-01 19:47 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15449 | 448 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de lugar | cambiar de columna el ventilador sector cmc05 a sector cmc06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambiar de lugar el ventilador |  |  |  | 2022-02-11 10:42 | daniel.bainotti |  | 2022-02-11 10:44 | 3 | 3 | 0.15556 | OTR | 11/02/2022 10:44 | 09/03/2022 19:05 | 1900-01-25 08:21 | 1 | 23 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15450 | 34 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar pulmón desbloqueo pallet exterior |  | Finalizado | No | 237 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desarmar pulmón porque pierde aire. |  |  | Por prueba de equipo hasta que aparezca de nuevo la falla. | 2022-02-11 12:30 | pablo.boano |  | 2022-02-11 12:30 | 3 | 5 | 0 | CMC | 11/02/2022 12:30 | 11/03/2022 09:24 | 1900-01-26 20:54 | 1 | 25 | 1900-01-07 08:24 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15451 | 18 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma | canal 1 influenciacion programa: accion 33 Intenrrunpida por una alarma | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:04 | daniel.navarro |  | 2022-02-11 13:12 | 3 | 3 |  | TOC | 11/02/2022 13:12 |  |  | 1
OPERATIVO | SI | Alta | 15452 | 3 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ruido anormal en roladora | Ruido anormal en roladora cuando comienza el proceso | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Ruido aparente a engranaje. |  |  | por disponivilidad de equipo. | 2022-02-11 13:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-11 13:24 | 1 | 30 | 0.017361 | RLD | 11/02/2022 13:16 | 14/02/2022 09:44 | 1900-01-01 20:28 | 1 | 3 | 0.54028 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15453 | 79 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no arranca extractor n7 | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | MOTOR QUEMADO. |  |  | A DEFINIR POR GESTION DE REPARACION DE MOTOR. | 2022-02-12 06:29 | raul.breda |  | 2022-02-12 06:40 | 3 | 6 | 1899-12-31 11:57 | PZP | 12/02/2022 06:40 | 23/02/2022 09:58 | 1900-01-10 03:18 | 1 | 10 | 1900-01-02 07:18 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15454 | 6 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema de gas en la maquina | No sale gas de la maquina., Revisar urgente. Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No le llega gas |  |  |  | 2022-02-14 05:18 | pablo.perlo |  | 2022-02-14 05:44 | 3 | 3 | 0.038194 | MSL | 14/02/2022 05:44 | 14/02/2022 06:39 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15455 | 449 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de cable canal y tomacorriente (Of. de Pablo Vannay)) | Colocación de cable canal y tomacorriente (Of. de Pablo Vannay)) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Extender cable canal y conectar cables nuevos |  | 2022-02-18 10:30 |  | 2022-02-14 05:30 | pablo.vannay |  | 2022-02-14 06:03 | 3 | 3 | 0.36458 | OTR | 14/02/2022 05:35 | 22/02/2022 16:59 | 1900-01-07 11:24 | 1 | 8 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15456 | 5 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona Cabezal | No funciona cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el devanador |  |  |  | 2022-02-14 06:05 | lucas.feilberg |  | 2022-02-14 06:05 | 3 | 2 | 0.22569 | MSL | 14/02/2022 05:06 | 14/02/2022 10:31 | 0.22569 | 1 | 1 | 0.22569 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15457 | 450 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de luminarias en sala de compresores | Colocación de luminarias en sala de compresores | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca iluminación en zona de compresores |  | 2022-02-21 12:30 |  | 2022-02-14 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-14 06:09 | 3 | 3 | 0.6375 | OTR | 14/02/2022 06:02 | 22/02/2022 05:08 | 1900-01-06 23:06 | 1 | 8 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15458 | 259 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de luminarias en ingreso de taller de mantenimiento | Colocar luminaria en el interior de taller con una tecla de encendido cerca del portón. Tomar alimentación desde tablero que quede energizado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación de luminaria |  | 2022-02-15 09:00 |  | 2022-02-14 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-14 06:11 | 3 | 3 | 0.095833 | OTR | 14/02/2022 06:05 | 15/02/2022 12:43 | 1899-12-31 06:38 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15459 | 9 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | Amoladora de mano con problemas eléctricos | Amoladora de mano con problemas eléctricos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de encendido |  |  |  | 2022-02-14 06:36 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-14 06:49 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 14/02/2022 06:49 | 04/03/2022 12:07 | 1900-01-17 05:18 | 1 | 17 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15460 | 138 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | lave de paso de aire colocada muy alto no se puede cerrar | llave de paso de aire colocada muy alto no se puede cerrar (las trampa de agua se llena y no se pueden descargar por que no se puede cortar el aire) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Llave de paso muy alta |  | 2022-02-17 10:00 |  | 2022-02-14 07:14 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-14 07:16 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 14/02/2022 07:16 | 17/02/2022 08:21 | 1900-01-02 01:05 | 1 | 4 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15461 | 6 | MSL-45 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Po favor cambiar la maquina de soldar msl-21 por msl-45 Muchas gracias | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de maquinas de soldar |  |  |  | 2022-02-14 07:30 | pablo.perlo |  | 2022-02-14 07:44 | 3 | 1 | 0.0027778 | MSL | 14/02/2022 07:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15462 | 451 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de lubricantes | Completar niveles de lubricantes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | niveles de aceite |  | 2022-02-14 13:30 |  | 2022-02-14 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-14 07:46 | 3 | 3 | 0.24028 | OTR | 14/02/2022 07:35 | 14/02/2022 13:21 | 0.24028 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15463 | 22 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Plato no funciona correctamente | Lubricar | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | plato pesado. |  | 2022-02-14 11:00 |  | 2022-02-14 10:00 | daniel.navarro |  | 2022-02-14 10:13 | 3 | 1 | 0.031944 | TOC | 14/02/2022 10:05 | 14/02/2022 10:51 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15464 | 15 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de lubricantes | Aceite/grasa | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bajo nivel de grasa de lubricación |  |  |  | 2022-02-14 10:00 | daniel.navarro |  | 2022-02-14 10:16 | 3 | 1 | 0.025694 | TOC | 14/02/2022 10:05 | 14/02/2022 10:43 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15465 | 205 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar el foco sector cabina | cambiar foco. sector cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-02-14 07:51 | jose.salacain |  | 2022-02-14 08:31 | 3 | 1 | 0.038889 | OTR | 14/02/2022 07:55 | 16/02/2022 17:49 | 1900-01-01 09:54 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15466 | 8 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar correas gastadas piedra | cambiar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se desplasa la correa. |  | 2022-02-15 07:30 |  | 2022-02-14 07:58 | marcelo.barbero |  | 2022-02-14 08:30 | 3 | 3 | 0.36458 | REM | 14/02/2022 08:00 | 16/02/2022 07:26 | 1899-12-31 23:26 | 1 | 3 | 0.66389 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15467 | 12 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema de face | problema de face, por favor revisar Muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | toma corriente quemado |  |  |  | 2022-02-14 08:50 | pablo.perlo |  | 2022-02-14 09:00 | 3 | 2 | 0.11458 | MSL | 14/02/2022 09:00 | 14/02/2022 11:45 | 0.11458 | 1 | 1 | 0.11458 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15468 | 38 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema giro de mesa alarma 9004 | salta alarma 9004 en giro de mesa | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-14 10:00 | alberto.depetris |  | 2022-02-14 10:11 | 3 | 3 |  | CMC | 14/02/2022 10:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15469 | 452 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Verificación de parámetros eléctricos/mecánicos | Medir rpm de motor y parámetros eléctricos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | Controlar parámetros eléctricos y RPM de motor |  |  |  | 2022-02-08 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-14 10:26 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 08/02/2022 06:05 | 08/02/2022 06:53 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15470 | 28 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reemplazar bandeja porta cables y mangueras |  | Finalizado | No | 15422 | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | reemplazar bandeja pasa cables |  | 2022-02-25 08:00 |  | 2022-02-14 10:58 | javier.macagno |  | 2022-02-14 10:58 | 3 | 6 | 0.045833 | PAN | 14/02/2022 10:58 | 25/02/2022 09:23 | 1900-01-09 22:25 | 1 | 11 | 1900-01-02 10:55 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15471 | 7 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en tornillo guía y buje de charriot | Se solicita reemplazar tornillo guía y buje de bronce en charriot de torno convenmcional TOM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | tuerca de carro transversar con juego |  | 2022-03-28 10:00 |  | 2022-02-14 11:26 | emanuel.antonello |  | 2022-02-14 12:21 | 3 | 6 | 0.2125 | TOM | 14/02/2022 11:30 | 28/03/2022 13:11 | 1900-02-10 01:41 | 1 | 37 | 1900-01-11 19:11 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15472 | 34 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO POSICIONA TORRE. |  |  |  | 2022-02-14 12:09 | daniel.navarro |  | 2022-02-14 12:22 | 3 | 3 | 0.017361 | TOC | 14/02/2022 12:11 | 14/02/2022 12:36 | 0.017361 | 1 | 1 | 0.017361 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15473 | 3 | PEM-37 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en un brazo se sobre calienta revisar antes de una rotura del mismo | uno de los brazos se sobre calienta revisar antes de una rotura del mismo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Crapodina rota |  |  | Depende de gestión de pañol | 2022-02-15 05:15 | german.borgo |  | 2022-02-15 05:58 | 3 | 6 | 0.33264 | PEM | 15/02/2022 05:20 | 23/02/2022 07:05 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:45 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15474 | 2 | PEM-26 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem -26 no enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | no enciende la maquina |  |  |  | 2022-02-15 05:48 | german.borgo |  | 2022-02-15 05:56 | 3 | 2 | 0.071528 | PEM | 15/02/2022 05:50 | 15/02/2022 07:56 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15475 | 17 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite en central de lubricación | Reemplazar central de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite por la central de lubricación. |  | 2022-02-15 12:00 |  | 2022-02-15 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 06:02 | 3 | 2 | 0.067361 | TOC | 15/02/2022 05:55 | 16/02/2022 04:13 | 0.92917 | 1 | 2 | 0.49167 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15476 | 453 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de tubos fluorescentes (Cabina de pintura gris) | Reemplazo de tubos fluorescentes (Cabina de pintura gris) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazo de tubos |  | 2022-02-15 07:30 |  | 2022-02-15 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 06:03 | 3 | 2 | 0.048611 | OTR | 15/02/2022 05:55 | 15/02/2022 07:06 | 0.049306 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15477 | 454 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de tapa de bornera | Ubicación: Zona CMC 19 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | colocar tapa |  |  |  | 2022-02-15 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 06:04 | 3 | 1 | 0.016667 | OTR | 15/02/2022 06:04 | 15/02/2022 06:28 | 0.016667 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15478 | 25 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de husillo | Alarma de husillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-15 06:16 | daniel.navarro |  | 2022-02-15 06:20 | 3 | 2 |  | TOC | 15/02/2022 06:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15479 | 455 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acople de aire | Ubicación: TOC 04. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE ACOPLE RAPIDO DE AIRE. |  |  |  | 2022-02-15 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 07:23 | 3 | 1 | 0.041667 | OTR | 15/02/2022 07:05 | 15/02/2022 08:05 | 0.041667 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15480 | 12 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite en pulmón del plato | Pérdida de aceite en pulmón del plato | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde pulmón |  |  | depende de cuando puedan parar la maquina dos dias. | 2022-02-15 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 07:26 | 1 | 10 |  | TOC | 15/02/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15481 | 3 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cabiar comandos del compresor del pantografo... | Se detecta que tanto el botón de encendido como el de parada no funcionan.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el encendido |  | 2022-02-15 18:00 |  | 2022-02-15 07:58 | laser.cyp |  | 2022-02-15 08:08 | 3 | 3 | 0.35694 | CPA | 15/02/2022 08:00 | 16/02/2022 08:18 | 1899-12-31 00:18 | 1 | 2 | 0.34583 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15482 | 206 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar acople de aire del compresor del pantografo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE RAPIDO DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-02-15 07:59 | laser.cyp |  | 2022-02-15 08:09 | 3 | 2 | 0.038194 | OTR | 15/02/2022 08:02 | 15/02/2022 11:09 | 0.12986 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15483 | 41 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Contrapunto no funciona | Contrapunto no funciona no sale el cañon al accionar la tecla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | cañon contrapunto trabado |  |  | el problema es qe no sale el cañon de la contrapunta | 2022-02-15 08:01 | daniel.navarro |  | 2022-02-15 08:15 | 3 | 3 | 0.75764 | TOC | 15/02/2022 08:05 | 08/03/2022 05:35 | 1900-01-19 21:30 | 1 | 19 | 1900-01-05 06:00 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15484 | 207 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar caja de térmica que pertenece al compresor.. | Esta rota la caja que contiene la térmica que activa el compresor, se le ven los cables.... se solicita cambiar para que no sea peligrosa para el operario.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | caja de térmica rota |  |  |  | 2022-02-15 08:09 | laser.cyp |  | 2022-02-15 08:14 | 3 | 2 | 0.065278 | OTR | 15/02/2022 08:14 | 15/02/2022 09:49 | 0.065972 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15485 | 260 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de neumático | Reemplazo de neumático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NEUMATICO PINCHADO |  |  |  | 2022-02-15 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-15 08:19 | 3 | 3 | 0.089583 | OTR | 15/02/2022 07:35 | 15/02/2022 09:44 | 0.089583 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15486 | 9 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-07 revisar cable que baja hacia la maquina por que se esta descolgando del techo | revisar cable que baja hacia la maquina por que se esta descolgando del techo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema con el cable de alimentación |  |  |  | 2022-02-15 09:35 | german.borgo |  | 2022-02-15 10:08 | 3 | 2 | 0.03125 | PEM | 15/02/2022 10:08 | 22/02/2022 07:57 | 1900-01-05 21:49 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:19 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15487 | 46 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de viruta no funciona | Extractor de viruta no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Setrabo saca virutas |  |  |  | 2022-02-15 10:54 | daniel.navarro |  | 2022-02-15 12:13 | 3 | 3 | 0.098611 | TOC | 15/02/2022 11:00 | 15/02/2022 13:23 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15488 | 5 | SIB-85 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Humo en bandera | Humo y olor a quemado en bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botonera rota |  |  |  | 2022-02-15 12:15 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-15 12:19 | 3 | 3 | 0.041667 | SIB | 15/02/2022 12:19 | 15/02/2022 13:19 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15489 | 456 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE | HAY UNA PERDIDA DE AIRE EN EL ENTRETECO SECTOR DE TOM-05 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | perdida de aire por manguera |  |  |  | 2022-02-15 16:23 | enrique.kessler |  | 2022-02-16 05:06 | 3 | 2 | 0.25486 | OTR | 15/02/2022 16:25 | 16/02/2022 11:15 | 0.78472 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15490 | 7 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Salta termico de hidraulico | Salta térmico de hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Problema alimentación línea 110v. |  |  |  | 2022-02-16 05:27 | daniel.navarro |  | 2022-02-16 05:40 | 3 | 3 | 0.12361 | TOC | 16/02/2022 05:40 | 21/02/2022 15:15 | 1900-01-04 09:35 | 1 | 5 | 1899-12-31 19:05 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15491 | 8 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sin aire | sin aire , por tal motivo no funciona el plato | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-16 06:18 | luciano.gomez |  | 2022-02-16 06:30 | 3 | 1 |  | TOM | 16/02/2022 06:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15492 | 457 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta termica | salta térmica compresor sector cmc19 haas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta el guarda motor |  |  |  | 2022-02-16 07:01 | daniel.bainotti |  | 2022-02-16 07:15 | 3 | 2 | 0.0375 | OTR | 16/02/2022 07:05 | 16/02/2022 11:40 | 0.19097 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15493 | 458 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar el enchufe de lugar ( fresa frente CMC-17) | cambiar el enchufe de lugar,(FRESA FRENTE CMC-17) pasarlo del lado de la maquina, el mismo se encuentra del lado de montaje, | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | modifico tablero |  |  |  | 2022-02-16 07:46 | alberto.depetris |  | 2022-02-16 08:15 | 3 | 2 | 0.35417 | OTR | 16/02/2022 08:15 | 02/03/2022 05:45 | 1900-01-12 21:30 | 1 | 13 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15494 | 27 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 parada maquina muy critica ,con problema en colector del motor de movimiento de ejes | problema en motor de movimientos de los ejes ,maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | TAPIERO ALBERTO ELIAS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Motor de movimiento de ejes dañado |  |  | a definir por trabajo de tercero | 2022-02-16 08:07 | german.borgo |  | 2022-02-16 08:17 | 1 | 50 | 0.29375 | ALM | 16/02/2022 08:10 | 24/08/2022 13:00 | 1900-07-07 04:50 | 1 | 163 | 1900-02-25 13:20 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 15495 | 34 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro izquierdo | Falla en micro izquierdo de centradora CEM-01. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de micro de final de ciclo |  |  |  | 2022-02-16 08:43 | emanuel.antonello |  | 2022-02-16 08:51 | 3 | 3 | 0.1 | CEM | 16/02/2022 08:45 | 16/02/2022 11:54 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15496 | 24 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma y falta de aceite | Alarma y falta de aceite | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-16 09:29 | daniel.navarro |  | 2022-02-16 11:02 | 3 | 1 |  | TOC | 16/02/2022 09:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15497 | 1 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cuando se enciende la maquina salta alarma de la bateria | Cuando se enciende la maquina salta alarma de la bateria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en CN.- Carga de datos y puesta en marcha.- |  |  | Se continuara con la puesta en Marcha de esta Maquina Herramienta.- | 2022-02-16 10:41 | daniel.navarro |  | 2022-02-16 11:03 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 16/02/2022 10:45 | 20/04/2022 06:15 | 1900-03-02 19:30 | 1 | 55 | 1900-01-17 22:00 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15498 | 13 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | focos quemados | se quemaron 3 focos en cabina de pintura gris | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | focos quemados |  |  |  | 2022-02-16 10:45 | raul.breda |  | 2022-02-16 11:03 | 3 | 1 | 0.10069 | CBP | 16/02/2022 10:47 | 16/02/2022 17:52 | 0.29514 | 1 | 1 | 0.29514 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15499 | 31 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 101 MEMORI | Alarma 101 MEMORI | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas con la Memoria del Sistema de CN.- |  |  |  | 2022-02-16 11:26 | daniel.navarro |  | 2022-02-16 11:45 | 3 | 3 | 0.29375 | TOC | 16/02/2022 11:45 | 18/02/2022 06:25 | 1899-12-31 18:40 | 1 | 3 | 0.46528 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15500 | 48 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rotura de uñas cambiador de herramientas | rotura de las uñas cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Rotura de las uñas del cambiador de herramientas. |  |  |  | 2022-02-16 11:35 | alberto.depetris |  | 2022-02-16 11:39 | 3 | 4 | 0.28333 | CMC | 16/02/2022 11:39 | 18/02/2022 13:30 | 1900-01-01 01:51 | 1 | 3 | 0.76458 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15501 | 4 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no funciona pulsador de encendido aceite | pulsador quemado de encendido aceite ( no funciona ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Pulsador que mado |  |  |  | 2022-02-16 11:55 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-16 12:03 | 3 | 2 | 0.05 | BPR | 16/02/2022 12:00 | 16/02/2022 13:12 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15502 | 13 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE CORTO CADENA. | SE CORTO LA CADENA QUE SOSTIENE LOS CABLES DE LA MANOPLA DE CONTROL. CABLES MUY TENSOS POR EL PESO DE LA MANOPLA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cadena cortada |  |  |  | 2022-02-16 12:57 | leonardo.tonini |  | 2022-02-16 13:03 | 3 | 1 | 0.0027778 | SIP | 16/02/2022 13:00 | 17/02/2022 17:56 | 1899-12-31 04:56 | 1 | 2 | 0.53889 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15503 | 29 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA | SALTARON DOS ALARMAS 401Y402 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Equipo en producción. Sin alarmas. |  |  |  | 2022-02-16 18:20 | enrique.kessler |  | 2022-02-17 05:05 | 3 | 3 |  | CMC | 16/02/2022 18:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15504 | 261 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento de materiales para bandera | Relevamiento de materiales para bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se relavaron materiales |  | 2022-02-17 06:32 |  | 2022-02-16 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-17 05:40 | 3 | 6 | 0.30417 | OTR | 16/02/2022 10:05 | 25/02/2022 05:36 | 1900-01-07 19:31 | 1 | 9 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15505 | 459 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria quemada (Jaula de engranajes) | Luminaria quemada (Jaula de engranajes) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luminaria quemada |  |  |  | 2022-02-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-17 05:41 | 3 | 1 | 0.097917 | OTR | 17/02/2022 05:35 | 17/02/2022 07:56 | 0.097917 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15506 | 3 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de puesta a tierra | Acondicionar sistema de puesta a tierra Instalar y conectar jabalina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta jabalina |  | 2022-02-17 10:30 |  | 2022-02-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-17 05:43 | 3 | 2 | 0.086806 | CMC | 17/02/2022 05:35 | 17/02/2022 10:32 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15507 | 15 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reemplazar reten de caja de eje Z | Solicitud padre: Nº: 217 (Preventivo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambiar reten caja eje z |  |  |  | 2021-11-12 12:09 | gustavo.atala |  | 2021-11-12 12:30 | 3 | 7 | 1900-01-22 15:48 | TOC | 12/11/2021 12:30 | 04/03/2022 13:14 | 1900-04-21 00:44 | 1 | 97 | 1900-02-02 00:14 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15508 | 52 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema sistema hidráulico | No llega trabaja bien los cilindros de la mesa. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | problemas en la mesa |  | 2022-02-19 10:00 |  | 2022-02-17 07:54 | laser.cyp |  | 2022-02-17 08:10 | 3 | 3 | 0.32917 | LSR | 17/02/2022 08:10 | 21/02/2022 06:11 | 1900-01-02 22:01 | 1 | 4 | 0.95903 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15509 | 262 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona maquina de soldar (Taller) | No funciona maquina de soldar (Taller) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona maquina de soldar |  |  |  | 2022-02-17 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-17 08:27 | 3 | 3 | 0.075 | OTR | 17/02/2022 08:25 | 17/02/2022 10:13 | 0.075 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15510 | 5 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 problema eléctrico no avanza mesa (maq.critica para el frezado de las cañoneras ) | no avanza mesa ( maq critica ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no avanza meza |  |  |  | 2022-02-17 08:30 | german.borgo |  | 2022-02-17 08:31 | 3 | 3 | 0.045833 | FRM | 17/02/2022 08:31 | 17/02/2022 13:14 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15511 | 15 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de liquido refrigerante torcha robot | sistema refrigeracion de torcha, pierde mucha liquido refrigerante adentro de la maquina de soldar. puede ser una manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Reemplazo de bomba. |  | 2022-02-17 17:30 |  | 2022-02-17 08:41 | henri.gente |  | 2022-02-17 08:50 | 3 | 3 | 0.30833 | RBT | 17/02/2022 08:45 | 14/04/2022 09:41 | 1900-02-24 00:56 | 1 | 49 | 1900-01-16 00:26 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15512 | 10 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sale humo del tablero | sale humo del tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables de tablero quemado |  | 2022-02-18 11:00 |  | 2022-02-17 09:51 | marcelo.barbero |  | 2022-02-17 10:00 | 3 | 6 | 0.28333 | REM | 17/02/2022 10:00 | 18/02/2022 13:25 | 1899-12-31 03:25 | 1 | 2 | 0.47569 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15513 | 12 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | SALTA TERMICA EN PUENTE GRUA | SALTA TERMICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | no funciona |  |  |  | 2022-02-17 09:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-17 10:18 | 3 | 2 | 0.075694 | SIP | 17/02/2022 10:18 | 17/02/2022 12:08 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15514 | 51 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar TOMAS de energía en oficina de PINTURA - Puesto Daniel Gaviiglio | Se necesitan instalar varios tomas de energía 220V, para conectar los distintos dispositivos de red de un gabinete y un posible equipo de AA. Contactar a MARCO ANTONIETTA (Área Informática) - Se debe retirar la zapatilla que esta en uso en el lugar y devolver al Área Informática. Desde ya, muchas gracias. | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-17 10:08 | daniel.gaido |  | 2022-02-17 10:18 | 3 | 5 |  | OTR | 17/02/2022 10:18 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15515 | 39 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | cambiar toma corriente | Cambiar un toma corriente, por una zapatilla de 3 tomas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema de espacio al enchufar |  | 2022-02-21 09:00 |  | 2022-02-17 12:04 | eva.gosso |  | 2022-02-17 12:20 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 17/02/2022 12:05 | 21/02/2022 09:31 | 1900-01-02 21:26 | 1 | 4 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15516 | 29 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funcionan los ejes (cabezal) | No funcionan correctamente los ejes (cabezal) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Prisionero flojo |  | 2022-02-18 07:00 |  | 2022-02-17 16:36 | laser.cyp |  | 2022-02-18 05:06 | 3 | 3 | 0.19444 | PAN | 17/02/2022 16:40 | 21/02/2022 15:16 | 1900-01-02 22:36 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:06 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15517 | 40 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | PIERDE ACEITE CENTRAL DE LURICACION | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de aceite en acople rápido |  | 2022-02-18 07:30 |  | 2022-02-17 18:45 | enrique.kessler |  | 2022-02-18 05:03 | 3 | 3 | 0.15556 | CMC | 17/02/2022 18:50 | 18/02/2022 07:41 | 0.53542 | 1 | 2 | 0.097917 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15518 | 26 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SALTA ALARMA PRESION HIDRAULICA | PERDIDA DE ACEITE EN RADIADOR NUEVO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Pérdida de aceite y alarma denorecion baja aceite |  | 2022-02-21 07:00 |  | 2022-02-18 04:48 | luciano.gomez |  | 2022-02-18 05:09 | 3 | 6 | 0.36806 | REC | 18/02/2022 04:50 | 21/02/2022 07:19 | 1900-01-02 02:29 | 1 | 3 | 0.79097 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15519 | 9 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera de aire rota | Manguera de aire rota . reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE ROTURA EN MANGUERA DE AIRE. |  | 2022-02-24 08:00 |  | 2022-02-18 05:57 | luciano.gomez |  | 2022-02-18 06:18 | 3 | 1 | 0.63403 | TOM | 18/02/2022 06:00 | 24/02/2022 07:13 | 1900-01-05 01:13 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:13 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15520 | 90 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambiar térmica de tablero luces en plataforma |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la llave de encendido de las luminaria |  |  |  | 2022-02-18 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-18 06:00 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 18/02/2022 06:00 | 22/02/2022 09:51 | 1900-01-03 03:51 | 1 | 4 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15521 | 12 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionar Recirculador del Secadero |  | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | esta parado poner en marcha |  | 2022-12-21 10:00 |  | 2022-02-18 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-18 06:00 | 3 | 6 |  | SEP | 18/02/2022 06:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15522 | 35 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no tiene presión hidráulica |  |  |  | 2022-02-18 06:01 | daniel.navarro |  | 2022-02-18 06:20 | 3 | 8 | 0.03125 | TOC | 18/02/2022 06:20 | 18/02/2022 07:24 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15523 | 91 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza en tomas de aire de todos los motores (bombas, en recirculadores hornos, quemadores de secadero, en caldera) |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA PARTE POSTERIOR DE MOTORES ELECTRICO. |  | 2022-02-22 10:00 |  | 2022-02-18 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-02-18 06:04 | 3 | 8 | 0.43542 | OTR | 18/02/2022 06:04 | 23/02/2022 09:40 | 1900-01-04 03:36 | 1 | 5 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15524 | 5 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Correa floja | Ajustar correa en TOS-03 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se tubo que cambiar correa |  | 2022-02-21 09:00 |  | 2022-02-18 06:31 | emanuel.antonello |  | 2022-02-18 06:49 | 3 | 2 | 0.077778 | TOS | 18/02/2022 06:49 | 21/02/2022 08:17 | 1900-01-02 01:28 | 1 | 3 | 0.74861 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15525 | 1 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Humo en máquina de soldar | Humo y olor a quemado en maquina de soldar. Se cortó energía en el sector | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salió humo |  |  |  | 2022-02-18 07:08 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-18 07:09 | 3 | 2 | 0.046528 | MSL | 18/02/2022 07:09 | 18/02/2022 08:17 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15526 | 8 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | reductor patas rotas |  | 2022-06-09 18:00 |  | 2022-02-18 07:23 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-18 07:26 | 3 | 5 | 0.19097 | SIP | 18/02/2022 07:26 | 10/06/2022 06:09 | 1900-04-20 22:43 | 1 | 97 | 1900-02-01 22:13 | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15527 | 10 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | preventivo |  | 2022-03-11 18:00 |  | 2022-02-18 07:23 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-18 07:27 | 3 | 5 | 0 | SIP | 18/02/2022 07:25 | 14/03/2022 06:24 | 1900-01-22 22:59 | 1 | 21 | 1900-01-06 00:29 | 3 | 2022 | 2022-03-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15528 | 13 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Control y revisión de reductores y sistema de freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | mantenimiento preventivo |  |  |  | 2022-02-18 07:24 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-18 07:28 | 3 | 5 | 0.0027778 | SIP | 18/02/2022 07:25 | 14/03/2022 06:21 | 1900-01-22 22:56 | 1 | 21 | 1900-01-06 00:26 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15529 | 8 | RBD-02 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar neumático nuevo | Se solicita colocación de neumático nuevo en rebarbadora #2. La maquina lleva parada varios meses debido a la falta de este repuesto.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 | neumático no es el apropiado |  |  |  | 2022-02-18 07:26 | emanuel.antonello |  | 2022-02-18 07:29 | 3 | 4 | 0.00069444 | RBD | 18/02/2022 07:29 | 18/02/2022 09:00 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15530 | 21 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera de aire dañada | Manguera de aire dañada debajo del gabinete | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  | 2022-02-18 11:00 |  | 2022-02-18 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 08:06 | 3 | 4 | 0.13819 | CMC | 18/02/2022 08:06 | 18/02/2022 11:25 | 0.13819 | 1 | 1 | 0.13819 | 2 | 2022 | 2022-02-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15531 | 21 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Caída de piezas de puente grúa | Operador observa caída de piezas de puente grúa. Se solicita revisar el mismo para constatar alguna posible falla. Crítico de seguridad.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | FRENO FLOJO. |  |  |  | 2022-02-18 08:11 | emanuel.antonello |  | 2022-02-18 08:39 | 3 | 3 | 0.21667 | SIP | 18/02/2022 08:15 | 18/02/2022 13:27 | 0.21667 | 1 | 1 | 0.21667 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15532 | 24 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no se puede abrir la puerta del horno | se desolado la placa donde va el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Placa de soporte de motor desoldada |  | 2022-02-21 09:00 |  | 2022-02-18 08:17 | raul.breda |  | 2022-02-18 08:41 | 3 | 3 | 0.30069 | HOP | 18/02/2022 08:20 | 21/02/2022 08:12 | 1900-01-01 23:52 | 1 | 3 | 0.68194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15533 | 52 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Mover de posición unos tomas de 220V. | Área Electrónica / Informática - Mover un par de tomas de una posición a otra, existe la posibilidad de tener que agregar unos metros de cable tipo subterráneo. | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-18 08:18 | daniel.gaido |  | 2022-02-18 08:42 | 3 | 3 |  | OTR | 18/02/2022 08:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15534 | 263 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reforzar bisagras de ventanas de oficina | Reforzar bisagras de ventanas de oficina | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | refuerzo de soldadura |  | 2022-02-23 08:00 |  | 2022-02-18 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 08:50 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 18/02/2022 08:35 | 09/11/2022 10:45 | 1900-09-20 02:10 | 1 | 227 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 15535 | 5 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | sube .pero no baja | sube pero no baja. sector palomas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla al subir |  |  |  | 2022-02-18 08:57 | jose.salacain |  | 2022-02-18 09:08 | 3 | 2 | 0.057639 | SIB | 18/02/2022 09:00 | 18/02/2022 13:24 | 0.18333 | 1 | 1 | 0.18333 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15536 | 7 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sacar tornillo y reemplazar por uno nuevo, tiro lam 07 | tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULONES FALSEADOS DEL TIRO DEL USILLO. |  |  |  | 2022-02-18 10:17 | marcelo.barbero |  | 2022-02-18 10:44 | 3 | 3 | 0.025 | LAM | 18/02/2022 10:20 | 25/02/2022 17:25 | 1900-01-06 07:05 | 1 | 7 | 1900-01-01 09:35 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15537 | 7 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No hace masa | Buen día necesitamos con urgencia se lleguen a controlar dicha maquina y ver la bandera que se cargo esta mañana | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable de masa cortado |  |  |  | 2022-02-18 10:34 | pablo.perlo |  | 2022-02-18 10:44 | 3 | 1 | 0.020833 | MSL | 18/02/2022 10:36 | 19/02/2022 07:54 | 0.8875 | 1 | 2 | 0.22083 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15538 | 264 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar pileta de acero inoxidable | Soldar tapas laterales y hacer agujero para desagüe. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reacondicionar y achicar pileta |  | 2022-03-16 08:00 |  | 2022-02-18 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 10:51 | 3 | 3 | 0.65833 | OTR | 18/02/2022 10:35 | 13/04/2022 09:56 | 1900-02-21 23:21 | 1 | 47 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15539 | 33 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | LIMPIEZA de picos | pocos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS. |  | 2022-03-04 05:00 |  | 2022-02-18 11:25 | raul.breda |  | 2022-02-18 11:30 | 3 | 1 | 0.19792 | CUP | 18/02/2022 11:30 | 04/03/2022 06:29 | 1900-01-12 18:59 | 1 | 13 | 1900-01-03 00:29 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15540 | 35 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS. |  | 2022-03-04 20:00 |  | 2022-02-18 11:26 | raul.breda |  | 2022-02-18 11:30 | 3 | 1 | 0.20903 | CUP | 18/02/2022 11:30 | 07/03/2022 07:13 | 1900-01-15 19:43 | 1 | 15 | 1900-01-03 18:13 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15541 | 24 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS. |  | 2022-03-04 20:00 |  | 2022-02-18 11:27 | raul.breda |  | 2022-02-18 11:31 | 3 | 1 | 0.20903 | CUP | 18/02/2022 11:31 | 07/03/2022 07:12 | 1900-01-15 19:41 | 1 | 15 | 1900-01-03 18:11 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15542 | 15 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura puente grua | por favor llegarse a reparar el puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona |  |  |  | 2022-02-18 11:40 | pablo.perlo |  | 2022-02-18 11:51 | 3 | 3 | 0.021528 | SIP | 18/02/2022 11:45 | 18/02/2022 13:26 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15543 | 460 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de lubricantes | Completar niveles de lubricantes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | niveles de aceite |  | 2022-02-18 12:00 |  | 2022-02-18 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 11:59 | 3 | 3 | 0.13194 | OTR | 18/02/2022 09:05 | 18/02/2022 12:15 | 0.13194 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15544 | 461 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REC-01 - Adaptación de fichas de conexión en central de lubricación | Adaptación de fichas de conexión en central de lubricación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar enchufe |  |  |  | 2022-02-18 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 12:23 | 3 | 2 | 0.4 | OTR | 18/02/2022 12:05 | 21/02/2022 15:11 | 1900-01-02 03:06 | 1 | 3 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15545 | 7 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se estan quemando las luces led internas | Se están quemando las luces led internas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Plafón led con algunas luces quemadas. |  |  | Pañol a cargo de la gestión. | 2022-02-18 12:41 | daniel.navarro |  | 2022-02-18 12:47 | 3 | 2 | 0.03125 | TOC | 18/02/2022 12:43 | 17/10/2022 12:21 | 1900-08-27 23:38 | 1 | 207 | 1900-03-12 22:08 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 15546 | 462 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se desoldó cuna de virutero (Donde van colocados los tachos) | Se desoldó cuna de virutero (Donde van colocados los tachos) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CUNA VIRUTERO DESOLDADA. |  |  |  | 2022-02-18 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 13:02 | 3 | 2 | 0.096528 | OTR | 18/02/2022 11:05 | 18/02/2022 13:24 | 0.096528 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15547 | 265 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocación de aislante tipo goma Eva | Reforzar aislaciones. Ubicación: Oficina de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar mas aislante |  | 2022-02-22 08:00 |  | 2022-02-18 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-18 13:17 | 3 | 5 | 0.070833 | OTR | 18/02/2022 13:05 | 22/02/2022 10:12 | 1900-01-02 21:07 | 1 | 4 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15548 | 17 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar depósito de aceite en guillotina | El operario no pudo colocar el depósito de aceite de la trampa de agua de la guillotina. Esta tarea habitualmente la hace el operario pero en esta ocasión no pudo colocarla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR VASO LUBRICADOR |  |  |  | 2022-02-18 14:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-21 05:00 | 3 | 2 | 0.096528 | GTM | 21/02/2022 05:00 | 21/02/2022 17:07 | 0.50486 | 1 | 1 | 0.50486 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15549 | 208 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en un tablero tengo dos fases | hay dos fases. no se puede soldar. sector habitaculo. operario acevedo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla maquina de soldar |  |  |  | 2022-02-19 04:43 | jose.salacain |  | 2022-02-21 06:03 | 3 | 3 | 0.052778 | OTR | 19/02/2022 04:45 | 21/02/2022 08:30 | 1900-01-01 03:45 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15550 | 36 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Falla presión hidraulica |  |  |  | 2022-02-19 05:05 | daniel.navarro |  | 2022-02-21 05:10 | 3 | 2 | 0.038194 | TOC | 21/02/2022 05:10 | 21/02/2022 06:05 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15551 | 26 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma OT113 CPU ERROR | Alarma OT113 CPU ERRO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma OT113 CPU ERROR |  |  |  | 2022-02-19 06:24 | daniel.navarro |  | 2022-02-21 06:04 | 3 | 3 |  | TOC | 21/02/2022 06:26 |  |  | 1
NO | SI | Alta | 15552 | 24 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bloqueo en perforadora | No funciona bloqueo en perforadora. La misma está en marcha pero se corre el riesgo de roturas de mechas como así también desafilado prematuro de la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | problemas en el bloqueo del cabezal y rotura de fusible del automatico |  | 2022-02-25 09:00 |  | 2022-02-19 07:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-21 05:10 | 3 | 5 | 0.40347 | PEM | 21/02/2022 05:10 | 25/02/2022 09:39 | 1900-01-03 04:29 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:59 | 2 | 2022 | 2022-02-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15553 | 11 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona avance radial | NO FUNCIONA AVANCE RADIAL | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende Driver Axial.- Drive revisado en Mantenimiento , Tiene una explosión adentro.- Se envió a reparar.- |  |  | Maquina operativa, controlando su proceso.- | 2022-02-21 04:45 | enrique.kessler |  | 2022-02-21 05:00 | 3 | 4 | 0.41389 | CRM | 21/02/2022 05:00 | 22/03/2022 06:14 | 1900-01-28 01:14 | 1 | 26 | 1900-01-07 21:14 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15554 | 49 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en cambio de herramienta | problema en cambio de herramienta , no llega a posición, para que lo realice el operario le pega unos golpe con un taco de madera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | carro cambiador de herramientas con juego |  | 2022-02-25 01:00 |  | 2022-02-21 05:36 | alberto.depetris |  | 2022-02-21 05:50 | 3 | 3 | 1899-12-31 11:31 | CMC | 21/02/2022 05:50 | 02/03/2022 07:05 | 1900-01-08 01:15 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:45 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15555 | 9 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE PARA A MITAD DE CICLO | EN ALUNOS CICLOS CUANDO LLEGA ARRIBA SE PARA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema de final de ciclo |  | 2022-02-25 07:15 |  | 2022-02-21 05:55 | enrique.kessler |  | 2022-02-21 06:05 | 3 | 4 | 0.32917 | CRM | 21/02/2022 06:05 | 04/03/2022 05:50 | 1900-01-09 23:45 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:15 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15556 | 3 | FRM-01 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-01 colocar aceite en hidraulico | frem-01 colocar aceite en central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Bajo nivel de aceite |  |  |  | 2022-02-21 06:49 | german.borgo |  | 2022-02-21 06:50 | 3 | 1 | 0.13333 | FRM | 21/02/2022 06:50 | 21/02/2022 10:02 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15557 | 3 | SIB-120 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se corto un cable | cable cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de alimentación cortado |  |  |  | 2022-02-21 07:20 | jose.salacain |  | 2022-02-21 08:26 | 3 | 2 | 0.067361 | SIB | 21/02/2022 07:25 | 21/02/2022 10:07 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15558 | 35 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro izquierdo | Falla en micro izquierdo de centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el micro del final de ciclo |  |  |  | 2022-02-21 07:25 | emanuel.antonello |  | 2022-02-21 08:19 | 3 | 3 | 0.20069 | CEM | 21/02/2022 07:30 | 21/02/2022 12:20 | 0.20139 | 1 | 1 | 0.20139 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15559 | 266 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento servos y drivers MH 80 | Relevar datos técnicos de servomotores (potencias) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Relevamiento |  | 2022-02-24 18:00 |  | 2022-02-21 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-21 09:55 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 21/02/2022 09:35 | 11/03/2022 09:26 | 1900-01-16 23:51 | 1 | 17 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15560 | 3 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poner goma en puerta pierde mucha agua | perdida de soluble en puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GOMA PROTECTORA DE LA PUERTA EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2022-03-07 11:00 |  | 2022-02-21 13:28 | marcelo.barbero |  | 2022-02-22 05:10 | 3 | 3 | 0.79306 | REC | 21/02/2022 13:30 | 08/03/2022 05:40 | 1900-01-13 16:10 | 1 | 14 | 1900-01-03 06:10 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15561 | 53 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura de acople rapido con rosca |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE TECALAN DE 8MM CON AVERIAS. |  |  |  | 2022-02-21 16:17 | laser.cyp |  | 2022-02-22 05:09 | 3 | 2 | 0.19097 | LSR | 21/02/2022 16:20 | 22/02/2022 06:31 | 0.59097 | 1 | 2 | 0.15347 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15562 | 18 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | REEMPLAZO DE (FRL) |  | Finalizado | No | 15548 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE (FRL) EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-02-21 17:07 | diego.peralta |  | 2022-02-21 17:07 | 3 | 2 | 0.013889 | GTM | 21/02/2022 17:07 | 22/02/2022 17:22 | 1899-12-31 00:15 | 1 | 2 | 0.57292 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15563 | 54 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio manguera de aire | cambio de manguera de laser sugerido por el operario diego peralta. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA TECALAN EN ESTADO ABSOLETO. |  | 2022-03-08 11:00 |  | 2022-02-21 19:03 | laser.cyp |  | 2022-02-22 05:08 | 3 | 2 | 0.19097 | LSR | 21/02/2022 19:05 | 08/03/2022 08:38 | 1900-01-13 13:33 | 1 | 14 | 1900-01-03 14:02 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15564 | 209 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Contactores no funcionan correctamente | Tablero eléctrico en puesto al lado del robot. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ruido en los contactores |  |  | A programar inicio | 2022-02-22 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-22 05:51 | 3 | 3 | 0.045833 | OTR | 22/02/2022 05:50 | 23/06/2022 16:11 | 1900-04-30 10:21 | 1 | 105 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15565 | 21 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona joystick, no baja | No funciona joystick, no baja | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-22 06:02 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-22 06:09 | 3 | 2 |  | MTN | 22/02/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15566 | 2 | SIB-10 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona, problemas eléctricos. es donde se pinta moto niveladora ( no es Gan-mar es un bta) | no funciona, problemas eléctricos. es donde se pinta moto niveladora ( no es Gan-mar es un bta) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no funcionaba |  |  |  | 2022-02-22 06:06 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-22 06:10 | 3 | 2 | 0.077778 | SIB | 22/02/2022 06:10 | 22/02/2022 08:02 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15567 | 75 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | acople para banco de prueba transmisiones | acople de motor banco pruebas gastado ( patina ) ver de hacer nuevo o repararlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | se daño soldadura de acople |  |  |  | 2022-02-22 08:04 | emanuel.algarbe |  | 2022-02-22 08:12 | 3 | 6 | 0.0055556 | OTR | 22/02/2022 08:06 | 22/02/2022 12:51 | 0.19792 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15568 | 10 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura puente grua | Se rompio la polea, por favor llegarse Gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se salió cable de la polea |  |  |  | 2022-02-22 08:14 | pablo.perlo |  | 2022-02-22 08:19 | 3 | 2 | 0.017361 | SIP | 22/02/2022 08:16 | 22/02/2022 08:42 | 0.018056 | 1 | 1 | 0.018056 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15569 | 463 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REUBICAR ENCHUFES ESCRITORIO | SOLICITO REUBICAR ENCHUFES DE MI ESCRITORIO A LA POSICION YA DEFINIDA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-22 10:10 | pablo.vannay | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15570 | 210 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación de ventilador de pared | Ubicación: Sector Pulido (Revisado con Joaquin Marchissio). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación de ventilador |  |  |  | 2022-02-22 10:15 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-22 10:34 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 22/02/2022 10:16 | 23/02/2022 16:24 | 1899-12-31 06:08 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15571 | 2 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no trabaja el. cabezal | no funciona el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | No funciona |  |  |  | 2022-02-22 10:37 | jose.salacain |  | 2022-02-22 10:44 | 3 | 2 | 0.19375 | MSL | 22/02/2022 10:40 | 22/02/2022 15:19 | 0.19375 | 1 | 1 | 0.19375 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15572 | 211 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación de ventilador de pared | Ubicación: Sector Pulido (Revisado con Joaquin Marchissio) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalar ventilador |  | 2022-03-15 12:30 |  | 2022-02-22 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-22 10:38 | 3 | 3 | 0.038889 | OTR | 22/02/2022 10:35 | 15/03/2022 13:11 | 1900-01-20 02:36 | 1 | 19 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15573 | 212 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | enchufe invertido en tablero eléctrico | Ficha invertida en tablero Ubicación: Zona SIB 69 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Sin fallas |  | 2022-02-24 13:30 |  | 2022-02-22 10:46 | pablo.perlo |  | 2022-02-22 10:54 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 22/02/2022 10:50 | 02/03/2022 06:42 | 1900-01-06 19:52 | 1 | 8 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15574 | 6 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Posible traba en el freno |  | 2022-02-23 09:00 |  | 2022-02-22 10:47 | pablo.perlo |  | 2022-02-22 10:57 | 3 | 2 | 0.29375 | SIB | 22/02/2022 10:50 | 23/02/2022 08:16 | 0.89306 | 1 | 2 | 0.22639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15575 | 2 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Botonera en corto circuito | Botonera en corto circuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | botonera largo humo |  |  |  | 2022-02-22 11:33 | daniel.navarro |  | 2022-02-22 12:28 | 3 | 2 | 0.090972 | TAM | 22/02/2022 11:35 | 22/02/2022 16:38 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15576 | 213 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No prende el plasma manual que esta en el pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se probo el equipo y deja de funcionar cundo calienta |  |  | se tiene que adaptar un cooler | 2022-02-22 11:34 | alexis.armando |  | 2022-02-22 12:28 | 3 | 3 | 0.35417 | OTR | 22/02/2022 11:36 | 23/02/2022 15:49 | 1899-12-31 04:13 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15577 | 15 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo trabado arriba de todo | quedo trabado arriba de todo con una cabina colgada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2022-02-22 12:03 | jose.salacain |  | 2022-02-22 12:30 | 3 | 2 | 0.28611 | SIP | 22/02/2022 12:05 | 23/02/2022 07:34 | 0.81181 | 1 | 2 | 0.14514 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15578 | 3 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | necesito hacer cambio de maquina | cambio de máquina. msl 12 x msl 45 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-22 12:05 | jose.salacain | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15579 | 4 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Cambiar msl-12 x msl-45 muchas gracias | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-22 12:07 | pablo.perlo | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15580 | 76 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Colocar llave de paso cañería de aire comprimido | Colocar llave de paso en el sector de banqueo de cajas serie 500 y cambiar vaso frl que salto en sector de prueba de prototipos (José Aguilar) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VASO DE (FRL) EN ESTADO ABSOLETO. |  |  | A DEFINIR POR DISPONIBILIDAD DE ZONA. | 2022-02-22 13:00 | david.gastaldi |  | 2022-02-22 13:29 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 22/02/2022 13:05 | 23/02/2022 09:38 | 0.85625 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15581 | 16 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo trabado arriba. | quedo trabado arriba. on una cabina colgada. ver si le puede hacer un tope | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-23 04:58 | jose.salacain | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15582 | 17 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Quedo trabado arriba con una cabina cargada | Quedo trabado arriba nuevamente con una cabina. Abria que ver la posibilidad de colocarle un tope. Y revisar la manopla | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-23 05:30 | lucas.feilberg | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15583 | 2 | SIB-70 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular tiro de bandera | Regular tiro de bandera - Operario estaba arreglando otra bandera y aprovecho y ajusto esta y me pidió que cargue la solicitud | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tope en mal estado |  |  |  | 2022-02-23 06:42 | lucas.feilberg |  | 2022-02-23 06:49 | 3 | 1 | 0.063194 | SIB | 23/02/2022 06:45 | 23/02/2022 08:17 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15584 | 464 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA. | PERDIDA DE AGUA AIRE A/A. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VENTANA. |  |  | A DEFINIR POR SERVICIO EXTERNO. | 2022-02-23 08:48 | leonardo.tonini |  | 2022-02-23 08:50 | 3 | 2 | 0.063194 | OTR | 23/02/2022 08:50 | 07/03/2022 09:33 | 1900-01-11 00:43 | 1 | 11 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15585 | 35 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma ex0099 | saltan varias alarmas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Alarma de panel de operación |  | 2022-02-24 13:00 |  | 2022-02-23 09:26 | daniel.bainotti |  | 2022-02-23 09:40 | 3 | 8 | 0.33264 | CMC | 23/02/2022 09:40 | 11/03/2022 09:23 | 1900-01-14 23:43 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:13 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15586 | 8 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema de guia | se salio el motpr de la guia | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Se salió tope |  |  |  | 2022-02-23 09:59 | pablo.perlo |  | 2022-02-23 10:09 | 3 | 5 | 0.27986 | SIB | 23/02/2022 10:09 | 24/02/2022 06:36 | 0.85208 | 1 | 2 | 0.18542 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15587 | 267 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Recuperar repuestos para Stock. | Desarmar FR+L y recuperar repuestos. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RECUPERACION DE REPUESTOS (FRL). |  |  |  | 2022-02-23 10:20 | bruno.sticotti |  | 2022-02-23 10:02 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 23/02/2022 10:02 | 23/02/2022 10:32 | 0.020833 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15588 | 214 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Enchufe para ventilador | Colocar enchufe para ventilador en sector pulido (A pedido de operario de mantenimiento) | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta enchufe en el sector |  |  | A definir inicio de operacion | 2022-02-23 10:46 | joaquin.marchisio |  | 2022-02-23 11:25 | 3 | 2 |  | OTR | 23/02/2022 10:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15589 | 4 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube | No sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  | 2022-02-24 07:45 |  | 2022-02-24 05:33 | lucas.feilberg |  | 2022-02-24 06:03 | 3 | 2 | 0.081944 | SIB | 24/02/2022 05:45 | 24/02/2022 07:44 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15590 | 24 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato hidraulico no tiene presion | Plato hidraulico no tiene presion/ suelta la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Suelta la pieza |  | 2022-02-25 12:00 |  | 2022-02-24 05:47 | daniel.navarro |  | 2022-02-24 06:04 | 3 | 2 | 0.40694 | TOC | 24/02/2022 05:50 | 25/02/2022 09:24 | 1899-12-31 03:34 | 1 | 2 | 0.48194 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15591 | 34 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No deja buena terminacion | No deja buena terminacion / deja como vibrado y salta alarma cada vez que empieza a girar el husillo | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-24 05:49 | daniel.navarro |  | 2022-02-24 06:06 | 3 | 4 |  | TOC | 24/02/2022 05:51 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15592 | 465 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de aceites | Completar niveles de aceites | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Completar niveles de aceite |  |  |  | 2022-02-23 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-24 06:17 | 3 | 4 | 0.37917 | OTR | 23/02/2022 05:35 | 24/02/2022 07:11 | 1899-12-31 01:36 | 1 | 2 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15593 | 11 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alm -03 se desoldó cable del foco del lector óptico | se desoldó cable del foco del lector óptico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se desoldó cable |  |  |  | 2022-02-24 06:37 | german.borgo |  | 2022-02-24 06:50 | 3 | 2 | 0.04375 | ALM | 24/02/2022 06:40 | 24/02/2022 08:37 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15594 | 2 | SIB-02 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido extraño | revisar ruido cuando sube y baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hace ruido |  |  |  | 2022-02-24 06:45 | daniel.bainotti |  | 2022-02-24 06:53 | 3 | 2 | 0.052778 | SIB | 24/02/2022 06:50 | 25/02/2022 11:12 | 1899-12-31 04:22 | 1 | 2 | 0.51528 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15595 | 27 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | hacer caño con virola pierde aceite | hacer caño | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Caño pinchado |  |  |  | 2022-02-24 06:58 | marcelo.barbero |  | 2022-02-24 07:25 | 3 | 4 | 0.013889 | REC | 24/02/2022 07:00 | 11/03/2022 09:20 | 1900-01-14 02:20 | 1 | 14 | 1900-01-03 16:20 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15596 | 466 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo lampara cambiar jaula engranajes | cambiar lampara | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-02-24 07:13 | marcelo.barbero |  | 2022-02-24 07:26 | 3 | 1 | 0.14375 | OTR | 24/02/2022 07:15 | 24/02/2022 13:01 | 0.24028 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Media | 15597 | 11 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar gooma puerta | cambiar goma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE SOLUBLE POR LA PUERTA. |  |  |  | 2022-02-24 07:19 | marcelo.barbero |  | 2022-02-24 07:27 | 3 | 2 | 0.32083 | REM | 24/02/2022 07:20 | 24/02/2022 15:02 | 0.32083 | 1 | 1 | 0.32083 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15598 | 139 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Ingreso agua | Ingreso de Agua Linea de Montaje: - Puesto 1 S/500 - Puesto 5 Extractor humos - Puesto 5 techo sobre Malacate | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-24 07:27 | manuel.alvarez |  | 2022-02-24 08:09 | 1 | 30 |  | OTR | 24/02/2022 07:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15599 | 77 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Ingreso de Agua Transmisiones | Ingreso de agua en Area Transmisiones en los siguientes sectores: -Lavadero -Armado Cajas Articulados -Ingreso taller Soldadura | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-24 07:34 | manuel.alvarez |  | 2022-02-24 08:09 | 1 | 30 |  | OTR | 24/02/2022 07:36 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15600 | 8 | MSL-22 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina | Por favor cambiar la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar maquina |  |  |  | 2022-02-24 08:13 | pablo.perlo |  | 2022-02-24 08:26 | 3 | 1 | 0.25556 | MSL | 24/02/2022 08:15 | 24/02/2022 15:30 | 0.30208 | 1 | 1 | 0.30208 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15601 | 19 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura tope | calibrar tope de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | posible problema eléctrico |  | 2022-02-25 10:00 |  | 2022-02-24 08:16 | pablo.perlo |  | 2022-02-24 08:26 | 3 | 8 | 0.10208 | GTM | 24/02/2022 08:18 | 25/02/2022 12:42 | 1899-12-31 04:24 | 1 | 2 | 0.51667 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15602 | 92 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ingreso de Agua Pintura | Reparaciones varias ingreso agua Sector Pintura: - Extractores eólicos en techo - Sector lavado cabinas - Sector mesa desayuno | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-24 08:22 | manuel.alvarez |  | 2022-02-24 08:24 | 1 | 30 |  | OTR | 24/02/2022 08:24 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15603 | 268 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacomodar escritorio (Pañol de mantenimiento) | Reacomodar escritorio (Pañol de mantenimiento) | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-24 08:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-24 08:56 | 3 | 2 |  | OTR | 24/02/2022 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15604 | 140 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hidro pierde agua por la manguera contra la lanza. | Hidro pierde agua por la manguera contra la lanza. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA EN LA LANZA. |  |  |  | 2022-02-24 09:35 | emanuel.rossetto |  | 2022-02-24 10:44 | 3 | 2 | 0.10486 | OTR | 24/02/2022 09:40 | 24/02/2022 17:11 | 0.31319 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15605 | 7 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla avance | FALLA PLC | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No funciona correctamente avance de trabajo |  |  |  | 2022-02-24 09:49 | enrique.kessler |  | 2022-02-24 10:46 | 3 | 4 |  | TOM | 24/02/2022 09:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15606 | 215 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisión completa instalación eléctrica en baño | Revisión completa de instalación electrica en baño corte y plegado, luces, tomas, cableado. Y hay que agregar un toma corriente para el termotanque eléctrico. Pedido de Vilma Bertolino Y Daniel Rossetto | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Revisar instalación |  | 2022-03-03 16:00 |  | 2022-02-24 11:10 | lucas.feilberg |  | 2022-02-24 13:08 | 3 | 4 | 0.63403 | OTR | 24/02/2022 11:15 | 11/03/2022 08:55 | 1900-01-13 21:40 | 1 | 14 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15607 | 11 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10 problema en precion de bomba no marca el manómetro | verificar que no marca manómetro de presión o es por falta de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Manguera rota |  |  |  | 2022-02-24 12:30 | german.borgo |  | 2022-02-24 13:10 | 3 | 2 | 0.042361 | PEM | 24/02/2022 12:35 | 25/02/2022 12:21 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15608 | 41 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido ventilador tablero | Hace ruido el ventilador del tablero, posiblemente sea el rodamiento roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cooler con falla |  | 2022-02-25 12:40 |  | 2022-02-24 13:58 | luciano.gomez |  | 2022-02-25 05:05 | 3 | 1 | 0.017361 | CMC | 24/02/2022 14:00 | 25/02/2022 12:46 | 0.94861 | 1 | 2 | 0.51111 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15609 | 55 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el Rayo del láser 3030 | no funciona correctamente..el rayo no enciende o enciende y se apaga solo | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | MARMALYUK SA;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Cable coaxial dañado |  | 2022-03-03 12:00 |  | 2022-02-25 05:57 | laser.cyp |  | 2022-02-25 06:10 | 3 | 4 | 0.125 | LSR | 25/02/2022 06:00 | 25/02/2022 09:00 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15610 | 56 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende el 3030 |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-25 06:01 | alexis.armando |  | 2022-02-25 06:11 | 3 | 4 |  | LSR | 25/02/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15611 | 269 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar FRL (Para back up) | Reparar FRL (Para back up) | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REACONDICIONAMIENTO DE (FRL). |  |  |  | 2022-02-25 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-25 06:34 | 3 | 2 | 0.06875 | OTR | 25/02/2022 05:05 | 25/02/2022 06:44 | 0.06875 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15612 | 31 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma no mueve los ejes | Alarma no mueve los ejes | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-25 06:39 | daniel.navarro |  | 2022-02-25 07:18 | 3 | 2 |  | TOC | 25/02/2022 06:42 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15613 | 12 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10( maquina critica para el proceso de camisas de freno ) se rompió una de las mangueras del circuito hidráulico estando al punto de cortarse | se le cargo aceite hidráulico al poner la maquina en funcionamiento se observo que tiene una de la mangueras rotas del circuito hidráulico al punto de cortarse por completo | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-25 08:03 | german.borgo |  | 2022-02-25 08:48 | 3 | 6 |  | PEM | 25/02/2022 08:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15614 | 11 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | reflector en el pasillo de guardia | colocacion de reflector chico en pasillo de guardia preguntar a cesar la ubicacion del reflector | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar reflector |  |  |  | 2022-02-25 09:56 | guardia |  | 2022-02-25 09:58 | 3 | 2 | 0.12361 | OTR | 25/02/2022 09:58 | 02/03/2022 13:27 | 1900-01-04 03:29 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15615 | 467 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de aceites | Completar niveles de aceites | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | niveles de aceite |  |  |  | 2022-02-25 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-25 11:09 | 3 | 4 | 0.38958 | OTR | 25/02/2022 08:05 | 02/03/2022 10:29 | 1900-01-04 02:24 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15616 | 16 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No consume aceite de lubricación | No consume aceite de lubricación | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-02-25 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-25 11:11 | 3 | 4 |  | TOC | 25/02/2022 11:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15617 | 27 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite de lubricación | Consumo excesivo de aceite de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Mucho consumo de aceite |  |  |  | 2022-02-25 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-25 11:13 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 25/02/2022 11:05 | 30/03/2022 05:24 | 1900-01-31 18:19 | 1 | 29 | 1900-01-08 21:19 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15618 | 3 | SIB-136 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona no sube ni baja sector cmc23 (centro nuevo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-02-25 11:16 | daniel.bainotti |  | 2022-02-25 11:17 | 3 | 1 | 0.013194 | SIB | 25/02/2022 11:17 | 25/02/2022 11:37 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Baja | 15619 | 8 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | foco en corto | el foco linea serie audaz hace tipo flash | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-02-25 11:47 | cesar.perez |  | 2022-02-25 12:01 | 3 | 1 | 0.054167 | OTR | 25/02/2022 11:50 | 25/02/2022 16:52 | 0.20972 | 1 | 1 |  | 2 | 2022 | 2022-02-01
NO | NO | Alta | 15620 | 13 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem -10 ver manómetro no marca cambiar si es necesario y perdida en regulador de caudal de aceite | ver manómetro no marca cambiar si es necesario y perdida en regulador de caudal de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Cambiar manómetro |  |  |  | 2022-02-25 13:10 | german.borgo |  | 2022-02-25 13:14 | 3 | 2 | 0.017361 | PEM | 25/02/2022 13:12 | 02/03/2022 08:43 | 1900-01-03 19:31 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:01 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15621 | 14 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de manómetro | Reemplazo de manómetro | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-02-25 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-02-25 13:13 | 3 | 1 |  | PEM | 25/02/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15622 | 14 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se corto cable de aparejo | se cortaron uno cables del control del puente ,arriba cerca de la caja de fusibles | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se cortaron los cables |  |  |  | 2022-02-25 16:15 | laser.cyp |  | 2022-03-02 05:02 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIB | 25/02/2022 16:20 | 02/03/2022 06:21 | 1900-01-03 14:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:01 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15623 | 33 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perilla de regulacion de avance | Perilla de regulacion de avance | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Perilla de regulación de avance rota y todo el tablero de operador mugriento.- |  |  | Después que se desinfecte el tablero operador y se repare , se instalara en Maquina Herramienta.- Aproximadamente . medio día , sino persisten complicaciones.- Maquina Herramienta en Marcha.- | 2022-03-02 05:20 | daniel.navarro |  | 2022-03-02 06:12 | 3 | 2 | 0.22569 | TOC | 02/03/2022 05:25 | 02/03/2022 11:44 | 0.26319 | 1 | 1 | 0.26319 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15624 | 9 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No recupera la tuerca | No recupera la tuerca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Maquina operativa.- |  |  | Maquina Herramienta operativa bajo prueba.- | 2022-03-02 05:28 | daniel.navarro |  | 2022-03-02 06:11 | 3 | 4 | 0.038889 | TAM | 02/03/2022 08:32 | 03/06/2022 10:14 | 1900-04-02 01:42 | 1 | 81 | 1900-01-27 09:12 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15625 | 17 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manguera de aire | Cambiar manguera de aire en TOM-10.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | marguera de aire de la pistola |  |  |  | 2022-03-02 05:32 | emanuel.antonello |  | 2022-03-02 06:09 | 3 | 1 | 0.025 | TOM | 02/03/2022 05:35 | 02/03/2022 15:21 | 0.40694 | 1 | 1 | 0.40694 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15626 | 20 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sale humo del embrague | Sale humo del embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | posible desgaste de embrague |  | 2022-02-04 13:30 |  | 2022-03-02 05:37 | lucas.feilberg |  | 2022-03-02 06:08 | 3 | 4 | 0.35694 | GTM | 02/03/2022 05:40 | 03/03/2022 09:41 | 1899-12-31 04:01 | 1 | 2 | 0.50069 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15627 | 7 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en máquina de soldar | La máquina hace mala maza y corta el alambre. (Consultar con Leonardo Caón cuando vengan a reparar) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hace mala maza |  | 2022-03-02 08:00 |  | 2022-03-02 06:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-02 06:18 | 3 | 2 | 0.094444 | MSL | 02/03/2022 06:18 | 02/03/2022 08:35 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15628 | 10 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | conectar maquina de soldar | Por favor llegarse a conectarla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar |  |  |  | 2022-03-02 06:53 | pablo.perlo |  | 2022-03-02 06:55 | 3 | 1 | 0.054861 | MSL | 02/03/2022 06:55 | 02/03/2022 09:52 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15629 | 468 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Armar servomotor de CMC 08 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | armar servo |  |  |  | 2022-03-02 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-02 07:01 | 3 | 3 | 0.088194 | OTR | 02/03/2022 07:01 | 14/03/2022 07:42 | 1900-01-11 00:41 | 1 | 11 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15630 | 50 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REPARAR FICHA DE CONEXION TIPO VEAM DEL "ATC". |  | Finalizado | No | 15554 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el sello del acceso de cables |  | 2022-03-02 10:00 |  | 2022-03-02 07:05 | javier.macagno |  | 2022-03-02 07:05 | 3 | 4 | 0.084722 | CMC | 02/03/2022 07:05 | 18/03/2022 11:20 | 1900-01-15 04:15 | 1 | 15 | 1900-01-04 02:45 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15631 | 216 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Prueba en máquina de soldar TIG | Se solicita realizar prueba de funcionamiento en máquina de soldar TIG para poder prestar a colegio IPET para dictado de curso. Consultar con EVA GOSSO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Equipo fuera de servicio |  |  |  | 2022-03-02 07:55 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-02 08:46 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 02/03/2022 08:00 | 03/03/2022 06:56 | 0.95556 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15632 | 8 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona el avance. | No funciona el avance. Falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en micros y cableado |  |  | a prueba por el operador | 2022-03-02 08:44 | luciano.gomez |  | 2022-03-02 08:49 | 3 | 4 | 0.31458 | TOM | 02/03/2022 08:46 | 03/03/2022 11:12 | 1899-12-31 02:26 | 1 | 2 | 0.43472 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15633 | 16 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | anticolicion reparado, cables cortados | Reparamos un anticolicion del robot, nesecito le suelden dos cablecitos para que quede terminado y colocarlo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  | no se lo que quieren hacer | 2022-03-02 08:46 | henri.gente |  | 2022-03-02 08:50 | 3 | 2 |  | RBT | 02/03/2022 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15634 | 270 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar luminaria en taller de mantenimiento | Zona externa. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar una luminaria en la zona 13 de mantenimiento |  |  |  | 2022-03-02 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-02 09:12 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 02/03/2022 09:05 | 03/03/2022 08:02 | 0.95625 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15635 | 13 | REM-08 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz | cambiar luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luz dañada |  |  | por espera de materiales | 2022-03-02 09:37 | marcelo.barbero |  | 2022-03-02 10:00 | 3 | 2 | 0.025 | REM | 02/03/2022 10:00 | 03/03/2022 07:30 | 0.89583 | 1 | 2 | 0.22917 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | SI | Alta | 15636 | 25 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ajustar cuña mesa | ajustar cuña de la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Ajustar cuña de la mesa |  |  | A definir. | 2022-03-02 09:39 | alberto.depetris |  | 2022-03-02 10:00 | 3 | 3 | 0.31111 | CMC | 02/03/2022 10:00 | 08/03/2022 05:29 | 1900-01-04 19:29 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:59 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15637 | 8 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no responde los botones | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se mueve |  |  |  | 2022-03-02 09:43 | raul.breda |  | 2022-03-02 10:00 | 3 | 3 | 0.069444 | SIP | 02/03/2022 10:00 | 02/03/2022 11:40 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15638 | 8 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | conectar máquina | conectar máquina de soldar. sector cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar soldadora |  |  |  | 2022-03-02 10:17 | jose.salacain |  | 2022-03-02 10:30 | 3 | 1 | 0.05625 | MSL | 02/03/2022 10:30 | 02/03/2022 11:51 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15639 | 40 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ajustar barre viruta de puerta | Ajustar barre viruta de puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | barre virutas en contorno de puerta sueltos. |  | 2022-03-03 09:00 |  | 2022-03-02 10:49 | daniel.navarro |  | 2022-03-02 11:00 | 3 | 4 | 0.25833 | TOC | 02/03/2022 11:00 | 03/03/2022 08:50 | 0.90972 | 1 | 2 | 0.24306 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15640 | 10 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 no enciende motor del husillo | no enciende motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No gira el husillo |  |  |  | 2022-03-02 11:01 | german.borgo |  | 2022-03-02 11:08 | 3 | 1 | 0.015278 | PEM | 02/03/2022 11:08 | 02/03/2022 11:30 | 0.015278 | 1 | 1 | 0.015278 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15641 | 9 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto correa del plato | se corto correa del plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cambiar correa de plato |  |  | correa poli v dentada cortada | 2022-03-03 05:22 | marcelo.barbero |  | 2022-03-03 05:41 | 3 | 3 | 0.12014 | REM | 03/03/2022 05:41 | 07/03/2022 09:35 | 1900-01-03 03:54 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:54 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15642 | 271 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar luminarias en sala de máquinas | Luminaria de piedra de banco no enciende. Fijar Luminaria de sector torno. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar luminaria |  |  |  | 2022-03-03 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-03 06:03 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 03/03/2022 05:55 | 03/03/2022 08:36 | 0.11181 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15643 | 272 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar bidones para reparto de aceite | Acondicionar bidones para reparto de aceite | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se están pintando bidones |  |  | por falta de pintura verde para pintar uno de los bidones. | 2022-03-03 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-03 06:04 | 3 | 4 | 1899-12-31 00:44 | OTR | 03/03/2022 05:55 | 08/03/2022 10:46 | 1900-01-04 04:51 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15644 | 6 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Electrificador de cercas no funciona correctamente | Electrificador de cercas no funciona correctamente (Rodrigo Lambrecht) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No se encontró fallo - Baja tensión en larga distancia |  | 2022-03-03 08:00 |  | 2022-03-03 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-03 06:05 | 3 | 2 | 0.12083 | OTR | 03/03/2022 06:04 | 03/03/2022 08:58 | 0.12083 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15645 | 273 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Manguera dañada en máquina de filtrado | Manguera dañada en máquina de filtrado | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-03 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-03 06:12 | 3 | 2 |  | OTR | 03/03/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15646 | 274 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambiar manguera en equipo de diálisis de aceite |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bomba de dialisis manguera rota. |  |  |  | 2022-03-03 06:50 | gustavo.atala |  | 2022-03-03 06:51 | 3 | 1 | 0.12986 | OTR | 03/03/2022 06:51 | 03/03/2022 09:58 | 0.12986 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15647 | 19 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar problema a fondo por que larga las piezas vibradas probablemente venga del encoder. |  | Anulado | No | 244 | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-03 07:10 | gustavo.boano |  | 2022-03-03 07:10 |  |  |  | TOC | 03/03/2022 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15648 | 1 | MSL-08 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en el cabezal | problema en el cabezal. no trabajan los rodillos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | torcha dañada |  |  |  | 2022-03-03 07:20 | jose.salacain |  | 2022-03-03 07:47 | 3 | 2 | 0.13542 | MSL | 03/03/2022 07:25 | 03/03/2022 10:40 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15649 | 51 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira carro porta herramientas , salta termica | salta térmica al girar carro porta herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en el control del eje T.- |  |  | Trabajo finalizado, se entrego a producción.- | 2022-03-03 07:39 | alberto.depetris |  | 2022-03-03 07:48 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:25 | CMC | 03/03/2022 07:45 | 18/03/2022 07:23 | 1900-01-13 23:38 | 1 | 14 | 1900-01-03 13:38 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15650 | 469 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | COLOCAR MANGUERA DE AIRE SECTOR CMC 23 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Colocar manguera de aire |  |  |  | 2022-03-03 08:01 | daniel.bainotti |  | 2022-03-03 08:06 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 03/03/2022 08:05 | 04/03/2022 04:07 | 0.83472 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15651 | 217 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de fluorecente | cambiar fluorecente en sector Cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;SPICCHIALI LEANDRO; | 2 | Fluorecente quemado |  | 2022-06-08 11:30 |  | 2022-03-03 08:14 | jose.salacain |  | 2022-03-03 08:14 | 3 | 2 | 0.43889 | OTR | 03/03/2022 08:15 | 08/06/2022 13:21 | 1900-04-06 05:06 | 1 | 84 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15652 | 3 | BPR-04 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cambiar manquera de aceite especial | Cambiar manquera de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Cambiar manguera |  |  |  | 2022-03-03 08:41 | david.gastaldi |  | 2022-03-03 08:58 | 3 | 3 | 0.30417 | BPR | 03/03/2022 08:45 | 23/03/2022 08:24 | 1900-01-18 23:39 | 1 | 18 | 1900-01-04 23:39 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15653 | 20 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite por visor de torreta porta herramientas | Perdida de aceite por visor de torreta porta herramientas (Tarea que surgió del mantenimiento preventivo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde aceite por el visor de la torreta |  | 2022-03-04 10:00 |  | 2022-03-03 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-03 10:13 | 3 | 2 | 0.088194 | TOC | 03/03/2022 09:35 | 04/03/2022 11:45 | 1899-12-31 02:10 | 1 | 2 | 0.42361 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15654 | 29 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | bomba vulcano | se tranco, a veces la mueven y arranca mandar a retirar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no funciona |  |  | depende de cuando demore el proveedor externo en repararla. | 2022-03-03 10:29 | cesar.perez |  | 2022-03-03 10:33 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 03/03/2022 10:33 | 24/03/2022 05:33 | 1900-01-19 19:00 | 1 | 19 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15655 | 6 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta aceite caja | Falta aceite caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no tenia aceite la caja |  |  |  | 2022-03-03 10:59 | luciano.gomez |  | 2022-03-03 11:18 | 3 | 1 | 0.075694 | AFM | 03/03/2022 11:05 | 03/03/2022 17:05 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15656 | 78 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | resistencia rota plancha | cable cortado de resistencia plancha para rodamientos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | soporte dañado |  |  | a definir | 2022-03-03 11:31 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-03 12:05 | 3 | 2 | 0.53125 | OTR | 03/03/2022 11:35 | 07/03/2022 07:02 | 1900-01-02 19:27 | 1 | 4 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15657 | 470 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | OTR-04 alargar cable ventilador | alargar cable de ventilador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Extender cable de ventilador |  | 2022-03-04 07:00 |  | 2022-03-03 11:51 | german.borgo |  | 2022-03-03 12:05 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 03/03/2022 11:55 | 04/03/2022 06:59 | 0.79444 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15658 | 14 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | se corto el cable de acero | se corto el cable de acero y se nos cayo una cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable cortado |  | 2022-03-03 18:00 |  | 2022-03-03 11:52 | jose.salacain |  | 2022-03-03 12:06 | 3 | 4 | 0.19792 | SIB | 03/03/2022 12:00 | 04/03/2022 06:21 | 0.76458 | 1 | 2 | 0.097917 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15659 | 10 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de cuchillas guillotina | Reemplazo de cuchillas de corte. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 3 | Reemplazo cuchillas y bulones |  | 2022-03-24 13:00 |  | 2022-03-03 12:21 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-03 12:37 | 3 | 4 | 1899-12-31 10:40 | GTM | 03/03/2022 12:25 | 29/03/2022 12:03 | 1900-01-24 23:38 | 1 | 23 | 1900-01-06 18:08 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15660 | 7 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manopla del guinche en la cabina de pintura no funciona | Problema en la manopla aparejo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en final de carrera |  |  | a consultar con operador por falla | 2022-03-03 12:30 | victor.rodriguez |  | 2022-03-03 12:38 | 3 | 1 | 0.23333 | SIB | 03/03/2022 12:35 | 04/03/2022 07:08 | 0.77292 | 1 | 2 | 0.10625 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15661 | 18 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Reparacion tubo fluorescente pañol calidad | cambio de accesorios que componen el mismo. no funciona. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Equipo fluorescente sin funcionar |  | 2022-03-04 09:00 |  | 2022-03-04 05:52 | ruben.gollino |  | 2022-03-04 05:54 | 3 | 2 | 0.016667 | OTR | 04/03/2022 05:54 | 04/03/2022 08:48 | 0.12083 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15662 | 4 | PRN-07 | Prensa - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conductores eléctricos al descubierto (Motor eléctrico) | Conductores eléctricos al descubierto (Motor eléctrico) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la caja de las borneras |  |  |  | 2022-03-04 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-04 05:56 | 3 | 2 | 0.092361 | PRN | 04/03/2022 05:35 | 04/03/2022 07:49 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15663 | 218 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar disyuntor diferencial (Baño) | Colocar disyuntor diferencial (Baño) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | colocar disyuntor para seguridad electrica |  | 2022-03-18 07:00 |  | 2022-03-04 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-04 05:59 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 04/03/2022 05:35 | 18/03/2022 07:27 | 1900-01-13 01:52 | 1 | 13 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15664 | 5 | PRN-07 | Prensa - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Duplicar tablero de inicio de ciclo | Duplicar tablero de inicio de ciclo. Ubicación consensuada con operador del equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Duplicar tablero de inicio de ciclo. Ubicación consensuada con operador del equipo. |  | 2022-03-23 12:00 |  | 2022-03-04 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-04 06:08 | 3 | 2 | 0.41736 | PRN | 04/03/2022 05:35 | 03/05/2022 17:34 | 1900-02-28 11:59 | 1 | 52 | 1900-01-17 12:59 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 15665 | 9 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | colocar final de carrera en Aparejo |  | Finalizado | No | 15658 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta sistema de final de carrera |  |  | por coordinación para retirar el equipo y repararlo | 2022-03-04 06:21 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-04 06:21 | 3 | 4 | 0.03125 | SIB | 04/03/2022 06:21 | 07/03/2022 10:16 | 1900-01-02 03:55 | 1 | 3 | 0.85069 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15666 | 34 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | REEMPLAZAR CODOS, NIPLE Y TEE DE POLIPROPILENO EN ESTADO ABSOLETO. |  | Finalizado | Si | 15539 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de codos y tee |  | 2022-03-14 17:30 |  | 2022-03-04 06:29 | diego.peralta |  | 2022-03-04 06:29 | 3 | 4 | 0.035417 | CUP | 04/03/2022 06:29 | 14/03/2022 17:17 | 1900-01-09 10:48 | 1 | 9 | 1900-01-02 06:18 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15667 | 471 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar tubo led | Colocar tubo que esta sobre las afeitadoras AFM-04 Y AFM-03 Linea Engranajes | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | equipo de fluorescente roto |  |  |  | 2022-03-04 07:11 | luciano.gomez |  | 2022-03-04 08:15 | 3 | 1 | 0.084028 | OTR | 04/03/2022 07:15 | 04/03/2022 13:08 | 0.24514 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15668 | 472 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Recuperar presostatos marca IFM de maquinas | Recuperar presostatos marca IFM de maquinas CMC-05, TOC-11 y TOC-16 y dejar en pañol para conservar como stock de repuestos | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Recuperar presostatos |  |  |  | 2022-03-04 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-04 08:19 | 3 | 2 | 0 | OTR | 04/03/2022 08:19 | 08/03/2022 07:36 | 1900-01-02 23:17 | 1 | 4 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15669 | 141 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisar ingreso de agua en fosa de hidráulica | revisar por dónde ingresa aguan, en el sector de fosa que se encuentra en el sector de depósito de hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Rotura de piso del baño. |  |  |  | 2022-03-04 08:30 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-04 08:31 | 3 | 4 | 0 | OTR | 04/03/2022 08:31 | 10/03/2022 08:00 | 1900-01-04 23:29 | 1 | 6 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15670 | 219 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Poner toma corriente en la oficina del laser... |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación de tomas |  | 2022-03-07 09:00 |  | 2022-03-04 08:39 | alexis.armando |  | 2022-03-04 08:45 | 3 | 2 | 0.067361 | OTR | 04/03/2022 08:45 | 07/03/2022 10:10 | 1900-01-02 01:25 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15671 | 56 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acomodar parrillas y acondicionar para evitar que se caigan |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PARRILLAS PROTECTORA CAIDAS. |  |  |  | 2022-03-04 08:45 | gustavo.atala |  | 2022-03-04 08:45 | 3 | 6 | 0.375 | HOP | 04/03/2022 08:45 | 07/03/2022 07:45 | 1900-01-01 23:00 | 1 | 3 | 0.64583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15672 | 80 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de vidrios de luminarias |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE VIDRIOS DE LUMINARIA Y LIMPIEZAS DE LO MISMO. |  |  |  | 2022-03-04 08:45 | gustavo.atala |  | 2022-03-04 08:49 | 3 | 4 | 0 | PZP | 04/03/2022 08:49 | 20/05/2022 14:02 | 1900-03-17 05:13 | 1 | 67 | 1900-01-22 13:43 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15673 | 32 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma no mueve los ejes x y z | alarma no mueve los ejes x y z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No tiene aceite de lubricación |  |  |  | 2022-03-04 09:04 | daniel.navarro |  | 2022-03-04 09:38 | 3 | 3 | 1900-01-05 02:01 | TOC | 04/03/2022 09:06 | 30/03/2022 13:30 | 1900-01-25 04:24 | 1 | 23 | 1900-01-06 22:54 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15674 | 28 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda contrapunta ver el micro | no funciona contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro trabado |  |  |  | 2022-03-04 09:38 | marcelo.barbero |  | 2022-03-04 09:39 | 3 | 2 | 0.065278 | REC | 04/03/2022 09:40 | 04/03/2022 11:15 | 0.065972 | 1 | 1 | 0.065972 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15675 | 11 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem -07 colocar aceite en caja | colocar aceite en caja | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bajo nivel aceite |  |  |  | 2022-03-04 09:48 | german.borgo |  | 2022-03-04 10:22 | 3 | 1 | 0.21667 | PEM | 04/03/2022 09:50 | 04/03/2022 15:02 | 0.21667 | 1 | 1 | 0.21667 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15676 | 10 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | pulsador control | pulsador para elevar no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | problemas en tablero eléctrico |  | 2022-03-04 18:00 |  | 2022-03-04 10:11 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-04 10:23 | 3 | 2 | 0.14375 | SIB | 04/03/2022 10:12 | 05/03/2022 05:39 | 0.81042 | 1 | 2 | 0.14375 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15677 | 79 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | trampa NRO 5 rota | trampa aceite rota (pierde el aceite por la parte superior) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se rompió diafragma de regulador de goteo |  | 2022-03-07 13:15 |  | 2022-03-04 10:25 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-04 10:29 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 04/03/2022 10:29 | 08/03/2022 05:58 | 1900-01-02 19:29 | 1 | 4 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15678 | 15 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio ficha de pedal de plato | Se rompió ficha de pedal de plato/ ver urgente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ficha de pedalera dañada |  |  |  | 2022-03-04 12:41 | daniel.navarro |  | 2022-03-04 13:00 | 3 | 2 | 0.076389 | TOC | 04/03/2022 13:00 | 05/03/2022 00:53 | 0.49514 | 1 | 2 | 0.057639 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15679 | 17 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reventó manguera de bomba robot | Reventó manguera de bomba robot, perdió todo el líquido refrigerante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | manguera rota. |  | 2022-03-04 09:00 |  | 2022-03-04 12:42 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-04 13:44 | 3 | 2 | 0.34653 | RBT | 04/03/2022 12:45 | 08/03/2022 05:41 | 1900-01-02 16:56 | 1 | 4 | 0.74722 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15680 | 18 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | revento manguera refrigeracion torcha robot | manquera refrigeracion de la torcha revento, ver si se puede poner una manguera de esas rojas con hilos. el otro dia le pusieron una manguera cristalina y no soporta la presion | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-04 13:08 | henri.gente | [5 empty] | RBT |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15681 | 12 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sanear perdidas de aceite en visor de nivel |  | Finalizado | Si | 15675 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | perdida en visor de caja |  |  |  | 2022-03-04 15:02 | dario.colin |  | 2022-03-04 15:02 |  |  | 0.020833 | PEM | 04/03/2022 15:02 | 30/03/2022 12:03 | 1900-01-24 21:01 | 1 | 23 | 1900-01-06 21:01 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15682 | 29 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falta una fase | según operador falta una fase | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No enciende pantalla |  |  | Se deja la Maquina a prueba | 2022-03-05 05:45 | daniel.bainotti |  | 2022-03-07 05:10 | 3 | 2 | 0.017361 | REC | 05/03/2022 05:50 | 07/03/2022 12:27 | 1900-01-01 06:37 | 1 | 2 | 0.60903 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15683 | 6 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANGUERA HIDRÁULICA ROTA. | Manguera hidráulica rota. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE CILINDRO HIDRAULICO PINCHADA. |  | 2022-03-04 09:00 |  | 2022-03-05 05:49 | leonardo.tonini |  | 2022-03-07 06:30 | 3 | 2 | 0.091667 | SIM | 07/03/2022 06:30 | 07/03/2022 08:42 | 0.091667 | 1 | 1 | 0.091667 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15684 | 21 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | luz de maquina no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-05 07:49 | daniel.bainotti | [5 empty] | CRC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15685 | 22 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | luz quemada | TIENE LAS LUCES INTERNAS QUEMADAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luz de maquina dañado |  |  | por espera de repuesto | 2022-03-07 05:23 | enrique.kessler |  | 2022-03-07 05:50 | 3 | 2 | 0.13403 | CRC | 07/03/2022 05:50 | 03/05/2022 08:29 | 1900-02-25 02:39 | 1 | 50 | 1900-01-16 10:39 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15686 | 6 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | .frm-11 maquina critica (piezas cañoneras)problema en mesa se paso de largo en rápido en su recorrido de trabajo cuando debería haber sido en lento | se encontraba trabajando cuando de repente se paso de largo en su recorrido de trabajo.en rapido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Cables en mal estado y micros trabados |  | 2022-03-09 09:00 |  | 2022-03-07 05:52 | german.borgo |  | 2022-03-07 06:00 | 3 | 2 | 0.78958 | FRM | 07/03/2022 06:00 | 09/03/2022 11:55 | 1900-01-01 05:55 | 1 | 3 | 0.93403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15687 | 9 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en el cabezal | problema en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en cabezal |  |  |  | 2022-03-07 06:01 | jose.salacain |  | 2022-03-07 06:20 | 3 | 1 | 0.22014 | MSL | 07/03/2022 06:20 | 07/03/2022 12:23 | 0.25208 | 1 | 1 | 0.25208 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15688 | 142 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Alargue de cable cargador de batería en hidráulica montaje | Alargue de cable cargador de batería en hidráulica montaje (cargador en garantía), Si no una prolongación. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No llega cable de cargador de bateria |  | 2022-03-09 15:00 |  | 2022-03-07 06:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-07 06:30 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 07/03/2022 06:30 | 09/03/2022 15:17 | 1900-01-01 08:47 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15689 | 473 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en luminaria de mesa de trabajo | Luminaria de mesa de trabajo en sector de tratamiento térmico presenta fallas (llave en mal estado, zócalos flojos y deteriorados). Los tubos fluorescentes se prende y se apagan constantemente. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Equipo fluorescente dañado |  | 2022-03-07 12:00 |  | 2022-03-07 06:47 | emanuel.antonello |  | 2022-03-07 06:48 | 3 | 2 | 0.11597 | OTR | 07/03/2022 06:48 | 07/03/2022 12:56 | 0.25556 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15690 | 474 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reubicación de perforadora | Se solicita reubicación de perforadora presente en sector de serruchos. La misma debe ser reinstalada en sector de tornos convencionales.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Cambiar de lugar perforadors |  | 2022-03-08 15:00 |  | 2022-03-07 06:49 | emanuel.antonello |  | 2022-03-07 06:50 | 3 | 2 | 0.31458 | OTR | 07/03/2022 06:50 | 08/03/2022 15:26 | 1899-12-31 08:36 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15691 | 275 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento de maquinas para codicifacr |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Relevar para codificar |  | 2022-03-07 12:00 |  | 2022-03-07 06:50 | gustavo.atala |  | 2022-03-07 06:54 | 3 | 2 | 0.033333 | OTR | 07/03/2022 06:54 | 07/03/2022 07:42 | 0.033333 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15692 | 475 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar chimeneas de sala de compresores |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Tomar medidas para hacer sombreros de chimeneas. |  |  | Depende de cuando fabriquen los sombreros en corte y plegado | 2022-03-07 06:50 | gustavo.atala |  | 2022-03-07 06:55 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 07/03/2022 06:55 | 02/06/2022 08:30 | 1900-03-27 01:35 | 1 | 76 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 15693 | 25 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | REMPLAZAR CODOS, TEE Y NIPLE EN ESTADO ABSOLETO |  | Finalizado | Si | 15541 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de cados |  |  |  | 2022-03-07 07:12 | diego.peralta |  | 2022-03-07 07:12 |  |  | 0.4 | CUP | 07/03/2022 07:12 | 14/03/2022 09:44 | 1900-01-06 02:32 | 1 | 7 | 1900-01-01 05:02 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15694 | 36 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | REMPLAZAR CODOS,TEE Y NIPLES EN ESTADO ABSOLETO. |  | Finalizado | No | 15540 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de codos |  | 2022-03-15 16:00 |  | 2022-03-07 07:13 | diego.peralta |  | 2022-03-07 07:13 |  |  | 0.22639 | CUP | 07/03/2022 07:13 | 16/03/2022 06:05 | 1900-01-07 22:52 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:22 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15695 | 476 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO FUNCIONA VENTILADOR | VENTILADOR SECTOR TOM-03 EL SABADO EMPEZO A SALIR HUMO DEL MOTOR | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | falla en el motor |  |  |  | 2022-03-07 07:19 | enrique.kessler |  | 2022-03-07 07:22 | 3 | 2 | 0.19792 | OTR | 07/03/2022 07:22 | 09/03/2022 07:29 | 1900-01-01 00:07 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15696 | 41 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | torreta fuera de posición después de corte de luz |  |  |  | 2022-03-07 07:38 | daniel.navarro |  | 2022-03-07 08:25 | 3 | 2 | 0.10069 | TOC | 07/03/2022 07:42 | 07/03/2022 10:08 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15697 | 477 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Completar niveles de aceite | Recorrido para completar los niveles de aceite de las máquinas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | completar aceites |  |  |  | 2022-03-07 05:30 | leandro.spicchiali |  | 2022-03-07 06:00 | 3 | 3 | 0.023611 | OTR | 07/03/2022 07:51 | 07/03/2022 08:25 | 0.023611 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15698 | 478 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar cartelería en maquinas y equipos | Se solicita colocar cartelería identificatoria en maquinas de sector de tratamiento térmico y en zona de tornos convencionales.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | relevar maquinas a codificar |  |  | Depende del tiempo que tarde el proveedor en hacer las calco | 2022-03-07 07:59 | emanuel.antonello |  | 2022-03-07 08:26 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 07/03/2022 08:00 | 12/05/2022 08:35 | 1900-03-06 00:35 | 1 | 58 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15699 | 13 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | acondicionar sirculador secadero | vibra el circulador | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | vibra recirculador. |  | 2022-12-29 14:30 |  | 2022-03-07 08:34 | raul.breda |  | 2022-03-07 08:47 | 3 | 6 |  | SEP | 07/03/2022 08:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15700 | 276 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación de reflector led (parte externa de taller) | Instalación de reflector led (parte externa de taller) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luminaria en la zona 13 de mantenimiento |  |  |  | 2022-03-07 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-07 10:00 | 3 | 2 | 0.15556 | OTR | 07/03/2022 09:35 | 08/03/2022 18:06 | 1899-12-31 08:31 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15701 | 33 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | UN TUBO FLORESCENTE EN OFICINA VENTAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubo fluorescente quemado |  | 2022-03-11 09:00 |  | 2022-03-07 11:25 | liliana.audagna |  | 2022-03-07 11:30 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 07/03/2022 11:30 | 11/03/2022 08:00 | 1900-01-02 20:30 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15702 | 34 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | UNTUBO FLORESCENTE EN VENTA, SI YA ENTRO EL PEDIDO DESESTIMAR ESTE | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-07 11:27 | liliana.audagna | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15703 | 5 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona botonera sector cmc06 y cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | final de carrera dañado |  |  |  | 2022-03-07 11:59 | daniel.bainotti |  | 2022-03-07 12:03 | 3 | 2 | 0.044444 | SIB | 07/03/2022 12:02 | 07/03/2022 13:07 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 15704 | 7 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Acondicionar sistema de parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar parada de emergencia |  | 2022-03-08 11:00 |  | 2022-03-07 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-07 12:20 | 3 | 4 | 0.75069 | FRM | 07/03/2022 10:05 | 14/03/2022 07:11 | 1900-01-05 21:06 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:36 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15705 | 4 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fabricar chapa protectora interior | Fabricar chapa protectora interior | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CHAPA PROTECTORA DE SPRY DE LIQUIDO DE REFRIGERACION. |  |  | A DEFINIR POR MAQUINA A PRUEBA. | 2022-03-07 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-07 12:34 | 3 | 4 | 0.017361 | REC | 07/03/2022 12:05 | 06/06/2022 13:17 | 1900-03-31 01:12 | 1 | 79 | 1900-01-26 15:42 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 15706 | 5 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar protector para cable eléctrico | Fabricar protector para cable eléctrico | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | CHAPA PROTECTORA DE CABLE DE ALIMENTACION. |  |  | A DEFINIR POR LA GESTION DEL MISMO. | 2022-03-07 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-07 13:19 | 3 | 2 |  | REC | 07/03/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15707 | 6 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar manguera de extractor de virutas | Acondicionar manguera de extractor de virutas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | ACONDICIONAMIENTO DE MANGERA DE DESCARGA A EXTRACTOR DE VIRUTA. |  | 2022-03-08 12:00 |  | 2022-03-07 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-07 13:22 | 3 | 2 | 0.70486 | REC | 07/03/2022 13:05 | 11/03/2022 08:40 | 1900-01-02 19:35 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:05 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15708 | 37 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se arranco una rosca de uno de los rodillos de la mesa de carga/cambio | Rosca falseada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Rosca falseada |  | 2022-03-08 09:00 |  | 2022-03-07 16:51 | laser.cyp |  | 2022-03-08 05:03 | 3 | 4 | 0.18056 | LSR | 07/03/2022 16:55 | 10/03/2022 05:28 | 1900-01-01 12:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:33 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15709 | 21 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona tope | No funciona tope | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se probo y funciona |  |  | se pausa a prueba porque esta en marcha | 2022-03-08 05:07 | lucas.feilberg |  | 2022-03-08 05:09 | 3 | 4 | 0.28542 | GTM | 08/03/2022 05:09 | 08/03/2022 12:00 | 0.28542 | 1 | 1 | 0.28542 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15710 | 277 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento codigos maquinas montaje y trasmisiones |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | relevar maquinas para codificar. |  |  |  | 2022-03-08 05:20 | gustavo.atala |  | 2022-03-08 05:28 | 3 | 3 | 0.00625 | OTR | 08/03/2022 05:28 | 08/03/2022 05:37 | 0.00625 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15711 | 479 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar chapas de ALM 04 para relevamiento de proveedor Alberto Tapiero |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | sacar chapas. |  | 2022-03-07 12:30 |  | 2022-03-07 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-07 09:00 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 07/03/2022 09:00 | 07/03/2022 11:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15712 | 19 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida de refrigerante en robot | Pérdida de refrigerante en robot. Aparentemente problema en la manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera de bomba de refrigeración |  | 2022-03-08 09:00 |  | 2022-03-08 06:02 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-08 06:30 | 3 | 2 | 0.079861 | RBT | 08/03/2022 06:30 | 08/03/2022 08:25 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15713 | 480 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Asistencia en CMC 17 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | asistencia a jose gonzalez |  |  |  | 2022-03-07 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-07 09:15 | 3 | 6 | 0.33958 | OTR | 07/03/2022 09:15 | 11/03/2022 09:51 | 1900-01-03 00:36 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15714 | 8 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | llave de la maquina rota cambiar y ver temporizador con fallas | llave rota | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Caja de comando de motor de aceite roto y contactos con ruido al finalizar el ciclo |  | 2022-03-10 10:30 |  | 2022-03-08 08:19 | marcelo.barbero |  | 2022-03-08 08:52 | 3 | 2 | 0.13056 | LAM | 08/03/2022 08:22 | 10/03/2022 13:20 | 1900-01-01 04:58 | 1 | 3 | 0.89444 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15715 | 10 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta mucho el plato con juego excesivo | salta mucho el plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | plato torcido |  | 2022-03-09 13:20 |  | 2022-03-08 09:28 | marcelo.barbero |  | 2022-03-08 09:45 | 3 | 8 | 0.65139 | REM | 08/03/2022 09:30 | 10/03/2022 05:35 | 1899-12-31 20:05 | 1 | 3 | 0.52431 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15716 | 7 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta | MODIFICAR CONTRAPUNTA MECANICA A NEUMATICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | realizar modificaciones nen contra punta. |  |  | realizar modificacion | 2022-03-08 10:01 | enrique.kessler |  | 2022-03-08 10:25 | 3 | 8 | 1899-12-31 04:13 | AFM | 08/03/2022 10:05 | 09/05/2022 05:59 | 1900-03-01 19:54 | 1 | 54 | 1900-01-17 13:54 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15717 | 11 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en botonera | sector parado por falta del guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla al bajar |  | 2022-03-08 13:20 |  | 2022-03-08 12:20 | german.borgo |  | 2022-03-08 12:48 | 3 | 2 | 0.041667 | SIB | 08/03/2022 12:25 | 08/03/2022 13:25 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15718 | 24 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite por una t del aceite de lubricacion. |  | Finalizado | No | 246 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite por una t |  | 2022-03-09 12:00 |  | 2022-03-08 13:04 | gustavo.boano |  | 2022-03-08 13:04 | 3 | 6 | 0.10972 | CMC | 08/03/2022 13:04 | 09/03/2022 13:07 | 1899-12-31 00:03 | 1 | 2 | 0.33542 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15719 | 21 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apaga el hidraulico/alarma servo 401 | Se apaga el hidraulico/alarma servo 401 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | alarma servo 401 |  |  |  | 2022-03-08 13:21 | daniel.navarro |  | 2022-03-09 05:06 | 3 | 4 | 0.017361 | TOC | 08/03/2022 13:25 | 11/03/2022 09:23 | 1900-01-01 19:58 | 1 | 4 | 0.87361 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15720 | 16 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio cubre tornillo | se salio cubre tornillo, queda parado por precaución al ingreso de virutas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se rompió protección telescópica del eje X |  | 2022-03-10 09:00 |  | 2022-03-08 15:23 | luciano.gomez |  | 2022-03-09 05:08 | 3 | 4 | 0.38958 | TOC | 08/03/2022 15:25 | 10/03/2022 10:22 | 1899-12-31 18:57 | 1 | 3 | 0.70625 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15721 | 35 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma de falta de bateria | alarma de falta de bateria | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazo de baterias |  | 2022-03-09 08:00 |  | 2022-03-08 15:35 | luciano.gomez |  | 2022-03-09 05:05 | 3 | 2 | 0.013889 | CMC | 08/03/2022 15:40 | 09/03/2022 07:38 | 0.66528 | 1 | 2 | 0.22778 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15722 | 481 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | arreglar extractor toca paleta | zona de rem 09 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | paleta floja de extractor |  | 2022-03-15 08:00 |  | 2022-03-09 05:32 | marcelo.barbero |  | 2022-03-09 05:37 | 3 | 3 | 0.61944 | OTR | 09/03/2022 05:35 | 15/03/2022 08:24 | 1900-01-05 02:49 | 1 | 6 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15723 | 482 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de recirculación de agua no funciona | Bomba #1 de recirculación de agua de hornos no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ROSSETTO, DANIEL PABLO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 3 | Bomba quemada |  |  | Se va a programar reubicar la bomba cuando los hornos estén apagados | 2022-03-09 05:38 | emanuel.antonello |  | 2022-03-09 05:38 | 3 | 3 | 0.35694 | OTR | 09/03/2022 05:40 | 23/03/2022 06:05 | 1900-01-13 00:25 | 1 | 13 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15724 | 7 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-20 ver si se aflojado tornillo del eje del porta frezas por que el volante se encuentra flojo (sector de conos ) | se aflojo tornillo del eje porta freza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Posible rotura de chaveta en eje de la trasmisión fresa |  | 2022-03-14 09:00 |  | 2022-03-09 05:43 | german.borgo |  | 2022-03-09 06:00 | 3 | 3 | 1899-12-31 14:54 | FRM | 09/03/2022 06:00 | 14/03/2022 11:24 | 1900-01-04 05:24 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:54 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15725 | 1 | CHM-02 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA PULMON NEUMATICO | NO FUNCIONA PULMON NEUMATICO QUE APRIETA LA PIEZA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | suelta la herramienta |  | 2022-03-10 13:00 |  | 2022-03-09 06:29 | enrique.kessler |  | 2022-03-09 07:16 | 3 | 2 | 0.077778 | CHM | 09/03/2022 07:16 | 10/03/2022 12:21 | 1899-12-31 05:05 | 1 | 2 | 0.54514 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15726 | 4 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no hace salto ver maquina critica coronas | no hace el salto | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Revisar caja. Levas |  |  |  | 2022-03-09 06:31 | marcelo.barbero |  | 2022-03-09 07:13 | 3 | 1 | 0.34306 | REM | 09/03/2022 07:14 | 10/03/2022 09:17 | 1899-12-31 02:03 | 1 | 2 | 0.41875 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15727 | 10 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | agregar una luz | poca iluminacion por eso es el pedido para agregar una lampara | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | poca laminación en el puesto de trabajo |  |  |  | 2022-03-09 06:31 | lucas.novero |  | 2022-03-09 07:22 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 09/03/2022 07:22 | 11/03/2022 07:51 | 1900-01-01 00:29 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15728 | 8 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-20 ver si se aflojado tornillo del eje del porta frezas por que el volante se encuentra flojo (sector de conos ) | se aflojo tornillo del eje porta freza | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-09 06:36 | german.borgo |  | 2022-03-09 07:16 | 3 | 2 |  | FRM | 09/03/2022 07:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15729 | 7 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-03 colocar aceite | colocar aceite | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-09 06:41 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15730 | 8 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar junta meza pierde aceite | pirde aceite cambiar junta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Fabricar junta tapa plato divisor. |  | 2022-03-10 10:30 |  | 2022-03-09 06:56 | marcelo.barbero |  | 2022-03-09 07:38 | 3 | 8 | 0.08125 | GNR | 09/03/2022 06:58 | 10/03/2022 11:09 | 1899-12-31 04:11 | 1 | 2 | 0.50764 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15731 | 25 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje b | no marca presencia eje b ver presos tato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se traba la mesa |  |  |  | 2022-03-09 08:05 | daniel.bainotti |  | 2022-03-09 08:10 | 3 | 2 | 0.052083 | CMC | 09/03/2022 08:10 | 09/03/2022 09:25 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15732 | 483 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 2 | 2 - Sector Hornos de Tratamiento térmico, zona de sobretecho: Abundante ingreso de agua. Motivo detener el trabajo en el sector y retirar momentáneamente los operarios | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:19 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:09 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:09 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15733 | 484 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 4 | 4 - Sector Serruchos y Cabina de pintura: Abundante ingreso de agua directamente sobre tablero eléctrico. Motivo el corte de dicho tablero y por ende el corte de toda la línea de centros de mecanizado y perforadoras (Nave 1) | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:23 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:09 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:09 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15734 | 485 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 5 | 5- Sector Cabina de control de rodadura de engranaje y Jaula: Ingreso por la unión de dichas áreas. Motivo desplazar al personal pero se pudo seguir trabajando con extrema precaución. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:24 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:10 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15735 | 486 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 6 | 6- Sector Rectificadora REM 07: Ingreso por gotera de caño de desagüe. Motivo desplazar al personal pero se pudo seguir trabajando con extrema precaución. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:25 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:10 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15736 | 487 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 7 | 7- Sector Tornos convencionales TOM 10: Ingreso menor por gotera del cielo Razo. Se pudo seguir trabajando con precaución | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:26 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:10 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15737 | 488 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 8 | 8- Por un tema de desagüe en piso queda inhabilitado también el deposito 15 (esto es de larga data por ser el desagüe natural de gran parte de la planta y no estar en condiciones el desagüe hacia la calle Maipu.) | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 09:27 | pablo.vannay |  | 2022-03-09 10:10 | 3 | 6 |  | OTR | 09/03/2022 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15738 | 28 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar luz interna | Cambiar luz interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz interior quemada |  |  |  | 2022-03-09 10:45 | daniel.navarro |  | 2022-03-09 11:18 | 3 | 1 | 0.023611 | TOC | 09/03/2022 10:50 | 09/03/2022 19:07 | 0.34514 | 1 | 1 | 0.34514 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15739 | 15 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar motor de ventilador | Se observa falla/ruido en motor de ventilador de horno #2. Se solicita cambio de motor y reparación del motor retirado. Trabajo a realizar preferentemente un fin de semana.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador hace ruido |  |  |  | 2022-03-09 10:49 | emanuel.antonello |  | 2022-03-09 11:20 | 3 | 2 | 0.020833 | HOM | 09/03/2022 10:55 | 08/06/2022 07:39 | 1900-03-30 20:44 | 1 | 79 | 1900-01-26 11:14 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15740 | 57 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no posiciona magazin esta todo el encoder flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | problema en el posicionamiento del magazine |  |  |  | 2022-03-09 11:18 | daniel.bainotti |  | 2022-03-09 11:24 | 3 | 2 | 0.08125 | CMC | 09/03/2022 11:20 | 15/03/2022 12:36 | 1900-01-05 01:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:16 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15741 | 58 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | no entra la gama alta este problema no lo hace siempre pero falla bastante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Control de todo el ciclo de ATC.- |  |  | --Maquina Herramienta operativa bajo prueba.- | 2022-03-09 11:19 | daniel.bainotti |  | 2022-03-09 11:26 | 3 | 2 | 1899-12-31 02:56 | CMC | 09/03/2022 11:22 | 31/03/2022 06:14 | 1900-01-20 18:52 | 1 | 20 | 1900-01-05 11:52 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15742 | 59 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | cuando busca la herramienta en el husillo salta alarma de orientación ver de regular | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | -Maquina operativa bajo control de funcionamiento.- |  |  | Maquina operativa bajo control de funcionamiento.- | 2022-03-09 11:20 | daniel.bainotti |  | 2022-03-09 11:27 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:14 | CMC | 09/03/2022 11:25 | 23/03/2022 06:26 | 1900-01-12 19:01 | 1 | 13 | 1900-01-03 00:31 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | SI | Alta | 15743 | 26 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona lubricación en caja del husillo | Lubricación deficiente en caja del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No lubrica la caja del husillo. |  | 2022-03-09 12:30 |  | 2022-03-09 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-09 11:33 | 1 | 24 | 0.27222 | CMC | 09/03/2022 11:05 | 10/03/2022 05:34 | 0.77014 | 1 | 2 | 0.10347 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15744 | 11 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver trampa de aire gotea mucho rompe la correa | ver trampa de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | No repite ciclo de lubricacion |  | 2022-03-10 09:00 |  | 2022-03-09 12:39 | marcelo.barbero |  | 2022-03-09 13:27 | 3 | 2 | 0.010417 | REM | 09/03/2022 12:45 | 22/03/2022 05:44 | 1900-01-11 16:59 | 1 | 12 | 1900-01-02 13:59 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15745 | 489 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 9 | Gotera considerable sobre tablero ubicado atrás de CMC-03 | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 14:00 | pablo.vannay |  | 2022-03-10 06:15 | 3 | 3 |  | OTR | 10/03/2022 06:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15746 | 490 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | INGRESO DE AGUA - 10 | 10- Gotera considerable sobre tablero ubicado detrás de CMC-06 | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-09 14:01 | pablo.vannay |  | 2022-03-10 06:16 | 3 | 3 |  | OTR | 10/03/2022 06:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15747 | 16 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona joystic puente grua | no funcionan los botones para subir y bajar. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2022-03-09 16:53 | laser.cyp |  | 2022-03-10 05:12 | 3 | 2 | 0.37153 | SIP | 10/03/2022 05:12 | 11/03/2022 06:23 | 1899-12-31 01:11 | 1 | 2 | 0.38264 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15748 | 17 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona correctamente los botones | No funciona correctamente los botones (no sube). (Chelo) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-10 02:05 | laser.cyp | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 15749 | 30 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salto termico | salto termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se encendió Maquina Herramienta y exploto en el tablero del CN.- |  | 2022-03-11 13:00 |  | 2022-03-10 05:34 | marcelo.barbero |  | 2022-03-10 06:07 | 3 | 2 | 0 | REC | 10/03/2022 06:07 | 11/03/2022 06:58 | 1899-12-31 00:51 | 1 | 2 | 0.36875 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15750 | 22 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor flojo en puente grúa | Se observa motor flojo en puente grúa de tratamiento térmico.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | motor flojo |  |  |  | 2022-03-10 05:57 | emanuel.antonello |  | 2022-03-10 06:06 | 3 | 2 | 0.045833 | SIP | 10/03/2022 06:06 | 10/03/2022 07:12 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15751 | 491 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar ventilador de zona CEM 01 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  | seba a mandar a reparar la bovina | 2022-03-10 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-10 06:04 | 3 | 1 | 0.34653 | OTR | 10/03/2022 06:04 | 02/05/2022 10:24 | 1900-02-21 04:20 | 1 | 46 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15752 | 22 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cuando se acciona se escucha mucha perdida de aire | Cuando se acciona se escucha mucha perdida de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | perdida de aire |  | 2022-03-11 09:00 |  | 2022-03-10 07:46 | lucas.feilberg |  | 2022-03-10 09:00 | 3 | 3 | 0.33958 | GTM | 10/03/2022 09:00 | 11/03/2022 07:57 | 0.95625 | 1 | 2 | 0.28958 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15753 | 35 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | algunos picos tapados porque Alberto se desagotaron las cuvas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | limpieza de picos |  | 2022-03-14 17:30 |  | 2022-03-10 09:45 | raul.breda |  | 2022-03-10 10:00 | 3 | 2 | 0.070833 | CUP | 10/03/2022 10:00 | 14/03/2022 17:18 | 1900-01-03 07:18 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:18 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15754 | 37 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | algunos picos tapados porque aller desagotaron las cuvas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | limpiar picos tapados |  |  |  | 2022-03-10 09:47 | raul.breda |  | 2022-03-10 10:00 | 3 | 2 | 0.035417 | CUP | 10/03/2022 10:00 | 14/03/2022 09:46 | 1900-01-02 23:46 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:46 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15755 | 26 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | algunos picos tapados porque aller desagotaron las cuvas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | limpieza de picos |  |  |  | 2022-03-10 09:48 | raul.breda |  | 2022-03-10 10:00 | 3 | 2 | 0.43542 | CUP | 10/03/2022 10:00 | 14/03/2022 09:51 | 1900-01-02 23:51 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:51 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15756 | 5 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | pesado para deslizarse | pesado para deslizar y mover | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | pesado para deslizar |  | 2022-03-10 12:30 |  | 2022-03-10 10:30 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-10 10:38 | 3 | 4 | 0.046528 | SIB | 10/03/2022 10:38 | 10/03/2022 11:46 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15757 | 6 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | pulsador control roto | pulsador ? roto ( hundido) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | manopla dañada |  |  |  | 2022-03-10 11:30 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-10 11:32 | 3 | 2 | 0.33611 | SIB | 10/03/2022 11:32 | 11/03/2022 10:18 | 0.94861 | 1 | 2 | 0.28194 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15758 | 7 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | fabricación de carro nuevo |  | Ejecución | No | 15756 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de carro nuevo |  | 2022-06-21 13:00 |  | 2022-03-10 11:46 | luis.oberto |  | 2022-03-10 11:46 |  |  |  | SIB | 10/03/2022 11:46 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15759 | 3 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | En marcha | FALLA EN GUINCHE | Falla al bajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no baja |  |  |  | 2022-03-10 12:11 | ricardo.manelli |  | 2022-03-10 12:21 | 3 | 2 | 0.034028 | SIB | 10/03/2022 12:21 | 10/03/2022 13:11 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15760 | 2 | CMC-08 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Preparar para desvincular equipo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | desinstalación de maquina |  | 2022-03-14 10:30 |  | 2022-03-10 12:40 | gustavo.atala |  | 2022-03-10 12:42 | 3 | 4 | 0.70069 | CMC | 10/03/2022 12:42 | 14/03/2022 12:07 | 1900-01-02 23:25 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:25 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15761 | 9 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se debe remplazar o revisar contactores de final de ciclo |  | Ejecución | No | 15714 | Correctivo | ELECTRICO | MAINERO GABRIEL ANTONIO; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-10 13:20 | javier.natali |  | 2022-03-10 13:20 |  |  |  | LAM | 10/03/2022 13:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15762 | 143 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | roblemas con fluorescente en sector box de Carlos Gaviglio (PACO), aparentemente es el arrancador | Problemas con fluorescente en sector box de Carlos Gaviglio (PACO), aparentemente es el arrancador | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en los equipo de luminaria |  |  |  | 2022-03-11 06:30 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-11 07:56 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 11/03/2022 07:56 | 11/03/2022 11:56 | 0.16667 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15763 | 4 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en pedal de arenadora | Falla en pedal de arenadora (el mismo no corta). | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Pedal trabado |  |  |  | 2022-03-11 06:47 | emanuel.antonello |  | 2022-03-11 07:12 | 3 | 2 | 0.094444 | ARM | 11/03/2022 07:12 | 11/03/2022 09:28 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15764 | 278 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambiar fluorescentes en sala de electrónica (José Gonzalez) |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luminaria |  |  |  | 2022-03-11 07:20 | gustavo.atala |  | 2022-03-11 07:22 | 3 | 2 | 0.14028 | OTR | 11/03/2022 07:22 | 11/03/2022 10:45 | 0.14097 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15765 | 8 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 Movimiento de mesa .estado critico cañoneras . | movimiento de masa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se paso de largo |  |  |  | 2022-03-11 09:11 | german.borgo |  | 2022-03-11 09:54 | 3 | 2 | 0.079861 | FRM | 11/03/2022 09:54 | 11/03/2022 11:49 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15766 | 35 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo ventana | manija/traba ventana de oficina venta planta alta | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no cerraba la ventana |  | 2022-03-11 18:00 |  | 2022-03-11 09:25 | liliana.audagna |  | 2022-03-11 09:54 | 3 | 2 | 0 | OTR | 11/03/2022 09:54 | 11/03/2022 17:49 | 0.32986 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15767 | 5 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se rompio boton parada de emergencia | Se rompio boton parada de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botón roto |  | 2022-03-18 13:15 |  | 2022-03-11 10:11 | lucas.feilberg |  | 2022-03-11 10:20 | 3 | 1 | 0.11111 | SIB | 11/03/2022 10:20 | 11/03/2022 13:00 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 3 | 2022 | 2022-03-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 15768 | 8 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | remplazar manopla en mal estado sin protección de emergencia |  | Finalizado | No | 15757 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | manopla en mal estado |  |  | por entrega de materiales | 2022-03-11 10:18 | mauricio.franco |  | 2022-03-11 10:18 | 3 | 4 | 0.0027778 | SIB | 11/03/2022 10:18 | 04/05/2022 08:33 | 1900-02-21 22:15 | 1 | 47 | 1900-01-15 04:45 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15769 | 37 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro de contrapunto no hace el desplazamiento | Carro de contrapunto no hace el desplazamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Cableado defectuoso |  |  |  | 2022-03-11 10:27 | daniel.navarro |  | 2022-03-11 10:30 | 3 | 3 | 0.073611 | TOC | 11/03/2022 10:30 | 27/04/2022 11:28 | 1900-02-15 00:58 | 1 | 41 | 1900-01-13 04:28 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15770 | 492 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople de aire | colocar acople de aire para cmc09 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-11 10:43 | daniel.bainotti |  | 2022-03-11 11:00 | 3 | 1 |  | OTR | 11/03/2022 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15771 | 493 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cañería de aire | sacar cañería obsoleta sector cmc08 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | retirar cañería de aire vieja |  |  |  | 2022-03-11 10:44 | daniel.bainotti |  | 2022-03-11 11:00 | 3 | 6 | 0.020833 | OTR | 11/03/2022 11:00 | 08/04/2022 09:54 | 1900-01-26 22:54 | 1 | 25 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15772 | 8 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No larga gas | No larga gas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | torcha tapada |  | 2022-03-14 09:00 |  | 2022-03-11 12:25 | lucas.feilberg |  | 2022-03-11 12:31 | 3 | 3 | 0.052778 | MSL | 11/03/2022 12:31 | 14/03/2022 10:42 | 1900-01-01 22:11 | 1 | 3 | 0.61181 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15773 | 10 | MSL-25 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo mudo el cabezal | mudo el cabezal. es urgente gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende cabezal |  | 2022-03-12 07:30 |  | 2022-03-11 12:34 | jose.salacain |  | 2022-03-11 13:24 | 3 | 1 | 0.042361 | MSL | 11/03/2022 13:24 | 12/03/2022 10:00 | 0.85833 | 1 | 2 | 0.19167 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15774 | 16 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar rodamiento de contrapunto y arreglar tuerca de ajuste de carro | Cambiar rodamiento de contrapunto y arreglar tuerca de ajuste de carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | no anda el bloqueo de la contra punta y tiene los rodamentos dañados. |  | 2022-03-22 13:30 |  | 2022-03-11 13:05 | daniel.navarro |  | 2022-03-11 13:27 | 3 | 4 | 1899-12-31 02:10 | TOC | 11/03/2022 13:27 | 23/03/2022 08:11 | 1900-01-10 18:44 | 1 | 11 | 1900-01-02 07:14 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15775 | 29 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma de husillo | alarma de husillo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-11 13:22 | daniel.navarro |  | 2022-03-11 13:28 | 3 | 4 |  | TOC | 11/03/2022 13:28 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15776 | 36 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | pierde agua | pierde aguas bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua la bomba de retorno |  | 2022-03-14 11:00 |  | 2022-03-14 06:38 | raul.breda |  | 2022-03-14 06:46 | 3 | 4 | 0.17014 | CUP | 14/03/2022 06:40 | 14/03/2022 11:05 | 0.18403 | 1 | 1 | 0.18403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15777 | 220 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocación de luminaria (Baño) | Colocar luminaria en zona de lavado de ojos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca luz zona lavado de ojos / entrada |  | 2022-03-14 07:30 |  | 2022-03-14 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 07:00 | 3 | 2 | 0.048611 | OTR | 14/03/2022 06:05 | 14/03/2022 07:16 | 0.049306 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15778 | 3 | MSL-15 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde Gas | Pierde Gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conducto de gas dañado |  | 2022-03-14 11:00 |  | 2022-03-14 07:26 | lucas.feilberg |  | 2022-03-14 07:36 | 3 | 2 | 0.13194 | MSL | 14/03/2022 07:30 | 14/03/2022 10:40 | 0.13194 | 1 | 1 | 0.13194 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15779 | 7 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de tapa de Horno #1 | Cambio e instalación de tapa de horno #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cambiar todo de una tapa hacia otra |  |  | se pausa por cambio de prioridades. | 2022-03-14 07:47 | emanuel.antonello |  | 2022-03-14 07:59 | 3 | 6 | 0.72917 | HOM | 14/03/2022 07:50 | 22/03/2022 10:01 | 1900-01-07 02:11 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:11 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15780 | 8 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparación de resistencias | Se solicita revisión y reparación de resistencias dañandas en horno #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar resistencia |  | 2022-03-18 09:00 |  | 2022-03-14 07:47 | emanuel.antonello |  | 2022-03-14 08:00 | 3 | 4 | 0.98056 | HOM | 14/03/2022 07:50 | 21/03/2022 05:54 | 1900-01-05 22:04 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:34 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15781 | 9 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar cables de termocuplas | Se solicita reemplazo de cable compensado de termocuplas de Horno #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cables |  | 2022-03-16 09:00 |  | 2022-03-14 08:02 | emanuel.antonello |  | 2022-03-14 08:28 | 3 | 4 | 0.53472 | HOM | 14/03/2022 08:05 | 22/03/2022 12:40 | 1900-01-07 04:35 | 1 | 8 | 1900-01-01 15:35 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15782 | 494 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retirar ducto en CMC-08 para su desmontaje |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | sacar cañeria vieja |  | 2022-03-15 09:00 |  | 2022-03-14 08:20 | gustavo.atala |  | 2022-03-14 08:22 | 3 | 2 | 0.375 | OTR | 14/03/2022 08:22 | 15/03/2022 09:50 | 1899-12-31 01:28 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15783 | 279 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación de estanterías (Of. de mantenimiento) | #NAME? | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | fabricar estanteria |  |  | depende de cuando este desocupado | 2022-03-14 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 08:54 | 3 | 2 | 0.15903 | OTR | 14/03/2022 08:35 | 24/05/2022 09:48 | 1900-03-11 01:13 | 1 | 62 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15784 | 22 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No gira el husillo | No gira el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma en variador de frecuencia -> OL2 |  |  |  | 2022-03-14 09:40 | daniel.navarro |  | 2022-03-14 10:14 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 14/03/2022 09:45 | 15/03/2022 09:00 | 0.96875 | 1 | 2 | 0.30208 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15785 | 280 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de luminaria (Taller de mantenimiento) | Zona: Banco de trabajo de Javier Macagno | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco agotado |  |  |  | 2022-03-14 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 10:37 | 3 | 1 | 0.011111 | OTR | 14/03/2022 10:32 | 14/03/2022 10:49 | 0.011806 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15786 | 27 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver resortes pinza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | suelta la herramienta |  | 2022-03-15 06:00 |  | 2022-03-14 10:39 | daniel.bainotti |  | 2022-03-14 11:02 | 3 | 4 | 0.025 | CMC | 14/03/2022 10:40 | 15/03/2022 05:39 | 0.79097 | 1 | 2 | 0.12431 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15787 | 28 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Retirar caja de movimiento de ejes | Retirar caja de movimiento de ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reforma en caja. |  | 2022-03-25 13:30 |  | 2022-03-14 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 11:03 | 3 | 4 | 1899-12-31 11:37 | ALM | 14/03/2022 06:05 | 30/03/2022 05:20 | 1900-01-14 23:15 | 1 | 15 | 1900-01-04 03:15 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15788 | 38 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular presostato de refrigeración de cabezal | Regular el/los presostato/s de la refrigeración del cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma de refrigeración |  |  |  | 2022-03-04 13:30 | leandro.spicchiali |  | 2022-03-04 14:00 | 3 | 1 | 1900-01-01 01:48 | LSR | 04/03/2022 14:30 | 14/03/2022 11:06 | 1900-01-08 20:36 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:36 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15789 | 9 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alimentación general del equipo | Acondicionar tablero eléctrico para poder colocar una llave de corte general. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | hacer alimentación general al compresor |  |  | por programación de tiempo | 2022-03-14 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 11:05 | 3 | 8 |  | CPA | 14/03/2022 11:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15790 | 81 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Retirar equipo de iluminación | Se solicita retirar uno de los equipos de la cabina de pintura para enviar en caracter de muestra al proveedor EA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | sacar equipo de luces |  |  |  | 2022-03-04 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-03-04 10:00 | 3 | 1 | 1900-01-01 03:36 | PZP | 04/03/2022 10:30 | 14/03/2022 12:11 | 1900-01-09 01:41 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:11 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15791 | 6 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de consumo eléctrico | Relevamiento de consumo eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevamiento de consumo eléctrico |  |  | a definir | 2022-03-14 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 11:37 | 3 | 4 | 0.31875 | TBE | 14/03/2022 11:35 | 10/06/2022 07:18 | 1900-03-27 19:43 | 1 | 77 | 1900-01-25 17:13 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 15792 | 80 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | taladro roto | acondicionar acople rápido de taladro neumático para línea de aire comprimido de transmisiones | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | rosca de acople cortada |  |  |  | 2022-03-14 11:49 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-14 11:50 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 14/03/2022 11:50 | 16/03/2022 05:40 | 1899-12-31 17:50 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15793 | 7 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar manguera de aire para rec03 | colocar manguera aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR MANGUERA DE AIRE PARA SOPLETEAR. |  |  |  | 2022-03-14 12:28 | marcelo.barbero |  | 2022-03-14 12:30 | 3 | 1 | 0.25139 | REC | 14/03/2022 12:30 | 15/03/2022 08:40 | 0.84028 | 1 | 2 | 0.17361 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15794 | 3 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja y quedó un chasis colgado | no sube no baja, quedó un chasis colgado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cable de manopla |  |  |  | 2022-03-14 13:13 | lucas.feilberg |  | 2022-03-14 13:18 | 3 | 2 | 0.019444 | SIP | 14/03/2022 13:15 | 14/03/2022 13:44 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15795 | 281 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar bidones para lubricantes | Pintar bidones para lubricantes | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PINTAR BIDONES. |  |  |  | 2022-03-14 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 13:16 | 3 | 2 | 0.22292 | OTR | 14/03/2022 13:05 | 15/03/2022 08:42 | 0.81736 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15796 | 29 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Retirar componentes de armario eléctrico | Retirar componente de armario eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Retirar componente de armario eléctrico |  |  | a | 2022-03-14 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-14 13:23 | 3 | 8 | 1899-12-31 23:51 | ALM | 14/03/2022 13:23 | 21/04/2022 05:45 | 1900-02-05 16:22 | 1 | 34 | 1900-01-10 08:22 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15797 | 25 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se rompiopunto | SE QUEBRO PLANCHUELA DE ARRASTRE DEL PUNTO PARA TORNEAR CRUZ DIFERENCIAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | soldar marial dañado |  |  |  | 2022-03-14 16:09 | enrique.kessler |  | 2022-03-15 05:12 | 3 | 2 | 0.05 | TOC | 15/03/2022 05:12 | 15/03/2022 06:24 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15798 | 26 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira el husillo | NO GIRA HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectó falla |  |  |  | 2022-03-14 16:47 | enrique.kessler |  | 2022-03-15 05:11 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 14/03/2022 16:50 | 18/03/2022 12:13 | 1900-01-02 19:23 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:23 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15799 | 5 | SIB-23 | Aparejo - GAN-MAR - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable tensor cortado | arreglar cable tensor cortado con la mula | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cables suelto y cable de acero del cable de alimentación suelto |  |  |  | 2022-03-15 05:06 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-15 05:10 | 3 | 2 | 0.073611 | SIB | 15/03/2022 05:10 | 15/03/2022 06:56 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15800 | 30 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas eje z | se salieron chapas eje z ver que paso con las chapas nuevas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Enderezar chapa |  |  | revisar maquina. | 2022-03-15 05:08 | daniel.bainotti |  | 2022-03-15 05:10 | 3 | 4 | 0.33958 | CMC | 15/03/2022 05:10 | 16/03/2022 06:08 | 1899-12-31 00:58 | 1 | 2 | 0.37361 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15801 | 282 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Sellar chapas en oficina de mantenimiento | Sellar la union de las chapas de la pared y el piso. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar sellador |  |  |  | 2022-03-15 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-15 06:00 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 15/03/2022 05:55 | 29/03/2022 14:40 | 1900-01-13 08:45 | 1 | 13 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15802 | 1 | SIB-140 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Fabricación de bandera para guinche | Fabricación de bandera para guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | fabricación de accesorios y carro de bandera. |  |  | depende de que llegue la bandera del servicio externo | 2022-03-15 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-15 06:40 | 1 | 50 | 0.75764 | SIB | 15/03/2022 06:05 | 18/04/2022 08:17 | 1900-02-02 02:12 | 1 | 30 | 1900-01-09 08:12 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15803 | 17 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona medidor de nivel de soluble | No funciona medidor de nivel de soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona medidor de nivel de soluble |  |  |  | 2022-03-15 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-15 06:57 | 3 | 2 | 0.079861 | TOC | 15/03/2022 06:35 | 15/03/2022 08:30 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15804 | 12 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REFLECTOR GALPON NUEVO CALLE MALVINAS | REFLECTOR DE GALPON NUEVO EN CALLE MALVINAS, NO FUNCIONA. CAMBIAR HORARIO DE APAGADO DE LUZ DE PASILLO DE INGRESO | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-15 07:03 | guardia |  | 2022-03-15 07:09 | 3 | 2 |  | OTR | 15/03/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15805 | 495 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera heladera sector CMC-18 | Cambiar manguera heladera sector CMC-18 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Manguera para dispenser |  |  |  | 2022-03-15 07:31 | alberto.depetris |  | 2022-03-15 07:33 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 15/03/2022 07:33 | 28/03/2022 08:46 | 1900-01-12 01:13 | 1 | 12 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15806 | 4 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | rotura de puente grua | Buen dia, necesitamos se lleguen a reparar urgente el puente. muchas gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | termico de aparejo acivado |  | 2022-03-15 11:00 |  | 2022-03-15 08:47 | pablo.perlo |  | 2022-03-15 08:47 | 3 | 4 | 0.03125 | SIP | 15/03/2022 08:48 | 17/03/2022 10:18 | 1900-01-01 01:30 | 1 | 3 | 0.75 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15807 | 496 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara del sector CMC-17 | cambiar lampara del sector CMC-17 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara dañada |  |  |  | 2022-03-15 10:09 | alberto.depetris |  | 2022-03-15 11:56 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 15/03/2022 10:12 | 16/03/2022 12:02 | 1899-12-31 01:50 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15808 | 18 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Puente serv. garantia | se corto cable de gancho en grampa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | cable cortado |  | 2022-03-15 14:00 |  | 2022-03-15 10:10 | cesar.perez |  | 2022-03-15 11:55 | 3 | 8 | 0.1625 | SIP | 15/03/2022 10:12 | 15/03/2022 14:06 | 0.1625 | 1 | 1 | 0.1625 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15809 | 3 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Embrague flojo no entra la marcha | Embrague flojo no entra la marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Embrague pesado |  | 2022-03-16 11:00 |  | 2022-03-15 11:50 | daniel.navarro |  | 2022-03-15 11:57 | 3 | 4 | 0.14444 | TAM | 15/03/2022 11:55 | 16/03/2022 15:54 | 1899-12-31 03:59 | 1 | 2 | 0.49931 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15810 | 283 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar estantes triangulares (Of. de mantenimiento) | Fabricar estantes triangulares (Of. de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | fabricar estantes esquineros para oficina |  | 2022-03-21 08:00 |  | 2022-03-15 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-15 13:24 | 3 | 2 | 0.4 | OTR | 15/03/2022 13:05 | 13/04/2022 08:16 | 1900-01-27 19:11 | 1 | 26 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15811 | 3 | MSL-03 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona devanador maquina de soldar | No funciona devanador. No desplaza alambre de soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en el devanador |  | 2022-03-16 12:00 |  | 2022-03-15 13:46 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-16 05:05 | 3 | 2 | 0.049306 | MSL | 15/03/2022 13:50 | 16/03/2022 12:14 | 0.93333 | 1 | 2 | 0.49583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 15812 | 19 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | regular freno de aparejo falta fuerza |  | Finalizado | No | 15808 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | no frena |  |  | a | 2022-03-15 14:06 | mauricio.franco |  | 2022-03-15 14:06 | 3 | 4 | 0.077778 | SIP | 15/03/2022 14:06 | 16/03/2022 12:01 | 0.91319 | 1 | 2 | 0.47569 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15813 | 48 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA SERVO | ALARMA SERVO 401 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-15 16:27 | enrique.kessler |  | 2022-03-16 05:08 | 3 | 8 |  | CMC | 15/03/2022 16:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15814 | 23 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona tope | No funciona tope | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micro de final de carrera en mal estado |  | 2022-03-28 07:30 |  | 2022-03-16 05:14 | lucas.feilberg |  | 2022-03-16 06:12 | 3 | 2 | 0.052778 | GTM | 16/03/2022 05:15 | 28/03/2022 07:49 | 1900-01-11 02:34 | 1 | 11 | 1900-01-02 15:04 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15815 | 60 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta termico | salta térmico hidráulico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Termico fuera de rango. |  |  |  | 2022-03-16 06:03 | daniel.bainotti |  | 2022-03-16 06:25 | 3 | 1 | 0.40347 | CMC | 16/03/2022 06:05 | 17/03/2022 09:20 | 1899-12-31 03:15 | 1 | 2 | 0.46875 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15816 | 41 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | perdida de aire rotura manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2022-03-16 06:03 | daniel.bainotti |  | 2022-03-16 06:29 | 3 | 2 | 0.048611 | CMC | 16/03/2022 06:05 | 16/03/2022 07:15 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15817 | 42 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido extraño | ruido en ventilador de la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ruido en cooler |  | 2022-03-16 13:15 |  | 2022-03-16 06:04 | daniel.bainotti |  | 2022-03-16 06:28 | 3 | 2 | 0.048611 | CMC | 16/03/2022 06:06 | 16/03/2022 13:05 | 0.29097 | 1 | 1 | 0.29097 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Media | 15818 | 9 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | salta térmica | salta térmica (ver problema) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Salta protector térmico de motor al levantar carga |  | 2022-03-16 08:30 |  | 2022-03-16 06:23 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-16 06:30 | 3 | 2 | 0.67639 | SIP | 16/03/2022 06:25 | 24/03/2022 12:38 | 1900-01-07 06:13 | 1 | 8 | 1900-01-01 17:13 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15819 | 3 | CMC-08 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Retirar componentes eléctricos/electrónicos | Para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Retirar componentes |  |  | Por sacarse fuera de servicio. | 2022-03-16 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 06:48 | 3 | 4 | 0.34653 | CMC | 16/03/2022 06:35 | 06/06/2022 09:18 | 1900-03-22 02:43 | 1 | 71 | 1900-01-23 21:13 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 15820 | 27 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio el cubre tornillo del eje Z | Se salio el cubre tornillo del eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salio chapa protectora del eje z |  |  |  | 2022-03-16 07:06 | daniel.navarro |  | 2022-03-16 07:22 | 3 | 2 | 0.070833 | TOC | 16/03/2022 07:10 | 16/03/2022 09:36 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15821 | 4 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Service roladora | Realizar mantenimiento preventivo a roladora de caños CENA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | mantenimiento preventivo. |  |  |  | 2022-03-16 07:09 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-16 07:23 | 3 | 2 | 0.34653 | RLD | 16/03/2022 07:12 | 23/03/2022 11:33 | 1900-01-06 04:21 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:51 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15822 | 12 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alm-03 problema en caja de movimientos de ejes | problema en caja de movimientos de ejes, la maq. se encuentra en marcha pero con dificultades en el cambio de ejes. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | problemas en la caja de movimiento de ejes. |  | 2022-03-22 09:00 |  | 2022-03-16 10:20 | german.borgo |  | 2022-03-16 10:50 | 3 | 8 | 1899-12-31 00:18 | ALM | 16/03/2022 10:25 | 22/03/2022 05:53 | 1900-01-04 19:28 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:28 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15823 | 6 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salio buje de eje , se aflojo prisionero | salio buje , colocarlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | problema de transmision |  | 2022-03-18 11:30 |  | 2022-03-16 10:38 | alberto.depetris |  | 2022-03-16 10:51 | 3 | 4 | 0.71111 | FRM | 16/03/2022 10:40 | 21/03/2022 10:30 | 1900-01-03 23:50 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:20 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15824 | 9 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema con el avance. No corta micro | Problema con el avance. No corta micro, mismo problema que la otra vez | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el micro de cambio de sentido |  | 2022-03-21 06:00 |  | 2022-03-16 10:49 | luciano.gomez |  | 2022-03-16 10:54 | 3 | 2 | 0.38542 | TOM | 16/03/2022 10:52 | 21/03/2022 10:36 | 1900-01-03 23:44 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:14 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15825 | 6 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funcionan pulsadores de control | no sé desplaza para arriba , abajo , ni costados laterales | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cable de alimentacion |  |  |  | 2022-03-16 11:44 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-16 12:00 | 3 | 2 | 0.052778 | SIB | 16/03/2022 11:50 | 16/03/2022 13:07 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15826 | 11 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | alargue cable para moladora nueva |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable corto amoladora |  | 2022-03-17 07:00 |  | 2022-03-16 11:59 | lucas.novero |  | 2022-03-16 12:01 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 16/03/2022 12:01 | 17/03/2022 06:57 | 0.78889 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15827 | 20 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | perdida de aceite por el reten del sinfin rempolazo de cinta y rectificacion de campana |  | Ejecución | No | 15812 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pierde por el reten del eje de la caja |  |  | 3 dias de trabajo | 2022-03-16 12:01 | mauricio.franco |  | 2022-03-16 12:01 |  |  |  | SIP | 16/03/2022 12:01 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15828 | 34 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros | - Armario eléctrico - Filtro de motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO DE (WATHA) |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:44 | 3 | 1 | 0.53472 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 18/03/2022 09:32 | 1899-12-31 20:57 | 1 | 3 | 0.56042 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15829 | 4 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de filtros | - Armario eléctrico - Motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO (WATHA). |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:48 | 3 | 1 | 0.53819 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 18/03/2022 09:33 | 1899-12-31 20:58 | 1 | 3 | 0.56111 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15830 | 21 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros | Armario eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FITROS (WHATA) EN ARMARIO ELECTRICO. |  | 2022-03-22 13:00 |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:51 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 22/03/2022 12:18 | 1900-01-04 23:43 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:43 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15831 | 2 | TOC-35 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de radiador | Reemplazo de filtro de radiador | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPMAZO DE FILTRO (WATHA) EN ARMARIO ELECTRICO Y LIMPIEZA DE FILTRO WN RADIADOR DE ACEITE. |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:53 | 3 | 1 | 0.047222 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 16/03/2022 17:04 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15832 | 3 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtro de radiador | Reemplazo de filtro de radiador | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO (WATHA)EN ARMARIO ELECTRICO Y LIMPIEZA DE FILTRO EN RADIODOR DE ACEITE. |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:54 | 3 | 1 | 0.045139 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 16/03/2022 17:03 | 0.18611 | 1 | 1 | 0.18611 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15833 | 13 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros de forzadores de aire | Reemplazo de filtros de forzadores de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO FILTRO (WHATA) EN ARMARIO ELECTRICO. |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:55 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 16/03/2022 16:13 | 0.15139 | 1 | 1 | 0.15139 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15834 | 25 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros | Armario eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO (WATHA) ARMARIO ELECTRRICO. |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:56 | 3 | 1 | 0.035417 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 16/03/2022 16:05 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15835 | 23 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de filtros | Armario eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FITROS (WHATA) EN ARMARIO ELÉCTRICO. |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-16 12:57 | 3 | 1 | 0.0375 | TOC | 16/03/2022 12:35 | 16/03/2022 16:07 | 0.14722 | 1 | 1 | 0.14722 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15836 | 10 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | calienta la bomba | LEVANTA TEMPERATURA BOMBA HIDRAULICA | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  | revisar falla y ver q solucion se puede dar | 2022-03-16 17:52 | enrique.kessler |  | 2022-03-17 05:05 | 3 | 3 |  | CMC | 16/03/2022 18:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15837 | 10 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SE PASA DE LARGO | SIGUE CON LA MISMA FALLA CUANDO LLEGA ARRIBA ENTRA Y ENVEZ DE BAJAR SUBE Y SE PARA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no respeta el limite superior |  | 2022-03-17 10:00 |  | 2022-03-16 19:32 | enrique.kessler |  | 2022-03-17 05:07 | 3 | 8 | 0.098611 | CRM | 16/03/2022 19:35 | 21/03/2022 07:17 | 1900-01-03 11:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:41 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15838 | 14 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | manguera rota | se reventó manera de aire q alimenta el traje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2022-03-17 05:17 | raul.breda |  | 2022-03-17 05:43 | 3 | 1 | 0.064583 | CBP | 17/03/2022 05:20 | 17/03/2022 06:53 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15839 | 36 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | ver perdida de aire válvula | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aire |  |  | disponibilidad de maquina | 2022-03-17 05:50 | daniel.bainotti |  | 2022-03-17 05:53 | 3 | 2 | 0.091667 | CMC | 17/03/2022 05:53 | 30/03/2022 09:39 | 1900-01-12 03:46 | 1 | 12 | 1900-01-03 00:46 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15840 | 284 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazar cable de maquina de soldar (Taller de mantenimiento) | Reemplazar cable de maquina de soldar (Taller de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable en mal estado |  | 2022-03-17 09:00 |  | 2022-03-17 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-17 06:15 | 3 | 1 | 0.11667 | OTR | 17/03/2022 06:05 | 17/03/2022 10:27 | 0.18194 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15841 | 144 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Agregara bajada o linea de aire en puesto 1 armado de ART | Agregara bajada o linea de aire en puesto 1 armado de ART | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REFORMA EN LINEA DE AIRE PARA AGREGAR OTRO ACOPLE Y/O SALIDA. |  | 2022-03-22 10:00 |  | 2022-03-17 06:43 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-17 06:54 | 3 | 4 | 0.077778 | OTR | 17/03/2022 06:45 | 22/03/2022 08:39 | 1900-01-04 01:54 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15842 | 20 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla presión de gas en robot | No pueden regular la presión de gas. No levanta presión suficiente. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Devanador no funciona |  |  |  | 2022-03-17 07:07 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-17 07:20 | 3 | 1 | 0.32569 | RBT | 17/03/2022 07:20 | 18/03/2022 05:27 | 0.92153 | 1 | 2 | 0.48403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15843 | 7 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se detuvo | Posible problema electrico (fusibles) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se le va a consultar al operario que falla tubo y se va a proceder a controlar la maquina. |  | 2022-03-18 07:00 |  | 2022-03-17 09:19 | gerardo.depetris |  | 2022-03-17 09:35 | 3 | 2 | 0.30833 | SIC | 17/03/2022 09:35 | 18/03/2022 07:08 | 0.89792 | 1 | 2 | 0.23125 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15844 | 221 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar luz en prensa chica | Colocar luz ya que hay poca visibilidad. (Consultar con Ariel Terreno) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca luz en area de trabajo |  | 2022-03-17 13:00 |  | 2022-03-17 09:30 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-17 09:46 | 3 | 2 | 0.077778 | OTR | 17/03/2022 09:46 | 17/03/2022 13:23 | 0.15069 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15845 | 222 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de maqina | Necesitamos conectar la mquina de soldar kemppi | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar maquina de soldar |  |  |  | 2022-03-17 10:18 | pablo.perlo |  | 2022-03-17 10:27 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 17/03/2022 10:20 | 17/03/2022 11:58 | 0.068056 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15846 | 53 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Ruidos extraños en AA central del Area sistemas | Aconsejamos hacerle una inspección cuando sea posible para determinar si hay algún componente que este suelto o se este rompiendo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Ruidos en AA central del Area sistemas |  |  |  | 2022-03-17 11:03 | daniel.gaido |  | 2022-03-17 11:30 | 3 | 4 | 0.0069444 | OTR | 17/03/2022 11:06 | 16/05/2022 06:54 | 1900-02-27 19:48 | 1 | 52 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 15847 | 285 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar rejas de delimitación de area de Mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PINTADO DE PAÑO DE REJA LIMITADORA. |  |  |  | 2022-03-17 11:30 | gustavo.atala |  | 2022-03-17 11:31 | 3 | 3 | 0.36458 | OTR | 17/03/2022 11:31 | 13/06/2022 10:36 | 1900-03-27 23:05 | 1 | 76 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 15848 | 286 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de luces de auto elevador Nº:18 | Reparación de luces de auto elevador Nº:18 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado dañado |  | 2022-03-18 08:00 |  | 2022-03-17 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-17 12:40 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 17/03/2022 12:35 | 18/03/2022 06:31 | 0.74722 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15849 | 3 | SIB-36 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE ROMPIO APAREJO | SE DESCENGANCHO CABLE DE ACERO SIB 36 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se salio el Cable de acero |  |  |  | 2022-03-17 17:05 | enrique.kessler |  | 2022-03-18 05:04 | 3 | 2 | 0.17708 | SIB | 17/03/2022 17:10 | 18/03/2022 07:02 | 0.57778 | 1 | 2 | 0.14028 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15850 | 2 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | acople de aire | SE ROMPIÓ ACOPLE DE AIRE | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | niple quebrado |  |  |  | 2022-03-18 05:09 | daniel.bainotti |  | 2022-03-18 05:12 | 3 | 1 | 0.14792 | CMC | 18/03/2022 05:12 | 18/03/2022 08:45 | 0.14792 | 1 | 1 | 0.14792 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15851 | 287 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mediciones eléctricas | Realizar mediciones de eléctricas de HOM-04, HOM-05, HOM-06. Medir consumo en alta y en baja. Realizar mediciones de eléctricas de CMC-01, CMC-05, CMC-06, CMC-20. Realizar mediciones de eléctricas de LSR-01 y LSR 03. Realizar mediciones de consumo en CPA-02 y CPA-09. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Realizar mediciones de eléctricas |  |  | a definir | 2022-03-18 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-18 05:48 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 18/03/2022 05:35 | 06/05/2022 07:37 | 1900-02-17 02:02 | 1 | 43 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 15852 | 497 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mediciones eléctricas LSR y CMC | Realizar medición de consumo de CMC-01, CMC-05, CMC-06, CMC-20, LSR-01, LSR 02, LSR 03. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-18 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-18 05:51 | 3 | 2 |  | OTR | 18/03/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15853 | 498 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mediciones eléctricas CPA | Realizar mediciones de consumo en CPA-02 y CPA-09. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-18 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-18 05:54 | 3 | 1 |  | OTR | 18/03/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15854 | 31 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma 421 | salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma de CN.- |  |  | Maquina Herramienta operativa , bajo control de su funcionamiento.- | 2022-03-18 06:27 | marcelo.barbero |  | 2022-03-18 06:30 | 3 | 1 | 0.023611 | REC | 18/03/2022 06:30 | 18/03/2022 07:04 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15855 | 8 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reemplazar manómetro que no funciona |  | Finalizado | No | 15843 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manómetro no funciona |  |  |  | 2022-03-18 07:08 | dario.colin |  | 2022-03-18 07:08 | 3 | 1 | 0.0069444 | SIC | 18/03/2022 07:08 | 18/03/2022 08:35 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15856 | 12 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problemas con el hisillo , rodamiento | capaz se rompio rodamiento maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Rodamientos rotos |  | 2022-03-22 17:00 |  | 2022-03-18 10:19 | marcelo.barbero |  | 2022-03-18 11:02 | 1 | 10 | 1899-12-31 14:55 | REM | 18/03/2022 10:25 | 01/04/2022 05:28 | 1900-01-12 19:03 | 1 | 13 | 1900-01-03 06:03 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15857 | 13 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alm-03 nuevamente con problema en palanca de cambio de avance | nuevamente problema en palanca de cambio de ejes | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-18 10:21 | german.borgo | [5 empty] | ALM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15858 | 39 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | enderezar y colcoar chapa protectora del brazo cambio de herramientas |  | Anulado | No | 15630 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-18 11:20 | mauricio.franco |  | 2022-03-18 11:20 |  |  |  | CMC | 18/03/2022 11:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15859 | 4 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido en bolillero | Engrasar bolillero de motor de ventilador de horno de revenido Thermax, el mismo produce mucho ruido.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a controlar la falla |  | 2022-03-30 06:30 |  | 2022-03-18 11:43 | emanuel.antonello |  | 2022-03-18 12:06 | 3 | 1 | 0.45278 | HOM | 18/03/2022 11:50 | 18/04/2022 09:47 | 1900-01-29 21:57 | 1 | 27 | 1900-01-08 02:27 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15860 | 499 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar filtro de linea de alcohol | Cambiar filtro de linea de alcohol, el mismo se rompió.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTRO LINEA DE ALCOHOL. |  |  |  | 2022-03-18 12:52 | emanuel.antonello |  | 2022-03-18 13:25 | 3 | 1 | 0.22986 | OTR | 18/03/2022 12:55 | 21/03/2022 06:10 | 1900-01-01 17:15 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15861 | 21 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se fundió torcha en robot | Se fundió torcha. Aparentemente problemas con la circulación de refrigerante. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Torcha fundida |  |  |  | 2022-03-18 13:01 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-18 13:22 | 3 | 3 | 0.27986 | RBT | 18/03/2022 13:05 | 21/03/2022 09:22 | 1900-01-01 20:17 | 1 | 3 | 0.53264 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15862 | 30 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | no calienta bien y hace pequeñas chispas los cables debajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable y terminal cortado |  | 2022-03-21 10:00 |  | 2022-03-18 13:19 | cesar.perez |  | 2022-03-18 13:24 | 3 | 3 | 0.36806 | OTR | 18/03/2022 13:22 | 21/03/2022 10:34 | 1900-01-01 21:12 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15863 | 13 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE LUZ | ARREGLAR LUZ QUE SE ENCUENTRA FRENTE DEL GALPON PINTURA VIAL PREGUNTAR EN GUARDIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla de encendido/apagado |  | 2022-04-20 07:40 |  | 2022-03-19 08:58 | guardia |  | 2022-03-21 05:11 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 19/03/2022 09:00 | 23/05/2022 11:49 | 1900-03-05 02:49 | 1 | 56 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 15864 | 14 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | MODIFICAR HORARIO DE LUCES | MODIFICAR HORARIO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES EN EL BICICLETRO Y PASSILLO DE GUARDIA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Acomodar timer |  |  |  | 2022-03-19 09:00 | guardia |  | 2022-03-21 05:07 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 19/03/2022 09:05 | 22/03/2022 12:51 | 1900-01-02 03:46 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15865 | 3 | SIB-01 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA GUINCHE | NO LEVANTA APAREJO SECTOR CMC 17 SIB 01 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No sube ni baja |  | 2022-03-21 08:00 |  | 2022-03-21 04:22 | enrique.kessler |  | 2022-03-21 05:04 | 3 | 2 | 0.32292 | SIB | 21/03/2022 04:25 | 21/03/2022 12:55 | 0.35417 | 1 | 1 | 0.35417 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15866 | 93 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acomodar manguera de aire en cadena | Acomodar manguera de aire en cadena | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picó de sopletear roto |  |  |  | 2022-03-21 05:16 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-21 05:43 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 21/03/2022 05:20 | 21/03/2022 07:03 | 0.071528 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15867 | 3 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite por cabezal | Perdida de aceite por cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Manguera de retorno aplastada. |  | 2022-03-21 13:00 |  | 2022-03-21 05:49 | daniel.navarro |  | 2022-03-21 05:52 | 3 | 6 | 0.045833 | TAM | 21/03/2022 05:52 | 22/03/2022 05:35 | 0.98819 | 1 | 2 | 0.32153 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15868 | 10 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar la placa de conexión |  | Ejecución | No | 15780 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | placas quebradas |  |  | de pende cunado llegue la placa | 2022-03-21 05:54 | diego.aguilar |  | 2022-03-21 05:54 | 3 | 3 |  | HOM | 21/03/2022 05:54 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15869 | 94 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | coloca acople en maquina de pintura | coloca acople en maquina de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se va a ver que acople tiene para cambiarlo |  | 2022-04-06 06:15 |  | 2022-03-21 06:04 | daniel.gaviglio |  | 2022-03-21 07:06 | 3 | 1 | 0.045833 | OTR | 21/03/2022 07:06 | 06/04/2022 08:43 | 1900-01-15 01:37 | 1 | 15 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15870 | 8 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona bomba del serrucho | No funciona bomba del serrucho. Se cargo como ort- 06 porque no tiene código | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | bomba apagada |  |  |  | 2022-03-21 06:07 | lucas.feilberg |  | 2022-03-21 07:05 | 3 | 2 | 0.013889 | SIM | 21/03/2022 07:05 | 22/03/2022 07:10 | 1899-12-31 00:05 | 1 | 2 | 0.33681 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15871 | 500 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Destapar radiadores refrigeración tapa de hornos |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-21 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-21 06:13 | 3 | 4 |  | OTR | 21/03/2022 06:13 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15872 | 501 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR PISTOLA DE AIRE | VER VE DE PONER UNA TE EN MANGUERA PARA TENER AIRE EN LA CRC-01 Y CRC02. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar pistola de aire |  | 2022-03-21 13:00 |  | 2022-03-21 06:27 | enrique.kessler |  | 2022-03-21 06:50 | 3 | 2 | 0.025694 | OTR | 21/03/2022 06:50 | 21/03/2022 13:02 | 0.25833 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15873 | 13 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-07 no enciende motor del husillo | no enciende motor del husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Protector termomagnético activado |  |  |  | 2022-03-21 06:40 | german.borgo |  | 2022-03-21 06:52 | 3 | 2 | 0.05625 | PEM | 21/03/2022 06:52 | 22/03/2022 07:09 | 1899-12-31 00:17 | 1 | 2 | 0.34514 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15874 | 36 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | un foco en el pasillo de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-03-21 07:07 | liliana.audagna |  | 2022-03-21 07:28 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 21/03/2022 07:28 | 22/03/2022 12:19 | 1899-12-31 04:51 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15875 | 18 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite por el pulmón | Perdida de aceite por el pulmón | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite en el pulmon. |  | 2022-12-23 11:00 |  | 2022-03-21 08:49 | daniel.navarro |  | 2022-03-21 08:58 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 21/03/2022 08:52 | 07/11/2022 06:05 | 1900-08-17 21:13 | 1 | 193 | 1900-03-07 20:43 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 15876 | 7 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar Adaptadores para colocar llave termomagnética | Fabricar Adaptadores para colocar llave termomagnética | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Fabricación barras |  | 2022-03-31 13:30 |  | 2022-03-21 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-21 09:12 | 3 | 3 | 0.66528 | TBE | 21/03/2022 09:05 | 04/04/2022 12:20 | 1900-01-13 03:15 | 1 | 13 | 1900-01-03 08:45 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15877 | 8 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sacar tornillo para hacer tuerca nueva |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-21 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-21 09:13 | 3 | 3 |  | TOM | 21/03/2022 09:13 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15878 | 22 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de sensor anticolicion muy largo | el cable del sensor anticolicion es demasiado largo y al tocar en las piezas se quema | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de sensor dañado |  |  |  | 2022-03-21 09:15 | henri.gente |  | 2022-03-21 10:20 | 3 | 2 | 0.03125 | RBT | 21/03/2022 09:20 | 29/03/2022 10:10 | 1900-01-07 00:50 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:50 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15879 | 95 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar sistema de aire en maquina de pintado sector cabina | colocar sistema de aire en maquina de pintado sector cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Colocar sistema |  |  |  | 2022-03-21 09:23 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-21 10:19 | 3 | 2 | 0.12917 | OTR | 21/03/2022 10:19 | 21/03/2022 13:25 | 0.12917 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15880 | 7 | FRM-19 | Fresadora Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguito estriado de acople del eje de motor con la caja |  | Ejecución | No | 15823 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | manguito de acople motor caja roto |  |  | va a depender de cuando entreguen la maquina | 2022-03-21 10:31 | gustavo.atala |  | 2022-03-21 10:31 | 3 | 5 |  | FRM | 21/03/2022 10:31 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15881 | 31 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Remplazar cables viejos y acomodar bornes de resistencias |  | Finalizado | No | 15862 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Acondicionar cables, protección y encendido |  | 2022-07-08 13:30 |  | 2022-03-21 10:34 | javier.natali |  | 2022-03-21 10:34 | 3 | 6 | 0.073611 | OTR | 21/03/2022 10:34 | 22/08/2022 15:21 | 1900-06-02 04:47 | 1 | 133 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 15882 | 14 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA. | NO FUNCIONA, SE QUEDO DETENIDO Y NO RESIBE SEÑAL DE LA MANOPLA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado |  | 2022-03-21 12:45 |  | 2022-03-21 10:48 | leonardo.tonini |  | 2022-03-21 10:53 | 3 | 2 | 0.079861 | SIP | 21/03/2022 10:50 | 21/03/2022 12:46 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15883 | 14 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta | ver las contrapuntas hace mucho ruido al afeitar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | ruido |  | 2022-03-23 12:00 |  | 2022-03-21 11:09 | enrique.kessler |  | 2022-03-21 11:18 | 3 | 3 | 0.98056 | AFM | 21/03/2022 11:12 | 24/03/2022 05:35 | 1900-01-01 18:23 | 1 | 4 | 0.80764 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15884 | 288 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar zona de aceites | Reacondicionar zona de aceites | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REACONDICIONAMIENTO DE ZONA. |  |  |  | 2022-03-21 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-21 11:17 | 3 | 3 | 0.36111 | OTR | 21/03/2022 05:05 | 22/03/2022 05:32 | 1899-12-31 00:27 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15885 | 14 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente grúa salta térmica | Puente grúa salta térmica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | puente no funciona |  |  |  | 2022-03-21 12:02 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-21 12:04 | 3 | 2 | 0.047917 | SIP | 21/03/2022 12:05 | 21/03/2022 13:14 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15886 | 81 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | manguera de 1/2 cortada | cambiar manguera de aire de puesto 1 (ejes ) en mal estado y rota . | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aire en manguera. |  |  |  | 2022-03-21 12:52 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-21 12:55 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 21/03/2022 12:55 | 23/03/2022 07:01 | 1899-12-31 18:06 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15887 | 12 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida excesiva de aceite | perdida excesiva de aceite . posiblemente sea por el radiador | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-21 15:13 | luciano.gomez | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15888 | 16 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de Aceite | perdida de Aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se detecto perdida por el radiador de la central |  |  |  | 2022-03-22 04:51 | daniel.navarro |  | 2022-03-22 05:05 | 3 | 6 | 0.23403 | TOC | 22/03/2022 04:55 | 22/03/2022 12:56 | 0.33403 | 1 | 1 | 0.33403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15889 | 32 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Aire acondicionado | no pega el aire ACONDICIONADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | No funciona A/A |  |  |  | 2022-03-22 05:09 | cesar.perez |  | 2022-03-22 05:11 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 22/03/2022 05:11 | 16/05/2022 06:58 | 1900-02-23 01:47 | 1 | 48 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 15890 | 502 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera de aire | Cambiar manguera de aire pertenece al (TOC-08) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE. |  | 2022-03-22 11:30 |  | 2022-03-22 06:46 | daniel.navarro |  | 2022-03-22 10:24 | 3 | 1 | 0.17153 | OTR | 22/03/2022 06:50 | 22/03/2022 11:04 | 0.17639 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15891 | 57 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de mesa en Láser | Cambio de mesa en Láser 3030. Se diseñó y se cortó el material. Falta armar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | reemplazo de soporte de chapas |  |  | esto dependera de los cortes realizados si estan bien | 2022-03-22 06:53 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-22 06:59 | 3 | 4 | 0.14861 | LSR | 22/03/2022 06:59 | 28/03/2022 13:09 | 1900-01-05 06:10 | 1 | 6 | 1900-01-01 00:10 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15892 | 15 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | salta térmica en puente grúa | salta térmica en puente grúa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica de aparejo activada |  |  |  | 2022-03-22 07:22 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-22 07:38 | 3 | 1 | 0.022917 | SIP | 22/03/2022 07:25 | 22/03/2022 07:58 | 0.022917 | 1 | 1 | 0.022917 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15893 | 33 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | foco quemado | PUESTO HABITACULO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Dos focos quemados en montaje serie liviana |  |  |  | 2022-03-22 07:28 | cesar.perez |  | 2022-03-22 10:23 | 3 | 1 | 0.11875 | OTR | 22/03/2022 07:35 | 22/03/2022 15:28 | 0.32847 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15894 | 503 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar soporte de termica de ventilador/ | Cambiar soporte de termica de ventilador/esta en la columna de SIB-30 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Caja de la térmica rota |  |  |  | 2022-03-22 09:19 | daniel.navarro |  | 2022-03-22 10:29 | 3 | 1 | 0.078472 | OTR | 22/03/2022 09:22 | 22/03/2022 12:01 | 0.11042 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15895 | 5 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-31 salta alarma en plc | salta alarma en plc | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma en VFD |  | 2022-03-22 12:00 |  | 2022-03-22 09:27 | german.borgo |  | 2022-03-22 10:20 | 3 | 2 | 0.036111 | PEM | 22/03/2022 09:30 | 22/03/2022 17:29 | 0.33264 | 1 | 1 | 0.33264 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15896 | 30 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-04 aprovechar maq. parada para cambiar mangueras de aceite | cambiar mangueras de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Fabricar mangueras nuevas |  |  | Depende cuanto demore el proveedor en fabricar las mangueras nuevas. | 2022-03-22 09:29 | german.borgo |  | 2022-03-22 10:19 | 3 | 2 | 0.059722 | ALM | 22/03/2022 09:35 | 11/04/2022 06:50 | 1900-01-18 21:15 | 1 | 18 | 1900-01-04 21:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15897 | 10 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | salto térmica en puente grúa | salto térmica en puente grúa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | salto térmico en puente grúa |  |  |  | 2022-03-22 09:49 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-22 10:18 | 3 | 1 | 0.04375 | SIP | 22/03/2022 09:52 | 22/03/2022 10:55 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15898 | 11 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reparar motor de la turbina |  | Finalizado | No | 15779 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | reparar motor |  | 2022-03-30 11:00 |  | 2022-03-22 10:01 | javier.macagno |  | 2022-03-22 10:01 | 3 | 6 | 0.10208 | HOM | 22/03/2022 10:01 | 30/03/2022 12:48 | 1900-01-07 02:47 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:47 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15899 | 12 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar cableado eléctrico de la tapa | Acondicionar cableado eléctrico de la tapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2022-03-22 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-22 10:34 | 3 | 3 | 0.090278 | HOM | 22/03/2022 10:32 | 22/03/2022 12:42 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15900 | 34 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar tapa protectora de motor de husillo | Colocar tapa protectora de motor de husillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR TAPA PROTECTORA MOTOR DEL USILLO. |  | 2022-03-22 12:30 |  | 2022-03-22 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-22 10:51 | 3 | 1 | 0.025694 | TOC | 22/03/2022 10:35 | 22/03/2022 11:26 | 0.035417 | 1 | 1 | 0.035417 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15901 | 9 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar serrucho | por favor llegarse a reparar el serrucho | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-22 11:21 | pablo.perlo | [5 empty] | SIM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15902 | 4 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de viruta trabado | Extractor de viruta trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | EXTRACTOR SACAVIRUTA TRABADO. |  | 2022-03-23 11:00 |  | 2022-03-22 11:28 | daniel.navarro |  | 2022-03-22 11:38 | 3 | 3 | 0.27222 | TOC | 22/03/2022 11:30 | 01/04/2022 06:10 | 1900-01-08 18:40 | 1 | 10 | 1900-01-01 22:40 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15903 | 9 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-11 Movimiento de mesa .(estado critico cañoneras) . | movimiento de mesa incorrecto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla mesa |  | 2022-03-24 09:00 |  | 2022-03-22 12:19 | german.borgo |  | 2022-03-22 12:30 | 3 | 3 | 0.049306 | FRM | 22/03/2022 12:21 | 24/03/2022 10:02 | 1899-12-31 21:41 | 1 | 3 | 0.59097 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15904 | 4 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona guinche | Sube pero no baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-03-22 12:23 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-22 12:30 | 3 | 1 | 0.03125 | SIB | 22/03/2022 12:30 | 22/03/2022 13:15 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15905 | 14 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Saneamiento de perdida de agua | Saneamiento de perdida de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Sanear perdida de agua |  |  |  | 2022-03-22 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-22 12:43 | 3 | 6 | 0.26181 | SEP | 22/03/2022 11:05 | 23/03/2022 04:48 | 0.73819 | 1 | 2 | 0.30069 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15906 | 13 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ajustar vástago de tapa de horno | Ajustar vástago de tapa de horno #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | soporte de cilindro flojo |  | 2022-03-23 13:00 |  | 2022-03-22 12:59 | emanuel.antonello |  | 2022-03-22 13:02 | 3 | 2 | 0.027778 | HOM | 22/03/2022 13:02 | 28/03/2022 06:04 | 1900-01-04 17:02 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:02 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15907 | 14 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TENEMOS PROBLEMA CON EL CABLE DE ACERO | TENEMOS PROBLEMA CON EL CABLE DE ACERO/ SE TRABA EN LA RONDANA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cable doblado |  | 2022-03-23 08:00 |  | 2022-03-22 13:07 | daniel.navarro |  | 2022-03-23 05:02 | 3 | 3 | 0.042361 | SIB | 22/03/2022 13:10 | 23/03/2022 09:07 | 0.83125 | 1 | 2 | 0.16458 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15908 | 5 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | remplazar el micro de final de carrera |  | Finalizado | No | 15904 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar micro |  |  |  | 2022-03-22 13:15 | diego.aguilar |  | 2022-03-22 13:15 | 3 | 3 | 0 | SIB | 22/03/2022 13:15 | 24/03/2022 06:39 | 1899-12-31 17:24 | 1 | 3 | 0.4125 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15909 | 15 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Instalación sensores temperatura para monitoreo de cabina |  | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Colocar sensores de temperatura |  |  | Depende de un electricista libre. | 2022-03-23 04:30 | gustavo.atala |  | 2022-03-23 04:30 | 3 | 3 |  | SEP | 23/03/2022 04:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15910 | 23 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se corto cubre cable del brazo del magazin | se corto cubre cable del brazo del magazin | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cubrecables cortado |  | 2022-03-22 14:30 |  | 2022-03-22 13:27 | daniel.navarro |  | 2022-03-22 13:32 | 3 | 3 |  | TOC | 22/03/2022 13:32 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15911 | 30 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el desplazamiento del cabezal. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se afloja prisionero entre servo motor y reductor del cabezal |  |  |  | 2022-03-22 15:48 | laser.cyp |  | 2022-03-23 05:05 | 3 | 2 | 0.28333 | PAN | 22/03/2022 15:50 | 24/03/2022 10:35 | 1899-12-31 18:45 | 1 | 3 | 0.69792 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15912 | 36 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manguera del sistema hidraulico | Cambiar manguera del sistema hidraulico, se ve dañada y gotea aceite, consultar con mMnsilla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera en malas condiciones |  |  |  | 2022-03-22 19:41 | luciano.gomez |  | 2022-03-23 05:06 | 3 | 3 | 0.013889 | CMC | 22/03/2022 19:45 | 24/03/2022 13:10 | 1899-12-31 17:25 | 1 | 3 | 0.85 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15913 | 32 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla eje z | NO MUEVE EJE Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se realizo diagnostico del problema y no mueven los ejes.-,No mueve los ejes.- -Maquina Herramienta operativa bajo prueba.- |  |  | -Maquina Herramienta operativa bajo prueba.- | 2022-03-23 03:54 | enrique.kessler |  | 2022-03-23 05:07 | 3 | 3 | 0.23819 | REC | 23/03/2022 03:56 | 23/03/2022 13:16 | 0.38889 | 1 | 1 | 0.38889 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15914 | 31 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Modificación en panel de operador | Prolongar 300 mm el caño del pie del panel de operador. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cortar tablero y modificar la altura |  |  | se va a ir a buscar el caño apenas abra LUCAAL. | 2022-03-23 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-23 05:10 | 3 | 3 | 0.070833 | ALM | 23/03/2022 05:05 | 06/04/2022 06:03 | 1900-01-13 00:58 | 1 | 13 | 1900-01-03 06:28 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15915 | 10 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 Movimiento de mesa .(estado critico cañoneras) . | movimiento de mesa estado critico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-23 05:19 | german.borgo | [5 empty] | FRM |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15916 | 7 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMA EN LAS GUIAS DE SIERRA. | NO REALIZA CORTE RECTO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | cierra desnivelada |  |  |  | 2022-03-23 05:40 | leonardo.tonini |  | 2022-03-23 05:57 | 3 | 2 | 0.30417 | SIM | 23/03/2022 05:45 | 29/03/2022 13:22 | 1900-01-05 07:37 | 1 | 6 | 1900-01-01 01:37 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15917 | 82 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cañería de aire comprimido rota | sin aire comprimido en bajada número 7 , puesto 4 armado de cajas articulados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a ir a verificar el problema |  |  | no se sabe que falla tiene | 2022-03-23 05:42 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-23 05:56 | 3 | 3 | 0.66528 | OTR | 23/03/2022 05:45 | 03/05/2022 13:37 | 1900-02-09 07:52 | 1 | 36 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 15918 | 504 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara quemada jaula engranajes | se quemo lampara | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Lámpara de bandera quemada |  | 2022-03-28 08:40 |  | 2022-03-23 05:53 | marcelo.barbero |  | 2022-03-23 05:58 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 23/03/2022 05:55 | 28/03/2022 08:20 | 1900-01-04 02:25 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15919 | 18 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro transversal flojo | Ajustar carro transversal en torno convencional TOM-10. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-23 06:03 | emanuel.antonello |  | 2022-03-23 06:10 | 3 | 2 |  | TOM | 23/03/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 15920 | 96 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | No enciende luces en sector de pasticos en pintura | No enciende luces en sector de pasticos en pintura (donde trabaja Horacio testa) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmica baja |  |  |  | 2022-03-23 06:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-23 06:38 | 3 | 2 | 0 | OTR | 23/03/2022 06:36 | 28/03/2022 07:54 | 1900-01-04 01:18 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15921 | 505 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar luz | Se observa luz quemada sobre horno soler, cambiar.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  | 2022-03-23 08:00 |  | 2022-03-23 06:36 | emanuel.antonello |  | 2022-03-23 06:38 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 23/03/2022 06:40 | 23/03/2022 07:10 | 0.020833 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15922 | 506 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motores giran al reves | Motores de ventiladores de Hornos #1 y #2 giran el revés.- | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  | 2022-03-29 08:00 |  | 2022-03-23 07:04 | emanuel.antonello |  | 2022-03-23 07:29 | 3 | 1 |  | OTR | 23/03/2022 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15923 | 17 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | CANILLA ROTA | MANIJA DE CANILLA ROTA (PARTE DE AFUERA ÁREA TECNICA) HABLAR CON YANINA | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manilla rota |  |  |  | 2022-03-23 07:55 | carina.strasorier |  | 2022-03-23 09:01 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 23/03/2022 08:00 | 28/03/2022 07:57 | 1900-01-03 23:57 | 1 | 5 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15924 | 11 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | roto botón de emergencia | roto botón de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2022-03-23 08:51 | raul.breda |  | 2022-03-23 09:02 | 3 | 1 | 0.011806 | SIB | 23/03/2022 08:55 | 23/03/2022 16:34 | 0.31875 | 1 | 1 | 0.31875 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15925 | 18 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a buscar el problema |  | 2022-03-24 12:00 |  | 2022-03-23 10:02 | daniel.navarro |  | 2022-03-23 10:04 | 3 | 1 | 0.095833 | TOC | 23/03/2022 10:05 | 24/03/2022 12:24 | 1899-12-31 02:19 | 1 | 2 | 0.42986 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15926 | 507 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar repuestos de CMC 08 | Acomodar repuestos de CMC 08 | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | acomodar repuestos |  | 2022-03-30 09:00 |  | 2022-03-23 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-23 10:08 | 3 | 2 | 0.32569 | OTR | 23/03/2022 10:05 | 30/03/2022 07:21 | 1900-01-05 21:16 | 1 | 7 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15927 | 11 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No baja | No baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Puente grúa normal |  | 2022-03-24 12:00 |  | 2022-03-23 10:16 | lucas.feilberg |  | 2022-03-23 10:17 | 3 | 1 | 0.027083 | SIP | 23/03/2022 10:17 | 23/03/2022 13:17 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15928 | 508 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende luminaria (Zona PRN 07) | No enciende luminaria (Zona PRN 07) | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-23 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-23 10:16 | 3 | 1 |  | OTR | 23/03/2022 10:05 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 15929 | 4 | SIB-117 | Aparejo - BTA - TROMPAS | TROMPAS | Parada | motor de bandera no funciona |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2022-03-23 10:50 | lucas.novero |  | 2022-03-23 11:14 | 3 | 3 | 0.045833 | SIB | 23/03/2022 10:55 | 23/03/2022 16:33 | 0.23472 | 1 | 1 | 0.23472 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15930 | 14 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tiempo excesivo en llegar a régimen | Medir consumo de horno #1. El mismo tarda un tiempo excesivo en llegar a la temperatura deseada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reacondicionar el horno 01 |  |  |  | 2022-03-23 11:44 | emanuel.antonello |  | 2022-03-23 11:46 | 3 | 1 | 0.10208 | HOM | 23/03/2022 11:46 | 05/04/2022 17:30 | 1900-01-12 05:44 | 1 | 12 | 1900-01-03 02:44 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15931 | 509 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz quemada | SE QUEMO TUBO FLORECENTE SECTOR AFEITADORAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado y zocalos en mal estado |  | 2022-03-24 13:10 |  | 2022-03-24 04:22 | enrique.kessler |  | 2022-03-24 05:07 | 3 | 1 | 0.061111 | OTR | 24/03/2022 04:25 | 24/03/2022 13:23 | 0.37361 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15932 | 13 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo sb-56 no funciona botonera | no funciona botonera | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-24 05:12 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 15933 | 2 | TAM-15 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA VALVULA | FALLA ELECTROVALVULA DE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funcionaba electro válvula |  |  |  | 2022-03-24 05:14 | enrique.kessler |  | 2022-03-24 05:45 | 3 | 3 | 0.12569 | TAM | 24/03/2022 05:20 | 24/03/2022 12:32 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15934 | 8 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | aparejo sib-56 problema en botonera | problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla botonera |  |  |  | 2022-03-24 05:40 | german.borgo |  | 2022-03-24 05:48 | 3 | 2 | 0.038194 | SIB | 24/03/2022 05:42 | 24/03/2022 06:37 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15935 | 510 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de acople de manguera de aire | Ubicación: Zona TOC 17 | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE ACOPLE RAPIDO DE AIRE. |  |  |  | 2022-03-24 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-24 05:53 | 3 | 1 | 0.073611 | OTR | 24/03/2022 05:35 | 24/03/2022 07:22 | 0.074306 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15936 | 145 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar foco quemado en puesto armado de motor del art | cambiar foco quemado en puesto armado de motor del art | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-03-28 11:00 |  | 2022-03-24 06:55 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-24 07:00 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 24/03/2022 07:00 | 28/03/2022 10:53 | 1900-01-03 03:53 | 1 | 4 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15937 | 57 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acomodar parillas en horno | Acomodar parillas en horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOMODAR PARRILLAS. |  |  |  | 2022-03-24 06:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-24 07:01 | 3 | 3 | 0.0069444 | HOP | 24/03/2022 07:01 | 11/04/2022 08:54 | 1900-01-17 01:53 | 1 | 16 | 1900-01-04 08:53 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 15938 | 33 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | contador no anda diamantador | no anda contador diamantador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se salió del lugar el contador |  | 2022-05-14 10:00 |  | 2022-03-24 07:24 | marcelo.barbero |  | 2022-03-24 07:30 | 3 | 3 | 0.042361 | REC | 24/03/2022 07:26 | 13/05/2022 10:07 | 1900-02-18 02:41 | 1 | 44 | 1900-01-14 07:41 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 15939 | 5 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira el husillo | NO GIRA EL HUSILLO Y NO AVANZA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No gira el husillo |  |  |  | 2022-03-24 08:23 | enrique.kessler |  | 2022-03-24 10:11 | 3 | 3 | 0.098611 | AFM | 24/03/2022 08:30 | 24/03/2022 12:36 | 0.17083 | 1 | 1 | 0.17083 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15940 | 10 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Manguera | Cambiar Manguera de Aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a ver cuales son las mangueras para enviarlas a fabricar nuevas |  |  | no se sabe a que hora va a llegar el reten | 2022-03-24 11:45 | ariel.terreno |  | 2022-03-24 11:54 | 3 | 3 | 0.14444 | PRN | 24/03/2022 11:47 | 01/04/2022 13:16 | 1900-01-07 01:29 | 1 | 8 | 1900-01-01 12:29 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15941 | 39 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Mesa del Laser amada con problemas de el movimiento.. | Esta floja una de las cadenas que lleva a la altura para poder hacer el cambio de bandeja y trabaja desnivelada.. en caso de quedar así se corre el riesgo de un problema mayor.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | agarre de la mesa en el eslabón de la cadena torcido. |  | 2022-03-24 16:15 |  | 2022-03-24 13:29 | alexis.armando |  | 2022-03-24 13:30 | 3 | 2 | 0.125 | LSR | 24/03/2022 13:30 | 24/03/2022 16:30 | 0.125 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15942 | 31 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar las masas de la mesa del pantografo.. | En el servicio que se realizo en el pantografo una de las recomendaciones es revisar que estén bien las puesta a tierra de la mesa de trabajo, se hablo con Leandro para efectuar el cambio de los cables de la misma ya que no hay aparato de medición en fabrica... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Agregar puesta a tierra |  | 2022-03-30 09:00 |  | 2022-03-24 13:32 | alexis.armando |  | 2022-03-28 05:14 | 3 | 2 | 0.16667 | PAN | 28/03/2022 05:14 | 29/03/2022 11:45 | 1899-12-31 06:31 | 1 | 2 | 0.60486 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15943 | 12 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona pedal de ajuste del plato | No funciona pedal de ajuste del plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Cable cortado |  | 2022-03-26 08:00 |  | 2022-03-24 14:30 | luciano.gomez |  | 2022-03-28 05:49 | 3 | 3 | 0.010417 | TOC | 24/03/2022 14:35 | 28/03/2022 06:48 | 1900-01-02 16:13 | 1 | 4 | 0.94653 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15944 | 11 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | maquina parada | Maquina FRM-11 se paró en pleno proceso.- | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-03-25 09:42 | emanuel.antonello | [5 empty] | FRM |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 15945 | 83 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | FRL lavadero tapado | FRL tapado ( baja presión de aire comprimido) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | es un FR |  | 2022-03-28 08:00 |  | 2022-03-28 05:47 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-28 05:52 | 3 | 2 | 0 | OTR | 28/03/2022 05:52 | 29/03/2022 08:20 | 1899-12-31 02:28 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15946 | 36 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en base apoya micro | Falla en base apoya micro de centradora CEM-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se safo rosca del micro |  |  |  | 2022-03-28 07:42 | emanuel.antonello |  | 2022-03-28 08:55 | 3 | 3 | 0.14861 | CEM | 28/03/2022 07:45 | 28/03/2022 12:27 | 0.19583 | 1 | 1 | 0.19583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15947 | 18 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | Reparación de pulsadores | reparación de pulsadores bomba de agua (van dos) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Testigo luminoso y llave de encendido rota |  | 2022-03-28 16:00 |  | 2022-03-28 08:20 | jonatan.camusso |  | 2022-03-28 08:56 | 3 | 2 | 0.043056 | OTR | 28/03/2022 08:25 | 28/03/2022 17:16 | 0.36875 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15948 | 37 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | arreglo de un zócalo en oficina de diego Tagliaferri | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar zocalo |  |  |  | 2022-03-28 10:33 | liliana.audagna |  | 2022-03-28 10:51 | 3 | 2 | 0.024306 | OTR | 28/03/2022 10:35 | 28/03/2022 11:31 | 0.038889 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15949 | 7 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Colgar cuadro | colgado de un cuadro en oficina de Jose M Lopez | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colgar cuadro |  |  |  | 2022-03-28 10:34 | liliana.audagna |  | 2022-03-28 10:50 | 3 | 2 | 0.038194 | OTR | 28/03/2022 10:35 | 28/03/2022 11:31 | 0.038889 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15950 | 97 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Plataforma de descarga partida revisar con urgencia | Plataforma de descarga partida revisar con urgencia | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | refuerzo de plataforma |  |  | se le va a consultar al operario si esta funcionando correctamente | 2022-03-28 10:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-28 10:52 | 3 | 6 | 0.28611 | OTR | 28/03/2022 10:46 | 29/03/2022 08:09 | 0.89097 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15951 | 27 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Malacate no funcione | Malacate no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perno salido |  |  |  | 2022-03-28 10:45 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-28 10:53 | 3 | 3 | 0.62639 | MLT | 28/03/2022 10:50 | 30/03/2022 05:17 | 1899-12-31 18:27 | 1 | 3 | 0.68542 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15952 | 2 | SIB-128 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No levanta | No levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador dañado |  |  |  | 2022-03-28 10:52 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-28 10:54 | 3 | 1 | 0.029167 | SIB | 28/03/2022 10:55 | 28/03/2022 11:51 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15953 | 98 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | soldar plataforma de carga | soldar plataforma de carga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va aprovechar que esta la cabina detenida para soldarlo. |  | 2022-04-07 07:30 |  | 2022-03-28 10:57 | daniel.gaviglio |  | 2022-03-28 10:59 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 28/03/2022 10:59 | 07/04/2022 07:59 | 1900-01-08 21:00 | 1 | 10 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15954 | 7 | PEM-30 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-30 no funciona micro en el accionamiento para el lento | no funciona micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No corta el micro |  |  |  | 2022-03-28 10:58 | german.borgo |  | 2022-03-28 11:00 | 3 | 2 | 0.061111 | PEM | 28/03/2022 11:00 | 28/03/2022 13:14 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15955 | 18 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en puente grúa | Falla en puente grúa. No funciona un botón de la botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Boton y contacto salido |  |  |  | 2022-03-28 13:17 | joaquin.marchisio |  | 2022-03-28 13:19 | 3 | 2 | 0.00069444 | SIP | 28/03/2022 13:19 | 28/03/2022 17:14 | 0.16319 | 1 | 1 | 0.16319 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15956 | 15 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | lampara quemada en pintado de cabinas | lampara quemada en pintado de cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-03-29 07:30 |  | 2022-03-29 05:16 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 05:54 | 3 | 2 | 0.045139 | CBP | 29/03/2022 05:20 | 29/03/2022 06:52 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15957 | 37 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cuba | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpiar picos |  |  |  | 2022-03-29 05:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 05:55 | 3 | 3 | 0.1875 | CUP | 29/03/2022 05:50 | 31/03/2022 04:52 | 1899-12-31 23:02 | 1 | 3 | 0.87639 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15958 | 38 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cuba | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Limpieza |  |  |  | 2022-03-29 05:45 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 05:56 | 3 | 3 | 0.042361 | CUP | 29/03/2022 05:50 | 31/03/2022 16:22 | 1900-01-01 10:32 | 1 | 3 | 1899-12-31 03:02 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15959 | 27 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cuba | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Limpieza |  |  |  | 2022-03-29 05:45 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 05:57 | 3 | 3 | 0.045833 | CUP | 29/03/2022 05:50 | 31/03/2022 16:21 | 1900-01-01 10:31 | 1 | 3 | 1899-12-31 03:01 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15960 | 38 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | PIERDE BOMBA DE RETORNO | PIERDE BOMBA DE RETORNO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | pierde por la empaquetadura |  |  |  | 2022-03-29 05:49 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 05:58 | 3 | 2 | 0.00625 | CUP | 29/03/2022 05:52 | 29/03/2022 08:07 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 3 | 2022 | 2022-03-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15961 | 42 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de husillo | Alarma de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta bajo prueba , la misma esta en Producción.- |  |  | Se reparo la unidad de Husillo.- Se esta controlando el funcionamiento de la Maquina Herramienta.- | 2022-03-29 05:51 | daniel.navarro |  | 2022-03-29 05:59 | 3 | 3 | 1900-01-05 01:31 | TOC | 29/03/2022 05:53 | 05/05/2022 06:22 | 1900-02-05 00:29 | 1 | 33 | 1900-01-10 07:59 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 15962 | 58 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falta la base de datos del 3030.. | El día Lunes 28 a la tarde la maquina empezó a fallar en el corte, como si perdiera fuerza el rayo, hoy 29 cuando se procede a prender no carga los datos de las condiciones de corte.. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | MARMALYUK SA; | 1 | Actualización base de datos |  |  |  | 2022-03-29 06:04 | alexis.armando |  | 2022-03-29 06:47 | 3 | 3 | 0 | LSR | 29/03/2022 06:47 | 06/04/2022 18:00 | 1900-01-07 11:13 | 1 | 8 | 1900-01-01 22:13 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15963 | 3 | RBD-03 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar manguera de tecalan | Agregar manguera de tecalan en rebarbadora RBD-03. Anteriormente esta manguera estaba colocada, se rompio, se quitó y no se volvió a colocar. La misma es necesaria para sopletear | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Manguera de sopletear |  |  |  | 2022-03-29 06:24 | emanuel.antonello |  | 2022-03-29 06:47 | 3 | 1 | 0.098611 | RBD | 29/03/2022 06:47 | 29/03/2022 12:41 | 0.24583 | 1 | 1 | 0.24583 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15964 | 511 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se rompio trampa de aire | sector rem 05 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | trampa de agua con regulador de goteo roto |  |  |  | 2022-03-29 07:07 | marcelo.barbero |  | 2022-03-29 07:19 | 3 | 2 | 0.027083 | OTR | 29/03/2022 07:10 | 29/03/2022 13:12 | 0.25139 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15965 | 512 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | prolongar cable | ver de prolongar cable sector wados ya que se corrió la mesa de lugar así se pueden rebarbar las piezas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Realizar instalación eléctrica para conectar mesa de trabajo |  |  |  | 2022-03-29 07:12 | daniel.bainotti |  | 2022-03-29 07:20 | 3 | 2 | 0.31875 | OTR | 29/03/2022 07:15 | 12/04/2022 05:40 | 1900-01-12 22:25 | 1 | 13 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15966 | 35 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite hidraulico | Perdida de aceite hidraulico por regulador de presion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Perdida de aceite hidraulico por regulador de presion |  | 2022-03-30 12:30 |  | 2022-03-29 07:23 | daniel.navarro |  | 2022-03-29 08:53 | 3 | 6 | 0.42153 | TOC | 29/03/2022 07:25 | 31/03/2022 06:49 | 1899-12-31 23:24 | 1 | 3 | 0.6625 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15967 | 3 | GNR-03 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no lubrica tren de engranajes | no lubrica tren engranajes | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | no se detecto falla |  |  |  | 2022-03-29 08:49 | marcelo.barbero |  | 2022-03-29 08:53 | 3 | 8 | 0.025 | GNR | 29/03/2022 08:55 | 30/03/2022 09:51 | 1899-12-31 00:56 | 1 | 2 | 0.37222 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15968 | 22 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Movimiento de equipo | Realizar desconexión eléctrica y desarmado de periféricos para movimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Mover maquina |  |  | Depende de cuando llegue la grua | 2022-03-29 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-29 09:53 | 3 | 3 | 0.059722 | CMC | 29/03/2022 09:05 | 30/03/2022 12:03 | 1899-12-31 02:58 | 1 | 2 | 0.45694 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15969 | 223 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Soldadura con bronce | Soldadura con bronce, lleva pieza Matias Barberis | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PASSAMONTI JOAQUIN EZEQUIEL; | 1 | Soldar pieza |  |  |  | 2022-03-29 10:27 | lucas.feilberg |  | 2022-03-29 10:38 | 3 | 2 | 0.0625 | OTR | 29/03/2022 10:30 | 29/03/2022 12:00 | 0.0625 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15970 | 9 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-20 estando cortando conos de masa se paro | se detuvo maquina estando cortando conos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Herramienta trabada en la pieza |  | 2022-03-29 12:00 |  | 2022-03-29 10:35 | german.borgo |  | 2022-03-29 10:38 | 3 | 3 | 0.0027778 | FRM | 29/03/2022 10:38 | 30/03/2022 15:05 | 1899-12-31 04:27 | 1 | 2 | 0.51875 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15971 | 3 | SIB-68 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cuando apretas para subir y soltas el botón se baja sola | Cuando apretas para subir y soltas el botón se baja sola | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se detecto falla |  |  | a definir por prueba | 2022-03-29 10:47 | lucas.feilberg |  | 2022-03-29 10:51 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 29/03/2022 10:51 | 30/03/2022 08:05 | 0.88472 | 1 | 2 | 0.21806 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15972 | 289 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar CMC-09 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | desconectar maquina para poder mover. |  |  |  | 2022-03-29 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-29 09:00 | 3 | 3 | 0.30069 | OTR | 29/03/2022 09:00 | 30/03/2022 05:30 | 0.85417 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15973 | 4 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | No frena cuando baja | No frena cuando baja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno gastado |  | 2022-03-30 09:00 |  | 2022-03-29 11:50 | jonatan.camusso |  | 2022-03-29 11:53 | 3 | 8 | 0.03125 | SIP | 29/03/2022 11:55 | 31/03/2022 07:16 | 1899-12-31 19:21 | 1 | 3 | 0.49375 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15974 | 290 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y Reacondicionamiento de piso (Taller de mantenimiento) | Limpieza y Reacondicionamiento de piso (Taller de mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Limpieza y Reacondicionamiento de piso |  | 2022-05-28 13:00 |  | 2022-03-29 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-29 11:52 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 29/03/2022 11:47 | 16/06/2022 09:54 | 1900-03-18 22:07 | 1 | 69 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 15975 | 5 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | Alargar comando de puente grua | Es necesario alargar por que no llega en el ensamble de piezas grandes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se necesita alargar cable de manopla |  | 2022-04-08 11:00 |  | 2022-03-29 11:52 | jonatan.camusso |  | 2022-03-29 11:54 | 3 | 2 | 0.045833 | SIP | 29/03/2022 11:55 | 08/04/2022 10:37 | 1900-01-08 22:42 | 1 | 10 | 1900-01-02 02:42 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15976 | 42 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fijar barre viruta de la puerta quedo flojo | Fijar barre viruta de la puerta quedo flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Colocar barrevirutas. |  | 2022-03-31 10:00 |  | 2022-03-29 12:48 | daniel.navarro |  | 2022-03-29 12:55 | 3 | 3 | 0.32569 | TOC | 29/03/2022 12:50 | 01/04/2022 06:16 | 1900-01-01 17:26 | 1 | 4 | 0.76806 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15977 | 10 | CPA-09 | Compresor de Aire - SULLAIR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Realizar seguimiento de consumo eléctrico | Realizar seguimiento de consumo eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | conectar comprofesor |  | 2022-03-30 09:00 |  | 2022-03-29 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-29 12:58 | 3 | 3 | 0.25139 | CPA | 29/03/2022 12:35 | 07/04/2022 05:45 | 1900-01-07 17:10 | 1 | 9 | 1900-01-01 12:40 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15978 | 33 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar barreviruta de la puerta | Colocar barreviruta de la puerta | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar barrevirutas |  | 2022-04-07 13:30 |  | 2022-03-29 13:14 | daniel.navarro |  | 2022-03-29 13:17 | 3 | 3 | 0.89236 | TOC | 29/03/2022 13:17 | 18/10/2022 06:47 | 1900-07-20 17:30 | 1 | 175 | 1900-03-01 08:00 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 15979 | 28 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | PERDIDA DE BOMBA | PERDIDA DE BOMBA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bomba con perdida de agua |  |  |  | 2022-03-29 13:27 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-29 13:31 | 3 | 3 | 0.21944 | CUP | 29/03/2022 13:31 | 30/03/2022 05:38 | 0.67153 | 1 | 2 | 0.23403 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15980 | 84 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | hidrolavadora lavadero rota | no corta el motor y no lleva agua a la lanza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hidro lavadora en funcionamiento |  | 2022-03-30 08:00 |  | 2022-03-29 13:45 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-30 05:08 | 3 | 3 | 0.2375 | OTR | 29/03/2022 13:50 | 31/03/2022 06:09 | 1899-12-31 16:19 | 1 | 3 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15981 | 8 | SIB-47 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se rompio guinche | SE PASO DE LARGO PARA ARRIBA Y CORTO EL CABLE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador trabado |  | 2022-03-30 10:00 |  | 2022-03-29 15:31 | enrique.kessler |  | 2022-03-30 05:07 | 3 | 3 | 0.26528 | SIB | 29/03/2022 15:35 | 30/03/2022 11:02 | 0.81042 | 1 | 2 | 0.37292 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15982 | 85 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | llave de aire comprimido rota | llave de cierre y apertura rota , puesto 4 ( cajas articulados) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-03-30 05:28 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-30 05:38 | 3 | 2 |  | OTR | 30/03/2022 05:30 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 15983 | 15 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | arreglo de luces | ARREGLO DE LUZ PORTON DE ENTRADA BICICLETERO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-04-07 08:30 |  | 2022-03-30 06:09 | guardia |  | 2022-03-30 06:18 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 30/03/2022 06:12 | 07/04/2022 07:54 | 1900-01-07 01:42 | 1 | 8 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15984 | 16 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | lampara quemada | lampara quemada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2022-03-30 06:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-30 06:35 | 3 | 1 | 0.025 | CBP | 30/03/2022 06:34 | 06/04/2022 12:12 | 1900-01-06 05:38 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:08 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15985 | 11 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente grúa parado | Puente grúa parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Puente parado |  |  |  | 2022-03-30 06:36 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-30 06:40 | 3 | 1 | 0.088194 | SIP | 30/03/2022 06:40 | 30/03/2022 08:48 | 0.088889 | 1 | 1 | 0.088889 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15986 | 513 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo la luz techo | sector rem 07 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2022-03-30 06:36 | marcelo.barbero |  | 2022-03-30 06:37 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 30/03/2022 06:37 | 30/03/2022 11:51 | 0.21806 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15987 | 514 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de alcohol en caudalimetro | Se observa perdida de alcohol en caudalímetro de Horno #1. También se observa perdida en línea, cambiar manguera (consultar con supervisor para que indique cual es la manguera).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | sanear perdidas de alcohol por riesgo de incendio |  |  |  | 2022-03-30 06:40 | emanuel.antonello |  | 2022-03-30 06:49 | 3 | 2 | 0.33264 | OTR | 30/03/2022 06:45 | 31/03/2022 06:08 | 0.97431 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15988 | 19 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | cambios tubos fluorescentes oficina de metrología (calidad) | se solicita reemplazar tubos quemados y cambiar otros por led. Cant. 6 o 7 tubos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | repara luminarias |  |  |  | 2022-03-30 07:54 | ruben.gollino |  | 2022-03-30 08:46 | 3 | 2 | 0.33611 | OTR | 30/03/2022 08:00 | 11/04/2022 06:25 | 1900-01-10 22:25 | 1 | 11 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15989 | 515 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria de techo no enciende | Ubicación: Zona TOC 19. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-03-30 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-30 11:16 | 3 | 1 | 0.058333 | OTR | 30/03/2022 11:05 | 30/03/2022 13:07 | 0.084722 | 1 | 1 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15990 | 40 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar purgador automático | Conectar purgador automático | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | realizar instalación eléctrica |  | 2022-03-31 09:00 |  | 2022-03-30 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-30 12:43 | 3 | 3 | 0.27986 | LSR | 30/03/2022 12:35 | 01/04/2022 05:31 | 1899-12-31 16:56 | 1 | 3 | 0.39306 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15991 | 516 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar TOC-03 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Acomodar zona del toc-03 |  |  |  | 2022-03-30 13:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-30 13:00 | 3 | 3 | 0.1875 | OTR | 30/03/2022 13:00 | 31/03/2022 04:54 | 0.6625 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Baja | 15992 | 517 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acomodar fresa en zona de mandelli CMC 17 | Ubicar en esquina, para que libere pasillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Acomodar fresa |  |  |  | 2022-03-30 13:00 | gustavo.atala |  | 2022-03-30 13:09 | 3 | 1 | 0.18403 | OTR | 30/03/2022 13:09 | 31/03/2022 04:53 | 0.65556 | 1 | 2 |  | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15993 | 16 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se rompió botón de para de emergencia | se rompió por un golpe botón de para de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botón de parada de emergencia dañado |  |  |  | 2022-03-30 13:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-03-31 05:08 | 3 | 2 | 0.034028 | SIP | 30/03/2022 13:40 | 30/03/2022 14:30 | 0.034722 | 1 | 1 | 0.034722 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15994 | 17 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no cierra puerta | SE SALIO BURLETE DE LA PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | acomodar puerta |  |  |  | 2022-03-30 13:34 | enrique.kessler |  | 2022-03-31 05:12 | 3 | 2 | 0.25139 | TOC | 30/03/2022 13:40 | 31/03/2022 06:48 | 0.71389 | 1 | 2 | 0.27639 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Media | 15995 | 11 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar Luz | Colocar luz en la Plegadora, se ve poco | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar luminaria |  |  |  | 2022-03-31 06:15 | ariel.terreno |  | 2022-03-31 07:02 | 3 | 1 | 0.14861 | PLM | 31/03/2022 07:02 | 04/04/2022 18:00 | 1900-01-03 10:58 | 1 | 4 | 1899-12-31 11:58 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15996 | 61 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de pallent | LIMPIAR MICRO CAMBIO DE PALLENT | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Micros en mal estado |  | 2022-03-31 13:00 |  | 2022-03-31 06:25 | daniel.bainotti |  | 2022-03-31 07:03 | 3 | 2 | 0.35417 | CMC | 31/03/2022 07:03 | 01/04/2022 07:06 | 1899-12-31 00:03 | 1 | 2 | 0.33542 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 15997 | 86 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | lámpara fluorescente quemada | cambiar lámpara fluorescente quemada( baño ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz quemada |  |  |  | 2022-03-31 06:43 | emanuel.algarbe |  | 2022-03-31 07:03 | 3 | 1 | 0 | OTR | 31/03/2022 07:03 | 06/04/2022 15:29 | 1900-01-05 08:26 | 1 | 6 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 15998 | 29 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Hace una falsa lectura en el posicionamiento de la herramienta | Hace una falsa lectura en el posicionamiento de la herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | TAPIERO ALBERTO ELIAS;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | cambia posición en cambio automática |  | 2022-03-31 11:00 |  | 2022-03-31 07:17 | daniel.navarro |  | 2022-03-31 07:19 | 3 | 2 | 0.10556 | TOC | 31/03/2022 07:19 | 31/03/2022 11:32 | 0.17569 | 1 | 1 | 0.17569 | 3 | 2022 | 2022-03-01
NO | NO | Alta | 15999 | 23 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar alimentación y aire | conectar cable de alimentación y aire | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar cables de alimentación |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-03-31 07:19 | alberto.depetris |  | 2022-03-31 07:52 | 3 | 3 | 0.77153 | CMC | 31/03/2022 07:52 | 02/05/2022 06:53 | 1900-01-30 23:01 | 1 | 28 | 1900-01-08 12:01 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16000 | 518 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar alimentacion | conectar alimentación maquina de corte en sector CMC-16 / TOC-03 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | colocar alimentación |  | 2022-04-04 12:00 |  | 2022-03-31 07:22 | alberto.depetris |  | 2022-03-31 07:40 | 3 | 3 | 0.025 | OTR | 31/03/2022 07:40 | 07/04/2022 18:04 | 1900-01-06 10:24 | 1 | 7 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16001 | 5 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en pedal de arenadora | falla en pedal de pedalera de arenadora ARM-02 (pedal no corta).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pedal no corta |  | 2022-03-31 10:30 |  | 2022-03-31 07:33 | emanuel.antonello |  | 2022-03-31 07:54 | 3 | 2 | 0.30417 | ARM | 31/03/2022 07:54 | 01/04/2022 04:39 | 0.86458 | 1 | 2 | 0.42708 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16002 | 2 | GNR-04 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no lubrica tren de engranajes, | no anda lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | no lubrica tren de engranajes |  |  |  | 2022-03-31 10:55 | marcelo.barbero |  | 2022-03-31 11:18 | 3 | 6 | 0.035417 | GNR | 31/03/2022 11:00 | 01/04/2022 12:10 | 1899-12-31 01:10 | 1 | 2 | 0.38194 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16003 | 3 | GNR-04 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende falla el boton de arranque | ver perilla arranque | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no inicia el ciclo |  | 2022-03-31 18:00 |  | 2022-03-31 10:56 | marcelo.barbero |  | 2022-03-31 11:18 | 3 | 3 | 0.27986 | GNR | 31/03/2022 11:00 | 01/04/2022 05:59 | 0.79097 | 1 | 2 | 0.12431 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16004 | 291 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de centro de mecanizado | Movimiento de centro de mecanizado | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | Entrar centro de mecanizado |  |  |  | 2022-03-31 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-03-31 13:03 | 3 | 5 | 0.25833 | OTR | 31/03/2022 11:05 | 01/04/2022 04:40 | 0.73264 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16005 | 13 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pasa de largo | SE PASA DE LARGO PARA ARRIBA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el armario electrico |  | 2022-04-01 09:00 |  | 2022-03-31 17:55 | enrique.kessler |  | 2022-04-01 05:07 | 3 | 3 | 0.2375 | CRM | 31/03/2022 18:00 | 13/04/2022 07:49 | 1900-01-11 13:49 | 1 | 12 | 1900-01-02 16:19 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16006 | 18 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE PAS DE LARGO PARA ABAJO | SE PASA DE LARGO PARA ABAJO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | contactores sucios |  | 2022-04-01 08:00 |  | 2022-03-31 17:57 | enrique.kessler |  | 2022-04-01 05:56 | 3 | 3 | 0.17708 | CRM | 31/03/2022 18:00 | 12/04/2022 17:04 | 1900-01-10 23:04 | 1 | 11 | 1900-01-02 17:04 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16007 | 41 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | instalar manguera para drenar el agua |  | Finalizado | No | 15990 | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | descarga de agua |  |  |  | 2022-04-01 05:31 | mauricio.franco |  | 2022-04-01 05:31 | 3 | 2 | 0.055556 | LSR | 01/04/2022 05:31 | 01/04/2022 10:58 | 0.22708 | 1 | 1 | 0.22708 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16008 | 519 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar 2 luz led techo, sector gleason | cambiar 2 luces | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cambio de luz |  |  |  | 2022-04-01 06:02 | marcelo.barbero |  | 2022-04-01 06:20 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 01/04/2022 06:05 | 07/04/2022 18:06 | 1900-01-05 12:01 | 1 | 6 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16009 | 292 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mediciones eléctricas | Realizar mediciones eléctricas en HOM 01, HOM 02, HOM 03, HOM 04 y HOM 05 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-01 06:09 | 3 | 2 |  | OTR | 01/04/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16010 | 20 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | COLOCAR REFLECTOR | SECTOR DE BANQUEO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalar reflector |  | 2022-04-04 08:30 |  | 2022-04-01 07:31 | ricardo.manelli |  | 2022-04-01 07:50 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 01/04/2022 07:50 | 04/04/2022 09:06 | 1900-01-02 01:16 | 1 | 3 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16011 | 4 | CMC-22 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Movimiento de transformador | Movimiento de transformador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | trasladar transformador |  | 2022-04-11 08:00 |  | 2022-04-01 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-01 09:05 | 3 | 6 | 0.077778 | CMC | 01/04/2022 08:35 | 13/04/2022 10:35 | 1900-01-11 02:00 | 1 | 11 | 1900-01-02 14:30 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16012 | 2 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conexión eléctrica y aire comprimido | CMC MORI - Conexión eléctrica y aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | CMC MORI - Conexión eléctrica y aire comprimido |  | 2022-04-05 13:00 |  | 2022-04-01 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-01 13:27 | 1 | 20 | 0.70833 | CMC | 01/04/2022 13:25 | 12/04/2022 17:03 | 1900-01-10 03:38 | 1 | 10 | 1900-01-02 07:38 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16013 | 20 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-11 se trabo cambiador de herramientas | se trabo cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Equipo sin fallas al momento de la revisión. |  |  |  | 2022-04-04 06:21 | german.borgo |  | 2022-04-04 06:43 | 3 | 2 | 0.0069444 | CMC | 04/04/2022 06:43 | 05/04/2022 06:26 | 0.98819 | 1 | 2 | 0.32153 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16014 | 20 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo fluorescente | Oficina Administración, en frente de Depósito 01. Suarez. Cantidad: 1 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparación de equipos de fluorescente |  |  |  | 2022-04-04 06:39 | diego.giraudo |  | 2022-04-04 06:41 | 3 | 1 | 0.046528 | OTR | 04/04/2022 06:41 | 04/04/2022 07:48 | 0.046528 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16015 | 4 | PEM-37 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-37 se frena el giro de uno de sus brazos | se frena el giro en uno de sus brazos | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Brazo salido |  |  |  | 2022-04-04 06:51 | german.borgo |  | 2022-04-04 07:07 | 3 | 3 | 0.023611 | PEM | 04/04/2022 06:55 | 04/04/2022 07:29 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16016 | 293 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar soporte para transformador eléctrico de CMC-24 | Fabricar soporte para transformador eléctrico de CMC-24 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de base para transformado cmc24 |  | 2022-04-04 13:30 |  | 2022-04-04 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-04 06:27 | 3 | 4 | 0.27778 | OTR | 04/04/2022 06:25 | 04/04/2022 13:06 | 0.27847 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16017 | 25 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No prende horno | No prende horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende horno |  |  |  | 2022-04-04 06:30 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-04 06:33 | 3 | 2 | 0.0069444 | HOP | 04/04/2022 06:33 | 04/04/2022 06:44 | 0.0076389 | 1 | 1 | 0.0076389 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16018 | 22 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite en torreta de cambio de herramientas | Pérdida de aceite en torreta de cambio de herramientas | Anulado | No | 252 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pierde por el reten de atras de la caja de la torreta |  |  | 4 dias | 2022-04-04 08:48 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-04 08:48 | 1 | 20 |  | TOC | 04/04/2022 08:48 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16019 | 23 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar conjunto motor/bomba de hidráulico | Reparar conjunto motor/bomba de hidráulico | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptación de conjunto motor bomba |  |  | va a depender de cuando quieran parar la maquina | 2022-04-04 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-04 11:11 | 1 | 20 |  | TOC | 04/04/2022 11:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16020 | 28 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar barre virutas en la puerta | Colocar barre virutas en la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambiar barre virutas en puerta |  | 2022-04-06 09:00 |  | 2022-04-04 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-04 11:12 | 3 | 3 | 0.095833 | TOC | 04/04/2022 11:05 | 06/04/2022 10:52 | 1899-12-31 23:47 | 1 | 3 | 0.67847 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16021 | 9 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de agua | Maquina Vibro #1 pierde agua por descarga.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | pierde agua |  | 2022-04-05 10:00 |  | 2022-04-04 12:03 | emanuel.antonello |  | 2022-04-04 12:13 | 3 | 2 | 0.070833 | VBR | 04/04/2022 12:05 | 05/04/2022 09:20 | 0.88542 | 1 | 2 | 0.21875 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16022 | 35 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma OT112 CURRENT EXXESS DC LINK | Alarma OT112 CURRENT EXESS DC LINK/ salto 2 veces en la mañana | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | se comprobó su funcionamiento.- |  |  | Maquina Herramienta en Producción.- | 2022-04-04 12:43 | daniel.navarro |  | 2022-04-04 12:51 | 3 | 3 | 0 | TOC | 04/04/2022 12:45 | 19/05/2022 06:39 | 1900-02-12 17:54 | 1 | 40 | 1900-01-12 12:54 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16023 | 6 | MSL-40 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | quedo sin maza | quedo sin maza la máquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema que no tiene masa |  | 2022-04-05 09:00 |  | 2022-04-05 05:26 | jose.salacain |  | 2022-04-05 06:15 | 3 | 2 | 0.11181 | MSL | 05/04/2022 05:30 | 05/04/2022 08:53 | 0.14097 | 1 | 1 | 0.14097 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16024 | 520 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de agua no enciende | Bomba de agua de Horno Solera no funciona (no enciende).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Borne de térmica quemada |  | 2022-04-06 07:00 |  | 2022-04-05 05:37 | emanuel.antonello |  | 2022-04-05 06:13 | 3 | 2 | 0.040278 | OTR | 05/04/2022 05:40 | 05/04/2022 06:38 | 0.040278 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16025 | 521 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevar maquinas | Relevar maquinas que le falte rotulo. Datos necesarios: -Tipo de Maquina -Marca -Modelo -Nº de Serie -Aceites | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se relevaron maquinas sin etiquetas |  |  |  | 2022-04-05 06:20 | bruno.sticotti |  | 2022-04-05 06:26 | 3 | 3 | 0.10486 | OTR | 05/04/2022 06:22 | 05/04/2022 08:54 | 0.10556 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16026 | 14 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable colgado en puente grúa | Se desenganchó cable y quedó colgando. (Consultar a operarios de pantógrafo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en el cable de acero |  |  |  | 2022-04-05 07:15 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-05 07:47 | 3 | 1 | 0.03125 | SIP | 05/04/2022 07:20 | 06/04/2022 10:25 | 1899-12-31 03:05 | 1 | 2 | 0.46181 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16027 | 5 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina | cambiar la maquina, msl-40 por la msl-12. Muchas gracias | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-05 07:17 | pablo.perlo | [5 empty] | MSL |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 16028 | 522 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba manual para sacar soluble no funciona | Bomba manual para sacar soluble no funciona/ esta atras de TOC-19 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bomba no funciona |  |  |  | 2022-04-05 07:20 | daniel.navarro |  | 2022-04-05 07:56 | 3 | 3 | 0.10833 | OTR | 05/04/2022 07:25 | 05/04/2022 13:27 | 0.25139 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16029 | 40 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luz sobre los compresores | Ver con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz exterior de los compresores |  |  |  | 2022-04-05 07:22 | eva.gosso |  | 2022-04-05 07:57 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 05/04/2022 07:25 | 11/04/2022 08:03 | 1900-01-05 00:38 | 1 | 6 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16030 | 41 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Arreglar luz, en pintura vial | Ver con César Pacay | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria de la vía blanca quemada |  |  |  | 2022-04-05 07:23 | eva.gosso |  | 2022-04-05 07:57 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 05/04/2022 07:25 | 11/04/2022 08:35 | 1900-01-05 01:10 | 1 | 6 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16031 | 3 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | hay q sacar cinta tranportadora de piezas , no se van a utilizar, | gleason fauter 130, talladora, falta codificar | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar cinta transportadora de piezas |  | 2022-06-08 15:18 |  | 2022-04-05 07:46 | marcelo.barbero |  | 2022-04-05 07:58 | 3 | 3 |  | TAC | 05/04/2022 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16032 | 4 | PLP-01 | Sector Plásticos - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Revisar foco (se apago solo puede que este quemado) | Revisar foco (se apago solo puede que este quemado) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la luminaria |  |  |  | 2022-04-05 09:57 | daniel.gaviglio |  | 2022-04-05 10:26 | 3 | 1 | 0.03125 | PLP | 05/04/2022 10:00 | 08/04/2022 08:26 | 1900-01-01 22:26 | 1 | 4 | 0.97639 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16033 | 26 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | coloca reflector o luz a la salida de horno para control de cabinas | coloca reflector o luz a la salida de horno para control de cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca luz |  |  |  | 2022-04-05 10:02 | daniel.gaviglio |  | 2022-04-05 10:27 | 3 | 2 | 0.0069444 | HOP | 05/04/2022 10:05 | 07/04/2022 16:02 | 1900-01-01 05:57 | 1 | 3 | 0.93542 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16034 | 37 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | JUEGO EN EJE Z | TIENE BASTANTE JUEGO EN EL EJE Z VER DE TENER TODOS LOS REPUESTOS PARA PROGRAMAR LA PARADA DE MAQUINA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Ajuste eje z. |  | 2022-05-02 12:30 |  | 2022-04-05 10:52 | daniel.bainotti |  | 2022-04-05 11:06 | 1 | 20 | 0.37917 | CMC | 05/04/2022 10:55 | 03/05/2022 07:35 | 1900-01-26 20:40 | 1 | 25 | 1900-01-07 08:10 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16035 | 8 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | mícro de seguridad cambiar | micro de seguridad cambiar ( roto ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micro de final de carrera roto |  | 2022-04-08 08:30 |  | 2022-04-05 11:02 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-05 11:07 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 05/04/2022 11:05 | 08/04/2022 07:35 | 1900-01-01 20:30 | 1 | 4 | 0.89583 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16036 | 19 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | agregar luz | agregar luz en el sector de cabinas, por falta de iluminación | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de iluminación |  | 2022-04-07 12:50 |  | 2022-04-05 11:02 | jonatan.camusso |  | 2022-04-05 11:08 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 05/04/2022 11:05 | 07/04/2022 12:26 | 1900-01-01 01:21 | 1 | 3 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16037 | 7 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | la máquina no hace massa | no hace massa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  | 2022-04-05 13:00 |  | 2022-04-05 11:03 | jose.salacain |  | 2022-04-05 11:09 | 3 | 1 | 0.010417 | MSL | 05/04/2022 11:05 | 12/04/2022 15:41 | 1900-01-06 04:36 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:06 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16038 | 523 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar soporte para transformador eléctrico de CMC-22 | Fabricar soporte para transformador eléctrico de CMC-22 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de soporte para transformador CMC 22 |  | 2022-04-06 13:30 |  | 2022-04-05 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-05 11:04 | 3 | 5 | 0.41042 | OTR | 05/04/2022 09:05 | 08/04/2022 08:21 | 1900-01-01 23:16 | 1 | 4 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16039 | 3 | ROM-03 | Laminadora de Roscas - ROSCAMAT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | dejo de funcionar | dejo de funcionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | enchufe dañado |  | 2022-04-05 12:45 |  | 2022-04-05 11:20 | jose.salacain |  | 2022-04-05 11:27 | 3 | 3 | 0.27986 | ROM | 05/04/2022 11:25 | 06/04/2022 06:55 | 0.8125 | 1 | 2 | 0.14583 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16040 | 7 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor flojo | Motor flojo en Vibro #2, se aflojaron los bulones.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | motor flojo |  |  |  | 2022-04-05 12:00 | emanuel.antonello |  | 2022-04-05 12:21 | 3 | 2 | 0.26528 | VBR | 05/04/2022 12:05 | 06/04/2022 06:12 | 0.75486 | 1 | 2 | 0.088194 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16041 | 6 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cable cortado en pórtico | cable cortado en pórtico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de señal dañado |  | 2022-04-06 06:30 |  | 2022-04-05 13:14 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-05 13:27 | 3 | 3 | 0.0069444 | SIB | 05/04/2022 13:16 | 06/04/2022 06:25 | 0.71458 | 1 | 2 | 0.047917 | 4 | 2022 | 2022-04-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16042 | 10 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | riesgo eléctrico cables en mal estado | riesgo eléctrico cables en mal estado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | reparar cable de la manopla |  |  |  | 2022-04-05 13:15 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-05 13:28 | 3 | 3 | 0.20903 | SIB | 05/04/2022 13:20 | 06/04/2022 07:57 | 0.77569 | 1 | 2 | 0.10903 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16043 | 524 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | llave rota | LLAVE ESFERICA DE UNA PULGADA DEL TAMBOR DE ACEITE DE CORTE ROTA | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | llave rota |  | 2022-04-06 13:20 |  | 2022-04-06 05:13 | enrique.kessler |  | 2022-04-06 06:42 | 3 | 1 | 0.08125 | OTR | 06/04/2022 05:15 | 06/04/2022 13:27 | 0.34167 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16044 | 6 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | reparar tablero de electricidad | En el dia de ayer se conecto dicha maquina y la misma hace saltar el tablero., Ver de solucionar el mismo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No se detecto inconveniente. Equipo operativo. |  |  |  | 2022-04-06 05:27 | pablo.perlo |  | 2022-04-06 06:44 | 3 | 2 | 0.017361 | MSL | 06/04/2022 05:30 | 07/04/2022 05:50 | 1899-12-31 00:20 | 1 | 2 | 0.34722 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16045 | 224 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | me salta la termica en el tablero | salta la termica. operario parado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-06 05:28 | jose.salacain | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16046 | 146 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio luminaria quemada | La luminaria en cuestión se encuentra en el ingreso a Montaje próximo Puesto 1 S-500 (Es peligroso el transito a primeras horas de la mañana) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No anda luz ingreso |  | 2022-04-07 06:00 |  | 2022-04-06 05:53 | manuel.alvarez |  | 2022-04-06 06:49 | 3 | 1 | 0.22292 | OTR | 06/04/2022 05:55 | 07/04/2022 05:46 | 0.99375 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16047 | 27 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apaga el hidraulico | Se apaga el hidraulico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-06 05:54 | daniel.navarro |  | 2022-04-06 06:51 | 3 | 3 |  | TOC | 06/04/2022 05:56 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16048 | 147 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Agregar Luminaria ingreso Gomeria | Se necesita agregar Luminar en sector ingreso Gomería ya que se torna peligroso el transito en las primeras horas de la mañana. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Poca iluminación en el frente del galpón | Falta de luminarias | 2022-11-12 10:00 |  | 2022-04-06 05:54 | manuel.alvarez |  | 2022-04-06 06:52 | 3 | 2 |  | OTR | 06/04/2022 05:56 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16049 | 4 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | El Compreso del pantografo perdió todo el aceite. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;CESTER WALTER MIGUEL;ATALA GUSTAVO GABRIEL; | 3 | perdió todo el aceite |  |  | depende de sester | 2022-04-06 06:22 | laser.cyp |  | 2022-04-06 06:48 | 3 | 1 | 0.34306 | CPA | 06/04/2022 06:48 | 26/04/2022 05:46 | 1900-01-18 22:58 | 1 | 18 | 1900-01-04 22:58 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16050 | 26 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pantalla no enciende | pantalla no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende CNC |  | 2022-04-06 13:00 |  | 2022-04-06 06:32 | daniel.navarro |  | 2022-04-06 06:52 | 3 | 3 | 0.027778 | TOC | 06/04/2022 06:35 | 08/04/2022 07:16 | 1900-01-01 00:41 | 1 | 3 | 0.71597 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16051 | 18 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar tornillo en la puerta, | colocar tornillo en la puerta, | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | soporte de barre virutas de puerta suelto |  |  |  | 2022-04-06 07:11 | daniel.navarro |  | 2022-04-06 08:46 | 3 | 1 | 0.15 | TOC | 06/04/2022 07:15 | 06/04/2022 13:04 | 0.24236 | 1 | 1 | 0.24236 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16052 | 87 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | descarga eléctrica plancha rodamiento | descargas eléctricas en plancha de rodamientos puesto 1 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-06 07:21 | emanuel.algarbe | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16053 | 2 | PCH-03 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Descarga Eléctrica Plancha de rodamiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Carcasa con tension |  | 2022-04-06 13:00 |  | 2022-04-06 07:34 | david.gastaldi |  | 2022-04-06 08:07 | 3 | 2 | 0.20417 | PCH | 06/04/2022 07:40 | 06/04/2022 12:34 | 0.20417 | 1 | 1 | 0.20417 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16054 | 12 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PEM-06 PROBLEMA EN VELOCIDAD DE HUSILLO | PROBLEMA EN VELOCIDAD DE HUSILO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Manchón roto |  | 2022-04-06 12:30 |  | 2022-04-06 07:52 | german.borgo |  | 2022-04-06 08:47 | 3 | 3 | 0.48819 | PEM | 06/04/2022 08:00 | 04/05/2022 11:42 | 1900-01-27 03:42 | 1 | 25 | 1900-01-07 15:12 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16055 | 3 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Fallas reiteradas en indicador de funcionamiento hidro lavadora | Controlar funcionamiento, ya que varias veces al día se debe apagar y encender por fallas indicadas por luz testigo | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-06 08:05 | david.gastaldi |  | 2022-04-06 08:47 | 3 | 2 |  | HDL | 06/04/2022 08:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16056 | 99 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | foco quemado portón de ingreso | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | lamparas quemadas |  |  |  | 2022-04-06 08:31 | raul.breda |  | 2022-04-06 08:49 | 3 | 1 | 0.18125 | OTR | 06/04/2022 08:35 | 06/04/2022 16:19 | 0.32222 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16057 | 5 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido en bolillero | Se solicita revisión de bolillero de ventilador de Horno Lindberg. Emite ruidos anómalos indicando alguna mal funcionamiento. Anteriormente se los engrasó, pero el problema aún persiste.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-06 08:38 | emanuel.antonello | [5 empty] | HOM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16058 | 14 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar gabinete | Revisar gabinete /operario observo que salia humo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Operario indica que vio humo en el tablero |  | 2022-04-06 13:00 |  | 2022-04-06 11:21 | daniel.navarro |  | 2022-04-06 11:49 | 3 | 3 | 0.017361 | TOC | 06/04/2022 11:25 | 07/04/2022 05:49 | 0.76667 | 1 | 2 | 0.1 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16059 | 148 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | calefón baño de montaje no funciona | calefón baño de montaje no funciona | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | problema en el termo tanque |  |  |  | 2022-04-06 11:41 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-06 12:00 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 06/04/2022 12:00 | 11/04/2022 06:29 | 1900-01-03 18:29 | 1 | 5 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16060 | 38 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Fabricar base para dispenser | Fabricar base para dispenser | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricar base para dispenser |  | 2022-04-08 13:30 |  | 2022-04-06 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-06 12:57 | 3 | 5 | 0.095833 | OTR | 06/04/2022 12:35 | 08/04/2022 08:19 | 1899-12-31 19:44 | 1 | 3 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16061 | 100 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | comando hidráulico roto | se corto tornillo del comando hidráulico de plataforma de carga de piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Tornillo cortado |  | 2022-04-07 12:00 |  | 2022-04-07 03:15 | raul.breda |  | 2022-04-07 05:04 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 07/04/2022 03:20 | 07/04/2022 09:18 | 0.24861 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16062 | 101 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | foco quemado frente rampa de carga | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-04-07 06:20 |  | 2022-04-07 05:04 | raul.breda |  | 2022-04-07 05:06 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 07/04/2022 05:07 | 07/04/2022 06:00 | 0.036806 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16063 | 11 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de Aceite | Pierde mucha Aceite la Valvula que se reparo dias atras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida de aceite por válvula |  | 2022-04-13 13:30 |  | 2022-04-07 05:51 | ariel.terreno |  | 2022-04-07 05:58 | 3 | 5 | 0.70833 | PRN | 07/04/2022 05:55 | 13/04/2022 13:21 | 1900-01-05 07:26 | 1 | 6 | 1900-01-01 01:26 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16064 | 32 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retirar chapas y motor de husillo | Retirar chapas y motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Retirar motor de husillo |  |  |  | 2022-04-06 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-07 06:01 | 3 | 5 | 0.28611 | ALM | 06/04/2022 12:05 | 07/04/2022 07:36 | 0.81319 | 1 | 2 | 0.14653 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16065 | 8 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema de suba de voltaje | Revisar que se eleva el voltaje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se eleva el voltaje |  |  |  | 2022-04-07 06:03 | pablo.perlo |  | 2022-04-07 07:22 | 3 | 1 | 0.10486 | MSL | 07/04/2022 06:05 | 07/04/2022 08:37 | 0.10556 | 1 | 1 | 0.10556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16066 | 294 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar ganchos sobre esquineros en oficina Mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Fabricar ganchos de estanteria. |  |  | A definir depende de cuando se coloque la estanteria. | 2022-04-07 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-07 06:16 | 3 | 1 | 0.077778 | OTR | 07/04/2022 06:16 | 08/04/2022 09:55 | 1899-12-31 03:39 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16067 | 15 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar la nivelación de la maquina | Revisar la nivelación de la maquina, A 700 RPM vibra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Vibración excesiva |  | 2022-04-08 13:30 |  | 2022-04-07 07:13 | daniel.navarro |  | 2022-04-07 08:47 | 3 | 3 | 0.72222 | TOC | 07/04/2022 07:15 | 12/04/2022 08:42 | 1900-01-04 01:27 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:57 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16068 | 3 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar baterías | Reemplazar baterías | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reemplazar baterías |  | 2022-04-07 10:00 |  | 2022-04-07 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-07 08:28 | 3 | 1 | 0.091667 | CMC | 07/04/2022 08:05 | 07/04/2022 11:27 | 0.14028 | 1 | 1 | 0.14028 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16069 | 29 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas hace ruido cuando posiciona | Torre porta herramientas hace ruido cuando posiciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | revision |  |  | depende de qe se pueda realizar el trabajo de la perdida de aceite | 2022-04-07 08:33 | daniel.navarro |  | 2022-04-07 08:39 | 1 | 20 | 0.042361 | TOC | 07/04/2022 08:35 | 08/04/2022 06:46 | 0.92431 | 1 | 2 | 0.25764 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16070 | 42 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Automatico de bomba de agua | Arreglar el automatico de la bomba del sector linea Audaz, ya que deja sin agua otros sectores | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona el automatico |  | 2022-04-07 13:30 |  | 2022-04-07 08:49 | eva.gosso |  | 2022-04-07 08:50 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 07/04/2022 08:50 | 11/04/2022 10:16 | 1900-01-03 01:26 | 1 | 4 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16071 | 2 | SCB-01 | Pulmón de Aire - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Mucho líquido en interior | Revisar funcionamiento de purgador/llave de descarga. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se reviso llave de descarga de purgador |  | 2022-04-07 08:00 |  | 2022-04-07 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-07 08:53 | 3 | 1 | 0.089583 | SCB | 07/04/2022 08:05 | 07/04/2022 10:14 | 0.089583 | 1 | 1 | 0.089583 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16072 | 525 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Retirar cables fuera de servicio (Zona CMC 24) | Retirar cables fuera de servicio (Zona CMC 24) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | retirar cable |  |  |  | 2022-04-07 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-07 11:44 | 3 | 1 | 0.28611 | OTR | 07/04/2022 11:35 | 08/04/2022 06:57 | 0.80694 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16073 | 3 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable deshilachado | cambiar cable de acero sector julio sosa perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Cambio de cable de acero |  |  |  | 2022-04-07 12:13 | daniel.bainotti |  | 2022-04-07 12:25 | 3 | 2 | 0.25139 | SIB | 07/04/2022 12:15 | 08/04/2022 05:22 | 0.71319 | 1 | 2 | 0.27569 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16074 | 6 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | carro pesado | revisar carro esta pesado sertor cmc06 cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Rueda pesada |  | 2022-04-08 07:30 |  | 2022-04-07 12:42 | daniel.bainotti |  | 2022-04-07 13:13 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 07/04/2022 12:45 | 08/04/2022 07:57 | 0.8 | 1 | 2 | 0.13333 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16075 | 526 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire del cmc 15 se coloco provisoria y así se dejo y molesta colocar por aire como estaba antes | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reconectar alimentación de aire por el cielo Razo. |  |  |  | 2022-04-07 13:10 | daniel.bainotti |  | 2022-04-07 13:14 | 3 | 3 | 0.027778 | OTR | 07/04/2022 13:14 | 12/04/2022 07:31 | 1900-01-03 18:17 | 1 | 5 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16076 | 8 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Mantenimiento de instalación eléctrica (Solicita Rodrigo Lambretch) | Mantenimiento de instalación eléctrica (Solicita Rodrigo Lambretch) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | mantenimiento eléctrico en el campo |  |  |  | 2022-04-07 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-07 13:24 | 1 | 16 | 0.42153 | OTR | 07/04/2022 08:05 | 07/04/2022 18:12 | 0.42153 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16077 | 2 | SIB-87 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube ni baja | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-04-08 05:11 | jose.salacain |  | 2022-04-08 05:12 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 08/04/2022 05:12 | 08/04/2022 06:55 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16078 | 88 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Maquinas sin rotulo visible | Colocar rótulos en planchas de calentar engranajes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Colocar rotulos |  |  |  | 2022-04-07 12:00 | francisco.robledo |  | 2022-04-07 12:00 | 3 | 1 | 0.26528 | OTR | 07/04/2022 12:05 | 08/04/2022 05:58 | 0.74514 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16079 | 102 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Aislar caño de gas | Aislar caño de gas | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Ailar caño de gas |  |  |  | 2022-04-08 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-08 05:57 | 3 | 2 | 0.092361 | OTR | 08/04/2022 05:35 | 08/04/2022 07:48 | 0.092361 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16080 | 42 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar bulones del Laser Amada | en los agarres de los peines de las bandejas hay dos bulones partidos, se necesitan sacar y poner nuevos para un correcto agarre.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bulones cortado |  | 2022-04-12 12:00 |  | 2022-04-08 06:06 | alexis.armando |  | 2022-04-08 06:33 | 3 | 3 | 0.31111 | LSR | 08/04/2022 06:10 | 12/04/2022 08:36 | 1900-01-03 02:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:26 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16081 | 10 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no lubrica |  | Finalizado | No | 12235 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no lubrica |  | 2022-04-08 18:00 |  | 2022-04-08 06:38 | javier.macagno |  | 2022-04-08 06:38 | 3 | 6 | 0.35069 | TOM | 08/04/2022 06:38 | 11/04/2022 06:26 | 1900-01-01 23:48 | 1 | 3 | 0.67917 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16082 | 2 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-22 cambiar correas | cabiar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Cambiar correa |  |  |  | 2022-04-08 06:43 | german.borgo |  | 2022-04-08 06:48 | 3 | 2 | 0.29028 | PEM | 08/04/2022 06:45 | 11/04/2022 05:36 | 1900-01-01 22:51 | 1 | 3 | 0.63958 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16083 | 37 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no referencia magazin salta alarma en placa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma en tarjeta electrónica de cambio de herramientas |  |  |  | 2022-04-08 06:58 | daniel.bainotti |  | 2022-04-08 07:14 | 3 | 5 | 0.083333 | CMC | 08/04/2022 07:00 | 08/04/2022 09:00 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16084 | 11 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SE PASA DE LARGO | MISMA FALLA DE SIEMPRE SE PASA DE LARGO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se pasa de largo |  |  |  | 2022-04-08 07:14 | enrique.kessler |  | 2022-04-08 07:44 | 3 | 5 | 0.35694 | CRM | 08/04/2022 07:16 | 11/04/2022 07:37 | 1900-01-02 00:21 | 1 | 3 | 0.70208 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16085 | 149 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Colocar luminaria es sector puesto 1 del 200 | colocar luminaria es sector puesto 1 del 200 armado de motores | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luminaria |  | 2022-04-11 08:00 |  | 2022-04-08 08:54 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-08 08:58 | 3 | 2 | 0.425 | OTR | 08/04/2022 08:56 | 02/05/2022 11:22 | 1900-01-23 02:26 | 1 | 21 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16086 | 225 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona trampa de agua | No funciona trampa de agua sector pulido habitáculos. (Consultar a Leonardo Caón). | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NO FUNCIONA EL LUBRICADOR. |  |  | A DEFINIR POR PROGRAMACION DE OPERACION. | 2022-04-08 09:31 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-08 10:06 | 3 | 2 | 0.052778 | OTR | 08/04/2022 09:35 | 13/04/2022 08:41 | 1900-01-03 23:06 | 1 | 5 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16087 | 3 | SCB-01 | Pulmón de Aire - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona purgador automático | No funciona purgador automático | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | No funciona purgador |  |  |  | 2022-04-08 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-08 10:08 | 3 | 3 | 0.30417 | SCB | 08/04/2022 10:05 | 11/04/2022 06:48 | 1900-01-01 20:43 | 1 | 3 | 0.55069 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16088 | 226 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar foco quemado | foco quemado (sector cabinas) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-04-08 10:35 | jose.salacain |  | 2022-04-08 12:27 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 08/04/2022 10:40 | 11/04/2022 08:51 | 1900-01-01 22:11 | 1 | 3 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16089 | 527 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR BANDERA | COLOCAR BANDERA SECTOR CMC 24 | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-08 10:38 | daniel.bainotti |  | 2022-04-08 12:28 | 1 | 50 |  | OTR | 08/04/2022 10:45 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16090 | 89 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Repara apilador eléctrico | apilador eléctrico con fallas eléctricas no funciona el comando para adelantar/retroceder | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el circuito electrico |  | 2022-04-14 12:00 |  | 2022-04-08 13:02 | david.gastaldi |  | 2022-04-11 06:21 | 3 | 1 | 0.76458 | OTR | 11/04/2022 06:25 | 27/04/2022 11:45 | 1900-01-15 05:20 | 1 | 15 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16091 | 4 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | hidrolavadora no funciona | no arranca hidrolavadora de lavadero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | salta alarma |  | 2022-04-21 09:30 |  | 2022-04-08 13:47 | david.gastaldi |  | 2022-04-11 05:50 | 3 | 3 | 0.15903 | HDL | 11/04/2022 05:50 | 21/04/2022 11:18 | 1900-01-09 05:28 | 1 | 10 | 1900-01-02 09:28 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16092 | 14 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-03 problema en unos cables se observa humo (observado por operario) | informe del operario se observa humo en cables | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cables cortados |  |  |  | 2022-04-11 05:18 | german.borgo |  | 2022-04-11 05:53 | 3 | 2 | 0.073611 | ALM | 11/04/2022 05:53 | 11/04/2022 07:40 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16093 | 52 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma husillo | alarma , no gira el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas sobre el CN.- Se hizo caer el sistema operativo.- Maquina Herramienta en funcionamiento.- |  |  | Maquina Herramienta en Proceso de Producción.- | 2022-04-11 05:46 | alberto.depetris |  | 2022-04-11 05:54 | 3 | 2 | 0.36806 | CMC | 11/04/2022 05:54 | 12/04/2022 06:50 | 1899-12-31 00:56 | 1 | 2 | 0.37222 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16094 | 6 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar resorte pedal plegadora | No funciona correctamente el pedal de la plegadora. Aparentemente es el resorte. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Resorte de pedal roto |  |  |  | 2022-04-11 06:37 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-11 07:06 | 3 | 2 | 0.15694 | PLM | 11/04/2022 07:06 | 11/04/2022 11:35 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16095 | 17 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Lampara interna quemada |  | 2022-04-11 10:30 |  | 2022-04-11 06:55 | daniel.navarro |  | 2022-04-11 07:39 | 3 | 2 | 0.10417 | TOC | 11/04/2022 07:39 | 11/04/2022 10:09 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16096 | 4 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No se mueve ninguno de los ejes | La máquina perdió las referencias y no mueve los ejes. Referenciar y tomar los ceros | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | CONTROL UNO S.A; | 1 | Se perdió la referencia de los ejes |  |  |  | 2022-04-08 08:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-04-08 11:00 | 3 | 2 | 0.0625 | CMC | 08/04/2022 11:00 | 08/04/2022 12:30 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16097 | 82 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de motor en reductor de cadena | cambio de motor en reductor de cadena | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;OLIVA ARIEL ROBERTO; | 2 | se desconecto el motor del reductor de la cadena |  |  |  | 2022-04-07 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-07 15:00 | 3 | 4 | 0.61944 | PZP | 07/04/2022 15:00 | 11/04/2022 08:57 | 1900-01-02 17:57 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:27 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16098 | 5 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor de sacaviruta con agua |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Motor de sacaviruta con agua y retenes rotos |  | 2022-04-13 13:00 |  | 2022-04-11 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-11 07:36 | 3 | 4 | 0.69028 | CMC | 11/04/2022 07:36 | 13/04/2022 11:38 | 1900-01-01 04:02 | 1 | 3 | 0.85556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16099 | 528 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar cableado en bandeja | Se solicita revisar cableado en bandeja portacable. Durante la lluvia del domingo por la noche ingresó bastante agua, y los operarios oyeron una explosión en la bandeja.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | corto circuito en la bandeja |  |  |  | 2022-04-11 08:13 | emanuel.antonello |  | 2022-04-11 09:45 | 3 | 2 | 0.084028 | OTR | 11/04/2022 09:45 | 11/04/2022 11:46 | 0.084028 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16100 | 529 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reubicación de ventilador | Reubicar ventilador en sector de Tratamientos Térmicos. Realizar instalación eléctrica.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Reubicación de ventilador |  | 2022-04-11 13:00 |  | 2022-04-11 10:25 | emanuel.antonello |  | 2022-04-11 10:35 | 3 | 2 | 0.094444 | OTR | 11/04/2022 10:36 | 11/04/2022 12:52 | 0.094444 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16101 | 29 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma ex0561 | salta alarma hidráulico cuando se aprieta el pedal del pallent | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-11 11:03 | daniel.bainotti |  | 2022-04-11 11:20 | 3 | 2 |  | CMC | 11/04/2022 11:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16102 | 14 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se fue fuera de carrera | se fue fuera de carrera , quedo micro pisado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-11 11:29 | alberto.depetris | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16103 | 15 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 la subieron por demas piso micro a hora no baja | la subieron por demás piso micro a hora no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no baja |  |  |  | 2022-04-11 11:44 | german.borgo |  | 2022-04-11 12:00 | 3 | 1 | 0.25833 | PEM | 11/04/2022 12:00 | 12/04/2022 05:36 | 0.73333 | 1 | 2 | 0.066667 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16104 | 16 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manguera d aire no conectada | Manguera d aire no conectada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en válvula |  | 2022-04-13 17:30 |  | 2022-04-11 11:51 | daniel.navarro |  | 2022-04-11 12:00 | 3 | 1 | 0.24028 | TOC | 11/04/2022 12:00 | 12/04/2022 08:30 | 0.85417 | 1 | 2 | 0.1875 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16105 | 1 | SIB-09 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona botonera en manopla | No funciona botonera en manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en la manopla |  |  |  | 2022-04-11 11:55 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-11 12:21 | 3 | 1 | 0.27569 | SIB | 11/04/2022 12:21 | 12/04/2022 07:06 | 0.78125 | 1 | 2 | 0.11458 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16106 | 27 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Regular registro de plato | Regular registro de plato | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poco recorrido mordazas |  |  | se va a revisar para estimar una fecha | 2022-04-11 12:33 | daniel.navarro |  | 2022-04-11 13:00 | 3 | 1 |  | TOC | 11/04/2022 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16107 | 23 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en botonera | Revisar falla en botonera de puente grúa en sector de tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla cortado |  |  |  | 2022-04-11 13:12 | emanuel.antonello |  | 2022-04-11 13:26 | 3 | 2 | 0.22639 | SIP | 11/04/2022 13:26 | 12/04/2022 06:33 | 0.71319 | 1 | 2 | 0.046528 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16108 | 4 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA GUINCHE | NO SUBE NI BAJA SECTOR CENTRADORAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno bloqueado |  |  |  | 2022-04-11 15:24 | enrique.kessler |  | 2022-04-11 15:30 | 3 | 1 | 0.22292 | SIB | 11/04/2022 15:30 | 12/04/2022 06:37 | 0.62986 | 1 | 2 | 0.19236 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16109 | 5 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo problemas eléctricos | Aparejo problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No sube |  |  |  | 2022-04-12 05:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-12 05:54 | 3 | 1 | 0.083333 | SIB | 12/04/2022 05:54 | 12/04/2022 07:54 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16110 | 4 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sector de presa sin energía | Sector de prensa de tratamiento térmicos, sin energía. Revisar solicitud #16099 (se observó fogoneo en el mismo sector reparado baja esta solicitud).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables en mal estado |  | 2022-04-12 07:00 |  | 2022-04-12 05:45 | emanuel.antonello |  | 2022-04-12 05:53 | 3 | 1 | 0.081944 | PRN | 12/04/2022 05:53 | 12/04/2022 07:51 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16111 | 39 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-04-12 05:49 | raul.breda |  | 2022-04-12 05:56 | 3 | 2 | 0.020833 | CUP | 12/04/2022 05:56 | 14/04/2022 07:03 | 1900-01-01 01:07 | 1 | 3 | 0.73403 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16112 | 39 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-04-12 05:51 | raul.breda |  | 2022-04-12 05:57 | 3 | 2 | 0.020833 | CUP | 12/04/2022 05:57 | 14/04/2022 07:02 | 1900-01-01 01:05 | 1 | 3 | 0.73264 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16113 | 29 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-04-12 05:52 | raul.breda |  | 2022-04-12 05:57 | 3 | 2 | 0.020833 | CUP | 12/04/2022 05:57 | 14/04/2022 07:02 | 1900-01-01 01:05 | 1 | 3 | 0.73264 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16114 | 59 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Trabas para filtro del 3030 | Se necesitan poner algún tipo de pasador o traba para la rejillas de los filtros de wata para el 3030, las originales están rotas.. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se esta fabricando trabas para porta guata |  | 2022-04-12 11:00 |  | 2022-04-12 06:33 | laser.cyp |  | 2022-04-12 07:00 | 3 | 2 | 0.20625 | LSR | 12/04/2022 07:00 | 12/04/2022 13:26 | 0.26806 | 1 | 1 | 0.26806 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16115 | 4 | SIB-108 | Aparejo - GAN-MAR - MONTAJE | MONTAJE | Parada | aparejo con problemas eléctricos | aparejo con problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-04-12 06:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-12 06:55 | 3 | 1 | 0.059028 | SIB | 12/04/2022 06:55 | 12/04/2022 08:20 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16116 | 227 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua zona robot | Ingreso por zona del portón. Piso mal nivelado. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 06:47 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 06:56 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 06:56 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16117 | 228 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua zona pantógrafo | Ingreso de agua en zona de portón de pantógrafo. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 06:48 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 06:57 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 06:57 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16118 | 229 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua zona plegadoras | Ingreso de agua zona plegadoras, entre las dos plegadoras CNC. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 06:49 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 06:57 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 06:57 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16119 | 230 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua zona serrucho | Ingreso de agua zona serrucho, próximo a estanterías. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 06:50 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 06:57 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 06:57 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16120 | 231 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua zona habitáculos | Ingreso de agua en zona habitáculos, puesto de Claudio Zapatta. (Consultar con Leonardo Caón). | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 06:51 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 06:58 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 06:58 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16121 | 295 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Revisar zona de aceites. Corte energía |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | tubo fluorescente en corto |  |  |  | 2022-04-12 06:50 | gustavo.atala |  | 2022-04-12 06:54 | 3 | 1 | 0.041667 | OTR | 12/04/2022 06:54 | 12/04/2022 07:54 | 0.041667 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16122 | 3 | MSL-06 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema electrico | funciona en dos faces | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema eléctrico |  |  |  | 2022-04-12 07:29 | pablo.perlo |  | 2022-04-12 08:05 | 3 | 1 | 0.12917 | MSL | 12/04/2022 08:05 | 12/04/2022 11:16 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16123 | 296 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar Omega | Fabricar omega metálica para sujetar un caño ø60mm. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fabricacion de omegas especiales |  |  |  | 2022-04-12 07:36 | bruno.sticotti |  | 2022-04-12 07:36 | 3 | 1 | 0.085417 | OTR | 12/04/2022 07:36 | 12/04/2022 09:43 | 0.088194 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16124 | 4 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de llaves combinadas y tubos | Se solicita gestionar la compra de un juego de llaves combinadas y tubos para el equipo de electricistas. Cotizar hasta el N°22. | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | compra de un juego de llaves combinadas y tubos para el equipo de electricistas |  |  |  | 2022-04-12 07:51 | gustavo.atala |  | 2022-04-12 07:52 | 1 | 24 | 1899-12-31 02:31 | PÑL | 12/04/2022 07:52 | 24/05/2022 10:00 | 1900-02-10 02:08 | 1 | 37 | 1900-01-11 19:38 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16125 | 14 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona avance en automatico | no funciona avance en automatico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-04-12 08:20 | luciano.gomez |  | 2022-04-12 08:28 | 3 | 3 | 0.19236 | CRM | 12/04/2022 08:28 | 12/04/2022 13:05 | 0.19236 | 1 | 1 | 0.19236 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16126 | 232 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua sector cabinas | Ingreso de agua en sector de cabinas próximo al portón. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 08:37 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 11:18 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 11:18 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16127 | 233 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua en sector pulido | Ingreso de agua en sector pulido, por el caño de desagüe. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 08:38 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 11:25 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 11:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16128 | 234 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua sector alesado | Ingreso de agua en sector alesado, arriba del tablero del operario Gustavo Bravo. (Consultar con Ariel Terreno). | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 08:39 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 11:25 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 11:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16129 | 235 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua sector perforado | Ingreso de agua en sector perforado, arriba del tablero del operario Daniel Trucco. | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | DOLNA S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 08:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-12 11:26 | 3 | 3 |  | OTR | 12/04/2022 11:26 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16130 | 530 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cable cortado | se corto el cable rebarbadora eléctrica sector wados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-04-12 09:40 | daniel.bainotti |  | 2022-04-12 11:27 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 12/04/2022 11:27 | 13/04/2022 08:43 | 0.88611 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16131 | 531 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acople de aire | cambiar acople de aire sector cmc07 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2022-04-12 09:41 | daniel.bainotti |  | 2022-04-12 10:00 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 12/04/2022 10:00 | 13/04/2022 08:10 | 0.92361 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16132 | 54 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | corte de energia en oficinas del DEPOSITO 01 | Se produjo un corte de energia en las oficinas del deposito 01 y aun persiste. Desconocemos la causa. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | llave seccionadora activada |  |  |  | 2022-04-12 10:09 | daniel.gaido |  | 2022-04-12 10:25 | 3 | 3 | 0.21736 | OTR | 12/04/2022 10:25 | 12/04/2022 15:38 | 0.21736 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16133 | 6 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | se prendio fuego tablero de motor puente sip 06 | ver urgente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salió humo del tablero |  |  |  | 2022-04-12 10:12 | cesar.perez |  | 2022-04-12 10:27 | 3 | 3 | 0.10833 | SIP | 12/04/2022 10:27 | 12/04/2022 13:03 | 0.10833 | 1 | 1 | 0.10833 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16134 | 26 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pinza porta herramienta | reemplazar dos pinza rotas del porta herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Extraer una pinza para tomarla como muestra para la fabricar otras. |  | 2022-07-06 12:00 |  | 2022-04-12 10:13 | alberto.depetris |  | 2022-04-12 10:30 | 3 | 3 | 0.0027778 | CMC | 12/04/2022 10:30 | 21/07/2022 09:52 | 1900-04-08 23:22 | 1 | 87 | 1900-01-29 09:52 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16135 | 40 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pasa agua de la cuba 1 a la cuba 2-3 | Pasa agua de la cuba 1 a la cuba 2-3 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pasa agua de una cuba a otra |  | 2022-04-12 13:00 |  | 2022-04-12 10:24 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-12 10:26 | 3 | 2 | 0.27222 | CUP | 12/04/2022 10:26 | 13/04/2022 04:52 | 0.76806 | 1 | 2 | 0.33056 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16136 | 6 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | APAREJO SIB -46 CAMBIAR CABLE DE ACERO SE ESTA DESILACHANDO REVISAR Y SI SE PUEDE ESPERAR ( CAMBIARLO EN EL TRANSCURSO DE LA TARDE ) | CAMBIAR CABLE DE ACERO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | cambiar cable de acero |  | 2022-04-12 17:30 |  | 2022-04-12 10:34 | german.borgo |  | 2022-04-12 10:51 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 12/04/2022 10:51 | 12/04/2022 17:41 | 0.28472 | 1 | 1 | 0.28472 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16137 | 2 | CUB-03 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pasa agua del cuba 03 a la cuba 02 | pasa agua del cuba 03 a la cuba 02 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-12 10:53 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-12 11:24 | 3 | 2 |  | CUB | 12/04/2022 11:24 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16138 | 5 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de insumos librería |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS |  | 0 | Insumos |  |  |  | 2022-04-12 13:12 | gustavo.atala |  | 2022-04-12 13:12 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 12/04/2022 13:12 | 29/04/2022 11:29 | 1900-01-15 22:17 | 1 | 16 | 1900-01-04 05:17 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16139 | 3 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-22 problema en husillo esta pesado para su trabajo manual la maquina no esta parada pero dificulta el trabajo | se volvió a poner pesado el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pesado el husillo |  |  |  | 2022-04-12 13:24 | german.borgo |  | 2022-04-12 13:38 | 3 | 8 | 0.03125 | PEM | 12/04/2022 13:38 | 13/04/2022 07:53 | 0.76042 | 1 | 2 | 0.32292 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16140 | 83 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Acondicionamiento sistema motor - reductor |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cambio de rodamientos motor |  |  |  | 2022-04-12 13:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-12 13:36 | 3 | 6 | 0.24028 | PZP | 12/04/2022 13:36 | 13/04/2022 05:59 | 0.68264 | 1 | 2 | 0.24514 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16141 | 55 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | conectar las oficinas a la seccionadora instalada para tal fin |  | Anulado | No | 16132 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar las oficina y dividir las líneas |  |  | hay que programar para continuar con el trabajo | 2022-04-12 15:38 | mauricio.franco |  | 2022-04-12 15:38 | 1 | 16 |  | OTR | 12/04/2022 15:38 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16142 | 6 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de pallent | no prende la luz para hacer el cambio | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona cambio de palet desde el programa |  | 2022-04-13 13:00 |  | 2022-04-13 05:25 | daniel.bainotti |  | 2022-04-13 05:30 | 3 | 2 | 0.29028 | CMC | 13/04/2022 05:30 | 14/04/2022 05:44 | 1899-12-31 00:14 | 1 | 2 | 0.34306 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16143 | 7 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 611 | salta alarma 611 eje cnv radiator | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma ventilador de radiador |  | 2022-04-13 13:00 |  | 2022-04-13 05:25 | daniel.bainotti |  | 2022-04-13 05:30 | 3 | 2 | 0.1125 | CMC | 13/04/2022 05:30 | 13/04/2022 12:44 | 0.30139 | 1 | 1 | 0.30139 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16144 | 236 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | arreglar un enchufe en sector pulido | ese enchufe es el que prende varias luces del sector | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | problema en las luces |  |  |  | 2022-04-13 05:31 | jose.salacain |  | 2022-04-13 05:40 | 3 | 1 | 0.056944 | OTR | 13/04/2022 05:40 | 13/04/2022 07:03 | 0.057639 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16145 | 12 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUBRICACION USILLO | VER LUBRICACION USILLO. NO ESTARIA LUBRICANDO CORRECTAMENTE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | cambio de FR+L |  | 2022-04-14 10:00 |  | 2022-04-13 05:46 | luciano.gomez |  | 2022-04-13 06:00 | 3 | 3 | 0.027778 | REM | 13/04/2022 06:00 | 14/04/2022 09:53 | 1899-12-31 03:53 | 1 | 2 | 0.49514 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16146 | 15 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar contactores originales del equipo por estar en mal estado |  | Anulado | No | 16005 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-13 07:49 | mauricio.franco |  | 2022-04-13 07:49 |  |  |  | CRM | 13/04/2022 07:49 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16147 | 4 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desarmar y revisar rodamientos puede ser que estén rotos o pesados. |  | Finalizado | No | 16139 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Husillo pesado cuando baja. |  |  | Depende de cuando la quieran parar | 2022-04-13 07:53 | gustavo.boano |  | 2022-04-13 07:53 | 3 | 8 | 0 | PEM | 13/04/2022 07:53 | 15/06/2022 07:12 | 1900-03-02 23:19 | 1 | 55 | 1900-01-18 01:49 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16148 | 20 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | sacar caños de aire | sacar caños de aires para colocación de tablero eléctrico, cuales esos caños están en desuso | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | sacar caño en desuso |  |  |  | 2022-04-13 08:13 | jonatan.camusso |  | 2022-04-13 08:46 | 3 | 1 | 0.17153 | OTR | 13/04/2022 08:46 | 13/04/2022 12:53 | 0.17153 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | SI | Media | 16149 | 11 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar control de dosificación de sistema de lubricación |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problemas en la programación del PLC |  | 2022-04-14 12:00 |  | 2022-04-13 08:30 | gustavo.atala |  | 2022-04-13 08:36 | 3 | 2 | 0.14861 | TOM | 13/04/2022 08:36 | 29/04/2022 12:37 | 1900-01-15 04:01 | 1 | 15 | 1900-01-04 02:31 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16150 | 1 | SIB-91 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no baja | no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-04-13 09:43 | jose.salacain |  | 2022-04-13 10:00 | 3 | 2 | 0.071528 | SIB | 13/04/2022 10:00 | 13/04/2022 13:13 | 0.13403 | 1 | 1 | 0.13403 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16151 | 15 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cable de acero q lleva la alimentacion esta flojo | cable de Alimentación esta flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;NATALI JAVIER ANDRES;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 3 | cable de acero flojo |  |  | por disponibilidad de espacio | 2022-04-13 10:04 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-13 11:25 | 3 | 2 | 0.35417 | SIP | 13/04/2022 11:25 | 21/04/2022 16:34 | 1900-01-07 05:09 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:09 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16152 | 28 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 700080 | no marca el eje b en posición | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en APC.- Cables cortados en la mesa.- |  |  | Esta Maquina Herramienta esta en Proceso de Mecanizado.- | 2022-04-13 10:15 | daniel.bainotti |  | 2022-04-13 11:00 | 3 | 2 | 0.28333 | CMC | 13/04/2022 11:00 | 14/04/2022 06:10 | 0.79861 | 1 | 2 | 0.13194 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16153 | 30 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TORRE PORTAHERRAMIENTAS NO POSICIONA BIEN | ORRE PORTAHERRAMIENTAS NO POSICIONA BIEN/EJ: PEDIS LA T6 Y ENTRA LA T5 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en velocidad del cambio de herramientas |  | 2022-04-14 17:00 |  | 2022-04-13 10:43 | daniel.navarro |  | 2022-04-13 12:36 | 3 | 1 | 0.29375 | TOC | 13/04/2022 13:43 | 26/04/2022 05:41 | 1900-01-11 15:58 | 1 | 12 | 1900-01-02 18:28 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16154 | 4 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar correas cortadas | cambiar correas cortadas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-13 12:15 | alberto.depetris | [5 empty] | TAM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16155 | 5 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se corto la correa de motor | Se corto la correa de motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desarmar para reemplazar correas |  | 2022-04-18 17:30 |  | 2022-04-13 12:25 | daniel.navarro |  | 2022-04-13 12:35 | 3 | 2 | 0.47431 | TAM | 13/04/2022 12:35 | 19/04/2022 17:50 | 1900-01-05 05:15 | 1 | 6 | 1899-12-31 23:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16156 | 43 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No deja buena terminacion cuando cilindra | No deja buena terminacion cuando cilindra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas Mecánicos ,revisar los ejes, Hacen ruido cuando se mueven ??????? |  |  | Este problema es mas Mecánico que Electrónico.- Verificar parte Mecanica.- | 2022-04-13 12:26 | daniel.navarro |  | 2022-04-13 12:34 | 3 | 4 | 0.25486 | TOC | 13/04/2022 12:34 | 05/05/2022 06:26 | 1900-01-20 17:52 | 1 | 20 | 1900-01-05 10:52 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16157 | 532 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo esta entre TOC-33 Y TOC-34 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | OLIVA ARIEL ROBERTO; | 1 | luminaria quemada |  |  |  | 2022-04-13 12:27 | daniel.navarro |  | 2022-04-13 12:41 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 13/04/2022 12:41 | 13/04/2022 13:26 | 0.03125 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16158 | 8 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no abre puerta | TERMINO CICLO Y NO ABRE LA PUERTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cerradura Bloqueada |  | 2022-04-30 10:00 |  | 2022-04-13 17:03 | enrique.kessler |  | 2022-04-14 17:04 | 3 | 1 | 0.36806 | TOC | 13/04/2022 17:05 | 14/04/2022 18:00 | 1899-12-31 00:55 | 1 | 2 | 0.60069 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16159 | 297 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar recipientes para depòsito de aceites |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PINTADO DE JARRAS Y BIDONES CON COLORES IDENTIFICATORIOS. |  |  |  | 2022-04-14 05:40 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 05:42 | 3 | 2 | 0.60903 | OTR | 14/04/2022 05:42 | 04/05/2022 05:36 | 1900-01-18 23:54 | 1 | 18 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16160 | 10 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Limpieza y engrasado de guías y topes |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ENGRASADO DE GUIAS Y TOPES. |  |  |  | 2022-04-14 05:40 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 05:44 | 3 | 2 | 0.17778 | PLC | 14/04/2022 05:44 | 14/04/2022 11:28 | 0.23889 | 1 | 1 | 0.23889 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16161 | 16 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar los cables cortados por algún bruto.- |  | Ejecución | No | 16152 | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Re-acondicionar los cables y tablero donde arrancaron los cables .- Falta disponibilidad de la Maquina Herramienta.- |  |  | Re-acondicionar los cables y tablero donde arrancaron los cables .- Falta disponibilidad de la Maquina Herramienta.- | 2022-04-14 06:10 | jose.gonzalez |  | 2022-04-14 06:10 |  |  |  | CMC | 14/04/2022 06:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16162 | 8 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera rota | cambiar manguera recalan | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Recambio de 2 mangueras de tecalan. |  | 2022-04-13 11:30 |  | 2022-04-14 06:37 | daniel.bainotti |  | 2022-04-14 06:41 | 3 | 2 | 0.33611 | CMC | 14/04/2022 06:40 | 18/04/2022 05:43 | 1900-01-02 23:03 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:03 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16163 | 9 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de pallent | cuando hace el cambio se apaga el hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;CONTROL UNO S.A; | 2 | Maquina Herramienta operativa.- |  |  | Maquina Herramienta operativa.- | 2022-04-14 07:26 | daniel.bainotti |  | 2022-04-14 07:30 | 3 | 3 | 0.013889 | CMC | 14/04/2022 07:30 | 15/06/2022 16:41 | 1900-03-02 09:11 | 1 | 54 | 1900-01-18 03:11 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16164 | 10 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar mangueras de agua | conectar bombas de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Conectar mangueras de soluble |  | 2022-04-14 10:30 |  | 2022-04-14 07:27 | daniel.bainotti |  | 2022-04-14 07:30 | 3 | 3 | 0.375 | CMC | 14/04/2022 07:30 | 19/04/2022 09:18 | 1900-01-04 01:48 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:18 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16165 | 27 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar cuñas, cambiar turcite |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Turcite gastado en la cuña del eje x. |  | 2022-04-15 12:00 |  | 2022-04-14 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 07:10 | 3 | 5 | 0.017361 | CMC | 14/04/2022 07:10 | 09/05/2022 09:40 | 1900-01-24 02:30 | 1 | 22 | 1900-01-06 12:30 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16166 | 53 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de herramientas | Cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | En realidad no se que tiene esta Maquina Herramienta por que esta siempre en Marcha y en producción.- |  |  | En realidad no se que tiene esta Maquina Herramienta por que esta siempre en Marcha y en producción.- | 2022-04-14 07:33 | daniel.navarro |  | 2022-04-14 07:40 | 3 | 1 | 0.010417 | CMC | 14/04/2022 07:40 | 20/04/2022 06:03 | 1900-01-04 22:23 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:23 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16167 | 28 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida aceite bomba hidráulico |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el reten de la bomba |  | 2022-04-18 13:30 |  | 2022-04-14 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 07:10 | 3 | 4 | 0.41736 | CMC | 14/04/2022 07:10 | 18/04/2022 11:25 | 1900-01-03 04:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16168 | 16 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE REFLECTOR | ARREGLAR REFLECTOR QUE SE ENCUENTRA DETRAS DE MANTENIMIENTO (QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DEL VECINO) CUALQUIER DUDA PREGUNTAR EN GUARDIA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-04-14 08:45 | guardia |  | 2022-04-14 08:49 | 3 | 2 | 0 | OTR | 14/04/2022 08:49 | 19/04/2022 05:43 | 1900-01-03 20:54 | 1 | 5 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16169 | 21 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | Puente serv | se corto cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación dañado |  |  |  | 2022-04-14 09:35 | cesar.perez |  | 2022-04-14 09:39 | 3 | 3 | 0.0625 | SIP | 14/04/2022 09:40 | 14/04/2022 11:10 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16170 | 3 | PCH-02 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No calienta | calienta solo una de las 3 partes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no lienta |  |  |  | 2022-04-14 09:56 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-14 10:15 | 3 | 3 | 0.040278 | PCH | 14/04/2022 10:00 | 14/04/2022 10:58 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16171 | 23 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar guías robot | Engrasar guías robot y capacitar a personal del sector para que lo puedan hacer ellos mismo a este tipo de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ENGRASADO DE GUIAS, CREMALLERA Y PSTINES. |  |  |  | 2022-04-14 10:01 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-14 10:15 | 3 | 2 | 0.042361 | RBT | 14/04/2022 10:05 | 19/04/2022 08:23 | 1900-01-03 22:18 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:48 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16172 | 21 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se negra la mitad de la pantalla | Se negra la mitad de la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Monitor del CN , no se visualiza bien la imagen.- |  |  | Maquina Herramienta , corregida la falla del Monitor.- | 2022-04-14 10:27 | daniel.navarro |  | 2022-04-14 10:52 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 14/04/2022 10:30 | 19/04/2022 11:14 | 1900-01-04 00:44 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:14 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16173 | 43 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite de lubricación | Pérdida de aceite de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  | 2022-05-13 13:30 |  | 2022-04-14 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-14 11:09 | 3 | 6 | 0.013889 | CMC | 14/04/2022 11:05 | 13/05/2022 13:19 | 1900-01-28 02:14 | 1 | 26 | 1900-01-07 22:14 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16174 | 50 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Verificar lubricación | - Verificar presencia de lubricantes sobre bancadas, tornillos, tuercas, etc. (Va a ser necesario retirar las chapas de protección). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Verificar lubricacion. |  | 2022-04-14 10:00 |  | 2022-04-14 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-14 11:17 | 3 | 6 | 0.0027778 | CMC | 14/04/2022 11:05 | 10/05/2022 05:47 | 1900-01-24 18:42 | 1 | 23 | 1900-01-06 13:12 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16175 | 11 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | botón pulsador control roto | botón pulsador de control roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió botón |  |  |  | 2022-04-14 11:38 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-14 12:05 | 3 | 2 | 0.0625 | SIB | 14/04/2022 11:40 | 14/04/2022 13:10 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16176 | 6 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Pinza pico de loro |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pinza |  |  |  | 2022-04-14 11:45 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 11:47 | 3 | 2 | 0.0027778 | PÑL | 14/04/2022 11:47 | 13/05/2022 05:24 | 1900-01-27 17:37 | 1 | 26 | 1900-01-07 19:07 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16177 | 7 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Martillo bolita |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | comprar martllo bolita |  |  |  | 2022-04-14 12:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-14 12:12 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 14/04/2022 12:12 | 09/05/2022 05:34 | 1900-01-23 17:22 | 1 | 22 | 1900-01-06 03:22 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16178 | 16 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite hidráulico | Consumo marzo: 45 litros. Proyección abril: 65 litros. Verificar pérdida. Verificar o´ring de la mesa. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aceite en la mesa. |  | 2022-06-03 13:00 |  | 2022-04-14 12:15 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-14 12:31 | 1 | 12 | 0.0027778 | CRM | 14/04/2022 12:20 | 06/06/2022 07:01 | 1900-02-20 18:41 | 1 | 46 | 1900-01-14 16:41 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16179 | 12 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO INICIA CICLO | NO INICIA CICLO QUEDA CONTACTOR PEGADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | forzador de aire dañado activa protección del equipo |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-04-14 13:24 | enrique.kessler |  | 2022-04-14 13:26 | 3 | 5 | 0.038889 | CRM | 14/04/2022 13:26 | 12/05/2022 07:41 | 1900-01-26 18:15 | 1 | 25 | 1900-01-07 05:45 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16180 | 14 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Maquina no puede utilizar hasta que se establezca la contraseña | Maquina no puede utilizar hasta que se establezca la contraseña | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | CONTROL UNO S.A;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Cod ID de consulta: 729846 La máquina ha detectado una trasferencia del equipo. Se requiere reportar a DMG MORI. |  |  |  | 2022-04-18 05:41 | daniel.navarro |  | 2022-04-18 05:50 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 18/04/2022 05:43 | 22/04/2022 06:35 | 1900-01-03 00:52 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:22 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16181 | 3 | TOC-35 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Presion alta de aceite | Presion alta de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma Presión de lubricación alta |  | 2022-04-18 07:00 |  | 2022-04-18 05:43 | daniel.navarro |  | 2022-04-18 05:51 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 18/04/2022 05:46 | 19/04/2022 06:11 | 1899-12-31 00:25 | 1 | 2 | 0.35069 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16182 | 35 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No corren los ejes | inicia el ciclo hasta el giro del plato pero No corren los ejes | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No avanzan los ejes en G01 en el ciclo de pieza.- |  |  | Depende de la complejidad de la falla, por ahora se esta revisando.- | 2022-04-18 05:52 | daniel.navarro |  | 2022-04-18 05:57 | 3 | 2 |  | TOC | 18/04/2022 05:57 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16183 | 8 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Destornillador perillero plano |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | destornillador |  |  |  | 2022-04-18 06:30 | gustavo.atala |  | 2022-04-18 06:36 | 3 | 6 | 0.0027778 | PÑL | 18/04/2022 06:36 | 06/05/2022 08:15 | 1900-01-17 01:39 | 1 | 17 | 1900-01-04 17:09 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16184 | 15 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pedir cotización resistencias según características técnicas del horno |  | Anulado | No |  | Administrativo | OTROS | SPICCHIALI LEANDRO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-18 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-18 07:28 | 3 | 8 |  | HOM | 18/04/2022 07:28 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16185 | 2 | SIB-140 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Alimentar y conectar electricamente el guinche |  | Finalizado | No | 15802 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alimentar y conectar electricamente el guinche |  | 2022-04-18 11:00 |  | 2022-04-18 08:17 | gustavo.boano |  | 2022-04-18 08:17 | 3 | 3 | 0.15694 | SIB | 18/04/2022 08:17 | 18/04/2022 12:29 | 0.175 | 1 | 1 | 0.175 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16186 | 60 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla en láser 3030 | Errores varios. Ya se hicieron las pruebas correspondientes, sigue fallando. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA;ATALA GUSTAVO GABRIEL; | 2 | No funciona correctamente telescopio adaptativo |  |  |  | 2022-04-18 08:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-18 08:50 | 1 | 10 | 0 | LSR | 18/04/2022 08:45 | 21/04/2022 10:00 | 1900-01-02 01:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16187 | 6 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar rodamientos del eje que produce mucho ruido |  | Finalizado | No | 15859 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | finalizar detalles para el armado |  | 2022-05-26 09:00 |  | 2022-04-18 09:47 | dario.colin |  | 2022-04-18 09:47 | 3 | 5 | 1899-12-31 14:45 | HOM | 18/04/2022 09:47 | 26/05/2022 05:41 | 1900-02-05 19:54 | 1 | 34 | 1900-01-10 11:54 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16188 | 3 | SIB-87 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se corto el cable de acero | cable de acero cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se cambio cable de acero |  | 2022-04-18 13:30 |  | 2022-04-18 10:48 | jose.salacain |  | 2022-04-18 11:34 | 3 | 3 | 0.27222 | SIB | 18/04/2022 10:50 | 19/04/2022 06:05 | 0.80208 | 1 | 2 | 0.13542 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16189 | 17 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | colocacion de refelctores | SE NECESITA COLOCACION DE REFLECTORES EN LA GUARDIA DE ATRAS HABLAR CON LEANDRO SPICHIALLI | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocación de reflectores |  | 2022-05-11 12:00 |  | 2022-04-18 10:51 | guardia |  | 2022-04-18 11:35 | 3 | 6 | 0.68333 | OTR | 18/04/2022 10:55 | 13/05/2022 11:13 | 1900-01-24 00:18 | 1 | 23 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16190 | 61 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de manifold de telescopio adaptativo | Reemplazo de manifold de telescopio adaptativo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | remplazar manifold |  |  |  | 2022-04-18 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-18 13:23 | 3 | 3 | 0.096528 | LSR | 18/04/2022 11:05 | 18/04/2022 13:25 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16191 | 10 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla plato | SE ROMPIO PLATO NEUMATICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en el plato |  | 2022-04-19 13:30 |  | 2022-04-19 04:33 | enrique.kessler |  | 2022-04-19 05:08 | 3 | 6 | 0.084028 | TOM | 19/04/2022 04:35 | 19/04/2022 11:14 | 0.27708 | 1 | 1 | 0.27708 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16192 | 15 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 no funciona el movimiento de la mesa en eje x (MAQ.CRITICA ) | NO FUNCIONA MOVIMIENTO EM EJE X | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | tuerca del eje falseada |  | 2022-05-30 11:00 |  | 2022-04-19 06:31 | german.borgo |  | 2022-04-19 06:39 | 3 | 3 | 0.97708 | ALM | 19/04/2022 06:35 | 31/05/2022 06:44 | 1900-02-10 00:09 | 1 | 37 | 1900-01-11 17:39 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16193 | 24 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Guillotina dejó de funcionar | Guillotina dejó de funcionar, aparentemente problema eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No enciende la maquina - falla de la parada de emergencia |  |  |  | 2022-04-19 07:06 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-19 08:47 | 3 | 2 | 0.10833 | GTM | 19/04/2022 07:10 | 19/04/2022 11:54 | 0.19722 | 1 | 1 | 0.19722 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16194 | 13 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No regula bien la presion de plato | No regula bien la presión de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Problema en plato sucio |  |  | Definir disponibilidad de producción. | 2022-04-19 07:09 | daniel.navarro |  | 2022-04-19 08:47 | 3 | 6 | 0.39306 | TOC | 19/04/2022 07:12 | 25/04/2022 05:57 | 1900-01-04 22:45 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:45 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16195 | 103 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de cañerias zona de lavado, cubas, picos. | Cañería en mal estado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Cañería en mal estado |  |  |  | 2022-04-19 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-19 07:10 | 3 | 8 | 0 | OTR | 19/04/2022 07:10 | 16/07/2022 14:00 | 1900-03-28 06:50 | 1 | 77 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16196 | 30 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio el barre viruta de la puerta | Se salio el barre viruta de la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | barre viruta de puerta roto |  | 2022-04-20 10:00 |  | 2022-04-19 07:10 | daniel.navarro |  | 2022-04-19 08:48 | 3 | 2 | 0.073611 | TOC | 19/04/2022 07:15 | 20/04/2022 10:06 | 1899-12-31 02:51 | 1 | 2 | 0.45208 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16197 | 11 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor de ventilador flojo | Ajustar motor de ventilador, en tapa de horno #3 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | motor del ventilador flojo |  | 2022-04-20 10:00 |  | 2022-04-19 07:12 | emanuel.antonello |  | 2022-04-19 08:48 | 3 | 2 | 0.035417 | HOM | 19/04/2022 07:15 | 20/04/2022 06:41 | 0.97639 | 1 | 2 | 0.30972 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16198 | 11 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 609 | salta alarma 609 eje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 609.- |  |  | Eliminar Alarma 609. | 2022-04-19 09:34 | daniel.bainotti |  | 2022-04-19 10:46 | 3 | 3 | 0.017361 | CMC | 19/04/2022 09:40 | 20/04/2022 07:43 | 0.91875 | 1 | 2 | 0.25208 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16199 | 54 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no realiza cambio de palet | no realiza cambio de palet , (ni automático ni manual) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No habilita llave en panel de operador.- |  |  | Maquina Herramienta en Marcha.- | 2022-04-19 10:27 | alberto.depetris |  | 2022-04-19 10:52 | 3 | 5 | 0.29722 | CMC | 19/04/2022 10:30 | 20/04/2022 08:01 | 0.89653 | 1 | 2 | 0.22986 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16200 | 150 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de pilas/baterías cuenta litros en puesto 1 s/200 | cambio de pilas/baterías cuenta litros en puesto 1 s/200 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar pilas |  |  |  | 2022-04-19 10:52 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-19 10:55 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 19/04/2022 10:55 | 20/04/2022 11:07 | 1899-12-31 00:12 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16201 | 31 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TORRE PORTAHERRAMIENTAS NO POSICIONA BIEN | TORRE PORTAHERRAMIENTAS NO POSICIONA BIEN | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | golpea torre cuando posiciona |  | 2022-04-23 13:30 |  | 2022-04-19 11:11 | daniel.navarro |  | 2022-04-19 11:16 | 3 | 3 | 0.69028 | TOC | 19/04/2022 11:16 | 21/04/2022 10:15 | 1899-12-31 22:59 | 1 | 3 | 0.64514 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16202 | 11 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar plato |  | Finalizado | No | 16191 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Adaptar plato nuevo |  |  | A definir porque depende de otras áreas ajenas a mantenimiento. | 2022-04-19 11:14 | luis.oberto |  | 2022-04-19 11:14 | 3 | 4 | 0.33958 | TOM | 19/04/2022 11:14 | 13/05/2022 05:26 | 1900-01-22 18:12 | 1 | 22 | 1900-01-06 09:42 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16203 | 533 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tableros eléctricos | Relevar tablero eléctricos del área de mecanizado. | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero electricos |  | 2022-04-19 18:00 |  | 2022-04-19 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-19 12:49 | 3 | 3 |  | OTR | 19/04/2022 12:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16204 | 24 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nivelar equipo | Realizar nivelación de equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | nivelar maquina |  | 2022-04-20 10:00 |  | 2022-04-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 05:46 | 3 | 3 | 0.26528 | CMC | 19/04/2022 12:05 | 20/04/2022 06:07 | 0.75139 | 1 | 2 | 0.084722 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16205 | 9 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Filtros para cubas de pintura | Filtros para cubas de pintura | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Buscar proveedor |  |  | depende del proveedor externo | 2022-04-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 05:48 | 3 | 5 | 0.063194 | PÑL | 20/04/2022 05:35 | 01/08/2022 13:10 | 1900-04-12 07:35 | 1 | 89 | 1900-01-30 11:05 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 16206 | 10 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | TOM-05 Fabricar levas plato | TOM-05 Fabricar levas plato | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Fabricar levas nuevas |  |  |  | 2022-04-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 05:55 | 3 | 5 | 0.0069444 | PÑL | 20/04/2022 05:35 | 02/05/2022 06:30 | 1900-01-11 00:55 | 1 | 11 | 1900-01-02 13:25 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16207 | 25 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar central hidráulica | Conectar central hidráulica Revisar estado de mangueras | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | conectar central hidráulica |  |  | depende de cuando llegue la manguera reparada. | 2022-04-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 05:58 | 3 | 2 | 0.30833 | CMC | 20/04/2022 05:35 | 25/04/2022 06:57 | 1900-01-04 01:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:52 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16208 | 11 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Cartucho de cinta rotuladora | Cartucho de cinta rotuladora | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPUESTO DE ROTULADORA. |  |  |  | 2022-04-20 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 06:00 | 3 | 2 | 0.49861 | PÑL | 20/04/2022 05:35 | 22/04/2022 14:52 | 1900-01-01 09:17 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:47 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16209 | 12 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Extractores de rodamientos | Extractores de rodamientos | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Extractores de rodamientos. |  | 2022-06-15 12:00 |  | 2022-04-20 05:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 06:01 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:15 | PÑL | 20/04/2022 05:50 | 02/08/2022 07:24 | 1900-04-13 01:34 | 1 | 90 | 1900-01-30 13:34 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16210 | 104 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Conexión de bomba de agua general | Conexión de bomba de agua general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conexión de bomba de agua general |  | 2022-04-29 15:00 |  | 2022-04-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 06:15 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 20/04/2022 06:05 | 09/05/2022 10:16 | 1900-01-18 04:11 | 1 | 17 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16211 | 90 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Relevamiento de lubricación de equipos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RELEVAMIENTO DE LUBRICACION DE EQUIPOS. |  |  |  | 2022-04-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 06:19 | 3 | 2 | 0.30833 | OTR | 19/04/2022 12:05 | 26/04/2022 12:46 | 1900-01-06 00:41 | 1 | 7 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16212 | 19 | TOC-26 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar módulos electrónicos | Módulos electrónicos en servicio técnico (Jorge Spiridione) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;KRAFT INGENIERIA S.R.L.; | 2 | Faltan módulos de ejes.- |  |  | Faltan módulos de ejes .- | 2022-04-20 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 07:00 | 3 | 2 |  | TOC | 20/04/2022 06:35 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16213 | 28 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cambiar cable acero del malacate (dañado) | cambiar cable acero del malacate (dañado) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable de acero en malas condiciones |  |  |  | 2022-04-20 07:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-20 07:43 | 3 | 3 | 0.094444 | MLT | 20/04/2022 07:43 | 20/04/2022 09:59 | 0.094444 | 1 | 1 | 0.094444 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16214 | 534 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria de techo no enciende | Ubicación: Zona CMC 06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz quemada |  | 2022-04-20 09:00 |  | 2022-04-20 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 08:22 | 3 | 1 | 0.077778 | OTR | 20/04/2022 08:05 | 20/04/2022 09:58 | 0.078472 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16215 | 18 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REVISAR LUZ EXTERIOR SALA ESPERA DE RRHH | SE ENCUENTRA AGOTADA, NO ILUMINA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz no funciona |  | 2022-04-22 12:00 |  | 2022-04-20 08:23 | maciel.gaviglio |  | 2022-04-20 08:30 | 3 | 1 | 0.19792 | OTR | 20/04/2022 08:25 | 23/04/2022 09:57 | 1900-01-02 01:32 | 1 | 4 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16216 | 9 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | No funciona automático de tanque | No funciona automático de tanque | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Automático apagado |  | 2022-04-20 11:00 |  | 2022-04-20 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 08:28 | 3 | 2 | 0.096528 | OTR | 20/04/2022 08:05 | 20/04/2022 12:00 | 0.16319 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16217 | 6 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricación de pieza (crapodina) | Fabricación de pieza (crapodina) | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;VANNAY PABLO CESAR; | 2 | Realizar plano |  |  |  | 2022-04-20 08:05 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 08:35 | 1 | 20 | 0.0069444 | TAM | 20/04/2022 08:10 | 26/04/2022 07:00 | 1900-01-04 22:50 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:50 | 4 | 2022 | 2022-04-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16218 | 9 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | pulsador botón no anda | botón pulsador para recorrido no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona para un lado |  |  | se en cargo al pañol un micro | 2022-04-20 09:42 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-20 10:07 | 3 | 2 | 0.038889 | SIB | 20/04/2022 09:45 | 02/05/2022 12:48 | 1900-01-11 03:03 | 1 | 11 | 1900-01-02 15:33 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16219 | 43 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Calzado seguridad N° 39 |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Remplazo de calzado. |  |  |  | 2022-04-20 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-20 10:15 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 20/04/2022 10:15 | 21/04/2022 05:33 | 0.80417 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16220 | 44 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Calzado seguridad N° 40 |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ok |  |  |  | 2022-04-20 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-20 10:22 | 3 | 2 | 0.375 | OTR | 20/04/2022 10:22 | 21/04/2022 11:48 | 1899-12-31 01:26 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16221 | 6 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema con la Masa | Hace descarga en la Mesa, del Lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Mesa y banco con masa de la soldadora |  | 2022-04-21 08:00 |  | 2022-04-20 10:56 | ariel.terreno |  | 2022-04-20 11:00 | 3 | 2 | 0.44236 | MSL | 20/04/2022 11:00 | 21/04/2022 16:56 | 1899-12-31 05:56 | 1 | 2 | 0.58056 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16222 | 21 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Poner compresor para prueba en Aseguramiento de Calidad | sacar compresor en CNC HASS 19 y colocarlo en control de calidad para corroborar el funcionamiento de MMC. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | desconectar compresor y trasladar a control de calidad |  | 2022-04-27 10:00 |  | 2022-04-20 11:02 | rodrigo.lambrechts |  | 2022-04-20 11:07 | 3 | 6 | 0.40694 | OTR | 20/04/2022 11:07 | 28/04/2022 10:39 | 1900-01-06 23:32 | 1 | 8 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16223 | 2 | TSC-01 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero |  | 2022-04-22 18:00 |  | 2022-04-20 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 12:10 | 3 | 2 | 0.038889 | TSC | 20/04/2022 11:35 | 25/04/2022 05:36 | 1900-01-03 18:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:31 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16224 | 1 | TSC-02 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero |  |  |  | 2022-04-20 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 12:12 | 3 | 2 | 0.010417 | TSC | 20/04/2022 11:35 | 22/04/2022 08:15 | 1899-12-31 20:40 | 1 | 3 | 0.54861 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16225 | 2 | TSC-03 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-04-20 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 12:13 | 3 | 2 | 0.010417 | TSC | 20/04/2022 11:35 | 22/04/2022 08:18 | 1899-12-31 20:43 | 1 | 3 | 0.55069 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16226 | 1 | TSC-04 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero |  |  |  | 2022-04-20 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-20 12:14 | 3 | 2 | 0.010417 | TSC | 20/04/2022 11:35 | 22/04/2022 08:21 | 1899-12-31 20:46 | 1 | 3 | 0.55278 | 4 | 2022 | 2022-04-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16227 | 9 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | hace ruido para subir y vajar | hace ruido en la parte de lo contactores del freno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | chispea la bobina |  |  |  | 2022-04-20 13:24 | raul.breda |  | 2022-04-21 05:05 | 3 | 3 | 0.0027778 | SIP | 20/04/2022 13:30 | 21/04/2022 07:05 | 0.73264 | 1 | 2 | 0.065972 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16228 | 22 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | CAMBIAR LAMPARA |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | La lampara ya fue cambiada |  |  |  | 2022-04-21 05:11 | ricardo.manelli |  | 2022-04-21 05:51 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 21/04/2022 05:12 | 25/04/2022 13:17 | 1900-01-03 08:05 | 1 | 4 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16229 | 62 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no toma las vueltas | no toma las vueltas que uno le pone | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | Maquina disponible en producción.- |  |  | Maquina disponible en producción.- | 2022-04-21 06:55 | daniel.bainotti |  | 2022-04-21 07:07 | 3 | 2 | 1899-12-31 03:22 | CMC | 21/04/2022 07:07 | 28/04/2022 06:04 | 1900-01-05 22:57 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:27 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16230 | 58 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | chapas rotas | cambiar chapas protectoras de llama | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Chapas rotas |  |  |  | 2022-04-21 07:00 | raul.breda |  | 2022-04-21 07:32 | 3 | 2 | 0.042361 | HOP | 21/04/2022 07:32 | 25/04/2022 06:47 | 1900-01-02 23:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16231 | 59 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de tunel | limpieza completa de tunel por mantenimiento preventivo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Túnel sucio |  |  |  | 2022-04-21 07:06 | raul.breda |  | 2022-04-21 07:33 | 3 | 4 | 0.0027778 | HOP | 21/04/2022 07:33 | 25/04/2022 06:59 | 1900-01-02 23:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:26 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16232 | 15 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | eléctrico no le llega corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2022-04-21 07:51 | cesar.perez |  | 2022-04-21 08:00 | 3 | 1 | 0.32569 | SIP | 21/04/2022 08:01 | 22/04/2022 06:07 | 0.92083 | 1 | 2 | 0.25417 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16233 | 2 | MSL-05 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar cable de maza en máquina de soldar | Cambiar cable de maza en máquina de soldar, en lo posible por uno más grueso. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | calienta cable |  |  |  | 2022-04-21 08:43 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-21 10:57 | 3 | 2 | 0.10625 | MSL | 21/04/2022 08:50 | 22/04/2022 13:07 | 1899-12-31 04:17 | 1 | 2 | 0.51181 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16234 | 10 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | salta termica | problema electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Problemas en el freno |  | 2022-04-22 07:00 |  | 2022-04-21 11:06 | raul.breda |  | 2022-04-21 11:14 | 3 | 3 | 0.30417 | SIP | 21/04/2022 11:14 | 22/04/2022 07:53 | 0.86042 | 1 | 2 | 0.19375 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16235 | 11 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Inodoro de baño mujeres de la técnica roto | Depósito de agua inodoro roto | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Depósito de agua inodoro roto |  |  |  | 2022-04-21 11:29 | martin.tosto |  | 2022-04-21 13:43 | 3 | 3 | 0 | OTR | 21/04/2022 13:43 | 02/06/2022 07:50 | 1900-02-09 18:07 | 1 | 37 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16236 | 535 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | cambiar luz del galpón sector cmc24 y wados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luminaria con parpadeo |  | 2022-04-22 09:00 |  | 2022-04-21 13:17 | daniel.bainotti |  | 2022-04-21 13:41 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 21/04/2022 13:41 | 22/04/2022 09:52 | 0.84097 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16237 | 38 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | ver luz de maquina no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Revisar luz. |  | 2022-04-22 09:00 |  | 2022-04-21 13:18 | daniel.bainotti |  | 2022-04-21 13:42 | 3 | 2 | 0.2375 | CMC | 21/04/2022 13:42 | 22/04/2022 09:56 | 0.84306 | 1 | 2 | 0.40556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16238 | 12 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar manguera | colocar manguera para lavado de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar manguera para lavado |  |  |  | 2022-04-21 13:19 | daniel.bainotti |  | 2022-04-21 13:43 | 3 | 2 | 0.00069444 | CMC | 21/04/2022 13:43 | 21/04/2022 17:51 | 0.17222 | 1 | 1 | 0.17222 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16239 | 10 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No baja . | No baja . posible problema en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas de botonera |  |  |  | 2022-04-21 15:47 | luciano.gomez |  | 2022-04-22 05:06 | 3 | 2 | 0.013889 | SIB | 21/04/2022 15:50 | 22/04/2022 06:01 | 0.59097 | 1 | 2 | 0.15347 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16240 | 9 | TOC-23 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no cierra puerta | no cierra puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | traba de puerta dañada |  |  |  | 2022-04-22 04:40 | daniel.navarro |  | 2022-04-22 05:10 | 3 | 2 | 0.077083 | TOC | 22/04/2022 04:45 | 22/04/2022 08:05 | 0.13889 | 1 | 1 | 0.13889 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16241 | 1 | SIB-141 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fabricación de bandera | Fabricación de bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | fabricación de bandera |  | 2022-04-27 12:30 |  | 2022-04-21 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-22 06:00 | 1 | 30 | 0.99861 | SIB | 21/04/2022 10:00 | 27/04/2022 05:27 | 1900-01-04 19:27 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:57 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16242 | 33 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Soldar Bridas | Soldar bridas de servomotores para continuar con los trabajos de adaptación mecánica. -Placa de adaptación motor X, Y. -Placa de adaptación soporte motor trasero. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar bridas |  | 2022-04-22 12:50 |  | 2022-04-22 06:42 | bruno.sticotti |  | 2022-04-22 06:15 | 3 | 2 | 0.21111 | ALM | 22/04/2022 06:15 | 22/04/2022 12:52 | 0.27569 | 1 | 1 | 0.27569 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16243 | 19 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE PORTA LAMPARA | COLOCAR PORTA LAMPARA DENTRO DE LA GUARDIA DE CEMENTO FRENTE DE LOS HORNOS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalar portalamparas |  | 2022-04-22 09:00 |  | 2022-04-22 06:20 | guardia |  | 2022-04-22 06:26 | 3 | 2 | 0.056944 | OTR | 22/04/2022 06:26 | 22/04/2022 07:49 | 0.057639 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16244 | 2 | BRM-03 | Bruñidora - GEHRING - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite | Perdida de aceite en cilindro hidráulico de bruñidora BRM-03.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Dosificador del cilindro del husillo trabado | Presencia de una mezcla de soluble y viruta en el dosificador. No se detecta pues, no está en el plan de mantenimiento. |  | Depende de cuando puedan parar la maquina | 2022-04-22 06:51 | emanuel.antonello |  | 2022-04-22 06:58 | 3 | 4 | 0.41736 | BRM | 22/04/2022 06:58 | 15/09/2022 08:27 | 1900-05-25 01:29 | 1 | 126 | 1900-02-12 07:29 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16245 | 41 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-22 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-22 07:15 | 3 | 3 |  | CUP | 22/04/2022 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16246 | 40 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-22 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-22 07:17 | 3 | 3 |  | CUP | 22/04/2022 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16247 | 30 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-22 07:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-22 07:17 | 3 | 3 |  | CUP | 22/04/2022 07:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16248 | 27 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite en pulmón |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida abundante de aceite por el pulmon |  | 2022-04-25 13:00 |  | 2022-04-22 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-04-22 07:34 | 3 | 4 | 0.084722 | TOC | 22/04/2022 07:34 | 25/04/2022 09:49 | 1900-01-02 02:15 | 1 | 3 | 0.78125 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16249 | 13 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE PASA DE LARGO | SE PASA DE LARGO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el circuito electrico |  | 2022-04-25 13:00 |  | 2022-04-22 08:20 | enrique.kessler |  | 2022-04-22 08:48 | 3 | 2 | 0.34306 | CRM | 22/04/2022 08:25 | 13/05/2022 05:33 | 1900-01-19 21:08 | 1 | 19 | 1900-01-05 05:38 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16250 | 19 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en la botonera | problema en la botonera. quedo con una cabina colgada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-04-22 08:38 | jose.salacain |  | 2022-04-22 08:49 | 3 | 1 | 0.047917 | SIP | 22/04/2022 08:40 | 22/04/2022 09:49 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16251 | 20 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | Se requiere verificar problema eléctrico de soldadora. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de fase |  | 2022-04-22 11:30 |  | 2022-04-22 09:34 | diego.almendra |  | 2022-04-22 09:59 | 3 | 1 | 0.015278 | OTR | 22/04/2022 09:59 | 22/04/2022 11:28 | 0.061806 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16252 | 13 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar electro valvula no funciona avance de la mesa y diamantado | cambiar electro valvula | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | recambio de electrovalvula. |  |  |  | 2022-04-22 09:40 | marcelo.barbero |  | 2022-04-22 10:00 | 3 | 3 | 0 | REM | 22/04/2022 10:00 | 11/05/2022 13:24 | 1900-01-18 03:24 | 1 | 17 | 1900-01-04 18:54 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16253 | 42 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos completa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZAS DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-04-22 10:24 | raul.breda |  | 2022-04-22 10:34 | 3 | 2 | 0.025 | CUP | 22/04/2022 10:34 | 25/04/2022 05:32 | 1900-01-01 18:58 | 1 | 3 | 0.47778 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16254 | 41 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos completa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-04-22 10:25 | raul.breda |  | 2022-04-22 10:34 | 3 | 2 | 0.025 | CUP | 22/04/2022 10:34 | 25/04/2022 05:32 | 1900-01-01 18:58 | 1 | 3 | 0.47778 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16255 | 31 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos completa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZAS DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-04-22 10:26 | raul.breda |  | 2022-04-22 10:34 | 3 | 2 | 0.025 | CUP | 22/04/2022 10:34 | 25/04/2022 05:33 | 1900-01-01 18:59 | 1 | 3 | 0.47847 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16256 | 536 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación de luminaria | Colocar luminaria en mesa de trabajo. Sobre rebarbadora manual. Ubicación: Zona CMC 24. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de iluminación |  | 2022-04-22 16:00 |  | 2022-04-22 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-22 10:49 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 22/04/2022 10:35 | 23/04/2022 09:55 | 0.97222 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16257 | 21 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE CABLE | SE NESECITA TIRAR UN CABLE CON CORRIENTE DE LA GUARDIA DE CEMENTO FRENTE DE LOS HORNOS AL POSTE FRENTE DE DICHA GUARDIA EL CABLE CON CORRIENTE ES PARA INSTALAR UNA CAMARA DE SEGURIDAD PARA LAS CUBIBIERTAS SE SOLICITA CON CARACTER DE URGENCIA PARA EL MONITOREODE LAS CUBIERTAS .HABLAR CON CESAR (SUPERVISOR DE GUARDIA ) | Anulado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-22 19:40 | guardia |  | 2022-04-25 06:00 | 3 | 6 |  | OTR | 25/04/2022 06:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16258 | 13 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar luz | colocar luz en adentro de magazin para ver estado de las herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar luz |  |  |  | 2022-04-23 07:05 | daniel.bainotti |  | 2022-04-25 05:58 | 3 | 2 | 0.0069444 | CMC | 25/04/2022 05:58 | 27/04/2022 16:55 | 1900-01-01 10:57 | 1 | 3 | 1899-12-31 03:27 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16259 | 537 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | virutero | hacer descarga virutero para que caiga dentro del tacho sector cmc24 | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-23 07:06 | daniel.bainotti |  | 2022-04-25 05:58 | 3 | 6 |  | OTR | 25/04/2022 05:58 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16260 | 14 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de acrilico | cambiar los acrílicos puerta techo están muy opacos y no se puede ver | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de acrílico |  |  | espera de vidrio para la puerta | 2022-04-23 07:08 | daniel.bainotti |  | 2022-04-25 05:57 | 3 | 2 | 0.10208 | CMC | 25/04/2022 05:57 | 27/04/2022 11:40 | 1900-01-01 05:43 | 1 | 3 | 0.92569 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16261 | 32 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | torreta fuera de pocision | torreta fuera de pocision | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Torreta fuera de posicion. |  | 2022-04-25 09:00 |  | 2022-04-23 08:06 | marcelo.barbero |  | 2022-04-25 05:56 | 3 | 3 | 0.15486 | TOC | 25/04/2022 05:56 | 25/04/2022 09:40 | 0.15556 | 1 | 1 | 0.15556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16262 | 27 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no enciende el horno | no enciende el horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende |  | 2022-04-25 10:00 |  | 2022-04-25 05:01 | raul.breda |  | 2022-04-25 05:55 | 3 | 2 | 0.35069 | HOP | 25/04/2022 05:55 | 26/04/2022 05:43 | 0.99167 | 1 | 2 | 0.325 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16263 | 60 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no enciende el horno | no enciende el horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende |  |  | Se va a hacer un seguimiento por que no esta funcionando como corresponde. | 2022-04-25 05:19 | raul.breda |  | 2022-04-25 05:56 | 3 | 2 | 0.027778 | HOP | 25/04/2022 05:56 | 27/04/2022 05:32 | 1899-12-31 23:36 | 1 | 3 | 0.67083 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16264 | 62 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | sensor de bandeja roto | se solicita camabio de cable sensor de bandeja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Sensores de posicion rotos |  | 2022-04-25 07:00 |  | 2022-04-25 05:35 | laser.cyp |  | 2022-04-25 05:41 | 3 | 2 | 0.12153 | LSR | 25/04/2022 05:40 | 25/04/2022 10:00 | 0.18056 | 1 | 1 | 0.18056 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16265 | 5 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | pérdida aceite cilindro b | pérdida de aceite en cilindro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida en acoples y caños del cilindro |  | 2022-04-26 06:00 |  | 2022-04-25 05:47 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-25 05:54 | 3 | 4 | 0.35069 | BPR | 25/04/2022 05:54 | 26/04/2022 05:58 | 1899-12-31 00:04 | 1 | 2 | 0.33611 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16266 | 18 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta termico de la piedra | salta termico de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona el hidráulico |  | 2022-04-28 08:00 |  | 2022-04-25 05:55 | marcelo.barbero |  | 2022-04-25 06:00 | 3 | 3 | 0.077778 | REM | 25/04/2022 06:00 | 28/04/2022 10:18 | 1900-01-02 04:18 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:18 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16267 | 1 | MSL-07 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problemas en la Valvula | Falla la Valvula, al momento que gatilla, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la electroválvula que abre/cierra el gas |  | 2022-04-25 12:00 |  | 2022-04-25 06:04 | ariel.terreno |  | 2022-04-25 06:07 | 3 | 3 | 0.025 | MSL | 25/04/2022 06:07 | 13/05/2022 11:17 | 1900-01-17 05:10 | 1 | 17 | 1900-01-04 20:40 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16268 | 2 | SIB-09 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | ver manopla en aparejo no funciona | ver manopla en aparejo no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsadores desgastados |  |  |  | 2022-04-25 06:29 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-25 06:35 | 3 | 1 | 0.0027778 | SIB | 25/04/2022 06:32 | 25/04/2022 08:43 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16269 | 237 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar luces sector estanterías | Colocar luces en sector estanterías. Las mismas están ubicadas entre la prensa hacia el lado del robot. (Consultar con Alexis Armando) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | colocar luces |  |  | a definir si ahí materiales | 2022-04-25 06:56 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-25 06:58 | 3 | 4 | 0.76806 | OTR | 25/04/2022 06:58 | 16/05/2022 10:37 | 1900-01-20 03:39 | 1 | 19 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16270 | 22 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE LUZ | ARREGLO DE LUZ VIA BLANCA ARRIBA DEL PORTON PRINCIPAL SECCION PÍNTURA | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz |  |  |  | 2022-04-25 07:09 | guardia |  | 2022-04-25 07:44 | 3 | 3 | 0.00069444 | OTR | 25/04/2022 07:44 | 25/04/2022 17:46 | 0.41806 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16271 | 13 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Palitas plásticas para juntar residuos |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | ATALA GUSTAVO GABRIEL; | 1 | Compra de basurero |  |  |  | 2022-04-25 07:30 | gustavo.atala |  | 2022-04-25 07:53 | 3 | 2 | 0 | PÑL | 25/04/2022 07:53 | 26/04/2022 11:28 | 1899-12-31 03:35 | 1 | 2 | 0.48264 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16272 | 7 | MSL-12 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | salta la termica | salta la termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salta disyuntor |  |  |  | 2022-04-25 08:29 | jose.salacain |  | 2022-04-25 10:54 | 3 | 2 | 0.049306 | MSL | 25/04/2022 08:35 | 26/04/2022 07:44 | 0.96458 | 1 | 2 | 0.29792 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16273 | 151 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de luz quemada puesto 1 del 500 | cambio de luz quemada puesto 1 del 500 | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-25 08:37 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-25 10:58 | 3 | 1 |  | OTR | 25/04/2022 08:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16274 | 11 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema en el cabezal | problema en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en las roldanas del alambre |  |  |  | 2022-04-25 09:18 | jose.salacain |  | 2022-04-25 10:59 | 3 | 2 | 0.11736 | MSL | 25/04/2022 09:20 | 25/04/2022 12:46 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16275 | 28 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reparar barrevirutas |  | Finalizado | No | 16248 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | varrevirutas en mal estado |  | 2022-04-25 13:30 |  | 2022-04-25 09:49 | javier.macagno |  | 2022-04-25 09:49 | 3 | 3 | 0.0090278 | TOC | 25/04/2022 09:49 | 25/04/2022 13:18 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16276 | 238 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | comeccion de maquina nueva | Conectar maquina nueva | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Armara y conectar equipo nuevo |  |  |  | 2022-04-25 09:59 | pablo.perlo |  | 2022-04-25 10:57 | 3 | 2 | 0.26875 | OTR | 25/04/2022 10:02 | 26/04/2022 05:39 | 0.81736 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16277 | 10 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar manguera de aire en pem -19 | PEM-19 CAMBIAR MANGUERA DE AIRE | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera de sopletear pinchada |  | 2022-04-26 06:30 |  | 2022-04-25 11:22 | german.borgo |  | 2022-04-25 11:47 | 3 | 1 | 0.025 | PEM | 25/04/2022 11:25 | 26/04/2022 07:01 | 0.81667 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16278 | 12 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | fallan avaances | PEGO DOS EXPLOSIONES Y MARCA ERROR EN LO DOS AVANCES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;KRAFT INGENIERIA S.R.L.;SPICCHIALI LEANDRO; | 3 | no funciona |  |  | se encarga el pañol | 2022-04-25 14:02 | enrique.kessler |  | 2022-04-26 05:03 | 1 | 10 | 0.60556 | CRM | 25/04/2022 14:10 | 12/05/2022 13:27 | 1900-01-15 23:17 | 1 | 16 | 1900-01-04 11:47 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16279 | 15 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 609 | volvio a saltar alarma 609 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla forzador de aire Eje X-B |  | 2022-04-26 07:30 |  | 2022-04-26 05:20 | daniel.bainotti |  | 2022-04-26 05:36 | 3 | 2 | 0.03125 | CMC | 26/04/2022 05:25 | 29/04/2022 13:24 | 1900-01-02 07:59 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:59 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16280 | 5 | PEM-24 | Perforadora Convencional - BURANI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem -24 perdida de aire en manguera y pulmón | perdida de aire en manguera y pulmón | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2022-04-26 06:41 | german.borgo |  | 2022-04-26 06:46 | 3 | 3 | 0.0041667 | PEM | 26/04/2022 06:46 | 26/04/2022 06:52 | 0.0041667 | 1 | 1 | 0.0041667 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16281 | 1 | TSC-05 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Relevamiento de tablero eléctrico |  | 2022-04-25 18:00 |  | 2022-04-26 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-26 07:50 | 3 | 2 | 0.081944 | TSC | 26/04/2022 07:50 | 26/04/2022 09:49 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16282 | 1 | TSC-06 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  | 2022-04-25 18:00 |  | 2022-04-26 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-26 07:54 | 3 | 2 | 0.11319 | TSC | 26/04/2022 07:05 | 26/04/2022 09:48 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16283 | 239 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar carbones | cambiar carbones . amoladora chica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora no funciona |  |  |  | 2022-04-26 08:44 | jose.salacain |  | 2022-04-26 09:00 | 3 | 2 | 0.022917 | OTR | 26/04/2022 09:00 | 26/04/2022 17:39 | 0.36042 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16284 | 3 | CUB-03 | Cuba - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar termocupla | Se solicita agregar termocupla y controlador de temperatura, en cuba de lavado CUB-03 para control de temperatura del agua.- | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar termocupla |  |  | de pende cundo se termine de armar la cuba | 2022-04-26 09:49 | emanuel.antonello |  | 2022-04-26 09:50 | 3 | 6 | 1900-01-01 09:32 | CUB | 26/04/2022 09:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16285 | 4 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar carro de guinche esta pesado | Revisar carro de guinche esta pesado/TOC-33 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | carro muy abierto |  |  |  | 2022-04-26 11:55 | daniel.navarro |  | 2022-04-26 12:30 | 3 | 2 | 0.25486 | SIB | 26/04/2022 12:00 | 27/04/2022 05:57 | 0.74792 | 1 | 2 | 0.08125 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16286 | 2 | TOC-34 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luz |  |  |  | 2022-04-26 11:55 | daniel.navarro |  | 2022-04-26 12:32 | 3 | 1 | 0.063194 | TOC | 26/04/2022 12:00 | 27/04/2022 10:40 | 0.94444 | 1 | 2 | 0.27778 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16287 | 538 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba manual para sacar soluble no funciona | Bomba manual para sacar soluble no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | descuido |  |  |  | 2022-04-26 12:00 | daniel.navarro |  | 2022-04-26 12:33 | 1 | 10 | 0.013889 | OTR | 26/04/2022 12:05 | 27/04/2022 08:47 | 0.8625 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16288 | 105 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar mangera de aire | colocar mangera de aire en cabina de pintura ( cadena) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar manguera de aire para sopletear. |  |  | a definir en un horario que no pinten. | 2022-04-26 12:52 | raul.breda |  | 2022-04-26 13:11 | 3 | 2 | 0.21944 | OTR | 26/04/2022 12:55 | 04/08/2022 05:50 | 1900-04-08 16:55 | 1 | 87 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16289 | 37 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No abre mordaza | Mordaza derecha de centradora CEM-01 no abre.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no abre mordaza |  | 2022-04-27 07:00 |  | 2022-04-26 13:07 | emanuel.antonello |  | 2022-04-26 13:12 | 3 | 3 | 0.18403 | CEM | 26/04/2022 13:10 | 27/04/2022 06:29 | 0.72153 | 1 | 2 | 0.054861 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16290 | 12 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Problemas eléctricos, hizo cortocircuito en motor | Problemas eléctricos, hizo cortocircuito en motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cable cortado |  |  |  | 2022-04-26 13:18 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-26 13:19 | 3 | 2 | 0.019444 | SIP | 26/04/2022 13:19 | 26/04/2022 16:16 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16291 | 11 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalar reflector en guillotina | Instalar reflector en guillotina. Poca visibilidad. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Remplazo de fluorecentes por reflectores |  | 2022-05-03 07:30 |  | 2022-04-26 13:34 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-27 05:09 | 3 | 1 | 0.49236 | GTM | 26/04/2022 13:40 | 03/05/2022 06:17 | 1900-01-05 16:37 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:37 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16292 | 25 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalar reflector en guillotina | Instalar reflector en guillotina. Poca visibilidad. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Baja visibilidad en los extremos |  | 2022-05-03 07:30 |  | 2022-04-26 13:34 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-27 05:09 | 3 | 1 | 0.25486 | GTM | 26/04/2022 13:35 | 03/05/2022 08:00 | 1900-01-05 18:25 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:25 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16293 | 16 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla la botonera del puente del pantografo.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla |  |  | avisar en seguida cunado falle | 2022-04-26 13:51 | laser.cyp |  | 2022-04-27 05:10 | 3 | 1 | 0.22639 | SIP | 26/04/2022 13:52 | 02/05/2022 06:54 | 1900-01-04 17:02 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:32 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16294 | 2 | SIB-141 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar conexión eléctrica | Realizar conexión eléctrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conexión electrica |  | 2022-04-26 13:30 |  | 2022-04-27 05:32 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-27 05:46 | 3 | 2 | 0.03125 | SIB | 27/04/2022 05:35 | 27/04/2022 06:20 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16295 | 34 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | foco quemado | focos quemados en la linea de armado tres puntos, no se ve ver de cambiar lo antes posible | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-04-27 06:58 | cesar.perez |  | 2022-04-27 07:14 | 3 | 2 | 0 | OTR | 27/04/2022 07:14 | 28/04/2022 07:21 | 1899-12-31 00:07 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16296 | 35 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Foco quemado | foco quemado con este suman dos por eso hago dos pedidos diferentes e iguales. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Lámparas quemadas |  |  |  | 2022-04-27 07:02 | cesar.perez |  | 2022-04-27 07:15 | 3 | 1 | 0.0090278 | OTR | 27/04/2022 07:15 | 27/04/2022 17:43 | 0.43611 | 1 | 1 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16297 | 11 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no vaja ni sube | no vaja ni sube las otras funciones del puente andan bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en bobina de freno |  | 2022-04-27 09:00 |  | 2022-04-27 07:58 | raul.breda |  | 2022-04-27 08:14 | 3 | 2 | 0.038889 | SIP | 27/04/2022 08:14 | 28/04/2022 06:53 | 0.94375 | 1 | 2 | 0.27708 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16298 | 20 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en botonera puente grúa | Problema en puente grúa. Falla en botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla parada de emergencia |  | 2022-04-27 11:00 |  | 2022-04-27 09:58 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-27 10:02 | 3 | 2 | 0.03125 | SIP | 27/04/2022 10:00 | 27/04/2022 10:45 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16299 | 30 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparar caño lubricacion. perdida de aceite bomba hidraulica |  | Anulado | No | 262 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-27 11:27 | javier.macagno |  | 2022-04-27 11:27 | 1 | 24 |  | CMC | 27/04/2022 11:27 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16300 | 38 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | remplazar corrugado guia por donde pasa el cable de la contrapunta |  | Finalizado | No | 15769 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | canalización dañada |  |  | a definir por entrega de materiales y luego por disponibilidad de equipo | 2022-04-27 11:29 | mauricio.franco |  | 2022-04-27 11:29 | 3 | 6 | 0.084722 | TOC | 27/04/2022 11:29 | 29/06/2022 11:21 | 1900-03-02 23:52 | 1 | 55 | 1900-01-18 02:22 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16301 | 3 | PND-02 | Punsonadora - W. A. WHITNEY - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pedal con Cable suelto | El Pedal de la Punzonadora tiene los Cables sueltos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cables sueltos |  |  |  | 2022-04-27 12:31 | ariel.terreno |  | 2022-04-27 12:35 | 3 | 2 | 0.0048611 | PND | 27/04/2022 12:35 | 27/04/2022 17:38 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16302 | 12 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar una Luz | Colocar una Luz en la Prensa que Ilumine cuando se trabaja a la Mañana temprano, no se ve nada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de iluminación a la mañana |  | 2022-05-02 11:30 |  | 2022-04-27 12:34 | ariel.terreno |  | 2022-04-27 12:35 | 3 | 2 | 0.095833 | PRN | 27/04/2022 12:35 | 02/05/2022 12:16 | 1900-01-03 23:41 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:11 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16303 | 61 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Mejoras en tablero eléctrico | - Acomodar testigos luminosos. - Colocación de indicador de apertura de mezclador. - Reacondicionar tablero eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | - Acomodar testigos luminosos. - Colocación de indicador de apertura de mezclador. |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-04-27 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-27 12:48 | 3 | 2 | 1899-12-31 19:10 | HOP | 27/04/2022 12:35 | 08/07/2022 17:14 | 1900-03-12 04:39 | 1 | 63 | 1900-01-21 03:09 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16304 | 1 | PFP-02 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Manguera aplastada | Fabricar mangueras hidráulicas para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Manguera aplastada posible rotura de la misma. |  |  | Depende cuando puedan parar la plataforma | 2022-04-27 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-27 12:56 | 3 | 3 | 0.1875 | PFP | 27/04/2022 12:35 | 08/07/2022 05:32 | 1900-03-11 16:57 | 1 | 63 | 1900-01-20 15:27 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16305 | 152 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de foco en puesto 1 de armado de motor del 500 | cambio de foco en puesto 1 de armado de motor del 500 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-04-28 05:23 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-28 05:45 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 28/04/2022 05:45 | 29/04/2022 13:38 | 1899-12-31 07:53 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16306 | 14 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Rebobinado de freno backup SIP 04 |  | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;ARDUINO FRANCO DANIEL; | 2 | rebobinar freno |  |  |  | 2022-04-28 05:30 | gustavo.atala |  | 2022-04-28 05:43 | 3 | 2 | 0 | PÑL | 28/04/2022 05:43 | 20/05/2022 06:24 | 1900-01-21 00:41 | 1 | 20 | 1900-01-05 17:41 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16307 | 18 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | alarma por baja presión de aceite. |  | 2022-04-29 12:00 |  | 2022-04-28 05:46 | daniel.navarro |  | 2022-04-28 06:07 | 3 | 3 | 0.375 | TOC | 28/04/2022 05:50 | 02/05/2022 06:25 | 1900-01-03 00:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:35 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16308 | 43 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Gran perdida de soluble por cuba | Gran perdida de soluble por cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de soluble por la cinta |  |  | queda a prueba hasta mañana | 2022-04-28 05:48 | daniel.navarro |  | 2022-04-28 06:08 | 3 | 8 | 0.375 | TOC | 28/04/2022 05:50 | 11/05/2022 10:14 | 1900-01-12 04:24 | 1 | 12 | 1900-01-03 01:24 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16309 | 8 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tom -09 no enciende problema electrico maq.critica | no enciende problema electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2022-04-28 06:00 | german.borgo |  | 2022-04-28 06:09 | 3 | 3 | 0.0041667 | TOM | 28/04/2022 06:05 | 28/04/2022 06:49 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16310 | 1 | TSC-07 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  | 2022-04-27 15:30 |  | 2022-04-28 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-28 06:02 | 3 | 2 | 0.046528 | TSC | 28/04/2022 05:05 | 28/04/2022 13:33 | 0.35278 | 1 | 1 | 0.35278 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16311 | 2 | TSC-09 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-04-28 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-28 06:04 | 3 | 2 | 0.041667 | TSC | 28/04/2022 05:05 | 28/04/2022 13:36 | 0.35486 | 1 | 1 | 0.35486 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16312 | 1 | TSC-11 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero electrico |  |  |  | 2022-04-28 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-28 06:06 | 3 | 2 | 0.041667 | TSC | 28/04/2022 05:05 | 28/04/2022 13:37 | 0.35556 | 1 | 1 | 0.35556 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16313 | 1 | TSC-12 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-04-28 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-28 06:06 | 3 | 2 | 0.042361 | TSC | 28/04/2022 05:05 | 28/04/2022 13:39 | 0.35694 | 1 | 1 | 0.35694 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16314 | 29 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona problema eléctrico | No funciona problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla dañado |  | 2022-04-28 09:00 |  | 2022-04-28 06:21 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-28 06:30 | 3 | 3 | 0.04375 | MLT | 28/04/2022 06:25 | 28/04/2022 08:05 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16315 | 539 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz jaula engraje | cambiar luz jaula engrajes | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luz |  |  |  | 2022-04-28 07:43 | marcelo.barbero |  | 2022-04-28 08:33 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 28/04/2022 07:45 | 29/04/2022 13:01 | 1899-12-31 05:16 | 1 | 2 |  | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16316 | 5 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se ha roto una caja negra | rotura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | golpe en equipo rompio caja de conexiones y cables |  |  |  | 2022-04-28 07:43 | jose.salacain |  | 2022-04-28 08:32 | 3 | 2 | 0.11944 | SIB | 28/04/2022 07:46 | 28/04/2022 10:38 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16317 | 106 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | engrasar ruedas de cadena | engrasar ruedas de cadena transportadora de piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA Y ENGRAZADO DE RUEDA DE LA CADENA. |  |  |  | 2022-04-28 10:13 | raul.breda |  | 2022-04-28 10:20 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 28/04/2022 10:15 | 02/05/2022 05:53 | 1900-01-02 19:38 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16318 | 19 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptar motor/bomba en central hidráulica | Reemplazar motor (backup) | Ejecución | No | 16266 | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | Motor de la central hidráulica muy antiguo (Obsoleto). |  |  |  | 2022-04-28 10:18 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-28 10:18 | 1 | 15 |  | REM | 28/04/2022 10:18 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16319 | 30 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | se desengancho cable de acero en malacate | se desengancho cable de acero en malacate | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | grampas falseadas |  |  |  | 2022-04-28 10:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-04-28 11:13 | 3 | 3 | 0.041667 | MLT | 28/04/2022 10:47 | 28/04/2022 11:47 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16320 | 14 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pego l husillo de la piedra sale humo | se pego el husillo de la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | rodamientos dañados. |  |  | Entrega a definir cuando lleguen los materiales. | 2022-04-28 11:45 | marcelo.barbero |  | 2022-04-28 11:52 | 3 | 6 | 0.0027778 | REM | 28/04/2022 11:50 | 06/05/2022 07:33 | 1900-01-06 19:43 | 1 | 8 | 1900-01-01 06:43 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16321 | 3 | SIB-116 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en botonera de guinche | Falla en botonera de guinche sector robot. No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable cortado |  | 2022-04-28 13:15 |  | 2022-04-28 12:21 | joaquin.marchisio |  | 2022-04-28 12:24 | 3 | 1 | 0.013889 | SIB | 28/04/2022 12:25 | 02/05/2022 10:14 | 1900-01-02 21:49 | 1 | 4 | 0.95069 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16322 | 12 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | mesa trabada | NO CORRE LA MESA | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-28 15:29 | enrique.kessler |  | 2022-04-29 05:06 | 3 | 6 |  | REM | 28/04/2022 15:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16323 | 5 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla electrica guinche | NO FUNCIONA SIB-42 SECTOR CENTRADORAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable dela manopla cortado |  |  |  | 2022-04-28 16:15 | enrique.kessler |  | 2022-04-29 05:09 | 3 | 2 | 0.2125 | SIB | 28/04/2022 16:20 | 29/04/2022 06:41 | 0.59792 | 1 | 2 | 0.16042 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Media | 16324 | 33 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | QUEDA TORRE AFUERAA | queda torre de herramienas afuera lo recetea y se acomoda lo hace repetidas veces | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | problema en la torre |  |  | se pausa a prueba | 2022-04-28 19:49 | enrique.kessler |  | 2022-04-29 05:09 | 3 | 4 | 0.14444 | TOC | 28/04/2022 19:52 | 04/05/2022 09:43 | 1900-01-04 13:51 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:20 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16325 | 7 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No prende pantalla | No prende pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no enciende fuente 24v |  | 2022-04-29 09:00 |  | 2022-04-29 04:26 | lucas.feilberg |  | 2022-04-29 05:11 | 3 | 3 | 0.10694 | PLC | 29/04/2022 04:28 | 29/04/2022 07:39 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 4 | 2022 | 2022-04-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16326 | 13 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la mesa | no anda la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | no trabaja la mesa |  |  |  | 2022-04-29 05:11 | marcelo.barbero |  | 2022-04-29 05:13 | 3 | 8 | 0.079167 | REM | 29/04/2022 05:13 | 29/04/2022 11:51 | 0.27639 | 1 | 1 | 0.27639 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16327 | 9 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tom-09 no funciona avance en uno de sus carros | no funciona movimiento en uno de sus carros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | no funciona movimiento de carro |  | 2022-05-01 07:00 |  | 2022-04-29 05:30 | german.borgo |  | 2022-04-29 05:48 | 3 | 3 | 0.013889 | TOM | 29/04/2022 05:35 | 02/05/2022 06:49 | 1900-01-02 01:14 | 1 | 3 | 0.73889 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16328 | 15 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Chapas para piso HOP 01 |  | Anulado | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-29 05:30 | gustavo.atala |  | 2022-04-29 05:40 | 3 | 1 |  | PÑL | 29/04/2022 05:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16329 | 62 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Fabricar chapas de protección de llama | Para back up | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar placas |  | 2022-05-16 06:30 |  | 2022-04-29 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-29 05:50 | 3 | 8 | 1899-12-31 00:24 | HOP | 29/04/2022 05:35 | 16/05/2022 06:03 | 1900-01-16 00:28 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:58 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16330 | 21 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma gama baja | alarma gama baja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma |  |  |  | 2022-04-29 05:50 | alberto.depetris |  | 2022-04-29 05:54 | 3 | 3 | 0.12847 | CMC | 29/04/2022 05:54 | 29/04/2022 09:36 | 0.15417 | 1 | 1 | 0.15417 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16331 | 2 | SIB-100 | Aparejo - BTA - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | Explosión en cables de alimentación | pego una explosión en el remal de alimentación y dejo de funcionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-04-29 06:03 | jonatan.camusso |  | 2022-04-29 06:10 | 3 | 2 | 0.049306 | SIB | 29/04/2022 06:05 | 29/04/2022 08:31 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Baja | 16332 | 23 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE LUZ | ARREGLO DE LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE MECANIZADO Y LA CALLE QUE VA AL SERRUCHO LA LUZ AMARILLA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | ARREGLO DE LUZ |  |  |  | 2022-04-29 07:42 | guardia |  | 2022-04-29 07:47 | 3 | 2 | 0 | OTR | 29/04/2022 07:45 | 26/05/2022 13:11 | 1900-01-26 05:26 | 1 | 24 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16333 | 240 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar Enchufes monofasicos | Reparar Enchufes monofasicos | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-29 07:43 | lucas.feilberg | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 16334 | 21 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | trasladar tablero eléctrico | traslar tablero de un lado al otro sobre la misma columna | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-04-29 07:58 | jonatan.camusso |  | 2022-04-29 07:59 | 3 | 2 |  | OTR | 29/04/2022 07:59 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16335 | 1 | TSC-13 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-04-29 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-04-29 10:26 | 3 | 2 | 0.0069444 | TSC | 29/04/2022 10:02 | 02/05/2022 05:47 | 1900-01-01 19:45 | 1 | 3 | 0.51042 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16336 | 16 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable eléctrico colgando con peligro de cortarlo con las ruedas | Cable eléctrico colgando con peligro de cortarlo con las ruedas - Si se puede ver enseguida mejor. Se esta descargando un camión de chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable suelto |  |  |  | 2022-04-29 10:39 | lucas.feilberg |  | 2022-04-29 10:40 | 3 | 2 | 0.044444 | SIP | 29/04/2022 10:40 | 29/04/2022 11:44 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 4 | 2022 | 2022-04-01
NO | NO | Alta | 16337 | 91 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | trampa de aceite rota | no trabaja como corresponde ( no funciona ) trampa NRO 10 puesto 1 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No lubrica |  |  |  | 2022-04-29 11:22 | emanuel.algarbe |  | 2022-04-29 11:47 | 3 | 2 | 0.25139 | OTR | 29/04/2022 11:47 | 02/05/2022 04:51 | 1900-01-01 17:04 | 1 | 3 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16338 | 9 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se Rompio el Cilindro arriba | Se rompio el Cilindro en la Parte Arriba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se arrancaron roscas de tornillo de cilindro |  | 2022-05-03 12:00 |  | 2022-04-29 11:29 | ariel.terreno |  | 2022-04-29 11:47 | 3 | 4 | 0.72917 | PRN | 29/04/2022 11:47 | 04/05/2022 07:16 | 1900-01-03 19:29 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:59 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16339 | 42 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reemplazo bomba de picos de lavado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | reemplazar bomba |  |  |  | 2022-04-29 12:40 | gustavo.atala |  | 2022-04-29 11:44 | 3 | 2 | 0.038889 | CUP | 29/04/2022 11:44 | 02/05/2022 06:23 | 1900-01-01 18:39 | 1 | 3 | 0.46458 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16340 | 16 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SE TRBO HUSILLO | SE TRABO ENGRANAJE DEL HUSILLO | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-04-29 19:10 | enrique.kessler |  | 2022-05-02 05:07 | 3 | 3 |  | CMC | 29/04/2022 19:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16341 | 12 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no toma avance en rápido | NO TOMA AVANCE EN RÁPIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | NO TOMA AVANCE EN RÁPIDO |  | 2022-05-02 09:00 |  | 2022-04-30 08:58 | alberto.depetris |  | 2022-05-02 05:42 | 3 | 3 | 0.017361 | FRM | 30/04/2022 09:00 | 02/05/2022 08:26 | 1899-12-31 23:26 | 1 | 2 | 0.30972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16342 | 26 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sale humo y olor a quemado del volante | Sale humo y olor a quemado del volante | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | humo |  |  | va a depender del estado cuando se desarme | 2022-05-02 04:49 | lucas.feilberg |  | 2022-05-02 05:47 | 3 | 8 | 0.52292 | GTM | 02/05/2022 04:45 | 02/05/2022 17:51 | 0.54583 | 1 | 1 | 0.54583 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16343 | 14 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende hidraulico | NO FUNCIONA HIDRAULICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona el hidráulico |  |  |  | 2022-05-02 05:17 | enrique.kessler |  | 2022-05-02 05:45 | 3 | 3 | 0.060417 | CRM | 02/05/2022 05:20 | 02/05/2022 06:47 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16344 | 63 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Fabricar protección mecánica para quemador | Fabricar protección mecánica para quemador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | fabricar protección, |  | 2022-11-29 14:30 |  | 2022-05-02 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-02 07:19 | 3 | 8 | 0.32917 | HOP | 02/05/2022 07:05 | 28/11/2022 05:37 | 1900-07-27 22:32 | 1 | 181 | 1900-03-03 16:02 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 16345 | 10 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No funciona control | No funciona ningún pulsador de control | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-02 07:55 | emanuel.algarbe |  | 2022-05-02 08:02 | 3 | 2 |  | SIB | 02/05/2022 08:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16346 | 540 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de equipos FRL | Relevamiento de equipos FRL | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RELEVAMIENTO DE (FRL) EN AREA MECANIZADO. |  |  |  | 2022-05-02 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-02 08:06 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 02/05/2022 08:05 | 03/05/2022 12:15 | 1899-12-31 04:10 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16347 | 153 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire en sector cabinas | cambio de manguera de aire en mal estado en sector habitáculo | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera |  |  |  | 2022-05-02 08:07 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-02 08:10 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 02/05/2022 08:10 | 03/05/2022 07:36 | 0.97639 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16348 | 12 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla micro | MICRO DE TRABADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Micro de limite de ciclo trabado |  | 2022-05-02 08:30 |  | 2022-05-02 09:37 | enrique.kessler |  | 2022-05-02 09:52 | 3 | 1 | 0.010417 | TOM | 02/05/2022 09:40 | 03/05/2022 06:57 | 0.88681 | 1 | 2 | 0.22014 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16349 | 21 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Heladera no funciona | Heladera de Of. Técnica. | Anulado | Si |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en circuito interno |  |  | por servicio externo | 2022-05-02 10:03 | carina.strasorier |  | 2022-05-02 10:55 | 3 | 8 |  | OTR | 02/05/2022 10:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16350 | 22 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Heladera no funciona | Heladera de Of. Técnica. | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-02 10:03 | carina.strasorier | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16351 | 42 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra la gama | no entra la gama alta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Verificación del estado de cambio de gamas. |  |  | Maquina Herramienta en buen funcionamiento.- | 2022-05-02 12:19 | daniel.bainotti |  | 2022-05-02 12:29 | 3 | 8 | 0 | CMC | 02/05/2022 12:25 | 03/05/2022 06:23 | 0.74861 | 1 | 2 | 0.081944 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16352 | 51 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra la gama | no entra la gama baja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en cableado de electrovalvulas |  | 2022-05-05 12:00 |  | 2022-05-02 12:20 | daniel.bainotti |  | 2022-05-02 12:29 | 3 | 8 | 0.55903 | CMC | 02/05/2022 12:25 | 05/05/2022 15:46 | 1900-01-02 03:21 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:21 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16353 | 63 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende el 3030 | Esta tildado el control numérico.. no carga los datos | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | SPICCHIALI LEANDRO;MARMALYUK SA; | 2 | Se perdió la base de datos del CN |  |  |  | 2022-05-02 12:50 | alexis.armando |  | 2022-05-02 13:05 | 3 | 6 | 0.67292 | LSR | 02/05/2022 13:00 | 04/05/2022 17:30 | 1900-01-01 04:30 | 1 | 3 | 0.875 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16354 | 11 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no sube | vaja pero no sube cuando accionas el botón | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se detecto falla |  | 2022-05-02 16:00 |  | 2022-05-02 12:54 | raul.breda |  | 2022-05-02 13:04 | 3 | 3 | 0.19097 | SIB | 02/05/2022 12:56 | 03/05/2022 06:40 | 0.73889 | 1 | 2 | 0.072222 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16355 | 9 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar goma mesa | cambiar goma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cambiar goma |  |  |  | 2022-05-02 13:04 | marcelo.barbero |  | 2022-05-02 13:07 | 3 | 2 | 0.0069444 | GNR | 02/05/2022 13:06 | 10/05/2022 08:13 | 1900-01-06 19:07 | 1 | 8 | 1900-01-01 06:07 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16356 | 43 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no tira agua por retorno | no tira agua por el retorno y pucos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no tira agua |  |  |  | 2022-05-03 06:44 | raul.breda |  | 2022-05-03 06:46 | 3 | 6 | 0.025694 | CUP | 03/05/2022 06:46 | 03/05/2022 07:23 | 0.025694 | 1 | 1 | 0.025694 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16357 | 92 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar mangueras de aire comprimido | Manguera sector armado de cajas serie articulados | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera de aire |  |  |  | 2022-05-03 06:49 | david.gastaldi |  | 2022-05-03 07:22 | 3 | 2 | 0.022222 | OTR | 03/05/2022 06:55 | 03/05/2022 07:32 | 0.025694 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16358 | 241 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Foco quemado | Cambiar foco quemado en la parte de atrás de la plegadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-05-13 16:00 |  | 2022-05-03 06:56 | lucas.feilberg |  | 2022-05-03 07:24 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 03/05/2022 07:00 | 14/05/2022 15:59 | 1900-01-10 08:59 | 1 | 11 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16359 | 29 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma no mueve los ejes x y z | alarma no mueve los ejes x y z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Protector térmico Q3 actuado |  |  |  | 2022-05-03 07:09 | daniel.navarro |  | 2022-05-03 07:24 | 3 | 3 | 0.019444 | TOC | 03/05/2022 07:12 | 03/05/2022 13:01 | 0.24236 | 1 | 1 | 0.24236 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16360 | 154 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de llave de aire en sector pintura en montaje | cambio de llave de aire en sector pintura en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | llave esferica con manija rota |  |  | control de materiales para realizar la operación | 2022-05-03 07:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-03 08:07 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 03/05/2022 07:40 | 27/09/2022 05:28 | 1900-05-25 21:48 | 1 | 127 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 16361 | 155 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | lubricante para trampa de agua del puesto 1 Montaje | lubricante para trampa de agua del puesto 1 Montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LLENADO DE ACEITE (D-10) EN FRL. |  |  |  | 2022-05-03 07:39 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-03 08:08 | 3 | 1 | 0.045833 | OTR | 03/05/2022 07:45 | 03/05/2022 11:49 | 0.16944 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16362 | 43 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 402 servo | alarma 402 servo eje B | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en servo de Eje B , no va mas .- |  |  | El servo del eje B no funciona mas.- Esta funcionando en las ultimas consecuencias.- | 2022-05-03 07:41 | alberto.depetris |  | 2022-05-03 08:09 | 3 | 2 | 0.33264 | CMC | 03/05/2022 07:45 | 04/05/2022 06:15 | 0.9375 | 1 | 2 | 0.27083 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16363 | 44 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos y filtro | limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-05-03 08:25 | raul.breda |  | 2022-05-03 08:35 | 3 | 2 | 0.0041667 | CUP | 03/05/2022 08:30 | 03/05/2022 10:13 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16364 | 4 | PND-02 | Punsonadora - W. A. WHITNEY - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pedal que falla | Tiene Cable Sueltos, y habeces Falla | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-03 08:36 | ariel.terreno |  | 2022-05-03 08:37 | 3 | 2 |  | PND | 03/05/2022 08:37 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16365 | 4 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera de guinche pesada | Bandera de guinche pesada. El operario hace mucha fuerza. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | bandera y guinche pesado |  | 2022-05-06 07:20 |  | 2022-05-03 09:20 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-03 10:08 | 3 | 3 | 0.067361 | SIB | 03/05/2022 09:25 | 06/05/2022 07:25 | 1900-01-01 22:00 | 1 | 4 | 0.95833 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16366 | 242 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | instalacion electrica en oficina | instalacion electrica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalación electrica |  | 2022-05-09 11:00 |  | 2022-05-03 10:28 | jose.salacain |  | 2022-05-03 10:38 | 3 | 5 | 0.36806 | OTR | 03/05/2022 10:38 | 10/05/2022 05:40 | 1900-01-05 19:02 | 1 | 7 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16367 | 4 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No enciende control numérico |  |  |  | 2022-05-03 10:40 | alberto.depetris |  | 2022-05-03 10:42 | 3 | 2 | 0.020833 | CMC | 03/05/2022 10:42 | 06/05/2022 06:30 | 1900-01-01 19:48 | 1 | 4 | 0.86667 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16368 | 93 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | trampa aceite no funciona | No funciona como corresponde , rota | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | FR+L roto |  |  | control de materiales para realizar la operación | 2022-05-03 10:55 | emanuel.algarbe |  | 2022-05-03 11:41 | 3 | 2 | 0.22639 | OTR | 03/05/2022 11:00 | 01/11/2022 06:46 | 1900-06-29 19:46 | 1 | 157 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 16369 | 156 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | REMPLAZO (FRL) EN ESTADO ABSOLETO. |  | Finalizado | Si | 16361 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | control de materiales y programación de operación |  |  | control de materiales para realizar la operación | 2022-05-03 11:49 | diego.peralta |  | 2022-05-03 11:49 |  |  | 0 | OTR | 03/05/2022 11:49 | 27/09/2022 05:31 | 1900-05-25 17:42 | 1 | 127 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16370 | 1 | MSL-33 | Maquina de Soldar - TAMIG - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde agua por salida de la bomba | Pierde agua por la bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua por acople |  |  |  | 2022-05-03 11:55 | pablo.perlo |  | 2022-05-03 12:57 | 3 | 3 | 0.027778 | MSL | 03/05/2022 12:00 | 04/05/2022 06:32 | 0.77222 | 1 | 2 | 0.10556 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16371 | 16 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | error al tomar la referencias cuando se prende la maquina | error al tomar la referencias cuando se prende la maquina | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-03 12:11 | daniel.navarro |  | 2022-05-03 12:58 | 3 | 3 |  | TOC | 03/05/2022 12:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16372 | 43 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar picos |  |  |  | 2022-05-03 12:15 | raul.breda |  | 2022-05-03 12:59 | 3 | 3 | 0.010417 | CUP | 03/05/2022 12:20 | 09/05/2022 05:32 | 1900-01-04 17:12 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:12 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16373 | 10 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMA EN EL PIÑON CORONA CONDUCTORA. | HACE RUIDO COMO RODAMIENTO ROTO, DIFICULTA EN EL CORTE CORRECTO DEL MATERIAL. EN MARCHA PERO CON MUY POCO AVANCE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Problema en el corte |  | 2022-05-11 13:30 |  | 2022-05-03 12:54 | leonardo.tonini |  | 2022-05-03 12:59 | 3 | 6 | 0.15208 | SIM | 03/05/2022 13:00 | 11/05/2022 10:59 | 1900-01-06 21:59 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:59 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16374 | 16 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Horno #1 no enciende | Horno #1 no enciende. Tiene corriente pero no se observa actividad en los relojes del tablero.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no activa contactores de potencia |  |  |  | 2022-05-03 13:13 | emanuel.antonello |  | 2022-05-03 13:15 | 3 | 2 | 0.25486 | HOM | 03/05/2022 13:15 | 04/05/2022 06:34 | 0.72153 | 1 | 2 | 0.054861 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16375 | 22 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 118 husillo | alarma 118 husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma del cambio de gama |  |  |  | 2022-05-04 05:44 | alberto.depetris |  | 2022-05-04 06:31 | 3 | 1 | 0.13194 | CMC | 04/05/2022 06:31 | 04/05/2022 09:42 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16376 | 541 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | luz del galpón no funciona sector cmc20 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-05-04 06:00 | daniel.bainotti |  | 2022-05-05 06:31 | 3 | 1 | 0.20139 | OTR | 04/05/2022 06:05 | 06/05/2022 06:32 | 1900-01-01 00:27 | 1 | 3 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16377 | 30 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite ve con operador | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por reduccion |  |  | tiempo estimado 2 dias | 2022-05-04 07:22 | daniel.bainotti |  | 2022-05-05 07:18 | 3 | 3 |  | CMC | 05/05/2022 07:18 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16378 | 26 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | la bomba no tira agua no se probo cuando se conecto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Bomba despurgada |  | 2022-05-04 10:00 |  | 2022-05-04 07:23 | daniel.bainotti |  | 2022-05-04 13:33 | 3 | 1 | 0 | CMC | 04/05/2022 15:19 | 04/05/2022 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16379 | 13 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | frm-11 colocar aceite en central hidráulica | colocar aceite en central hidráulica | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-04 08:52 | german.borgo | [5 empty] | FRM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16380 | 542 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Traslado de compresor en calidad a hornos de mecanizado | Traer compresor puesto a prueba en zona de calidad a la zona de hornos de mecanizado, e instalarlo | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | trasladar compresor |  |  |  | 2022-05-04 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-05-04 10:06 | 3 | 2 | 0.28611 | OTR | 04/05/2022 10:06 | 05/05/2022 05:31 | 0.80903 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16381 | 1 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Conexión electrica | Realizar conexión estrella(doble arranque) motor 40hp para evitar roturas manchón o acople bomba. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | estrella triangulo ok falla en bomba mecanica |  |  | a definir | 2022-05-04 10:19 | jose.aguilar |  | 2022-05-04 10:20 | 3 | 3 | 0.017361 | OTR | 04/05/2022 10:20 | 27/06/2022 06:33 | 1900-02-21 20:13 | 1 | 47 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16382 | 12 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ajustar correas tenemos variacion de medidas | ajustar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | correas deterioradas |  |  | depende de cuando lleguen las correas nuevas. | 2022-05-04 11:14 | marcelo.barbero |  | 2022-05-04 11:40 | 3 | 3 | 0.025 | REM | 04/05/2022 11:40 | 24/05/2022 07:04 | 1900-01-18 19:24 | 1 | 18 | 1900-01-04 19:24 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16383 | 11 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poner fastix en descarga de soluble | poner fastix | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | poner fastic en descarga |  | 2022-05-04 16:30 |  | 2022-05-04 11:15 | marcelo.barbero |  | 2022-05-04 11:41 | 3 | 1 | 1899-12-31 16:17 | REM | 04/05/2022 11:41 | 11/05/2022 10:05 | 1900-01-05 22:24 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:54 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16384 | 13 | PEM-06 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar parada de emergencia |  | Finalizado | No | 16054 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar parada de emergencia |  |  |  | 2022-05-04 11:42 | javier.macagno |  | 2022-05-04 11:42 | 3 | 3 | 0.017361 | PEM | 04/05/2022 11:42 | 10/05/2022 12:16 | 1900-01-05 00:34 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:34 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16385 | 22 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Extractor de viruta trabado | Extractor de viruta trabado/ se solto un eslabon de la cinta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | extractor de viruta trabado |  | 2022-05-05 17:20 |  | 2022-05-04 12:21 | daniel.navarro |  | 2022-05-04 12:50 | 3 | 4 | 0.2375 | TOC | 04/05/2022 12:50 | 06/05/2022 06:47 | 1899-12-31 17:57 | 1 | 3 | 0.43542 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16386 | 2 | TAM-01 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se para hidraulico | se para el hidráulico, 2 o 3 veces al dia , y se tiene que reiniciar de un principio | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el control del hidrahulico. Se apaga mientras hace el ciclo |  | 2022-05-09 10:00 |  | 2022-05-04 12:22 | alberto.depetris |  | 2022-05-04 12:50 | 3 | 5 | 0.063194 | TAM | 04/05/2022 12:50 | 07/09/2022 06:10 | 1900-05-04 17:20 | 1 | 109 | 1900-02-05 22:50 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16387 | 157 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida de agua en entrada de la hidrolavadora | Perdida de agua en entrada de la hidrolavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida en la lanza |  | 2022-05-10 15:30 |  | 2022-05-04 12:28 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-04 13:28 | 3 | 2 | 0.34306 | OTR | 04/05/2022 13:28 | 10/05/2022 16:19 | 1900-01-05 02:51 | 1 | 6 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16388 | 158 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera que se utiliza como visor de nivel en tanque hidráulico (largo aproximado 5 metros) | Cambio de manguera que se utiliza como visor de nivel en tanque hidráulico (largo aproximado 5 metros) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA VISOR DE DEPOSITO DE ACEITE. |  |  | POR GESTION DE MATERIALES. | 2022-05-04 12:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-04 13:29 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 04/05/2022 13:29 | 07/05/2022 09:21 | 1900-01-01 19:52 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16389 | 543 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar chapas CMC-09 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se colocaron chapas |  | 2022-05-04 17:30 |  | 2022-05-04 13:30 | gustavo.atala |  | 2022-05-04 13:34 | 3 | 3 | 0.27222 | OTR | 04/05/2022 13:34 | 05/05/2022 08:01 | 0.76875 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16390 | 32 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pantografo FUNDIDO |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cables quemados |  |  | Depende que tenga dañado | 2022-05-04 18:29 | laser.cyp |  | 2022-05-05 06:16 | 3 | 5 | 0.10208 | PAN | 04/05/2022 18:35 | 06/05/2022 06:30 | 1899-12-31 11:55 | 1 | 3 | 0.41319 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16391 | 298 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de extractor exterior | Extractor de exterior chico y grande | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Comprar extractor |  |  |  | 2022-05-05 05:32 | francisco.robledo |  | 2022-05-05 05:32 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 05/05/2022 05:32 | 06/06/2022 07:30 | 1900-01-31 01:58 | 1 | 28 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16392 | 299 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Correas husillo y caja | Compra correas husillo, caja y encoder para SL-4 | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Armar Kit de backup |  |  |  | 2022-05-05 05:34 | francisco.robledo |  | 2022-05-05 05:34 | 3 | 1 | 0.72222 | OTR | 05/05/2022 05:34 | 03/06/2022 10:00 | 1900-01-28 04:26 | 1 | 26 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16393 | 300 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | plancha de goma lisa | Compra plancha goma lisa de 3 y 6 mm para back-up | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | compra de plancha de goma de 3 mm y 6 mm |  |  |  | 2022-05-05 05:36 | francisco.robledo |  | 2022-05-05 05:37 | 3 | 1 | 0 | OTR | 05/05/2022 05:37 | 19/05/2022 12:05 | 1900-01-13 06:28 | 1 | 13 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16394 | 34 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de reten para servo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | NATALI JAVIER ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Servomotor con aceite en el interior |  | 2022-05-06 12:00 |  | 2022-05-05 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-05-05 06:06 | 3 | 3 | 0.38542 | TOC | 05/05/2022 06:06 | 06/05/2022 11:03 | 1899-12-31 04:57 | 1 | 2 | 0.53958 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16395 | 107 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Recuperar bridas de CUP-02 para reemplazar bombas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Recuperar bridas |  | 2022-05-05 10:00 |  | 2022-05-05 06:15 | gustavo.atala |  | 2022-05-05 06:18 | 3 | 3 | 0.33958 | OTR | 05/05/2022 06:18 | 06/05/2022 05:19 | 0.95903 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16396 | 24 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Reparación de tomacorrientes | Ubicación: Cabina de guardia (atrás de tratamiento térmico). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se necesita enchufe |  |  |  | 2022-05-05 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-05 06:37 | 3 | 2 | 0.0375 | OTR | 05/05/2022 06:35 | 05/05/2022 07:29 | 0.0375 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16397 | 23 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc 11 salta alarma 118 fallo engr bajo husillo | salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma |  | 2022-05-05 12:00 |  | 2022-05-05 06:43 | german.borgo |  | 2022-05-05 07:33 | 3 | 2 | 0.077778 | CMC | 05/05/2022 06:45 | 31/05/2022 08:05 | 1900-01-25 01:20 | 1 | 23 | 1900-01-06 19:50 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16398 | 13 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ruido en el Motor | Hace Ruido en la Parte del Motor cuando hace Fuerza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Ruido en proximidad del motor. |  | 2022-05-05 10:00 |  | 2022-05-05 06:44 | ariel.terreno |  | 2022-05-05 07:04 | 3 | 6 | 0 | PRN | 05/05/2022 07:04 | 10/05/2022 05:41 | 1900-01-03 22:37 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:07 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16399 | 12 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | sube pero no baja | no responde el botón para vajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No baja, agua en los contactos de la manopla |  | 2022-05-05 09:00 |  | 2022-05-05 06:56 | raul.breda |  | 2022-05-05 07:07 | 3 | 2 | 0.065278 | SIB | 05/05/2022 07:07 | 05/05/2022 08:41 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16400 | 36 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | canilla tanque gasoil | cambiar canilla en tanque esta falseada y pierde gasoil | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE LLAVE ESFERICA DE 11/4" EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-05-05 07:14 | cesar.perez |  | 2022-05-05 07:30 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 05/05/2022 07:30 | 10/05/2022 08:46 | 1900-01-04 01:16 | 1 | 5 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16401 | 25 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE TOMA | COLOCACION DE UN TOMA EN LA GUARDIA DE ATRAS (GUARDIA DE CEMENTO) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-05 07:47 | guardia |  | 2022-05-05 08:09 | 3 | 1 |  | OTR | 05/05/2022 08:09 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16402 | 4 | SIB-116 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera desbalanceada | Bandera desbalanceada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | bandera pesada |  | 2022-05-06 07:00 |  | 2022-05-05 07:54 | lucas.feilberg |  | 2022-05-05 08:08 | 3 | 8 | 0 | SIB | 05/05/2022 08:08 | 06/05/2022 08:17 | 1899-12-31 00:09 | 1 | 2 | 0.33958 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16403 | 1 | TSC-14 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-05-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-05 07:55 | 3 | 2 | 0.071528 | TSC | 05/05/2022 07:05 | 05/05/2022 08:48 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16404 | 6 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable acerado en mal estado | Se solicita cambio de cable acerado de aparejo SIB-42 en sector de centradoras. El cable está marcado y deshilachándose.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se cambio cable de acero |  | 2022-05-06 11:30 |  | 2022-05-05 07:59 | emanuel.antonello |  | 2022-05-05 08:06 | 3 | 3 | 0.088194 | SIB | 05/05/2022 08:06 | 06/05/2022 15:15 | 1899-12-31 07:09 | 1 | 2 | 0.63125 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16405 | 7 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No anda la Botonera | No le anda la Botonera, no tiene Cod. sector soldadura de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no anda botonera |  |  |  | 2022-05-05 10:26 | ariel.terreno |  | 2022-05-05 10:33 | 3 | 2 | 0.21944 | SIB | 05/05/2022 10:33 | 06/05/2022 06:39 | 0.8375 | 1 | 2 | 0.17083 | 5 | 2022 | 2022-05-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16406 | 21 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | agarro fuego el puente grua | agarro fuego | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Electroimán del freno quemado |  |  |  | 2022-05-05 12:04 | jose.salacain |  | 2022-05-05 12:08 | 3 | 2 | 0.075694 | SIP | 05/05/2022 12:08 | 05/05/2022 13:58 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16407 | 16 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 revisar cable que baja hacia la maquina por que esta colgando del techo y para trabajar con el aparejo se debe correr el cable peligrando de que las chapas lo corten y produzca un corto sobre el techo | cable que baja del techo corre peligro de que las chapas lo corten y corremos el riesgo que se produzca un fogonazo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | trasladar el cable |  | 2022-05-06 18:00 |  | 2022-05-05 12:20 | german.borgo |  | 2022-05-05 12:29 | 3 | 2 | 0.15208 | PEM | 05/05/2022 12:25 | 13/06/2022 17:31 | 1900-02-07 05:06 | 1 | 34 | 1900-01-10 21:06 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16408 | 159 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de Manguera A.C. | Se solicita cambio de manguera de aire Puesto armado motor Brioso, ver con Mauricio Santo | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Remplazar manguera |  |  |  | 2022-05-05 12:45 | manuel.alvarez |  | 2022-05-05 13:10 | 3 | 1 | 0.2375 | OTR | 05/05/2022 13:10 | 06/05/2022 05:19 | 0.67292 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16409 | 9 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORREA MUY DESGASTADA. | CORREA CON MUCHO DESGASTE, RIESGO DE QUE SE CORTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | correa con desgaste |  | 2022-05-06 11:30 |  | 2022-05-05 12:47 | leonardo.tonini |  | 2022-05-05 13:11 | 3 | 2 | 0.017361 | SIM | 05/05/2022 13:11 | 06/05/2022 08:19 | 0.79722 | 1 | 2 | 0.13056 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16410 | 15 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche hace ruido cuando baja y sube | Guinche hace ruido cuando baja y sube | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ruido en rodamiento de motor |  | 2022-05-06 12:00 |  | 2022-05-05 13:49 | daniel.navarro |  | 2022-05-06 05:03 | 3 | 2 | 0.25139 | SIB | 05/05/2022 13:55 | 06/05/2022 09:32 | 0.81736 | 1 | 2 | 0.37986 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16411 | 43 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema con el termico | Problema con el termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | térmico trabado |  | 2022-05-06 09:00 |  | 2022-05-05 17:57 | luciano.gomez |  | 2022-05-06 05:04 | 3 | 2 | 0.17708 | CMC | 05/05/2022 18:00 | 06/05/2022 07:35 | 0.56597 | 1 | 2 | 0.12847 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16412 | 6 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-31 manguera cortada pierde aire del pistón neumático | manguera cortada en pistón neumático pierde aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | mangueras mal colocadas, sueltas |  | 2022-05-06 07:30 |  | 2022-05-06 05:10 | german.borgo |  | 2022-05-06 06:17 | 3 | 2 | 0.11458 | PEM | 06/05/2022 05:15 | 06/05/2022 08:08 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16413 | 23 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato no tiene presion para apretar la pieza | Plato no tiene presión para apretar la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se mueve la pieza. |  | 2022-05-06 09:00 |  | 2022-05-06 05:49 | daniel.navarro |  | 2022-05-06 06:18 | 3 | 8 | 0.32222 | TOC | 06/05/2022 05:55 | 09/05/2022 05:57 | 1900-01-02 00:02 | 1 | 3 | 0.68889 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16414 | 22 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No deja buena terminacion cuando cilindra | No deja buena terminacion cuando cilindra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Falla mecánica sobre el eje Z.- Desarmar eje Z.- |  |  | Falla mecánica sobre el eje Z.- | 2022-05-06 05:50 | daniel.navarro |  | 2022-05-06 06:18 | 3 | 5 | 0.0069444 | TOC | 06/05/2022 05:55 | 27/09/2022 05:34 | 1900-05-22 23:39 | 1 | 124 | 1900-02-11 12:39 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 16415 | 301 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintado de carteles identificatorios | Para utilizar en tambores de aceite de jaula | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RENOVACION DE CARTELES IDENTICATORIO DE ACEITES. |  |  |  | 2022-05-06 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-06 06:07 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 06/05/2022 05:05 | 07/05/2022 09:30 | 1899-12-31 04:25 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16416 | 243 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Relevamiento de FRL | Relevamiento de FRL | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RELEVAMIENTO DE EQUIPO DE FILTRADO DE AIRE (FRL). |  |  |  | 2022-05-06 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-06 06:08 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 06/05/2022 05:05 | 10/05/2022 13:12 | 1900-01-03 08:07 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16417 | 244 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No prende la Luz | No prende la luz, nose si es el foco o tiene otro problema, sector Soldadura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende luz |  |  |  | 2022-05-06 06:24 | ariel.terreno |  | 2022-05-06 06:32 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 06/05/2022 06:30 | 10/05/2022 13:04 | 1900-01-03 06:34 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16418 | 27 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | perdida de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | buscando perdida de aceite |  | 2022-05-10 13:30 |  | 2022-05-06 07:46 | alberto.depetris |  | 2022-05-06 07:50 | 3 | 2 | 0.23333 | CMC | 06/05/2022 07:50 | 09/05/2022 08:39 | 1900-01-02 00:49 | 1 | 3 | 0.72153 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16419 | 39 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | UN TUBO FLORESCENTE EN RECEPCION DE VENTAS. PERO LO CAMBIAMOS NOSOTROS POR QUE ES URGENTE EL CAMBIO YA QUE A LAS 8 TENEMOS VISITAS MUY IMPORTANTE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-05-06 07:57 | liliana.audagna |  | 2022-05-06 10:05 | 3 | 1 | 0.35069 | OTR | 06/05/2022 08:05 | 06/05/2022 17:22 | 0.38681 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16420 | 64 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Laser parado | Cortes defectuosos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 | Parámetros alterados |  |  |  | 2022-05-06 09:23 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-06 10:09 | 3 | 2 | 0.23264 | LSR | 06/05/2022 09:25 | 07/05/2022 07:00 | 0.89931 | 1 | 2 | 0.23264 | 5 | 2022 | 2022-05-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16421 | 12 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable acero deteriorado | cable acero aparejo por cortarse ( deteriorado) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | cambio de cable de acero |  | 2022-05-12 13:30 |  | 2022-05-06 10:32 | emanuel.algarbe |  | 2022-05-06 10:50 | 3 | 2 | 0.25486 | SIB | 06/05/2022 10:35 | 09/05/2022 12:41 | 1900-01-02 02:06 | 1 | 3 | 0.775 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16422 | 5 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube ni baja | problema en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-05-06 11:02 | jose.salacain |  | 2022-05-06 11:18 | 3 | 2 | 0.056944 | SIB | 06/05/2022 11:05 | 06/05/2022 13:25 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16423 | 40 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | CAMBIAR MUN FOCO EN RECEPCION | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-05-06 11:30 | liliana.audagna |  | 2022-05-06 12:13 | 3 | 1 | 0.032639 | OTR | 06/05/2022 11:35 | 06/05/2022 17:31 | 0.24722 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16424 | 44 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LUMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-05-06 11:39 | raul.breda |  | 2022-05-06 12:17 | 3 | 3 | 0.017361 | CUP | 06/05/2022 11:45 | 07/05/2022 09:35 | 0.90972 | 1 | 2 | 0.24306 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16425 | 45 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-05-06 11:40 | raul.breda |  | 2022-05-06 12:18 | 3 | 3 | 0.017361 | CUP | 06/05/2022 11:45 | 07/05/2022 09:36 | 0.91042 | 1 | 2 | 0.24375 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16426 | 32 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-05-06 11:40 | raul.breda |  | 2022-05-06 12:18 | 3 | 3 | 0.017361 | CUP | 06/05/2022 11:45 | 07/05/2022 09:33 | 0.90833 | 1 | 2 | 0.24167 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16427 | 3 | TOM-11 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar torre de herraamientas | REEMLASAR TORRE DE HERRAMIENTAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | sacar tuerca clavada |  | 2022-05-12 09:00 |  | 2022-05-06 11:52 | enrique.kessler |  | 2022-05-06 12:16 | 1 | 20 | 0.025 | TOM | 06/05/2022 11:55 | 12/05/2022 07:48 | 1900-01-04 19:53 | 1 | 6 | 1899-12-31 13:53 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16428 | 38 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fallas en cabezal derecho | Fallas en cabezal derecho de centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Faiias en el cabezal derecho. |  | 2022-05-09 09:00 |  | 2022-05-06 13:17 | emanuel.antonello |  | 2022-05-06 13:27 | 3 | 5 | 0.027778 | CEM | 06/05/2022 13:20 | 12/05/2022 05:26 | 1900-01-04 16:06 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:36 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16429 | 35 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta colocar protector viruta | Falta colocar protector viruta. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falto colocar una chapa cuando se realizo el preventivo |  |  |  | 2022-05-07 07:05 | luciano.gomez |  | 2022-05-09 05:42 | 3 | 2 | 0.013889 | TOC | 07/05/2022 07:10 | 09/05/2022 08:06 | 1900-01-01 00:56 | 1 | 2 | 0.37222 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16430 | 108 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Conexión de luces externas | Conectar luces externas del sector pintura a tablero interno. | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar luces externas del sector pintura a tablero interno. |  |  | A definir inicio de operación | 2022-05-09 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-09 05:48 | 3 | 3 |  | OTR | 09/05/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16431 | 36 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se desenrosco tiro de plato | Se desenrosco tiro de plato y quedo con poco recorrido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no cierran las mordazas |  |  |  | 2022-05-09 05:50 | daniel.navarro |  | 2022-05-09 05:51 | 3 | 3 | 0.30903 | TOC | 09/05/2022 05:51 | 09/05/2022 13:16 | 0.30903 | 1 | 1 | 0.30903 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16432 | 44 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-05-09 06:00 | daniel.bainotti |  | 2022-05-09 06:05 | 3 | 2 | 0.067361 | CMC | 09/05/2022 06:05 | 09/05/2022 07:45 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16433 | 544 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | no funciona luz del galpón sector cmc20 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-05-09 06:01 | daniel.bainotti |  | 2022-05-09 06:06 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 09/05/2022 06:06 | 10/05/2022 10:47 | 1899-12-31 04:41 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16434 | 34 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionamiento de caja |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptación de servomotores |  |  | cuando tenga la correa faltante | 2022-05-09 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-05-09 06:12 | 1 | 12 | 0.75764 | ALM | 09/05/2022 06:12 | 13/05/2022 05:39 | 1900-01-02 23:27 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:57 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16435 | 109 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | realizar la conexion de los testigos luminosos, parada de emergencia y cerradura acorde a la apertura diaria |  | Finalizado | No | 14777 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | realizar la conexión de los testigos luminosos, parada de emergencia y cerradura acorde a la apertura diaria |  | 2022-05-14 08:30 |  | 2022-05-09 06:24 | mauricio.franco |  | 2022-05-09 06:24 | 3 | 3 | 0.038889 | OTR | 09/05/2022 06:24 | 14/05/2022 09:52 | 1900-01-04 03:28 | 1 | 6 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16436 | 302 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fusibles NH 250 y 315A | Compra de fusibles NH 250 y 315A Para back-up | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Compra de fusibles NH 250 y 315A Para back-up |  |  |  | 2022-05-09 06:25 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 06:25 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 09/05/2022 06:25 | 24/05/2022 07:00 | 1900-01-14 00:35 | 1 | 14 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16437 | 545 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reubicación de botonera | Se solicita reubicación de botonera de encendido de extractor de gases de sector5 Horno Solera. Actualmente la botonera no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pulsador de encendido no funciona |  |  |  | 2022-05-09 06:53 | emanuel.antonello |  | 2022-05-09 07:01 | 3 | 3 | 0.10833 | OTR | 09/05/2022 07:00 | 09/05/2022 10:59 | 0.16597 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16438 | 43 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de agua láser | Realizar cambio de agua en láser. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Se solicitó servicio técnico |  |  |  | 2022-05-09 07:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-09 07:19 | 3 | 3 | 0 | LSR | 09/05/2022 07:15 | 21/07/2022 12:00 | 1900-03-13 04:45 | 1 | 64 | 1900-01-21 11:45 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16439 | 64 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no arranca | no arranca no prende ninguna luz del tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no arranca |  | 2022-05-09 20:00 |  | 2022-05-09 07:17 | raul.breda |  | 2022-05-09 07:19 | 3 | 3 | 0.33264 | HOP | 09/05/2022 07:20 | 10/05/2022 05:49 | 0.93681 | 1 | 2 | 0.27014 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16440 | 13 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | El avance de la mecha no funciona | El avance de la mecha no funciona . posible problema con el micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no avanza la mecha |  |  |  | 2022-05-09 07:24 | luciano.gomez |  | 2022-05-09 07:25 | 3 | 3 | 0.022917 | TOM | 09/05/2022 07:25 | 09/05/2022 08:23 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16441 | 4 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Carro porta herramienta se vuelve solo | Carro porta herramienta se vuelve solo (posiblemente sea la botonera) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Carro se vuelve solo |  |  |  | 2022-05-09 07:40 | luciano.gomez |  | 2022-05-09 08:57 | 3 | 3 | 0.26875 | CRM | 09/05/2022 07:45 | 10/05/2022 05:38 | 0.91181 | 1 | 2 | 0.24514 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16442 | 6 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en chimenea de escape de gases | Posible rotura de cañería de escape de gases de horno Thermax (Horno de revenido). Se observa gran cantidad de humo en sector de rebarbado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Perdida de gases por codo de cañería |  |  |  | 2022-05-09 07:41 | emanuel.antonello |  | 2022-05-09 08:58 | 3 | 3 | 0.091667 | HOM | 09/05/2022 07:45 | 04/06/2022 11:00 | 1900-01-25 03:15 | 1 | 24 | 1900-01-07 06:15 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16443 | 3 | SIB-105 | Aparejo - PA - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | CAMBIAR CABLE | CAMBIAR CABLE DE BANDERA SIP-105 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se va a controlar |  | 2022-05-11 07:30 |  | 2022-05-09 08:04 | cesar.perez |  | 2022-05-09 08:59 | 3 | 2 | 0.24792 | SIB | 09/05/2022 08:10 | 11/05/2022 08:16 | 1900-01-01 00:06 | 1 | 3 | 0.69167 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16444 | 65 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Conexión de voltímetro analógico | - Colocar Voltímetro analógico. - Reemplazar conector de e-válvula. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar Voltímetro analógico. - Reemplazar conector de e-válvula. |  | 2022-05-09 17:00 |  | 2022-05-09 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-09 09:03 | 3 | 2 | 0.099306 | HOP | 09/05/2022 09:02 | 09/05/2022 17:36 | 0.35694 | 1 | 1 | 0.35694 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16445 | 110 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | No funciona bomba de agua | No funciona bomba de agua | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Bomba gira en sentido contrario |  | 2022-05-09 10:10 |  | 2022-05-09 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-09 09:05 | 3 | 2 | 0.066667 | OTR | 09/05/2022 08:35 | 09/05/2022 10:11 | 0.066667 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16446 | 546 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona maquina de soldar. | No funciona maquina de soldar. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla la maquina |  |  |  | 2022-05-09 09:45 | leonardo.tonini |  | 2022-05-09 10:03 | 3 | 3 | 0.079167 | OTR | 09/05/2022 09:50 | 09/05/2022 12:38 | 0.11667 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16447 | 10 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | AMOLADORA MILW | FUNCIONA MAL DEBEN SER LOS CARBONES, ESTA COMO PESADA RUIDO RARO. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Terminal del cable en mal estado |  | 2022-05-16 08:00 |  | 2022-05-09 10:03 | cesar.perez |  | 2022-05-09 10:04 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 09/05/2022 10:04 | 16/05/2022 08:50 | 1900-01-05 22:46 | 1 | 7 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16448 | 303 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pillas AA y AAA | Compra de pilas AA y AAA | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Compra de pilas AA y AAA |  |  |  | 2022-05-09 10:14 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 10:14 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 09/05/2022 10:14 | 24/05/2022 07:00 | 1900-01-13 20:46 | 1 | 14 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16449 | 304 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Regulador de oxigeno | Comprar regulador de oxigeno | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cambio |  | 2022-05-12 07:00 |  | 2022-05-09 10:21 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 10:22 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 09/05/2022 10:22 | 12/05/2022 06:17 | 1900-01-01 19:55 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16450 | 305 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cuello para soldar oxigas | Comprar cuello chico para soldar con oxigas | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Comprar cuello chico para soldar con oxigas |  |  |  | 2022-05-09 10:23 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 10:23 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 09/05/2022 10:23 | 24/05/2022 07:00 | 1900-01-13 20:37 | 1 | 14 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16451 | 10 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aparejo a cadena 250Kg | Compra de aparejo a cadena | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Compra de aparejo. |  |  |  | 2022-05-09 10:24 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 10:24 | 3 | 1 | 0.65139 | GNR | 09/05/2022 10:24 | 03/06/2022 05:12 | 1900-01-23 18:48 | 1 | 23 | 1900-01-06 18:48 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16452 | 306 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Piedra para chispero | Compa de piedra para chispero o en su defecto chispero nuevo | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Compra de chispero |  |  |  | 2022-05-09 10:32 | francisco.robledo |  | 2022-05-09 10:32 | 3 | 1 | 0 | OTR | 09/05/2022 10:32 | 12/05/2022 07:35 | 1900-01-01 21:03 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16453 | 11 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-19 problema en bloqueo de bandera | problema en bloqueo de bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | No bloquea la columna. |  |  |  | 2022-05-09 11:12 | german.borgo |  | 2022-05-09 12:14 | 3 | 3 | 0.35694 | PEM | 09/05/2022 11:15 | 11/05/2022 05:44 | 1899-12-31 18:29 | 1 | 3 | 0.45764 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16454 | 4 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Descarga electrica | Descarga electrica | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-09 11:18 | luciano.gomez | [5 empty] | PCH |  |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16455 | 5 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | DESCARGA ELECTRICA - COLOCAR PROTECCION | Colocar protector electrico para evitar descarga electrica. Colocar regulador de temperatura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | resistencia en cortocircuito |  | 2022-05-11 13:00 |  | 2022-05-09 11:59 | luciano.gomez |  | 2022-05-09 12:25 | 3 | 8 | 0.60903 | PCH | 09/05/2022 12:05 | 12/05/2022 06:27 | 1900-01-01 18:22 | 1 | 4 | 0.80694 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16456 | 22 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda la botonera | sector parado . no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube ni baje |  | 2022-05-10 08:00 |  | 2022-05-10 04:52 | jose.salacain |  | 2022-05-10 05:04 | 3 | 1 | 0.090278 | SIP | 10/05/2022 05:00 | 10/05/2022 07:46 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16457 | 160 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | hidro lavadora con perdida de agua en parte de atrás donde ingresa agua | hidro lavadora con perdida de agua en parte de atrás donde ingresa agua | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-10 05:27 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16458 | 24 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 problema en valvula salta alarma husillo gama baja | problema en valvula salta alarma husillo gama baja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma |  |  |  | 2022-05-10 05:55 | german.borgo |  | 2022-05-10 06:00 | 3 | 2 | 0.090278 | CMC | 10/05/2022 06:00 | 10/05/2022 08:10 | 0.090278 | 1 | 1 | 0.090278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16459 | 44 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de refrigeracion no funciona | Bomba de refrigeracion no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | torreta fuera de posición bloquea accionamiento de Bomba |  |  |  | 2022-05-10 07:42 | daniel.navarro |  | 2022-05-10 08:17 | 3 | 2 | 0.22917 | TOC | 10/05/2022 07:45 | 10/05/2022 13:15 | 0.22917 | 1 | 1 | 0.22917 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16460 | 307 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar amoladora de mano (DeWalt) | Reparar amoladora de mano (DeWalt) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora no funciona |  |  |  | 2022-05-10 08:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 08:25 | 3 | 2 | 0.1 | OTR | 10/05/2022 08:25 | 10/05/2022 10:49 | 0.1 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16461 | 22 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona correctamente joystick en montadora de neumático | no funciona correctamente joystick en montadora de neumático | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | no funciona correctamente joystick en montadora de neumático |  | 2022-05-10 12:00 |  | 2022-05-10 09:05 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-10 10:00 | 3 | 2 | 0.1125 | MTN | 10/05/2022 09:10 | 10/05/2022 11:52 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16462 | 308 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Rotulado de equipos | Colocar etiquetas en equipos a las cuales les falte la nomenclatura. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR ETIQUETAS DE NOMENCLATURA O CDODIGO DE MAQUINAS. |  |  |  | 2022-05-10 09:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 10:05 | 3 | 2 | 1899-12-31 09:34 | OTR | 10/05/2022 09:50 | 16/05/2022 08:31 | 1900-01-04 22:41 | 1 | 6 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16463 | 547 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire por acople (Zona TOC 30) | Perdida de aire por acople (Zona TOC 30) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bajada de aire con perdidas varias |  | 2022-05-11 09:00 |  | 2022-05-10 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 10:07 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 10/05/2022 10:05 | 11/05/2022 10:11 | 1899-12-31 00:06 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16464 | 8 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Husillo tiene juego axial | Husillo tiene juego axial | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Juego axial en el husillo. |  |  |  | 2022-05-10 10:37 | daniel.navarro |  | 2022-05-10 11:02 | 3 | 6 | 0.038889 | TOC | 10/05/2022 11:02 | 11/05/2022 09:50 | 0.95 | 1 | 2 | 0.28333 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16465 | 24 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No respeta las medidas en eje X | No respeta las medidas en eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falta disponibilidad de la Maquina Herramienta.- Se verificara problemas en el control de posición del eje Z.- |  |  | Se verificara problemas en el control de posición del eje Z.- | 2022-05-10 10:38 | daniel.navarro |  | 2022-05-10 11:00 | 3 | 5 | 0.33611 | TOC | 10/05/2022 11:00 | 05/07/2022 07:19 | 1900-02-23 20:19 | 1 | 49 | 1900-01-15 19:49 | 7 | 2022 | 2022-07-01
SEGURIDAD | NO | Media | 16466 | 1 | PRN-01 | Prensa - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  | 2022-06-21 09:00 |  | 2022-05-10 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 10:45 | 3 | 3 | 0.025 | PRN | 10/05/2022 10:35 | 21/06/2022 07:41 | 1900-02-09 21:06 | 1 | 37 | 1900-01-11 14:36 | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16467 | 4 | ROM-03 | Laminadora de Roscas - ROSCAMAT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  |  | a definir | 2022-05-10 10:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 10:58 | 3 | 3 | 0.070833 | ROM | 10/05/2022 10:50 | 10/06/2022 07:10 | 1900-01-29 20:20 | 1 | 28 | 1900-01-08 09:20 | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Media | 16468 | 245 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco (Zona PND 02). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  |  | a definir | 2022-05-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:04 | 3 | 3 | 0.070833 | OTR | 10/05/2022 11:03 | 21/06/2022 13:08 | 1900-02-10 02:05 | 1 | 37 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16469 | 246 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco 1 (Puesto perforado). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo |  | 2022-06-09 09:00 |  | 2022-05-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:13 | 3 | 3 | 0.08125 | OTR | 10/05/2022 11:05 | 09/06/2022 12:05 | 1900-01-29 01:00 | 1 | 27 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16470 | 247 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco 2 (Puesto perforado). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  | 2022-06-10 07:00 |  | 2022-05-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:16 | 3 | 3 | 0.28333 | OTR | 10/05/2022 11:05 | 10/06/2022 07:04 | 1900-01-29 19:59 | 1 | 28 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16471 | 248 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco 3 (Puesto perforado). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  | 2022-06-15 13:00 |  | 2022-05-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:17 | 3 | 3 | 0.095833 | OTR | 10/05/2022 11:05 | 14/06/2022 13:31 | 1900-02-03 02:26 | 1 | 31 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16472 | 28 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona luz de maquina |  |  |  | 2022-05-10 11:23 | daniel.bainotti |  | 2022-05-10 11:38 | 3 | 1 | 0.0097222 | CMC | 10/05/2022 11:25 | 10/05/2022 17:56 | 0.27153 | 1 | 1 | 0.27153 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16473 | 249 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco (Puesto soldadura motoniveladora). | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-10 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:23 | 3 | 3 |  | OTR | 10/05/2022 11:05 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16474 | 63 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz |  |  |  | 2022-05-10 11:23 | daniel.bainotti |  | 2022-05-10 11:39 | 3 | 1 | 0.010417 | CMC | 10/05/2022 11:25 | 11/05/2022 10:40 | 0.96875 | 1 | 2 | 0.30208 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16475 | 250 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. Piedra de banco (Puesto soldadura Vazquez). | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-10 11:15 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:25 | 3 | 3 |  | OTR | 10/05/2022 11:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16476 | 6 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-10 11:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:27 | 3 | 3 |  | ARM | 10/05/2022 11:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16477 | 6 | ARM-02 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-10 11:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:28 | 3 | 3 |  | ARM | 10/05/2022 11:25 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16478 | 5 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. |  | 2022-06-28 07:00 |  | 2022-05-10 11:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:30 | 3 | 3 | 0.0027778 | PRN | 10/05/2022 11:25 | 28/06/2022 06:59 | 1900-02-16 19:34 | 1 | 43 | 1900-01-13 16:04 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16479 | 3 | PRN-04 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sistema de parada de emergencia | Colocar sistema de parada de emergencia y bloqueo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar parada de emergencia |  | 2022-05-12 08:30 |  | 2022-05-10 11:25 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-10 11:32 | 3 | 3 | 0.035417 | PRN | 10/05/2022 11:30 | 12/05/2022 11:08 | 1899-12-31 23:38 | 1 | 3 | 0.67222 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16480 | 4 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-21 problemas en lubricación interna la maquina se encuentra en marcha pero con limitaciones en lubricación | problemas en lubricación interna | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Bomba muy obstruida |  | 2022-05-26 09:00 |  | 2022-05-10 11:40 | german.borgo |  | 2022-05-10 11:53 | 3 | 5 | 0.59792 | CMC | 10/05/2022 11:45 | 27/05/2022 09:18 | 1900-01-15 21:33 | 1 | 16 | 1900-01-04 04:33 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16481 | 8 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla hidraulica | FALLA HIDRULICA NO SIERRA BOQUILLA EXPANSIBLE NO SUELTA LA PIEZA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | falla hidráulica |  |  | depende de cuando decidan parar la maquina. | 2022-05-10 15:22 | enrique.kessler |  | 2022-05-11 05:05 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:06 | GNR | 10/05/2022 15:25 | 31/05/2022 07:37 | 1900-01-19 16:12 | 1 | 19 | 1900-01-05 06:12 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16482 | 29 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-12 problemas en micro del eje x | problemas en micro del eje x | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro del eje x dañado |  | 2022-05-11 09:00 |  | 2022-05-11 05:31 | german.borgo |  | 2022-05-11 05:46 | 3 | 2 | 0.13333 | CMC | 11/05/2022 05:35 | 11/05/2022 08:47 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16483 | 24 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salta térmica robot | Salta térmica en robot. Robot parado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Salta el disyuntor |  | 2022-05-11 08:00 |  | 2022-05-11 06:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-11 06:20 | 3 | 2 | 0.069444 | RBT | 11/05/2022 06:20 | 11/05/2022 08:00 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16484 | 16 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | virutero trabado | se trabo el saca virutas por llave | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se trabo el saca virutas por llave |  |  |  | 2022-05-11 06:41 | daniel.bainotti |  | 2022-05-11 06:58 | 3 | 3 | 0.033333 | CMC | 11/05/2022 06:50 | 11/05/2022 07:38 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16485 | 29 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no referencia magazin | ayer se reparo la luz y no funciono mas el magazin no referencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No realiza bien la orientación de Husillo.- Maquina en Marcha y en producción bajo prueba.- |  |  | No realiza bien la orientación de Husillo.- | 2022-05-11 06:42 | daniel.bainotti |  | 2022-05-11 07:18 | 3 | 4 | 0.33611 | CMC | 11/05/2022 07:18 | 12/05/2022 06:08 | 0.95139 | 1 | 2 | 0.28472 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16486 | 65 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de agua láser | Cambio de agua láser 3030. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MARMALYUK SA; | 1 | Se solicita servicio técnico |  |  |  | 2022-05-11 07:06 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-11 07:31 | 3 | 2 | 0 | LSR | 11/05/2022 07:31 | 19/07/2022 12:00 | 1900-03-09 04:29 | 1 | 60 | 1900-01-20 01:29 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16487 | 17 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc11 nuevamente falla en válvula de gama | falla en válvula de gama | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | falla cambio gama |  |  | cuando haya disponibilidad de maquina | 2022-05-11 07:49 | german.borgo |  | 2022-05-11 08:38 | 3 | 3 |  | CMC | 11/05/2022 07:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16488 | 17 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona la, botonera | se rompio la botonera del púente., No acciona la bajada y quedo con chapa cargada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | No funciona |  |  |  | 2022-05-11 08:46 | pablo.perlo |  | 2022-05-11 09:30 | 3 | 1 | 0.040278 | SIP | 11/05/2022 08:50 | 11/05/2022 09:49 | 0.040972 | 1 | 1 | 0.040972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16489 | 35 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de mangueras hidraulicas | Mangueras ubicadas sobre husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | extracción de mangueras hidráulicas |  | 2022-05-17 12:30 |  | 2022-05-11 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-11 09:32 | 3 | 3 | 0.049306 | ALM | 11/05/2022 09:32 | 17/05/2022 12:06 | 1900-01-05 02:34 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:34 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16490 | 45 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | bomba pierde agua | bomba de retorno pierde agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  | 2022-05-12 09:00 |  | 2022-05-11 10:34 | raul.breda |  | 2022-05-11 10:41 | 3 | 2 | 0.045833 | CUP | 11/05/2022 10:41 | 12/05/2022 08:33 | 0.91111 | 1 | 2 | 0.24444 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16491 | 19 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de chapas telescópicas eje Z | Reemplazo de chapas telescópicas eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de chapas |  | 2022-05-12 07:15 |  | 2022-05-11 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-11 13:18 | 3 | 3 | 0.010417 | TOC | 11/05/2022 13:05 | 12/05/2022 07:17 | 0.75833 | 1 | 2 | 0.091667 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16492 | 12 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se salio el cable de la rondana | puente parado . se salio el cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió cable de acero de roldana guía |  | 2022-05-12 07:30 |  | 2022-05-12 05:11 | jose.salacain |  | 2022-05-12 05:58 | 3 | 2 | 0.084028 | SIP | 12/05/2022 05:15 | 12/05/2022 07:16 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16493 | 7 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Problemas eléctricos por momento se corta, no funciona | Problemas eléctricos por momento se corta, no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2022-05-12 05:19 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-12 05:59 | 3 | 2 | 0.05 | SIB | 12/05/2022 05:22 | 12/05/2022 06:34 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16494 | 309 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de luminarias | Enviar a reparar luminarias de 100w con la gente de ELECTRO ALEM | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRONICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Esta quemada |  |  |  | 2022-05-12 06:00 | francisco.robledo |  | 2022-05-12 05:59 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 12/05/2022 05:59 | 30/06/2022 06:15 | 1900-02-17 00:16 | 1 | 43 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16495 | 310 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de luminaria | Compra de luminaria tipo vía blanca | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Compra de luminaria tipo vía blanca |  |  |  | 2022-05-12 06:01 | francisco.robledo |  | 2022-05-12 06:01 | 3 | 1 | 0 | OTR | 12/05/2022 06:01 | 02/06/2022 10:15 | 1900-01-20 04:14 | 1 | 19 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16496 | 548 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar bisagras en el tablero eléctrico (Jaula de engranajes) | Al abrir el tablero se cae la puerta. | Finalizado | No | 16455 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta la bisagra |  |  | por entrega de materiales | 2022-05-12 06:27 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-12 06:27 | 3 | 3 | 0.03125 | OTR | 12/05/2022 06:27 | 06/06/2022 08:18 | 1900-01-24 01:51 | 1 | 22 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16497 | 3 | PCH-01 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar protecciones eléctricas - reg. temperatura | Colocar protecciones eléctricas - reg. temperatura (similar ala otra plancha) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Colocar protecciones eléctricas - reg. temperatura |  | 2022-05-16 09:00 |  | 2022-05-12 06:49 | luciano.gomez |  | 2022-05-12 08:47 | 3 | 5 | 0.72917 | PCH | 12/05/2022 06:55 | 23/05/2022 08:43 | 1900-01-10 01:48 | 1 | 10 | 1900-01-02 05:48 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16498 | 44 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | regular válvula |  |  |  | 2022-05-12 07:40 | laser.cyp |  | 2022-05-12 07:50 | 3 | 1 | 0.029861 | LSR | 12/05/2022 07:50 | 12/05/2022 08:34 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16499 | 34 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio la chapa cubre tornillo eje z | Se salio la chapa cubre tornillo eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salio chapa de eje Z |  | 2022-05-12 12:00 |  | 2022-05-12 07:51 | daniel.navarro |  | 2022-05-12 07:57 | 3 | 2 | 0.12292 | TOC | 12/05/2022 07:57 | 12/05/2022 10:54 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16500 | 4 | PCH-01 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar protecciones - reg. temp. (similar a la PCH04) | Colocar protecciones - reg. temp. (similar a la PCH04) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-12 08:05 | luciano.gomez | [5 empty] | PCH |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16501 | 3 | REM-26 | Rectificadora Convencional - FRITZ WERNER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Muy poca iluminacion. Colocar luz | Muy poca iluminacion. Colocar luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Muy poca iluminacion |  | 2022-05-14 08:00 |  | 2022-05-12 08:07 | luciano.gomez |  | 2022-05-12 08:28 | 3 | 2 | 0.62986 | REM | 12/05/2022 08:28 | 14/05/2022 07:05 | 1899-12-31 22:37 | 1 | 3 | 0.62986 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16502 | 2 | MSL-04 | Maquina de Soldar - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de maquina | Necesitamos cambiar la maquina gracias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar la maquina |  |  |  | 2022-05-12 08:17 | pablo.perlo |  | 2022-05-12 08:24 | 3 | 2 | 0.077083 | MSL | 12/05/2022 08:24 | 12/05/2022 10:15 | 0.077083 | 1 | 1 | 0.077083 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16503 | 39 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla electrica | Operario manifiesta que cuando usa el guinche salta llave termomagnética de maquina centradora.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el cableado de presostato |  | 2022-05-12 13:30 |  | 2022-05-12 08:43 | emanuel.antonello |  | 2022-05-12 08:45 | 3 | 2 | 0.12847 | CEM | 12/05/2022 08:45 | 12/05/2022 13:34 | 0.20069 | 1 | 1 | 0.20069 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16504 | 311 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar las patas de 4 rejas para perímetro de playa de mantenimiento | Utilizar pintura sintética para evitar corrosión y oxido en la chapa que va enterrada | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Pintar patas de rejas perimetrales |  |  |  | 2022-05-12 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-05-12 10:05 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 12/05/2022 10:05 | 12/05/2022 17:19 | 0.30139 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16505 | 35 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 210 +x OT 211 -x OT | Alarma 210 +x OT 211 -x OT | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado dañado |  |  |  | 2022-05-12 10:54 | daniel.navarro |  | 2022-05-12 11:17 | 3 | 3 | 0.063194 | TOC | 12/05/2022 11:00 | 13/05/2022 09:59 | 0.95764 | 1 | 2 | 0.29097 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16506 | 549 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no sube ni baja la tolva de carga viruta | problema electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta fase en contactores |  |  |  | 2022-05-12 11:19 | gustavo.enrria |  | 2022-05-12 12:45 | 3 | 1 | 0.086111 | OTR | 12/05/2022 11:22 | 12/05/2022 13:27 | 0.086806 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16507 | 18 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto el Cable | Se le corto el cable de Electricidad que acompaña al puente grua, sector Guillotinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se le corto el cable de Electricidad que acompaña al puente grúa |  |  |  | 2022-05-12 11:46 | ariel.terreno |  | 2022-05-12 12:46 | 3 | 2 | 0.04375 | SIP | 12/05/2022 11:50 | 12/05/2022 17:34 | 0.23889 | 1 | 1 | 0.23889 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16508 | 10 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA EL CICLO. | NO REALIZA EL CICLO DE ALIMENTACION. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Buscando falla |  | 2022-05-24 07:00 |  | 2022-05-12 12:37 | leonardo.tonini |  | 2022-05-12 12:47 | 3 | 5 | 0.57361 | SIC | 12/05/2022 12:40 | 24/05/2022 07:16 | 1900-01-10 18:36 | 1 | 11 | 1900-01-02 07:06 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16509 | 10 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pedal de plato tse salio resorte | Pedal de plato tse salio resorte | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-12 12:56 | daniel.navarro |  | 2022-05-12 13:13 | 3 | 2 |  | TOC | 12/05/2022 13:00 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16510 | 161 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdida de bomba de carga de liquido refrigerante en puesto 2 de montaje | Perdida de bomba de carga de liquido refrigerante en puesto 2 de montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | pierde bomba por la empaquetadura. |  | 2022-05-17 11:00 |  | 2022-05-12 13:19 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-12 13:22 | 3 | 3 | 0.073611 | OTR | 12/05/2022 13:22 | 17/05/2022 11:07 | 1900-01-03 21:45 | 1 | 5 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16511 | 13 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | problema eléctrico | falla la manopla no desplasa para un lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado en la manopla |  |  |  | 2022-05-12 13:59 | raul.breda |  | 2022-05-13 05:02 | 3 | 1 | 0 | SIP | 12/05/2022 14:00 | 13/05/2022 06:34 | 0.69028 | 1 | 2 | 0.25278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16512 | 27 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sale humo del embrague | Sale humo del embrague cuando se acciona el pedal. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | sale humo |  | 2022-05-17 10:00 |  | 2022-05-12 14:01 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-13 05:05 | 3 | 8 | 0.40694 | GTM | 12/05/2022 14:05 | 23/05/2022 08:35 | 1900-01-09 18:30 | 1 | 10 | 1900-01-02 04:00 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16513 | 162 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | se reventó manguera de aire en puesto 1 s/200 en montaje se solicita cambio | se reventó manguera de aire en puesto 1 s/200 en montaje se solicita cambio | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera aparentemente pisada con el pórtico |  |  |  | 2022-05-13 05:35 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-13 05:46 | 3 | 3 | 0.075 | OTR | 13/05/2022 05:46 | 13/05/2022 07:34 | 0.075 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16514 | 36 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Armar protección para caja de ALM-04 | Engranajes componentes y motores expuestos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fabricacion de chapas protectoras |  | 2022-06-07 13:30 |  | 2022-05-13 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-13 05:53 | 3 | 6 | 0.97708 | ALM | 13/05/2022 05:53 | 12/07/2022 11:48 | 1900-02-28 05:55 | 1 | 52 | 1900-01-17 06:55 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16515 | 45 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende luz interior | No enciende luz interior | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende luz |  |  |  | 2022-05-13 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-13 06:17 | 3 | 1 | 0.061111 | TOC | 13/05/2022 06:05 | 13/05/2022 07:34 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16516 | 312 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Precintos varias medidas | Compra de precintos L1 , L2 , L3 , L4 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | precintos varias medidas |  |  |  | 2022-05-13 06:30 | francisco.robledo |  | 2022-05-13 06:28 | 3 | 1 | 0 | OTR | 13/05/2022 06:28 | 19/05/2022 08:10 | 1900-01-05 01:42 | 1 | 6 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16517 | 313 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento de FRLs |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | RELEVAMIENTO DE (FRL) PRESENTANTES EN TODAS LAS AREAS. |  | 2022-05-13 09:00 |  | 2022-05-13 06:40 | gustavo.atala |  | 2022-05-13 06:48 | 3 | 3 | 0.26736 | OTR | 13/05/2022 06:48 | 13/05/2022 13:13 | 0.26736 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16518 | 18 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-11 problema en valvula salta alarma husillo gama baja maq super critica | cmc-11 problema en valvula | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-13 07:32 | german.borgo | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16519 | 64 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CAMBIO DE PALLENT | REPARAR TRABA CAMBIO DE PALLENT | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Traba desgastada |  | 2022-05-16 07:00 |  | 2022-05-13 08:07 | daniel.bainotti |  | 2022-05-13 10:18 | 3 | 3 | 0.35069 | CMC | 13/05/2022 08:10 | 16/05/2022 07:58 | 1900-01-01 23:48 | 1 | 3 | 0.67917 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16520 | 6 | PCH-04 | Plancha - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar Sistema de puesta a tierra | Acondicionar Sistema de puesta a tierra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar puesta a tierra |  |  |  | 2022-05-13 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-13 09:32 | 3 | 1 | 0.11528 | PCH | 13/05/2022 09:05 | 13/05/2022 11:52 | 0.11597 | 1 | 1 | 0.11597 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | Alerta | Alta | 16521 | 36 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | revisar sonido extraño la mover le eje z aparente rozamiento metálico |  | Finalizado | No | 16505 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Posible cambio de tornillo y tuerca |  | 2022-08-26 13:00 |  | 2022-05-13 09:59 | mauricio.franco |  | 2022-05-13 09:59 | 3 | 5 | 0.48819 | TOC | 13/05/2022 09:59 | 26/08/2022 11:16 | 1900-04-14 01:17 | 1 | 91 | 1900-01-30 21:47 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16522 | 26 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | SOLDADORA KEMPI NO ENCIENDE | VER SOLDADORA DE INTENDENCIA QUE DEJO DE ENCENDER. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-05-13 10:16 | maciel.gaviglio |  | 2022-05-13 10:20 | 3 | 2 | 0.019444 | OTR | 13/05/2022 10:20 | 13/05/2022 11:49 | 0.061806 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16523 | 12 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | armar una portatil para poder ver adentro de las trompar cuando se las arma | armar una portátil para poder ver adentro de las trompar cuando se las arma | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-13 11:33 | lucas.novero |  | 2022-05-13 11:36 | 3 | 1 |  | OTR | 13/05/2022 11:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16524 | 3 | SIB-141 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Aparejo no funciona | Aparejo SIB-41 no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Aparejo SIB-141 no funciona |  | 2022-05-16 09:00 |  | 2022-05-14 06:19 | emanuel.antonello |  | 2022-05-16 05:38 | 3 | 2 | 0.010417 | SIB | 14/05/2022 06:22 | 16/05/2022 06:29 | 1900-01-01 00:07 | 1 | 2 | 0.33819 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16525 | 84 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de luminarias | Limpieza de luminarias | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar vidrios |  |  |  | 2022-05-14 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-16 05:43 | 3 | 3 | 0.15903 | PZP | 14/05/2022 10:05 | 16/05/2022 05:54 | 1899-12-31 19:49 | 1 | 2 | 0.15903 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16526 | 17 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Horno #1 fuera de servicio | Tapa de Horno #1 no se elevaba para poder abrir el horno, cuando el operador logró abrir la tapa, la misma cayó repentinamente, golpeando contra el suelo, dañando niples, cañerías de agua. Posible falla en sistema de elevación de tapa de horno. También se observa falla en motor de ventilador. Se solicita relevamiento para evaluar daños en tapa de horno y cambiar motor de ventilador.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES;QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 4 | no levanta tapa |  | 2022-06-03 09:00 |  | 2022-05-16 06:27 | emanuel.antonello |  | 2022-05-16 06:28 | 1 | 16 | 1899-12-31 10:40 | HOM | 16/05/2022 06:28 | 03/06/2022 09:34 | 1900-01-17 03:06 | 1 | 17 | 1900-01-04 18:36 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16527 | 550 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar instalación eléctrica completa | Se solicita realizar instalación eléctrica completa en galpón nuevo de tratamientos térmicos. También se solicita colocar dos reflectores externos (uno en cada cara del techo).- | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;DEMARIA EZEQUIEL ANDRES; | 2 | hacer instalación eléctrica |  |  | cunado tenga las luces | 2022-05-16 06:29 | emanuel.antonello |  | 2022-05-16 06:35 | 3 | 4 |  | OTR | 16/05/2022 06:35 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16528 | 14 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla cabezal | SE BAJA SOLO EL CABEZAL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | se baja cabezal |  | 2022-05-19 18:00 |  | 2022-05-16 06:34 | enrique.kessler |  | 2022-05-16 06:36 | 3 | 8 | 0.68333 | REM | 16/05/2022 06:36 | 19/05/2022 05:32 | 1900-01-01 22:56 | 1 | 4 | 0.99722 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16529 | 30 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sale fuera de carrera | sale fuera de carrera al llevarlo a origen. Ver micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla la referencia del eje Z.- Falla el giro de la mesa.- |  |  | Falla referencia del eje Z.- Falla el giro de la mesa.- | 2022-05-16 06:35 | alberto.depetris |  | 2022-05-16 06:38 | 3 | 3 | 0.35069 | CMC | 16/05/2022 06:38 | 17/05/2022 06:25 | 0.99097 | 1 | 2 | 0.32431 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16530 | 251 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | ver y controlar sector palomas. se agarro fuego un pak de alambre | controlar el sector . | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Control de sector |  | 2022-05-16 09:30 |  | 2022-05-16 07:49 | jose.salacain |  | 2022-05-16 08:48 | 3 | 2 | 0.11111 | OTR | 16/05/2022 07:52 | 16/05/2022 10:33 | 0.11181 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16531 | 7 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No anda la llave | No anda la llave de encerder la Maquina de Soldar, puesto de SOLDADURA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable flojo en tablero frontal |  | 2022-05-16 13:00 |  | 2022-05-16 09:30 | ariel.terreno |  | 2022-05-16 10:07 | 3 | 2 | 0.069444 | MSL | 16/05/2022 09:35 | 16/05/2022 12:13 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16532 | 314 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Calibre 150 mm | Compra de calibre de 150 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Pedir calibre 150 |  |  |  | 2022-05-16 09:54 | francisco.robledo |  | 2022-05-16 09:53 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 16/05/2022 09:53 | 08/06/2022 06:00 | 1900-01-21 20:07 | 1 | 21 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16533 | 551 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar instalación eléctrica | Se solicita revisar y reacondicionar/reparar instalaciones eléctricas dentro de fosa de hornos de tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Reacondicionamiento de instalación |  | 2022-05-27 13:00 |  | 2022-05-16 10:06 | emanuel.antonello |  | 2022-05-16 10:08 | 1 | 10 | 1899-12-31 08:22 | OTR | 16/05/2022 10:10 | 20/07/2022 13:27 | 1900-03-05 03:17 | 1 | 57 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16534 | 315 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compras de insumos de librería | Comprar porta minas , goma , regla , compas , transportador , lápiz y organizador individual | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | materiales para planos |  |  |  | 2022-05-16 10:15 | francisco.robledo |  | 2022-05-16 10:15 | 3 | 1 | 0 | OTR | 16/05/2022 10:15 | 02/06/2022 09:32 | 1900-01-15 23:17 | 1 | 16 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16535 | 3 | RLD-01 | Roladora - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar una Luz | Colocar una luz en la Roladora xq a la mañana temprano no se ve nada al momento de enrolar alguna pieza | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Hacer instalación |  | 2022-05-27 09:00 |  | 2022-05-16 10:23 | ariel.terreno |  | 2022-05-16 10:58 | 3 | 2 | 0.31875 | RLD | 16/05/2022 10:25 | 06/06/2022 09:43 | 1900-01-19 23:18 | 1 | 19 | 1900-01-05 07:48 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16536 | 16 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | Manopla tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla |  |  |  | 2022-05-16 12:37 | daniel.navarro |  | 2022-05-16 12:54 | 3 | 2 | 0.046528 | SIB | 16/05/2022 12:40 | 16/05/2022 16:12 | 0.14722 | 1 | 1 | 0.14722 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16537 | 5 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-22 no enciende estaba roscando y dejo de funcionar | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  |  |  | 2022-05-16 13:17 | german.borgo |  | 2022-05-16 13:19 | 3 | 3 | 0.0048611 | PEM | 16/05/2022 13:19 | 16/05/2022 17:49 | 0.1875 | 1 | 1 | 0.1875 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16538 | 40 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en cabezal derecho | Cabezal derecho de centradora CEM-01 presenta fallas recurrentes. En algunas ocasiones completa el ciclo y en otras no. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se detiene cabezal derecho durante el ciclo de trabajo. |  |  | Maquina Herramienta en producción , bajo prueba.- Falta revisar el apartamiento de la fresa del cabezal derecho, (MECÁNICO).- | 2022-05-16 13:44 | emanuel.antonello |  | 2022-05-17 05:12 | 3 | 3 | 1899-12-31 06:20 | CEM | 16/05/2022 13:50 | 30/05/2022 12:43 | 1900-01-12 22:53 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:53 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16539 | 13 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no gira husillo | NO GIRA HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No queda retenido el husillo No se retira la mesa |  |  |  | 2022-05-17 05:50 | enrique.kessler |  | 2022-05-17 05:54 | 3 | 2 | 0.025 | REM | 17/05/2022 05:54 | 17/05/2022 06:30 | 0.025 | 1 | 1 | 0.025 | 5 | 2022 | 2022-05-01
SEGURIDAD | NO | Media | 16540 | 252 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación eléctrica zona SIP 15 | Colocación de bandejas, conexión de tablero eléctrico y alimentación de SIP 15 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación para alimentación de equipos |  | 2022-05-20 09:00 |  | 2022-05-17 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-17 06:48 | 3 | 4 | 0.40347 | OTR | 17/05/2022 06:35 | 08/06/2022 11:46 | 1900-01-21 05:11 | 1 | 20 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16541 | 4 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pierde aceite hidráulico por el husillo | Pierde aceite hidráulico por el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite |  |  |  | 2022-05-17 06:58 | daniel.navarro |  | 2022-05-17 07:03 | 3 | 3 | 0 | TAM | 17/05/2022 07:03 | 20/05/2022 06:22 | 1900-01-01 23:19 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:19 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16542 | 3 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manopla tiene fallas | Manopla tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema de freno |  |  |  | 2022-05-17 06:58 | daniel.navarro |  | 2022-05-17 07:04 | 3 | 1 | 0.040278 | SIB | 17/05/2022 07:04 | 17/05/2022 08:02 | 0.040278 | 1 | 1 | 0.040278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16543 | 163 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | estufa capa calentar ramal eléctrico no funciona | estufa capa calentar ramal eléctrico no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-17 07:07 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-17 07:09 | 3 | 3 |  | OTR | 17/05/2022 07:09 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16544 | 18 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Caja de eje Z con soluble | Caja de eje Z con soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reten de extremo de tornillo en mal estado. |  | 2022-05-19 09:00 |  | 2022-05-17 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-17 07:53 | 3 | 7 | 0.38542 | TOC | 17/05/2022 06:05 | 19/05/2022 08:16 | 1900-01-01 02:11 | 1 | 3 | 0.77847 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16545 | 17 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | manguera rota | manguera rota de sopletear piezas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera cortada en varias partes |  |  |  | 2022-05-17 10:57 | raul.breda |  | 2022-05-17 12:06 | 3 | 1 | 0.038889 | CBP | 17/05/2022 11:00 | 19/05/2022 12:49 | 1900-01-01 01:49 | 1 | 3 | 0.76319 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16546 | 37 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Husillo no l toma la RPM | Husillo no l toma la RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Verificar la unidad de Husillo.- |  |  | Se controlo unidad de Husillo.- | 2022-05-17 11:07 | daniel.navarro |  | 2022-05-17 12:07 | 3 | 4 | 0.013889 | TOC | 17/05/2022 11:10 | 09/06/2022 06:45 | 1900-01-21 19:35 | 1 | 21 | 1900-01-05 21:05 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16547 | 7 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar Terminal de Masa | Cambiar la Terminal de Masa xq se Fundio, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Terminal en mal estado |  |  |  | 2022-05-17 12:39 | ariel.terreno |  | 2022-05-17 13:14 | 3 | 2 | 0.017361 | MSL | 17/05/2022 12:45 | 19/05/2022 12:56 | 1900-01-01 00:11 | 1 | 3 | 0.69514 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16548 | 2 | PEM-59 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE QUE BRO EJE MOTOR | SE QUEBRO EJE MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Eje cortado |  | 2022-05-24 09:00 |  | 2022-05-19 04:51 | enrique.kessler |  | 2022-05-19 05:07 | 3 | 4 | 0.38958 | PEM | 19/05/2022 04:55 | 24/05/2022 11:01 | 1900-01-04 06:06 | 1 | 5 | 1899-12-31 15:36 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16549 | 19 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 maquina critica alarma gama baja ver válvula | alarma gama baja ver válvula | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-19 05:23 | german.borgo |  | 2022-05-19 05:39 | 3 | 2 |  | CMC | 19/05/2022 05:25 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16550 | 5 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | perdida de agua | no funciona hidrolavadora. Pierde agua por la entrada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  | 2022-05-19 10:00 |  | 2022-05-19 05:37 | emanuel.algarbe |  | 2022-05-19 05:40 | 3 | 2 | 0.052778 | HDL | 19/05/2022 05:40 | 27/05/2022 06:29 | 1900-01-07 00:49 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:49 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16551 | 18 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar motor de ventilador de tapa | Reemplazar motor de ventilador de tapa | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-19 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-19 05:51 | 3 | 7 |  | HOM | 19/05/2022 05:02 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16552 | 27 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | arreglo de luces | arreglo de luces- porton lateral de pintura grande reflector-luz de compresor-luz via blanco porton 1 de mecanizado | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | arreglo de luces |  | 2022-05-23 09:00 |  | 2022-05-19 06:27 | guardia |  | 2022-05-19 06:33 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 19/05/2022 06:30 | 26/05/2022 13:09 | 1900-01-06 06:39 | 1 | 7 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16553 | 66 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | parrillas caidas | parrillas caidas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | ACOMODADO DE PARRILLAS PROTECTORAS. |  |  |  | 2022-05-19 06:50 | raul.breda |  | 2022-05-19 07:10 | 3 | 3 | 0.24375 | HOP | 19/05/2022 07:10 | 23/05/2022 08:06 | 1900-01-03 00:56 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:56 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16554 | 552 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo, sector TOC-06 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de luz quemada |  |  |  | 2022-05-19 07:48 | daniel.navarro |  | 2022-05-19 13:16 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 19/05/2022 07:50 | 20/05/2022 11:21 | 1899-12-31 03:31 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16555 | 14 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | VER LUZ | VER LAMPARA INERIOR | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar luz |  |  |  | 2022-05-19 07:59 | enrique.kessler |  | 2022-05-19 09:03 | 3 | 1 | 0.027778 | CMC | 19/05/2022 08:02 | 23/05/2022 07:49 | 1900-01-02 23:47 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:47 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16556 | 316 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Destornillador perillero plano y linterna minera | compra de Destornillador perillero plano y linterna minera | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | herramientas |  |  |  | 2022-05-19 08:12 | francisco.robledo |  | 2022-05-19 08:11 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 19/05/2022 08:11 | 21/06/2022 09:30 | 1900-02-01 01:19 | 1 | 29 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16557 | 52 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de pallent | micro presencia de pallent esta marcando al revés y no se puede hacer el cambio | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Micro no funciona |  |  |  | 2022-05-19 11:49 | daniel.bainotti |  | 2022-05-19 11:51 | 3 | 2 | 0.25833 | CMC | 19/05/2022 11:51 | 20/05/2022 05:19 | 0.72778 | 1 | 2 | 0.29028 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16558 | 13 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no sube | no responde voton para suba el guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2022-05-19 12:12 | raul.breda |  | 2022-05-19 12:45 | 3 | 2 | 0.091667 | SIB | 19/05/2022 12:15 | 19/05/2022 17:44 | 0.22847 | 1 | 1 | 0.22847 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16559 | 553 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | OTR luz quemada del techo sector discos de llanta | cambiar luz de techo | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-19 13:05 | german.borgo |  | 2022-05-19 13:15 | 3 | 1 |  | OTR | 19/05/2022 13:08 |  |  | 1
NO | Alerta | Alta | 16560 | 55 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bancada de eje X en mal estado | Bancada en mal estado. Reemplazar Turcite. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Bancada con exeso de desgaste. |  | 2022-05-18 13:00 |  | 2022-05-19 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-19 13:13 | 1 | 24 | 0.0027778 | CMC | 19/05/2022 13:05 | 24/10/2022 07:03 | 1900-06-05 17:58 | 1 | 136 | 1900-02-15 12:58 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 16561 | 164 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambiar manguera de extracción de humo en puesto 5 de montaje | Cambiar manguera de extracción de humo en puesto 5 de montaje (esta rota) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera |  |  |  | 2022-05-19 13:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-20 05:03 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 19/05/2022 13:30 | 20/05/2022 09:41 | 0.84097 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16562 | 25 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca | No arranca la Maquina, problemas en el tablero de la Misma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No arranca la Maquina |  | 2022-05-20 09:00 |  | 2022-05-20 05:10 | ariel.terreno |  | 2022-05-20 06:09 | 3 | 2 | 0.11944 | PEM | 20/05/2022 05:15 | 20/05/2022 08:08 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16563 | 33 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No abre la primera compuerta de la aspiración del pantografo. | Buen día, estamos cambiando la mesa y se detecto que no primer compuerta del sistema de apuración no abre, si se puede ver lo mas rápido posible para poder armar la mesa nuevamente.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Varias compuertas de extracción no funcionan,no solo la primera |  | 2022-05-23 13:30 |  | 2022-05-20 06:13 | alexis.armando |  | 2022-05-20 06:33 | 3 | 3 | 0.43889 | PAN | 20/05/2022 06:33 | 23/05/2022 12:23 | 1900-01-02 05:50 | 1 | 3 | 0.93056 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16564 | 14 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar central hidráulica | Acondicionar central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE CENTRAL HIDRAULICA. |  |  |  | 2022-05-20 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-20 10:33 | 3 | 4 | 0.24444 | FRM | 20/05/2022 08:05 | 20/05/2022 13:58 | 0.24514 | 1 | 1 | 0.24514 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16565 | 46 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos y filtros | limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-05-20 11:12 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-20 11:59 | 3 | 3 | 0.0069444 | CUP | 20/05/2022 11:15 | 21/05/2022 15:39 | 1899-12-31 04:24 | 1 | 2 | 0.51667 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16566 | 46 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos y filtros | limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-05-20 11:13 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-20 11:58 | 3 | 3 | 0.0069444 | CUP | 20/05/2022 11:15 | 21/05/2022 15:40 | 1899-12-31 04:25 | 1 | 2 | 0.51736 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16567 | 33 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos y filtros | limpieza de picos y filtros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | limpiar picos y filtros |  |  |  | 2022-05-20 11:13 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-20 11:58 | 3 | 3 | 0.0069444 | CUP | 20/05/2022 11:15 | 21/05/2022 15:40 | 1899-12-31 04:25 | 1 | 2 | 0.51736 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16568 | 8 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto el Cable | Se corto el cable Electrico, cuando levanto el Habitaculo lo pellisco y se corto, Sector Habiyaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-05-23 05:07 | ariel.terreno |  | 2022-05-23 06:00 | 3 | 2 | 0.065278 | SIB | 23/05/2022 05:15 | 23/05/2022 06:50 | 0.065972 | 1 | 1 | 0.065972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16569 | 13 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta alarma | salta alarma. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | salta alarma. |  | 2022-05-23 10:00 |  | 2022-05-23 05:46 | luciano.gomez |  | 2022-05-23 06:01 | 3 | 2 | 0.36806 | REM | 23/05/2022 05:50 | 24/05/2022 07:07 | 1899-12-31 01:17 | 1 | 2 | 0.38681 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16570 | 15 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No responde | No realiza movimientos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de emergencia cortado |  | 2022-05-16 07:00 |  | 2022-05-23 05:55 | gerardo.depetris |  | 2022-05-23 06:02 | 3 | 2 | 0.04375 | SIP | 23/05/2022 06:00 | 23/05/2022 07:03 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16571 | 16 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Ingreso de agua | Filtrado de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | filtra agua |  | 2022-05-24 09:00 |  | 2022-05-23 04:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 06:30 | 3 | 3 | 0.27569 | SEP | 23/05/2022 04:05 | 30/05/2022 05:35 | 1900-01-06 01:30 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:00 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16572 | 317 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Asistencia a cooperativa eléctrica | Asistencia a cooperativa eléctrica | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | NATALI JAVIER ANDRES;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | asistir ala gente dela cooperativa |  |  |  | 2022-05-23 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 06:32 | 3 | 3 | 0.075694 | OTR | 23/05/2022 05:05 | 23/05/2022 06:54 | 0.075694 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16573 | 1 | TSC-15 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero |  |  |  | 2022-05-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 08:10 | 3 | 2 | 0.09375 | TSC | 23/05/2022 07:35 | 23/05/2022 09:50 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16574 | 1 | TSC-17 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-05-23 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 08:14 | 3 | 2 | 0.098611 | TSC | 23/05/2022 07:35 | 23/05/2022 09:58 | 0.099306 | 1 | 1 | 0.099306 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16575 | 28 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | fabricar pernos nuevos para el pulmon |  | Anulado | No | 16512 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-23 08:35 | gustavo.boano |  | 2022-05-23 08:35 | 3 | 2 |  | GTM | 23/05/2022 08:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16576 | 45 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de turcite y nivelación | Cambio de turcite y nivelación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | NO LUBRICA, TURSITE DESGASTADO REEMPLAZARLO Y NIVELACION |  | 2022-05-26 13:00 |  | 2022-05-23 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 10:04 | 1 | 24 | 1899-12-31 00:39 | CMC | 23/05/2022 08:05 | 01/06/2022 12:00 | 1900-01-08 03:55 | 1 | 9 | 1900-01-01 23:25 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16577 | 26 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salio Chavetta | Salio Chavetta de la Manija del Automatico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió chaveta del volante |  |  |  | 2022-05-23 10:29 | ariel.terreno |  | 2022-05-23 11:41 | 3 | 2 | 0.017361 | PEM | 23/05/2022 10:35 | 24/05/2022 07:10 | 0.85764 | 1 | 2 | 0.19097 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16578 | 28 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | LUCES DE EMEGENCIA | COLOCAR LUCES DE EMERGENCIAS EN LA GUARDIA Y TRAJETERO LAS 2 LUCES DE EMERGENCIA PARA COLOCAR ESTAN EN LA GUARDIA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocación de luces de emergencia |  | 2022-05-24 09:00 |  | 2022-05-23 11:41 | guardia |  | 2022-05-23 11:42 | 3 | 2 | 0.070833 | OTR | 23/05/2022 11:42 | 24/05/2022 10:31 | 0.95069 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16579 | 13 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | falla en su funcionamiento | no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | carro torcido |  | 2022-05-23 16:40 |  | 2022-05-23 12:25 | emanuel.algarbe |  | 2022-05-23 12:42 | 3 | 2 | 0.035417 | SIB | 23/05/2022 12:30 | 23/05/2022 17:46 | 0.21944 | 1 | 1 | 0.21944 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16580 | 5 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | hacer ventana de vidrio 10x10cm para poder ver la piedra | hacer ventana de vidrio 10x10cm para poder ver la piedra cuando la acercan a la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocación de visor en la puerta |  | 2022-05-24 13:00 |  | 2022-05-23 12:46 | alberto.depetris |  | 2022-05-23 12:51 | 3 | 4 | 0.4 | REM | 23/05/2022 12:48 | 01/11/2022 07:31 | 1900-06-09 18:43 | 1 | 140 | 1900-02-16 23:43 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 16581 | 8 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Limpieza y engrasado de ejes | Limpieza y engrasado de ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LAVADO Y ENGRAZADO DE EJES Y GUIAS. |  |  |  | 2022-05-23 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-23 12:50 | 3 | 2 | 0.22986 | PLC | 23/05/2022 12:35 | 24/05/2022 08:05 | 0.8125 | 1 | 2 | 0.14583 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16582 | 14 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | remplazar cable de acero marcado |  | Finalizado | No | 16579 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | cable de acero marcado |  |  | a | 2022-05-23 17:46 | mauricio.franco |  | 2022-05-23 17:46 | 3 | 4 | 0.025 | SIB | 23/05/2022 17:46 | 01/06/2022 07:07 | 1900-01-07 13:21 | 1 | 9 | 1900-01-01 14:21 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16583 | 29 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | CAMBIO DE HORA DE RELOJ DE PASILLO DE INGRESO |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cambiar el horario del reloj delas luces |  | 2022-05-26 09:00 |  | 2022-05-23 19:14 | guardia |  | 2022-05-24 05:07 | 3 | 1 | 0.14444 | OTR | 23/05/2022 19:20 | 31/05/2022 11:52 | 1900-01-06 16:32 | 1 | 8 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16584 | 29 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Fabricación de pernos | Fabricar pernos según croquis (José Quiroga) | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | METALURGICA WALVAN S.R.L.; | 1 | Pernos en mal estado |  |  |  | 2022-05-24 05:30 | bruno.sticotti |  | 2022-05-24 05:38 | 1 | 17 | 0.0069444 | GTM | 24/05/2022 05:38 | 30/05/2022 06:10 | 1900-01-05 00:32 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:32 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16585 | 12 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-109 problema en botonera | sib-109 problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas mecánicos |  | 2022-05-24 08:00 |  | 2022-05-24 06:26 | german.borgo |  | 2022-05-24 06:27 | 3 | 1 | 0.21042 | SIB | 24/05/2022 06:30 | 24/05/2022 11:33 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16586 | 4 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | En marcha | BANDERA GUINCHE CONTRAPESOS | HACER BANDERA PARA REEMPLAZAR LA ACTUAL PARA LA COLOCACION DE CONTRAPESOS DELANTEROS (ES NECESARIO UNA MAS LARGA DE 4.80M) | Ejecución | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se tomo la medida y es de 5 metros |  | 2022-06-27 13:00 |  | 2022-05-24 06:45 | ricardo.manelli |  | 2022-05-24 06:51 | 1 | 100 |  | SIB | 24/05/2022 06:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16587 | 8 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No andan los ventiladores | No andan los ventiladores de la Maquina, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona ventilador |  |  |  | 2022-05-24 07:12 | ariel.terreno |  | 2022-05-24 07:28 | 3 | 2 | 0.22708 | MSL | 24/05/2022 07:15 | 24/05/2022 12:42 | 0.22708 | 1 | 1 | 0.22708 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16588 | 56 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar Columnas Soporte Pantallas | Se solicita Instalar 3 columnas de soporte de las pantalla para la implementación de INDUSTRIA 4.0 en el Área de Mecanizado. La tarea implica fijarlas al piso y conectar una alimentación de 220V. Idme a lo realizado en la linea de Montaje Final. | Anulado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-24 07:15 | daniel.gaido |  | 2022-05-24 07:27 | 3 | 4 |  | OTR | 24/05/2022 07:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16589 | 11 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | controlar micro final de recorrido del alimentador |  | Finalizado | No | 16508 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla en micro de final de carrera o circuito de control |  | 2022-05-26 09:00 |  | 2022-05-24 07:16 | dario.colin |  | 2022-05-24 07:16 | 3 | 2 | 0.042361 | SIC | 24/05/2022 07:16 | 27/05/2022 09:44 | 1900-01-02 02:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:28 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16590 | 57 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar 1er columna soporte pantalla en Mecanizado | Solicitamos realizar la instalación 1er Columna Soporte pantalla en el área de mecanizado. Va estar ubicada en el sector junto a la cabina de Daniel Navarro. Cuando se ejecute esta orden, deben avisarnos así determinamos el lugar exacto donde ubicar la columna. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | realizar instalaci0n de columnas |  | 2022-06-24 07:09 |  | 2022-05-24 08:46 | daniel.gaido |  | 2022-05-24 08:54 | 3 | 4 | 0.29375 | OTR | 24/05/2022 08:50 | 24/06/2022 09:15 | 1900-01-30 00:25 | 1 | 28 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16591 | 111 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | aceite en cañeria | colocar trampa de agua en sector de lavado de cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar trampa de agua para que no se ensucien las cabinas |  | 2021-05-24 17:00 |  | 2022-05-24 09:17 | raul.breda |  | 2022-05-24 10:05 | 3 | 2 | 0.10625 | OTR | 24/05/2022 09:20 | 03/06/2022 17:00 | 1900-01-09 07:40 | 1 | 10 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16592 | 44 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lampara dañada |  |  | a definir | 2022-05-24 10:03 | daniel.navarro |  | 2022-05-24 10:05 | 3 | 1 | 0.038889 | TOC | 24/05/2022 10:05 | 28/05/2022 10:48 | 1900-01-03 00:43 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:13 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16593 | 22 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | alimentación de bomba eléctrica | medir alimentación de bomba eléctrica (problemas de fase) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba de aceite |  |  |  | 2022-05-24 10:29 | jonatan.camusso |  | 2022-05-24 10:41 | 3 | 1 | 0.060417 | OTR | 24/05/2022 10:30 | 24/05/2022 12:47 | 0.095139 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16594 | 6 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-30 problema en botonera | sib-30 problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tecla de comando rota |  | 2022-05-24 12:30 |  | 2022-05-24 10:58 | german.borgo |  | 2022-05-24 11:08 | 3 | 1 | 0.05625 | SIB | 24/05/2022 11:00 | 24/05/2022 12:21 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16595 | 15 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar luz | COLOCAR LUZ QE ALUMBRE SOBRE LA PIEZA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar una luz |  |  | definir el día | 2022-05-24 13:20 | enrique.kessler |  | 2022-05-24 13:23 | 3 | 2 | 0.063194 | CMC | 24/05/2022 13:23 | 31/05/2022 11:23 | 1900-01-05 22:00 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:30 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16596 | 554 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Arreglar trampa de aire | Arreglar trampa de aire, esta en la columna detras de TOC-08 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | vasito roto |  | 2022-05-27 09:00 |  | 2022-05-26 05:52 | daniel.navarro |  | 2022-05-26 05:58 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 26/05/2022 05:58 | 27/05/2022 08:47 | 1899-12-31 02:49 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16597 | 318 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar tomacorriente en oficina de mantenimiento | Colocar tomacorriente en oficina de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tomacorrientes |  | 2022-05-26 08:20 |  | 2022-05-26 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-26 05:56 | 3 | 2 | 0.12361 | OTR | 26/05/2022 05:35 | 26/05/2022 08:33 | 0.12361 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16598 | 555 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz de mesa de trabajo | revisar si llega la corriente ala mesa de trabajo sector wados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla tomacorriente |  |  | a definir | 2022-05-26 05:58 | daniel.bainotti |  | 2022-05-26 06:03 | 3 | 1 | 0.15903 | OTR | 26/05/2022 06:03 | 16/06/2022 17:40 | 1900-01-20 11:37 | 1 | 19 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16599 | 1 | SIB-65 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se traba tecla | se traba la tecla cuando sube el aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se traba la tecla cuando sube el aparejo |  | 2022-05-26 10:50 |  | 2022-05-26 06:00 | daniel.bainotti |  | 2022-05-26 06:04 | 3 | 1 | 0.042361 | SIB | 26/05/2022 06:04 | 26/05/2022 10:53 | 0.20069 | 1 | 1 | 0.20069 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16600 | 2 | SIB-65 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable deshilachado | revisar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de acero dañado |  | 2022-05-26 10:00 |  | 2022-05-26 06:00 | daniel.bainotti |  | 2022-05-26 06:05 | 3 | 2 | 0.13472 | SIB | 26/05/2022 06:05 | 26/05/2022 10:50 | 0.19792 | 1 | 1 | 0.19792 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16601 | 1 | TSC-18 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevamiento de tablero eléctrico | Relevamiento de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de tablero eléctrico |  |  |  | 2022-05-26 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-26 06:01 | 3 | 2 | 0.083333 | TSC | 26/05/2022 05:05 | 26/05/2022 07:05 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16602 | 253 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | colocacion de enchufe | Necesitamos colocar un circulador de agua nuevo en maquina de soldar y no tiene toma corriente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar enchufe |  | 2022-05-27 09:00 |  | 2022-05-26 06:32 | pablo.perlo |  | 2022-05-26 06:49 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 26/05/2022 06:35 | 27/05/2022 06:28 | 0.99514 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16603 | 30 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problemas en embrague de guillotina | No funciona correctamente el embrague. Sale humo y sigue funcionando una vez oprimido el pedal. (Peligro para el operario). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | problema en el freno |  | 2022-06-07 12:00 |  | 2022-05-26 07:18 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-26 08:27 | 3 | 8 | 0.96667 | GTM | 26/05/2022 07:20 | 09/06/2022 05:20 | 1900-01-12 22:00 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:00 | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16604 | 31 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar bloqueo de máquina | Revisar bloqueo de máquina para que no pueda usarse sin la autorización de responsables del sector y/o operario del mismo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar bloqueo dela maquia |  |  |  | 2022-05-26 07:19 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-26 08:28 | 3 | 2 | 0.1 | GTM | 26/05/2022 07:22 | 26/05/2022 11:01 | 0.15208 | 1 | 1 | 0.15208 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16605 | 556 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ACONDICIONAR ESTUFA ELECTRICA. | PONER EN CONDICIONES ESTUFA ELECTRICA. | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-26 07:41 | leonardo.tonini |  | 2022-05-26 08:30 | 3 | 2 |  | OTR | 26/05/2022 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16606 | 254 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de carbones | Reparar amoladora de mano | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar carbones |  | 2022-05-30 09:00 |  | 2022-05-26 08:43 | pablo.perlo |  | 2022-05-26 10:19 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 26/05/2022 08:45 | 30/05/2022 06:53 | 1900-01-02 22:08 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16607 | 8 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla aparejo, seccion pintura en mecanizado | Reparacion botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2022-05-26 09:14 | victor.rodriguez |  | 2022-05-26 09:40 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 26/05/2022 09:40 | 26/05/2022 11:27 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16608 | 557 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Sistema electrico en corto carro volcador de viruta | Ver falla electrica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-05-26 09:17 | victor.rodriguez |  | 2022-05-26 10:35 | 3 | 2 | 0.27986 | OTR | 26/05/2022 09:20 | 27/05/2022 06:33 | 0.88403 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16609 | 7 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-30 cambiar cable de acero esta deshilachado | cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | cable en mal estado, perdida de grasa |  | 2022-05-27 12:00 |  | 2022-05-26 09:49 | german.borgo |  | 2022-05-26 10:44 | 3 | 2 | 0.31111 | SIB | 26/05/2022 09:55 | 27/05/2022 08:12 | 0.92847 | 1 | 2 | 0.26181 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16610 | 9 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazar correa | Correa sincrónica 1400H. | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;ROLLER SERVICE S.A.; | 2 | Pedir Correa |  |  |  | 2022-05-26 10:45 | bruno.sticotti |  | 2022-05-26 10:43 | 1 | 48 | 0.0069444 | PLC | 26/05/2022 10:43 | 06/06/2022 07:30 | 1900-01-09 20:47 | 1 | 10 | 1900-01-02 00:47 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16611 | 3 | SIB-65 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambia caracteristicas del equipo cargado como 1000kg y es de 500kg |  | Anulado | No | 16599 | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-26 10:53 | mauricio.franco |  | 2022-05-26 10:53 |  |  |  | SIB | 26/05/2022 10:53 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16612 | 17 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza y acondicionamiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | limpiar |  |  |  | 2022-05-28 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-05-28 07:00 | 3 | 6 | 0.22639 | SEP | 28/05/2022 07:00 | 30/05/2022 07:03 | 1900-01-01 00:03 | 1 | 2 | 0.33542 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16613 | 16 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Correa dentada para PLC 01 |  | Anulado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-05-26 12:30 | gustavo.atala |  | 2022-05-26 12:39 | 3 | 6 |  | PÑL | 26/05/2022 12:39 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16614 | 13 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | alargar cable de portátil y agregar una luz en el sector de armado de vidrio | alargar cable de portátil y agregar una luz en el sector de armado de vidrio | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alargar cable de portátil |  | 2022-05-30 10:00 |  | 2022-05-26 12:39 | lucas.novero |  | 2022-05-26 12:40 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 26/05/2022 12:40 | 30/05/2022 09:38 | 1900-01-02 20:58 | 1 | 4 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16615 | 19 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | comprar un radiador por que el que tiene fue reparado muchas veces. |  | Finalizado | No | 274 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Radiador con muchas reparaciones |  |  | depende de cuando compren radiador nuevo | 2022-05-26 13:11 | gustavo.boano |  | 2022-05-26 13:11 | 3 | 8 | 0 | TOC | 26/05/2022 13:11 | 16/06/2022 05:59 | 1900-01-19 16:48 | 1 | 19 | 1900-01-05 01:18 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16616 | 15 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ESTA LENTA LA MESA | NO LLEGA SEÑAL A ELECTROVALVULA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se controlo su funcionamiento y es Ok.- |  |  | Se esta controlando Maquina Herramienta.- | 2022-05-26 13:36 | enrique.kessler |  | 2022-05-27 05:09 | 3 | 4 | 0.0027778 | REM | 26/05/2022 13:40 | 31/05/2022 06:09 | 1900-01-03 16:29 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:29 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16617 | 4 | PRN-04 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA CILINDRO | PNR-04 NO BAJA CILINDRO POSIBLE FALLA EN LA PALANCA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No baja cilindro |  |  |  | 2022-05-26 13:39 | enrique.kessler |  | 2022-05-27 05:07 | 3 | 4 | 0.084722 | PRN | 26/05/2022 13:42 | 27/05/2022 12:26 | 0.94722 | 1 | 2 | 0.50972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16618 | 30 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA NO FUNCIONA NINGUN EJE | ALARMA 6016 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | térmico activado |  |  | a definir | 2022-05-26 15:41 | enrique.kessler |  | 2022-05-27 05:04 | 3 | 2 | 0.020833 | TOC | 26/05/2022 15:45 | 27/05/2022 15:27 | 0.9875 | 1 | 2 | 0.55 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16619 | 15 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se trabo el elevador | Se trabo la bandera, no eleva carga | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  | 2022-05-27 08:45 |  | 2022-05-27 05:40 | pablo.perlo |  | 2022-05-27 05:50 | 3 | 2 | 0.016667 | SIB | 27/05/2022 05:42 | 27/05/2022 08:45 | 0.12708 | 1 | 1 | 0.12708 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16620 | 30 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar correa del virutero | cambiar correa del virutero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CORREA DEL SACAVIRUTA CORTADA. |  |  |  | 2022-05-27 05:58 | alberto.depetris |  | 2022-05-27 06:08 | 3 | 2 | 0.01875 | CMC | 27/05/2022 06:00 | 27/05/2022 06:27 | 0.01875 | 1 | 1 | 0.01875 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16621 | 112 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | agregar 1 estractor | agregar 1 extractor en pintura vial | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-27 07:18 | raul.breda |  | 2022-05-27 07:20 | 1 | 15 |  | OTR | 27/05/2022 07:20 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16622 | 113 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar extractor en sector de pintura vial | colocar extractor en sector de pintura vial | Ejecución | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Compra de equipo |  | 2022-08-05 18:00 |  | 2022-05-27 07:48 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-27 07:56 | 1 | 15 |  | OTR | 27/05/2022 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16623 | 114 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar nueva luminaria en sector pintura vial | colocar nueva luminaria en sector pintura vial | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | colocar nueva luminaria en sector pintura vial |  |  | A definir cuando en el lugar no se esté trabajando | 2022-05-27 07:49 | emanuel.rossetto |  | 2022-05-27 07:57 | 3 | 3 | 0.2375 | OTR | 27/05/2022 07:52 | 18/10/2022 05:37 | 1900-05-22 21:45 | 1 | 124 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 16624 | 20 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema con el arrastre | Problema con el arrastre. posiblemente sea la correa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | zona de la correa con agua |  | 2022-05-30 12:00 |  | 2022-05-27 07:50 | luciano.gomez |  | 2022-05-27 07:55 | 3 | 2 | 0.073611 | REM | 27/05/2022 07:55 | 30/05/2022 05:40 | 1900-01-01 21:45 | 1 | 3 | 0.59375 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16625 | 16 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | remplazar cable de acero e instalar final de carrera |  | Finalizado | No | 16619 | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable en mal estado |  | 2022-05-30 12:00 |  | 2022-05-27 08:45 | mauricio.franco |  | 2022-05-27 08:45 | 3 | 3 | 0.29375 | SIB | 27/05/2022 08:45 | 30/05/2022 06:31 | 1900-01-01 21:46 | 1 | 3 | 0.59444 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16626 | 19 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire ver FRL (VASO ROTO) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aire |  | 2022-09-08 08:00 |  | 2022-05-27 09:59 | daniel.bainotti |  | 2022-05-27 12:21 | 3 | 1 | 0.28333 | CMC | 27/05/2022 10:05 | 08/09/2022 06:35 | 1900-04-12 20:30 | 1 | 90 | 1900-01-30 08:30 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 16627 | 319 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de llaves Allen trupper |  | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Compra de llaves Allen trupper |  |  |  | 2022-05-27 12:05 | francisco.robledo |  | 2022-05-27 12:05 | 3 | 1 | 0 | OTR | 27/05/2022 12:05 | 14/06/2022 07:13 | 1900-01-16 19:08 | 1 | 16 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16628 | 9 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Colocar estante para micro ondas | Colocar estante para micro ondas | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta estante para micro ondas |  |  | por recepcion de materiales | 2022-05-27 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-27 12:36 | 3 | 4 | 0.020833 | OTR | 27/05/2022 12:05 | 09/06/2022 06:53 | 1900-01-11 18:48 | 1 | 12 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16629 | 41 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | Problemas en alimentación eléctrica | Se registran caidas de tensión. Se observan en luminarias. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema de tension |  |  |  | 2022-05-27 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-27 12:38 | 3 | 2 | 0.06875 | OTR | 27/05/2022 11:05 | 27/05/2022 15:31 | 0.18472 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16630 | 31 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  | 2022-05-30 11:00 |  | 2022-05-28 05:44 | daniel.navarro |  | 2022-05-30 05:09 | 3 | 1 | 0.030556 | TOC | 28/05/2022 05:46 | 28/05/2022 06:30 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16631 | 35 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar extractor de viruta pierde soluble | Revisar extractor de viruta pierde soluble | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-28 05:45 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 16632 | 46 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar extractor de viruta pierde soluble | Revisar extractor de viruta pierde soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | agua en el piso |  |  | depende de que se entregue la maquina | 2022-05-28 05:56 | daniel.navarro |  | 2022-05-30 05:07 | 3 | 4 | 0.39306 | TOC | 28/05/2022 06:00 | 13/06/2022 06:02 | 1900-01-15 00:02 | 1 | 14 | 1900-01-03 14:02 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16633 | 5 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable de acero en guinche | Cambiar cable de acero en guinche. Sector soldadura. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cable de acero defectuoso |  | 2022-05-30 10:00 |  | 2022-05-28 07:43 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-30 05:05 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 28/05/2022 07:45 | 30/05/2022 09:46 | 1900-01-01 02:01 | 1 | 2 | 0.41736 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16634 | 21 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio rodamiento a la polea y adaptacion reten |  | Finalizado | No | 16624 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reparar polea y adaptar reten |  |  | depende de los repuestos | 2022-05-30 05:40 | javier.macagno |  | 2022-05-30 05:40 | 3 | 8 | 0.35417 | REM | 30/05/2022 05:40 | 06/12/2022 06:52 | 1900-07-08 01:12 | 1 | 164 | 1900-02-25 18:12 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 16635 | 41 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Presostato | Presostato hidráulico de 0-100BAR G1/4" | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;STICOTTI BRUNO ARIEL; | 2 | Administrativa |  |  |  | 2022-05-30 06:00 | bruno.sticotti |  | 2022-05-30 05:45 | 1 | 48 | 0.0027778 | CEM | 30/05/2022 05:45 | 22/06/2022 05:15 | 1900-01-21 23:30 | 1 | 21 | 1900-01-06 06:30 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16636 | 17 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalar final de carrera |  | Finalizado | No | 16625 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fabricar e instalar final de carrera |  | 2022-06-03 12:00 |  | 2022-05-30 06:31 | javier.natali |  | 2022-05-30 06:31 | 3 | 3 | 0.6375 | SIB | 30/05/2022 06:31 | 06/06/2022 13:30 | 1900-01-06 06:59 | 1 | 7 | 1900-01-01 09:29 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16637 | 47 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla cambio de herramienta |  | 2022-05-30 10:00 |  | 2022-05-30 07:06 | daniel.navarro |  | 2022-05-30 07:12 | 3 | 3 | 0.21319 | TOC | 30/05/2022 07:12 | 30/05/2022 12:20 | 0.21389 | 1 | 1 | 0.21389 | 5 | 2022 | 2022-05-01
OPERATIVO | NO | Media | 16638 | 47 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2022-05-30 08:23 | raul.breda |  | 2022-05-30 08:25 | 3 | 3 | 0.21528 | CUP | 30/05/2022 08:25 | 01/06/2022 05:36 | 1899-12-31 21:11 | 1 | 3 | 0.57014 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Media | 16639 | 47 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | picos tapados |  |  |  | 2022-05-30 08:24 | raul.breda |  | 2022-05-30 08:26 | 3 | 3 | 0.21528 | CUP | 30/05/2022 08:26 | 01/06/2022 05:37 | 1899-12-31 21:11 | 1 | 3 | 0.57014 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16640 | 558 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar toma corriente | Se solicita colocar toma corriente en mesa de trabajo de tratamientos térmicos.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar toma corriente |  |  |  | 2022-05-30 08:24 | emanuel.antonello |  | 2022-05-30 08:28 | 3 | 2 | 0.080556 | OTR | 30/05/2022 08:25 | 30/05/2022 13:03 | 0.19306 | 1 | 1 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16641 | 255 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar caloventor que no funciona | Revisar caloventor que no funciona | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fusible térmico quemado |  | 2022-05-31 10:00 |  | 2022-05-30 08:26 | joaquin.marchisio |  | 2022-05-30 08:27 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 30/05/2022 08:27 | 31/05/2022 10:39 | 1899-12-31 02:12 | 1 | 2 |  | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16642 | 256 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | ver el caloventor | no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-05-30 09:58 | jose.salacain | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16643 | 16 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA. | NO FUNCIONA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-05-30 12:15 | leonardo.tonini |  | 2022-05-30 12:20 | 3 | 1 | 0.029861 | SIP | 30/05/2022 12:20 | 30/05/2022 13:04 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16644 | 48 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Oring dañado | Reemplazar oring dañado en la tapa de la bobina del indexador (manejo del bloqueo del cambio de herramienta) | Finalizado | Si | 16637 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar oring |  |  |  | 2022-05-30 12:20 | gustavo.atala |  | 2022-05-30 12:20 | 3 | 2 | 0.19097 | TOC | 30/05/2022 12:20 | 31/05/2022 06:46 | 0.76806 | 1 | 2 | 0.10139 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16645 | 42 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problemas en las cuñas | SI BIEN LA MAQUINA HERRAMIENTA REALIZA SU CICLO COMPLETO SIN DIFICULTADES , QUEDA REVISAR EL APARTAMIENTO DE LA FRESA DEL CABEZAL DERECHO, PROBLEMA TOTALMENTE MECÁNICO.- | Finalizado | Si | 16538 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No hace el salto el cabezal,posible problema en electrovalvulas. |  |  | Coordinar parada para realizar el trabajo | 2022-05-30 12:43 | gustavo.atala |  | 2022-05-30 12:43 |  |  | 0 | CEM | 30/05/2022 12:43 | 08/09/2022 05:25 | 1900-04-09 16:42 | 1 | 88 | 1900-01-29 17:12 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16646 | 13 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA CON CORTO. | CORTICIRCUITO EN LA MANOPLA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable y contacto quemado |  |  |  | 2022-05-30 13:20 | leonardo.tonini |  | 2022-05-30 13:22 | 3 | 2 | 0.051389 | SIB | 30/05/2022 13:22 | 30/05/2022 17:02 | 0.15278 | 1 | 1 | 0.15278 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Baja | 16647 | 320 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar caloventor | Acondicionar caloventor | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Cambio de ventilador |  | 2022-05-31 13:30 |  | 2022-05-30 13:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-30 13:23 | 3 | 2 | 0.56319 | OTR | 30/05/2022 13:23 | 01/06/2022 05:40 | 1899-12-31 16:17 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16648 | 15 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-05-31 04:11 | enrique.kessler |  | 2022-05-31 05:06 | 3 | 2 | 0.044444 | AFM | 31/05/2022 04:15 | 31/05/2022 06:49 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16649 | 1 | PCH-06 | Plancha - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No Funciona plancha | Cable cortado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado |  | 2022-05-31 18:00 |  | 2022-05-31 05:24 | david.gastaldi |  | 2022-05-31 06:06 | 3 | 2 | 0.11944 | PCH | 31/05/2022 05:30 | 31/05/2022 11:27 | 0.24792 | 1 | 1 | 0.24792 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Alta | 16650 | 45 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato hidraulico no acciona | Plato hidraulico no acciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Tiro del plato flojo. |  |  |  | 2022-05-31 05:43 | daniel.navarro |  | 2022-05-31 06:05 | 3 | 3 | 0.35069 | TOC | 31/05/2022 05:46 | 01/06/2022 05:32 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16651 | 20 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdidas en central hidráulica | Pérdidas en central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDAS DE ACEITE EN CONECTORES. |  |  |  | 2022-05-31 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-31 06:03 | 3 | 3 | 0.065278 | TOC | 31/05/2022 06:03 | 31/05/2022 07:38 | 0.065972 | 1 | 1 | 0.065972 | 5 | 2022 | 2022-05-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 16652 | 16 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar el cable de alimentación |  | Ejecución | No | 16648 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Hacer instalación nueva |  | 2022-06-30 09:00 |  | 2022-05-31 06:49 | diego.aguilar |  | 2022-05-31 06:49 | 3 | 3 |  | AFM | 31/05/2022 06:49 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16653 | 39 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma servo 401 |  |  |  | 2022-05-31 07:12 | daniel.navarro |  | 2022-05-31 07:18 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 31/05/2022 07:15 | 03/06/2022 10:30 | 1900-01-02 03:15 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:15 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16654 | 257 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar un enchufe | cambiar un enchufe | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cambiar un enchufe |  | 2022-06-06 08:00 |  | 2022-05-31 07:56 | jose.salacain |  | 2022-05-31 07:58 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 31/05/2022 07:58 | 06/06/2022 07:38 | 1900-01-04 23:40 | 1 | 6 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | Alerta | Alta | 16655 | 36 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SERVO 401 | salta servo 401 402 | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 | Alarma Servo 401 y Servo 402 |  |  |  | 2022-05-31 08:30 | daniel.bainotti |  | 2022-05-31 09:03 | 3 | 3 |  | CMC | 31/05/2022 08:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16656 | 17 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite varias |  |  | va a depender de los repuestos | 2022-05-31 08:34 | daniel.bainotti |  | 2022-05-31 09:12 | 3 | 3 | 0.64028 | CMC | 31/05/2022 08:40 | 11/07/2022 07:17 | 1900-02-08 22:37 | 1 | 36 | 1900-01-11 07:37 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16657 | 42 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | cambio de dos tubos florescentes en el aula del directorio de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cambio de dos tubos florescentes |  | 2022-06-01 12:00 |  | 2022-05-31 09:54 | liliana.audagna |  | 2022-05-31 10:05 | 3 | 1 | 0.19792 | OTR | 31/05/2022 10:00 | 01/06/2022 07:50 | 0.90972 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16658 | 4 | REM-18 | Rectificadora Convencional - BOLATTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no se mueve la mesa | NO SE MUEVE LA MESA POSIBLE FALLA EN EL CILINDRO HIDRAULICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Bastago desacoplado de la mesa. |  |  |  | 2022-05-31 09:55 | enrique.kessler |  | 2022-05-31 10:05 | 3 | 5 | 0.29028 | REM | 31/05/2022 10:05 | 01/06/2022 05:43 | 0.81806 | 1 | 2 | 0.15139 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16659 | 559 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver neumático | ver neumático no funciona correctamente ya fue entregado al pañol de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar paletas y bolillero |  | 2022-06-01 10:12 |  | 2022-05-31 10:01 | daniel.bainotti |  | 2022-05-31 10:06 | 3 | 3 | 0 | OTR | 31/05/2022 10:06 | 01/06/2022 10:53 | 1899-12-31 00:47 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16660 | 560 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar mangueras | Se solicita cambio de mangueras de tecalan de sistema de circulación de alcohol.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar mangueras tecalam de circulación de alcohol |  | 2022-06-01 06:08 |  | 2022-05-31 10:01 | emanuel.antonello |  | 2022-05-31 10:07 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 31/05/2022 10:07 | 10/06/2022 08:39 | 1900-01-08 22:32 | 1 | 10 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16661 | 40 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio de carril la puerta | Se salio de carril la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | puerta torcida, guias gastadas. |  |  | tiempo estimado 2 días | 2022-05-31 12:02 | daniel.navarro |  | 2022-05-31 12:04 | 3 | 3 | 0.052778 | TOC | 31/05/2022 12:05 | 04/06/2022 09:47 | 1900-01-02 21:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:12 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16662 | 561 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | corto circuito | ver maquina de afilado de mechas sin código CORTO CIRCUITO ESTA AL LADO DE LA ALESADORA Y LA CABINA DE BORGO LA MAQUINA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmica baja |  | 2022-06-01 10:00 |  | 2022-05-31 12:08 | daniel.bainotti |  | 2022-05-31 12:18 | 3 | 2 | 0.19097 | OTR | 31/05/2022 12:10 | 01/06/2022 07:13 | 0.79375 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16663 | 17 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA. | NO FUNCIONA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Ni funciona |  |  |  | 2022-05-31 12:10 | leonardo.tonini |  | 2022-05-31 12:20 | 3 | 1 | 0.029167 | SIP | 31/05/2022 12:12 | 31/05/2022 12:54 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 5 | 2022 | 2022-05-01
NO | NO | Media | 16664 | 17 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pedido de herramientas | - 1 Trincheta. - Llave T alen 3mm. - Llave T alen 4mm. - Llave T alen 6mm. - 1 juego de llaves Torch. - 1 juego de llaves combinadas c/criquet. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Herramientas varias |  |  |  | 2022-05-31 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-05-31 12:52 | 3 | 1 | 0.067361 | PÑL | 31/05/2022 12:35 | 24/06/2022 06:01 | 1900-01-22 17:26 | 1 | 22 | 1900-01-06 03:26 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16665 | 321 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar zonas laterales del taller, de color azul | En especial y en primera instancia, los bordes horizontales (que dan hacia el techo) de todos los laterales alrededor de la sala. Limpiar antes de pintar. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar y pintar bordes de la sala |  | 2022-06-02 05:09 |  | 2022-06-01 05:50 | gustavo.atala |  | 2022-06-01 05:54 | 3 | 4 | 1899-12-31 14:20 | OTR | 01/06/2022 05:54 | 08/06/2022 11:21 | 1900-01-06 05:27 | 1 | 7 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16666 | 28 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR BOMBA DE AGUA | COLOCAR BOMBA DE LUBRICACION INTERNA ES MUY NECESARIA PARA EL MECANIZADO | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-01 06:30 | daniel.bainotti |  | 2022-06-01 06:31 | 3 | 4 |  | CMC | 01/06/2022 06:32 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16667 | 18 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | Colocar toma corriente | Colocar toma corriente en depósito de oficina técnica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tomacorrientes viejo |  |  |  | 2022-06-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-01 06:31 | 3 | 2 | 0.025694 | OTR | 01/06/2022 06:05 | 01/06/2022 06:43 | 0.026389 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16668 | 94 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | no Funciona Apilador eléctrico | Falla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | no Funciona Apilador eléctrico |  | 2022-06-01 12:00 |  | 2022-06-01 07:26 | david.gastaldi |  | 2022-06-01 07:31 | 3 | 3 | 0.41042 | OTR | 01/06/2022 07:31 | 07/06/2022 05:39 | 1900-01-04 22:08 | 1 | 6 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16669 | 9 | SIB-41 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | BOTONERA APAREJO | PROBLEMA EN LA BOTONERA SECTOR PINTURA MECANIZADO, SE REPARO LA SEMANA PASADA HOY EL PROBLEMA PERSISTE Y ES REITERATIVO, CAMBIAR POR UNA NUEVA ES LA SOLUCION ????? QUEDO AL AGUARDO DE UNA PRONTA SOLUCION, Y RESPUESTA PARA UNA SOLUCION DE FONDO GRACIAS. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de rele dañado |  |  |  | 2022-06-01 08:01 | victor.rodriguez |  | 2022-06-01 08:37 | 3 | 2 | 0.075 | SIB | 01/06/2022 08:05 | 01/06/2022 12:15 | 0.17361 | 1 | 1 | 0.17361 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16670 | 562 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Logística de Pañol | Buscar piezas solicitadas a LUCAAL y en DEPOSITO UNO. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | buscar plegados |  |  |  | 2022-06-01 08:20 | bruno.sticotti |  | 2022-06-01 08:35 | 3 | 1 | 0.084028 | OTR | 01/06/2022 08:30 | 01/06/2022 10:32 | 0.084722 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16671 | 46 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite en central hidráulica | Pérdida de aceite en central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | Perdida de aceite de refrigeracion del husillo. |  | 2022-06-03 10:00 |  | 2022-06-01 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-01 11:26 | 3 | 4 | 0.68333 | CMC | 01/06/2022 08:05 | 03/06/2022 12:48 | 1900-01-01 04:43 | 1 | 3 | 0.88403 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16672 | 43 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona cabezal izquierdo | no funciona cabezal izquierdo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona correctamente Cabezal izquierdo.- |  |  | La Maquina Herramienta esta en proceso de reparación del cabezal fresador Izquierdo.- No regula el avance de trabajo.- | 2022-06-02 05:33 | alberto.depetris |  | 2022-06-02 05:58 | 3 | 3 | 0.73611 | CEM | 02/06/2022 05:40 | 11/06/2022 09:15 | 1900-01-08 03:35 | 1 | 9 | 1900-01-01 23:05 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16673 | 563 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba no corta nunca | Bomba de desagote de liquido de maquinas vibro no corta nunca, posee un flotante, el cual aparentemente no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Regulación de nivel de flotante |  | 2022-06-02 18:00 |  | 2022-06-02 05:44 | emanuel.antonello |  | 2022-06-02 05:53 | 3 | 2 | 0.20486 | OTR | 02/06/2022 05:50 | 03/06/2022 06:34 | 1899-12-31 00:44 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16674 | 10 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No tiene presión hidráulica | No tiene presión hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No tiene presión hidráulica |  |  |  | 2022-06-02 04:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-02 05:45 | 3 | 3 | 0.15486 | TAM | 02/06/2022 04:05 | 02/06/2022 07:49 | 0.15556 | 1 | 1 | 0.15556 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16675 | 31 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona forzador de aire de motor de husillo | No funciona forzador de aire de motor de husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | forzador trabado |  |  |  | 2022-06-02 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-02 05:50 | 3 | 2 | 0.036111 | TOC | 02/06/2022 05:02 | 02/06/2022 05:54 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16676 | 2 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Conexión electrica | Cambiar giro motor, al colocar bomba nueva requiere sentido anti horario. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-02 06:30 | jose.aguilar | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16677 | 29 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | NO FUNCIONA EL CAMBIO DE HERRAMIENTAS VER MICRO LS 45 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se interrumpe el ciclo de ATC.- |  |  | Problemas en ATC.- Problema solucionado , Maquina Herramienta en producción.- | 2022-06-02 06:43 | daniel.bainotti |  | 2022-06-02 06:55 | 3 | 2 | 0.0034722 | CMC | 02/06/2022 06:50 | 02/06/2022 10:47 | 0.16458 | 1 | 1 | 0.16458 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16678 | 7 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | sobrecalienta | se recalienta el control de acceso | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-02 06:55 | pablo.perlo |  | 2022-06-02 06:55 | 3 | 3 |  | SIB | 02/06/2022 06:57 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 16679 | 8 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Humo en manopla de guinche | Sale humo por la manopla del guinche. Pulido en sector habitáculos. Quedó con una pieza colgada. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Sale humo por la manopla del guinche |  | 2022-06-02 09:00 |  | 2022-06-02 06:56 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-02 06:58 | 3 | 2 | 0.029167 | SIB | 02/06/2022 06:58 | 02/06/2022 07:40 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16680 | 10 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconexión para movimiento | Se necesita desconectar completamente para mover fuera de planta la máquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | MARMALYUK SA; | 1 | Desconexión y movimiento de la máquina |  |  |  | 2022-06-02 07:24 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-02 07:25 | 1 | 80 | 0 | LSR | 02/06/2022 07:25 | 17/06/2022 14:00 | 1900-01-14 06:35 | 1 | 14 | 1900-01-03 20:35 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16681 | 3 | REC-02 | Rectificadora CNC - SCHAUDT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Realizar el retrofitting de máquina | Se solicitó la realización de retrofitting electrónico y reparaciones mecánicas | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | TEKNIX ARG S R L; | 1 | No funciona el control numérico |  |  |  | 2022-06-02 07:31 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-02 07:31 | 1 | 720 |  | REC | 02/06/2022 07:31 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16682 | 47 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | NO PRENDE EL HIDRAULICO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta operativa .- |  |  | La Maquina Herramienta se encuentra operativa.- | 2022-06-02 09:40 | daniel.bainotti |  | 2022-06-02 10:20 | 3 | 8 | 0.32569 | CMC | 02/06/2022 09:45 | 03/06/2022 10:09 | 1899-12-31 00:24 | 1 | 2 | 0.35 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16683 | 47 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | micro saltado d la cinta barre viruta | micro saltado d la cinta barre viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CINTA SACAVIRUTA TRABADA. |  |  |  | 2022-06-02 09:49 | daniel.navarro |  | 2022-06-02 10:18 | 3 | 1 | 0.11042 | TOC | 02/06/2022 09:55 | 02/06/2022 14:49 | 0.20417 | 1 | 1 | 0.20417 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16684 | 258 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar enchufe | Colocar enchufe en sector soldadura. (Consultar con Salacaín). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar toma corriente |  | 2022-06-06 08:00 |  | 2022-06-02 09:53 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-02 10:12 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 02/06/2022 09:55 | 06/06/2022 08:36 | 1900-01-02 22:41 | 1 | 4 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16685 | 17 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Solo que falta que algún Mecánico se llegue a la Maquina Herramienta y las instale.- |  | Anulado | No | 16677 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | posible problema |  |  |  | 2022-06-02 10:47 | jose.gonzalez |  | 2022-06-02 10:47 |  |  | 0 | CMC | 02/06/2022 10:47 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16686 | 32 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar instalación eléctrica (Armario) | Guarda motor suelto, fuente de alimentación sin fijar, cables mal acomodados. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalación de guardamotor deficiente |  |  |  | 2022-06-02 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-02 11:04 | 3 | 2 | 0.084028 | TOC | 02/06/2022 09:05 | 02/06/2022 11:06 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16687 | 259 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Alargar cable para amoladora | ALARGAR CABLE DE AMOLADORA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | alargar cable |  |  |  | 2022-06-02 11:18 | pablo.perlo |  | 2022-06-02 11:21 | 3 | 1 | 0.015972 | OTR | 02/06/2022 11:21 | 02/06/2022 11:45 | 0.016667 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16688 | 36 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma barre viruta no anda | Alarma barre viruta no anda | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-02 11:24 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16689 | 33 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reparar perdida de aceite del pulmon. perdida de aceite paquete de valvulas de atras. | Se trabajará en la solución del paquete de válvulas. La pérdida de aceite del pulmón se sigue con la solicitud N° 17623. | Finalizado | No | 276 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite en paquete de valvulas. |  | 2022-09-13 13:00 |  | 2022-06-02 12:09 | daniel.navarro |  | 2022-06-02 12:09 | 3 | 6 | 0.43542 | TOC | 02/06/2022 12:09 | 13/09/2022 12:01 | 1900-04-11 23:52 | 1 | 89 | 1900-01-30 03:22 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | Alerta | Alta | 16690 | 25 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona central de lubricación | No consume aceite de lubricación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona central de lubricación |  |  | a definir por el diagnostico del equipo | 2022-06-02 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-02 12:52 | 3 | 4 | 0.067361 | TOC | 02/06/2022 12:35 | 09/06/2022 06:03 | 1900-01-05 17:28 | 1 | 7 | 1899-12-31 19:58 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16691 | 30 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | LUZ DE GALPON DE PINTURA | REFLECTOR DE ARRIBA DEL PORTON LATERAL DE PINTURA (NO FUNCIONA) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Reflector quemado |  | 2022-06-04 12:00 |  | 2022-06-02 20:09 | guardia |  | 2022-06-03 05:04 | 3 | 2 | 0.12014 | OTR | 03/06/2022 05:04 | 04/06/2022 17:50 | 1899-12-31 12:46 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16692 | 48 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  | 2022-06-03 14:00 |  | 2022-06-03 05:52 | raul.breda |  | 2022-06-03 06:03 | 3 | 3 | 0.29028 | CUP | 03/06/2022 05:55 | 06/06/2022 05:08 | 1900-01-01 23:13 | 1 | 3 | 0.88403 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16693 | 48 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  | 2022-06-03 16:00 |  | 2022-06-03 05:52 | raul.breda |  | 2022-06-03 06:59 | 3 | 3 | 0.30417 | CUP | 03/06/2022 05:55 | 06/06/2022 05:09 | 1900-01-01 23:14 | 1 | 3 | 0.88472 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16694 | 34 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | picos tapados |  | 2022-06-03 16:00 |  | 2022-06-03 05:53 | raul.breda |  | 2022-06-03 06:59 | 3 | 3 | 0.30417 | CUP | 03/06/2022 05:55 | 06/06/2022 05:08 | 1900-01-01 23:13 | 1 | 3 | 0.88403 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16695 | 11 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla de aire | Manopla de aire | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-03 06:47 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 16696 | 67 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | parrillas caidas | parrillas caidas | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-03 07:24 | raul.breda |  | 2022-06-03 07:25 | 3 | 3 |  | HOP | 03/06/2022 07:25 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16697 | 564 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | otr-04 reparar estufa eléctrica cable quemado | reparar cable quemado | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Vela y cable quemada |  | 2022-06-10 09:00 |  | 2022-06-03 08:22 | german.borgo |  | 2022-06-03 09:11 | 3 | 3 | 0.091667 | OTR | 03/06/2022 08:25 | 10/06/2022 09:34 | 1900-01-06 01:09 | 1 | 7 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16698 | 30 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar cambio de pulsador de Emergencia de buena calidad en APC |  | Anulado | No | 16682 | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-03 10:09 | jose.gonzalez |  | 2022-06-03 10:09 |  |  |  | CMC | 03/06/2022 10:09 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16699 | 11 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cadena soporte manopla rota | cadena de soporte manopla cortada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cadena en mal estado |  |  |  | 2022-06-03 10:16 | emanuel.algarbe |  | 2022-06-03 10:19 | 3 | 1 | 0.069444 | SIB | 03/06/2022 10:19 | 03/06/2022 11:59 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16700 | 19 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de agua | Se observa perdida de agua en cañería de horno #1.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida en cañería de purgado |  |  |  | 2022-06-03 10:21 | emanuel.antonello |  | 2022-06-03 10:52 | 3 | 4 | 0.25556 | HOM | 03/06/2022 10:25 | 03/06/2022 16:38 | 0.25903 | 1 | 1 | 0.25903 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16701 | 565 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparar aceitera manual | REPARAR ACEITERA MANUAL REM-04 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reparar aceitera |  |  |  | 2022-06-03 10:58 | enrique.kessler |  | 2022-06-03 11:00 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 03/06/2022 11:00 | 06/06/2022 17:53 | 1900-01-02 06:53 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16702 | 95 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Manguera aire complimido | Cambiar tramo de manguera rota en sector armado de cajas de 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no se encontró perdida |  | 2022-06-06 08:00 |  | 2022-06-03 11:23 | david.gastaldi |  | 2022-06-03 12:25 | 3 | 1 | 0.24028 | OTR | 03/06/2022 11:25 | 06/06/2022 07:38 | 1900-01-01 20:13 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16703 | 5 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ARRANCA SOLA | ARRANCA SOLA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se va a revisar el equipo |  | 2022-06-04 11:00 |  | 2022-06-03 11:53 | enrique.kessler |  | 2022-06-03 12:01 | 3 | 2 | 0.27986 | CRM | 03/06/2022 11:55 | 09/06/2022 06:05 | 1900-01-04 18:10 | 1 | 6 | 1899-12-31 12:10 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16704 | 3 | SIB-140 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se trabo el cable de acero | Por favor llegarse urgente | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-03 12:56 | pablo.perlo | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16705 | 4 | SIB-140 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Atasco en cable de acero guinche | Se atascó cable de acero en guinche. Sector cabinas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se traba roldana en pasteca |  | 2022-06-06 13:00 |  | 2022-06-03 13:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-06 05:14 | 3 | 3 | 0.077778 | SIB | 06/06/2022 05:14 | 06/06/2022 10:14 | 0.20833 | 1 | 1 | 0.20833 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16706 | 48 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CMC-05 salta servo 401/421 SE REINICIA PERO VUELVE A FALLAR R | SALTA SERVO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico estado de la Maquina Herramienta y se observo que la estaba funcionando bien , pero el operario comento que aparecieron alarmas.- |  |  | Maquina operativa bajo prueba.- | 2022-06-04 08:32 | german.borgo |  | 2022-06-06 05:13 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:55 | CMC | 06/06/2022 05:13 | 09/06/2022 06:31 | 1900-01-02 01:18 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:18 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16707 | 31 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Quitar soporte de reflector en el portón lateral de pintura |  | Finalizado | Si | 16691 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Quitar soporte de reflector |  | 2022-06-06 06:30 |  | 2022-06-04 17:50 | javier.natali |  | 2022-06-04 17:50 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 04/06/2022 17:50 | 06/06/2022 06:27 | 1899-12-31 12:37 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16708 | 15 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10 no enciende maq.critica (sector camisas de freno ) | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo sin tensión |  | 2022-06-06 07:00 |  | 2022-06-06 05:05 | german.borgo |  | 2022-06-06 05:10 | 3 | 2 | 0.03125 | PEM | 06/06/2022 05:10 | 09/06/2022 06:05 | 1900-01-02 00:55 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:55 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16709 | 49 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | tira agua fuera de la cuba | tira agua para el lado del horno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Sale agua fuera del túnel |  |  |  | 2022-06-06 06:20 | raul.breda |  | 2022-06-06 06:30 | 3 | 2 | 0.041667 | CUP | 06/06/2022 06:30 | 06/06/2022 07:30 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16710 | 14 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Lubricar plato | Lubricar plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LUBRICACION DE PLATO. |  | 2022-06-06 10:00 |  | 2022-06-06 07:01 | luciano.gomez |  | 2022-06-06 07:14 | 3 | 3 | 0.0069444 | REM | 06/06/2022 07:14 | 07/06/2022 06:04 | 0.95139 | 1 | 2 | 0.28472 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16711 | 96 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Colocar manquera y adaptadores de aire comprimido | Se necesita anular bajada de aire en el sector de armado de diferencial serie 200, por pedido de intendencia, y agregar una nueva instalación de igual manera a resto. | Ejecución | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | anular bajada instalada y realizar una nueva |  | 2022-06-10 10:11 |  | 2022-06-06 07:32 | david.gastaldi |  | 2022-06-06 08:09 | 3 | 2 |  | OTR | 06/06/2022 08:09 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16712 | 9 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla de llave de encendido | Falla la llave de encendido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla la llave de encendido |  | 2022-06-06 11:00 |  | 2022-06-06 07:45 | pablo.perlo |  | 2022-06-06 08:11 | 3 | 1 | 0.077778 | MSL | 06/06/2022 08:11 | 09/06/2022 06:06 | 1900-01-01 21:55 | 1 | 4 | 0.95486 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16713 | 10 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura de manija de regulacion | Se rompio la manija de regulacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a controlar |  | 2022-06-06 11:30 |  | 2022-06-06 08:00 | pablo.perlo |  | 2022-06-06 08:12 | 3 | 2 | 0.080556 | SIM | 06/06/2022 08:12 | 06/06/2022 10:25 | 0.092361 | 1 | 1 | 0.092361 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16714 | 566 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | instalar parada de emergencia en tablero |  | Ejecución | No | 16496 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar parada de emergencias | colocar parada de emergencia | 2022-09-27 17:00 |  | 2022-06-06 08:18 | mauricio.franco |  | 2022-06-06 08:18 | 3 | 1 |  | OTR | 06/06/2022 08:18 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16715 | 30 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de pulmón |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazar pulmón de tiro por uno de backup |  | 2022-06-07 13:30 |  | 2022-06-06 09:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-06 09:30 | 3 | 4 | 0.35069 | CMC | 06/06/2022 09:30 | 07/06/2022 09:21 | 0.99375 | 1 | 2 | 0.32708 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16716 | 10 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Posible falla en presostato |  |  | Por avances de otra solicitud | 2022-06-06 09:18 | daniel.navarro |  | 2022-06-06 10:35 | 3 | 2 |  | TOC | 06/06/2022 10:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16717 | 12 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor Sobrecalentado | Motor Sobrecalentado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  | seba a mandar a bobinar el motor a personal externo | 2022-06-06 11:42 | luciano.gomez |  | 2022-06-06 12:00 | 3 | 3 | 0.28611 | REM | 06/06/2022 12:00 | 10/06/2022 10:12 | 1900-01-02 22:12 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:42 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16718 | 31 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla servo | SALTA ALARMA 401 SERVO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-06 14:16 | enrique.kessler | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16719 | 2 | TAM-13 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE PASA DE LARGO | SE PASPO DE LARGO ROMPIO HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no se vio nada raro |  |  | va a depender de con que nos encontremos. | 2022-06-06 17:41 | enrique.kessler |  | 2022-06-07 05:58 | 3 | 8 | 1899-12-31 00:44 | TAM | 07/06/2022 05:58 | 23/06/2022 05:45 | 1900-01-14 23:47 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:17 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16720 | 23 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | luz quemada | cambiar lampara sector armado de tandem y diferencial | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  | 2022-06-08 08:00 |  | 2022-06-07 05:02 | jonatan.camusso |  | 2022-06-07 05:57 | 3 | 2 | 0.2375 | OTR | 07/06/2022 05:57 | 08/06/2022 07:30 | 1899-12-31 01:33 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16721 | 8 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma baja presion de aire | Alarma baja presion de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BAJA PRESION DE AIRE. |  |  |  | 2022-06-07 05:33 | luciano.gomez |  | 2022-06-07 05:51 | 3 | 1 | 0.014583 | REC | 07/06/2022 05:51 | 07/06/2022 06:12 | 0.014583 | 1 | 1 | 0.014583 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16722 | 68 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Acomodar y soldar parrillas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | SE CAEN PARRILLAS PROTECTORAS. |  | 2022-06-10 17:00 |  | 2022-06-06 14:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-07 05:43 | 3 | 6 | 0.31458 | HOP | 07/06/2022 05:43 | 13/06/2022 05:34 | 1900-01-04 23:51 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:51 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16723 | 32 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta servo | salta el servo revisar tablero ver con operario | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-07 09:44 | daniel.bainotti | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16724 | 14 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Máquina no lubrica |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Dosificadores tapados |  | 2022-06-13 09:00 |  | 2022-06-07 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-07 08:00 | 1 | 16 | 1899-12-31 17:39 | TOC | 07/06/2022 08:00 | 14/06/2022 05:38 | 1900-01-05 21:38 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:08 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16725 | 5 | CMC-21 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Máquina no lubrica |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | No lubrica |  |  | No sabemos que tiempo nos va a demorar hacer el trabajo ya que nunca se hizo. | 2022-06-07 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-07 08:00 | 1 | 16 | 1900-01-02 13:36 | CMC | 07/06/2022 08:00 | 23/06/2022 09:39 | 1900-01-15 01:39 | 1 | 15 | 1900-01-04 00:09 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16726 | 31 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Caja de marcha tiene ruido | Caja de marcha tiene ruido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | polea de motor floja, con desgaste | la causa fue qe no tenia nada que la sostuviera a la polea con el eje, esto produjo que agarre juego y se presente desgaste |  | va a depender con que nos encontremos al momento de desarmar | 2022-06-07 11:57 | daniel.navarro |  | 2022-06-07 12:00 | 3 | 6 | 0.76111 | TOC | 07/06/2022 12:00 | 11/10/2022 08:23 | 1900-05-04 20:23 | 1 | 109 | 1900-02-06 01:53 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 16727 | 10 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-20 ver si se aflojado tornillo del eje del porta frezas , volante se encuentra flojo (sector de conos ) | tuerca eje donde se encuentra el volante flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Se afloja tiro |  | 2022-06-08 09:00 |  | 2022-06-07 12:01 | german.borgo |  | 2022-06-07 12:30 | 1 | 10 | 0.045833 | FRM | 07/06/2022 12:30 | 14/06/2022 17:45 | 1900-01-06 05:15 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:45 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16728 | 37 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Adaptación motor de husillo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fresado de tapa |  | 2022-06-08 12:00 |  | 2022-06-07 13:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-07 13:37 | 3 | 8 | 0.10208 | ALM | 07/06/2022 13:37 | 13/06/2022 07:07 | 1900-01-04 17:30 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:00 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16729 | 260 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Fijar estufa eléctrica en pared.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fijar estufa en pared |  |  |  | 2022-06-08 07:25 | alexis.armando |  | 2022-06-08 07:43 | 3 | 1 | 0.048611 | OTR | 08/06/2022 07:43 | 08/06/2022 09:16 | 0.064583 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16730 | 23 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Revisión Aires Acondicionados Split | Ambos aires acondicionados presentan inconvenientes una vez encendidos por lo siguiente: Dentro de la oficina se percibe constantemente un olor similar al de combustible quemado, lo cual dificultad la respiración de las personas. Posiblemente se requiera de una revisión y limpieza en gral de los mismos. Ubicación: Oficina administración en frente de Depósito 01. "Suarez". | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Falla estanqueidad en oficina. Deja entrar gases externos. |  |  |  | 2022-06-08 07:46 | diego.giraudo |  | 2022-06-08 08:00 | 3 | 4 | 0 | OTR | 08/06/2022 08:00 | 10/06/2022 10:00 | 1900-01-01 02:00 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16731 | 4 | RLD-01 | Roladora - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar a Tablero Nuevo | Conectar la Roladora a tablero nuevo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar roladora |  |  |  | 2022-06-08 07:50 | ariel.terreno |  | 2022-06-08 08:01 | 3 | 2 | 0.10694 | RLD | 08/06/2022 08:01 | 08/06/2022 10:36 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16732 | 14 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla retroceso mecha | Falla retroceso mecha. ver micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | micro flojo |  |  |  | 2022-06-08 07:59 | luciano.gomez |  | 2022-06-08 09:46 | 3 | 2 | 0.13194 | TOM | 08/06/2022 09:46 | 08/06/2022 12:57 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16733 | 44 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en cabezal izquierdo | Falla en cabezal izquierdo de centradora CEM-1, el mismo avanza a velocidad descontrolada.- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verifico falla de la Maquina Herramienta.- No realiza ciclo de avance de trabajo.- |  |  | Falla el cabezal fresador izquierdo.- No entra el avance de trabajo.- | 2022-06-08 10:47 | emanuel.antonello |  | 2022-06-08 10:53 | 3 | 3 |  | CEM | 08/06/2022 10:53 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16734 | 34 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira el plato | no gira plto porta pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se dejo Maquina Herramienta bajo prueba.- |  |  | Se dejo Maquina Herramienta bajo prueba.- | 2022-06-08 12:05 | enrique.kessler |  | 2022-06-08 12:08 | 3 | 3 | 1900-01-01 01:22 | REC | 08/06/2022 12:08 | 23/06/2022 06:36 | 1900-01-13 18:28 | 1 | 14 | 1900-01-03 08:28 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16735 | 567 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Piedra amoladora | Problema eléctrico, puede ser carbones desgastados, o problema en el cable de alimentación. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora falla |  |  |  | 2022-06-08 12:06 | gustavo.enrria |  | 2022-06-08 12:09 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 08/06/2022 12:13 | 09/06/2022 10:47 | 0.94028 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16736 | 4 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VER CONTADOR | REGULAR CONTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | No paraba encel lugar adecuado |  |  |  | 2022-06-08 13:06 | enrique.kessler |  | 2022-06-09 07:03 | 3 | 3 | 0.26875 | GNR | 09/06/2022 07:03 | 13/06/2022 06:01 | 1900-01-02 22:58 | 1 | 4 | 0.99861 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16737 | 32 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-06-09 05:43 | daniel.navarro |  | 2022-06-09 06:00 | 3 | 2 | 0.097917 | TOC | 09/06/2022 06:00 | 09/06/2022 08:21 | 0.097917 | 1 | 1 | 0.097917 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16738 | 6 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | instalar el pulsador original para poder usar el equipo en manual | Relevar y solicitar repuesto correspondiente. Si no hay en mercado fabricar adaptación a sistema comercial. | Anulado | No | 16703 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Pulsador dañado |  |  | por pedido de materiales | 2022-06-09 06:05 | mauricio.franco |  | 2022-06-09 06:05 | 3 | 4 |  | CRM | 09/06/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16739 | 12 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA EL CICLO. | NO REALIZA EL CICLO DE CORTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla el ciclo |  | 2022-06-09 11:00 |  | 2022-06-09 07:29 | leonardo.tonini |  | 2022-06-09 07:48 | 3 | 2 | 0.10278 | SIC | 09/06/2022 07:48 | 09/06/2022 10:49 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16740 | 21 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Alarma 179 el aceite de transmisión esta bajo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA EN BOMBA DE LUBRICACION DEL USILLO. |  |  |  | 2022-06-09 08:40 | daniel.navarro |  | 2022-06-10 05:14 | 3 | 2 | 0.017361 | TOC | 10/06/2022 05:14 | 13/06/2022 09:42 | 1900-01-02 04:28 | 1 | 3 | 0.87361 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16741 | 17 | AFM-01 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta | CONTRAPUNTA TRABADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se trabo punto |  | 2022-06-14 12:00 |  | 2022-06-09 14:38 | enrique.kessler |  | 2022-06-10 05:14 | 3 | 3 | 0.091667 | AFM | 10/06/2022 05:14 | 13/06/2022 05:40 | 1900-01-02 00:26 | 1 | 3 | 0.70556 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16742 | 19 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VER LUZ | VER LUZ QUE ALUMBRA SOBRE LA HERRAMIENTA PRENDE Y APAGA COMO UN GUIÑO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz de las herramientas con falla |  | 2022-06-11 09:00 |  | 2022-06-09 14:42 | enrique.kessler |  | 2022-06-10 05:14 | 3 | 2 | 0.077778 | CRM | 10/06/2022 05:14 | 11/06/2022 11:53 | 1899-12-31 06:39 | 1 | 2 | 0.61042 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16743 | 44 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | NO FUNCIONA EL CAMBIO ALARMA MICRO 40 41 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | NO FUNCIONA EL CAMBIO DE HERRAMIENTA ALARMA MICRO 40 41 |  | 2022-06-11 12:00 |  | 2022-06-10 05:21 | daniel.bainotti |  | 2022-06-10 05:50 | 3 | 4 | 0.26875 | CMC | 10/06/2022 05:50 | 10/06/2022 15:27 | 0.40069 | 1 | 1 | 0.40069 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16744 | 23 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apaga la maquina | Se apaga la maquina/ de bien que viene trabajando se apaga | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta controlando placa de CN , en TOC 25.- |  |  | Se esta controlando placa de CN , en TOC 25.- | 2022-06-10 05:55 | daniel.navarro |  | 2022-06-10 07:03 | 3 | 3 | 0.41736 | TOC | 10/06/2022 07:03 | 27/06/2022 07:55 | 1900-01-16 00:52 | 1 | 15 | 1900-01-03 23:22 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16745 | 568 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pintar bandera SIB 139 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bandera |  | 2022-06-10 10:11 |  | 2022-06-10 06:20 | gustavo.atala |  | 2022-06-10 06:21 | 3 | 3 | 0.36042 | OTR | 10/06/2022 06:21 | 10/06/2022 17:50 | 0.47847 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16746 | 13 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | lubricar bancada | lubricar bancada para que el motor no trabaje forzado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Luricar bancadas. |  |  |  | 2022-06-10 06:43 | luciano.gomez |  | 2022-06-10 06:45 | 3 | 8 | 0 | REM | 10/06/2022 06:45 | 29/08/2022 11:08 | 1900-03-20 04:23 | 1 | 69 | 1900-01-23 05:53 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16747 | 18 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Esta lento el avance | Esta lento el avance | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-10 07:22 | daniel.navarro |  | 2022-06-10 07:40 | 3 | 3 |  | CRM | 10/06/2022 07:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16748 | 8 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el Cabezal | Problema en el comando del Cabezal, Sector de Soldador de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falso contacto en cableado |  | 2022-06-10 11:00 |  | 2022-06-10 07:35 | ariel.terreno |  | 2022-06-10 07:50 | 3 | 1 | 0.038889 | MSL | 10/06/2022 07:50 | 13/06/2022 07:24 | 1900-01-01 23:34 | 1 | 3 | 0.66944 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16749 | 15 | TOM-03 | Torno Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | La mecha no retrocede al llegar al final de carrera | La mecha no retrocede al llegar al final de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no retrocede |  |  |  | 2022-06-10 08:37 | luciano.gomez |  | 2022-06-10 08:55 | 3 | 2 | 0.054861 | TOM | 10/06/2022 08:55 | 10/06/2022 11:33 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16750 | 53 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se cedió placa del eje "Y" al CMC-05. Reparar la de éste para dejar operativas ambas máquinas | Se realizó dicho movimiento de placas pues se necesitaba poner en marcha el CMC 05 y en el momento de realizarlo, el CMC 03 no contaba con operador. Se decidió de común acuerdo con área productiva. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla driver del eje Y.- |  |  | Falla driver del eje Y.- | 2022-06-09 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-09 08:00 | 1 | 12 | 0.375 | CMC | 09/06/2022 08:00 | 11/06/2022 09:13 | 1900-01-01 01:13 | 1 | 3 | 0.73819 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16751 | 322 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazar cable de alimentación y terminales a estufa de taller | Reemplazar cable de alimentación y terminales a estufa de taller | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de alimentación corto en mal estado |  | 2022-06-10 09:40 |  | 2022-06-10 09:29 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-10 09:30 | 3 | 1 | 0.0083333 | OTR | 10/06/2022 09:30 | 10/06/2022 09:42 | 0.0083333 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16752 | 19 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio ajuste de contrapunta | Se rompió ajuste de contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | eje de ajuste quebrado |  | 2022-06-15 09:00 |  | 2022-06-10 09:49 | daniel.navarro |  | 2022-06-10 09:57 | 3 | 3 | 0.41389 | CRM | 10/06/2022 09:57 | 14/07/2022 07:50 | 1900-02-01 21:53 | 1 | 30 | 1900-01-09 03:53 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16753 | 17 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 maquina critica salta térmica | salta térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de fase en motor |  | 2022-06-10 12:00 |  | 2022-06-10 09:58 | german.borgo |  | 2022-06-10 10:15 | 3 | 2 | 0.058333 | PEM | 10/06/2022 10:15 | 10/06/2022 11:39 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16754 | 7 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar separador ciclónico | Se puso acondiciono separador ciclónico para arenadora. Se solicita colocar el mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | instalar separador ciclónico para enarenadora |  | 2022-06-13 09:12 |  | 2022-06-10 11:30 | emanuel.antonello |  | 2022-06-13 06:11 | 3 | 2 | 0.2125 | ARM | 13/06/2022 06:11 | 01/07/2022 15:46 | 1900-01-17 09:35 | 1 | 17 | 1900-01-05 01:05 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16755 | 18 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | acondicionar tablero electrico |  | Ejecución | No | 16753 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables desordenados y componentes en mal estado |  |  | A definir inicio. Se espera disponibilidad de la maquina | 2022-06-10 11:39 | mauricio.franco |  | 2022-06-10 11:39 | 3 | 8 |  | PEM | 10/06/2022 11:39 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16756 | 323 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar rejas perimetro exterior mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar rejas de perímetro externo de mantenimiento |  | 2022-06-10 10:15 |  | 2022-06-10 15:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-10 15:00 | 3 | 6 | 0.64444 | OTR | 10/06/2022 15:00 | 16/06/2022 13:03 | 1900-01-04 22:03 | 1 | 6 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16757 | 569 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR TOMA CORRIENTE | COLOCAR TOMA CORRIENTE EN CMC14 EN LA BANDERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se necesita colocar tomacorrientes |  | 2022-06-13 12:30 |  | 2022-06-10 12:48 | daniel.bainotti |  | 2022-06-13 06:04 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 13/06/2022 06:04 | 21/06/2022 09:37 | 1900-01-07 03:33 | 1 | 8 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16758 | 570 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar luz | COLOCAR LUZ EN MAGAZIN CMC23 | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Baja iluminación en el magazine |  |  | A definir inicio | 2022-06-10 12:49 | daniel.bainotti |  | 2022-06-13 06:05 | 3 | 3 |  | OTR | 13/06/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16759 | 13 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correas cortadas | SE CORTARON LAS CORREAS DEL MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Correas de motor cortadas |  |  | Depende de la disponibilidad de correas | 2022-06-10 16:16 | enrique.kessler |  | 2022-06-13 06:00 | 3 | 3 | 0.0625 | CRM | 13/06/2022 06:00 | 13/06/2022 17:44 | 0.48889 | 1 | 1 | 0.48889 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16760 | 15 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no corta botón de pulsador | no para el botón de pulsador control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla del pulsador |  | 2022-06-13 11:30 |  | 2022-06-11 05:22 | emanuel.algarbe |  | 2022-06-13 05:59 | 3 | 1 | 0.11875 | SIB | 13/06/2022 05:59 | 13/06/2022 10:41 | 0.19583 | 1 | 1 | 0.19583 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16761 | 97 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | lámpara reflector quemada | lámpara reflector lavadero quemada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Reflector quemado |  |  | A definir inicio | 2022-06-11 05:24 | emanuel.algarbe |  | 2022-06-13 06:08 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 13/06/2022 06:08 | 24/06/2022 12:44 | 1900-01-10 06:36 | 1 | 11 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16762 | 98 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | tubo fluorescente quemado | tubo fluorescente quemado ( baño) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Equipos en mal estado |  | 2022-06-14 10:00 |  | 2022-06-11 05:25 | emanuel.algarbe |  | 2022-06-13 06:09 | 3 | 1 | 0.29722 | OTR | 13/06/2022 06:09 | 14/06/2022 07:11 | 1899-12-31 01:02 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16763 | 14 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | no funciona puente grúa no corre para los costados | no funciona puente grúa no corre para los costados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla |  |  |  | 2022-06-11 07:18 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-13 05:58 | 3 | 1 | 0.24653 | SIP | 13/06/2022 05:58 | 13/06/2022 11:54 | 0.24722 | 1 | 1 | 0.24722 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16764 | 20 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rotura caño | Rotura caño circulación de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar caño galvanizado por perdida de agua |  | 2022-06-13 09:10 |  | 2022-06-13 06:28 | gerardo.depetris |  | 2022-06-13 07:08 | 3 | 4 | 0.070833 | HOM | 13/06/2022 07:08 | 13/06/2022 10:57 | 0.15903 | 1 | 1 | 0.15903 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16765 | 56 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | no realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se interrumpe el ciclo de ATC.- |  |  | Se interrumpe el ciclo de ATC.- | 2022-06-13 06:35 | alberto.depetris |  | 2022-06-13 07:07 | 3 | 2 | 0.20208 | CMC | 13/06/2022 07:07 | 13/06/2022 11:58 | 0.20208 | 1 | 1 | 0.20208 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16766 | 324 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar reductor | Desarmar reductor obsoleto, verificar estado de corona y sinfin para guardar como Backup. Marca: STI Argentina Cód. UMI90.90 Relacion: 1:28 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar reductor y verificar corona y sin fin que estén en buen estado para guardar en backup |  | 2022-06-13 10:12 |  | 2022-06-13 06:34 | bruno.sticotti |  | 2022-06-13 06:37 | 3 | 2 | 0.09375 | OTR | 13/06/2022 06:37 | 13/06/2022 13:27 | 0.28472 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16767 | 10 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA ALIMENTADOR. | NO FUNCIONA ALIMENTADOR DE BARRAS, NO APRETA LA MORSA DE ARRASTRE. MAQUINA DONDE SE CORTAN LOS ESPARRAGOS. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no funciona cilindro de morsa |  | 2022-06-13 10:30 |  | 2022-06-13 06:42 | leonardo.tonini |  | 2022-06-13 07:09 | 3 | 4 | 0.10278 | SIM | 13/06/2022 07:09 | 13/06/2022 10:39 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16768 | 15 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cambiar cable de alimentación | cambiar cable de alimentación (el que alimenta al carrito) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación en mal estado |  | 2022-06-14 18:00 |  | 2022-06-13 08:51 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-13 09:00 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIP | 13/06/2022 09:00 | 30/06/2022 05:58 | 1900-01-15 20:58 | 1 | 16 | 1900-01-04 03:58 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16769 | 27 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompio la espina del Avance | Cambiar la espina del avance del automatico, sin eso no avanza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se rompió espina partida de fusible |  | 2022-06-13 12:30 |  | 2022-06-13 09:47 | ariel.terreno |  | 2022-06-13 10:00 | 3 | 2 | 0.027083 | PEM | 13/06/2022 10:00 | 13/06/2022 12:30 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16770 | 23 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | cambio equipo tubos fluorescentes oficina de metrología (calidad) | cambiar equipo de tres tubos comunes por led. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubos no arrancan correcto |  | 2022-06-22 08:30 |  | 2022-06-13 10:08 | ruben.gollino |  | 2022-06-13 12:06 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 13/06/2022 12:06 | 22/06/2022 07:14 | 1900-01-07 19:08 | 1 | 9 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16771 | 26 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | central de lubricación | no funciona central de lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar controlador |  | 2022-06-15 09:00 |  | 2022-06-13 10:16 | alberto.depetris |  | 2022-06-13 10:20 | 3 | 4 | 0.11319 | TOC | 13/06/2022 10:20 | 15/06/2022 15:18 | 1900-01-01 04:58 | 1 | 3 | 0.89444 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16772 | 14 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cuando esta rectificando salta el guarda motor | Se sugiere revisar y regular el seteo del guardamotor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | regular guarda motor |  |  |  | 2022-06-13 11:10 | gustavo.atala |  | 2022-06-13 11:20 | 3 | 1 | 0.075694 | REM | 13/06/2022 11:20 | 13/06/2022 13:10 | 0.076389 | 1 | 1 | 0.076389 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16773 | 54 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | botón de ciclo | ver botón de ciclo no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla pulsador |  | 2022-06-14 09:00 |  | 2022-06-13 11:44 | daniel.bainotti |  | 2022-06-13 12:04 | 3 | 2 | 0.017361 | CMC | 13/06/2022 12:04 | 14/06/2022 08:21 | 0.84514 | 1 | 2 | 0.17847 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16774 | 15 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-13 12:21 | alberto.depetris | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16775 | 5 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | porta creador trabado | porta creador trabado, | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | segun dicen se trabo porta creador |  |  | depende si quieren parar la maquina | 2022-06-13 13:01 | alberto.depetris |  | 2022-06-13 13:14 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 13/06/2022 13:14 | 23/06/2022 05:54 | 1900-01-08 16:40 | 1 | 10 | 1900-01-01 20:40 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16776 | 45 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Laser amada tira error (sobrecarga evacuador) (comunicarse con servicio técnico amada) | Error sobrecarga evacuador, comunicarse con servicio técnico amada (urgente maquina parada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | MARMALYUK SA; | 1 | Error sobrecarga evacuador, comunicarse con servicio técnico amada (urgente maquina parada ) |  |  |  | 2022-06-14 04:34 | laser.cyp |  | 2022-06-14 05:11 | 3 | 4 | 0 | LSR | 14/06/2022 05:11 | 21/06/2022 07:00 | 1900-01-06 01:49 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:19 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16777 | 18 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Tubos de gas para taller |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TUBO DE GAS |  |  |  | 2022-06-14 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-14 06:10 | 3 | 2 | 0.035417 | PÑL | 14/06/2022 06:10 | 15/06/2022 11:14 | 1899-12-31 05:04 | 1 | 2 | 0.54444 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16778 | 261 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar cable de maza | Cambiar cable de maza. Se fundió. Lo llevan hasta el área de Mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se fundió cable de maza, remplazar pinza |  | 2022-06-14 10:11 |  | 2022-06-14 06:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-14 07:04 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 14/06/2022 07:04 | 14/06/2022 12:45 | 0.23681 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16779 | 8 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Soldar la cadena para que no usen el serrucho. | Tenia una cadena soldada para que no lo puedan usar sin el permiso correspondiente, alguien corto la cadena, se pide soldar nuevamente... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | soldar cadena a maquina para que no la usen sin permiso |  | 2022-06-14 10:11 |  | 2022-06-14 06:27 | alexis.armando |  | 2022-06-14 07:03 | 3 | 2 | 0.029861 | SIM | 14/06/2022 07:03 | 14/06/2022 10:56 | 0.16181 | 1 | 1 | 0.16181 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16780 | 325 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar aparejo | Desarmar aparejo eléctrico a cadena GAN-MAR de 1500Kg (Sin reparación) y recuperar piezas en buen estado para backup. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desarmar aparejo para recuperar piezas para backup |  | 2022-06-14 10:11 |  | 2022-06-14 07:34 | bruno.sticotti |  | 2022-06-14 07:37 | 3 | 5 | 0.28611 | OTR | 14/06/2022 07:37 | 15/06/2022 06:41 | 0.96111 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16781 | 19 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | variación en ejes X - | variación eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;MOLINARI S.A.; | 2 | variacion eje x, para backup. |  |  | depende de personal electronico | 2022-06-14 08:08 | alberto.depetris |  | 2022-06-14 08:21 | 3 | 4 | 0.049306 | TOC | 14/06/2022 08:21 | 08/09/2022 05:36 | 1900-03-25 21:15 | 1 | 75 | 1900-01-25 01:45 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 16782 | 69 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza y reemplazo chapas protectoras de llamas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | LIMPIEZA Y REMPLAZO DE CHAPA PRTECTORA DE LLAMAS. |  | 2022-06-11 17:00 |  | 2022-06-11 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-11 06:00 | 3 | 4 | 0.25 | HOP | 11/06/2022 06:00 | 11/06/2022 12:00 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16783 | 3 | MSL-36 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona refrigerador máquina de soldar | No funciona refrigerador máquina de soldar. Puesto parado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | calienta la torcha |  |  |  | 2022-06-14 09:39 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-14 09:40 | 3 | 1 | 0.10278 | MSL | 14/06/2022 09:40 | 14/06/2022 12:09 | 0.10347 | 1 | 1 | 0.10347 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16784 | 7 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas electricos | Problemas en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | botonera dañada |  | 2022-06-15 17:00 |  | 2022-06-14 11:29 | gerardo.depetris |  | 2022-06-14 11:57 | 3 | 2 | 0.05625 | SIB | 14/06/2022 11:57 | 15/06/2022 17:48 | 1899-12-31 05:51 | 1 | 2 | 0.57708 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16785 | 262 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No llega presión de gases a Puestos de Soldadura | No llega presión de gases a Puestos de Soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no hay presión de gas |  |  |  | 2022-06-15 04:40 | lucas.feilberg |  | 2022-06-15 05:10 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 15/06/2022 06:06 | 15/06/2022 06:10 | 0.0027778 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16786 | 14 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma y se traba | SALTA ALARMA Y SE TRABA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina operativa.- |  |  | Maquina operativa.- | 2022-06-15 05:46 | enrique.kessler |  | 2022-06-15 07:15 | 3 | 3 | 0 | REM | 15/06/2022 07:15 | 15/06/2022 16:47 | 0.39722 | 1 | 1 | 0.39722 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16787 | 18 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera - No Baja | No funciona botonera - No Baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable dañado |  | 2022-06-15 09:30 |  | 2022-06-15 05:51 | lucas.feilberg |  | 2022-06-15 07:05 | 3 | 1 | 0.061111 | SIB | 15/06/2022 07:05 | 15/06/2022 10:14 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16788 | 34 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma-servo 400 | alarma servo 400 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en Eje Z (drive).- |  |  | Problemas en Eje Z (drive).- Maquina Herramienta en funcionamiento bajo prueba.- | 2022-06-15 05:54 | alberto.depetris |  | 2022-06-15 06:06 | 3 | 1 | 0.023611 | TOC | 15/06/2022 06:06 | 15/06/2022 06:40 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16789 | 11 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar cañerías de gases | Desconectar las cañerías de los gases de oxigeno y de nitrógeno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | desarmar cañería de oxigeno y nitrógeno |  | 2022-06-15 10:00 |  | 2022-06-15 06:11 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-15 06:11 | 3 | 2 | 0.29653 | LSR | 15/06/2022 06:11 | 15/06/2022 13:19 | 0.29722 | 1 | 1 | 0.29722 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16790 | 2 | SIB-139 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar aparejo |  | 2022-06-15 10:30 |  | 2022-06-15 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-15 06:20 | 3 | 3 | 0.19375 | SIB | 15/06/2022 06:20 | 15/06/2022 10:59 | 0.19375 | 1 | 1 | 0.19375 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16791 | 99 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | manguera 3/4 rota | cambio de manguera 3/4 (rota) puesto 3 | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-15 06:57 | emanuel.algarbe |  | 2022-06-15 07:38 | 3 | 1 |  | OTR | 15/06/2022 07:38 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16792 | 4 | MSL-36 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas de refrigeración en torcha | Calienta mucho la torcha al soldar, probablemente problemas en el refrigerador. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no circula refrigerante |  |  |  | 2022-06-15 07:00 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-15 07:04 | 3 | 1 | 0.072917 | MSL | 15/06/2022 07:04 | 15/06/2022 08:49 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16793 | 326 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Logistica PAÑOL. | Buscar placa de 5/8" en domicilio de proveedor. Proveedor: LUCAAL ¡¡¡IR CON AUTOELEVADOR!!! | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | buscar placa en domicilio de proveedor LUCAAL |  |  |  | 2022-06-15 07:35 | bruno.sticotti |  | 2022-06-15 07:36 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 15/06/2022 07:36 | 15/06/2022 08:28 | 0.036111 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16794 | 16 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Salto termina en puente grua | salto térmica, la que sube y baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salto guarda motor |  |  |  | 2022-06-15 08:29 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-15 08:46 | 3 | 1 | 0.058333 | SIP | 15/06/2022 08:46 | 15/06/2022 10:10 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16795 | 8 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SIN REFLECTOR. | PONER REFLECTOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar reflector |  |  |  | 2022-06-15 09:47 | leonardo.tonini |  | 2022-06-15 10:00 | 3 | 3 | 0.077778 | ARM | 15/06/2022 10:00 | 15/06/2022 12:55 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 6 | 2022 | 2022-06-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 16796 | 7 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMA EN BORNERA MOTOR. | BORNERAS FLOJAS. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | vibra motor de la tapa del horno. |  |  |  | 2022-06-15 09:57 | leonardo.tonini |  | 2022-06-15 10:00 | 3 | 2 | 0.094444 | HOM | 15/06/2022 10:00 | 15/06/2022 12:58 | 0.12361 | 1 | 1 | 0.12361 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16797 | 37 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE TRABO CINTA SACAVIRUTAS | se trabo cinta saca virutas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-15 10:18 | enrique.kessler |  | 2022-06-15 11:18 | 3 | 2 |  | TOC | 15/06/2022 11:18 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16798 | 17 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falta aceite hidráulico | agregar aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR ACEITE HIDRAULICO (32) A NIVEL. |  | 2022-06-16 12:00 |  | 2022-06-15 10:44 | alberto.depetris |  | 2022-06-15 11:00 | 3 | 1 | 0.33958 | TOC | 15/06/2022 11:00 | 21/06/2022 13:42 | 1900-01-05 02:42 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:42 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16799 | 48 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cinta porta viruta ,termico atuado | cinta porta viruta ,termico atuado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona saca virutas |  |  |  | 2022-06-15 10:50 | daniel.navarro |  | 2022-06-15 11:00 | 3 | 2 | 0.044444 | TOC | 15/06/2022 11:00 | 15/06/2022 12:04 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16800 | 19 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 no enciende (sector camisas de freno ) | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No enciende |  |  |  | 2022-06-15 11:46 | german.borgo |  | 2022-06-15 11:50 | 3 | 2 | 0.065278 | PEM | 15/06/2022 11:50 | 15/06/2022 13:24 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16801 | 263 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | En sector Pulido no hay corriente eléctrica | En sector Pulido no hay corriente eléctrica, hay varios puestos en los que no se puede prender la luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luces no encienden |  | 2022-06-16 07:00 |  | 2022-06-16 05:18 | lucas.feilberg |  | 2022-06-16 06:00 | 3 | 2 | 0.083333 | OTR | 16/06/2022 06:00 | 16/06/2022 08:00 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16802 | 8 | SIB-42 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema Eléctrico | Botonera/manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada |  | 2022-06-16 07:30 |  | 2022-06-16 05:27 | gerardo.depetris |  | 2022-06-16 06:21 | 3 | 2 | 0.048611 | SIB | 16/06/2022 06:21 | 16/06/2022 07:32 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16803 | 9 | SIC-02 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO REALIZA EL CICLO. | FALLOS SUCESIVOS EN EL CICLADO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en mordaza de alimentación |  | 2022-06-21 12:00 |  | 2022-06-16 05:57 | leonardo.tonini |  | 2022-06-16 07:01 | 3 | 1 | 0.088194 | SIC | 16/06/2022 07:05 | 21/06/2022 09:35 | 1900-01-04 02:30 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:00 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16804 | 20 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde Aceite rallador pinchado | pierde Aceite rallador pinchado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite |  | 2022-06-22 12:00 |  | 2022-06-16 06:23 | daniel.navarro |  | 2022-06-16 07:06 | 3 | 8 | 0.70833 | TOC | 16/06/2022 07:06 | 22/06/2022 07:10 | 1900-01-05 00:04 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:04 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16805 | 17 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa sector pantógrafo | No funciona puente grúa. No se mueve para ningún lado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona puente grúa |  |  |  | 2022-06-16 06:50 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-16 07:05 | 3 | 1 | 0.25625 | SIP | 16/06/2022 07:05 | 16/06/2022 13:14 | 0.25625 | 1 | 1 | 0.25625 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16806 | 165 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Agregar luminaria en sector de puesto 1 armado de motor del 500 | Agregar luminaria en sector de puesto 1 armado de motor del 500 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | instalación de Lampara direccional |  | 2022-06-22 10:00 |  | 2022-06-16 06:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-16 07:12 | 3 | 3 | 0.067361 | OTR | 16/06/2022 07:12 | 22/06/2022 11:56 | 1900-01-05 04:44 | 1 | 6 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16807 | 24 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas electricos (cable) | Recambio de cable de manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cable manopla dañado |  |  |  | 2022-06-16 07:40 | gerardo.depetris |  | 2022-06-16 07:53 | 3 | 2 | 0.025 | SIP | 16/06/2022 07:53 | 02/07/2022 09:49 | 1900-01-15 01:56 | 1 | 15 | 1900-01-04 00:26 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16808 | 49 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  | 2022-06-21 17:00 |  | 2022-06-16 09:42 | raul.breda |  | 2022-06-16 13:13 | 3 | 4 | 0.23333 | CUP | 16/06/2022 13:13 | 22/06/2022 05:29 | 1900-01-04 16:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:46 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16809 | 50 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  | 2022-06-21 17:00 |  | 2022-06-16 09:43 | raul.breda |  | 2022-06-16 13:15 | 3 | 4 | 0.23333 | CUP | 16/06/2022 13:15 | 22/06/2022 05:31 | 1900-01-04 16:16 | 1 | 6 | 1899-12-31 10:16 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16810 | 35 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | picos tapados | limpieza de picos algunos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  | 2022-06-21 17:00 |  | 2022-06-16 09:43 | raul.breda |  | 2022-06-16 13:18 | 3 | 4 | 0.23333 | CUP | 16/06/2022 13:18 | 22/06/2022 05:29 | 1900-01-04 16:11 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:41 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16811 | 12 | LSR-02 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Quitar anclajes de láser 4030 | Se necesita remover los anclajes del laser para poder realizar el movimiento del mismo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | quitar anclajes del laser |  |  |  | 2022-06-16 09:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-16 13:13 | 3 | 1 | 0.0027778 | LSR | 16/06/2022 13:13 | 16/06/2022 13:18 | 0.0034722 | 1 | 1 | 0.0034722 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16812 | 19 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reparar perdida de aceite en pulmon y torreta, limpiar forzador de husillo |  | Finalizado | No | 280 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdia de aceite por parte posterior de la torreta |  |  | va a depemder del repuesto que necesitemos | 2022-06-16 17:39 | mauricio.franco |  | 2022-06-16 17:39 | 3 | 6 | 0.42153 | TOC | 16/06/2022 17:39 | 29/06/2022 05:40 | 1900-01-11 12:01 | 1 | 12 | 1900-01-02 14:31 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16813 | 2 | SIB-33 | Aparejo - PA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | No funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla la manopla |  |  |  | 2022-06-17 06:10 | alberto.depetris |  | 2022-06-21 05:13 | 3 | 2 | 0.048611 | SIB | 21/06/2022 05:13 | 21/06/2022 06:23 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16814 | 57 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO REALIZA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | no realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se lavara los sensores de ATC.- |  |  | Falla el cambio de Herramientas.- | 2022-06-17 08:33 | alberto.depetris |  | 2022-06-21 05:11 | 3 | 3 | 0.042361 | CMC | 21/06/2022 05:11 | 28/06/2022 06:48 | 1900-01-06 01:37 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:07 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16815 | 65 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | volante | no funciona volante no se puede usar la maquina manual | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona volante |  | 2022-07-06 09:00 |  | 2022-06-21 05:48 | daniel.bainotti |  | 2022-06-21 06:54 | 3 | 3 | 0.14444 | CMC | 21/06/2022 05:50 | 04/08/2022 10:28 | 1900-02-12 04:38 | 1 | 39 | 1900-01-12 15:08 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 16816 | 264 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Amoladora grande no funciona | Amoladora grande no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la llave de encendido |  | 2022-06-21 11:00 |  | 2022-06-21 06:02 | lucas.feilberg |  | 2022-06-21 06:52 | 3 | 2 | 0.31111 | OTR | 21/06/2022 06:05 | 23/06/2022 07:14 | 1900-01-01 01:09 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16817 | 23 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarmas 67215 Y min queda por debajo del limite . 700141eje 4 apriete incorrecto | alarmas 67215 Y min queda por debajo del limite . 700141eje 4 apriete incorrecto . Se checqueo todo lo que tiene que ver con la puesta a punto y sigue saltando esas alarmas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se registran inconvenientes |  |  |  | 2022-06-21 06:32 | luciano.gomez |  | 2022-06-21 06:54 | 3 | 3 | 0.063194 | CRC | 21/06/2022 06:35 | 07/07/2022 05:53 | 1900-01-14 23:18 | 1 | 15 | 1900-01-03 21:48 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16818 | 327 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar carteles | Colocar cartelería PELIGRO - RIESGO ELECTRICO: Colocar en cerca perimetral de Transformador. PELIGRO - RIESGO ELECTRICO: Colocar en valla de TBE-01. PELIGRO - RIESGO ELECTRICO: Colocar en zona de tableros electricos de Trat. Térmico. SECTOR FUMADOR: Colocar en lugar designado por la Gerencia del Área (Leandro Spicchiali). MAQUINAS ROTANTES: Colocar en fresa de Sala de Maquinas. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar carteles |  | 2022-06-21 11:12 |  | 2022-06-21 06:55 | bruno.sticotti |  | 2022-06-21 06:55 | 3 | 2 | 0.064583 | OTR | 21/06/2022 06:55 | 21/06/2022 12:43 | 0.24167 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16819 | 46 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular válvula esferica | Regular válvula esférica - Trabajo ya realizado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Salta alarma |  |  |  | 2022-06-21 07:21 | lucas.feilberg |  | 2022-06-21 07:29 | 3 | 1 | 0.010417 | LSR | 21/06/2022 07:29 | 21/06/2022 07:44 | 0.010417 | 1 | 1 | 0.010417 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16820 | 47 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cinta rota láser | Cinta rota láser. Está torcida. Peligro de que se trabe. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | cinta rota de laser. esta torcida. |  | 2022-06-28 12:00 |  | 2022-06-21 07:59 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-21 08:04 | 3 | 4 | 0.073611 | LSR | 21/06/2022 08:04 | 28/06/2022 10:25 | 1900-01-06 02:21 | 1 | 7 | 1900-01-01 04:51 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16821 | 32 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Conexión eléctrica casilla exámenes períodicos (ART) | Conexión eléctrica casilla exámenes médicos periódicos anuales por parte de la ART (frente al depósito fiscal) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación para casilla de ART |  | 2022-06-21 16:00 |  | 2022-06-21 08:03 | camila.mina |  | 2022-06-21 08:30 | 3 | 3 | 0.22431 | OTR | 21/06/2022 08:30 | 21/06/2022 17:54 | 0.39167 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16822 | 328 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar lugar en Galón nuevo para reparación de equipo de refrigeración CMC 04 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar zona en galpón(lugar de mantenimiento) |  | 2022-06-21 07:10 |  | 2022-06-21 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-21 07:00 | 3 | 3 | 0.17361 | OTR | 21/06/2022 07:00 | 21/06/2022 11:10 | 0.17361 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16823 | 571 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en llave termica | Falla en llave térmica en sector de durómetro en tratamiento térmico. El sector actualmente se encuentra sin electricidad.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmica rota |  | 2022-06-25 09:30 |  | 2022-06-21 08:33 | emanuel.antonello |  | 2022-06-21 09:00 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 21/06/2022 09:00 | 25/06/2022 09:49 | 1900-01-03 00:49 | 1 | 5 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16824 | 15 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto el cable de alimentación.. salta la térmica.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable alimentación cortado |  |  |  | 2022-06-21 08:39 | alexis.armando |  | 2022-06-21 10:41 | 3 | 1 | 0.10069 | SIB | 21/06/2022 10:41 | 21/06/2022 13:06 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16825 | 265 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | perdida de gas | Necesitamos reparar perdida de gas al conectar la bateria de gas mezcla que usamos de refuerzo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de gas |  | 2022-06-21 13:30 |  | 2022-06-21 09:23 | pablo.perlo |  | 2022-06-21 10:36 | 3 | 2 | 0.050694 | OTR | 21/06/2022 10:36 | 21/06/2022 13:03 | 0.10208 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16826 | 572 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar jabalina en tablero de bandera CMC14 |  | Ejecución | No | 16757 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta conexión puesta a tierra en tablero |  | 2022-11-26 18:00 |  | 2022-06-21 09:37 | javier.natali |  | 2022-06-21 09:37 | 3 | 2 |  | OTR | 21/06/2022 09:37 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16827 | 33 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE LUCES | COLOCACION DE LUCES DETRAS DE LA GUARDIA DE CEMENTO PARA MAS ILUMINACION HACIA LAS CUBIERTAS | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocación de luces |  |  | se espera la compra de un poste | 2022-06-21 10:24 | guardia |  | 2022-06-21 10:59 | 3 | 4 |  | OTR | 21/06/2022 10:30 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16828 | 34 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE TOMA | COLOCAR TOMA EXTERIOR EN LA GARITA DE CEMENTO FRENTE DE LOS HORNOS PREGUNTAR EN GUARDIA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar toma |  |  |  | 2022-06-21 10:31 | guardia |  | 2022-06-21 10:59 | 3 | 3 | 0.045833 | OTR | 21/06/2022 10:35 | 23/06/2022 13:13 | 1900-01-01 02:38 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16829 | 35 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE TOMA | COLOCAR TOMA EXTERIOR EN LA GUARDIA DE CEMENTO PREGUNTAR EN GUARDIA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-21 10:32 | guardia | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16830 | 43 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | AIRE | AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE CALOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Trabajo Realizado por Gustavo Arriaga |  |  |  | 2022-06-21 10:52 | liliana.audagna |  | 2022-06-21 11:14 | 3 | 3 | 0 | OTR | 21/06/2022 11:14 | 02/08/2022 15:00 | 1900-02-10 03:46 | 1 | 37 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16831 | 11 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se borran los programas guardados. Ver tema memoria si se puede hacer algo | Se borran los programas guardados. Ver tema memoria si se puede hacer algo | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-21 11:16 | luciano.gomez |  | 2022-06-21 11:59 | 3 | 2 |  | CMC | 21/06/2022 11:59 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16832 | 8 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | punto trabado | SE ENGRANO EL PUNTO DE LA CONTRAPUNTA DERECHA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Punto giratorio clavado, posible rotura de rodamientos |  | 2022-06-22 13:00 |  | 2022-06-21 12:28 | enrique.kessler |  | 2022-06-21 13:05 | 3 | 8 | 0.035417 | AFM | 21/06/2022 12:30 | 28/07/2022 07:13 | 1900-02-04 18:43 | 1 | 33 | 1900-01-10 02:13 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16833 | 266 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar Enchefe | Colocar 2 enchufe en el Tablero, sector cabina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar 2 enchufe |  |  |  | 2022-06-21 13:06 | ariel.terreno |  | 2022-06-22 05:03 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 21/06/2022 13:10 | 22/06/2022 13:25 | 1899-12-31 00:15 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16834 | 573 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo arriba de TOC-22 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-06-22 05:41 | daniel.navarro |  | 2022-06-22 07:24 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 22/06/2022 05:45 | 01/07/2022 07:56 | 1900-01-08 02:11 | 1 | 9 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16835 | 19 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Compra de Escalera extensible | Compra de Escalera extensible. Altura: 6.5 metros. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Compra de Escalera extensible. Altura: 6.5 metros. |  |  | a | 2022-06-22 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-22 06:33 | 3 | 1 | 1899-12-31 07:57 | PÑL | 22/06/2022 06:05 | 15/11/2022 06:35 | 1900-05-25 00:30 | 1 | 126 | 1900-02-12 06:30 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 16836 | 267 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Aislar y retirar cables de alimentación de laser LSR-02 | Se solicita aislar los cables de alimentación de la máquina y acomodarlos para evitar posibles accidentes por riesgo eléctrico. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Acomodar cables por retiro de maquina |  | 2022-06-16 10:00 |  | 2022-06-16 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-22 06:39 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 16/06/2022 10:02 | 16/06/2022 11:00 | 0.040278 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16837 | 24 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | tubos fluorescentes | se solicita el cambio de 9 tubos fluorescentes comunes por tubos led, en la oficina de Aseg. de calidad | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubos fluorescente viejos con baja iluminación |  | 2022-06-24 15:00 |  | 2022-06-22 07:08 | ruben.gollino |  | 2022-06-22 07:29 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 22/06/2022 07:10 | 24/06/2022 14:22 | 1900-01-01 07:12 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16838 | 21 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparar perdida de aceite en la mordaza de freno del husillo. |  | Finalizado | No | 16804 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | perdida de aceite por la mordaza de freno de husillo |  |  | esto va a depender de que repuestos lleve la mordaza de freno | 2022-06-22 07:10 | gustavo.boano |  | 2022-06-22 07:10 | 3 | 6 | 0 | TOC | 22/06/2022 07:10 | 09/09/2022 12:06 | 1900-03-19 04:56 | 1 | 69 | 1900-01-23 06:26 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16839 | 11 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | Agregar Kit presurización-filtrado Aceite Hidraulico | Se solicita agregar kit de Bomba y filtro de 10 micrones con indicador de saturación en Cisterna de aceite Hidráulico | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-22 07:23 | manuel.alvarez |  | 2022-06-22 07:32 | 3 | 2 |  | OTR | 22/06/2022 07:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16840 | 12 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | Agregar Kit presurización-filtrado Aceite Unitrac | Se solicita agregar kit de Bomba y filtro de 10 micrones con indicador de saturación en Cisterna de aceite Unitrac. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-22 07:24 | manuel.alvarez |  | 2022-06-22 07:32 | 3 | 2 |  | OTR | 22/06/2022 07:32 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16841 | 37 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | Agregar Kit presurización-filtrado Aceite Unitrac | Se solicita agregar kit de Bomba y filtro de 10 micrones con indicador de saturación en Cisterna de aceite Unitrac. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-22 07:25 | manuel.alvarez |  | 2022-06-22 07:36 | 3 | 2 |  | OTR | 22/06/2022 07:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16842 | 20 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar agregar aceite caja embrague | revisar agregar aceite caja embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR ACEITE CAJA (ATF). |  |  |  | 2022-06-22 07:44 | alberto.depetris |  | 2022-06-22 07:48 | 3 | 1 | 0.24236 | CRM | 22/06/2022 07:48 | 22/06/2022 13:38 | 0.24306 | 1 | 1 | 0.24306 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16843 | 574 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tubo led con falla | Tubo led con falla en cabina control engranajes (jaula) . debe ser el tubo que ya esta para el cambio | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla del tubo fluorescente, parpadea |  |  | A definir inicio | 2022-06-22 07:49 | luciano.gomez |  | 2022-06-22 07:50 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 22/06/2022 07:50 | 23/06/2022 07:53 | 1899-12-31 00:03 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16844 | 21 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | retrocede en lento | retrocede en lento , lo que ocasiona una mala terminación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Se detecta poca velocidad de avance |  |  | depende de proveedor | 2022-06-22 09:45 | alberto.depetris |  | 2022-06-22 10:16 | 3 | 2 | 1900-01-02 03:33 | CRM | 22/06/2022 10:16 | 09/11/2022 06:52 | 1900-05-18 20:36 | 1 | 121 | 1900-02-10 08:06 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 16845 | 268 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar Foco | Hay que cambiar uno de los focos del sector de deposito de chapas y agregar una luz que se encienda desde otro lado ya que mecanizado corta todo y quedan sin luz a la noche.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco y agregar luces |  |  | cundo se corran las chapas | 2022-06-22 10:15 | laser.cyp |  | 2022-06-22 10:22 | 3 | 2 | 0.49583 | OTR | 22/06/2022 10:22 | 28/06/2022 16:18 | 1900-01-05 05:56 | 1 | 6 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16846 | 50 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Cambiar bomba de agua | Pierde agua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Pierde agua bomba. |  |  |  | 2022-06-22 10:20 | gustavo.atala |  | 2022-06-22 10:25 | 3 | 3 | 0.22639 | CUP | 22/06/2022 10:25 | 23/06/2022 04:56 | 0.77153 | 1 | 2 | 0.33403 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16847 | 575 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TOMA DE LA P.C DE PAÑOL SIN ELECTRICIDAD. | TOMA SIN ELECTRICIDAD. ES DONDE SE ALIMENTA LA P.C. DE PAÑOL MEC. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona toma corriente |  |  |  | 2022-06-22 10:38 | leonardo.tonini |  | 2022-06-22 10:55 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 22/06/2022 10:40 | 23/06/2022 08:31 | 0.91042 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16848 | 9 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire en acople bajada de linea | Perdida de aire en acople bajada de linea | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE TECALAN EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-06-22 10:42 | luciano.gomez |  | 2022-06-22 10:56 | 3 | 1 | 0.12153 | REC | 22/06/2022 10:45 | 22/06/2022 13:40 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16849 | 329 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Luminaria portátil 12 V | Luminaria portátil 12 V | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | armar portátil |  |  |  | 2022-06-22 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-22 11:18 | 3 | 2 | 0.0375 | OTR | 22/06/2022 11:05 | 22/06/2022 11:59 | 0.0375 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16850 | 23 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | dejo de funcionar la botonera | la botonera dejo de funcionar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-06-22 12:00 | jose.salacain |  | 2022-06-22 12:04 | 3 | 2 | 0.052778 | SIP | 22/06/2022 12:04 | 22/06/2022 13:20 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16851 | 4 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar bomba de aceite | Revisar bomba de aceite de prensa PRN-08, no expulsa la cantidad de aceite adecuada.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | retorno de aceite lento |  |  | depende de con que nos encontremos al desarmar | 2022-06-22 12:05 | emanuel.antonello |  | 2022-06-22 12:09 | 3 | 2 | 0.46389 | PRN | 22/06/2022 12:09 | 28/06/2022 09:54 | 1900-01-04 21:45 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:45 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16852 | 576 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de alcohol en caudalímetro | Se observa perdida de alcohol en caudalímetro de Horno #1 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Tubo interno roto |  |  |  | 2022-06-22 12:05 | emanuel.antonello |  | 2022-06-22 12:08 | 3 | 2 | 0 | OTR | 22/06/2022 12:08 | 27/06/2022 09:00 | 1900-01-03 20:52 | 1 | 5 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16853 | 19 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera en guinche | No funciona botonera en guinche. Sector pulido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no subía |  |  |  | 2022-06-22 13:41 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-23 05:41 | 3 | 2 | 0.05 | SIB | 23/06/2022 05:41 | 23/06/2022 06:53 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16854 | 15 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver sensor de puerta | REGULAR SENSOR DE PUERTA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Micro de seguridad no anda |  |  |  | 2022-06-22 17:57 | enrique.kessler |  | 2022-06-23 05:39 | 3 | 3 | 0.023611 | TOC | 23/06/2022 05:39 | 23/06/2022 06:14 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16855 | 269 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar Seccionadora | Revisar Seccionadora esta en dos fases - Puesto Soldadura Habitáculos | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar seccionadora |  |  |  | 2022-06-23 05:19 | lucas.feilberg |  | 2022-06-23 05:41 | 3 | 2 | 0.034028 | OTR | 23/06/2022 05:41 | 23/06/2022 07:38 | 0.08125 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16856 | 330 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambiar manguera de gas de cañon calefactor en taller | Solicitar en pañol mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde gas por manguera (cambiar manguera) |  |  |  | 2022-06-23 05:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-23 05:51 | 3 | 1 | 0.022917 | OTR | 23/06/2022 05:51 | 23/06/2022 06:24 | 0.022917 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16857 | 20 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mecha de copa para perforación 53mm | falto realizar una perforación para instalar uno de los medidores ya que no tenemos mecha del tamaño | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | faltante de mecha copa |  |  |  | 2022-06-23 05:50 | gustavo.atala |  | 2022-06-23 05:59 | 3 | 3 | 0.27569 | PÑL | 23/06/2022 05:59 | 04/07/2022 07:36 | 1900-01-10 01:37 | 1 | 10 | 1900-01-02 05:37 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16858 | 270 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar LUZ | Colocar una luz para que alumbre para poder sacar piezas de la estantería, sector los Chasis | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta iluminación en la zona |  | 2022-06-27 10:00 |  | 2022-06-23 06:17 | ariel.terreno |  | 2022-06-23 06:27 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 23/06/2022 06:27 | 27/06/2022 11:37 | 1900-01-03 05:10 | 1 | 4 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16859 | 58 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | PUERTA DE VIDRIO DE LA OF TECNICA RASPA EL SUELO | La puerta de vidrio templado "lado interno" de la ENTRADA en la oficina técnica, raspa el suelo cuando se abre o cierra, puede deberse a que se hallan vencido los agarres o bisagras | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | toca el piso cuando abre o cierra, voy a ver porque tiene los remaches cortados |  | 2022-06-23 10:12 |  | 2022-06-23 06:28 | daniel.gaido |  | 2022-06-23 06:46 | 3 | 1 | 0.08125 | OTR | 23/06/2022 06:30 | 23/06/2022 11:49 | 0.22153 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16860 | 9 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Parada de emergencia rota | Torno convencional TOM-04 tiene parada de emergencia rota. Posiblemente se haya salido como consecuencia de tirar del botón para afuera en lugar de girarlo. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar parada de emergencia |  |  |  | 2022-06-23 06:58 | emanuel.antonello |  | 2022-06-23 07:27 | 3 | 1 | 0.027778 | TOM | 23/06/2022 07:00 | 23/06/2022 08:44 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16861 | 28 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | pega explosiones | pega explosiones y no queda prendido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | quemador sucio. |  | 2022-06-25 12:00 |  | 2022-06-23 06:58 | raul.breda |  | 2022-06-23 07:24 | 3 | 2 | 0.077778 | HOP | 23/06/2022 07:24 | 27/06/2022 09:32 | 1900-01-03 02:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:08 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16862 | 271 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco en puesto de soldadura | Cambiar foco en puesto de soldadura. Se quemó. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco |  |  |  | 2022-06-23 07:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-23 07:31 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 23/06/2022 07:15 | 23/06/2022 08:05 | 0.034722 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16863 | 36 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se frena el husillo | Se frena el husillo con pasadas de 5 mm cunado antes no lo hacia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectó inconveniente |  |  |  | 2022-06-23 07:12 | daniel.navarro |  | 2022-06-23 07:33 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 23/06/2022 07:15 | 07/07/2022 05:54 | 1900-01-12 22:39 | 1 | 13 | 1900-01-03 04:09 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16864 | 13 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | foco quemado | armado y burleteado de puertas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco roto |  | 2022-06-25 07:30 |  | 2022-06-23 07:29 | cesar.perez |  | 2022-06-23 07:31 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 23/06/2022 07:31 | 25/06/2022 08:35 | 1900-01-01 01:04 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16865 | 10 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Reparación de estufa eléctrica | Reparación de estufa eléctrica. Consultar con Cesar Taberna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no enciende |  | 2022-06-23 09:10 |  | 2022-06-23 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-23 08:45 | 3 | 2 | 0.085417 | OTR | 23/06/2022 08:35 | 23/06/2022 10:38 | 0.085417 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16866 | 36 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Acomodar reflector (Guardia atrás de trat. térmico) | Acomodar reflector (Guardia atrás de trat. térmico) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acomodar relector |  |  |  | 2022-06-23 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-23 10:39 | 3 | 1 | 0.30069 | OTR | 23/06/2022 10:35 | 27/06/2022 06:40 | 1900-01-02 20:05 | 1 | 4 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16867 | 16 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10 problema en hidraulico tira el aceite por la boca de carga maquina critica camisas de freno | problema hibraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdía aceite por la boca de carga y bajaba despacio |  | 2022-06-24 13:00 |  | 2022-06-23 11:09 | german.borgo |  | 2022-06-23 12:06 | 3 | 3 | 0.059722 | PEM | 23/06/2022 11:12 | 27/06/2022 12:55 | 1900-01-03 01:43 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:43 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16868 | 166 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Trampa de agua le falta liquido en puesto 1 montaje | trampa de agua le falta liquido en puesto 1 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | hacer mantenimiento de FRL |  |  |  | 2022-06-23 11:13 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-23 12:05 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 23/06/2022 11:15 | 24/06/2022 06:19 | 0.79444 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16869 | 40 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no realiza cambio de herramientas | no realiza cambio de herramientas, | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-06-23 11:43 | alberto.depetris |  | 2022-06-23 12:04 | 3 | 8 |  | CMC | 23/06/2022 11:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16870 | 577 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FOCO QUEMADO DEP. DE ACEITES. | FOCO QUEMADO EN DEPOSITO DE ACEITE. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-06-23 12:16 | leonardo.tonini |  | 2022-06-23 12:22 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 23/06/2022 12:22 | 24/06/2022 06:20 | 0.74861 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16871 | 21 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de aislante termocontraible | Medidas:25mm, 35mm, 50mm, 70mm, 95mm, 120mm, 150mm. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Medidas:25mm, 35mm, 50mm, 70mm, 95mm, 120mm, 150mm. |  |  |  | 2022-06-23 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-23 13:22 | 3 | 3 | 0.0069444 | PÑL | 23/06/2022 13:05 | 24/08/2022 06:33 | 1900-03-01 17:28 | 1 | 54 | 1900-01-17 11:28 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16872 | 272 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar un Acople de aire | Colocar un Acople hembra, es el que va en la Manquera, sector Saldadura | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar acople y manguera nueva para instalar maquina de pulido |  | 2022-06-24 06:07 |  | 2022-06-23 13:23 | ariel.terreno |  | 2022-06-23 13:26 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 23/06/2022 13:26 | 24/06/2022 06:55 | 0.72847 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16873 | 24 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar tiro ajusta pieza , rosca falseada | cambiar tiro ajusta pieza , rosca falseada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Se barrio la rosca del tiro |  | 2022-06-28 12:00 |  | 2022-06-24 05:45 | alberto.depetris |  | 2022-06-24 05:50 | 3 | 3 | 0.36458 | CRC | 24/06/2022 05:50 | 29/06/2022 08:42 | 1900-01-04 02:52 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:22 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16874 | 14 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | cambiar manguera 12 metros | cambiar manguera 12 metros | Anulado | Si |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-24 06:34 | lucas.novero |  | 2022-06-24 06:47 | 3 | 1 |  | OTR | 24/06/2022 06:47 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16875 | 9 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona Botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona botonera |  |  |  | 2022-06-24 06:51 | lucas.feilberg |  | 2022-06-24 07:07 | 3 | 2 | 0.070139 | SIB | 24/06/2022 07:07 | 24/06/2022 10:19 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16876 | 38 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarmas eje x y z | Alarmas eje x y z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se detecto problemas en Drive de eje Z.- Se esta reparando.- Se reparo Drive del eje Z.- |  |  | Se reparo Drive del eje Z, se esta controlando.- | 2022-06-24 07:32 | daniel.navarro |  | 2022-06-24 07:50 | 3 | 3 | 0.33611 | TOC | 24/06/2022 07:50 | 30/06/2022 06:20 | 1900-01-04 22:30 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:30 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16877 | 4 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona freno | no funciona correctamente ver con julio sosa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | Posible problema con el freno |  | 2022-06-24 10:00 |  | 2022-06-24 08:41 | daniel.bainotti |  | 2022-06-24 08:45 | 3 | 1 | 0.32222 | SIB | 24/06/2022 08:45 | 27/06/2022 06:36 | 1900-01-01 21:51 | 1 | 3 | 0.59792 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16878 | 66 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | ver manguera de aire se sale revisar acoples también | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | se sale la manguera del cambio de herramientas |  | 2022-06-27 06:08 |  | 2022-06-24 08:43 | daniel.bainotti |  | 2022-06-24 08:44 | 3 | 1 | 0.29722 | CMC | 24/06/2022 08:44 | 27/06/2022 09:50 | 1900-01-02 01:06 | 1 | 3 | 0.73333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16879 | 331 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar piso en zonas del interior del taller de Mantenimiento |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar pisos en el taller |  | 2022-06-27 10:15 |  | 2022-06-24 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-24 09:00 | 3 | 3 | 0.37153 | OTR | 24/06/2022 09:00 | 27/06/2022 10:11 | 1900-01-02 01:11 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16880 | 58 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpiar de virutas el cambiador de herramientas | Posibles errores por presencia de viruta metálica en sensores inductivos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Revisión de ATC |  | 2022-10-21 13:00 |  | 2022-06-24 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-24 09:15 | 3 | 3 | 0.045833 | CMC | 24/06/2022 09:15 | 31/10/2022 09:35 | 1900-05-08 00:20 | 1 | 111 | 1900-02-06 22:50 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16881 | 273 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar pérdida en cañería de gas de soldadura | Reparar pérdida en cañería de gas de soldadura en batería de reserva. CRÍTICO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de gas |  | 2022-06-24 11:30 |  | 2022-06-24 10:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-24 10:43 | 3 | 2 | 0.027083 | OTR | 24/06/2022 10:43 | 24/06/2022 11:22 | 0.027083 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16882 | 39 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de rodamientos y bolitas de tornillo y tuercas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Cambiar bolitas de acero y rodamientos de los tres ejes. |  | 2022-07-29 12:30 |  | 2022-06-24 10:45 | gustavo.atala |  | 2022-06-24 10:46 | 1 | 10 | 1900-01-03 12:22 | CMC | 24/06/2022 10:46 | 28/07/2022 12:37 | 1900-02-02 01:51 | 1 | 30 | 1900-01-09 07:51 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16883 | 578 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fluorecentes con problema en oficinas mecanizado | Esta por quemarse o hace falso contacto, no es de urgencia. Gracias | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2022-06-24 10:53 | victor.rodriguez |  | 2022-06-24 11:00 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 24/06/2022 11:00 | 28/06/2022 11:01 | 1900-01-03 00:01 | 1 | 4 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16884 | 22 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA DE PRESION DE ACEITE. | ALARMA DE PRESION DE ACEITE.(134) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Problemas en Alarma de baja presión de Hidráulico.- S esta cambiando presostato Hidráulico y se modificara instalación eléctrica.- |  |  | Problemas en Alarma de baja presión de Hidráulico.- | 2022-06-25 05:56 | leonardo.tonini |  | 2022-06-25 06:38 | 3 | 3 | 0.35069 | TOC | 25/06/2022 06:38 | 28/06/2022 06:11 | 1900-01-01 23:33 | 1 | 3 | 0.66875 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16885 | 38 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar rodamientos del husillo y ver perdida de la central hidráulica. |  | Ejecución | No | 281 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | vibración |  |  | depende de cuando se entregue la maquina y cuanto demoren los rodamientos | 2022-06-27 04:35 | gustavo.boano |  | 2022-06-27 04:35 | 3 | 6 |  | TOC | 27/06/2022 04:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16886 | 13 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se quemo reflector | Se quemo reflector que alumbra la mesa de trabajo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | refelctor no enciende |  | 2022-06-27 08:30 |  | 2022-06-27 05:05 | lucas.feilberg |  | 2022-06-27 06:52 | 3 | 2 | 0.029167 | PEM | 27/06/2022 06:52 | 27/06/2022 07:34 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 6 | 2022 | 2022-06-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16887 | 18 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se apago quemador número 2 | arranco bien esta mañana y se apago | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | sin corriente en el quemador |  |  |  | 2022-06-27 05:26 | raul.breda |  | 2022-06-27 05:50 | 3 | 3 | 0.031944 | SEP | 27/06/2022 05:50 | 27/06/2022 06:37 | 0.032639 | 1 | 1 | 0.032639 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16888 | 274 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | NO funciona la estufa de la oficina del laser.. |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  | 2022-06-27 12:35 |  | 2022-06-27 06:14 | alexis.armando |  | 2022-06-27 06:40 | 3 | 2 | 0.044444 | OTR | 27/06/2022 06:40 | 27/06/2022 12:36 | 0.24722 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16889 | 35 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No enciende la piedra | No enciende la piedra de rectificado, equipo en alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende Maquina Herramienta.- |  |  | No enciende Maquina Herramienta.- | 2022-06-25 09:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-27 06:45 | 3 | 2 | 0.038194 | REC | 27/06/2022 06:45 | 27/06/2022 07:41 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16890 | 24 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Luz quemada | Arreglar luz vía blanca del deposito que se encuentra apagada (deposito 1) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no enciende |  |  |  | 2022-06-27 07:14 | juan.panero |  | 2022-06-27 07:30 | 3 | 2 | 0.08125 | OTR | 27/06/2022 07:30 | 27/06/2022 11:37 | 0.17153 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16891 | 579 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar controladores de extractores mecanizado | Están los extractores apagados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reprogramar relojes |  |  |  | 2022-06-27 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-27 08:10 | 3 | 1 | 0.061111 | OTR | 27/06/2022 08:10 | 27/06/2022 09:38 | 0.061111 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16892 | 23 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar radiador | Pinchadura en ducto de radiador de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite por el radiador |  | 2022-06-28 09:00 |  | 2022-06-27 08:40 | gustavo.atala |  | 2022-06-27 08:46 | 3 | 3 | 0.31458 | TOC | 27/06/2022 08:46 | 28/06/2022 06:02 | 0.88611 | 1 | 2 | 0.21944 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16893 | 275 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Gestionar maniobras de asentamiento de laser nuevo LSR-04 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | COLOBORACION EN ASENTAMIENTO DE EQUIPO LASER NUEVO. |  |  |  | 2022-06-24 13:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-24 13:10 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 24/06/2022 13:10 | 27/06/2022 09:34 | 1900-01-01 20:24 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16894 | 7 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tiene juego en la messa | VER DISPOSITIVO PARA TALLADO CONICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en la mesa |  | 2022-06-27 12:30 |  | 2022-06-27 09:29 | enrique.kessler |  | 2022-06-27 09:40 | 3 | 3 | 0.090278 | TAM | 27/06/2022 09:40 | 27/06/2022 11:51 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16895 | 16 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NIVELAR MAQUINA | NIVELAR MAQUINA PORQUE CHORREA SOLUBLE EN EL PISO | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | nivelar maquina |  | 2022-06-27 13:30 |  | 2022-06-27 09:54 | enrique.kessler |  | 2022-06-27 10:00 | 3 | 3 | 0.063194 | REM | 27/06/2022 10:00 | 27/06/2022 11:31 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16896 | 20 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO AVANSA | NO AVANSA EN LA SEGUNDA VUELTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se detiene avance al llegar a mitad de ciclo |  | 2022-06-28 08:00 |  | 2022-06-27 11:27 | enrique.kessler |  | 2022-06-27 11:29 | 3 | 4 | 0.05625 | CRM | 27/06/2022 11:29 | 30/06/2022 06:28 | 1900-01-01 18:59 | 1 | 4 | 0.83264 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16897 | 12 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto un tornillo del eje derecho | Se corto un tornillo del eje derecho | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Bulon cortado |  | 2022-06-29 12:00 |  | 2022-06-27 11:33 | lucas.feilberg |  | 2022-06-27 12:00 | 3 | 3 | 0.091667 | GTM | 27/06/2022 12:00 | 28/06/2022 12:55 | 1899-12-31 00:55 | 1 | 2 | 0.37153 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16898 | 9 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla aparejo cabina de pintura no funciona. | Problema en las botonera, no sube. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona final de carrera |  | 2022-06-27 13:30 |  | 2022-06-27 11:33 | victor.rodriguez |  | 2022-06-27 11:40 | 3 | 2 | 0.060417 | SIB | 27/06/2022 11:40 | 27/06/2022 13:08 | 0.061111 | 1 | 1 | 0.061111 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16899 | 32 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Están cayendo pedazos de disco de embrague | Están cayendo pedazos de disco de embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Discos de embrague deteriorados |  | 2022-08-31 13:00 |  | 2022-06-27 11:34 | lucas.feilberg |  | 2022-06-27 11:40 | 3 | 6 | 0.10208 | GTM | 27/06/2022 11:40 | 31/08/2022 13:06 | 1900-03-05 01:26 | 1 | 57 | 1900-01-18 20:56 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16900 | 332 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar piso zonas de taller de mantenimiento | Zonas de mecánicos y área de reunión | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar y pintar piso del taller |  |  |  | 2022-06-27 15:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-27 15:00 | 3 | 3 | 0.58056 | OTR | 27/06/2022 15:00 | 29/06/2022 06:22 | 1899-12-31 15:22 | 1 | 3 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16901 | 333 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar bancos electricistas | Color celeste, como el de las paredes | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar bancos de electricistas |  | 2022-06-29 10:12 |  | 2022-06-27 17:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-27 17:00 | 3 | 3 | 0.58056 | OTR | 27/06/2022 17:00 | 18/07/2022 11:57 | 1900-01-19 18:57 | 1 | 19 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16902 | 39 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Hay poner la torre al centro | Hay poner la torre al centro/TORRE BAJA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | excesivo desgaste de bancada |  | 2022-07-05 12:00 |  | 2022-06-28 04:02 | daniel.navarro |  | 2022-06-28 05:51 | 3 | 3 | 0.78958 | TOC | 28/06/2022 05:51 | 05/07/2022 11:33 | 1900-01-06 05:42 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:12 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16903 | 25 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Reparación llave y cambio de tubo fluorescente pañol calidad | pañol de calidad tubos quemados, linea de tubos no enciende, | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pañol de calidad tubos quemados, linea de tubos no enciende, |  | 2022-06-28 10:30 |  | 2022-06-28 06:45 | ruben.gollino |  | 2022-06-28 07:00 | 3 | 2 | 0.11875 | OTR | 28/06/2022 07:00 | 28/06/2022 10:20 | 0.13889 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16904 | 59 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se recomienda hacer una limpieza de todo el ATC (limpieza de virutas sobre el ATC).- |  | Finalizado | No | 16814 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | limpieza atc |  |  | depende de cuando entreguen la maquina para realizar el trabajo | 2022-06-28 06:48 | jose.gonzalez |  | 2022-06-28 06:48 |  |  | 0 | CMC | 28/06/2022 06:48 | 31/10/2022 11:51 | 1900-05-04 05:03 | 1 | 108 | 1900-02-06 02:03 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16905 | 60 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | revisar bloqueo de mesa ( no bloquea ) | revisar bloqueo de mesa ( no bloquea ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no bloquea lo suficiente |  |  | depende de fecha de entrega | 2022-06-28 07:17 | alberto.depetris |  | 2022-06-28 07:30 | 3 | 8 | 0.70486 | CMC | 28/06/2022 07:30 | 10/08/2022 05:41 | 1900-02-10 22:11 | 1 | 38 | 1900-01-12 00:11 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16906 | 580 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar manguera | CAMBIAR MANGUERA DE AIRE REM-15 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  |  |  | 2022-06-28 07:37 | enrique.kessler |  | 2022-06-28 08:00 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 28/06/2022 08:00 | 29/06/2022 07:18 | 0.97083 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16907 | 581 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se apagaron 2 luces en CMC-12 Y TOM-11 | se apagaron 2 luces sobre CMC-12 Y TOM-11 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-06-28 09:28 | alberto.depetris |  | 2022-06-28 09:50 | 3 | 2 | 0.019444 | OTR | 28/06/2022 09:50 | 28/06/2022 10:19 | 0.020139 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16908 | 22 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Bomba centrífuga de recirculación | Relevar datos técnicos | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pedido de bomba centrifuga |  |  | depende de cuando llegue el repuesto | 2022-06-28 09:50 | gustavo.atala |  | 2022-06-28 09:54 | 3 | 3 | 0.32917 | PÑL | 28/06/2022 09:54 | 15/07/2022 05:59 | 1900-01-15 20:05 | 1 | 16 | 1900-01-04 03:05 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16909 | 334 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación carro de herramientas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fabricación de carro de trabajo |  | 2022-10-04 10:00 |  | 2022-06-28 10:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-28 10:30 | 3 | 6 | 0.87778 | OTR | 28/06/2022 10:30 | 04/10/2022 07:33 | 1900-04-06 21:03 | 1 | 85 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 16910 | 25 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alar de bateria | ALARMA BATERIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta reemplazando modulo con batería de soporte.- |  |  | Se esta reemplazando batería en soporte de datos.- | 2022-06-28 11:35 | enrique.kessler |  | 2022-06-28 12:24 | 3 | 2 | 0.61944 | CRC | 28/06/2022 12:24 | 30/06/2022 06:22 | 1899-12-31 17:58 | 1 | 3 | 0.43611 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16911 | 18 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | LIMPIEZA DE EXTRACTORES | limpieza de los 2 extractores | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | extractores muy saturado |  | 2022-06-30 17:00 |  | 2022-06-28 12:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-28 12:41 | 3 | 6 | 0.25486 | CBP | 28/06/2022 12:41 | 22/08/2022 05:35 | 1900-02-22 16:54 | 1 | 48 | 1900-01-15 07:54 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16912 | 335 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionamiento Taller de mantenimiento en Galpón de pintura |  | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA Y REORDENAMIENTO DE TALLER. |  | 2022-06-29 17:00 |  | 2022-06-28 13:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-28 13:30 | 3 | 3 |  | OTR | 28/06/2022 13:30 |  |  | 1
NO | NO | Media | 16913 | 115 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de manguera de aire en trajes pintura | cambio de manguera de aire en trajes (manguera partida en maquina que da fondo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de traje dañada |  | 2022-06-30 16:17 |  | 2022-06-28 13:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-29 06:55 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 29/06/2022 06:55 | 30/06/2022 17:49 | 1899-12-31 10:54 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16914 | 276 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Hay que sacar los morzetos y poner cajas con borneras son 7 bajadas |  | Ejecución | No | 13772 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sacar los morzetos | hay que sacarlos morzetos porque se aflojan y se queman los cables se debe poner caja de inspección con borneras | 2022-10-31 13:00 |  | 2022-06-28 17:49 | diego.aguilar |  | 2022-06-28 17:49 | 1 | 17 |  | OTR | 28/06/2022 17:49 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16915 | 36 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite | Pierde aceite en la caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Perdida de aceite por manómetro principal |  | 2022-06-29 07:00 |  | 2022-06-29 04:10 | enrique.kessler |  | 2022-06-29 05:06 | 3 | 6 | 0.094444 | TOC | 29/06/2022 05:06 | 29/06/2022 07:23 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16916 | 13 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMAS EN EL CICLADO. | NO REALIZA CICLO DE CORTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en ciclo |  |  |  | 2022-06-29 06:00 | leonardo.tonini |  | 2022-06-29 06:31 | 3 | 2 | 0.058333 | SIC | 29/06/2022 06:31 | 29/06/2022 07:55 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16917 | 277 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sacar cañeria de aire y gas sector guillotina | Sacar cañeria de aire y gas sector guillotina - Para poder acomodar estanterias | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Retirar cañerías. |  |  |  | 2022-06-29 06:04 | lucas.feilberg |  | 2022-06-29 06:37 | 3 | 8 | 0.0027778 | OTR | 29/06/2022 06:37 | 02/07/2022 10:00 | 1900-01-02 03:23 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16918 | 18 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | BOTONERA | BOTONERA CON PROBLEMAS, COMO SI EL CABLE ESTUVIERA CORTADO. COMANDO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla el movimiento del carro |  |  |  | 2022-06-29 06:16 | leonardo.tonini |  | 2022-06-29 06:34 | 3 | 2 | 0.083333 | SIP | 29/06/2022 06:34 | 29/06/2022 10:11 | 0.15069 | 1 | 1 | 0.15069 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16919 | 582 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aire | Pierde aire manguera y acoples sector creadoras de estrias | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por manguera de sopletear |  |  |  | 2022-06-29 06:42 | enrique.kessler |  | 2022-06-29 06:50 | 3 | 1 | 0.0020833 | OTR | 29/06/2022 06:50 | 29/06/2022 08:49 | 0.082639 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16920 | 336 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Agrupar correas | Separar por numero correas en "V", perfil A. Es decir: A-30 A-31 A-32 A-33 ...ETC. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar y separar correas |  | 2022-07-08 06:10 |  | 2022-06-29 08:10 | bruno.sticotti |  | 2022-06-29 08:02 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 29/06/2022 08:02 | 11/07/2022 05:57 | 1900-01-10 21:55 | 1 | 11 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16921 | 337 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Agrupar correas | Separar por numero correas en "V", perfil B. Es decir: B-30 B-31 B-32 B-33 ...ETC. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | separar correas B-30 |  | 2022-07-11 06:09 |  | 2022-06-29 08:35 | bruno.sticotti |  | 2022-06-29 08:32 | 3 | 2 | 0.10625 | OTR | 29/06/2022 08:32 | 11/07/2022 13:12 | 1900-01-11 04:40 | 1 | 11 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16922 | 338 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Agrupar correas | Separar por numero correas en "V", perfil C, O y M. Es decir: C-30 C-31 C-32 C-33 ...ETC. O-20 O-21 O-22 O-23 ...ETC. M-24 M-25 M-26 M-27 ...ETC. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | agrupar correas y separar correas |  | 2022-07-12 09:12 |  | 2022-06-29 08:36 | bruno.sticotti |  | 2022-06-29 08:35 | 3 | 2 | 0.038889 | OTR | 29/06/2022 08:35 | 12/07/2022 08:02 | 1900-01-11 23:27 | 1 | 12 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16923 | 339 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Agrupar correas | Separar correas sincrónicas (Dentadas) por numero, largo o diente. Cualquiera sea la característica que se releve. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | separar correas según el numero y letra |  | 2022-07-12 09:11 |  | 2022-06-29 08:40 | bruno.sticotti |  | 2022-06-29 08:40 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 29/06/2022 08:40 | 12/07/2022 11:19 | 1900-01-12 02:39 | 1 | 12 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16924 | 340 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar Armario | Colocar chapas abulonadas en estantería de Pañol de Mantenimiento, para fabricar cajón para guantes, etc. ¡¡¡LAS CHAPAS YA ESTAN CORTADAS Y PINTADAS EN EL SECTOR DE PINTURA GRIS!!! | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | colocar chapas en estante de pañol |  | 2022-07-14 06:09 |  | 2022-06-29 08:45 | bruno.sticotti |  | 2022-06-29 08:44 | 3 | 2 | 0.10625 | OTR | 29/06/2022 08:44 | 01/09/2022 13:03 | 1900-03-04 04:19 | 1 | 56 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16925 | 583 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar pantalla calefactora | Se solicita colocar pantalla calefactora en sector de rebarbado. La pantalla nueva se encuentra en oficina de Tratamientos Térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PONCE JOSE ALBERTO; | 1 | Trabajo de operadores de producción |  |  |  | 2022-06-29 08:48 | emanuel.antonello |  | 2022-06-29 08:51 | 3 | 5 | 0 | OTR | 29/06/2022 08:51 | 12/09/2022 10:00 | 1900-03-15 01:09 | 1 | 65 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16926 | 116 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambiar enchufe de amoladora | cambiar enchufe de amoladora en PlP-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Enchufe roto |  |  |  | 2022-06-29 09:42 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-29 11:43 | 3 | 1 | 0.25139 | OTR | 29/06/2022 11:43 | 30/06/2022 04:51 | 0.71389 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16927 | 17 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no arranca la piedra | NO ARRANCA LA PIEDRA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla husillo |  | 2022-06-29 13:30 |  | 2022-06-29 10:42 | enrique.kessler |  | 2022-06-29 11:41 | 3 | 2 | 0.063194 | REM | 29/06/2022 11:41 | 29/06/2022 13:12 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16928 | 584 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUMINARIA CAIDA. | EQUIPO LUMINARIA CAIDO SOBRE LOS BOX DEL BAÑO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luminaria colgando |  |  |  | 2022-06-29 11:15 | leonardo.tonini |  | 2022-06-29 11:43 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 29/06/2022 11:43 | 30/06/2022 07:15 | 0.81389 | 1 | 2 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Media | 16929 | 117 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Soldar chapas para HOP 01 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar chapas para horno pintura |  | 2022-07-04 13:30 |  | 2022-06-29 11:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-29 11:34 | 3 | 4 | 0.4 | OTR | 29/06/2022 11:34 | 04/07/2022 11:54 | 1900-01-04 00:20 | 1 | 5 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16930 | 341 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soldar mesa para electricistas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | armar y soldar mesa para electricista. |  | 2022-07-04 13:30 |  | 2022-06-29 11:30 | gustavo.atala |  | 2022-06-29 11:35 | 3 | 2 | 0.33958 | OTR | 29/06/2022 11:35 | 22/12/2022 07:10 | 1900-06-23 19:35 | 1 | 152 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 16931 | 41 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | toc-07 problema en plato (pieza critica ) cono machos | PROBLEMA EN PLATO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Plato roto. |  | 2022-06-30 18:00 |  | 2022-06-29 12:48 | german.borgo |  | 2022-06-29 13:03 | 3 | 6 | 0.61944 | TOC | 29/06/2022 13:03 | 01/07/2022 07:01 | 1899-12-31 17:58 | 1 | 3 | 0.43611 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16932 | 17 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | tensar cable de acero guía del cable de alimentación del carro |  | Finalizado | No | 16768 | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tensar cable de acero |  | 2022-07-11 17:00 |  | 2022-06-30 05:58 | mauricio.franco |  | 2022-06-30 05:58 | 3 | 2 | 0.020833 | SIP | 30/06/2022 05:58 | 14/07/2022 15:15 | 1900-01-13 09:17 | 1 | 13 | 1900-01-03 14:47 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16933 | 27 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpieza de plato |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | sacar plato del torno limpiarlo, lavarlo y engrasarlo |  | 2022-06-30 10:12 |  | 2022-06-30 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-30 06:01 | 3 | 3 | 0.45625 | TOC | 30/06/2022 06:01 | 04/07/2022 08:02 | 1900-01-03 02:01 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:01 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16934 | 28 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionamiento de sistema hidraulico | Filtro tapado, remodelación de ductos, limpieza general, tapa de tanque, base de motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptacion de motor bomba mal hecha |  | 2022-07-01 09:00 |  | 2022-06-30 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-06-30 06:07 | 1 | 16 | 0.39306 | TOC | 30/06/2022 06:07 | 01/07/2022 08:51 | 1899-12-31 02:44 | 1 | 2 | 0.44722 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16935 | 342 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Estufa eléctrica no funciona | Verificar circuito eléctrico. No posee toma corriente. Velas dañadas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado en mal estado |  | 2022-06-30 07:20 |  | 2022-06-30 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-30 06:07 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 30/06/2022 06:05 | 30/06/2022 08:12 | 0.088194 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16936 | 23 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Escuadras Magneticas | 4" (102 mm) 103 x 154 x 17 mm 5" (127 mm) 122 x 189 x 26 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Falta escuadra |  |  |  | 2022-06-30 06:22 | bruno.sticotti |  | 2022-06-30 06:24 | 3 | 4 | 0.34306 | PÑL | 30/06/2022 06:24 | 29/07/2022 05:22 | 1900-01-27 22:58 | 1 | 26 | 1900-01-08 00:28 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16937 | 8 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona correctamente manopla | no funciona correctamente manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla cortado |  |  |  | 2022-06-30 07:00 | emanuel.rossetto |  | 2022-06-30 07:03 | 3 | 1 | 0.036111 | SIB | 30/06/2022 07:03 | 30/06/2022 07:56 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16938 | 278 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Desembalar Laser Bodor |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se desembalo paquetes del laser nuevo |  | 2022-06-30 10:00 |  | 2022-06-30 07:35 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-30 07:36 | 3 | 4 | 0.086111 | OTR | 30/06/2022 07:36 | 30/06/2022 09:40 | 0.086111 | 1 | 1 |  | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Baja | 16939 | 2 | PEM-25 | Perforadora Convencional - GREENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-25 cambiar manguera de aire | pem-25 cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde manguera de aire |  |  |  | 2022-06-30 07:59 | german.borgo |  | 2022-06-30 12:11 | 3 | 1 | 0.063194 | PEM | 30/06/2022 08:02 | 13/10/2022 07:19 | 1900-04-13 23:17 | 1 | 91 | 1900-01-30 19:47 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 16940 | 19 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FALLAS. | FALLAS REITERADAS. NO RESPONDE LA BOTONERA POR MOMENTOS. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla en mal estado |  |  |  | 2022-06-30 08:18 | leonardo.tonini |  | 2022-06-30 08:33 | 3 | 1 | 0.045833 | SIP | 30/06/2022 08:33 | 30/06/2022 09:39 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 6 | 2022 | 2022-06-01
NO | NO | Alta | 16941 | 3 | PEM-25 | Perforadora Convencional - GREENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-25 con piezas criticas ,se para por ruido extraño , en motor o en caja revisar para su continuidad operativa o se para para su arreglo | ruido extraño | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruido en la zona de la bomba |  |  | a pruebas | 2022-06-30 08:35 | german.borgo |  | 2022-06-30 08:43 | 3 | 8 | 0.045833 | PEM | 30/06/2022 08:43 | 07/07/2022 06:33 | 1900-01-05 21:50 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:20 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16942 | 6 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | safo rosca | SE SAFO LA ROSCA DEL TORNILLO QUE APRETA LA PIEDRA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no se encontro falla |  |  | sin datos | 2022-06-30 08:58 | enrique.kessler |  | 2022-06-30 12:11 | 3 | 3 | 0.27986 | REM | 30/06/2022 09:01 | 11/07/2022 07:04 | 1900-01-09 22:03 | 1 | 10 | 1900-01-02 02:03 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16943 | 37 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | CAMBIO DE REFLECTORES | CAMBIAR 1 REFLECTOR DONDE ESTAN LAS CUBIERTAS FRENTE DE HORNOS POR EL REFLECTOR QUE ESTA FUERA DE LOS GENERADORES ,AGUILAR DIEGO DABE CUAL ES EL CAMBIO QUE SE NESECITA HACER | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar reflector |  |  |  | 2022-06-30 10:57 | guardia |  | 2022-06-30 11:22 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 30/06/2022 11:00 | 02/07/2022 09:50 | 1899-12-31 22:50 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16944 | 343 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de Plato pata torno SL-6 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se limpio plato |  | 2022-06-30 13:30 |  | 2022-06-30 11:17 | leandro.spicchiali |  | 2022-06-30 11:17 | 3 | 2 | 0.27986 | OTR | 30/06/2022 11:17 | 01/07/2022 06:20 | 0.79375 | 1 | 2 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16945 | 5 | ROM-02 | Laminadora de Roscas - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Apertura de rodillos lenta y escasa | Se solicita revisión de Laminadora. El operario observa lentitud en la apertura de los rodillos. posible falla: cambio de resorte.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Resorte quebrado |  |  |  | 2022-06-30 11:30 | emanuel.antonello |  | 2022-06-30 12:12 | 3 | 4 | 0.12708 | ROM | 30/06/2022 11:35 | 05/08/2022 15:36 | 1900-02-04 04:01 | 1 | 32 | 1900-01-10 03:01 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 16946 | 585 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar niples en parte superior de cuba lavado perteneciente zona hornos | Son 2 cuplas, que se deben soldar, por donde ingresa el liquido | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | soldar cuplas en cubas |  | 2022-06-30 15:17 |  | 2022-06-30 11:50 | gustavo.atala |  | 2022-06-30 11:54 | 3 | 2 | 0.65486 | OTR | 30/06/2022 11:54 | 05/10/2022 10:49 | 1900-04-05 22:55 | 1 | 84 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 16947 | 12 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar ventilador | Cambiar ventilador en mal estado de Horno #3.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Cambiar paletas nuevas. Disponibles con responsable del sector |  |  |  | 2022-06-30 12:04 | emanuel.antonello |  | 2022-06-30 12:09 | 3 | 2 | 0.025 | HOM | 30/06/2022 12:09 | 01/07/2022 17:33 | 1899-12-31 05:24 | 1 | 2 | 0.55833 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16948 | 344 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar estufas eléctricas | Reparar estufas eléctricas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Velas dañadas |  | 2022-07-01 07:30 |  | 2022-06-30 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-06-30 12:21 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 30/06/2022 12:05 | 01/07/2022 06:53 | 0.78333 | 1 | 2 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16949 | 25 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Realizar servicio técnico robot | Realizar servicio técnico robot. Alerta del sistema. | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-30 13:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-06-30 13:15 | 3 | 8 |  | RBT | 30/06/2022 13:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16950 | 36 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Problema con las rpm del plato | gira lento o no gira | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-06-30 16:33 | luciano.gomez |  | 2022-07-01 06:12 | 3 | 3 |  | TOC | 30/06/2022 16:35 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 16951 | 18 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 750 | salan varias alarma error de ejes no prenden la mitad de la maquina (se puede haber borrado toda la memoria de la maquina) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta operativa.- |  |  | Maquina Herramienta en funcionamiento.- | 2022-07-01 05:19 | daniel.bainotti |  | 2022-07-01 06:13 | 3 | 4 | 0.40694 | CMC | 01/07/2022 05:25 | 11/07/2022 06:12 | 1900-01-09 00:47 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:17 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16952 | 25 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 salto alarma corto en amplif. ver urg maq.critica | alarma maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma sobre corriente en husillo |  | 2022-07-01 07:00 |  | 2022-07-01 05:41 | german.borgo |  | 2022-07-01 06:06 | 3 | 2 | 0.0027778 | CMC | 01/07/2022 06:06 | 04/07/2022 08:33 | 1900-01-02 02:27 | 1 | 3 | 0.78958 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16953 | 24 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cable de alimentación de Puentes Grua | Cable TPR 12X1mm2 | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable TPR 12X1mm2 |  |  |  | 2022-07-01 06:16 | bruno.sticotti |  | 2022-07-01 06:16 | 3 | 6 | 1899-12-31 01:45 | PÑL | 01/07/2022 06:16 | 19/07/2022 06:31 | 1900-01-17 00:15 | 1 | 16 | 1900-01-04 07:15 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16954 | 49 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma driver de 5 eje no preparado | alarma driver de 5 eje no preparado/modulo axisipm averiado en el interior | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma driver husillo - Error 11. |  |  | por servicio técnico | 2022-07-01 06:31 | daniel.navarro |  | 2022-07-01 06:49 | 3 | 3 | 0.37917 | TOC | 01/07/2022 06:49 | 19/08/2022 06:47 | 1900-02-16 23:58 | 1 | 43 | 1900-01-13 20:28 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 16955 | 345 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar carro de herramientas | Acondicionar carro de herramientas | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acondicionar carro |  |  |  | 2022-07-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-01 06:33 | 3 | 3 | 0.68681 | OTR | 01/07/2022 06:05 | 08/07/2022 06:50 | 1900-01-06 00:45 | 1 | 7 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16956 | 32 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-07-01 07:40 | daniel.navarro |  | 2022-07-01 08:57 | 3 | 1 | 0.075694 | TOC | 01/07/2022 07:45 | 01/07/2022 11:20 | 0.14931 | 1 | 1 | 0.14931 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16957 | 4 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar cable de acero | Cambiar cable de acero/esta en el TOC-04 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable en mal estado |  |  |  | 2022-07-01 08:02 | daniel.navarro |  | 2022-07-01 08:58 | 3 | 3 | 0.038194 | SIB | 01/07/2022 08:05 | 01/07/2022 10:42 | 0.10903 | 1 | 1 | 0.10903 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16958 | 346 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retirar módulo DIAS 3 laser | Ubicación: Metalúrgica Ghiotti. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | retirar modula para enviar a reparar |  |  |  | 2022-07-01 11:15 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-01 11:26 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 01/07/2022 11:20 | 04/07/2022 06:27 | 1900-01-01 19:07 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16959 | 8 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona diamantador | NO FUNCIONA DIAMANTADOR DE LA PIEDRA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | no funciona diamantador |  | 2022-07-04 09:00 |  | 2022-07-01 11:34 | enrique.kessler |  | 2022-07-01 11:43 | 3 | 3 | 0.038889 | REM | 01/07/2022 11:37 | 04/07/2022 09:55 | 1900-01-01 22:18 | 1 | 3 | 0.61667 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16960 | 3 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Prolongar cable de estufa | Prolongar cable de estufa | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable corto |  | 2022-07-07 17:00 |  | 2022-07-01 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-01 11:46 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 01/07/2022 11:35 | 07/07/2022 17:47 | 1900-01-05 06:12 | 1 | 6 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16961 | 3 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | lubricacion | ALARMA LUBRICACION INTERNA | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Bomba tapada por suciedad |  | 2022-07-04 12:00 |  | 2022-07-01 12:46 | daniel.bainotti |  | 2022-07-04 05:08 | 3 | 3 | 0.070833 | CMC | 01/07/2022 12:50 | 06/07/2022 05:40 | 1900-01-03 16:50 | 1 | 5 | 1899-12-31 02:20 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16962 | 10 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Refrigerador | No anda el refrigerador, falla. Sector Soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona refrigerante |  |  |  | 2022-07-02 07:32 | ariel.terreno |  | 2022-07-04 05:11 | 3 | 3 | 0.05625 | MSL | 02/07/2022 07:35 | 04/07/2022 09:45 | 1900-01-01 02:10 | 1 | 2 | 0.42361 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16963 | 118 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de foco en sector donde se lavan cabinas | cambio de foco en sector donde se lavan cabinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco con falla, no enciende correctamente |  | 2022-07-04 15:30 |  | 2022-07-04 05:43 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 05:59 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 04/07/2022 05:47 | 11/07/2022 17:38 | 1900-01-06 11:51 | 1 | 7 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16964 | 31 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc12 problema en micro de ejes | problema en micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problemas en micro |  | 2022-07-04 09:00 |  | 2022-07-04 05:47 | german.borgo |  | 2022-07-04 06:04 | 3 | 3 | 0.054167 | CMC | 04/07/2022 05:50 | 04/07/2022 07:35 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16965 | 167 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambio de manguera de aire en traje en sector pintado de motoniveladora | cambio de manguera de aire en traje en sector pintado de motoniveladora | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cambiar manguera en traje de pintado |  | 2022-07-06 12:13 |  | 2022-07-04 05:48 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 06:05 | 3 | 1 | 0.038889 | OTR | 04/07/2022 05:52 | 13/09/2022 10:00 | 1900-03-11 04:08 | 1 | 62 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 16966 | 6 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No enciende. ver boton de marcha | No enciende. ver boton de marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador de parada roto |  | 2022-07-04 08:00 |  | 2022-07-04 05:49 | luciano.gomez |  | 2022-07-04 05:52 | 3 | 3 | 0.058333 | AFM | 04/07/2022 05:52 | 04/07/2022 07:16 | 0.058333 | 1 | 1 | 0.058333 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16967 | 119 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Agregar canilla paso de aire en maquina de pintura que esta en sector pintado de motoniveladora | Agregar canilla paso de aire en maquina de pintura que esta en sector pintado de motoniveladora | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | agregar llave de paso y unir mangueras para habilitar maquina |  | 2022-07-06 07:09 |  | 2022-07-04 05:49 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 05:50 | 3 | 1 | 0.049306 | OTR | 04/07/2022 05:50 | 06/07/2022 11:06 | 1900-01-01 05:16 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16968 | 20 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sensor eje b | no funciona eje be revisar sensor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | ATC no gira.- Problemas en el APC , no culmina ciclo.- |  |  | No completa ciclo de APC.- Maquina Herramienta , bajo prueba.- | 2022-07-04 08:30 | daniel.bainotti |  | 2022-07-04 08:52 | 3 | 3 | 0.32917 | CMC | 04/07/2022 08:52 | 05/07/2022 07:15 | 0.93264 | 1 | 2 | 0.26597 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16969 | 55 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | botón pinza | no funciona botón que habré la pinza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador de pinza de herramienta flojo |  |  |  | 2022-07-04 08:31 | daniel.bainotti |  | 2022-07-04 08:55 | 3 | 1 | 0.036111 | CMC | 04/07/2022 08:55 | 04/07/2022 09:48 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16970 | 347 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desalojar piso de extensión de Taller. | Sacar todo lo que se encuentra sobre el piso de la extensión del Taller para que puedan techarlo. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar materiales que hay sobre el piso |  |  |  | 2022-07-04 10:30 | bruno.sticotti |  | 2022-07-04 10:22 | 3 | 4 | 0.05625 | OTR | 04/07/2022 10:22 | 07/07/2022 13:10 | 1900-01-02 02:48 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16971 | 34 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cortocircuito en pantógrafo | Cortocircuito en pantógrafo. Cable cortado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | pasacables roto |  |  | depende si la proteccion de los cables es correcta | 2022-07-04 11:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-04 11:53 | 3 | 4 | 0.40694 | PAN | 04/07/2022 11:53 | 05/07/2022 15:30 | 1899-12-31 03:37 | 1 | 2 | 0.48403 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16972 | 51 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-07-04 11:32 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 11:54 | 3 | 3 | 0.17708 | CUP | 04/07/2022 11:54 | 05/07/2022 05:03 | 0.71458 | 1 | 2 | 0.27708 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16973 | 51 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-07-04 11:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 11:54 | 3 | 3 | 0.17708 | CUP | 04/07/2022 11:54 | 05/07/2022 05:02 | 0.71389 | 1 | 2 | 0.27639 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16974 | 36 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-07-04 11:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-04 11:55 | 3 | 3 | 0.17708 | CUP | 04/07/2022 11:55 | 05/07/2022 05:04 | 0.71458 | 1 | 2 | 0.27708 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16975 | 348 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambio de compresor | Realizar el cambio de compresor CPA-09 por CPA-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambio de equipo |  |  |  | 2022-07-04 11:41 | leandro.spicchiali |  | 2022-07-04 11:43 | 3 | 1 | 0.0013889 | OTR | 04/07/2022 11:43 | 04/07/2022 16:54 | 0.21597 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16976 | 2 | CHM-02 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | PIERDE AIRE EN UNA VALVULA | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por la válvula |  | 2022-07-06 06:07 |  | 2022-07-04 14:02 | enrique.kessler |  | 2022-07-05 05:07 | 3 | 1 | 0.10625 | CHM | 04/07/2022 14:05 | 21/07/2022 12:21 | 1900-01-15 22:16 | 1 | 16 | 1900-01-04 10:46 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16977 | 49 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA 401 | ALARMACERVO 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Servo 401 |  |  |  | 2022-07-04 16:24 | enrique.kessler |  | 2022-07-05 05:08 | 3 | 3 | 0.0027778 | CMC | 04/07/2022 16:30 | 05/07/2022 06:50 | 0.59722 | 1 | 2 | 0.15972 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16978 | 349 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar bancos de trabajo | Dos bancos fijos y uno móvil | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | dos bancos fijos y uno movil |  | 2022-11-30 13:00 |  | 2022-07-05 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-05 06:25 | 3 | 8 | 0.52083 | OTR | 05/07/2022 06:05 | 22/12/2022 07:18 | 1900-06-18 01:13 | 1 | 147 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 16979 | 2 | PFP-02 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pérdida de aceite | Sanear pérdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | PERDIDA DE ACEITE EN EL CILINDRO HIDARULICO. |  |  |  | 2022-07-02 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-05 06:28 | 3 | 3 | 0.097222 | PFP | 02/07/2022 08:10 | 02/07/2022 10:30 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16980 | 70 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocar chapa protectora de llamas | Colocar chapa protectora de llamas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | COLOCAR CHAPA PROTECTORAS DE LLAMAS. |  |  |  | 2022-07-02 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-05 06:32 | 3 | 3 | 0.097222 | HOP | 02/07/2022 08:10 | 02/07/2022 10:30 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16981 | 350 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reflector portatil | Fabricar reflector portátil. Consultar a Gustavo Boano. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | armar reflector |  | 2022-07-07 08:30 |  | 2022-07-05 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-05 06:40 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 05/07/2022 06:35 | 07/07/2022 10:05 | 1900-01-01 03:30 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16982 | 586 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz techo sector rec 01 | cambiar luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-07-05 07:02 | marcelo.barbero |  | 2022-07-05 07:14 | 3 | 2 | 0.020139 | OTR | 05/07/2022 07:14 | 05/07/2022 08:49 | 0.065972 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16983 | 279 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Anular Tableros electricos. | En el sector de las estanterías de las planchuelas hay 3 tableros de madera en desuso y mal estado, se solicita sacarlos.. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tableros en mal estado |  | 2022-07-05 13:30 |  | 2022-07-05 10:16 | alexis.armando |  | 2022-07-05 10:40 | 3 | 3 | 0.20139 | OTR | 05/07/2022 10:20 | 07/07/2022 05:39 | 1899-12-31 19:19 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16984 | 280 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acomodar tablero en el sector cerca del baño.. | Se encuentra un tablero en mal estado, se solicita acomodarlo.. ya lo vio Leandro.. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tablero en mal estado |  | 2022-07-05 13:30 |  | 2022-07-05 10:19 | alexis.armando |  | 2022-07-05 10:41 | 3 | 3 | 0.054861 | OTR | 05/07/2022 10:22 | 05/07/2022 12:53 | 0.10486 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16985 | 36 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | mucha perdida de aceite contrapunta | perdida aceite maquina critica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite por arriba de la contrapunta. |  |  | se pausa a prueba. | 2022-07-05 10:25 | marcelo.barbero |  | 2022-07-05 10:39 | 3 | 6 | 0.0027778 | REC | 05/07/2022 10:30 | 13/07/2022 05:31 | 1900-01-06 19:01 | 1 | 8 | 1900-01-01 06:01 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16986 | 28 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar bomba de soluble | Limpiar bomba de soluble | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-05 11:21 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 16987 | 40 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | limpiar bomba de refrigeracion por que la misma no tiene fuerza. |  | Finalizado | No | 16902 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no tiene presión la refrigeración |  | 2022-07-06 13:00 |  | 2022-07-05 11:33 | gustavo.boano |  | 2022-07-05 11:33 | 3 | 4 | 0.34653 | TOC | 05/07/2022 11:33 | 06/07/2022 12:59 | 1899-12-31 01:26 | 1 | 2 | 0.39306 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 16988 | 20 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona manopla guinche | No funciona botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema con el final de carrera |  | 2022-07-06 07:00 |  | 2022-07-05 13:33 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-06 05:02 | 3 | 1 | 0.025 | SIB | 05/07/2022 13:35 | 17/08/2022 10:45 | 1900-02-10 21:10 | 1 | 38 | 1900-01-12 04:40 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16989 | 20 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA TODOS LOS MOVIMIENTOS | NO REALIZA TODOS LOS MOVIMIENTOS. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla desplazamiento longitudinal |  | 2022-07-06 09:00 |  | 2022-07-06 05:39 | leonardo.tonini |  | 2022-07-06 05:51 | 3 | 2 | 0.045833 | SIP | 06/07/2022 05:42 | 06/07/2022 07:25 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16990 | 18 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta el termico , | salta termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Motor quemado |  | 2022-07-06 11:00 |  | 2022-07-06 07:31 | marcelo.barbero |  | 2022-07-06 09:27 | 3 | 2 | 1899-12-31 08:18 | REM | 06/07/2022 09:27 | 27/07/2022 06:21 | 1900-01-19 20:54 | 1 | 19 | 1900-01-05 05:24 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 16991 | 17 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza y engrase de plato | Limpieza y engrase de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar plato para lavar, limpiar y engrasar |  | 2022-07-06 12:13 |  | 2022-07-06 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-06 11:19 | 3 | 8 | 0.44236 | TOC | 06/07/2022 11:05 | 08/07/2022 12:00 | 1900-01-01 00:55 | 1 | 3 | 0.72569 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16992 | 44 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | PROBLEMA DE LA PUERTA DEL FRENTE, PERO NO ES DE CERRAJERO, PASANTE PISO | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Problemas en la traba de la puerta |  |  |  | 2022-07-06 11:30 | liliana.audagna |  | 2022-07-06 11:42 | 3 | 3 | 0.042361 | OTR | 06/07/2022 11:35 | 07/07/2022 09:19 | 0.90556 | 1 | 2 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
SEGURIDAD | NO | Baja | 16993 | 587 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Acondicionar tablero eléctrico | Toma corrientes colgando. Tablero abierto. Ubicación: Zona TOC 20. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tablero en mal estado |  | 2022-12-03 12:30 |  | 2022-07-06 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-06 12:04 | 3 | 4 |  | OTR | 06/07/2022 12:03 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 16994 | 7 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No cierra mordaza | Mordaza derecha de centradora CEM-04 no cierra.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | no acciona mordaza |  | 2022-08-17 18:00 |  | 2022-07-06 12:08 | emanuel.antonello |  | 2022-07-06 12:53 | 3 | 4 | 1900-01-01 11:55 | CEM | 06/07/2022 12:10 | 16/08/2022 12:58 | 1900-02-09 00:48 | 1 | 36 | 1900-01-11 09:48 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 16995 | 281 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Relevamiento de cañerías de gas de soldadura | Posibilidad de realizar un relevamiento completo de la cañería de gas de soldadura a fin de evitar pérdidas del mismo; ya que en estos tiempos estamos atravesando dificultades con el suministro de Argón. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-07-06 12:55 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-06 12:56 | 3 | 4 | 0 | OTR | 06/07/2022 12:56 | 05/10/2022 13:00 | 1900-03-31 00:04 | 1 | 79 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 16996 | 50 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta de armarios eléctricos no cierran | Acondicionar cerradura para que el armario permanezca cerrado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PUERTA ARMARIO ELECTRICOS NO CIERRAN. |  |  |  | 2022-07-06 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-06 13:21 | 3 | 4 | 0.33264 | TOC | 06/07/2022 13:05 | 07/07/2022 17:34 | 1899-12-31 04:29 | 1 | 2 | 0.52014 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16997 | 351 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona estufa | No enciende. Consultar con Esteban Bazan. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cableado dañado |  | 2022-07-07 09:00 |  | 2022-07-07 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-07 06:02 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 07/07/2022 06:06 | 07/07/2022 06:50 | 0.030556 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 16998 | 1 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalación eléctrica | Armar tablero eléctrico de corte general. Debe incluir 3 circuitos independientes (Laser, equipo de frio y extractor) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA;PATAGONIA CNC MACHINES S.A.; | 3 | instalar tablero de proteccion |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-07-07 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-07 07:49 | 3 | 8 | 1899-12-31 06:36 | LSR | 07/07/2022 07:35 | 25/07/2022 10:36 | 1900-01-17 03:01 | 1 | 16 | 1900-01-04 10:01 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 16999 | 38 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE LUCES | ARREGLO DE DOS REFLECTORES DEL PORTICO DE ENTRADA DE FABRICA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luces quemadas |  |  |  | 2022-07-07 08:11 | guardia |  | 2022-07-07 10:20 | 3 | 3 | 0.052778 | OTR | 07/07/2022 08:15 | 11/07/2022 12:52 | 1900-01-03 04:37 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17000 | 588 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | OTR-04 sector baño fluorescente colgando solo por cable | fluorescente colgando solo por el cable | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | soporte de lumnaria dañados |  |  |  | 2022-07-07 09:31 | german.borgo |  | 2022-07-07 10:21 | 3 | 1 | 0.097222 | OTR | 07/07/2022 09:35 | 07/07/2022 16:51 | 0.30278 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17001 | 17 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se apaga la maquina | Se apaga la maquina | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se apaga control |  | 2022-07-07 12:00 |  | 2022-07-07 10:05 | daniel.navarro |  | 2022-07-07 10:23 | 3 | 3 |  | TOC | 07/07/2022 10:10 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17002 | 352 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cambio de lugar de reflector | Ubicación: Atrás del taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | mover reflector |  |  |  | 2022-07-07 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-07 10:22 | 3 | 1 | 0.050694 | OTR | 07/07/2022 10:05 | 07/07/2022 17:47 | 0.32083 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17003 | 24 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Baja presión de sistema hidráulico - Alarma 134 | Baja presión de sistema hidráulico - Alarma 134 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Cambiar presostato |  |  |  | 2022-07-07 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-07 10:28 | 3 | 1 | 0.13194 | TOC | 07/07/2022 10:05 | 07/07/2022 13:16 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17004 | 282 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco reflector del patio sector laser.. |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-07-07 11:49 | alexis.armando |  | 2022-07-07 12:04 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 07/07/2022 11:55 | 11/07/2022 08:42 | 1900-01-02 20:47 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17005 | 37 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | poco recorrido en las mordazas | poco recorrido en las mordazas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poco recorrido plato |  | 2022-07-08 12:00 |  | 2022-07-07 12:15 | daniel.navarro |  | 2022-07-07 12:17 | 3 | 8 | 0.017361 | TOC | 07/07/2022 12:17 | 08/07/2022 11:50 | 0.98125 | 1 | 2 | 0.31458 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17006 | 25 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar imán flexible |  | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Iman flexible |  |  |  | 2022-07-07 12:00 | gustavo.atala |  | 2022-07-07 12:36 | 3 | 2 | 0 | PÑL | 07/07/2022 12:36 | 28/07/2022 06:15 | 1900-01-19 17:39 | 1 | 19 | 1900-01-05 02:09 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17007 | 38 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Lampara interio de torno | Lampara interio de torno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-07-08 06:02 | daniel.navarro |  | 2022-07-08 06:31 | 3 | 3 | 0.0034722 | TOC | 08/07/2022 06:31 | 08/07/2022 13:27 | 0.28889 | 1 | 1 | 0.28889 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17008 | 283 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se rompió tecla para encender la Luz | Se rompió tecla para encender la Luz, operario trabajando a oscuras | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tecla de luz rota |  | 2022-07-11 07:30 |  | 2022-07-08 06:04 | lucas.feilberg |  | 2022-07-08 06:39 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 08/07/2022 06:10 | 11/07/2022 07:14 | 1900-01-02 01:04 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17009 | 353 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Proyector led no enciende | Ubicación: Taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-07-08 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-08 06:28 | 3 | 1 | 0.029167 | OTR | 08/07/2022 06:05 | 08/07/2022 06:47 | 0.029167 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17010 | 7 | SIB-80 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en botonera guinche | Falla en botonera guinche. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2022-07-08 07:12 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-08 07:23 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 08/07/2022 07:15 | 08/07/2022 08:48 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17011 | 589 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Soldar cable de comunicacion | Soldar cable de comunicacion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado |  | 2022-07-12 10:30 |  | 2022-07-08 07:46 | daniel.navarro |  | 2022-07-08 08:07 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 08/07/2022 07:50 | 12/07/2022 09:37 | 1900-01-03 01:47 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17012 | 100 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | No prende bomba | No funciona bomba.No carga ni descarga aceite . No prende Ubicación: BPR-04 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Interior de la bomba roto |  | 2022-07-08 11:00 |  | 2022-07-08 08:09 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-08 08:13 | 3 | 3 | 0.32917 | OTR | 08/07/2022 08:13 | 11/07/2022 06:35 | 1900-01-01 22:22 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17013 | 590 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de filtros de aire de máquinas | Limpieza de filtros de aire de máquinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE FILTROS EN TABLEROS ELECTRICOS. |  |  |  | 2022-07-08 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-08 08:21 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 08/07/2022 08:05 | 13/07/2022 12:57 | 1900-01-04 04:52 | 1 | 5 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17014 | 354 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Modificar ventanas de taller de mantenimiento | Modificar reja de ventanas de taller de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | modificar ventanas taller |  | 2022-07-08 13:30 |  | 2022-07-08 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-08 10:07 | 3 | 4 | 0.092361 | OTR | 08/07/2022 10:05 | 08/07/2022 12:19 | 0.093056 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17015 | 591 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona correctamente | amoladora recta para re barbar no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora no fusiona |  |  |  | 2022-07-08 10:11 | daniel.bainotti |  | 2022-07-08 10:14 | 3 | 2 | 0.022222 | OTR | 08/07/2022 10:14 | 08/07/2022 13:09 | 0.12153 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17016 | 24 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube ni baja | no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno dañado |  |  |  | 2022-07-08 10:39 | lucas.feilberg |  | 2022-07-08 10:41 | 3 | 1 | 0.19444 | SIP | 08/07/2022 10:41 | 08/07/2022 15:21 | 0.19444 | 1 | 1 | 0.19444 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17017 | 9 | ARM-01 | Arenadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar separador ciclónico | Se solicita re colocar separador ciclónico en salida de arenadora ARM-01. Anteriormente se había colocado de manera incorrecta. También sellar con producto sellante (fastix o alguno similar): tapa, entrada, salida y puerta de inspección. Anteriormente se observo salida de arena por los lugares entes mencionados.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | colocar separador ciclonico |  |  | segun se disponga de tiempo | 2022-07-08 11:54 | emanuel.antonello |  | 2022-07-08 11:57 | 3 | 3 | 0.27222 | ARM | 08/07/2022 11:57 | 18/08/2022 06:20 | 1900-02-08 18:23 | 1 | 36 | 1900-01-11 03:23 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17018 | 15 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sale humo motor piedra arrastre | sale humo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no se encontró falla |  | 2022-07-11 09:00 |  | 2022-07-11 05:23 | marcelo.barbero |  | 2022-07-11 05:46 | 3 | 3 | 0.040972 | REM | 11/07/2022 05:25 | 11/07/2022 10:57 | 0.23056 | 1 | 1 | 0.23056 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17019 | 10 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma | alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Alarma falla en forzador de aire driver eje X |  |  |  | 2022-07-11 05:24 | marcelo.barbero |  | 2022-07-11 05:46 | 3 | 2 | 0.0069444 | REC | 11/07/2022 05:30 | 13/07/2022 12:40 | 1900-01-01 07:10 | 1 | 3 | 0.98611 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17020 | 12 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en turbina de horno solera | No enciende turbina de horno solera.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona turbina |  |  |  | 2022-07-11 05:35 | emanuel.antonello |  | 2022-07-11 05:45 | 3 | 2 | 0.052778 | HOM | 11/07/2022 05:40 | 11/07/2022 06:57 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17021 | 37 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje X no funciona bien | Eje X no funciona bien NO DEJA BUENA TERMINACION | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Mal funcionamiento del eje Z.- |  |  | Maquina Herramienta operativa , Bajo prueba.- | 2022-07-11 05:56 | daniel.navarro |  | 2022-07-11 06:31 | 3 | 4 | 0.71528 | TOC | 11/07/2022 06:00 | 13/07/2022 06:24 | 1900-01-01 00:24 | 1 | 3 | 0.70417 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17022 | 12 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bloqueo bandera | quedo bloqueada la bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | bandera bloqueada |  |  |  | 2022-07-11 06:47 | alberto.depetris |  | 2022-07-11 06:49 | 3 | 3 | 0.00625 | PEM | 11/07/2022 06:50 | 11/07/2022 06:59 | 0.00625 | 1 | 1 | 0.00625 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17023 | 19 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar y adaptar motor y bomba y manguera de presion |  | Finalizado | No | 16656 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite entre motor y bomba |  | 2022-08-25 18:00 |  | 2022-07-11 07:17 | javier.macagno |  | 2022-07-11 07:17 | 1 | 20 | 1899-12-31 01:30 | CMC | 11/07/2022 07:17 | 26/08/2022 06:44 | 1900-02-13 23:27 | 1 | 41 | 1900-01-13 02:57 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17024 | 39 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLAR LUZ | SECTOR PATIO LASER (REFLECTOR NO ENCENDIO) PREGUNTAR EN GUARDIA QUE REFLECTOR ES | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-11 07:17 | guardia | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 17025 | 592 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en filtro de alcohol | Se observo perdida de alcohol debido a falla en filtro (posiblemente por desgaste u obstrucción del mismo). Se retiró el filtro para realizar cambio de repuesto con resultado negativo, no se logro despegar el repuesto. Se retiro filtro y se dejo linea de alcohol trabajando de manera directa.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLA DE FILTRO DE ALCOHOL. |  |  | POR GESTION O SOLUCION DEL MISMO. | 2022-07-11 07:33 | emanuel.antonello |  | 2022-07-11 07:34 | 3 | 3 | 0.31458 | OTR | 11/07/2022 07:34 | 18/08/2022 10:36 | 1900-02-06 03:02 | 1 | 34 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17026 | 8 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en botonera guinche | No responde a la botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla botonera |  |  |  | 2022-07-11 08:06 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-11 08:37 | 3 | 1 | 0.11111 | SIB | 11/07/2022 08:10 | 11/07/2022 10:56 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17027 | 4 | BPR-04 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Bomba de Filtrado de aceite rota | Remplazar Bomba NO operativa (problemas en desgaste de cuerpo interno). y adaptar provisoriamente bomba para lubricacion Forzada utilizando mismos sistema de filtrado y filtro. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | adaptar filtro a bomba |  |  |  | 2022-07-11 08:38 | david.gastaldi |  | 2022-07-11 08:39 | 3 | 2 | 0.30069 | BPR | 11/07/2022 08:40 | 13/07/2022 06:57 | 1899-12-31 22:17 | 1 | 3 | 0.61597 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17028 | 71 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Etiquetar tablero eléctrico | Etiquetar tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | etiquetar tablero |  |  |  | 2022-07-11 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-11 12:58 | 3 | 1 | 0.13333 | HOP | 11/07/2022 10:02 | 11/07/2022 13:14 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17029 | 593 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar llaves esféricas en linea de alcohol | Se solicita colocar llaves esféricas en linea de alcohol, junto al filtro. Para poder realizar by pass de alcohol en caso de falla del filtro.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ARMADO DE SISTEMA BYPASS EN LINEA DE ALCOHOL. |  |  |  | 2022-07-11 12:59 | emanuel.antonello |  | 2022-07-12 05:03 | 3 | 4 | 0.27222 | OTR | 11/07/2022 13:02 | 12/07/2022 12:55 | 0.99514 | 1 | 2 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17030 | 52 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | pierde agua caño retorno | pierde agua caño retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | NIPLE GALVANIZADO DE 1" EN ESTADO ABSOLETO. |  |  | POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO. | 2022-07-12 10:01 | raul.breda |  | 2022-07-12 10:03 | 3 | 3 | 0.22986 | CUP | 12/07/2022 10:02 | 14/07/2022 06:02 | 1899-12-31 20:00 | 1 | 3 | 0.52083 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17031 | 10 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda movimieto de pieza | no anda movimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la conexión del motor |  | 2022-07-13 11:00 |  | 2022-07-12 10:12 | marcelo.barbero |  | 2022-07-12 10:29 | 3 | 3 | 0.425 | LAM | 12/07/2022 10:15 | 13/07/2022 15:07 | 1899-12-31 04:52 | 1 | 2 | 0.53611 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17032 | 355 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar correas | acomodar correas en pañol por perfil y numero de mayor a menor | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar correas según letra y numero |  | 2022-07-12 12:13 |  | 2022-07-12 11:46 | francisco.robledo |  | 2022-07-12 11:46 | 1 | 24 | 0.6125 | OTR | 12/07/2022 11:46 | 14/07/2022 05:41 | 1899-12-31 17:55 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17033 | 25 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en botonera puente grúa | Problemas en botonera puente grúa sector cabinas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de la parada de emergencia cortado |  |  |  | 2022-07-12 13:20 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-12 13:27 | 3 | 1 | 0.0027778 | SIP | 12/07/2022 13:25 | 12/07/2022 15:42 | 0.095139 | 1 | 1 | 0.095139 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17034 | 15 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se trabo el divisor | divisor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Husillo divisor clavado |  | 2022-07-18 13:30 |  | 2022-07-13 04:59 | marcelo.barbero |  | 2022-07-13 05:02 | 3 | 4 | 0.50625 | REM | 13/07/2022 05:02 | 18/07/2022 13:16 | 1900-01-04 08:14 | 1 | 5 | 1899-12-31 17:44 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17035 | 28 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar una Luz | Colocar una luz en el sector de las Perforadoras | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  | 2022-07-18 10:00 |  | 2022-07-13 06:04 | ariel.terreno |  | 2022-07-13 06:15 | 3 | 2 | 0.33611 | PEM | 13/07/2022 06:10 | 18/07/2022 10:51 | 1900-01-04 04:41 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:11 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17036 | 168 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Foco quemado en linea sector habitáculos montaje | Foco quemado en linea sector habitáculos montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-07-13 17:30 |  | 2022-07-13 06:45 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-13 06:57 | 3 | 1 | 0.060417 | OTR | 13/07/2022 06:50 | 13/07/2022 17:56 | 0.4625 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17037 | 5 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar maquina para su traslado | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | desconectar maquina para su traslado |  | 2022-07-13 16:30 |  | 2022-07-13 06:50 | marcelo.barbero |  | 2022-07-13 06:58 | 3 | 2 | 0.056944 | FRM | 13/07/2022 06:52 | 13/07/2022 16:36 | 0.40556 | 1 | 1 | 0.40556 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17038 | 18 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite | perdida de aceite central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | aceite en la fosa |  |  | depende del camion desagotador | 2022-07-13 08:03 | alberto.depetris |  | 2022-07-13 09:13 | 3 | 4 | 0.6625 | TOC | 13/07/2022 08:05 | 25/10/2022 08:28 | 1900-04-13 00:23 | 1 | 90 | 1900-01-30 12:23 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17039 | 19 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor no funciona | Motor de TOM-10 no funciona. Torno parado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Circuito de alimentación interrumpido No llega tensión a contactor de habilitación general |  |  |  | 2022-07-13 08:18 | emanuel.antonello |  | 2022-07-13 09:13 | 3 | 3 | 0.071528 | TOM | 13/07/2022 08:20 | 13/07/2022 10:50 | 0.10417 | 1 | 1 | 0.10417 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17040 | 594 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de alcohol en caudalimetro | Se observa perdida de alcohol en caudalímetro de Horno #1. Se solicita reparación por parte del Sr Rossetto (quien ya lo ha reparado anteriormente).- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo realizado por área productiva |  |  |  | 2022-07-13 09:29 | emanuel.antonello |  | 2022-07-13 09:38 | 3 | 3 | 0 | OTR | 13/07/2022 09:38 | 12/09/2022 10:00 | 1900-03-01 00:22 | 1 | 53 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17041 | 356 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Conectar bomba de extraccion de agua | Para servicio externo Marmalyuk S.A. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar bomba |  |  |  | 2022-07-13 09:40 | bruno.sticotti |  | 2022-07-13 09:39 | 3 | 4 | 0.09375 | OTR | 13/07/2022 09:39 | 13/07/2022 11:54 | 0.09375 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17042 | 12 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | falla cabezal | Por favor llegarse con urgencia a revisar el cabezal de la maquina ya que nos frena el armado de piezas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla cabezal |  |  |  | 2022-07-13 10:36 | pablo.perlo |  | 2022-07-13 11:07 | 3 | 1 | 0.052778 | MSL | 13/07/2022 10:40 | 13/07/2022 11:57 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17043 | 357 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar zona | Acondicionar frente de pañol | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar zona de frente del pañol |  |  |  | 2022-07-14 06:20 | francisco.robledo |  | 2022-07-14 06:20 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 14/07/2022 06:20 | 14/07/2022 11:28 | 0.21389 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17044 | 26 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Posible pérdida de gas en robot de soldadura | Posible pérdida de gas de soldadura en el robot. Sopla la soldadura. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN LA PRECION DE GAS EN EL CABEZAL. |  |  |  | 2022-07-14 06:30 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-14 06:35 | 3 | 2 | 0.0625 | RBT | 14/07/2022 06:35 | 14/07/2022 15:12 | 0.35903 | 1 | 1 | 0.35903 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17045 | 120 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Calcomanías nuevas | Realizar calcomanías nuevas para HOP-01 ( Temperatura 01 , 02 , 03 , 04 30cm largo 10cm ancho ) | Anulado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-07-14 06:33 | francisco.robledo |  | 2022-07-14 06:33 | 3 | 1 |  | OTR | 14/07/2022 06:33 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17046 | 26 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Calcos TEMPERATURA para HOP-01 | Inscripción: TEMPERATURA 1, TEMPERATURA 2,TEMPERATURA 3, TEMPERATURA 4. Medidas: 300mm x 100mm. Cantidad: 4 | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | calcos |  |  |  | 2022-07-14 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-14 06:39 | 3 | 2 | 0.32222 | PÑL | 14/07/2022 06:35 | 20/07/2022 08:25 | 1900-01-05 01:50 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:50 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17047 | 26 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | guinche de la maquina de medir | dejo de funcionar el guinche en la maquina de medir por coordenadas no podemos levantar las piezas para medir. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2022-07-14 06:51 | ruben.gollino |  | 2022-07-14 07:24 | 3 | 2 | 0.021528 | OTR | 14/07/2022 06:55 | 14/07/2022 09:05 | 0.090278 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17048 | 6 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | mover maquina | TRASLADAR MAQUINA A OTRO SECTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Trasladar maquina a otro sector. |  | 2022-07-14 10:00 |  | 2022-07-14 06:55 | enrique.kessler |  | 2022-07-14 07:24 | 3 | 1 | 0.0069444 | FRM | 14/07/2022 07:00 | 02/08/2022 07:28 | 1900-01-18 00:28 | 1 | 17 | 1900-01-04 15:58 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17049 | 284 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar aspiradora.. | No funciona bien, tira el polvillo para afuera.. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SATURACION DE SUCIEDAD (POLVO). |  |  |  | 2022-07-14 08:33 | alexis.armando |  | 2022-07-14 10:17 | 3 | 2 | 0.12917 | OTR | 14/07/2022 08:40 | 14/07/2022 15:09 | 0.27014 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17050 | 8 | TAM-05 | Talladora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | JUEGO EN LA MESA | SALE MAL EL TALLADO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | sale mal el tallado |  | 2022-07-20 10:00 |  | 2022-07-14 08:36 | enrique.kessler |  | 2022-07-14 10:17 | 3 | 8 | 0.42778 | TAM | 14/07/2022 08:40 | 01/08/2022 09:58 | 1900-01-17 01:18 | 1 | 16 | 1900-01-04 08:18 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17051 | 5 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla en compresor láser amada | Falla en compresor láser amada. Arroja aceite a la línea. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | KAESER COMPRESORES DE ARG. S.R.L.; | 1 | Se solicitó diagnóstico a servicio técnioco |  |  |  | 2022-07-14 09:37 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-14 10:18 | 3 | 4 | 0.010417 | CPA | 14/07/2022 09:40 | 18/07/2022 10:00 | 1900-01-03 00:20 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:20 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17052 | 6 | CPA-01 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falla en compresor láser 3030 | Falla en compresor láser 3030. Arroja aceite a la línea. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | CESTER WALTER MIGUEL; | 1 | Se solicita control a servicio técnico |  |  |  | 2022-07-14 09:38 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-14 10:20 | 3 | 4 | 0.010417 | CPA | 14/07/2022 09:40 | 20/07/2022 12:00 | 1900-01-05 02:20 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:20 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17053 | 15 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | calienta husillo | SE CALIENTA EL HUSSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Ruido en el husillo |  | 2022-07-15 13:00 |  | 2022-07-14 10:31 | enrique.kessler |  | 2022-07-14 10:39 | 3 | 3 | 0.38194 | REM | 14/07/2022 10:35 | 15/07/2022 13:02 | 1899-12-31 02:27 | 1 | 2 | 0.43542 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17054 | 7 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | se quedo sin corriente aparentemente es el cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-07-14 10:32 | cesar.perez |  | 2022-07-14 10:37 | 3 | 1 | 0.06875 | SIP | 14/07/2022 10:35 | 14/07/2022 12:14 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17055 | 7 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Embrague muy desgastado | Reemplazar pieza dañada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | reemplazo de parte dañada |  | 2022-08-04 13:00 |  | 2022-07-14 10:40 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-14 10:49 | 3 | 4 | 1900-01-01 03:25 | TAM | 14/07/2022 10:45 | 05/08/2022 07:00 | 1900-01-20 20:15 | 1 | 20 | 1900-01-05 13:15 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17056 | 56 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no pasa los programas | no pasa los programas de la pc a la maquina revisar cable rc232 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en comunicación rs232 |  |  | a definir | 2022-07-14 11:51 | daniel.bainotti |  | 2022-07-14 11:57 | 3 | 3 | 0 | CMC | 14/07/2022 11:55 | 23/08/2022 05:47 | 1900-02-07 17:52 | 1 | 35 | 1900-01-10 18:22 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17057 | 26 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda para ningun lado | puente parado . ver urgente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona puente |  |  |  | 2022-07-14 11:55 | jose.salacain |  | 2022-07-14 11:58 | 3 | 2 | 0.03125 | SIP | 14/07/2022 11:56 | 14/07/2022 12:57 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17058 | 7 | CRM-10 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO ENCIENDE PROBLEMA BOTONERA | NO ENCIENDE PROBLEMA BOTONERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende problema con botonera |  |  |  | 2022-07-14 12:57 | luciano.gomez |  | 2022-07-14 13:29 | 3 | 1 | 0.036111 | CRM | 14/07/2022 13:00 | 14/07/2022 13:52 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 7 | 2022 | 2022-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17059 | 31 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cambiar cable de acero de malacate se es deshilachando | cambiar cable de acero de malacate se es deshilachando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cable de acero dañado |  | 2022-07-15 09:00 |  | 2022-07-14 13:12 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-14 13:29 | 3 | 3 | 0.042361 | MLT | 14/07/2022 13:15 | 15/07/2022 08:35 | 0.80556 | 1 | 2 | 0.13889 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | Alerta | Baja | 17060 | 37 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar turcite del eje z. sanear perdidas de la central hidraulica |  | Ejecución | No | 287 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | bancada rayada. falta de tursite |  |  | 2 semanas minimo | 2022-07-14 13:12 | gustavo.boano |  | 2022-07-14 13:12 | 1 | 80 |  | CMC | 14/07/2022 13:12 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17061 | 169 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | e quebró niple de broce en cañería d e aire | se quebró niple de broce en cañería d e aire en el puesto donde se arman techo y cielo rasos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | reemplazo de fr+l dañadas | la causa es que la cabina cuando esta colgada en el anillo pasa muy cerca del tablero, y esto genera qe cuando pase se enganche en la trampa de agua y el tablero. se procedió a fabricar cañería y llevarla hacia la otra cara de la columna | 2022-10-17 18:00 |  | 2022-07-15 05:29 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 05:49 | 3 | 3 | 0.33611 | OTR | 15/07/2022 05:32 | 18/10/2022 06:44 | 1900-04-04 01:12 | 1 | 82 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17062 | 5 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla en pulsador |  |  |  | 2022-07-15 05:35 | alberto.depetris |  | 2022-07-15 05:49 | 3 | 1 | 0.061111 | SIB | 15/07/2022 05:40 | 15/07/2022 10:56 | 0.21944 | 1 | 1 | 0.21944 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17063 | 7 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar cable de acero | cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable de acero |  |  |  | 2022-07-15 05:36 | alberto.depetris |  | 2022-07-15 05:50 | 3 | 3 | 0.11667 | SIB | 15/07/2022 05:40 | 15/07/2022 10:45 | 0.21181 | 1 | 1 | 0.21181 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17064 | 40 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar conductores eléctricos de micros | Conductores eléctricos en mal estado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables en mal estado |  | 2022-07-15 10:00 |  | 2022-07-15 05:55 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-15 06:01 | 3 | 2 | 0.091667 | CMC | 15/07/2022 06:01 | 19/07/2022 11:36 | 1900-01-03 05:35 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:35 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17065 | 12 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Puente grua no sube ni baja | puente grua, no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  | 2022-07-15 08:00 |  | 2022-07-15 06:09 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 06:11 | 3 | 2 | 0.050694 | SIP | 15/07/2022 06:11 | 15/07/2022 08:04 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17066 | 358 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar zona | Acondicionar parte trasera del pañol ( tirar cajas vacías y acomodar pañol ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar parte trasera del pañol |  |  |  | 2022-07-15 06:26 | francisco.robledo |  | 2022-07-15 06:26 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 15/07/2022 06:26 | 15/07/2022 13:14 | 0.28333 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Media | 17067 | 66 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparar traba sistema de aspiración láser 3030 | Reparar traba sistema de aspiración láser 3030 para poder quitar el tacho. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | traba rota |  |  | depende cuando se pueda parar maquina. | 2022-07-15 07:17 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-15 07:38 | 3 | 4 | 0.017361 | LSR | 15/07/2022 07:20 | 25/07/2022 07:02 | 1900-01-08 23:42 | 1 | 9 | 1900-01-01 19:12 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17068 | 7 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar maquina | conectar maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Maquina desconectada por traslado de zona |  | 2022-07-18 10:00 |  | 2022-07-15 09:45 | marcelo.barbero |  | 2022-07-15 10:00 | 3 | 2 | 0.010417 | FRM | 15/07/2022 10:00 | 18/07/2022 09:57 | 1900-01-01 23:57 | 1 | 3 | 0.68542 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17069 | 29 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de soluble | Perdida de soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde soluble |  |  |  | 2022-07-15 10:10 | daniel.navarro |  | 2022-07-15 10:34 | 3 | 6 | 0.32569 | TOC | 15/07/2022 10:34 | 19/07/2022 05:28 | 1900-01-02 18:54 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:24 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17070 | 29 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Se apago horno | Se apago horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende el quemador |  |  |  | 2022-07-15 11:52 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 12:24 | 3 | 3 | 0.048611 | HOP | 15/07/2022 11:55 | 15/07/2022 13:05 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17071 | 52 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  | 2022-08-01 10:00 |  | 2022-07-15 12:01 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 12:38 | 3 | 3 | 0.067361 | CUP | 15/07/2022 12:05 | 29/07/2022 16:00 | 1900-01-13 03:55 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:25 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17072 | 53 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  | 2022-08-01 10:00 |  | 2022-07-15 12:01 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 12:40 | 3 | 3 | 0.067361 | CUP | 15/07/2022 12:05 | 29/07/2022 16:00 | 1900-01-13 03:55 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:25 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17073 | 37 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  | 2022-08-01 10:00 |  | 2022-07-15 12:01 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-15 12:42 | 3 | 3 | 0.067361 | CUP | 15/07/2022 12:05 | 29/07/2022 16:00 | 1900-01-13 03:55 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:25 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17074 | 45 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-14 cambio de herramienta | cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona correctamente el ATC.- |  |  | No funciona correctamente el ATC.- | 2022-07-18 05:06 | german.borgo |  | 2022-07-18 05:39 | 3 | 3 | 0.30069 | CMC | 18/07/2022 05:10 | 19/07/2022 06:11 | 1899-12-31 01:01 | 1 | 2 | 0.37569 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17075 | 54 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se acomodaron picos | se acomodaron picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Acomodar picos |  |  |  | 2022-07-18 05:11 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-18 05:40 | 3 | 4 | 0.025 | CUP | 18/07/2022 05:15 | 19/07/2022 06:52 | 1899-12-31 01:37 | 1 | 2 | 0.40069 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17076 | 24 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se apaga la maquina | Se apaga la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta en funcionamiento bajo prueba.- Trabajo Finalizado.- |  |  | Maquina Herramienta bajo prueba.- Funciona correctamente.- | 2022-07-18 06:00 | daniel.navarro |  | 2022-07-18 06:25 | 3 | 3 | 0.0027778 | TOC | 18/07/2022 06:05 | 27/07/2022 06:23 | 1900-01-08 00:18 | 1 | 9 | 1900-01-01 19:48 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17077 | 359 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar ganchos. | Hacer ganchos para colgar correas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar ganchos para colgar correas |  | 2022-07-18 12:13 |  | 2022-07-18 08:30 | bruno.sticotti |  | 2022-07-18 08:33 | 1 | 24 | 0.31875 | OTR | 18/07/2022 08:33 | 01/08/2022 06:47 | 1900-01-12 22:14 | 1 | 13 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17078 | 360 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar/conectar bomba de agua general | Desconectar/conectar bomba de agua general | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | bloquear equipo durante operación de mantenimiento en cañería |  |  |  | 2022-07-18 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-18 08:39 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 18/07/2022 07:05 | 21/07/2022 07:32 | 1900-01-02 00:27 | 1 | 4 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17079 | 5 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | no funciona bomba | no funciona bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | SUPUESTA FALLA DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 2022-07-18 08:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-18 08:47 | 3 | 3 | 0.16111 | BNH | 18/07/2022 08:47 | 18/07/2022 12:39 | 0.16111 | 1 | 1 | 0.16111 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17080 | 8 | FRM-16 | Fresadora Convencional - AVIA FOP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar una bandeja portacable para pasar cable de ingreso de energía al tablero |  | Anulado | No | 17068 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Mejorar instalación eléctrica |  | 2022-07-18 13:30 |  | 2022-07-18 09:57 | javier.natali |  | 2022-07-18 09:57 | 3 | 3 |  | FRM | 18/07/2022 09:57 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17081 | 361 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retirar motores eléctricos | Ubicación: Frente TOC 18. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sacar motores |  | 2022-07-19 16:00 |  | 2022-07-18 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-18 10:01 | 3 | 3 | 0.23333 | OTR | 18/07/2022 09:35 | 22/07/2022 08:26 | 1900-01-02 22:51 | 1 | 5 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17082 | 38 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo de manguera de aire | Reemplazo de manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | remplazar manguera de aire |  |  |  | 2022-07-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-18 10:10 | 3 | 1 | 0.0048611 | CMC | 18/07/2022 10:08 | 18/07/2022 10:36 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17083 | 9 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de manguera de aire y acoples | Reemplazo de manguera de aire y acoples | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | tiene perdidas de aire por acople y manguera |  |  |  | 2022-07-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-18 10:11 | 3 | 1 | 0.0055556 | TOC | 18/07/2022 10:05 | 18/07/2022 10:33 | 0.019444 | 1 | 1 | 0.019444 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17084 | 362 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona estufa | Ubicación: Taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | no funciona la estufa |  |  |  | 2022-07-18 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-18 10:12 | 3 | 1 | 0.0090278 | OTR | 18/07/2022 10:02 | 18/07/2022 10:35 | 0.022917 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17085 | 11 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona devanador | No funciona devanador, puede ser alguna ficha floja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en el motor del devanador |  | 2022-07-19 12:15 |  | 2022-07-18 11:53 | lucas.feilberg |  | 2022-07-18 12:04 | 3 | 2 | 0.26875 | MSL | 18/07/2022 11:55 | 19/07/2022 06:10 | 0.76042 | 1 | 2 | 0.09375 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17086 | 38 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma servo 410 | Alarma servo 410 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se registran inconvenientes. Equipo operativo. |  |  |  | 2022-07-18 12:20 | daniel.navarro |  | 2022-07-18 12:24 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 18/07/2022 12:24 | 21/07/2022 07:32 | 1900-01-01 19:08 | 1 | 4 | 0.83889 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17087 | 17 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no realiza cambio de palet en automático | no realiza cambio de palet en automático | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectaron inconvenientes. Equipo operativo. |  |  |  | 2022-07-18 12:40 | alberto.depetris |  | 2022-07-18 12:43 | 3 | 3 | 0.035417 | CMC | 18/07/2022 12:43 | 21/07/2022 07:32 | 1900-01-01 18:49 | 1 | 4 | 0.82569 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17088 | 27 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | CAMBIAR LAMPARA | LAMPARA LED GALPON CONTROL FINAL QUEMADA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-07-18 12:43 | ricardo.manelli |  | 2022-07-18 12:48 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 18/07/2022 12:45 | 18/07/2022 16:29 | 0.15556 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17089 | 595 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar caudalímetro | Colocar caudalímetro en horno #1. El caudalímetro nuevo se encuentra en oficina de tratamiento térmico.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ADAPTACION DE CAUDALIMETRO NUEVO. |  |  |  | 2022-07-18 12:45 | emanuel.antonello |  | 2022-07-18 12:50 | 3 | 2 | 0.084722 | OTR | 18/07/2022 12:50 | 20/07/2022 13:00 | 1900-01-01 00:10 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17090 | 30 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tiene variacion de medidas | Tiene variacion de medidas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Se observaron variaciones sobre el eje X.- |  |  | Falta instalar freno del eje X.- Falta instalar chapas protectoras del eje X , para comprobar su funcionamiento completo.- | 2022-07-18 14:00 | daniel.navarro |  | 2022-07-19 05:00 | 3 | 4 | 1900-01-01 04:31 | TOC | 18/07/2022 14:05 | 29/07/2022 12:42 | 1900-01-09 22:37 | 1 | 11 | 1900-01-02 16:37 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17091 | 1 | EXT-04 | Extractor - GATTI - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Extractor arranca y entra en corto (tiene agua de la perdida de ayer) | Extractor arranca y entra en corto (tiene agua de la perdida de ayer) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Extractor con agua |  | 2022-07-19 08:00 |  | 2022-07-19 05:32 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-19 05:43 | 3 | 3 | 0.088194 | EXT | 19/07/2022 05:43 | 19/07/2022 08:17 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17092 | 61 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite en cambiador de herramientas | perdida de aceite cambiador de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Manguera rota |  | 2022-07-19 12:00 |  | 2022-07-19 05:46 | alberto.depetris |  | 2022-07-19 06:01 | 3 | 6 | 0.33264 | CMC | 19/07/2022 05:50 | 20/07/2022 05:35 | 0.98958 | 1 | 2 | 0.32292 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17093 | 40 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | AGREGAR ENCHUFE EN ENFERMERIA | VER POSIBILIDAD DE AGREGAR UN NUEVO ENCHUFE EN OTRO SECTOR DISTINTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. (VER CON CECILIA) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de enchufe en el lugar |  |  |  | 2022-07-19 05:57 | maciel.gaviglio |  | 2022-07-19 06:00 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 19/07/2022 05:59 | 21/07/2022 15:45 | 1900-01-01 09:46 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17094 | 67 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sistema de aspiración tira el polvo para arriba | Sistema de aspiración tira el polvo para arriba - Ver enseguida si se puede reparar o anular | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla en sistema de aspiración |  |  | por respuesta de servicio tecnico | 2022-07-19 06:30 | lucas.feilberg |  | 2022-07-19 06:42 | 3 | 4 | 0.013889 | LSR | 19/07/2022 06:35 | 26/07/2022 10:09 | 1900-01-06 03:34 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:04 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17095 | 6 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en la botonera | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de manopla cortado |  | 2022-07-19 11:00 |  | 2022-07-19 07:34 | jose.salacain |  | 2022-07-19 07:41 | 1 | 12 | 0.040278 | SIB | 19/07/2022 07:41 | 19/07/2022 10:30 | 0.11736 | 1 | 1 | 0.11736 | 7 | 2022 | 2022-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17096 | 29 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar Sistema de bloqueo de emergencia | Colocar Sistema de bloqueo de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar bloqueo de emergencia |  |  |  | 2022-07-19 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-19 08:16 | 3 | 1 | 0.088194 | TOC | 19/07/2022 08:05 | 19/07/2022 10:12 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17097 | 2 | SCB-02 | Pulmón de Aire - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar Purga automática nueva | Colocar Purga automática nueva y acondicionar purga automática vieja. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE PURGTA AUTOMATICA. |  | 2022-07-22 11:00 |  | 2022-07-19 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-19 08:44 | 3 | 2 | 0.58403 | SCB | 19/07/2022 08:35 | 26/07/2022 06:53 | 1900-01-05 22:18 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:48 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17098 | 8 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | ver el cabezal | verificar el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la torcha |  | 2022-07-19 12:00 |  | 2022-07-19 10:40 | jose.salacain |  | 2022-07-19 10:48 | 3 | 2 | 0.040972 | MSL | 19/07/2022 10:45 | 19/07/2022 12:38 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17099 | 5 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | Parada | FALLA EN GUINCHE | FALLA EN MANDO, A VECES NO RESPONDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la botonera |  | 2022-07-19 13:00 |  | 2022-07-19 10:50 | ricardo.manelli |  | 2022-07-19 10:50 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 19/07/2022 10:50 | 19/07/2022 12:39 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17100 | 5 | MSL-36 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se quedo sin maza | quedo sin maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de maza cortado |  | 2022-07-19 13:30 |  | 2022-07-19 11:48 | jose.salacain |  | 2022-07-19 12:32 | 3 | 2 | 0.057639 | MSL | 19/07/2022 11:55 | 19/07/2022 13:25 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17101 | 596 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reflector dañado | Se solicita cambio de reflector led en rebarbadora RBD-01, el mismo se encuentra quemado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar reflector |  |  |  | 2022-07-19 13:09 | emanuel.antonello |  | 2022-07-19 13:14 | 3 | 1 | 0.034722 | OTR | 19/07/2022 13:12 | 19/07/2022 16:07 | 0.12153 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17102 | 3 | SIB-09 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla final de carrera |  | 2022-07-20 09:00 |  | 2022-07-19 13:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-20 05:11 | 3 | 1 | 0.2375 | SIB | 19/07/2022 13:46 | 20/07/2022 06:16 | 0.6875 | 1 | 2 | 0.25 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17103 | 597 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar luz | COLOCAR LUZ FMR-16 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  |  |  | 2022-07-19 14:56 | enrique.kessler |  | 2022-07-20 05:12 | 3 | 2 | 0.60208 | OTR | 19/07/2022 15:00 | 25/07/2022 11:03 | 1900-01-04 20:03 | 1 | 6 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17104 | 363 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar mesas de PC y equipos de medición | Pintar mesas de PC y equipos de medición | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar mesa de pc y equipos de medición |  |  |  | 2022-07-20 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-20 06:25 | 3 | 2 | 0.14444 | OTR | 20/07/2022 05:05 | 20/07/2022 08:33 | 0.14444 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17105 | 364 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar banco de trabajo (Javier Macagno) | Pintar banco de trabajo (Javier Macagno) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar banco de trabajo |  | 2022-07-20 06:08 |  | 2022-07-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-20 06:26 | 3 | 3 | 0.26319 | OTR | 20/07/2022 06:26 | 20/07/2022 12:45 | 0.26319 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17106 | 285 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco en puesto de soldadura. | Puesto Fabatia, ubicado al frente del pantografo.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria agotada |  |  |  | 2022-07-20 06:51 | laser.cyp |  | 2022-07-20 06:52 | 3 | 1 | 0.00069444 | OTR | 20/07/2022 06:52 | 20/07/2022 12:43 | 0.24375 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17107 | 19 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sacar aceite deposito q se revalsa | sacar aceite deposito | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-20 07:29 | marcelo.barbero | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17108 | 6 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Problemas Con hidrolavadora | Hidro lavadora enciende pero no larga agua, controlar bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | PROBLEMAS EN HIDROLAVADORA KARCHER. |  |  | POR SERVICIO EXTERNO | 2022-07-20 09:45 | david.gastaldi |  | 2022-07-20 10:04 | 3 | 3 | 0.042361 | HDL | 20/07/2022 09:50 | 26/07/2022 06:16 | 1900-01-04 20:26 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:26 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17109 | 25 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Iluminación | Reemplazo lámpara Depósito 1. Cantidad (1). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemados |  |  |  | 2022-07-20 10:36 | diego.giraudo |  | 2022-07-20 11:13 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 20/07/2022 10:40 | 25/07/2022 11:46 | 1900-01-04 01:06 | 1 | 5 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17110 | 16 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cortocircuito control | cortocircuito en control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado defectoso |  | 2022-07-20 13:00 |  | 2022-07-20 12:23 | emanuel.algarbe |  | 2022-07-20 12:43 | 3 | 2 | 0.013889 | SIB | 20/07/2022 12:25 | 25/07/2022 10:36 | 1900-01-03 22:11 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:41 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17111 | 5 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Compresor de pantógrafo levanta temperatura | Compresor de pantógrafo levanta temperatura y transpira aceite. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | CESTER WALTER MIGUEL; | 1 | Se solicita realizar diagnóstico por servicio externo |  |  |  | 2022-07-20 14:08 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-21 05:11 | 3 | 4 | 0.047222 | CPA | 21/07/2022 05:11 | 21/07/2022 12:00 | 0.28403 | 1 | 1 | 0.28403 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17112 | 45 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se trabo | SE TRABO ANTES DE FINALIZAR CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | electroválvula dañada |  |  |  | 2022-07-20 16:52 | enrique.kessler |  | 2022-07-21 05:47 | 3 | 4 | 0.0027778 | CEM | 21/07/2022 05:47 | 21/07/2022 07:36 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17113 | 18 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PUERTA ROTA | SE DESSOLDO PUERTA DEL CAMBIO DE HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN LA PUERTA DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS. |  |  |  | 2022-07-20 19:16 | enrique.kessler |  | 2022-07-21 06:02 | 3 | 5 | 0.22569 | CMC | 21/07/2022 06:02 | 21/07/2022 11:57 | 0.24653 | 1 | 1 | 0.24653 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17114 | 14 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla sensor de la pinza de la herramienta | Falla sensor de la pinza de la herramienta | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-07-21 04:15 | luciano.gomez |  | 2022-07-21 05:10 | 3 | 6 |  | CRM | 21/07/2022 05:10 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17115 | 21 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema cambio de herramienta | Problema cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | sensor de unclamping dañado |  |  |  | 2022-07-21 04:21 | luciano.gomez |  | 2022-07-21 05:51 | 3 | 4 | 0.0020833 | CMC | 21/07/2022 05:51 | 21/07/2022 07:23 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17116 | 8 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-46 problema en monopla (pieza colgada ver urg.) | sib-46 problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en los contactos |  |  |  | 2022-07-21 05:14 | german.borgo |  | 2022-07-21 05:15 | 3 | 2 | 0.05 | SIB | 21/07/2022 05:15 | 21/07/2022 06:27 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17117 | 28 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | AGREGAR REFLECTOR | EN SECTOR REPROCESOS/COMPLETAMIENTO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta iluminación |  | 2022-08-04 13:30 |  | 2022-07-21 05:39 | ricardo.manelli |  | 2022-07-21 05:50 | 3 | 3 | 0.27569 | OTR | 21/07/2022 05:50 | 16/08/2022 06:50 | 1900-01-25 01:00 | 1 | 23 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17118 | 30 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerta no tiene suficiente apertura | Puerta no tiene suficiente apertura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Mucha viruta en la puerta |  | 2022-07-21 11:00 |  | 2022-07-21 05:41 | daniel.navarro |  | 2022-07-21 05:52 | 3 | 5 | 0.10208 | TOC | 21/07/2022 05:52 | 21/07/2022 11:52 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17119 | 16 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se volvio a romper rodamiento | rodamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO PABLO SEBASTIAN;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 | Recambio de rodamientos. |  | 2022-07-27 08:00 |  | 2022-07-21 05:49 | marcelo.barbero |  | 2022-07-21 05:54 | 3 | 6 | 1899-12-31 00:44 | REM | 21/07/2022 05:54 | 29/07/2022 11:06 | 1900-01-07 05:12 | 1 | 8 | 1900-01-01 16:12 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17120 | 14 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | No responde Manopla | No responde Manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la manopla |  | 2022-07-21 07:00 |  | 2022-07-21 06:00 | raul.breda |  | 2022-07-21 06:05 | 3 | 2 | 0.098611 | SIB | 21/07/2022 06:05 | 21/07/2022 08:48 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17121 | 365 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Trasladar perfiles para cortar | Cortar perfiles IPN100 para las banderas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar perfiles |  |  |  | 2022-07-21 06:00 | bruno.sticotti |  | 2022-07-21 06:25 | 3 | 4 | 0.12778 | OTR | 21/07/2022 06:25 | 21/07/2022 09:30 | 0.12847 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17122 | 170 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Baja presion de trabajo Hidrolavadora | Baja presión de trabajo de equipo que dificulta el lavado de tractores y piezas de transmisiones, tarea critica que se le agrega al no contar con la HLD-01 - PARA DARLE UNA SOLUCION RAPIDA CAMBIAR EQUIPO Y LUEGO REPARARLA, ver con Paco Gaviglio/Emanuel Rossetto. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMA EN HIDROLAVADORA (PRESION). |  |  |  | 2022-07-21 06:52 | manuel.alvarez |  | 2022-07-21 07:00 | 3 | 4 | 0.15 | OTR | 21/07/2022 07:00 | 21/07/2022 10:36 | 0.15 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17123 | 366 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de torno hacia area de Mantenimiento | TOM 06 se traslada a sala de Máquinas de Taller de Mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar torno de mecanizado al taller |  | 2022-07-21 12:13 |  | 2022-07-21 07:30 | gustavo.atala |  | 2022-07-21 07:33 | 3 | 2 | 0.39306 | OTR | 21/07/2022 07:33 | 04/08/2022 07:18 | 1900-01-12 23:45 | 1 | 13 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17124 | 598 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar descarga de agua de A/C | Se solicita revisar descarga de agua de aire acondicionado de oficina de tratamientos térmicos. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 | Trabajo de terceros |  |  |  | 2022-07-21 10:09 | emanuel.antonello |  | 2022-07-21 10:45 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 21/07/2022 10:12 | 12/09/2022 09:00 | 1900-02-20 22:48 | 1 | 46 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17125 | 21 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda la botonera | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla pulsador |  |  |  | 2022-07-21 10:26 | jose.salacain |  | 2022-07-21 10:46 | 3 | 1 | 0.24861 | SIB | 21/07/2022 10:30 | 21/07/2022 16:29 | 0.24931 | 1 | 1 | 0.24931 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17126 | 11 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no tira agua la bomba | no tira agua la bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Manguera tapada |  | 2022-07-21 13:40 |  | 2022-07-21 11:08 | jose.salacain |  | 2022-07-21 12:26 | 3 | 2 | 0.054167 | SIM | 21/07/2022 11:10 | 21/07/2022 13:36 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17127 | 171 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire puesto 4 montaje | Cambio de mangueras de aire en puesto 4 montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera dañada |  | 2022-07-22 08:09 |  | 2022-07-21 12:15 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-21 12:26 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 21/07/2022 12:20 | 22/07/2022 08:48 | 0.85278 | 1 | 2 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17128 | 31 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar chapa de saca viruta | Reparar chapa de saca viruta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Chapa del sacaviruta con trabas rotas |  | 2022-07-21 16:00 |  | 2022-07-21 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-21 12:33 | 3 | 2 | 0.29375 | TOC | 21/07/2022 11:35 | 22/07/2022 07:32 | 0.83125 | 1 | 2 | 0.16458 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17129 | 35 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pérdida de aire (Manguera tecalan) | Pérdida en Manguera Tecalan ubicada en bandeja al lado de la cinta portacables. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA TECALAN EEN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-07-21 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-21 12:46 | 3 | 1 | 0.0069444 | PAN | 21/07/2022 12:35 | 22/07/2022 10:28 | 0.91181 | 1 | 2 | 0.24514 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17130 | 17 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | puente grúa parado problemas eléctrico | puente grúa parado problemas eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla alimentación |  |  |  | 2022-07-22 05:15 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-22 05:52 | 3 | 2 | 0.069444 | SIP | 22/07/2022 05:20 | 22/07/2022 07:01 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17131 | 121 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | cambio de pico, soplete de aire cabina de pintura | cambio de pico, soplete de aire cabina de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Picó roto |  |  |  | 2022-07-22 05:36 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-22 05:52 | 3 | 2 | 0.15069 | OTR | 22/07/2022 05:40 | 22/07/2022 09:18 | 0.15139 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17132 | 367 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar tomacorriente | Ubicación: Taller de mantenimiento (zona de reuniones) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | acomodar tomacorriente |  |  |  | 2022-07-22 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-22 06:25 | 3 | 1 | 0.01875 | OTR | 22/07/2022 06:25 | 22/07/2022 06:52 | 0.01875 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17133 | 10 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reubicar torno | Cuando se retire el torno TOM-06 de su lugar, reubicar torno TOM-04.- | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-22 06:30 | emanuel.antonello |  | 2022-07-22 06:33 | 3 | 4 |  | TOM | 22/07/2022 06:33 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17134 | 599 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de manija de portón de ingreso a mecanizado | Reparación de manija de portón de ingreso a mecanizado | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Manija del porton floja |  |  |  | 2022-07-22 06:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-22 06:55 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 22/07/2022 06:50 | 22/07/2022 13:23 | 0.27292 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17135 | 101 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Medición de motor eléctrico | Medición de motor eléctrico de corriente continua. Consultar a José Aguilar. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | medición de corriente |  |  |  | 2022-07-22 06:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-22 06:57 | 3 | 1 | 0.0090278 | OTR | 22/07/2022 06:50 | 22/07/2022 07:04 | 0.0097222 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17136 | 10 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | conectar maquina de soldar | buen DIA, NECESITAMOS ARMAR UN PUESTO DE SOLDADURA NUEVO Y COLOCAR LA MSL-11 GRACIAS | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conexión electrica puesto de soldadura |  | 2022-07-22 13:30 |  | 2022-07-22 07:09 | pablo.perlo |  | 2022-07-22 07:24 | 3 | 2 | 0.27986 | MSL | 22/07/2022 07:15 | 25/07/2022 10:35 | 1900-01-02 03:20 | 1 | 3 | 0.82639 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17137 | 19 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Salto termica Puente grua | Salto térmica. Y esta el camión descargando chapa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salto guarda motor |  |  |  | 2022-07-22 09:42 | lucas.feilberg |  | 2022-07-22 10:10 | 3 | 1 | 0.0875 | SIP | 22/07/2022 09:45 | 22/07/2022 11:51 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17138 | 20 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | rotura de comando, no acciona | pOR FAVOR LLEGARSE A VER EL PUENTE YA QUE NO ACCIONA MOVIMIENTO | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-22 09:44 | pablo.perlo | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | Alerta | Media | 17139 | 18 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | ruido motor de puente | revisar ruido puente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Ruido en el movimiento lateral |  |  | a definir depende de cuando rectifiquen la pieza como corresponde | 2022-07-22 10:03 | laser.cyp |  | 2022-07-22 10:11 | 3 | 3 | 0.62639 | SIP | 22/07/2022 10:05 | 12/08/2022 09:31 | 1900-01-19 23:26 | 1 | 19 | 1900-01-05 07:56 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17140 | 37 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | anular canilla de contrapunto hasta ver de resolver el problema y cambiarla | anular canilla aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Reparar perdida de aceite de la contra punto. |  | 2022-07-22 11:00 |  | 2022-07-22 10:45 | marcelo.barbero |  | 2022-07-22 11:14 | 3 | 2 | 0.0069444 | REC | 22/07/2022 10:50 | 02/08/2022 07:11 | 1900-01-09 20:21 | 1 | 10 | 1900-01-02 00:21 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17141 | 32 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar etiquetas de aceites faltantes |  | Finalizado | Si | 288 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCAR CALCOMANIAS IDENTIFICATORIA DE ACEITES. |  |  |  | 2022-07-22 17:57 | dario.colin |  | 2022-07-22 17:57 |  |  | 0.017361 | TOC | 22/07/2022 17:57 | 25/07/2022 09:32 | 1900-01-01 15:35 | 1 | 3 | 0.56597 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17142 | 25 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Salen las piezas rayadas | Salen las piezas rayadas, ya habia pasado otras veces . lo habia visto Gonzalez | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-07-22 19:13 | luciano.gomez |  | 2022-07-25 05:04 | 3 | 3 |  | TOC | 22/07/2022 19:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17143 | 15 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 perdida de aceite en central hidráulico | perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a controlar el problema |  | 2022-07-25 10:30 |  | 2022-07-23 09:21 | german.borgo |  | 2022-07-25 05:07 | 3 | 4 | 0.070833 | FRM | 23/07/2022 09:30 | 25/07/2022 11:16 | 1900-01-01 01:46 | 1 | 2 | 0.40694 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17144 | 41 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | COLOCACION DE TOMA INTERIOR | SE NESECITA UN TOMA DENTRO DE LA GUARDIA DE CEMENTO PARA COLOCAR UN MONITOR PARA EL MONITOREO DE LAS CUBIERTAS PREGUNTAR EN GUARDIA SE SOLICITA CUANTO ANTES EL TOMA DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar tomacorriente |  |  | a definir | 2022-07-24 12:19 | guardia |  | 2022-07-25 05:09 | 3 | 3 |  | OTR | 24/07/2022 12:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17145 | 18 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No se mueve para los lados | No se mueve para los lados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona para los lados |  |  |  | 2022-07-25 04:15 | lucas.feilberg |  | 2022-07-25 05:11 | 3 | 2 | 0.040278 | SIP | 25/07/2022 04:20 | 25/07/2022 06:24 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17146 | 21 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube ni baja |  |  |  | 2022-07-25 04:16 | lucas.feilberg |  | 2022-07-25 05:13 | 3 | 2 | 0.04375 | SIP | 25/07/2022 04:18 | 25/07/2022 06:18 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.083333 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17147 | 30 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | NO PRENDE HORNO | No prende horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 3 | Problema en placa / Cable cortado |  | 2022-07-25 12:00 |  | 2022-07-25 05:14 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-25 05:37 | 3 | 3 | 0.42153 | HOP | 25/07/2022 05:37 | 29/07/2022 06:52 | 1900-01-03 01:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:45 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17148 | 102 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | caño de agua roto pileta | caño de agua roto pileta, puesto 3 ( cajas articulados) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Cañería obstruida y salida de bacha roto |  |  |  | 2022-07-25 05:29 | emanuel.algarbe |  | 2022-07-25 05:38 | 3 | 3 | 0 | OTR | 25/07/2022 05:38 | 27/07/2022 10:00 | 1900-01-01 04:22 | 1 | 3 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17149 | 6 | CPA-10 | Compresor de Aire - KAESER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar filtros Keisser | Pedir repuestos disponibles en pañol | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de filtros secadores |  |  |  | 2022-07-25 05:40 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-25 05:41 | 3 | 2 | 0.029167 | CPA | 25/07/2022 05:41 | 25/07/2022 06:23 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17150 | 17 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No hace salto atras/adelante | No hace salto atras/adelante | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-07-25 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-25 05:42 | 3 | 5 |  | REM | 25/07/2022 05:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17151 | 49 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma | Alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma 408 servo alarm |  | 2022-07-25 13:00 |  | 2022-07-25 05:46 | daniel.navarro |  | 2022-07-25 05:53 | 3 | 3 | 0.36111 | TOC | 25/07/2022 05:50 | 29/07/2022 06:53 | 1900-01-03 01:03 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:33 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17152 | 19 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No respeta las RPM | No respeta las RPM, | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No se registraron inconvenientes. El operador registro fallas en control de rpm. |  |  | Maquina Herramienta operativa 100 x 100 %.- | 2022-07-25 05:54 | daniel.navarro |  | 2022-07-25 06:08 | 3 | 3 | 0.35694 | TOC | 25/07/2022 06:00 | 26/07/2022 06:39 | 1899-12-31 00:39 | 1 | 2 | 0.36042 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17153 | 9 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite no anda diamantador | pierde aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por vastago de cilindro |  | 2022-09-23 09:00 |  | 2022-07-25 05:54 | marcelo.barbero |  | 2022-07-25 06:07 | 3 | 4 | 0.44236 | REM | 25/07/2022 06:00 | 26/09/2022 05:54 | 1900-03-02 23:54 | 1 | 55 | 1900-01-18 02:24 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17154 | 26 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No deja buena terminacion en el frenteado | No deja buena terminacion en el frenteado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-25 05:55 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17155 | 368 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Generar espacios en galpón nuevo | Acomodar y reubicar materiales | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar y reubicar materiales y motores en desuso |  | 2022-07-25 10:11 |  | 2022-07-25 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-07-25 07:00 | 3 | 6 | 1899-12-31 09:49 | OTR | 25/07/2022 07:00 | 29/07/2022 09:34 | 1900-01-03 02:34 | 1 | 5 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17156 | 11 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quebro tornillo manguera hidraulica | se quebro tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CONECTOR QUEBRADO. |  |  |  | 2022-07-25 07:03 | marcelo.barbero |  | 2022-07-25 07:09 | 3 | 2 | 0.027778 | GNR | 25/07/2022 07:09 | 26/07/2022 11:26 | 1899-12-31 04:17 | 1 | 2 | 0.51181 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17157 | 600 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde airee | CAMBIAR MANGUERA DE AIRE EN CMC-10 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera |  |  |  | 2022-07-25 07:24 | enrique.kessler |  | 2022-07-25 07:40 | 3 | 2 | 0.17153 | OTR | 25/07/2022 07:40 | 25/07/2022 11:48 | 0.17222 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17158 | 5 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar cable de acero | Cambiar cable de acero | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | cambiar cable de acero |  |  |  | 2022-07-25 07:44 | daniel.navarro |  | 2022-07-25 08:00 | 3 | 3 | 0.22778 | SIB | 25/07/2022 08:00 | 25/07/2022 16:20 | 0.34722 | 1 | 1 | 0.34722 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17159 | 14 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMAS EN VALVULAS HIDRAULICAS. | HUMO EN LAS ELECTROVALVULAS. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | electroválvula quemada |  |  |  | 2022-07-25 07:48 | leonardo.tonini |  | 2022-07-25 08:00 | 3 | 3 | 0.078472 | SIC | 25/07/2022 08:00 | 25/07/2022 13:25 | 0.22569 | 1 | 1 | 0.22569 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17160 | 5 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se traba el carro | Se traba el carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | "carro pesado" |  |  |  | 2022-07-25 09:01 | daniel.navarro |  | 2022-07-25 09:30 | 3 | 3 | 0.020833 | SIB | 25/07/2022 09:30 | 26/07/2022 11:33 | 1899-12-31 02:03 | 1 | 2 | 0.41875 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17161 | 33 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma lubricacion | alarma 2055 nivel de lubricacion | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectó inconveniente. Equipo operativo. |  |  |  | 2022-07-25 09:32 | daniel.bainotti |  | 2022-07-25 10:00 | 3 | 3 |  | CMC | 25/07/2022 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17162 | 16 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar bomba hidráulica por una de menor tamaño por sobre temperatura de aceite |  | Finalizado | No | 17143 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | gestión de materiales para cambio de bomba |  | 2022-08-23 12:30 |  | 2022-07-25 11:16 | dario.colin |  | 2022-07-25 11:16 | 1 | 24 | 1899-12-31 23:25 | FRM | 25/07/2022 11:16 | 24/08/2022 11:33 | 1900-01-29 00:17 | 1 | 27 | 1900-01-08 04:47 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17163 | 27 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Caja porta componentes electrónicos | Compra de gaveta porta componentes. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Para componentes |  |  |  | 2022-07-25 11:10 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-25 11:24 | 3 | 1 | 0.010417 | PÑL | 25/07/2022 11:15 | 05/08/2022 06:30 | 1900-01-09 19:15 | 1 | 11 | 1900-01-02 07:45 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17164 | 68 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cadena trasportadora rota | se le rompió el pupito donde engancha la bandeja . | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rodillo que arrastra la cadena salido |  | 2022-07-26 09:30 |  | 2022-07-25 19:14 | laser.cyp |  | 2022-07-26 05:05 | 3 | 4 | 0.18056 | LSR | 25/07/2022 19:16 | 26/07/2022 10:38 | 0.64028 | 1 | 2 | 0.41042 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17165 | 369 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación proyector led (galpón de las palomas) | Reparación proyector led (galpón de las palomas) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Reflector quemado |  | 2022-07-26 10:00 |  | 2022-07-26 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-26 07:44 | 3 | 1 | 0.16111 | OTR | 26/07/2022 07:35 | 26/07/2022 11:28 | 0.16181 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17166 | 1 | SCB-03 | Pulmón de Aire - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo y limpieza de purgador | Reemplazo y limpieza de purgador | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO Y LIMPIEZA DE PURGADOR. |  |  |  | 2022-07-26 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-26 07:55 | 3 | 2 | 0.077778 | SCB | 26/07/2022 07:35 | 26/07/2022 09:28 | 0.078472 | 1 | 1 | 0.078472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17167 | 15 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Botón de inicio de ciclo trabado | Botón de inicio de ciclo trabado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador de inicio trabado |  |  |  | 2022-07-26 08:30 | daniel.navarro |  | 2022-07-26 09:13 | 3 | 2 | 0.098611 | TOC | 26/07/2022 08:35 | 26/07/2022 10:57 | 0.098611 | 1 | 1 | 0.098611 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17168 | 4 | SCB-01 | Pulmón de Aire - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo y limpieza de purgador | Reemplazo y limpieza de purgador | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO Y LIMPIEZA DE PURGADOR. |  |  |  | 2022-07-26 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-26 09:34 | 3 | 2 | 0.075694 | SCB | 26/07/2022 09:34 | 26/07/2022 11:23 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17169 | 172 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Revisión de hidrolavadora para diagnostico previo a service | revisión de equipo para diagnostico previo a service | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE PROBLEMA ELECTRICO. |  | 2022-07-26 12:00 |  | 2022-07-26 09:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-26 10:12 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 26/07/2022 09:47 | 26/07/2022 12:08 | 0.097917 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17170 | 173 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | revisión de hidrolavadora para diagnostico previo a service | revisión de equipo para diagnostico previo a service | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE PROBLEMA EN LA BOMBA. |  | 2022-07-26 12:00 |  | 2022-07-26 09:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-26 10:12 | 3 | 2 | 0.036111 | OTR | 26/07/2022 09:46 | 26/07/2022 12:08 | 0.098611 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17171 | 37 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite | Perdida de aceite por presostato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida por presostato |  |  |  | 2022-07-26 10:00 | daniel.navarro |  | 2022-07-26 10:13 | 3 | 8 | 0.023611 | TOC | 26/07/2022 10:05 | 26/07/2022 12:36 | 0.10486 | 1 | 1 | 0.10486 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17172 | 122 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Colocar carteles de señalización sondas de temperatura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar carteles identificatorios |  |  | depende de cuando pinten las banderas. | 2022-07-26 12:00 | gustavo.atala |  | 2022-07-26 12:00 | 3 | 2 | 0.31458 | OTR | 26/07/2022 12:00 | 11/08/2022 10:06 | 1900-01-14 22:06 | 1 | 15 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17173 | 26 | TOC-32 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CAMBIO DE PRESOSTATO EN TOC32 |  | Finalizado | No | 17171 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de presostato mecánico a presostato eléctrico |  |  |  | 2022-07-26 12:36 | gustavo.atala |  | 2022-07-26 12:36 |  |  | 0.0027778 | TOC | 26/07/2022 12:36 | 27/07/2022 07:45 | 0.79792 | 1 | 2 | 0.13125 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17174 | 31 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reemplazo de tablero eléctrico | Reemplazo de tablero eléctrico e instalación. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | nuevo tablero |  |  | por coordinación para la instalación del equipo | 2022-07-26 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-26 13:20 | 3 | 8 | 1899-12-31 12:53 | HOP | 26/07/2022 13:05 | 08/08/2022 07:42 | 1900-01-11 18:37 | 1 | 12 | 1900-01-02 15:37 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17175 | 50 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Extractor de viruta no funciona | Extractor de viruta no funciona/el motor funciona habria que revisar el reductor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | reductor roto. |  | 2022-08-29 13:00 |  | 2022-07-26 13:31 | daniel.navarro |  | 2022-07-27 05:02 | 3 | 4 | 1899-12-31 07:06 | TOC | 26/07/2022 13:35 | 30/08/2022 06:07 | 1900-02-02 16:32 | 1 | 31 | 1900-01-09 12:32 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17176 | 41 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona perilla avance en rápido | no funciona perilla avance en rápido | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | potencimetro de control de avance dañado |  | 2022-07-27 18:00 |  | 2022-07-27 06:40 | alberto.depetris |  | 2022-07-27 06:44 | 3 | 2 |  | CMC | 27/07/2022 06:42 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17177 | 7 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal | no funciona el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona cabezal |  |  |  | 2022-07-27 06:47 | jose.salacain |  | 2022-07-27 06:59 | 3 | 2 | 0.12708 | MSL | 27/07/2022 06:50 | 27/07/2022 09:53 | 0.12708 | 1 | 1 | 0.12708 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17178 | 370 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de tubo fluorescente | Ubicación: Oficina de José González. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubo fluorescente |  |  |  | 2022-07-27 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-27 06:59 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 27/07/2022 06:35 | 27/07/2022 07:01 | 0.018056 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17179 | 22 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | ver luz de maquina no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz de maquina |  |  |  | 2022-07-27 07:43 | daniel.bainotti |  | 2022-07-27 07:59 | 3 | 1 | 0.052083 | CMC | 27/07/2022 07:45 | 27/07/2022 10:55 | 0.13194 | 1 | 1 | 0.13194 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17180 | 21 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | luz de maquina no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-07-27 07:44 | daniel.bainotti |  | 2022-07-27 07:59 | 3 | 2 | 0.038889 | CMC | 27/07/2022 07:46 | 29/07/2022 10:42 | 1900-01-01 02:56 | 1 | 3 | 0.80972 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17181 | 20 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar extractor | ver si se puede desconectar el extractor de techo que esta arriba de la maquina debido que tira toda la grasa arriba del tablero del centro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Des conectar extractor |  |  |  | 2022-07-27 07:45 | daniel.bainotti |  | 2022-07-27 08:01 | 3 | 1 | 0.044444 | CMC | 27/07/2022 07:50 | 27/07/2022 13:26 | 0.23333 | 1 | 1 | 0.23333 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17182 | 46 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite equipo hidráulico cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida de aceite hidráulico | perdida de aceite en bomba hidráulica por desgaste del eje | 2022-10-21 07:30 |  | 2022-07-27 07:47 | daniel.bainotti |  | 2022-07-27 08:03 | 3 | 8 | 1900-01-01 11:30 | CMC | 27/07/2022 07:50 | 31/10/2022 10:42 | 1900-04-05 02:52 | 1 | 83 | 1900-01-28 03:22 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17183 | 12 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | canbiar goma q fue mal colocada mucha perdida de aceite | cambiar goma | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOMODAR LONA PROTECTORA DE ACEITE DE CORTE. |  |  |  | 2022-07-27 07:58 | marcelo.barbero |  | 2022-07-27 08:07 | 3 | 2 | 0.034722 | GNR | 27/07/2022 08:00 | 27/07/2022 12:22 | 0.18194 | 1 | 1 | 0.18194 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17184 | 6 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | no desplaza para el lado | no desplaza para el lado, se siente que el comando acciona pero no desplaza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Correa Cortada |  |  |  | 2022-07-27 08:17 | jonatan.camusso |  | 2022-07-27 08:27 | 3 | 2 | 0.14236 | SIP | 27/07/2022 08:20 | 27/07/2022 11:46 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17185 | 15 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se tranca voton de la manopla | se tranca voton para subir | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se trabo botonera |  |  |  | 2022-07-27 08:55 | raul.breda |  | 2022-07-27 09:32 | 3 | 1 | 0.088889 | SIB | 27/07/2022 09:00 | 27/07/2022 12:30 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17186 | 9 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona circulador de agua | no funciona refrigerador de agua para maquina de soldar miller | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Torcha tapada |  | 2022-07-27 12:00 |  | 2022-07-27 10:21 | pablo.perlo |  | 2022-07-27 10:25 | 3 | 1 | 0.050694 | MSL | 27/07/2022 10:25 | 27/07/2022 11:39 | 0.051389 | 1 | 1 | 0.051389 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17187 | 12 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no abre el plato | NO ABRE PLATO NEUMATICO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | llave direccional sin efecto |  |  |  | 2022-07-27 10:41 | enrique.kessler |  | 2022-07-27 10:42 | 3 | 3 | 0.27083 | TOM | 27/07/2022 10:42 | 27/07/2022 17:52 | 0.29861 | 1 | 1 | 0.29861 | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17188 | 23 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona joystick en Montadora de Neumáticos | No funciona joystick en Montadora de Neumáticos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona joystick |  |  |  | 2022-07-27 11:37 | emanuel.rossetto |  | 2022-07-27 11:40 | 3 | 2 | 0.061111 | MTN | 27/07/2022 11:40 | 27/07/2022 13:09 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17189 | 6 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bandera pesada | Bandera pesada. Posiblemente esté revirada. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | bandera revirada y torcida |  | 2022-11-09 13:30 |  | 2022-07-27 12:31 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-27 12:32 | 3 | 3 | 1900-01-01 11:45 | SIB | 27/07/2022 12:32 | 11/11/2022 07:44 | 1900-04-15 19:12 | 1 | 93 | 1900-01-31 08:42 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 17190 | 24 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Remplazar bulones cortados en base de la montadora |  | Finalizado | No | 17188 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULONES CORTADO DE PLATAFORMA MOVIL. |  | 2022-08-01 18:00 |  | 2022-07-27 13:09 | javier.natali |  | 2022-07-27 13:09 | 3 | 3 | 0.035417 | MTN | 27/07/2022 13:09 | 01/08/2022 16:19 | 1900-01-04 03:10 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:40 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17191 | 26 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma | SALTA ERROR B1M07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Error en presostato B3M07. No refleja error en CNC. |  | 2022-07-28 09:00 |  | 2022-07-28 05:49 | enrique.kessler |  | 2022-07-28 06:03 | 3 | 6 | 0.059722 | CRC | 28/07/2022 05:55 | 29/07/2022 06:52 | 1899-12-31 00:57 | 1 | 2 | 0.37292 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17192 | 45 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | VER UN ENCHUFE QUE SE ROMPIO EN EL GALPON DONDE ESTAN TRABAJANDO LOS ALBAÑILES Y LO NECESITAN PARA EL USO DE ELLOS Y DEL ARCHIVO | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Enchufe dañado |  |  |  | 2022-07-28 09:26 | liliana.audagna |  | 2022-07-28 10:11 | 3 | 2 | 0.083333 | OTR | 28/07/2022 09:30 | 28/07/2022 16:04 | 0.27361 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17193 | 11 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Falta de masa a tierra en red electrica | se necesita colocar una jabalina a tierra para el area de electrónica, puesto que la red electrica en dicha area no consta de una y la referencia a tierra de la red no es buena, casi inexistente. Esto causa grandes inconvenientes en los desarrollos y en el funcionamiento de los equipos del area | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar jabalina |  |  |  | 2022-07-28 09:33 | franco.caudana |  | 2022-07-28 10:23 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 28/07/2022 09:35 | 04/08/2022 10:33 | 1900-01-06 00:58 | 1 | 7 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17194 | 8 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | ver si se descarriló | no corre para el costado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | rueda rota |  |  |  | 2022-07-28 09:33 | cesar.perez |  | 2022-07-28 10:25 | 3 | 4 | 0.31111 | SIP | 28/07/2022 09:35 | 29/07/2022 06:37 | 0.87639 | 1 | 2 | 0.20972 | 7 | 2022 | 2022-07-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17195 | 9 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Bulon De portico Cortado | Cambiar bulón sujeción de travesaño y lateral del pórtico (inestable) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se corto un bulón |  |  |  | 2022-07-28 10:17 | david.gastaldi |  | 2022-07-28 10:26 | 3 | 3 | 0.069444 | SIB | 28/07/2022 10:20 | 28/07/2022 12:35 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17196 | 13 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en guillotina | Cuando se quiso cortar una chapa se atascó. Posiblemente haya saltado la térmica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cuchilla bloqueada |  | 2022-07-28 12:00 |  | 2022-07-28 10:49 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-28 10:59 | 3 | 2 | 0.017361 | GTM | 28/07/2022 10:55 | 29/07/2022 06:52 | 0.83125 | 1 | 2 | 0.16458 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17197 | 19 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se detecto agua en piso del secadero | sale agua para el lado de la cabina de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pasa agua de la cuba al secadero |  | 2022-08-10 17:00 |  | 2022-07-28 10:49 | raul.breda |  | 2022-07-28 11:03 | 3 | 4 | 0.067361 | SEP | 28/07/2022 10:55 | 11/08/2022 06:40 | 1900-01-12 19:45 | 1 | 13 | 1900-01-03 01:15 | 8 | 2022 | 2022-08-01
SEGURIDAD | NO | Media | 17198 | 20 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | tubo agujereado | esta agujereado el tubo del quemador número 1 | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | se agujereo ducto de extracción |  | 2023-06-15 14:30 |  | 2022-07-28 10:51 | raul.breda |  | 2022-07-28 11:02 | 3 | 3 |  | SEP | 28/07/2022 10:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17199 | 23 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Servo motor dañado (Eje Z) | Servo motor dañado (Eje Z) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | desarmar servo |  | 2022-08-01 10:00 |  | 2022-07-28 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-28 12:31 | 3 | 8 | 0.38542 | TOC | 28/07/2022 11:05 | 02/08/2022 06:41 | 1900-01-03 19:36 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:06 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17200 | 69 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en sensor de las bandejas de carga.. | NO funciona el sensor o se corto el cable. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de sensor dañado |  |  |  | 2022-07-28 13:23 | laser.cyp |  | 2022-07-28 13:34 | 3 | 2 | 0.13403 | LSR | 28/07/2022 13:25 | 28/07/2022 17:54 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17201 | 16 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Baja presión hidráulica | Baja presión hidráulica. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Baja precion hidraulica. |  |  |  | 2022-07-28 16:09 | luciano.gomez |  | 2022-07-29 05:04 | 3 | 2 | 1899-12-31 00:28 | CMC | 28/07/2022 10:15 | 02/08/2022 07:16 | 1900-01-03 21:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:31 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17202 | 33 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida aceite hidraulico | Perdida aceite hidraulico por la torre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | perdida desde la torreta |  |  | va a depender de cuando esten las mangueras | 2022-07-28 18:47 | luciano.gomez |  | 2022-07-29 05:06 | 3 | 8 | 0.60208 | TOC | 28/07/2022 18:50 | 10/08/2022 06:55 | 1900-01-11 12:05 | 1 | 12 | 1900-01-02 14:35 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17203 | 16 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | En marcha | no sube ni baja | no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | aparejo no sube |  |  |  | 2022-07-29 04:53 | raul.breda |  | 2022-07-29 05:07 | 3 | 1 | 0.32361 | SIB | 29/07/2022 04:55 | 29/07/2022 12:41 | 0.32361 | 1 | 1 | 0.32361 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17204 | 10 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cadena soporte cable cortada | cadena de soporte cable control cortada, cable tenso por cortarse | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA DE MANOPLA CORTADA. |  |  |  | 2022-07-29 05:53 | emanuel.algarbe |  | 2022-07-29 05:58 | 3 | 3 | 0.12292 | SIB | 29/07/2022 05:58 | 29/07/2022 08:55 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17205 | 62 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | eje X mala terminación | problema eje X mala terminación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Posible suciedad en encoder. |  |  | Maquina Herramienta operativa bajo control.- | 2022-07-29 05:53 | alberto.depetris |  | 2022-07-29 05:56 | 3 | 1 | 1899-12-31 01:40 | CMC | 29/07/2022 05:56 | 03/08/2022 06:23 | 1900-01-04 00:27 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:57 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17206 | 46 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Perdida excesiva de aceite en centradora CEM-01. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Múltiples pérdidas de fluidos. |  |  | Por coordinación del área productiva. | 2022-07-29 05:58 | emanuel.antonello |  | 2022-07-29 06:03 | 3 | 4 |  | CEM | 29/07/2022 06:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17207 | 286 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Bajada de gas en puesto de soldadura | Instalar bajada de gas de soldadura en puesto nuevo de soldadura. (Próximo al sector de pulido - Hablar con Salacaín). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | soldar soporte para cañeria mas resistente. |  | 2022-09-12 14:20 |  | 2022-07-29 06:29 | joaquin.marchisio |  | 2022-07-29 06:33 | 3 | 4 | 0.035417 | OTR | 29/07/2022 06:33 | 12/09/2022 15:26 | 1900-02-13 08:53 | 1 | 39 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17208 | 22 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dentro de manopla dañados |  | 2022-07-29 08:00 |  | 2022-07-29 06:34 | lucas.feilberg |  | 2022-07-29 06:36 | 3 | 1 | 0.038194 | SIB | 29/07/2022 06:40 | 29/07/2022 07:35 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17209 | 9 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | fabricar rueda a medida |  | Finalizado | No | 17194 | Correctivo | OTROS | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | fabricar rueda |  |  | depende del mecanizado | 2022-07-29 06:37 | javier.macagno |  | 2022-07-29 06:37 | 3 | 3 | 0 | SIP | 29/07/2022 06:37 | 31/10/2022 06:09 | 1900-04-02 23:32 | 1 | 81 | 1900-01-27 07:02 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17210 | 371 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Entrar y acomodar mercaderia. | Entrar repuestos provenientes del galpón nuevo dentro del Pañol de Mantenimiento y acomodar (Filtros de compresores, aparejo eléctrico, etc,) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | ordenar repuestos y acomodar filtros |  |  |  | 2022-07-29 06:00 | bruno.sticotti |  | 2022-07-29 07:15 | 3 | 6 | 0.067361 | OTR | 29/07/2022 07:15 | 29/07/2022 08:52 | 0.067361 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17211 | 12 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cadena de soporte cable larga | cadena de soporte cable larga , se engancha en el cable de acero y gancho | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA SOPORTE DE MANOPLA LARGA. |  |  |  | 2022-07-29 07:38 | emanuel.algarbe |  | 2022-07-29 07:39 | 3 | 1 | 0.052778 | SIB | 29/07/2022 07:39 | 29/07/2022 08:56 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17212 | 46 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | cambiar 4 tubo florescentes en oficina de ventas de Gaspar lopez | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar tubos |  |  |  | 2022-07-29 08:31 | liliana.audagna |  | 2022-07-29 09:06 | 3 | 1 | 0.050694 | OTR | 29/07/2022 08:35 | 29/07/2022 11:33 | 0.12361 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17213 | 13 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | pego un chispazo donde va el motor | pego un chispazo donde va el motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-07-29 08:37 | raul.breda |  | 2022-07-29 08:37 | 3 | 2 | 0.086111 | SIP | 29/07/2022 08:38 | 29/07/2022 10:44 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Alta | 17214 | 601 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | tubo florecente flojo | TUBO FLORECENTE FLOJO SE APAGAN CON LA BIBRACION DE LA MAQUINA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-29 08:41 | enrique.kessler | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17215 | 287 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona estufa de la oficina del laser.. |  | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-29 08:53 | alexis.armando |  | 2022-07-29 10:33 | 3 | 3 |  | OTR | 29/07/2022 08:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17216 | 602 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FALLAN LUCES | TUBOS FLORECENTES FLOJOS SECTOR AFEITADORAS. AGRADECERIA QUE SI FALTA ALGO PREGUNTEN ANTES DE ANULAR.. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona luz |  |  |  | 2022-07-29 11:07 | enrique.kessler |  | 2022-07-29 11:41 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 29/07/2022 11:10 | 02/08/2022 13:27 | 1900-01-03 02:17 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17217 | 11 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar tornillo del tiro ajuste | cambiar tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Tornillo cortado en tiro |  | 2022-08-01 11:00 |  | 2022-07-29 11:23 | marcelo.barbero |  | 2022-07-29 11:48 | 3 | 4 | 0.31875 | LAM | 29/07/2022 11:25 | 05/08/2022 15:34 | 1900-01-06 04:09 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:39 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17218 | 603 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz del techo sector rec03 | camiar luz | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar luz |  |  |  | 2022-07-29 11:24 | marcelo.barbero |  | 2022-07-29 11:49 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 29/07/2022 11:30 | 02/08/2022 07:09 | 1900-01-02 19:39 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17219 | 70 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | pierde aire el 3030.. | Se corto o pincho una manguera de aire | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-07-29 11:55 | alexis.armando | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17220 | 372 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desconectar banco de trabajo (Luis Oberto) | Desconectar banco de trabajo (Luis Oberto) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar banco |  |  |  | 2022-07-29 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-29 12:22 | 3 | 1 | 0.050694 | OTR | 29/07/2022 12:05 | 29/07/2022 13:19 | 0.051389 | 1 | 1 |  | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Media | 17221 | 10 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Conectar equipo | Conectar equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar torno |  |  |  | 2022-07-29 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-29 12:25 | 3 | 2 | 0.18264 | TOM | 29/07/2022 12:25 | 30/07/2022 08:48 | 0.84931 | 1 | 2 | 0.18264 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17222 | 4 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Luz del baño quemada (Oficina técnica) | Luz del baño quemada (Oficina técnica) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco dañado |  | 2022-07-29 16:00 |  | 2022-07-29 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-29 12:37 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 29/07/2022 12:35 | 02/08/2022 10:16 | 1900-01-02 21:41 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17223 | 373 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar contenedor (frente a taller) | Acomodar contenedor (frente a taller) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar contenedor frente el taller |  | 2022-08-01 06:12 |  | 2022-07-29 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-29 13:07 | 3 | 8 | 1900-01-01 00:01 | OTR | 29/07/2022 13:07 | 12/09/2022 06:07 | 1900-02-12 17:00 | 1 | 39 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17224 | 14 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona | No responde a nimguna funcion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | equipo bloqueado mecánicamente |  |  |  | 2022-07-29 13:08 | ariel.terreno |  | 2022-07-29 13:09 | 3 | 2 | 0.0069444 | PEM | 29/07/2022 13:09 | 30/07/2022 06:49 | 0.73611 | 1 | 2 | 0.069444 | 7 | 2022 | 2022-07-01
NO | NO | Baja | 17225 | 59 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Colocación de bandejas y cableado | Consulta a Daniel Gaido. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar bandejas |  |  | por entrega de materiales | 2022-07-29 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-07-29 13:20 | 3 | 3 | 0.30833 | OTR | 29/07/2022 13:05 | 16/08/2022 15:31 | 1900-01-17 02:26 | 1 | 16 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17226 | 103 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | lanza de hidrolavadora rota | pierde agua por la lanza , no sé corta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | pierde agua |  |  | mandar al service | 2022-07-29 14:12 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-01 05:08 | 3 | 2 | 0.24028 | OTR | 29/07/2022 14:15 | 02/08/2022 09:51 | 1900-01-02 19:36 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17227 | 48 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Regular válvula de la refrigeracion interna. |  |  |  | 2022-08-01 05:37 | laser.cyp |  | 2022-08-01 06:26 | 3 | 1 | 0.045139 | LSR | 01/08/2022 05:40 | 01/08/2022 06:51 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17228 | 288 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Realizar bajada de aire en sector pulido | Evaluar que posibilidades hay de realizar una nueva bajada de aire en sector pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | evaluar bajada de aire |  |  | depende de servicio externo (rosseto) | 2022-08-01 07:05 | lucas.feilberg |  | 2022-08-01 07:07 | 3 | 3 | 0.091667 | OTR | 01/08/2022 07:07 | 23/09/2022 04:56 | 1900-02-20 21:49 | 1 | 47 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17229 | 20 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se volvio a parar el motor de la mesa | motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla motor de mesa |  | 2022-08-08 13:00 |  | 2022-08-01 07:08 | marcelo.barbero |  | 2022-08-01 07:23 | 3 | 2 | 0.74722 | REM | 01/08/2022 07:10 | 08/08/2022 13:21 | 1900-01-06 06:11 | 1 | 7 | 1900-01-01 08:41 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17230 | 15 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA EL CICLO. | NO REALIZA EL CICLO, LA MORZA NO BAJA CORRECTAMENTE, DETENIENDO EL CICLADO. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de micro cortado |  | 2022-08-01 11:00 |  | 2022-08-01 08:17 | leonardo.tonini |  | 2022-08-01 08:18 | 3 | 3 | 0.10625 | SIC | 01/08/2022 08:18 | 01/08/2022 10:51 | 0.10625 | 1 | 1 | 0.10625 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17231 | 14 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | 2 foco quemado |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Focos quemados |  |  |  | 2022-08-01 08:45 | cesar.perez |  | 2022-08-01 08:49 | 3 | 2 | 0.013194 | OTR | 01/08/2022 08:47 | 01/08/2022 16:47 | 0.33333 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17232 | 10 | SIP-06 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | SOLDAR TOPE HABLAR CON ENCARGADO MARCELO GALLIANO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | soldar topes |  |  | depende de cuando liberen la zona para poder entrar con el autoelevador. | 2022-08-01 08:47 | cesar.perez |  | 2022-08-01 08:52 | 3 | 4 | 0.2375 | SIP | 01/08/2022 08:50 | 04/08/2022 06:46 | 1900-01-01 21:56 | 1 | 4 | 0.95556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17233 | 51 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cinta transporta viruta trabada | cinta transporta viruta trabada | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reductor roto |  |  | Por gestión de pañol | 2022-08-01 10:22 | daniel.navarro |  | 2022-08-01 10:33 | 3 | 4 | 0.0027778 | TOC | 01/08/2022 10:25 | 02/08/2022 06:25 | 0.83333 | 1 | 2 | 0.16667 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17234 | 12 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona polea | No funciona Polea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Patina correa |  | 2022-08-02 12:00 |  | 2022-08-01 10:45 | lucas.feilberg |  | 2022-08-01 10:47 | 3 | 2 | 0.049306 | SIM | 01/08/2022 10:47 | 02/08/2022 10:31 | 0.98889 | 1 | 2 | 0.32222 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17235 | 53 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba de retorno |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PERDIDA DE AGUA EN BOMBA DE RETORNO. |  |  |  | 2022-08-01 11:00 | gustavo.atala |  | 2022-08-01 11:13 | 3 | 3 | 0.19792 | CUP | 01/08/2022 11:13 | 03/08/2022 05:34 | 1899-12-31 18:21 | 1 | 3 | 0.45208 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17236 | 38 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua la bomba de los picos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | PERDIDA DE AGUA EN BOMBA DE PRESION DE PICOS. |  |  |  | 2022-08-01 11:10 | gustavo.atala |  | 2022-08-01 11:16 | 3 | 2 | 0.19792 | CUP | 01/08/2022 11:16 | 03/08/2022 05:36 | 1899-12-31 18:20 | 1 | 3 | 0.45139 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17237 | 604 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar cable acerado de aparejo | Cambiar cable de aparejo de hornos de revenido, el mismo se cortó.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | cable de acero cortado |  |  |  | 2022-08-01 11:15 | emanuel.antonello |  | 2022-08-01 11:17 | 3 | 4 | 0.075694 | OTR | 01/08/2022 11:17 | 01/08/2022 13:07 | 0.076389 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17238 | 71 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el control numérico del 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MARMALYUK SA; | 1 | Trabajo finalizado |  |  |  | 2022-08-01 11:18 | laser.cyp |  | 2022-08-01 11:22 | 3 | 4 | 0 | LSR | 01/08/2022 11:20 | 03/08/2022 12:00 | 1900-01-01 00:40 | 1 | 3 | 0.71528 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17239 | 15 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | botón de pulsador control roto | botón de pulsador de control roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsadores desgastados |  |  |  | 2022-08-01 11:25 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-01 11:32 | 3 | 2 | 0.023611 | SIB | 01/08/2022 11:30 | 01/08/2022 12:05 | 0.024306 | 1 | 1 | 0.024306 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17240 | 174 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Desconectar de casilla hidro Stihl para poder enviara a service | Desconectar de casilla hidro Stihl para poder enviara a service | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar equipo |  | 2022-08-03 10:30 |  | 2022-08-01 11:36 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-01 11:56 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 01/08/2022 11:40 | 03/08/2022 10:42 | 1899-12-31 23:02 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17241 | 17 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se dengancho un resorte | se desengancho un resorte y por se tranca y no suve | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Resorte desenganchado |  |  |  | 2022-08-01 11:50 | raul.breda |  | 2022-08-01 11:56 | 3 | 1 | 0.0013889 | SIB | 01/08/2022 11:56 | 01/08/2022 16:01 | 0.17014 | 1 | 1 | 0.17014 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17242 | 3 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambiar cable de acero | cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar cable de acero |  |  | Se espera a que se pueda acceder para bajar el aparejo para poder cambiar el cable de forma segura | 2022-08-01 12:49 | jose.salacain |  | 2022-08-01 13:11 | 3 | 4 | 0.19792 | SIB | 01/08/2022 12:51 | 02/08/2022 12:25 | 0.98194 | 1 | 2 | 0.31528 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17243 | 15 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | reparar remachadoras | reparar remachadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | revisar remachadora porque no funciona |  | 2022-08-03 07:09 |  | 2022-08-01 14:02 | lucas.novero |  | 2022-08-02 05:04 | 3 | 2 | 0.56667 | OTR | 01/08/2022 14:05 | 04/08/2022 10:07 | 1900-01-01 20:02 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17244 | 31 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE APAGA LA CENTRAL HIDRAULICA |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No enciende motor de central hidráulica |  | 2022-08-04 12:00 |  | 2022-08-01 18:57 | daniel.navarro |  | 2022-08-02 05:06 | 3 | 3 | 0.95625 | TOC | 01/08/2022 19:00 | 04/08/2022 13:19 | 1900-01-01 18:19 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:49 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17245 | 38 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma eje Z | alarma eje Z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Error al intentar mover el eje Z. |  | 2022-08-02 09:00 |  | 2022-08-02 05:30 | alberto.depetris |  | 2022-08-02 05:46 | 3 | 3 |  | CMC | 02/08/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17246 | 374 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar carro porta herramientas |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | modificar carro porta herramientas. |  |  |  | 2022-08-02 05:30 | gustavo.atala |  | 2022-08-02 05:47 | 3 | 3 | 0.022917 | OTR | 02/08/2022 05:47 | 02/08/2022 06:20 | 0.022917 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17247 | 32 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se apago y no enciende | no responde el botón de encendido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla placa de seguridad |  |  |  | 2022-08-02 06:14 | raul.breda |  | 2022-08-02 06:26 | 3 | 3 | 0.03125 | HOP | 02/08/2022 06:20 | 02/08/2022 07:05 | 0.03125 | 1 | 1 | 0.03125 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17248 | 11 | SIP-02 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Perdía de aceite por reductor en Puente Grúa | Perdía de aceite por reductor | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | perdida de aceite por reductores |  |  | por coordinacion con area productiva | 2022-08-02 06:51 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-02 07:08 | 3 | 3 |  | SIP | 02/08/2022 07:08 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17249 | 31 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de pallent | no funciona el lento del cambio de pallent golpea puede ocacionar roturas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | no funciona avance lento |  |  |  | 2022-08-02 06:52 | daniel.bainotti |  | 2022-08-02 07:22 | 3 | 3 | 0.011111 | CMC | 02/08/2022 07:22 | 02/08/2022 08:47 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17250 | 375 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de chapas (galpón nuevo) | Chapas para galpon y chapas de CMC 08. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar chapas para galpón y de cmc-08 |  |  |  | 2022-08-02 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-02 08:37 | 3 | 4 | 0.042361 | OTR | 02/08/2022 07:05 | 03/08/2022 05:58 | 0.95347 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17251 | 376 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacomodar galpón nuevo sector Mantenimiento | Reubicar materiales y máquinas del galpón (sector mantenimiento) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reubicar materiales , maquinas y limpiar sector |  | 2022-08-02 06:12 |  | 2022-08-02 05:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-08-02 09:48 | 3 | 6 | 1899-12-31 01:40 | OTR | 02/08/2022 09:48 | 01/09/2022 07:54 | 1900-01-28 22:06 | 1 | 27 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17252 | 3 | AIM-09 | Afiladora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde agua de la batea | perdida de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rastreando fuga de liquido no identificado |  | 2022-08-04 10:30 |  | 2022-08-02 11:09 | marcelo.barbero |  | 2022-08-02 11:11 | 3 | 2 | 1899-12-31 03:07 | AIM | 02/08/2022 11:11 | 16/08/2022 05:31 | 1900-01-12 18:20 | 1 | 13 | 1900-01-02 23:50 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17253 | 4 | PEM-33 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desacoplar alimentación de control | Se necesita ingresar el equipo al galpón (se va a realizar el día 03/08/2022). Desacoplar canalización. La misma posee 4 bulones, es necesario retirar 3 de estos bulones para que rote (se adjunta foto). | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se desacoplo brazo del control |  |  |  | 2022-08-02 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-02 13:05 | 3 | 1 | 0.052778 | PEM | 02/08/2022 13:05 | 02/08/2022 16:35 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17254 | 23 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de pallent | no hace el cambio de pallent levanta la mesa y no gira se esta haciendo manual el cambio | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Vástago de clampeo de pallet quebrado |  | 2022-09-09 13:00 |  | 2022-08-02 13:10 | daniel.bainotti |  | 2022-08-02 13:14 | 3 | 2 | 0.31875 | CMC | 02/08/2022 13:12 | 05/10/2022 07:56 | 1900-03-03 18:44 | 1 | 56 | 1900-01-18 05:44 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17255 | 22 | SIP-07 | Puente Grua - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | Parada | cable eléctrico cortado |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-08-02 13:52 | cesar.perez |  | 2022-08-03 05:06 | 3 | 4 | 0.020833 | SIP | 02/08/2022 13:55 | 03/08/2022 07:09 | 0.71806 | 1 | 2 | 0.28056 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17256 | 7 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Olor a disco de embrague quemado en plegadora. | Olor a disco de embrague quemado. Se paró la máquina por precaución y se intentó volver a encender. Cuando se encendió se observó el volante pesado. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se bloqueo volante |  | 2022-08-05 13:00 |  | 2022-08-02 14:01 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-03 05:08 | 1 | 24 | 0.43542 | PLM | 02/08/2022 14:05 | 04/08/2022 11:21 | 1899-12-31 21:16 | 1 | 3 | 0.80278 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17257 | 72 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla el control numérico, no responde.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | MARMALYUK SA;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | no inicia sistema operativo |  |  |  | 2022-08-03 05:13 | alexis.armando |  | 2022-08-03 05:53 | 3 | 3 | 0.0055556 | LSR | 03/08/2022 05:53 | 03/08/2022 09:43 | 0.15972 | 1 | 1 | 0.15972 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17258 | 32 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 25050 | salta alarma 250050 vigilancia de contorno eje msp1 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Posible falla en husillo. |  |  | Se esta trabajando sobre el tema, Se encontró la falla , solo falta que cuando regrese Pablo se continue con la tarea.- | 2022-08-03 06:02 | daniel.bainotti |  | 2022-08-03 06:05 | 3 | 3 | 0.52708 | CMC | 03/08/2022 06:05 | 04/08/2022 17:52 | 1899-12-31 11:47 | 1 | 2 | 0.82431 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17259 | 9 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona manopla en guinche | No funciona manopla en guinche. No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-08-03 07:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-03 07:21 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 03/08/2022 07:15 | 03/08/2022 08:25 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17260 | 6 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio el pulsador | Se salio el pulsador/TOC-06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se salio pulsador |  |  |  | 2022-08-03 07:12 | daniel.navarro |  | 2022-08-03 07:15 | 3 | 2 | 0.056944 | SIB | 03/08/2022 07:15 | 03/08/2022 09:43 | 0.10278 | 1 | 1 | 0.10278 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17261 | 38 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar bomba de soluble | Limpiar bomba de soluble/no tira nada para refrigerar las herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PRESION BAJA DE BOMBA REFRIGERACION. |  | 2022-08-04 12:00 |  | 2022-08-03 08:32 | daniel.navarro |  | 2022-08-03 08:34 | 3 | 3 | 0.59792 | TOC | 03/08/2022 08:34 | 16/08/2022 05:40 | 1900-01-11 21:06 | 1 | 12 | 1900-01-02 18:06 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17262 | 605 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Asistencia a gruista Cagliero para movimiento de TC-03 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | asistencia al de la grúa en movimientos de maquinas |  | 2022-08-03 09:12 |  | 2022-08-03 08:30 | gustavo.atala |  | 2022-08-03 08:42 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 03/08/2022 08:42 | 01/09/2022 05:54 | 1900-01-27 21:12 | 1 | 26 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17263 | 73 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | verificar comunicación de conexión de red |  | Finalizado | No | 17257 | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas de comunicación utp |  | 2022-08-04 13:30 |  | 2022-08-03 09:43 | mauricio.franco |  | 2022-08-03 09:43 |  |  | 0.24375 | LSR | 03/08/2022 09:43 | 11/08/2022 06:03 | 1900-01-06 20:20 | 1 | 8 | 1900-01-01 07:20 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17264 | 49 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Repara piston que eleva la chapa en el cambio de bandeja | Repara piston que eleva la chapa en el cambio de bandeja. Ya se saco, solo hay que repararlo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | soporte de chapa con bolita de acero partido |  | 2022-08-16 13:00 |  | 2022-08-03 10:15 | lucas.feilberg |  | 2022-08-03 10:35 | 3 | 4 | 0.27569 | LSR | 03/08/2022 10:20 | 17/08/2022 05:42 | 1900-01-12 19:22 | 1 | 13 | 1900-01-03 00:52 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17265 | 72 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Relevar parámetros de controlador | Relevar parámetros de controlador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevar parámetros, |  |  | a definir por por disponibilidad | 2022-08-03 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-03 10:33 | 3 | 1 | 0.29722 | HOP | 03/08/2022 10:33 | 02/12/2022 17:59 | 1900-04-30 07:26 | 1 | 105 | 1900-02-05 02:56 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 17266 | 377 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Controlar motores | Controlar motores eléctricos que no estén quemados para ver de guardarlos o descartarlos Ubicación: Portón Atrás del pañol de mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | controlar motores |  |  |  | 2022-08-03 10:38 | francisco.robledo |  | 2022-08-03 10:37 | 3 | 1 | 1899-12-31 00:49 | OTR | 03/08/2022 10:37 | 12/09/2022 07:31 | 1900-02-07 20:54 | 1 | 35 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17267 | 123 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se corto suministro de luz eléctrica en sector oficinas y baños de pintura | se corto suministro de luz eléctrica en sector oficinas y baños de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto la energía en oficina |  |  |  | 2022-08-03 10:40 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-03 10:40 | 3 | 2 | 0.040972 | OTR | 03/08/2022 10:41 | 03/08/2022 12:55 | 0.093056 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17268 | 606 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO ENCIENDE LUZ. | NO ENCIENDE LUZ EN EL SECTOR DE DISPOSITIVOS ESPECIALES. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2022-08-03 10:45 | leonardo.tonini |  | 2022-08-03 10:49 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 03/08/2022 10:46 | 04/08/2022 10:49 | 1899-12-31 00:03 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17269 | 11 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | RUIDO EN RODAMIENTOS CORONA GUIA. | RUIDO EN RODAMIENTO DE CORONA GUIA DE SIERRA. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-03 10:46 | leonardo.tonini |  | 2022-08-03 10:49 | 3 | 3 |  | SIM | 03/08/2022 10:49 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17270 | 607 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar FRM-04 | Desconectar FRM-04 para sacarla del sector | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar |  |  |  | 2022-08-03 10:50 | daniel.navarro |  | 2022-08-03 10:52 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 03/08/2022 10:51 | 05/08/2022 07:29 | 1899-12-31 20:38 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17271 | 20 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno vibra | Operario de torno convencional TOM-10 menciona que el mismo registra vibraciones.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | vibra en las 500 vueltas. | se aflojaron los tornillos de nivelación. | 2022-09-22 11:00 |  | 2022-08-03 11:44 | emanuel.antonello |  | 2022-08-03 11:45 | 3 | 3 | 0.020833 | TOM | 03/08/2022 11:45 | 22/09/2022 07:29 | 1900-02-17 19:44 | 1 | 44 | 1900-01-14 00:44 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17272 | 4 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable en puente grúa | Cambiar cable eléctrico en puente grúa. Se está por cortar próximo a la manopla. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se esta cortando cable |  |  |  | 2022-08-03 13:49 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-04 05:04 | 3 | 3 | 0.24792 | SIP | 03/08/2022 13:50 | 04/08/2022 07:09 | 0.72153 | 1 | 2 | 0.28403 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17273 | 13 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | verificar polea floja | y revisar completa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | polea donde va la sierra con juego |  | 2022-09-01 13:30 |  | 2022-08-04 05:18 | jose.salacain |  | 2022-08-04 05:55 | 3 | 3 | 0.94583 | SIM | 04/08/2022 05:20 | 01/09/2022 08:12 | 1900-01-27 02:52 | 1 | 25 | 1900-01-07 14:22 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17274 | 46 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No toma las gamas ni la RPM | No toma las gamas ni la RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Fallan la consigna de velocidad de husillo y no es estable.- |  |  | Maquina Herramienta operativa.- Se corrigió problemas en la unidad de Husillo.- | 2022-08-04 06:45 | daniel.navarro |  | 2022-08-04 06:50 | 3 | 3 | 0.0069444 | TOC | 04/08/2022 06:50 | 11/08/2022 06:32 | 1900-01-05 23:42 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:12 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17275 | 608 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (Oficina Daniel Navarro) | Desconectar eléctricamente (Oficina Daniel Navarro) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar oficina |  |  |  | 2022-08-04 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 07:56 | 3 | 2 | 0.015972 | OTR | 04/08/2022 07:35 | 04/08/2022 13:12 | 0.23403 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17276 | 6 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se enredo el cable de acero | cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable enredado |  | 2022-08-05 11:00 |  | 2022-08-04 07:59 | jose.salacain |  | 2022-08-04 10:14 | 3 | 3 | 0.10972 | SIB | 04/08/2022 08:05 | 05/08/2022 11:02 | 1899-12-31 02:57 | 1 | 2 | 0.45625 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17277 | 609 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (TOC-26) | Desconectar eléctricamente (TOC-26) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar |  |  |  | 2022-08-04 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 08:06 | 3 | 2 | 0.027083 | OTR | 04/08/2022 07:30 | 04/08/2022 13:14 | 0.23889 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17278 | 610 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (REM 25) | Desconectar eléctricamente (REM 25) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2022-08-04 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 08:08 | 3 | 2 | 0.026389 | OTR | 04/08/2022 07:35 | 04/08/2022 13:18 | 0.23819 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17279 | 27 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | FALLA SENSOR ANTICHOQUE | fALLA EL SENSOR ANTICHOQUE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla sensor |  | 2022-08-04 13:00 |  | 2022-08-04 08:18 | pablo.perlo |  | 2022-08-04 10:14 | 3 | 3 | 0.16736 | RBT | 04/08/2022 08:22 | 04/08/2022 12:57 | 0.19097 | 1 | 1 | 0.19097 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17280 | 611 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (PEM18) | Desconectar eléctricamente (PEM18) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2022-08-04 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 08:22 | 3 | 2 | 0.013194 | OTR | 04/08/2022 08:05 | 04/08/2022 13:20 | 0.21875 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17281 | 612 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (PEM 30) | Desconectar eléctricamente (PEM 30) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar maquina |  |  |  | 2022-08-04 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 08:23 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 04/08/2022 08:05 | 04/08/2022 13:22 | 0.22014 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17282 | 613 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar eléctricamente (TOC 25) | Desconectar eléctricamente (TOC-25) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2022-08-04 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-04 08:24 | 3 | 2 | 0.014583 | OTR | 04/08/2022 08:05 | 04/08/2022 13:16 | 0.21597 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17283 | 614 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar oficina de Navarro | Desconectar oficina de Navarro para movimiento de maquinas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-04 11:28 | daniel.navarro | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17284 | 17 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-04 11:29 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17285 | 10 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar máquina de soldar y conectar la nueva | Desconectar máquina de soldar y conectar la nueva | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar equipo nuevo |  |  |  | 2022-08-04 11:47 | lucas.feilberg |  | 2022-08-04 12:06 | 3 | 1 | 0.25486 | MSL | 04/08/2022 11:50 | 05/08/2022 05:46 | 0.74722 | 1 | 2 | 0.080556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17286 | 12 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Desconectar máquina de soldar y conectar MSL-14 | Desconectar máquina de soldar y conectar MSL-14 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar equipo |  |  |  | 2022-08-04 11:48 | lucas.feilberg |  | 2022-08-04 12:07 | 3 | 1 | 0.25486 | MSL | 04/08/2022 11:50 | 05/08/2022 05:47 | 0.74792 | 1 | 2 | 0.08125 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17287 | 27 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma no mueve los ejes x y z | alarma no mueve los ejes x y z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-04 12:06 | daniel.navarro |  | 2022-08-04 12:07 | 3 | 2 |  | TOC | 04/08/2022 12:10 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17288 | 11 | TAM-03 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no inicia ciclo | no inicia cicio , salta alarma | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en el driver del servo |  |  | Se esta comprobando el funcionamiento del nuevo Drive de eje de avances en la Maquina Herramienta con pieza a tallar.- Maquina operativa baja prueba.- | 2022-08-04 12:35 | alberto.depetris |  | 2022-08-04 12:40 | 3 | 4 |  | TAM | 04/08/2022 12:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17289 | 615 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desconectar FRM-02 | Desconectar FRM-02 para sacarla de lugar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2022-08-04 12:53 | daniel.navarro |  | 2022-08-04 13:21 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 04/08/2022 12:55 | 05/08/2022 07:21 | 0.76806 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17290 | 10 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se trabo la rondana | se trabo la rondana | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | cable enredado |  |  |  | 2022-08-05 05:44 | jose.salacain |  | 2022-08-05 06:21 | 3 | 1 | 0.052778 | SIB | 05/08/2022 06:22 | 05/08/2022 07:38 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17291 | 32 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazo de manguera de refrigeración en estado absoleto. |  | Anulado | No | 17261 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-05 05:44 | diego.peralta |  | 2022-08-05 05:44 |  |  |  | TOC | 05/08/2022 05:44 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17292 | 25 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Excesiva pérdida de aceite | Excesiva pérdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Perdida de aceite por el pulmon |  | 2022-08-17 13:00 |  | 2022-08-05 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 06:33 | 1 | 24 | 0.20139 | REM | 05/08/2022 05:35 | 18/08/2022 13:13 | 1900-01-12 07:38 | 1 | 12 | 1900-01-03 04:38 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17293 | 50 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite en central hidráulica | Limpieza y verificación. Acondicionar filtro. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y REMPLAZO DE FILTRO. |  |  |  | 2022-08-05 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 06:36 | 3 | 2 | 0.25625 | CMC | 05/08/2022 05:35 | 05/08/2022 12:48 | 0.30069 | 1 | 1 | 0.30069 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17294 | 11 | TOM-04 | Torno Convencional - TURRI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Movimiento de equipo | Movimiento de equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | QUIROGA JOSE AMADEO;PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 3 | des conectar torno |  |  |  | 2022-08-05 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 06:41 | 3 | 2 | 0.24861 | TOM | 05/08/2022 06:05 | 05/08/2022 12:04 | 0.24931 | 1 | 1 | 0.24931 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17295 | 2 | FRM-02 | Fresadora Convencional - VENIER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar para su traslado | desconectar para su traslado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-05 06:46 | alberto.depetris | [5 empty] | FRM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17296 | 124 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | lamparas quemadas en pintura | lamparas quemadas en pintura | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazo de luminaria |  | 2022-08-09 08:00 |  | 2022-08-05 07:34 | daniel.gaviglio |  | 2022-08-05 07:53 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 05/08/2022 07:40 | 09/08/2022 07:16 | 1900-01-02 23:36 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17297 | 21 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | tubo de quemador con fuga por fisura en chapa | tubo de quemador con fuga por fisura en chapa | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-05 07:36 | daniel.gaviglio | [5 empty] | SEP |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 17298 | 27 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de plato | Limpieza de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | LIMPIEZA DE PLATO. |  |  |  | 2022-08-05 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 07:52 | 3 | 6 | 0.67986 | TOC | 05/08/2022 07:35 | 09/08/2022 05:42 | 1900-01-02 22:07 | 1 | 4 | 0.96319 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17299 | 10 | REM-11 | Rectificadora Convencional - GONZALEZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ajustar resorte de la piedra no habre no entra la pieza | ajustar resorte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | tuerca de bronce en mal estado |  | 2022-09-01 09:00 |  | 2022-08-05 08:06 | marcelo.barbero |  | 2022-08-05 08:11 | 3 | 3 | 1900-01-01 07:55 | REM | 05/08/2022 08:10 | 06/09/2022 05:31 | 1900-01-30 21:21 | 1 | 28 | 1900-01-08 10:21 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17300 | 16 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 CAMBIAR MANGUERA DE AIRE POR PERDIDA | CAMBIO DE MANGUERA POR PERDIDA | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de maguera |  | 2022-08-17 06:15 |  | 2022-08-05 08:11 | german.borgo |  | 2022-08-05 08:12 | 3 | 1 | 0.0027778 | ALM | 05/08/2022 08:12 | 17/08/2022 06:05 | 1900-01-10 21:53 | 1 | 11 | 1900-01-02 10:23 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17301 | 616 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desmontar chapas de TOC-25 y TOC-26 para traslado de máquinas | Quitar chapas de cinta sacavirutas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | sacar chapas protector sacaviruta |  | 2022-08-05 08:30 |  | 2022-08-05 08:10 | gustavo.atala |  | 2022-08-05 08:19 | 3 | 1 | 0.060417 | OTR | 05/08/2022 08:19 | 05/08/2022 09:46 | 0.060417 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17302 | 617 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reconectar TOC-25 | Reconectar TOC-25 para mover el carro por donde pasa la linga para leventarlo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar maquina |  |  |  | 2022-08-05 08:51 | daniel.navarro |  | 2022-08-05 09:06 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 05/08/2022 08:53 | 05/08/2022 10:09 | 0.052778 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17303 | 28 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Carbones de eje X desgastados | Solicitud padre: 291 (Preventivo) | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Carbones eje X desgastados, Backup |  |  | En espera de repuesto y disponibilidad | 2022-08-05 08:30 | bruno.sticotti |  | 2022-08-05 08:52 | 3 | 2 | 0.0027778 | PÑL | 05/08/2022 08:35 | 08/09/2022 11:31 | 1900-02-02 02:56 | 1 | 30 | 1900-01-09 08:56 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17304 | 67 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar sistema de puesta a tierra | Solicitud padre: 291 (Preventivo) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta conexion puesta a tierra en el equipo | Falta conexión puesta a tierra en el equipo | 2022-10-17 08:30 |  | 2022-08-05 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 08:54 | 3 | 2 | 0.45625 | CMC | 05/08/2022 08:35 | 17/10/2022 06:34 | 1900-03-12 21:59 | 1 | 63 | 1900-01-20 20:29 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | Alerta | Alta | 17305 | 68 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Desgaste de bancadas y falta de turcite | Desgaste de bancadas y falta de turcite. Solicitud padre: 291 (Preventivo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Falta de turcite en la mesa. |  | 2022-08-09 09:00 |  | 2022-08-05 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 08:57 | 1 | 30 | 0.0069444 | CMC | 05/08/2022 08:35 | 24/10/2022 07:10 | 1900-03-19 22:35 | 1 | 69 | 1900-01-23 00:05 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17306 | 618 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Anular salida de aire | Al reubicar torno TOM-04 (Carrisani) quedo bajada de aire del techo inutilizada. Se solicita anular dicha linea (retirarla) de aire y reconectar torno TOM-04 a nueva linea de aire, y colocar pistola de aire (para sopletear) en torno TOM-10 (Bravo).- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-05 09:56 | emanuel.antonello |  | 2022-08-05 09:58 | 3 | 2 |  | OTR | 05/08/2022 09:58 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17307 | 175 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalar hidrolavadora que llego reparada para prueba | Instalar hidrolavadora que llego reparada para prueba | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-05 09:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-05 09:59 | 3 | 2 |  | OTR | 05/08/2022 09:59 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17308 | 42 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | CAMBIO DE LUGAR DE REFLECTORES | CAMBIAR DE LUGAR LOS REFLECTORES QUE ESTAN DETRAS DEL VIRUTERO Y AGREGAR 2 REFLECTORES MAS PREGUNTAR A CESAR EN LA GUARDIA | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | mover reflectores |  |  | por fecha de inicio de trabajo | 2022-08-05 10:35 | guardia |  | 2022-08-05 10:42 | 3 | 2 |  | OTR | 05/08/2022 10:40 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17309 | 7 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | lanza hidrolavadora rota | se desprendió manguera de la lanza.No queda conectada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salio acople rapido. |  |  | definir quien se hace cargo de la compra del repuesto. | 2022-08-05 10:59 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-05 11:21 | 3 | 2 | 0.71875 | HDL | 05/08/2022 11:05 | 10/08/2022 16:05 | 1900-01-04 05:00 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:30 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17310 | 5 | PEM-37 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconexión/Conexión eléctrica | Realizar Desconexión/Conexión eléctrica de equipo para movimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | desconectar maquina |  |  |  | 2022-08-05 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 13:14 | 3 | 2 | 0.027778 | PEM | 05/08/2022 13:05 | 09/08/2022 08:03 | 1900-01-02 18:58 | 1 | 4 | 0.83194 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17311 | 1 | PEM-34 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconexión/Conexión eléctrica | Realizar desconexión/conexión eléctrica para movimiento de equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar maquina |  |  |  | 2022-08-05 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-05 13:19 | 3 | 2 | 0.063194 | PEM | 05/08/2022 13:05 | 09/08/2022 10:28 | 1900-01-02 21:23 | 1 | 4 | 0.93264 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17312 | 619 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Hacer reconexion de la luz oficina Navarro | Hacer reconexion de la luz oficina Navarro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | contestar oficina |  |  |  | 2022-08-05 13:19 | daniel.navarro |  | 2022-08-08 05:12 | 3 | 3 | 0.24792 | OTR | 05/08/2022 13:25 | 09/08/2022 11:23 | 1900-01-02 21:58 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17313 | 17 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM 03 PROBLEMA EN EJE Z NO AVANZA EN RAPIDO | EJE Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | No funciona avance automático |  | 2022-08-17 09:00 |  | 2022-08-05 13:25 | german.borgo |  | 2022-08-05 13:34 | 3 | 3 | 0.49583 | ALM | 05/08/2022 13:30 | 17/08/2022 07:53 | 1900-01-10 18:23 | 1 | 11 | 1900-01-02 06:53 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17314 | 22 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | larga mucho humo quemador | larga mucho humo quemador número 3 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | larga humo quemador |  | 2022-08-08 17:00 |  | 2022-08-08 05:05 | raul.breda |  | 2022-08-08 05:12 | 3 | 2 | 0.020833 | SEP | 08/08/2022 05:12 | 09/08/2022 04:52 | 0.98611 | 1 | 2 | 0.54861 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Media | 17315 | 18 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se prendio fuego la ficha de la trampa de aire | ficha | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  | 2022-08-08 09:00 |  | 2022-08-08 05:10 | marcelo.barbero |  | 2022-08-08 05:48 | 3 | 3 | 0.08125 | REM | 08/08/2022 05:15 | 08/08/2022 07:50 | 0.10764 | 1 | 1 | 0.10764 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17316 | 7 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | NO FUNCIONA MANOPLA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador salido del lugar |  | 2022-08-08 06:00 |  | 2022-08-08 05:40 | alberto.depetris |  | 2022-08-08 05:52 | 3 | 2 | 0.022222 | SIB | 08/08/2022 05:45 | 08/08/2022 06:18 | 0.022917 | 1 | 1 | 0.022917 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17317 | 176 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Termo-tanque de baño de montaje esta en corto circuito | Termo-tanque de baño de montaje esta en corto circuito | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-08 05:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-08 05:53 | 3 | 2 |  | OTR | 08/08/2022 05:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17318 | 1 | QMP-01 | Quemador - AUTOQUEM - PINTURA | PINTURA | Parada | salta la alarma | salto como 8 veces la alarma del quemador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma cuando modula |  |  |  | 2022-08-08 06:10 | raul.breda |  | 2022-08-08 07:27 | 3 | 2 | 0.14167 | QMP | 08/08/2022 06:15 | 08/08/2022 09:41 | 0.14306 | 1 | 1 | 0.14306 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17319 | 73 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se ve oyin sobre las parrillas | se ve oyin de la fila de parrilla 3 a la 6 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | hoying en el tunel del horno |  |  |  | 2022-08-08 06:14 | raul.breda |  | 2022-08-08 07:29 | 3 | 4 | 0.048611 | HOP | 08/08/2022 06:20 | 08/08/2022 09:43 | 0.14097 | 1 | 1 | 0.14097 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17320 | 25 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de soluble por batea | Perdida de soluble por batea esta pinchada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | batea pinchada |  | 2022-08-09 09:00 |  | 2022-08-08 07:11 | daniel.navarro |  | 2022-08-08 07:29 | 1 | 24 | 0.070833 | TOC | 08/08/2022 07:12 | 10/08/2022 11:52 | 1900-01-01 04:40 | 1 | 3 | 0.88194 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17321 | 28 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato se salen las piezas | Plato se salen las piezas no tiene presion | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-08 07:13 | daniel.navarro |  | 2022-08-08 07:30 | 3 | 8 |  | TOC | 08/08/2022 07:15 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17322 | 5 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | instalación eléctrica | Realizar instalación eléctrica de fuente 24v | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se necesita instalar fuente 24V |  | 2022-08-11 07:30 |  | 2022-08-08 09:44 | jose.aguilar |  | 2022-08-08 10:18 | 3 | 2 |  | OTR | 08/08/2022 09:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17323 | 14 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de serrucho | Desconectar serruchos hasta conseguir repuestos. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Desconexión y cambio de lugar |  | 2022-08-08 17:00 |  | 2022-08-08 09:47 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-08 10:16 | 3 | 4 | 0.325 | SIM | 08/08/2022 09:50 | 08/08/2022 17:38 | 0.325 | 1 | 1 | 0.325 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17324 | 17 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no enciende |  | 2022-08-09 13:00 |  | 2022-08-08 11:51 | enrique.kessler |  | 2022-08-08 12:06 | 3 | 3 | 0.57361 | CRM | 08/08/2022 11:55 | 12/08/2022 11:11 | 1900-01-02 23:16 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:46 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17325 | 23 | SEP-01 | Secadero - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Agregar quemador | Realizar modificación de cañería de gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Fabricar bajada de gas |  |  |  | 2022-08-08 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-08 13:29 | 3 | 8 | 0.0069444 | SEP | 08/08/2022 13:05 | 09/08/2022 04:52 | 0.65764 | 1 | 2 | 0.22014 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17326 | 52 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida soluble | Perdida excesiva de soluble por la batea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a rastrear la perdida |  |  | se va a definir cuando se detecte el problema | 2022-08-08 15:48 | luciano.gomez |  | 2022-08-09 05:03 | 1 | 24 | 0.6625 | TOC | 08/08/2022 15:50 | 12/08/2022 08:01 | 1900-01-02 16:11 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:11 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17327 | 26 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO SALE REFRIGERANTE EN LA TORRE PORTAHERRAMIENTAS |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no refrigera la torre |  |  |  | 2022-08-08 19:24 | daniel.navarro |  | 2022-08-09 05:04 | 3 | 8 | 0.14444 | TOC | 08/08/2022 19:30 | 09/08/2022 07:54 | 0.51667 | 1 | 2 | 0.28681 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17328 | 33 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no termina ciclo de arranque |  | 2022-08-09 08:00 |  | 2022-08-09 05:21 | raul.breda |  | 2022-08-09 05:36 | 3 | 2 | 0.034028 | HOP | 09/08/2022 05:25 | 09/08/2022 06:14 | 0.034028 | 1 | 1 | 0.034028 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17329 | 44 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma eje Z | alarma eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | alarma driver eje Z |  |  | Alarma sobre drive del eje Z.- | 2022-08-09 05:52 | alberto.depetris |  | 2022-08-09 07:05 | 3 | 4 | 0.045833 | CMC | 09/08/2022 05:55 | 11/08/2022 06:24 | 1900-01-01 00:29 | 1 | 3 | 0.70764 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17330 | 18 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No tira soluble | No tira soluble | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-09 06:41 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17331 | 33 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar equipo | Conectar equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar maquina |  | 2022-08-11 12:00 |  | 2022-08-09 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-09 07:06 | 3 | 8 | 0.71111 | TOC | 09/08/2022 07:02 | 12/08/2022 11:12 | 1900-01-02 04:10 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:10 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17332 | 14 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bulon Flojo | Se aflojo un bulon del vastago del cilindro grande, | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se aflojo bulón de arandela de cilindro grande |  | 2022-08-09 11:00 |  | 2022-08-09 07:10 | ariel.terreno |  | 2022-08-09 07:29 | 3 | 2 | 0.050694 | PRN | 09/08/2022 07:12 | 09/08/2022 10:51 | 0.15208 | 1 | 1 | 0.15208 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17333 | 45 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Luz de estufa de enfermería quemada.Enchufe de luz de pared de personal roto. | Luz de estufa de enfermería quemada. Enchufe de luz de pared de personal roto. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | toma corriente suelto |  |  |  | 2022-08-09 08:12 | camila.mina |  | 2022-08-09 08:39 | 3 | 2 | 0.047917 | OTR | 09/08/2022 08:15 | 09/08/2022 17:07 | 0.36944 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17334 | 22 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona, no se mueve para ningún lado | No funciona, no se mueve para ningún lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado, está con dos fases |  | 2022-08-09 12:00 |  | 2022-08-09 08:33 | lucas.feilberg |  | 2022-08-09 08:40 | 3 | 2 | 0.12083 | SIP | 09/08/2022 08:35 | 09/08/2022 12:26 | 0.16042 | 1 | 1 | 0.16042 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17335 | 3 | SIB-139 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se traba el aparejo | SIB-139 CMC10 SE TRABA ELAPAREJO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rastreo de problema |  | 2022-09-09 09:00 |  | 2022-08-09 09:39 | enrique.kessler |  | 2022-08-09 09:57 | 3 | 2 | 0.059722 | SIB | 09/08/2022 09:45 | 09/09/2022 07:18 | 1900-01-29 21:33 | 1 | 28 | 1900-01-08 10:33 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17336 | 29 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Quemador | Adquirir quemador | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | STICOTTI BRUNO ARIEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | comprar quemador |  |  |  | 2022-08-09 09:45 | bruno.sticotti |  | 2022-08-09 09:44 | 1 | 320 | 0.0027778 | PÑL | 09/08/2022 09:44 | 13/10/2022 06:21 | 1900-03-04 20:37 | 1 | 57 | 1900-01-18 16:07 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17337 | 104 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | bomba de aceite parada estamos descargando camión | bomba de aceite parada estamos descargando camión | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | proteccion activada |  |  |  | 2022-08-09 09:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-09 10:01 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 09/08/2022 09:50 | 10/08/2022 05:47 | 0.83125 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17338 | 34 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Agregar indicador de sensor de llama | Agregar indicador de sensor de llama | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | colocar sensor de llama |  |  | a definir por pruebass del equipo | 2022-08-09 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-09 10:06 | 3 | 3 |  | HOP | 09/08/2022 10:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17339 | 5 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en lubricación alesadora | Problemas en lubricación eje Z alesadora. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Central de lubricación no funciona |  |  | Por espera de finalización de otra solicitud de mayor prioridad | 2022-08-09 10:45 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-09 10:48 | 3 | 4 | 0.95208 | ALM | 09/08/2022 10:48 | 05/10/2022 07:52 | 1900-02-24 21:04 | 1 | 50 | 1900-01-16 05:04 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17340 | 10 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | Baja pero no sube. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en el reductor |  | 2022-08-09 13:00 |  | 2022-08-09 10:56 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-09 12:10 | 3 | 2 | 0.30069 | SIB | 09/08/2022 11:00 | 10/08/2022 11:52 | 1899-12-31 00:52 | 1 | 2 | 0.36944 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17341 | 4 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable decilachando | El cable del Aparejo se esta decilachando. puesto de Soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se esta deshilachando |  | 2022-08-11 11:00 |  | 2022-08-09 11:28 | ariel.terreno |  | 2022-08-09 12:12 | 3 | 3 | 0.049306 | SIB | 09/08/2022 11:30 | 11/08/2022 08:48 | 1899-12-31 21:18 | 1 | 3 | 0.575 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17342 | 16 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se trabo el divisor | se trabo el divisor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se trabo divisor |  | 2022-08-10 18:00 |  | 2022-08-10 05:38 | marcelo.barbero |  | 2022-08-10 06:15 | 3 | 8 | 0.2 | REM | 10/08/2022 05:40 | 10/08/2022 10:37 | 0.20625 | 1 | 1 | 0.20625 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17343 | 19 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | NO funciona el puente para bajar y subir, botones trabados. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Traba de seguridad trabada |  | 2022-08-10 08:00 |  | 2022-08-10 06:54 | laser.cyp |  | 2022-08-10 06:57 | 3 | 1 | 0.023611 | SIP | 10/08/2022 06:57 | 10/08/2022 07:31 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17344 | 19 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | hacer cajones en los 2 extractores | hacer cajones en los 2 extractores del lado de afuera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | Ambiente de trabajo con presencia de pintura en el aire. Expulsión al exterior del extractor de residuos de pintura. |  | 2022-11-07 11:00 |  | 2022-08-10 07:08 | raul.breda |  | 2022-08-10 07:26 | 1 | 24 | 1900-01-01 12:10 | CBP | 10/08/2022 07:10 | 08/11/2022 06:54 | 1900-03-29 23:44 | 1 | 78 | 1900-01-26 05:44 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 17345 | 47 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | cambio de tubo en oficina de venta , Cecilia Romero | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Arrancador quemado |  | 2022-08-10 12:50 |  | 2022-08-10 07:40 | liliana.audagna |  | 2022-08-10 08:02 | 3 | 1 | 0.030556 | OTR | 10/08/2022 07:45 | 10/08/2022 12:18 | 0.18958 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17346 | 11 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de cable de acero | Reemplazo de cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable en mal estado |  |  |  | 2022-08-10 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-10 08:05 | 3 | 3 | 0.17778 | SIB | 10/08/2022 07:35 | 10/08/2022 11:52 | 0.17847 | 1 | 1 | 0.17847 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17347 | 16 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | GOLPEA EL ALIMENTADOR Y NO MANTIENE EL LARGO DE CORTE. | NO MANTIENE EL LARGO DEL CORTE Y GOLPEA EL ALIMENTADOR DE BARRA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | golpe en mordaza arrastradora de material |  |  | a definir por prioridades | 2022-08-10 08:47 | leonardo.tonini |  | 2022-08-10 11:19 | 3 | 4 | 0.067361 | SIC | 10/08/2022 08:50 | 18/08/2022 05:59 | 1900-01-06 21:09 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:09 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17348 | 620 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | COLOCAR LUZ. | COLOCAR LUZ EN SIM-03. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar luminaria sobre brazo móvil |  |  | a la espera de la instalación del brazo | 2022-08-10 08:50 | leonardo.tonini |  | 2022-08-10 11:20 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 10/08/2022 08:55 | 31/08/2022 17:03 | 1900-01-20 08:08 | 1 | 19 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17349 | 39 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | acomodar picos | acomodar picos tiran agua para el lado del cecadero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | acomodar picos |  |  |  | 2022-08-10 08:58 | raul.breda |  | 2022-08-10 11:21 | 3 | 2 | 0.035417 | CUP | 10/08/2022 09:00 | 12/08/2022 09:32 | 1900-01-01 00:32 | 1 | 3 | 0.70972 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17350 | 7 | SIB-127 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Gancho de bandera hace masa | Cuando se engancha una pieza, al hacer contacto el gancho con el metal, hace chispas. Está haciendo masa en algún lado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Tensión en mesa de trabajo |  |  |  | 2022-08-10 09:01 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-10 10:38 | 3 | 2 | 0.10903 | SIB | 10/08/2022 09:05 | 10/08/2022 11:42 | 0.10903 | 1 | 1 | 0.10903 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17351 | 48 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | cambio de tubo florescente en oficina de Cecilia Romero | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-10 09:38 | liliana.audagna | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 17352 | 14 | SIB-109 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema en botonera | problema en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado |  |  |  | 2022-08-10 10:27 | german.borgo |  | 2022-08-10 11:25 | 3 | 2 | 0.06875 | SIB | 10/08/2022 10:30 | 10/08/2022 12:29 | 0.082639 | 1 | 1 | 0.082639 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17353 | 20 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No lubrica eje X | Conducto de lubricación dañado. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no lubrica eje x |  | 2022-08-12 13:00 |  | 2022-08-10 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-10 10:50 | 1 | 16 | 0.74375 | TOC | 10/08/2022 08:05 | 12/08/2022 10:23 | 1900-01-01 02:18 | 1 | 3 | 0.78333 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17354 | 177 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cable eléctrico dañado en dispositivo de armado motor brioso (en puesto 1 montaje ) | cable eléctrico dañado en dispositivo de armado motor brioso (en puesto 1 montaje ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cable eléctrico dañado |  | 2022-08-10 13:30 |  | 2022-08-10 11:52 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-10 11:59 | 3 | 3 | 0.046528 | OTR | 10/08/2022 11:55 | 10/08/2022 13:21 | 0.059722 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17355 | 6 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en guinche. No levanta | Falla en guinche. No levanta. Aparentemente problema mecánico ya que los botones responden correctamente pero no sube. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | detección de falla |  | 2022-08-11 11:00 |  | 2022-08-10 12:03 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-10 12:06 | 3 | 4 | 0.22986 | SIB | 10/08/2022 12:06 | 12/08/2022 08:04 | 1899-12-31 19:58 | 1 | 3 | 0.51944 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17356 | 25 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona correctamente | No funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Tuerca de cilindro partida |  | 2022-08-12 10:30 |  | 2022-08-11 05:08 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-11 05:14 | 3 | 3 | 0.69375 | MTN | 11/08/2022 05:14 | 16/08/2022 05:31 | 1900-01-04 00:17 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:47 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17357 | 12 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en guinche | Levanta pero no baja. Problema eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la botonera |  | 2022-08-11 08:30 |  | 2022-08-11 06:33 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-11 06:37 | 3 | 2 | 0.05625 | SIB | 11/08/2022 06:37 | 12/08/2022 10:03 | 1899-12-31 03:26 | 1 | 2 | 0.47639 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17358 | 23 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | manguera de aire | manguera rota cambiar | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera pinchada |  | 2022-08-11 17:30 |  | 2022-08-11 07:18 | daniel.bainotti |  | 2022-08-11 08:46 | 3 | 1 | 0.060417 | CMC | 11/08/2022 07:20 | 11/08/2022 17:57 | 0.44236 | 1 | 1 | 0.44236 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17359 | 7 | SIB-60 | Aparejo - GAN-MAR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona correctamente | no funciona correctamente ver con operador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2022-08-11 07:19 | daniel.bainotti |  | 2022-08-11 08:46 | 3 | 3 | 0.077083 | SIB | 11/08/2022 07:22 | 11/08/2022 11:23 | 0.16736 | 1 | 1 | 0.16736 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17360 | 178 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Conexión de hidro lavadora | Conexión de hidro lavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | CONEXION DE HIDROLAVADORA. |  |  |  | 2022-08-11 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-11 07:29 | 3 | 3 | 0.2125 | OTR | 11/08/2022 06:05 | 11/08/2022 11:11 | 0.2125 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17361 | 60 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Retirar conductores fuera de servicio | Retirar conductores fuera de servicio Ubicación: Esquina exterior de galpón de CyP. Frente ingreso de oficina técnica. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cables colgando |  | 2022-08-11 09:00 |  | 2022-08-11 07:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-11 07:59 | 3 | 1 | 0.079861 | OTR | 11/08/2022 07:50 | 11/08/2022 09:45 | 0.079861 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17362 | 7 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | no tiene fuerza para desplazar para los lados | no tiene fuerza para desplazar para los lados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Correa floja |  | 2022-08-11 13:00 |  | 2022-08-11 08:48 | jonatan.camusso |  | 2022-08-11 08:52 | 3 | 3 | 0.017361 | SIP | 11/08/2022 08:50 | 12/08/2022 10:02 | 1899-12-31 01:12 | 1 | 2 | 0.38333 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17363 | 5 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se recomienda poner pasteca mas grande porque levantan cosas pesadas |  | Finalizado | Si | 17341 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | colocar pasteca |  | 2022-08-23 09:00 |  | 2022-08-11 08:48 | luis.oberto |  | 2022-08-11 08:48 |  |  | 0.38194 | SIB | 11/08/2022 08:48 | 12/09/2022 13:23 | 1900-01-31 04:35 | 1 | 28 | 1900-01-08 17:35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17364 | 4 | GNE-03 | Generador Eléctrico - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Generador eléctrico no enciende | Se solicita revisión de generador eléctrico, ya que el mismo no enciende. Posible falla. Batería agotada.- | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 | Posible agotamiento de batería por falta de arranques periódicos |  |  |  | 2022-08-11 09:50 | emanuel.antonello |  | 2022-08-11 10:21 | 3 | 3 |  | GNE | 11/08/2022 09:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17365 | 7 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube | no sube. puesto parado. no puedo bajar las palomas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botonera en mal estado |  | 2022-08-11 12:00 |  | 2022-08-11 11:08 | jose.salacain |  | 2022-08-11 11:11 | 3 | 2 | 0.060417 | SIB | 11/08/2022 11:10 | 11/08/2022 12:37 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17366 | 4 | SIB-120 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | salta la termica | salta la termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmica baja |  | 2022-08-12 10:00 |  | 2022-08-11 11:10 | jose.salacain |  | 2022-08-11 11:23 | 3 | 3 | 0.010417 | SIB | 11/08/2022 11:12 | 17/08/2022 10:19 | 1900-01-04 23:07 | 1 | 6 | 1899-12-31 17:07 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17367 | 29 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | CAMBIO DE MANGUERA | CAMBIAR MANGUERA DE AIRE Y ACOPLES RAPIDO | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA Y CONECTORES. |  |  |  | 2022-08-11 12:36 | ricardo.manelli |  | 2022-08-11 13:17 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 11/08/2022 12:40 | 13/08/2022 08:13 | 1899-12-31 19:33 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17368 | 10 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona manopla guinche | No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables en mal estado |  | 2022-08-12 07:30 |  | 2022-08-11 14:19 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-12 05:06 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 11/08/2022 14:22 | 12/08/2022 07:34 | 0.71667 | 1 | 2 | 0.27917 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17369 | 5 | SIB-140 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se trabo cable de acero | Se trabo cable de acero y quedo una pieza colgando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable trabado en pasteca |  |  |  | 2022-08-12 05:29 | lucas.feilberg |  | 2022-08-12 05:45 | 3 | 3 | 0.052778 | SIB | 12/08/2022 05:32 | 12/08/2022 06:49 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17370 | 378 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Conectar máquina de soldar nueva (Taller de mantenimiento) | Conectar máquina de soldar nueva (Taller de mantenimiento) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar soldadora |  | 2022-08-12 08:30 |  | 2022-08-12 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-12 06:32 | 3 | 3 | 0.10694 | OTR | 12/08/2022 06:05 | 12/08/2022 09:36 | 0.14653 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17371 | 74 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | chapas del túnel arqueadas | chapas del túnel arqueadas por la temperatura | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | chapas quemadas y arquadas. |  |  | Depende de cuando este frío el horno para poder entrar adentro | 2022-08-12 06:40 | raul.breda |  | 2022-08-12 06:42 | 3 | 3 | 0.063194 | HOP | 12/08/2022 06:42 | 18/08/2022 10:00 | 1900-01-05 03:18 | 1 | 6 | 1899-12-31 21:18 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17372 | 27 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma de alimentacion bateria | Alarma de alimentacion bateria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma bateria baja |  | 2022-08-12 10:30 |  | 2022-08-12 07:11 | daniel.navarro |  | 2022-08-12 07:35 | 3 | 2 | 0.033333 | TOC | 12/08/2022 07:15 | 12/08/2022 10:03 | 0.11667 | 1 | 1 | 0.11667 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17373 | 379 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar junta para tapa de taquimétrica | Fabricar junta para tapa de taquimétrica. Espesor 4mm. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABBRICAR JUNTA PARA TAPA DE TAQUIMETRICA. |  |  |  | 2022-08-12 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-12 07:30 | 3 | 2 | 0.20903 | OTR | 12/08/2022 07:05 | 12/08/2022 12:07 | 0.20972 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17374 | 15 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Basndera muy dura | Esta muy dura para desplazar la bandera de la Perforadora Radial | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bandera de la maquina pesada |  | 2022-08-16 09:00 |  | 2022-08-12 07:43 | ariel.terreno |  | 2022-08-12 08:50 | 3 | 2 | 0.042361 | PEM | 12/08/2022 07:45 | 16/08/2022 09:37 | 1900-01-03 01:52 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:52 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17375 | 34 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar cinta saca virutas. Nivelar. | Acondicionar cinta saca virutas. Nivelar. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | instalación de cinta y tensión de cadena |  | 2022-08-16 08:00 |  | 2022-08-12 07:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-12 07:56 | 3 | 3 | 0.41042 | TOC | 12/08/2022 07:35 | 16/08/2022 11:19 | 1900-01-03 03:44 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:44 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17376 | 13 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aire | Perdida de aire en sistema de elevación de tapa de Horno #3.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire por el cilindro de elevación de la tapa, |  |  | depende cuando se pueda parar el horno. | 2022-08-12 09:36 | emanuel.antonello |  | 2022-08-12 09:37 | 3 | 2 | 0.0027778 | HOM | 12/08/2022 09:37 | 24/11/2022 06:06 | 1900-04-12 20:29 | 1 | 90 | 1900-01-30 08:29 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 17377 | 54 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | limpiar picos |  |  |  | 2022-08-12 09:49 | raul.breda |  | 2022-08-12 11:09 | 3 | 3 | 0.27569 | CUP | 12/08/2022 09:55 | 16/08/2022 05:34 | 1900-01-02 19:39 | 1 | 4 | 0.86042 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17378 | 55 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-08-12 09:49 | raul.breda |  | 2022-08-12 11:09 | 3 | 3 | 0.038889 | CUP | 12/08/2022 09:55 | 13/08/2022 08:11 | 0.92778 | 1 | 2 | 0.26111 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17379 | 40 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-08-12 09:50 | raul.breda |  | 2022-08-12 11:10 | 3 | 3 | 0.038889 | CUP | 12/08/2022 09:55 | 13/08/2022 08:10 | 0.92708 | 1 | 2 | 0.26042 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17380 | 15 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | realizarle lubricación con aceite | se recomienda reemplazar todo el sistema por lubricación con aceite con dosificadores | Ejecución | No | 17353 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-12 10:23 | javier.macagno |  | 2022-08-12 10:23 | 1 | 16 |  | TOC | 12/08/2022 10:23 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17381 | 6 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PEM-02 colocar iluminaria | colocar iluminaria | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz no funciona |  |  |  | 2022-08-12 11:46 | german.borgo |  | 2022-08-12 11:52 | 3 | 2 | 0.027778 | PEM | 12/08/2022 11:50 | 16/08/2022 10:26 | 1900-01-02 22:36 | 1 | 4 | 0.98333 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17382 | 42 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de viruta no funciona | Extractor de viruta no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables flojos |  | 2022-08-16 07:00 |  | 2022-08-12 11:59 | daniel.navarro |  | 2022-08-12 12:16 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 12/08/2022 12:02 | 17/08/2022 10:19 | 1900-01-03 22:17 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:47 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17383 | 8 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal | problemas en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Placa electrónica con falla |  | 2022-08-12 13:00 |  | 2022-08-12 12:06 | jose.salacain |  | 2022-08-12 12:17 | 3 | 3 | 0.25486 | MSL | 12/08/2022 12:10 | 16/08/2022 05:32 | 1900-01-02 17:22 | 1 | 4 | 0.76528 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17384 | 289 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de maquina | msl 11 x msl24 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-12 12:54 | jose.salacain | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17385 | 4 | MSL-06 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maqina de soldar | Cambiar la msl-24 por msl-06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar maquina |  | 2022-08-16 09:00 |  | 2022-08-12 13:01 | pablo.perlo |  | 2022-08-12 13:19 | 3 | 1 | 0.20903 | MSL | 12/08/2022 13:05 | 16/08/2022 10:27 | 1900-01-02 21:22 | 1 | 4 | 0.93194 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17386 | 8 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no larga agua hidrolavadora, | prende hidrolavadora pero no manda agua a lanza ( se corta) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | No tiene presión. |  |  |  | 2022-08-12 13:27 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-12 13:30 | 3 | 3 | 0.067361 | HDL | 12/08/2022 13:30 | 16/08/2022 14:10 | 1900-01-03 00:40 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:40 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17387 | 16 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | pulsadores de control no andan | pulsadores ?? no andan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-08-12 14:15 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-16 05:46 | 3 | 3 | 0.24375 | SIB | 12/08/2022 14:20 | 16/08/2022 06:59 | 1900-01-02 16:39 | 1 | 4 | 0.96458 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17388 | 35 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | no enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;BOLMARO EMANUEL; | 2 | Falla en sensor de flujo de aire. |  |  |  | 2022-08-16 04:45 | raul.breda |  | 2022-08-16 05:47 | 3 | 2 | 0.017361 | HOP | 16/08/2022 04:50 | 18/08/2022 04:11 | 1899-12-31 23:21 | 1 | 3 | 0.88958 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17389 | 26 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar lampara | cambiar lampara | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luz |  |  |  | 2022-08-16 05:38 | alberto.depetris |  | 2022-08-16 05:47 | 3 | 1 | 0.029861 | CMC | 16/08/2022 05:40 | 16/08/2022 11:33 | 0.24514 | 1 | 1 | 0.24514 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17390 | 11 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No responde uno de los topes | No responde uno de los topes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | servo error rr016.0 |  | 2022-08-16 17:00 |  | 2022-08-16 06:07 | lucas.feilberg |  | 2022-08-16 06:12 | 3 | 2 | 0.29028 | PLC | 16/08/2022 06:10 | 19/08/2022 17:42 | 1900-01-02 11:32 | 1 | 4 | 1899-12-31 12:32 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17391 | 21 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de plato | Retirar plato y realizar limpieza. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Retirar plato para limpiarlo. |  | 2022-08-15 10:00 |  | 2022-08-16 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-16 06:24 | 3 | 8 | 1899-12-31 02:26 | TOC | 16/08/2022 05:02 | 22/08/2022 09:51 | 1900-01-05 04:49 | 1 | 6 | 1899-12-31 22:49 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17392 | 28 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma de alimentacion bateria | Alarma de alimentacion bateria. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Rervision de soporte de baterías.- |  |  | Alarma en CN, Falla la alimentación de soporte de memorias.- | 2022-08-16 06:54 | daniel.navarro |  | 2022-08-16 06:58 | 3 | 2 | 0 | TOC | 16/08/2022 06:58 | 17/08/2022 06:50 | 0.99444 | 1 | 2 | 0.32778 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17393 | 621 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | cambiar luz del galpon sector cmc06 cmc07 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria dañada |  |  |  | 2022-08-16 06:59 | daniel.bainotti |  | 2022-08-16 07:24 | 3 | 1 | 0.029861 | OTR | 16/08/2022 07:02 | 16/08/2022 10:18 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17394 | 2 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reubicar periféricos | Se requiere reubicar los periféricos del laser para facilitar el lay out del sector. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Mover los periféricos de la máquna |  |  |  | 2022-08-12 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-08-12 10:00 | 3 | 2 | 0.09375 | LSR | 12/08/2022 10:00 | 12/08/2022 12:15 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17395 | 47 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Perdida de aceite en centradora CEM-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Manometro roto. |  | 2022-08-15 16:30 |  | 2022-08-16 08:19 | emanuel.antonello |  | 2022-08-16 09:01 | 1 | 50 | 0.010417 | CEM | 16/08/2022 08:22 | 22/08/2022 09:47 | 1900-01-05 01:25 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:25 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17396 | 290 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Modificar cobertores | Realizar modificación a piezas protectoras de la cinta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Modificación de placas protectoras. |  |  |  | 2022-08-16 10:30 | leandro.spicchiali |  | 2022-08-16 10:32 | 3 | 2 | 0.15278 | OTR | 16/08/2022 10:32 | 16/08/2022 14:12 | 0.15278 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17397 | 291 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar aire comprimido | Realizar la conexión de aire comprimido al nuevo láser LSR-04 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Conectar aire comprimido |  | 2022-08-17 12:00 |  | 2022-08-16 10:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-08-16 11:50 | 3 | 3 | 0.28611 | OTR | 16/08/2022 11:50 | 17/08/2022 07:13 | 0.80764 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17398 | 17 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se frena el husillo | SE FRENA EL HUSILLO CUANDO ESTA TRBAJANDO Y ROMPE LA HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Placas con suciedad |  | 2022-08-17 11:00 |  | 2022-08-16 12:19 | enrique.kessler |  | 2022-08-16 12:26 | 3 | 3 | 0.038889 | CMC | 16/08/2022 12:22 | 18/08/2022 10:26 | 1899-12-31 22:04 | 1 | 3 | 0.60694 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17399 | 4 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | MANOPLA NO FUNCIONA | MANOPLA NO FUNCIONA AREA TOC-09 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona |  | 2022-08-17 07:00 |  | 2022-08-16 13:48 | daniel.navarro |  | 2022-08-17 05:10 | 3 | 2 | 0.059028 | SIB | 17/08/2022 05:10 | 17/08/2022 06:53 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17400 | 9 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | BANCADA FLOJA | TIENE FOJA LA BANCADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | cuñas flojas |  |  |  | 2022-08-16 13:52 | enrique.kessler |  | 2022-08-17 05:11 | 3 | 3 | 0.22639 | CRM | 16/08/2022 13:53 | 23/08/2022 05:40 | 1900-01-05 15:47 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:47 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17401 | 51 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se clavo el husillo | se clavo el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | motor de husillo bloqueado mecanicamente |  |  | Maquina Herramienta bajo prueba.- | 2022-08-16 19:24 | enrique.kessler |  | 2022-08-17 05:11 | 1 | 30 | 1899-12-31 05:09 | CMC | 16/08/2022 19:26 | 22/08/2022 06:07 | 1900-01-04 10:41 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:10 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17402 | 292 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acondicionar acometida en LSR 04 | Acondicionar acometida en LSR 04 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACONDICIONAR ACOMETIDAS EN TABLERO GENERAL. |  |  |  | 2022-08-17 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-17 05:53 | 3 | 2 | 0.21875 | OTR | 17/08/2022 05:35 | 17/08/2022 10:50 | 0.21875 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17403 | 75 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Llama de quemador, en estado de reposo, demasiado alta | Cuando control de temperatura no está dando orden de apertura de válvula de gas, la llama es aún demasiado intensa. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | llama muy fuerte |  |  | No se estima un tiempo preciso. | 2022-08-17 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-08-17 06:58 | 3 | 6 | 0.0027778 | HOP | 17/08/2022 06:58 | 18/08/2022 07:16 | 1899-12-31 00:18 | 1 | 2 | 0.34583 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17404 | 622 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar amoladora de banco | sector lam 07 corona y piñon | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar amoladora de banco |  | 2022-08-17 17:00 |  | 2022-08-17 08:18 | marcelo.barbero |  | 2022-08-17 08:30 | 3 | 2 | 0.13333 | OTR | 17/08/2022 08:20 | 17/08/2022 16:54 | 0.35694 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17405 | 380 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar pulsador de equipo de elevación | Reparar pulsador de equipo de elevación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar pulsador |  |  |  | 2022-08-17 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-17 09:52 | 3 | 2 | 0.045833 | OTR | 17/08/2022 09:35 | 17/08/2022 10:41 | 0.045833 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17406 | 6 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Retirar conductor eléctrico (Patio de luz of. técnica) | Retirar conductor eléctrico (Patio de luz of. técnica) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | retirar cable |  |  |  | 2022-08-17 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-17 09:53 | 3 | 2 | 0.046528 | OTR | 17/08/2022 09:35 | 17/08/2022 10:42 | 0.046528 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17407 | 38 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | NEUMATICO ELECTRICO | TIENE EL CABLE CORTADO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-08-17 11:23 | cesar.perez |  | 2022-08-17 11:31 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 17/08/2022 11:31 | 18/08/2022 07:25 | 0.82917 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17408 | 18 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Puente grúa con problemas eléctricos | puente grúa con problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-08-17 11:42 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-17 11:43 | 3 | 2 | 0.029861 | SIP | 17/08/2022 11:43 | 17/08/2022 12:27 | 0.030556 | 1 | 1 | 0.030556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17409 | 13 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | perdida de aceite de corte | pierde aceite de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de aceite |  | 2022-08-19 18:00 |  | 2022-08-17 12:02 | marcelo.barbero |  | 2022-08-17 12:17 | 3 | 3 | 0.063194 | GNR | 17/08/2022 12:05 | 18/08/2022 10:08 | 0.91875 | 1 | 2 | 0.25208 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17410 | 6 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Desconectar torno para Trasladar de lugar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar y conectar equipo |  |  | por traslado de equipo | 2022-08-17 12:12 | daniel.navarro |  | 2022-08-17 12:18 | 3 | 2 | 0.017361 | PEM | 17/08/2022 12:15 | 18/08/2022 10:53 | 0.94306 | 1 | 2 | 0.27639 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17411 | 9 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de alimentación cortado |  | 2022-08-17 13:00 |  | 2022-08-17 12:17 | alberto.depetris |  | 2022-08-17 12:20 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 17/08/2022 12:20 | 17/08/2022 13:21 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17412 | 69 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | saltab termico | salta termico hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Salta térmico |  | 2022-08-18 10:00 |  | 2022-08-17 12:35 | daniel.bainotti |  | 2022-08-17 12:39 | 3 | 3 | 0.25486 | CMC | 17/08/2022 12:37 | 22/08/2022 06:00 | 1900-01-03 17:23 | 1 | 5 | 1899-12-31 02:53 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17413 | 7 | PEM-22 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem-22 desconectar para su movimiento si vamos a tener en cuenta que apenas se haga su movimiento necesitamos su conexión inmediata .gracias | desconectar pem -22 para su movimiento | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-17 12:42 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17414 | 5 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-129 NO FUNCIONA BOTONERA sector porta coronas | SIB-129 NO FUNCIONA BOTONERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botonera en mal estado |  | 2022-08-18 07:00 |  | 2022-08-18 05:06 | german.borgo |  | 2022-08-18 05:09 | 3 | 2 | 0.042361 | SIB | 18/08/2022 05:09 | 18/08/2022 06:43 | 0.065278 | 1 | 1 | 0.065278 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17415 | 6 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de maquina | Cambiar la Maquina de Soldar MSL-09 que no anda por otra maquina, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cambiar la Maquina de Soldar |  | 2022-08-18 08:40 |  | 2022-08-18 06:03 | ariel.terreno |  | 2022-08-18 06:42 | 3 | 1 | 0.17917 | MSL | 18/08/2022 06:05 | 18/08/2022 10:24 | 0.17986 | 1 | 1 | 0.17986 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17416 | 293 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | LSR-04 - Acondicionar filtros de secador de aire | LSR-04 - Acondicionar filtros de secador de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACONDICIONAR FILTROS DE SECADOR DE AIRE. |  |  |  | 2022-08-18 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-18 06:03 | 3 | 3 | 0.20278 | OTR | 18/08/2022 05:05 | 18/08/2022 09:57 | 0.20278 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17417 | 623 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparar estufa eléctrica | Ubicación: Frente de CEM 01. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | estufa no funciona |  |  |  | 2022-08-18 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-18 06:46 | 3 | 1 | 0.032639 | OTR | 18/08/2022 06:05 | 18/08/2022 07:04 | 0.040972 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17418 | 36 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Acortar caño de aspiración | Acortar caño de aspiración (Solicitado por Raul Giai Levra) | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-18 06:49 | lucas.feilberg |  | 2022-08-18 06:51 | 1 | 10 |  | PAN | 18/08/2022 06:51 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17419 | 2 | QMP-01 | Quemador - AUTOQUEM - PINTURA | PINTURA | Parada | remplazar clapeta de gas, se le encargo una nueva a pañol de mantenimiento. |  | Finalizado | No | 17403 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reemplazar clapeta de gas. |  |  | depende de cuando llegue el repuesto nuevo. | 2022-08-18 07:16 | bruno.sticotti |  | 2022-08-18 07:16 | 3 | 3 | 0.035417 | QMP | 18/08/2022 07:16 | 14/09/2022 07:31 | 1900-01-26 00:15 | 1 | 24 | 1900-01-07 03:15 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17420 | 8 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | hace renegar para bajar | problemas en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla botonera |  |  |  | 2022-08-18 07:25 | jose.salacain |  | 2022-08-18 07:26 | 3 | 1 | 0.04375 | SIB | 18/08/2022 07:26 | 18/08/2022 08:37 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17421 | 10 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Plato con poco recorrido | Plato con poco recorrido/esta en preventivo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar plato |  |  |  | 2022-08-18 10:15 | daniel.navarro |  | 2022-08-18 10:36 | 3 | 8 | 0.27569 | TOC | 18/08/2022 10:20 | 22/08/2022 05:35 | 1900-01-02 19:15 | 1 | 4 | 0.84375 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17422 | 381 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar pulsador de equipo de elevación | Para back up. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar pulsador |  |  |  | 2022-08-18 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-18 10:44 | 3 | 1 | 0.092361 | OTR | 18/08/2022 10:35 | 18/08/2022 12:49 | 0.093056 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17423 | 4 | MSL-26 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona recirculador de agua | No funciona recirculador de agua. Máquina parada. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona recircular de agua |  |  |  | 2022-08-18 10:54 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-18 11:07 | 3 | 2 | 0.059028 | MSL | 18/08/2022 11:00 | 18/08/2022 12:58 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 8 | 2022 | 2022-08-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17424 | 85 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Cambio de luminarias | Cambio de luminarias | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | actualización de sistema de iluminación |  |  | POR PRUEBAS EN EQUIPO REFORMADO. | 2022-08-18 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-18 12:41 | 3 | 3 | 0.87778 | PZP | 18/08/2022 12:35 | 17/10/2022 05:33 | 1900-02-27 16:58 | 1 | 52 | 1900-01-16 17:58 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17425 | 18 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 844 - Sensor de presión no detectó grasa | Alarma 844 - Sensor de presión no detectó grasa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION (GRASA). |  |  |  | 2022-08-19 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-19 06:00 | 3 | 3 | 0.23194 | TOC | 19/08/2022 05:35 | 19/08/2022 17:05 | 0.47917 | 1 | 1 | 0.47917 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17426 | 1 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Realizar acometida | Llave termomagnética 100A. Clase D. Conductor 35mm. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación para el torno |  | 2022-08-26 10:00 |  | 2022-08-19 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-19 06:54 | 3 | 4 | 0.5875 | TOC | 19/08/2022 06:35 | 01/09/2022 17:40 | 1900-01-12 11:05 | 1 | 12 | 1900-01-03 08:05 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17427 | 45 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma eje Z | alarma eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta operativa.- |  |  | Maquina Herramienta operativa.- | 2022-08-19 07:41 | alberto.depetris |  | 2022-08-19 11:09 | 3 | 3 | 1900-01-01 20:30 | CMC | 19/08/2022 07:45 | 05/09/2022 06:18 | 1900-01-15 22:33 | 1 | 15 | 1900-01-03 21:03 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17428 | 4 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | nom funciona botonera esta en corto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla |  |  |  | 2022-08-19 08:27 | daniel.bainotti |  | 2022-08-19 09:39 | 3 | 1 | 0.060417 | SIB | 19/08/2022 09:39 | 19/08/2022 11:06 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17429 | 2 | PEM-34 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-34 problema de lubricación (deposito de aceite) | problema en lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | revisión de lubricación |  |  | maquina en funcionamiento | 2022-08-19 08:28 | german.borgo |  | 2022-08-19 09:56 | 3 | 8 | 0.36806 | PEM | 19/08/2022 08:30 | 22/08/2022 06:42 | 1900-01-01 22:12 | 1 | 3 | 0.6125 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17430 | 39 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | agarro fuego la parte de abajo quizás fue un cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables en mal estado |  | 2022-08-22 10:30 |  | 2022-08-19 09:32 | cesar.perez |  | 2022-08-19 09:48 | 3 | 3 | 0.43542 | OTR | 19/08/2022 09:48 | 22/08/2022 15:18 | 1900-01-02 05:30 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17431 | 26 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se clavo el plato | se clavo el plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | giro del husillo pesado |  |  | según decisión | 2022-08-19 09:57 | luciano.gomez |  | 2022-08-19 09:59 | 3 | 4 | 0.088194 | REM | 19/08/2022 09:59 | 19/08/2022 13:14 | 0.13542 | 1 | 1 | 0.13542 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17432 | 30 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Compra de herramientas | - 1 destornillador perillero Philips 150mm - 1 Alicate | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | 1 destornillador perillero Philips 150mm - 1 Alicate |  |  |  | 2022-08-19 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-19 10:05 | 3 | 8 | 0.013889 | PÑL | 19/08/2022 09:35 | 22/08/2022 07:14 | 1900-01-01 21:39 | 1 | 3 | 0.58958 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17433 | 7 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | instalación eléctrica | Realizar conexión eléctrica de fuente 24V | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conectar electroventilador |  | 2022-08-23 13:00 |  | 2022-08-19 11:26 | jose.aguilar |  | 2022-08-19 11:52 | 3 | 1 | 0.059722 | OTR | 19/08/2022 11:30 | 15/09/2022 16:52 | 1900-01-26 05:22 | 1 | 24 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17434 | 5 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable deshilachado | ver cable se esta por cortar piesas pesadas | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable de acero deshilachado |  |  |  | 2022-08-19 11:51 | daniel.bainotti |  | 2022-08-19 12:02 | 3 | 4 | 0.26181 | SIB | 19/08/2022 11:55 | 22/08/2022 05:41 | 1900-01-01 17:46 | 1 | 3 | 0.42778 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17435 | 61 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar 4 tomas de piso - En Area Ingenieria de Producto | Instalación de 4 tomas de piso en área de ingeniería de producto, debe estar instalado con piso canal y bastidores triangulares de piso para ubicar los tomas. Se deben conectar a linea directa evitando conectar a la linea que alimenta el canal de tensión interno ubicado en el gabinete ING-OF-04. Ubicar al gente del Área Informática para observar lugar de la tarea y recibir indicaciones. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | colocar tomas |  | 2022-08-27 12:00 |  | 2022-08-19 12:36 | daniel.gaido |  | 2022-08-19 12:44 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 19/08/2022 12:40 | 19/10/2022 07:24 | 1900-02-28 18:44 | 1 | 53 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17436 | 12 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | revizar y planificar con quien corresponda la limpieza y lubricacion delas bancadas del equipo |  | Finalizado | No | 17390 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE GUIAS, TOPES Y REMPLAZO DE ALEMITES. |  |  |  | 2022-08-19 17:42 | mauricio.franco |  | 2022-08-19 17:42 | 3 | 4 | 0.21944 | PLC | 19/08/2022 17:42 | 24/08/2022 05:43 | 1900-01-03 12:01 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:01 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17437 | 63 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto alarma | NO REFERENCIA EJE B | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta en pr0ceso.- |  |  | Hoy la Maquina Herramienta esta OPERATIVA.- | 2022-08-19 19:40 | enrique.kessler |  | 2022-08-22 06:14 | 3 | 8 | 0.86736 | CMC | 19/08/2022 19:45 | 25/08/2022 06:43 | 1900-01-04 10:58 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:27 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17438 | 20 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | no arranca estractor | no arranca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | no arranca extractor |  | 2022-08-22 08:00 |  | 2022-08-20 01:26 | raul.breda |  | 2022-08-22 06:15 | 3 | 2 | 0.29861 | CBP | 20/08/2022 01:30 | 20/08/2022 17:00 | 0.64583 | 1 | 1 | 0.64583 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17439 | 47 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende la pantalla | no enciende la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | ALARMA 401 |  |  | ALARMA 401 | 2022-08-22 05:34 | alberto.depetris |  | 2022-08-22 05:58 | 3 | 5 | 0.425 | TOC | 22/08/2022 05:58 | 23/08/2022 10:39 | 1899-12-31 04:41 | 1 | 2 | 0.52847 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17440 | 125 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | canilla de aire rota | canilla de aire rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LLAVE DE PASO DE 3/4 EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-08-22 06:13 | raul.breda |  | 2022-08-22 06:23 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 22/08/2022 06:15 | 26/08/2022 11:25 | 1900-01-03 05:10 | 1 | 5 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17441 | 43 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Prolongar cable de estufa (RRHH) | Prolongar cable de estufa (RRHH) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | repara y prolongar cable de estufa |  |  |  | 2022-08-22 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 06:26 | 3 | 1 | 0.052778 | OTR | 22/08/2022 05:35 | 22/08/2022 06:52 | 0.053472 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17442 | 43 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 401 SERVO y 211 -X OT | Alarma 401 SERVO y 211 -X OT | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alrma servo 401, 211 -x OT |  |  |  | 2022-08-22 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 06:27 | 3 | 2 | 0.031944 | TOC | 22/08/2022 06:05 | 22/08/2022 06:51 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17443 | 3 | QMP-01 | Quemador - AUTOQUEM - PINTURA | PINTURA | En marcha | salta la alarma | salta la alarma ya 4 veces | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ALARMA DE FALLAS. |  |  |  | 2022-08-22 06:37 | raul.breda |  | 2022-08-22 07:07 | 3 | 3 | 0.15903 | QMP | 22/08/2022 06:40 | 22/08/2022 10:29 | 0.15903 | 1 | 1 | 0.15903 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17444 | 50 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular llave esférica del Laser Amada |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | regular válvula de refrigeracion |  |  |  | 2022-08-22 07:16 | laser.cyp |  | 2022-08-22 07:31 | 3 | 2 | 0.019444 | LSR | 22/08/2022 07:20 | 22/08/2022 07:49 | 0.020139 | 1 | 1 | 0.020139 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17445 | 74 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar fluorescente en mesa de trabajo del laser |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria agotada |  |  |  | 2022-08-22 07:19 | laser.cyp |  | 2022-08-22 07:31 | 3 | 1 | 0.16528 | LSR | 22/08/2022 07:22 | 22/08/2022 12:34 | 0.21667 | 1 | 1 | 0.21667 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17446 | 11 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona manopla | no funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | botones de manopla dañados |  |  |  | 2022-08-22 07:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-22 07:43 | 3 | 2 | 0.045833 | SIB | 22/08/2022 07:40 | 22/08/2022 08:46 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17447 | 21 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se apago pantalla | se apago la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla retroiluminación de monitor |  |  | por entrega de equipo | 2022-08-22 08:19 | daniel.bainotti |  | 2022-08-22 08:43 | 3 | 3 | 0.0069444 | CMC | 22/08/2022 08:22 | 26/08/2022 13:14 | 1900-01-03 04:52 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:22 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17448 | 55 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pérdida de agua (bomba de retorno) | Pérdida de agua (bomba de retorno) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-22 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 08:39 | 3 | 2 |  | CUP | 22/08/2022 08:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17449 | 41 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Perdida de agua (Bomba de los picos) | Perdida de agua (Bomba de los picos) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-22 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 08:40 | 3 | 3 |  | CUP | 22/08/2022 08:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17450 | 4 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | FLUORESCENTE QUEMADO | SE QUEMÓ FLUORESCENTE EN OFICINA DE SERVICIOS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria agotada |  |  |  | 2022-08-22 08:49 | martin.romero |  | 2022-08-23 12:59 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 22/08/2022 09:00 | 24/08/2022 13:18 | 1900-01-01 04:18 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17451 | 56 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba de retorno |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua bomba |  |  |  | 2022-08-22 08:40 | raul.breda |  | 2022-08-22 08:50 | 3 | 3 | 0.13819 | CUP | 22/08/2022 08:50 | 23/08/2022 05:18 | 0.85278 | 1 | 2 | 0.41528 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17452 | 42 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba que abastece los picos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua |  |  |  | 2022-08-22 08:40 | raul.breda |  | 2022-08-22 08:53 | 3 | 3 | 0.14861 | CUP | 22/08/2022 08:53 | 24/08/2022 04:52 | 1899-12-31 19:59 | 1 | 3 | 0.74931 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17453 | 624 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | sale humo del enchufe del tablero, afectando rem 28/ 20/27 | sale humo tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | sale humo del tablero |  |  |  | 2022-08-22 09:48 | marcelo.barbero |  | 2022-08-22 10:04 | 3 | 1 | 0.0083333 | OTR | 22/08/2022 10:04 | 22/08/2022 11:26 | 0.056944 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17454 | 23 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | descarga electrica | Desprende chispa la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-08-22 10:21 | pablo.perlo |  | 2022-08-22 11:13 | 3 | 2 | 0.070833 | SIB | 22/08/2022 10:25 | 22/08/2022 12:21 | 0.080556 | 1 | 1 | 0.080556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17455 | 625 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | enchufe de la jaula de engranajes control ruidos no anda | enchufe | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Enchufe quemado |  |  |  | 2022-08-22 10:24 | marcelo.barbero |  | 2022-08-22 11:11 | 3 | 3 | 0.065278 | OTR | 22/08/2022 10:30 | 22/08/2022 13:14 | 0.11389 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17456 | 14 | SIP-04 | Puente Grua - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | salta la térmica tablero principal | salta la térmica tablero principas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;MACAGNO JAVIER HORACIO;NATALI JAVIER ANDRES; | 3 | freno dañado |  | 2022-08-22 18:00 |  | 2022-08-22 12:19 | raul.breda |  | 2022-08-22 12:35 | 3 | 2 | 0.22569 | SIP | 22/08/2022 12:25 | 22/08/2022 17:51 | 0.22639 | 1 | 1 | 0.22639 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17457 | 31 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | HOP 01 - Compra de sensor de llama y bujias | - Sensor de llama. - Bujias largas. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GESTION DE SENSOR DE LLAMA. |  |  |  | 2022-08-22 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 12:40 | 3 | 3 | 0.063194 | PÑL | 22/08/2022 12:05 | 09/09/2022 09:38 | 1900-01-16 21:33 | 1 | 17 | 1900-01-04 13:03 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17458 | 32 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de alemites para aceite | Compra de alemites para aceite. Diam:6mm. Para clavar. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Backup |  |  |  | 2022-08-22 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-22 12:55 | 3 | 3 | 0.0069444 | PÑL | 22/08/2022 12:35 | 08/09/2022 11:31 | 1900-01-15 22:56 | 1 | 16 | 1900-01-04 05:56 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17459 | 40 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PLANCHA SERIES LIVIANAS | calienta de un solo lado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta de fase en el tablero general |  | 2022-08-23 10:00 |  | 2022-08-23 05:37 | cesar.perez |  | 2022-08-23 06:07 | 3 | 2 | 0.047917 | OTR | 23/08/2022 06:07 | 23/08/2022 07:16 | 0.047917 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17460 | 126 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Fabricar chapas protectoras para HOP-01 | Fabricar chapas protectoras para HOP-01 | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricar chapas protectora del horno |  | 2022-08-31 13:00 |  | 2022-08-23 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-23 06:02 | 3 | 8 | 0.41389 | OTR | 23/08/2022 05:35 | 31/08/2022 09:58 | 1900-01-07 04:23 | 1 | 8 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17461 | 5 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocación y puesta en marcha | Colocación y puesta en marcha | Ejecución | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de partes y colocación de bandera |  | 2022-09-05 13:30 |  | 2022-08-23 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-23 06:04 | 1 | 30 |  | SIB | 23/08/2022 06:02 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17462 | 17 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocación y puesta en marcha | Colocación y puesta en marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | se coloco bandera nueva |  | 2022-08-26 13:00 |  | 2022-08-23 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-23 06:06 | 1 | 30 | 0.375 | SIB | 23/08/2022 06:02 | 31/10/2022 06:18 | 1900-03-09 00:16 | 1 | 60 | 1900-01-19 21:16 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17463 | 5 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Revisar roladora de caños | En caños de 60 x 80 se reviran siempre para un mismo lado a medida que van rolando. Controlar velocidad de giro de los rodillos y alineación de los mismos. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | no quedan bien alineados los rolos por distintas medidas de suplementos |  |  | detección de falla | 2022-08-23 06:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-23 06:28 | 3 | 3 | 0.50972 | RLD | 23/08/2022 06:28 | 05/10/2022 07:55 | 1900-02-11 01:27 | 1 | 38 | 1900-01-12 03:27 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17464 | 37 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Olor a quemado en pantógrafo | El pantógrafo está quemando consumibles en exceso y despide olor a quemado. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | aceite en exceso en la linea de aire(posible rotura de compresor) |  | 2022-08-23 09:00 |  | 2022-08-23 06:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-23 06:27 | 3 | 3 | 0.084722 | PAN | 23/08/2022 06:27 | 06/09/2022 05:32 | 1900-01-12 23:05 | 1 | 13 | 1900-01-03 04:35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17465 | 626 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire frl sector cmc06ycmc07 | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | PERDIDA POR VASO |  | 2022-08-24 12:30 |  | 2022-08-23 06:27 | daniel.bainotti |  | 2022-08-23 06:31 | 3 | 1 | 0.29028 | OTR | 23/08/2022 06:31 | 24/08/2022 12:01 | 1899-12-31 05:30 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17466 | 105 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | manguera descarga de aceite cortada | Se corto manguera | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-23 06:46 | david.gastaldi | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17467 | 12 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Posible problema en rodamiento | Polea con movimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | rodamientos de corona rotos |  |  |  | 2022-08-23 07:21 | gerardo.depetris |  | 2022-08-23 07:35 | 3 | 8 | 0.36458 | SIM | 23/08/2022 07:25 | 25/08/2022 05:51 | 1899-12-31 22:26 | 1 | 3 | 0.62222 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17468 | 17 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA ALIMENTADOR DE MATERIAL. NO LO APRIETA LA MORSA. | NO BAJA LA MORSA, NO ALIMENTA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Problema en sensor de posición |  | 2022-08-23 13:30 |  | 2022-08-23 07:53 | leonardo.tonini |  | 2022-08-23 08:09 | 3 | 4 | 0.29722 | SIC | 23/08/2022 07:55 | 24/08/2022 13:17 | 1899-12-31 05:22 | 1 | 2 | 0.55694 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17469 | 75 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | pinchadura manguera de aire | se pincho una manguera de aire por tal motivo la maquina se encuentra parada | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-23 08:16 | laser.cyp | [5 empty] | LSR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17470 | 106 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | manguera 1/2 rota | cambiar manguera 1/2 puesto 3 cajas . 8 mts | Anulado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-23 10:40 | emanuel.algarbe | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17471 | 8 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en mordaza izquierda | Mordaza izquierda de centradora CEM-04 bloqueada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se bloqueo mordaza |  | 2022-08-27 13:30 |  | 2022-08-23 11:55 | emanuel.antonello |  | 2022-08-23 12:12 | 3 | 4 | 0.81806 | CEM | 23/08/2022 12:00 | 29/08/2022 05:35 | 1900-01-04 17:35 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:35 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17472 | 179 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalación de hidrolavadora nueva | Instalación de hidrolavadora nueva | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalación de hidro lavadora nueva |  |  |  | 2022-08-23 12:05 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-23 12:13 | 3 | 3 | 0 | OTR | 23/08/2022 12:10 | 24/08/2022 13:20 | 1899-12-31 01:10 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17473 | 57 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma ls 30 31 | revisar micros alarma ls 30 31 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable multipar dañado |  | 2022-09-01 13:00 |  | 2022-08-23 13:13 | daniel.bainotti |  | 2022-08-23 13:18 | 3 | 5 | 1900-01-01 00:47 | CMC | 23/08/2022 13:15 | 05/09/2022 06:13 | 1900-01-11 16:58 | 1 | 12 | 1900-01-02 13:58 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17474 | 27 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | no funciona la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables cortados |  | 2022-08-23 17:00 |  | 2022-08-23 13:28 | pablo.perlo |  | 2022-08-23 13:32 | 3 | 2 | 0.058333 | SIP | 23/08/2022 13:30 | 23/08/2022 16:51 | 0.13958 | 1 | 1 | 0.13958 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17475 | 5 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | TUBO FLUORESCENTE QUEMADO | INFORMO QUE EL DÍA DE MAÑANA LO CAMBIO YO AL TUBO QUEMADO SOLICITO LA REPOSICIÓN DEL MISMO PARA QUE NOS QUEDE EN STOCK | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-23 14:35 | martin.romero | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17476 | 11 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar manguera de aire | cambiar manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Manguera para sopletear pinchada |  | 2022-08-24 07:00 |  | 2022-08-24 05:17 | alberto.depetris |  | 2022-08-24 06:09 | 3 | 1 | 0.013889 | TOC | 24/08/2022 05:20 | 26/08/2022 11:24 | 1900-01-01 06:04 | 1 | 3 | 0.94028 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17477 | 627 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo luz | LUZ LUZ QUEMADA SECTOR CREADORAS DE ESTRIAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-08-24 05:33 | enrique.kessler |  | 2022-08-24 06:16 | 3 | 1 | 0.010417 | OTR | 24/08/2022 05:35 | 25/08/2022 11:36 | 1899-12-31 06:01 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17478 | 12 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no enciende | No enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Llave de corte general baja |  | 2022-08-24 10:00 |  | 2022-08-24 05:34 | alberto.depetris |  | 2022-08-24 06:17 | 3 | 2 | 0.057639 | LAM | 24/08/2022 05:40 | 24/08/2022 19:48 | 0.58889 | 1 | 1 | 0.58889 | 8 | 2022 | 2022-08-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17479 | 6 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona bomba | No funciona bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BOMBA A DIAFRAGMA NO EXPENDE GASOIL. |  |  |  | 2022-08-24 05:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-24 06:21 | 3 | 3 | 0.20833 | BNH | 24/08/2022 05:40 | 24/08/2022 10:40 | 0.20833 | 1 | 1 | 0.20833 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17480 | 28 | TOC-36 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera de aire | Cambiar manguera de aire se rompio | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-08-24 06:36 | daniel.navarro |  | 2022-08-24 06:48 | 3 | 2 |  | TOC | 24/08/2022 06:48 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17481 | 33 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | pico de loro | Compra de de pinza pico de loro | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | comprar pinza pico de loro |  | 2022-09-06 10:00 |  | 2022-08-24 09:27 | francisco.robledo |  | 2022-08-24 09:28 | 1 | 24 | 0.26875 | PÑL | 24/08/2022 09:28 | 06/09/2022 06:46 | 1900-01-11 21:18 | 1 | 12 | 1900-01-02 18:18 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17482 | 34 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | cinta metrica | Compra de cinta métrica | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | Compra de cinta metrica |  |  |  | 2022-08-24 09:30 | francisco.robledo |  | 2022-08-24 09:30 | 1 | 24 | 0 | PÑL | 24/08/2022 09:30 | 05/09/2022 12:33 | 1900-01-11 03:03 | 1 | 11 | 1900-01-02 15:33 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17483 | 35 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Boca llave con encastre de 1/2" | Compra de boca llave con encastre de 1/2" de 4 mm a 19 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | compra de boca llabe con encastre de 1/2" de 4mm a 19 mm |  | 2022-09-06 10:00 |  | 2022-08-24 09:32 | francisco.robledo |  | 2022-08-24 09:32 | 1 | 24 | 0.31111 | PÑL | 24/08/2022 09:32 | 06/09/2022 09:47 | 1900-01-12 00:15 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:15 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17484 | 628 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Manioras de descenso de máquina nueva |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | DESCENSO Y MOVIMIENTO TORNO VERTICAL NUEVO. |  |  |  | 2022-08-24 09:30 | gustavo.atala |  | 2022-08-24 09:30 | 3 | 2 | 0.29722 | OTR | 24/08/2022 09:30 | 25/08/2022 05:35 | 0.83681 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17485 | 7 | BNH-01 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | reparación de bomba a diafragma para backup. |  | Finalizado | No | 17479 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO. |  | 2022-08-26 18:00 |  | 2022-08-24 10:40 | diego.peralta |  | 2022-08-24 10:40 | 3 | 4 | 0.49236 | BNH | 24/08/2022 10:40 | 29/08/2022 05:36 | 1900-01-03 18:56 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:26 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17486 | 39 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | cambiar luz de maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambiar luz dañada |  |  | a definir por inicio de trabajo | 2022-08-24 11:58 | daniel.bainotti |  | 2022-08-24 12:05 | 3 | 2 | 0.013889 | CMC | 24/08/2022 12:05 | 30/08/2022 08:35 | 1900-01-04 20:30 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:30 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17487 | 44 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Colocar enchufe monofásico en rampa de exportación | Colocar enchufe monofásico en rampa de exportación, para que Intendencia pueda utilizar la soldadora | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Colocar enchufe monofásico |  | 2022-08-25 12:00 |  | 2022-08-24 12:02 | camila.mina |  | 2022-08-24 12:07 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 24/08/2022 12:07 | 27/08/2022 13:38 | 1900-01-02 01:31 | 1 | 4 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17488 | 52 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sprindle alarm | Alarma de husillo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GONZALEZ JOSE LUIS; | 2 | Motor flojo |  |  |  | 2022-08-24 14:17 | victor.rodriguez |  | 2022-08-25 05:02 | 3 | 4 | 0.30417 | CMC | 24/08/2022 14:20 | 25/08/2022 12:57 | 0.94236 | 1 | 2 | 0.50486 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17489 | 629 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | no funciona luz del galpon sector wados | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-08-25 05:20 | daniel.bainotti |  | 2022-08-25 05:56 | 3 | 1 | 0.18958 | OTR | 25/08/2022 05:22 | 25/08/2022 11:35 | 0.25903 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17490 | 38 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No prende la fuente | No prende la fuente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica dañada |  |  |  | 2022-08-25 05:29 | lucas.feilberg |  | 2022-08-25 05:55 | 3 | 3 | 0.036111 | PAN | 25/08/2022 05:33 | 25/08/2022 06:25 | 0.036111 | 1 | 1 | 0.036111 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17491 | 3 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende | NO ENCIENDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falta una fase |  |  | espera de reacondicionado de zona | 2022-08-25 05:48 | enrique.kessler |  | 2022-08-25 05:59 | 3 | 2 | 0.31111 | TES | 25/08/2022 05:50 | 26/08/2022 05:34 | 0.98889 | 1 | 2 | 0.32222 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17492 | 9 | HDL-01 | Hidrolavadora - KARCHER - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reemplazo de pico de hidrolavadora | Reemplazo de pico de hidrolavadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE PICO. |  |  |  | 2022-08-25 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 06:01 | 3 | 1 | 0.14861 | HDL | 25/08/2022 05:05 | 25/08/2022 08:39 | 0.14861 | 1 | 1 | 0.14861 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17493 | 34 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar sistema de lubricación | No consume aceite de lubricación. Se detecta durante el recorrido de carga de lubricantes. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-25 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 06:31 | 3 | 2 |  | CMC | 25/08/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17494 | 18 | CMC-06 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar sistema de lubricación | No consume aceite de lubricación. Se detecta durante el recorrido de carga de lubricantes. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-25 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 06:33 | 3 | 2 |  | CMC | 25/08/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17495 | 8 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Hacer instalación eléctrica | Hacer instalación eléctrica para poner en marcha | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-25 07:44 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17496 | 180 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocar una segunda manguera de salida de aires de medidor de presión nuevo (sector gomeria) | colocar una segunda manguera de salida de aires de medidor de presión nuevo (sector gomeria) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar manguera salida de tablero medidor de presión |  |  |  | 2022-08-25 07:56 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-25 09:00 | 3 | 2 | 0.073611 | OTR | 25/08/2022 08:00 | 26/08/2022 09:40 | 1899-12-31 01:40 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17497 | 2 | MSL-08 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | arreglar cable de massa | cable de massa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable y pinza de masa en mal estado |  | 2022-08-25 11:00 |  | 2022-08-25 08:35 | jose.salacain |  | 2022-08-25 08:59 | 3 | 2 | 0.05625 | MSL | 25/08/2022 08:40 | 25/08/2022 10:51 | 0.090972 | 1 | 1 | 0.090972 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17498 | 2 | TSC-07 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conductores electicos en mal estado | Conductores electicos en mal estado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable recalentado |  |  |  | 2022-08-25 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 08:54 | 3 | 2 | 0.069444 | TSC | 25/08/2022 08:05 | 25/08/2022 09:46 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17499 | 630 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire (Manguera de sopletear) | Pérdida de aire (Manguera de sopletear) | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde manguera de aire |  |  |  | 2022-08-25 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 08:55 | 3 | 1 | 0.12569 | OTR | 25/08/2022 08:35 | 25/08/2022 11:36 | 0.12569 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17500 | 36 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Agregar extractor de Pared | Falta motor de 1.5HP, 1500RPM, B3. | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Compra de motor de 1,5 hp |  |  |  | 2022-08-25 09:30 | bruno.sticotti |  | 2022-08-25 09:28 | 3 | 2 | 0.24792 | PÑL | 25/08/2022 09:28 | 06/09/2022 05:30 | 1900-01-10 20:02 | 1 | 11 | 1900-01-02 08:32 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17501 | 3 | TSC-07 | Tablero Eléctrico Corte y Seccionamiento - WEG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar cable de alimentacion entre el tablero tsc 07 y el auxiliar numero 2 |  | Ejecución | No | 17498 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable en mal estado |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-08-25 09:46 | mauricio.franco |  | 2022-08-25 09:46 | 3 | 4 |  | TSC | 25/08/2022 09:46 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17502 | 631 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CMC -24 Instalación eléctrica (Motor de bomba hidráulica) | Instalación eléctrica (Motor de bomba hidráulica) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar bomba hidráulica |  |  |  | 2022-08-25 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 09:49 | 3 | 3 | 0.1 | OTR | 25/08/2022 08:35 | 25/08/2022 13:14 | 0.19375 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17503 | 5 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO SUELTA LA PIEZA | FALLA EL HIDRAULICO NO SUELTAA LA PIEZA | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-25 09:53 | enrique.kessler | [5 empty] | GNR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17504 | 6 | GNR-02 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO SUELTA LA PIEZA | FALLA EL HIDRAULICO NO SUELTAA LA PIEZA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No suelta la.pieza |  |  |  | 2022-08-25 09:55 | enrique.kessler |  | 2022-08-25 11:38 | 3 | 2 | 0.34306 | GNR | 25/08/2022 10:00 | 26/08/2022 09:21 | 0.97292 | 1 | 2 | 0.30625 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17505 | 51 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Refrigeración de tablero eléctrico deficiente | No funciona forzador de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | forzador dañado |  | 2022-08-26 09:00 |  | 2022-08-25 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 11:48 | 3 | 2 | 0.29028 | TOC | 25/08/2022 11:35 | 26/08/2022 08:39 | 0.87778 | 1 | 2 | 0.21111 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17506 | 632 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tomacorriente de ventilador dañado | Ubicación: TOC 30. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | enchufe |  |  |  | 2022-08-25 12:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-25 12:32 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 25/08/2022 12:25 | 26/08/2022 13:18 | 1899-12-31 00:53 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17507 | 21 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO FUNCIONA. | NO FUNCIONA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de contactor cortado |  | 2022-08-25 17:00 |  | 2022-08-25 12:47 | leonardo.tonini |  | 2022-08-25 13:02 | 3 | 2 | 0.04375 | SIP | 25/08/2022 12:50 | 25/08/2022 16:11 | 0.13958 | 1 | 1 | 0.13958 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17508 | 107 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Modificación bomba de lubricación en banco de pruebas | Modificación bomba de lubricación en banco de pruebas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptar salidas y entrada de bomba |  |  | va a depender de si conseguimos los acoples necesarios | 2022-08-26 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-26 05:49 | 3 | 8 | 0.29861 | OTR | 26/08/2022 05:35 | 26/08/2022 12:46 | 0.29931 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17509 | 26 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Reemplazo tubo led | Oficina Administración. (Suarez) En frente Depósito 01. Cantidad (1). | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubo quemado |  | 2022-08-29 12:30 |  | 2022-08-26 06:00 | diego.giraudo |  | 2022-08-26 07:21 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 26/08/2022 06:05 | 29/08/2022 11:35 | 1900-01-02 05:30 | 1 | 3 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17510 | 633 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | conectar ventilador | CONECTAR VENTILADOR ZONA RANCHERAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | CONECTAR VENTILADOR |  | 2022-08-30 12:30 |  | 2022-08-26 06:06 | enrique.kessler |  | 2022-08-26 07:22 | 3 | 1 | 0.035417 | OTR | 26/08/2022 06:10 | 13/09/2022 15:14 | 1900-01-17 09:04 | 1 | 16 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17511 | 57 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-08-29 08:00 |  | 2022-08-26 06:17 | raul.breda |  | 2022-08-26 14:00 | 3 | 2 | 0.25139 | CUP | 26/08/2022 14:00 | 29/08/2022 07:03 | 1900-01-01 17:03 | 1 | 3 | 0.62708 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17512 | 56 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-08-29 08:00 |  | 2022-08-26 06:17 | raul.breda |  | 2022-08-26 14:00 | 3 | 2 | 0.25139 | CUP | 26/08/2022 14:00 | 29/08/2022 07:03 | 1900-01-01 17:03 | 1 | 3 | 0.62708 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17513 | 43 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-08-29 08:00 |  | 2022-08-26 06:18 | raul.breda |  | 2022-08-26 14:00 | 3 | 2 | 0.25139 | CUP | 26/08/2022 14:00 | 29/08/2022 07:03 | 1900-01-01 17:03 | 1 | 3 | 0.62708 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17514 | 33 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cambio de herramientas |  | 2022-08-29 07:30 |  | 2022-08-26 06:42 | daniel.navarro |  | 2022-08-26 07:00 | 3 | 4 | 0.37153 | TOC | 26/08/2022 07:00 | 05/09/2022 17:15 | 1900-01-09 10:15 | 1 | 9 | 1900-01-02 05:45 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17515 | 37 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Imán flexible | Compra de iman flexible | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Para tareas de limpieza. |  |  |  | 2022-08-26 09:26 | francisco.robledo |  | 2022-08-26 09:26 | 1 | 24 | 0.038889 | PÑL | 26/08/2022 09:26 | 27/09/2022 08:00 | 1900-01-30 22:34 | 1 | 28 | 1900-01-08 11:34 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17516 | 38 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Llave combinada de 7/16" | Compra de llave combinada de 7/16" | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Llave combinada |  |  |  | 2022-08-26 09:27 | francisco.robledo |  | 2022-08-26 09:27 | 1 | 24 | 0.25486 | PÑL | 26/08/2022 09:27 | 06/09/2022 05:26 | 1900-01-09 19:59 | 1 | 10 | 1900-01-02 05:29 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17517 | 34 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite hidráulico | Pérdida de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | pierde aceite |  |  |  | 2022-08-26 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-26 09:53 | 1 | 15 | 0.035417 | TOC | 26/08/2022 09:35 | 27/08/2022 11:56 | 1899-12-31 02:21 | 1 | 2 | 0.43125 | 8 | 2022 | 2022-08-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17518 | 17 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar forro del cable estan colgando es peligroso | cambiar forro del cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | cambiar forro del cable |  | 2022-08-29 10:00 |  | 2022-08-26 10:12 | marcelo.barbero |  | 2022-08-26 10:25 | 3 | 4 | 0.059722 | REM | 26/08/2022 10:15 | 08/09/2022 05:08 | 1900-01-11 18:53 | 1 | 12 | 1900-01-02 21:23 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17519 | 39 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar cuñas de eje Z | Revisar cuñas de eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Revisar cuña eje z. |  | 2022-08-29 10:00 |  | 2022-08-26 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-26 11:05 | 3 | 8 | 0 | TOC | 26/08/2022 11:05 | 29/08/2022 11:02 | 1900-01-01 23:57 | 1 | 3 | 0.68542 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17520 | 16 | SIP-08 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Puente series livianas | CABLE PELADO DEL CONTROL PARA MANEJAR EL PUENTE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable pelado |  |  |  | 2022-08-26 12:04 | cesar.perez |  | 2022-08-26 12:07 | 3 | 2 | 0.0375 | SIP | 26/08/2022 12:07 | 26/08/2022 13:01 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17521 | 18 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA CICLO. | PROBLEMA EN LA MORSA DEL ALIMENTADOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Cable de micro de final de carrera dañado |  | 2022-08-31 12:00 |  | 2022-08-26 12:34 | leonardo.tonini |  | 2022-08-26 12:42 | 3 | 3 | 0.23333 | SIC | 26/08/2022 12:42 | 08/09/2022 06:28 | 1900-01-11 17:46 | 1 | 12 | 1900-01-02 14:46 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17522 | 5 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla el contador | Falla el contador ,corta con demora por este motivo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla contador de ciclo |  | 2022-08-30 08:00 |  | 2022-08-26 13:19 | luciano.gomez |  | 2022-08-26 13:20 | 3 | 3 | 0.30069 | CHM | 26/08/2022 13:20 | 30/08/2022 06:41 | 1900-01-02 17:21 | 1 | 4 | 0.76458 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17523 | 7 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cable cortado | cable cortado en corredera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  | 2022-08-29 08:30 |  | 2022-08-27 06:38 | emanuel.algarbe |  | 2022-08-29 05:10 | 3 | 3 | 0.013889 | SIB | 27/08/2022 06:40 | 29/08/2022 06:43 | 1900-01-01 00:03 | 1 | 2 | 0.33542 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17524 | 127 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | foco quemado frente oficina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  | 2022-08-30 11:00 |  | 2022-08-29 05:02 | raul.breda |  | 2022-08-29 05:13 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 29/08/2022 05:05 | 30/08/2022 11:14 | 1899-12-31 06:09 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17525 | 25 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-29 05:38 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 17526 | 76 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | no funciona la palanca osea el cable no tira de la palanca para que se afloje el tacho del recolector | no anda el cable para sacar el tacho del recolector | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | aparentemente cable de acero cortado |  | 2022-08-29 11:00 |  | 2022-08-29 05:58 | laser.cyp |  | 2022-08-29 06:12 | 3 | 2 | 0.15 | LSR | 29/08/2022 06:00 | 29/08/2022 09:44 | 0.15556 | 1 | 1 | 0.15556 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17527 | 40 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funcionan 2 forzadores de aire de tablero | No funcionan 2 forzadores de aire de tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funcionan forzadores |  | 2022-11-01 12:00 |  | 2022-08-29 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-29 06:30 | 3 | 2 | 0.084722 | CMC | 29/08/2022 06:05 | 31/10/2022 10:19 | 1900-03-03 04:14 | 1 | 55 | 1900-01-18 06:44 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17528 | 13 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-19 problema en bloqueo de bandera | no bloquea bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | bloquea descoordinadamente |  |  | va a depender de cuanto haga renegar la regulacion | 2022-08-29 06:47 | german.borgo |  | 2022-08-29 06:52 | 3 | 3 | 0.063194 | PEM | 29/08/2022 06:50 | 30/08/2022 10:20 | 1899-12-31 03:30 | 1 | 2 | 0.47917 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17529 | 41 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar boton de emergencia | Revisar boton de emergencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en parada de emergencia |  | 2022-08-29 13:00 |  | 2022-08-29 07:01 | daniel.navarro |  | 2022-08-29 07:45 | 3 | 2 | 0.10347 | TOC | 29/08/2022 07:03 | 29/08/2022 13:23 | 0.26389 | 1 | 1 | 0.26389 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17530 | 48 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No toma las RPM | No toma las RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No responde giro de husillo en modo automático. |  |  | No toma bien las RPM.- | 2022-08-29 07:02 | daniel.navarro |  | 2022-08-29 07:42 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 29/08/2022 07:42 | 01/09/2022 06:17 | 1900-01-01 22:35 | 1 | 4 | 0.98264 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17531 | 35 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Enderesar armario electrico | Enderesar armario electrico no cierra la puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | tablero torcido |  | 2022-08-30 08:00 |  | 2022-08-29 07:03 | daniel.navarro |  | 2022-08-29 07:42 | 3 | 8 | 0.23333 | TOC | 29/08/2022 07:05 | 30/08/2022 06:46 | 0.98681 | 1 | 2 | 0.32014 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17532 | 14 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar tapa de Horno #3 | Base de tapa de Horno #3 se cortó y se desprendió. Se solicita cambio de tapa. El horno no está parado por necesidad de producción, pero se solicita cambio de tapa con la mayor celeridad posible.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reemplazo de tapa de horno |  | 2022-09-06 07:30 |  | 2022-08-29 07:42 | emanuel.antonello |  | 2022-08-29 07:44 | 3 | 8 | 0.45625 | HOM | 29/08/2022 07:44 | 06/09/2022 11:17 | 1900-01-07 03:33 | 1 | 8 | 1900-01-01 14:33 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17533 | 6 | SIB-119 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se salió botón de botonera guinche | Se salió botón de botonera en manopla de guinche. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta botón |  | 2022-08-29 11:00 |  | 2022-08-29 08:39 | joaquin.marchisio |  | 2022-08-29 08:43 | 3 | 2 | 0.01875 | SIB | 29/08/2022 08:43 | 29/08/2022 10:04 | 0.05625 | 1 | 1 | 0.05625 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17534 | 39 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Guarda polvo de grafa | Compra de guarda polvo de grafa | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;SPICCHIALI LEANDRO; | 2 | GESTION DE GUARDAPOLVOS DE TRABAJOS., |  |  |  | 2022-08-29 09:27 | francisco.robledo |  | 2022-08-29 09:28 | 1 | 24 | 0.05625 | PÑL | 29/08/2022 09:28 | 02/12/2022 12:20 | 1900-04-04 02:52 | 1 | 83 | 1900-01-28 03:22 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 17535 | 181 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | bomba de descarga de aceite hidráulico no funciona, salto térmica | bomba de descarga de aceite hidráulico no funciona, salto térmica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba |  |  |  | 2022-08-29 09:41 | emanuel.rossetto |  | 2022-08-29 10:17 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 29/08/2022 09:45 | 29/08/2022 10:38 | 0.036806 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17536 | 382 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Modificación de carro porta herramientas | Modificación de carro porta herramientas | Ejecución | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | modificando carro para herramientas de trabajo |  |  | se va realizando el trabajo cuando no se esta muy atareado | 2022-08-29 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-29 10:24 | 1 | 30 |  | OTR | 29/08/2022 05:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17537 | 70 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | almacen de herramientas | no posiciona bien almacen de herrramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Encoder con falla de posición. - CR: Bulones flojos en soporte de encoder. |  | 2022-09-08 10:00 |  | 2022-08-29 11:02 | daniel.bainotti |  | 2022-08-29 11:37 | 3 | 3 | 0.35069 | CMC | 29/08/2022 11:05 | 09/09/2022 12:51 | 1900-01-10 01:46 | 1 | 11 | 1900-01-02 14:16 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17538 | 634 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TOC 27 - No funciona micro de corte (Cinta saca viruta) | - Revisar micro de corte. - Reemplazar ficha de conexión. -Regular protector termomagnético. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se regulo micro |  |  |  | 2022-08-29 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-29 13:17 | 3 | 2 | 0.20486 | OTR | 29/08/2022 13:05 | 30/08/2022 07:25 | 0.76389 | 1 | 2 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Alta | 17539 | 40 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Aceite DTE oli llihgt 32 | Compra de 4 bidones de aceite | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Backup |  |  |  | 2022-08-30 05:26 | francisco.robledo |  | 2022-08-30 05:27 | 1 | 24 | 0.0069444 | PÑL | 30/08/2022 05:27 | 05/09/2022 09:28 | 1900-01-05 04:01 | 1 | 6 | 1899-12-31 22:01 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17540 | 383 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Control de motores para back up | Control de motores para back up | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | controlar motores |  |  |  | 2022-08-30 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-30 06:05 | 3 | 1 | 0.031944 | OTR | 30/08/2022 06:03 | 30/08/2022 08:09 | 0.0875 | 1 | 1 |  | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17541 | 53 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reemplazar reductor, por uno de mas reduccion |  | Finalizado | No | 17175 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Cambiar relacion |  |  |  | 2022-08-30 06:08 | javier.macagno |  | 2022-08-30 06:08 | 3 | 4 | 0.31111 | TOC | 30/08/2022 06:08 | 08/09/2022 04:48 | 1900-01-07 22:40 | 1 | 9 | 1900-01-01 23:40 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17542 | 4 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la luz | cambiar lampara | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar lampara |  |  |  | 2022-08-30 10:46 | marcelo.barbero |  | 2022-08-30 11:46 | 3 | 1 | 0.0069444 | TES | 30/08/2022 11:48 | 31/08/2022 08:21 | 0.85625 | 1 | 2 | 0.18958 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Media | 17543 | 19 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma 844 sensor de grasa de lubricacion | Alarma 844 sensor de grasa de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma 844 |  | 2022-10-07 10:30 |  | 2022-08-30 13:42 | daniel.navarro |  | 2022-08-31 05:07 | 3 | 4 | 0.48819 | TOC | 30/08/2022 13:45 | 18/10/2022 12:59 | 1900-02-16 23:14 | 1 | 43 | 1900-01-14 01:14 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17544 | 2 | SIB-78 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No baja ni sube | No baja ni sube, no responde a ningun estimulo. Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-08-31 05:05 | ariel.terreno |  | 2022-08-31 05:08 | 3 | 2 | 0.061111 | SIB | 31/08/2022 05:08 | 31/08/2022 08:04 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 8 | 2022 | 2022-08-01
NO | NO | Baja | 17545 | 635 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de florescente | Cambiar florescente en pañol | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria agotada |  | 2022-09-06 12:00 |  | 2022-08-31 07:09 | gerardo.depetris |  | 2022-08-31 07:22 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 31/08/2022 07:12 | 06/09/2022 10:36 | 1900-01-05 03:24 | 1 | 6 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17546 | 3 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Filtro de aspiración |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Trabajos varios |  |  |  | 2022-08-31 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-08-31 07:11 | 3 | 1 | 0 | LSR | 31/08/2022 07:11 | 13/10/2022 04:49 | 1900-02-10 21:38 | 1 | 38 | 1900-01-12 05:08 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17547 | 41 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Manta cerámica | 1 caja | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Backup |  |  |  | 2022-08-31 07:20 | gustavo.atala |  | 2022-08-31 07:23 | 3 | 2 | 0.059722 | PÑL | 31/08/2022 07:23 | 12/09/2022 09:45 | 1900-01-11 02:22 | 1 | 11 | 1900-01-02 14:52 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17548 | 42 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de cable para cadena porta cable (Ultra flexible) | Compra de cable para cadena porta cable (Ultra flexible) | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pedir cable |  |  |  | 2022-08-31 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-08-31 07:33 | 3 | 1 | 0.013889 | PÑL | 31/08/2022 07:05 | 22/09/2022 07:40 | 1900-01-21 00:35 | 1 | 20 | 1900-01-05 17:35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17549 | 43 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Aceitera manual | Compra de aceitera manual | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | comprar aceitera |  | 2022-09-01 13:30 |  | 2022-08-31 09:27 | francisco.robledo |  | 2022-08-31 09:27 | 3 | 1 | 0.013889 | PÑL | 31/08/2022 09:27 | 05/09/2022 06:33 | 1900-01-03 21:06 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:36 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17550 | 636 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | carbones gastados amoladora | andar intermitente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | carbones gastado | por degaste de carbones | 2022-09-06 10:00 |  | 2022-08-31 11:33 | gustavo.enrria |  | 2022-08-31 11:40 | 3 | 2 | 0.30833 | OTR | 31/08/2022 11:40 | 16/09/2022 11:10 | 1900-01-14 23:30 | 1 | 15 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17551 | 14 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-04 problema en bloqueo (no desbloquea ) | no desbloquea | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no bloquea |  |  |  | 2022-08-31 11:41 | german.borgo |  | 2022-08-31 12:04 | 3 | 4 | 0.03125 | PEM | 31/08/2022 11:45 | 01/09/2022 07:56 | 0.84097 | 1 | 2 | 0.17431 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17552 | 17 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | servomotor eje x no responde , Va a los golpes |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-31 16:07 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17553 | 18 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO RESPONDE EJE X |  | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-08-31 18:11 | daniel.navarro |  | 2022-09-01 05:04 | 3 | 4 |  | TOC | 31/08/2022 18:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17554 | 32 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Eje X no funciona bien anda a los salto | Eje X no funciona bien anda a los salto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;GONZALEZ JOSE LUIS; | 3 | juego por rotura de tuerca en el eje x. |  |  | Falta cambiar bornera en eje X en mal estado.- | 2022-09-01 05:47 | daniel.navarro |  | 2022-09-01 05:57 | 3 | 3 | 1900-01-02 04:09 | TOC | 01/09/2022 05:50 | 09/11/2022 07:32 | 1900-03-09 01:42 | 1 | 60 | 1900-01-19 22:42 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 17555 | 9 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar botón parada de emergencia serrucho | Cambiar botón parada de emergencia serrucho. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Parada de emergencia eiota |  | 2022-09-01 07:30 |  | 2022-09-01 06:51 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-01 06:57 | 3 | 1 | 0.01875 | SIM | 01/09/2022 06:55 | 01/09/2022 07:22 | 0.01875 | 1 | 1 | 0.01875 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17556 | 18 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Baja presión de soluble | revisar bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | poca presión y ruido |  |  |  | 2022-09-01 08:17 | luciano.gomez |  | 2022-09-01 08:42 | 3 | 3 | 0.17153 | CMC | 01/09/2022 08:20 | 01/09/2022 12:27 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17557 | 14 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ajustar bulones de registro de la cuchilla | Ajustar bulones de registro de la cuchilla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AJUSTAR RECISTRO DE CUCHILLAS. |  |  |  | 2022-09-01 08:39 | lucas.feilberg |  | 2022-09-01 08:47 | 3 | 8 | 0.017361 | GTM | 01/09/2022 08:45 | 05/09/2022 12:54 | 1900-01-03 04:09 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:09 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17558 | 35 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar lampara |  |  |  | 2022-09-01 09:31 | daniel.navarro |  | 2022-09-01 09:56 | 3 | 1 | 0.016667 | TOC | 01/09/2022 09:35 | 01/09/2022 17:37 | 0.33472 | 1 | 1 | 0.33472 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17559 | 28 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar luz |  |  |  | 2022-09-01 09:31 | daniel.navarro |  | 2022-09-01 09:57 | 3 | 1 | 0.01875 | TOC | 01/09/2022 09:35 | 01/09/2022 17:38 | 0.33542 | 1 | 1 | 0.33542 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17560 | 16 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manguera de aire | Cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | manguera de aire dañada |  |  |  | 2022-09-01 09:32 | daniel.navarro |  | 2022-09-01 09:58 | 3 | 1 | 0.017361 | TOC | 01/09/2022 09:35 | 01/09/2022 13:28 | 0.16181 | 1 | 1 | 0.16181 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17561 | 15 | SIM-06 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | soldar una chapa para la descarga del agua11 | soldar una chapa | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-01 09:35 | jose.salacain |  | 2022-09-01 09:59 | 3 | 2 |  | SIM | 01/09/2022 09:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17562 | 9 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas electricos | Mordaza abre, pero no corta.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | mordaza abre pero no corta. |  | 2022-09-13 13:00 |  | 2022-09-01 10:01 | gerardo.depetris |  | 2022-09-01 10:17 | 3 | 3 | 0.70486 | CEM | 01/09/2022 10:17 | 14/09/2022 05:39 | 1900-01-11 19:22 | 1 | 12 | 1900-01-02 16:22 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17563 | 45 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REVISAR AMOLADORA INTEDENCIA | REVISAR PROBLEMA AMOLADORA GRANDE DEL SECTOR INTENDENCIA, HACE UNA EXPLOSION Y DEJA DE ANDAR. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla |  | 2022-09-06 09:00 |  | 2022-09-01 10:38 | maciel.gaviglio |  | 2022-09-01 10:44 | 3 | 2 | 0.21528 | OTR | 01/09/2022 10:40 | 19/09/2022 10:00 | 1900-01-16 23:20 | 1 | 16 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17564 | 12 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO ENCIENDE | NO ENCIENDE | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-01 11:34 | luciano.gomez | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17565 | 71 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salto termico | salto termico del equipo hidraulico sale humo del motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el ventilador del radiador |  | 2022-09-05 11:30 |  | 2022-09-02 05:05 | daniel.bainotti |  | 2022-09-05 06:07 | 3 | 3 | 0.084722 | CMC | 02/09/2022 05:10 | 05/09/2022 11:48 | 1900-01-02 06:38 | 1 | 3 | 0.96389 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17566 | 44 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta termico | Salta termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Error en medición de tensión de línea (Falta una fase). Llave termomagnética dañada. |  |  |  | 2022-09-02 06:24 | daniel.navarro |  | 2022-09-05 06:08 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 02/09/2022 06:30 | 05/09/2022 06:33 | 1900-01-02 00:03 | 1 | 3 | 0.68958 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17567 | 20 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-07 no enciende | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmica del tablero baja |  | 2022-09-05 13:30 |  | 2022-09-03 07:44 | german.borgo |  | 2022-09-05 06:11 | 3 | 3 | 0.013889 | PEM | 03/09/2022 07:46 | 05/09/2022 12:33 | 1900-01-01 04:47 | 1 | 2 | 0.53264 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17568 | 64 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona bomba de soluble | no funciona bomba soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bomba con baja precio de soluble |  | 2022-09-06 13:15 |  | 2022-09-05 05:47 | alberto.depetris |  | 2022-09-05 06:11 | 3 | 4 | 0.36458 | CMC | 05/09/2022 05:50 | 08/09/2022 13:19 | 1900-01-02 07:29 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:29 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17569 | 13 | MSL-31 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se quedo sin massa | se quedo sin massa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-09-05 06:26 | jose.salacain |  | 2022-09-05 06:34 | 3 | 2 | 0.15625 | MSL | 05/09/2022 06:34 | 05/09/2022 10:40 | 0.17083 | 1 | 1 | 0.17083 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17570 | 29 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar espina del automático | Se cortó espina del automático. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Espina cortada |  |  |  | 2022-09-05 06:41 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-05 06:42 | 3 | 4 | 0.30833 | PEM | 05/09/2022 06:42 | 06/09/2022 05:29 | 0.94931 | 1 | 2 | 0.51181 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17571 | 4 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Anclaje soportes base |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | colocar anclaje soporte base |  | 2022-09-06 10:00 |  | 2022-09-05 07:20 | gustavo.atala |  | 2022-09-05 07:24 | 3 | 3 | 0.24792 | LSR | 05/09/2022 07:24 | 06/09/2022 08:07 | 1899-12-31 00:43 | 1 | 2 | 0.36319 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17572 | 86 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Reemplazar motorredoctor principal | Realizar el reemplazo y adaptación de motorreductor principal de la cadena. Además se debe agregar el variador de velocidad del motor y su correspondiente tablero para poder modificar la velocidad de avance de la cadena. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | adaptar moto reductor y motor nuevo |  | 2023-01-03 09:00 |  | 2022-09-05 07:25 | leandro.spicchiali |  | 2022-09-05 07:28 | 1 | 17 |  | PZP | 05/09/2022 07:28 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17573 | 38 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pérdida de aceite de lubricación | Revisar central hidráulica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA EN CENTRAL DE LUBRICACION. |  |  |  | 2022-09-05 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-05 07:31 | 3 | 3 | 0.15833 | ALM | 05/09/2022 07:05 | 05/09/2022 16:46 | 0.40347 | 1 | 1 | 0.40347 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17574 | 15 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no corta cuando termina el ciclo | NO CORTA CUANDO TERMINA EL CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no termina ciclo CR MULTIPLES CONTACTORES EN MAL ESTADO |  | 2022-09-05 17:00 |  | 2022-09-05 07:43 | enrique.kessler |  | 2022-09-05 08:21 | 3 | 4 | 0.059722 | CRM | 05/09/2022 08:45 | 08/09/2022 06:29 | 1900-01-01 21:44 | 1 | 4 | 0.94722 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17575 | 46 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ARREGLO DE REFLECTOR | ARREGLO DE REFLECTOR Y COLOCACION DE UNO MAS EN EL PASILLO ENTRE TECNICA Y MONTAJE | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Luminaria agotada |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-09-05 07:54 | guardia |  | 2022-09-05 08:22 | 3 | 3 | 0.27222 | OTR | 05/09/2022 08:00 | 21/09/2022 05:41 | 1900-01-14 21:41 | 1 | 15 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17576 | 12 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona pedalera | no acciona pedal de accionamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pedal |  |  |  | 2022-09-05 08:20 | pablo.perlo |  | 2022-09-05 08:23 | 3 | 2 | 0.027083 | PLM | 05/09/2022 08:22 | 05/09/2022 11:19 | 0.12292 | 1 | 1 | 0.12292 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17577 | 9 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar bomba de soluble no tira nada | Revisar bomba de soluble no tira nada | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Problemas en comando de habilitación de bombas refrigerantes |  |  |  | 2022-09-05 08:58 | daniel.navarro |  | 2022-09-05 10:25 | 3 | 3 |  | TOC | 05/09/2022 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17578 | 12 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma no lubrica con grasa | Alarma no lubrica con grasa | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-05 09:04 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17579 | 49 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | se quemo un plafón en la oficina de Carolina Giai Levra | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  | 2022-09-06 10:00 |  | 2022-09-05 10:05 | liliana.audagna |  | 2022-09-05 10:23 | 3 | 2 | 0.29028 | OTR | 05/09/2022 10:10 | 09/09/2022 08:11 | 1900-01-02 22:01 | 1 | 5 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17580 | 12 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Soldar con bronce adaptador hidraulico | Adaptador para instalación de sensor de presión en embrague de toma de fuerza transmisión Carraro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | soldar caño |  |  |  | 2022-09-05 10:13 | ignacio.lupi |  | 2022-09-05 10:22 | 3 | 2 | 0.0048611 | OTR | 05/09/2022 10:15 | 05/09/2022 11:39 | 0.058333 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17581 | 7 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Contarpunto esta fallando | Contarpunto esta fallando | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | ATASCAMIENTO DE CONTRA PUNTA POR EXCESO DE VIRUTA. |  | 2022-09-08 12:00 |  | 2022-09-05 11:52 | daniel.navarro |  | 2022-09-05 11:57 | 3 | 8 | 0.41042 | TOC | 05/09/2022 11:57 | 08/09/2022 11:42 | 1900-01-01 23:45 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:45 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17582 | 637 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde aceite bomba para llenar maquinas gleason | bomba aceite sector gleason | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bomba con perdida por empaquetadura |  | 2022-09-09 12:00 |  | 2022-09-05 11:56 | marcelo.barbero |  | 2022-09-05 11:58 | 3 | 4 | 0.063194 | OTR | 05/09/2022 11:58 | 12/09/2022 08:29 | 1900-01-05 20:31 | 1 | 7 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17583 | 384 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar banderas para equipo de elevación | Pintar banderas para equipo de elevación | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar banderas |  | 2022-09-06 08:15 |  | 2022-09-05 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-05 13:11 | 3 | 3 | 0.37153 | OTR | 05/09/2022 13:05 | 06/09/2022 17:26 | 1899-12-31 04:21 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17584 | 18 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema con los avances | Problema con los avances | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-05 17:40 | luciano.gomez |  | 2022-09-06 05:05 | 3 | 3 |  | CRM | 05/09/2022 17:45 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17585 | 39 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera d aire rota | manguera d aire rota | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE RAPIDO EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-09-06 04:40 | daniel.navarro |  | 2022-09-06 05:06 | 3 | 1 | 0.12222 | TOC | 06/09/2022 04:45 | 06/09/2022 14:35 | 0.40972 | 1 | 1 | 0.40972 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17586 | 13 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | cadena soporte cable cortada | cadena de soporte de cable control cortada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cadena cortada |  | 2022-09-06 07:30 |  | 2022-09-06 05:52 | emanuel.algarbe |  | 2022-09-06 06:20 | 3 | 1 | 0.052778 | SIB | 06/09/2022 05:55 | 06/09/2022 07:12 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17587 | 44 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | CMC 01 - Motor de forzador de aire | 200 V. - 85 W. | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Motor de repuesto |  |  |  | 2022-09-06 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-06 06:19 | 3 | 3 | 0.013889 | PÑL | 06/09/2022 06:05 | 27/09/2022 06:30 | 1900-01-20 00:25 | 1 | 19 | 1900-01-05 08:55 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17588 | 77 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Manguera rota en láser | Pérdida de aire en manguera láser. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA TECALAN DE 6MM EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-09-06 06:35 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-06 06:39 | 3 | 1 | 0.043056 | LSR | 06/09/2022 06:39 | 06/09/2022 11:54 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.21875 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17589 | 36 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ventilador de motor de bomba | Ventilador de motor de bomba se rompio por calentamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Bomba recalentada - CR: Rodamientos engranados |  | 2022-09-06 13:00 |  | 2022-09-06 08:28 | daniel.navarro |  | 2022-09-06 08:45 | 3 | 2 | 0.18542 | TOC | 06/09/2022 08:30 | 06/09/2022 14:30 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17590 | 50 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | un foco quemado en pasillo de ventas | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-09-06 08:51 | liliana.audagna |  | 2022-09-06 08:52 | 3 | 1 | 0.26528 | OTR | 06/09/2022 08:52 | 09/09/2022 08:12 | 1900-01-01 23:20 | 1 | 4 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17591 | 45 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de arandelas de suplemento | Comprar arandelas de suplemento 34 a 22 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Comprar arandelas de suplemento 34 a 22 mm |  |  |  | 2022-09-06 09:40 | francisco.robledo |  | 2022-09-06 09:40 | 3 | 1 | 0.045833 | PÑL | 06/09/2022 09:40 | 27/09/2022 11:23 | 1900-01-20 01:43 | 1 | 19 | 1900-01-05 10:13 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17592 | 2 | SIB-91 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambiar cable de acero | cambiar cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | Cambió de cable de acero |  | 2022-09-06 17:45 |  | 2022-09-06 10:43 | jose.salacain |  | 2022-09-06 11:44 | 3 | 2 | 0.05625 | SIB | 06/09/2022 10:45 | 06/09/2022 17:48 | 0.29375 | 1 | 1 | 0.29375 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17593 | 46 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relé termico de 2,5 a 4 A | Compra de rele termico 2,5 a 4A | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Compra de rele termico de 2,5 a 4A |  |  |  | 2022-09-08 05:24 | bruno.sticotti |  | 2022-09-08 05:25 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 08/09/2022 05:25 | 12/09/2022 05:51 | 1900-01-03 00:26 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:26 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17594 | 9 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda la botonera | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta neutro en tablero de alimentación |  | 2022-09-08 09:00 |  | 2022-09-08 05:34 | jose.salacain |  | 2022-09-08 05:58 | 3 | 2 | 0.10139 | SIB | 08/09/2022 05:40 | 08/09/2022 08:16 | 0.10833 | 1 | 1 | 0.10833 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17595 | 47 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | NO HAY AGUA EN BAÑOS | NO HAY AGUA EN BAÑOS DE CORTE Y PLEGADO, PINTURA, 180. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bomba rota |  |  |  | 2022-09-08 05:47 | maciel.gaviglio |  | 2022-09-08 05:49 | 3 | 2 | 0.17569 | OTR | 08/09/2022 05:48 | 08/09/2022 10:02 | 0.17639 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17596 | 16 | OTR-56 | Otro - Sin Marca - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | Reparación de pistola de calor | Reparación de pistola de calor | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 | No funciona pistola de calor |  |  |  | 2022-09-08 06:23 | lucas.novero |  | 2022-09-08 06:30 | 3 | 2 | 0 | OTR | 08/09/2022 06:25 | 12/09/2022 07:03 | 1900-01-03 00:38 | 1 | 4 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17597 | 24 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | electrico | cables pelados a la salida del tablero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado en mal estado |  | 2022-09-09 18:00 |  | 2022-09-08 08:02 | jonatan.camusso |  | 2022-09-08 08:41 | 3 | 2 | 0.25139 | OTR | 08/09/2022 08:05 | 12/09/2022 07:26 | 1900-01-02 23:21 | 1 | 4 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17598 | 25 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | electrico | cables pelados, salida de tablero | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-08 08:08 | jonatan.camusso | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17599 | 10 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | remplazar morsetos de conexion de linea por borneras |  | Anulado | No | 17594 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-08 08:16 | mauricio.franco |  | 2022-09-08 08:16 |  |  |  | SIB | 08/09/2022 08:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17600 | 14 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla electrica ver maquina critica coronas | falla electrica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micro de seguridad activado. - CR: Activación al hacer cambio de herramientas |  | 2022-09-08 11:00 |  | 2022-09-08 08:38 | marcelo.barbero |  | 2022-09-08 08:41 | 3 | 3 | 0.054861 | GNR | 08/09/2022 08:41 | 08/09/2022 11:13 | 0.10556 | 1 | 1 | 0.10556 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17601 | 5 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Acomodar fuelle del Bodor.. | Acomodar fuelle del laser del lado derecho, se va a cortar un tramo.. Leandro va a explicar.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | fabricar soporte para sostener fuelle |  | 2022-09-09 13:00 |  | 2022-09-08 08:49 | laser.cyp |  | 2022-09-08 09:56 | 3 | 2 | 0 | LSR | 08/09/2022 09:56 | 09/09/2022 12:52 | 1899-12-31 02:56 | 1 | 2 | 0.45556 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17602 | 49 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar balanceador de eje X | Revisar balanceador de eje X | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruido eje x |  | 2022-09-13 13:00 |  | 2022-09-08 09:26 | daniel.navarro |  | 2022-09-08 09:56 | 3 | 4 | 0.18403 | TOC | 08/09/2022 09:56 | 13/09/2022 12:29 | 1900-01-04 02:33 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:03 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17603 | 47 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Bomba de agua | Compra de bomba para alimentación de agua a planta | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | comprar bomba |  |  |  | 2022-09-08 09:33 | francisco.robledo |  | 2022-09-08 09:33 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 08/09/2022 09:33 | 20/09/2022 05:33 | 1900-01-10 20:00 | 1 | 11 | 1900-01-02 08:30 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17604 | 48 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Visor para torreta | Fabrica visor para torreta | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ok |  |  |  | 2022-09-08 09:35 | francisco.robledo |  | 2022-09-08 09:35 | 3 | 1 | 0.017361 | PÑL | 08/09/2022 09:35 | 16/09/2022 11:44 | 1900-01-07 02:09 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:09 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17605 | 15 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | taladro m18 a bateria milw | abecés funciona abecés no, debe ser los carbones. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-08 09:47 | cesar.perez |  | 2022-09-08 10:06 | 3 | 3 |  | OTR | 08/09/2022 10:06 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17606 | 37 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar luminarias en tableros eléctricos | Instalar luminarias en tableros eléctricos | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar luminarias en tableros eléctricos |  |  | por entrega de materiales | 2022-09-08 10:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-08 11:00 | 3 | 2 |  | TOC | 08/09/2022 10:50 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17607 | 21 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reemplazo de extractor de pared | Reemplazo de extractor de pared | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | REMPLAZO DE EXTRACTOR DE PARED (PINTADO DE CABINAS). |  |  |  | 2022-09-08 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-08 11:12 | 3 | 4 | 0.10694 | CBP | 08/09/2022 10:05 | 08/09/2022 12:39 | 0.10694 | 1 | 1 | 0.10694 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17608 | 16 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla bomba de aceite refrigerante | SALTA TERMICO DE BOMBA DE ACEITE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el térmico según solicitud - No se detecto falla al momento de revisarla |  | 2022-09-09 12:00 |  | 2022-09-08 11:14 | enrique.kessler |  | 2022-09-08 11:17 | 3 | 2 | 0.038889 | CRM | 08/09/2022 11:17 | 09/09/2022 11:51 | 1899-12-31 00:34 | 1 | 2 | 0.35694 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17609 | 9 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar barrevirutas pertenecientes al eje z. | presencia de virutas en zonas delicadas con pueden dañar eje y motor | Finalizado | No | 17581 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | barrevirutas gastados |  | 2022-12-16 07:00 |  | 2022-09-08 11:42 | daniel.navarro |  | 2022-09-08 11:42 | 3 | 2 | 0.027778 | TOC | 08/09/2022 11:42 | 16/12/2022 05:33 | 1900-04-07 17:51 | 1 | 86 | 1900-01-28 19:51 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17610 | 18 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | pego un chispazo un cable | pego un chispaso cable en contra del motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2022-09-08 12:46 | raul.breda |  | 2022-09-08 12:55 | 3 | 2 | 0.0625 | SIB | 08/09/2022 12:50 | 08/09/2022 16:52 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17611 | 39 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alm-04 colocar iluminaria y amurar tablero al suelo | iluminaria y amurar tablero al suelo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar luz |  | 2022-09-12 10:00 |  | 2022-09-08 12:51 | german.borgo |  | 2022-09-08 12:58 | 3 | 2 | 0.30833 | ALM | 08/09/2022 12:58 | 12/09/2022 08:47 | 1900-01-02 19:49 | 1 | 4 | 0.86736 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17612 | 32 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Malacate no funciona, problemas eléctricos | Malacate no funciona, problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ficha floja. - CR: - |  | 2022-09-09 06:40 |  | 2022-09-09 05:20 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-09 05:53 | 3 | 3 | 0.020833 | MLT | 09/09/2022 05:25 | 10/09/2022 09:10 | 1899-12-31 03:45 | 1 | 2 | 0.48958 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17613 | 385 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar zona en área de pintura | Acomodar sector ubicado junto a cabina de plásticos. Liberar espacio. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Acomodar zona en pintura |  |  |  | 2022-09-08 11:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-09-08 11:00 | 3 | 3 | 0.011111 | OTR | 09/09/2022 05:40 | 09/09/2022 05:56 | 0.011111 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17614 | 58 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-09-09 06:29 | raul.breda |  | 2022-09-09 07:15 | 3 | 3 | 0.020833 | CUP | 09/09/2022 06:35 | 13/09/2022 05:34 | 1900-01-02 22:59 | 1 | 4 | 0.99931 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17615 | 57 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-09-09 06:30 | raul.breda |  | 2022-09-09 07:16 | 3 | 3 | 0.020833 | CUP | 09/09/2022 06:35 | 13/09/2022 05:33 | 1900-01-02 22:58 | 1 | 4 | 0.99861 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17616 | 44 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | picos tapados |  |  |  | 2022-09-09 06:31 | raul.breda |  | 2022-09-09 07:16 | 3 | 3 | 0.025 | CUP | 09/09/2022 06:35 | 13/09/2022 05:35 | 1900-01-02 23:00 | 1 | 4 | 1899-12-31 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17617 | 10 | CEM-04 | Centradora - SUNDERSLAND - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro izquierdo | Falla en micro izquierdo de centradora CEM-04 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-09 09:05 | emanuel.antonello | [5 empty] | CEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17618 | 46 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta el hidraulico | salta el hidraulico mismo problema de dias atras en eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona el eje Z , por fallas en el motor.- |  |  | No funciona bien el motor del eje Z , falla con conocimiento de Mantenimiento.- Se esta reparando motor para su reemplazo.- | 2022-09-09 09:41 | daniel.bainotti |  | 2022-09-09 10:10 | 3 | 8 | 0.0069444 | CMC | 09/09/2022 09:45 | 12/09/2022 06:42 | 1900-01-01 20:57 | 1 | 3 | 0.56042 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17619 | 1 | SIP-24 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Relevamiento e instalación de nuevos puentes grúas (Materiales eléctricos) | Relevamiento e instalación de nuevos puentes grúas (Materiales eléctricos) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | relevamiento |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-09-09 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-09 10:41 | 3 | 2 | 1899-12-31 12:48 | SIP | 09/09/2022 10:35 | 13/12/2022 11:19 | 1900-04-04 00:44 | 1 | 82 | 1900-01-27 16:44 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 17620 | 19 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se desoldo placa | Se desoldo chapa. Foto enviada al grupo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Guía portacables salida - CR:Tornillos flojos |  | 2022-09-10 11:00 |  | 2022-09-09 11:41 | lucas.feilberg |  | 2022-09-09 12:00 | 3 | 2 | 0.027778 | SIP | 09/09/2022 11:45 | 10/09/2022 10:42 | 0.95625 | 1 | 2 | 0.28958 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17621 | 17 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SISTEMA HIDRAULICO NO ENCIENDE | SISTEMA HIDRAULICO NO ENCIENDE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falta una fase en contactor. CR: - |  | 2022-09-12 09:00 |  | 2022-09-12 05:18 | luciano.gomez |  | 2022-09-12 05:45 | 3 | 3 | 0.03125 | CRM | 12/09/2022 05:20 | 13/09/2022 10:52 | 1899-12-31 05:32 | 1 | 2 | 0.56389 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17622 | 40 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no edita programa | no edita programa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No se detectó inconveniente. Equipo operativo. |  |  | Maquina Herramienta en marcha.- | 2022-09-12 05:39 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 05:45 | 3 | 2 | 0 | TOC | 12/09/2022 05:45 | 13/09/2022 06:11 | 1899-12-31 00:26 | 1 | 2 | 0.35139 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17623 | 35 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pierde aceite hidráulico por el husillo | Pierde aceite hidráulico por el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite el pulmón |  | 2022-09-13 10:00 |  | 2022-09-12 05:40 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 05:46 | 3 | 8 | 0.37917 | TOC | 12/09/2022 05:46 | 14/09/2022 05:02 | 1899-12-31 23:16 | 1 | 3 | 0.88611 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17624 | 40 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 PROBLEMAS en eje " y " cuando esta trabaja se mueve cabezal | al trabajar se mueve cabezal del eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Falta valvula de bloqueo del eje z. | Fue eliminada en el retrofitin. | 2022-09-30 12:00 |  | 2022-09-12 05:49 | german.borgo |  | 2022-09-12 05:59 | 3 | 8 | 0.73333 | ALM | 12/09/2022 05:55 | 28/09/2022 05:51 | 1900-01-14 23:56 | 1 | 15 | 1900-01-03 22:26 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17625 | 49 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pinza para terminales pre aislados | Compra de pinza para terminales pre aislados | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Compra de pinza para terminales pre aislados |  |  |  | 2022-09-12 05:53 | francisco.robledo |  | 2022-09-12 05:54 | 3 | 1 | 0.0027778 | PÑL | 12/09/2022 05:54 | 29/09/2022 10:32 | 1900-01-16 04:38 | 1 | 16 | 1900-01-04 11:38 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17626 | 38 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | remplazar carbones eje x y z remplazar tapa de taquimetrica |  | Anulado | No | 300 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-12 05:54 | mauricio.franco |  | 2022-09-12 05:54 |  |  |  | TOC | 12/09/2022 05:54 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17627 | 7 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en lectura de termocupla | Se observa lectura de temperatura errónea en termocupla #1 de Horno de revenido #4 (Lindberg).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de termocupla inferior dañado |  | 2022-09-13 09:00 |  | 2022-09-12 05:55 | emanuel.antonello |  | 2022-09-12 05:59 | 3 | 3 | 0.071528 | HOM | 12/09/2022 05:59 | 12/09/2022 08:42 | 0.11319 | 1 | 1 | 0.11319 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17628 | 386 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodo de correas | Acomodar correas que se encuentran fuera del pañol, entrarlas y acomodarlas dentro del pañol | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | separar y acomodar correas que están fuera del pañol |  | 2022-09-12 10:13 |  | 2022-09-12 05:56 | francisco.robledo |  | 2022-09-12 05:57 | 3 | 1 | 0.31875 | OTR | 12/09/2022 05:57 | 13/09/2022 07:35 | 1899-12-31 01:38 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17629 | 387 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar motores | Guardar motores en buen estado en contenedor | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | separar motores, en buen estado guardar y los que no andan tirarlos |  | 2022-09-12 07:09 |  | 2022-09-12 05:59 | francisco.robledo |  | 2022-09-12 06:00 | 3 | 1 | 0.13125 | OTR | 12/09/2022 06:00 | 12/09/2022 09:54 | 0.1625 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17630 | 388 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar frente de pañol | Sacar materiales en desuso del frente del pañol | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar chapas frente del pañol |  |  |  | 2022-09-12 06:01 | francisco.robledo |  | 2022-09-12 06:01 | 3 | 1 | 0.016667 | OTR | 12/09/2022 06:01 | 12/09/2022 06:25 | 0.016667 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17631 | 47 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de motor de eje Z | Reparación de motor de eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desarme de motor para revisión | No se detectó en el preventivo realizado hace 7 meses. Se priorizó poner en marcha cuando se resolvió placa y no se generó trabajo pendiente del motor | 2022-09-12 13:00 |  | 2022-09-12 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-12 06:28 | 1 | 16 | 0.78611 | CMC | 12/09/2022 06:05 | 05/10/2022 07:54 | 1900-01-22 01:49 | 1 | 21 | 1900-01-06 03:19 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17632 | 24 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona aparejo |  |  |  | 2022-09-12 06:30 | lucas.feilberg |  | 2022-09-12 06:38 | 3 | 2 | 0.023611 | SIB | 12/09/2022 06:38 | 12/09/2022 07:24 | 0.031944 | 1 | 1 | 0.031944 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17633 | 2 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar manguera de aire | Colocar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR MANGUERA DE AIRE PARA SOPLETEAR EQUIPO. |  |  |  | 2022-09-12 07:16 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 07:17 | 3 | 2 | 0.027778 | TOC | 12/09/2022 07:17 | 14/09/2022 11:49 | 1900-01-01 04:32 | 1 | 3 | 0.87639 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17634 | 3 | PFP-02 | Plataforma - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Desaliniadas las guías donde corre el carro | Desaliniadas las guías donde corre el carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | GUIAS DEL CARRO DE DESCARGA DESALINEADA. |  |  |  | 2022-09-12 07:39 | raul.breda |  | 2022-09-12 07:44 | 3 | 8 | 0.05625 | PFP | 12/09/2022 07:44 | 14/09/2022 17:04 | 1900-01-01 09:20 | 1 | 3 | 1899-12-31 01:50 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17635 | 8 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | instalación eléctrica | Se corto cable de alimentación aparejo BTA | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-12 08:19 | jose.aguilar | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17636 | 15 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se cayo una llave peligro se traben los engranajes | se cayo llave | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | cayo torcho de cricket |  |  |  | 2022-09-12 08:42 | marcelo.barbero |  | 2022-09-12 10:07 | 3 | 4 | 0.067361 | GNR | 12/09/2022 08:45 | 14/09/2022 09:34 | 1900-01-01 00:49 | 1 | 3 | 0.72153 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17637 | 638 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo/ arruba de TOC-15 TOC-33 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-09-12 08:58 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 10:08 | 3 | 1 | 0.048611 | OTR | 12/09/2022 09:00 | 12/09/2022 13:13 | 0.17569 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17638 | 3 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Purgar bomba de soluble | Purgar bomba de soluble | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | purgar bomba |  |  |  | 2022-09-12 08:59 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 10:09 | 3 | 2 | 0.050694 | TOC | 12/09/2022 09:00 | 12/09/2022 12:41 | 0.15347 | 1 | 1 | 0.15347 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17639 | 50 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Tela esmeril | Compra de tela esmeril de grano 80 , 100 , 120 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ok |  |  |  | 2022-09-12 09:37 | francisco.robledo |  | 2022-09-12 09:38 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 12/09/2022 09:38 | 26/09/2022 05:56 | 1900-01-12 20:18 | 1 | 13 | 1900-01-03 01:48 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17640 | 639 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire acople rápido | Ubicación: Frente tablero general TBE 01. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE RAPIDO EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-09-12 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-12 10:10 | 3 | 1 | 0.042361 | OTR | 12/09/2022 10:05 | 12/09/2022 11:33 | 0.061111 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17641 | 87 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de cadena y cabina | Cadena con residuos propios de la combustión | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Cadena y cabina mucha suciedad de pintura |  | 2022-09-12 10:00 |  | 2022-09-10 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-09-10 06:00 | 3 | 4 | 0.16667 | PZP | 10/09/2022 06:00 | 10/09/2022 10:00 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17642 | 65 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | se rompio manguera de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE DE LUBRICACION. |  | 2022-09-14 11:00 |  | 2022-09-12 10:49 | daniel.bainotti |  | 2022-09-12 10:55 | 3 | 4 | 0.67292 | CMC | 12/09/2022 10:52 | 14/09/2022 08:38 | 1899-12-31 21:46 | 1 | 3 | 0.59444 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17643 | 4 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | REVISAR SOPORTE DE TECLADO | REVISAR SOPORTE DE TECLADO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se movia tablero |  |  |  | 2022-09-12 11:07 | daniel.navarro |  | 2022-09-12 11:11 | 3 | 3 | 0.048611 | TOC | 12/09/2022 11:11 | 12/09/2022 12:22 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17644 | 389 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar estufa eléctrica | Taller de mantenimiento. La estufa se encuentra sobre el banco de los electricistas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Vela de estufa rota - CR: Sobrecalentamiento/Golpe |  |  |  | 2022-09-12 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-12 11:51 | 3 | 1 | 0.0125 | OTR | 12/09/2022 11:35 | 12/09/2022 17:42 | 0.25486 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17645 | 5 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en la botonera | falla la botonera | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-12 13:00 | jose.salacain | [5 empty] | SIP |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 17646 | 15 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor de ventilador vibra excesivamente | Se solicita revisión de motor de ventilador de Horno #3, el mismo vibra excesivamente. Con riesgo de rotura de motor o de eje de ventilador.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de turbina deformada | se deforma por la alta temperatura de el horno | 2022-09-23 06:30 |  | 2022-09-12 13:48 | emanuel.antonello |  | 2022-09-13 05:09 | 3 | 3 | 0.063194 | HOM | 12/09/2022 13:50 | 04/10/2022 05:30 | 1900-01-20 15:40 | 1 | 20 | 1900-01-05 14:10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17647 | 8 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | bomba de agua | vibracion bomba de agua | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla bomba |  |  | a definir por respuesta de proveedor | 2022-09-13 05:15 | daniel.bainotti |  | 2022-09-13 05:46 | 3 | 3 | 0.35694 | CMC | 13/09/2022 05:20 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17648 | 182 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | baños de montaje sin luz (se quemaron tubos fluorescentes ) | baños de montaje sin luz (se quemaron tubos fluorescentes ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubos fluorescentes quemados |  | 2022-09-13 10:00 |  | 2022-09-13 05:39 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-13 05:53 | 3 | 2 | 0.35764 | OTR | 13/09/2022 05:42 | 13/09/2022 16:06 | 0.43333 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17649 | 294 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | plasma falla | Por favor verificar mal funcionamiento de plasma manual. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-13 06:24 | pablo.perlo |  | 2022-09-13 06:46 | 3 | 3 |  | OTR | 13/09/2022 06:46 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17650 | 390 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento de materiales | Relevar materiales necesarios para cometida eléctrica , cables, bandejas, luminarias, tableros eléctricos, etc de pañol y oficinas nuevas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación al pañol nuevo de mantenimiento |  |  | de pende cunado se consigan materiales | 2022-09-13 06:36 | francisco.robledo |  | 2022-09-13 06:36 | 3 | 1 | 0 | OTR | 13/09/2022 06:36 | 06/10/2022 06:11 | 1900-01-21 23:35 | 1 | 21 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17651 | 11 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en acople mangueras máquina de soldar | Problemas para acoplar las mangueras de agua. Pierde agua. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA EN ACOPLE RAPIDO EN EQUIPO DE REFRIGERACION. |  |  |  | 2022-09-13 06:47 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-13 07:01 | 3 | 3 | 0.0069444 | MSL | 13/09/2022 06:50 | 14/09/2022 09:58 | 1899-12-31 03:08 | 1 | 2 | 0.46389 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17652 | 7 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se paso el micro maquina critica por coronas | micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la posición de frenado de la mesa. - CR: Terminal dañado por suciedad y tracción del cable |  | 2022-09-13 12:00 |  | 2022-09-13 07:31 | marcelo.barbero |  | 2022-09-13 07:57 | 3 | 3 | 0.049306 | REM | 13/09/2022 07:35 | 13/09/2022 10:51 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17653 | 39 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no entra la gama | no entra la gama | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla válvula cambio de gama |  | 2022-09-13 13:30 |  | 2022-09-13 07:43 | daniel.bainotti |  | 2022-09-13 08:08 | 3 | 3 | 0.31875 | CMC | 13/09/2022 08:08 | 14/09/2022 13:22 | 1899-12-31 05:14 | 1 | 2 | 0.55139 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17654 | 36 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza del plato | Se detecta rastros de viruta y se encuentra pesado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpiar plato |  |  |  | 2022-09-13 07:30 | daniel.navarro |  | 2022-09-13 07:30 | 3 | 3 | 0.31875 | TOC | 13/09/2022 07:30 | 14/09/2022 05:01 | 0.89653 | 1 | 2 | 0.45903 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17655 | 21 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla avance | Falla avance , se queda en el punto maximo y no baja . | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla ciclo de trabajo |  | 2022-09-15 09:30 |  | 2022-09-13 10:40 | luciano.gomez |  | 2022-09-13 11:40 | 3 | 2 | 0.32222 | CRM | 13/09/2022 10:50 | 15/09/2022 10:51 | 1900-01-01 00:01 | 1 | 3 | 0.68819 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17656 | 640 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Luminaria quemada | Cambiar luminaria quemada en sector de rebarbado.- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar foco |  |  |  | 2022-09-13 11:42 | emanuel.antonello |  | 2022-09-14 05:03 | 3 | 1 | 0.26181 | OTR | 13/09/2022 11:45 | 14/09/2022 07:00 | 0.80208 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17657 | 9 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pincho manguera hidraulico | manguera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  |  | depende para cuando este hecha la manguera | 2022-09-13 12:03 | marcelo.barbero |  | 2022-09-13 12:43 | 3 | 3 | 0.010417 | GNR | 13/09/2022 12:43 | 15/09/2022 07:29 | 1899-12-31 18:46 | 1 | 3 | 0.46944 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17658 | 13 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PROBLEMAS EN LA CORONA DE AJUSTE. | PROBLRMAS EN LA CORONA DE AJUSTE. NO GUIA BIEN LA SIERRA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema en la corona de ajuste |  | 2022-09-14 13:00 |  | 2022-09-13 12:14 | leonardo.tonini |  | 2022-09-14 05:05 | 3 | 3 | 0.29375 | SIM | 13/09/2022 12:20 | 15/09/2022 05:28 | 1899-12-31 17:08 | 1 | 3 | 0.63056 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17659 | 39 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reemplazarle carbones ya que no hay en stock. |  | Anulado | No | 17602 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-13 12:29 | javier.macagno |  | 2022-09-13 12:29 |  |  |  | TOC | 13/09/2022 12:29 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17660 | 16 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pierde aceite valvula | pierde aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | piezas dañadas y perdida de aceite |  | 2022-09-26 13:00 |  | 2022-09-14 06:33 | marcelo.barbero |  | 2022-09-14 06:36 | 3 | 8 | 0.45 | REM | 14/09/2022 06:36 | 26/09/2022 12:34 | 1900-01-11 05:58 | 1 | 11 | 1900-01-02 18:28 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17661 | 24 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona sca viruta | salta alrma virutero (ver si se puede revisar cerca del 12 horas que se va el operario ya que tengo muy critico la produccion ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no funciona saca virutas |  |  | esta finalizado | 2022-09-14 06:34 | daniel.bainotti |  | 2022-09-14 07:01 | 3 | 2 | 0.063194 | CMC | 14/09/2022 07:01 | 16/09/2022 06:40 | 1899-12-31 23:39 | 1 | 3 | 0.67292 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17662 | 391 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mecanizar visores de aceite | Mecanizar diámetro exterior (Vuelo) de los visores para lograr un mayor encastre en la torre. Diámetro actual: 40mm Diámetro final: 33mm *PLANO DISPONIBLE EN PAÑOL DE MANTENIMIENTO* | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | rebajar a diámetro 33 |  | 2022-09-16 13:00 |  | 2022-09-14 06:40 | bruno.sticotti |  | 2022-09-14 06:41 | 3 | 3 | 0.010417 | OTR | 14/09/2022 06:41 | 16/09/2022 10:36 | 1900-01-01 03:55 | 1 | 3 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17663 | 392 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar filtros | Sacar filtros del pañol y acomodarlos en contenedor | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | sacar filtros del pañol y acomodarlos en el contenedor |  | 2022-09-14 07:08 |  | 2022-09-14 07:12 | francisco.robledo |  | 2022-09-14 07:12 | 3 | 1 | 0.040278 | OTR | 14/09/2022 07:12 | 14/09/2022 08:10 | 0.040278 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17664 | 393 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar bandejas | Acomodar bandejas para cometidas eléctricas por medidas en estanterías del contenedor | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | vaciar estanterías dentro del contenedor para acomodar bandejas de electricistas |  | 2022-09-14 08:09 |  | 2022-09-14 07:13 | francisco.robledo |  | 2022-09-14 07:13 | 3 | 1 | 0.40694 | OTR | 14/09/2022 07:13 | 30/09/2022 06:12 | 1900-01-14 22:59 | 1 | 15 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17665 | 6 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera en puente grúa | No funciona botonera en puente grúa. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona botonera en puente grúa. |  | 2022-09-14 11:00 |  | 2022-09-14 07:54 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-14 08:16 | 3 | 2 | 0.11319 | SIP | 14/09/2022 08:00 | 14/09/2022 11:01 | 0.12569 | 1 | 1 | 0.12569 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17666 | 51 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Indumentaria | Pantalón para equipo de mantenimiento | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | . |  |  |  | 2022-09-14 09:27 | francisco.robledo |  | 2022-09-14 09:28 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 14/09/2022 09:28 | 23/09/2022 11:00 | 1900-01-08 01:32 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:02 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17667 | 394 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Ravisar maquina de soldar | Revisar maquina de soldar nueva por perdida de gas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | perdida de gas |  | 2022-09-19 10:00 |  | 2022-09-14 09:29 | bruno.sticotti |  | 2022-09-14 09:29 | 3 | 1 | 0 | OTR | 14/09/2022 09:29 | 19/09/2022 07:06 | 1900-01-03 21:37 | 1 | 5 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17668 | 66 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | alarma ERR 0303 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma en el sistema de lubricacion.- |  |  | No existe Alarma 0303 , pero si existe Alarma en el sistema de lubricacion.- | 2022-09-14 09:36 | alberto.depetris |  | 2022-09-14 09:53 | 3 | 3 | 0.31111 | CMC | 14/09/2022 09:40 | 15/09/2022 06:48 | 0.88056 | 1 | 2 | 0.21389 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17669 | 16 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | colocar guinche | colocar guinche | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | colocar guinche. |  | 2022-10-19 13:00 |  | 2022-09-14 09:46 | marcelo.barbero |  | 2022-09-14 09:53 | 1 | 50 | 1900-01-01 10:08 | GNR | 14/09/2022 09:50 | 24/10/2022 06:49 | 1900-02-07 20:59 | 1 | 35 | 1900-01-10 21:29 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17670 | 9 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal | problemas en el cabezal | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en el cabezal |  | 2022-09-14 13:00 |  | 2022-09-14 10:27 | jose.salacain |  | 2022-09-14 10:39 | 3 | 2 |  | MSL | 14/09/2022 10:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17671 | 395 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Trasladar portón | Trasladar con autoelevador el portón desde la zona de laser hasta el pañol nuevo de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar portón que esta detrás de corte y plegado |  |  |  | 2022-09-14 11:30 | bruno.sticotti |  | 2022-09-14 11:26 | 3 | 2 | 0.0020833 | OTR | 14/09/2022 11:26 | 14/09/2022 12:50 | 0.058333 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17672 | 48 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro derecho | Falla en micro derecho de centradora CEM-04.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se corta ciclo de trabajo | obsolencia de materiales eléctricos | 2022-09-15 13:00 |  | 2022-09-14 11:47 | emanuel.antonello |  | 2022-09-14 12:14 | 3 | 3 | 0.16667 | CEM | 14/09/2022 11:50 | 19/09/2022 10:01 | 1900-01-03 22:11 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:41 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17673 | 396 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Asistencia para relevamiento. | Relevamiento y selección de conjunto comercial de tornillo-tuerca para reemplazo en eje X, de TOC-11. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Relevamiento del eje x. |  | 2022-09-15 11:00 |  | 2022-09-14 11:00 | bruno.sticotti |  | 2022-09-14 12:52 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 14/09/2022 12:52 | 15/09/2022 06:29 | 0.73403 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17674 | 397 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar estanterías para colocar en contenedor | Fabricar estanterías para colocar en contenedor | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar estanterías para acomodar bandejas de electricistas |  | 2022-09-14 10:12 |  | 2022-09-14 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-14 13:09 | 3 | 4 | 0.1625 | OTR | 14/09/2022 13:05 | 27/09/2022 17:27 | 1900-01-12 04:22 | 1 | 12 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17675 | 9 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal perdida de gas | perdida de gas en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se rompió una parte de la torcha |  | 2022-09-15 08:00 |  | 2022-09-14 13:12 | jose.salacain |  | 2022-09-14 13:27 | 3 | 3 | 0.0027778 | MSL | 14/09/2022 13:27 | 15/09/2022 05:54 | 0.68542 | 1 | 2 | 0.01875 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17676 | 6 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Trasladar turbina al exterior del galpón | Trasladar turbina del extractor de láser. Coordinar con Alexis el movimiento del mismo. (El recubrimiento realizado por ingeniería ya está hecho). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Sacar turbina fuera de la nave. Realizar conexión eléctrica y tubo de aspiración. |  |  |  | 2022-09-14 14:19 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-15 05:07 | 1 | 16 | 0.010417 | LSR | 15/09/2022 05:07 | 19/09/2022 12:00 | 1900-01-03 06:53 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:53 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17677 | 15 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el freno del embrague | No funciona el freno del embrague | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | problema freno |  | 2022-09-16 13:30 |  | 2022-09-15 05:19 | lucas.feilberg |  | 2022-09-15 06:02 | 3 | 3 | 0.46736 | GTM | 15/09/2022 06:02 | 19/09/2022 06:44 | 1900-01-03 00:42 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:42 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17678 | 42 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ventilador de armario electrico no funciona | Ventilador de armario electrico no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla cooler |  | 2022-09-19 13:00 |  | 2022-09-15 05:50 | daniel.navarro |  | 2022-09-15 06:01 | 3 | 3 | 0.025 | TOC | 15/09/2022 06:01 | 19/09/2022 13:07 | 1900-01-03 07:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:06 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17679 | 10 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina | Buen dia, solicitamos cambio de maquina msl-20 por msl-09 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Remplazo de máquina de soldar |  | 2022-09-16 09:00 |  | 2022-09-15 05:51 | pablo.perlo |  | 2022-09-15 06:00 | 3 | 1 | 0.071528 | MSL | 15/09/2022 06:00 | 15/09/2022 08:07 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17680 | 34 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio guia de herramienta del cabezal | Se rompio guia de herramienta del cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Espina quebrada. |  | 2022-09-15 09:30 |  | 2022-09-15 05:52 | daniel.navarro |  | 2022-09-15 06:00 | 3 | 7 | 0.13681 | TOC | 15/09/2022 06:00 | 15/09/2022 09:30 | 0.14583 | 1 | 1 | 0.14583 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17681 | 16 | GTM-01 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el freno del embrague | No funciona el freno del embrague | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-15 06:06 | lucas.feilberg | [5 empty] | GTM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17682 | 398 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Trasladar tablero de herramientas | Trasladar tablero de herramientas de ubicación actual y colocarlo en lado derecho de Estanteria Nº2. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar tablero de herramientas |  | 2022-09-15 06:12 |  | 2022-09-15 06:25 | bruno.sticotti |  | 2022-09-15 06:26 | 3 | 4 | 0.22917 | OTR | 15/09/2022 06:26 | 15/09/2022 11:56 | 0.22917 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17683 | 399 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reubicar herramientas de Pañol | Acomodar y colgar herramientas en tablero para su posterior codificación. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar y colgar herramientas en el tablero |  | 2022-09-15 12:13 |  | 2022-09-15 06:30 | bruno.sticotti |  | 2022-09-15 06:28 | 3 | 6 | 0.30833 | OTR | 15/09/2022 06:28 | 16/09/2022 08:50 | 1899-12-31 02:22 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17684 | 36 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tecla de sentido de amarre de plato no esta funcionado | Tecla de sentido de amarre de plato no esta funcionado | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-15 06:45 | daniel.navarro |  | 2022-09-15 06:47 | 3 | 2 |  | TOC | 15/09/2022 06:47 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17685 | 42 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Eliminar jumper provisorio , hasta tener disponibilidad den Maquina Herramienta.- |  | Ejecución | No | 17668 | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-15 06:48 | jose.gonzalez |  | 2022-09-15 06:48 |  |  |  | CMC | 15/09/2022 06:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17686 | 400 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar bomba, para comparación de despiece |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | desarmado de bomba para control de piezas a reemplazar |  |  | no se definió reparación o cambio de bomba | 2022-09-15 06:56 | gustavo.atala |  | 2022-09-15 06:56 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 15/09/2022 06:56 | 26/09/2022 05:32 | 1900-01-09 22:36 | 1 | 10 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17687 | 30 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | MANGUERA AIRE | COLOCAR MANGUERA AIRE CON ACOPLES EN PUESTO DE BANQUEO | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGADO DE LINEA DE AIRE. |  |  |  | 2022-09-15 07:16 | ricardo.manelli |  | 2022-09-15 08:23 | 3 | 2 | 0.24792 | OTR | 15/09/2022 08:23 | 22/09/2022 05:29 | 1900-01-05 21:06 | 1 | 7 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17688 | 54 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pierde soluble | Pierde soluble | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde soluble por que la cinta esta muy baja | Perdia por qué la batea de la cinta saca virutas estaba baja y a esa cinta se le cambio el reductor hace poco tiempo, el que se le puso anda a más potencia por lo cual el soluble salpica más afuera al estar la batea baja. | 2022-09-15 12:00 |  | 2022-09-15 08:15 | daniel.navarro |  | 2022-09-15 08:21 | 3 | 6 | 0.32569 | TOC | 15/09/2022 08:21 | 03/10/2022 06:03 | 1900-01-16 21:42 | 1 | 16 | 1900-01-04 04:42 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17689 | 9 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Conexión electrica | se corto cable de alimentación aparejo BTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado - CR: Se apreto cable sobrante contra el final de la viga. |  |  |  | 2022-09-15 08:59 | jose.aguilar |  | 2022-09-15 09:42 | 3 | 2 | 0.29375 | OTR | 15/09/2022 09:42 | 15/09/2022 16:45 | 0.29375 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17690 | 52 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Micros Neuman | Compra de micros nueman varias medidas | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BRUNO FRANCISCO; | 2 | Compra de micros nueman varias medidas |  |  |  | 2022-09-15 09:32 | francisco.robledo |  | 2022-09-15 09:32 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 15/09/2022 09:32 | 26/09/2022 08:13 | 1900-01-09 22:41 | 1 | 10 | 1900-01-02 02:41 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17691 | 53 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Compra de cooler | Compra de cooler de 110v modelo: WW25489115BL(ORM7) | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;BRUNO FRANCISCO; | 2 | comprar cooler |  |  |  | 2022-09-15 09:33 | francisco.robledo |  | 2022-09-15 09:34 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 15/09/2022 09:34 | 06/10/2022 06:16 | 1900-01-19 20:42 | 1 | 19 | 1900-01-05 05:12 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17692 | 4 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en botonera de guinche | No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2022-09-15 11:53 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-15 12:15 | 3 | 2 | 0.044444 | SIB | 15/09/2022 12:15 | 15/09/2022 13:20 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17693 | 401 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar cobertor de chapa de equipo nuevo, para su traslado | Llevar cobertor a playón de mantenimiento atrás del taller. Despejar terreno para ubicar dicho cobertor, antes de solicitar asistencia de grúa | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 2 | despejar sector para acomodar cobertor |  | 2022-10-18 12:00 |  | 2022-09-15 12:30 | gustavo.atala |  | 2022-09-15 12:30 | 3 | 2 | 0.6625 | OTR | 15/09/2022 12:30 | 12/11/2022 10:42 | 1900-02-25 22:12 | 1 | 51 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 17694 | 3 | SIB-67 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable Cortado | Se corto el cable de acero, en el sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de cable de acero cortado y adaptación de fin de carrera con sensor |  | 2022-09-16 13:00 |  | 2022-09-16 05:08 | ariel.terreno |  | 2022-09-16 05:35 | 3 | 2 | 0.32361 | SIB | 16/09/2022 05:35 | 16/09/2022 13:22 | 0.32431 | 1 | 1 | 0.32431 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17695 | 48 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no toma giro el husillo | no toma giro el husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No gira el Husillo con comando , porque no tiene la gama instalada.- |  |  | no toma las gamas.- | 2022-09-16 05:48 | alberto.depetris |  | 2022-09-16 06:03 | 3 | 3 | 0 | CMC | 16/09/2022 06:03 | 19/09/2022 10:59 | 1900-01-02 04:56 | 1 | 3 | 0.89306 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17696 | 22 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema pinza | no sostiene las herramientas ver( arandelas pinza husillo) lo hace con el 50% de las herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | no aprieta bien la herramienta. | la causa raiz es fatiga por el uso | 2022-09-23 18:00 |  | 2022-09-16 05:59 | daniel.bainotti |  | 2022-09-16 06:03 | 3 | 3 | 0.78958 | CMC | 16/09/2022 06:03 | 28/09/2022 06:07 | 1900-01-11 00:04 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:34 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17697 | 11 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable cortado en manopla de guinche | Se cortó cable eléctrico en la manopla de guinche. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado | se corto porque lo engancharon con la pasteca | 2022-09-16 08:34 |  | 2022-09-16 06:53 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-16 07:03 | 3 | 2 | 0.05 | SIB | 16/09/2022 07:03 | 16/09/2022 08:34 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17698 | 7 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA ACEITE DE LUBRICACION | ALARMA ACEITE DE LUBRICACION. COLOCAR ACEITE | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no soltaba el tiro del creador |  |  |  | 2022-09-16 09:21 | luciano.gomez |  | 2022-09-16 12:03 | 3 | 2 | 0.046528 | CRC | 16/09/2022 12:03 | 16/09/2022 13:10 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17699 | 67 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 9003 fuga eje Z | alarma 9003 / 0003 fuga eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla accionamiento del eje Z.- |  |  | Falla accionamiento del eje Z.- | 2022-09-16 10:30 | alberto.depetris |  | 2022-09-16 13:31 | 3 | 5 | 0 | CMC | 16/09/2022 13:31 | 21/09/2022 06:13 | 1900-01-03 16:42 | 1 | 5 | 1899-12-31 07:42 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17700 | 402 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Codificación de herramientas | Codificar herramientas de tablero, ubicados en Pañol. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | codificar herramientas que están en el tablero |  | 2022-09-16 10:13 |  | 2022-09-16 10:48 | bruno.sticotti |  | 2022-09-16 10:48 | 3 | 2 | 0.74375 | OTR | 16/09/2022 10:48 | 20/09/2022 13:12 | 1900-01-03 02:24 | 1 | 4 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17701 | 403 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Logistica PAÑOL. | Buscar chapas translucidas acanaladas en domicilio de proveedor (LUCAAL) y llevarlas al Pañol de Mantenimiento (Nuevo). | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | Buscar chapas encargadas por Bruno |  |  |  | 2022-09-16 09:30 | bruno.sticotti |  | 2022-09-16 10:51 | 3 | 1 | 0.019444 | OTR | 16/09/2022 10:51 | 16/09/2022 11:20 | 0.020139 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17702 | 17 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | correa motor cortada | correa de motor cortada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Correa cortada | Correa con desgaste | 2022-09-16 13:22 |  | 2022-09-16 11:58 | emanuel.algarbe |  | 2022-09-16 12:06 | 3 | 2 | 0.052083 | SIB | 16/09/2022 12:06 | 16/09/2022 13:21 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17703 | 31 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | guinche | se rompió guinche de Maquina de medir por Coordenadas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | contactores dañados |  |  |  | 2022-09-16 12:29 | ruben.gollino |  | 2022-09-16 13:30 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 16/09/2022 13:30 | 19/09/2022 06:15 | 1900-01-01 16:45 | 1 | 3 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17704 | 88 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de vidrios de back up | Limpieza de vidrios para luminarias de cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar vidrios backup |  |  |  | 2022-09-16 11:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-09-16 13:35 | 3 | 4 | 0.017361 | PZP | 16/09/2022 13:35 | 19/09/2022 06:39 | 1900-01-01 17:04 | 1 | 3 | 0.62778 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17705 | 58 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | se rompio vaso de frl | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VASO PURGADOR (FRL) PARTIDO. |  |  |  | 2022-09-17 06:57 | daniel.bainotti |  | 2022-09-19 05:05 | 3 | 1 | 0.0041667 | CMC | 19/09/2022 05:05 | 19/09/2022 05:29 | 0.016667 | 1 | 1 | 0.016667 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17706 | 38 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda giro de plato | no gira plato. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta tiene problemas en le Servo motor del husillo de arrastre.- |  |  | va a depender con que nos encontremos cuando desarme | 2022-09-19 04:58 | marcelo.barbero |  | 2022-09-19 05:06 | 3 | 3 | 0.21458 | REC | 19/09/2022 05:06 | 19/09/2022 12:59 | 0.32847 | 1 | 1 | 0.32847 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17707 | 18 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no tira aceite de corte | PROBLEMA BOMBA DE ACEITE DE CORTE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bomba trabada | se rompio alojamiento de la chaveta de la turbina que impulsa el aceite, por desgaste de material en dicho alojamiento. | 2022-09-19 13:00 |  | 2022-09-19 05:05 | enrique.kessler |  | 2022-09-19 05:08 | 3 | 2 | 0.32153 | CRM | 19/09/2022 05:08 | 19/09/2022 13:16 | 0.33889 | 1 | 1 | 0.33889 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17708 | 295 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Chispazo en la luz | Hizo chisperio cuando prendio la luz, sector Soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cortocircuito en porta lampara | sistema de iluminación obsoleto | 2022-09-19 06:30 |  | 2022-09-19 05:08 | ariel.terreno |  | 2022-09-19 05:11 | 3 | 2 | 0.36458 | OTR | 19/09/2022 05:11 | 20/09/2022 07:01 | 1899-12-31 01:50 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17709 | 108 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Cambiar mangueras de aire comprimido | Cambiar manguera pinchada en el sector del banco de pruebas de cajas articulado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | MANGUERA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-09-19 05:41 | david.gastaldi |  | 2022-09-19 05:50 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 19/09/2022 05:50 | 20/09/2022 10:53 | 1899-12-31 05:03 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17710 | 36 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-09-19 05:44 | daniel.navarro |  | 2022-09-19 05:55 | 3 | 1 | 0.0090278 | TOC | 19/09/2022 05:50 | 19/09/2022 07:38 | 0.075 | 1 | 1 | 0.075 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17711 | 7 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | un regulador de gas q no anda | regulador de gas con problemas | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-19 05:51 | jose.salacain |  | 2022-09-19 05:56 | 3 | 2 |  | MSL | 19/09/2022 05:55 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17712 | 11 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE EN ACOPLE. | PERDIDA DE AIRE EN ACOPLE, NO LEVANTA MORSA DE ALIMENTADOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se cambiaron o-ring de | desgaste de o-ring | 2022-09-19 07:30 |  | 2022-09-19 05:53 | leonardo.tonini |  | 2022-09-19 05:56 | 3 | 2 | 0.016667 | SIM | 19/09/2022 05:55 | 19/09/2022 07:31 | 0.066667 | 1 | 1 | 0.066667 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17713 | 33 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | se tiene que desarmar eje transmisión porque falla freno y embrague y hace ruido rodamiento. |  | Anulado | No | 17677 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-19 06:44 | gustavo.atala |  | 2022-09-19 06:44 | 1 | 40 |  | GTM | 19/09/2022 06:44 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17714 | 404 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Torneado de placas para banderas |  | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | tornear placas para banderas |  | 2022-10-27 13:00 |  | 2022-09-19 06:50 | gustavo.atala |  | 2022-09-19 06:50 | 3 | 3 |  | OTR | 19/09/2022 06:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17715 | 3 | LAV-01 | Lavadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Desconectar cuba de lavado | Desconectar eléctricamente cuba de lavado #1.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | des conectar cuba |  |  |  | 2022-09-19 06:54 | emanuel.antonello |  | 2022-09-19 06:56 | 3 | 2 | 0.10417 | LAV | 19/09/2022 06:56 | 19/09/2022 17:45 | 0.45069 | 1 | 1 | 0.45069 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17716 | 2 | MSL-19 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar regulador de gas | Revisar regulador de gas. No funciona correctamente. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manometro con perdida de gas | desgaste de diafragma interior |  | espera de manómetro nuevo | 2022-09-19 07:04 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-19 07:18 | 3 | 3 | 0.12431 | MSL | 19/09/2022 07:18 | 19/09/2022 10:49 | 0.14653 | 1 | 1 | 0.14653 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17717 | 26 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Le falta grasa, a montadora de neumático (preventivo) | le falta grasa, a montadora de neumático (preventivo) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LUBRICACION DE EQUIPO. |  |  |  | 2022-09-19 07:11 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-19 07:13 | 3 | 3 | 0.020833 | MTN | 19/09/2022 07:13 | 22/09/2022 12:31 | 1900-01-02 05:18 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:18 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17718 | 48 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | TALADRO Y AMOLADORA | Revisar y reparar taladro y amoladora sector intendencia. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-19 07:15 | maciel.gaviglio |  | 2022-09-19 07:23 | 3 | 2 |  | OTR | 19/09/2022 07:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17719 | 52 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puerto USB no funciona | Puerto USB no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Puerto USB no funciona |  | 2022-09-19 13:30 |  | 2022-09-19 07:54 | daniel.navarro |  | 2022-09-19 08:11 | 3 | 2 | 0.035417 | TOC | 19/09/2022 08:00 | 21/09/2022 05:41 | 1899-12-31 21:41 | 1 | 3 | 0.59097 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17720 | 8 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ruido en un eje | HACE RUIDO EJE X | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Chapa protectora de bancadas separada un centímetro no tiene los tornillos. | chapa protectora telescópica de la bancada rosa en dicha bancada por posible golpe. se encontró chapa cubre bancada sin los bulones correspondientes. | 2022-09-21 10:00 |  | 2022-09-19 08:22 | enrique.kessler |  | 2022-09-19 08:27 | 3 | 3 | 0.425 | CRC | 19/09/2022 08:27 | 20/09/2022 13:11 | 1899-12-31 04:44 | 1 | 2 | 0.53056 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17721 | 54 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Torre de cambio rápido | Compra de torre cambio rápido peyal Nº 7 | Ejecución | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-19 09:37 | francisco.robledo |  | 2022-09-19 09:37 | 3 | 1 |  | PÑL | 19/09/2022 09:37 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17722 | 55 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Electroválvula Neumatica | Compra de electroválvula neumatica 24v | Ejecución | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-19 09:40 | francisco.robledo |  | 2022-09-19 09:40 | 3 | 1 |  | PÑL | 19/09/2022 09:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17723 | 56 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Vidrios para luminarias | Compra de vidrios para luminarias de pintura 64x64 cm | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | . |  |  |  | 2022-09-19 09:42 | francisco.robledo |  | 2022-09-19 09:42 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 19/09/2022 09:42 | 23/09/2022 11:00 | 1900-01-03 01:18 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:48 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17724 | 405 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Falla en luminaria de taller de mantenimiento | Falla en luminaria de taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-09-19 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-19 10:23 | 3 | 1 | 0.014583 | OTR | 19/09/2022 10:05 | 19/09/2022 11:18 | 0.050694 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17725 | 15 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de aceite en prensa | Pérdida de aceite en prensa | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-19 10:58 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-19 12:04 | 3 | 4 |  | PRN | 19/09/2022 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17726 | 1 | FRL-01 | Filtro, Regulador + Lubricador de Aire - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE. | PERDIDA DE AIRE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN EQUIPO (FRL). |  |  |  | 2022-09-19 11:08 | leonardo.tonini |  | 2022-09-19 12:05 | 3 | 2 | 0.017361 | FRL | 19/09/2022 11:10 | 20/09/2022 12:14 | 1899-12-31 01:04 | 1 | 2 | 0.37778 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17727 | 406 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar chapa protectora para plancha de taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricar chapa protectora para plancha |  | 2022-11-15 10:30 |  | 2022-09-19 11:30 | gustavo.atala |  | 2022-09-19 11:37 | 3 | 3 | 0.31875 | OTR | 19/09/2022 11:37 | 15/12/2022 10:35 | 1900-03-26 22:58 | 1 | 76 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 17728 | 8 | SIB-45 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio boton de bajar | Se salio boton de bajar . TOC 06 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se salió pulsador | Se salió pulsador por de gaste del mismo | 2022-09-20 06:16 |  | 2022-09-19 16:17 | luciano.gomez |  | 2022-09-20 05:04 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIB | 19/09/2022 16:20 | 20/09/2022 06:14 | 0.57917 | 1 | 2 | 0.14167 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17729 | 296 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Luz hace explociones | Volvio a fallar la luz, es la misma que ayer, sector soldadura | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-20 05:17 | ariel.terreno | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17730 | 50 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No toma las gamas ni la RPM | No toma las gamas ni la RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla en la unidad de Husillo.- |  |  | No acepta bien la consigna de velocidad.- | 2022-09-20 05:36 | daniel.navarro |  | 2022-09-20 05:44 | 3 | 3 | 0 | TOC | 20/09/2022 05:40 | 21/09/2022 06:06 | 1899-12-31 00:26 | 1 | 2 | 0.35139 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17731 | 8 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ACOPLE TRABADO. | ACOPLE AIRE TRABADO. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLE RAPIDO TRABADO (AIRE). |  |  |  | 2022-09-20 05:45 | leonardo.tonini |  | 2022-09-20 06:07 | 3 | 2 | 0.052083 | SIM | 20/09/2022 05:50 | 20/09/2022 11:51 | 0.25069 | 1 | 1 | 0.25069 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17732 | 53 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | se rompio vaso frl | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN EL EQUIPO (FRL). |  |  |  | 2022-09-20 05:47 | daniel.bainotti |  | 2022-09-20 06:08 | 3 | 1 | 0.055556 | CMC | 20/09/2022 05:50 | 20/09/2022 13:16 | 0.30972 | 1 | 1 | 0.30972 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17733 | 13 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Se necesita una ficha macho y una hembra para prolongador | Disponemos de un cable para armar un prolongador, pero nos falta la ficha macho y la hembra. Está en obras la cocina, baños etc. del área técnica, y necesitamos acomodarnos con algunos artefactos en otro lugar. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-20 06:28 | martin.tosto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17734 | 13 | HOM-06 | Horno - SOLERA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en mesa rotatoria | Revisar mesa rotatoria de horno solera. Se observo falla en rotación de mesa. Posible falla: perilla de control (se observa cable suelto).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Falla mesa |  | 2022-09-20 10:00 |  | 2022-09-20 06:50 | emanuel.antonello |  | 2022-09-20 06:53 | 3 | 3 | 0.032639 | HOM | 20/09/2022 06:53 | 20/09/2022 07:48 | 0.038194 | 1 | 1 | 0.038194 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17735 | 34 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Guillotina se quedó sin freno | Guillotina se quedó sin freno. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | si freno |  | 2022-12-13 13:30 |  | 2022-09-20 06:54 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-20 06:56 | 1 | 12 | 1900-01-05 18:41 | GTM | 20/09/2022 06:56 | 13/12/2022 05:42 | 1900-03-23 22:46 | 1 | 73 | 1900-01-24 10:16 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 17736 | 1 | PRN-10 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Medir paramentaros electicos Motor para determinar Consumo | Se necesita conocer los consumos para definir algunas modificaciones en el llave térmica o motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer mediciones | hacer mediciones porque salta el térmico | 2022-09-20 11:00 |  | 2022-09-20 07:16 | david.gastaldi |  | 2022-09-20 07:18 | 3 | 2 | 0.027778 | PRN | 20/09/2022 07:18 | 20/09/2022 10:23 | 0.12847 | 1 | 1 | 0.12847 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17737 | 2 | PRN-10 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Colocar válvula limitadora de presión |  | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-20 07:17 | david.gastaldi |  | 2022-09-20 07:19 | 3 | 4 |  | PRN | 20/09/2022 07:19 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17738 | 6 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla contador | FALLA RELOJ CONTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | FALLA RELOJ CONTADOR |  | 2022-09-20 13:30 |  | 2022-09-20 08:45 | enrique.kessler |  | 2022-09-20 10:30 |  |  | 0.046528 | CHM | 20/09/2022 10:30 | 20/09/2022 11:38 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17739 | 16 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Corto Bulon | Se corto un Bulon que agarra el reten del vastago grande, sector prensa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Eespárrago cortado en tapa de cilindro principal |  |  | Depende de cuando lleguen los espárragos nuevos. | 2022-09-20 09:34 | ariel.terreno |  | 2022-09-20 10:30 | 3 | 6 | 0.088194 | PRN | 20/09/2022 10:30 | 01/10/2022 11:04 | 1900-01-10 00:34 | 1 | 11 | 1900-01-02 13:04 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17740 | 641 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reflector dañado | Cambiar reflector dañado en puesto de trabajo de operador Enzo Leiva (Rebarbadora #1).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reflector quemado |  |  |  | 2022-09-20 09:51 | emanuel.antonello |  | 2022-09-20 10:00 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 20/09/2022 10:00 | 26/09/2022 10:09 | 1900-01-05 00:09 | 1 | 6 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17741 | 10 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable electrico en mal estado | pertenece a los discos de llantas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable en mal estado | cable en mal estado y se en gancha en el torno nuevo | 2022-09-20 17:46 |  | 2022-09-20 11:50 | daniel.navarro |  | 2022-09-20 12:55 | 3 | 2 | 0.14444 | SIB | 20/09/2022 11:55 | 20/09/2022 17:45 | 0.24306 | 1 | 1 | 0.24306 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17742 | 407 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar exterior de Pañol | Reubicar elementos depositados fuera del pañol. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | limpiar, tirar y acomodar frente del pañol |  |  |  | 2022-09-20 11:00 | bruno.sticotti |  | 2022-09-20 11:30 | 3 | 4 | 0.051389 | OTR | 20/09/2022 11:35 | 20/09/2022 13:13 | 0.068056 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17743 | 6 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de agua | Se observa perdida de agua/soluble en bandeja de torno TOS-03.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde soluble por la batea | se pico la batea por los años y por el soluble. | 2022-09-22 09:00 |  | 2022-09-20 13:21 | emanuel.antonello |  | 2022-09-21 05:09 | 3 | 4 | 0.47431 | TOS | 20/09/2022 13:25 | 22/09/2022 05:32 | 1899-12-31 16:07 | 1 | 3 | 0.35903 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17744 | 22 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona ejes |  | 2022-09-21 09:00 |  | 2022-09-21 05:16 | enrique.kessler |  | 2022-09-21 05:56 | 3 | 4 | 0.027778 | CRM | 21/09/2022 05:20 | 23/09/2022 10:57 | 1900-01-01 05:37 | 1 | 3 | 0.92153 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17745 | 297 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | perdida de nitrogeno | Revisar perdida de nitrogeno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | canillas congeladas |  |  |  | 2022-09-21 05:36 | pablo.perlo |  | 2022-09-21 05:57 | 3 | 3 | 0.013194 | OTR | 21/09/2022 05:40 | 21/09/2022 06:10 | 0.020833 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17746 | 408 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colgar corrugados metálicos | Fabricar ganchos y colgar caños corrugados en pañol de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar ganchos para colgar caños corrugados |  | 2022-09-21 06:08 |  | 2022-09-21 05:40 | francisco.robledo |  | 2022-09-21 05:40 | 3 | 1 | 0.3 | OTR | 21/09/2022 05:40 | 21/09/2022 12:59 | 0.30486 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17747 | 11 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reemplazo de plato | Reemplazo de plato. Plato disponible en taller. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reemplazar plato |  |  |  | 2022-09-21 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-21 05:59 | 3 | 4 | 0.077083 | TOM | 21/09/2022 05:35 | 21/09/2022 07:43 | 0.088889 | 1 | 1 | 0.088889 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17748 | 41 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | alarma ex0293 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla el ATC.- | Mugre el el sistema de posición del almacén de herramientas.- |  | Falla el ATC.- | 2022-09-21 06:00 | daniel.bainotti |  | 2022-09-21 06:09 | 3 | 4 | 0.34306 | CMC | 21/09/2022 06:05 | 22/09/2022 06:16 | 1899-12-31 00:11 | 1 | 2 | 0.34097 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17749 | 298 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Salia humo del Cabezal | Salia humo del cabezal, tenia unas mangueras que se habian salido, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | - |  |  |  | 2022-09-21 06:36 | ariel.terreno |  | 2022-09-21 07:02 | 3 | 2 | 0.00069444 | OTR | 21/09/2022 07:02 | 21/09/2022 10:00 | 0.12361 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17750 | 11 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se engancha cable eléctrico en TOC 37 | Acomodar cable eléctrico. Modificar altura de cable de acero guía de cable eléctrico. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable alimentación en altura peligrosa |  | 2022-09-22 10:00 |  | 2022-09-21 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-21 06:38 | 3 | 1 | 0.052778 | SIB | 21/09/2022 06:35 | 22/09/2022 09:41 | 1899-12-31 03:06 | 1 | 2 | 0.4625 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17751 | 299 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Falta presion de aire | Falta presion de Aire, a tal punto que casi no anda la pulidora, sector pulido de Habitaculo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | faltaba subir la presión del FRL |  | 2022-09-21 08:09 |  | 2022-09-21 06:40 | ariel.terreno |  | 2022-09-21 06:51 | 3 | 3 | 0.0048611 | OTR | 21/09/2022 06:45 | 21/09/2022 09:48 | 0.12708 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17752 | 5 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | corto circuito | ver sib- corto circuito cables pelados sueltos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación suelto |  | 2022-09-21 09:00 |  | 2022-09-21 06:57 | daniel.bainotti |  | 2022-09-21 06:59 | 3 | 2 | 0.052778 | SIB | 21/09/2022 06:59 | 21/09/2022 08:17 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17753 | 22 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar manguera de entrada aire | Cambiar manguera de entrada aire | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN MANGUERA DE ALIMENTACION DE LA MAQUINA. |  |  |  | 2022-09-21 07:06 | daniel.navarro |  | 2022-09-21 07:11 | 3 | 1 | 0.050694 | TOC | 21/09/2022 07:11 | 21/09/2022 08:24 | 0.050694 | 1 | 1 | 0.050694 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17754 | 7 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA MICRO | FALLA MICRO DE FINAL DE CARRERA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | FALLA MICRO DE FINAL DE CARRERA |  | 2022-09-21 12:00 |  | 2022-09-21 09:44 | enrique.kessler |  | 2022-09-21 09:52 | 3 | 3 | 0.060417 | CHM | 21/09/2022 09:45 | 21/09/2022 11:12 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17755 | 20 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio alemite de plato | Se salio alemite de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | alemite roto |  |  |  | 2022-09-21 09:48 | daniel.navarro |  | 2022-09-21 09:57 | 3 | 4 | 0.075694 | TOC | 21/09/2022 09:50 | 21/09/2022 17:11 | 0.30625 | 1 | 1 | 0.30625 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17756 | 49 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | LUZ AGOTADA | LUZ BAJO CONSUMO AGOTADA, ANTEBAÑO RRHH | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 10:39 | maciel.gaviglio |  | 2022-09-21 11:03 | 3 | 1 |  | OTR | 21/09/2022 10:42 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17757 | 300 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:09 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 12:11 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17758 | 301 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:09 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 12:11 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17759 | 302 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:09 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 12:10 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17760 | 303 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. (Puesto de García, personal de ludueña). | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 12:09 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17761 | 304 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 12:08 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17762 | 305 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas - Puesto de Victor Acevedo al Lado de Scalice | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:10 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 12:08 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17763 | 306 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:42 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 05/10/2022 13:00 | 1900-01-13 01:45 | 1 | 13 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17764 | 307 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:11 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 11:41 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 05/10/2022 13:00 | 1900-01-13 01:45 | 1 | 13 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17765 | 308 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:41 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 05/10/2022 13:00 | 1900-01-13 01:45 | 1 | 13 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17766 | 309 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:11 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:39 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 05/10/2022 13:00 | 1900-01-13 01:45 | 1 | 13 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17767 | 310 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:12 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:39 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 29/09/2022 13:00 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17768 | 311 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas - Próximo al pantógrafo | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:12 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 11:37 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 29/09/2022 13:00 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17769 | 312 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:13 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 11:36 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 29/09/2022 13:00 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17770 | 313 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:13 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:34 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 29/09/2022 13:00 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17771 | 314 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-09-21 11:13 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 11:32 | 3 | 3 | 0.0027778 | OTR | 21/09/2022 11:15 | 29/09/2022 13:00 | 1900-01-07 01:45 | 1 | 8 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17772 | 315 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:13 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:32 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17773 | 316 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de Gas | Perdida de Gas | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:13 | lucas.feilberg |  | 2022-09-21 11:28 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17774 | 317 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:26 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17775 | 318 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:24 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17776 | 319 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:22 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17777 | 320 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pérdida de gas. | Pérdida de gas. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 11:15 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-21 11:19 | 3 | 3 |  | OTR | 21/09/2022 11:19 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17778 | 78 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en el equipo de refrigeración de los armarios. | Esta en corto el capacitor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | capacitor dañado |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-09-21 12:45 | laser.cyp |  | 2022-09-21 12:49 | 3 | 2 | 0.26528 | LSR | 21/09/2022 12:47 | 22/09/2022 11:13 | 0.93472 | 1 | 2 | 0.26806 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17779 | 16 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar ventilador | Se solicita cambio de ventilador de tapa de Horno #3. El horno estará disponible para su intervención el día viernes 23/09.- | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-21 12:55 | emanuel.antonello |  | 2022-09-21 13:14 | 3 | 3 |  | HOM | 21/09/2022 13:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17780 | 16 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar tapa de Horno #2 | Se solicita cambio de tapa de Horno #2. La tapa nueva estará disponible en planta a partir del lunes 26/09 por la tarde. A partir del día sábado 24/06 se puede comenzar con el desmontaje de la tapa a reemplazar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | extracción de tapa rota | desgaste por la alta temperatura de el HORNO |  | falta suplemento del motor | 2022-09-21 12:56 | emanuel.antonello |  | 2022-09-21 13:15 | 1 | 24 | 1899-12-31 03:07 | HOM | 21/09/2022 13:00 | 05/10/2022 06:37 | 1900-01-12 17:37 | 1 | 13 | 1900-01-02 23:07 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17781 | 3 | CRM-12 | Creadora Convencional - STAHELEY - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA LUZ TESTIGO | no enciende luz testigo de final de ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no enciende luz testigo de final de ciclo |  | 2022-09-23 13:30 |  | 2022-09-22 05:48 | enrique.kessler |  | 2022-09-22 06:01 | 3 | 2 | 0.29722 | CRM | 22/09/2022 05:50 | 23/09/2022 10:57 | 1899-12-31 05:07 | 1 | 2 | 0.54653 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17782 | 409 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reubicar y acomodar gabinetes electricos | Reubicar tableros en contenedor | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | reubicar tableros que están en el pañol |  | 2022-09-22 06:09 |  | 2022-09-22 05:30 | bruno.sticotti |  | 2022-09-22 05:51 | 3 | 4 | 0.37153 | OTR | 22/09/2022 05:51 | 23/09/2022 07:02 | 1899-12-31 01:11 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17783 | 642 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | ver luz de galpon no prende sector cmc03 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | lumnaria dañada |  | 2022-09-22 10:30 |  | 2022-09-22 05:54 | daniel.bainotti |  | 2022-09-22 06:02 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 22/09/2022 05:56 | 22/09/2022 10:13 | 0.17847 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17784 | 17 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar cableado eléctrico | Se solicita revisado de cableado eléctrico y de cables de termocuplas en Horno #3. Anoche se registro un principio de incendio en dicho horno, dañando parte del cableado superior del mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable quemado |  | 2022-09-23 10:00 |  | 2022-09-22 06:50 | emanuel.antonello |  | 2022-09-22 06:57 | 3 | 4 | 0.2375 | HOM | 22/09/2022 06:57 | 26/09/2022 05:05 | 1900-01-02 22:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:38 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17785 | 27 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Corte de energia en oficina Miguel Bocco | Buen día, se produjo un corte en la oficina de Miguel Bocco, en depósito 01 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | oficina sin energía | cables en mal estados | 2022-09-22 07:37 |  | 2022-09-22 07:15 | diego.armando |  | 2022-09-22 07:29 | 3 | 2 | 0.011111 | OTR | 22/09/2022 07:20 | 22/09/2022 07:36 | 0.011111 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17786 | 57 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Aceite vactra #2 | Compra de aceite vactra #2 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE CONSUMO DE ACEITE (VACTRA 2 Y HIDRAULICO 32) |  |  |  | 2022-09-22 07:46 | francisco.robledo |  | 2022-09-22 07:48 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 22/09/2022 07:48 | 05/10/2022 06:29 | 1900-01-11 22:41 | 1 | 12 | 1900-01-02 19:41 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17787 | 7 | PEM-02 | Perforadora Convencional - SCHUCHARD - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-02 (problema en acople de aire en manguera) | cambiar acople de aire y manguera por una mas fina | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-09-22 09:29 | german.borgo |  | 2022-09-22 09:45 | 3 | 1 | 0.095833 | PEM | 22/09/2022 09:45 | 22/09/2022 13:13 | 0.14444 | 1 | 1 | 0.14444 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17788 | 410 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar zona para trabajo en pared de LSR-04 | Quitar materiales en zona cercana a pared en área de Laser por donde se va a atravesar un ducto de extractor. Proporcionar asistencia para desacoplar bridas y que se tomen medidas para fabricación, por parte de Corte y Plegado. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | quitar materiales en zona donde van a realizar un ducto |  | 2022-09-22 13:00 |  | 2022-09-22 11:30 | gustavo.atala |  | 2022-09-22 11:40 | 3 | 1 | 0.069444 | OTR | 22/09/2022 11:40 | 22/09/2022 13:20 | 0.069444 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17789 | 5 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agregar manguera para lavar maquina | Agregar manguera para lavar maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar manguera para lavar el interior de la maquia |  |  |  | 2022-09-23 05:38 | daniel.navarro |  | 2022-09-23 05:58 | 3 | 2 | 0.097917 | TOC | 23/09/2022 05:40 | 23/09/2022 10:28 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 9 | 2022 | 2022-09-01
SEGURIDAD | SI | Alta | 17790 | 6 | PRN-06 | Prensa - ADABOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Faltante de bulones en prensa | Se solicita revisión de prensa prn-06, a la misma le faltan 3 de 4 bulones en soporte de vástago de trabajo. Los bulones nuevos se encuentra en oficina de supervisor de tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | espárragos cortados. |  | 2022-09-27 13:00 |  | 2022-09-23 06:57 | emanuel.antonello |  | 2022-09-23 08:11 | 1 | 40 | 0.27569 | PRN | 23/09/2022 07:02 | 27/09/2022 06:31 | 1900-01-02 23:29 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:29 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17791 | 643 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambio de flotante | Se solicita cambio de flotante (control de nivel hermético) en sector de descargar de líquidos de maquinas vibro. Flotante actual fuera de servicio. Flotante nuevo se encuentra en oficina de supervisor de tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reemplazar flotante |  |  |  | 2022-09-23 06:58 | emanuel.antonello |  | 2022-09-23 08:02 | 3 | 1 | 0.20417 | OTR | 23/09/2022 07:02 | 23/09/2022 12:45 | 0.23819 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17792 | 58 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Entrega de indumentaria | Actualizar planillas y entregar indumentaria. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | actualizar planilla y entregar indumentaria |  |  |  | 2022-09-23 07:06 | francisco.robledo |  | 2022-09-23 07:06 | 3 | 1 | 0.11042 | PÑL | 23/09/2022 07:06 | 23/09/2022 09:45 | 0.11042 | 1 | 1 | 0.11042 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17793 | 17 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-10 no enciende maquina critica | no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protecciones térmicas activadas | faltante de protección para rozamiento de cable de motor | 2022-09-23 09:00 |  | 2022-09-23 07:14 | german.borgo |  | 2022-09-23 07:15 | 3 | 2 | 0.059028 | PEM | 23/09/2022 07:15 | 23/09/2022 08:41 | 0.059722 | 1 | 1 | 0.059722 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17794 | 1 | PRN-05 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se salio pulsador de encendido | pulsador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador dañado | pulsador de mala calidad | 2022-09-23 17:00 |  | 2022-09-23 07:39 | marcelo.barbero |  | 2022-09-23 08:02 | 3 | 2 | 0.046528 | PRN | 23/09/2022 07:43 | 23/09/2022 11:46 | 0.16875 | 1 | 1 | 0.16875 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17795 | 59 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-09-23 08:19 | raul.breda |  | 2022-09-23 08:27 | 3 | 2 | 0.21944 | CUP | 23/09/2022 08:22 | 26/09/2022 05:42 | 1900-01-01 21:20 | 1 | 3 | 0.57639 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17796 | 58 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-09-23 08:19 | raul.breda |  | 2022-09-23 08:27 | 3 | 2 | 0.052778 | CUP | 23/09/2022 08:22 | 24/09/2022 16:15 | 1899-12-31 07:53 | 1 | 2 | 0.66181 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17797 | 45 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | limpieza de picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | Picos tapados |  |  |  | 2022-09-23 08:20 | raul.breda |  | 2022-09-23 08:28 | 3 | 2 | 0.052778 | CUP | 23/09/2022 08:22 | 24/09/2022 16:16 | 1899-12-31 07:54 | 1 | 2 | 0.6625 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17798 | 23 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Arreglar guia de puerta | Arreglar guia de puerta, se salio pieza de plato y pego en la puerta. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Puerta y guía torcidas |  | 2022-09-28 17:30 |  | 2022-09-23 09:00 | daniel.navarro |  | 2022-09-23 11:45 | 3 | 4 | 1899-12-31 03:42 | TOC | 23/09/2022 09:05 | 29/09/2022 10:20 | 1900-01-05 01:15 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:15 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17799 | 644 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalacion | Instalación electrica para utilización de maquina de soldar nueva. Sector dispositivos especiales | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | conectar equipo |  |  |  | 2022-09-23 09:40 | gerardo.depetris |  | 2022-09-23 11:25 | 3 | 1 | 0.083333 | OTR | 23/09/2022 09:45 | 23/09/2022 11:45 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17800 | 79 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende el 3030 | No funciona el control numérico, se tilda al prenderlo... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar adaptador fdd usb |  |  | a definir por dispositivo | 2022-09-23 10:03 | laser.cyp |  | 2022-09-23 11:46 | 3 | 4 | 0.29722 | LSR | 23/09/2022 10:05 | 03/10/2022 08:45 | 1900-01-08 22:40 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17801 | 645 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | codificar equipo | NO SE CARGO DIAGNOSTICO PREVIO | Finalizado | No | 17799 | Administrativo | OTROS |  | 0 | NO SE CARGO DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 2022-09-23 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-23 11:45 | 3 | 1 | 0 | OTR | 23/09/2022 11:45 | 27/09/2022 06:42 | 1900-01-02 18:57 | 1 | 4 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17802 | 15 | PEM-04 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib -56 problema en botonera | no sube maquina parada por el aparejo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-23 12:11 | german.borgo | [5 empty] | PEM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17803 | 6 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | sib -56 problema en botonera | no sube maquina parada por el aparejo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-23 12:13 | german.borgo | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17804 | 9 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib -56 problema en botonera | maquina parada por el aparejo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-09-23 12:14 | german.borgo | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17805 | 10 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib -56 problema en botonera | sib -56 maquina parada por el aparejo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona manopla |  |  |  | 2022-09-23 12:17 | german.borgo |  | 2022-09-23 12:35 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIB | 23/09/2022 12:20 | 26/09/2022 05:37 | 1900-01-01 17:17 | 1 | 3 | 0.40764 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17806 | 59 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Macho rosca izquierda | Comprar machos rosca izquierda para extracción de bulones cortados | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Para sacar tornillos cortados. |  |  |  | 2022-09-26 05:24 | francisco.robledo |  | 2022-09-26 05:24 | 3 | 1 | 0.29375 | PÑL | 26/09/2022 05:24 | 28/09/2022 07:40 | 1900-01-01 02:16 | 1 | 3 | 0.78194 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17807 | 60 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Reten 93.80 x 120 x 13 mm | Hacer fabricar reten de 93.80 x 120 x 13 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Repuesto |  |  |  | 2022-09-26 05:56 | francisco.robledo |  | 2022-09-26 05:56 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 26/09/2022 05:56 | 25/10/2022 06:04 | 1900-01-28 00:08 | 1 | 26 | 1900-01-07 20:08 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17808 | 9 | AFM-04 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Agregar aceite cabezal | Agregar aceite cabezal. TAMBIEN LA AFM03 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR ACEITE EN EL CABEZAL. |  |  |  | 2022-09-26 06:06 | luciano.gomez |  | 2022-09-26 06:15 | 3 | 1 | 0.27778 | AFM | 26/09/2022 06:15 | 26/09/2022 12:55 | 0.27778 | 1 | 1 | 0.27778 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17809 | 42 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | falla en magazin cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | Se esta verificando el problema. | el filtro del fr se estaba desintegrando y por tal motivo los desperdicios del mismo se iban al circuito de aire. el filtro estaba en ese estado por falta de mantenimiento. |  | Se esta verificando el problema. | 2022-09-26 06:42 | daniel.bainotti |  | 2022-09-26 06:46 | 3 | 4 | 0.11944 | CMC | 26/09/2022 06:45 | 26/09/2022 09:37 | 0.11944 | 1 | 1 | 0.11944 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17810 | 646 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO. | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO AREA DISP. ESPECIALES. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | remplazar tablero |  | 2022-11-12 20:00 |  | 2022-09-26 06:59 | leonardo.tonini |  | 2022-09-26 07:08 | 3 | 8 |  | OTR | 26/09/2022 07:02 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17811 | 647 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO. | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO AREA DE SERRUCHOS CIRCULARES SIC-01/02. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazo de tablero | Tablero en malas condiciones | 2022-11-12 10:00 |  | 2022-09-26 07:02 | leonardo.tonini |  | 2022-09-26 07:09 | 3 | 8 |  | OTR | 26/09/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17812 | 648 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO. | TABLERO ELÉCTRICO OBSOLETO AREA SERRUCHOS SIN FIN. SIN-07 | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tablero en mal estado |  | 2022-11-27 15:00 |  | 2022-09-26 07:03 | leonardo.tonini |  | 2022-09-26 07:10 | 3 | 8 |  | OTR | 26/09/2022 07:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17813 | 35 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aceite | Pedida de aceite de 10 y vactra #2 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-26 10:00 | francisco.robledo |  | 2022-09-26 10:00 | 3 | 1 |  | CMC | 26/09/2022 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17814 | 43 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chapas eje z | cambiar goma proteccion eje z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | goma que impide que entre la viruta en el eje Z rota | desgaste por el soluble | 2022-09-27 13:15 |  | 2022-09-26 10:02 | daniel.bainotti |  | 2022-09-26 10:22 | 3 | 4 | 0.26181 | CMC | 26/09/2022 10:05 | 28/09/2022 05:46 | 1899-12-31 19:41 | 1 | 3 | 0.50764 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17815 | 14 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | rellenar niple con bronce |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | rellenar niple |  | 2022-09-26 10:00 |  | 2022-09-26 12:41 | ignacio.lupi |  | 2022-09-26 12:54 | 3 | 2 | 0.26528 | OTR | 26/09/2022 12:45 | 27/09/2022 06:50 | 0.75347 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17816 | 7 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Conectar extractor de gases | Conectar extractor de gases | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Conectar extractor de gases |  | 2022-09-27 09:00 |  | 2022-09-26 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-26 13:39 | 3 | 2 | 0.05625 | LSR | 26/09/2022 13:39 | 27/09/2022 11:13 | 0.89861 | 1 | 2 | 0.46111 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17817 | 4 | CRM-12 | Creadora Convencional - STAHELEY - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | correas cortadas | SE CORTARON LAS CORREAS | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Correas Dañadas |  |  |  | 2022-09-26 15:24 | enrique.kessler |  | 2022-09-27 05:06 | 3 | 2 | 0.0027778 | CRM | 26/09/2022 15:30 | 27/09/2022 06:44 | 0.63472 | 1 | 2 | 0.19722 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17818 | 39 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No enciende la fuente del pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no enciende fuente |  | 2022-09-27 07:20 |  | 2022-09-27 04:14 | laser.cyp |  | 2022-09-27 05:08 | 3 | 2 | 0.056944 | PAN | 27/09/2022 04:20 | 27/09/2022 07:18 | 0.12361 | 1 | 1 | 0.12361 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17819 | 23 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | en vez de comenzar ciclo se retira | en vez de comenzar ciclo se retira | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micros de posición trabados | Aceite y viruta en el interior | 2022-09-27 08:00 |  | 2022-09-27 05:12 | luciano.gomez |  | 2022-09-27 05:35 | 3 | 2 | 0.027778 | CRM | 27/09/2022 05:15 | 29/09/2022 06:25 | 1900-01-01 01:10 | 1 | 3 | 0.73611 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17820 | 17 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se salieron tornillos de puerta y se trabo la llave | Se salieron tornillos de puerta y se trabo la llave | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Traba de seguridad golpeada con rotura del sistema interno | Golpe en la puerta | 2022-09-29 07:00 |  | 2022-09-27 05:59 | daniel.navarro |  | 2022-09-27 06:05 | 3 | 2 | 0.72569 | TOC | 27/09/2022 06:05 | 30/09/2022 07:39 | 1900-01-02 01:34 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:34 | 9 | 2022 | 2022-09-01
SEGURIDAD | NO | Media | 17821 | 6 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pulsadores con fallas | Pulsadores con fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | Contactos sueltos |  | 2022-09-27 11:30 |  | 2022-09-27 06:01 | daniel.navarro |  | 2022-09-27 06:05 | 3 | 1 | 0.11319 | SIB | 27/09/2022 06:05 | 28/09/2022 16:36 | 1899-12-31 10:31 | 1 | 2 | 0.77153 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17822 | 3 | SIB-10 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Acondicionamiento Portico Cabina de Pintura Vial | Tal lo conversado con Leandro se debe limpiar piso y luego agregar guías de chapa y limpiar ruedas de pórtico para mejorar el desplazamiento del mismo. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | se va a cambiar de pórtico a tipo bandera |  |  | se van a mecanizar y soldar los soportes para colocar en la columna | 2022-09-27 07:12 | manuel.alvarez |  | 2022-09-27 07:28 | 3 | 8 | 0.55208 | SIB | 27/09/2022 07:15 | 06/10/2022 16:39 | 1900-01-08 09:24 | 1 | 9 | 1900-01-02 04:54 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17823 | 183 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cambiar cable en cargador de batería en pueto 5 de montaje | cambiar cable en cargador de batería en pueto 5 de montaje | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de batería en mal estado |  |  |  | 2022-09-27 07:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-27 07:40 | 3 | 2 | 0.0048611 | OTR | 27/09/2022 07:35 | 27/09/2022 09:57 | 0.098611 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17824 | 33 | MLT-01 | Malacate - FEMA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona malacate, se calienta cable | No funciona malacate, se calienta cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falso contacto en ficha |  | 2022-09-27 09:00 |  | 2022-09-27 07:35 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-27 07:41 | 3 | 2 | 0.09375 | MLT | 27/09/2022 07:40 | 27/09/2022 09:55 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17825 | 649 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar cable para movimiento de palieres | Se solicita fabricación de cable para movimiento de palieres (con cable acerado).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cable de acero cortado |  |  |  | 2022-09-27 07:43 | emanuel.antonello |  | 2022-09-27 07:46 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 27/09/2022 07:46 | 27/09/2022 07:57 | 0.0076389 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17826 | 411 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar mesa para impresora | Ubicación: Oficina de mantenimiento. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | fabricar mesa para impresora |  | 2022-09-28 09:30 |  | 2022-09-27 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-27 08:29 | 3 | 4 | 0.027778 | OTR | 27/09/2022 08:05 | 05/10/2022 07:52 | 1900-01-06 23:47 | 1 | 8 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | Alerta | Alta | 17827 | 7 | AFM-03 | Afeitadora Convencional - SICMAT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ruido en cabezal | Ruido inusual en cabezal, como un golpeteo en los engranes , revisar si puede seguir utilizándose así. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | Golpeteo de engranages. |  | 2022-12-27 08:00 |  | 2022-09-27 11:20 | luciano.gomez |  | 2022-09-27 11:56 | 3 | 6 |  | AFM | 27/09/2022 11:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17828 | 28 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera en puente grúa | No funciona botonera en puente grúa. No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona manopla | se des conectaron los cables delos pulsadores porque la manopla esta en mal estado | 2022-09-27 13:20 |  | 2022-09-27 12:03 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-27 12:09 | 3 | 1 | 0.046528 | SIP | 27/09/2022 12:09 | 27/09/2022 13:16 | 0.046528 | 1 | 1 | 0.046528 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17829 | 54 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | verificar exceso de consumo aceite D-10. | Verificar en zona posterior por arriba de motor de husillo donde pasan unas mangueras. Posible mordedura por maniobra | Finalizado | No | 4 | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | perdida excesiva de aceite |  | 2022-09-29 17:30 |  | 2022-09-27 12:33 | diego.peralta |  | 2022-09-27 12:33 | 3 | 5 | 0.32222 | CMC | 27/09/2022 12:33 | 05/10/2022 07:59 | 1900-01-06 19:26 | 1 | 8 | 1900-01-01 06:26 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17830 | 1 | MLT-02 | Malacate - FEMA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Malacate. | Se rompió la manija para destrabar el cable. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | TRABA DE LIBERACION DE CARRETEL DEL CABLE QUEBRADA. |  |  |  | 2022-09-27 12:51 | laser.cyp |  | 2022-09-27 13:00 | 3 | 8 | 0.095833 | MLT | 27/09/2022 12:55 | 05/10/2022 17:34 | 1900-01-07 04:39 | 1 | 8 | 1900-01-01 15:39 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17831 | 29 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | remplazar la manopla |  | Finalizado | No | 17828 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar manopla | Manopla en malas condiciones por sus años | 2022-09-28 10:22 |  | 2022-09-27 13:16 | diego.aguilar |  | 2022-09-27 13:16 | 3 | 2 | 0.035417 | SIP | 27/09/2022 13:16 | 28/09/2022 10:30 | 0.88472 | 1 | 2 | 0.21806 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17832 | 49 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | magazin no funciona correctamente mismo problema semana pasada | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Falla en la posición del magazine | Cadena estirada | 2022-09-29 08:00 |  | 2022-09-27 13:24 | daniel.bainotti |  | 2022-09-28 06:02 | 3 | 2 |  | CMC | 27/09/2022 13:28 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17833 | 44 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire arriba de la maquina ver con operario | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire valvula del cambiador de herramientas. |  | 2022-10-18 10:00 |  | 2022-09-27 13:25 | daniel.bainotti |  | 2022-09-28 06:03 | 3 | 4 | 0.53819 | CMC | 27/09/2022 13:30 | 18/10/2022 09:35 | 1900-01-19 20:05 | 1 | 19 | 1900-01-05 04:35 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17834 | 8 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Regular puerta láser | Regular puerta láser, toca en la parte superior. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REGULACION DE PUERTA. |  | 2022-09-29 13:00 |  | 2022-09-28 06:21 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-28 06:47 | 3 | 4 | 0.30833 | LSR | 28/09/2022 06:47 | 01/10/2022 11:11 | 1900-01-02 04:24 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:24 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17835 | 128 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se quemo reflector en sector pintura en montaje | se quemó reflector en sector pintura en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reflectores agotados |  |  | a definir por en entrega de materiales | 2022-09-28 07:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-28 07:34 | 3 | 2 | 0.26181 | OTR | 28/09/2022 07:34 | 05/10/2022 11:30 | 1900-01-06 03:56 | 1 | 7 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17836 | 49 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | verificación excesivo consumo de aceite hidráulico 68. | Se requiere parar la máquina para desarmar y detectar las pérdidas | Finalizado | No | 3 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de aceite hidraulico. |  | 2022-10-05 13:00 |  | 2022-09-28 08:26 | emanuel.antonello |  | 2022-09-28 08:26 | 1 | 12 | 0.44236 | CEM | 28/09/2022 08:26 | 05/10/2022 13:13 | 1900-01-06 04:47 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:17 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17837 | 61 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Picos pulverizadores | Compra de picos pulverizadores para lavado de piezas cantidad: 120 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | comprar picos pulverizadores |  |  |  | 2022-09-28 09:44 | francisco.robledo |  | 2022-09-28 09:44 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 28/09/2022 09:44 | 25/10/2022 05:29 | 1900-01-25 19:45 | 1 | 24 | 1900-01-07 04:15 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17838 | 5 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | rebalsa la descarga de lubricación de bancada. |  | Finalizado | No | 2 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite | conductos de descarga de lubricación tapados |  | depende con que nos encontremos | 2022-09-28 09:53 | diego.peralta |  | 2022-09-28 09:53 | 3 | 6 | 0.10625 | REM | 28/09/2022 09:53 | 25/10/2022 05:53 | 1900-01-25 20:00 | 1 | 24 | 1900-01-06 23:00 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17839 | 8 | MSL-09 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina de soldar | Por favor cambiar maquina msl-09 por la msl-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar maquina de soldar |  |  |  | 2022-09-28 10:03 | pablo.perlo |  | 2022-09-28 10:39 | 3 | 1 | 0.069444 | MSL | 28/09/2022 10:05 | 28/09/2022 12:11 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Media | 17840 | 41 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | bomba vulcano | resorte cortado y se traba-cambiar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BOMBA NEUMATICA TRABADA. |  |  |  | 2022-09-28 10:10 | cesar.perez |  | 2022-09-28 10:40 | 3 | 4 | 0.038889 | OTR | 28/09/2022 10:15 | 04/10/2022 08:19 | 1900-01-04 22:04 | 1 | 6 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17841 | 9 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Fabricar protección para extractor | Fabricar protección para extractor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICAR PROTECTOR PARA EL EXTRACTOR DE ABSORCION. |  |  |  | 2022-09-28 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-28 11:03 | 3 | 2 | 0.054167 | LSR | 28/09/2022 10:35 | 28/09/2022 11:53 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17842 | 412 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar soplete | Reparar soplete | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no tenia manometro |  |  |  | 2022-09-28 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-28 11:06 | 3 | 2 | 0.30069 | OTR | 28/09/2022 10:35 | 29/09/2022 06:54 | 0.84653 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17843 | 413 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Trasladar y acomodar caños estructurales | Trasladar y acomodar caños estructurales | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar caños estructurales a sector de mantenimiento |  | 2022-09-28 17:30 |  | 2022-09-28 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-09-28 11:16 | 3 | 2 | 0.20139 | OTR | 28/09/2022 11:05 | 29/09/2022 06:31 | 0.80972 | 1 | 2 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17844 | 6 | ALM-05 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Refaccion de bomba lubricacion eje z. |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-28 11:34 | alexis.armando |  | 2022-09-28 11:39 | 3 | 8 |  | ALM | 28/09/2022 11:36 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17845 | 8 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparacion de FRL. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REPARACION DE FRL. |  |  |  | 2022-09-28 11:35 | alexis.armando |  | 2022-09-28 11:40 | 3 | 2 | 0.03125 | PLM | 28/09/2022 11:40 | 13/10/2022 13:07 | 1900-01-14 01:27 | 1 | 14 | 1900-01-03 15:27 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17846 | 55 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Salta alarma 002 P/S ALARM | Salta alarma 002 P/S ALARM cuando se quiere introducir un programa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se verificara el estado de la Maquina Herramienta y se realizara un diagnostico del problema. |  |  | Se verificara el estado de la Maquina Herramienta y se realizara un diagnostico del problema. | 2022-09-28 11:38 | daniel.navarro |  | 2022-09-28 11:40 | 3 | 4 | 0 | TOC | 28/09/2022 11:40 | 03/10/2022 06:19 | 1900-01-03 18:39 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:09 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17847 | 50 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Arreglo de máquina de soldar - Intendencia | Arreglo de máquina de soldar - Intendencia | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | maquina no funciona |  | 2022-09-29 09:00 |  | 2022-09-28 11:45 | camila.mina |  | 2022-09-28 11:57 | 3 | 1 | 0.26875 | OTR | 28/09/2022 11:47 | 03/10/2022 06:16 | 1900-01-03 18:29 | 1 | 5 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17848 | 650 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de tomacorriente (Dispositivos especiales) | Reparación de tomacorriente (Dispositivos especiales) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reparación de tomacorriente |  | 2022-09-30 09:00 |  | 2022-09-28 12:00 | leonardo.tonini |  | 2022-09-28 12:04 | 3 | 1 | 0.34653 | OTR | 28/09/2022 12:03 | 30/09/2022 17:50 | 1900-01-01 05:47 | 1 | 3 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17849 | 2 | SIB-21 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | botón control no funciona | botón de manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona aparejo | pulsador no funciona por degaste | 2022-09-29 06:14 |  | 2022-09-28 12:18 | emanuel.algarbe |  | 2022-09-28 13:31 | 3 | 2 | 0.017361 | SIB | 28/09/2022 12:20 | 29/09/2022 06:12 | 0.74444 | 1 | 2 | 0.077778 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17850 | 21 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no suelta el iman puede ser falla del pulsador | no suelta el pulsador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no suelta la pieza |  | 2022-09-30 09:00 |  | 2022-09-28 13:02 | marcelo.barbero |  | 2022-09-28 13:31 | 3 | 2 | 0.27986 | REM | 28/09/2022 13:05 | 06/10/2022 05:45 | 1900-01-06 16:40 | 1 | 8 | 1900-01-01 03:40 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17851 | 50 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA MICRO | NO CORTA EL MICRO DE LA MORDAZA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro dañado |  |  |  | 2022-09-28 14:36 | enrique.kessler |  | 2022-09-29 05:04 | 3 | 2 | 0.2125 | CEM | 28/09/2022 14:40 | 29/09/2022 07:08 | 0.68611 | 1 | 2 | 0.24861 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17852 | 40 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no prende la maquina | no prende alarma voltage | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL;MOLINARI S.A.; | 2 | Batería dañada |  |  |  | 2022-09-29 05:12 | daniel.bainotti |  | 2022-09-29 05:55 | 1 | 16 | 0.1625 | CMC | 29/09/2022 05:15 | 20/10/2022 06:15 | 1900-01-20 01:00 | 1 | 19 | 1900-01-05 09:30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17853 | 62 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Filtro retorno | Filtro de retorno para CMC-20 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | filtro de retorno |  |  |  | 2022-09-29 05:30 | francisco.robledo |  | 2022-09-29 05:30 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 29/09/2022 05:30 | 27/12/2022 09:30 | 1900-03-29 04:00 | 1 | 77 | 1900-01-26 01:30 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 17854 | 13 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en máquina de soldar | Falla en máquina de soldar. Aparentemente problemas en los carbones. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Torcha dañada |  | 2022-09-29 13:00 |  | 2022-09-29 06:21 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-29 06:22 | 3 | 2 | 0.023611 | MSL | 29/09/2022 06:22 | 29/09/2022 07:53 | 0.063194 | 1 | 1 | 0.063194 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Media | 17855 | 21 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar manguera de aire en pem-07 | cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | manguera rota |  |  |  | 2022-09-29 06:53 | german.borgo |  | 2022-09-29 07:27 | 3 | 1 | 0.025 | PEM | 29/09/2022 06:55 | 30/09/2022 06:58 | 1899-12-31 00:03 | 1 | 2 | 0.33542 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17856 | 27 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Se salió joystick de lugar | Se salió joystick de lugar (aparentemente se propio platico donde van los tornillos) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protector de joystick dañado |  | 2022-09-29 10:20 |  | 2022-09-29 07:19 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-29 07:25 | 3 | 2 | 0.079861 | MTN | 29/09/2022 07:25 | 29/09/2022 10:32 | 0.12986 | 1 | 1 | 0.12986 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17857 | 46 | OTR-24 | Otro - Sin Marca - RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | En marcha | Estufa en corto circuito | Estufa de RRHH en corto circuito (enchufe) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona estufa | cable quemado | 2022-10-03 07:00 |  | 2022-09-29 08:05 | camila.mina |  | 2022-09-29 08:38 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 29/09/2022 08:10 | 03/10/2022 06:39 | 1900-01-02 22:29 | 1 | 4 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17858 | 19 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acoplar canilla con manguera | ver de acoplar canilla con manguera para facilitar la limpieza de. Similar a como tienen otras máquinas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FABRICAR SALIDA PARA SOLUBLE PARA LAVADO DE EQUIPO. |  |  |  | 2022-09-29 11:19 | luciano.gomez |  | 2022-09-29 12:16 | 3 | 2 | 0.03125 | CMC | 29/09/2022 11:25 | 30/09/2022 09:54 | 0.93681 | 1 | 2 | 0.27014 | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Media | 17859 | 184 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Agregar FRL en puesto 1 s/500 en montaje | Agregar FRL en puesto 1 s/500 en montaje (trampa de agua la tiene, falta el de aceite) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | colocar frl |  |  |  | 2022-09-29 12:05 | emanuel.rossetto |  | 2022-09-29 12:17 | 3 | 2 | 0.013889 | OTR | 29/09/2022 12:07 | 03/10/2022 07:57 | 1900-01-02 19:50 | 1 | 4 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17860 | 414 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Mover equipo CMC-04 desde galpón a taller de mantenimiento para su reparación |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | trasladar equipo de lubricación del cmc-04 |  |  |  | 2022-09-29 12:00 | gustavo.atala |  | 2022-09-29 13:31 | 3 | 2 | 0.091667 | OTR | 29/09/2022 13:31 | 29/09/2022 15:43 | 0.091667 | 1 | 1 |  | 9 | 2022 | 2022-09-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17861 | 8 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | se desarmo boton de comando | se desarmo boton de subir para arriba, comando puente grua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió botón | se aflojo la tuerca | 2022-09-30 06:06 |  | 2022-09-30 05:22 | jonatan.camusso |  | 2022-09-30 05:27 | 3 | 2 | 0.027778 | SIP | 30/09/2022 05:23 | 30/09/2022 06:04 | 0.028472 | 1 | 1 | 0.028472 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Alta | 17862 | 17 | SIB-17 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | No funciona botonera de guinche | No funciona botonera de guinche. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-30 05:28 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-30 05:45 | 3 | 2 |  | SIB | 30/09/2022 05:32 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17863 | 6 | RLD-02 | Roladora - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Problema de alineado de rodillos en curvadora de perfiles | Al rolar los caños los daña mucho en uno de los laterales. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Desaliñado los rodillos.. |  |  | Por prueba de equipo. | 2022-09-30 05:50 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-30 06:03 | 3 | 8 | 0.020833 | RLD | 30/09/2022 05:52 | 05/10/2022 07:54 | 1900-01-04 02:02 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:32 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17864 | 11 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona guinche | No funciona botonera. Sector pulido. (Cancelar la solicitud Nº17862) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | daños múltiples |  | 2022-09-30 07:30 |  | 2022-09-30 06:05 | joaquin.marchisio |  | 2022-09-30 06:11 | 3 | 1 | 0.071528 | SIB | 30/09/2022 06:09 | 30/09/2022 07:53 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 9 | 2022 | 2022-09-01
NO | NO | Baja | 17865 | 415 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar cabina de CMC-15 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lijar y pintar cabina del cmc-15 |  | 2022-09-30 11:30 |  | 2022-09-30 06:20 | gustavo.atala |  | 2022-09-30 06:24 | 3 | 6 | 1899-12-31 17:44 | OTR | 30/09/2022 06:24 | 12/10/2022 08:23 | 1900-01-11 01:59 | 1 | 11 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17866 | 17 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no gira plato | no gira el plato | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en rele |  | 2022-09-30 11:00 |  | 2022-09-30 07:18 | marcelo.barbero |  | 2022-09-30 08:43 | 3 | 2 |  | REM | 30/09/2022 07:20 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17867 | 12 | SIB-122 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | controlar cable de acero |  | Finalizado | No | 17864 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | controlar cable de acero |  | 2022-09-30 18:00 |  | 2022-09-30 07:53 | mauricio.franco |  | 2022-09-30 07:53 | 3 | 2 | 0.25 | SIB | 30/09/2022 07:53 | 01/10/2022 05:53 | 0.91667 | 1 | 2 | 0.25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17868 | 41 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | VER ACOPLE PERDIDA DE AIRE SI ES POSIBLE AHORA QUE ESTA LA MAQUINA PARADA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | perdida de aire. |  |  |  | 2022-09-30 09:48 | daniel.bainotti |  | 2022-09-30 11:06 | 3 | 8 | 0.027778 | CMC | 30/09/2022 09:50 | 03/10/2022 06:35 | 1900-01-01 20:45 | 1 | 3 | 0.55208 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17869 | 24 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite | Ver consumo excesivo de aceite vactrta#2 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-09-30 12:14 | francisco.robledo |  | 2022-09-30 12:14 | 3 | 1 |  | CRM | 30/09/2022 12:14 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17870 | 68 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende | n0 enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Maquina Herramienta entrada en emergencia.- | Mugre.- |  | En Maquina Herramienta se detecto falla.- Maquina Herramienta operativa bajo control.- | 2022-10-03 05:14 | alberto.depetris |  | 2022-10-03 05:15 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:55 | CMC | 03/10/2022 05:15 | 06/10/2022 06:23 | 1900-01-02 01:08 | 1 | 4 | 1899-12-31 02:08 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17871 | 7 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Manopla tiene fallas | Manopla tiene fallas aveces no baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Freno partido y rotor con eje doblado | rotor con eje doblado | 2022-10-03 08:30 |  | 2022-10-03 05:42 | daniel.navarro |  | 2022-10-03 05:57 | 3 | 1 | 0.34653 | SIB | 03/10/2022 05:45 | 06/10/2022 06:30 | 1900-01-02 00:45 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:45 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17872 | 416 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Codificar herramientas | Codificar las herramientas con el código definitivo, utilizando el lápiz eléctrico. | Ejecución | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | codificar herramientas |  | 2022-10-03 13:00 |  | 2022-10-03 06:40 | bruno.sticotti |  | 2022-10-03 06:25 | 3 | 6 |  | OTR | 03/10/2022 06:25 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17873 | 5 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona bomba de aceite | No funciona bomba de aceite de lubricacion de las cuchillas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba de lubricación |  | 2022-10-03 10:00 |  | 2022-10-03 06:46 | daniel.navarro |  | 2022-10-03 06:56 | 3 | 2 | 0.067361 | TAM | 03/10/2022 06:50 | 06/10/2022 05:55 | 1900-01-01 23:05 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:05 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17874 | 8 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se aflojan los engranages de giro de mesa | Se aflojan los engranages de giro de mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió tuerca de uno de los engranajes principales. |  |  |  | 2022-10-03 06:47 | daniel.navarro |  | 2022-10-03 07:01 | 3 | 4 | 0.030556 | TAM | 03/10/2022 06:50 | 03/10/2022 08:31 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17875 | 129 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | focos quemado s | focos quemados sector retoques | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | focos quemados |  | 2022-10-04 07:30 |  | 2022-10-03 06:52 | raul.breda |  | 2022-10-03 06:57 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 03/10/2022 06:55 | 04/10/2022 06:09 | 0.96806 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17876 | 6 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no enciende , problema en la bomba salta térmico | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-03 06:58 | alberto.depetris | [5 empty] | TAM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17877 | 10 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Error en láser BODOR | Arroja un error que imposibilita el uso del mismo. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-03 07:09 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-03 08:20 | 3 | 3 |  | LSR | 03/10/2022 08:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17878 | 321 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona piedra esmeril sector perforado | No enciende. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado de control dañado |  |  |  | 2022-10-03 07:10 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-03 08:22 | 3 | 2 | 0.039583 | OTR | 03/10/2022 08:22 | 03/10/2022 11:51 | 0.14514 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17879 | 51 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | dos tubos florescentes para el cambio en las oficina de servicio | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tubos agotados |  |  |  | 2022-10-03 08:25 | liliana.audagna |  | 2022-10-03 08:38 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 03/10/2022 08:30 | 04/10/2022 13:27 | 1899-12-31 04:57 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17880 | 16 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | bomba vulcano | la maquina tiene poca fuerza para bombear- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BOMBA SIN SUCCIÓN. |  |  |  | 2022-10-03 08:37 | cesar.perez |  | 2022-10-03 08:43 | 3 | 4 | 0.013889 | OTR | 03/10/2022 08:40 | 04/10/2022 07:18 | 0.94306 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17881 | 52 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | mochila de baño de hombre pierde agua, no corta, por lo mismo no carga agua, urgente | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Trabajo Realizado por Daniel Rosetto |  |  |  | 2022-10-03 11:04 | liliana.audagna |  | 2022-10-03 11:27 | 3 | 4 | 0.015278 | OTR | 03/10/2022 11:06 | 03/10/2022 16:00 | 0.20417 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17882 | 417 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Logística PAÑOL. | Reubicar filtros de compresor. | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar filtros en contenedor |  | 2022-10-04 06:00 |  | 2022-10-03 12:00 | bruno.sticotti |  | 2022-10-03 12:15 | 3 | 1 | 0.26528 | OTR | 03/10/2022 12:15 | 04/10/2022 06:16 | 0.75069 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 17883 | 4 | REM-26 | Rectificadora Convencional - FRITZ WERNER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chispazo en cable de motor | chispaso en cable de motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | chispaos en cable de motor |  |  |  | 2022-10-03 12:51 | alberto.depetris |  | 2022-10-03 12:54 | 3 | 2 | 0.021528 | REM | 03/10/2022 12:53 | 03/10/2022 13:25 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17884 | 63 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de sensor y traba de puerta - TOC-15 | Compra de sensor y traba de puerta - TOC-15 | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO |  | 0 | Switch de seguridad roto |  |  |  | 2022-10-03 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-03 12:59 | 3 | 2 | 0.013889 | PÑL | 03/10/2022 12:35 | 04/10/2022 05:40 | 0.71181 | 1 | 2 | 0.045139 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17885 | 19 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA CICLO. | NO REALIZA EL CICLO, NO CIERRA MORSA DE ALIMENTADOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Soporte de cilindro partido |  | 2022-10-04 11:00 |  | 2022-10-03 13:08 | leonardo.tonini |  | 2022-10-04 05:06 | 3 | 4 | 0.49236 | SIC | 03/10/2022 13:10 | 19/10/2022 06:39 | 1900-01-14 17:29 | 1 | 15 | 1900-01-03 15:59 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17886 | 35 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | VERIFICACION DE EXCESO DE CONSUMO DE ACEITE (VACTRA 2): | Posible falla en dosificador o averías en una manguera | Finalizado | No | 13 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | perdida de aceite de lubricación |  | 2022-10-11 13:30 |  | 2022-10-03 15:30 | diego.peralta |  | 2022-10-03 15:30 | 3 | 6 | 0.052778 | TOC | 03/10/2022 15:30 | 12/10/2022 05:44 | 1900-01-07 14:14 | 1 | 9 | 1900-01-01 15:14 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17887 | 59 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | verificación de exceso de consumo aceite hidráulico 32 y Vactra 2. | Posible pérdida en bomba hidráulica (se ve presencia de aceite en la bandeja) de Hidraulico 32. Chequear tiempos de lubricación de Vactra 2 | Finalizado | No | 11 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdidas de aceite |  |  | 2 dias | 2022-10-03 15:35 | gustavo.atala |  | 2022-10-03 15:35 | 3 | 4 | 0.0069444 | CMC | 03/10/2022 15:35 | 03/11/2022 05:55 | 1900-01-29 14:20 | 1 | 28 | 1900-01-08 08:50 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 17888 | 38 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo en exceso de aceite hidraulico 32 (perdida por la bomba de la central hidraulica). |  | Anulado | No | 12 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-03 15:39 | diego.peralta |  | 2022-10-03 15:39 |  |  |  | CMC | 03/10/2022 15:39 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17889 | 18 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma de baja batería | alarma de baja batería | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma de bateria baja |  | 2022-10-04 07:00 |  | 2022-10-04 04:57 | alberto.depetris |  | 2022-10-04 05:05 | 3 | 2 | 0.026389 | TOC | 04/10/2022 05:00 | 04/10/2022 06:42 | 0.070833 | 1 | 1 | 0.070833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17890 | 651 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cortar tapa | CORTAR TAPA DE DISPOSITIVO TALLADORA | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-04 06:02 | enrique.kessler |  | 2022-10-04 06:06 | 3 | 1 |  | OTR | 04/10/2022 06:06 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17891 | 322 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | problemas en la presión de gas de soldadura | Cae la presión a niveles muy bajos, imposibilitando el correcto funcionamiento de soldadura. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 | Verificar tanque de Argón y Mezclador Argon CO2 |  |  |  | 2022-10-04 07:25 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-04 07:28 | 3 | 2 | 0 | OTR | 04/10/2022 07:26 | 05/10/2022 10:00 | 1899-12-31 02:34 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17892 | 11 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se salio el tiro | se salio el tiro de arriba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se salió tiro |  | 2022-10-04 11:30 |  | 2022-10-04 10:03 | jose.salacain |  | 2022-10-04 10:37 | 3 | 2 | 0.46042 | SIB | 04/10/2022 10:37 | 05/10/2022 17:48 | 1899-12-31 07:11 | 1 | 2 | 0.63264 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17893 | 1 | TES-02 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar acople de manguera de aire | Se solicita cambio de acople de manguera de aire.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOPLES DE AIRE EN ESTADOS ABSOLETOS. |  |  |  | 2022-10-04 10:43 | emanuel.antonello |  | 2022-10-04 10:51 | 3 | 2 | 0.26875 | TES | 04/10/2022 10:50 | 05/10/2022 05:58 | 0.79722 | 1 | 2 | 0.13056 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17894 | 9 | SIB-16 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona control | no funciona control ( sin corriente) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona guinche |  |  |  | 2022-10-04 12:54 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-04 12:57 | 3 | 1 | 0.047222 | SIB | 04/10/2022 12:57 | 04/10/2022 14:35 | 0.068056 | 1 | 1 | 0.068056 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17895 | 18 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA MESA | FALLA PUA DE LA MESA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se salió buje de bronce de la púa de la mesa. |  | 2022-10-05 13:00 |  | 2022-10-05 04:47 | enrique.kessler |  | 2022-10-05 05:08 | 3 | 6 | 0.33958 | REM | 05/10/2022 04:50 | 06/10/2022 04:57 | 1899-12-31 00:07 | 1 | 2 | 0.56736 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17896 | 652 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO ENCIENDE LUZ | NO ENCIENDE LUZ DE FRM 16 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona luz |  | 2022-10-05 08:00 |  | 2022-10-05 05:17 | enrique.kessler |  | 2022-10-05 06:03 | 3 | 1 | 0.075 | OTR | 05/10/2022 05:20 | 05/10/2022 07:18 | 0.081944 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17897 | 17 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar junta | Se solicita colocar junta en tapa de Horno #2 (entre aro de refrigeración y tapa de horno, debajo de motor de ventilador). Para evitar escape de gases y posibles incendios y daños a equipos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | le falta junta en separador del motor y la tapa |  | 2022-10-06 13:00 |  | 2022-10-05 06:24 | emanuel.antonello |  | 2022-10-05 06:26 | 3 | 2 | 0.025 | HOM | 05/10/2022 06:26 | 06/10/2022 07:28 | 1899-12-31 01:02 | 1 | 2 | 0.37639 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17898 | 12 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Llave de traba de puerta esta floja | Llave de traba de puerta esta floja hay que ajustar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REGULACION DEL MICRO DE APERTURA DE PUERTA. |  |  |  | 2022-10-05 06:39 | daniel.navarro |  | 2022-10-05 06:45 | 3 | 1 | 0.26458 | TOC | 05/10/2022 06:45 | 05/10/2022 17:37 | 0.45278 | 1 | 1 | 0.45278 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17899 | 51 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | REVISAR MAQUINA LIMPIAR PARRILLAS DE INTEDENCIA | REVISAR EL MOTOR DE LA MAQUINA PARA LIMPIAR PARILLAS DE PINTURA - VER CON RUBEN | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | revisar motor |  |  |  | 2022-10-05 06:55 | maciel.gaviglio |  | 2022-10-05 09:12 | 3 | 2 | 0.16042 | OTR | 05/10/2022 07:00 | 05/10/2022 11:28 | 0.18611 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17900 | 25 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la maquina | NO PRENDE CORRECTAMENTE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Error de batería y fecha |  |  |  | 2022-10-05 07:17 | daniel.bainotti |  | 2022-10-05 09:10 | 3 | 2 | 0.088194 | CMC | 05/10/2022 07:20 | 06/10/2022 06:29 | 0.96458 | 1 | 2 | 0.29792 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17901 | 653 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz de techo sobre maquina pem-03 | cambiar luz de techo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambiar luz de techo |  |  |  | 2022-10-05 07:23 | german.borgo |  | 2022-10-05 09:11 | 3 | 1 | 0.025 | OTR | 05/10/2022 07:25 | 06/10/2022 05:41 | 0.92778 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17902 | 19 | OTR-25 | Otro - Sin Marca - ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | En marcha | LUZ QUEMADA | cambio de fluorescentes area tecnica | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambio de fluorescentes |  |  |  | 2022-10-05 07:50 | carina.strasorier |  | 2022-10-05 09:11 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 05/10/2022 07:55 | 12/10/2022 11:48 | 1900-01-06 03:53 | 1 | 7 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17903 | 418 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pintar carros de herramientas | Pintar carros de herramientas | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar carros de herramientas |  |  |  | 2022-10-05 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-05 09:56 | 3 | 4 | 0.23819 | OTR | 05/10/2022 05:05 | 05/10/2022 10:49 | 0.23889 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17904 | 39 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salto termico | salto térmico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | salto térmico |  | 2022-10-05 10:00 |  | 2022-10-05 10:08 | alberto.depetris |  | 2022-10-05 10:50 | 3 | 1 | 0.26875 | REC | 05/10/2022 10:50 | 06/10/2022 05:42 | 0.78611 | 1 | 2 | 0.11944 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17905 | 52 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | BOBINAR MOTOR MAQUINA PARRILLAS | HACER BOBINAR MOTOR MAQUINA LIMPIAR PARRILLAS - INTENDENCIA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL; | 1 | motor quemado |  |  |  | 2022-10-05 10:41 | maciel.gaviglio |  | 2022-10-05 13:05 | 3 | 1 | 0 | OTR | 05/10/2022 13:05 | 20/10/2022 05:50 | 1900-01-13 16:45 | 1 | 14 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17906 | 40 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de aire en pantografo. | Se escucha que es en la mesa.. posiblemente en el sistema de compuertas del extractor.. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire se salio una manguera |  | 2022-10-14 06:00 |  | 2022-10-05 11:06 | laser.cyp |  | 2022-10-05 13:06 | 3 | 2 | 0.67639 | PAN | 05/10/2022 13:06 | 14/10/2022 12:55 | 1900-01-07 23:49 | 1 | 9 | 1900-01-01 19:19 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17907 | 4 | BLC-01 | Balanceadora - PESSOT - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | Parada | Posible error aleatorio Maquina Balanceadora | Se solicita el cambio de Balanceadora en funcionamiento por el equipo que tenemos de muleto y enviar este a Control a Pessot. Se define como critico Planta ya que estamos ante fallas aleatorios de vibración en tractores salidos de Linea y necesitamos descartar que las mismas sean debido a mal funcionamiento del equipo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE BALANCEADORA POR LA DE BACKUP. |  |  |  | 2022-10-05 12:59 | manuel.alvarez |  | 2022-10-05 13:00 | 3 | 2 | 0.025 | BLC | 05/10/2022 13:00 | 06/10/2022 07:15 | 0.76042 | 1 | 2 | 0.09375 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17908 | 323 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Ingreso de agua en tablero eléctrico | Zona: GTM-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en desagüe |  |  |  | 2022-10-05 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-05 13:00 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 05/10/2022 12:05 | 06/10/2022 05:40 | 0.73264 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17909 | 6 | SIB-63 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | queda trabado la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Pulsador en mal estado |  |  |  | 2022-10-05 13:22 | daniel.bainotti |  | 2022-10-05 13:23 | 3 | 1 | 0.025 | SIB | 05/10/2022 13:23 | 05/10/2022 17:15 | 0.16111 | 1 | 1 | 0.16111 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17910 | 5 | BLC-01 | Balanceadora - PESSOT - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | cambio por control en fabrica san fco. | se cambia por otra maquina balanceadora | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-05 13:23 | cesar.perez | [5 empty] | BLC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17911 | 53 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | no deja de funcionar el motor eléctrico que lleva el agua a los tanques y a los baños | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Llave cerrada y sensor trabado |  |  |  | 2022-10-05 14:54 | liliana.audagna |  | 2022-10-06 05:10 | 3 | 2 | 0.039583 | OTR | 06/10/2022 05:10 | 06/10/2022 06:07 | 0.039583 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17912 | 40 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salta termico (sigue mismo problema) | Salta termico (sigue mismo problema) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla el Sistema de lubricacion del Husillo principal.- |  |  | Revisar el sistema de lubricacion de husillo principal.- | 2022-10-05 15:09 | luciano.gomez |  | 2022-10-06 05:11 | 3 | 3 | 0.045833 | REC | 06/10/2022 05:11 | 06/10/2022 06:17 | 0.045833 | 1 | 1 | 0.045833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17913 | 12 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | se recomienda hacer tiro nuevo |  | Ejecución | No | 17892 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-05 17:48 | luis.oberto |  | 2022-10-05 17:48 |  |  |  | SIB | 05/10/2022 17:48 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17914 | 324 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | realizar un nuevo tablero electrico para el lugar |  | Anulado | No | 17908 | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-06 05:40 | mauricio.franco |  | 2022-10-06 05:40 |  |  |  | OTR | 06/10/2022 05:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17915 | 7 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se debe colocar el motor de lubricación dela TAM 03 que se coloco ala TAM 02 |  | Finalizado | No | 17873 | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | reemplazo de bomba |  | 2022-10-06 11:30 |  | 2022-10-06 05:55 | diego.aguilar |  | 2022-10-06 05:55 | 3 | 4 | 0.31111 | TAM | 06/10/2022 05:55 | 12/10/2022 05:56 | 1900-01-05 00:01 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:01 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17916 | 14 | SIB-18 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cortocircuito | cortocircuito en cable de corredera de traslado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de alimentación mojado |  |  |  | 2022-10-06 07:28 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-06 08:10 | 3 | 2 | 0.021528 | SIB | 06/10/2022 08:10 | 06/10/2022 08:42 | 0.022222 | 1 | 1 | 0.022222 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17917 | 51 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en cuña derecha | Se solicita revisar cuña derecha de centradora CEM-01, la misma no realiza el "salto" propio del ciclo, y produce rayas en las piezas.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;QUIROGA JOSE AMADEO; | 3 | cabezal derecho no hace el salto correspondiente para retirar la herramienta. |  | 2022-10-07 10:00 |  | 2022-10-06 07:50 | emanuel.antonello |  | 2022-10-06 08:14 | 3 | 3 | 0.38194 | CEM | 06/10/2022 08:14 | 11/10/2022 10:08 | 1900-01-04 01:54 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:24 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17918 | 12 | SIB-69 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Movimiento de bandera | Esta pesado para levantar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se va a controlar que falla |  | 2022-10-06 13:30 |  | 2022-10-06 08:27 | pablo.perlo |  | 2022-10-06 12:11 | 3 | 2 | 0.25833 | SIB | 06/10/2022 12:11 | 11/10/2022 05:47 | 1900-01-03 17:36 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:06 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17919 | 64 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Calcos nuevas | Calcos nuevas BLC - 01 , 02 y MLT-02 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Hacer calcos |  |  |  | 2022-10-06 09:20 | francisco.robledo |  | 2022-10-06 09:20 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 06/10/2022 09:20 | 27/10/2022 06:00 | 1900-01-19 20:40 | 1 | 19 | 1900-01-05 05:10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17920 | 60 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-10-06 10:00 |  | 2022-10-06 10:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-06 12:17 | 3 | 3 | 0.017361 | CUP | 06/10/2022 12:17 | 12/10/2022 09:38 | 1900-01-04 21:21 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:21 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17921 | 8 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema de botonera | No acciona levantamiento desde botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador de manopla dañado |  |  |  | 2022-10-06 10:26 | pablo.perlo |  | 2022-10-06 12:40 | 3 | 2 | 0.18333 | SIB | 06/10/2022 12:40 | 07/10/2022 09:04 | 0.85 | 1 | 2 | 0.18333 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17922 | 59 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-10-06 10:00 |  | 2022-10-06 10:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-06 12:17 | 3 | 3 | 0.025 | CUP | 06/10/2022 12:17 | 12/10/2022 09:37 | 1900-01-04 21:20 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17923 | 46 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-10-06 10:00 |  | 2022-10-06 10:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-06 12:39 | 3 | 3 | 0.017361 | CUP | 06/10/2022 12:39 | 12/10/2022 09:38 | 1900-01-04 20:59 | 1 | 6 | 1899-12-31 14:59 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17924 | 32 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | INSTALACION ELECTRICA OFICINA CF | TERMINAR INSTALACION QUE SE COMENZO TIEMPO ATRAS (DIVISION DE LINEAS ENTRE OFICINA CF Y SERIES LIVIANAS, COLOCACION DE TOMAS, ETC) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación electrica |  | 2022-12-10 13:00 |  | 2022-10-06 11:52 | ricardo.manelli |  | 2022-10-06 12:42 | 1 | 10 |  | OTR | 06/10/2022 12:42 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17925 | 654 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Arreglar bomba manual para extraer soluble | Arreglar bomba manual para extraer soluble/ TOC-30 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | reparación por desgaste de Orings | desgaste por el uso | 2022-10-13 10:00 |  | 2022-10-06 13:54 | daniel.navarro |  | 2022-10-11 06:12 | 3 | 5 | 0.25486 | OTR | 06/10/2022 14:00 | 25/10/2022 06:59 | 1900-01-17 16:59 | 1 | 17 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17926 | 4 | SIB-75 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en la botonera | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla funcionamiento | Toma corriente en malas condiciones | 2022-10-11 17:00 |  | 2022-10-07 05:44 | jose.salacain |  | 2022-10-11 06:07 | 3 | 2 | 0.025 | SIB | 07/10/2022 05:50 | 12/10/2022 17:44 | 1900-01-04 11:54 | 1 | 5 | 1899-12-31 21:24 | 10 | 2022 | 2022-10-01
OPERATIVO | NO | Alta | 17927 | 6 | BPR-05 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | baja presión | baja presión de aceite ( baja muy rápido de los 30 bar) | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Baja presión de aceite |  | 2022-10-11 13:00 |  | 2022-10-11 05:19 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-11 06:10 | 1 | 20 | 0.045833 | BPR | 11/10/2022 05:25 | 14/10/2022 07:29 | 1900-01-02 02:04 | 1 | 4 | 1899-12-31 03:04 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17928 | 69 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | no realiza cambio de herramientas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas en ATC.- |  |  | Maquina Herramienta bajo prueba.- | 2022-10-11 05:34 | alberto.depetris |  | 2022-10-11 06:13 | 3 | 2 | 1899-12-31 10:10 | CMC | 11/10/2022 05:40 | 17/10/2022 06:06 | 1900-01-05 00:26 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:26 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17929 | 5 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Puente parado | Problemas en la Botonera, no responde sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla manopla |  | 2022-10-11 10:00 |  | 2022-10-11 06:29 | ariel.terreno |  | 2022-10-11 06:39 | 3 | 2 | 0.017361 | SIP | 11/10/2022 06:35 | 11/10/2022 07:09 | 0.023611 | 1 | 1 | 0.023611 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17930 | 4 | PCH-02 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cortocircuito | cortocircuito | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cortocircuito | falta de sistema de control de temperatura | 2022-10-12 09:00 |  | 2022-10-11 06:45 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-11 06:52 | 3 | 2 | 0.36806 | PCH | 11/10/2022 06:50 | 19/10/2022 07:25 | 1900-01-07 00:35 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:35 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17931 | 11 | SIB-56 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona la manopla | No funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en final de carrera de seguridad |  | 2022-10-11 08:00 |  | 2022-10-11 06:52 | alberto.depetris |  | 2022-10-11 06:55 | 3 | 2 | 0.0875 | SIB | 11/10/2022 05:54 | 11/10/2022 08:00 | 0.0875 | 1 | 1 | 0.0875 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17932 | 7 | PEM-31 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Enchufe dañado - falla de alimentacion (E3) |  | 2022-10-11 09:00 |  | 2022-10-11 06:57 | alberto.depetris |  | 2022-10-11 06:58 | 3 | 2 | 0.14306 | PEM | 11/10/2022 06:58 | 11/10/2022 11:27 | 0.18681 | 1 | 1 | 0.18681 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17933 | 1 | BPR-07 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no carga bomba | bomba de recircular aceite no carga | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se rompió bomba |  | 2022-10-12 13:00 |  | 2022-10-11 07:00 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-11 07:04 | 3 | 2 | 0.31458 | BPR | 11/10/2022 07:05 | 12/10/2022 09:58 | 1899-12-31 02:53 | 1 | 2 | 0.45347 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17934 | 11 | MSL-14 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Falla un cable y se va la tensión por las nubes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Problemas en ficha de conexión. |  | 2022-10-12 08:00 |  | 2022-10-11 07:07 | ariel.terreno |  | 2022-10-11 07:28 | 3 | 2 | 0.39306 | MSL | 11/10/2022 07:10 | 12/10/2022 10:21 | 1899-12-31 03:11 | 1 | 2 | 0.46597 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17935 | 55 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ventilador equipo hidraulico | ruido en ventilador equipo hidraulico salta termico (ver de reacodicionar el del cmc04 o cmc02 para remplazar) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Rodamientos rotos en ventilador | Rodamientos rotos | 2022-10-12 08:00 |  | 2022-10-11 07:54 | daniel.bainotti |  | 2022-10-11 07:55 | 3 | 2 | 0.042361 | CMC | 11/10/2022 07:55 | 12/10/2022 08:06 | 1899-12-31 00:11 | 1 | 2 | 0.34097 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17936 | 45 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite valvulas ver con operador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aceite hidráulico |  | 2022-10-11 13:00 |  | 2022-10-11 07:55 | daniel.bainotti |  | 2022-10-11 07:55 | 3 | 5 | 0.10556 | CMC | 11/10/2022 07:56 | 11/10/2022 12:18 | 0.18194 | 1 | 1 | 0.18194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17937 | 19 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | no sube ni baja | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Transformador dañado |  |  |  | 2022-10-11 09:31 | raul.breda |  | 2022-10-11 10:17 | 3 | 2 | 0.044444 | SIB | 11/10/2022 09:35 | 11/10/2022 10:39 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17938 | 10 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no suelta la pieza ver maquina critica | no suelta la pieza pinza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No apreta las piezas. | Boquilla no regulara | 2022-10-12 10:00 |  | 2022-10-11 10:19 | marcelo.barbero |  | 2022-10-11 10:20 | 3 | 2 | 0 | GNR | 11/10/2022 10:20 | 13/10/2022 06:41 | 1899-12-31 20:21 | 1 | 3 | 0.53542 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17939 | 22 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | desconectar rem 09, para sacar rem 25 en desuso | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | de conectar maquina | des conectar maquina para movimiento | 2022-10-12 08:00 |  | 2022-10-11 10:27 | marcelo.barbero |  | 2022-10-11 10:44 | 3 | 2 | 0.32917 | REM | 11/10/2022 10:30 | 18/10/2022 08:17 | 1900-01-05 21:47 | 1 | 7 | 1900-01-01 00:17 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17940 | 12 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se cortó cable (trabajo realizado el dia 07/10) | se cortó cable (trabajo realizado el dia 07/10) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cable de manopla dañado |  |  |  | 2022-10-11 10:52 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-11 11:22 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 11/10/2022 10:55 | 11/10/2022 11:25 | 0.020833 | 1 | 1 | 0.020833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17941 | 109 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Fabricar dispositivo de medición | Fabricar dispositivo para medir posición de rodamiento en cañoneras. | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Fabricar dispositivo |  |  |  | 2022-10-11 11:20 | leandro.spicchiali |  | 2022-10-11 11:18 | 3 | 4 | 0.010417 | OTR | 11/10/2022 11:18 | 12/10/2022 09:17 | 0.91597 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17942 | 110 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Fuente de alimentación | Compra de fuente de alimentación 380 a 12v 20A | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Comprar fuente solicitada | Falta fuente |  |  | 2022-10-11 11:30 | jose.aguilar |  | 2022-10-11 11:30 | 3 | 1 | 0 | OTR | 11/10/2022 11:30 | 17/10/2022 07:15 | 1900-01-04 19:45 | 1 | 6 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17943 | 25 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche de puente grúa no se mueve | Revisar puente grúa, guinche no responde.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona |  |  |  | 2022-10-11 13:20 | emanuel.antonello |  | 2022-10-11 13:28 | 3 | 2 | 0.061806 | SIP | 11/10/2022 13:25 | 11/10/2022 17:41 | 0.17778 | 1 | 1 | 0.17778 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17944 | 111 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | lámpara quemada | lámpara quemada ,sector cajas S/200y ensamble de transmisión | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | foco quemado |  |  |  | 2022-10-12 04:41 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-12 05:04 | 3 | 1 | 0.034722 | OTR | 12/10/2022 04:45 | 12/10/2022 10:56 | 0.25764 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17945 | 65 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de extractor para exterior | Compra de extractor de rodamientos para exterior | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Extractor de rodamientos |  |  |  | 2022-10-12 05:26 | francisco.robledo |  | 2022-10-12 05:26 | 3 | 1 | 0.0027778 | PÑL | 12/10/2022 05:26 | 27/10/2022 06:00 | 1900-01-14 00:34 | 1 | 14 | 1900-01-03 14:34 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17946 | 36 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | reemplazar base y filtro que se anulo |  | Finalizado | No | 17886 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Remplazar filtro |  |  | Depende de cuando llegue el repuesto | 2022-10-12 05:44 | javier.macagno |  | 2022-10-12 05:44 | 3 | 3 | 0.042361 | TOC | 12/10/2022 05:44 | 07/11/2022 07:43 | 1900-01-25 01:59 | 1 | 23 | 1900-01-06 20:29 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 17947 | 655 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar tablero eléctrico | Ubicación: Zona PEM 31. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Remplazo de tablero | Tablero desordenado | 2022-11-26 12:00 |  | 2022-10-12 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-12 05:47 | 3 | 6 |  | OTR | 12/10/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17948 | 15 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar freno eje Z | revisar freno eje Z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-12 05:52 | alberto.depetris |  | 2022-10-12 06:12 | 3 | 3 |  | TOC | 12/10/2022 05:55 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17949 | 51 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se doblo la plataforma de carga del laser amada.. | Toca donde apoya la chapa, no se puede usar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | plataforma de carga doblada |  | 2022-10-12 09:00 |  | 2022-10-12 06:09 | laser.cyp |  | 2022-10-12 06:13 | 3 | 3 | 0.16736 | LSR | 12/10/2022 06:13 | 12/10/2022 10:44 | 0.18819 | 1 | 1 | 0.18819 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17950 | 1 | SIM-08 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Instalar equipo nuevo (Serrucho) e identificar con código | Instalar equipo nuevo (Serrucho) e identificar con código de Mantenimiento. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Instalar equipo nuevo (Serrucho) e identificar con código de Mantenimiento. |  |  | a definir por acondicionamiento del sector | 2022-10-12 07:07 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-12 07:17 | 3 | 3 | 0.43889 | SIM | 12/10/2022 07:10 | 18/10/2022 17:52 | 1900-01-05 10:42 | 1 | 6 | 1900-01-01 04:42 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17951 | 1 | MSL-35 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Maquina de soldar | Tiene problema con el gas, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no sale gas |  |  |  | 2022-10-12 07:49 | ariel.terreno |  | 2022-10-12 08:58 | 3 | 2 | 0.11875 | MSL | 12/10/2022 07:52 | 12/10/2022 11:51 | 0.16597 | 1 | 1 | 0.16597 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17952 | 419 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pérdida de aire | Ubicación: Taller de mantenimiento. Zona 8. | Finalizado | Si |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pierde aire por acople de la pistola |  |  |  | 2022-10-12 07:40 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-12 07:57 | 3 | 1 | 0.0097222 | OTR | 12/10/2022 07:45 | 12/10/2022 08:24 | 0.027083 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17953 | 656 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de forzador de aire de central hid. de CMC | Para back up. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ventilador con rodamientos engranados | Rodamientos engranados | 2022-10-13 07:00 |  | 2022-10-12 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-12 08:16 | 3 | 2 | 0.070833 | OTR | 12/10/2022 08:05 | 13/10/2022 06:39 | 0.94028 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17954 | 4 | GNR-03 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | juego manchon motor | juego manchon | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Manchon del motor principal gastado. |  | 2022-10-19 13:00 |  | 2022-10-12 10:37 | marcelo.barbero |  | 2022-10-12 10:40 | 3 | 5 | 0.42153 | GNR | 12/10/2022 10:40 | 09/11/2022 17:38 | 1900-01-27 06:58 | 1 | 25 | 1900-01-07 18:28 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 17955 | 9 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se rompio manguera de lubricacion de cuchillas | se rompio manguera de lubricacion de cuchillas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | manguera rota |  |  | va a depender del diametro y si hay manguera disponible | 2022-10-12 10:46 | daniel.navarro |  | 2022-10-12 11:08 | 3 | 2 | 0.073611 | TAM | 12/10/2022 10:50 | 12/10/2022 13:03 | 0.092361 | 1 | 1 | 0.092361 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17956 | 39 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato tiene fallas | Pedal de plato tiene fallas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tornillos cortados |  | 2022-10-13 10:00 |  | 2022-10-12 11:44 | daniel.navarro |  | 2022-10-12 11:59 | 3 | 2 | 0.020833 | TOC | 12/10/2022 11:50 | 13/10/2022 07:51 | 0.83403 | 1 | 2 | 0.16736 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17957 | 54 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | untubo florescente y un foco en pasillo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar un tubo y un foco |  |  |  | 2022-10-12 12:03 | liliana.audagna |  | 2022-10-12 12:21 | 3 | 1 | 0.10694 | OTR | 12/10/2022 12:05 | 12/10/2022 17:35 | 0.22917 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17958 | 30 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | en la botonera | la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables en corto, toman dos contactores a la vez |  | 2022-10-12 13:30 |  | 2022-10-12 12:11 | jose.salacain |  | 2022-10-12 12:22 | 3 | 2 | 0.017361 | SIP | 12/10/2022 12:13 | 13/10/2022 06:40 | 0.76875 | 1 | 2 | 0.10208 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17959 | 27 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la mesa | no anda la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | No funciona mesa |  | 2022-10-13 10:00 |  | 2022-10-12 13:03 | marcelo.barbero |  | 2022-10-12 13:20 | 3 | 2 | 0.08125 | REM | 12/10/2022 13:05 | 13/10/2022 12:16 | 0.96597 | 1 | 2 | 0.29931 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17960 | 1 | SIB-64 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cable deshilachado | CABLE EN MAS ESTADO CMC19 HAAS | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de cable de acero por desgaste |  | 2022-10-12 17:40 |  | 2022-10-12 13:05 | daniel.bainotti |  | 2022-10-12 13:20 | 3 | 3 | 0.12361 | SIB | 12/10/2022 13:10 | 13/10/2022 17:53 | 1899-12-31 04:43 | 1 | 2 | 0.52986 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17961 | 25 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma | ALARMA 147 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma de limitador de eje |  | 2022-10-13 06:00 |  | 2022-10-12 14:57 | enrique.kessler |  | 2022-10-13 05:03 | 3 | 2 | 0.017361 | TOC | 12/10/2022 15:00 | 13/10/2022 07:00 | 0.66667 | 1 | 2 | 0.22917 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17962 | 49 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende hidráulico | no enciende hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende hidraulico |  |  |  | 2022-10-13 05:50 | alberto.depetris |  | 2022-10-13 06:02 | 3 | 1 | 0.013194 | CMC | 13/10/2022 06:02 | 13/10/2022 06:22 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17963 | 23 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alrma 9088 | salta alrma 9088 spn 1 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma 88 (ventilador del driver del usillo con falla) | Ventiladores trabados | 2022-10-13 10:00 |  | 2022-10-13 05:59 | daniel.bainotti |  | 2022-10-13 06:06 | 3 | 3 | 0.14028 | CMC | 13/10/2022 06:01 | 13/10/2022 11:08 | 0.21319 | 1 | 1 | 0.21319 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17964 | 31 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Remplazar cable de manopla |  | Finalizado | No | 17958 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable en mal estado y sin auxiliares |  |  |  | 2022-10-13 06:40 | javier.natali |  | 2022-10-13 06:40 | 3 | 2 | 0.059028 | SIP | 13/10/2022 06:40 | 13/10/2022 17:06 | 0.43472 | 1 | 1 | 0.43472 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17965 | 325 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar tubo fluorescente oficina laser | Cambiar tubo fluorescente oficina laser. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | tubos están en funcionamiento |  |  |  | 2022-10-13 06:52 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-13 07:01 | 3 | 1 | 0 | OTR | 13/10/2022 07:01 | 14/10/2022 16:18 | 1899-12-31 09:17 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17966 | 52 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar barreviruta | Cambiar escobillas barrevirutas de centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | barre viruta roto |  |  |  | 2022-10-13 07:01 | emanuel.antonello |  | 2022-10-13 07:02 | 3 | 3 | 0.23611 | CEM | 13/10/2022 07:02 | 13/10/2022 12:43 | 0.23681 | 1 | 1 | 0.23681 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17967 | 10 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | instalación eléctrica | colocar fuente 12V y verificar el funcionamiento en banco pruebas. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-13 08:04 | jose.aguilar |  | 2022-10-13 08:42 | 3 | 2 |  | OTR | 13/10/2022 08:06 |  |  | 1
NO | NO | Media | 17968 | 11 | OTR-26 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PROYECTOS | INGENIERIA DE PROYECTOS | En marcha | Conexión electrica | Realizar medición de consumo motor 40HP banco de pruebas. Habíamos acordado con franco realizar medición una vez puesto todo en marcha. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 | Realizar medición de consumo |  |  | Se espera que este sistema en marcha | 2022-10-13 08:12 | jose.aguilar |  | 2022-10-13 08:42 | 3 | 2 |  | OTR | 13/10/2022 08:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 17969 | 42 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | PERDIDA DE AGUA | PIERDE AGUA CAMARA DE AIRE EN PUESTO ELECTRICIDAD | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua |  | 2022-10-14 13:00 |  | 2022-10-13 10:35 | cesar.perez |  | 2022-10-13 10:51 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 13/10/2022 10:51 | 18/10/2022 04:50 | 1900-01-03 17:59 | 1 | 5 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17970 | 80 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | pierde aire el 3030.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire. |  |  |  | 2022-10-13 11:31 | laser.cyp |  | 2022-10-13 11:54 | 3 | 2 | 0.034028 | LSR | 13/10/2022 11:35 | 13/10/2022 13:04 | 0.061806 | 1 | 1 | 0.061806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17971 | 18 | HOM-02 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor flojo en horno #2 | Revisar motor de recirculador de Horno #2, el mismo se encuentra flojo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | motor flojo | se falsearon las roscar de la tapa ya que los bulones del motor se suelen sacar bastante seguido y cuando hacen la tapa nueva no los reparan | 2022-10-15 10:00 |  | 2022-10-13 11:54 | emanuel.antonello |  | 2022-10-13 12:03 | 3 | 5 | 0.59722 | HOM | 13/10/2022 12:03 | 15/10/2022 09:53 | 1899-12-31 21:50 | 1 | 3 | 0.59722 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17972 | 7 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de fluidos en bandeja | Revisar bandeja de Torno TOS-03, se observa perdida de fluidos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Perdida de soluble. | Desgaste por el tiempo. | 2022-10-14 17:00 |  | 2022-10-13 12:01 | emanuel.antonello |  | 2022-10-13 12:05 | 3 | 2 | 0 | TOS | 13/10/2022 12:05 | 17/10/2022 05:38 | 1900-01-02 17:33 | 1 | 4 | 0.77292 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17973 | 4 | MSL-37 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | funde el cable de masa | por favor legarse con un cable de masa ya que lo funde | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de masa y conector fundido |  | 2022-10-14 07:30 |  | 2022-10-13 12:52 | pablo.perlo |  | 2022-10-13 13:00 | 3 | 1 | 0.22639 | MSL | 13/10/2022 12:55 | 18/10/2022 09:34 | 1900-01-03 20:39 | 1 | 5 | 1899-12-31 06:09 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17974 | 9 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona botoneraa | no anda botonera, por favor llegarse urgente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pulsador |  |  |  | 2022-10-13 13:05 | pablo.perlo |  | 2022-10-13 13:08 | 3 | 2 | 0.0083333 | SIB | 13/10/2022 13:06 | 13/10/2022 17:27 | 0.18125 | 1 | 1 | 0.18125 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17975 | 56 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma 945 SERIAL SPLINDE (1CH) | Alarma 945 SERIAL SPLINDE (1CH) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No referencia eje Z | Alarma en el limite de sobre recorrido en eje Z.- |  | Maquina Herramienta desde el viernes 14/10/2022.- | 2022-10-13 13:47 | daniel.navarro |  | 2022-10-14 05:06 | 3 | 3 | 0.59444 | TOC | 13/10/2022 13:50 | 17/10/2022 06:11 | 1900-01-02 16:21 | 1 | 4 | 0.95208 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17976 | 39 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma | ALARMA 520 OVER TRAVEL | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-13 15:31 | enrique.kessler | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 17977 | 19 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | puente grúa no tiene fuerza | Puente grúa no tiene fuerza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | Piñon perteneciente al reductor roto. | muy fina la pared del piñon | 2022-10-16 13:00 |  | 2022-10-14 05:12 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-14 06:32 | 3 | 8 | 0.049306 | SIP | 14/10/2022 06:32 | 17/10/2022 08:02 | 1900-01-02 01:30 | 1 | 3 | 0.75 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17978 | 32 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no prende la maquina | no prende la pantalla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No enciende CNC |  |  |  | 2022-10-14 05:35 | daniel.bainotti |  | 2022-10-14 06:44 | 3 | 4 | 0.059722 | CMC | 14/10/2022 06:44 | 19/10/2022 09:35 | 1900-01-04 02:51 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:21 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17979 | 19 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no arranca ciclo mesa | no arranca ciclo de mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No responden controles de mando | Se aflojó topes de movimiento de trabajo de la mesa. | 2022-10-14 10:30 |  | 2022-10-14 05:51 | marcelo.barbero |  | 2022-10-14 07:04 | 3 | 2 | 0.33611 | REM | 14/10/2022 07:04 | 17/10/2022 06:33 | 1900-01-01 23:29 | 1 | 3 | 0.66597 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17980 | 1 | MSL-41 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | conectar esa maquina | conectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar |  |  |  | 2022-10-14 06:13 | jose.salacain |  | 2022-10-14 06:21 | 3 | 2 | 0.052083 | MSL | 14/10/2022 06:21 | 14/10/2022 07:36 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17981 | 7 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | falla la botonera | falla la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-10-14 06:20 | jose.salacain |  | 2022-10-14 06:32 | 3 | 1 | 0.35833 | SIB | 14/10/2022 06:32 | 14/10/2022 16:13 | 0.40347 | 1 | 1 | 0.40347 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17982 | 657 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Guinche no funciona | Guinche de sector de hornos de revenido no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables eléctricos sin aislación | Se salio cinta aisladora de los empalmes | 2022-10-14 07:50 |  | 2022-10-14 06:41 | emanuel.antonello |  | 2022-10-14 07:15 | 3 | 2 | 0.048611 | OTR | 14/10/2022 06:45 | 14/10/2022 07:56 | 0.049306 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17983 | 26 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PUERTA CAMBIO DE HERRAMIENTAS | puerta cambio de herramienas no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | puerta floja |  |  |  | 2022-10-14 07:56 | daniel.bainotti |  | 2022-10-14 09:03 | 3 | 5 | 0.32222 | CMC | 14/10/2022 08:00 | 17/10/2022 06:06 | 1900-01-01 22:06 | 1 | 3 | 0.60833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17984 | 4 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | agregar aceite hid | agregar aceite hid | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | COLOCACION A NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO (OPTIGEAR 68). |  |  |  | 2022-10-14 09:20 | marcelo.barbero |  | 2022-10-14 09:58 | 3 | 1 | 0.15972 | TAC | 14/10/2022 09:58 | 15/10/2022 05:48 | 0.82639 | 1 | 2 | 0.15972 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 17985 | 326 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Conectar sensitiva | Conectar una sensitiva en el sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | realizar instalación para accionar y conectar sensitiva |  | 2022-10-18 07:00 |  | 2022-10-14 10:57 | ariel.terreno |  | 2022-10-14 11:02 | 3 | 3 | 0.24792 | OTR | 14/10/2022 11:00 | 18/10/2022 10:27 | 1900-01-02 23:27 | 1 | 4 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17986 | 30 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar la Espina | Se rompio la espina hueca del automatico, sector Perforadora | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ESPINA ELASTICA DEL AUTOMATICO DEL USILLO CORTADA. |  |  |  | 2022-10-14 11:42 | ariel.terreno |  | 2022-10-14 11:56 | 3 | 2 | 0.088889 | PEM | 14/10/2022 11:45 | 15/10/2022 05:53 | 0.75556 | 1 | 2 | 0.088889 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17987 | 8 | SIB-30 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar carro de guinche esta al limite que se salga de la guia | Revisar carro de guinche esta al limite que se salga de la guia/TOC-30 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | tope en mal estado |  | 2022-10-17 09:00 |  | 2022-10-14 14:00 | daniel.navarro |  | 2022-10-17 06:27 | 3 | 5 | 0.075694 | SIB | 17/10/2022 06:27 | 17/10/2022 08:16 | 0.075694 | 1 | 1 | 0.075694 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17988 | 8 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO FUNCIONA |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  | 2022-10-17 10:00 |  | 2022-10-14 14:29 | daniel.navarro |  | 2022-10-17 06:44 | 3 | 2 | 0.12292 | SIB | 17/10/2022 06:44 | 17/10/2022 10:16 | 0.14722 | 1 | 1 | 0.14722 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17989 | 50 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no enciende hidráulico | no enciende hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No enciende la Maquina Herramienta.- |  |  | Verificación del encendido de Maquina Herramienta.- Maquina operativa bajo prueba.- | 2022-10-17 05:39 | alberto.depetris |  | 2022-10-17 06:25 | 3 | 2 | 0.35417 | CMC | 17/10/2022 06:25 | 18/10/2022 06:18 | 0.99514 | 1 | 2 | 0.32847 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17990 | 4 | REM-05 | Rectificadora Convencional - DANOBAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la mesa posiblemente sea un micro | no anda la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se traban las levas | aceite mesclado con soluble y mucha arena de la piedra por que no estaban las chapas sin sellar. | 2022-10-18 11:30 |  | 2022-10-17 05:44 | marcelo.barbero |  | 2022-10-17 06:45 | 3 | 3 | 0.71875 | REM | 17/10/2022 06:45 | 02/11/2022 05:39 | 1900-01-14 22:54 | 1 | 15 | 1900-01-03 21:24 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 17991 | 11 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se afloja la pieza maquina critica | se afloja la pieza | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | No ajusta la pieza. |  | 2022-10-18 09:00 |  | 2022-10-17 06:55 | marcelo.barbero |  | 2022-10-17 09:00 | 3 | 3 | 0.33611 | GNR | 17/10/2022 07:35 | 18/10/2022 06:42 | 0.96319 | 1 | 2 | 0.29653 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17992 | 20 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | bajar carro para reparar chavetero de corona eje que transmite el moviento de las ruedas. | Reparar chavetero | Ejecución | No | 17977 | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-17 08:02 | jose.quiroga |  | 2022-10-17 08:02 | 3 | 8 |  | SIP | 17/10/2022 08:02 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17993 | 66 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Rueda para carros | Compra de 8 ruedas reforzadas 4 móviles y 4 fijas Diámetro 120 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Comprar ruedas de carro |  |  |  | 2022-10-17 09:29 | francisco.robledo |  | 2022-10-17 09:30 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 17/10/2022 09:30 | 24/10/2022 05:09 | 1900-01-05 19:39 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:39 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 17994 | 420 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Terminaciones de mesas despegadas | Pegar embellecedores en mesa de refrigerio y mesa de reuniones | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pegar embellecedores de mesa de refrigerio |  | 2022-10-19 09:00 |  | 2022-10-17 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-17 09:44 | 3 | 1 | 0.0069444 | OTR | 17/10/2022 09:35 | 19/10/2022 07:12 | 1899-12-31 21:37 | 1 | 3 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17995 | 13 | SIB-93 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problema en el motor | Problemas en el motor, sector Cabina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en motor |  |  |  | 2022-10-17 10:10 | ariel.terreno |  | 2022-10-17 10:12 | 3 | 5 | 0.04375 | SIB | 17/10/2022 10:12 | 17/10/2022 11:15 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 17996 | 23 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | conectar maquina ya esta instalada en su lugar | conectar maquina | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-17 10:22 | marcelo.barbero | [5 empty] | REM |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17997 | 15 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reemplazar filtros de aceite de central hidráulica |  | Ejecución | No | 310 | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  | POR GESTION DE REPUESTO. | 2022-10-17 10:57 | pablo.boano |  | 2022-10-17 10:57 | 3 | 2 |  | CMC | 17/10/2022 10:57 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17998 | 421 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar equipo de dialisis | Cambiar bomba | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Reemplazar bomba |  | 2022-10-19 13:30 |  | 2022-10-17 12:20 | gustavo.atala |  | 2022-10-17 12:21 | 3 | 4 |  | OTR | 17/10/2022 12:21 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 17999 | 422 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Lavar central hidráulica de REM 05 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | lavar central hidráulica |  |  |  | 2022-10-17 12:46 | gustavo.atala |  | 2022-10-17 12:46 | 3 | 2 | 0.25833 | OTR | 17/10/2022 12:46 | 18/10/2022 06:12 | 0.72639 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18000 | 14 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | CORONA GUIA CON DIFICULTA PARA GIRAR Y AJUSTE DE SIERRA TRABADO. | CORONA GUIA CON DIFICULTA PARA GIRAR Y AJUSTE DE SIERRA TRABADO. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | corona de guia con rodamientos o separadores en mal estado | la causa es que estaba muy ajustado los rodamientos, aparte de que se ajustaba mucho la hoja de la sierra, porqe tiene unas arandelas que no son las originales |  | VA A DEPENDER DE LOS REPUESTOS | 2022-10-17 13:23 | leonardo.tonini |  | 2022-10-17 13:24 | 3 | 5 | 0.26875 | SIM | 17/10/2022 13:24 | 18/10/2022 11:55 | 0.93819 | 1 | 2 | 0.27153 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18001 | 2 | MSL-32 | Maquina de Soldar - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se frena el alambre al soldar | Se frena el alambre al soldar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Roldanas del devanador gastadas |  |  |  | 2022-10-18 05:00 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-18 05:56 | 3 | 1 | 0.069444 | MSL | 18/10/2022 05:05 | 18/10/2022 06:46 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18002 | 9 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | problema devanador, rodillos | Patina el alambre | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Devanador trabado, no sale el alambre | Motor de devanador trabado | 2022-10-18 10:00 |  | 2022-10-18 07:23 | pablo.perlo |  | 2022-10-18 07:27 | 3 | 1 | 0.14583 | MSL | 18/10/2022 07:25 | 18/10/2022 12:08 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18003 | 12 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RUIDO EN LOS RODAMIENTOS POLEA DEL MOTOR. | RUIDO EN LOS RODAMIENTOS POLEA DEL MOTOR. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se esta rastreando ruido aparentan ser los rodamientos | no se lubricaban los rodamientos, se le coloco alemite para lubricar los rodamientos y se le quito el blindaje exterior a los rodamientos |  | se esperan bujes para armar | 2022-10-18 07:52 | leonardo.tonini |  | 2022-10-18 08:02 | 3 | 6 | 0.76111 | SIM | 18/10/2022 08:00 | 26/10/2022 10:49 | 1900-01-07 02:49 | 1 | 8 | 1900-01-01 13:49 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18004 | 40 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar barre viruta | Cambiar barre viruta | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Colocar barrevirutas |  | 2022-10-24 10:00 |  | 2022-10-18 08:18 | daniel.navarro |  | 2022-10-18 09:12 | 3 | 4 | 0.045833 | TOC | 18/10/2022 09:12 | 24/10/2022 09:53 | 1900-01-05 00:41 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:41 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18005 | 1 | PCH-07 | Plancha - SKF - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | corto circuito | reparar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado | Temperatura interna | 2022-10-19 08:00 |  | 2022-10-18 08:22 | david.gastaldi |  | 2022-10-18 09:13 | 3 | 3 | 0.027778 | PCH | 18/10/2022 09:13 | 19/10/2022 07:27 | 0.92639 | 1 | 2 | 0.25972 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18006 | 56 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver resortes brazo cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Cambio de resortes |  |  |  | 2022-10-18 08:30 | daniel.bainotti |  | 2022-10-18 09:13 | 3 | 8 | 0.36111 | CMC | 18/10/2022 09:13 | 26/10/2022 07:50 | 1900-01-06 22:37 | 1 | 8 | 1900-01-01 09:37 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18007 | 4 | AFM-02 | Afeitadora Convencional - DEEM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver contrapunta | controlar contrapunta neumática ver si se puede hacer algo para bloquearla | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Revisión de falla |  | 2022-10-25 18:00 |  | 2022-10-18 09:23 | enrique.kessler |  | 2022-10-18 09:42 | 3 | 6 |  | AFM | 18/10/2022 09:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18008 | 5 | SIB-108 | Aparejo - GAN-MAR - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona manopla | No funciona manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de manopla cortado |  |  |  | 2022-10-18 09:26 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-18 09:41 | 3 | 2 | 0.038194 | SIB | 18/10/2022 09:30 | 18/10/2022 10:26 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18009 | 10 | MSL-24 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reemplazo de maquina | Cambiar la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Remplazo de soldadora |  | 2022-10-18 12:00 |  | 2022-10-18 09:39 | pablo.perlo |  | 2022-10-18 09:43 | 3 | 1 | 0.12153 | MSL | 18/10/2022 09:40 | 18/10/2022 12:35 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18010 | 37 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | bomba de agua no funciona | bomba de agua no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Conductos tapados |  | 2022-10-19 13:30 |  | 2022-10-18 09:47 | daniel.navarro |  | 2022-10-18 09:50 | 3 | 4 | 0.6375 | TOC | 18/10/2022 09:50 | 20/10/2022 06:35 | 1899-12-31 20:45 | 1 | 3 | 0.55208 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18011 | 423 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Repasar agujeros en placas para banderas | Repasar agujeros en placas para banderas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | repasar agujeros chicos. |  | 2022-10-21 13:30 |  | 2022-10-18 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-18 11:04 | 3 | 3 | 0.65833 | OTR | 18/10/2022 11:02 | 20/10/2022 07:45 | 1899-12-31 20:43 | 1 | 3 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18012 | 37 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Extractor de viruta no funciona | Extractor de viruta no funciona/salta termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motorreductor dañado | obsolencia de materiales y falta de aviso del operador |  | a definir por reparación del motorreductor | 2022-10-18 11:05 | daniel.navarro |  | 2022-10-18 11:11 | 3 | 2 | 0.20486 | TOC | 18/10/2022 11:07 | 21/10/2022 11:54 | 1900-01-02 00:47 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:47 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18013 | 15 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | PIERDE ACEITE EN UN CAÑO DE LA CENTRAL HIDRAULICA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE EN UN CONECTOR., |  |  |  | 2022-10-18 11:08 | enrique.kessler |  | 2022-10-18 11:11 | 3 | 6 | 0.77153 | CRM | 18/10/2022 11:10 | 29/11/2022 11:57 | 1900-02-10 00:47 | 1 | 37 | 1900-01-11 18:17 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18014 | 18 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de refrigeracion no funciona | Bomba de refrigeracion no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-18 11:45 | daniel.navarro |  | 2022-10-18 12:22 | 3 | 2 |  | TOC | 18/10/2022 11:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18015 | 16 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perforadora no Arranca | No arranca, debe haber saltado algun micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Palanca fuera de posición |  | 2022-10-18 13:30 |  | 2022-10-18 12:08 | ariel.terreno |  | 2022-10-18 12:23 | 3 | 2 | 0.052778 | PEM | 18/10/2022 12:10 | 18/10/2022 13:26 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18016 | 1 | PEM-05 | Perforadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | LUZ DE MAQUINA | no funciona luz de maquina sector cmc-16 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no funciona luz de maquina |  | 2022-10-19 11:00 |  | 2022-10-19 05:14 | daniel.bainotti |  | 2022-10-19 06:09 | 3 | 2 | 0.10903 | PEM | 19/10/2022 05:20 | 19/10/2022 09:33 | 0.17569 | 1 | 1 | 0.17569 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18017 | 2 | MSL-41 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde agua el cabezal | Pierde agua x las mangueras del cabezal, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | pierde agua cabezal |  |  |  | 2022-10-19 05:20 | ariel.terreno |  | 2022-10-19 06:10 | 3 | 2 | 0.073611 | MSL | 19/10/2022 05:25 | 19/10/2022 07:17 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18018 | 24 | REM-09 | Rectificadora Convencional - SCHNEIDER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pierde agua la bandeja | pierde agua | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-19 05:29 | marcelo.barbero |  | 2022-10-19 06:10 | 3 | 2 |  | REM | 19/10/2022 05:32 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18019 | 4 | GNR-05 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Verificar consumo de aceite | Ver consumo de aceite hidráulico 32 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-19 06:08 | francisco.robledo | [5 empty] | GNR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18020 | 20 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reemplazar pieza, se va a fabricar una nueva |  | Anulado | No | 17885 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-19 06:39 | javier.macagno |  | 2022-10-19 06:39 |  |  |  | SIC | 19/10/2022 06:39 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18021 | 55 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | el aula del directorio esta media sala sin luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tecla de encendido rota | Plástico de agarre de borne roto | 2022-10-19 09:30 |  | 2022-10-19 07:13 | liliana.audagna |  | 2022-10-19 07:27 | 3 | 2 | 0.097222 | OTR | 19/10/2022 07:15 | 19/10/2022 09:37 | 0.098611 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18022 | 23 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar puente grua | Reparar puente grua | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se activo guardamotor |  | 2022-10-19 10:00 |  | 2022-10-19 09:06 | pablo.perlo |  | 2022-10-19 09:30 | 3 | 2 | 0.052778 | SIP | 19/10/2022 09:10 | 19/10/2022 10:26 | 0.052778 | 1 | 1 | 0.052778 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18023 | 67 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de bidones | Comprar bidones de 20 litros ( 8 ) bidones de 10 litros ( 4 ) bidones de 30 litros ( 3 ) | Anulado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-19 09:33 | francisco.robledo |  | 2022-10-19 09:33 | 3 | 1 |  | PÑL | 19/10/2022 09:33 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18024 | 41 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se salio cubre tornillo del eje Z | Se salio cubre tornillo del eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se salió chapa que cubre el.tornillo del eje z |  |  |  | 2022-10-19 10:06 | daniel.navarro |  | 2022-10-19 10:41 | 3 | 2 | 0.27222 | TOC | 19/10/2022 10:10 | 20/10/2022 04:54 | 0.78056 | 1 | 2 | 0.34306 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18025 | 46 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire ver con el operador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | POSIBLE PERDIDA DE AIRE. |  |  |  | 2022-10-19 11:13 | daniel.bainotti |  | 2022-10-19 12:35 | 3 | 4 | 0.035417 | CMC | 19/10/2022 11:15 | 16/11/2022 15:58 | 1900-01-27 04:43 | 1 | 25 | 1900-01-07 16:13 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18026 | 12 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | otra vez mismo problema se afloja la pieza peligro romper herramienta | se afloja pieza | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-19 11:16 | marcelo.barbero |  | 2022-10-19 12:36 | 3 | 4 |  | GNR | 19/10/2022 11:20 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 18027 | 327 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cae agua sobre tablero eléctrico | Ubicación: zona pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | agua sobre tablero |  |  |  | 2022-10-19 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-19 12:32 | 3 | 2 | 0.035417 | OTR | 19/10/2022 10:05 | 24/10/2022 12:13 | 1900-01-04 02:08 | 1 | 5 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18028 | 6 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | Parada | Se trabo cable de guinche |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable enredado |  |  |  | 2022-10-19 12:38 | ricardo.manelli |  | 2022-10-19 13:10 | 3 | 2 | 0.097917 | SIB | 19/10/2022 12:45 | 19/10/2022 17:49 | 0.21111 | 1 | 1 | 0.21111 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18029 | 6 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalar extractor de virutas | Instalar extractor de virutas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fabricación de tablero |  | 2022-10-29 10:30 |  | 2022-10-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-19 12:49 | 3 | 8 | 1899-12-31 05:30 | TOC | 19/10/2022 12:05 | 14/11/2022 06:42 | 1900-01-24 18:37 | 1 | 23 | 1900-01-06 13:07 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18030 | 424 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar contenedores | Acondicionar contenedores | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acondicionar contenedor |  | 2022-10-19 18:00 |  | 2022-10-19 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-19 13:15 | 3 | 8 | 1900-01-01 17:57 | OTR | 19/10/2022 12:05 | 02/11/2022 09:00 | 1900-01-12 20:55 | 1 | 13 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18031 | 1 | SIP-25 | Puente Grua - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | Relevamiento e instalación de nuevos puentes grúas (Materiales eléctricos) | Relevamiento e instalación de nuevos puentes grúas (Materiales eléctricos) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Relevamiento e instalación de nuevos puentes grúas (Materiales eléctricos) |  |  | a definir por la llegada del aparejo | 2022-10-19 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-19 13:30 | 3 | 8 |  | SIP | 19/10/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18032 | 658 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | NO FUNCIONA LUZ DEL GALPON SECTOR CMC19 HAAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  | 2022-10-20 07:00 |  | 2022-10-20 05:16 | daniel.bainotti |  | 2022-10-20 05:40 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 20/10/2022 05:20 | 20/10/2022 06:55 | 0.065972 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18033 | 68 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Indumentaria | camisa talle 48 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | camisa 48 |  | 2022-10-21 12:00 |  | 2022-10-20 05:22 | francisco.robledo |  | 2022-10-20 05:22 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 20/10/2022 05:22 | 21/10/2022 13:06 | 1899-12-31 07:44 | 1 | 2 | 0.65556 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18034 | 11 | REC-03 | Rectificadora CNC - E-TECH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma husillo | salta alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Spindel alarm |  |  |  | 2022-10-20 05:48 | marcelo.barbero |  | 2022-10-20 06:10 | 3 | 1 | 0.0069444 | REC | 20/10/2022 05:50 | 10/11/2022 11:00 | 1900-01-20 05:10 | 1 | 19 | 1900-01-05 13:40 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18035 | 130 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Desacoplar caldera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 3 | perdida de agua dentro de la caldera. | posible mente se encuentra pinchado un caño. |  | dependemos de servicios eternos que venga a sacar los caños. | 2022-10-20 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-20 06:04 | 3 | 6 | 1900-01-02 16:44 | OTR | 20/10/2022 06:04 | 07/12/2022 06:41 | 1900-02-16 00:37 | 1 | 42 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18036 | 38 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar reductor de motor | Motor calienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Revisión de reductor |  | 2022-10-20 10:30 |  | 2022-10-20 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-20 06:05 | 3 | 3 | 0.71528 | TOC | 20/10/2022 06:05 | 24/10/2022 06:41 | 1900-01-03 00:36 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:36 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18037 | 12 | TOM-06 | Torno Convencional - SIDERAL - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar torno de taller de mantenimiento |  | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | El plato se encuentra descentrado el manchón del plato. |  |  | no se puede parar por su utilidad | 2022-10-20 06:15 | gustavo.atala |  | 2022-10-20 06:13 | 3 | 8 |  | TOM | 20/10/2022 06:13 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18038 | 659 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | (REM 03 y REM 05) - Mangueras de aire colgadas desde la columna a las máquinas | Llevar hacia los equipo por el piso y colocarle protección. | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | se debe colocar una bandeja protectora |  | 2022-10-21 13:00 |  | 2022-10-20 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-20 06:21 | 3 | 2 | 0.59792 | OTR | 20/10/2022 06:05 | 08/11/2022 08:01 | 1900-01-18 01:56 | 1 | 17 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18039 | 21 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA CICLO. | NO REALIZA CICLO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | PIEZA DAÑADA |  |  | depende del proveedor | 2022-10-20 06:54 | leonardo.tonini |  | 2022-10-20 07:16 | 3 | 8 | 0.375 | SIC | 20/10/2022 06:59 | 03/11/2022 10:42 | 1900-01-13 03:43 | 1 | 13 | 1900-01-03 09:13 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18040 | 2 | MSL-07 | Maquina de Soldar - LINCOLN - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sobrecalentamiento en zona de salida de torcha | Sobrecalentamiento en zona de salida de torcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Sobrecalentamiento en zona de salida de torcha |  | 2022-10-20 10:00 |  | 2022-10-20 07:04 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-20 07:07 | 3 | 2 | 0.054861 | MSL | 20/10/2022 07:07 | 20/10/2022 08:27 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18041 | 6 | OTR-11 | Otro - Sin Marca - SERVICIOS Y GARANTIAS | SERVICIOS Y GARANTIAS | En marcha | soldadura | SE NECESITA SOLDAR CAÑO DE BRONCE DE RETROPALA QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIOS PARA REPARACION | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se soldó caño con bronce |  | 2022-10-20 10:15 |  | 2022-10-20 07:21 | martin.romero |  | 2022-10-20 07:29 | 3 | 2 | 0.15 | OTR | 20/10/2022 07:29 | 20/10/2022 11:05 | 0.15 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18042 | 60 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua caño de caldera | Pierde agua caño de caldera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | pierde agua internamente la caldera |  | 2022-10-28 13:00 |  | 2022-10-20 08:17 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-20 08:43 | 3 | 8 | 0.90625 | CUP | 20/10/2022 08:20 | 08/11/2022 04:51 | 1900-01-17 20:31 | 1 | 17 | 1900-01-04 17:31 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18043 | 12 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | MANTENIMIENTO ASPIRADORA IDP | Realizar limpieza y verificar funcionamiento aspiradora Ing. de Producto. | Anulado | Si |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-20 08:59 | emiliano.seghetti |  | 2022-10-20 10:20 | 3 | 4 |  | OTR | 20/10/2022 09:02 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18044 | 131 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pierde canilla bomba de carga de cubas | Pierde canilla bomba de carga de cubas | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua por la canilla. |  | 2022-10-21 10:00 |  | 2022-10-20 09:09 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-20 10:19 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 20/10/2022 09:12 | 21/10/2022 08:46 | 0.98194 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18045 | 132 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de parrillas de extractores | limpieza de parrillas de extractores | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | limpiar parrilas |  |  |  | 2022-10-20 09:13 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-20 10:18 | 3 | 8 | 0.013889 | OTR | 20/10/2022 09:15 | 01/11/2022 07:26 | 1900-01-10 22:11 | 1 | 11 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18046 | 20 | CMC-10 | Centro de Mecanizado Vertical - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | luz quemada | LUZ QUEMADA | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz con led quemados |  |  |  | 2022-10-20 10:00 | enrique.kessler |  | 2022-10-20 10:18 | 3 | 1 | 0.010417 | CMC | 20/10/2022 10:05 | 24/10/2022 17:54 | 1900-01-03 07:49 | 1 | 4 | 1899-12-31 08:49 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18047 | 26 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Puente grúa no funciona | Puente grúa no funciona (posible problema en motor de guinche).- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube ni baja |  |  |  | 2022-10-20 11:00 | emanuel.antonello |  | 2022-10-20 11:11 | 3 | 2 | 0.088194 | SIP | 20/10/2022 11:05 | 20/10/2022 13:12 | 0.088194 | 1 | 1 | 0.088194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18048 | 660 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Asistencia maniobra grúa para mover REM 09 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | asistencia en maniobra para mover maquina con la grúa ,asistencia a grúa para mover maquina |  | 2022-10-21 07:00 |  | 2022-10-12 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-12 09:15 | 3 | 2 | 0.13542 | OTR | 12/10/2022 09:15 | 12/10/2022 12:30 | 0.13542 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18049 | 1 | SIB-92 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable de acero a punto de cortarse | Cable de acero a punto de cortarse. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | cambiar cable de acero |  | 2022-10-21 13:30 |  | 2022-10-20 11:56 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-20 12:01 | 3 | 4 | 0.067361 | SIB | 20/10/2022 12:00 | 21/10/2022 11:11 | 0.96597 | 1 | 2 | 0.29931 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18050 | 661 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reacondicionar torre de enfriamiento zona de hornos mecanizado | 1 solo ventilador funciona y hace ruido. Los otros 2 no funcionan | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  | no andan motores en torre de enfriamiento |  | depende de cuando lleguen los repuestos nuevos. | 2022-10-20 12:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-20 12:04 | 3 | 6 |  | OTR | 20/10/2022 12:04 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18051 | 27 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SALTA ALARMA 2714 | SALTA ALARMA 2714 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Falla el APC.- |  |  | Falla al inicio del ciclo.- | 2022-10-20 19:12 | luciano.gomez |  | 2022-10-21 05:06 | 3 | 2 | 0.010417 | CMC | 20/10/2022 19:15 | 24/10/2022 06:51 | 1900-01-02 11:36 | 1 | 4 | 0.96181 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18052 | 5 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Relevamiento de materiales para conexión de equipo de enfriamiento | Relevamiento de materiales para conexión de equipo de enfriamiento (Chiller nuevo). Adaptación mangueras. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | relevamiento de piezas para la conexión de equipo de enfriamiento. | Cambio de sistema de circuito de refrigeración (circuito cerrado) | 2022-10-25 13:00 |  | 2022-10-21 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-21 06:26 | 3 | 2 | 0.027778 | TAC | 21/10/2022 06:05 | 09/11/2022 08:26 | 1900-01-18 02:21 | 1 | 17 | 1900-01-04 17:51 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18053 | 27 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en freno de motor | Al bajar guinche de puente grúa de sector Tratamientos Térmicos, cuando se suelta el botón, el guinche continúa bajando. Posible falla en freno.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no frena | regular freno | 2022-10-21 09:30 |  | 2022-10-21 06:51 | emanuel.antonello |  | 2022-10-21 06:53 | 3 | 4 | 0.06875 | SIP | 21/10/2022 06:53 | 21/10/2022 08:40 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18054 | 662 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar luminaria | Cambiar bombilla quemada en sector de prensa PRN-06 (frente a la oficina de Tratamientos Térmicos).- | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-10-21 06:54 | emanuel.antonello |  | 2022-10-21 06:55 | 3 | 1 | 0.0020833 | OTR | 21/10/2022 06:55 | 21/10/2022 08:42 | 0.074306 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18055 | 328 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | calienta cable de maza | Maquina de soldar tamig sin codificación, calienta cable de maza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se calienta cable de masa | Cable no es del tamaño correcto para la potencia de la soldadora | 2022-10-24 09:00 |  | 2022-10-21 07:06 | pablo.perlo |  | 2022-10-21 07:13 | 3 | 1 | 0.22639 | OTR | 21/10/2022 07:10 | 28/10/2022 06:07 | 1900-01-05 22:57 | 1 | 7 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18056 | 69 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Indumentaria | Pedir pantalones para todo el personal | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | traer ropa |  |  |  | 2022-10-21 09:31 | francisco.robledo |  | 2022-10-21 09:31 | 3 | 1 | 0.08125 | PÑL | 21/10/2022 09:31 | 31/10/2022 11:04 | 1900-01-09 01:33 | 1 | 9 | 1900-01-01 21:03 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18057 | 47 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambio de cooler |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cooler quemado |  |  |  | 2022-10-21 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-21 08:10 | 3 | 2 | 0.035417 | CMC | 21/10/2022 08:10 | 27/10/2022 12:02 | 1900-01-05 03:52 | 1 | 6 | 1899-12-31 21:52 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18058 | 53 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | ARREGLO DE PERILLA EN TABLERO DE COMBUSTIBLE EN SISTERNA DE GAURDIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | perilla floja |  |  |  | 2022-10-21 10:20 | guardia |  | 2022-10-21 10:29 | 3 | 2 | 0.044444 | OTR | 21/10/2022 10:25 | 21/10/2022 11:30 | 0.045139 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18059 | 61 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | limpieza de picos y filtros. |  |  |  | 2022-10-21 11:12 | raul.breda |  | 2022-10-24 05:08 | 3 | 2 | 0.29375 | CUP | 21/10/2022 11:15 | 24/10/2022 07:06 | 1900-01-01 19:51 | 1 | 3 | 0.51458 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18060 | 61 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-10-21 11:12 | raul.breda |  | 2022-10-24 05:09 | 3 | 2 | 0.29375 | CUP | 21/10/2022 11:15 | 24/10/2022 07:08 | 1900-01-01 19:53 | 1 | 3 | 0.51597 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18061 | 47 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  |  |  | 2022-10-21 11:13 | raul.breda |  | 2022-10-24 05:10 | 3 | 2 | 0.29375 | CUP | 21/10/2022 11:15 | 24/10/2022 07:09 | 1900-01-01 19:54 | 1 | 3 | 0.51667 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18062 | 39 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | remplazar forzador del intercambiador de calor dañado tablero con exceso de temperatura |  | Finalizado | No | 18012 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar cooler |  |  |  | 2022-10-21 11:54 | mauricio.franco |  | 2022-10-21 11:54 | 3 | 2 | 0.025 | TOC | 21/10/2022 11:54 | 27/10/2022 12:02 | 1900-01-05 00:08 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:08 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18063 | 57 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma eje Z | Alarma eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Mal arranque del CN.- |  |  | Se esta controlando su funcionamiento.- Maquina operativa.- | 2022-10-21 12:42 | daniel.navarro |  | 2022-10-24 05:03 | 3 | 2 | 0.24028 | TOC | 21/10/2022 12:45 | 28/10/2022 06:29 | 1900-01-05 17:44 | 1 | 7 | 1899-12-31 20:14 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18064 | 24 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio una union T del aire comprimido | Se rompio una union T del aire comprimido | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aire |  |  |  | 2022-10-21 15:59 | luciano.gomez |  | 2022-10-24 05:02 | 3 | 2 | 0.21528 | CMC | 21/10/2022 16:10 | 24/10/2022 06:49 | 1900-01-01 14:39 | 1 | 3 | 0.52708 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18065 | 53 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en centro de cabezal derecho | Operador manifiesta falla en centro de cabezal derecho de centradora CEM-01. Maquina se para cuando debería iniciar el proceso de centrado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla en circuito de control |  | 2022-10-24 12:00 |  | 2022-10-24 05:19 | emanuel.antonello |  | 2022-10-24 06:07 | 3 | 2 | 0.15208 | CEM | 24/10/2022 06:07 | 24/10/2022 09:46 | 0.15208 | 1 | 1 | 0.15208 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18066 | 7 | SIB-04 | Aparejo - PA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona, problemas eléctricos | No funciona, problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona manopla |  |  |  | 2022-10-24 05:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-24 06:00 | 3 | 2 | 0.046528 | SIB | 24/10/2022 06:00 | 24/10/2022 07:08 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18067 | 40 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma z | alarma z | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-24 05:50 | daniel.navarro |  | 2022-10-24 06:10 | 3 | 2 |  | TOC | 24/10/2022 06:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18068 | 89 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambio de luminarias en cabina de pintura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | REMPLAZO LUMINARIA EN CABINA PINTURA. |  |  |  | 2022-10-22 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-22 08:00 | 3 | 2 | 0.013889 | PZP | 22/10/2022 08:00 | 24/10/2022 07:02 | 1899-12-31 23:02 | 1 | 2 | 0.29306 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18069 | 24 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazar motoreductor |  | Ejecución | No | 18036 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-24 06:41 | pablo.boano |  | 2022-10-24 06:41 | 3 | 2 |  | TOC | 24/10/2022 06:41 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18070 | 3 | SIB-28 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se esta desilachando el cable | Se esta desilachando el cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de acero en mal estado |  | 2022-10-24 10:00 |  | 2022-10-24 07:02 | luciano.gomez |  | 2022-10-24 07:10 | 3 | 2 | 0.31667 | SIB | 24/10/2022 07:10 | 24/10/2022 15:11 | 0.33403 | 1 | 1 | 0.33403 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18071 | 663 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | TOC 18 - Realizar conexionado de bomba de recuperación de aceite | Realizar conexionado de bomba de recuperación de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | conectar bomba |  | 2022-10-25 10:00 |  | 2022-10-24 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-24 07:26 | 3 | 4 | 0.059722 | OTR | 24/10/2022 07:05 | 25/10/2022 09:43 | 1899-12-31 02:38 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18072 | 47 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar acople de aire cambiador de herramientas | cambiar acople de aire del cambiador de herramientas, se desacopla es todos los cambios | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdidas por acoples |  |  |  | 2022-10-24 08:10 | alberto.depetris |  | 2022-10-24 08:30 | 3 | 1 | 0.30417 | CMC | 24/10/2022 08:30 | 25/10/2022 06:09 | 0.90208 | 1 | 2 | 0.23542 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18073 | 5 | REM-05 | Rectificadora Convencional - DANOBAT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | otra ves no anda la mesa se quedo sin presion | no anda la mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | presion de aceite baja |  | 2022-10-28 09:00 |  | 2022-10-24 08:40 | marcelo.barbero |  | 2022-10-24 08:49 | 3 | 3 | 1899-12-31 01:25 | REM | 24/10/2022 08:49 | 03/11/2022 11:35 | 1900-01-09 02:46 | 1 | 10 | 1900-01-02 06:46 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18074 | 112 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Controla Funcionamiento Motor banco de prueba Ptrac | Verificar Funcionamiento para proyecto reforma nuevo banco (hablar con José Aguilar) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | verificar funcionamiento |  |  | se espera que traigan el motor al taller y modifiquen el banco de prueba | 2022-10-24 10:40 | david.gastaldi |  | 2022-10-24 11:36 | 3 | 2 | 0.03125 | OTR | 24/10/2022 10:45 | 08/11/2022 06:51 | 1900-01-13 20:06 | 1 | 14 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18075 | 13 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | se rompió , pieza de frena , fin de carrera | se rompió , pieza de frena , fin de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | soporte dañado |  |  |  | 2022-10-24 11:56 | emanuel.rossetto |  | 2022-10-24 12:02 | 3 | 2 | 0.0041667 | SIB | 24/10/2022 12:00 | 24/10/2022 12:06 | 0.0041667 | 1 | 1 | 0.0041667 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18076 | 14 | SIB-96 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | cable de acero con leve desgaste se recomienda remplazar se puede planificar con tiempo |  | Finalizado | No | 18075 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de cable |  |  |  | 2022-10-24 12:06 | mauricio.franco |  | 2022-10-24 12:06 |  |  | 0.21528 | SIB | 24/10/2022 12:06 | 01/11/2022 06:44 | 1900-01-06 18:38 | 1 | 8 | 1900-01-01 05:38 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18077 | 56 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | arreglo | Desprendimiento del cieloraso oficina de venta Campra | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | ACOMODO DE CIELORRASO Y CERRADURA. |  | 2022-10-25 13:00 |  | 2022-10-24 15:13 | liliana.audagna |  | 2022-10-25 05:00 | 3 | 4 | 0.11458 | OTR | 24/10/2022 15:15 | 24/10/2022 18:00 | 0.11458 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18078 | 57 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salto una alarma | SALTO UNA ALARMA DEL CAMBIO DE HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Alarma en ATC. |  |  |  | 2022-10-24 17:48 | enrique.kessler |  | 2022-10-25 05:00 | 3 | 4 | 0.18056 | CMC | 24/10/2022 17:50 | 25/10/2022 07:26 | 0.56667 | 1 | 2 | 0.12917 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18079 | 20 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | PERDIDA ABUNDANTE DE ACEITE | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida en cilindro |  | 2022-10-31 13:00 |  | 2022-10-24 18:57 | enrique.kessler |  | 2022-10-25 05:01 | 3 | 4 |  | REM | 25/10/2022 19:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18080 | 81 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de mangueras de aire por resequedad en laser | Las mismas se parten por resequedad. | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de manguera |  | 2022-10-25 09:00 |  | 2022-10-25 05:31 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-25 05:59 | 3 | 3 |  | LSR | 25/10/2022 05:35 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18081 | 11 | LSR-04 | Laser - BODOR - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Error en láser BODOR | Arrojó un error y no permite ejecutar ninguna operación. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | PATAGONIA CNC MACHINES S.A.; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-25 05:33 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-25 05:59 | 3 | 2 |  | LSR | 25/10/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18082 | 21 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de tecalan perdida de aire | cambio de tecalan | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | Manguera quebrada | por uso | 2022-10-26 09:00 |  | 2022-10-25 06:35 | marcelo.barbero |  | 2022-10-25 06:39 | 3 | 2 | 1899-12-31 02:36 | REM | 25/10/2022 06:39 | 28/10/2022 09:45 | 1900-01-02 03:06 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:06 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18083 | 6 | TAC-01 | Talladora de Engranajes CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Conectar chiller y puesta a punto de máquina |  | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | HAYMAL CLAUDIA DANIELA; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-27 14:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-27 14:00 | 3 | 8 |  | TAC | 27/10/2022 14:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18084 | 16 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Revisar cable de alimentación.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable dañado |  |  |  | 2022-10-25 08:12 | laser.cyp |  | 2022-10-25 09:13 | 3 | 2 | 0.13403 | SIB | 25/10/2022 08:15 | 25/10/2022 12:15 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18085 | 54 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en micro de cabezal izquierdo | Se observa falla en micro de avance rápido de cabezal izquierdo en centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | micro trabado |  |  |  | 2022-10-25 10:28 | emanuel.antonello |  | 2022-10-25 10:40 | 3 | 2 | 0.046528 | CEM | 25/10/2022 10:32 | 25/10/2022 11:40 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18086 | 133 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Pintar con epoxy 2 cajones para extractores de pintura |  | Ejecución | Si |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | pintar cajones para extractores |  | 2022-10-25 13:00 |  | 2022-10-25 10:50 | gustavo.atala |  | 2022-10-25 10:51 | 3 | 2 |  | OTR | 25/10/2022 10:51 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18087 | 3 | SIB-22 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | cable acero roto | cable de acero roto ( por cortarse) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se corto cable de acero |  |  |  | 2022-10-25 11:04 | emanuel.algarbe |  | 2022-10-25 11:11 | 3 | 2 | 0.26875 | SIB | 25/10/2022 11:11 | 26/10/2022 05:28 | 0.76181 | 1 | 2 | 0.32431 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18088 | 32 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc12 problema en bancada de meza (con juego) la maquina se encuentra en marcha hasta hacer algunas piezas por critica luego se para | mesa con juego | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | cuña de eje X floja |  |  |  | 2022-10-25 11:11 | german.borgo |  | 2022-10-25 12:01 | 1 | 10 | 0.070833 | CMC | 25/10/2022 11:15 | 26/10/2022 11:01 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18089 | 17 | SIB-112 | Aparejo - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | modifica soporte que tensa el alambre de acero que sostiene el cable de alimentación |  | Ejecución | No | 18084 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-25 12:15 | diego.aguilar |  | 2022-10-25 12:15 |  |  |  | SIB | 25/10/2022 12:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18090 | 41 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla marposs | NO MIDE LA POSISION<FALLA CABLE DE CONECCION. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-25 17:46 | enrique.kessler |  | 2022-10-26 05:14 | 3 | 2 |  | REC | 26/10/2022 05:14 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18091 | 28 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA MESA | ALARMA COMANDO M APC | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | posible falla en sensor d epsoscionamiento |  | 2022-10-26 11:00 |  | 2022-10-25 19:37 | enrique.kessler |  | 2022-10-26 05:12 | 3 | 2 | 0.38194 | CMC | 26/10/2022 05:12 | 27/10/2022 12:46 | 1899-12-31 07:34 | 1 | 2 | 0.64861 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18092 | 42 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona el marpoos | no funciona el marmpoos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cableado de sensor | fatiga de material | 2022-10-27 09:00 |  | 2022-10-26 05:32 | marcelo.barbero |  | 2022-10-26 06:29 | 3 | 4 | 0.08125 | REC | 26/10/2022 05:35 | 27/10/2022 12:47 | 1899-12-31 07:12 | 1 | 2 | 0.63333 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18093 | 33 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc12 maquina critica.salta alarma de compuerta de magazín (no cierra) | compuerta del magazín no cierra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no cierra compuerta |  |  |  | 2022-10-26 05:40 | german.borgo |  | 2022-10-26 06:36 | 3 | 2 | 0.056944 | CMC | 26/10/2022 05:45 | 26/10/2022 13:53 | 0.33889 | 1 | 1 | 0.33889 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18094 | 48 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no consume aceite lubricación | no consume aceite lubricación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se marco el nivel de aceite actual |  | 2022-10-28 13:00 |  | 2022-10-26 05:41 | alberto.depetris |  | 2022-10-26 06:31 | 3 | 4 | 0.30833 | CMC | 26/10/2022 06:31 | 01/11/2022 08:02 | 1900-01-05 01:31 | 1 | 6 | 1899-12-31 19:31 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18095 | 425 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparar amoladora de taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado dañado |  |  |  | 2022-10-25 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-25 09:00 | 3 | 2 | 0.31458 | OTR | 25/10/2022 09:00 | 26/10/2022 06:23 | 0.89097 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18096 | 329 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Agregar enchufe para Dispenser de agua en plegadora PLC-02 | Agregar enchufe para Dispenser de agua en plegadora PLC-02 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | agregar enchufe |  |  |  | 2022-10-26 07:00 | lucas.feilberg |  | 2022-10-26 07:02 | 3 | 2 | 0.020833 | OTR | 26/10/2022 07:02 | 27/10/2022 08:00 | 1899-12-31 00:58 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18097 | 426 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desagotar y ubicar en zona de maquinas sin uso, una cuba con bomba |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | desagotar cuba y ubicar en deposito de maquinas |  |  |  | 2022-10-26 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-26 07:00 | 3 | 1 | 0.066667 | OTR | 26/10/2022 07:00 | 26/10/2022 08:36 | 0.066667 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18098 | 40 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bomba de refrigeracion con poca presion | Bomba de refrigeracion con poca presion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | bomba con poca presión |  |  |  | 2022-10-26 08:56 | daniel.navarro |  | 2022-10-26 09:06 | 3 | 2 | 0 | TOC | 26/10/2022 09:00 | 07/11/2022 11:33 | 1900-01-11 02:33 | 1 | 11 | 1900-01-02 15:03 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18099 | 664 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo / Arriba de TOC-08 TOC-24 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luz |  |  |  | 2022-10-26 08:56 | daniel.navarro |  | 2022-10-26 09:05 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 26/10/2022 09:00 | 27/10/2022 06:39 | 0.90208 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18100 | 44 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Chapas telescópicas dañadas | Hacer fabricar las chapas telescópicas ejes X y Z | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-26 09:25 | francisco.robledo |  | 2022-10-26 09:25 | 3 | 1 |  | CMC | 26/10/2022 09:25 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18101 | 13 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar polea y piñon nuevo |  | Finalizado | No | 18003 | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | no se cree necesario cambiar la polea |  | 2022-11-02 07:30 |  | 2022-10-26 10:49 | dario.colin |  | 2022-10-26 10:49 | 3 | 4 | 0 | SIM | 26/10/2022 10:49 | 02/11/2022 07:20 | 1900-01-05 20:31 | 1 | 7 | 1899-12-31 23:01 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18102 | 22 | PEM-07 | Perforadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | pem -07 no funciona sistema de apriete neumático | sistema de apriete neumático no funciona. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | falla válvula que comanda el cilindro de la mesa |  | 2022-10-27 07:30 |  | 2022-10-26 10:53 | german.borgo |  | 2022-10-26 11:17 | 3 | 2 | 0.31458 | PEM | 26/10/2022 11:17 | 27/10/2022 08:36 | 0.88819 | 1 | 2 | 0.22153 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18103 | 13 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | correas flojas | correas flojas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio de correas | desgaste | 2022-10-26 13:00 |  | 2022-10-26 10:56 | luciano.gomez |  | 2022-10-26 11:00 | 3 | 2 | 0.096528 | TOM | 26/10/2022 11:00 | 26/10/2022 13:20 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18104 | 9 | SIM-07 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazo FR | Reemplazar filtro regulador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | Limpieza de FRL. |  |  |  | 2022-10-26 11:50 | gerardo.depetris |  | 2022-10-26 12:05 | 3 | 1 | 0.027778 | SIM | 26/10/2022 12:05 | 14/11/2022 09:43 | 1900-01-17 21:38 | 1 | 17 | 1900-01-04 13:08 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18105 | 9 | PLM-01 | Plegadora Convencional - M.D. DIAMINT - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo manómetro del FRL | Reemplazo manómetro del FRL | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANOMETRO (FRL). |  |  |  | 2022-10-26 11:58 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-26 12:06 | 3 | 1 | 0.23194 | PLM | 26/10/2022 12:06 | 26/10/2022 17:40 | 0.23194 | 1 | 1 | 0.23194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18106 | 427 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reubicar y asegurar estructura metálica cobertora de equipo | Esta ubicada en zona cercana a tractores estacionados | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REACOMODAR COBERTOR. |  |  |  | 2022-10-26 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-10-26 09:00 | 3 | 3 | 0.35903 | OTR | 26/10/2022 09:00 | 26/10/2022 17:38 | 0.35972 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18107 | 330 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar tubo fluorescente oficina laser | Cambiar tubo fluorescente oficina laser. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar tubo fluorescente |  |  |  | 2022-10-27 07:03 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-27 07:07 | 3 | 1 | 0.092361 | OTR | 27/10/2022 07:07 | 27/10/2022 10:07 | 0.125 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18108 | 28 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche de puente grúa no se mueve | Guinche de puente grúa de Tratamientos Térmicos no baja ni sube.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | feno dañado |  |  |  | 2022-10-27 08:08 | emanuel.antonello |  | 2022-10-27 09:10 | 3 | 1 | 0.064583 | SIP | 27/10/2022 08:10 | 27/10/2022 09:43 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18109 | 7 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar sensor de plato | Revisar sensor de plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Revisar sensor de plato |  | 2022-11-05 13:15 |  | 2022-10-27 08:37 | daniel.navarro |  | 2022-10-27 09:12 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 27/10/2022 08:40 | 03/11/2022 12:11 | 1900-01-06 03:31 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:01 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18110 | 31 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto la espins del Automatico | Se corto la espina del automatico y la bomba que no funciona bien | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-27 08:44 | ariel.terreno |  | 2022-10-27 09:13 | 3 | 2 |  | PEM | 27/10/2022 08:47 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18111 | 28 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Reemplazo de tapa protectora | Reemplazo de tapa protectora | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Reemplazo de tapa protectora |  |  |  | 2022-10-27 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-27 10:23 | 3 | 1 | 0.042361 | MTN | 27/10/2022 10:05 | 29/10/2022 10:21 | 1900-01-01 00:16 | 1 | 3 | 0.69861 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18112 | 41 | ALM-04 | Alesadora CNC - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALM-04 esta tocando el cubre bancado en el eje del giro de mesa ver de alargar los topes | esta tocando la chapa cubre bancado sobre el eje del giro de mesa. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ROSAMIENTO DE CHAPAS TELESCOPICA DEL EJE "X" CON LA POLEA DEL MOTOR. |  |  |  | 2022-10-27 11:42 | german.borgo |  | 2022-10-27 12:12 | 3 | 2 | 0.010417 | ALM | 27/10/2022 11:45 | 28/10/2022 09:59 | 0.92639 | 1 | 2 | 0.25972 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18113 | 5 | SIB-120 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | falla en la botonera | no anda la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Ni funciona botonera |  |  |  | 2022-10-27 11:55 | jose.salacain |  | 2022-10-27 12:16 | 3 | 2 | 0.24375 | SIB | 27/10/2022 12:00 | 28/10/2022 05:14 | 0.71806 | 1 | 2 | 0.28056 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18114 | 28 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambiar cable de maza en robot | Aparentemente no está haciendo buena maza y el robot no suelda. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se queda sin maza | Recalienta la ficha | 2022-10-28 10:00 |  | 2022-10-27 13:14 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-28 05:07 | 3 | 2 | 1899-12-31 07:01 | RBT | 27/10/2022 13:20 | 02/11/2022 06:42 | 1900-01-04 17:22 | 1 | 6 | 1899-12-31 11:22 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18115 | 9 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | deposito de aceite roto | SE SALIO MANGEUERA DE AIRE Y GOLPEO EL DEOSITO DE ACEITE Y SE ROMPIO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | dos centrales de lubricación rotas. |  | 2022-10-31 13:00 |  | 2022-10-27 19:14 | enrique.kessler |  | 2022-10-28 05:08 | 3 | 2 | 0.56319 | CRC | 27/10/2022 19:20 | 01/11/2022 07:25 | 1900-01-03 12:05 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:04 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18116 | 32 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Bomba tira soluble afuera | lA bomba tira soluble afuera, problemas en la Aleta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de soluble por la bomba. y por tapones |  |  | depende del estado de la bomba | 2022-10-28 05:07 | ariel.terreno |  | 2022-10-28 05:11 | 3 | 4 | 0.32569 | PEM | 28/10/2022 05:09 | 31/10/2022 06:00 | 1900-01-02 00:51 | 1 | 3 | 0.72292 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18117 | 33 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | Reemplazar lámpara led | Quemada | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Lampara quemada |  |  |  | 2022-10-28 05:20 | ricardo.manelli |  | 2022-10-28 06:26 | 3 | 1 | 0.027778 | OTR | 28/10/2022 05:25 | 31/10/2022 13:07 | 1900-01-02 07:42 | 1 | 3 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18118 | 4 | PRN-11 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Reparar Cilindro prensa Hidraulica | Bajar cilindro para reparar o cambiar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | no funciona cilindro |  | 2022-11-03 09:30 |  | 2022-10-28 05:21 | david.gastaldi |  | 2022-10-27 12:30 | 3 | 3 | 1899-12-31 00:49 | PRN | 28/10/2022 06:07 | 04/11/2022 05:54 | 1900-01-05 23:47 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:17 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18119 | 70 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pinza amperométrica | Con PEAK HOLD (Que almacene el valor máximo de corriente) y que mida Corriente continua (DC) | Ejecución | No |  | Administrativo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-28 06:05 | bruno.sticotti |  | 2022-10-28 06:04 | 3 | 3 |  | PÑL | 28/10/2022 06:04 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18120 | 428 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Clasificar componentes electrónicos | Clasificar componentes electrónicos | Ejecución | Si |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Clasificar componentes electrónicos |  | 2022-10-28 13:15 |  | 2022-10-28 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-28 06:31 | 3 | 3 |  | OTR | 28/10/2022 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18121 | 8 | TBE-01 | Tablero Electrico Principal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Relevar termomagnética | Relevar termomagnética grande de tablero principal para pedir back-up. Datos a relevar: In: Polos: Bobina: Medidas exteriores: Ancho, Alto y Profundidad. | Ejecución | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Relevamiento de termomagnetica | Se debe remplazar / tener una de repuesto | 2022-11-05 18:00 |  | 2022-10-28 06:40 | bruno.sticotti |  | 2022-10-28 06:58 | 3 | 1 |  | TBE | 28/10/2022 06:42 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18122 | 429 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Capacitación: Mediciones eléctricas | Armar circuito eléctrico para accionar un motor sobre banco de pruebas. Utilizar todas las protecciones necesarias. Utilizar todos los indicadores necesarios. Objetivos: - Incorporar nociones básicas sobre seguridad eléctrica. - Adquirir habilidades para el uso de instrumentos de medición (Voltímetro, pinza amperométrica y detector de sentido de giro). | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Armar circuito eléctrico para accionar un motor sobre banco de pruebas | Capacitación: Mediciones eléctricas | 2022-11-01 11:30 |  | 2022-10-28 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-28 06:49 | 3 | 4 |  | OTR | 28/10/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18123 | 665 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo la luz cambiar no se ve para testear sector gleason techo | cambiar luz techo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar luz |  |  |  | 2022-10-28 07:44 | marcelo.barbero |  | 2022-10-28 08:57 | 3 | 1 | 0.41736 | OTR | 28/10/2022 07:50 | 03/11/2022 10:42 | 1900-01-05 02:52 | 1 | 6 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18124 | 430 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y prueba de fuente de alimentación | Limpieza y prueba de fuente de alimentación | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Limpieza y prueba de fuente de alimentación |  |  |  | 2022-10-28 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-28 09:04 | 3 | 1 | 0.013889 | OTR | 28/10/2022 08:05 | 29/10/2022 07:03 | 0.95694 | 1 | 2 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18125 | 71 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Nombres para locked | Hacer nombres para los locked | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | se recibieron los nombres de los locked |  | 2022-11-03 09:00 |  | 2022-10-28 09:31 | francisco.robledo |  | 2022-10-28 09:31 | 3 | 1 | 0.063194 | PÑL | 28/10/2022 09:31 | 03/11/2022 10:01 | 1900-01-05 00:30 | 1 | 6 | 1899-12-31 18:30 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18126 | 72 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Aerosoles | Compra de aerosoles | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-10-28 09:33 | francisco.robledo |  | 2022-10-28 09:33 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 28/10/2022 09:33 | 02/11/2022 13:30 | 1900-01-04 03:57 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:27 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18127 | 20 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa sector láser | Aparentemente una llave térmica. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-10-28 11:24 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-28 11:27 | 3 | 2 | 0.26875 | SIP | 28/10/2022 11:27 | 02/11/2022 06:38 | 1900-01-03 19:11 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:41 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18128 | 27 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CMC11SE SIENTE PERDIDA DE AIRE EN CABEZAL DE HUSILLO (REVISAR PARA NO CAUSAR ALGUN PROBLEMA MAYOR ) | PERDIDA DE AIRE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN EL CABEZAL. |  |  |  | 2022-10-28 12:42 | german.borgo |  | 2022-10-28 13:25 | 3 | 3 | 0.24792 | CMC | 28/10/2022 12:45 | 31/10/2022 05:34 | 1900-01-01 16:49 | 1 | 3 | 0.38819 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18129 | 19 | CRM-01 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla micro | FALLA MICRO DE FINAL DE CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | FALLA MICRO DE FINAL DE CICLO |  | 2022-10-31 10:00 |  | 2022-10-28 13:12 | enrique.kessler |  | 2022-10-28 13:30 | 3 | 2 | 0.35069 | CRM | 28/10/2022 13:15 | 31/10/2022 07:48 | 1900-01-01 18:33 | 1 | 3 | 0.46042 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18130 | 37 | TOC-22 | Torno CNC - GILDEMEISTER - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma motor hidraulico | Alarma motor hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla cambio de herramientas |  | 2022-10-28 15:30 |  | 2022-10-28 13:20 | daniel.navarro |  | 2022-10-28 13:31 | 3 | 2 | 0.33611 | TOC | 28/10/2022 13:22 | 31/10/2022 06:05 | 1900-01-01 16:43 | 1 | 3 | 0.38403 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18131 | 1 | SIB-76 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona levantamiento | no levanta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Posible falla en el freno |  | 2022-10-29 10:00 |  | 2022-10-28 13:22 | pablo.perlo |  | 2022-10-28 13:31 | 3 | 2 | 0.19792 | SIB | 28/10/2022 13:25 | 31/10/2022 11:39 | 1900-01-01 22:14 | 1 | 3 | 0.61389 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18132 | 9 | SIB-49 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | GUINCHE NO LEVANTA BOTON PULSADOR |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en final de carrera |  |  |  | 2022-10-28 14:24 | daniel.navarro |  | 2022-10-31 05:41 | 3 | 2 | 0.22986 | SIB | 28/10/2022 14:25 | 31/10/2022 06:02 | 1900-01-01 15:37 | 1 | 3 | 0.56736 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18133 | 11 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA PRESION ACEITE | ALARMA DE PRESION DE ACEITE | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-28 19:08 | enrique.kessler | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18134 | 24 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PIERDE ACEITE PULMON HIDRAULICO DEL PLATO |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO (DTE 25). |  | 2022-10-31 13:00 |  | 2022-10-28 19:09 | daniel.navarro |  | 2022-10-31 05:39 | 3 | 2 | 0.040972 | TOC | 31/10/2022 05:39 | 31/10/2022 16:19 | 0.44444 | 1 | 1 | 0.44444 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18135 | 36 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ruido fuera de lo normal en el eje Z . | Posible falla mecanica o electronica servo alarm eje z. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-29 06:30 | victor.rodriguez | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18136 | 58 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | RUIDO CUANDO RETROCEDE EJE Z + SALTA EL SERVO | SE DECIDIO PARA LA MAQUINA DEBIDO AL EXECESIVO RUIDO QUE SE ESCUCHA EN EJE Z, PPALMENTE CUANDO RETROCEDE Y HACE SALTAR EL SERVO (MAQUINA CRITICA: CARTER) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Maquina Herramienta con ruido en la parte mecánica (tuerca del tornillo )del eje Z.- |  |  | Maquina Herramienta con ruido en la parte mecánica (tuerca del tornillo )del eje Z.- | 2022-10-29 08:47 | pablo.vannay |  | 2022-10-31 05:38 | 3 | 8 | 0.46736 | CMC | 31/10/2022 05:38 | 01/11/2022 13:16 | 1899-12-31 07:38 | 1 | 2 | 0.65139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18137 | 22 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | TRABAJA EN 2 FASES | SE DECIDIO PARAR LA MAQUINA AL INTERPRETAR QUE ANDA EN 2 FASES | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fusible quemado |  |  |  | 2022-10-29 08:48 | pablo.vannay |  | 2022-10-31 05:37 | 3 | 2 | 0.035417 | REM | 29/10/2022 08:50 | 31/10/2022 06:31 | 1899-12-31 21:41 | 1 | 2 | 0.23681 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18138 | 16 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | PERDIDA DE ACEITE - REPORTO: J.R.RODRIGUEZ | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-29 08:50 | pablo.vannay | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18139 | 82 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Problemas en una manguera de aire detras del cabezal en laser 3030 | Manguera de aire cortada o pinchada detras del cabezal de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN CABEZAL. |  |  |  | 2022-10-31 00:26 | laser.cyp |  | 2022-10-31 05:45 | 3 | 2 | 0.025694 | LSR | 31/10/2022 05:45 | 31/10/2022 06:23 | 0.026389 | 1 | 1 | 0.026389 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Baja | 18140 | 26 | OTR-38 | Otro - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | En marcha | lampara quemada | lampara quemada en la parte del ensamblado de la maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | lampara quemada |  | 2022-10-31 13:00 |  | 2022-10-31 05:20 | jonatan.camusso |  | 2022-10-31 05:39 | 3 | 1 | 0.071528 | OTR | 31/10/2022 05:22 | 31/10/2022 13:07 | 0.32292 | 1 | 1 |  | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18141 | 23 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no arranca la piedra | no arranca la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Contactor con dos fases |  | 2022-10-31 10:30 |  | 2022-10-31 05:25 | marcelo.barbero |  | 2022-10-31 05:38 | 3 | 3 | 0.26042 | REM | 31/10/2022 05:30 | 31/10/2022 13:27 | 0.33125 | 1 | 1 | 0.33125 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18142 | 22 | CBP-01 | Pintado de Cabinas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza y reforma de rejas de extractores de pared | Limpieza y reforma de rejas de extractores de pared | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y REFORMA DE REJAS PROTECTORA DE EXTRACTOR DE PARED. |  |  |  | 2022-10-28 15:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-31 05:44 | 3 | 3 | 0.22639 | CBP | 28/10/2022 15:05 | 31/10/2022 06:25 | 1900-01-01 15:20 | 1 | 3 | 0.55556 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18143 | 90 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de cadena | limpieza de cadena esta callendo mugre | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | cadena sucia |  |  |  | 2022-10-31 06:43 | raul.breda |  | 2022-10-31 06:58 | 3 | 8 | 0.045833 | PZP | 31/10/2022 06:45 | 07/11/2022 11:27 | 1900-01-06 04:42 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:12 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18144 | 29 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | el brazo tira las herramientas cuando realiza el cambio ver resortes | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Pistón de bloqueo trabado |  | 2022-10-31 10:30 |  | 2022-10-31 06:44 | daniel.bainotti |  | 2022-10-31 06:58 | 3 | 4 | 0.16944 | CMC | 31/10/2022 06:47 | 31/10/2022 11:50 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18145 | 3 | MSL-41 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde agua en el cabezal | Pierde agua en acople del cabezal, sector chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AGUA CABEZAL DE REFRIGERACION. |  |  |  | 2022-10-31 06:48 | ariel.terreno |  | 2022-10-31 06:59 | 3 | 2 | 0.13889 | MSL | 31/10/2022 06:52 | 31/10/2022 11:40 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Media | 18146 | 60 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite por pulmón | Pérdida de aceite por pulmón | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | Perdida de aceite en pulmón |  |  |  | 2022-10-31 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-31 07:12 | 3 | 5 | 0.11944 | CMC | 31/10/2022 05:05 | 31/10/2022 07:58 | 0.12014 | 1 | 1 | 0.12014 | 10 | 2022 | 2022-10-01
NO | NO | Alta | 18147 | 13 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | tiene una falla no saca bien la pieza puede ser el hidraulico | falla | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | pieza floja |  |  | va a depender si logramos hacer funcionar el tiro | 2022-10-31 07:26 | marcelo.barbero |  | 2022-10-31 07:30 | 3 | 3 | 0.067361 | GNR | 31/10/2022 07:30 | 03/11/2022 05:53 | 1900-01-01 22:23 | 1 | 4 | 0.97431 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18148 | 8 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla contador | FALLA RELOJ CONTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no cuenta |  | 2022-11-01 09:00 |  | 2022-10-31 08:59 | enrique.kessler |  | 2022-10-31 09:58 | 3 | 2 | 0.31458 | CHM | 31/10/2022 09:05 | 01/11/2022 08:28 | 0.97431 | 1 | 2 | 0.30764 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18149 | 113 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Hacer Bajada 220v en sector de armado de cajas Artic | Se solicita estrada 220 en el área mencionada para nuevo proyecto de banco de pruebas (hablar con José Aguilar o franco Caudana) | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-10-31 09:04 | david.gastaldi |  | 2022-10-31 10:00 | 3 | 4 |  | OTR | 31/10/2022 09:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18150 | 331 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Rebajar tapa de motor de sensitiva | Rebajar tapa de motor de sensitiva para poder ajustar bulones correctamente. (Ver a Matías Barberis o Henri Gente). | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-10-31 11:52 | joaquin.marchisio |  | 2022-10-31 11:57 | 3 | 2 |  | OTR | 31/10/2022 11:57 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18151 | 30 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Amortiguador de puerta de cambio de herramienta desgastado | Amortiguador de puerta de cambio de herramienta desgastado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | amortiguador roto |  |  |  | 2022-10-31 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-31 12:19 | 3 | 2 | 0.29028 | CMC | 31/10/2022 12:05 | 01/11/2022 07:49 | 0.82222 | 1 | 2 | 0.15556 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18152 | 36 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Amortiguador de puerta de cambio de herramienta desgastado | Amortiguador de puerta de cambio de herramienta desgastado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | amortiguador roto |  |  |  | 2022-10-31 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-10-31 12:20 | 3 | 2 | 0.0069444 | CMC | 31/10/2022 12:05 | 01/11/2022 07:56 | 0.82708 | 1 | 2 | 0.16042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18153 | 62 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar Alimentación 220v y jabalina gabinete Hornos | Se necesita instalar un toma de 220v para enchufar la ups que alimenta el gabinete ubicado en la oficina secundaria de los hornos de tratamiento térmico en mecanizado. Instalar también la jabalina correspondiente. | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalar un toma de 220v para enchufar la ups | Se necesita alimentar gabinete | 2022-11-11 13:30 |  | 2022-10-31 13:06 | daniel.gaido |  | 2022-10-31 13:27 | 3 | 2 |  | OTR | 31/10/2022 13:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18154 | 63 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalar Alimentación 220v y jabalina gabinete Of Engranajes | Se necesita instalar un toma de 220v para enchufar la ups que alimenta el gabinete ubicado en la oficina de engranajes de los mecanizado de Alberto Depetris en mecanizado. Instalar también la jabalina correspondiente y las bandejas para encaminar los cables. | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hacer instalación |  | 2022-11-26 13:00 |  | 2022-10-31 13:08 | daniel.gaido |  | 2022-10-31 13:28 | 3 | 2 |  | OTR | 31/10/2022 13:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18155 | 64 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Instalacion jabalina gabinete oficina perforado -Mecanizado | Se necesita instalar una jabalina correspondiente para el gabinete ubicado en la oficina de perforado de German Borgos | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | instalar jabalina |  | 2022-11-30 13:00 |  | 2022-10-31 13:10 | daniel.gaido |  | 2022-10-31 13:24 | 3 | 2 |  | OTR | 31/10/2022 13:15 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18156 | 332 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funcionan dos luces en el sector del pantografo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar luces |  |  |  | 2022-11-01 05:02 | laser.cyp |  | 2022-11-01 05:04 | 3 | 2 | 0.095833 | OTR | 01/11/2022 05:05 | 07/11/2022 12:48 | 1900-01-05 07:43 | 1 | 6 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18157 | 17 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Dejo de funcionar | Se para la Perforadora no responde a ninguna señal, debe haber saltado algun micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Posible falla en contactor |  | 2022-11-01 09:00 |  | 2022-11-01 05:30 | ariel.terreno |  | 2022-11-01 05:44 | 3 | 2 | 0.048611 | PEM | 01/11/2022 05:35 | 01/11/2022 07:56 | 0.097917 | 1 | 1 | 0.097917 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18158 | 431 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar y pintar piso en taller de mantenimiento | Acondicionar y pintar piso en taller de mantenimiento | Ejecución | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | BAZAN ESTEBAN ANDRES; | 1 | acomodar, limpiar y pintar piso en taller de mantenimiento |  | 2022-11-01 11:00 |  | 2022-11-01 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-01 06:06 | 1 | 50 |  | OTR | 01/11/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18159 | 10 | SIM-05 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se sale la hoja de sierra.. | Por lo que se ve se rompió el rodamiento de uno de los volantes. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | Se observa mucho juego en polea porta sierra. Posiblemente rodamientos y/o alojamientos en mal estado. |  |  | por espera de definición de prioridades | 2022-11-01 06:37 | laser.cyp |  | 2022-11-01 06:44 | 3 | 4 | 0.18403 | SIM | 01/11/2022 06:40 | 02/11/2022 06:22 | 0.9875 | 1 | 2 | 0.32083 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18160 | 5 | REM-26 | Rectificadora Convencional - FRITZ WERNER - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ QUEMADA | LUZ QUEMADA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  | 2022-11-02 08:00 |  | 2022-11-01 06:52 | enrique.kessler |  | 2022-11-01 07:17 | 3 | 1 | 0.017361 | REM | 01/11/2022 07:00 | 02/11/2022 07:39 | 1899-12-31 00:39 | 1 | 2 | 0.36042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18161 | 18 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem -10 tira aceite por boca de carga . | tira aceite por boba de carga. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | expulsa aceite por la boca de carga |  | 2022-11-04 12:00 |  | 2022-11-01 07:06 | german.borgo |  | 2022-11-01 07:18 | 3 | 2 | 0.875 | PEM | 01/11/2022 07:10 | 04/11/2022 13:12 | 1900-01-02 06:02 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:02 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18162 | 134 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ajustar tiro chimenea de extractores de pintura |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tiros flojos. |  |  |  | 2022-11-01 07:20 | gustavo.atala |  | 2022-11-01 07:27 |  |  | 0.096528 | OTR | 01/11/2022 07:27 | 01/11/2022 09:46 | 0.096528 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18163 | 41 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Ver torre portaherramientas tira poco refrigerante | Ver torre portaherramientas tira poco refrigerante/ revisar el buje interior | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | conductos tapados |  | 2022-11-08 08:00 |  | 2022-11-01 08:20 | daniel.navarro |  | 2022-11-01 08:39 | 3 | 8 | 0.098611 | TOC | 01/11/2022 08:25 | 08/11/2022 12:34 | 1900-01-06 04:09 | 1 | 7 | 1900-01-01 06:39 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18164 | 12 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona bien el freno | No funciona bien el freno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en el freno | Suciedad en el disco de freno | 2022-11-02 11:00 |  | 2022-11-01 08:21 | daniel.navarro |  | 2022-11-01 08:40 | 3 | 4 | 0.03125 | SIB | 01/11/2022 08:25 | 02/11/2022 12:08 | 1899-12-31 03:43 | 1 | 2 | 0.48819 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18165 | 666 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | no funciona luz del galpon sector cmc24 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-11-01 10:25 | daniel.bainotti |  | 2022-11-01 11:31 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 01/11/2022 10:30 | 10/11/2022 14:39 | 1900-01-08 04:09 | 1 | 9 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18166 | 10 | TOC-37 | Torno CNC - SMEC - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de viruta no funciona se traba | Extractor de viruta no funciona se traba | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-01 11:30 | daniel.navarro |  | 2022-11-01 11:39 | 3 | 2 |  | TOC | 01/11/2022 11:39 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18167 | 73 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar tubo de Nylon | Tubo de nylon SMS, Estandar T, color transparente, diam. 4mm x 15 metros | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-01 13:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-11-01 13:07 | 3 | 3 | 0.26528 | PÑL | 01/11/2022 13:07 | 10/11/2022 07:00 | 1900-01-07 17:53 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:23 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18168 | 74 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar tubo de Nylon | Tubo de nylon SMC, Estandar T, color azul, diam.6mm x 100 metros | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-01 13:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-11-01 13:09 | 1 | 24 | 0.26528 | PÑL | 01/11/2022 13:09 | 10/11/2022 07:00 | 1900-01-07 17:51 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:21 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18169 | 75 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar tubo de Nylon | Tubo de nylon SMC, Estandar T, color azul, diam.8mm x 150 metros | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-01 13:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-11-01 13:10 | 1 | 24 | 0.26181 | PÑL | 01/11/2022 13:10 | 10/11/2022 07:00 | 1900-01-07 17:50 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18170 | 76 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar tubo de Nylon | Tubo de nylon SMC, Estandar T, color negro, diam.8mm x 150 metros | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-01 13:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-11-01 13:11 | 1 | 24 | 0.26181 | PÑL | 01/11/2022 13:11 | 10/11/2022 07:00 | 1900-01-07 17:49 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:19 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18171 | 77 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar tubo de Nylon | Tubo de nylon SMC, Estandar T, color negro, diam.10mm x 100 metros | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-01 13:00 | leandro.spicchiali |  | 2022-11-01 13:12 | 1 | 24 | 0.26181 | PÑL | 01/11/2022 13:12 | 10/11/2022 07:00 | 1900-01-07 17:48 | 1 | 9 | 1900-01-01 13:18 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18172 | 18 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Freno no funciona correctamente | Freno no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla freno |  | 2022-11-02 17:30 |  | 2022-11-02 05:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-02 05:58 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIP | 02/11/2022 05:35 | 07/11/2022 12:53 | 1900-01-04 07:18 | 1 | 5 | 1899-12-31 16:48 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18173 | 185 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cambio de manguera de aire puesto 1 del 200 | Cambio de manguera de aire puesto 1 del 200 | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-11-02 05:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-02 05:59 | 3 | 1 | 0.32569 | OTR | 02/11/2022 05:35 | 07/11/2022 05:59 | 1900-01-04 00:24 | 1 | 5 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18174 | 24 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se corto alambre que tensa el cable | Se corto alambre que tensa el cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;BOANO GUSTAVO ALBERTO;OBERTO LUIS ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 4 | alambre cortado |  | 2022-11-02 18:00 |  | 2022-11-02 06:01 | lucas.feilberg |  | 2022-11-02 06:04 | 3 | 4 | 0.0069444 | SIP | 02/11/2022 06:04 | 07/11/2022 05:53 | 1900-01-03 23:49 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:19 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18175 | 2 | SIB-64 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona correctamente | no funciona la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la botonera |  | 2022-11-02 08:00 |  | 2022-11-02 06:33 | daniel.bainotti |  | 2022-11-02 06:41 | 3 | 1 | 0.08125 | SIB | 02/11/2022 06:35 | 02/11/2022 08:32 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18176 | 16 | REM-16 | Rectificadora Convencional - GIUSTINA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta termica | SALTA TERMICA DEL DIAMANTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona diamantador |  |  |  | 2022-11-02 07:18 | enrique.kessler |  | 2022-11-02 07:22 | 3 | 2 | 0.040972 | REM | 02/11/2022 07:20 | 02/11/2022 08:38 | 0.054167 | 1 | 1 | 0.054167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18177 | 667 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar luz de techo en sector cmc-23 | luz de techo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luz quemada |  | 2022-11-03 13:30 |  | 2022-11-02 08:28 | german.borgo |  | 2022-11-02 08:40 | 3 | 1 | 0.020833 | OTR | 02/11/2022 08:30 | 03/11/2022 13:29 | 1899-12-31 04:59 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18178 | 4 | SIB-10 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | desgaste es la rueda donde se desliza el cable | desgaste en la rueda q se desliza el cable | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | desgaste de pasteca |  | 2022-11-03 10:00 |  | 2022-11-02 08:50 | raul.breda |  | 2022-11-02 08:51 | 3 | 3 | 0.35694 | SIB | 02/11/2022 08:51 | 03/11/2022 09:59 | 1899-12-31 01:08 | 1 | 2 | 0.38056 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18179 | 3 | TAM-01 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla , se para o pasa de 1er pasada a 3da pasada | Falla se para o se pasa de 1er pasada a 3da pasada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se esta comprobando el ciclo de Maquina Herramienta para establecer bien el diagnostico de falla.- |  |  | Se esta comprobando el ciclo de Maquina Herramienta para establecer bien el diagnostico de falla.- | 2022-11-02 08:57 | alberto.depetris |  | 2022-11-02 10:13 | 3 | 4 | 1899-12-31 03:07 | TAM | 02/11/2022 09:00 | 22/12/2022 06:44 | 1900-02-17 21:44 | 1 | 44 | 1900-01-14 02:44 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18180 | 13 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | SE CORTO TORNILLO | SE CORTO TORMILLO DE AJUSTAR EL PIÑON | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-02 09:40 | enrique.kessler |  | 2022-11-02 10:14 | 3 | 4 |  | LAM | 02/11/2022 09:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18181 | 61 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | micro cambio pallent | no funciona micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micro sin funcionar | Agua en el interior de los contactos. | 2022-11-02 13:30 |  | 2022-11-02 11:15 | daniel.bainotti |  | 2022-11-02 11:43 | 3 | 2 | 0.35417 | CMC | 02/11/2022 11:20 | 04/11/2022 13:21 | 1900-01-01 02:01 | 1 | 3 | 0.77153 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18182 | 5 | PRN-11 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | Instalar guardamotor para motor de bomba | Verificar datos de seteo con pruebas realizadas en Predictivo Nª18 y Correctivo Nª 18118 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Se coloco térmica y guarda motor |  | 2022-11-03 07:00 |  | 2022-11-02 11:50 | gustavo.atala |  | 2022-11-02 11:56 | 3 | 3 | 0.28333 | PRN | 02/11/2022 11:56 | 07/11/2022 13:02 | 1900-01-04 01:06 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:36 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18183 | 13 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar cable de acero doble con pasteca y cambiar tensor del cable de alimentacíon |  | Anulado | No | 18164 | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-02 12:08 | javier.natali |  | 2022-11-02 12:08 | 3 | 3 |  | SIB | 02/11/2022 12:08 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18184 | 42 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Ingreso de virutas por espacio de monitor | Colocar burlete de protección | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pantalla suelta y sin burlete |  |  |  | 2022-11-02 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-02 12:36 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 02/11/2022 12:05 | 03/11/2022 12:09 | 1899-12-31 00:04 | 1 | 2 | 0.33611 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18185 | 432 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar neumáticos en auto elevador | Colocar neumáticos en auto elevador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | se debe cambiar neumáticos del auto elevador. | Por pinchadura | 2022-11-03 09:00 |  | 2022-11-02 13:15 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-02 13:22 | 3 | 2 | 0.24375 | OTR | 02/11/2022 13:20 | 03/11/2022 05:48 | 0.68611 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18186 | 38 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Alarma (1321) | Alarma (1321) se reseteo y sigue saltando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Extraer Sistema de medida del eje X para controlar.- | Mugre |  | Problemas sobre el Sistema de Medición del eje Z.- Reparación de encoder eje Z.- | 2022-11-02 16:17 | luciano.gomez |  | 2022-11-03 05:06 | 3 | 2 | 1900-01-04 10:58 | TOC | 02/11/2022 16:20 | 22/12/2022 06:49 | 1900-02-17 14:29 | 1 | 44 | 1900-01-14 00:59 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18187 | 43 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Salta alarma "termico" | Salta alarma "termico" se resetea y vuelve a encender, ya paso un par de veces | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma Thermal en control |  | 2022-11-03 10:30 |  | 2022-11-02 17:06 | luciano.gomez |  | 2022-11-03 05:07 | 3 | 2 | 0.25833 | REC | 02/11/2022 17:10 | 04/11/2022 13:21 | 1899-12-31 20:11 | 1 | 3 | 0.75764 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18188 | 54 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | CAMBIAR DE HORARIO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES EN EL BICICLETRO Y PASILLO DE GUARDIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambio de horario |  | 2022-11-04 08:00 |  | 2022-11-02 19:29 | guardia |  | 2022-11-03 05:06 | 3 | 1 | 0.14444 | OTR | 02/11/2022 19:35 | 04/11/2022 07:26 | 1899-12-31 11:51 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18189 | 433 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionador contenedor para almacenaje de máquinas herramiantas | Continuar trabajo iniciado en la solicitud N° 18030 | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 |  |  |  |  | 2022-11-01 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-03 09:00 | 1 | 15 |  | OTR | 03/11/2022 09:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18190 | 1 | EXT-03 | Extractor - GATTI - PINTURA | PINTURA | En marcha | Vibra el equipo | Vibra el equipo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | VIBRACION DEL EQUIPO Y ANOMALIAS EN SUS PARTES. |  | 2022-11-05 13:00 |  | 2022-11-02 16:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-03 06:06 | 3 | 4 | 0.91319 | EXT | 02/11/2022 16:05 | 07/11/2022 06:02 | 1900-01-03 13:57 | 1 | 5 | 1899-12-31 04:57 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18191 | 29 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar cable de masa | Reparar cable de masa en sector robot. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | reparar cable de masa |  |  |  | 2022-11-03 06:39 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-03 06:57 | 3 | 2 | 0.033333 | RBT | 03/11/2022 06:57 | 03/11/2022 07:45 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18192 | 14 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar cable de acero | Cambiar cable de acero | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Se a cortado el cable | por degaste | 2022-11-04 13:00 |  | 2022-11-03 06:44 | daniel.navarro |  | 2022-11-03 06:46 | 3 | 3 | 0.79306 | SIB | 03/11/2022 06:46 | 07/11/2022 12:25 | 1900-01-03 05:39 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:39 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18193 | 434 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acondicionar contenedor (continuación) | Continuar trabajo iniciado en la solicitud N° 18030 | Ejecución | No | 18030 | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 |  |  |  |  | 2022-11-03 06:45 | gustavo.atala |  | 2022-11-03 06:45 | 1 | 15 |  | OTR | 03/11/2022 06:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18194 | 10 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sector de discos de llanta parado por problema en aparejo sib-46 cambiar cable de acero esta deshilachado peligro de corte | cambiar cable de acero en sib-46 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-03 06:50 | german.borgo | [5 empty] | TOM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18195 | 11 | TOM-09 | Torno Convencional Vertical - DABROWSKA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sector de discos de llanta parado por problema en aparejo sib-46 cambiar cable de acero esta deshilachado peligro de corte | problema en aparejo sib-46 (cambiar cable) | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-03 06:52 | german.borgo | [5 empty] | TOM |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18196 | 15 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar cable de acero esta deshilachado peligro de corte | cambiar cable de acero | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-03 06:57 | german.borgo |  | 2022-11-03 07:01 | 3 | 4 |  | SIB | 03/11/2022 07:01 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18197 | 19 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma Señal pausa funcion auto conec 0204 | alarma Señal pausa funcion auto conec 0204 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Guarda motor accionado | Excesiva cantidad de viruta en cinta de extracción. |  |  | 2022-11-03 08:12 | daniel.navarro |  | 2022-11-03 08:49 | 3 | 2 | 0.10556 | TOC | 03/11/2022 08:49 | 03/11/2022 12:05 | 0.13611 | 1 | 1 | 0.13611 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18198 | 34 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema en trampa de agua (pierde aire) en cmc-12 | problema en trama de agua | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN (FR). |  |  |  | 2022-11-03 08:20 | german.borgo |  | 2022-11-03 08:30 | 3 | 1 | 0.063194 | CMC | 03/11/2022 08:30 | 04/11/2022 11:18 | 1899-12-31 02:48 | 1 | 2 | 0.45 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18199 | 78 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Hacer carteles de operador trabajando | Hacer carteles imantados de operarios 1163 y 1164 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-03 09:35 | francisco.robledo |  | 2022-11-03 09:35 | 3 | 1 | 0.010417 | PÑL | 03/11/2022 09:35 | 23/11/2022 06:00 | 1900-01-18 20:25 | 1 | 18 | 1900-01-04 20:25 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18200 | 79 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Hacer llave de taller | Hacer llave de puerta de taller para 1163 y 1164 | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-03 09:36 | francisco.robledo |  | 2022-11-03 09:36 | 3 | 1 | 0.25486 | PÑL | 03/11/2022 09:36 | 08/11/2022 06:00 | 1900-01-03 20:24 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:54 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18201 | 24 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ajustar tornillo central de plato | ajustar tornillo central de plato | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se alojo tornillo central del plato |  | 2022-11-03 12:00 |  | 2022-11-03 09:39 | daniel.navarro |  | 2022-11-03 10:00 | 3 | 2 |  | TOC | 03/11/2022 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18202 | 186 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | cargar aceite a FRL de puesto 1 del 500 | cargar aceite a FRL de puesto 1 del 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | AGREGAR ACEITE EN EQUIPO (FRL). |  |  |  | 2022-11-03 10:03 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-03 10:10 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 03/11/2022 10:10 | 05/11/2022 08:16 | 1899-12-31 22:06 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18203 | 1 | SIB-111 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | bandera no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botonera no funciona |  | 2022-11-03 12:00 |  | 2022-11-03 10:26 | lucas.feilberg |  | 2022-11-03 10:40 | 3 | 2 | 0.056944 | SIB | 03/11/2022 10:40 | 03/11/2022 12:03 | 0.057639 | 1 | 1 | 0.057639 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18204 | 22 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Medición de parámetros electricos | Realizar medición de parámetros eléctricos variando la presión de trabajo. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 2 | realizar medición |  |  |  | 2022-11-03 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-03 12:03 | 3 | 3 | 0.31944 | SIC | 03/11/2022 10:05 | 03/11/2022 17:46 | 0.32014 | 1 | 1 | 0.32014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18205 | 9 | MSL-34 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Corta el paso de gas | Se le corta el paso del gas en la torcha, sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se corta el gas al pasar el alambre |  | 2022-11-04 10:00 |  | 2022-11-04 05:23 | ariel.terreno |  | 2022-11-04 07:04 | 3 | 2 | 0.16597 | MSL | 04/11/2022 07:04 | 04/11/2022 12:49 | 0.23958 | 1 | 1 | 0.23958 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18206 | 80 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | compra de mecha de widia | Comprar mecha de widia de 16 mm con encastre SDS | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-04 06:12 | francisco.robledo |  | 2022-11-04 06:12 | 3 | 1 | 0.0027778 | PÑL | 04/11/2022 06:12 | 17/11/2022 05:40 | 1900-01-11 23:28 | 1 | 12 | 1900-01-02 20:28 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18207 | 25 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Prolongar cable de alimentación y tensar alambre de guía | Prolongar cable de alimentación y tensar alambre de guía | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | prolongar cable de alimentación |  |  |  | 2022-11-04 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-04 06:24 | 3 | 3 | 0.059028 | SIP | 04/11/2022 05:05 | 04/11/2022 06:30 | 0.059028 | 1 | 1 | 0.059028 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18208 | 26 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | modificar guía de alambre del puente |  | Finalizado | No | 18207 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;OBERTO LUIS ALBERTO; | 2 | eje dañado |  |  |  | 2022-11-04 06:30 | diego.aguilar |  | 2022-11-04 06:30 | 3 | 4 | 0 | SIP | 04/11/2022 06:30 | 05/12/2022 11:50 | 1900-01-30 05:20 | 1 | 27 | 1900-01-08 09:50 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18209 | 59 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | se salio manguera de aceite no lubrica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | Acomole rápido roto |  | 2022-10-04 08:00 |  | 2022-11-04 06:33 | daniel.bainotti |  | 2022-11-04 06:38 | 3 | 2 | 0.052083 | CMC | 04/11/2022 06:38 | 04/11/2022 07:53 | 0.052083 | 1 | 1 | 0.052083 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18210 | 4 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ruido extraño | ruido cuando mueve los ejes ver con garantia | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | CONTROL UNO S.A; | 1 | Ruido en los fuelles telescopicos (El refrigerante no lubrica) | Refrigerante no reune las condiciones como lubricante. | 2022-11-04 09:00 |  | 2022-11-04 06:35 | daniel.bainotti |  | 2022-11-04 06:41 | 3 | 8 | 0 | CMC | 04/11/2022 06:41 | 07/11/2022 05:56 | 1900-01-01 23:15 | 1 | 3 | 0.65625 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18211 | 5 | CMC-23 | Centro de Mecanizado - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | liquido arriba de la maquina | hay liquido arriba de la maquina (puede ser soluble o aceite visto por operario de mantenimiento) ver con garantia | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Hay soluble sobre la maquina. | Normal. | 2022-11-04 09:00 |  | 2022-11-04 06:37 | daniel.bainotti |  | 2022-11-04 06:42 | 3 | 4 | 0 | CMC | 04/11/2022 06:42 | 07/11/2022 06:03 | 1900-01-01 23:21 | 1 | 3 | 0.66042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18212 | 31 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | eje z | ruido eje z (pueden ser los rodamientos)maquina critica para parar ver si se puede ver fin de semana | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | ruido en eje z |  |  | por disponibilidad | 2022-11-04 06:38 | daniel.bainotti |  | 2022-11-04 06:43 | 1 | 10 |  | CMC | 04/11/2022 06:43 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18213 | 51 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se mueve mientras esta trabajando | se mueve mientras esta trabajando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Problemas sobre el sistema de medición del eje B.- Aparte de la mugre.- |  |  | Maquina operativa bajo prueba.- | 2022-11-04 06:54 | alberto.depetris |  | 2022-11-04 07:00 | 3 | 4 | 1899-12-31 19:51 | CMC | 04/11/2022 06:55 | 18/11/2022 06:21 | 1900-01-12 23:26 | 1 | 13 | 1900-01-03 04:56 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18214 | 62 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-11-11 18:00 |  | 2022-11-04 08:32 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-04 09:12 | 3 | 2 | 0.29722 | CUP | 04/11/2022 08:40 | 14/11/2022 06:26 | 1900-01-08 21:46 | 1 | 9 | 1900-01-01 17:16 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18215 | 62 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpiar picos |  |  |  | 2022-11-04 08:32 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-04 09:13 | 3 | 2 | 0.073611 | CUP | 04/11/2022 08:40 | 12/11/2022 16:44 | 1900-01-07 08:04 | 1 | 8 | 1900-01-01 19:04 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18216 | 48 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Limpiar picos |  |  |  | 2022-11-04 08:33 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-04 09:13 | 3 | 2 | 0.073611 | CUP | 04/11/2022 08:40 | 12/11/2022 16:44 | 1900-01-07 08:04 | 1 | 8 | 1900-01-01 19:04 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18217 | 41 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona la regulación de altura del pantografo.. | Es posible que algún cable este defectuoso... | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Es posible que algún cable este defectuoso |  | 2022-11-04 13:00 |  | 2022-11-04 09:33 | laser.cyp |  | 2022-11-04 10:43 | 3 | 2 | 0.30417 | PAN | 04/11/2022 10:43 | 08/11/2022 06:44 | 1900-01-02 20:01 | 1 | 4 | 0.87569 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18218 | 53 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de lampara | Cambio de lampara | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar luz |  |  |  | 2022-11-04 10:20 | daniel.navarro |  | 2022-11-04 10:42 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 04/11/2022 10:42 | 05/11/2022 07:24 | 0.8625 | 1 | 2 | 0.19583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18219 | 14 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | enciende una luz amarilla y no deja soldar | no deja soldar . x esa luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma de exceso de temperatura |  | 2022-11-04 13:00 |  | 2022-11-04 11:47 | jose.salacain |  | 2022-11-04 11:52 | 3 | 3 | 0.050694 | MSL | 04/11/2022 11:50 | 04/11/2022 13:22 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18220 | 22 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambiar reflector |  |  |  | 2022-11-04 11:50 | daniel.navarro |  | 2022-11-04 12:11 | 3 | 1 | 0.0027778 | TOC | 04/11/2022 11:55 | 05/11/2022 07:23 | 0.81111 | 1 | 2 | 0.14444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18221 | 28 | OTR-55 | Otro - Sin Marca - COMPRAS Y LOGISTICA | COMPRAS Y LOGISTICA | En marcha | intalacion electrica deposito 02 | TERMINACION DE INTALACION ELECTRICA DEPOSITO TRANSMISIONES YA EMPEZADA. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | terminar instalación |  | 2022-11-09 11:00 |  | 2022-11-04 12:00 | valentin.gomez |  | 2022-11-04 12:14 | 3 | 8 | 0.38958 | OTR | 04/11/2022 12:05 | 17/11/2022 05:57 | 1900-01-11 17:52 | 1 | 12 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18222 | 435 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Clasificar materiales pertenecientes a CMC-04 | Clasificar materiales pertenecientes a CMC-04 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | clasificar materiales |  | 2022-11-11 09:00 |  | 2022-11-04 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-04 12:08 | 3 | 3 | 0.020833 | OTR | 04/11/2022 12:05 | 11/11/2022 07:05 | 1900-01-05 19:00 | 1 | 7 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18223 | 333 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | hay unos enchufes monofasicos q arreglar | enchufe roto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar tomas corriente |  | 2022-11-08 17:00 |  | 2022-11-04 12:44 | jose.salacain |  | 2022-11-04 12:45 | 3 | 2 | 0.08125 | OTR | 04/11/2022 12:45 | 08/11/2022 15:03 | 1900-01-03 02:18 | 1 | 4 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18224 | 436 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | AUT-18 - Pérdida de refrigerante | AUT-18 - Pérdida de refrigerante del autoelevador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de refrigerante |  |  | a pruebas | 2022-11-04 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-04 12:48 | 3 | 3 | 0.27569 | OTR | 04/11/2022 12:35 | 07/11/2022 11:03 | 1900-01-01 22:28 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18225 | 54 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar lampara | SE QUEMO LAMPARA DE LA CABINA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz quemada |  |  |  | 2022-11-04 12:52 | alberto.depetris |  | 2022-11-07 06:06 | 3 | 2 | 0.20347 | TOC | 07/11/2022 06:06 | 07/11/2022 11:26 | 0.22222 | 1 | 1 | 0.22222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18226 | 19 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | comprar bomba para colocarle a la maquina a la qe se le saco la qe se coloco en la pem 10 |  | Finalizado | No | 18161 | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | adaptar bomba nueva |  |  | es para back up | 2022-11-04 13:12 | bruno.sticotti |  | 2022-11-04 13:12 | 3 | 1 | 0.99861 | PEM | 04/11/2022 13:12 | 17/11/2022 05:40 | 1900-01-11 16:28 | 1 | 12 | 1900-01-02 13:28 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18227 | 3 | PRN-10 | Prensa - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | traba para ajuste palier | traba de ajuste palier rota (cortada ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | se cortaron los tornillos q sujetan la chaveta |  | 2022-11-05 09:30 |  | 2022-11-05 07:39 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-07 06:02 | 3 | 2 | 0 | PRN | 07/11/2022 06:02 | 07/11/2022 11:40 | 0.23472 | 1 | 1 | 0.23472 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18228 | 7 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se engancho una cadena en la rondana | rondana trabada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se destrabo pasteca |  |  |  | 2022-11-07 06:43 | jose.salacain |  | 2022-11-07 06:53 | 3 | 2 | 0.068056 | SIB | 07/11/2022 06:53 | 07/11/2022 08:34 | 0.070139 | 1 | 1 | 0.070139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18229 | 4 | MSL-15 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona máquina de soldar | No llega corriente a la máquina. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No llega corriente a la máquina |  | 2022-11-07 10:00 |  | 2022-11-07 06:53 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-07 06:54 | 3 | 2 | 0.044444 | MSL | 07/11/2022 06:54 | 07/11/2022 07:58 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18230 | 43 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reemplazo de electroválvulas | Perdida de aceite en sistema hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | perdidas varias |  |  |  | 2022-11-04 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-04 09:00 | 3 | 2 | 0.39653 | TOC | 04/11/2022 09:00 | 07/11/2022 11:50 | 1900-01-02 02:50 | 1 | 3 | 0.80556 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18231 | 21 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tapa de horno #1 no funciona | Tapa de Horno #1 no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No funciona la tapa del horno |  |  |  | 2022-11-07 07:01 | emanuel.antonello |  | 2022-11-07 07:08 | 3 | 3 | 0.22292 | HOM | 07/11/2022 07:08 | 07/11/2022 12:29 | 0.22292 | 1 | 1 | 0.22292 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18232 | 55 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pistón tapa cubre viruta pierde aceite | O'ring de pisto de tapa cubre viruta pierde aceite (CEM-01).- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida en cilindro |  |  |  | 2022-11-07 07:12 | emanuel.antonello |  | 2022-11-07 07:27 | 3 | 3 | 0.14444 | CEM | 07/11/2022 07:27 | 07/11/2022 10:56 | 0.14514 | 1 | 1 | 0.14514 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18233 | 668 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero en sector de CEM-01 tiene enchufes quemados | Tablero en sector de CEM-01 tiene enchufes quemados | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Enchufes quemados | cortocircuito en una fase | 2022-11-11 09:00 |  | 2022-11-07 07:13 | emanuel.antonello |  | 2022-11-07 07:35 | 3 | 2 | 0.10208 | OTR | 07/11/2022 07:35 | 11/11/2022 10:04 | 1900-01-03 02:29 | 1 | 5 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18234 | 76 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Limpieza de ductos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE TUNEL DEL HORNO DE CURADO (PINTURA). |  |  |  | 2022-11-05 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-05 09:00 | 3 | 3 | 0.0027778 | HOP | 05/11/2022 09:00 | 07/11/2022 08:39 | 1899-12-31 23:39 | 1 | 2 | 0.31875 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18235 | 63 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | dejo de salir agua en las lluvias | se tranco una llave | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Llamada a Guardia |  |  |  | 2022-11-07 08:06 | raul.breda |  | 2022-11-07 08:22 | 3 | 2 | 0.17361 | CUP | 07/11/2022 08:22 | 07/11/2022 12:32 | 0.17361 | 1 | 1 | 0.17361 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18236 | 135 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | foco quemado | foco quemado en sala pintura. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco quemado en sala pintura. |  | 2022-11-08 08:00 |  | 2022-11-07 08:09 | raul.breda |  | 2022-11-07 08:30 | 3 | 2 | 0.26875 | OTR | 07/11/2022 08:30 | 08/11/2022 07:33 | 0.96042 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18237 | 5 | MSL-15 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambio de maquina | Por favor cambiar msl-15 por msl-13 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cambio de equipo |  | 2022-11-07 16:00 |  | 2022-11-07 08:10 | pablo.perlo |  | 2022-11-07 08:17 | 3 | 2 | 0.16597 | MSL | 07/11/2022 08:17 | 07/11/2022 14:32 | 0.26042 | 1 | 1 | 0.26042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18238 | 22 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falta aceite de caja | Falta aceite de caja | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE NIVELES DE ACEITE. |  |  |  | 2022-11-07 08:48 | daniel.navarro |  | 2022-11-07 10:51 | 3 | 1 | 0.31458 | CRM | 07/11/2022 10:51 | 09/11/2022 05:39 | 1899-12-31 18:48 | 1 | 3 | 0.47083 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18239 | 64 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambiar canilla por una nueva |  | Ejecución | No | 18235 | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 |  |  | 2022-11-29 13:00 |  | 2022-11-07 12:32 | gustavo.boano |  | 2022-11-07 12:32 | 3 | 2 |  | CUP | 07/11/2022 12:32 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18240 | 669 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alimentar ventilador | alimentar con corriente ventilador colocado en columna cmc04 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alimentar con corriente ventilador colocado en columna cmc04 |  |  |  | 2022-11-07 12:57 | daniel.bainotti |  | 2022-11-07 13:43 | 3 | 1 | 0.066667 | OTR | 07/11/2022 13:43 | 07/11/2022 15:19 | 0.066667 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18241 | 6 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Pierde aceite compresor pantógrafo | Pierde aceite compresor pantógrafo. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | CESTER WALTER MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-07 14:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-08 05:03 | 3 | 4 |  | CPA | 07/11/2022 14:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18242 | 20 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda el puente del laser. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado 24v defectuoso |  |  |  | 2022-11-08 04:14 | alexis.armando |  | 2022-11-08 05:03 | 3 | 2 | 0.06875 | SIP | 08/11/2022 04:20 | 08/11/2022 06:41 | 0.097917 | 1 | 1 | 0.097917 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18243 | 334 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Sin luz | No tiene luz en el puesto, sector pulido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta fas en tablero |  |  |  | 2022-11-08 04:39 | ariel.terreno |  | 2022-11-08 05:05 | 3 | 3 | 0.019444 | OTR | 08/11/2022 04:42 | 08/11/2022 06:43 | 0.084028 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18244 | 437 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y desengrasado de piso en zonas de Taller de mantenimeinto |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Desengrasado del piso del sector de mantenimiento |  | 2022-11-08 09:00 |  | 2022-11-07 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-07 09:15 | 3 | 3 | 0.33611 | OTR | 07/11/2022 09:15 | 08/11/2022 08:04 | 0.95069 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18245 | 21 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | remplazar manopla desgastada |  | Finalizado | No | 18242 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Manopla desgastada | obsolencia de materiales |  | a definir por entrega de materiales | 2022-11-08 06:41 | mauricio.franco |  | 2022-11-08 06:41 | 3 | 3 | 0.067361 | SIP | 08/11/2022 06:41 | 06/12/2022 10:10 | 1900-01-27 03:29 | 1 | 25 | 1900-01-07 14:59 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18246 | 335 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | remplazar tablero electrico | sector pulido | Anulado | No | 18243 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tablero en mal estado |  |  | A definir inicio de tarea | 2022-11-08 06:43 | mauricio.franco |  | 2022-11-08 06:43 | 3 | 8 |  | OTR | 08/11/2022 06:43 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18247 | 336 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Pintar bandera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | pintar bandera |  | 2022-11-08 08:30 |  | 2022-11-08 06:43 | gustavo.atala |  | 2022-11-08 06:44 | 3 | 3 | 0.11319 | OTR | 08/11/2022 06:44 | 08/11/2022 09:33 | 0.11736 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18248 | 52 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Regular válvula esférica | Regular válvula esférica | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | salta alarma |  |  |  | 2022-11-08 06:46 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-08 06:52 | 3 | 2 | 0.036111 | LSR | 08/11/2022 06:50 | 08/11/2022 07:43 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18249 | 24 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no prende la piedra | no prende la piedra | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Presostato mal regulado |  | 2022-11-08 10:00 |  | 2022-11-08 06:52 | marcelo.barbero |  | 2022-11-08 06:55 | 3 | 2 | 0.091667 | REM | 08/11/2022 06:54 | 09/11/2022 10:58 | 1899-12-31 04:04 | 1 | 2 | 0.50278 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18250 | 43 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite del husillo | perdida de aceite del husillo | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-08 07:50 | alberto.depetris |  | 2022-11-08 08:36 | 3 | 8 |  | CMC | 08/11/2022 07:55 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18251 | 23 | CRM-09 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar ajuste bloqueo contra punta | cambiar ajuste bloqueo contra punta | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-08 07:57 | alberto.depetris |  | 2022-11-08 08:36 | 3 | 4 |  | CRM | 08/11/2022 08:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18252 | 438 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y desengrasado de piso en zonas de Taller mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | limpieza |  |  |  | 2022-11-08 07:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-08 07:00 | 3 | 2 | 0.070833 | OTR | 08/11/2022 07:00 | 08/11/2022 08:42 | 0.070833 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18253 | 670 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Seccionar circuito eléctrico (Mecanizado 1) | Seccionar circuito de alimentación general zona Mecanizado 1 y Serruchos. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Seccionar circuito de alimentación general zona Mecanizado 1 y Serruchos. |  |  | a definir por los feriados proximos | 2022-11-08 08:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-08 08:41 | 3 | 8 |  | OTR | 08/11/2022 08:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18254 | 44 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No tiene presion de aceite | No tiene presion de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | falla DAU |  |  |  | 2022-11-08 09:24 | daniel.navarro |  | 2022-11-08 09:50 | 3 | 2 | 0.1125 | TOC | 08/11/2022 09:50 | 08/11/2022 12:32 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18255 | 53 | LSR-03 | Laser - AMADA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona cambio de bandeja láser | No funciona cambio de bandeja láser amada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Pieza trabada en cambio de bandeja |  |  |  | 2022-11-08 10:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-08 10:40 | 3 | 2 | 0.013889 | LSR | 08/11/2022 10:40 | 10/11/2022 11:00 | 1900-01-01 00:20 | 1 | 3 | 0.70139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18256 | 77 | HOP-01 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cambiar chapas con agujeros | Cambiar chapas con agujeros | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | cambiar chapas agujereadas |  |  |  | 2022-11-08 12:27 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-08 13:25 | 3 | 8 | 0.24028 | HOP | 08/11/2022 12:30 | 16/11/2022 11:36 | 1900-01-06 23:06 | 1 | 8 | 1900-01-01 10:06 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18257 | 187 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Pedido de manguera de aire, para puesto 4 en montaje | Pedido de manguera de aire, para puesto 4 en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE. |  |  |  | 2022-11-08 12:28 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-08 13:25 | 3 | 1 | 0.05625 | OTR | 08/11/2022 12:30 | 09/11/2022 11:03 | 0.93958 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18258 | 37 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 2726 | ALARMA 2726 UNIDAD DE REFRIGERACIONCABEZAL HUSILLO. RELE DE SOBRECARGA DE MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL;GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 3 | Equipo de refrigeración con mucha suciedad |  | 2022-11-09 12:00 |  | 2022-11-08 16:20 | enrique.kessler |  | 2022-11-08 05:03 | 3 | 4 | 0.29722 | CMC | 08/11/2022 09:00 | 08/12/2022 13:00 | 1900-01-29 04:00 | 1 | 27 | 1900-01-08 08:30 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18259 | 31 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla cambiador de herramienta | FALLA CAMBIADOR DE HERRAMIENTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | se soltaba la herramienta en el ATC |  | 2022-11-09 13:00 |  | 2022-11-08 17:42 | enrique.kessler |  | 2022-11-08 17:45 | 3 | 4 | 0.19444 | CMC | 08/11/2022 17:45 | 18/11/2022 05:54 | 1900-01-08 12:09 | 1 | 10 | 1900-01-01 21:39 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18260 | 42 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No enciende la fuente del pantografo |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Fusible dañado |  |  |  | 2022-11-09 05:14 | laser.cyp |  | 2022-11-09 06:11 | 3 | 1 | 0.0027778 | PAN | 09/11/2022 06:11 | 10/11/2022 11:00 | 1899-12-31 04:49 | 1 | 2 | 0.53403 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18261 | 83 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reparar perdida de aire Laser 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE AIRE EN EL CABEZAL. |  |  |  | 2022-11-09 05:20 | laser.cyp |  | 2022-11-09 05:45 | 3 | 2 | 0.096528 | LSR | 09/11/2022 05:45 | 09/11/2022 08:05 | 0.097222 | 1 | 1 | 0.097222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18262 | 81 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Kit para medir presiones | Comprar manómetros de 0 A 25, 0 A 100 KG con glicerina Mangueras para pruebas y Tee con salida para mangueras | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-09 05:20 | francisco.robledo |  | 2022-11-09 05:22 | 3 | 1 | 0.013889 | PÑL | 09/11/2022 05:22 | 25/11/2022 06:00 | 1900-01-15 00:38 | 1 | 15 | 1900-01-03 23:08 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18263 | 25 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda la mesa | no anda mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No anda avance de mesa |  | 2022-11-09 10:00 |  | 2022-11-09 05:23 | marcelo.barbero |  | 2022-11-09 06:11 | 3 | 3 | 0.017361 | REM | 09/11/2022 06:11 | 10/11/2022 13:34 | 1899-12-31 07:23 | 1 | 2 | 0.64097 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18264 | 4 | SIB-28 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | revisar botonera. OLOR QUEMADO. BOTON DURO | revisar botonera. OLOR QUEMADO. BOTON DURO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona pulsador |  |  |  | 2022-11-09 06:10 | luciano.gomez |  | 2022-11-09 06:12 | 3 | 1 | 0.027083 | SIB | 09/11/2022 06:12 | 09/11/2022 06:54 | 0.029167 | 1 | 1 | 0.029167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18265 | 6 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no sube ni baja | problemas en la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en la botonera |  | 2022-11-09 09:00 |  | 2022-11-09 06:31 | jose.salacain |  | 2022-11-09 06:44 | 3 | 2 | 0.059028 | SIB | 09/11/2022 06:35 | 09/11/2022 08:01 | 0.059722 | 1 | 1 | 0.059722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18266 | 14 | GNR-10 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar correas cantidad 4 | correas | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-09 07:12 | marcelo.barbero |  | 2022-11-09 07:51 | 3 | 4 |  | GNR | 09/11/2022 07:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18267 | 20 | PEM-10 | Perforadora Convencional - GEENLEE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona pulsador de inicio ciclo | no funciona pulsador de inicio ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | No tiene presión de aceite |  |  | Depende de cuando llegue la bomba de proveedor externo | 2022-11-09 07:13 | alberto.depetris |  | 2022-11-09 07:51 | 3 | 3 | 0.85694 | PEM | 09/11/2022 07:15 | 17/11/2022 15:32 | 1900-01-07 08:17 | 1 | 8 | 1900-01-01 19:17 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18268 | 439 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza y desengrasado piso zona taller de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | limpieza de zona |  | 2022-11-09 07:00 |  | 2022-11-09 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-09 06:00 | 3 | 2 | 0.086111 | OTR | 09/11/2022 06:00 | 09/11/2022 08:05 | 0.086806 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18269 | 6 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cable enrollado | Se enrollo el cable y salto la termica del aparejo. sector soldadura de los chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable mal enrollado en aparejo | Mal uso de botonera, se encontraba enrollado al revés | 2022-11-09 12:00 |  | 2022-11-09 07:48 | ariel.terreno |  | 2022-11-09 07:52 | 3 | 2 | 0.27639 | SIB | 09/11/2022 07:50 | 09/11/2022 17:31 | 0.40347 | 1 | 1 | 0.40347 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18270 | 23 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en avance | La sierra no avanza ni retrocede | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se activo guardamotor de bomba hidráulica. | Guardamotor regulado bajo | 2022-11-10 07:00 |  | 2022-11-09 08:09 | gerardo.depetris |  | 2022-11-09 08:30 | 3 | 3 | 0.084722 | SIC | 09/11/2022 08:30 | 10/11/2022 11:05 | 1899-12-31 02:35 | 1 | 2 | 0.44097 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18271 | 9 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla cabezal, no larga gas | Falla cabezal no larga gas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corta gas |  | 2022-11-10 11:00 |  | 2022-11-09 08:22 | lucas.feilberg |  | 2022-11-10 05:43 | 3 | 2 | 0.32569 | MSL | 09/11/2022 08:25 | 11/11/2022 07:30 | 1899-12-31 23:05 | 1 | 3 | 0.64931 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18272 | 4 | SIB-22 | Aparejo - BTA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | falla en control | no anda manopla para subir y bajar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona guinche |  |  |  | 2022-11-09 08:23 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-10 05:44 | 3 | 3 | 0.33264 | SIB | 09/11/2022 08:25 | 10/11/2022 06:57 | 0.93889 | 1 | 2 | 0.27222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18273 | 29 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en freno de guinche | Falla en freno de guinche de puente grúa SIP-16 en sector tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Bulones de soporte de freno dañados |  |  |  | 2022-11-09 11:21 | emanuel.antonello |  | 2022-11-10 05:41 | 3 | 3 | 0.29722 | SIP | 09/11/2022 11:25 | 10/11/2022 07:39 | 0.84306 | 1 | 2 | 0.17639 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18274 | 20 | TOC-15 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falta aceite de lubricacion | Falta aceite de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PONER A NIVEL ACEITE LUBRICACION (VACTRA 2). |  |  |  | 2022-11-10 06:36 | daniel.navarro |  | 2022-11-10 06:40 | 3 | 1 | 0.27708 | TOC | 10/11/2022 06:40 | 10/11/2022 13:19 | 0.27708 | 1 | 1 | 0.27708 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18275 | 50 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no prende el servo | se apago servo y no prende mas (revisar fusibles se pueden estar quemado) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ventilador de husillo quemado |  | 2022-11-11 12:00 |  | 2022-11-10 07:26 | daniel.bainotti |  | 2022-11-10 07:30 | 3 | 1 |  | CMC | 10/11/2022 07:30 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18276 | 3 | CHM-02 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Sale mal el despuntado | Sale mal el despuntado, se reviso todo lo que tiene que ver con la puesta a punto y sigue saliendo mal, posiblemente aya algún problema en el mecanismo divisor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | se gira la pieza |  | 2022-11-16 12:00 |  | 2022-11-10 08:06 | luciano.gomez |  | 2022-11-10 08:14 | 3 | 8 | 0.68681 | CHM | 10/11/2022 08:14 | 16/11/2022 11:41 | 1900-01-05 03:27 | 1 | 6 | 1899-12-31 21:27 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18277 | 440 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar dos rampas para desplazamiento de vehículos al playón de mantenimiento |  | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-09 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-09 10:00 | 3 | 4 |  | OTR | 09/11/2022 10:00 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18278 | 70 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | con ruido en la caja a partir de 350 a 650 vueltas | con ruido en la caja a partir de 350 a 650 vueltas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | ruido extraño en zona de husillo, |  | 2022-11-19 13:30 |  | 2022-11-10 09:36 | alberto.depetris |  | 2022-11-10 10:48 | 3 | 4 | 1900-01-03 15:56 | CMC | 10/11/2022 09:40 | 01/12/2022 07:47 | 1900-01-19 22:07 | 1 | 19 | 1900-01-05 06:37 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18279 | 5 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no llega el piñon a la corona al final de carrera | no llega al final de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | maquina en marcha |  |  |  | 2022-11-10 09:58 | marcelo.barbero |  | 2022-11-10 10:49 | 3 | 2 | 0.049306 | TES | 10/11/2022 10:00 | 11/11/2022 11:57 | 1899-12-31 01:57 | 1 | 2 | 0.41458 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18280 | 114 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | pico carga aceite transmisión roto | pico de carga de aceite transmisión en puesto 1 roto | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-10 10:03 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-10 10:51 | 3 | 2 |  | OTR | 10/11/2022 10:05 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18281 | 136 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se salio la cadena | se descarrilo la cadena. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | CADENA DESCARRILADA. |  |  |  | 2022-11-10 10:28 | raul.breda |  | 2022-11-10 10:50 | 3 | 3 | 0.11528 | OTR | 10/11/2022 10:35 | 10/11/2022 13:21 | 0.11528 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18282 | 62 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar proteccion | cambiar proteccion de goma eje x se rompio y pasa la viruta y soluble para el otro lado | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | goma desgastada por el soluble |  | 2022-11-16 07:30 |  | 2022-11-10 10:29 | daniel.bainotti |  | 2022-11-10 10:49 | 3 | 4 | 0.29375 | CMC | 10/11/2022 10:35 | 16/11/2022 07:59 | 1900-01-04 21:24 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:24 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18283 | 20 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Acondicionar instalación eléctrica de servo | Acondicionar instalación eléctrica de servo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | servo instalado de manera deficiente |  |  |  | 2022-11-10 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-10 11:02 | 3 | 3 | 0.51111 | TOC | 10/11/2022 10:05 | 12/11/2022 05:51 | 1899-12-31 19:46 | 1 | 3 | 0.51111 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18284 | 21 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Instalar luminarias dentro de tablero eléctricos | Instalar luminarias dentro de tablero eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta iluminación |  |  |  | 2022-11-10 10:05 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-10 11:02 | 3 | 2 | 0.51458 | TOC | 10/11/2022 10:10 | 12/11/2022 06:01 | 1899-12-31 19:51 | 1 | 3 | 0.51458 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18285 | 15 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | Se necesita una traba pasador en la puerta baño de mujeres |  | Registrado | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-10 13:09 | martin.tosto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 18286 | 51 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Forzador de aire dañado | Reemplazar forzador de aire de intercambiador de unidad de husillo | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Forzador trabado con mucha suciedad. | Mucha suciedad en el interior |  | A definir inicio de tarea | 2022-11-10 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-10 13:12 | 3 | 2 |  | CMC | 10/11/2022 12:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18287 | 38 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar escuadras guías de las chapas telescópicas están rotas se le encargaron en el pañol |  | Ejecución | No | 321 | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-10 13:18 | gustavo.boano |  | 2022-11-10 13:18 | 3 | 8 |  | CMC | 10/11/2022 13:18 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18288 | 10 | SIB-118 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botón de bajada en guinche | No funciona botón de bajada en guinche. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Botonera rota |  |  |  | 2022-11-10 13:30 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-10 13:34 | 3 | 1 | 0.04375 | SIB | 10/11/2022 13:34 | 10/11/2022 14:37 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18289 | 115 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | toma en tablero rota | toma en tablero rota ( al lado puerta ingreso pieza soldadura) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tapa de enchufe partida |  | 2022-11-11 09:00 |  | 2022-11-11 05:29 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-11 05:59 | 3 | 2 | 0.16736 | OTR | 11/11/2022 05:59 | 11/11/2022 10:01 | 0.16806 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18290 | 19 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problema eje Z | problema eje Z ( se cae mientras trabaja ) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | Se cae el eje z mientras mecaniza., |  | 2022-11-30 12:00 |  | 2022-11-11 06:48 | alberto.depetris |  | 2022-11-11 06:59 | 3 | 8 | 0 | TOC | 11/11/2022 06:59 | 01/12/2022 05:58 | 1900-01-18 22:59 | 1 | 18 | 1900-01-04 22:59 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18291 | 3 | ALM-02 | Alesadora Convencional - JUARISTI - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Colocar luz | Colocar una luz en la Alexadora. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar luz |  |  |  | 2022-11-11 08:41 | ariel.terreno |  | 2022-11-11 08:49 | 3 | 2 | 0.15208 | ALM | 11/11/2022 08:45 | 11/11/2022 16:21 | 0.31667 | 1 | 1 | 0.31667 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18292 | 8 | SIB-90 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | hizo cortocircuito un cable | explosion en un cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Descarga sobre la cadena del cable de la manopla | Cable quemado en varias partes | 2022-11-11 12:00 |  | 2022-11-11 08:42 | jose.salacain |  | 2022-11-11 08:50 | 3 | 2 | 0.097917 | SIB | 11/11/2022 08:45 | 11/11/2022 12:19 | 0.14861 | 1 | 1 | 0.14861 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18293 | 13 | SIB-66 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cadena Cortada | Se corto la cadena que sostiene el cable de la manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cadena de manopla dañada |  |  |  | 2022-11-11 08:43 | ariel.terreno |  | 2022-11-11 08:51 | 3 | 1 | 0.027778 | SIB | 11/11/2022 08:45 | 12/11/2022 07:49 | 0.96111 | 1 | 2 | 0.29444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18294 | 441 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Colocar luminaria provisoria en taller de mantenimiento | Colocar luminaria provisoria en taller de mantenimiento | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Colocar luminaria provisoria en taller de mantenimiento |  | 2022-11-11 18:00 |  | 2022-11-11 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-11 10:39 | 3 | 2 | 0.16389 | OTR | 11/11/2022 10:35 | 12/11/2022 06:01 | 0.80972 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18295 | 19 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona la comunicacion para pasar los programa | No funciona la comunicación para pasar los programa | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | TAPIERO ALBERTO ELIAS; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-11 10:55 | daniel.navarro |  | 2022-11-11 11:24 | 3 | 2 |  | TOC | 11/11/2022 11:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18296 | 337 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Arreglar enchufe trifasico | Arreglar enchufe trifasico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Arreglar enchufe trifásico |  | 2022-11-14 09:00 |  | 2022-11-11 11:22 | lucas.feilberg |  | 2022-11-11 11:25 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 11/11/2022 11:25 | 14/11/2022 06:17 | 1900-01-01 18:52 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18297 | 7 | SIB-107 | Aparejo - BTA - OTRO | OTRO | Parada | No funciona guinche | No responde el mando | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en la botonera | Botonera quemada | 2022-11-14 09:00 |  | 2022-11-11 13:12 | ricardo.manelli |  | 2022-11-14 05:03 | 3 | 2 | 0.020833 | SIB | 11/11/2022 13:15 | 14/11/2022 07:20 | 1900-01-01 18:05 | 1 | 3 | 0.44097 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18298 | 23 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma acite de transmision | Alarma acite de transmision CUANDO SALTA SE CAE EL CARRO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma aceite de transmisión CUANDO SALTA SE CAE EL CARRO |  | 2022-11-14 13:30 |  | 2022-11-12 11:11 | daniel.navarro |  | 2022-11-14 05:05 | 3 | 8 | 0.37917 | TOC | 14/11/2022 11:15 | 18/11/2022 13:21 | 1900-01-03 02:06 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:36 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18299 | 29 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pierde aceite en el pulmón |  | Ejecución | No | 322 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el pulmon |  |  | depende de cuando paren la maquina | 2022-11-12 17:27 | diego.aguilar |  | 2022-11-12 17:27 | 3 | 6 |  | TOC | 12/11/2022 17:27 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18300 | 116 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | lámpara quemada | lámpara quemada sector lavadero | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-11-14 04:32 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-14 06:01 | 3 | 1 | 0.13889 | OTR | 14/11/2022 04:35 | 14/11/2022 09:43 | 0.21389 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18301 | 51 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje X tiene varicione de 1.5 mm | Eje X tiene varicione de 1.5 mm | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | control |  |  | en marcha | 2022-11-14 05:21 | daniel.navarro |  | 2022-11-14 06:03 | 3 | 4 | 0.18403 | TOC | 14/11/2022 05:22 | 17/11/2022 16:18 | 1900-01-02 10:56 | 1 | 4 | 1899-12-31 11:56 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18302 | 18 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aire en FRL | Revisar FRL de Horno #3, se observa perdida de aire en el mismo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida frl |  | 2022-11-14 07:00 |  | 2022-11-14 05:29 | emanuel.antonello |  | 2022-11-14 06:04 | 3 | 2 | 0.022917 | HOM | 14/11/2022 05:33 | 14/11/2022 06:44 | 0.049306 | 1 | 1 | 0.049306 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18303 | 21 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona el SIP 12. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto cable de alimentación |  |  |  | 2022-11-14 05:44 | laser.cyp |  | 2022-11-14 05:46 | 3 | 2 | 0.086111 | SIP | 14/11/2022 05:45 | 14/11/2022 07:49 | 0.086111 | 1 | 1 | 0.086111 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18304 | 18 | PEM-61 | Perforadora Convencional - PLAMAC - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona reflector | No funciona reflector en perforadora. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona reflector | Cable salido en el interior de la maquina | 2022-11-14 09:00 |  | 2022-11-14 06:15 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-14 06:20 | 3 | 1 | 0.033333 | PEM | 14/11/2022 06:20 | 14/11/2022 08:12 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18305 | 442 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Neumático pinchado de autoelevador | Neumático pinchado de autoelevador | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Se cambio neumático del auto elevador. |  | 2022-11-14 09:00 |  | 2022-11-14 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-14 06:48 | 3 | 3 | 0.090278 | OTR | 14/11/2022 06:35 | 14/11/2022 08:46 | 0.090972 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18306 | 10 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | descarga de lubricación tapada | descarga de lubricación tapada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | aceite acumulado |  | 2022-11-15 07:00 |  | 2022-11-14 07:54 | alberto.depetris |  | 2022-11-14 07:54 | 3 | 2 | 0.077778 | TAM | 14/11/2022 07:55 | 15/11/2022 07:42 | 0.99097 | 1 | 2 | 0.32431 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18307 | 18 | SIB-24 | Aparejo - PA - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | no funciona control | control manopla no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | No funciona guinche |  |  |  | 2022-11-14 08:02 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-14 08:07 | 3 | 2 | 0.32222 | SIB | 14/11/2022 08:08 | 15/11/2022 06:04 | 0.91389 | 1 | 2 | 0.24722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18308 | 671 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Correr bajada de aire | Correr bajada de aire en zona de tornos convencionales; se modifico posición de los tornos y la bajada de aire quedo en el medio | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bajada de aire estorba |  |  |  | 2022-11-14 08:10 | francisco.robledo |  | 2022-11-14 08:10 | 3 | 1 | 0.27986 | OTR | 14/11/2022 08:10 | 15/11/2022 07:58 | 0.99167 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18309 | 2 | TAM-10 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no inicia ciclo |  |  |  | 2022-11-14 09:57 | enrique.kessler |  | 2022-11-14 10:48 | 3 | 2 | 0.038194 | TAM | 14/11/2022 10:00 | 14/11/2022 10:56 | 0.038889 | 1 | 1 | 0.038889 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18310 | 19 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | engrasar mordazas plato | engrazar mordazas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ENGRASADO DE PLATO. |  |  |  | 2022-11-14 10:01 | marcelo.barbero |  | 2022-11-14 10:50 | 3 | 2 | 0.090972 | REM | 14/11/2022 10:05 | 14/11/2022 17:20 | 0.30208 | 1 | 1 | 0.30208 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18311 | 14 | TOC-04 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | revisar eje x eje z y comprar plato nuevo |  | Ejecución | No | 320 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-14 10:29 | javier.macagno |  | 2022-11-14 10:29 |  |  |  | TOC | 14/11/2022 10:29 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18312 | 52 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite equipo hidraulico | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida en eje lateral de la bomba |  |  | por espera de repuestos. | 2022-11-14 10:41 | daniel.bainotti |  | 2022-11-14 10:51 | 3 | 4 |  | CMC | 14/11/2022 10:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18313 | 27 | SIP-13 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | reparar puente grua | se necesita reparar puente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | térmico de aparejo activado | se levanto demasiado peso | 2022-11-14 11:30 |  | 2022-11-14 10:47 | pablo.perlo |  | 2022-11-14 10:48 | 3 | 2 | 0.033333 | SIP | 14/11/2022 10:48 | 14/11/2022 11:36 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18314 | 40 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en sistema de lubricación | Filtro de aceite de lubricación dañado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FILTRO DE CENTRAL DE LUBRICACION DAÑADO. |  |  |  | 2022-11-14 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-14 11:09 | 3 | 1 | 0.28194 | TOC | 14/11/2022 10:35 | 14/11/2022 17:22 | 0.28264 | 1 | 1 | 0.28264 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18315 | 672 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire cmc 03 (obsoleta) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE MANGUERA EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-11-14 11:27 | daniel.bainotti |  | 2022-11-14 11:51 | 3 | 2 | 0.18403 | OTR | 14/11/2022 11:30 | 15/11/2022 05:26 | 0.74722 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18316 | 6 | SIB-130 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable de acero dañado | Cable de acero dañado. Ver posibilidad de cortar un tramo del cable de acero. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se acortó cable del aparejo |  | 2022-11-14 17:00 |  | 2022-11-14 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-14 13:11 | 3 | 2 | 0.081944 | SIB | 14/11/2022 13:05 | 14/11/2022 17:12 | 0.17153 | 1 | 1 | 0.17153 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18317 | 443 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Luminaria dañada (Taller de mantenimiento) | Frente al banco de electricistas. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Luminaria con falla | Led quemado en su interior | 2022-11-14 17:30 |  | 2022-11-14 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-14 13:12 | 3 | 1 | 0.033333 | OTR | 14/11/2022 13:05 | 14/11/2022 17:48 | 0.19653 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18318 | 26 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se pego usillo .posiblente sean los rodamientos | se pego usillo .posiblente sean los rodamientos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | husillo pesado |  | 2022-11-17 18:00 |  | 2022-11-14 14:44 | luciano.gomez |  | 2022-11-15 05:02 | 3 | 8 | 0.27569 | REM | 14/11/2022 14:50 | 17/11/2022 16:19 | 1900-01-02 01:29 | 1 | 4 | 1899-12-31 07:59 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18319 | 25 | SIB-84 | Aparejo - PA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda la botonera | la botonera no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | No funciona botonera | Cable cortado en el interior | 2022-11-15 08:30 |  | 2022-11-15 06:18 | jose.salacain |  | 2022-11-15 06:27 | 3 | 2 | 0.030556 | SIB | 15/11/2022 06:20 | 15/11/2022 07:32 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18320 | 45 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Fuera de carrera eje Z | Fuera de carrera eje Z | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Fuera de carrera eje Z |  | 2022-11-15 07:00 |  | 2022-11-15 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-15 06:59 | 3 | 2 | 0.0069444 | TOC | 15/11/2022 06:35 | 17/11/2022 11:08 | 1900-01-01 04:33 | 1 | 3 | 0.87708 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18321 | 9 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | calienta el cable de masa | calienta cable de masa. sector habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable recalentado |  | 2022-11-15 09:00 |  | 2022-11-15 07:11 | jose.salacain |  | 2022-11-15 07:14 | 3 | 2 | 0.052083 | MSL | 15/11/2022 07:14 | 15/11/2022 08:47 | 0.064583 | 1 | 1 | 0.064583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18322 | 29 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Montadora de Neumaticos trabaja lento | Montadora de Neumáticos trabaja lento | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | POSIBLE PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO., | resorte de retroceso roto |  | a definir | 2022-11-15 07:16 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-15 07:22 | 3 | 2 | 0.34306 | MTN | 15/11/2022 07:20 | 22/11/2022 12:00 | 1900-01-06 04:40 | 1 | 7 | 1900-01-01 07:10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18323 | 8 | TOS-03 | Torno paralelo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno no enciende | Torno paralelo TOS-03 no enciende.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | motor de husillo dañado |  |  | a definir por reparación externa de parte | 2022-11-15 07:54 | emanuel.antonello |  | 2022-11-15 08:28 | 3 | 2 | 0.15556 | TOS | 15/11/2022 08:00 | 18/11/2022 12:28 | 1900-01-02 04:28 | 1 | 4 | 1899-12-31 05:28 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18324 | 673 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de efluentes no funciona | Turbina se desprendió de eje en bomba de efluentes de liquido de maquinas vibro (bomba que evacua líquidos a tanques). Se solicita reemplazo del conjunto bomba/motor.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Conjunto interno partido |  | 2022-11-15 12:00 |  | 2022-11-15 08:22 | emanuel.antonello |  | 2022-11-15 08:32 | 3 | 3 | 0.31458 | OTR | 15/11/2022 08:25 | 17/11/2022 11:09 | 1900-01-01 02:44 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18325 | 21 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Torno no enciende | Torno convencional TOM-10 se apagó y no enciende.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cortocircuito en la instalación (micros de sentido de giro),Cable de micros en contacto con chasis del torno | Cable de micros en contacto con chasis del torno | 2022-11-22 13:30 |  | 2022-11-15 09:27 | emanuel.antonello |  | 2022-11-15 10:51 | 3 | 4 | 1899-12-31 09:19 | TOM | 15/11/2022 09:30 | 23/11/2022 16:01 | 1900-01-07 06:31 | 1 | 8 | 1900-01-01 17:31 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18326 | 60 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | cambiar luz de maquina tiene varios led que no funcionan | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | luz de maquina se esta quemando |  |  |  | 2022-11-15 09:45 | daniel.bainotti |  | 2022-11-15 10:52 | 3 | 1 | 0.027778 | CMC | 15/11/2022 09:50 | 17/11/2022 07:39 | 1899-12-31 21:49 | 1 | 3 | 0.59653 | 11 | 2022 | 2022-11-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 18327 | 12 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | cables tablero cortados | cables de tablero rotos ( colgando) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se aflojó prensacable |  | 2022-11-15 16:00 |  | 2022-11-15 09:47 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-15 10:53 | 3 | 2 | 0.0875 | SIB | 15/11/2022 09:50 | 15/11/2022 16:06 | 0.26111 | 1 | 1 | 0.26111 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18328 | 82 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Comprar capuchones para parada de emergencia |  | Ejecución | No |  | Administrativo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-15 10:16 | francisco.robledo |  | 2022-11-15 10:17 | 3 | 6 |  | PÑL | 15/11/2022 10:17 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18329 | 11 | MSL-20 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal. se ha roto una perilla y no se puede regular el alambre | el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Ponciometro roto |  |  |  | 2022-11-15 10:52 | jose.salacain |  | 2022-11-15 10:53 | 3 | 3 | 0.042361 | MSL | 15/11/2022 10:53 | 16/11/2022 09:32 | 0.94375 | 1 | 2 | 0.27708 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18330 | 72 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambio de herramienta | MAGAZIN NO PARA BIEN VER DE REGULAR ENCODER | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el movimiento lento |  | 2022-11-24 13:00 |  | 2022-11-15 11:32 | daniel.bainotti |  | 2022-11-15 12:10 | 3 | 2 | 0.27569 | CMC | 15/11/2022 11:35 | 14/12/2022 11:38 | 1900-01-28 00:03 | 1 | 26 | 1900-01-07 20:03 | 12 | 2022 | 2022-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 18331 | 137 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Cable cortado en foco | Cable cortado en foco (queda con corriente) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cableado dañado por puente de grúa |  |  |  | 2022-11-15 12:43 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-15 12:45 | 3 | 2 | 0.24792 | OTR | 15/11/2022 12:45 | 16/11/2022 05:40 | 0.70486 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18332 | 6 | SIB-43 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No funciona freno | No funciona freno (Detectado en preventivo de TOC-04) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | no funciona el freno del guinche, se va a cambiar el guinche. |  | 2022-11-16 13:30 |  | 2022-11-15 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-15 12:51 | 3 | 4 | 0.0027778 | SIB | 15/11/2022 12:35 | 16/11/2022 13:28 | 1899-12-31 00:53 | 1 | 2 | 0.37014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18333 | 25 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla ventilador refrigeracion | Falla ventilador refrigeracion | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma 88 |  | 2022-11-23 13:30 |  | 2022-11-15 16:27 | luciano.gomez |  | 2022-11-16 05:06 | 3 | 2 | 0.24792 | CMC | 15/11/2022 16:30 | 23/11/2022 11:50 | 1900-01-06 19:20 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:50 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18334 | 34 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | salta alarma 2726 | salta alarma 2726 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-15 16:56 | luciano.gomez |  | 2022-11-16 05:07 | 3 | 4 |  | CMC | 15/11/2022 17:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18335 | 56 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tornillo cortado en cabezal izquierdo | Se observa tornillo cortado en cabezal izquierdo, en zona de cuña. Centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BULON CORTADO. |  |  |  | 2022-11-16 05:14 | emanuel.antonello |  | 2022-11-16 06:53 | 3 | 4 | 0.39653 | CEM | 16/11/2022 05:20 | 16/11/2022 14:52 | 0.39722 | 1 | 1 | 0.39722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18336 | 338 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No prende la luz | No prende la luz en el puesto de Astrada, sector habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no prende la luz |  |  |  | 2022-11-16 05:26 | ariel.terreno |  | 2022-11-16 06:43 | 3 | 2 | 0.027778 | OTR | 16/11/2022 05:30 | 17/11/2022 06:37 | 1899-12-31 01:07 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18337 | 57 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Salió punto y no vuelve | Punto salió y no vuelve a su lugar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en cableado | obsolencia de materiales | 2022-11-16 09:00 |  | 2022-11-16 05:31 | emanuel.antonello |  | 2022-11-16 06:44 | 3 | 4 | 0.063194 | CEM | 16/11/2022 05:35 | 17/11/2022 06:33 | 1899-12-31 00:58 | 1 | 2 | 0.37361 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18338 | 7 | SIB-81 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problemas en tomacorriente |  |  |  | 2022-11-16 05:37 | lucas.feilberg |  | 2022-11-16 06:45 | 3 | 2 | 0.047917 | SIB | 16/11/2022 05:40 | 16/11/2022 11:45 | 0.25347 | 1 | 1 | 0.25347 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18339 | 11 | FRM-20 | Fresadora Convencional - PUCHETA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-20 estando cortando conos de masa se paro quedo abajo no sube | no funciona estando cortando cono quedo abajo no sube. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Salto térmica | Se trabó placa de insertos en la pieza | 2022-11-16 08:00 |  | 2022-11-16 05:38 | german.borgo |  | 2022-11-16 06:48 | 3 | 2 | 0.089583 | FRM | 16/11/2022 05:40 | 16/11/2022 08:06 | 0.10139 | 1 | 1 | 0.10139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18340 | 10 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla valvula de de retorno de aceite | salpica aceite cuando inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | tira aceite con mucha presión |  |  |  | 2022-11-16 06:15 | enrique.kessler |  | 2022-11-16 06:49 | 3 | 2 | 0.038194 | CRM | 16/11/2022 06:20 | 16/11/2022 11:08 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18341 | 18 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALM-03 PROBLEMA EN LA BARRA QUE SUELTA LA HERRAMIENTA | suelta herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | no suelta la herramienta |  |  | a definir | 2022-11-16 06:48 | german.borgo |  | 2022-11-16 06:51 | 3 | 4 | 0.95208 | ALM | 16/11/2022 06:50 | 07/12/2022 06:35 | 1900-01-19 23:45 | 1 | 19 | 1900-01-05 08:15 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18342 | 20 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | baja pero no sube cuando accionas el boton | problema electrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-11-16 06:51 | raul.breda |  | 2022-11-16 06:52 | 3 | 1 | 0.1 | SIB | 16/11/2022 06:52 | 16/11/2022 10:47 | 0.16319 | 1 | 1 | 0.16319 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18343 | 10 | CRC-02 | Creadora CNC - MITSUBISHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver filtro | VER FILTRO DEL AIRE AACONDICIONADO | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | filtro tapado |  |  |  | 2022-11-16 07:47 | enrique.kessler |  | 2022-11-16 07:57 | 3 | 2 | 0.06875 | CRC | 16/11/2022 07:50 | 16/11/2022 09:29 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18344 | 9 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no acciona bandera | no acciona la bandera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona la bandera | pulsadores de mala calidad | 2022-11-16 10:30 |  | 2022-11-16 08:41 | pablo.perlo |  | 2022-11-16 08:46 | 3 | 2 | 0.0013889 | SIB | 16/11/2022 08:45 | 16/11/2022 10:29 | 0.072222 | 1 | 1 | 0.072222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18345 | 11 | CRM-08 | Creadora Convencional - BARBER COLMAN - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | DECONECTAR PARA MOVER | desconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | desconectar |  |  |  | 2022-11-16 10:46 | marcelo.barbero |  | 2022-11-16 10:54 | 3 | 2 | 0.0375 | CRM | 16/11/2022 10:50 | 16/11/2022 11:44 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18346 | 21 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | En marcha | fabricar final de carrera |  | Finalizado | No | 18342 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar final de carrera |  |  |  | 2022-11-16 10:47 | diego.aguilar |  | 2022-11-16 10:47 | 3 | 2 | 0.27569 | SIB | 16/11/2022 10:47 | 17/11/2022 05:34 | 0.78264 | 1 | 2 | 0.11597 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18347 | 339 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambio de Maquina | Cambio de Maquina de soldar la MSL-44 por la MSL-23 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cambio de Maquina de soldar la MSL-44 por la MSL-23 |  |  |  | 2022-11-16 10:57 | ariel.terreno |  | 2022-11-16 11:12 | 3 | 2 | 0.011111 | OTR | 16/11/2022 11:00 | 16/11/2022 12:25 | 0.059028 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18348 | 39 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Consumo excesivo de aceite de lubricación | Consumo excesivo de aceite de lubricación | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-16 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-16 11:04 | 3 | 4 |  | CMC | 16/11/2022 10:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18349 | 34 | OTR-18 | Otro - Sin Marca - CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | En marcha | tapon para aseg. calidad | tornear tapón con sobre material para rectificar | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-16 11:32 | ruben.gollino |  | 2022-11-16 12:17 | 3 | 2 |  | OTR | 16/11/2022 11:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18350 | 340 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | remplazar tablero y acometida (Zona SIB 84) | remplazar tablero y acometida (Zona SIB 84) | Ejecución | No | 18338 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar tablero | tablero en malas condiciones | 2022-12-03 13:00 |  | 2022-11-16 11:45 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-16 11:45 | 3 | 8 |  | OTR | 16/11/2022 11:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18351 | 30 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Revisar funcionamiento de Joystick | Revisar funcionamiento de Joystick | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se revisa joystick |  | 2022-11-16 17:30 |  | 2022-11-16 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-16 12:56 | 3 | 2 | 0.20139 | MTN | 16/11/2022 12:35 | 17/11/2022 05:50 | 0.71875 | 1 | 2 | 0.052083 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18352 | 29 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No abre ni cierra el plato | No abre ni cierra el plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | no cierra el plato,Pedal con humedad y oxido en los contactos | Pedal con humedad y oxido en los contactos | 2022-11-17 12:00 |  | 2022-11-16 16:25 | luciano.gomez |  | 2022-11-17 05:03 | 3 | 2 | 1899-12-31 11:11 | TOC | 16/11/2022 16:30 | 25/11/2022 07:56 | 1900-01-07 15:26 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:26 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18353 | 22 | SIP-10 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona el puente del sector Laser. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado en la manopla | Prensacable flojo | 2022-11-17 05:00 |  | 2022-11-17 04:10 | alexis.armando |  | 2022-11-17 05:02 | 3 | 2 | 0.046528 | SIP | 17/11/2022 04:15 | 17/11/2022 17:51 | 0.56667 | 1 | 1 | 0.56667 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18354 | 58 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cabezal derecho no vuelve a su lugar | Cabezal derecho de centradora CEM-01 no vuelve a su lugar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cabezal derecho de centradora CEM-01 no vuelve a su lugar.- |  |  |  | 2022-11-17 05:39 | emanuel.antonello |  | 2022-11-17 05:47 | 3 | 2 | 0.033333 | CEM | 17/11/2022 05:45 | 17/11/2022 06:33 | 0.033333 | 1 | 1 | 0.033333 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18355 | 39 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | equipo de frio central hidráulica no funciona | no funciona equipo de frio central hidráulica | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-17 05:44 | alberto.depetris |  | 2022-11-17 05:49 | 3 | 2 |  | CMC | 17/11/2022 05:46 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18356 | 55 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | ARREGLAR LUZ QUE ESTA ARRIBA DEL PORTON DE TRANSMISIONES (ENTRE TRANSIMISION Y PINTURA VIAL) O PREGUNTAR EN GUARDIA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | ARREGLAR LUZ QUE ESTA ARRIBA DEL PORTON DE TRANSMISIONES (ENTRE TRANSIMISION Y PINTURA VIAL) |  | 2022-11-17 09:00 |  | 2022-11-17 05:50 | guardia |  | 2022-11-17 06:01 | 3 | 2 | 0.0083333 | OTR | 17/11/2022 05:55 | 17/11/2022 08:01 | 0.0875 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18357 | 31 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona joystick | No funciona joystick | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en electroválvulas |  | 2022-11-17 09:00 |  | 2022-11-17 06:56 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-17 06:59 | 3 | 1 | 0.17153 | MTN | 17/11/2022 06:59 | 17/11/2022 11:07 | 0.17222 | 1 | 1 | 0.17222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18358 | 188 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Foco quemado en montaje | Foco quemado en montaje (El foco esta arriba de la escalera de la oficinas) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Foco quemado |  |  |  | 2022-11-17 07:51 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-17 08:10 | 3 | 1 | 0.054167 | OTR | 17/11/2022 07:55 | 17/11/2022 09:13 | 0.054167 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18359 | 27 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no hace el salto | no hace el salto | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | problema en tablero electrico |  | 2022-11-17 13:00 |  | 2022-11-17 08:10 | marcelo.barbero |  | 2022-11-17 08:12 | 3 | 4 | 0.073611 | REM | 17/11/2022 08:12 | 18/11/2022 13:21 | 1899-12-31 05:09 | 1 | 2 | 0.54792 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18360 | 22 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | baja pero no sube. | problema eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no sube |  |  |  | 2022-11-17 08:35 | raul.breda |  | 2022-11-17 09:01 | 3 | 2 | 0.06875 | SIB | 17/11/2022 08:40 | 17/11/2022 10:19 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18361 | 48 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ALARMA HUSILLO | SALTA ALARMA 1184 HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Alarma 1184. Luces encendidas en placa: 4 y 8. |  |  | Problemas en la unidad de Husillo.- | 2022-11-17 09:25 | daniel.bainotti |  | 2022-11-17 09:52 | 3 | 3 | 0.0069444 | CMC | 17/11/2022 09:30 | 22/11/2022 10:44 | 1900-01-04 01:14 | 1 | 5 | 1899-12-31 10:44 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18362 | 674 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | traslado de ventilador | TRASLADAR VENTILADOR DEL SECTOR DE AFEITADORAS A LA COLUMNA DE AL LADO. | Ejecución | Si |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-17 10:19 | enrique.kessler |  | 2022-11-17 10:26 | 3 | 4 |  | OTR | 17/11/2022 10:22 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18363 | 1 | SIB-142 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar bandera para TOC-37 SMEC (torno vertical) | Colocar bandera para TOC-37 SMEC (torno vertical) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO;COLIN DARIO EZEQUIEL; | 2 | fabricando bandera. |  | 2022-12-26 13:00 |  | 2022-11-17 10:36 | daniel.navarro |  | 2022-11-17 11:59 | 1 | 24 | 0.41736 | SIB | 17/11/2022 10:40 | 27/12/2022 06:22 | 1900-02-07 19:42 | 1 | 35 | 1900-01-10 20:12 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18364 | 13 | MSL-23 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no anda ventilador | no prende el ventilador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ventilador quemado |  | 2022-11-17 17:00 |  | 2022-11-17 11:08 | pablo.perlo |  | 2022-11-17 11:54 | 3 | 1 | 0.11875 | MSL | 17/11/2022 11:10 | 17/11/2022 17:28 | 0.2625 | 1 | 1 | 0.2625 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18365 | 675 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Adaptar otro sistema de arranque y parada de la bomba |  | Finalizado | No | 18324 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se necesita remplazar sistema de arranque en bomba de desagote | El sistema que tiene no funciona correctamente | 2022-12-15 10:00 |  | 2022-11-17 11:09 | javier.natali |  | 2022-11-17 11:09 | 3 | 3 | 0.34306 | OTR | 17/11/2022 11:09 | 15/12/2022 07:53 | 1900-01-26 20:44 | 1 | 25 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18366 | 17 | FRM-11 | Fresadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | frm-11 maquina parada (no avanza) meza | no avanza meza | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No avanza meza |  | 2022-11-18 08:00 |  | 2022-11-17 11:19 | german.borgo |  | 2022-11-17 11:52 | 3 | 3 | 0.03125 | FRM | 17/11/2022 11:22 | 23/11/2022 08:24 | 1900-01-04 21:02 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:02 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18367 | 15 | SIM-04 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en corte | La maquina no corta su ciclo al bajar | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | micro roto |  | 2022-11-17 18:00 |  | 2022-11-17 12:48 | gerardo.depetris |  | 2022-11-17 15:23 | 3 | 4 | 0.19792 | SIM | 17/11/2022 15:23 | 18/11/2022 05:46 | 0.59931 | 1 | 2 | 0.16181 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18368 | 28 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | realizar polea nueva |  | Ejecución | No | 18318 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | realizar polea nueva |  |  | a definir | 2022-11-17 16:19 | javier.macagno |  | 2022-11-17 16:19 | 1 | 17 |  | REM | 17/11/2022 16:19 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18369 | 42 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no lleva a origen los ejes | no lleva a origen los ejes | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No llega a origen los ejes |  | 2022-11-18 09:00 |  | 2022-11-18 03:46 | daniel.navarro |  | 2022-11-18 05:02 | 3 | 3 | 0.14167 | TOC | 18/11/2022 03:50 | 18/11/2022 08:33 | 0.19653 | 1 | 1 | 0.19653 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18370 | 12 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funcionan los rodillos en el cabezal | cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se traban los rodillos |  |  |  | 2022-11-18 06:40 | jose.salacain |  | 2022-11-18 06:45 | 3 | 3 | 0.054861 | MSL | 18/11/2022 06:45 | 18/11/2022 09:51 | 0.12917 | 1 | 1 | 0.12917 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18371 | 444 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | No funciona reflector en pañol nuevo | No funciona reflector en pañol nuevo | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona reflector en pañol nuevo |  |  |  | 2022-11-18 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-18 06:47 | 3 | 2 | 0.031944 | OTR | 18/11/2022 06:05 | 18/11/2022 06:52 | 0.032639 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18372 | 445 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de piso en zonas de taller de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | limpieza de zona | presencia de aceite por perdida de los auto elevadores. | 2022-11-18 07:30 |  | 2022-11-18 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-18 06:53 | 3 | 2 | 0.40347 | OTR | 18/11/2022 06:53 | 22/11/2022 10:15 | 1900-01-03 03:22 | 1 | 4 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18373 | 676 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realizar cambio de compresor | Secar de servicio CPA-02. Poner en funcionamiento CPA-09. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Temperatura alta de CPA-02 | Temperatura alta de CPA-02 | 2022-11-18 09:10 |  | 2022-11-18 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-18 06:57 | 3 | 1 | 0.028472 | OTR | 18/11/2022 06:35 | 18/11/2022 09:59 | 0.14167 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18374 | 10 | MSL-27 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Sube y baja el voltaje | Sube y baja el voltaje del cabezal. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Sube y baja el voltaje |  |  |  | 2022-11-18 07:09 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-18 07:17 | 3 | 2 | 0.65139 | MSL | 18/11/2022 07:15 | 23/11/2022 06:04 | 1900-01-03 22:49 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:19 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18375 | 9 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla reloj contador | FALLA RELOJ CONTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla micro |  |  |  | 2022-11-18 08:15 | enrique.kessler |  | 2022-11-18 09:41 | 3 | 2 | 0.089583 | CHM | 18/11/2022 08:20 | 18/11/2022 13:20 | 0.20833 | 1 | 1 | 0.20833 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18376 | 5 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Prensa no funciona | Prensa Gleason en sector de Horno Solera no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falta de fase en tablero |  | 2022-11-18 09:00 |  | 2022-11-18 08:39 | emanuel.antonello |  | 2022-11-18 08:59 | 3 | 2 | 0.16042 | PRN | 18/11/2022 08:42 | 18/11/2022 12:33 | 0.16042 | 1 | 1 | 0.16042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18377 | 46 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Contrapunto no funciona | Contrapunto no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Contra punta no funciona |  |  |  | 2022-11-18 09:42 | daniel.navarro |  | 2022-11-18 09:53 | 3 | 2 | 0.0027778 | TOC | 18/11/2022 09:45 | 23/11/2022 06:10 | 1900-01-03 20:25 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:55 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18378 | 65 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | picos sucios y tapados por sarro. |  | 2022-11-22 13:00 |  | 2022-11-18 10:35 | raul.breda |  | 2022-11-18 12:29 | 3 | 3 | 0.03125 | CUP | 18/11/2022 10:40 | 22/11/2022 10:13 | 1900-01-02 23:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:33 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18379 | 63 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | picos y filtros sucios por sarro |  | 2022-11-22 13:00 |  | 2022-11-18 10:36 | raul.breda |  | 2022-11-18 12:27 | 3 | 3 | 0.027778 | CUP | 18/11/2022 10:40 | 22/11/2022 10:13 | 1900-01-02 23:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:33 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18380 | 49 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos | algunos picos tapados | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | picos y filtros de la cuba tapados y sucios por sarro. |  | 2022-11-22 13:00 |  | 2022-11-18 10:37 | raul.breda |  | 2022-11-18 12:21 | 3 | 3 | 0.025 | CUP | 18/11/2022 10:40 | 22/11/2022 10:13 | 1900-01-02 23:33 | 1 | 4 | 1899-12-31 00:33 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18381 | 8 | PEM-03 | Perforadora Convencional - SARALUCE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | pem-03 no bloquea carro | no bloquea carro | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | no bloquea carro |  |  |  | 2022-11-18 13:04 | german.borgo |  | 2022-11-18 13:19 | 3 | 3 | 0.011111 | PEM | 18/11/2022 13:06 | 18/11/2022 17:38 | 0.18889 | 1 | 1 | 0.18889 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18382 | 138 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Reacondicinamiento de tablero electrico en zona de caldera | Tablero N° 5 en galpón de pintura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | tablero dañado |  | 2022-11-19 06:00 |  | 2022-11-19 01:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-19 02:00 | 3 | 3 | 0.12014 | OTR | 19/11/2022 02:00 | 22/11/2022 10:14 | 1900-01-02 08:14 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18383 | 61 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema cambio de herramienta retorno de ciclo | problema cambio de herramienta retorno de ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | No funciona correctamente el ATC.-, |  |  | Maquina Herramienta operativa bajo prueba .- | 2022-11-19 06:55 | luciano.gomez |  | 2022-11-22 14:45 | 3 | 2 | 0.30069 | CMC | 22/11/2022 14:45 | 30/11/2022 06:18 | 1900-01-06 15:33 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:03 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18384 | 43 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona contrapunta | no funciona contrapunta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Falla en rele | Rele roto | 2022-11-22 15:30 |  | 2022-11-19 09:11 | luciano.gomez |  | 2022-11-22 10:57 | 3 | 3 | 0.027778 | TOC | 19/11/2022 09:15 | 22/11/2022 15:21 | 1900-01-02 06:06 | 1 | 3 | 0.94167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18385 | 8 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Rotura caño de aire | Rotura de caño de aire en ramal general baja al horno #5. Llave cerrada por perdida, sector de rebarbado sin aire.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | taponado de cañeria |  |  |  | 2022-11-22 09:21 | emanuel.antonello |  | 2022-11-22 10:49 | 3 | 2 | 0.16736 | HOM | 22/11/2022 10:49 | 22/11/2022 14:51 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18386 | 25 | CRM-05 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido en bomba de lubricacion | HACE RUIDO BOMBA DE LURICACION | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | posible cavitacion de bomba, |  |  | a definir | 2022-11-22 09:47 | enrique.kessler |  | 2022-11-22 10:49 | 3 | 4 | 0 | CRM | 22/11/2022 10:49 | 01/12/2022 11:32 | 1900-01-08 00:43 | 1 | 9 | 1900-01-01 20:13 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18387 | 13 | SIB-15 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | no funciona control | no funciona ninguno de los botones de control | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-11-22 10:08 | emanuel.algarbe |  | 2022-11-22 10:57 | 3 | 2 | 0.063194 | SIB | 22/11/2022 10:10 | 23/11/2022 06:50 | 0.86111 | 1 | 2 | 0.19444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18388 | 139 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | remplazar tablero n 5 |  | Ejecución | No | 18382 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tablero en mal estado |  |  | por programación de instalación | 2022-11-22 10:14 | mauricio.franco |  | 2022-11-22 10:14 | 3 | 4 |  | OTR | 22/11/2022 10:14 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18389 | 677 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de elevación de alcohol falla | Se solicita revisión de bomba de elevación de alcohol, la misma falló en reiteradas ocasiones.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | perdida en bomba de alcohol, |  | 2022-11-28 13:00 |  | 2022-11-22 11:05 | emanuel.antonello |  | 2022-11-22 11:13 | 3 | 2 | 0.08125 | OTR | 22/11/2022 11:10 | 28/11/2022 13:08 | 1900-01-05 01:58 | 1 | 6 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18390 | 4 | MTN-02 | Montadora de Neumaticos - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | NO FUNCIONA | Solo funciona pedalera el resto no funciona nada | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona movimientos |  |  |  | 2022-11-22 11:15 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-22 12:39 | 3 | 2 | 0.12153 | MTN | 22/11/2022 11:20 | 22/11/2022 14:16 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18391 | 678 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reconectar manguera de aire bandera SIB 40 |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se desconecto manguera |  |  |  | 2022-11-22 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-22 10:20 | 3 | 1 | 0.088194 | OTR | 22/11/2022 10:20 | 22/11/2022 12:27 | 0.088194 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18392 | 10 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Conectar manguera de aire . | Conectar manguera de aire. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | manguera se enreda ya que los lasos que se le hacen no están bien, |  | 2022-11-22 07:00 |  | 2022-11-22 12:40 | victor.rodriguez |  | 2022-11-22 13:48 | 3 | 2 | 0.28611 | SIB | 22/11/2022 12:45 | 01/12/2022 05:56 | 1900-01-07 17:11 | 1 | 9 | 1900-01-01 12:41 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18393 | 26 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio radiador de aceite | Se rompio radiador de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite por el freno, |  | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-22 13:17 | daniel.navarro |  | 2022-11-22 13:47 | 3 | 8 | 0.38958 | TOC | 22/11/2022 13:20 | 24/11/2022 07:27 | 1899-12-31 18:07 | 1 | 3 | 0.44236 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18394 | 9 | HOM-05 | Horno - LINDBERG - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | realizar cañeria nueva |  | Ejecución | No | 18385 | Correctivo | MECANICO | ROSSETTO, DANIEL PABLO; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-22 14:51 | javier.macagno |  | 2022-11-22 14:51 | 3 | 3 |  | HOM | 22/11/2022 14:51 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18395 | 189 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Corroborar orden de fases en tablero eléctricos (Gomería) | Utilizar medidor de sentido de giro. Conectar todos los toma corrientes con las fases en orden. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | controlar el orden de las fases |  |  |  | 2022-11-22 15:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-22 15:15 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 22/11/2022 15:05 | 23/11/2022 08:29 | 0.725 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18396 | 16 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Bandera está pesada en su movimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bandera pesada, |  | 2022-11-23 07:30 |  | 2022-11-22 15:20 | gustavo.atala |  | 2022-11-22 15:23 | 3 | 3 | 0.24375 | SIB | 22/11/2022 15:23 | 23/11/2022 17:44 | 1899-12-31 02:21 | 1 | 2 | 0.66042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18397 | 27 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No clampea mesa para cambio de pallets | No clampea mesa para cambio de pallets. Alarma | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-22 19:52 | luciano.gomez |  | 2022-11-23 05:03 | 3 | 3 |  | CMC | 22/11/2022 20:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18398 | 41 | TOC-02 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 908 memoria | alarma 908 memoria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | Se observo fallas sobre la memoria del CN.-,??? |  |  | Problemas con la memoria del CN.- | 2022-11-23 04:50 | daniel.navarro |  | 2022-11-23 05:02 | 3 | 8 | 0.0027778 | TOC | 23/11/2022 04:55 | 30/11/2022 06:16 | 1900-01-06 01:21 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:51 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18399 | 24 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO REALIZA CICLO. | NO REALIZA CICLO. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Problema en los micros, |  | 2022-11-23 08:00 |  | 2022-11-23 05:18 | leonardo.tonini |  | 2022-11-23 05:55 | 3 | 3 | 0.017361 | SIC | 23/11/2022 05:20 | 24/11/2022 06:09 | 1899-12-31 00:49 | 1 | 2 | 0.36736 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18400 | 30 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en freno | Se observa falla en freno de puente grúa en sector tratamientos térmicos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-11-23 06:40 | emanuel.antonello |  | 2022-11-23 06:41 | 3 | 2 | 0.00625 | SIP | 23/11/2022 06:45 | 23/11/2022 06:54 | 0.00625 | 1 | 1 | 0.00625 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18401 | 6 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Prensa no funciona | Prensa PRN-08 en sector de horno solera no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  | 2022-11-23 10:00 |  | 2022-11-23 06:41 | emanuel.antonello |  | 2022-11-23 06:42 | 3 | 2 | 0.069444 | PRN | 23/11/2022 06:42 | 23/11/2022 08:22 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.069444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18402 | 446 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de materiales electrónicos | Compra de materiales electrónicos | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Para utilizar en capacitación |  |  |  | 2022-11-23 07:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-23 07:26 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 23/11/2022 07:05 | 07/12/2022 05:30 | 1900-01-12 22:25 | 1 | 13 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18403 | 679 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Asegurar sistema de cable para seguridad arriba de CMC 17 | Colocar placa para fijación de cable en la columna de bandera próxima | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocación de soporte para seguridad, |  | 2022-11-29 08:00 |  | 2022-11-23 07:30 | gustavo.atala |  | 2022-11-23 07:30 | 3 | 3 | 0.8 | OTR | 23/11/2022 07:30 | 30/11/2022 13:14 | 1900-01-06 05:44 | 1 | 7 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18404 | 7 | PRN-08 | Prensa - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | remplazar fusilera pro llave termomagnética |  | Finalizado | No | 18401 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar llave general dela maquina,llave en malas condiciones |  | 2022-11-24 12:00 |  | 2022-11-23 08:22 | diego.aguilar |  | 2022-11-23 08:22 | 3 | 2 | 0.070833 | PRN | 23/11/2022 08:22 | 24/11/2022 11:36 | 1899-12-31 03:14 | 1 | 2 | 0.46806 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18405 | 63 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambio de herramienta | ver resortes pinza cambio de herramienta | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | resortes de la pinza en mal estado, |  |  |  | 2022-11-23 09:37 | daniel.bainotti |  | 2022-11-23 11:01 | 3 | 2 | 0.28611 | CMC | 23/11/2022 09:40 | 24/11/2022 05:32 | 0.82778 | 1 | 2 | 0.16111 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18406 | 84 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona bien uno de los cilindros del cambio de bandeja del 3030 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | Un cilindro del cambio de bandeja a veces no llega al final del rrecorrido., |  | 2022-11-24 12:30 |  | 2022-11-23 10:08 | laser.cyp |  | 2022-11-23 11:02 | 3 | 4 | 0.013889 | LSR | 23/11/2022 10:10 | 25/11/2022 06:36 | 1899-12-31 20:26 | 1 | 3 | 0.53889 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18407 | 14 | SIM-03 | Serrucho Sin Fin - DELLE GRAZIE - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA EL CORTE A MEDIDA, NO ALIMENTA CORRECTAMENTE. | NO REALIZA EL CORTE A MEDIDA. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | No corta a medida., |  | 2022-11-24 10:00 |  | 2022-11-23 11:41 | leonardo.tonini |  | 2022-11-23 12:13 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIM | 23/11/2022 11:45 | 25/11/2022 05:31 | 1899-12-31 17:46 | 1 | 3 | 0.42778 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18408 | 6 | SIP-11 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona la botonera | botonera no anda | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona,Se cortaron los precintos y se apretó el cable conel puente |  |  |  | 2022-11-23 12:49 | jose.salacain |  | 2022-11-23 13:08 | 3 | 2 | 0.015278 | SIP | 23/11/2022 12:50 | 23/11/2022 17:51 | 0.20903 | 1 | 1 | 0.20903 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18409 | 10 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla contador | FALLA RELOJ CONTADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | falla micro de contador,materiales de calidad deficiente |  | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-23 13:19 | enrique.kessler |  | 2022-11-23 13:30 | 3 | 2 | 0.025 | CHM | 23/11/2022 13:20 | 24/11/2022 07:13 | 0.74514 | 1 | 2 | 0.078472 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18410 | 4 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | FALLA GUINCHE | falla manopla sib-126 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la botonera, |  | 2022-11-24 07:00 |  | 2022-11-23 18:13 | enrique.kessler |  | 2022-11-24 05:06 | 3 | 2 | 0.16667 | SIB | 23/11/2022 18:15 | 24/11/2022 16:24 | 0.92292 | 1 | 2 | 0.48542 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18411 | 71 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | orientación de husillo y equipo de frio | no orienta el husillo y equipo de frio no enciende | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No funciona correctamente la unidad de frió del armario eléctrico , ademas no orienta correctamente el Husillo.- Se realizaron trabajos de reparación sobre la orientación de Husillo.- | Demasiado calor en el armario eléctrico.- |  | Maquina Herramienta bajo prueba.- | 2022-11-24 05:12 | alberto.depetris |  | 2022-11-24 05:47 | 3 | 2 | 1900-01-02 04:34 | CMC | 24/11/2022 05:15 | 23/12/2022 06:14 | 1900-01-28 00:59 | 1 | 26 | 1900-01-07 20:59 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18412 | 4 | MSL-41 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de agua | Pierda agua la manguera que sale del devanador, Sector Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | perdida de refrigerante, |  | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-24 05:39 | ariel.terreno |  | 2022-11-24 05:48 | 3 | 2 | 0.13472 | MSL | 24/11/2022 05:42 | 24/11/2022 10:45 | 0.21042 | 1 | 1 | 0.21042 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18413 | 40 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma-hidráulico | alarma hidráulico | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | alarma en equipo de refrigeracion |  | 2022-11-24 13:00 |  | 2022-11-24 05:55 | alberto.depetris |  | 2022-11-24 06:21 | 3 | 3 |  | CMC | 24/11/2022 06:21 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18414 | 13 | PLM-02 | Plegadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se rompió pedal accionamiento | Se rompió pedal accionamiento | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Pedal de accionamiento roto,cable cortado de pedal. | cable cortado de pedal. | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-24 06:08 | lucas.feilberg |  | 2022-11-24 06:30 | 3 | 2 | 0.041667 | PLM | 24/11/2022 06:10 | 24/11/2022 07:37 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18415 | 5 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona la botonera | botonera no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no levanta, |  | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-24 07:01 | jose.salacain |  | 2022-11-24 07:10 | 3 | 2 | 0.044444 | SIB | 24/11/2022 07:05 | 24/11/2022 08:48 | 0.071528 | 1 | 1 | 0.071528 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18416 | 13 | TOC-17 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Comprar y reemplazar freno nuevo. |  | Ejecución | No | 18393 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-24 07:27 | javier.macagno |  | 2022-11-24 07:27 | 3 | 6 |  | TOC | 24/11/2022 07:27 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18417 | 140 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | se quemo reflector | se quemo reflector salida horno de cabinas. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se quemo reflector salida horno de cabinas., |  | 2022-11-24 11:00 |  | 2022-11-24 07:33 | raul.breda |  | 2022-11-24 08:14 | 3 | 2 | 0.074306 | OTR | 24/11/2022 07:35 | 24/11/2022 10:51 | 0.13611 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18418 | 447 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reestablecer línea de aire para taller e mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | manguera reseca, |  | 2022-11-24 09:00 |  | 2022-11-24 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-24 08:03 | 3 | 2 | 0.21667 | OTR | 24/11/2022 08:03 | 24/11/2022 13:15 | 0.21667 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18419 | 83 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reparación de escalera extensible | Reparación de escalera extensible | Ejecución | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-11-24 08:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-24 08:12 | 3 | 2 |  | PÑL | 24/11/2022 08:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18420 | 41 | TOC-14 | Torno CNC - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aceite de lubricación |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE LUBRICACION., |  | 2022-11-24 13:00 |  | 2022-11-22 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-11-22 09:00 | 3 | 3 | 1899-12-31 02:41 | TOC | 22/11/2022 09:00 | 25/11/2022 12:23 | 1900-01-02 03:23 | 1 | 4 | 1899-12-31 04:23 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18421 | 341 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | colocar un enchufe reforzado en mi oficina | x ahora para ventilador. a futuro para el aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | colocar un enchufe reforzado x ahora para ventilador. a futuro para el aire, |  |  |  | 2022-11-24 08:33 | jose.salacain |  | 2022-11-24 08:42 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 24/11/2022 08:35 | 30/11/2022 02:23 | 1900-01-04 17:48 | 1 | 6 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18422 | 680 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | EXTRACTORES DE PARED | no funcionan extractores de pared centros de mecanizado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en control de extractores,reloj automático quemado |  | 2022-11-24 12:00 |  | 2022-11-24 08:45 | daniel.bainotti |  | 2022-11-24 08:53 | 3 | 2 | 0.04375 | OTR | 24/11/2022 08:50 | 24/11/2022 10:53 | 0.085417 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18423 | 52 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problema eje x, no mueve | eje X no mueve | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | ruido eje x, |  | 2022-11-29 13:00 |  | 2022-11-24 09:26 | alberto.depetris |  | 2022-11-24 09:59 | 3 | 2 | 1899-12-31 07:42 | CMC | 24/11/2022 09:30 | 02/12/2022 10:00 | 1900-01-07 00:30 | 1 | 8 | 1900-01-01 11:30 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18424 | 14 | LAM-07 | Lapeadora de Engranajes - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver pulsador falla | ver pulsador | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador desgastado,desgaste de componentes |  | 2022-11-25 10:00 |  | 2022-11-24 10:18 | marcelo.barbero |  | 2022-11-24 10:57 | 3 | 2 | 0.027778 | LAM | 24/11/2022 10:20 | 25/11/2022 07:52 | 0.89722 | 1 | 2 | 0.23056 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18425 | 44 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma termal | salta termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección termica activada, |  | 2022-11-24 13:00 |  | 2022-11-24 10:55 | marcelo.barbero |  | 2022-11-24 10:58 | 3 | 2 | 0.28333 | REC | 24/11/2022 10:58 | 29/11/2022 07:22 | 1900-01-03 20:24 | 1 | 5 | 1899-12-31 05:54 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18426 | 26 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar manguera | colocar espiral manguera de aire cerca tablero de la maquina | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | colocar salida de aire para sopetear, |  | 2022-11-24 17:00 |  | 2022-11-24 11:28 | daniel.bainotti |  | 2022-11-24 12:26 | 3 | 2 | 0.070833 | CMC | 24/11/2022 11:30 | 24/11/2022 17:59 | 0.27014 | 1 | 1 | 0.27014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18427 | 64 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire (ver calidad de manguera porque se cambio hace unos dias ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | cambio manguera, |  |  |  | 2022-11-24 11:29 | daniel.bainotti |  | 2022-11-24 12:27 | 3 | 2 | 0.22639 | CMC | 24/11/2022 11:35 | 25/11/2022 07:42 | 0.83819 | 1 | 2 | 0.17153 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18428 | 27 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma ex0553 | salta alrma ex0553oil cooler is abnormal | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | Suciedad en radiador |  | 2022-12-21 10:00 |  | 2022-11-24 13:07 | daniel.bainotti |  | 2022-11-24 13:08 | 3 | 2 | 0.05625 | CMC | 24/11/2022 13:08 | 26/12/2022 05:51 | 1900-01-30 16:43 | 1 | 28 | 1900-01-08 05:43 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18429 | 681 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | ver luz del galpon se apaga y se prende sector cmc20 cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Luz quemada, |  |  |  | 2022-11-24 13:08 | daniel.bainotti |  | 2022-11-24 13:13 | 3 | 1 | 0.0013889 | OTR | 24/11/2022 13:13 | 24/11/2022 17:43 | 0.1875 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18430 | 52 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma servo 401 | Alarma servo 401 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Alarma servo 401, |  | 2022-11-25 07:00 |  | 2022-11-24 13:23 | daniel.navarro |  | 2022-11-25 05:02 | 3 | 2 | 0.23333 | TOC | 24/11/2022 13:30 | 29/11/2022 07:08 | 1900-01-03 17:38 | 1 | 5 | 1899-12-31 03:08 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18431 | 6 | SIB-129 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona manopla, posible corto en botonera | no funciona manopla, posible corto en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Falla en la manopla,Botonera quemada |  |  |  | 2022-11-25 03:53 | luciano.gomez |  | 2022-11-25 05:03 | 3 | 2 | 0.054167 | SIB | 25/11/2022 03:55 | 25/11/2022 06:10 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18432 | 682 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE | perdida de aire entretecho cmc15 sin aire | Anulado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-25 05:31 | daniel.bainotti |  | 2022-11-25 06:00 | 3 | 2 |  | OTR | 25/11/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18433 | 448 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar soporte de tablero eléctrico | Fabricar soporte de tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se fabrico soporte para tablero electrico, |  | 2022-11-23 13:30 |  | 2022-11-25 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-25 06:15 | 3 | 2 | 0.23819 | OTR | 25/11/2022 06:05 | 25/11/2022 11:48 | 0.23819 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18434 | 449 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Retirar rejas de taller de mantenimiento | Retirar rejas de taller de mantenimiento | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | desprendimiento de rejas, |  | 2022-11-28 08:00 |  | 2022-11-25 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-25 06:22 | 3 | 2 | 0.38958 | OTR | 25/11/2022 06:05 | 28/11/2022 08:34 | 1900-01-02 02:29 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18435 | 19 | HOM-03 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en mechero | Se observa falla en mechero de Horno #3.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se salió mechero |  | 2022-11-25 07:15 |  | 2022-11-25 06:45 | emanuel.antonello |  | 2022-11-25 06:46 | 3 | 2 | 0.027778 | HOM | 25/11/2022 06:50 | 25/11/2022 07:30 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18436 | 683 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Motor de ventilador gira en sentido contrario (CEM 01) | Se solicita invertir cables en enchufe de motor trifásico, ya que el mismo gira al revés.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Motor gira al revés,Cables invertidos |  | 2022-11-25 08:00 |  | 2022-11-25 06:48 | emanuel.antonello |  | 2022-11-25 06:49 | 3 | 2 | 0.039583 | OTR | 25/11/2022 06:49 | 25/11/2022 07:55 | 0.045833 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18437 | 11 | SIB-44 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Revisar bandera tira para un lado | Revisar bandera tira para un lado | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | nivelado de bandera |  | 2022-12-01 08:30 |  | 2022-11-25 07:14 | daniel.navarro |  | 2022-11-25 07:17 | 3 | 2 |  | SIB | 25/11/2022 07:15 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18438 | 45 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Eje z tiene juego | Eje z tiene juego | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | juego en eje z |  |  | a definir | 2022-11-25 07:15 | daniel.navarro |  | 2022-11-25 07:17 | 3 | 2 | 1899-12-31 07:37 | TOC | 25/11/2022 07:16 | 12/12/2022 08:11 | 1900-01-16 00:55 | 1 | 15 | 1900-01-03 23:25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18439 | 43 | OTR-43 | Otro - Sin Marca - MONTAJE SERIES LIVIANAS | MONTAJE SERIES LIVIANAS | En marcha | cañilla con perdida | PIERDE LA CANILLA TRAMPA DE AGUA SERIES LIVIANAS | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Perdida de agua en la canilla del pulmón.,Desgaste por el tiempo. | Desgaste por el tiempo. | 2022-11-26 04:00 |  | 2022-11-25 07:49 | cesar.perez |  | 2022-11-25 07:52 | 3 | 2 | 0 | OTR | 25/11/2022 07:50 | 26/11/2022 03:36 | 0.82361 | 1 | 2 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18440 | 30 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en rele de accionamiento del plato | Falla en rele de accionamiento del plato | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el relé que acciona el plato,Relé trabado |  | 2022-11-25 08:00 |  | 2022-11-25 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-25 07:54 | 3 | 2 | 0.09375 | TOC | 25/11/2022 06:05 | 25/11/2022 08:20 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18441 | 450 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | se tiene que hacer unos refuerzos y pintar. |  | Ejecución | Si | 18433 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se tiene que reforzar y acortar patas y soldar chapón |  | 2022-12-23 13:00 |  | 2022-11-25 11:48 | luis.oberto |  | 2022-11-25 11:48 | 3 | 4 |  | OTR | 25/11/2022 11:48 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18442 | 28 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 cambiar manguera de aire | cambiar manguera de aire | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | manguera reventada., |  | 2022-11-26 05:00 |  | 2022-11-25 12:10 | german.borgo |  | 2022-11-25 12:14 | 3 | 1 | 0 | CMC | 25/11/2022 12:14 | 26/11/2022 04:31 | 0.67847 | 1 | 2 | 0.24097 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18443 | 342 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Se engancha cable de alimentación de SIP 12 y SIP 10 | Se engancha cable de alimentación de SIP 12 y SIP 10 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Se engancha cable de alimentación de SIP 12 y SIP 10 |  |  | Se engancha cable de alimentación de SIP 12 y SIP 10,por planificación para realizar el trabajo | 2022-11-25 12:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-25 12:12 | 3 | 3 | 0.013889 | OTR | 25/11/2022 12:05 | 30/11/2022 05:30 | 1900-01-03 17:25 | 1 | 5 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18444 | 7 | SIP-09 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no funciona la botonera | botonera no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | protección térmica activada, |  | 2022-11-25 13:30 |  | 2022-11-25 12:37 | jose.salacain |  | 2022-11-25 12:41 | 3 | 2 | 0.25833 | SIP | 25/11/2022 12:40 | 28/11/2022 06:17 | 1900-01-01 17:37 | 1 | 3 | 0.42153 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18445 | 6 | REM-15 | Rectificadora Convencional - SAIMP - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | aleta motor se quebro | aleta motor | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-25 13:11 | marcelo.barbero |  | 2022-11-25 13:20 | 3 | 2 |  | REM | 25/11/2022 13:15 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18446 | 32 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Solicitar resorte de retroceso nuevo y cambiar en la válvula |  | Finalizado | No | 18322 | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | reemplazar resorte,fatiga |  |  |  | 2022-11-25 14:09 | gustavo.atala |  | 2022-11-25 14:09 |  |  | 0 | MTN | 25/11/2022 14:09 | 02/12/2022 09:45 | 1900-01-05 19:36 | 1 | 7 | 1900-01-01 03:36 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18447 | 45 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA SERVO | alarma servo | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-25 16:12 | enrique.kessler |  | 2022-11-28 06:13 | 3 | 2 |  | CMC | 25/11/2022 16:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18448 | 62 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alrma aceite | ALARMA 2054 OIL COOLER | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Alarma 2054 - termico del ventilador del radiador de aceite,Capacitor roto | Capacitor roto | 2022-11-26 07:00 |  | 2022-11-25 17:44 | enrique.kessler |  | 2022-11-28 06:15 | 3 | 2 | 0.020833 | CMC | 25/11/2022 17:45 | 28/11/2022 06:29 | 1900-01-01 12:44 | 1 | 3 | 0.44722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18449 | 684 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | NO FUNCIONA VENTILADOR | DEJO DE FUNCIONAR VENTILADOR SECTOR TALLADOORAAS | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 |  |  | 2022-12-15 13:00 |  | 2022-11-25 17:46 | enrique.kessler |  | 2022-11-28 06:18 | 3 | 2 |  | OTR | 25/11/2022 17:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18450 | 49 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 1184 | ALARMA 1184 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Problema de la unidad de husillo/ alarma 1184,luces 8 y 4,Modulo quemado |  | 2022-12-01 12:00 |  | 2022-11-25 20:06 | enrique.kessler |  | 2022-11-28 06:21 | 3 | 8 | 0.017361 | CMC | 28/11/2022 20:10 | 02/12/2022 13:04 | 1900-01-02 16:54 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:53 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18451 | 5 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Problemas en botoneras | problemas en botoneras | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | problema en botonera, |  |  |  | 2022-11-26 07:37 | german.borgo |  | 2022-11-28 06:32 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIB | 26/11/2022 07:40 | 28/11/2022 06:58 | 1899-12-31 23:18 | 1 | 2 | 0.30417 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18452 | 685 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no funciona manopla | NO FUNCIONA SIB 126 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-28 04:26 | enrique.kessler | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18453 | 28 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto la correa | se corto la correa | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-28 04:57 | marcelo.barbero |  | 2022-11-28 05:00 | 3 | 3 |  | REM | 28/11/2022 05:00 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18454 | 18 | SIB-50 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | MANOPLA NO FUNCIONA | MANOPLA NO FUNCIONA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | manopla no funciona, |  | 2022-11-28 08:00 |  | 2022-11-28 05:13 | daniel.navarro |  | 2022-11-28 06:34 | 3 | 2 | 0.064583 | SIB | 28/11/2022 05:15 | 28/11/2022 07:12 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18455 | 8 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No funciona giro de mesa | No funciona giro de mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona giro de mesa,, |  | 2022-11-28 13:00 |  | 2022-11-28 05:21 | daniel.navarro |  | 2022-11-28 06:31 | 3 | 3 | 0.425 | TAM | 28/11/2022 06:30 | 30/11/2022 06:19 | 1899-12-31 23:49 | 1 | 3 | 0.67986 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18456 | 63 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar ventilador en motor del usillo |  | Finalizado | No | 325 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar ventilador, |  |  |  | 2022-11-28 05:57 | jose.quiroga |  | 2022-11-28 05:57 | 3 | 3 | 0.054861 | CMC | 28/11/2022 05:57 | 28/11/2022 09:54 | 0.16458 | 1 | 1 | 0.16458 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18457 | 451 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Articulo de limpieza | Artículos de limpieza y veneno para hormigas. | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | llegaron los artículos, |  | 2022-11-30 09:00 |  | 2022-11-28 06:10 | bruno.sticotti |  | 2022-11-28 06:09 | 3 | 3 | 0.0069444 | OTR | 28/11/2022 06:09 | 30/11/2022 06:16 | 1900-01-01 00:07 | 1 | 3 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18458 | 43 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Reparar chapa que sostiene la pantalla del control numerico | Reparar chapa que sostiene la pantalla del control numérico - Se movieron las chapas de una tarima y chocaron con el control numérico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Chapas torcidas del tablero del monitor,lo chocaron con el auto elevador y una tarima. |  |  | Depende de cuando compren el tablero del monitor nuevo | 2022-11-28 06:16 | lucas.feilberg |  | 2022-11-28 06:35 | 3 | 8 | 0.010417 | PAN | 28/11/2022 06:20 | 05/12/2022 05:32 | 1900-01-05 23:12 | 1 | 7 | 1900-01-01 01:42 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18459 | 64 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Colocar capacitor y probar ventilador para dejar de repuesto |  | Finalizado | No | 18448 | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar capacitor |  |  |  | 2022-11-28 06:29 | javier.natali |  | 2022-11-28 06:29 | 3 | 2 | 0.28333 | CMC | 28/11/2022 06:29 | 05/12/2022 06:48 | 1900-01-06 00:19 | 1 | 7 | 1900-01-01 02:49 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18460 | 452 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Acomodar orden de fases en tablero eléctrico | Acomodar orden de fases en tablero eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Enchufes trifásicos con giro invertido |  | 2022-11-28 09:00 |  | 2022-11-28 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-28 06:39 | 3 | 3 | 0.42153 | OTR | 28/11/2022 06:35 | 30/12/2022 11:48 | 1900-01-31 05:13 | 1 | 29 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18461 | 453 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Reacondicionar instalación eléctrica (Taller de mantenimiento) | Reacondicionar instalación eléctrica para poder retirar la pared de chapa. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Se despeja la zona de componentes e instalacion electrica |  | 2022-12-05 10:00 |  | 2022-11-28 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-28 06:43 | 3 | 5 | 0.77569 | OTR | 28/11/2022 06:05 | 30/12/2022 11:47 | 1900-01-31 05:42 | 1 | 29 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18462 | 2 | SIB-39 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar cable acerado en guinche | Cambiar cable acerado en aparejo de sector de hornos de revenido, cable dañado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cambiar cable de acero,mal uso departe de los operarios( tiraron cruzado) |  |  |  | 2022-11-28 06:53 | emanuel.antonello |  | 2022-11-28 06:57 | 3 | 4 | 0.0027778 | SIB | 28/11/2022 06:55 | 29/11/2022 05:40 | 0.94792 | 1 | 2 | 0.28125 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18463 | 22 | SIP-17 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | DIFICULTA MOVIMIENTO LATERAL, CUANDO TIENE CARGA. | PROBLEMAS EN EL MOVIMIENTO LATERAL. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-28 08:04 | leonardo.tonini |  | 2022-11-28 08:53 | 3 | 3 |  | SIP | 28/11/2022 08:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18464 | 45 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda la luz | ver luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona luz, |  |  |  | 2022-11-28 08:30 | marcelo.barbero |  | 2022-11-28 08:52 | 3 | 2 | 0.0069444 | REC | 28/11/2022 08:35 | 29/11/2022 06:25 | 0.90972 | 1 | 2 | 0.24306 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18465 | 6 | SIB-57 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-57 desnivelado .se necesita de fuerza para su movimiento | desnivelado. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | bandera se dobla por el gran peso de los carters, |  | 2022-11-29 10:20 |  | 2022-11-28 08:46 | german.borgo |  | 2022-11-28 08:54 | 3 | 2 | 0.0027778 | SIB | 28/11/2022 08:50 | 29/11/2022 12:07 | 1899-12-31 03:17 | 1 | 2 | 0.47014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18466 | 1 | SIB-55 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-55 desnivelado .se necesita de fuerza para su movimiento | desnivelado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | desnivelada se iba el carro hacia la columna, |  | 2022-12-01 07:30 |  | 2022-11-28 08:47 | german.borgo |  | 2022-11-28 08:54 | 3 | 2 | 0.0069444 | SIB | 28/11/2022 08:50 | 01/12/2022 06:27 | 1900-01-01 21:37 | 1 | 4 | 0.94236 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18467 | 50 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite por mesa | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | perdida en eje B, |  |  |  | 2022-11-28 11:06 | daniel.bainotti |  | 2022-11-28 11:18 | 1 | 24 | 1899-12-31 00:13 | CMC | 28/11/2022 11:18 | 01/12/2022 07:45 | 1900-01-01 20:27 | 1 | 4 | 0.89375 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18468 | 66 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba de retorno | Pierde agua bomba de retorno | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Pierde agua, |  |  |  | 2022-11-28 11:30 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-28 11:40 | 3 | 2 | 0.013889 | CUP | 28/11/2022 11:40 | 01/12/2022 05:49 | 1900-01-01 18:09 | 1 | 4 | 0.79792 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18469 | 50 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Pierde agua bomba de los picos | Pierde agua bomba de los picos | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde agua bomba de los picos, |  |  |  | 2022-11-28 11:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-28 11:40 | 3 | 2 | 0.010417 | CUP | 28/11/2022 11:40 | 29/11/2022 05:39 | 0.74931 | 1 | 2 | 0.082639 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18470 | 6 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona | no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cale de alimentación dañado, |  |  |  | 2022-11-28 14:04 | luciano.gomez |  | 2022-11-29 05:03 | 3 | 2 | 0.013889 | SIB | 28/11/2022 14:10 | 29/11/2022 07:08 | 0.70694 | 1 | 2 | 0.26944 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18471 | 41 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Enciende y al rato se para | Enciende y al rato se para | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-28 18:23 | luciano.gomez |  | 2022-11-29 05:07 | 3 | 2 |  | TOC | 28/11/2022 18:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18472 | 4 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | Parada | No funciona bomba de aceite hidráulico | No funciona bomba de aceite hidráulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;PERALTA DIEGO MIGUEL;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 3 | bomba no tira aceite, |  | 2022-11-29 13:00 |  | 2022-11-29 05:22 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-29 06:50 | 3 | 3 | 0.29375 | BNH | 29/11/2022 05:25 | 30/11/2022 08:48 | 1899-12-31 03:23 | 1 | 2 | 0.47431 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Media | 18473 | 22 | HOM-01 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar manguera de agua dañada | Manguera de recirculación de agua de tapa de horno, reventó. Se solicita cambio de la misma.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Manguera rota, |  |  |  | 2022-11-29 05:26 | emanuel.antonello |  | 2022-11-29 06:50 | 3 | 2 | 0.36111 | HOM | 29/11/2022 05:30 | 30/11/2022 07:08 | 1899-12-31 01:38 | 1 | 2 | 0.40139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18474 | 38 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | perdide aire manguera rota | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | pierde aire manguera tecalan, |  |  |  | 2022-11-29 05:27 | daniel.bainotti |  | 2022-11-29 06:51 | 3 | 1 | 0.056944 | CMC | 29/11/2022 05:30 | 29/11/2022 07:55 | 0.10069 | 1 | 1 | 0.10069 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18475 | 22 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torno se paró de manera repentina | Torno convencional TOM-10 se paró repentinamente.- | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona, |  |  |  | 2022-11-29 06:46 | emanuel.antonello |  | 2022-11-29 06:51 | 3 | 2 | 0.084028 | TOM | 29/11/2022 06:50 | 29/11/2022 08:52 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18476 | 33 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Montadora hace ruido en un plato | Montadora hace ruido en un plato | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | El ventilador del motor del plato toca en la carcasa.,Abrazadera floja | Abrazadera floja | 2022-11-29 09:00 |  | 2022-11-29 07:06 | emanuel.rossetto |  | 2022-11-29 07:18 | 3 | 2 | 0.0125 | MTN | 29/11/2022 07:10 | 29/11/2022 08:20 | 0.048611 | 1 | 1 | 0.048611 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18477 | 7 | SIB-126 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | instalar final de carrera |  | Finalizado | No | 18470 | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar final de carrera |  |  | se espera disposición del guinche | 2022-11-29 07:08 | mauricio.franco |  | 2022-11-29 07:08 | 3 | 3 | 0.35069 | SIB | 29/11/2022 07:08 | 15/12/2022 04:47 | 1900-01-14 21:39 | 1 | 15 | 1900-01-04 01:39 | 12 | 2022 | 2022-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 18478 | 9 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | cable colgando | cable colgando del puente grua. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | cable colgando del puente grua,cable suelto |  | 2022-11-29 09:00 |  | 2022-11-29 07:09 | jonatan.camusso |  | 2022-11-29 07:11 | 3 | 2 | 0.020139 | SIP | 29/11/2022 07:10 | 29/11/2022 07:53 | 0.029861 | 1 | 1 | 0.029861 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18479 | 28 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 9088 | sala alarma 9088 spn 1 s-spindle | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | sala alarma 9088 spn 1 s-spindle, |  | 2022-11-30 12:00 |  | 2022-11-29 07:11 | daniel.bainotti |  | 2022-11-29 07:18 | 3 | 3 | 0.72569 | CMC | 29/11/2022 07:15 | 02/12/2022 13:03 | 1900-01-02 05:48 | 1 | 4 | 1899-12-31 06:48 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18480 | 46 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpiar intercambiador de calor de armario electronico y remplazar forzadores dañados |  | Ejecución | No | 18425 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-11-29 07:22 | mauricio.franco |  | 2022-11-29 07:22 |  |  |  | REC | 29/11/2022 07:22 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18481 | 686 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Perdida de aire en techo | Perdida de aire en techo, sobre TOM-10.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | pierde una manguera arriba del entretecho, |  |  |  | 2022-11-29 07:32 | emanuel.antonello |  | 2022-11-29 07:37 | 3 | 2 | 0.010417 | OTR | 29/11/2022 07:37 | 29/11/2022 07:52 | 0.010417 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18482 | 84 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Cable de acero de 6 mm | Compra de unos 50 MTS cable de acero 6 mm | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-29 08:28 | francisco.robledo |  | 2022-11-29 08:28 | 3 | 1 | 0.0069444 | PÑL | 29/11/2022 08:28 | 07/12/2022 05:30 | 1900-01-06 21:02 | 1 | 8 | 1900-01-01 08:02 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18483 | 85 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Remera para operarios | Solicitar remeras para Operarios | Finalizado | No |  | Administrativo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | . |  |  |  | 2022-11-29 08:29 | francisco.robledo |  | 2022-11-29 08:30 | 3 | 1 | 0.0027778 | PÑL | 29/11/2022 08:30 | 05/12/2022 05:55 | 1900-01-04 21:25 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18484 | 687 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se quemo fluorescente | Se quemo fluorescente en cabina de expedición de materiales de Mecanizado (Soledad Crespín) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Tubo fluorescente sin andar,Arrancador roto |  |  |  | 2022-11-29 09:40 | soledad.crespin |  | 2022-11-29 10:00 | 3 | 1 | 0.11667 | OTR | 29/11/2022 10:00 | 29/11/2022 12:48 | 0.11667 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18485 | 688 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cañito roto | SOLDAR CON BRONNCE CAÑITO DE REFFIGERANTE DE TOM 05 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar con bronce Cañito de refrigeración, |  | 2022-11-29 18:00 |  | 2022-11-29 11:11 | enrique.kessler |  | 2022-11-29 11:21 | 3 | 1 | 0.0020833 | OTR | 29/11/2022 11:21 | 29/11/2022 17:39 | 0.2625 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18486 | 46 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Micro de puerta hace saltar alarma | Micro de puerta hace saltar alarma | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no se detectó falla |  |  | a definir por falta de operador | 2022-11-29 12:40 | daniel.navarro |  | 2022-11-29 13:00 | 3 | 2 | 0.049306 | TOC | 29/11/2022 13:00 | 14/12/2022 10:50 | 1900-01-13 21:50 | 1 | 14 | 1900-01-03 11:50 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18487 | 8 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cambiar manguera de descarga de maquina vibro | Se solicita reemplazo de manguera de descarga dañada de vibro #2.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | manguera de descarga dañada, |  | 2022-11-29 18:00 |  | 2022-11-29 13:24 | emanuel.antonello |  | 2022-11-29 13:32 | 3 | 1 | 0.16944 | VBR | 29/11/2022 13:32 | 29/11/2022 17:37 | 0.17014 | 1 | 1 | 0.17014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18488 | 454 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Soldar soporte para la mampostería de la caldera |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | soldar soporte mampostería |  | 2022-12-01 08:00 |  | 2022-11-30 | gustavo.atala |  | 2022-11-30 | 3 | 2 | 0.0027778 | OTR | 30/11/2022 00:00 | 05/12/2022 06:05 | 1900-01-04 06:05 | 1 | 5 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18489 | 32 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida aceite | Perdida aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | soluble en el piso, |  |  | a definir | 2022-11-29 16:17 | luciano.gomez |  | 2022-11-30 05:05 | 3 | 5 | 0.19097 | CMC | 29/11/2022 16:20 | 01/12/2022 11:31 | 1899-12-31 19:11 | 1 | 3 | 0.71597 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18490 | 26 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salta alarma, 9088 | salta alarma, 9088 | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-29 19:29 | luciano.gomez | [5 empty] | CMC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 18491 | 18 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no tira agua | NO TIRA BOMBA DE SOLUBLE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | tira soluble fuera de la cuba, |  | 2022-11-30 07:00 |  | 2022-11-30 03:00 | enrique.kessler |  | 2022-11-30 05:12 | 3 | 2 | 0.0083333 | REM | 30/11/2022 06:05 | 30/11/2022 06:17 | 0.0083333 | 1 | 1 | 0.0083333 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18492 | 11 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Se rompio resorte que regula la profundidad | Se rompio resorte que regula la profundidad | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | Se rompió resorte, |  |  |  | 2022-11-30 04:08 | daniel.navarro |  | 2022-11-30 05:13 | 3 | 8 | 0.044444 | TAM | 30/11/2022 04:10 | 30/11/2022 07:09 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Alta | 18493 | 20 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema en el diamantado , no diamanta bien | no diamanta bien | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Se había cruzado el diamantador |  | 2022-11-30 09:00 |  | 2022-11-30 05:52 | marcelo.barbero |  | 2022-11-30 06:00 | 3 | 3 | 0.020833 | REM | 30/11/2022 05:55 | 05/12/2022 07:41 | 1900-01-04 01:46 | 1 | 5 | 1899-12-31 11:16 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18494 | 689 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Tablero de alimentación en mal estado (SIP 16) | Acondicionar tablero eléctrico (SIP 16) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Acondicionar tablero eléctrico (SIP 16) |  |  | por entrega de materiales | 2022-11-30 06:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-30 06:11 | 3 | 5 |  | OTR | 30/11/2022 06:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18495 | 7 | SIB-121 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No levanta ni naja | No baja ni levanta, en el sector de los chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no levanta,pulsador de mala calidad |  | 2022-11-30 09:00 |  | 2022-11-30 06:17 | ariel.terreno |  | 2022-11-30 06:23 | 3 | 2 | 0.0375 | SIB | 30/11/2022 06:20 | 30/11/2022 07:14 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18496 | 9 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Limpiar radiador de central hidráulica y poner protector en forzador de aire |  | Finalizado | No | 18455 | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Radiador se encuentra sucio., |  | 2022-12-02 13:00 |  | 2022-11-30 06:19 | mauricio.franco |  | 2022-11-30 06:19 |  |  | 0 | TAM | 30/11/2022 06:19 | 01/12/2022 05:47 | 0.97778 | 1 | 2 | 0.31111 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18497 | 343 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | SIP-10 engancha cable del SIP-12 | SIP-10 engancha cable del SIP-12. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | soporte de cable bajo, |  |  |  | 2022-11-30 06:46 | joaquin.marchisio |  | 2022-11-30 07:19 | 3 | 8 | 0.0069444 | OTR | 30/11/2022 06:50 | 02/12/2022 06:37 | 1899-12-31 23:47 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18498 | 690 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Restablecer línea de aire para CMC 15 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | manguera de aire rasgada., |  | 2022-11-30 09:00 |  | 2022-11-30 06:30 | gustavo.atala |  | 2022-11-30 07:02 | 3 | 2 | 0.019444 | OTR | 30/11/2022 07:02 | 30/11/2022 07:31 | 0.020139 | 1 | 1 |  | 11 | 2022 | 2022-11-01
NO | NO | Baja | 18499 | 5 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | REPARACION BOMBA VULCANO DE BACK UP | Tomar guía de hoja de Datos fabricante (folleto, manual y despiece) | Ejecución | No | 18472 | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 |  |  | 2022-12-05 13:00 |  | 2022-11-30 08:48 | gustavo.atala |  | 2022-11-30 08:48 | 3 | 3 |  | BNH | 30/11/2022 08:48 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18500 | 691 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de elevación de alcohol no funciona | Bomba de elevación de alcohol no funciona (se apagó en pleno funcionamiento) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona bomba,, |  |  |  | 2022-11-30 10:26 | emanuel.antonello |  | 2022-11-30 10:29 | 3 | 2 | 0.28333 | OTR | 30/11/2022 10:30 | 01/12/2022 05:43 | 0.80069 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18501 | 86 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Finalizado | No |  | Administrativo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Compra de materiales |  |  |  | 2022-11-30 12:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-11-30 12:46 | 3 | 2 | 0.0027778 | PÑL | 30/11/2022 12:35 | 26/12/2022 12:49 | 1900-01-25 00:14 | 1 | 23 | 1900-01-06 18:44 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18502 | 6 | SIB-79 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja, en el sector de Chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funcionaba, |  |  |  | 2022-12-01 04:36 | ariel.terreno |  | 2022-12-01 05:02 | 3 | 2 | 0.021528 | SIB | 01/12/2022 04:40 | 01/12/2022 07:26 | 0.11528 | 1 | 1 | 0.11528 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18503 | 27 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma accionamiennto motor | ALARMA PROTECCION DEL MOTOR ACIONAMIENTO VENTILADOR | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmico activado,Aceite en el ventilador | Aceite en el ventilador | 2022-12-08 09:00 |  | 2022-12-01 05:20 | enrique.kessler |  | 2022-12-01 07:02 | 3 | 2 | 0.19653 | CRC | 01/12/2022 05:25 | 01/12/2022 10:09 | 0.19722 | 1 | 1 | 0.19722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18504 | 87 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Linterna recargable | Compra de linterna recargable | Ejecución | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-01 05:23 | francisco.robledo |  | 2022-12-01 05:23 | 3 | 1 |  | PÑL | 01/12/2022 05:23 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18505 | 59 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Tornillos cortados en cuña derecha | Se observan tornillos cortados en cuña derecha de centradora CEMO-01. Reemplazar los mismos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tornillos cortados y cuña trabada, |  |  |  | 2022-12-01 05:25 | emanuel.antonello |  | 2022-12-01 05:50 | 3 | 2 | 0.35069 | CEM | 01/12/2022 05:50 | 02/12/2022 05:36 | 0.99028 | 1 | 2 | 0.32361 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18506 | 88 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Pulsiana | Compra de pulsiana nueva de 500 mm o mas | Ejecución | No |  | Administrativo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-01 05:26 | francisco.robledo |  | 2022-12-01 05:26 | 3 | 1 |  | PÑL | 01/12/2022 05:26 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18507 | 10 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Armar protector para forzador de aire. |  | Ejecución | No | 18496 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-01 05:47 | maximiliano.gutierrez |  | 2022-12-01 05:47 |  |  |  | TAM | 01/12/2022 05:47 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18508 | 44 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Falla en sistema de aspiración | No funciona correctamente, aparentemente falla en una compuerta. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona compuertas de aspiración,cableado dañado y válvula obstruida |  |  |  | 2022-12-01 06:30 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-01 07:18 | 3 | 4 | 0.0069444 | PAN | 01/12/2022 06:35 | 02/12/2022 06:27 | 0.99444 | 1 | 2 | 0.32778 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18509 | 1 | MSL-13 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona máquina de soldar | Aparentemente hacen masa los rodillos. | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-01 07:13 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-01 07:18 | 3 | 2 |  | MSL | 01/12/2022 07:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18510 | 8 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona botonera, |  | 2022-12-01 09:00 |  | 2022-12-01 07:41 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-01 07:45 | 3 | 2 | 0.1 | SIB | 01/12/2022 07:42 | 01/12/2022 10:06 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18511 | 455 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desarmar bomba HAAS | Desacoplar 2 bombas de aceite de transmisión HAAS de los motores. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | DESACOPLAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA., |  |  |  | 2022-12-01 08:00 | bruno.sticotti |  | 2022-12-01 07:45 | 3 | 1 | 0.32222 | OTR | 01/12/2022 07:45 | 02/12/2022 05:37 | 0.91111 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18512 | 4 | RBD-03 | Rebarbadora - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar neumático | Neumático de rebarbadora automática en mal estado. Se solicita reemplazar por uno nuevo. Neumático nuevo esta en poder de supervisor de Tratamientos Térmicos. La rebarbadora es la que está ubicada frente a la oficina de Tratamientos Térmicos (Rebarbadora de coronas mando final).- | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-01 07:50 | emanuel.antonello |  | 2022-12-01 09:06 | 3 | 2 |  | RBD | 01/12/2022 07:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18513 | 57 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | llave de luz del aula en ventas no funciona correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | remplazar tecla de luz, |  |  |  | 2022-12-01 08:09 | liliana.audagna |  | 2022-12-01 08:25 | 3 | 2 | 0.084028 | OTR | 01/12/2022 08:25 | 01/12/2022 10:27 | 0.084722 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18514 | 10 | SIB-74 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera guinche | Sube pero no baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Sube pero no baja., |  | 2022-12-01 12:00 |  | 2022-12-01 08:49 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-01 09:05 | 3 | 2 | 0.065278 | SIB | 01/12/2022 08:55 | 01/12/2022 10:57 | 0.084722 | 1 | 1 | 0.084722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18515 | 49 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | eje z | juego en eje z ver mucha variacion en las piesas (ver de tener los repuestos antes de parar) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | ruido en el eje z |  |  |  | 2022-12-01 11:03 | daniel.bainotti |  | 2022-12-01 11:20 | 1 | 20 | 0.025 | CMC | 01/12/2022 11:20 | 23/12/2022 05:47 | 1900-01-20 18:27 | 1 | 20 | 1900-01-05 11:27 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18516 | 16 | CRM-07 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Regular presión hidráulica a niveles normales de trabajo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | regular presion |  |  |  | 2022-12-01 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-01 10:10 | 3 | 1 | 0.017361 | CRM | 01/12/2022 10:10 | 12/12/2022 09:41 | 1900-01-09 23:31 | 1 | 10 | 1900-01-02 03:31 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18517 | 2 | MSL-13 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de maquina | Cambio de maquina la MSL-13 por la MSL-02, Sector habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de maquina, |  |  |  | 2022-12-01 12:00 | ariel.terreno |  | 2022-12-01 12:16 | 3 | 2 | 0.047917 | MSL | 01/12/2022 12:05 | 01/12/2022 13:14 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18518 | 692 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Piedra amoladora | LA PIEDRA DE AMOLAR NO FUNCIONA, O FUNCIONA INTERMITENTEMENTE, posible problema de carbones gastados. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | amoladora no funciona, |  |  |  | 2022-12-01 12:13 | gustavo.enrria |  | 2022-12-01 12:15 | 3 | 2 | 0.05625 | OTR | 01/12/2022 12:15 | 02/12/2022 11:35 | 0.97222 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18519 | 7 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Perdida de aire | Perdida de aire | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-01 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-01 13:16 | 3 | 6 |  | CPA | 01/12/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18520 | 693 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Lampara de techo quemada | Ubicación: Zona TOC 37 | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 |  |  |  |  | 2022-12-01 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-01 13:18 | 3 | 2 |  | OTR | 01/12/2022 13:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18521 | 29 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto cable motor | se corto cable motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | se corto cable motor,envejecimiento de cableado |  | 2022-12-02 09:00 |  | 2022-12-01 13:23 | marcelo.barbero |  | 2022-12-01 13:24 | 3 | 2 | 0.059722 | REM | 01/12/2022 13:23 | 02/12/2022 10:43 | 0.88889 | 1 | 2 | 0.22222 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18522 | 51 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | CABLE PEDAL | CAMBIAR CABLE PEDAL QUE ABRE Y CIERRA LA PINZA DEL HUSILLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Ficha rota,Ficha golpeada y mal conectada |  | 2022-12-02 09:00 |  | 2022-12-02 05:30 | daniel.bainotti |  | 2022-12-02 05:50 | 3 | 2 | 0.30069 | CMC | 02/12/2022 05:50 | 02/12/2022 13:03 | 0.30069 | 1 | 1 | 0.30069 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18523 | 21 | TOC-20 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cinta trasporta viruta trabada | cinta trasporta viruta trabada | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | chapas protectora de la cinta trabada, |  | 2022-12-02 10:00 |  | 2022-12-02 06:24 | daniel.navarro |  | 2022-12-02 06:47 | 3 | 2 | 0.072917 | TOC | 02/12/2022 06:47 | 02/12/2022 08:32 | 0.072917 | 1 | 1 | 0.072917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18524 | 45 | PAN-01 | Pantografo - CUTTER MACHINE - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | coordinar par alevantar a mesa y revisar el cilindro y puerta la mismo tiempo |  | Ejecución | No | 18508 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-02 06:27 | mauricio.franco |  | 2022-12-02 06:27 |  |  |  | PAN | 02/12/2022 06:27 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18525 | 344 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | ajustar reductores de desplazamiento longitudinal que se mueven al desplazar el puente |  | Finalizado | No | 18497 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reductores flojos |  | 2022-12-12 09:00 |  | 2022-12-02 06:37 | mauricio.franco |  | 2022-12-02 06:37 |  |  | 0.042361 | OTR | 02/12/2022 06:37 | 12/12/2022 08:46 | 1900-01-09 02:09 | 1 | 9 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18526 | 6 | SIB-94 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se cortaron los precintos del cable de alimentacii | colocar nuevos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Cable suelto,Presintos cortados de viejos y por la fuerza qe se hace debido al mal estado de la bandera |  |  |  | 2022-12-02 07:07 | jose.salacain |  | 2022-12-02 07:30 | 3 | 1 | 0.094444 | SIB | 02/12/2022 07:30 | 02/12/2022 13:05 | 0.23264 | 1 | 1 | 0.23264 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18527 | 345 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Error en Compresor Nuevo... | Error en el compresor de aire del laser Amada...El error que tira dice (internal software error) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | SPICCHIALI LEANDRO; | 1 | Error de sistema | software |  |  | 2022-12-02 07:09 | laser.cyp |  | 2022-12-02 07:15 | 3 | 1 | 0.03125 | OTR | 02/12/2022 07:15 | 02/12/2022 08:00 | 0.03125 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18528 | 5 | SIB-31 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | sib-31 problema en botonera (sector cañoneras) | problemas en botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla el funcionamiento | cable dañado por movimiento lateral de la manopla | 2022-12-02 11:30 |  | 2022-12-02 07:26 | german.borgo |  | 2022-12-02 09:07 | 3 | 1 | 0.041667 | SIB | 02/12/2022 07:30 | 02/12/2022 08:50 | 0.055556 | 1 | 1 | 0.055556 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18529 | 28 | CRC-01 | Creadora CNC - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Limpieza de filtro de extractor de vapor y zona de refrigeración de motor de husilllo | Presencia de condensación de aceite de corte | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | limpieza de filtros recolector de vapor y cooler de refrigeración de husillo,saltaba alarma debido a que los filtros estaban tapados por escaso mantenimiento. | saltaba alarma debido a que los filtros estaban tapados por escaso mantenimiento. | 2022-12-02 10:00 |  | 2022-12-01 09:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-01 09:00 | 1 | 10 | 0.36806 | CRC | 01/12/2022 09:00 | 02/12/2022 10:04 | 1899-12-31 01:04 | 1 | 2 | 0.37778 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18530 | 16 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA TECNICA | Aire acondicionado ingeniería de producto no funciona. | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-02 11:41 | emiliano.seghetti |  | 2022-12-02 12:10 | 3 | 4 |  | OTR | 02/12/2022 12:10 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18531 | 34 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Hace ruidoS, no trabaja correctamente | Hace ruidoS, no trabaja correctamente | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | El problema se encuentra en el sinfín. |  | 2022-12-06 09:00 |  | 2022-12-02 12:56 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-02 13:19 | 3 | 4 | 0.013889 | MTN | 02/12/2022 13:19 | 06/12/2022 06:05 | 1900-01-02 16:46 | 1 | 4 | 0.74028 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18532 | 67 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | Limpiar picos, |  |  |  | 2022-12-02 12:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-02 13:00 | 3 | 2 | 0.40347 | CUP | 02/12/2022 13:00 | 05/12/2022 05:05 | 1900-01-01 16:05 | 1 | 3 | 0.58681 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18533 | 64 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | Limpiar picos, |  |  |  | 2022-12-02 12:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-02 13:00 | 3 | 2 | 0.40347 | CUP | 02/12/2022 13:00 | 05/12/2022 05:07 | 1900-01-01 16:07 | 1 | 3 | 0.58819 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18534 | 51 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | Limpieza de picos en cubas | Limpieza de picos en cubas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 | Limpiar picos, |  |  |  | 2022-12-02 12:57 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-02 13:00 | 3 | 2 | 0.40347 | CUP | 02/12/2022 13:00 | 05/12/2022 05:06 | 1900-01-01 16:06 | 1 | 3 | 0.5875 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18535 | 346 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Tensado de alambre SIP 12 |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | alambre flojo, |  |  |  | 2022-12-02 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-02 10:00 | 3 | 2 | 0.059722 | OTR | 02/12/2022 10:00 | 05/12/2022 05:35 | 1900-01-01 19:35 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 18536 | 14 | PEM-19 | Perforadora Convencional - HACHER MWM - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | chisporroteo enchufe que esta unido a la maquina | chisporroteo enchufe que esta unido a la maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Tomacorriente dañado sin proteccion, |  | 2022-12-02 17:00 |  | 2022-12-02 14:15 | luciano.gomez |  | 2022-12-05 05:08 | 3 | 2 | 0.21944 | PEM | 02/12/2022 14:20 | 05/12/2022 05:44 | 1900-01-01 15:24 | 1 | 3 | 0.55833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18537 | 20 | TOC-01 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2022-12-05 05:14 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 06:05 | 3 | 1 | 0.10486 | TOC | 05/12/2022 05:16 | 05/12/2022 11:27 | 0.25764 | 1 | 1 | 0.25764 | 12 | 2022 | 2022-12-01
SEGURIDAD | NO | Alta | 18538 | 23 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar tapa de bornera | Colocar tapa de bornera de motor en TOM-10 | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | ARREDONDO TOMAS;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | Colocar tapa de bornera |  |  |  | 2022-12-05 05:33 | emanuel.antonello |  | 2022-12-05 06:03 | 3 | 1 | 0.047917 | TOM | 05/12/2022 05:40 | 05/12/2022 06:49 | 0.047917 | 1 | 1 | 0.047917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18539 | 8 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | no Funciona el compresor del pantografo | NO levanta presión de aire... | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no levanta presión |  |  |  | 2022-12-05 05:33 | laser.cyp |  | 2022-12-05 05:54 | 3 | 2 | 0.10208 | CPA | 05/12/2022 05:54 | 05/12/2022 08:21 | 0.10208 | 1 | 1 | 0.10208 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18540 | 29 | TOC-10 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | La pantalla tiene una vista con numeros 9 | La pantalla tiene una vista con numeros 9 | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-05 05:36 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 05:40 | 3 | 3 |  | TOC | 05/12/2022 05:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18541 | 16 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Le falta grasa de lubricacion | Le falta grasa de lubricacion | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | BAJA PRESION EN EL SISTEMA DE LUBRICACION DE EJES. |  | 2022-12-06 18:00 |  | 2022-12-05 05:37 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 05:53 | 3 | 1 | 0.78611 | TOC | 05/12/2022 05:53 | 07/12/2022 11:15 | 1900-01-01 05:22 | 1 | 3 | 0.91111 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18542 | 694 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo. sector TOC-37 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | lampara quemada |  |  |  | 2022-12-05 05:38 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 06:06 | 3 | 1 | 0.017361 | OTR | 05/12/2022 05:40 | 06/12/2022 08:00 | 1899-12-31 02:20 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18543 | 190 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Acople hidrolavadora roto | Acople hidrolavadora roto | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | cambio acople |  | 2022-12-05 06:30 |  | 2022-12-05 05:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-05 05:52 | 3 | 2 | 0.0069444 | OTR | 05/12/2022 05:52 | 07/12/2022 07:49 | 1900-01-01 01:57 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18544 | 456 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Desacoplar chapas de pared de taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | infraestructura |  |  | a definir | 2022-12-05 06:20 | gustavo.atala |  | 2022-12-05 06:22 | 3 | 4 | 1899-12-31 09:44 | OTR | 05/12/2022 06:22 | 13/12/2022 05:43 | 1900-01-06 23:21 | 1 | 8 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18545 | 3 | SIB-39 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche de puente grúa no funciona | Guinche de puente grúa de tratamientos térmicos no funciona (no sube ni baja).- | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-05 09:16 | emanuel.antonello | [5 empty] | SIB |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18546 | 31 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Guinche de puente grúa no funciona | Falla en guinche de puente grúa de tratamientos térmicos (no sube ni baja).- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | freno dañado |  |  |  | 2022-12-05 09:18 | emanuel.antonello |  | 2022-12-05 09:58 | 3 | 2 | 0.073611 | SIP | 05/12/2022 09:20 | 05/12/2022 11:07 | 0.074306 | 1 | 1 | 0.074306 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18547 | 41 | CMC-18 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma | Parada con alarma | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-05 09:19 | alberto.depetris |  | 2022-12-05 09:59 | 3 | 2 |  | CMC | 05/12/2022 09:22 |  |  | 1
SEGURIDAD | NO | Alta | 18548 | 695 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se perforo caño que se encuentra en el piso que lleva los cables de conexión para el cmc-11 | cañería de pasa cable de conexion de maq.cmc11 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Caño roto y cajas con virutas |  | 2022-12-06 10:00 |  | 2022-12-05 09:35 | german.borgo |  | 2022-12-05 10:00 | 3 | 4 | 0.76806 | OTR | 05/12/2022 09:40 | 12/12/2022 06:28 | 1900-01-05 20:48 | 1 | 7 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18549 | 696 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Empalmar cable de ventilador | Empalmar cable de ventilador/ sector TOC-34 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cable cortado |  |  |  | 2022-12-05 09:44 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 10:00 | 3 | 1 | 0.036111 | OTR | 05/12/2022 09:50 | 05/12/2022 13:03 | 0.13403 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18550 | 56 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | LEVANTAR REFLECTO QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DE A GUARDIA DE CEMENTO (REFLECTOR QUE ENFOCA A LA RUTA PESADA DARLE DIRECCION ONDE ESTAN LOS TRACTORES ) | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | levantar reflector |  |  |  | 2022-12-05 09:56 | guardia |  | 2022-12-05 10:01 | 3 | 1 | 0.067361 | OTR | 05/12/2022 10:00 | 06/12/2022 12:37 | 1899-12-31 02:37 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18551 | 47 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Boton de emergencia se rompio | Boton de emergencia se rompio | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | parada de emergencia dañado |  |  |  | 2022-12-05 10:39 | daniel.navarro |  | 2022-12-05 10:53 | 3 | 1 | 0.028472 | TOC | 05/12/2022 10:42 | 05/12/2022 12:21 | 0.06875 | 1 | 1 | 0.06875 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18552 | 10 | PRN-02 | Prensa - LPH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Ruido exraño | Hace ruido arriba cada vez que le damos marcha | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | hace ruido |  |  |  | 2022-12-05 10:46 | ariel.terreno |  | 2022-12-05 10:53 | 3 | 2 | 0.018056 | PRN | 05/12/2022 10:50 | 05/12/2022 11:50 | 0.041667 | 1 | 1 | 0.041667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18553 | 16 | TOC-18 | Torno CNC - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | perdida de aceite en cabezal | perdida de aceite en cabezal | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | perdida de aceite |  |  | a definir | 2022-12-05 11:59 | alberto.depetris |  | 2022-12-05 13:10 | 1 | 20 |  | TOC | 05/12/2022 12:02 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18554 | 25 | SIC-01 | Sierra Circular - FRAUTSCHI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | NO REALIZA CICLO. | NO REALIZA CICLO DE CORTE. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | no realisa correctamente el ciclo en automatico. |  | 2022-12-13 06:00 |  | 2022-12-05 12:50 | leonardo.tonini |  | 2022-12-05 13:10 | 3 | 4 | 0.18403 | SIC | 05/12/2022 12:55 | 14/12/2022 09:33 | 1900-01-07 20:38 | 1 | 9 | 1900-01-01 16:08 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18555 | 73 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no busca la herramienta | no busca la herramienta en magazin | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en el reductor de velocidad | Mal funcionamiento del reductor de velocidad. | 2022-12-07 12:00 |  | 2022-12-05 12:57 | daniel.bainotti |  | 2022-12-05 13:11 | 3 | 2 | 0.45278 | CMC | 05/12/2022 13:00 | 17/12/2022 00:45 | 1900-01-10 11:45 | 1 | 12 | 1900-01-02 14:15 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18556 | 21 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROBLEMA DIAMANTADOR | PROBLEMA EN EL DIAMANTADOR | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Realiza mal el ciclo de diamantado |  |  | A definir | 2022-12-05 18:57 | enrique.kessler |  | 2022-12-06 06:24 | 3 | 5 |  | REM | 06/12/2022 06:24 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18557 | 6 | BNH-03 | Bomba neumática de doble diafragma - VULCANO - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | No funciona bomba | No funciona bomba | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | MANGUERA DE AIRE EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-12-06 05:13 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-06 06:48 | 3 | 1 | 0.079861 | BNH | 06/12/2022 06:48 | 06/12/2022 08:43 | 0.079861 | 1 | 1 | 0.079861 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18558 | 60 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en centro de cabezal izquierdo | Falla en centro de cabezal izquierdo de centradora CEM-01.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla cabezal |  |  |  | 2022-12-06 05:19 | emanuel.antonello |  | 2022-12-06 06:49 | 3 | 2 | 0.013194 | CEM | 06/12/2022 06:49 | 06/12/2022 07:09 | 0.013889 | 1 | 1 | 0.013889 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18559 | 31 | TOC-24 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 | la torre porta herramientas queda afuera. |  | 2022-12-12 07:30 |  | 2022-12-06 05:29 | daniel.navarro |  | 2022-12-06 06:49 | 3 | 4 | 0 | TOC | 06/12/2022 06:49 | 19/12/2022 11:50 | 1900-01-12 05:01 | 1 | 12 | 1900-01-03 02:01 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18560 | 89 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de llave combinada | Comprar llave combinada de 19 mm y destornillador plano de 5x200 y 6x200 | Ejecución | No |  | Administrativo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-06 05:30 | francisco.robledo |  | 2022-12-06 05:30 | 3 | 1 |  | PÑL | 06/12/2022 05:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18561 | 24 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en linea de aire | TOM-10 se encuentra sin aire en línea.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | La manguera que suministra el aire se encontraba cortada |  | 2022-12-06 09:00 |  | 2022-12-06 06:00 | emanuel.antonello |  | 2022-12-06 06:54 | 3 | 2 | 0.042361 | TOM | 06/12/2022 06:54 | 06/12/2022 07:55 | 0.042361 | 1 | 1 | 0.042361 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18562 | 57 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | REVISAR TERMICA GUARDIA CEMENTO HACE RUIDO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | llave hace ruido |  |  |  | 2022-12-06 07:02 | guardia |  | 2022-12-06 07:30 | 3 | 1 | 0.0027778 | OTR | 06/12/2022 07:30 | 12/12/2022 06:30 | 1900-01-04 23:00 | 1 | 6 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18563 | 13 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa | No sube ni baja. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | termico activado |  |  |  | 2022-12-06 07:18 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-06 08:00 | 3 | 2 | 0.12292 | SIP | 06/12/2022 08:00 | 06/12/2022 10:59 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18564 | 191 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | colocar toma en atril pc de Carlos Gaviglio | colocar toma en atril pc de Carlos Gaviglio(Paco) | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 |  |  | 2022-12-12 10:00 |  | 2022-12-06 07:38 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-06 07:40 | 3 | 2 |  | OTR | 06/12/2022 07:40 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18565 | 58 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | VENTILADOR NO ARRANCA | DEJO DE FUNCIONAR, LE COSTABA ARRANCAR | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | ventilador no funciona |  |  | ala espera de proveedor externo | 2022-12-06 07:59 | maciel.gaviglio |  | 2022-12-06 08:10 | 3 | 3 |  | OTR | 06/12/2022 08:10 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18566 | 10 | MSL-44 | Maquina de Soldar - TAURO - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Cambio de Maquina | Cambio de maquina de soldar MSL-44 Y sacamos la MSL-23, SECTOR HABITACULO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | cambiar de maquina |  |  |  | 2022-12-06 09:33 | ariel.terreno |  | 2022-12-06 10:00 | 3 | 1 | 0.0125 | MSL | 06/12/2022 10:00 | 06/12/2022 11:04 | 0.044444 | 1 | 1 | 0.044444 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18567 | 6 | TES-01 | Tester - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo la luz cambiar | cambiar luz | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | foco dañado |  |  |  | 2022-12-06 09:37 | marcelo.barbero |  | 2022-12-06 09:40 | 3 | 2 | 0.0069444 | TES | 06/12/2022 09:40 | 06/12/2022 12:35 | 0.12153 | 1 | 1 | 0.12153 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18568 | 347 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar foco puesto soldadura | Cambiar foco puesto soldadura | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Cambiar foco puesto soldadura |  |  |  | 2022-12-06 09:54 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-06 10:00 | 3 | 2 | 0.034028 | OTR | 06/12/2022 10:00 | 06/12/2022 11:39 | 0.06875 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18569 | 22 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda el husillo q repararon patinan las correas | patinan correas husillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | patina la correa |  | 2022-12-07 10:00 |  | 2022-12-06 13:21 | marcelo.barbero |  | 2022-12-07 06:14 | 3 | 2 | 0.33264 | REM | 07/12/2022 06:14 | 12/12/2022 04:49 | 1900-01-03 22:35 | 1 | 5 | 1899-12-31 13:35 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18570 | 52 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | falla sensor | SENSOR BRAZO ATC INHABILITADO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | sensor no funciona. |  |  |  | 2022-12-06 18:46 | enrique.kessler |  | 2022-12-07 06:25 | 3 | 3 | 0.35417 | CMC | 07/12/2022 06:25 | 12/12/2022 09:39 | 1900-01-04 03:14 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:44 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18571 | 17 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ALARMA TEMPERATURA | ALARMA 253 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Temperatura en placas electrónicas |  | 2022-12-07 18:00 |  | 2022-12-06 18:53 | enrique.kessler |  | 2022-12-07 06:26 | 3 | 1 | 0.30833 | TOC | 07/12/2022 06:26 | 13/12/2022 05:08 | 1900-01-04 22:42 | 1 | 6 | 1899-12-31 22:12 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18572 | 50 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | FALLA RESORTE | SE CORTO EL RESORTE QUE ENROLLA LONA DE EJE Y | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | Resorte cortina roto |  |  |  | 2022-12-06 19:13 | enrique.kessler |  | 2022-12-07 06:14 | 3 | 2 | 0.20486 | CMC | 07/12/2022 06:14 | 07/12/2022 11:09 | 0.20486 | 1 | 1 | 0.20486 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18573 | 697 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en linea de aire | TOM-04 (Carrisani) y TOM-10 (Bravo) sin servicio de aire. Posible falla: se reventó o se desconectó manguera de aire en el techo sobre los tornos.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | Se desconecto la manguera de aire |  | 2022-12-07 13:00 |  | 2022-12-07 05:15 | emanuel.antonello |  | 2022-12-07 06:22 | 3 | 2 | 0.14444 | OTR | 07/12/2022 06:22 | 07/12/2022 09:51 | 0.14514 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18574 | 192 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Cable cortado en amoladora de sector hidraulica en montaje | Cable cortado en amoladora de sector hidraulica en montaje | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | cable cotado amoladora |  | 2022-12-07 08:30 |  | 2022-12-07 05:44 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-07 06:28 | 3 | 1 | 0.0041667 | OTR | 07/12/2022 06:28 | 07/12/2022 07:24 | 0.038889 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18575 | 85 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Corte defectuoso en láser 3030 | Corte defectuoso. Se tienen que limpiar todas las piezas cortadas. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | MARMALYUK SA; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-07 06:15 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-07 06:26 | 3 | 2 |  | LSR | 07/12/2022 06:26 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18576 | 1 | SIB-143 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Colocar bandera en sector láser | Colocar bandera en sector láser. Láser Bodor. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | fabricación de bandera completa con componentes |  | 2022-12-30 13:30 |  | 2022-12-07 06:16 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-07 06:28 | 1 | 10 |  | SIB | 07/12/2022 06:28 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18577 | 33 | PEM-36 | Perforadora Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Controlar nivel de aceite en perforadora | Nivel bajo de aceite. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE. |  |  |  | 2022-12-07 06:17 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-07 06:29 | 3 | 1 | 0.03125 | PEM | 07/12/2022 06:29 | 09/12/2022 09:10 | 1900-01-01 02:41 | 1 | 3 | 0.79931 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18578 | 19 | ALM-03 | Alesadora Convencional - JUARISTI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Fabricar resorte con un 20% mas de tension. |  | Ejecución | No | 18341 | Correctivo | MECANICO | STICOTTI BRUNO ARIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-07 06:35 | jose.quiroga |  | 2022-12-07 06:35 |  |  |  | ALM | 07/12/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18579 | 2 | REM-06 | Rectificadora Convencional - NOVA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no arranca la piedra | no arranca la piedra, me parece q esta mal codificada esta maquina | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Problema en los reles |  | 2022-12-12 08:00 |  | 2022-12-07 09:29 | marcelo.barbero |  | 2022-12-07 13:07 | 3 | 2 | 0.010417 | REM | 07/12/2022 13:07 | 13/12/2022 05:08 | 1900-01-04 16:01 | 1 | 6 | 1899-12-31 15:31 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18580 | 11 | TOC-33 | Torno CNC - DMG MORI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se trabo el portacreador | Se trabo el porta creador | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | porta creador trabado |  |  | a definir | 2022-12-07 09:51 | daniel.navarro |  | 2022-12-07 13:07 | 3 | 6 |  | TOC | 07/12/2022 13:07 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18581 | 32 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona puente grúa | No funciona puente grúa. Quedó en la zona superior con una cabina enganchada. No responde botonera. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Falla |  |  |  | 2022-12-07 11:55 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-07 12:00 | 3 | 2 | 0.020833 | SIP | 07/12/2022 12:00 | 08/12/2022 09:43 | 0.90486 | 1 | 2 | 0.23819 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18582 | 117 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | llave esférica aire rota | llave esférica de aire manguera lavadero rota | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | llave esférica rota |  | 2022-12-12 09:00 |  | 2022-12-07 12:48 | emanuel.algarbe |  | 2022-12-07 13:02 | 3 | 1 | 0.25139 | OTR | 07/12/2022 13:02 | 12/12/2022 06:02 | 1900-01-03 17:00 | 1 | 5 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18583 | 698 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz del galpon | cambiar luz del galpon no funciona correctamente sector cmc06 cmc07 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Remplazar luz |  |  |  | 2022-12-07 12:54 | daniel.bainotti |  | 2022-12-07 13:16 | 3 | 2 | 0 | OTR | 07/12/2022 13:16 | 08/12/2022 09:44 | 0.85278 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18584 | 457 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento FRLs |  | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-07 13:40 | gustavo.atala |  | 2022-12-07 13:46 | 3 | 3 |  | OTR | 07/12/2022 13:46 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18585 | 699 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Realiza instalación eléctrica en extractores | Se solicita realizar conexión e instalación eléctrica de extractores de gases nuevos colocados en sector Tratamientos Térmicos.- | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Se solicita realizar conexión e instalación eléctrica de extractores de gases nuevos colocados en sector Tratamientos Térmicos.- |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-12-08 08:44 | emanuel.antonello |  | 2022-12-12 05:05 | 3 | 6 |  | OTR | 08/12/2022 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18586 | 29 | TOC-08 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LLAVE ENCENDIDO GENERAL ROTA | LLAVE ENCENDIDO GENERAL ROTA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | llave de encendido rota |  |  |  | 2022-12-11 20:18 | luciano.gomez |  | 2022-12-12 05:06 | 3 | 4 | 0.061111 | TOC | 11/12/2022 20:20 | 12/12/2022 06:28 | 0.42222 | 1 | 1 | 0.19236 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18587 | 44 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | SE ESCUCHA GOLPETEO, POSIBLE CORREA DESILACHANDOSE | SE ESCUCHA GOLPETEO, POSIBLE CORREA DESILACHANDOSE | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | posible ruido en correas |  |  |  | 2022-12-11 20:22 | luciano.gomez |  | 2022-12-12 05:07 | 3 | 4 | 0.13403 | TOC | 11/12/2022 20:25 | 13/12/2022 08:13 | 1899-12-31 11:48 | 1 | 2 | 0.26181 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18588 | 17 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Perdida de Aceite | Nos encontramos con mucho aceite desparramado e el suelo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | se detecto perdidas en la junta entre las bombas y la cuba. perdida en manguera | se seco la gusta entre las bombas y la cuba, lo que ocasionaba fuga de aceite. perdía manguera de aceite que controla el manómetro debido a la alta presión de la prensa. | 2022-12-21 08:00 |  | 2022-12-12 05:20 | ariel.terreno |  | 2022-12-12 05:40 | 3 | 5 | 1899-12-31 19:06 | PRN | 12/12/2022 08:40 | 21/12/2022 08:17 | 1900-01-07 23:37 | 1 | 9 | 1900-01-01 19:07 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18589 | 25 | TOM-10 | Torno Convencional - SIDERAL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en linea de aire | Sector de torno convencional TOM-10 sin aire en linea.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | se salió manguera en el entretecho |  |  |  | 2022-12-12 05:37 | emanuel.antonello |  | 2022-12-12 06:00 | 3 | 2 | 0.0375 | TOM | 12/12/2022 06:00 | 12/12/2022 06:54 | 0.0375 | 1 | 1 | 0.0375 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18590 | 23 | REM-27 | Rectificadora Convencional - OLIVETTI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda el hidraulico | no anda el hidraulico | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | no enciende el hidraulico |  |  |  | 2022-12-12 05:44 | marcelo.barbero |  | 2022-12-12 06:00 | 3 | 3 | 0.13333 | REM | 12/12/2022 06:00 | 12/12/2022 09:40 | 0.15278 | 1 | 1 | 0.15278 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18591 | 15 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No arranca | No prende, no arranca | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona torcha |  | 2022-12-12 09:00 |  | 2022-12-12 05:51 | ariel.terreno |  | 2022-12-12 07:10 | 3 | 2 | 0.1125 | MSL | 12/12/2022 07:10 | 12/12/2022 09:52 | 0.1125 | 1 | 1 | 0.1125 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18592 | 348 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambiar carbones a una amoladora | cambiar carbones | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | carbones quemados se quebró perilla donde va un terminal del pulsador |  | 2022-12-16 12:00 |  | 2022-12-12 05:56 | jose.salacain |  | 2022-12-12 06:00 | 3 | 2 | 0.54514 | OTR | 12/12/2022 06:00 | 21/12/2022 13:03 | 1900-01-08 07:03 | 1 | 9 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18593 | 700 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación de pantalla para luminaria | Zona serruchos. Operador: Marcos Viano. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar pantalla |  |  |  | 2022-12-12 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-12 06:44 | 3 | 2 | 0.38194 | OTR | 12/12/2022 06:35 | 13/12/2022 08:26 | 1899-12-31 01:51 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18594 | 21 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Se cortó cable eléctrico | Se cortó cable eléctrico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado | Se engancho en tornillos que agarran la columna | 2022-12-12 08:00 |  | 2022-12-12 06:45 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-12 07:13 | 3 | 2 | 0.036111 | SIP | 12/12/2022 07:13 | 12/12/2022 08:06 | 0.036806 | 1 | 1 | 0.036806 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18595 | 458 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Liberar calle zona posterior playón mantenimiento | Materiales al costado de la calle reubicarlos para que puedan comenzar con trabajos de cordones | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | ACOMODAR MATERIALES PARA LA LIBERACION DE ZONA (PAÑOL EXTERNO). |  | 2022-12-14 13:00 |  | 2022-12-09 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-09 10:00 | 3 | 3 | 0.20833 | OTR | 09/12/2022 10:00 | 09/12/2022 15:00 | 0.20833 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18596 | 118 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | taladro neumático roto | entrada de acople rota (soldar ) | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | entrada de acople rota |  | 2022-12-12 10:00 |  | 2022-12-12 08:02 | emanuel.algarbe |  | 2022-12-12 08:03 | 3 | 2 | 0.083333 | OTR | 12/12/2022 08:03 | 12/12/2022 10:03 | 0.083333 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18597 | 193 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Bajada de aire con agua puesto 5 | Bajada de aire con agua puesto 5 | Anulado | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-12 08:20 | emanuel.rossetto | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18598 | 119 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | ventilador roto | no arranca ,ni prende nada , ventilador puesto 3 | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | se rompió capacitor del ventilador |  | 2022-12-14 13:00 |  | 2022-12-12 08:36 | emanuel.algarbe |  | 2022-12-12 10:35 | 3 | 2 | 0.30833 | OTR | 12/12/2022 08:40 | 15/12/2022 12:26 | 1900-01-02 03:46 | 1 | 4 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18599 | 141 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | colocar enchufe en tablero de horno | colocar enchufe en tablero de horno | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | Falta enchufe en el sector | Falta enchufe en el sector | 2022-12-14 07:00 |  | 2022-12-12 10:55 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-12 12:57 | 3 | 2 | 0.08125 | OTR | 12/12/2022 11:00 | 14/12/2022 08:42 | 1899-12-31 21:42 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18600 | 701 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Programar relojes que comandan extractores | Inicio 19.30 hs. Fin 14.00 hs. | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | reprogramar relojes |  |  |  | 2022-12-12 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-12 13:09 | 3 | 2 | 0.015278 | OTR | 12/12/2022 13:05 | 12/12/2022 13:28 | 0.015972 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18601 | 12 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Agustar correas | Agustar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | control de problema |  | 2022-12-13 09:30 |  | 2022-12-12 23:55 | luciano.gomez |  | 2022-12-13 05:04 | 3 | 2 | 0.077778 | TAM | 12/12/2022 23:59 | 13/12/2022 07:29 | 0.3125 | 1 | 2 | 0.082639 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18602 | 86 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Manguera de aire pinchada.. | Manguera de aire pinchada. Lo ideal seria cambiarla completa porque ya fue emparchada varias veces y se sigue cortando | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | MARMALYUK SA; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-13 02:45 | laser.cyp |  | 2022-12-13 05:05 | 3 | 8 |  | LSR | 13/12/2022 02:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18603 | 90 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Calcos nuevas | Hacer calcos nuevas pata SIP-24 y SIP-25 con capacidad máxima de 2TN | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | . |  |  |  | 2022-12-13 05:28 | francisco.robledo |  | 2022-12-13 05:28 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 13/12/2022 05:28 | 26/12/2022 13:16 | 1900-01-12 07:48 | 1 | 12 | 1900-01-03 04:48 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18604 | 91 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | Parada | Calzado de seguridad | Calzado de seguridad para gustavo boano Nº 42 | Finalizado | No |  | Administrativo | OTROS | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | botines |  |  |  | 2022-12-13 05:29 | francisco.robledo |  | 2022-12-13 05:30 | 3 | 1 | 0 | PÑL | 13/12/2022 05:30 | 14/12/2022 09:32 | 1899-12-31 04:02 | 1 | 2 | 0.50139 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18605 | 35 | GTM-02 | Guillotina Convencional - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | cambiar correas |  | Finalizado | No | 17735 | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | cambio de correas |  | 2022-12-14 13:30 |  | 2022-12-13 05:42 | luis.oberto |  | 2022-12-13 05:42 |  |  | 0.020833 | GTM | 13/12/2022 05:42 | 14/12/2022 11:10 | 1899-12-31 05:28 | 1 | 2 | 0.56111 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18606 | 11 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE AIRE. | PERDIDA DE AIRE. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | perdida de aire |  | 2022-12-13 09:00 |  | 2022-12-13 05:55 | leonardo.tonini |  | 2022-12-13 06:25 | 3 | 2 | 0.22153 | SIB | 13/12/2022 06:25 | 13/12/2022 11:44 | 0.22153 | 1 | 1 | 0.22153 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18607 | 22 | SIP-01 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Problemas eléctricos | Problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;AGUILAR DIEGO DAVID; | 2 | No funciona manopla |  |  |  | 2022-12-13 06:05 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-13 06:30 | 3 | 3 | 0.081944 | SIP | 13/12/2022 06:30 | 13/12/2022 08:28 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18608 | 33 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma 1707 | sensor pinza alarma 1707 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | falla sensor de tool unclamp |  | 2022-12-13 09:00 |  | 2022-12-13 06:51 | daniel.bainotti |  | 2022-12-13 07:07 | 3 | 3 | 0.059722 | CMC | 13/12/2022 07:07 | 15/12/2022 09:54 | 1900-01-01 02:47 | 1 | 3 | 0.80347 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18609 | 194 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Foco quemado en puesto 1 del 500 | Foco quemado en puesto 1 del 500 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | Foco quemado |  | 2022-12-13 08:00 |  | 2022-12-13 07:21 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-13 07:22 | 3 | 2 | 0.025 | OTR | 13/12/2022 07:22 | 13/12/2022 07:58 | 0.025 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18610 | 33 | SIP-14 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | no corre | no corre. puede q sea la botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Térmico activado | Puente en los topes de funcionamiento | 2022-12-13 09:00 |  | 2022-12-13 07:38 | jose.salacain |  | 2022-12-13 07:53 | 3 | 1 | 0.05625 | SIP | 13/12/2022 07:53 | 14/12/2022 06:01 | 0.92222 | 1 | 2 | 0.25556 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18611 | 59 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | AGREGAR TERMICA | Solicitado por Intendencia, para realizar trabajo en sector Gomería | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS;NATALI JAVIER ANDRES; | 2 | Salta térmica al conectar soldadora | Soldadora con consumo 15A | 2022-12-14 12:30 |  | 2022-12-13 10:37 | maciel.gaviglio |  | 2022-12-13 11:17 | 3 | 2 | 0.33611 | OTR | 13/12/2022 10:40 | 16/12/2022 11:56 | 1900-01-02 01:16 | 1 | 4 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18612 | 459 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Tirar tapia en interior de taller de mantenimiento |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | Se de debe tirar pared para la ampliación del taller |  | 2022-12-13 13:00 |  | 2022-12-13 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-13 06:00 | 3 | 5 | 0.24028 | OTR | 13/12/2022 06:00 | 13/12/2022 11:46 | 0.24028 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18613 | 33 | TOC-11 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Reemplazar correas | Reemplazar correas | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | reemplazar correas |  |  | depende de cuando lleguen las correas nuevas | 2022-12-13 11:10 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-13 11:23 | 3 | 2 | 0.30069 | TOC | 13/12/2022 11:15 | 15/12/2022 07:53 | 1899-12-31 20:38 | 1 | 3 | 0.54722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18614 | 12 | SIB-40 | Aparejo - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | reparar guinche |  | Ejecución | No | 18606 | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-13 11:44 | alejandro.lopez |  | 2022-12-13 11:44 |  |  |  | SIB | 13/12/2022 11:44 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18615 | 42 | CMC-19 | Centro de Mecanizado - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no entra la gama | NO ENTRA LA GAMA | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN;BOLMARO EMANUEL; | 2 | No entra gama baja |  |  |  | 2022-12-13 12:20 | daniel.bainotti |  | 2022-12-13 13:25 | 3 | 8 | 0.36806 | CMC | 13/12/2022 12:25 | 15/12/2022 09:52 | 1899-12-31 21:27 | 1 | 3 | 0.58125 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18616 | 195 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Tablero de presión de inflado marca mal | Tablero de presión de inflado marca mal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Perdida de aire por manguera |  |  |  | 2022-12-13 12:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-13 13:26 | 3 | 8 | 0.25833 | OTR | 13/12/2022 12:40 | 15/12/2022 10:36 | 1899-12-31 21:56 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18617 | 72 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cambiar teclado | cambiar teclado, queda tildado, genera espacio, se bloquea y no deja corregir | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Cambio de teclado |  |  |  | 2022-12-13 13:05 | alberto.depetris |  | 2022-12-13 13:27 | 3 | 2 | 0.0027778 | CMC | 13/12/2022 13:10 | 14/12/2022 02:48 | 0.56806 | 1 | 2 | 0.13056 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18618 | 460 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Limpieza de taller |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | limpieza del taller |  | 2022-12-14 09:00 |  | 2022-12-14 03:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-14 03:00 | 3 | 2 | 0.11319 | OTR | 14/12/2022 03:00 | 14/12/2022 05:44 | 0.11389 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18619 | 5 | PLP-01 | Sector Plásticos - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | No prende extractores, en uno salta termica | No prende extractores, en uno salta termica | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no prende extractor |  |  |  | 2022-12-14 06:14 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-14 06:22 | 3 | 2 | 0.073611 | PLP | 14/12/2022 06:20 | 14/12/2022 08:06 | 0.073611 | 1 | 1 | 0.073611 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18620 | 702 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Nuevo Galpón Virutas - Acometida eléctrica | Nuevo Galpón Virutas - Acometida eléctrica | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  | espera de compra de materiles | 2022-12-14 06:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-14 06:30 | 3 | 6 |  | OTR | 14/12/2022 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18621 | 461 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Tableros eléctricos para taller de mantenimiento | Armado y colocación de tableros eléctricos para ampliación de taller de mantenimiento | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Armado y colocación de tableros eléctricos para ampliación de taller de mantenimiento |  |  | a definir por entrega de materiales | 2022-12-14 06:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-14 06:39 | 3 | 8 |  | OTR | 14/12/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18622 | 47 | TOC-31 | Torno CNC - UTTITA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma sensor puerta | alarma sensor puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | alarma 1120 |  | 2022-12-14 12:00 |  | 2022-12-14 07:21 | alberto.depetris |  | 2022-12-14 07:27 | 3 | 2 | 0.059722 | TOC | 14/12/2022 07:25 | 19/12/2022 00:27 | 1900-01-03 17:02 | 1 | 5 | 1899-12-31 08:02 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18623 | 8 | REM-14 | Rectificadora Convencional - KEHREN - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no se retira la piedra , no va a origen | no se retira piedra a origen | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | No se detectó falla |  |  |  | 2022-12-14 07:29 | marcelo.barbero |  | 2022-12-14 08:00 | 3 | 3 | 0.0027778 | REM | 14/12/2022 08:00 | 19/12/2022 13:30 | 1900-01-04 05:30 | 1 | 5 | 1899-12-31 15:00 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18624 | 462 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar banco de trabajo | Soldar y pintar. Dejar listo para su uso. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | armar bancos de trabajo |  | 2022-12-22 13:00 |  | 2022-12-14 08:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-14 08:14 | 3 | 8 | 0 | OTR | 14/12/2022 08:14 | 21/12/2022 11:24 | 1900-01-06 03:10 | 1 | 7 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18625 | 463 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar banco de trabajo | Soldar y pintar. Dejar listo para su uso. | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | Armado de banco de trabajo |  | 2022-12-21 09:00 |  | 2022-12-14 08:10 | gustavo.atala |  | 2022-12-14 08:15 | 3 | 8 | 0 | OTR | 14/12/2022 08:15 | 21/12/2022 05:52 | 1900-01-05 21:37 | 1 | 7 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18626 | 60 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | COLOCACION DE DOS REFLECTORES EN LE VIRUTERO NUEVO CON DIRECCION AL CONTENEDOR QUE SE ENCUENTRA DETRAS DEL VIRUTERO CUALQUIER DUDA CONSULTAR A CESAR | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-14 08:47 | guardia |  | 2022-12-14 12:52 | 3 | 2 |  | OTR | 14/12/2022 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18627 | 61 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | DOS COLOCACION DE DOS REFLECTORES AL COSTADO DE VIRUTERO NUEVO CON DIRECCION A MANTENIMIENTO CUALQUIER DUDA CONSULTAR A CESAR | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-14 08:48 | guardia |  | 2022-12-14 12:50 | 3 | 4 |  | OTR | 14/12/2022 08:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18628 | 120 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | medidor para cargar aceite no funciona | medidor para cargar aceite a transmisiónes no funciona , puesto 3 | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | No funciona medidor |  |  |  | 2022-12-14 09:28 | emanuel.algarbe |  | 2022-12-14 12:49 | 3 | 2 | 0.049306 | OTR | 14/12/2022 09:30 | 15/12/2022 04:49 | 0.80486 | 1 | 2 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18629 | 121 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Ventilador roto | NO funciona | Anulado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-14 09:59 | david.gastaldi |  | 2022-12-14 10:20 | 3 | 1 |  | OTR | 14/12/2022 10:20 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18630 | 30 | REM-03 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver el plato q no tiene presion se salio una pieza | ver plato no tiene presion | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;QUIROGA JOSE AMADEO; | 2 | posible rotura de las arandelas belevill del tiro del husillo |  | 2022-12-19 13:00 |  | 2022-12-14 10:05 | marcelo.barbero |  | 2022-12-14 10:12 | 3 | 3 |  | REM | 14/12/2022 10:12 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18631 | 4 | CHM-02 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | NO INICIA CICLO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | NO INICIA CICLO |  |  |  | 2022-12-14 10:17 | enrique.kessler |  | 2022-12-14 10:30 | 3 | 2 | 0.11736 | CHM | 14/12/2022 10:30 | 14/12/2022 13:20 | 0.11806 | 1 | 1 | 0.11806 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18632 | 14 | SIP-15 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No sube ni baja | No sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Se activo guardamotor |  | 2022-12-14 13:00 |  | 2022-12-14 10:34 | lucas.feilberg |  | 2022-12-14 11:00 | 3 | 2 | 0.084028 | SIP | 14/12/2022 11:00 | 14/12/2022 13:01 | 0.084028 | 1 | 1 | 0.084028 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18633 | 703 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Colocar protección de virutas del motor y ducto de soluble en TOC 33 | Presencia de virutas en motor | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | colocar goma en barre virutas |  |  |  | 2022-12-14 11:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-14 11:09 | 3 | 5 | 0.28611 | OTR | 14/12/2022 11:09 | 26/12/2022 05:30 | 1900-01-10 18:21 | 1 | 11 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18634 | 2 | SIP-24 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Retocar rueda | Retocar rueda de puente. Se solicita ensanchar el canal de rodadura 1.5mm de cada lado | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | retocar rueda |  | 2022-12-15 13:00 |  | 2022-12-14 11:22 | leandro.spicchiali |  | 2022-12-14 11:23 | 3 | 2 | 0.079167 | SIP | 14/12/2022 11:23 | 14/12/2022 13:17 | 0.079167 | 1 | 1 | 0.079167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18635 | 9 | CPA-04 | Compresor de Aire - DMD - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona compresor de aire | Pierde aire y patina correa. | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | CESTER WALTER MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-14 12:07 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-14 12:11 | 3 | 4 |  | CPA | 14/12/2022 12:11 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18636 | 17 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | AMOLADORA MILW | CAMBIO DE CARBON | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRONICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | carbones muy gastados | carbones rotos | 2022-12-16 11:00 |  | 2022-12-14 13:07 | cesar.perez |  | 2022-12-14 13:18 | 3 | 2 | 0.098611 | OTR | 14/12/2022 13:10 | 16/12/2022 10:28 | 1899-12-31 21:18 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18637 | 18 | OTR-48 | Otro - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | En marcha | BOMBA DE ACEITE ROTA | NO TIRA ACEITE | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-14 13:08 | cesar.perez |  | 2022-12-14 13:19 | 3 | 4 |  | OTR | 14/12/2022 13:10 |  |  | 1
OPERATIVO | NO | Alta | 18638 | 24 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Torre porta herramientas no posiciona bien | Torre porta herramientas no posiciona bien | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | No llega señal de posición de torreta al control numérico | Sensor inductivo no funciona | 2022-12-15 12:00 |  | 2022-12-15 05:23 | daniel.navarro |  | 2022-12-15 06:07 | 3 | 4 | 0.275 | TOC | 15/12/2022 05:25 | 15/12/2022 13:18 | 0.32847 | 1 | 1 | 0.32847 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18639 | 36 | HOP-02 | Horno de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | se apaga hornos donde se cocinan las cabinas | se apaga hornos donde se cocinan las cabinas | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | El operador comento que falla durante el primer arranque en la mañana. |  | 2022-12-16 13:30 |  | 2022-12-15 06:18 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-15 06:29 | 3 | 2 | 0.052778 | HOP | 15/12/2022 06:29 | 20/12/2022 06:51 | 1900-01-04 00:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 09:52 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18640 | 142 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Tablero de control para CLD-02 | Tablero de control para CLD-02 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Modificación de tablero para nuevo quemador | Tablero y quemador obsoleto | 2022-12-14 07:00 |  | 2022-12-15 05:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-15 07:16 | 3 | 4 | 0.34444 | OTR | 15/12/2022 05:05 | 15/12/2022 13:21 | 0.34444 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18641 | 4 | SIB-73 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Carro Pesado | Esta pesado el carro para deslizarse, sector Perforado | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-15 10:20 | ariel.terreno |  | 2022-12-15 11:51 | 3 | 2 |  | SIB | 15/12/2022 10:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18642 | 704 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Armado de tableros eléctricos para dispenser | Armado de tableros eléctricos para dispenser Cantidad: 8 tableros. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | armar tableros eléctrico |  | 2022-12-12 09:00 |  | 2022-12-15 10:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-15 10:38 | 3 | 8 | 0.44236 | OTR | 15/12/2022 10:35 | 21/12/2022 06:31 | 1900-01-04 19:56 | 1 | 6 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18643 | 16 | MSL-02 | Maquina de Soldar - MILLER - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No anda el Ventilador | No le funciona el ventilador, sector Habitaculo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona ventilador |  |  |  | 2022-12-15 11:45 | ariel.terreno |  | 2022-12-15 11:52 | 3 | 2 | 0 | MSL | 15/12/2022 11:50 | 16/12/2022 06:56 | 0.79583 | 1 | 2 | 0.12917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18644 | 65 | OTR-31 | Otro - Sin Marca - INFORMATICA | INFORMATICA | En marcha | Inspeccionar y revisar tablero de telecom en oficina de Carlos Suarez |  | Ejecución | Si |  | Correctivo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-15 12:34 | nahuel.inga |  | 2022-12-15 12:49 | 3 | 2 |  | OTR | 15/12/2022 12:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18645 | 143 | OTR-08 | Otro - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Ventilador de oficina de pintura no funciona (estaba andando y dejo de funcionar) | Ventilador de oficina de pintura no funciona (estaba andando y dejo de funcionar) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | tenia pesado el eje | bujes sin grasa | 2022-12-16 08:30 |  | 2022-12-16 06:32 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-16 06:48 | 3 | 2 | 0.13333 | OTR | 16/12/2022 06:35 | 16/12/2022 09:47 | 0.13333 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18646 | 68 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cuba | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-12-19 11:00 |  | 2022-12-16 06:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-16 06:48 | 3 | 2 | 0.13333 | CUP | 16/12/2022 06:48 | 16/12/2022 10:00 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18647 | 65 | CUP-02 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cubas | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-12-19 11:00 |  | 2022-12-16 06:34 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-16 06:48 | 3 | 2 | 0.13333 | CUP | 16/12/2022 06:48 | 16/12/2022 10:00 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.13333 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18648 | 52 | CUP-03 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | Parada | limpieza de picos en cuba | limpieza de picos en cuba | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER;PERALTA DIEGO MIGUEL; | 2 | LIMPIEZA DE PICOS Y FILTROS. |  | 2022-12-19 11:00 |  | 2022-12-16 06:35 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-16 06:49 | 3 | 2 | 0.13194 | CUP | 16/12/2022 06:49 | 16/12/2022 10:00 | 0.13264 | 1 | 1 | 0.13264 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18649 | 705 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cambiar iluminaria de techo (quemada ) en sector de alesadoras | cambiar iluminaria | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | luz quemada | luz quemada | 2022-12-16 10:00 |  | 2022-12-16 06:52 | german.borgo |  | 2022-12-16 06:56 | 3 | 1 | 0.071528 | OTR | 16/12/2022 06:55 | 16/12/2022 09:45 | 0.11806 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18650 | 17 | SIB-46 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no funciona aparejo sib-46 problema en manopla | problema en manopla | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Falla en la botonera |  | 2022-12-16 09:40 |  | 2022-12-16 08:17 | german.borgo |  | 2022-12-16 08:18 | 3 | 2 | 0.12153 | SIB | 16/12/2022 08:18 | 16/12/2022 11:27 | 0.13125 | 1 | 1 | 0.13125 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18651 | 5 | GNR-03 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ver el freno q no funciona | arreglar el freno | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 |  |  |  | A definir | 2022-12-16 09:25 | marcelo.barbero |  | 2022-12-16 11:37 | 3 | 4 |  | GNR | 16/12/2022 09:30 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18652 | 3 | FRM-10 | Fresadora Convencional - WECHECO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | ruido en el motor | HACE RUIDO EL MOTOR | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO PABLO SEBASTIAN; | 2 | Eje de polea descentrado |  | 2022-12-28 13:00 |  | 2022-12-16 09:52 | enrique.kessler |  | 2022-12-16 11:38 | 3 | 4 | 0.41389 | FRM | 16/12/2022 10:00 | 28/12/2022 09:30 | 1900-01-10 23:30 | 1 | 11 | 1900-01-02 12:00 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18653 | 62 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | ELECTRICO | CAMBIAR REFLECTOR QUEMADO QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DE LOS TANQUE DE AGUA DE LOS HORNOS (CUALQUIER CONSULTA PREGUNTA EN GUARDIA) | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | reflector quemado | reflector quemado | 2022-12-16 13:00 |  | 2022-12-16 10:23 | guardia |  | 2022-12-16 11:38 | 3 | 2 |  | OTR | 16/12/2022 10:30 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18654 | 349 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | recalienta cable de maza | se recalienta el cable de masa de maquina tamig | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable recalentado | Poca sección en agarre de masa | 2022-12-21 09:00 |  | 2022-12-16 12:05 | pablo.perlo |  | 2022-12-16 12:10 | 3 | 2 | 0.042361 | OTR | 16/12/2022 12:08 | 21/12/2022 10:36 | 1900-01-03 22:28 | 1 | 5 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18655 | 5 | SIB-117 | Aparejo - BTA - TROMPAS | TROMPAS | En marcha | Aparejo trabado, no corre | Aparejo trabado, no corre | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-16 13:31 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-19 05:08 | 3 | 4 |  | SIB | 16/12/2022 13:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18656 | 9 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | istalar el control manual manopla | control manopla facilita la programacion ,,, hace falta es indepensable para el uso de la maquina ,,, | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-17 08:27 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18657 | 10 | TOC-19 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | istalar el control manual manopla | control manopla facilita la programacion ,,, hace falta es indepensable para el uso de la maquina ,,, | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-17 08:29 | daniel.navarro |  | 2022-12-19 05:09 | 3 | 2 |  | TOC | 17/12/2022 08:35 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18658 | 19 | REM-07 | Rectificadora Convencional - DALDI MATEUCCI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se quemo luz | SE QUEMO LUZ | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | luminaria dañada |  |  |  | 2022-12-19 00:23 | enrique.kessler |  | 2022-12-19 05:09 | 3 | 2 | 0.19861 | REM | 19/12/2022 00:25 | 19/12/2022 06:06 | 0.23681 | 1 | 1 | 0.23681 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18659 | 24 | TOC-05 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara interna | Cambiar lampara interna | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES;ARREDONDO TOMAS; | 2 | se va a revisar lampara quemado | lampara quemada por no tener lente protector | 2022-12-21 08:00 |  | 2022-12-19 05:16 | daniel.navarro |  | 2022-12-19 06:10 | 3 | 1 | 0.013889 | TOC | 19/12/2022 05:20 | 21/12/2022 05:43 | 1900-01-01 00:23 | 1 | 3 | 0.70347 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18660 | 706 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Cambiar lampara led de techo | Cambiar lampara led de techo area TOC-30 LEALDE | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | lampara quemada | lampara quemada | 2022-12-19 08:00 |  | 2022-12-19 05:17 | daniel.navarro |  | 2022-12-19 06:14 | 3 | 1 | 0.075694 | OTR | 19/12/2022 05:20 | 19/12/2022 07:40 | 0.097222 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18661 | 11 | TAM-02 | Talladora Convencional - TOSS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no inicia ciclo | no inicia ciclo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Posible falla en los micros |  | 2022-12-19 09:00 |  | 2022-12-19 05:41 | alberto.depetris |  | 2022-12-19 06:04 | 3 | 2 | 0.070833 | TAM | 19/12/2022 05:45 | 23/12/2022 11:00 | 1900-01-03 05:15 | 1 | 5 | 1899-12-31 14:45 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18662 | 13 | TAM-07 | Talladora Convencional - LORENZ - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | problema en embrague | problema embrague | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | patina embrague |  |  | a prueba | 2022-12-19 05:48 | alberto.depetris |  | 2022-12-19 06:14 | 3 | 4 |  | TAM | 19/12/2022 05:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18663 | 29 | CMC-24 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | manguera de aire | cambiar manguera de aire | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | manguera de aire rota |  |  |  | 2022-12-19 07:33 | daniel.bainotti |  | 2022-12-19 07:34 | 3 | 2 | 0.049306 | CMC | 19/12/2022 07:35 | 21/12/2022 05:29 | 1899-12-31 21:54 | 1 | 3 | 0.82917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18664 | 74 | CMC-01 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | colocar chapas | colocar chapas magazin se desarmo para reparar y nunca se colocaron y ya cerraron las solicitudes anteriores | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | colocar chapas. |  |  |  | 2022-12-19 07:34 | daniel.bainotti |  | 2022-12-19 07:35 | 3 | 1 | 0.025 | CMC | 19/12/2022 07:35 | 22/12/2022 02:29 | 1900-01-01 18:54 | 1 | 4 | 1899-12-31 01:24 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18665 | 8 | SIB-82 | Aparejo - BTA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona botonera | No funciona botonera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-12-19 08:15 | lucas.feilberg |  | 2022-12-19 10:22 | 3 | 2 | 0.12361 | SIB | 19/12/2022 08:20 | 19/12/2022 11:19 | 0.12431 | 1 | 1 | 0.12431 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18666 | 464 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricar trabas para portones de taller | Considerar ojos para candados | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | COLIN DARIO EZEQUIEL; | 1 | seguridad taller mantenimiento |  | 2022-12-29 09:00 |  | 2022-12-19 10:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-19 10:00 | 3 | 2 |  | OTR | 19/12/2022 10:00 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18667 | 707 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pintar chapa protectora de CMC 15 |  | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-19 11:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-19 11:18 | 3 | 1 |  | OTR | 19/12/2022 11:18 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18668 | 18 | PRN-03 | Prensa - DK METALMECANICA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Se salio boton del tablero | Se salio boton del tablero - el de encendido | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | pulsador desarmado |  |  |  | 2022-12-19 11:25 | lucas.feilberg |  | 2022-12-19 11:34 | 3 | 2 | 0.045833 | PRN | 19/12/2022 11:30 | 20/12/2022 06:50 | 0.80556 | 1 | 2 | 0.13889 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18669 | 42 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma eje x | alarma eje x | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | alarma 411 servo alarm: axis excess err |  |  | Fallas en el drive del eje X.- | 2022-12-19 11:38 | daniel.navarro |  | 2022-12-19 12:55 | 3 | 2 |  | TOC | 19/12/2022 11:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18670 | 61 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla micro | FALLA MICRO MORDAZA DERECHA | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | FALLA MICRO MORDAZA DERECHA |  |  |  | 2022-12-19 23:47 | enrique.kessler |  | 2022-12-20 05:59 | 3 | 2 | 0.075694 | CEM | 19/12/2022 23:50 | 20/12/2022 06:49 | 0.29097 | 1 | 2 | 0.061111 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18671 | 48 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | No prende la pantalla / se fue de carrera | No prende la pantalla / se fue de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No prende la pantalla / se fue de carrera |  | 2022-12-20 07:00 |  | 2022-12-20 05:43 | daniel.navarro |  | 2022-12-20 06:01 | 3 | 2 | 0.047222 | TOC | 20/12/2022 05:45 | 20/12/2022 06:53 | 0.047222 | 1 | 1 | 0.047222 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18672 | 43 | TOC-27 | Torno CNC - ZURZOLO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma eje X | Alarma eje X | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-20 05:44 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18673 | 708 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Bajo la escalera de oficina de mantenimiento. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 16 (Utilizar 2 tableros). | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Ubicación: Bajo la escalera de oficina de mantenimiento. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 16 (Utilizar 2 tableros). |  |  | a definir por conexión a la linea eléctrica | 2022-12-20 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:19 | 3 | 4 |  | OTR | 20/12/2022 09:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18674 | 709 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Al lado de portón de ingreso, detrás de TOC 19. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 5 | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación eléctrica para dispenser de agua |  | 2022-12-22 08:00 |  | 2022-12-20 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:25 | 3 | 4 |  | OTR | 20/12/2022 09:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18675 | 710 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Exterior de jaula de engranajes. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 7 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación eléctrica para dispenser de agua |  | 2022-12-27 12:00 |  | 2022-12-20 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:27 | 3 | 4 | 0.70833 | OTR | 20/12/2022 09:05 | 30/12/2022 05:09 | 1900-01-08 20:04 | 1 | 10 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18676 | 350 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Exterior de oficina de CyP. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tomas corrientes |  |  |  | 2022-12-20 09:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:30 | 3 | 4 | 0.89236 | OTR | 20/12/2022 09:05 | 26/12/2022 13:02 | 1900-01-05 03:57 | 1 | 6 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18677 | 351 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Zona cercana a RBT 01. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 8 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Colocar tomas corrientes |  |  |  | 2022-12-20 09:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:33 | 3 | 4 | 0.0027778 | OTR | 20/12/2022 09:25 | 23/12/2022 07:32 | 1900-01-01 22:07 | 1 | 4 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18678 | 196 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Próximo a armarios personales. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tomas corrientes |  | 2022-12-28 09:00 |  | 2022-12-20 09:20 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:37 | 3 | 4 | 1899-12-31 02:31 | OTR | 20/12/2022 09:25 | 30/12/2022 09:33 | 1900-01-09 00:08 | 1 | 10 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18679 | 122 | OTR-12 | Otro - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Exterior a pañol de transmisiones. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 5 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Instalación eléctrica para dispenser de agua |  | 2022-12-29 18:00 |  | 2022-12-20 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:40 | 3 | 4 | 0.33611 | OTR | 20/12/2022 09:35 | 30/12/2022 05:08 | 1900-01-08 19:33 | 1 | 10 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18680 | 352 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Instalación eléctrica para dispenser de agua | Ubicación: Zona cabinas. Imagen adjunta. Cantidad de toma corrientes: 2 (Utilizar tablero existente). | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | instalar 2 tomas corientes |  | 2022-12-30 10:00 |  | 2022-12-20 09:40 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-20 09:45 | 3 | 2 | 0.017361 | OTR | 20/12/2022 09:45 | 30/12/2022 07:40 | 1900-01-08 21:55 | 1 | 10 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18681 | 53 | TOC-09 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | No toma las gamas ni la RPM | No toma las gamas ni la RPM | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | No toma bien las revoluciones el Husillo.- |  |  | Maquina Herramienta reparada.- Maquina Herramienta operativa , bajo prueba.- | 2022-12-21 05:24 | daniel.navarro |  | 2022-12-21 06:02 | 3 | 4 | 0.0069444 | TOC | 21/12/2022 05:30 | 22/12/2022 07:53 | 1899-12-31 02:23 | 1 | 2 | 0.43264 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18682 | 8 | HOM-04 | Horno - THERMAX - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Revisar resistencias de horno de revenido Thermax | Se solicita revisar resistencias de horno #4 (horno de revenido Thermax). A simple vista se observa falla en resistencias inferiores.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | resistencias dañadas |  | 2022-12-23 08:30 |  | 2022-12-21 06:01 | emanuel.antonello |  | 2022-12-21 06:03 | 3 | 4 | 0.035417 | HOM | 21/12/2022 06:03 | 23/12/2022 07:57 | 1900-01-01 01:54 | 1 | 3 | 0.76667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18683 | 22 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | No funciona freno en puente grúa | No funciona freno en puente grúa. Se cae la chapa cuando se carga. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | no frena |  | 2022-12-21 12:00 |  | 2022-12-21 06:39 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-21 06:49 | 3 | 2 | 0.060417 | SIP | 21/12/2022 06:42 | 21/12/2022 12:02 | 0.22222 | 1 | 1 | 0.22222 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18684 | 353 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio canilla de tambor de liquido antiadherente | Cambiar la canilla de liquido antiadherente | Anulado | Si |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-21 06:50 | pablo.perlo |  | 2022-12-21 07:31 | 3 | 1 |  | OTR | 21/12/2022 06:55 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18685 | 9 | VBR-02 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable desconectado | Se observa cable desconectado en tablero de Vibro #2, la misma no se puede apagar.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cables salidos en llave de encendido |  |  |  | 2022-12-21 08:54 | emanuel.antonello |  | 2022-12-21 10:05 | 3 | 2 | 0.059722 | VBR | 21/12/2022 09:00 | 21/12/2022 10:57 | 0.08125 | 1 | 1 | 0.08125 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18686 | 13 | PLC-02 | Plegadora Computarizada - CENA - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar máquina | Engrase de bancadas en general. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ENGRASADO DE EQUIPO. |  |  |  | 2022-12-21 10:57 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-21 12:13 | 3 | 2 | 0.077778 | PLC | 21/12/2022 11:00 | 30/12/2022 09:36 | 1900-01-07 22:36 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:06 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18687 | 10 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | Engrasar máquina | Engrase general de bancadas. | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | LIMPIEZA Y ENGRASADO DE EQUIPO. |  |  |  | 2022-12-21 11:00 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-21 12:13 | 3 | 2 | 0.073611 | PLC | 21/12/2022 11:05 | 30/12/2022 09:35 | 1900-01-07 22:30 | 1 | 9 | 1900-01-01 18:00 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18688 | 5 | SIB-10 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo de pintura vial no funciona | Primero no funcionaba correctamente manopla y despues dejo de funcionar completo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | No funciona aparejo, posible falla en botonera |  |  | A coordinar disponibilidad de zona | 2022-12-21 11:37 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-21 11:52 | 3 | 2 | 0.045833 | SIB | 21/12/2022 11:40 | 22/12/2022 03:02 | 0.64028 | 1 | 2 | 0.20278 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18689 | 9 | SIB-11 | Aparejo - BTA - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Aparejo no corta | cuando levanta no corta y pega gancho en motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no corta |  |  |  | 2022-12-21 11:39 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-21 11:54 | 3 | 3 | 0.32917 | SIB | 21/12/2022 11:45 | 22/12/2022 10:06 | 0.93125 | 1 | 2 | 0.26458 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18690 | 10 | VBR-01 | Pulidora Rectilínea Horizontal - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Cable cortado | Cable de energía de Vibro #1 cortado.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | cable de motor dañado |  |  |  | 2022-12-21 12:22 | emanuel.antonello |  | 2022-12-21 12:29 | 3 | 2 | 0.073611 | VBR | 21/12/2022 12:25 | 22/12/2022 07:56 | 0.81319 | 1 | 2 | 0.14653 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18691 | 17 | GNR-08 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Motor de bomba hidráulica flojo | Motor de bomba hidráulica flojo | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTROMECÁNICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | motor flojo |  |  |  | 2022-12-21 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-21 13:17 | 3 | 2 | 0.059722 | GNR | 21/12/2022 13:05 | 22/12/2022 06:28 | 0.72431 | 1 | 2 | 0.057639 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18692 | 17 | OTR-23 | Otro - Sin Marca - INGENIERIA DE PRODUCTO | INGENIERIA DE PRODUCTO | En marcha | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA TECNICA | No funciona ventilador aire acondicionado. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | GUSTAVO NELSON LUIS ARRIAGA; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-21 13:29 | emiliano.seghetti |  | 2022-12-22 05:05 | 3 | 4 |  | OTR | 21/12/2022 13:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18693 | 465 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Buscar protectores telescopicos | Buscar protectores telescópicos de eje "X" (Ambos lados) y el protector telescópico de eje "Z", perteneciente a la maquina herramienta MORI-SEIKI MH-80 (CMC-04). Los mismos se encuentran ubicados en el deposito de mantenimiento (Galpón de las palomas). | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Buscar protectores telescópicos. |  | 2022-12-26 09:00 |  | 2022-12-22 06:10 | bruno.sticotti |  | 2022-12-22 06:09 | 3 | 2 | 0 | OTR | 22/12/2022 06:09 | 26/12/2022 06:49 | 1900-01-03 00:40 | 1 | 4 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18694 | 1 | BPR-01 | Banco de Pruebas - Sin Marca - TRANSMISIONES | TRANSMISIONES | Parada | corto circuito Banco de Prueba | Se corto energía, luego del cortocircuito, sector parado | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | se corto la energía |  |  |  | 2022-12-22 07:50 | david.gastaldi |  | 2022-12-22 07:55 | 3 | 2 | 0.092361 | BPR | 22/12/2022 07:55 | 22/12/2022 10:09 | 0.093056 | 1 | 1 | 0.093056 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18695 | 49 | TOC-07 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Extractor de viruta no funciona | Extractor de viruta no funciona | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Motor con sobreconsumo | Rodamiento engranado | 2022-12-22 13:00 |  | 2022-12-22 10:52 | daniel.navarro |  | 2022-12-22 11:25 | 3 | 2 | 0.34306 | TOC | 22/12/2022 10:55 | 23/12/2022 10:11 | 0.96944 | 1 | 2 | 0.30278 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18696 | 4 | CMC-04 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Nivelar | Nivelar | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | nivelar maquina |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-22 11:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-22 11:36 | 3 | 8 |  | CMC | 22/12/2022 11:32 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18697 | 466 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Movimiento de máquinas en zona Galpón nuevo |  | Finalizado | Si |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL;BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 2 | MOVIMIENTO DE MAQUINAS. |  |  |  | 2022-12-22 11:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-22 11:00 | 3 | 2 | 0.086111 | OTR | 22/12/2022 11:00 | 22/12/2022 13:05 | 0.086806 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18698 | 467 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación de banco de trabajo p/ mecánicos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Fabricación de banco de trabajo. |  | 2022-12-28 13:00 |  | 2022-12-22 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-22 06:00 | 3 | 8 | 1899-12-31 03:07 | OTR | 22/12/2022 06:00 | 28/12/2022 09:33 | 1900-01-05 03:33 | 1 | 6 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18699 | 468 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Fabricación de banco de trabajo p/ mecánicos |  | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | banco de trabajo nuevo |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-22 06:00 | gustavo.atala |  | 2022-12-22 06:00 | 3 | 8 | 1899-12-31 10:51 | OTR | 22/12/2022 06:00 | 28/12/2022 08:21 | 1900-01-05 02:21 | 1 | 6 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18700 | 354 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | cambio de cilindro hidraulico | Se clavo el cilindro hidráulico del dispositivo para el armado de chasis., Por favor llegarse urgente | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | OBERTO LUIS ALBERTO; | 1 | se clavo el vástago de un lado del cilindro. |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-22 12:49 | pablo.perlo |  | 2022-12-22 13:08 | 3 | 8 |  | OTR | 22/12/2022 12:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18701 | 25 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | falla pedal | FALLA PEDAL DEL PLATO | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Pedal no funciona |  |  |  | 2022-12-22 23:30 | enrique.kessler |  | 2022-12-23 05:06 | 3 | 2 | 0.088194 | TOC | 22/12/2022 23:35 | 23/12/2022 06:06 | 0.27153 | 1 | 2 | 0.041667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18702 | 65 | CMC-05 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | visagras | cambiar visagras puerta | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | bisagras rotas |  | 2022-12-28 13:00 |  | 2022-12-23 05:22 | daniel.bainotti |  | 2022-12-23 06:46 | 3 | 4 | 0.020833 | CMC | 23/12/2022 05:25 | 28/12/2022 12:47 | 1900-01-04 07:22 | 1 | 5 | 1899-12-31 16:52 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18703 | 12 | TOC-16 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Pedal de plato no funciona | Pedal de plato no funciona | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-23 05:35 | daniel.navarro | [5 empty] | TOC |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 18704 | 23 | SIP-12 | Puente Grua - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | se corto un precinto del cable de alimentación.. |  | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 | precinto cortado | degastado | 2022-12-23 09:00 |  | 2022-12-23 05:41 | laser.cyp |  | 2022-12-23 06:47 | 3 | 1 | 0.042361 | SIP | 23/12/2022 05:45 | 23/12/2022 08:23 | 0.10972 | 1 | 1 | 0.10972 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18705 | 22 | REM-04 | Rectificadora Convencional - WMW - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda el diamantador | no anda el diamantador | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | problema en ciclo de diamantado |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-23 06:29 | marcelo.barbero |  | 2022-12-23 06:47 | 3 | 4 |  | REM | 23/12/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18706 | 2 | PEM-15 | Perforadora Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Mandril se cae | Mandril se cae de perforadora convencional. Posible falla en resorte.- | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | resorte cortado |  |  |  | 2022-12-23 06:36 | emanuel.antonello |  | 2022-12-23 06:56 | 3 | 4 | 0.0027778 | PEM | 23/12/2022 06:40 | 28/12/2022 09:28 | 1900-01-04 02:48 | 1 | 5 | 1899-12-31 12:18 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18707 | 10 | MSL-21 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | en el cabezal | problemas en el cabezal | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla maquina |  |  |  | 2022-12-23 06:58 | jose.salacain |  | 2022-12-23 07:01 | 3 | 2 | 0.0020833 | MSL | 23/12/2022 07:01 | 23/12/2022 11:03 | 0.16806 | 1 | 1 | 0.16806 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18708 | 62 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Falla en contactor | Se observa falla en contactor de tablero. Mordaza derecha no frena y se pasa de largo.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Micro en mal estado | No pisa bien el micro | 2022-12-28 12:00 |  | 2022-12-23 07:37 | emanuel.antonello |  | 2022-12-23 08:14 | 3 | 2 | 0.010417 | CEM | 23/12/2022 07:40 | 29/12/2022 09:43 | 1900-01-05 02:03 | 1 | 6 | 1899-12-31 20:03 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18709 | 5 | GNR-05 | Creadora - GLEASON - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | problemas en el manchon hace mucho ruido | manchon | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | MACAGNO JAVIER HORACIO; | 1 | regulacion y control |  |  | A definir | 2022-12-23 08:02 | marcelo.barbero |  | 2022-12-23 08:17 | 3 | 8 | 0.27222 | GNR | 23/12/2022 08:10 | 29/12/2022 06:35 | 1900-01-04 22:25 | 1 | 6 | 1899-12-31 16:25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18710 | 13 | MSL-11 | Maquina de Soldar - ESAB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | verificar el cabezal | se dispara el voltaje y el alambre | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Torcha en mal estado |  | 2022-12-23 12:30 |  | 2022-12-23 09:53 | jose.salacain |  | 2022-12-23 09:54 | 3 | 1 | 0.0375 | MSL | 23/12/2022 09:54 | 23/12/2022 10:59 | 0.045139 | 1 | 1 | 0.045139 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18711 | 355 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Reemplazo de FRL | Ubicación: Zona dispositivo de armado de chasis | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | REMPLAZO DE DE FRL. |  |  |  | 2022-12-23 09:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-23 09:53 | 3 | 2 | 0.29375 | OTR | 23/12/2022 09:36 | 26/12/2022 05:30 | 1900-01-01 19:54 | 1 | 3 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18712 | 19 | SIP-03 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | Parada | no funciona problemas eléctricos | no funciona problemas eléctricos | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID;ARREDONDO TOMAS; | 2 | no funciona |  |  |  | 2022-12-23 10:00 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-23 10:02 | 3 | 2 | 0.04375 | SIP | 23/12/2022 10:02 | 23/12/2022 11:05 | 0.04375 | 1 | 1 | 0.04375 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18713 | 32 | SIP-16 | Puente Grua - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Falla en puente grúa | Puente grúa no funciona.- | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable de acero enredado en la polea |  | 2022-12-26 08:00 |  | 2022-12-26 06:29 | emanuel.antonello |  | 2022-12-26 06:30 | 3 | 2 | 0.042361 | SIP | 26/12/2022 06:35 | 26/12/2022 07:37 | 0.043056 | 1 | 1 | 0.043056 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18714 | 35 | CMC-12 | Centro de Mecanizado Vertical - MAZACK - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | cmc-12 problemas en trampa de agua | trampa de agua | Finalizado | Si |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | VASO FILTRADOR EN ESTADO ABSOLETO. |  |  |  | 2022-12-26 07:22 | german.borgo |  | 2022-12-26 07:27 | 3 | 1 | 0.27708 | CMC | 26/12/2022 07:27 | 26/12/2022 16:07 | 0.36111 | 1 | 1 | 0.36111 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18715 | 87 | LSR-01 | Laser - TRUMPF - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | Parada | 3030 con problemas en el corte.. | No hace un rayo normal a lo habitual, deja desperdicio en el corte y deja pegada las piezas | Ejecución | No |  | Correctivo | OTROS |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-26 07:41 | laser.cyp |  | 2022-12-26 07:51 | 3 | 8 |  | LSR | 26/12/2022 07:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18716 | 29 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no anda la mesa hidraulico | no anda la mesa | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | presion baja |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-26 10:20 | marcelo.barbero |  | 2022-12-26 10:23 | 3 | 4 |  | REM | 26/12/2022 10:22 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18717 | 31 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | alarma varias | saltan alarmas ejes fuera de carrera | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | GONZALEZ JOSE LUIS; | 1 | ????? |  |  | Maquina Herramienta entrada en emergencia.- Maquina Herramienta operativa bajo control.- | 2022-12-26 11:15 | daniel.bainotti |  | 2022-12-26 12:04 | 3 | 4 | 0.64028 | CMC | 26/12/2022 11:20 | 28/12/2022 06:45 | 1899-12-31 19:25 | 1 | 3 | 0.49653 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18718 | 711 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Reparación de toma corriente (José Ponce) | Reparación de toma corriente (José Ponce) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | colocar tomas corrientes |  |  |  | 2022-12-26 11:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-26 12:17 | 3 | 2 | 0.081944 | OTR | 26/12/2022 11:05 | 26/12/2022 13:03 | 0.081944 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18719 | 11 | PLC-01 | Plegadora Computarizada - MACH - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | No funciona pedal en plegadora | Falla en pedal. | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | falla pedal |  |  |  | 2022-12-26 12:43 | joaquin.marchisio |  | 2022-12-26 12:45 | 3 | 2 | 0.26528 | PLC | 26/12/2022 12:45 | 27/12/2022 06:45 | 0.75 | 1 | 2 | 0.083333 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18720 | 92 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | colocar calcos identificaotrias |  | Ejecución | Si | 18603 | Correctivo | MECANICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-26 13:16 | mauricio.franco |  | 2022-12-26 13:16 | 3 | 1 |  | PÑL | 26/12/2022 13:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18721 | 63 | CEM-01 | Centradora - HEKERT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PROBLEMA ELECTRICO (ELECTROVALVULA) | PROBLEMA ELECTRICO (ELECTROVALVULA) | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Bobina de electroválvula quemada | Exceso de temperatura y sin tuerca de apriete. | 2022-12-26 18:00 |  | 2022-12-26 14:18 | luciano.gomez |  | 2022-12-27 05:02 | 3 | 2 | 0.21528 | CEM | 26/12/2022 14:20 | 28/12/2022 09:59 | 1899-12-31 19:39 | 1 | 3 | 0.73542 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18722 | 2 | SIB-142 | Aparejo - BTA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | terminar conexión en tablero eléctrico |  | Ejecución | No | 18363 | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 06:22 | luis.oberto |  | 2022-12-27 06:22 | 3 | 2 |  | SIB | 27/12/2022 06:22 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18723 | 37 | TOC-30 | Torno CNC - LEALDE - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Bomba de refrigeracion no funciona | Bomba de refrigeracion no funciona | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | Bomba de refrigeracion no funciona |  | 2022-12-27 10:00 |  | 2022-12-27 06:36 | daniel.navarro |  | 2022-12-27 06:42 | 3 | 2 |  | TOC | 27/12/2022 06:40 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18724 | 69 | CUP-01 | Cuba de Pintura - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | Regular pico tira agua para afuera | Regular pico tira agua para afuera | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | FALLAS EN PICO TIRA AGUA AL EXTERIOR DE LA CUBA. |  | 2022-12-28 10:00 |  | 2022-12-27 06:46 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-27 06:53 | 3 | 2 | 0.30833 | CUP | 27/12/2022 06:50 | 29/12/2022 05:36 | 1899-12-31 22:46 | 1 | 3 | 0.63611 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18725 | 53 | CMC-14 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | barre viruta | cambiar barreviruta chapas eje x | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | Cambiar barre virutas por nuevos. |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-27 07:00 | daniel.bainotti |  | 2022-12-27 07:09 | 3 | 2 | 0.26319 | CMC | 27/12/2022 07:09 | 27/12/2022 13:28 | 0.26319 | 1 | 1 | 0.26319 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18726 | 31 | CMC-15 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | LUZ DE MAQUINA | colocar luz de maquina cuando se reparo no se coloco la luz faltan los cables | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 07:01 | daniel.bainotti |  | 2022-12-27 07:12 | 3 | 2 |  | CMC | 27/12/2022 07:12 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18727 | 3 | SIP-24 | Puente Grua - Sin Marca - LINEA AUDAZ | LINEA AUDAZ | Parada | Puente series audaz | problema en motor | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-12-27 07:27 | cesar.perez |  | 2022-12-27 07:33 | 3 | 2 | 0.097917 | SIP | 27/12/2022 07:30 | 27/12/2022 09:51 | 0.097917 | 1 | 1 | 0.097917 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18728 | 45 | TOC-12 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Perdida de aceite | Perdida de aceite | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO 32. |  | 2022-12-28 10:00 |  | 2022-12-27 07:30 | daniel.navarro |  | 2022-12-27 07:34 | 3 | 4 | 0.43403 | TOC | 27/12/2022 07:35 | 27/12/2022 18:00 | 0.43403 | 1 | 1 | 0.43403 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18729 | 47 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | salto termico no anda eje z x | termico | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | no acciona joystick |  | 2022-12-27 13:00 |  | 2022-12-27 08:27 | marcelo.barbero |  | 2022-12-27 08:58 | 3 | 2 | 0.065278 | REC | 27/12/2022 08:30 | 27/12/2022 10:45 | 0.09375 | 1 | 1 | 0.09375 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18730 | 19 | CRM-06 | Creadora Convencional - MODUL - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se pasa de largo la herramiente, no corta | se pasa de largo no corta micro | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 09:17 | marcelo.barbero |  | 2022-12-27 10:30 | 3 | 4 |  | CRM | 27/12/2022 09:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18731 | 30 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | no anda el micro se sale cambiar | micro | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | leva del micro se traba |  | 2022-12-29 13:00 |  | 2022-12-27 10:06 | marcelo.barbero |  | 2022-12-27 10:31 | 3 | 4 | 0.66528 | REM | 27/12/2022 10:10 | 29/12/2022 08:02 | 1899-12-31 21:52 | 1 | 3 | 0.59861 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18732 | 48 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | limpiar intercambiador de calor y remplazar forzadores dañados |  | Ejecución | No | 18729 | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 10:45 | mauricio.franco |  | 2022-12-27 10:45 | 3 | 4 |  | REC | 27/12/2022 10:45 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18733 | 14 | TOM-05 | Torno Convencional - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | se quemo la manopla del guinche | manopla gunche | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 10:48 | marcelo.barbero |  | 2022-12-27 10:52 | 3 | 2 |  | TOM | 27/12/2022 10:50 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18734 | 30 | RBT-01 | Robot - ABB - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Retirar enchufes y luz | Retirar enchufes y luz de la oficina del robot para poder terminar unas mejoras y luego pintarla | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-27 12:23 | lucas.feilberg |  | 2022-12-27 12:28 | 3 | 4 |  | RBT | 27/12/2022 12:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18735 | 469 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Materiales necesarios para mantenimiento preventivo (16/01/2023) | Materiales necesarios para mantenimiento preventivo (16/01/2023) | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | PERALTA DIEGO MIGUEL; | 1 | PREPARACION DE INSUMOS PARA PREVENTIVOS (CRC-02 Y CMC-24). |  |  |  | 2022-12-27 13:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-27 13:21 | 3 | 2 | 0.35694 | OTR | 27/12/2022 13:05 | 30/12/2022 05:35 | 1900-01-01 16:30 | 1 | 4 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18736 | 470 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Relevamiento y resolución de pérdidas de aire | Relevamiento y resolución de pérdidas de aire Programado para vacaciones.. | Ejecución | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 |  |  |  |  | 2022-12-27 13:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-27 13:34 | 1 | 20 |  | OTR | 27/12/2022 13:34 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18737 | 37 | TOC-06 | Torno CNC - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | Alarma servo 400 | Alarma servo 400 | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRONICO | BOLMARO EMANUEL; | 1 | Eje X fuera de carrera |  |  |  | 2022-12-28 05:11 | daniel.navarro |  | 2022-12-28 05:12 | 3 | 2 | 0.010417 | TOC | 28/12/2022 05:13 | 28/12/2022 06:30 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 12 | 2022 | 2022-12-01
OPERATIVO | NO | Alta | 18738 | 23 | SIB-95 | Aparejo - BTA - PINTURA | PINTURA | Parada | Aparejo no sube ni baja | Aparejo no sube ni baja | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | no funciona |  |  |  | 2022-12-28 05:20 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-28 05:53 | 3 | 2 | 0.063194 | SIB | 28/12/2022 05:25 | 28/12/2022 06:57 | 0.063889 | 1 | 1 | 0.063889 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18739 | 712 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Compra de testigos luminosos | - Verde. 220V. Cantidad: 100. - Rojo. 220V. Cantidad: 100. | Ejecución | No |  | Administrativo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-28 05:30 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-28 05:58 | 3 | 2 |  | OTR | 28/12/2022 05:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18740 | 471 | OTR-03 | Otro - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | Compra de luminarias para taller | 100W. 6500ºK (Luz fría). Cantidad: 25. Adjunto imagen. | Ejecución | No |  | Administrativo | ELECTRICO | ROBLEDO FRANCISCO DANIEL;FRANCO MAURICIO JAVIER; | 2 |  |  |  |  | 2022-12-28 05:50 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-28 06:01 | 3 | 2 |  | OTR | 28/12/2022 05:55 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18741 | 13 | OTR-00 | Otro - Sin Marca - OTRO | OTRO | En marcha | Flourescente roto | hay dos tubos flourecentes en la ofician de electronica que estan rotos | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-28 06:15 | franco.caudana |  | 2022-12-28 06:16 | 3 | 1 |  | OTR | 28/12/2022 06:16 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18742 | 44 | CMC-17 | Centro de Mecanizado - MANDELLI REGENT - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver mezcla agua y aceite | revisar equipo hidraulico segun operador gabriel oberto se mezclo agua y aceite | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO PABLO SEBASTIAN; | 1 | agua en la central hidraulica |  | 2023-01-16 13:00 |  | 2022-12-28 06:45 | daniel.bainotti |  | 2022-12-28 06:49 | 3 | 2 |  | CMC | 28/12/2022 06:49 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18743 | 11 | CHM-01 | Despuntadora de Engranajes - HURTH - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | no corta el contador | contador | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-28 07:41 | marcelo.barbero |  | 2022-12-28 08:08 | 3 | 2 |  | CHM | 28/12/2022 07:50 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18744 | 32 | CMC-09 | Centro de Mecanizado - WADO - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | PERDIDA DE AIRE | manguera de aire rota | Finalizado | No |  | Correctivo | OTROS | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 1 | perdida de aire |  | 2022-12-28 13:00 |  | 2022-12-28 10:05 | daniel.bainotti |  | 2022-12-28 10:07 | 3 | 2 | 0.12153 | CMC | 28/12/2022 10:07 | 28/12/2022 13:03 | 0.12222 | 1 | 1 | 0.12222 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18745 | 713 | OTR-04 | Otro - Sin Marca - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Pérdida de aire por FRL (Detrás de TOC-06) | Pérdida de aire por FRL (Detrás de TOC-06) | Finalizado | No |  | Correctivo | INFRAESTRUCTURA | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 | taza del FRL rota |  | 2022-12-28 11:00 |  | 2022-12-28 10:00 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-28 10:17 | 3 | 1 | 0.11458 | OTR | 28/12/2022 10:05 | 28/12/2022 12:50 | 0.11458 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18746 | 197 | OTR-13 | Otro - Sin Marca - MONTAJE | MONTAJE | En marcha | FRL aire comprimido, no se puede purgar siempre sale agua | FRL aire comprimido, no se puede purgar siempre sale agua | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-28 10:40 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-28 11:18 | 3 | 2 |  | OTR | 28/12/2022 10:45 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18747 | 29 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | mañana desmontar del piso el cubre cable que va asta la columna pasando por el cmc -11 para poder haci mover la cubeta de soluble del cmc11 para su limpieza gracias | desmontar bandeja cubre cable | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Desconectar |  |  |  | 2022-12-28 11:14 | german.borgo |  | 2022-12-28 11:21 | 3 | 2 | 0.0027778 | CMC | 28/12/2022 11:16 | 30/12/2022 10:20 | 1899-12-31 23:04 | 1 | 3 | 0.64861 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18748 | 63 | OTR-54 | Otro - Sin Marca - INTENDENCIA | INTENDENCIA | En marcha | Luz de enfermería | Revisar luz de enfermería | Anulado | No |  | Correctivo | ELECTRICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-28 12:32 | camila.mina | [5 empty] | OTR |  |  |  | 1
NO | NO | Media | 18749 | 91 | PZP-01 | Pintado de Piezas - Sin Marca - PINTURA | PINTURA | En marcha | vibra el motor del extractor | Patas de sujeción de motor dañadas. | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-28 13:10 | emanuel.bolmaro |  | 2022-12-28 13:17 | 3 | 2 |  | PZP | 28/12/2022 13:15 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18750 | 17 | TOC-13 | Torno CNC - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | Se pincho manguera soluble | Se pincho manguera soluble | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL; | 2 | La manguera del soluble se encuentra pinchada y reseca |  | 2022-12-29 09:00 |  | 2022-12-28 13:59 | luciano.gomez |  | 2022-12-29 05:00 | 3 | 4 |  | TOC | 29/12/2022 14:05 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18751 | 19 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | alarma 1332 pc no enciende la maquina | alarma 1332 pc no enciende la maquina | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRONICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-29 04:04 | daniel.navarro |  | 2022-12-29 05:02 | 3 | 2 |  | TOC | 29/12/2022 04:10 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18752 | 356 | OTR-06 | Otro - Sin Marca - CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA | En marcha | Cambiar tubo fluorescente | Cambiar tubo fluorescente en oficina de planos | Ejecución | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | ARREDONDO TOMAS; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-29 05:34 | lucas.feilberg |  | 2022-12-29 06:17 | 3 | 1 |  | OTR | 29/12/2022 05:40 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18753 | 20 | TOC-25 | Torno CNC - PROMECOR - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | luz quemada y colocar bajada de aire para sopetear | luz quemada y colocar bajada de aire para sopetear | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-29 05:34 | daniel.navarro |  | 2022-12-29 06:18 | 3 | 2 |  | TOC | 29/12/2022 05:40 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18754 | 16 | CMC-07 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | boba de agua no tiene presion | limpiar bombas de agua de alta presion | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | QUIROGA JOSE AMADEO;GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL; | 2 |  |  |  |  | 2022-12-29 06:34 | daniel.bainotti |  | 2022-12-29 06:37 | 3 | 2 |  | CMC | 29/12/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18755 | 35 | CMC-20 | Centro de Mecanizado - OKUMA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | boba de agua no tiene presion | limpiar bomba de agua alta presion | Ejecución | No |  | Correctivo | ELECTRICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO;LOPEZ ALEJANDRO EZEQUIEL;MACAGNO JAVIER HORACIO; | 3 |  |  |  |  | 2022-12-29 06:34 | daniel.bainotti |  | 2022-12-29 06:38 | 3 | 2 |  | CMC | 29/12/2022 06:35 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18756 | 48 | REC-01 | Rectificadora CNC - SHIGIYA - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | ver perdida abundante de aceite husillo pieza y contra punta no gira la pieza | husillo | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO | QUIROGA JOSE AMADEO; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-29 07:12 | marcelo.barbero |  | 2022-12-29 08:20 | 3 | 2 |  | REC | 29/12/2022 08:20 |  |  | 1
NO | NO | Alta | 18757 | 30 | REM-28 | Rectificadora Convencional - JOTES - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | se corto tornillo husillo | cabiar tornillo | Finalizado | No |  | Correctivo | MECANICO | BOANO GUSTAVO ALBERTO; | 1 | tornillo cortado |  |  |  | 2022-12-29 08:12 | marcelo.barbero |  | 2022-12-29 08:21 | 3 | 2 | 0.077778 | REM | 29/12/2022 08:21 | 29/12/2022 10:13 | 0.077778 | 1 | 1 | 0.077778 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18758 | 34 | MTN-01 | Montadora de Neumaticos - SICE - MONTAJE | MONTAJE | Parada | Problema en joystick | No funciona, parte de joystick | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | joystick dañado |  |  |  | 2022-12-29 08:18 | emanuel.rossetto |  | 2022-12-29 08:22 | 3 | 2 | 0.081944 | MTN | 29/12/2022 08:22 | 29/12/2022 10:20 | 0.081944 | 1 | 1 | 0.081944 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18759 | 9 | SIP-05 | Puente Grua - Sin Marca - MONTAJE VIAL | MONTAJE VIAL | Parada | comando de puente grua | problema en la manopla del puente por ahi deja de andar y si la sacudimos vuelve a funcionar y asi sucesivamente | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 | Cable cortado en parada de emergencia |  | 2022-12-29 11:00 |  | 2022-12-29 08:58 | jonatan.camusso |  | 2022-12-29 09:03 | 3 | 1 | 0.034028 | SIP | 29/12/2022 09:00 | 29/12/2022 10:27 | 0.060417 | 1 | 1 | 0.060417 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Media | 18760 | 32 | CMC-16 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite cañeria ver con los operadores | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-30 06:21 | daniel.bainotti |  | 2022-12-30 06:47 | 3 | 4 |  | CMC | 30/12/2022 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Media | 18761 | 46 | CMC-03 | Centro de Mecanizado - MORI SEIKI - MECANIZADO | MECANIZADO | En marcha | PERDIDA DE ACEITE | perdida de aceite cambiador de pallent | Ejecución | No |  | Correctivo | MECANICO |  | 0 |  |  |  |  | 2022-12-30 06:21 | daniel.bainotti |  | 2022-12-30 06:48 | 3 | 4 |  | CMC | 30/12/2022 06:25 |  |  | 1
NO | NO | Baja | 18762 | 57 | OTR-14 | Otro - Sin Marca - VENTAS | VENTAS | En marcha | electrico | un florescente en oficina de ventas que no funciona | Finalizado | Si |  | Correctivo | ELECTRICO | FRANCO MAURICIO JAVIER; | 1 | fluorescente dañado |  |  |  | 2022-12-30 08:01 | liliana.audagna |  | 2022-12-30 08:45 | 3 | 1 | 0.16319 | OTR | 30/12/2022 08:05 | 30/12/2022 12:01 | 0.16389 | 1 | 1 |  | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Alta | 18763 | 29 | CMC-11 | Centro de Mecanizado Vertical - HAAS - MECANIZADO | MECANIZADO | Parada | cmc-11 conectar al sistema eléctrico | reconectar | Finalizado | No |  | Correctivo | ELECTRICO | AGUILAR DIEGO DAVID; | 1 | Conectar maquina |  |  |  | 2022-12-30 08:54 | german.borgo |  | 2022-12-30 09:06 | 3 | 2 | 0.052778 | CMC | 30/12/2022 09:00 | 30/12/2022 10:17 | 0.053472 | 1 | 1 | 0.053472 | 12 | 2022 | 2022-12-01
NO | NO | Baja | 18764 | 92 | PÑL-01 | Gestion de Pañol de Mantenimiento - Sin Marca - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | En marcha | zapatos de seguridad | Calzado de seguridad Nº 40 | Ejecución | No |  | Administrativo | OTROS | NATALI JAVIER ANDRES; | 1 |  |  |  |  | 2022-12-30 09:47 | francisco.robledo |  | 2022-12-30 09:48 | 3 | 1 |  | PÑL | 30/12/2022 09:48 |  |  | 1